## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Соломичев Роман Игоревич | Разработка УЗД для агрессивных сред
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 4 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС | 3 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | 2025-08-12 15:00 | 2025-08-12 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 11:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 2 | 1 | 2025-09-13 09:00 | 2025-09-13 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 3 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 4 | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Соломичев РИ
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Разработать ТЗ на основе анализа запросов и существующих аналогов | 16 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Согласование ТЗ | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Корректировка ТЗ | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦ТЗ утверждено | 0 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химостойких металлов: титан, AISI 316 Ti, | 4 | 2025-08-28 16:00 | 2025-08-29 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химических составов - имитаторов коррозии | 4 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Материалы закуплены | 0 | 2025-09-08 16:00 | 2025-09-08 16:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проверка на давлении имеющихся образцов УЗД из титана (до 30 МПа) + Температура | 5 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка способов штамповки с минимизацией брака (отрыв мембраны) | 26 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-11 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовка разнотолщинных СС ф16мм для подбора чувствительности (1,6..2,4 мм) | 16 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Заказ на изготовление опытных образцов (Чиликин): хвостовики до 10 Мпа, до 25 Мпа, стаканы УЗД (пробная партия с СС) | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка размеров УЗД для лазерной сварки | 4 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Повторный заказ деталей после определения нужных толщин СС УЗД. КД от Проскурина | 2 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Сборка УЗД пробная.Проверка акустических характеристик | 8 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовительные работы выполнены (УЗД проработаны, собраны) | 0 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей (Чиликин) | 24 | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-25 13:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Организация изготовления деталей на мех.участке | 2 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Хухарев Максим Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (стаканы) на мех.участке | 8 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-23 11:00 | Кисляков Александр Александрович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (хвостовики) на мех.участке | 24 | 2025-09-23 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Городецкий Александр Михайлович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Детали готовы | 0 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-26 11:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка пробной партии с установленными параметрами СС | 16 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-30 11:00 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать согласующие слои для Титановых УЗД | 8 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Кравченко Владимир Александрович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать мембраны из полосы титановой. Сварить стаканы | 4 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 16:00 | Широков Игорь Викторович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать УЗД (СС 2,50 мм коричневый) 12 шт | 8 | 2025-10-07 16:00 | 2025-10-08 16:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Проверить и спаровать УЗД из титана до 10 Мпа. Передать Пелиху К. на сборку (втулки не заливать) | 12 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-21 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать Ду-100 с УЗД, промерять расстояния. Передать на шиберовку и Кононенко для настройки | 11 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-21 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка прибора UFG с УЗД в титановом корпусе. Настройка, проверка, проведение имитационной поверки | 8 | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-22 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-22 15:00 | Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Прибор собран и протестирован | 0 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-22 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Вариант 1 разработан | 0 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-22 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка КД на УЗД-205 с титановым стаканом и утолщенным СС | 12 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-31 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Проверка и подписание КД на УЗД-205, УЗД-205-16 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Отработка новых корректировок по конструктиву УЗД-205 и УЗД-205-16 для агрессивных сред | 16 | 2025-11-10 09:30 | 2025-11-12 09:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка и корректировка 3Д моделей по оснастке для склейки пьезопакета УЗД | 4 | 2025-11-12 09:30 | 2025-11-12 14:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Внести номенклатуры и разработать ресурсные спецификации | 6 | 2025-11-13 09:30 | 2025-11-13 16:30 | Зачесова Ирина Владимировна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Контроль внесения КД УЗД-205 в 1С | 2 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 11:30 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Расчет стоимости УЗД-205/УЗД-205-16 | 4 | 2025-11-17 11:30 | 2025-11-17 16:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 16:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Информация в 1С внесена. КД выпущено | 0 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 16:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 17:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Конструкция УЗД разработана | 0 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 16:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Отработка методики и проведение сравнительных испытаний стойкости полиуретанов и инженерных пластиков в агрессивных средах | 20 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-13 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Организация проведения испытаний (Ду-100, №201006) | 2 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-17 18:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Проведение климатических испытаний ПСИ в диапазоне температур -40..+80 (Ду-100, №201006) | 6 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 15:00 | Коробка Илья Андреевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 15:00 | Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Климатика и химостойкость проведены | 0 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-6 (воздух) | 2 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-29 17:00 | Газизов Денис Андреевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Контроль выполнения проливки расходомера с титановыми УЗД по расходу | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 10:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Испытания проведены (октябрь) | 0 | 2025-10-30 10:30 | 2025-10-30 10:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Повторное проведение испытаний на расходе на СПУ-6/УПСГ-1600 (воздух) с корректированными настройками | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Газизов Денис Андреевич, Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Транспортировка УЗПР Ду-100 №201006 в МС | 2 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Испытания на расходе (воздух) проведены успешно | 0 | 2025-11-20 13:01 | 2025-11-20 13:01
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-ПГ-2М (газ) | 8 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-05 12:00 | Щербаков Александр Александрович
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 2 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-12-05 12:00 | 2025-12-05 12:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Испытания по расходу проведены | 0 | 2025-12-05 12:30 | 2025-12-05 12:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-12-05 12:30 | 2025-12-05 13:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦Испытания проведены | 0 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 13:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подготовить ТЗ на внесение изменений в ОЛ UFG | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подписать ТЗ на ОЛ | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ТЗ подготовлено, подписано | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Организация работ по изменению ОЛ UFG | 8 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Контроль коррекции ОЛ по титановым УЗД | 2 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Внесение изменений в ОЛ UFG - тестовая версия | 16 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-27 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Проверка работы ОЛ | 3 | 2025-11-28 10:00 | 2025-11-28 14:00 | Соломичева Светлана Викторовна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Открыть доступ к ОЛ | 2 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 15:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-03 15:00 | Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ подготовлен | 0 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-09 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ актуализирован | 0 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-09 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 0.5 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-05 14:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦ЭТАП ОКР ¦ЭТАП ОКР ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-12-05 14:30 | 2025-12-05 14:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет стоимости УЗД | 4 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 15:00 | Близнюкова Елена Олеговна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет УЗД проведен | 0 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-19 15:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 14:00 | Ковалева Кристина Александровна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 4 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-11 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Составление ЭО проекта на закрытие | 8 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-12 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка презентации по завершению проекта | 3 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Формирование СЗ на организацию совещания по закрытию проекта | 1 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-12 15:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 16:00
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | 2025-12-12 16:00 | 2025-12-15 11:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | 2025-12-15 11:30 | 2025-12-15 11:30
ОКР УЗД на агрессивные среды¦Проект завершен (17.11 -> 15.12) | 0 | 2025-12-15 11:30 | 2025-12-15 11:30