## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:00 |  | Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 24 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | 2025-05-22 14:00 | 2025-05-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 4 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Подготовить приказ проекта | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Подготовить презентацию для защиты проекта | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Планирование проекта¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Составление отчетов по ЗП¦Составление отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Составление отчетов по ЗП¦Составление отчетов по ЗП 2 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Составление отчетов по ЗП¦Составление отчетов по ЗП 3 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Руководство проектом¦Составление отчетов по ЗП¦Составление отчетов по ЗП 4 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Составить техническое задание | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Согласовать техническое задание с заказчиком | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Разработать промпт для сокращения ТЗ | 40 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-10 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Разработать промпт для создания спецификаций | 40 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-19 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Связать оба промпта | 32 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-25 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Промпт разработан | 0 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу промпта, исправить недочёты | 4 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-25 15:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации промпта | 3 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с промптом | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать промт заказчику для экспулатации | 2 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация промта заказчиком | 24 | 2025-06-26 13:00 | 2025-07-01 12:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Корректировки внесены | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Доработка промпта | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Тестирование промпта | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Передать доработанный промпт заказчику | 2 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Эксплуатация промта заказчиком | 24 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-07 15:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-08 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Корректировки внесены | 0 | 2025-07-08 15:00 | 2025-07-08 15:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 3¦Доработка промпта | 8 | 2025-07-08 15:00 | 2025-07-09 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 3¦Тестирование промпта | 8 | 2025-07-09 15:00 | 2025-07-10 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 3¦Передать доработанный промпт заказчику | 2 | 2025-07-10 15:00 | 2025-07-10 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 3¦Эксплуатация промта заказчиком | 24 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-15 17:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 3¦ Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 3¦ Корректировки внесены | 0 | 2025-07-16 17:00 | 2025-07-16 17:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 4¦Доработка промпта | 8 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 4¦Тестирование промпта | 8 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 4¦Передать доработанный промпт заказчику | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 4¦Эксплуатация промта заказчиком | 24 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-24 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 4¦Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-25 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 4¦Корректировки внесены | 0 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 2 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Акт подписан | 0 | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 12:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Совет по качеству | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Составление ТЗ¦ Составить техническое задание | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Составление ТЗ¦ Согласовать техническое задание с заказчиком | 2 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Составление ТЗ¦ Потребность получена, ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 0 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Получить наполнение для базы данных (номенклатуры и прайс оборудования) | 80 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Климова Елена Николаевна
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Программа разработана | 0 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу программы, исправить недочёты | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Тестирование промпта¦ Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации программы | 3 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 16:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с программой | 1 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-18 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 0 | 2025-08-18 17:00 | 2025-08-18 17:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать программу заказчику для экспулатации | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация программы заказчиком | 24 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-22 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-25 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Корректировки внесены | 0 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 10:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Передать программу заказчику для экспулатации | 1 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Согласовать промпт, результат удовлетворяет заказчика | 1 | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-25 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Программа согласована | 0 | 2025-08-25 12:00 | 2025-08-25 12:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 4 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-25 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Акт подписан | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Акт приёмки работ. Окончание.¦Совет по качеству | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-19 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Закрытие проекта¦ Защита проекта | 1 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП¦Закрытие проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 11:00