## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Информация о подписании Договора МПГ000 передана | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 |  | Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ
Планирование проекта¦Выпуск распоряжения | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 40 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовка приказа к запуску проекта | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 1 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 12:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 4 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 1 | 2025-07-16 13:00 | 2025-07-16 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 2 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 3 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 4 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 5 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 6 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 7 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 8 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 9 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 10 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 11 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 12 | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 13 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 14 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 15 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 16 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 17 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 18 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 19 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 20 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 21 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 22 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 23 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 24 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 25 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 26 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 27 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 28 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 29 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 30 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 31 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 32 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 33 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 34 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 35 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 36 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 37 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 38 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 39 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 40 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 41 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 42 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 43 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 44 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 45 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 46 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 47 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 48 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 49 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 50 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 51 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 52 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 53 | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 54 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 55 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 56 | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 57 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 58 | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 59 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 60 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 61 | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 62 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 63 | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 64 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 65 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 66 | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 67 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 68 | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 69 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 70 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 71 | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 72 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 73 | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 74 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 75 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 76 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 77 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 78 | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 79 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 80 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 81 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 82 | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 83 | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 84 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 85 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 86 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 87 | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 88 | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 89 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 90 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 91 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 92 | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 93 | 1 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 94 | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 95 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 96 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 97 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 98 | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 99 | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 100 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 101 | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 102 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 103 | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 104 | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 105 | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 106 | 1 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 107 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 108 | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 109 | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 110 | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 111 | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 112 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 113 | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 114 | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 115 | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 116 | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 117 | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 118 | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 119 | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 120 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 121 | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 122 | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 123 | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 124 | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 125 | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 126 | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 127 | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 128 | 1 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 129 | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 130 | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 131 | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 132 | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 133 | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 134 | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 135 | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 136 | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 11 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 12 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 13 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 14 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 15 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 16 | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 17 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 18 | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 19 | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 20 | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 21 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 22 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 23 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 24 | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 25 | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 26 | 1 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 27 | 1 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий | 1 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП2 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП3 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП4 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП5 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП6 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП7 | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета ¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета ¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета ¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета ¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета ¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета ¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета ¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД¦Согласование запорной арматуры | 1 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Согласование исходных данных | 8 | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-25 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД блок-бокса анализаторов ( ББА) | 40 | 2025-07-25 11:00 | 2025-08-01 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации ББА | 8 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-04 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации ББА | 16 | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-06 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство ББА | 0 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 11:00
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта ББА | 16 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-08 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта ББА | 8 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-11 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Кд ББА разработано | 0 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-11 11:00
Разработка КД¦Согласование исходных данных блок-бокса управления ( ББУ) | 16 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-28 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД ББУ | 40 | 2025-07-28 10:00 | 2025-08-04 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации ББУ | 8 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-05 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации ББУ | 16 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство ББУ | 0 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:00
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта ББУ | 16 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта ББУ | 8 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-12 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД ББУ разработано | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00
Разработка КД¦Разработка БОИ | 40 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-19 10:00
Разработка КД¦Разработка САУ | 40 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-26 10:00
Разработка КД¦КД передано в отдел закупки | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП ЗА | 16 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-28 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета ЗА | 2 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора ЗА | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета ЗА | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара ЗА | 8 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара ЗА | 3 | 2025-09-08 15:00 | 2025-09-09 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара ЗА | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ЗА на складе | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на металлоконструкции | 16 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-28 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на металлоконструкции | 2 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на металлоконструкции | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на металлоконструкции | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление металлоконструкций | 8 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль металлоконструкций | 3 | 2025-09-08 15:00 | 2025-09-09 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на металлоконструкции | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Металлоконструкции на складе | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на сварочные материалы | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на сварочные материалы | 24 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-29 12:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на сварочные материалы | 4 | 2025-08-29 13:00 | 2025-08-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление на сварочные материалы | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на сварочные материалы | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на сварочные материалы | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Сварочные материалы на складе | 3 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 11:00
Закупка ТМЦ¦Материалы получены | 1 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 12:00
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на анализаторы | 4 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на сварочные материалы | 24 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-29 15:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на сварочные материалы | 16 | 2025-08-29 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление на сварочные материалы | 8 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-03 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на сварочные материалы | 8 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на сварочные материалы | 8 | 2025-09-04 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Сварочные материалы на складе | 0 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-05 15:00
Закупка ТМЦ¦Материалы получены | 0 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-05 15:00
Закупка для блок-боксов¦Спецификация получена на металоконструкции | 0 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:00
Закупка для блок-боксов¦Запрос ТКП на металоконструкции | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦обработка ТКП на металоконструкции | 24 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Заключние договора на поставку металоконструкции | 24 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Оплата счета на металоконструкции | 16 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Сопровождение счета(договора) на металоконструкции | 24 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Организация поставки металоконструкции | 8 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Приемка металоконструкции на склад | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Входной контроль металоконструкции | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка для блок-боксов¦Внесение документации в программу 1С | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Металоконструкции для блокбокса на складе | 0 | 2025-08-14 17:00 | 2025-08-14 17:00
Закупка для блок-боксов¦Спецификация получена на окна | 0 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:00
Закупка для блок-боксов¦Запрос ТКП | 16 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦обработка ТКП | 16 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Заключние договора | 24 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Оплата счета | 16 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Сопровождение счета(договора) | 24 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦техзадание передано | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Закупка для блок-боксов¦ТКП запущен | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Закупка для блок-боксов¦Организация поставки товара | 24 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Приемка товара на склад | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Входной контроль товара | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка для блок-боксов¦Внесение документации в программу 1С | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Окна для блокбокса на складе | 0 | 2025-08-18 12:00 | 2025-08-18 12:00
Закупка для блок-боксов¦Спецификация получена на двери | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Закупка для блок-боксов¦Запрос ТКП | 16 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦обработка ТКП | 24 | 2025-08-28 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Заключние договора | 24 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Оплата счета | 16 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Сопровождение счета(договора) | 24 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Организация поставки товара | 24 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Приемка товара на склад | 8 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Входной контроль товара | 8 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-19 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка для блок-боксов¦Внесение документации в программу 1С | 4 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Двери для блокбокса на складе | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Закупка для блок-боксов¦Спецификация получена на утеплитель | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Закупка для блок-боксов¦Запрос ТКП | 16 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦обработка ТКП | 24 | 2025-08-28 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Заключние договора | 24 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Оплата счета | 16 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Сопровождение счета(договора) | 24 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Организация поставки товара | 24 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Приемка товара на склад | 8 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Входной контроль товара | 8 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-19 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка для блок-боксов¦Внесение документации в программу 1С | 4 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Утеплитель для блокбокса на складе | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Закупка для блок-боксов¦Спецификация на сэндвичпанели получена | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Закупка для блок-боксов¦Запрос ТКП | 16 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-28 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦обработка ТКП | 24 | 2025-08-28 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Заключние договора | 24 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Оплата счета | 16 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Сопровождение счета(договора) | 24 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Организация поставки товара | 24 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Приемка товара на склад | 8 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Входной контроль товара | 8 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-19 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка для блок-боксов¦Внесение документации в программу 1С | 4 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка для блок-боксов¦Сэндвичпанели для блокбокса на складе | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Закупка для блок-боксов¦Поиск поставщика САУ | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Согласование поставщика с ПАО Газпром нефть Заполярье | 24 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Марченко Марина Васильевна
Закупка для блок-боксов¦Запрос ТКП САУ | 16 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Заключение договора САУ | 24 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Договор на САУ заключен | 0 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 10:00
Закупка для блок-боксов¦Оплата счета САУ | 16 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦Поставка САУ | 24 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка для блок-боксов¦САУ поставлен | 0 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 10:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Резка металопрофиля для основания160х160 | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Контроль ОТК | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Зачистка металлопрофиля | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Дробеструй изделий | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка основания | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Контроль геометрии | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦ВИК | 20 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Резка металопрофиля для перемычек 100х100 | 20 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-19 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Контроль ОТК | 8 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-20 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Зачистка металлопрофиля | 20 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-22 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Дробеструй изделий | 20 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-27 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка перемычек | 20 | 2025-08-27 13:00 | 2025-08-29 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦ВИК | 10 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Окрашивание основания | 20 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-04 15:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Приемка окрашивания | 8 | 2025-09-04 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80) | 24 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-22 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Нарезка листов пола | 24 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-27 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Дробеструй листов пола | 24 | 2025-08-27 13:00 | 2025-09-01 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка листов пола (чечевица) | 16 | 2025-09-01 13:00 | 2025-09-03 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦ВИК | 8 | 2025-09-03 13:00 | 2025-09-04 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Раскладка утеплителя | 8 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-05 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Обшивка днища | 16 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-09 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-10 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦ВИК | 8 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 8 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-12 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦ВИК | 8 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-15 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Приварка косынок | 4 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-15 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Приварка проушин | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦ВИК | 4 | 2025-09-16 13:00 | 2025-09-16 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Окрашивание | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Приемка окрашивания | 4 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Обшивка стен | 16 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-22 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Контроль ОТК | 4 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-22 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Монтаж окон | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Монтаж дверей | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Монтаж фасонных частей | 4 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 12:00
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Контроль ОТК | 4 | 2025-09-25 13:00 | 2025-09-25 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса анализаторов¦Блокбокс анализаторов собран | 0 | 2025-09-25 17:00 | 2025-09-25 17:00
Изготовление блок-бокса управления¦ Резка металопрофиля для основания160х160 | 16 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 16 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление блок-бокса управления¦ Контроль ОТК | 4 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса управления¦ Зачистка металлопрофиля | 8 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-20 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Дробеструй изделий | 8 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-21 12:00 | Кейвомяги
Изготовление блок-бокса управления¦ Сварка основания | 8 | 2025-08-21 13:00 | 2025-08-22 12:00
Изготовление блок-бокса управления¦ Контроль геометрии | 4 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-22 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса управления¦ ВИК | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса управления¦ Резка металопрофиля для перемычек 100х100 | 16 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-27 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Контроль ОТК | 4 | 2025-08-27 13:00 | 2025-08-27 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса управления¦ Зачистка металлопрофиля | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Дробеструй изделий | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Кейвомяги
Изготовление блок-бокса управления¦ Сварка перемычек | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00
Изготовление блок-бокса управления¦ ВИК | 4 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса управления¦ Окрашивание основания | 8 | 2025-09-01 13:00 | 2025-09-02 12:00 | Кузин
Изготовление блок-бокса управления¦ Приемка окрашивания | 4 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса управления¦ Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80) | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Нарезка листов пола | 8 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Дробеструй листов пола | 16 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Кейвомяги
Изготовление блок-бокса управления¦ Сварка листов пола (чечевица) | 16 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00
Изготовление блок-бокса управления¦ ВИК | 4 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса управления¦ Раскладка утеплителя | 4 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-10 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Обшивка днища | 4 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-10 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 17:00
Изготовление блок-бокса управления¦ ВИК | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса управления¦ Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 4 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-12 17:00
Изготовление блок-бокса управления¦ ВИК | 4 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-12 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса управления¦ Приварка косынок | 4 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 12:00
Изготовление блок-бокса управления¦ Приварка проушин | 4 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-15 17:00
Изготовление блок-бокса управления¦ ВИК | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление блок-бокса управления¦ Окрашивание | 8 | 2025-09-16 13:00 | 2025-09-17 12:00 | Кузин
Изготовление блок-бокса управления¦ Приемка окрашивания | 4 | 2025-09-17 13:00 | 2025-09-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса управления¦ Обшивка стен | 4 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Контроль ОТК | 8 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-19 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса управления¦ Монтаж окон | 4 | 2025-09-19 13:00 | 2025-09-19 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Монтаж дверей | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление блок-бокса управления¦ Монтаж фасонных частей | 8 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-23 12:00
Изготовление блок-бокса управления¦ Контроль ОТК | 6 | 2025-09-23 13:00 | 2025-09-24 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление блок-бокса управления¦ Блокбокс управления собран | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Подготовка ИТД¦Сбор паспортов | 24 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦формирование папки | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦заполнение журналов | 16 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Оформление паспорта объекта | 16 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦оформление журнала скрытых работ | 16 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦ИТД готова | 0 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:00
Упаковка и отправка¦Упаковка блокбоксов | 8 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-25 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Упаковка и отправка¦заказ машины | 4 | 2025-09-25 10:00 | 2025-09-25 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Упаковка и отправка¦заказ крана | 2 | 2025-09-25 15:00 | 2025-09-25 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Упаковка и отправка¦погрузка блокбоксов | 2.6667 | 2025-09-25 15:00 | 2025-09-26 08:40 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Мещерюк Вадим Владимирович, Тарасов Алексей Олегович
Упаковка и отправка¦доставка | 0 | 2025-09-26 08:40 | 2025-09-26 08:40
Упаковка и отправка¦Блок-боксы прибыли на место | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Упаковка и отправка¦Шмр, ПНР | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Блокбоксы приняты заказчиком | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Закрытие проекта¦Акт выполненых работ подписан | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Закрытие проекта¦Выгрузка план-факта проекта | 2 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 10:40 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 16 | 2025-10-03 10:40 | 2025-10-07 10:40 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 10:40
Закрытие проекта¦планирование совещания | 2 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 13:40 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 11:40 | Мещерюк Вадим Владимирович
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2025-10-07 11:40 | 2025-10-07 11:40
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2025-10-07 11:40 | 2025-10-07 14:40 | Тимофеев Максим Юрьевич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2025-10-07 14:40 | 2025-10-07 14:40
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 4 | 2025-10-07 14:40 | 2025-10-08 09:40 | Марченко Марина Васильевна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-10-08 09:40 | 2025-10-08 09:40