## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 2 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 3 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 4 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 5 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 6 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 7 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 8 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 9 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 10 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 11 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 12 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 13 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 14 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 15 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 16 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 17 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 18 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 19 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 20 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 21 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 22 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 23 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 24 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 25 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 26 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 27 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 28 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 29 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 30 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 31 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 32 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 33 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 34 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 35 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 36 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 37 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 38 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 39 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 40 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 41 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 42 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 43 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 44 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 45 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 46 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 47 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 48 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 49 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 50 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 51 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 52 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 53 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 54 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 55 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 56 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 57 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 58 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 59 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 60 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 61 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 62 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 63 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 64 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 65 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 66 | 1 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 67 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 68 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 69 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 70 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 71 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 72 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 73 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 74 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 75 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 76 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 77 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 78 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 79 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 80 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 81 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 82 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 83 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 84 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 85 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 86 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 87 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 88 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 89 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 90 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 91 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 92 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 93 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 94 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 95 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 96 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 97 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 98 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 99 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 100 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 101 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 102 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 103 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 104 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 105 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 106 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 107 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 108 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 109 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 110 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 111 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 112 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 113 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 114 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 115 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 116 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 117 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 118 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 119 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 120 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 121 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 122 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 123 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 124 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 125 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 126 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 127 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 128 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 129 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 130 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 131 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 132 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 133 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 134 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 135 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 136 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 137 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 138 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 139 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 140 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 141 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 142 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 143 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 144 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 145 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 146 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 147 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 148 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 149 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 150 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 151 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 152 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 153 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 154 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 155 | 1 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 156 | 1 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 157 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 158 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 159 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 160 | 1 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 161 | 1 | 2025-05-09 08:00 | 2025-05-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 162 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 163 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 164 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 165 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 166 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 167 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 168 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 169 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 170 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 171 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 172 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 173 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 174 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 175 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 176 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 177 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 178 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 179 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 180 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 181 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 182 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 183 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 184 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 185 | 1 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 186 | 1 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 187 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 188 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 189 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 190 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 191 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 192 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 193 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 194 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 195 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 196 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 197 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 198 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 199 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 200 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 201 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 202 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 203 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 204 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 205 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 206 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 207 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 208 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 209 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 210 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 211 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 212 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 213 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 214 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 215 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 216 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 217 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 218 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 219 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 220 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 221 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 222 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 223 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 224 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 225 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 226 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 227 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 228 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 229 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 230 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 231 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 232 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 233 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 234 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 235 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 236 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 237 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 238 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 239 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 240 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 241 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 242 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 243 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 244 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 245 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 246 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 247 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 248 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 249 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 250 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 251 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 252 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 253 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 254 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 255 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 256 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 257 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 258 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 259 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 260 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 261 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 262 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 263 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 264 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 265 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 266 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 267 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 268 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 269 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 270 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 271 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 272 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 273 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 274 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 275 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 276 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 277 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 278 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 279 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 280 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 281 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 282 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 283 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 284 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 285 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 286 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 287 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 288 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 289 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 290 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 291 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 292 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 46 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 47 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 48 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 49 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 50 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 51 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 52 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 53 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 54 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 55 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 56 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 57 | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 58 | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 59 | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-05-09 08:00 | 2025-05-09 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 15 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 21 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 22 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 23 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 24 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 25 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 26 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 27 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 28 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 29 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 30 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 31 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 32 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 33 | 1 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 34 | 1 | 2025-05-09 08:00 | 2025-05-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 35 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 36 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 37 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 38 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 39 | 1 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 40 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 41 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 42 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 43 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 44 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 45 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 46 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 47 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 48 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 49 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 50 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 51 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 52 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 53 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 54 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 55 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 56 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 57 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 58 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 6 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 7 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 8 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 9 | 1 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 10 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 11 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 12 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 13 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 14 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 14 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 13 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 12 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Рассчитать бюджет проекта | 2 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 0 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по подготовке и оплате счёта в 1С | 2 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 0 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить ДС на испытания, позвонить, написать запрос при необходимости, подписать и отправить | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Проверить и согласовать ДС в НПО, контроль процесса | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Исправить замечания, отправить на согласование экспертам, проконтролировать получение ДС обратно | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ДС на оплату счета в 1С, проконтролировать согласование в НПО | 8 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подписать ДС, отправить эксперту скан, запросить оригинал почтой | 8 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить счет на испытания, позвонить, договориться, написать письмо при необходимости | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить , Согласовать счёт в 1С, проконтролировать процесс | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ПП, отправить экспертам, запросить оригинал счёта | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки по оплате испытаний | 2 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 0 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет получен на подготовку сертификата | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Подготовить ДС | 1 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет на сертификат оплачен | 0 | 2025-09-02 18:00 | 2025-09-02 18:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 7 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 10 | 2024-12-04 13:00 | 2024-12-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Согласовать с экспертом план проведения аудита и узнать необходимую подготовку | 4 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 40 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович, Арсуноев Михаил Магамедович, Багринцева Алёна Александровна, Биденко Елена Геннадьевна, Быстров Иван Сергеевич, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донцова Анна Егоровна, Львов Сергей Александрович, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Документы рассмотрены экспертом (Получен Акт анализа АСП с выявлением несоответствий) | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к Совету по качеству | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначением ответственных и сроком исполнения | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать представление документов, подтверждающие аттестацию по электробезопасности сотрудников ООО НПО «Турбулентность-Дон» в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Гриппа
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление технологической документации, описывающей процесс сборки газовых счетчиков и контрольных операций в Отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования производства ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования на производстве ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление план (график) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования и стендов для сборки и испытаний счетчиков Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление договора с организацией на проведение испытаний по определению степени защиты корпуса от попадания пыли и влаги счетчиков газа ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 88 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление результатов последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) счетчиков газа Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом (есть замечания) | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Устранить несоответствия по ТУ | 80 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Замечания устранены | 0 | 2025-02-17 17:00 | 2025-02-17 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Подготовить и отправить эксперту план корректирующих мероприятий и отчет по их устранению | 16 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Отчет принят экспертом | 0 | 2025-02-20 17:00 | 2025-02-20 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Собрать совещание для принятия решения сертификации ГРАНД | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести совещание с оформлением протокола | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о выносе на Тех. Совет | 0 | 2025-03-03 17:00 | 2025-03-03 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить презентацию к Тех совету | 8 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести Тех. Совет | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о сертификации всех образцов с оговорками в прилодении Сертификата. | 0 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить письмо, разработать и согласовать таблицу приборов Гранд, отправить эксперту для согласования образцов | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы согласованы | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Сделать заявку на изготовление необходимых образцов | 2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Изготовление образцов на производстве | 8 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-12 10:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение ОТК образцов | 4 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 15:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение поверки образцов | 4 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-13 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовка паспорта, протоколов | 4 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-13 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом положительно. | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Замечания устранены | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить и Отправить эксперту на рассмотрение отчет корректирующих мероприятий | 8 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Отчет принят экспертами | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь (согласовать необходимые характеристики образцов) | 7 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ 1 Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Согласовать с СТП Казань) образцы для испытваний | 7 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 7 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 7 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Позвонить испытателю и эксперту. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту Интергазсерт | 7 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Проверить наличие КД | 40 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Согласовать с испытателями КМЧ | 16 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Заказ КМЧ в ОМТО | 8 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Производство | 80 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ ОТК | 40 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ МС, поверка | 40 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Подготовка к отправке ОТК | 24 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Запросить сканы документов Турбулентность-Дон: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 8 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Подготовить и направить письмо о готовности оброзвов к опламбировке | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Дата приезда назначена | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Оформить проживание, проезд, подотчетные | 24 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-28 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Образцы опломбированы и готовы к отправке на испытания | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Необходимо отправить дополнительно прибор с телеметрией | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовка к совету по качеству (сбор группы, сбор документов, презентация) | 16 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-04 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Провести совет по качеству | 8 | 2025-03-04 10:00 | 2025-03-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Оформить протокол с поставленными задачами и сроками их устранения с назначением ответственных лиц | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Сделать запрос на изготовление образца с телеметрией | 8 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Изготовить образец с телеметрией | 32 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Азриян Артур Ашотович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести ОТК | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести поверку | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Укомплектовать образец, подготовка к отправке | 8 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Образец готов к отправке | 0 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовить и отпарвить заявку на пломбировку образцов | 2 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 12:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 2 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-18 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Провести встречу, сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | 2025-03-21 15:00 | 2025-03-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Образцы готовы к отправке на испытания | 0 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-25 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 2 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 11:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦КД готово | 0 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 11:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 0 | 2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 13:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 0 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-12 13:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UDM на ПУ | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UDM переданы в МС | 0 | 2024-12-13 13:00 | 2024-12-13 13:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 40 | 2024-12-13 14:00 | 2024-12-20 13:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания. | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории ВНИИГАЗ | 160 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить КП в организациях о проведении IP, переговорить с Хозуяном И.В., Быстровым по возможности испытаний на IP | 24 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-28 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подготовить заявку на получение ДС с ПМТ на протоколы испытаний IP и отправить | 8 | 2025-03-28 15:00 | 2025-03-31 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, узнать сроки получения ДС, проконтролировать получение, написать повторно письмо при необходимости | 8 | 2025-03-31 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦ДС на IP получено | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ДС в 1С, проконтролировать ход согласование, прослежиивание | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подписать, отправить ДС эксперту, проконтролировать получение (написать, позвонить), запросить оригинал почтой | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить счет на оплату протоколов IP | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить счёт в 1С, проконтролировать согласование счёта | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Провести оплаты по счёту на получение протоколов IP, контроль | 8 | 2025-04-03 15:00 | 2025-04-04 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ПП по оплате, отправить в ПМТ, проконтролировать получение (позвонить, написать…) | 8 | 2025-04-04 15:00 | 2025-04-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, контроль получения протоколов IP | 40 | 2025-04-07 15:00 | 2025-04-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Cсогласовать правильность содержания протоколов, проверка дат, характеристик, данных прибора и организации | 8 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-15 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Отправить протоколы, проконтролировать получение оригинала, запросить направить почтой | 8 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Протоколы IP получены | 0 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневные звонки эксперту НТК Тропакову, договориться о получении счета на испытания, контроль подготовки КП от СТП, ТЗ, Договора… | 64 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневный контроль проведения испытаний (позвонить, узнать на каком этапе, сколько осталось, какие результаты…) | 40 | 2025-04-29 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Организовать совет по качеству (предоставить всю необходимую информацию Давыдову) | 8 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Провести Совет по качеству | 8 | 2025-05-07 15:00 | 2025-05-08 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Выйти на связь с инженером метрологом лаборатории | 32 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦предоставить контакты инженера испытателя Дейко Е.Ю. | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦заказать на производстве счетчики газа Гранд (такие же как в СТП отправляли) | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Позвонить в СТП Борисову, договорить о замене счетчиков (конфиденциально) | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦изготовить 3 счетчика Гранд 1.6, изготовить 3 счетчика Гранд 25 и переать /Меркулову А. С. | 40 | 2025-05-09 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Наказов Иван Андреевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦продуть 6 счетчика Гранд 1.6, 25 проверить по ТУ | 40 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Меркулов Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Сделать заказ экседитору в 1С для транспортировки образцов Гранд в СТП | 8 | 2025-05-13 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Образцы готовы к отправки | 0 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-23 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 16 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-30 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 136 | 2025-05-30 15:00 | 2025-06-24 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Испытания прошли успешно. | 0 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 15:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК их (по необходимости сбор недостающих документов для подачи в ЦОС) | 32 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Выполнить забор образцов в Турбулентность_Дон (провести работы в 1С) | 2 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Образцы доставлены в НПО | 0 | 2025-07-03 17:00 | 2025-07-03 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК | 160 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль передачи протоколов в НТК (переговоры с директором СТП Яценко) | 104 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Протоколы получены в НТК | 0 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-28 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести Совещание по пнреносу проекта, оформить протокол | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 0 | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Документы приняты ЦОС на повторную проверку | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 24 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 32 | 2025-07-31 17:00 | 2025-08-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести работы по формированию протоколов сертификационных испытаний в СТП. Обеспечение передачи протоколов В ЦОС | 112 | 2025-08-01 17:00 | 2025-08-21 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ ПРОЕКТ | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 13:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 1 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 15:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести Совещание по переносу проекта, оформить протокол | 1 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 16:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 0 | 2025-08-22 16:00 | 2025-08-22 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации. Провести служебное расследование | 0 | 2025-08-28 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты ЦОС на проверку | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Сформировать и направить в ЦОС недостающую информацию: КД, пояснения ГКИ | 2 | 2025-08-10 08:00 | 2025-08-11 11:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Получено решение ЦОС (положительное) | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦ПОЛУЧЕНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ предварительное | 0 | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-24 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проработка вопроса по дальнейшим действиям по факту получени отрицательного решения: разбор протоколов, организация совещания, работа с экспертами ГАЗСЕРТ посредством переписки и телефонного разговора | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Отправить документы на оспаривани | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Работы с СТП по замене протоколов. Предоставление техничских данных | 80 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Протоколы сформированы и направлены в НТК | 0 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Рассмотрение документов | 56 | 2025-09-23 10:00 | 2025-10-02 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Рассмотрение документов | 40 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-09 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено положительное решение | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Документы переданы в ЦОС | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено решение ЦОС | 0 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Сопровождение работ по рассмотрению докумментов: созвоны с ОС, переговоры с экспертами, дополнение комплекта документов необходимыми | 80 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-16 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено отрицательное решение | 0 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получен макет сертификата | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Согласовать макет сертификата | 8 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-27 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Акты подписаны | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Выполнить обмен оригиналами документов | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Подготовиться к СК (организация в 1С, подготовка, сбор документов) | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Организовать и провести совещание с заказчиками сертификата. Расставить задачи тндерному отделу и отделу жиллерских продаж | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Отработка замечаний и подготовка материалов по итогам совещания | 80 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-17 10:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Вынести проработанный вопрос вопрос на тех. Совет | 1 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 11:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Провести тех. Совет по вопросу сертификации Гранд | 0.5 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦РЕШЕНИЕ ТЕХ. СОВЕТА. Закрыть проект | 0 | 2025-11-18 11:30 | 2025-11-18 11:30
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Провести Совет по качеству | 0.05 | 2025-11-18 11:30 | 2025-11-18 11:33
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦СК проведен | 0 | 2025-11-18 11:33 | 2025-11-18 11:33
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Сертификат выпущен, получен скан | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт | 0.25 | 2025-11-19 11:33 | 2025-11-19 11:48 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 0.5 | 2025-11-19 11:48 | 2025-11-19 12:18
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭЗ | 0.25 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 12:33 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭЗ | 4 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 17:18
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить АВР | 1 | 2025-11-19 17:18 | 2025-11-20 09:18 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 0.5 | 2025-11-20 09:18 | 2025-11-20 09:48 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для архива | 2 | 2025-11-20 09:48 | 2025-11-20 11:48 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне куратора и заказчика | 0.5 | 2025-11-20 11:48 | 2025-11-20 12:18 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести Совет по качеству | 0.5 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:48
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦СК проведен | 0 | 2025-11-20 12:48 | 2025-11-20 12:48
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Акт ВР подписан, протокол оформлен | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18
ПОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18