## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 2 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 3 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 4 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 5 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 6 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 7 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 8 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 9 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 10 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 11 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 12 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 13 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 14 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 15 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 16 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 17 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 18 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 19 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 20 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 21 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 22 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 23 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 24 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 25 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 26 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 27 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 28 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 29 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 30 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 31 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 32 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 33 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 34 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 35 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 36 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 37 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 38 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 39 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 40 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 41 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 42 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 43 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 44 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 45 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 46 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 47 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 48 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 49 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 50 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 51 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 52 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 53 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 54 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 55 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 56 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 57 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 58 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 59 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 60 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 61 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 62 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 63 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 64 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 65 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 66 | 1 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 67 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 68 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 69 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 70 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 71 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 72 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 73 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 74 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 75 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 76 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 77 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 78 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 79 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 80 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 81 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 82 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 83 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 84 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 85 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 86 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 87 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 88 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 89 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 90 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 91 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 92 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 93 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 94 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 95 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 96 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 97 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 98 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 99 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 100 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 101 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 102 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 103 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 104 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 105 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 106 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 107 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 108 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 109 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 110 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 111 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 112 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 113 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 114 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 115 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 116 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 117 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 118 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 119 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 120 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 121 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 122 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 123 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 124 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 125 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 126 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 127 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 128 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 129 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 130 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 131 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 132 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 133 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 134 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 135 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 136 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 137 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 138 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 139 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 140 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 141 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 142 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 143 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 144 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 145 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 146 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 147 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 148 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 149 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 150 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 151 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 152 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 153 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 154 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 155 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 156 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 157 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 158 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 159 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 160 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 161 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 162 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 163 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 164 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 165 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 166 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 167 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 168 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 169 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 170 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 171 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 172 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 173 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 174 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 175 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 176 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 177 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 178 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 179 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 180 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 181 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 182 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 183 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 184 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 185 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 186 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 187 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 188 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 189 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 190 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 191 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 192 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 193 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 194 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 195 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 196 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 197 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 198 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 199 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 200 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 201 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 202 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 203 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 204 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 205 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 206 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 207 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 208 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 209 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 210 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 211 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 212 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 213 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 214 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 215 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 216 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 217 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 218 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 219 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 220 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 221 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 222 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 223 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 224 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 225 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 226 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 227 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 228 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 229 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 230 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 231 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 232 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 233 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 234 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 235 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 236 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 237 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 238 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 239 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 240 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 241 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 242 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 243 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 244 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 245 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 246 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 247 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 248 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 249 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 250 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 251 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 252 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 253 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 254 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 255 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 256 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 257 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 258 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 259 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 260 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 261 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 262 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 263 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 264 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 265 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 46 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 47 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 48 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 49 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 50 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 51 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 52 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 53 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 54 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 55 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 56 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 15 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 21 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 22 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 23 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 24 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 25 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 26 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 27 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 28 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 29 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 30 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 31 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 32 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 33 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 34 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 35 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 36 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 37 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 38 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 39 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 40 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 41 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 42 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 43 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 44 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 45 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 46 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 47 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 48 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 49 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 50 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 51 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 52 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 53 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 54 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 55 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 56 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 6 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 7 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 8 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 9 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 10 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 11 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 12 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 13 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 14 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить бюджет проекта. Внести затраты по проекту | 8 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 0 | 2025-01-15 17:00 | 2025-01-15 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению допсоглашения в 1С, скан экспертам | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет получен на подготовку сертификата | 0 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Подготовить ДС | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет на сертификат оплачен | 0 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 8 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать экспертную группу | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Замечания устранены | 0 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 64 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 32 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Донцова Анна Егоровна, Егоров Александр Сергеевич, Лебедев Михаил Сергеевич, Львов Сергей Александрович, Макеев Андрей Сергеевич, Мегрелишвили Михаил Эмзарович, Павлов Александр Сергеевич, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Соломичев Роман Игоревич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Получено заключение АСП | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к СК | 80 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству с ИД | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначеним ответственных и сроком устранения | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Привлечение аттестованных специалистов по электробезопасности с допуском не ниже 4 категории от сторонней организации (по договору найма, ГПХ,…) (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 10 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 12:00 | Гриппа Георгий Александрович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить инструкцию поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования эксперту | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить график ППР1 эксперту | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить приказ о назначении ответственных за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования. Предоставить заверенную копию в отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 40 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Безрядин Роман Олегович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить результаты последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) на расходомеры Turbo Flow UFG F, Turbo Flow UFG Н, Turbo Flow UFG Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 40 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Сделать запрос на получение ТР ТС 032 в ОС | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор, счёт на ТР ТС 032 получен от ОС | 0 | 2025-01-22 17:00 | 2025-01-22 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Провести работы по согласованию договора и счёта в 1С | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор согласован, счет оплачен. | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получен макет решения для согласования | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Согласовать макет решения (проверка на соответствие информации) | 32 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Макет согласован и отправлен в ОС | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получено отказное решение по ТР ТС 032 | 0 | 2025-02-05 17:00 | 2025-02-05 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Организовать предоставление свидетельства НАКС аттестации технологии сварки на угловые швы приварки патрубков диаметром менее 150 мм (для установки втулок под датчики UFG тип Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 24 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить план корректирущих мероприятий и отчет об их устранении эксперту | 24 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦План и отчет отправлены и получены экспертом ГАЗСЕРТ | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Устранение замечаний принято экспертами | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту НТК, согласование образцов | 8 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Позвонить в СТП (Казань), согласовать образцы. | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Изучить ОТ, ТУ, характеристики приборов UFG для понимания согласования образцов | 40 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов, контроль резулятата проверки (ежедневные звонки) | 80 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Контроль испытателя и эксперта. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту ГАЗСЕРТ | 80 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласованы образцы экспертом (3 шт) | 0 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласовать заказ образцов на производство (с директором производства, с ГКИ, с 1С, с МС). Оформить заказ | 80 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Оформить заказ на транспортировку образцов из Казани | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести совещание по отбору образцов UFG | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовить протокол по итогам совещания по отбору образцов | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы доставлены из Казани, решения приняты по итогам совещания | 0 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести отбор лучшего образца UFG-H из новой партии (20шт) по МХ. Передать в ОТК Арсуноеву М.М. | 80 | 2025-01-27 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-H от Гамаюнова А.С. и провести испытания согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец UFG-H в МС. | 40 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить от ОТК Арсуноева М.М. образец UFG-H. Провести поверку образца с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ. Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-19 10:00 | Хозуян Иван Владимирович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в МС | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать забор готового образца UFG-H для отправки на испытания в СТП Казань | 8 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-20 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Переместить UFG-F № 194112 в ОТК и передать Арсуноеву М.М. для проведения испытаний | 8 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания образца согласно ТУ в полном объеме с выдачей протокола. Передать образец UFG-F № 194112 в МС Хозуяну И.В. для проведения поверки. | 48 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Егоров Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из ОТК в МС | 8 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку образца с выдачейц протокола. Передать образец UFG-F в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из МС в ОСиМ | 8 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести сборку образца UFG-Z № 193538 на ПУ 150 . Передать собранный образец в ОТК Арсуноеву М.М. | 32 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-31 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение собранного образца UFG-Z № 193538 в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания в полном объеме согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец в МС Хозуяну И.В. | 40 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Арсуноев
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение UFG-Z № 193538 из ОТК в МС | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-Z № 193538 из МС в ОСиМ | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ ОТК | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ МС, поверка | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка к отправке ОТК | 16 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-08 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Доработать НТД | 16 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-24 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-25 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Назначена дата отбора образцов экспертом ГАЗСЕРТ | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести работы в 1С (подотчетные, гостиница, транспорт) | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Сопровождение эксперта | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы опломбированы и готовы к отправке | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦КД готово | 0 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UFG на ПУ | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UFG переданы в МС | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 40 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-29 10:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (ВНИИГАЗ) | 64 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (СТП Казань) (контроль начала испытаний, переговоры | 160 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Подготовить документы для начала испытаний,т.к. СТП не может охватить полностью программу согласно ТУ (договорились перекрыть другими протоколами для предоставления в ЦОС, и сделать запрос КП в других лабораториях для сравнения ЦОС) | 32 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Договорить о подготовке протоколов IP 65 (найти организацию) | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Запросить договор, подготовка заявки, отправить, созвониться, проконтролировать получение | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать договор с ПМТ и НПО, контроль, созвон, отправка | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Сформировать счёт на оплату в 1С, контроль согласования, отправка ПП в ПМТ | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить готовые протоколы IP, согласовать, доработать и отправить | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы IP 65 получены, отправлены эксперту | 0 | 2025-04-15 17:00 | 2025-04-15 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить метрологические протоколы квалификационных испытаний | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить, согласовать протоколы МС и отправить эксперту | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы квалификационных испытаний ОТК, отправить эксперту | 32 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать подготовку протоколов ЛНК со Сливковым | 40 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы ЛНК на UFG-Z | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Сливков
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Отправить протоколы ЛНК эксперту | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Заполнить таблицу по программе испытаний эксперта, методы, способы контроля с указанием оборудования и СИ, отправить эксперту | 32 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Укомплектовать и отправить все полученные протоколы квалификационных испытаний UFG-H и UFG-Z | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Ревякину, утвердить протоколы | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Тропакову, согласовать сроки получения счета на испытания | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы согласованы с экспертами | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦UFG-Z не идет по МХ, связаться с Соломичевы и Хозуяном, определить порядок действий | 24 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Организовать Совет по качеству в 1С | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести Совет по качеству | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Оформить протокол по окончанию совета по качеству (устранение замечаний) | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Получитьь фотографии и подробную информацию от СТП по проведению испытаний по МХ | 24 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Подключить Саркесяна, т.к. Соломичев в отпуске, связать его с испытателем, дать контакты, контроль переговоров | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-H | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Договоритьс с СТП об удаленной диагностики прибора и калибровке | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-Z | 24 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Залесский Александр Леонидович, Саркисян Андрей Александрович
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Контроль проведения диагностики и калибровки (звонить, узнавать…) | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Калибровка прошла успешно | 0 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний по оставшейся ПМИ | 160 | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Испытани завершены успешно | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 232 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовиться к СК (оформить в 1С, сбор информации и документов) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовить протокол по итогам совета по качеству с назначением ответственных и сроков устранения | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию переноса срока проекта | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Организовать совещание по переносу сроков проекта | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 8 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 80 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Романова Мария Константиновна, Шевченко Ирина Викторовна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Протоколы готовы от СТП | 16 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Подготовить презентацию переноса срока проекта | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Организовать совещание по переносу сроков проекта | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 3 | 2025-08-22 08:30 | 2025-08-22 11:30
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Направить уточняющую информацию по опытным образцам: Чертежи, техническая документация, сертификаты ТР ТС | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Формирование комплекта документов в ЦОС (сбор, подготовка недостающих, доработка) | 16 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты в НТК | 0 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Отработка замечаний и несоответствий в протоколах. Ежедневные переговоры с СТП, НТК, ускорение процесса внесение правок и доиспытаний образца | 56 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение НТК (положительное) | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы направлены в ЦОС | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Исправление замечаний, выявленных в ходе АСП и проверки НТК. Сбор документов. Отправка эксперту | 40 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы приняты. Замечания признаны устраненными | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-F. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-Z. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 9 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-H. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение ЦОС (положительное) | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проведение переговоров и ВКС с экспертами ОС, внесение правок в комплект заявочных документов с целью получения сертификата в скорейшее время | 48 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Получен макет сертификата | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Согласовать макет сертификата | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выполнить обмен оригиналами документов | 2 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 12:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести деловую встречу с экспертами ОС. Ускорить процесс публикации сертификата | 3 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести совет по качеству (подготовка, оформление протокола) | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Сертификат выпущен, получен скан | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Акты подписаны | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт. Выгрузить ЗП | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 0 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭО | 0.25 | 2025-10-23 13:00 | 2025-10-23 13:15 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭО | 4 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-24 10:00
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 1 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 11:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для сдачи в архив. Сделать СЗ на сдачу в архив | 2 | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне ПСД | 1 | 2025-10-24 14:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Акт ВР подписан, протокол получен ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-24 15:00