## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елагина Мария Геннадьевна | СТО Здания ГК v.2
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Составление предварительного плана проекта в MS Project | 4 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 15:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Проведение установочного совещания | 0.33333 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:20 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Получение паспорта качества проекта | 3 | 2025-02-06 15:20 | 2025-02-07 09:20
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Подготовка презентации к защите проекта | 1 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 11:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Защита проекта | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Подготовительные работы¦Проект защищен | 0 | 2025-02-21 18:00 | 2025-02-21 18:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-02-24 08:30 | 2025-02-24 09:00 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-24 09:30 | 2025-02-24 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-02-24 08:30 | 2025-02-24 09:00 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 33 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 34 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 35 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 36 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 37 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 38 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 39 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 40 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 41 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 42 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-02-21 18:00 | 2025-02-21 18:00 | Гриппа Георгий Александрович
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей в каждом здании | 80 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей на прилегающей к зданиям территории | 80 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование зон ответственности и определение ответственных | 60 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-02 12:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разграничение зон их ответственности за них | 60 | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-11 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование требований внесения изменений в инфраструктуру зданий | 80 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование правил внесения изменений в инфраструктуру зданий | 80 | 2025-04-28 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование видов инженерных системм и правил вмешательства в них | 80 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦закрепление ответственных по подразделениями за помещениями | 80 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение перречня оборудования закрепляемого за эксплуатирущими подразделениями | 80 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение ответственности за несанкционированное вмешательство | 80 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Схематическое отображение и описание сформированных процессов | 80 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО | 80 | 2025-07-29 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦<Новая задача> | 80 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦<Новая задача> | 80 | 2025-08-26 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦<Новая задача> | 80 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Формировние структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями | 80 | 2025-09-23 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка СТО завершена | 0 | 2025-10-06 17:00 | 2025-10-06 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовка презентации СТО | 7 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Защита СТО у куратора | 16 | 2025-10-07 16:00 | 2025-10-09 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Выпуск распоряжения и проведение ОПЭ | 8 | 2025-10-09 16:00 | 2025-10-10 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ октябрь | 40 | 2025-10-10 16:00 | 2025-10-17 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь первая половина | 40 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-24 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь вторая половина | 40 | 2025-10-24 16:00 | 2025-10-31 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Выпуск извещения на изменение | 8 | 2025-10-31 16:00 | 2025-11-05 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Утверждение изменений | 8 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Изменения внесены | 0 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Введение в эксплуатацию СТО | 16 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Эксплуатация | 80 | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-24 16:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Окончание проекта¦Подготовка презентации к защите проекта | 24 | 2025-11-24 16:00 | 2025-11-27 16:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Окончание проекта¦защита проекта | 8 | 2025-11-27 16:00 | 2025-11-28 16:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Окончание проекта¦проект защищен | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по системе обслуживания зданий ГК, прилегающей территории и инженерных коммуникаций жизнеобеспечения»¦Окончание проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Выпущено распоряжение о начале планирования проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Составлен предварительный план проекта в MS Project | 1 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 11:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Проведено установочное совещание | 0.33333 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:20 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Получен паспорт качества проекта | 3 | 2025-02-06 15:20 | 2025-02-07 09:20 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Подготовлена презентацию к защите проекта | 2 | 2025-02-10 09:20 | 2025-02-10 11:20 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Подготовка к проведению защиты проекта | 80 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-27 09:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Проведена защита проекта | 16 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦Приказ о начале проекта издан | 0 | 2025-03-04 18:00 | 2025-03-04 18:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Подготовительные работы¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-03-04 18:00 | 2025-03-04 18:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-02-24 08:30 | 2025-02-24 09:00 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 33 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 34 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 35 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 36 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 37 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 38 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 39 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 40 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 41 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 42 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 43 | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 44 | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 45 | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 46 | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Распределение зон ответственности на каждом этапе жизненного цикла управления договорами | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка Листа контрольных точек (чек-листа) согласования договора | 40 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Определение и утверждение критериев (контрольных точек) согласования договоров | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦Формирование и утверждение структура СТО | 80 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦наполнение СТО | 80 | 2025-03-28 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Создание и разработка листа качества (чек-листа) на этапе согласования договора на основе ИИ | 10 | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-06 10:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка СТО завершена | 104 | 2025-04-10 17:00 | 2025-04-29 17:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовлена презентации СТО | 16 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦Проведена защита СТО у куратора | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ Защита СТО¦Утверждено СТО у ПСД. Этап завершен | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Свистун Сергей Николаевич
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Выпущено распоряжение и проведение ОПЭ | 48 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на поставку | 5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 14:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны дмлерских договоров | 5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 14:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны на услуги (метрология) | 5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 14:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на выполнение работ | 5 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-03 10:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦Этап завершен | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-04-22 17:00 | 2025-04-23 17:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-05-06 18:00 | 2025-05-07 17:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-24 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-08 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-15 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-22 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-19 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-03 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-10 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-24 09:00 | чистова Татьяна Эдуардовна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Введение в эксплуатацию СТО | 8 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Эксплуатация. Этап завершен | 0 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Окончание проекта¦Подготовка презентации к защите проекта | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Окончание проекта¦защита проекта | 8 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-29 09:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Окончание проекта¦проект защищен | 0 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 09:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка и внедрение нормативного документа положения и СТО по Управлению договорами в ГК¦Окончание проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 09:00 | Свистун Сергей Николаевич