## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Заказ на производство запущен | 0 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:00 |  | Салават-4
Информация о подписании Договора МПГ11039 передана | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 4 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 12:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-10 12:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 4 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 12 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 2 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 2 | 2025-06-11 11:00 | 2025-06-11 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | 2025-06-11 14:00 | 2025-06-11 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 17:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 2 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 3 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 4 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 5 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 6 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 7 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 8 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 9 | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 10 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 11 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 12 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 13 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 14 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 15 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 16 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 17 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 18 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 19 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 20 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 21 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 22 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 23 | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 24 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 25 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 26 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 27 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 28 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 29 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 30 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 31 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 32 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 33 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 34 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 35 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 36 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 37 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 38 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 39 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 40 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 41 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 42 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 43 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 44 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 45 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 46 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 47 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 48 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 49 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 50 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 51 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 52 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 53 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 54 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 55 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 56 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 57 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 58 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 59 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 60 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 61 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 62 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 63 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 64 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 65 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 66 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 67 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 68 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 69 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 70 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 71 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 72 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 73 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 74 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 75 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 76 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 77 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 78 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 79 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 80 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 81 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 82 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 83 | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 84 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 85 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 2 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 3 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 4 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 5 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 6 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 7 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 8 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 9 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 10 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 11 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 12 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 13 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 14 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 15 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 16 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 17 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 2 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 3 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 4 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 5 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 6 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 7 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 8 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 9 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 10 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 11 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 12 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 13 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 14 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 15 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 16 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 17 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Анализ оплат, провера актуальности договор | 2 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Анализ оплат, провера актуальности договор | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка КД¦Разработка схемы объекта | 8 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-09 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта | 4 | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 17:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта | 40 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-17 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД | 40 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-17 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка чертежей деталей | 24 | 2025-06-17 13:00 | 2025-06-20 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации | 8 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации трубопровода | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации | 24 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-27 12:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство | 0 | 2025-06-27 12:00 | 2025-06-27 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка схемы погрузки | 8 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Закупка расходомеров¦Закупка расходомеров | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00
Закупка расходомеров¦Контроль производства расходомеров | 80 | 2025-06-25 08:00 | 2025-07-14 17:00
Закупка расходомеров¦Расходомеры на складе | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка расходомеров¦Закупка термошкафа | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка расходомеров¦Термошкаф получен на склад | 0 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:00
Закупка расходомеров¦Отправка термошкафа | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка расходомеров¦Термошкаф отправлен | 0 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка расходомеров¦Термошкаф получен клиентом | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:00
Закупка ТМЦ¦Получена спецификация | 0 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП ЗА | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета ЗА | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора ЗА | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета ЗА | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара ЗА | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара ЗА | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара ЗА | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ЗА на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП трубы | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП трубы | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета трубы | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на трубы | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на трубы | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление труб | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на трубы | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование труб | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Трубы на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП фланцы | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП фланцы | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на фланцы | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на фланцы | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на фланцы | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление фланцев | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль фланцев | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование фланцев | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Фланцы на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на КМЧ | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на КМЧ | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на КМЧ | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на КМЧ | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на КМЧ | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление КМЧ | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль КМЧ | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование КМЧ | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦КМЧ на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 15:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на металлоконструкции | 4 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на металлоконструкции | 2 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на металлоконструкции | 8 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на металлоконструкции | 3 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-25 16:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление на металлоконструкции | 4 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-26 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на металлоконструкции | 2 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на металлоконструкции | 2 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-26 16:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Металлоконструкции на складе | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦ТМЦ закуплено | 0 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-26 16:00
Закупка ТМЦ¦Закупка тары и крепежных лент | 7 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 17:00 | Климова Елена Николаевна
Инвентаризация¦Учет материалов на складе | 16 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Инвентаризация¦Перемещение комплектующих со склада | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Инвентаризация¦Оформление журнала передачи инструмпента | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление ТТ¦Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление ТТ¦Нарезка материалов | 8 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Подготовка к сварке | 8 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-30 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ТТ¦Сопровождение сварочных работ | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Данилишин Роман Иванович
Изготовление ТТ¦Сврочные работы | 12 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-30 16:00
Изготовление ТТ¦Зачистка | 12 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦контроль ОТК | 2 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Контроль ЛНК | 4 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 16:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Изготовление ТТ¦Ремонт | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00
Изготовление ТТ¦Дробеструй | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00
Изготовление ТТ¦Контроль ОТК | 4 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-30 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Покраска | 0 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 16:00 | Кузин
Изготовление ТТ¦Контроль ОТК | 2 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-30 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Контроль зачистки | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Покраска | 2 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 14:00
Изготовление ТТ¦ТТ изготовлен | 0 | 2025-06-30 14:00 | 2025-06-30 14:00
Подготовка ИТД¦Формирование папки ИТД | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка ИТД¦Формирование схем сварочных стыков | 16 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-25 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Оформление и заполнение сварочного журнала | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Оформление Актов скрытых работ | 40 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-30 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Папка сформирована | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Подготовка ИТД¦Подготовка паспорта | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка ИТД¦Подготовка РЭ | 4 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Отгрузка¦Подготовка схемы отгрузки | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка¦Оформление отгрузочной ведомости | 2 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка¦Подготовка и выгрузка схемы страповки | 5 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 09:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка¦Оформление отгрузочных документов | 2 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Отгрузка¦Заказ машины | 2 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка¦Комплектовка КМЧ и Прибора | 16 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Отгрузка¦Упаковка | 4 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-02 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка¦Оформление отгрузочных документов | 8 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Отгрузка¦Отгрзочные работы | 8 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка¦Отгружено | 0 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-02 15:00
Отгрузка¦Отгрузка расходомера | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович
Отгрузка¦Расходомер отгружен | 0 | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 17:00
Закрытие проекта¦УПД подписаны | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:00
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2025-10-07 12:00 | 2025-10-07 12:00
Закрытие проекта¦План факт анализ бюджета | 1 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 1 | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 15:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2025-10-07 15:00 | 2025-10-07 15:00
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 3 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 11:00 | Марченко Марина Васильевна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 11:00