## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Начало работ проект. Распоряжение НП00-000095 от 04.03.2025 | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 |  | Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН"
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Распоряжение о планировании издано | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Выполнить планирование проекта | 80 | 2025-03-27 08:00 | 2025-04-09 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦провести совет по качеству по планированию этапов проекта | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦совет по качеству планирования проведен | 0 | 2025-04-10 17:00 | 2025-04-10 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Разработать и создать project | 0 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить проверку projct у зам ГК по проектной деятельности | 2 | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-15 10:00 | Власов Илья Вадимович
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект проверен | 0 | 2025-04-15 10:00 | 2025-04-15 10:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести предзащиту с рабочей группой у Главного конструктора | 8 | 2025-04-15 10:00 | 2025-04-16 10:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Предзащита проведена | 0 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 10:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦подготовить ДДС | 1.04 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 11:02
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить бюджет проекта | 4 | 2025-04-17 11:02 | 2025-04-17 16:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Бюджет получен | 0 | 2025-04-17 16:02 | 2025-04-17 16:02
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить ЭО | 8 | 2025-04-22 16:02 | 2025-04-23 16:02 | Сысоева Ирина Леонидовна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦ЭО получено | 0 | 2025-04-23 16:02 | 2025-04-23 16:02
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить документы для запуска | 0 | 2025-04-23 16:02 | 2025-04-23 16:02 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести совещание по запуску проекта | 8 | 2025-04-24 08:04 | 2025-04-25 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект запущен | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Приказ получен | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Сделать запрос сотрудникам КБ через 1С "Составить список используемых и находящихся на рабочих местах СИ " | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦организовать проверку СИ на рабочих местах КБ | 2 | 2025-04-30 08:04 | 2025-04-30 10:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Дейко Е.Ю. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Ростовцева В.А. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Донченко Р.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Целищев П.С. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Ворошина Е.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Кузнецов С.С. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Чугонов Д.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Бутенко И.М. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Львов С.А. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Давыдов А.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Соломичев Р. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Асланян А. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Письменный А | 0 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-06 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ | 0 | 2025-05-12 08:04 | 2025-05-12 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦проверить списики СИ на рабочих местах КБ | 2 | 2025-05-13 08:04 | 2025-05-13 10:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Получить и обработать списки СИ на рабочих местах | 8 | 2025-05-13 08:04 | 2025-05-14 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Сделать общий список СИ на рабочих местах | 0 | 2025-05-14 08:04 | 2025-05-14 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Список составлен | 0 | 2025-05-15 08:04 | 2025-05-15 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете ОМИС | 0 | 2025-05-19 08:04 | 2025-05-19 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете 3КБ3 | 0 | 2025-05-20 08:04 | 2025-05-20 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете конструкторов (Дейко Е.Ю.) | 0 | 2025-05-20 08:04 | 2025-05-20 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись проборов в кабинете зам ГК по ПД | 0 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-23 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в лаборатории КБ | 16 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-27 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов на складе 4/8 (старый мех) | 8 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-26 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать общий список СИ на основе переписей | 0 | 2025-05-26 08:04 | 2025-05-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Общий список доступных СИ в КБ составлен | 0 | 2025-05-28 08:04 | 2025-05-28 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Подготовить предложения из списка СИ в парк-Лабораторий | 0 | 2025-05-28 08:04 | 2025-05-28 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Организовать совет по качеству | 0 | 2025-06-02 08:04 | 2025-06-02 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Провести совет по качеству по выбору приборов в Парк -Лабораторий | 0 | 2025-06-04 08:04 | 2025-06-04 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Составить окончательный список СИ в парк-Лабораторий | 16 | 2025-06-05 08:04 | 2025-06-09 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦согласовать список СИ в парк-Лабораторий с главным конструктором КБ | 4 | 2025-06-09 08:04 | 2025-06-09 13:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Список и количество приборов для ПЛ определен | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Определить оборудование, оснастку, которым не место в лаборатории | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Определить новое место для расположения оборудования и оснаски | 0 | 2025-06-11 13:04 | 2025-06-11 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Составить зонирование помещения | 0 | 2025-06-16 08:04 | 2025-06-16 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦создание макета таблички СИ | 2 | 2025-06-17 08:04 | 2025-06-17 10:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Замеры помещения парка-лаборатории | 0.5 | 2025-06-17 10:04 | 2025-06-17 10:34 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Составление схемы помещения парка-лаборатории | 1 | 2025-06-17 10:34 | 2025-06-17 11:34 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Актуализация списка СИ для парка-лаборатории | 0.5 | 2025-06-17 11:34 | 2025-06-17 13:04 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения балонов с газами | 0 | 2025-06-27 08:04 | 2025-06-27 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне персонального комьютера | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения с прямыми участками | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения стола и железной стойки с образцами | 0 | 2025-06-25 08:04 | 2025-06-25 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Порядок в лаборатории наведен | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Выбросить все лишнее из подготовленного помещения под парк-лабораторий (Измерить выделенную площадь, подготовить эскиз ) | 8 | 2025-06-19 08:04 | 2025-06-20 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Переделать макет парк-лаборатории, расставить СИ,подобрать стеллаж | 8 | 2025-06-20 08:04 | 2025-06-23 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Подготовить 3Д визуализацию макета (под выбранное место под ПЛ,новое площадь) | 16 | 2025-06-23 08:04 | 2025-06-25 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Подготовка помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ) проведена | 0 | 2025-06-25 08:04 | 2025-06-25 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Разработать 2Д и 3Д модель парка лабораторий | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Согласовать 2Д и 3Д модель парка лабораторий с ГК | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦организовать совет по качеству | 0 | 2025-06-16 13:04 | 2025-06-16 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Провести совет по качеству :"Согласование плана помещений" (Укомплектовать список продукции для ПЛ) | 0 | 2025-06-17 13:04 | 2025-06-17 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Доработать план помещения по результатам СК (Пересчитать наличие продукции из списка для ПЛ) | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Согласовать список продукции для ПЛ с ГК | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подобрать необходимые стелажи и мебель относительно утвержденного плана помещения | 24 | 2025-06-20 13:04 | 2025-06-25 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовить заявку на приобретение подобранного мебельного инвентаря | 0 | 2025-06-25 13:04 | 2025-06-25 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовка и подбор оборудование. Зонирование помещений. Подбор и выбр стеллажей запрос КП Разработать макеты информационных табличек для экспонатов ПЛ ) | 0 | 2025-06-26 13:04 | 2025-06-26 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Уборка помещения Парка-Лабораторий | 0 | 2025-06-30 13:04 | 2025-06-30 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подобрать на помещение стеллажей для ПК | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Запросить наличие стеллажей на складе по размпрам для Парка-лаборатории | 0 | 2025-06-10 13:04 | 2025-06-10 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦согласовать план расстановки мебели и стеллажей | 2 | 2025-06-19 13:04 | 2025-06-19 15:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Помещение ПЛ согласована оснащением мебелью и стелажами | 0 | 2025-06-27 13:04 | 2025-06-27 13:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовка образцов для парка лабораторий | 120 | 2025-06-27 13:04 | 2025-07-18 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Определить необходимые доработки отобранных образцах для парка лаборатории | 32 | 2025-06-27 13:04 | 2025-07-03 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Сделать запрос на выделение ресурсов по доработке отобранных образцов для ПЛ | 0 | 2025-07-03 16:04 | 2025-07-03 16:04 | Кудинова Ксения Александровна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Выделить ресурс на доработке образцов в ПЛ | 8 | 2025-07-04 16:04 | 2025-07-07 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Доработать образцы в парк лабораторий | 80 | 2025-07-07 16:04 | 2025-07-21 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Получить доработанные образцы | 8 | 2025-07-31 16:04 | 2025-08-01 16:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Определить потребность в доп инвентаре и мебели для парка лабораторий | 2 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-01 17:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Провести анализ срока и цены по покупке необходимого инвентаря и меебели | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Оформить заказ на покупку мебели и инвентаря. Провести оплату, заключить договор. Создать заявку на создание номенклатуры | 2 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 11:30 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Мебель заказана | 0 | 2025-08-04 11:30 | 2025-08-04 11:30
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Мебель и инвентарь получены | 0 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 11:30
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Доработанные образцы получены | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Разработать схему подсветки стеллажей в парке лабораторий. Реализовать подсветку на базе arduino | 8 | 2025-09-02 16:04 | 2025-09-03 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Разместить образцы на стеллаже согласно согласованной схеме | 2 | 2025-09-03 16:04 | 2025-09-04 09:04 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Образцы размещены | 0 | 2025-09-04 09:04 | 2025-09-04 09:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Провести документированную опись приборов ПЛ | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Провести документированную опись мебели в ПЛ | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦проверить и согласовать списки оснащения парка | 2 | 2025-08-01 16:04 | 2025-08-04 09:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Сделать запрос в отдел 1С о создании склада ПЛ | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Предоставить данные отделу 1С описей ПЛ | 1 | 2025-08-29 16:04 | 2025-09-01 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Создание склада в 1С с учетом списков описей | 0 | 2025-09-01 08:04 | 2025-09-01 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Склад в 1С готов | 0 | 2025-09-01 08:04 | 2025-09-01 08:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Подать список приборов ПЛ в производство с запросом об изготовлении табличек | 2 | 2025-08-01 16:04 | 2025-08-04 09:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Поставить задачу на изготовления табличек производству | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Запросить визуальный итог перед выпуском табличек | 16 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Согласовать макет табличек | 16 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Производство и выпуск табличек | 10 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦таблички выпущены | 0 | 2025-09-08 17:00 | 2025-09-08 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Создать макет табличек на помещения ПЛ | 16 | 2025-08-20 13:04 | 2025-08-22 13:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Передать макет табличек на производство | 8 | 2025-08-04 09:04 | 2025-08-05 09:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Согласовать макет перед печатью | 8 | 2025-08-05 09:04 | 2025-08-06 09:04
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Таблички получены | 0 | 2025-09-05 17:00 | 2025-09-05 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Организовать размещение табличек на дверях в помещениях ПЛ | 3.3333 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 11:20 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Таблички размещены | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка образцов для размещения на стеллажах в парке-лаборатории согласно утвержденной схеме | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка помещения | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка образцов на палетах в парке лаборатории | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Согласование размещени образцов с куратором проекта | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦СК | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦Расчитстить площадку для демонтажа СКУ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦Продлить проект до 12.12.2025 в связи с решением ПСД на СК | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦Проект продлен | 0 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 10:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦Перепланировать проект до 12.12.2025 | 1 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦СК | 0.25 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 13:15
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка ноябрь¦СК проведен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦Провести перестановку образцов по рекомендациям и замечаниям куратора | 16 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-22 10:00 | Борох Даниил Сергеевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦Распечатать и расставить таблички | 8 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-23 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦Подготовиться к презентации парка | 2 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦Парк доработан | 0 | 2025-12-23 12:00 | 2025-12-23 12:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦СК | 0.25 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-23 13:15
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦Доработка парка декабрь¦СК проведен | 0 | 2025-12-23 13:15 | 2025-12-23 13:15
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Презентация ПЛ помещений | 2 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить план-факт | 1 | 2025-12-23 15:00 | 2025-12-23 16:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 1 | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-23 17:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить ЭО | 1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Сделать ЭО | 2 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 11:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить презентацию к закрытию проекта | 2 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 14:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести совещание о закрытии проекта | 1 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 15:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦сдать документы в архив | 3 | 2025-12-25 15:00 | 2025-12-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦СК | 0.25 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-26 09:15
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦СК проведен | 0 | 2025-12-26 09:15 | 2025-12-26 09:15
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00