## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Начало проекта | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00 |  | Создание учебного центра
Подготовительный этап¦Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения для руководителей отделов продаж | 16 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовительный этап¦Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения для кадрового резерва | 16 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовительный этап¦Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения по переговорам | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовительный этап¦Рассмотрение планов обучения¦ Корректировка программ обучения | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовительный этап¦Рассмотрение планов обучения¦ Согласование программ обучения | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовительный этап¦Подготовка распоряжения о планировании | 2 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 12:00 | Биденко Е.Г.
Подготовительный этап¦Планирование работ проекта | 24 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Биденко Е.Г.
Подготовительный этап¦Планирование расходов проекта | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Биденко Е.Г.
Подготовительный этап¦Планирование календаря мероприятий | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовительный этап¦Согласование плана проекта | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 4 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 12:00 | Биденко Е.Г.
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Расчет бюджета проекта | 4 | 2025-02-18 13:00 | 2025-02-18 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Подготовка экономического обоснования проекта | 2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Оформление проекта приказа на предзащиту | 0.5 | 2025-02-21 10:00 | 2025-02-21 10:30 | Биденко Е.Г.
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка презентации к защите | 3 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Предварительная защита у куратора проекта | 1 | 2025-02-25 10:30 | 2025-02-25 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна, Мирзоян Кристина Владимировна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Повторная защита у куратора проекта | 1 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-27 15:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Приказ на проект подписан | 0 | 2025-02-27 15:30 | 2025-02-27 15:30
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Начало проекта | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 1 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 2 | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 3 | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 4 | 2 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 5 | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 6 | 2 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 7 | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 8 | 2 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 9 | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 10 | 2 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 11 | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 12 | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 13 | 2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 14 | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 15 | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 16 | 2 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 17 | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 18 | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 19 | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 20 | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 21 | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 22 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 23 | 2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 24 | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 25 | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 26 | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 27 | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 28 | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 29 | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 30 | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 31 | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 32 | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 33 | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 34 | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 35 | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 36 | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 37 | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 38 | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 39 | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 40 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 41 | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 42 | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 43 | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 44 | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 37 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 38 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 39 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 40 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 41 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 42 | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 44 | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 8 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 9 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 10 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 10:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Биденко Е.Г.
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 14:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 11:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-05-30 11:02 | 2025-05-30 14:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-05-30 14:02 | 2025-05-30 15:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-06-30 15:04 | 2025-07-01 08:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-08-04 09:02 | 2025-08-04 11:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-08-04 11:02 | 2025-08-04 13:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-09-03 13:04 | 2025-09-03 15:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-09-03 15:04 | 2025-09-03 16:07 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-10-01 16:07 | 2025-10-02 09:07 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-10-02 09:07 | 2025-10-02 10:09 | Мирзоян Кристина Владимировна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-05 11:02
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-11-20 11:02 | 2025-11-20 14:02
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-11-20 14:02 | 2025-11-20 15:04
Работа с бюджетом по проекту¦Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 8 | 2025-11-20 15:04 | 2025-11-21 15:04
Работа с бюджетом по проекту¦План-факт готов | 0 | 2025-11-21 15:04 | 2025-11-21 15:04
Вводный модуль¦Составление календаря мероприятий | 4 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Вводный модуль¦Составление предварительной сетки с прогревом и сопровождением | 6 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Вводный модуль¦Подготовка презентационного материала "Руководитель 1.0" | 4 | 2025-02-12 13:00 | 2025-02-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вводный модуль¦Подготовка презентационного материала "Управление продажами" | 4 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вводный модуль¦Подготовка презентационного материала "Практика переговоров" | 4 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вводный модуль¦Составление графика ИПР | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Вводный модуль¦Организация сбора учебной группы | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Вводный модуль¦Оформление закупки на канцтовары | 3 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Разработка и внесение на платформу опросников для руководителей | 16 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Разработка и внесение на платформу опросников для КР | 16 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Пробное тестирование | 4 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-11 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Анализ результатов | 4 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Внесение корректировок в анкеты | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Формирование матрицы оценки | 8 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Платформа к проведению опроса готова | 0 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-14 10:00
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 14 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Обучение запущено | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
Подготовка платформы к проведению оценки 360¦Предварительный план проекта готов, распоряжение подписано | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
Проведение оценки 360 на входе¦Рассылка назначений для проведения опроса | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на входе¦Контроль заполнения | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на входе¦Контроль заполнения | 2 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-19 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на входе¦Контроль заполнения | 2 | 2025-03-21 13:00 | 2025-03-21 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на входе¦Подготовка графического отчета | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на входе¦Подготовка обратной связи по результатам оценки | 24 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка руководителей к ИПР¦Назначение "Как проводить встречи один на один" | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка руководителей к ИПР¦Контроль прохождения | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка руководителей к ИПР¦Назначение "Как давать обратную связь" | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка руководителей к ИПР¦Контроль прохождения | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка руководителей к ИПР¦Подготовка отчета | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка руководителей к ИПР¦Анализ результатов | 2 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 14:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ворончихина | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Александрова | 2 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соловьева | 2 | 2025-04-30 13:00 | 2025-04-30 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Кисличкина | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Князев | 2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Абрамов | 2 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Бережной | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Мануков | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ростовцева | 2 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соломичева | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Арсуноев | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Елеева | 2 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Скорик | 2 | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-15 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Асланян | 2 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-16 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР июль¦ИПР проведены | 0 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-15 12:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦Внесение ИПР на платформу 1 | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦Внесение ИПР на платформу 2 | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦Внесение ИПР на платформу 3 | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦Внесение ИПР на платформу 4 | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦ИПР на платформу внесены | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦ИПР сентябрь¦Составить график встреч по ИПР | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦ИПР сентябрь¦Подготовка сводного отчета | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦ИПР сентябрь¦Анализ данных | 4 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦ИПР на старте проведены | 0 | 2025-09-04 12:00 | 2025-09-04 12:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе¦ИПР август¦Оценка на входе проведена | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Продление платформы iSpring¦Заключение договора | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | 2025-05-16 10:30 | 2025-05-16 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-05-16 11:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Продление платформы iSpring¦Конструктор продлен | 0 | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора iSpring¦Заключение договора | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора iSpring¦Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора iSpring¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора iSpring¦Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора iSpring¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-05-05 09:30 | 2025-05-05 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора iSpring¦Конструктор продлен | 0 | 2025-05-05 11:30 | 2025-05-05 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора КурсЭдитор¦Приобретение конструктора август¦Заключение договора | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора КурсЭдитор¦Приобретение конструктора август¦Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора КурсЭдитор¦Приобретение конструктора август¦Лицензия оплачена | 0 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-11 09:30
Приобретение конструктора КурсЭдитор¦Приобретение конструктра сентябрь¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора КурсЭдитор¦Приобретение конструктра сентябрь¦Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора КурсЭдитор¦Приобретение конструктра сентябрь¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение конструктора КурсЭдитор¦Приобретение конструктра сентябрь¦Конструктор продлен | 0 | 2025-08-20 11:30 | 2025-08-20 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 1 | 0 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 2 | 0 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 3 | 4 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 4 | 5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 14:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 5 | 4 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 6 | 4 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 7 | 4 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 8 | 4 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 9 | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 10 | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 11 | 4 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 12 | 4 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 13 | 4 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 14 | 4 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 15 | 4 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 16 | 4 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 17 | 4 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 18 | 4 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 19 | 4 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 20 | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 21 | 4 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 22 | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 23 | 4 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 24 | 5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 14:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 25 | 5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 14:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 26 | 5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 14:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 27 | 4 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 28 | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 29 | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 30 | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Редактирование подкастов по 1с 31 | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Редактирование подкастов по 1с 31 | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Редактирование подкастов по 1с 32 | 16 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 33 | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 34 | 4 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 17:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 35 | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка подкастов по 1С¦Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Подкасты сняты | 0 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:00
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 2 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 3 | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 4 | 1 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 5 | 1 | 2025-05-05 13:00 | 2025-05-05 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 6 | 1 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-05 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 7 | 1 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-05 16:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 8 | 1 | 2025-05-05 16:00 | 2025-05-05 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 9 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 10 | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 11 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 12 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 13 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 14 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 15 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 16 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 17 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 18 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 19 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 20 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 21 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 22 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 23 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 24 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 25 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 26 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 27 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 28 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 29 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 30 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 31 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 32 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 33 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 34 | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 35 | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Съемка подкастов по 1С¦Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 36 | 24 | 2025-11-01 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Съемка подкастов по 1С¦Подкасты размещены | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Автоматизация запросов на обучение¦Разработка ТЗ для автоматизации формы заявки | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Согласование формы ТЗ | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Автоматизация запросов на обучение¦Внесение корректировок по замечаниям | 12 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Согласование ТЗ с 1С | 4 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-23 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Внесение правок и комментариев по замечаниям 1С | 56 | 2025-05-23 13:00 | 2025-06-02 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Разработка формы в 1с июль¦Разработка форм | 4 | 2025-07-04 13:00 | 2025-07-04 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Разработка формы в 1с июль¦Разработка форм | 4 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 12:00 | Танцура Алина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Разработка формы в 1с июль¦Разработка форм | 4 | 2025-07-07 13:00 | 2025-07-07 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Разработка формы в 1с июль¦Разработка форм | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Танцура Алина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Разработка формы в 1с июль¦Форма разработана | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Автоматизация запросов на обучение¦Тестирование формы август¦Тестирование формы | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Тестирование формы август¦Корректировка по замечаниям | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Автоматизация запросов на обучение¦Тестирование формы август¦Форма заявки готова | 0 | 2025-08-20 17:00 | 2025-08-20 17:00
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 1 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 2 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 3 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 4 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 5 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 6 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 7 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 8 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 9 | 0.48 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 10 | 0.48 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 11 | 0.48 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 12 | 0.48 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 13 | 0.48 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Организация встреч ИПР в процессе обучения 14 | 0.48 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦Подготовка отчета | 1 | 2025-07-24 08:28 | 2025-07-24 09:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения¦ИПР в процесе обучения проведены | 0 | 2025-07-24 09:28 | 2025-07-24 09:28
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 1 | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 2 | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 3 | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 4 | 8 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 5 | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 6 | 8 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 7 | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 8 | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 9 | 8 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Составление контент-плана по каналам¦Составление контент-плана по каналам 10 | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Составление контент-плана по каналам¦Ежемесячный контент-план готов | 0 | 2025-11-20 17:00 | 2025-11-20 17:00
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 4 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Назначение курса | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-04-01 13:00 | 2025-04-01 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Анализ результатов | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦Подготовка отчета об обучении | 4 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Электр.курс "Оформление презентаций для не-дизайнеров"¦ЭК курс пройден | 0 | 2025-05-13 17:00 | 2025-05-13 17:00
Электр.курс "Деловая переписка"¦Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Электр.курс "Деловая переписка"¦Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Электр.курс "Деловая переписка"¦Назначение курса | 8 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Электр.курс "Деловая переписка"¦Контроль прохождения | 8 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Электр.курс "Деловая переписка"¦Анализ результатов | 4 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Электр.курс "Деловая переписка"¦Подготовка отчета об обучении | 4 | 2025-05-07 13:00 | 2025-05-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Электр.курс "Деловая переписка"¦ЭК курс пройден | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 2 | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 3 | 4 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 4 | 4 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 5 | 4 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 6 | 4 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 7 | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 8 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 9 | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 10 | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 11 | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 12 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 13 | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 14 | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 15 | 8 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 16 | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 17 | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 18 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 19 | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 20 | 8 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 21 | 2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 22 | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 23 | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 24 | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 25 | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 26 | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 27 | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 28 | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 29 | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 30 | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 31 | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 32 | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 33 | 8 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 34 | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 35 | 4 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 36 | 4 | 2025-11-17 13:00 | 2025-11-17 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 37 | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 1 | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 2 | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 3 | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 4 | 8 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 5 | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 6 | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 7 | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 8 | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 9 | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 10 | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Презентация программы обучения сотрудникам | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Тренинг "Переговоры в продажах"¦Заключение договора | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Тренинг "Переговоры в продажах"¦Оформление заявки на РДС | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 16:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Тренинг "Переговоры в продажах"¦Тренинг "Переговоры в продажах" | 40 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-15 18:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Тренинг "Переговоры в продажах"¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Тренинг "Переговоры в продажах"¦Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Тренинг "Переговоры в продажах"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-03-19 09:30 | 2025-03-19 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к практике¦Подготовка к практике 1 | 8 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к практике¦Подготовка к практике 2 | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к практике¦Подготовка к практике 3 | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к практике¦Подготовка к практике 4 | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к практике¦Подготовка к практике 5 | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к практике¦Подготовка к практике 6 | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Переговорные поединки"¦Практика "Переговорные поединки" 1 | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Переговорные поединки"¦Практика "Переговорные поединки" 2 | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Переговорные поединки"¦Практика "Переговорные поединки" 3 | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Подготовка к практикуму | 24 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Подготовка к практикуму | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Заключение договора с Рено | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Оформление заявки на ДС | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Практика "Ораторские поединки" 1 | 16 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-23 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Практика "Ораторские поединки" 2 | 16 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-24 10:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Практика "Ораторские поединки"¦Практика "Ораторские поединки" 3 | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Совещание с экспертами | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 1 | 16 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 2 | 16 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 3 | 16 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 4 | 16 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 5 | 16 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 6 | 16 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 7 | 16 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 8 | 16 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Июль¦Подготовка к встречам | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Июль¦Подготовка к встречам | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 1 | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встреча проведена | 0 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:00
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Август¦Подготовка к встречам | 4 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Август¦Подготовка к встречам | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Август¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 2 | 4 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Август¦Подготовка к встречам | 4 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Август¦Подготовка к встречам | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Август¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 3 | 4 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Август¦Встреча проведена | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Подготовка к встречам | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Подготовка к встречам | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Подготовка к встрече | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 4 Целищев | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Встреча проведена | 0 | 2025-09-25 17:00 | 2025-09-25 17:00
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 5 | 4 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Улановский Константин Владимирович
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 6 | 4 | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-24 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Хозуян Иван Владимирович
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 7 | 4 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Целищев Павел Сергеевич
Программа обучения "Практики переговоров"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 8 | 4 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 17:00
Программа обучения "Практики переговоров"¦Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Закупка призов и подарков | 8 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Организация выпускного | 8 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Проведение выпускного | 8 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Анализ результатов | 4 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Подготовка отчета об обучении | 4 | 2025-12-11 13:00 | 2025-12-11 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Практики переговоров"¦Обучение по программе "Практика переговоров" завершено | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Программа обучения "Практики переговоров"¦Организация поездки на ГРП | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 9.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-11 09:30 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 2 | 4 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 3 | 4 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 4 | 4 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 5 | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 6 | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 7 | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 8 | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 9 | 8 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 10 | 8 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 11 | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 12 | 8 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 13 | 8 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 14 | 8 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 15 | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 16 | 8 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 17 | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 18 | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 19 | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 20 | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 21 | 8 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 22 | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 23 | 8 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 24 | 8 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 25 | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 26 | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 27 | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 28 | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 29 | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 30 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 31 | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 32 | 8 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 33 | 8 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 34 | 8 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 35 | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 36 | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 37 | 4 | 2025-11-04 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 38 | 4 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 39 | 4 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 40 | 4 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 1 | 2 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 2 | 2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 3 | 2 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 4 | 2 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 5 | 2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 6 | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 7 | 2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 8 | 2 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 9 | 2 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 10 | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 11 | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 12 | 2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 13 | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 14 | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 15 | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 16 | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 17 | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 18 | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 19 | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 20 | 2 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 21 | 2 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 22 | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 23 | 2 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 24 | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 25 | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 26 | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 27 | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 28 | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 29 | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 30 | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 31 | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 32 | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 33 | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 34 | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 35 | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 36 | 2 | 2025-11-04 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 37 | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 38 | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 39 | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 40 | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Подготовка материала | 40 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Согласование материала | 4 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Подготовка материала | 48 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Согласование материала | 4 | 2025-04-26 09:00 | 2025-04-26 13:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Разработка курса | 24 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Верстка курса | 48 | 2025-06-11 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Тестирование курса | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Корректировка | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Повторный прогон | 4 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Курс готов | 0 | 2025-06-25 12:00 | 2025-06-25 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Скрин курса от Умополиса | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Подготовка материала | 24 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Согласование материала | 4 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Верстка курса | 176 | 2025-05-05 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Тестирование курса | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Корректировка | 8 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Повторный прогон | 4 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Курс готов | 0 | 2025-06-11 12:00 | 2025-06-11 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Проведение совещаний"¦Подготовка материала | 48 | 2025-06-25 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Проведение совещаний"¦Согласование материала | 4 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Проведение совещаний"¦ Верстка курса | 128 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-24 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Проведение совещаний"¦ Тестирование курса | 4 | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Проведение совещаний"¦ Корректировка | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Проведение совещаний"¦ Повторный прогон | 4 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Проведение совещаний"¦ Курс готов | 0 | 2025-07-28 12:00 | 2025-07-28 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Подготовка материала | 24 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Согласование материала | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Разработка курса | 32 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Разработка курса | 16 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-02 18:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Разработка курса | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Тестирование курса | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Разработка курса | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Разработка курса | 38.6667 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 15:40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Повторный прогон | 0 | 2025-08-15 13:00 | 2025-08-15 13:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Типология DISC"¦Курс готов | 0 | 2025-08-15 17:00 | 2025-08-15 17:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Мотивация команды"¦Подготовка материала | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Мотивация команды"¦Согласование материала | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Мотивация команды"¦Разработка курса | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Мотивация команды"¦Разработка курса | 40 | 2025-08-27 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Мотивация команды"¦Разработка курса | 40 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Мотивация команды"¦Тестирование курса | 4 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Мотивация команды"¦Корректировка | 8 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Мотивация команды"¦Повторный прогон | 4 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-11 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Мотивация команды"¦Курс готов | 0 | 2025-09-09 17:00 | 2025-09-09 17:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управление изменениями"¦Подготовка материала | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управление изменениями"¦Согласование материала | 4 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управление изменениями"¦Разработка курса | 96 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управление изменениями"¦Тестирование курса | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управление изменениями"¦Корректировка | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управление изменениями"¦Повторный прогон | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управление изменениями"¦Курс готов | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как составить индивидуальный план развития, который будет работать" | 4 | 2025-03-12 09:30 | 2025-03-12 14:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-03-18 14:30 | 2025-03-19 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Разработка курса "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 144 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-04-07 13:00 | 2025-04-07 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Критическое мышление" | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Контроль прохождения | 1 | 2025-04-21 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как преодолевать трудности в бизнесе" | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Контроль прохождения | 1 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как повысить стрессоустойчивость" | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Контроль прохождения | 1 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение Как предупредить выгорание" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Контроль прохождения | 1 | 2025-04-21 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Эмоциональный интеллект" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Контроль прохождения | 1 | 2025-04-26 14:00 | 2025-04-26 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как управлять конфликтами, когда ты часть команды" | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Контроль прохождения | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Подготовка отчета | 2 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 11:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Анализ результатов | 4 | 2025-05-13 11:00 | 2025-05-13 16:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка тренинга | 32 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка раздатки | 4 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проведение семинара | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Обработка анкет ОС | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Навыки критического мышления"¦Подготовка тренинга | 32 | 2025-03-31 13:00 | 2025-04-04 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Навыки критического мышления"¦Подготовка раздатки | 4 | 2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Навыки критического мышления"¦Проведение семинара | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Навыки критического мышления"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Навыки критического мышления"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Навыки критического мышления"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-05-21 12:00 | 2025-05-21 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Подготовка тренинга | 32 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Подготовка раздатки | 4 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Проведение деловой игры | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-05-21 12:00 | 2025-05-21 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Заключение договора | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Заявка на РСД | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Организация мероприятия | 16 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-07 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Выездной тренинг | 10 | 2025-05-24 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-05-27 15:00 | 2025-05-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Сдача документов в бухгалтерию | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как привести команду к результатам (4 функции менеджмента)" | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-06-11 13:00 | 2025-06-11 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как управлять задачами сотрудников" | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как делегировать задачи и быть спокойным за результат" | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-06-29 14:00 | 2025-06-29 18:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как проводить встречи один на один" | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-06 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как давать обратную связь" | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как подготовить и провести совещание" | 4 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Переговоры для руководителей" | 4 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-30 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Подбор персонала" | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Типология DISC" | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Подготовка отчета | 2 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Анализ результатов | 4 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-03 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Подготовка тренинга | 80 | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-10 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Подготовка раздатки | 40 | 2025-06-10 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Проведение тренинга | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-06-24 12:00 | 2025-06-24 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Семинар "Контроль и обратная связь"¦Подготовка тренинга | 80 | 2025-06-19 15:00 | 2025-07-02 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Семинар "Контроль и обратная связь"¦Подготовка раздатки | 4 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Семинар "Контроль и обратная связь"¦Проведение тренинга | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Семинар "Контроль и обратная связь"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Семинар "Контроль и обратная связь"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Семинар "Контроль и обратная связь"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-07-17 12:00 | 2025-07-17 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Заключение договора | 2 | 2025-07-17 13:00 | 2025-07-17 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Заявка на РСД | 1 | 2025-07-17 15:00 | 2025-07-17 16:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Подготовка тренинга | 32 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Подготовка тренинга | 24 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Подготовка раздатки | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Проведение тренинга | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Сдача документов в бухгалтерию | 1 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 16:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Проведение совещаний"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-07-29 12:00 | 2025-07-29 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Июль¦Подготовка тренинга | 24 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Июль¦Материал подготовлен | 0 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Август¦Подготовка тренинга | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Август¦Подготовка тренинга | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Август¦Подготовка раздатки | 4 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Август¦Проведение тренинга | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Август¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Август¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Август¦Тренинг проведен | 0 | 2025-08-26 12:00 | 2025-08-26 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Сессия "Кросс-функциональное взаимодействие"¦Подготовка тренинга | 40 | 2025-08-26 13:00 | 2025-09-02 12:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Сессия "Кросс-функциональное взаимодействие"¦Подготовка раздатки | 4 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Сессия "Кросс-функциональное взаимодействие"¦Проведение тренинга | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Сессия "Кросс-функциональное взаимодействие"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Сессия "Кросс-функциональное взаимодействие"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 2 "Инструменты управления"¦Сессия "Кросс-функциональное взаимодействие"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-09-11 12:00 | 2025-09-11 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Развитие команды" | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-15 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Мотивация и удержание сотрудников - 5 пороков команды" | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-15 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Как раскрыть потенциал команды" | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Управление изменениями" | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Контроль прохождения | 4 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Подготовка отчета | 2 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-26 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Анализ результатов | 4 | 2025-09-26 15:00 | 2025-09-29 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Мотивация и удержание сотрудников"¦Подготовка тренинга | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Мотивация и удержание сотрудников"¦Подготовка раздатки | 4 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Мотивация и удержание сотрудников"¦Проведение тренинга | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Мотивация и удержание сотрудников"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Мотивация и удержание сотрудников"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Мотивация и удержание сотрудников"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-09-09 12:00 | 2025-09-09 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Управление изменениями"¦Заключение договора | 2 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-09 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Управление изменениями"¦Заявка на РСД | 1 | 2025-09-09 15:00 | 2025-09-09 16:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Управление изменениями"¦Проведение тренинга | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Управление изменениями"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Управление изменениями"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Управление изменениями"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-22 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Управление изменениями"¦Сдача документов в бухгалтерию | 1 | 2025-09-22 15:00 | 2025-09-22 16:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг "Управление изменениями"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 16:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг и деловая игра "Доверие в компании"¦Подготовка тренинга | 28 | 2025-09-25 13:00 | 2025-09-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг и деловая игра "Доверие в компании"¦Подготовка тренинга | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг и деловая игра "Доверие в компании"¦Подготовка раздатки | 4 | 2025-10-02 13:00 | 2025-10-02 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг и деловая игра "Доверие в компании"¦Проведение тренинга | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг и деловая игра "Доверие в компании"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг и деловая игра "Доверие в компании"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Модуль 3 "Управление персоналом"¦Тренинг и деловая игра "Доверие в компании"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-09 12:00
Программа обучения "Руководитель 1.0"¦Программа обучения завершена | 0 | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-09 12:00
Программа обучения "Управление продажами"¦Заключение договора | 1 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Управление продажами"¦Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Управление продажами"¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Управление продажами"¦Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | 2025-05-06 14:00 | 2025-05-06 14:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Управление продажами"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-05-06 14:30 | 2025-05-06 16:30 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Управление продажами"¦Договор заключен | 0 | 2025-05-06 16:30 | 2025-05-06 16:30
Программа обучения "Управление продажами"¦Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Подготовка к сессии | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Управление продажами"¦Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Проведение сессии | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Программа обучения "Управление продажами"¦Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Управление продажами"¦Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Тренинг проведен | 0 | 2025-05-15 12:00 | 2025-05-15 12:00
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Управление результативностью отдела продаж"¦Подготовка к сессии | 4 | 2025-04-14 13:00 | 2025-04-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Управление результативностью отдела продаж"¦Проведение сессии | 8 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Управление результативностью отдела продаж"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-04-26 09:00 | 2025-04-29 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Управление результативностью отдела продаж"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Управление результативностью отдела продаж"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-05-27 12:00 | 2025-05-27 12:00
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Способы повышения результативности отдела продаж"¦Подготовка к сессии | 4 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Способы повышения результативности отдела продаж"¦Проведение сессии | 8 | 2025-04-26 09:00 | 2025-04-26 18:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Способы повышения результативности отдела продаж"¦Проверка ДЗ | 24 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Бизнес-тренер
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Способы повышения результативности отдела продаж"¦Обработка анкет ОС | 4 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Программа обучения "Управление продажами"¦Семинар "Способы повышения результативности отдела продаж"¦Тренинг проведен | 0 | 2025-05-06 12:00 | 2025-05-06 12:00
Программа обучения "Управление продажами"¦Программа обучения пройдена | 0 | 2025-05-06 12:00 | 2025-05-06 12:00
Проведение оценки 360 на выходе¦Рассылка назначений для проведения опроса | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на выходе¦Контроль заполнения | 4 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на выходе¦Контроль заполнения | 4 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на выходе¦Контроль заполнения | 4 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на выходе¦Подготовка графического отчета | 8 | 2025-09-25 13:00 | 2025-09-26 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение оценки 360 на выходе¦Подготовка обратной связи по результатам оценки | 24 | 2025-09-29 13:00 | 2025-10-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Проведение оценки 360 на выходе¦Оценка на выходе проведена | 0 | 2025-10-02 12:00 | 2025-10-02 12:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 1 | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 2 | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 3 | 2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 4 | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 5 | 2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 6 | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 7 | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 8 | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 9 | 2 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 10 | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 11 | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 12 | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 13 | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 14 | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Подготовка итогового отчета | 8 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-28 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦Анализ изменений | 8 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-30 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения¦ИПР проведены | 0 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 10:00
Подготовка выпускной работы¦Подготовка итоговых данных по учебным проектам (списки, итоги) | 24 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Сбор учебной группы, постановка задачи | 4 | 2025-10-09 13:00 | 2025-10-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Сопровождение выполнения проектов | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Сопровождение выполнения проектов | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Сопровождение выполнения проектов | 16 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Защита проектов | 16 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка выпускной работы¦Подготовка ТЗ для дизайнера по дипломам | 16 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка выпускной работы¦Защиты работ проведены | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
Подготовка выпускной работы¦Подготовка обратной связи по защитам | 40 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Закупка дипломов¦Заключение договора | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Закупка дипломов¦Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Закупка дипломов¦Получение дипломов | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Закупка дипломов¦Получение закрывающих документов | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 11:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Закупка дипломов¦Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Закупка дипломов¦Сдача документов в архив | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 13:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Подготовка сметы на выпускной | 8 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 18:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Подготовка к мероприятию: презентация и тд | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Закупка для фуршета | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Вручение дипломов | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Выпускной и награждение¦Организация мероприятия¦Дипломы вручены | 0 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:00
Создание каталога библиотеки¦Инвентаризация книг, составление списка, описания, расстановка хежтегов по компетенциям | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Создание каталога библиотеки¦Составление электронного каталога | 40 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Создание каталога библиотеки¦Размещение на платформе с поиском по хежтегам | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Создание каталога библиотеки¦Каталог книг составлен | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦ Заключение договора | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦ Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦ Оформление договора на обучение | 1 | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦Обучение | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Ворончихина Елена Николаевна
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦ Обучение пройдено | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦ Участие в конференции принято | 0 | 2025-06-16 12:00 | 2025-06-16 12:00
Обучение про программе "Интервью по компетенциям"¦ Участие в конференции принято | 0 | 2025-09-17 12:00 | 2025-09-17 12:00
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦ Заключение договора | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦ Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦ Оформление договора на обучение | 2 | 2025-02-03 09:30 | 2025-02-03 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Вводная лекция по обучению | 3 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 1 | 3 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 2 | 3 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 3 | 3 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 4 | 3 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 5 | 3 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 6 | 3 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 7 | 3 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 8 | 3 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 9 | 3 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 10 | 3 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Прохождение обучения¦Защита выпускной работы | 4 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Получение закрывающих документов | 2 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-02 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Менеджер по обучению персонала"¦ Обучение пройдено | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00
Обучение по программе "Мастер доверия"¦ Заключение договора | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦ Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦ Оформление договора на обучение | 2 | 2025-02-03 09:30 | 2025-02-03 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 1 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 2 | 1.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 3 | 1.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 4 | 1.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 5 | 1.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 6 | 1.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 7 | 1.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 8 | 1.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 9 | 1.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Прохождение обучения¦Прохождение обучения 10 | 1.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-03-05 09:30 | 2025-03-05 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Сдача документов в бухгалтерию | 1 | 2025-03-05 10:30 | 2025-03-05 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-03-05 11:30 | 2025-03-05 14:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Мастер доверия"¦ Обучение пройдено | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Заключение договора | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Оформление договора на обучение | 1 | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦Приобретение билетов | 1.5 | 2025-03-03 10:30 | 2025-03-03 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Бронирование гостиницы | 1 | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-03 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Время в пути | 16 | 2025-03-21 16:00 | 2025-03-23 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦Обучение | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Время в пути | 16 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Подготовка отчета о командировке | 2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-03 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение по программе "Обратная связь методом 360 градусов"¦ Обучение пройдено | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Обучение по программе "Групповая динамика"¦ Заключение договора | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦ Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦ Оформление договора на обучение | 2 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 11:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦Приобретение билетов | 1.5 | 2025-04-14 11:30 | 2025-04-14 14:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦ Бронирование гостиницы | 1 | 2025-04-14 14:00 | 2025-04-14 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦ Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-14 16:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦ Время в пути | 16 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦Обучение | 8 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-29 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦ Время в пути | 16 | 2025-06-30 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦ Подготовка отчета о командировке | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦Получение закрывающих документов | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦Сдача документов в бухгалтерию | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦Сдача документов в архив | 2 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Групповая динамика"¦ Обучение пройдено | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00
Конференция iSpring Days 2025¦ Заключение договора | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Конференция iSpring Days 2025¦ Оформление заявки на РДС | 1.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Конференция iSpring Days 2025¦Приобретение билетов | 1.5 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-10 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Конференция iSpring Days 2025¦ Бронирование гостиницы | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Конференция iSpring Days 2025¦ Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Конференция iSpring Days 2025¦ Время в пути | 16 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Конференция iSpring Days 2025¦ Участие в конференции iSpring Days 2024 | 16 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Конференция iSpring Days 2025¦ Время в пути | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-13 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Конференция iSpring Days 2025¦ Подготовка отчета о командировке | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Конференция iSpring Days 2025¦ Рабочая группа по материалам конференции | 2 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Заключение договора | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Оформление заявки на РДС | 0.5 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦Приобретение билетов | 3 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 11:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Бронирование гостиницы | 0.5 | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-03 13:30 | Александрова Влада Владимировна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Оформление заявки на ДС на командировку | 1.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Время в пути | 16 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Участие в конференции | 16 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Время в пути | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Подготовка отчета о командировке | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Конференция LEARNING ELEMENTS 2025¦ Рабочая группа по материалам конференции | 2 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Защита проекта¦Подготовка отчетности по проекту, свод данных | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Защита проекта¦Устранение замечаний по платформе и материалам по результатам проекта | 32 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Защита проекта¦ Оформление документов для закрытия прокта | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Защита проекта¦ Подготовка презентации | 16 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Защита проекта¦ Защита проекта | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Защита проекта¦Сдача документов в бухгалтерию | 1 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Защита проекта¦Сдача документов в архив | 4 | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-27 16:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Защита проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-27 16:00 | 2025-11-27 16:00