## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Начало проекта | 0 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "Газпром нефть"
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2024-11-15 11:24 | 2024-11-15 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2024-11-15 14:48 | 2024-11-15 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2024-11-15 14:48 | 2024-11-18 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2024-11-18 14:48 | 2024-11-19 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2024-11-19 13:48 | 2024-11-19 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2024-11-19 13:48 | 2024-11-20 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2024-11-20 13:48 | 2024-11-21 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2024-11-21 13:48 | 2024-11-21 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2024-11-21 13:48 | 2024-11-21 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2024-11-21 16:48 | 2024-11-22 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2024-11-22 10:48 | 2024-11-22 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2024-11-22 10:48 | 2024-11-22 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2024-11-22 14:48 | 2024-11-22 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2024-11-22 14:48 | 2024-11-25 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-25 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2024-11-25 08:12 | 2024-11-25 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2024-11-25 10:36 | 2024-11-25 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2024-11-25 10:36 | 2024-11-25 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 1 | 1 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 2 | 1 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 3 | 1 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 4 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 5 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 6 | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 7 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 8 | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 9 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 10 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 11 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 12 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 13 | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 14 | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-28 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Информация получена | 0 | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-28 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 0 | 2024-11-29 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-26 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Совещание запланировано | 0 | 2024-11-26 15:00 | 2024-11-26 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-02 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям ООО "Газпром-нефть" | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Письма разосланы | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту.( Женарь, Петаков,Ливадо) | 24 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-27 13:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Информация получена | 0 | 2025-02-27 13:30 | 2025-02-27 13:30
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-02-21 10:30 | 2025-03-03 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-03 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-04 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | 2025-03-04 14:30 | 2025-03-04 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 1 | 2025-03-04 14:30 | 2025-03-04 15:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | 2025-03-04 15:30 | 2025-03-04 15:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 8 | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-18 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-03-18 16:20 | 2025-03-21 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | 2025-03-21 16:20 | 2025-03-21 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 8 | 2025-03-21 16:20 | 2025-03-24 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-03-24 16:20 | 2025-03-26 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-03-26 16:20 | 2025-03-26 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-03-26 16:20 | 2025-03-27 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-03-27 16:20 | 2025-03-27 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-03-27 16:20 | 2025-03-28 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-03-28 16:20 | 2025-03-28 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-09 14:00 | 2025-06-09 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-02-21 09:30 | 2025-03-03 13:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-24 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-02-24 10:30 | 2025-02-24 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-02-24 10:30 | 2025-02-24 11:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-02-24 11:30 | 2025-02-24 11:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-02-24 11:30 | 2025-02-24 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-02-24 14:30 | 2025-02-24 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-06 10:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-03-06 10:50 | 2025-03-07 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-03-07 15:50 | 2025-03-07 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-03-07 15:50 | 2025-03-10 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-03-10 15:50 | 2025-03-12 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-03-12 15:50 | 2025-03-12 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-03-12 15:50 | 2025-03-13 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-03-13 15:50 | 2025-03-13 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-03-13 15:50 | 2025-03-14 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-03-14 15:50 | 2025-03-14 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-09-26 15:50 | 2025-09-26 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 16:50 | 2025-09-26 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-09-26 15:50 | 2025-10-03 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-09-26 16:50 | 2025-09-26 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-09-26 16:50 | 2025-09-29 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-09-29 16:50 | 2025-09-29 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-09-29 16:50 | 2025-09-30 08:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-09-30 08:50 | 2025-09-30 08:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-09-30 08:50 | 2025-09-30 10:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-09-30 10:50 | 2025-09-30 10:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-10-07 10:50 | 2025-10-08 11:10 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-10-08 11:10 | 2025-10-09 16:10 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-10-09 16:10 | 2025-10-09 16:10 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-10-09 16:10 | 2025-10-10 16:10 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-10-10 16:10 | 2025-10-27 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-10-27 14:30 | 2025-10-27 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-09 14:00 | 2025-06-09 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-02-21 09:30 | 2025-03-03 13:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-24 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-02-24 10:30 | 2025-02-24 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-02-24 10:30 | 2025-02-24 11:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-02-24 11:30 | 2025-02-24 11:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-02-24 11:30 | 2025-02-24 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-02-24 14:30 | 2025-02-24 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-03-03 14:30 | 2025-03-06 10:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-03-06 10:50 | 2025-03-07 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-03-07 15:50 | 2025-03-07 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-03-07 15:50 | 2025-03-10 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-03-10 15:50 | 2025-03-12 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-03-12 15:50 | 2025-03-12 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-03-12 15:50 | 2025-03-13 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-03-13 15:50 | 2025-03-13 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-03-13 15:50 | 2025-03-14 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-03-14 15:50 | 2025-03-14 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-09-26 15:50 | 2025-09-26 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 16:50 | 2025-09-26 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-09-26 15:50 | 2025-10-03 15:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-09-26 16:50 | 2025-09-26 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-09-26 16:50 | 2025-09-29 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-09-29 16:50 | 2025-09-29 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-09-29 16:50 | 2025-09-30 08:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-09-30 08:50 | 2025-09-30 08:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-09-30 08:50 | 2025-09-30 10:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-09-30 10:50 | 2025-09-30 10:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-10-07 10:50 | 2025-10-08 11:10 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-10-08 11:10 | 2025-10-09 16:10 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-10-09 16:10 | 2025-10-09 16:10 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-10-09 16:10 | 2025-10-10 16:10 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-10-10 16:10 | 2025-10-27 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Переработка, Сбыт-Женарь Владимир Васильевич¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-10-27 14:30 | 2025-10-27 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | 2024-11-25 15:00 | 2025-03-18 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-03-10 14:30 | 2025-03-10 14:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 120 | 2025-03-10 14:30 | 2025-03-31 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-03-31 16:30 | 2025-03-31 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-03-31 16:30 | 2025-04-07 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-04-07 16:30 | 2025-04-07 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 24 | 2025-04-07 16:30 | 2025-04-10 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-04-10 16:30 | 2025-04-10 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о проектах в работе | 6 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-16 09:40 | 2025-06-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 40 | 2025-06-16 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга | 8 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-24 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-06-24 09:40 | 2025-06-24 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 112 | 2025-07-14 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-29 16:30 | 2025-05-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 08:30 | 2025-05-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-29 16:30 | 2025-06-05 16:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 08:30 | 2025-05-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 08:30 | 2025-06-02 08:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 08:30 | 2025-06-02 08:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 08:30 | 2025-06-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 09:30 | 2025-06-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 09:30 | 2025-06-02 11:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 11:30 | 2025-06-02 11:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 11:30 | 2025-06-10 11:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 11:50 | 2025-06-11 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-11 16:50 | 2025-06-11 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-11 16:50 | 2025-06-12 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-12 16:50 | 2025-06-16 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-16 16:50 | 2025-06-16 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-16 16:50 | 2025-06-17 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-17 16:50 | 2025-06-17 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-17 16:50 | 2025-06-18 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-18 16:50 | 2025-06-18 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 0.33333 | 2025-05-29 16:30 | 2025-05-29 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 0.33333 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 0.33333 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 0.33333 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 0.33333 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 0.33333 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 0.33333 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | 2024-11-25 15:00 | 2025-03-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-03-25 08:30 | 2025-03-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | 2025-03-25 08:30 | 2025-04-02 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 112 | 2025-04-02 10:30 | 2025-04-22 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 176 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 160 | 2025-07-07 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 40 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 40 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-10-27 09:00 | 2025-11-10 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 8 | 2025-11-10 10:20 | 2025-11-11 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 16 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-17 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-17 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-17 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-12-24 14:00 | 2025-12-25 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 8 | 2025-12-25 14:20 | 2025-12-26 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-12-26 14:20 | 2025-12-26 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | 2024-11-25 15:00 | 2025-03-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-03-25 08:30 | 2025-03-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | 2025-03-25 08:30 | 2025-04-02 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-04-02 10:30 | 2025-04-02 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-04-02 10:30 | 2025-04-09 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-04-09 10:30 | 2025-04-09 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-04-09 10:30 | 2025-04-10 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-04-10 10:30 | 2025-04-10 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-05-29 10:30 | 2025-05-30 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 10:30 | 2025-05-30 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации для согласования сроков закупки | 6 | 2025-05-30 10:30 | 2025-06-02 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-06-02 10:30 | 2025-06-02 10:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 40 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-27 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-06-27 09:40 | 2025-06-27 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга | 8 | 2025-06-27 09:40 | 2025-06-30 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-06-30 09:40 | 2025-06-30 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-09 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 12:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-09-09 12:00 | 2025-09-09 12:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-09 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-09-09 15:00 | 2025-09-09 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-09-16 15:00 | 2025-09-17 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-09-17 15:20 | 2025-09-19 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-09-19 10:20 | 2025-09-19 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-09-19 10:20 | 2025-09-22 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-09-22 10:20 | 2025-09-24 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-24 10:20 | 2025-09-24 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-09-24 10:20 | 2025-09-25 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-09-25 10:20 | 2025-09-25 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-09-25 10:20 | 2025-09-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-09-26 10:20 | 2025-09-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2025-02-27 13:30 | 2025-06-10 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-10 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 160 | 2025-07-22 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 16 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Информация получена | 0 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Информация внесена | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Анализ полученных перспектив | 8 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-17 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Принятие решения о необходимости выезда | 0 | 2025-12-17 11:20 | 2025-12-17 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Решение принято | 0 | 2025-12-17 11:20 | 2025-12-17 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-12-17 11:20 | 2025-12-17 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-17 13:20 | 2025-12-17 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 24 | 2025-12-17 11:20 | 2025-12-22 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-12-17 13:20 | 2025-12-17 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-12-17 13:20 | 2025-12-18 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-12-18 13:20 | 2025-12-18 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-12-18 13:20 | 2025-12-18 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-12-18 14:20 | 2025-12-18 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-12-18 14:20 | 2025-12-18 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-12-18 16:20 | 2025-12-18 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-12-25 16:20 | 2025-12-26 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-12-17 11:20 | 2025-12-17 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 16 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Информация получена | 0 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 1 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Информация внесена | 0 | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-12 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-15 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Анализ полученных перспектив | 8 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-12-16 13:20 | 2025-12-16 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Решение принято | 0 | 2025-12-16 14:20 | 2025-12-16 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-12-16 14:20 | 2025-12-16 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-16 15:20 | 2025-12-16 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 24 | 2025-12-16 14:20 | 2025-12-19 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-12-16 15:20 | 2025-12-16 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-12-16 15:20 | 2025-12-17 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-12-17 15:20 | 2025-12-17 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-12-17 15:20 | 2025-12-17 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-12-17 16:20 | 2025-12-17 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-12-17 16:20 | 2025-12-18 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-12-18 09:20 | 2025-12-18 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-12-25 09:20 | 2025-12-26 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 2 в Иркутске – координация добычи и переработки в Восточной Сибири¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-12-16 14:20 | 2025-12-16 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 16 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Информация получена | 0 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 1 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Информация внесена | 0 | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-12 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-15 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Анализ полученных перспектив | 8 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-12-16 13:20 | 2025-12-16 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Решение принято | 0 | 2025-12-16 14:20 | 2025-12-16 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-12-16 14:20 | 2025-12-16 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-16 15:20 | 2025-12-16 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 24 | 2025-12-16 14:20 | 2025-12-19 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-12-16 15:20 | 2025-12-16 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-12-16 15:20 | 2025-12-17 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-12-17 15:20 | 2025-12-17 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-12-17 15:20 | 2025-12-17 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-12-17 16:20 | 2025-12-17 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-12-17 16:20 | 2025-12-18 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-12-18 09:20 | 2025-12-18 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-12-25 09:20 | 2025-12-26 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 3 Филиал в Новосибирске – поддержка операций в Западной Сибири.¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-12-16 14:20 | 2025-12-16 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-ГЕО"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2024-11-25 15:00 | 2025-07-25 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-ГЕО"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-ГЕО"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | 2025-07-25 14:00 | 2025-08-04 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-ГЕО"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-08-04 16:00 | 2025-08-04 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-ГЕО"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-08-04 16:00 | 2025-08-11 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-ГЕО"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-08-11 16:00 | 2025-08-11 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-ГЕО"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-08-11 16:00 | 2025-08-12 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-ГЕО"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-12 16:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 112 | 2024-11-25 15:00 | 2025-08-28 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | 2025-08-28 11:00 | 2025-09-05 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-12 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив | 8 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 24 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 8 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-19 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-12-19 10:20 | 2025-12-19 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-12-19 11:20 | 2025-12-19 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-12-19 11:20 | 2025-12-19 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-19 13:20 | 2025-12-19 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 1 | 2025-12-19 11:20 | 2025-12-19 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-12-19 13:20 | 2025-12-19 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 2 | 2025-12-19 13:20 | 2025-12-19 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-12-19 15:20 | 2025-12-19 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-12-19 15:20 | 2025-12-19 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-12-19 16:20 | 2025-12-19 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-12-19 16:20 | 2025-12-22 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-12-22 09:20 | 2025-12-22 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 0 | 2025-12-24 09:20 | 2025-12-24 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 8 | 2025-12-24 09:20 | 2025-12-25 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-12-25 09:20 | 2025-12-25 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 0 | 2025-12-25 09:20 | 2025-12-25 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 0 | 2025-12-25 09:20 | 2025-12-25 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Развитие"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-12-25 09:20 | 2025-12-25 09:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2024-11-25 15:00 | 2025-08-22 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | 2025-08-22 11:00 | 2025-09-05 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-12 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив | 8 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 24 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 8 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-17 13:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-12-17 13:20 | 2025-12-17 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Хантос"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-12-17 14:20 | 2025-12-17 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2024-11-25 15:00 | 2025-08-22 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | 2025-08-22 11:00 | 2025-09-05 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-12 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив | 8 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 24 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 16 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 8 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-22 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-12-22 10:20 | 2025-12-22 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Оренбург"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-12-22 11:20 | 2025-12-22 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2024-11-25 15:00 | 2025-08-22 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | 2025-08-22 11:00 | 2025-09-05 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-12 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-02 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 8 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-12-17 10:20 | 2025-12-17 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Ямал"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-12-17 11:20 | 2025-12-17 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2024-11-25 15:00 | 2025-09-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | 2025-09-25 09:00 | 2025-11-12 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 80 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-11-26 17:00 | 2025-11-26 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-19 17:00 | 2025-12-19 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-22 17:00 | 2025-12-22 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-12-18 17:00 | 2025-12-18 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 0 | 2025-12-18 17:00 | 2025-12-18 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Заполярье"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-12-18 17:00 | 2025-12-18 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2024-11-25 15:00 | 2025-09-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | 2025-10-17 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 16 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 1 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-27 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 12:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-18 12:00 | 2025-12-18 12:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-18 13:00 | 2025-12-19 12:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-19 12:00 | 2025-12-19 12:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-26 14:00 | 2025-12-26 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 0 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-19 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦АО "Газпромнефть-Мегионнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-19 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2024-11-25 15:00 | 2025-09-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | 2025-09-25 09:00 | 2025-10-03 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-03 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-10 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-10 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-13 11:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-10-13 11:00 | 2025-10-13 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 24 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 16 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 8 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-22 10:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-12-22 10:20 | 2025-12-22 11:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ООО "Газпром нефть" ¦ООО"Меретояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-12-22 11:20 | 2025-12-22 11:20 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2024-11-25 15:30 | 2024-11-25 16:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 0 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 16:00
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2024-11-25 16:00 | 2024-11-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | 2024-11-27 15:00 | 2025-07-28 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-28 11:00
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-22 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-22 11:20 | 2025-08-22 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Решение принято | 0 | 2025-08-22 13:20 | 2025-08-22 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-22 13:20 | 2025-08-22 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-08-22 14:20 | 2025-08-22 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-08-22 13:20 | 2025-08-29 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-08-22 14:20 | 2025-08-22 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 12:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-09-08 12:00 | 2025-09-08 12:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-08 09:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-10-08 09:20 | 2025-10-09 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-10-09 14:20 | 2025-10-09 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-10-09 14:20 | 2025-10-10 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-10-17 14:20 | 2025-10-24 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-10-24 14:20 | 2025-10-24 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-22 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-22 11:20 | 2025-08-22 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Решение принято | 0 | 2025-08-22 13:20 | 2025-08-22 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-22 13:20 | 2025-08-22 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-08-22 14:20 | 2025-08-22 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-08-22 13:20 | 2025-08-29 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-08-22 14:20 | 2025-08-22 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-08-22 14:20 | 2025-08-25 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-09-15 12:00 | 2025-09-15 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-23 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-09-23 13:20 | 2025-09-25 08:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-09-25 08:20 | 2025-09-25 08:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-09-25 08:20 | 2025-09-26 08:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-09-26 08:20 | 2025-09-30 08:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-30 08:20 | 2025-09-30 08:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Урал техсистемы (фак 3 692 489)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 32 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-25 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-25 11:20 | 2025-08-25 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Решение принято | 0 | 2025-08-25 13:20 | 2025-08-25 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Метрология Автоматизация Эксперт (фак 10 798 794)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-22 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-22 11:20 | 2025-08-22 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Решение принято | 0 | 2025-08-22 13:20 | 2025-08-22 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-08 13:20 | 2025-07-08 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-08 14:20 | 2025-07-08 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-08 13:20 | 2025-07-15 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-07-08 14:20 | 2025-07-08 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-08 14:20 | 2025-07-09 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-07-09 14:20 | 2025-07-09 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-07-09 14:20 | 2025-07-09 15:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-07-09 15:20 | 2025-07-09 15:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-09 15:20 | 2025-07-10 08:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-10 08:20 | 2025-07-10 08:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-07-17 08:20 | 2025-07-18 08:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-18 08:40 | 2025-07-21 13:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-21 13:40 | 2025-07-21 13:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-21 13:40 | 2025-07-22 13:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-22 13:40 | 2025-07-24 13:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-24 13:40 | 2025-07-24 13:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-24 13:40 | 2025-07-25 13:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-25 13:40 | 2025-07-25 13:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-26 10:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Решение принято | 0 | 2025-08-26 11:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-14 11:20 | 2025-08-14 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-08-14 13:20 | 2025-08-14 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-08-18 11:20 | 2025-08-25 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-08-14 13:20 | 2025-08-14 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-08-14 13:20 | 2025-08-15 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-08-15 13:20 | 2025-08-15 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-08-15 13:20 | 2025-08-15 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-08-15 14:20 | 2025-08-15 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-15 14:20 | 2025-08-15 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-08-15 16:20 | 2025-08-15 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-08-22 16:20 | 2025-08-25 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-08-25 16:20 | 2025-08-27 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-08-27 11:20 | 2025-08-27 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-08-27 11:20 | 2025-08-28 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-08-28 11:20 | 2025-09-01 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-01 11:20 | 2025-09-01 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-09-01 11:20 | 2025-09-02 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-09-02 11:20 | 2025-09-02 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-26 10:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Решение принято | 0 | 2025-08-26 11:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-14 11:20 | 2025-08-14 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-08-14 13:20 | 2025-08-14 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-08-18 11:20 | 2025-08-25 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-08-14 13:20 | 2025-08-14 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-08-14 13:20 | 2025-08-15 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-08-15 13:20 | 2025-08-15 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-08-15 13:20 | 2025-08-15 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-08-15 14:20 | 2025-08-15 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-15 14:20 | 2025-08-15 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-08-15 16:20 | 2025-08-15 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-08-22 16:20 | 2025-08-25 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-08-25 16:20 | 2025-08-27 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-08-27 11:20 | 2025-08-27 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-08-27 11:20 | 2025-08-28 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-08-28 11:20 | 2025-09-01 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-01 11:20 | 2025-09-01 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-09-01 11:20 | 2025-09-02 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-09-02 11:20 | 2025-09-02 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Турбохолод¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-26 10:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Решение принято | 0 | 2025-08-26 11:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-07 11:20 | 2025-07-07 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-07 13:20 | 2025-07-07 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-07 11:20 | 2025-07-14 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-07-07 13:20 | 2025-07-07 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-07 13:20 | 2025-07-08 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-07-08 13:20 | 2025-07-08 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-07-08 13:20 | 2025-07-08 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-07-08 14:20 | 2025-07-08 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-08 14:20 | 2025-07-08 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-08 16:20 | 2025-07-08 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-07-15 16:20 | 2025-07-16 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-16 16:40 | 2025-07-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-18 11:40 | 2025-07-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-18 11:40 | 2025-07-21 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-21 11:40 | 2025-07-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-23 11:40 | 2025-07-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-23 11:40 | 2025-07-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-24 11:40 | 2025-07-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Волга автоматика¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-26 10:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Решение принято | 0 | 2025-08-26 11:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-11 11:20 | 2025-07-11 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-11 13:20 | 2025-07-11 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-11 11:20 | 2025-07-18 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-07-11 13:20 | 2025-07-11 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-11 13:20 | 2025-07-14 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-07-14 13:20 | 2025-07-14 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-07-14 13:20 | 2025-07-14 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-07-14 14:20 | 2025-07-14 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-14 14:20 | 2025-07-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-14 16:20 | 2025-07-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-07-21 16:20 | 2025-07-22 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-22 16:40 | 2025-07-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-24 11:40 | 2025-07-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-24 11:40 | 2025-07-25 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-25 11:40 | 2025-07-29 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-29 11:40 | 2025-07-29 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-29 11:40 | 2025-07-30 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-30 11:40 | 2025-07-30 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инвесткапитал Групп (17 263 673)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-26 10:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Решение принято | 0 | 2025-08-26 11:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-09 11:20 | 2025-07-09 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-09 13:20 | 2025-07-09 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-09 11:20 | 2025-07-16 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-07-09 13:20 | 2025-07-09 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-09 13:20 | 2025-07-10 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-07-10 13:20 | 2025-07-10 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-07-10 13:20 | 2025-07-10 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-07-10 14:20 | 2025-07-10 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-10 14:20 | 2025-07-10 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-10 16:20 | 2025-07-10 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-07-17 16:20 | 2025-07-18 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-18 16:40 | 2025-07-22 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-22 11:40 | 2025-07-22 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-22 11:40 | 2025-07-23 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-23 11:40 | 2025-07-25 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-25 11:40 | 2025-07-25 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-25 11:40 | 2025-07-28 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Технотекс Уфа¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-28 11:40 | 2025-07-28 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 14:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Информация внесена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-26 10:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Решение принято | 0 | 2025-08-26 11:20 | 2025-08-26 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-10 11:20 | 2025-07-10 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-10 13:20 | 2025-07-10 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-10 11:20 | 2025-07-17 11:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-07-10 13:20 | 2025-07-10 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-10 13:20 | 2025-07-11 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-07-11 13:20 | 2025-07-11 13:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-07-11 13:20 | 2025-07-11 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-07-11 14:20 | 2025-07-11 14:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-11 14:20 | 2025-07-11 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-11 16:20 | 2025-07-11 16:20 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-07-18 16:20 | 2025-07-21 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-21 16:40 | 2025-07-23 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-23 11:40 | 2025-07-23 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-23 11:40 | 2025-07-24 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-24 11:40 | 2025-07-28 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-28 11:40 | 2025-07-28 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-28 11:40 | 2025-07-29 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-29 11:40 | 2025-07-29 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-29 11:40 | 2025-07-30 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-07-30 11:40 | 2025-07-30 11:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг Уфа¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 176 | 2024-11-27 15:00 | 2025-08-07 11:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 11:00
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-12 11:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-12 11:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-18 09:40 | 2025-12-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-12-18 09:40 | 2025-12-19 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Информация внесена | 0 | 2025-12-19 09:40 | 2025-12-19 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | 2025-12-19 09:40 | 2025-12-22 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 12:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипротюменнефтегаз» (Тюмень) Разработка проектов по добыче, обустройству месторождений, инфраструктуре.¦Решение принято | 0 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Информация внесена | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 1 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 12:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«ВНИПИнефть» (Москва/Санкт-Петербург) Комплексное проектирование НПЗ, трубопроводов, объектов переработки.¦Решение принято | 0 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Информация внесена | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Анализ полученных перспектив | 24 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-24 10:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-12-24 10:20 | 2025-12-24 11:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Гипрогазцентр» Специализация на газовых и нефтегазовых проектах.¦Решение принято | 0 | 2025-12-24 11:20 | 2025-12-24 11:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Информация внесена | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Анализ полученных перспектив | 24 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-24 10:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-12-24 10:20 | 2025-12-24 11:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦«Стройтранснефтегаз» Строительство объектов ТЭК.¦Решение принято | 0 | 2025-12-24 11:20 | 2025-12-24 11:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Локальные институты ( ИркутскНИПИнефть).¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Локальные институты ( ИркутскНИПИнефть).¦Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Локальные институты ( ИркутскНИПИнефть).¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Локальные институты ( ИркутскНИПИнефть).¦Информация отправлена | 0 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Локальные институты ( ИркутскНИПИнефть).¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Локальные институты ( ИркутскНИПИнефть).¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-18 09:40 | 2025-12-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Локальные институты ( ИркутскНИПИнефть).¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-12-18 09:40 | 2025-12-19 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Локальные институты ( ИркутскНИПИнефть).¦Информация внесена | 0 | 2025-12-19 09:40 | 2025-12-19 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Локальные институты ( ИркутскНИПИнефть).¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | 2025-12-19 09:40 | 2025-12-22 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта. Подготовка ТКП в работе. | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июль¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июль¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июль¦План командировок защищен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок август¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок август¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок август¦План командировок защищен | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок сентябрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок сентябрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок сентябрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок октябрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок октябрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок октябрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок ноябрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок ноябрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок ноябрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок декабрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок декабрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок декабрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Выполнение МП¦Январь¦1 неделя | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦2 неделя | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦3 неделя | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦4 неделя | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Февраль¦1 неделя | 0 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Февраль¦2 неделя | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Февраль¦3 неделя | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Февраль¦4 неделя | 0 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Март¦1 неделя | 0 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Март¦2 неделя | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Март¦3 неделя | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Март¦4 неделя | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Апрель¦1 неделя | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Апрель¦2 неделя | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Апрель¦3 неделя | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Апрель¦4 неделя | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Май¦1 неделя | 0 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Май¦2 неделя | 0 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Май¦3 неделя | 0 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Май¦4 неделя | 0 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июнь¦1 неделя | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июнь¦2 неделя | 0 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июнь¦3 неделя | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июнь¦4 неделя | 0 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦1 неделя | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦2 неделя | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦3 неделя | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦4 неделя | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦5 неделя | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Август¦1 неделя | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Август¦2 неделя | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Август¦3 неделя | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Август¦4 неделя | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Сентябрь¦1 неделя | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Сентябрь¦2 неделя | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Сентябрь¦3 неделя | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Сентябрь¦4 неделя | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦1 неделя | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦2 неделя | 0 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦3 неделя | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦4 неделя | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦5 неделя | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦1 неделя | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦2 неделя | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦3 неделя | 0 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦4 неделя | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦1 неделя | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦2 неделя | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦3 неделя | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦4 неделя | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00