## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО "Сибур Холдинг"
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-14 14:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-20 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-21 08:12 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-01-30 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок Сертификации¦Информация получена | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 0 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Совещание запланировано | 0 | 2025-01-31 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям Сибур Холдинг | 240 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Письма разосланы | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 160 | 2025-02-14 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Информация получена | 0 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 10:00
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-03-25 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | 2025-04-02 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-04-16 14:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 8 | 2025-04-28 14:00 | 2025-06-09 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-06-23 17:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Встреча согласована | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Цели подготовлены | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Защита целей | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Цели защищены | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Выезд в регион | 8 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-10 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-10 13:00 | 2025-07-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-11 17:00 | 2025-07-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-16 17:00 | 2025-07-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион/ Встеча на предприятии ГК Турбулентность-ДОН¦План работ внесен | 0 | 2025-07-18 17:00 | 2025-07-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-10 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-10 13:00 | 2025-07-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-11 17:00 | 2025-07-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-16 17:00 | 2025-07-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-07-18 17:00 | 2025-07-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-11-26 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-12-02 17:00 | 2025-12-02 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-12-03 17:00 | 2025-12-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 11:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-17 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-12-18 14:00 | 2025-12-22 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-12-22 14:00 | 2025-12-22 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-12-22 14:00 | 2025-12-23 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-23 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Сбыт¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-12-24 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2025-02-17 09:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-24 16:40 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 40 | 2025-09-24 16:40 | 2025-10-01 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-10-01 16:40 | 2025-10-01 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-10-01 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026 год | 8 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-03 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-10-03 16:40 | 2025-10-14 15:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-10-14 15:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-10-14 16:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-09-25 16:20 | 2025-09-26 08:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 08:20 | 2025-09-26 08:20
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 1 | 2025-09-25 16:20 | 2025-09-26 08:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-09-26 08:20 | 2025-09-26 08:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-09-26 08:20 | 2025-09-29 08:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-09-29 08:20 | 2025-09-29 08:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-09-29 08:20 | 2025-09-29 09:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-09-29 09:20 | 2025-09-29 09:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-09-29 09:20 | 2025-09-29 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-09-29 11:20 | 2025-09-29 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-09-29 11:20 | 2025-09-30 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 16 | 2025-09-30 11:20 | 2025-10-02 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-10-02 11:20 | 2025-10-02 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-10-02 11:20 | 2025-10-03 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-10-17 11:20 | 2025-10-21 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-10-21 11:20 | 2025-10-21 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-10-21 11:20 | 2025-10-22 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-10-22 11:20 | 2025-10-22 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Информация получена | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ОЛ запущены | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-09-29 09:30 | 2025-09-29 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Сибур Холдинг"¦ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:30
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 16:30 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Выезд в регион /Встреча на заводе¦План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО ИНКОСИСТЕМ ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦АО НИЦ «ГКС» ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО ИК ПромТехСервис БЕЛГОРОД переговоры онлайн¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Волга Автоматика ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Техномир"¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Бакс Сервис" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 8 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-15 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 8 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-20 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-08-20 14:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Вариант Групп" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 8 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-15 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 8 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-20 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-08-20 14:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО" Русгазинжиниринг" Москва¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 Эталон Прибор (Казаньоргсинтез)¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦1 неделя | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Январь¦2 неделя | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Январь¦3 неделя | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Январь¦4 неделя | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Февраль¦1 неделя | 0 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Февраль¦2 неделя | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Февраль¦3 неделя | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Февраль¦4 неделя | 0 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Март¦1 неделя | 0 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Март¦2 неделя | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Март¦3 неделя | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Март¦4 неделя | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Апрель¦1 неделя | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Апрель¦2 неделя | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Апрель¦3 неделя | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Апрель¦4 неделя | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Май¦1 неделя | 0 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Май¦2 неделя | 0 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Май¦3 неделя | 0 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Май¦4 неделя | 0 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июнь¦1 неделя | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июнь¦2 неделя | 0 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июнь¦3 неделя | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июнь¦4 неделя | 0 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июль¦1 неделя | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июль¦2 неделя | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июль¦3 неделя | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июль¦4 неделя | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Июль¦5 неделя | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Август¦1 неделя | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Август¦2 неделя | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Август¦3 неделя | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Август¦4 неделя | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Сентябрь¦1 неделя | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Сентябрь¦2 неделя | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Сентябрь¦3 неделя | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Сентябрь¦4 неделя | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выполнение МП¦Октябрь¦1 неделя | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦2 неделя | 0 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦3 неделя | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦4 неделя | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦5 неделя | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦1 неделя | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦2 неделя | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦3 неделя | 0 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦4 неделя | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦1 неделя | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦2 неделя | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦3 неделя | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦4 неделя | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июль¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июль¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июль¦План командировок защищен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок август¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок август¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок август¦План командировок защищен | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок сентябрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок сентябрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок сентябрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок октябрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок октябрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок октябрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок ноябрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок ноябрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок ноябрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок декабрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок декабрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок декабрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00