## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-10 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-14 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-17 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 10:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-20 08:12 | 2025-01-20 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-29 08:12 | 2025-01-29 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок Сертификации¦Информация получена | 0 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Выявление ЛПР - Малафеев Сергей Александрович начальник управления метрологии | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Информация получена | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Получено письмо об остановке закупок в Роснефти | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Начальнику управления метрологии ПАО Роснефть Малафееву Сергею Александровичу, получил письмо приглашение на конференцию сказал набрать на след неделе, сообщит решение | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Малафееву по отправке Сибинтек на конференцию, сообщил, что направил распоряжение, ожидать ответ от них | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Фандееву, сообщил, что подготовил командировку к защите перед руководством. Ожидает решения, так как не заложено в бюджет | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам - Звонок Малафееву, сообщил, что уже сообщил по обществам о нашем UFL 0,1-0,15%, ищат объект для установки на ОПЭ. Ответил на вопросы СР по электромагнитным. По Синаре контаков нет | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-30 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 12:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦Встречи для поддержания лояльности¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-09 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Черепанова Маргарита Игоревна | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, назначена встреча в командировке | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-22 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Внесение данных в проект | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-22 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦Звонок Черепановой, приехать не смогут, не отпускает руководство | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-05-26 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Согласование даты встречи | 40 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Защита целей | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-03-24 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-11 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-17 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - Гл метролог ушла в дикрет. Назначено новое лицо - Одуева Кристина Алексеевна. Пока что новой потребности не планируется | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - новых закупок нет. Текущая в подвешенном состоянии, так как может отмениться | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - закупка отменена, идет вхождение в Роспан, вся потребность отменена будет пересматриваться | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Объявлен тендер, направлен в работу | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦ТКП подано на тендер | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Проведеныи переговоры с гл метрологом по вопросу выбора нас в качестве победителя | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Необходим короткий расходомероа на замену Сеньор Соник (762мм), иначе не рассматривается | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Проведен тех совет, принято решение о возможности изготовления прибора 762мм | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Предложение подано повторно | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок гл метрологу по вопросу срока подведения итогов - звонок совершен, наша техника согласована, направлено на согласование в Москву, срок рассмотрения до конца мая | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок гл метрологу - ушла в дикрет, сообщила что Москвой согласовано наше предложение. Проводится закупочная комиссия. Результат на следующей неделе | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Объявлен переторг. Написана СЗ на предоставление скидки для участия в переторге | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Подача обновленного предложения на тендер - предложение направлено, конкурс отправлен в ПАО Роснефть на рассмотрение, ожидают принятие решения до конца недели | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок по актуализации закупки - идет поиск аналогичных позиций на складах других обществ, принятие решения переносится на 2 недели | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок нач снабжения Кулебякину Алексею Александровичу - на складах отсутствует требуемый расходомер. Решается вопрос об отмене закупки. | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Закупка отменена. Идет слияние с Роспан. Срок возобновления неизвестен | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 24 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Бикбулатов Тимур Ринатович | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Есть претензия по работе UFG, получен список приборов | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Внесение данных в проект | 0 | 2025-03-27 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦Звонок Гл метрологу, не сможет приехать, нетотпускает руководство | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Выезд в регион¦ Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Выезд в регион¦ Согласование даты встречи | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Выезд в регион¦ Подготовка целей на командировку | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Выезд в регион¦ Защита целей | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Выезд в регион¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦ Выезд в регион¦ Проведение встреч в регионе | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет сформирована во второй половине года. Попросил продублировать приглашение на конференцию, планирует приехать | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - находится в отпуске до конца июня, по выходу будет согласовывать выезд на конференцию | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки приостановлены, возможно запустится тендер на блочку в конце года | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - на данный момент закупок нет, в декабре планируется конкурс, отслеживать площадку | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Бикбулатову - тендер по ултьтразвуку газа Сибнефтегаз перенесен на 26-27г. На ближайший год не запланировано закупок КИП и блочки из за остановки закупок | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Стяпшин Валерий Николаевич | 32 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦Звонок гл метрологу - не сможет приехать на конференцию, не отпускает руководство | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 получен запрос от Бантер Групп, выставлено ТКП. По информации от гл метролога ХНГ закупка не состоится, все закупки до конца года остановлены | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ЗГД по снабжению Породня Артем Валерьевич | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Согласование даты встречи | 40 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Встреча согласована | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Цели подготовлены | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Защита целей | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Цели защищены | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Выезд в регион | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 14:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Встречи проведены | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Возвращение с региона | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Отчет защищен | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Выезд в регион¦ План работ внесен | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - активных и ближайших закупок нет, ожидать 2026г | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Севкомнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-20 17:00
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Севкомнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Севкомнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Севкомнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-16 09:00
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Севкомнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 Получено приглашение на участеи в запросе цен. Подано предложение. Идет согласование возможности закупки. Плановый срок выхода тендера - сентябрь-октябрь | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Севкомнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - тендер проигран. Выиграли ГК Ультра (Крона) с ценой в 3 раза ниже нашей | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 24 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-03-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦ЛПР определены - гл метролог Хоренко Сергей Владимирович | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Звонок гл метрологу - на конференцию не приедет - не отпускает руководство | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на конференцию приехать не сможет, будет в отпуске. По потребности пока все заморожено, вначале года подались на ультразвук жидкости, закупка заморожена | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год - все закупки и стройки заморожены до особого распоряжения | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность заморожена. Ультразвук жидкости разыгрывался на тендере, мы подались, закупка заморожена | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки заморожены | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - все закупки остановлены. В декабре могут выложить опрос рынка на расходомеры | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦ Определение структуры ¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-20 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦ Определение структуры ¦ Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 - получен запрос на UFG Ду700, замена Эмерсона. Идет проработка с закупкой в 2026. Предоставлены ответы на вопросы, ожидается решение по корректировке ТЗ | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - закупок до конца года не будет | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Потемкин Валерий Валерьевич | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦Встреча в рамках ТНФ с начальником ПТО отдела добычи Гильфанов Артем Альбертович. Есть инвест-программы, но закупки остановлены. Ожидают следующего года | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Звонок совершен | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Встреча согласована | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Цели подготовлены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Защита целей | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Цели защищены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Выезд в регион | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Встречи проведены | 0 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Возвращение с региона | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Отчет защищен | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦ Выезд в регион¦ План работ внесен | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Тюменнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - звонок по проекту Русского мр, запрос получен от Инкомсистем. Сказал, что тендер начался, но закупки в этом году точно не будет | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Определение структуры ¦Получено письмо об остановке закупок в Роснефти | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Звонок совершен | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Встреча согласована | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Цели подготовлены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Защита целей | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Цели защищены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Выезд в регион | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Встречи проведены | 0 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Возвращение с региона | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Отчет защищен | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦ Выезд в регион¦ План работ внесен | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Уватнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не планируется | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦ Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Получен запрос от ООО "ЦКТ" на плотномеры газа для нужд Башнефти, принято в работу | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 - закупок до конца года не будет | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 5 - текущих закупок нет, следить за площадкой в ноябре, декабре, будет выложена потребность | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Структура определена | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - начальник управления автоматизации и метрологии Фандеев Сергей Сергеевич | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен,готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Внесение данных в проект | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Письмо направлено, расписано на начальника управления автоматизации и метрологии Фандеева Сергея Сергеевича | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Звонок Фандееву С.С. Сообщил, что нет бюджета на выезд. Основание для выезда - распоряжение ПАО "Роснефть". Сообщил, что необходимо написать письмо на Комкову Татьяну Игоревну - директора департамента метрологического надзора и контроля качества | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Письмо направлено | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Контроль получения письма Комковой Т.И. | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Звонок ответственному лицу по письму приглашению | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Выезд согласован Роснефтью, но ГД Сибинтек не согласовал выезд в виду отсутствия бюджета | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Звонок совершен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-29 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Встреча согласована | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Цели подготовлены | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Защита целей | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Цели защищены | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Выезд в регион | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Встречи проведены | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Возвращение с региона | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-05-29 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Отчет подготовлен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Отчет защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Выезд в регион¦ План работ внесен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Получена информация, что ген подрядчик по проекту Восток Ойл - ООО «Синарастройкомплект» | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Составить письмо о сотрудничестве | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Информация отправлена | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 8 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Информация получена | 0 | 2025-03-10 09:00 | 2025-08-05 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦ОЛ запущены | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-07-29 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-03-25 09:30 | 2025-03-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-26 14:40 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-03-26 14:40 | 2025-07-07 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по сроку закупки - наше оборудование согласовано в проекте. Проведена встреча с ИК по стоимости и условиям оплаты. Догворились на подписание и начало закупки на июнь-июль | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Направлен ответ с условиями оплаты, взяли время подумать | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок на предмет получения обратной связи по условиям и сроков закупки - получен ответ в письме, что мы согласованы как поставщик и просят зафиксировать условия до сентября, так как закупка запланирована на конец сентября | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний и вопросов по технике | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по срокам подписания договора - до конца следующей недели направят договор на согласование | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведена рабочая группа, поставлены задачи для уточнения техники | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок Промтехинжиниринг по срокам закупки - спецификация на согласовании у внутренних служб. Подписана будет в течение 2 недель | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний по ЛКП | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведено совещание по УФП, ОЛ направлен на персчет | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработаны вопросы заказчика по ЛКП | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Согласован обновленный чертеж с УФП с ГКИ | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний Промтех | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведены переговоры о сроках закупки со снабжением - подпишут догвоор после согласования стоимости | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Получен повторный запрос на выполнение покраски, направлено на проработку в СР | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Выставлена обновленная стоимость | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча с начальником отдела – зам. главного метролога Кущенко Андрей Александрович | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 11 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не запланировано | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки гл метрологу Чеботаеву - срочной потребности нет, закупки остановлены. Новые закупки через ТЭК ТОРГ | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»¦ Определение структуры ¦ Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Никищенко Александр Викторович | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 1 | 0.5 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 15:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 9 - закупки остановлены до конца года | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонок гл метрологу Сомкину - сообщил, что экстренных замен нет, попросил направить информацию начальницу цеха КИП Лебедеву | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-20 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Структура определена | 0 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Мастаков Олег Валерьевич | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, на конференцию не приедет, попросил направить информацию на почту, готовы принять у себя | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Внесение данных в проект | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, попросил направить письмо на почту с каталогом, направлено | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки остановлены, потребности нет | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупок до конца года не будет | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу Мастакову - в отпуске на 2 недели | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу Мастакову - сообщил, что экстренных и ближайших закупок нет | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -ГЛ метролог, Усманов Вадим Ринатович | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Гл метролог приглашен на конференцию, был негативный опыт работы в 2023г, не против возобновить работу | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Внесение данных в проект | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, будут направлять на проработку | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупок на этот год нет | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦ЛПР определены - начальник отдела метрологии Маркечко Игорь Викторович | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Встреча с начальником отдела метрологии Маркечко Игорем Викторовичем | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки на этот год остановлены | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-31 09:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер. Требуется вихревой без аналога | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - отслеживать площадку. Будет закупка в ноябре-декабре | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Фигура Владимир Валентинович | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на ближайший год нет | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦АО "Ангарский завод полимеров"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Мандровским Александром Сергеевичем | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 32 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-04 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-03-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Махминов Андрей | 1 | 2025-03-12 16:00 | 2025-03-12 17:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Тендер будет переигран на новой площадке, распоряжение руководства, уедомление пришлют, потребность живая | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - по тендеру на TFG без изменений, вопрос завис на уровне Москвы в ПАО, ожидает разморозки. Хотят провести ОПЭ МФР, связать с Соломичевой | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - мы признаны победителем. Но необходимо перевыставить лот на новой тендерной площадке в течение недели-двух. Закупка назначена на сентябрь | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - сообщил, что мы одержали победу в тендере, закупка в октябре | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупку остановила СБ, требует обоснование, гл метролог подготавливает, закупка переносится на ноябрь | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ Тендер, получено приглашение | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Проведены переговоры с гл метрологом, готовы рассмотреть нас | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ ОЛ запущены | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 15:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Ожидается протокол о выигрыше | 6.67 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 16:40 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок главному метрологу, сообщил, что приступят к закупке в течении следующей недели | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Получение договора на согласование и подписание | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по получению подписанного договора. Пока нет согласования, потворный звонок на след неделе | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу, без изменений, проект завис на ПАО, потребность актуальна | 1 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Гл метрологу, сообщил, что готовят обоснование закупки, в течение двух недель будет ответ | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Гл метролог сообщил, что поехал в Москву для обоснования закупки. Тендер планируют объявить снова в пятницу след недели | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Махминову - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Предоставлены альтернативные ТКП и уникальные параметры для тендера. Закупка будет объявлена вначале след недели | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Объявлен тендер, предложение подано. Звонок гл метрологу - подведение итогов на след неделе | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подведены итоги, со слов гл метролога мы выиграли. На след неделе начнется процесс подписания договора | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу. Будет согласована закупка напрямую. На след недел предотавит даннеы для предоставления информации для защиты прямой закупки | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу, вопрос все еще на СБ, сказал ожидать неделю-две | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Гл метрологу, запланировано совещание на 06.11 по принятию решения о закупке | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦По итогам совещания принято решение согласовать закупку. Проведены переговоры с отделом закупок, закупка состоится в ноябре | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок нач снабжения, сообщили, что до 28 ноября будет подведен итог | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦звонок в снабжение и гл метрологу, на службе безопасности, ожидается согласование закупки до конца ноября | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Направлен запрос в отдел закупки. Сообщили, что переносится на декабрь, идет согласование | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запрошен сертификат Минпромторг, направлен ответ и документы, идет рассмотрение документов взамена Минпромторг | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Определение структуры ¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-17 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Определение структуры ¦ Структура определена | 0 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Владимир Валерьевич Андронов. Направил информацию, нас знают, все закупки на площадке. На конференцию не приедет. готовы принять у себя | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Определение структуры ¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен,готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено | 1 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Определение структуры ¦ Внесение данных в проект | 1 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Определение структуры ¦ Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦Выявление ЛПР - гл метролог Андронов Владимир Валерьевич | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Звонок ЛПР - Сообщил, что закупки на площадке, на конференцию не приедет, готовы принять у себя, попросил направить информарцию на почту | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Звонок совершен | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 16:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Информация отправлена | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.67 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-22 09:40 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Обратная связь получена - закупки остановлены | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 4 | 0.5 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 15:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены, потребности нет | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦ Определение структуры ¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦ Определение структуры ¦ Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦ Определение структуры ¦Звонок Мельникову - получена информация что закупка в этом году не состоится, переносится на неопределенный срок | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 4 | 0.5 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 15:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 8 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Проекты¦Получено приглашение на тендер СЗ 12054 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Проекты¦Предложение в просчете | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Проекты¦подать предложение на тендер (сз 12054) - предложение подано, звонок на след неделе | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО Роснефть¦Башнефть Новойл¦Проекты¦звонок с целью получения обратной связи - закупка остановлена, аналоги вихрям не рассмаривают | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:30 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 15:30 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 16:30 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
2. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2024-2025год | 56 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок совершен | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 16:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Информация отправлена | 0 | 2025-03-11 16:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 23 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-21 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-21 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Информация внесена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-24 16:40 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-03-24 16:40 | 2025-03-25 08:40 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦На текущий момент выезд не обязателен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | 2025-03-25 08:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Готовятся к началу закупки, не против приехать на конференцию, рассматривают вопрос | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Направлено обновленное ТКП | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи - получено письмо согласования нашего оборудования с просьбой фиксации стоимости до сентября | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок с целью актуализации - закупка актуальна, финансирование на сентябрь | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Внесены корректировкив ОЛ, направлено на согласование | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 11:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (проект Восток Ойл Роснефть) | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов) | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получена потребность на БХК | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. По Восток Ойл без изменений - закупка в сентябре | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - до конца следующей недели направят спецификацию на согласование | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - готовят договор к подписанию. Закупка в октябре | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звонок совершен | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 16:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Информация отправлена | 0 | 2025-03-11 16:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-20 16:40 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-20 16:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Информация внесена | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-20 16:40 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-03-20 16:40 | 2025-03-21 08:40 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Выезд пока не нужен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | 2025-03-21 08:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (для Новокубышевской нефтяной компании) | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов) | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер Ангарской Нефтехим Компании | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - вся потребность получена, ТКП отправлены, подано на тендеры | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получены корректировки и запрос на скидку по тендеру АНХК, ответ направлен, скидка 30% | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос, направлен в расчет | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - прошли по тендеру АНХК вперед, запросили скидку. Скидка предоставлена, результат ожидается через неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - по тендеру на UFL для АНХК 3млн, подведение итогов назначено на 18 сентября. По остальным позициям на 20млн информации нет | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, вся направлена | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Тюмень¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Тюмень¦Защита целей | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Тюмень¦Подготовка служебного задания на командировку | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Тюмень¦Выезд в регион | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Тюмень¦Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Тюмень¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 15 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Тюмень¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой ¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой ¦Защита целей | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой ¦Подготовка служебного задания на командировку | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой ¦Выезд в регион | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой ¦Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой ¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой ¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦Защита целей | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦Выезд в регион | 32 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-05 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦ Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦ Защита целей | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦ Выезд в регион | 32 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва¦ Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва, Тюмень¦ Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва, Тюмень¦ Защита целей | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва, Тюмень¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва, Тюмень¦ Выезд в регион | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва, Тюмень¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва, Тюмень¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Москва, Тюмень¦ Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦ Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦ Защита целей | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦ Выезд в регион | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Новый Уренгой, Тарко-Сале¦ Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Тюмень ТНФ¦Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Тюмень ТНФ¦ Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Тюмень ТНФ¦ Защита целей | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Тюмень ТНФ¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Тюмень ТНФ¦ Выезд в регион | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Тюмень ТНФ¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Тюмень ТНФ¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Тюмень ТНФ¦ Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Санкт-Петербург ПМГФ¦Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Санкт-Петербург ПМГФ¦Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Санкт-Петербург ПМГФ¦ Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Санкт-Петербург ПМГФ¦ Защита целей | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Санкт-Петербург ПМГФ¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Санкт-Петербург ПМГФ¦ Выезд в регион | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Санкт-Петербург ПМГФ¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Санкт-Петербург ПМГФ¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Санкт-Петербург ПМГФ¦ Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва¦Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва¦ Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Декабрь¦Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Декабрь¦Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Декабрь¦ Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Декабрь¦ Защита целей | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Декабрь¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Декабрь¦ Выезд в регион | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Декабрь¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Декабрь¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Командировки¦Командировка Декабрь¦ Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Рассылка приглашений по списку | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Составление списка гостей | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Составить список для рассылки | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Составить письмо приглашение | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦согласовать список для рассылки | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Начать рассылку | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Рассылка приглашений | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Обзвон по разосланным письмам | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Внесение данных в таблицу и проект | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Обзвон по разосланным письмам | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Конференция 2025¦Конференция¦Обзвон по разосланным письмам, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 0.48 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:28 | Титов Даниил Андреевич
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:28 | 2025-12-26 09:28