## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна | Техническое перевооружение ГРС Калуга-2
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 8 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 1 | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 2 | 2024-06-10 13:00 | 2024-06-10 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 1 | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-10 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 2 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 11:00 | Власов Илья Вадимович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич, Карташев Константин Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 2 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовка ДДС к приказу | 2 | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовка бюджета | 1 | 2024-11-11 14:00 | 2024-11-11 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Приказ о переносе ДС подписан | 0 | 2024-11-11 15:00 | 2024-11-11 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2024-12-28 09:00 | 2024-12-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 370 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 373 | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 374 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 375 | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 376 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 377 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 380 | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 381 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 382 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 383 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 386 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 387 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 388 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 393 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 394 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 395 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 396 | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 397 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 400 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 401 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 402 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 403 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 404 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 405 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 408 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 409 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 410 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 411 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 412 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 415 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 416 | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 417 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 418 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 421 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 422 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 423 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 424 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 425 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 426 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 429 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 430 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 431 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 432 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 435 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 436 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 437 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 438 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 439 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 440 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 443 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 444 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 445 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 446 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 449 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 450 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 451 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 452 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 453 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 454 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 457 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 458 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 459 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 460 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 461 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 464 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 465 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 466 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 467 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.52 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 0.52 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 0.52 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 0.52 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 0.52 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 0.52 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 0.52 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 0.52 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 0.52 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 0.52 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 0.52 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 0.52 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 0.52 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 0.52 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 0.52167 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 0.52167 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 0.52167 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 0.52 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 0.52167 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 0.52167 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 0.52167 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 0.52167 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 0.52167 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 0.52167 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 0.52167 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 0.52167 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 0.52167 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 0.52167 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 29 | 0.52167 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 30 | 0.52167 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 31 | 0.52167 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 32 | 0.52167 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 33 | 0.52167 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 34 | 0.52167 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 35 | 0.52167 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 36 | 0.52167 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 37 | 0.52167 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 38 | 0.52167 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 39 | 0.52167 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 40 | 0.52167 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 41 | 0.52167 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 42 | 0.52167 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 43 | 0.52167 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 44 | 0.52167 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 45 | 0.52167 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 46 | 0.52167 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 47 | 0.52167 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 48 | 0.52167 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 49 | 0.52167 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 50 | 0.52167 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 51 | 0.52167 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 52 | 0.52167 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 53 | 0.52167 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 54 | 0.52167 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 55 | 0.52167 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 56 | 0.52167 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 57 | 0.52167 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 58 | 0.52167 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 59 | 0.52167 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 60 | 0.52167 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 61 | 0.52167 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 62 | 0.52167 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 63 | 0.52167 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 64 | 0.52167 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 65 | 0.52167 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 66 | 0.52167 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 67 | 0.52167 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 54 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 55 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 56 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 57 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 58 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 59 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 60 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 61 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 62 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 63 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 64 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 65 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 66 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 67 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 1 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 2 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 3 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 4 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 5 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 6 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 7 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 8 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 9 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 10 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 11 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 12 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 13 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 14 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 15 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 16 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 17 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 18 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 19 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 20 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 21 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 22 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 23 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 24 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 25 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 26 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 27 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 28 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 29 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 30 | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 31 | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 32 | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 33 | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 34 | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 35 | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 36 | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 37 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 38 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 39 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 40 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 41 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 42 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 43 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 44 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 45 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 46 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 47 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 48 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 49 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 50 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 51 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 52 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 53 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 54 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 55 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 56 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 57 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 58 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 59 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 60 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 61 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 62 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 63 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 64 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 65 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 66 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 67 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 1 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 2 | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 3 | 1 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 4 | 1 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 5 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 6 | 1 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 7 | 1 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 8 | 1 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 9 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 10 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 11 | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 12 | 1 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 13 | 1 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 14 | 1 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 15 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 16 | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 17 | 1 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 18 | 1 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 19 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 20 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 21 | 1 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 22 | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 23 | 1 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 24 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 25 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 26 | 1 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 27 | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 28 | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 29 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 30 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 31 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 32 | 1 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 33 | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 34 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 35 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 36 | 1 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 37 | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 38 | 1 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 39 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 40 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 41 | 1 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 42 | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 43 | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 44 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 45 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 46 | 1 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 47 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 48 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 49 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 50 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 51 | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 52 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 53 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 54 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 55 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 56 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 57 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 58 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 59 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 60 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 61 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 62 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 63 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 64 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 65 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 66 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 67 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 68 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 69 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 70 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 71 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 72 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 73 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 74 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 75 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 76 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 77 | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 78 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 79 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 80 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 81 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 82 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 83 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 84 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 85 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 86 | 1 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 87 | 1 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 88 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 89 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 90 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 91 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 92 | 1 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 93 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 94 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 95 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 96 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 97 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 98 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 99 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 100 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 101 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 102 | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 103 | 1 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 104 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 105 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 106 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 107 | 1 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 108 | 1 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 109 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 110 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 111 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 112 | 1 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 113 | 1 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 114 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 115 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 116 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 117 | 1 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 118 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 119 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 120 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 121 | 1 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 122 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 123 | 1 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 124 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 125 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 126 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 127 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 128 | 1 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 129 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 130 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 131 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 132 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 133 | 1 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 134 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 135 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 136 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 137 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 138 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 139 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 140 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 141 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 142 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 143 | 1 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 144 | 1 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 145 | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 146 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 147 | 1 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 148 | 1 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-24 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-31 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-07 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-21 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 8 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 8 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-05 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-12 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-19 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-26 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-02 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-09 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 8 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-16 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 8 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-23 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-30 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-06 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-13 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-27 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 8 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-04 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 8 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-11 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-18 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-25 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | 2024-10-31 09:00 | 2024-11-01 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-08 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-15 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 8 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-22 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 8 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-29 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-06 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Поиск подрядчиков | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики найдены | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров с подрядчиками | 16 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Договоры заключены | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦Спецификация подготовлена | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Разработать чертежи ТТ | 4 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Проведение НК КД технологического трубопровода | 4 | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-23 09:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 4 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 0 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработать чертежи навеса и спецификацию | 8 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Разработка КД завершена | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Внести спецификацию в 1С | 4 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Корректировка и переработки программы ПСИ | 20 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-04 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 0 | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 12:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал ТТ | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 0 | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 12:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал навеса | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 0 | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 12:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 1 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 2 | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 3 | 1 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 4 | 1 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 5 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 6 | 1 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 7 | 1 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 8 | 1 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 9 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 10 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 11 | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 12 | 1 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 13 | 1 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 14 | 1 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 15 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 16 | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 17 | 1 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 18 | 1 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 19 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 20 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 21 | 1 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 22 | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 23 | 1 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 24 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 25 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 26 | 1 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 27 | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 28 | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 29 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 30 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 31 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 32 | 1 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 33 | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 34 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 35 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 36 | 1 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 37 | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 38 | 1 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 39 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 40 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 41 | 1 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 42 | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 43 | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 44 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 45 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 46 | 1 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 47 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 48 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 49 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 50 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 51 | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 52 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 53 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 54 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 55 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 56 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 57 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 58 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 59 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 60 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 61 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 62 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 63 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 64 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 65 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 66 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 67 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 68 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 69 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 70 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 71 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 72 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 73 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 74 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 75 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 76 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 77 | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 78 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 79 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 80 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 81 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 82 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 83 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 84 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 85 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 86 | 1 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 87 | 1 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 88 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 89 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 90 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 91 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 92 | 1 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 93 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 94 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 95 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 96 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 97 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 98 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 99 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 100 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 101 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 102 | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 103 | 1 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 104 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 105 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 106 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 107 | 1 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 108 | 1 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 109 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 110 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 111 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 112 | 1 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 113 | 1 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 114 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 115 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 116 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 117 | 1 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 118 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 119 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 120 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 121 | 1 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 122 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 123 | 1 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 124 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 125 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 126 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 127 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 128 | 1 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 129 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 130 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 131 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 132 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 133 | 1 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 134 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 135 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 136 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 137 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 138 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 139 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 140 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 141 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 142 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 143 | 1 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 144 | 1 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 145 | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 146 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Расходомеры полученны на склад | 0 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Заключить договоры на запорную арматуру | 4 | 2024-05-17 13:00 | 2024-05-17 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Приемка запорной арматуры | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Проверка ОТК | 1 | 2024-06-26 10:00 | 2024-06-26 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Заключить договоры на запорную арматуру | 8 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Переговоры о сроков поставки | 40 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-12 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Приемка запорной арматуры | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Проверка ОТК | 1 | 2024-08-30 10:00 | 2024-08-30 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2024-08-30 11:00 | 2024-08-30 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Заключить договоры | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оплатить дополнительное оборудование | 4 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-12 14:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Приемка дополнительного оборудования | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Проверка ОТК | 1 | 2024-07-29 10:00 | 2024-07-29 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оборудование поступило на склад | 0 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-29 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | 22 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-29 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Разгрузить трубы | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК(трубы) | 1 | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Нарезать заготовки труб | 4 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Переместить заготовки труб к месту сварки | 1 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления | 29 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварителная сварка выполнена | 0 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 1 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка | 8 | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-04 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка НК | 8 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-05 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйная обработка | 4 | 2024-09-05 11:00 | 2024-09-05 16:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 2 | 2024-09-05 16:00 | 2024-09-06 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Вварка бобышек | 0 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйка | 4 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 14:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Покраска | 8 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-09 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 4 | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-10 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ готов | 0 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-10 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Перемещение трубы на резку | 4 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Резка трубы | 8 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Подготовка к сварке | 4 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Сварочные работы | 24 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-19 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Зачистка после сварки | 4 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ВИК | 16 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-21 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Просвет | 44 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-28 14:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Исправление замечаний | 8 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ВИК | 4 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 14:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Просвет | 8 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-05 14:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Дробеструй | 8 | 2024-07-05 14:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Покраска | 8 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-09 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ППУ изготовлен | 0 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Разгрузить металл навеса и рам | 2 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Проверка ОТК металла для навеса и рам | 1 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Материал принят | 0 | 2024-06-18 15:00 | 2024-06-18 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Нарезать материал для навеса и рам | 4 | 2024-06-18 15:00 | 2024-06-19 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Очистка материала от ржавчины | 4 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после очистки | 1 | 2024-06-19 15:00 | 2024-06-19 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Переместить заготовки к месту сварки | 2 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Сварка навеса и рам | 24 | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-01 17:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после сварки | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска навеса и рам | 8 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-03 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК поле покраски | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска принята | 0 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-03 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Оформление отгрузки со склада 1С | 8 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-09 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Разработка Паспорта изделия | 24 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-06 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Собрать пакет ИТД | 24 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Пакет ИТД собран | 0 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку | 2 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 11:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет на доставку | 1 | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 2 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 8 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 8 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-12 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 4 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заказ отгружен | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Организация поставки комплектующих | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Получение оплаты¦Оплата получена | 0 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Переписка с заказчиком | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Документация подготовлена | 0 | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Защита результатов проекта | 2 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Защита проведена | 0 | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦План факт анализ бюджета | 2 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦АВР подписан | 0 | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Сдача документов в архив | 4 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 8 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 1 | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 2 | 2024-06-10 13:00 | 2024-06-10 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 1 | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-10 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 2 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 11:00 | Власов Илья Вадимович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич, Карташев Константин Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 2 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовка ДДС к приказу | 2 | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Подготовка бюджета | 1 | 2024-11-11 14:00 | 2024-11-11 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Планирование проекта¦Приказ о переносе ДС подписан | 0 | 2024-11-11 15:00 | 2024-11-11 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2024-12-28 09:00 | 2024-12-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 370 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 373 | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 374 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 375 | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 376 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 377 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 380 | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 381 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 382 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 383 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 386 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 387 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 388 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 393 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 394 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 395 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 396 | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 397 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 400 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 401 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 402 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 403 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 404 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 405 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 408 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 409 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 410 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 411 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 412 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 415 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 416 | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 417 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 418 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 421 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 422 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 423 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 424 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 425 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 426 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 429 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 430 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 431 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 432 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 435 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 436 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 437 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 438 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 439 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 440 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 443 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 444 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 445 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 446 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 449 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 450 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 451 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 452 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 453 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 454 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 457 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 458 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 459 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 460 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 461 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 464 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 465 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 466 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 467 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.52 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 0.52 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 0.52 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 0.52 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 0.52 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 0.52 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 0.52 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 0.52 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 0.52 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 0.52 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 0.52 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 0.52 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 0.52 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 0.52 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 0.52167 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 0.52167 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 0.52167 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 0.52 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 0.52167 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 0.52167 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 0.52167 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 0.52167 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 0.52167 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 0.52167 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 0.52167 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 0.52167 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 0.52167 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 0.52167 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 29 | 0.52167 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 30 | 0.52167 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 31 | 0.52167 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 32 | 0.52167 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 33 | 0.52167 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 34 | 0.52167 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 35 | 0.52167 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 36 | 0.52167 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 37 | 0.52167 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 38 | 0.52167 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 39 | 0.52167 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 40 | 0.52167 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 41 | 0.52167 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 42 | 0.52167 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 43 | 0.52167 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 44 | 0.52167 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 45 | 0.52167 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 46 | 0.52167 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 47 | 0.52167 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 48 | 0.52167 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 49 | 0.52167 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 50 | 0.52167 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 51 | 0.52167 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 52 | 0.52167 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 53 | 0.52167 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 54 | 0.52167 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 55 | 0.52167 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 56 | 0.52167 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 57 | 0.52167 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 58 | 0.52167 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 59 | 0.52167 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 60 | 0.52167 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 61 | 0.52167 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 62 | 0.52167 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 63 | 0.52167 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 64 | 0.52167 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 65 | 0.52167 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 66 | 0.52167 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 67 | 0.52167 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:31 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 54 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 55 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 56 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 57 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 58 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 59 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 60 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 61 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 62 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 63 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 64 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 65 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 66 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 67 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 1 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 2 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 3 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 4 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 5 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 6 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 7 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 8 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 9 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 10 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 11 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 12 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 13 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 14 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 15 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 16 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 17 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 18 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 19 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 20 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 21 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 22 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 23 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 24 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 25 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 26 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 27 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 28 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 29 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 30 | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 31 | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 32 | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 33 | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 34 | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 35 | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 36 | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 37 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 38 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 39 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 40 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 41 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 42 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 43 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 44 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 45 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 46 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 47 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 48 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 49 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 50 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 51 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 52 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 53 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 54 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 55 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 56 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 57 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 58 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 59 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 60 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 61 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 62 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 63 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 64 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 65 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 66 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 67 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 1 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 2 | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 3 | 1 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 4 | 1 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 5 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 6 | 1 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 7 | 1 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 8 | 1 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 9 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 10 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 11 | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 12 | 1 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 13 | 1 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 14 | 1 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 15 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 16 | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 17 | 1 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 18 | 1 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 19 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 20 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 21 | 1 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 22 | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 23 | 1 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 24 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 25 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 26 | 1 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 27 | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 28 | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 29 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 30 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 31 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 32 | 1 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 33 | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 34 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 35 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 36 | 1 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 37 | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 38 | 1 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 39 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 40 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 41 | 1 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 42 | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 43 | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 44 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 45 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 46 | 1 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 47 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 48 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 49 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 50 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 51 | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 52 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 53 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 54 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 55 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 56 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 57 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 58 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 59 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 60 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 61 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 62 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 63 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 64 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 65 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 66 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 67 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 68 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 69 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 70 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 71 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 72 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 73 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 74 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 75 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 76 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 77 | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 78 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 79 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 80 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 81 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 82 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 83 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 84 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 85 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 86 | 1 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 87 | 1 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 88 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 89 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 90 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 91 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 92 | 1 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 93 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 94 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 95 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 96 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 97 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 98 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 99 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 100 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 101 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 102 | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 103 | 1 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 104 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 105 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 106 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 107 | 1 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 108 | 1 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 109 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 110 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 111 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 112 | 1 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 113 | 1 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 114 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 115 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 116 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 117 | 1 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 118 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 119 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 120 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 121 | 1 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 122 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 123 | 1 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 124 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 125 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 126 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 127 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 128 | 1 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 129 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 130 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 131 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 132 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 133 | 1 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 134 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 135 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 136 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 137 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 138 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 139 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 140 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 141 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 142 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 143 | 1 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 144 | 1 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 145 | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 146 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 147 | 1 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 148 | 1 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-24 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-31 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-07 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-21 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 8 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 8 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-05 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-12 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-19 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-26 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-02 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-09 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 8 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-16 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 8 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-23 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-30 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-06 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-13 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-27 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 8 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-04 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 8 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-11 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-18 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-25 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | 2024-10-31 09:00 | 2024-11-01 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-08 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-15 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 8 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-22 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 8 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-29 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-06 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Поиск подрядчиков | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики найдены | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров с подрядчиками | 16 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Поиск и найм подрядчиков¦Договоры заключены | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦Спецификация подготовлена | 0 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Разработать чертежи ТТ | 4 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Проведение НК КД технологического трубопровода | 4 | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-23 09:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 4 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 0 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработать чертежи навеса и спецификацию | 8 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Разработка КД завершена | 0 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Внести спецификацию в 1С | 4 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Корректировка и переработки программы ПСИ | 20 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-04 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 0 | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 12:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал ТТ | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 0 | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 12:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал навеса | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 0 | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 12:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 1 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 2 | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 3 | 1 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 4 | 1 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 5 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 6 | 1 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 7 | 1 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 8 | 1 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 9 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 10 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 11 | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 12 | 1 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 13 | 1 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 14 | 1 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 15 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 16 | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 17 | 1 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 18 | 1 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 19 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 20 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 21 | 1 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 22 | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 23 | 1 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 24 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 25 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 26 | 1 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 27 | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 28 | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 29 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 30 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 31 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 32 | 1 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 33 | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 34 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 35 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 36 | 1 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 37 | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 38 | 1 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 39 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 40 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 41 | 1 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 42 | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 43 | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 44 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 45 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 46 | 1 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 47 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 48 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 49 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 50 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 51 | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 52 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 53 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 54 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 55 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 56 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 57 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 58 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 59 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 60 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 61 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 62 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 63 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 64 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 65 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 66 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 67 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 68 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 69 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 70 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 71 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 72 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 73 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 74 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 75 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 76 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 77 | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 78 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 79 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 80 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 81 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 82 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 83 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 84 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 85 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 86 | 1 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 87 | 1 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 88 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 89 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 90 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 91 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 92 | 1 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 93 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 94 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 95 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 96 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 97 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 98 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 99 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 100 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 101 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 102 | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 103 | 1 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 104 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 105 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 106 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 107 | 1 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 108 | 1 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 109 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 110 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 111 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 112 | 1 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 113 | 1 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 114 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 115 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 116 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 117 | 1 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 118 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 119 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 120 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 121 | 1 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 122 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 123 | 1 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 124 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 125 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 126 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 127 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 128 | 1 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 129 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 130 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 131 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 132 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 133 | 1 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 134 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 135 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 136 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 137 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 138 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 139 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 140 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 141 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 142 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 143 | 1 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 144 | 1 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 145 | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 146 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Климова Елена Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Расходомеры полученны на склад | 0 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Заключить договоры на запорную арматуру | 4 | 2024-05-17 13:00 | 2024-05-17 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Приемка запорной арматуры | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Проверка ОТК | 1 | 2024-06-26 10:00 | 2024-06-26 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Заключить договоры на запорную арматуру | 8 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Переговоры о сроков поставки | 40 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-12 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Приемка запорной арматуры | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Проверка ОТК | 1 | 2024-08-30 10:00 | 2024-08-30 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2024-08-30 11:00 | 2024-08-30 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Заключить договоры | 8 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оплатить дополнительное оборудование | 4 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-12 14:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Приемка дополнительного оборудования | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Проверка ОТК | 1 | 2024-07-29 10:00 | 2024-07-29 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оборудование поступило на склад | 0 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-29 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | 22 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-29 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Разгрузить трубы | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК(трубы) | 1 | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Нарезать заготовки труб | 4 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Переместить заготовки труб к месту сварки | 1 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-08 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления | 29 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварителная сварка выполнена | 0 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 1 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка | 8 | 2024-09-03 11:00 | 2024-09-04 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка НК | 8 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-05 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйная обработка | 4 | 2024-09-05 11:00 | 2024-09-05 16:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 2 | 2024-09-05 16:00 | 2024-09-06 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Вварка бобышек | 0 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйка | 4 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 14:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Покраска | 8 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-09 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 4 | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-10 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ готов | 0 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-10 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Перемещение трубы на резку | 4 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Резка трубы | 8 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Подготовка к сварке | 4 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Сварочные работы | 24 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-19 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Зачистка после сварки | 4 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ВИК | 16 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-21 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Просвет | 44 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-28 14:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Исправление замечаний | 8 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ВИК | 4 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 14:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Просвет | 8 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-05 14:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Дробеструй | 8 | 2024-07-05 14:00 | 2024-07-08 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Покраска | 8 | 2024-07-08 14:00 | 2024-07-09 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ППУ изготовлен | 0 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-09 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Разгрузить металл навеса и рам | 2 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Проверка ОТК металла для навеса и рам | 1 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Материал принят | 0 | 2024-06-18 15:00 | 2024-06-18 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Нарезать материал для навеса и рам | 4 | 2024-06-18 15:00 | 2024-06-19 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Очистка материала от ржавчины | 4 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 15:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после очистки | 1 | 2024-06-19 15:00 | 2024-06-19 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Переместить заготовки к месту сварки | 2 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Сварка навеса и рам | 24 | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-01 17:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после сварки | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска навеса и рам | 8 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-03 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК поле покраски | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска принята | 0 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-03 10:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Оформление отгрузки со склада 1С | 8 | 2024-07-03 10:00 | 2024-07-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-09 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Разработка Паспорта изделия | 24 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-06 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Собрать пакет ИТД | 24 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Изготовление¦Подготовка ИТД¦Пакет ИТД собран | 0 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку | 2 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 11:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет на доставку | 1 | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 2 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 8 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 8 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-12 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 4 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Заказ отгружен | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Упаковка и отгрузка изделия¦Организация поставки комплектующих | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Получение оплаты¦Оплата получена | 0 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Переписка с заказчиком | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Документация подготовлена | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Защита результатов проекта | 4 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Защита проведена | 0 | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 14:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦План факт анализ бюджета | 2 | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦АВР подписан | 0 | 2025-10-23 11:00 | 2025-10-23 11:00
Изготовление УИРГ для объекта "Техническое перевооружение ГРС Калуга-2¦Закрытие работ по договору¦Сдача документов в архив | 4 | 2025-10-23 11:00 | 2025-10-23 16:00 | Гутин Константин Игоревич