## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦ Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 |  | стратегические проекты 2024
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦Начало проекта | 0 | 2025-01-22 09:30 | 2025-01-22 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦Установочное совещание | 8 | 2025-01-22 09:30 | 2025-01-23 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦ Составить план проекта | 8 | 2025-01-23 09:30 | 2025-01-24 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦ Защитить план проекта | 8 | 2025-01-24 09:30 | 2025-01-27 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦ Планирование¦ Приказ утвержден | 0 | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 09:30
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Создание тех. Задания для ООО Оптимум | 32 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-12 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Оплата счета за выполненые работы | 16 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-14 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование периодичности заказов в ручном режиме | 56 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-25 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Корректировка средней периодичности при необходимости в карточках клиента | 24 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-28 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Поиск компаний предоставляющих услугу по подключению робота по рассылке | 56 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-11 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Заключение договора на обслуживание | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Интегрирование робота в работе с листом обзвона | 56 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-21 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование работы робота | 56 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-01 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Запуск | 0 | 2025-04-01 18:00 | 2025-04-01 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦Контроль выполнения | 56 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-17 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-26 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-02-27 09:00 | 2025-03-07 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-18 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-27 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-07 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Февраль | 160 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-28 18:00 | 216501
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Март | 168 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-31 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Апрель | 176 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-30 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Май | 184 | 2025-05-01 09:00 | 2025-06-02 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июнь | 160 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-30 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июль | 184 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-31 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Август | 176 | 2025-08-01 09:00 | 2025-09-01 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Сентябрь | 168 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-30 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦Планирование | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 1 | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 2 | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 3 | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 4 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Ноябрь¦Планирование | 8 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Ноябрь¦% выполнения¦% выполнения 1 | 8 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Ноябрь¦% выполнения¦% выполнения 2 | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Ноябрь¦% выполнения¦% выполнения 3 | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Ноябрь¦% выполнения¦% выполнения 4 | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 18:00
Автоматизация процесса расчёта периодичности потребления клиентами продукции, с целью снижения риска их потери ¦Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦ Планирование¦ Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦ Планирование¦Начало проекта | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦ Планирование¦Установочное совещание | 8 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦ Планирование¦ Составить план проекта | 16 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-27 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦ Планирование¦ Защитить план проекта | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦ Планирование¦ Приказ утвержден | 0 | 2025-01-28 18:00 | 2025-01-28 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Мониторинг ¦Мониторинг фирм по установке приложений | 8 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Мониторинг ¦Подбор необходимого оборудования | 56 | 2025-01-28 09:00 | 2025-02-05 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Мониторинг ¦Заказ счета | 8 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Мониторинг ¦Оплата и доставка оборудования | 32 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-12 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Мониторинг ¦Прописать тех. Задание для настройки доп. Сведений в строке заказ | 56 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-21 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Мониторинг ¦Получение счета и оплата | 8 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Мониторинг ¦Настройка приложения мобильной торговли на гаджетах у водителей | 16 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-25 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Мониторинг ¦Пробное тестирование | 32 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-27 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Контроль¦Контроль | 56 | 2025-01-24 09:00 | 2025-02-03 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Контроль¦Контроль | 56 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-12 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Контроль¦Контроль | 56 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-21 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Контроль¦Контроль | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-04 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Контроль¦Контроль | 48 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-12 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-10 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00
Внедрение поэкземплярного учета в системе маркировки честный знак¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦ Планирование¦ Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦ Планирование¦Начало проекта | 0 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦ Планирование¦Установочное совещание | 8 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦ Планирование¦ Составить план проекта | 16 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦ Планирование¦ Защитить план проекта | 8 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦ Планирование¦ Приказ утвержден | 0 | 2025-01-24 18:00 | 2025-01-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 1 | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 2 | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 3 | 8 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 4 | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 5 | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 6 | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 7 | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 8 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 9 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 10 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 11 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 12 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 13 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 14 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 15 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 16 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 17 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 18 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 19 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 20 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 21 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 22 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 23 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 24 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 25 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 26 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 27 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 28 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 29 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 30 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 31 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 32 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 33 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 34 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 35 | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 36 | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 37 | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 38 | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 39 | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 40 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 41 | 8 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 42 | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 43 | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам¦Мотивация менеджеров по сопровождению по объему продаж по физ. Лицам 44 | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 1 | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 2 | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 3 | 8 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 4 | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 5 | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 6 | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 7 | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 8 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 9 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 10 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 11 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 12 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 13 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 14 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 15 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 16 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 17 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 18 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 19 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 20 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 21 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 22 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 23 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 24 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 25 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 26 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 27 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 28 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 29 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 30 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 31 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 32 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 33 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 34 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 35 | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 36 | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 37 | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 38 | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 39 | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 40 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 41 | 8 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 42 | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 43 | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам ¦Мотивация менеджеров по продажам по АКБ по юр.лицам 44 | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 1 | 56 | 2025-01-28 09:00 | 2025-02-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 2 | 56 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 3 | 56 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 4 | 56 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 5 | 56 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 6 | 56 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 7 | 56 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 8 | 56 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 9 | 56 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 10 | 56 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 11 | 56 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 12 | 56 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 13 | 56 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 14 | 56 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 15 | 56 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 16 | 56 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 17 | 56 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 18 | 56 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 19 | 56 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 20 | 56 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 21 | 56 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 22 | 56 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 23 | 56 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 24 | 56 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 25 | 56 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 26 | 56 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 27 | 56 | 2025-07-29 09:00 | 2025-08-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 28 | 56 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 29 | 56 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 30 | 56 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 31 | 56 | 2025-08-26 09:00 | 2025-09-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 32 | 56 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 33 | 56 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 34 | 56 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 35 | 56 | 2025-09-23 09:00 | 2025-10-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 36 | 56 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 37 | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 38 | 56 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 39 | 56 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 40 | 56 | 2025-10-28 09:00 | 2025-11-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 41 | 56 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 42 | 56 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) ¦ВатЦап рассылка всем клиетам (физ. Лицам ) 43 | 56 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 1 | 56 | 2025-01-28 09:00 | 2025-02-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 2 | 56 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 3 | 56 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 4 | 56 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 5 | 56 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 6 | 56 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 7 | 56 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 8 | 56 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 9 | 56 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 10 | 56 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 11 | 56 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 12 | 56 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 13 | 56 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 14 | 56 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 15 | 56 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 16 | 56 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 17 | 56 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 18 | 56 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 19 | 56 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 20 | 56 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 21 | 56 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 22 | 56 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 23 | 56 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 24 | 56 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 25 | 56 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 26 | 56 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 27 | 56 | 2025-07-29 09:00 | 2025-08-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 28 | 56 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 29 | 56 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 30 | 56 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 31 | 56 | 2025-08-26 09:00 | 2025-09-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 32 | 56 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 33 | 56 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 34 | 56 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 35 | 56 | 2025-09-23 09:00 | 2025-10-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 36 | 56 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 37 | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 38 | 56 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 39 | 56 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 40 | 56 | 2025-10-28 09:00 | 2025-11-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 41 | 56 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 42 | 56 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение)¦Увеличение АКБ физ. Лиц и розничных юр. Лиц ( через сайт, привлечение) 43 | 56 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 1 | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 2 | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 3 | 8 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 4 | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 5 | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 6 | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 7 | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 8 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 9 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 10 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 11 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 12 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 13 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 14 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 15 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 16 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 17 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 18 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 19 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 20 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 21 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 22 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 23 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 24 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 25 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 26 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 27 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 28 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 29 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 30 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 31 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 32 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 33 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 34 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 35 | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 36 | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 37 | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 38 | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 39 | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 40 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 41 | 8 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 42 | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 43 | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс¦Привлечение юр.лиц через КП или тендера с максимальной ценой подходящей под розничный прайс 44 | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 1 | 56 | 2025-01-28 09:00 | 2025-02-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 2 | 56 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 3 | 56 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 4 | 56 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 5 | 56 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 6 | 56 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 7 | 56 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 8 | 56 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 9 | 56 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 10 | 56 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 11 | 56 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 12 | 56 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 13 | 56 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 14 | 56 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 15 | 56 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 16 | 56 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 17 | 56 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 18 | 56 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 19 | 56 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 20 | 56 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 21 | 56 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 22 | 56 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 23 | 56 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 24 | 56 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 25 | 56 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 26 | 56 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 27 | 56 | 2025-07-29 09:00 | 2025-08-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 28 | 56 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 29 | 56 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 30 | 56 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 31 | 56 | 2025-08-26 09:00 | 2025-09-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 32 | 56 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 33 | 56 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 34 | 56 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 35 | 56 | 2025-09-23 09:00 | 2025-10-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 36 | 56 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 37 | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 38 | 56 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 39 | 56 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 40 | 56 | 2025-10-28 09:00 | 2025-11-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 41 | 56 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 42 | 56 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время¦Увеличение АКБ розничного сегмента за счет доставок в вечернее время 43 | 56 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 1 | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 2 | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 3 | 8 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 4 | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 5 | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 6 | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 7 | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 8 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 9 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 10 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 11 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 12 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 13 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 14 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 15 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 16 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 17 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 18 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 19 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 20 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 21 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 22 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 23 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 24 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 25 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 26 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 27 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 28 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 29 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 30 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 31 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 32 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 33 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 34 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 35 | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 36 | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 37 | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 38 | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 39 | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 40 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 41 | 8 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 42 | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 43 | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет увеличения АКБ розничного сегмента¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции¦Удержание АКБ и увеличение за счет действующих акции 44 | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 1 | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 2 | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 3 | 8 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 4 | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 5 | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 6 | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 7 | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 8 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 9 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 10 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 11 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 12 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 13 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 14 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 15 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 16 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 17 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 18 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 19 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 20 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 21 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 22 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 23 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 24 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 25 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 26 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 27 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 28 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 29 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 30 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 31 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 32 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 33 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 34 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 35 | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 36 | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 37 | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 38 | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 39 | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 40 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 41 | 8 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 42 | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 43 | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов за счет информирования¦Снижение оотока клиентов за счет информирования 44 | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 1 | 56 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 2 | 56 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 3 | 56 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 4 | 56 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 5 | 56 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 6 | 56 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 7 | 56 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 8 | 56 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 9 | 56 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 10 | 56 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 11 | 56 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 12 | 56 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 13 | 56 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 14 | 56 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 15 | 56 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 16 | 56 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 17 | 56 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 18 | 56 | 2025-07-29 09:00 | 2025-08-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 19 | 56 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 20 | 56 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 21 | 56 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 22 | 56 | 2025-08-26 09:00 | 2025-09-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 23 | 56 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 24 | 56 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 25 | 56 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 26 | 56 | 2025-09-23 09:00 | 2025-10-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 27 | 56 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 28 | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 29 | 56 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 30 | 56 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 31 | 56 | 2025-10-28 09:00 | 2025-11-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 32 | 56 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах¦Автоматизация логистики и более четких временных диапозонах 33 | 56 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 1 | 56 | 2025-01-28 09:00 | 2025-02-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 2 | 56 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 3 | 56 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 4 | 56 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 5 | 56 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 6 | 56 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 7 | 56 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 8 | 56 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 9 | 56 | 2025-03-25 09:00 | 2025-04-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 10 | 56 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 11 | 56 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 12 | 56 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 13 | 56 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 14 | 56 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 15 | 56 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-14 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 16 | 56 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 17 | 56 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 18 | 56 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 19 | 56 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-11 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 20 | 56 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-18 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 21 | 56 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-25 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 22 | 56 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-02 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 23 | 56 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-09 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 24 | 56 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-16 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 25 | 56 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-23 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 26 | 56 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-30 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 27 | 56 | 2025-07-29 09:00 | 2025-08-06 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 28 | 56 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 29 | 56 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-20 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 30 | 56 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-27 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 31 | 56 | 2025-08-26 09:00 | 2025-09-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 32 | 56 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-10 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 33 | 56 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-17 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 34 | 56 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-24 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 35 | 56 | 2025-09-23 09:00 | 2025-10-01 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 36 | 56 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-08 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 37 | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-15 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 38 | 56 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-22 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 39 | 56 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-29 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 40 | 56 | 2025-10-28 09:00 | 2025-11-05 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 41 | 56 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 42 | 56 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-19 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦Снижение оттока клиентов физ лиц за счет улучшения качества обслуживания¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов¦Напоминание клиентам о своевременной необходимости заказов 43 | 56 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-26 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет повышения цен¦Мониторинг цен покупателей | 208 | 2025-01-24 09:00 | 2025-02-28 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет повышения цен¦Повышение цен январь-февраль | 400 | 2025-01-24 09:00 | 2025-04-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет повышения цен¦Мониторинг цен покупателей | 208 | 2025-06-02 09:00 | 2025-07-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л за счет увеличение доли розничных клиентов¦За счет повышения цен¦Повышение цен июнь -июль | 208 | 2025-06-02 09:00 | 2025-07-07 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Контроль выполнения¦Контроль выполнения | 56 | 2025-01-24 09:00 | 2025-02-03 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-12 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-21 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-04 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-13 18:00
Увеличение средней продажной цены СТМ-19 л¦Контроль выполнения¦контроль выполнения | 56 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-24 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Январь | 56 | 2025-01-24 09:00 | 2025-02-03 18:00 | 204941
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Февраль | 152 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-28 18:00 | 216501
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Март | 168 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-31 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Апрель | 176 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-30 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Май | 184 | 2025-05-01 09:00 | 2025-06-02 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Июнь | 160 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-30 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Июль | 184 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-31 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Август | 176 | 2025-08-01 09:00 | 2025-09-01 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Сентябрь¦Планирование | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Сентябрь¦% выполнения¦% выполнения 1 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Сентябрь¦% выполнения¦% выполнения 2 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Сентябрь¦% выполнения¦% выполнения 3 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Сентябрь¦% выполнения¦% выполнения 4 | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Сентябрь¦% выполнения¦% выполнения 5 | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Октябрь¦Планирование | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 1 | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 2 | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 3 | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 4 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Ноябрь¦Планирование | 8 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Ноябрь¦% выполнения¦% выполнения 1 | 8 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Ноябрь¦% выполнения¦% выполнения 2 | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Ноябрь¦% выполнения¦% выполнения 3 | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦ Ноябрь¦% выполнения¦% выполнения 4 | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 8 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 18:00
ПЛАН/ФАКТ выполнения продаж МП¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00