## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Сокращение потерь в закупках 2025¦Подготовительные работы¦Определить цели проекта | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Донцова Анна Егоровна | _Сокращение потерь в закупках 2025
Сокращение потерь в закупках 2025¦Подготовительные работы¦Цели определены | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Подготовительные работы¦Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Подготовительные работы¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Планирование проекта | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 1.6 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:36 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Планирование проекта | 11.2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-07 11:12 | Донцова Анна Егоровна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Согласовать плана проекта | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Расчитать бюджета проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Бюджет расчитан | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 2.4 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:24 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 10 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 5.6 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Предварительное планирование проекта¦ Совещание проведено | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Начало проекта | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 1 | 2 | 2025-03-02 16:00 | 2025-03-03 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 2 | 2 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 3 | 2 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 4 | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 5 | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 6 | 2 | 2025-08-02 08:00 | 2025-08-02 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | 2025-08-02 08:00 | 2025-08-02 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать перечень возможных и используемых способов расчета с поставщиками (аванс, отсрочка, 50/50 и т.д.) | 16 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле карточки договора "Расчеты и оформление" - "Условия оплаты" список возможных к внесению всех выявленных вариантов способов расчета с поставщиками | 32 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Любченко Оксана Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 112 | 2025-03-20 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Короткова Валентина Викторовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в карточку договора в разделе "Расчеты и оформление" поле «срок оплаты по отсрочке после поступления ТМЦ (рабочих дней)» | 40 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Любченко Оксана Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 112 | 2025-03-20 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Короткова Валентина Викторовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать ТЗ для разработчиков 1с по созданию "автоматической обработки" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 52 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-14 12:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Оценить возможность создания указанной в строке 309 "автоматической обработки" собственными силами, либо необходимость привлечения сторонних специалистов по аутсорсингу | 24 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Создать в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 24 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Ввести в тестирование в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0 | 2025-04-29 17:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Тестирование "автоматической обработки " реестра платежей | 50 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна, Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 8 | 2025-05-16 10:00 | 2025-05-19 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Автоматизации управления платежным календарем | 56 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-28 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Обучение пользователей | 16 | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-30 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 32 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Коваленко Артемий Олегович, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 96 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Коваленко Артемий Олегович, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Блок "Автоматизация управления платежным календарем" готов | 0 | 2025-06-20 15:00 | 2025-06-20 15:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Организовать взаимодействие с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок», получить от них ТКП (с учетом необходимости переноса существующей базы эл.документов в 1с) | 24 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Подготовить 1с к интеграции новых модулей, проверить техническую обеспеченность и мощности | 40 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Готовность 1с, техническая обеспеченность и наличие мощности подтверждено | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Заключить договор с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести платежи по договорам с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Получить от поставщиков модули «1с СБИС» и «1с Диадок» | 16 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести интеграцию в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Тестирование в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Организации электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Обучение пользователей | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 80 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Блок "Организация электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО" готов | 0 | 2025-05-20 17:00 | 2025-05-20 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать принципиальную схему оценки коммерческих условий поставщиков | 72 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать шаблон Отчета по оценке коммерческих условий поставщиков | 24 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработка регламента и методики работы сотрудников ОМТО по улучшению условий работы с поставщиками | 160 | 2025-03-12 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Шамирян Альберт Варужанович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование работы регламента по улучшению условий работы с поставщиками | 40 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе регламента | 16 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Составление ТЗ для формирования отчета "Условия работы с поставщиками" | 28 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-14 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Реализация ТЗ по формированию отчета "Условия работы с поставщиками" | 252 | 2025-06-02 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование отчета в 1С "Условия работы с поставщиками" | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе отчета "Условия работы с поставщиками" | 20 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-07 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Подготовка извещения на внесение изменений в СТО | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Согласование извещения на внесение изменений в СТО | 8 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Донцова Анна Егоровна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Утверждено извещение на внесение изменений в СТО | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Обучение пользователей | 16 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Блок "Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками" готов | 0 | 2025-08-14 12:00 | 2025-08-14 12:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Выявить потребности по направлениям закупки, в новых поставщиках, являющихся прямыми производителями | 112 | 2025-02-25 10:24 | 2025-03-17 10:24 | Коваленко Артемий Олегович, Кулешова Наталья Станиславовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Оформление таблицы-запроса с номенклатурой и ориентировочным объемом для закупки у заводов-производителей, по сопоставимым данным за 2024 год | 40 | 2025-03-17 10:24 | 2025-03-24 10:24 | Кулешова Наталья Станиславовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести мониторинг наличия на рынке заводов-производителей (либо при отстутствии "прямых продаж от завода" - их торговых домов/официальных представителей/дилеров). Получить контакты. Получить цены и комм.условия по номенклатуре согласно таблице-запроса | 197.6 | 2025-03-24 10:24 | 2025-04-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести сравнительный анализ цен и коммерческих условий по полученным прайс-листам, в сравнении с текущими поставщиками. Сделать заключение о том, у кого целесообразнее закупать ТМЦ | 400 | 2025-05-01 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Сформировать сводную таблицу с результатми мониторинга. Сформировать предложения по результатам анализа полученной информации | 40 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Согласовать предложения, отобрать поставщиков, с которыми целесообразно заключение договоров поставки и начало закупок ТМЦ | 16 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Организовать заключение договоров с выбранными заводами, организовать закупки первых партий ТМЦ | 56 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Провести совещание с рабочей группой | 1.6 | 2025-09-02 15:24 | 2025-09-02 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка презентации результатов проекта | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦План-факт бюджета | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Экономическое заключение | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение пред защиты | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Корректировка презентации по замечаниям | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка приказа | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение защиты результатов проекта | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Защита успешна | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проект окончен | 0 | 2025-09-09 17:00 | 2025-09-09 17:00
Сокращение потерь в закупках 2025¦Выполнение работ по проекту¦Окончание проекта | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00