## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Распоряжение выпущено | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-26 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич | msproj11
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Составить план проекта | 32 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-21 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Провести предварительную защиту проекта | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Откорректировать план проекта | 8 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Планирование¦ Приказ подписан | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 18:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Составить план Положения | 3 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Назначение | 1.5 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Область применения | 1.5 | 2025-05-30 09:30 | 2025-05-30 11:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Нормативные ссылки | 1.5 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 12:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Термины и определения | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Сокращения | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 72 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-13 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Вычетка, корректировка. Подведения предварительных итогов. | 1.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 4 | 2025-06-16 10:30 | 2025-06-16 15:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Запустить процесс согласования положения | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Ознакомится с результатами | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Разработать положение о Совете по качеству КБ 25 | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Вычетка положения о Советах по качеству | 40 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Утверждения положения о Советах по качеству | 32 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Внедрение положения о Советах по качеству | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Анализ итогов внедрения | 0 | 2025-07-08 17:00 | 2025-07-16 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Внедрение положения о Советах по Качеству¦Подготовить изменение в СТО 05-017 | 87 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июнь | 32 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-29 18:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июль | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-01 18:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Август | 35 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-31 12:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Сентябрь | 40 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-29 18:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Октябрь | 40 | 2025-09-25 08:00 | 2025-10-01 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Ноябрь | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ (ЦФО СГК ВНИИМ) | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Пприменении системы SCADA в СПУ-5 и СПУ-7. | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН" | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Внедерение ИИ в разработку ПО | 1 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-19 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-19 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ CFM | 1 | 2025-06-24 16:00 | 2025-06-24 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ГАЗСЕРТ Гранд 2024 | 1 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-25 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описания типа Turbo Flow CFM | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG (ГОСТ 70927-2023) | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпром трансгаз Саратов | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Вступление TFG, БМИ, CFM, GFG, UFL, PS в реестр рекомендованных поставщиков средств измерений ПАО "НОВАТЭК" | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по УЗД для расходомеров жидкости. Этап 3 | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Создание электронного архива конструкторской документации (ЦФО: СГК) | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Разработка технологии изготовления СС и постановка на производство | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству Организация проведения ресурсных испытаний счетчика газа UFG-H | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Продление сертификата утверждения типа СПУ-5 в РФ | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Внедрение ИИ в разработку ПО | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в Описания типа UFL кл.т 0,1/0,15 % | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в описание типа датчиков давления Turbo Flow | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.5 | 2025-07-22 16:30 | 2025-07-22 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Оформление ДС ТР ТС 010/2011 и ДС ТР ТС 020/2011 ПУГС, ПУРГС, ПГС | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.16667 | 2025-07-29 16:50 | 2025-07-29 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом. | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Июль)¦Подготовить отчет | 0 | 2025-07-31 17:00 | 2025-07-31 17:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования. | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Подтверждения работ по актуализации РЭ на TFG, UFG, CFM. | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 0.25 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:15 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа. | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Вступление в Реестр российсской промышленной продукции (РПП) изделий ООО НПО Турбулентность-ДОН | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Портфель: Изготовление СПУ-7 ЗапорожГАЗ: ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Ресертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | 0.25 | 2025-08-19 16:50 | 2025-08-19 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 0.25 | 2025-08-19 16:50 | 2025-08-19 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Реорганизация КБ | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦ПОРТФЕЛЬ UFL Постановка на производство расходомеров UFL | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.25 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:15 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | 0.25 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:15 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | 0.25 | 2025-08-28 16:45 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Совет по качеству | 0.16667 | 2025-08-28 16:50 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Август)¦Реализация графика СК Август подведение итогов | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.5 | 2025-09-02 16:30 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.33333 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:20 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 3 | 0.25 | 2025-09-02 16:45 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 4 | 0.25 | 2025-09-02 16:45 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 5 | 0.25 | 2025-09-02 16:45 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 6 | 0.25 | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 7 | 0.25 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 8 | 0.25 | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 9 | 0.25 | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 10 | 0.25 | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 11 | 0.25 | 2025-09-16 16:45 | 2025-09-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 12 | 0.25 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 13 | 0.25 | 2025-09-16 16:45 | 2025-09-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 14 | 0.25 | 2025-09-16 16:45 | 2025-09-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 15 | 0.25 | 2025-09-16 16:45 | 2025-09-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 16 | 0.25 | 2025-09-23 16:45 | 2025-09-23 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 17 | 0.25 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 18 | 0.25 | 2025-09-23 16:45 | 2025-09-23 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 19 | 0.25 | 2025-09-23 16:45 | 2025-09-23 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 20 | 0.25 | 2025-09-23 16:45 | 2025-09-23 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 21 | 0.25 | 2025-09-30 16:45 | 2025-09-30 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 22 | 0.25 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 23 | 0.25 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 24 | 0.25 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 25 | 0.25 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Совет по качеству | 0.16667 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:10 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК Сентябрь подведение итогов | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 1 | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 2 | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 3 | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 4 | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 5 | 0.25 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 6 | 0.25 | 2025-10-14 16:45 | 2025-10-14 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 7 | 0.25 | 2025-10-14 16:45 | 2025-10-14 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 8 | 0.25 | 2025-10-14 16:45 | 2025-10-14 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 9 | 0.25 | 2025-10-14 16:45 | 2025-10-14 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 10 | 0.25 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 11 | 0.25 | 2025-10-21 16:45 | 2025-10-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 12 | 0.25 | 2025-10-21 16:45 | 2025-10-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 13 | 0.25 | 2025-10-21 16:45 | 2025-10-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 14 | 0.25 | 2025-10-21 16:45 | 2025-10-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 15 | 0.25 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 16 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 17 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 18 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 19 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 20 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Совет по качеству | 0.16667 | 2025-10-28 16:50 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК Октябрь подведение итогов | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 1 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 2 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 3 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 4 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 5 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 6 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 7 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 8 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 9 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 10 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Совет по качеству | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК Ноябрь подведение итогов | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Анализ Проекта | 16 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Подготовка выводов по Проекту | 24 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Закрытие проекта | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Самойлов Александр Иванович
Внедрение системы менеджмента качества в конструкторском бюро»¦Закрытие проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 10:00
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Планирование проекта¦Расчет ДДС и бюджета | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Планирование проекта¦Планирование работ | 3 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Планирование проекта¦Планирование работ | 3 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Планирование проекта¦Провести Установочное совещание | 4 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦<Новая задача> | 1 | 2025-06-23 16:00 | 2025-06-23 18:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Подмакетник (ЛДСП)¦Вызов сторонней организации для проведения замеров | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Подмакетник (ЛДСП)¦Заключение договора | 1 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Подмакетник (ЛДСП)¦Контроль изготовления | 1 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-28 12:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Подмакетник (ЛДСП)¦Получение подмакетника | 1 | 2025-07-28 13:00 | 2025-07-28 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Установка СПУ-3М-25 (00-00066251)¦Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 10 | 2025-07-28 14:00 | 2025-07-29 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Установка СПУ-3М-25 (00-00066251)¦Контроль изготовления | 1 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Установка СПУ-3М-25 (00-00066251)¦Получение установки СПУ-3М-25 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Установка СПУ-3М-25 (00-00066251)¦Получение Установка СПУ-3М-25 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Датчик ПД (00-00066969)¦Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Датчик ПД (00-00066969)¦Контроль изготовления | 1 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 12:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Датчик ПД (00-00066969)¦Получение датчика ПД | 1 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Расходомер Turbo Flow UFG-H ()¦Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 15:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Расходомер Turbo Flow UFG-H ()¦Контроль изготовления | 1 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Расходомер Turbo Flow UFG-H ()¦Получение Расходомера Turbo Flow UFG-H | 1 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Конвертер интерфейсов (77700012824)¦Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Конвертер интерфейсов (77700012824)¦Контроль изготовления | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Конвертер интерфейсов (77700012824)¦Получение Конвертера интерфейсов | 1 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Задатчик расхода (77700048266)¦Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Задатчик расхода (77700048266)¦Контроль изготовления | 1 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 11:00
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Задатчик расхода (77700048266)¦Получение задатчика расхода (77700048266) | 1 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 12:00
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Трубная обвязка¦Трубная обвязка (отрезная) | 1 | 2025-07-31 13:00 | 2025-07-31 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Трубная обвязка¦Трубная обвязка (токарная) | 1 | 2025-07-31 14:00 | 2025-07-31 15:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Трубная обвязка¦Трубная обвязка (гибка) | 1 | 2025-07-31 15:00 | 2025-07-31 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Корпус Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP¦Заказ изготовления Корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP на производстве №1 | 1 | 2025-07-31 16:00 | 2025-07-31 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Корпус Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP¦Контроль изготовления | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Корпус Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP¦Получение корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Установка СПУ-3М-25 на подмакетник | 2 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 12:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Установка трубной обвязки | 3 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-01 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Сборка шкафа управления | 6 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-04 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Установка датчика давления | 0.5 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 14:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Настройка расходов на спу 3 | 36 | 2025-08-04 14:30 | 2025-08-11 09:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Настройка расходов на UFG-H | 40 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-18 09:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Установка СГ UFG-H | 5 | 2025-08-12 16:30 | 2025-08-13 13:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Переделать патрубок на большие расходы | 20 | 2025-08-13 13:30 | 2025-08-18 08:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Гибка трубы | 10 | 2025-08-18 08:30 | 2025-08-19 10:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Установка патрубка и трубы | 8 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-20 10:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Запуск установки | 6 | 2025-08-13 13:30 | 2025-08-14 10:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Приклейка апликации на расход | 2 | 2025-08-14 10:30 | 2025-08-14 13:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Изготовление UFG-h | 10 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Изготовление СГ Гранд | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Изготовление тумбы | 30 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-11 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Сборка СПУ 3 | 34 | 2025-08-11 16:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Приклейка апликации на тумбу | 5 | 2025-08-14 13:30 | 2025-08-15 09:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Сдача установки | 8 | 2025-08-14 13:30 | 2025-08-15 13:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Подготовка к отправки | 10 | 2025-08-15 13:30 | 2025-08-18 15:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Отправка оборудования | 0.5 | 2025-08-18 15:30 | 2025-08-18 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Изготовление обучающего стенда¦Сборка подмакетника¦Акт подписан | 0 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-18 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Закрытие проекта ¦ Подготовка АКТа выполненых работ | 2 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Закрытие проекта ¦ Сделать презентацию | 3 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Закрытие проекта ¦ Организация совещания по предзащите проекта | 1 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-19 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Закрытие проекта ¦ Защита проекта | 1 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление и предоставление оборудования для ВНИИР г. Казань¦Руководство проектом¦Закрытие проекта ¦ Проект закрыт | 0 | 2025-08-19 15:00 | 2025-08-19 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 8 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 2 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 2 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 3 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 4 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 5 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Планирование¦Выпуск распоряжения | 8 | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Планирование¦Начало проекта | 0 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 08:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Планирование¦Планирование | 80 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Планирование¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Планирование¦Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 6 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Планирование¦Защита проекта | 4 | 2024-06-26 16:00 | 2024-06-27 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Планирование¦Приказ подписан | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 16 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-10 17:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Внести информацию по UFG 1400 в ТУ, техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации. | 29 | 2024-04-09 13:00 | 2024-04-15 17:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Принципиальная технологическая схема. | 12 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-02 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Масса, габаритные чертежи с указанием точек подключения | 2 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Требования к организации прямого участка измерительного трубопровода | 3 | 2024-04-01 11:00 | 2024-04-01 16:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Задание на проектирование фундаментов под установку блок-бокса с указанием нагрузок | 20 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-09 13:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Задание на проектирование фундаментов под установку UFG 1400 и прямых участков с указанием нагрузок | 6 | 2024-04-01 16:00 | 2024-04-02 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Проверка и отправка ИД заказчику | 5 | 2024-04-02 15:00 | 2024-04-03 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Корректировка ИД по замечаниям заказчика | 14 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-22 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Подготовка и отправка ИД этап 2 | 40 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-21 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Подготовка ИД этап 2 | 80 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-28 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦Разработка площадок обслуживания трубопроводов | 16 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-23 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Предоставление исходных данных в ООО "Газпром проектирование"¦ИД направлены | 0 | 2024-06-28 17:00 | 2024-06-28 17:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Закупка ПО для расчёта трубопроводов | 160 | 2024-07-15 08:00 | 2024-08-09 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Разработка компоновочной геометрии. Проведение прочностных расчётов. | 80 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-16 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Определение деформаций труб всвязи с изменением матариала | 56 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-27 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Корпус расходомера UFG-1400¦ 3D моделирование | 4 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Корпус расходомера UFG-1400¦ Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Корпус расходомера UFG-1400¦ Разработка КД | 2 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Корпус расходомера UFG-1400¦Проведение НК | 8 | 2024-08-26 13:00 | 2024-08-27 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Корпус расходомера UFG-1400¦Корректировка КД по результатам НК | 2 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Корпус расходомера UFG-1400¦ КД выдано | 0 | 2024-08-28 12:00 | 2024-08-28 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Гермовводы¦3D моделирование | 16 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Гермовводы¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Гермовводы¦Разработка КД | 8 | 2024-11-05 13:00 | 2024-11-06 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Гермовводы¦Проведение НК | 2 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-06 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Гермовводы¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-07 13:00 | 2024-11-08 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Гермовводы¦КД выдано | 0 | 2024-11-08 12:00 | 2024-11-08 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Преобразователь ультразвуковой¦3D моделирование | 16 | 2024-11-08 13:00 | 2024-11-12 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Преобразователь ультразвуковой¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-12 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Преобразователь ультразвуковой¦Разработка КД | 8 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Преобразователь ультразвуковой¦Проведение НК | 2 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Преобразователь ультразвуковой¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Преобразователь ультразвуковой¦КД выдано | 0 | 2024-11-15 17:00 | 2024-11-15 17:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Полукожух¦3D моделирование | 16 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Полукожух¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Полукожух¦Разработка КД | 8 | 2024-10-24 13:00 | 2024-10-25 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Полукожух¦Проведение НК | 1 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-25 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Полукожух¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-10-28 13:00 | 2024-10-29 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Полукожух¦КД выдано | 0 | 2024-10-29 12:00 | 2024-10-29 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400¦3D моделирование | 24 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400¦Разработка КД | 16 | 2024-11-05 13:00 | 2024-11-07 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400¦Проведение НК | 3 | 2024-11-07 13:00 | 2024-11-07 16:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-08 13:00 | 2024-11-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400¦КД выдано | 0 | 2024-11-11 12:00 | 2024-11-11 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 5Dn¦3D моделирование | 8 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 5Dn¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 5Dn¦Разработка КД | 8 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 5Dn¦Проведение НК | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 5Dn¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-09 13:00 | 2024-12-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 5Dn¦КД выдано | 0 | 2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 20Dn¦3D моделирование | 8 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 20Dn¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 20Dn¦Разработка КД | 8 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 20Dn¦Проведение НК | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 20Dn¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-09 13:00 | 2024-12-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Прямой участок 20Dn¦КД выдано | 0 | 2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Опоры под установку расходомера с прямыми участками¦3D моделирование | 98 | 2024-09-13 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Опоры под установку расходомера с прямыми участками¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Опоры под установку расходомера с прямыми участками¦Разработка КД | 8 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Опоры под установку расходомера с прямыми участками¦Проведение НК | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Опоры под установку расходомера с прямыми участками¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-09 13:00 | 2024-12-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Опоры под установку расходомера с прямыми участками¦Корректировка 3D модели площадок обслуживания | 86 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-28 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Опоры под установку расходомера с прямыми участками¦Разработка КД на площадки обслуживания | 44 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-29 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Опоры под установку расходомера с прямыми участками¦КД выдано | 0 | 2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Провести совет по качеству | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400 с прямыми участками¦3D моделирование | 16 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400 с прямыми участками¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400 с прямыми участками¦Разработка КД | 16 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400 с прямыми участками¦Проведение НК | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400 с прямыми участками¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-09 13:00 | 2024-12-10 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400 с прямыми участками¦Разработка техпроцессов изготовления | 240 | 2024-12-10 13:00 | 2025-01-23 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400 с прямыми участками¦КД выдано | 0 | 2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Общий вид расходомера UFG-1400 с прямыми участками¦Техпроцессы изготовления разработаны | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Паспортные таблички, аппликации¦3D моделирование | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Паспортные таблички, аппликации¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Паспортные таблички, аппликации¦Разработка КД | 8 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-21 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Паспортные таблички, аппликации¦Проведение НК | 4 | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Паспортные таблички, аппликации¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Паспортные таблички, аппликации¦КД выдано | 0 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-22 17:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Эксплуатационная документация¦ Разработка Паспорта на изделие | 6 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Эксплуатационная документация¦ Разработка Руководства по эксплуатации | 6 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦1. Разработка конструкции расходомера UFG-1400¦Эксплуатационная документация¦ЭД разработана | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦2. Подбор эталлоного оборудования¦ Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦2. Подбор эталлоного оборудования¦ Согласование СИ | 14.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 15:30 | Евсюков Алексей Андреевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦2. Подбор эталлоного оборудования¦ СИ согласованы | 0 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦2. Подбор эталлоного оборудования¦ Создание спецификации, внесение номенклатуры | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦2. Подбор эталлоного оборудования¦ Спецификация создана | 0 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-10 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.20.00.000¦3D моделирование | 40 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.20.00.000¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.20.00.000¦Разработка КД | 16 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.20.00.000¦Проведение НК | 2 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.20.00.000¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-29 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.20.00.000¦Корректировка КД по результатам НК | 32 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.20.00.000¦КД выдано | 0 | 2024-11-29 10:00 | 2024-11-29 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.40.00.000¦3D моделирование | 40 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.40.00.000¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.40.00.000¦Разработка КД | 32 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.40.00.000¦Проведение НК | 2 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.40.00.000¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-20 10:00 | 2024-12-23 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.40.00.000¦КД выдано | 0 | 2024-12-23 10:00 | 2024-12-23 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.30.00.000¦3D моделирование | 44 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.30.00.000¦Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.30.00.000¦Согласование конструкции площадок | 14 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-23 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.30.00.000¦Разработка КД | 16 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.30.00.000¦Корректировка КД на площадку обслуживания ПУГС-1400.30.00.00, КД на общие виды после согласования на технологичность | 60 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.30.00.000¦Проведение НК | 2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.30.00.000¦Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Разработка площадок обслуживания¦Разработка площадки обслуживания ПУГС-1400.30.00.000¦КД выдано | 0 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 10:00
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Проработка и согласование термоизоляции измерительной линии в соответствии с ТЗ | 8 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Проработка и согласование термочехла | 12 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-30 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Сопровождение изготовления трубы расходомера | 16 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Предоставление чертежей патрубков Ду 1400, втулок датчиков, крышки и подставки Князеву Д. с указанием количества | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦ Осуществить сопровождение изготовления (с проверкой КД при необходимости) | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Корректировка бюджета проекта | 4 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Сопровождение изготовления расходомера | 10.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-18 10:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Подбор ЗРА Бованенко-Ухта 1400 | 4 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Сопровождение изготовления расходомера | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Ведомость строительно-монтажных работ (СМР) | 60 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Терехова Елена Николаевна
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Сопровождение изготовления расходомера | 20 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Проведение совета по качеству | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦4. Изготовление (сопровождение)¦Корректировка ведомости СМР в части АСУ ТП и электромонтажа | 4 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 12:00 | Терехова Елена Николаевна
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦5. Испытания (сопровождение)¦Расчёт крышки для проведенгия имитационных испытаний | 11 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-10 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦5. Испытания (сопровождение)¦Разработка КД на крышку для проведенгия имитационных испытаний | 16 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦5. Испытания (сопровождение)¦Расчёт цилиндра для испытания патрубков прибора | 5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦5. Испытания (сопровождение)¦Расчёт патрубков приварки на прямых участках UFG-1400 | 5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦5. Испытания (сопровождение)¦Разработка Программа и методика проведения приемо-сдаточных испытаний корпуса UFG-200-10.021.11.000 | 16 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦5. Испытания (сопровождение)¦Разрабтка оснастки для испытания уплотнения датчиков | 7 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦5. Испытания (сопровождение)¦Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Камнев Петр Евгеньевич
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦5. Испытания (сопровождение)¦Подготовка фин. заключения по проекту | 4 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦5. Испытания (сопровождение)¦Проведение совета по качеству | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Заключительный этап¦Подготовить финансовые и трудовые затраты. | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Заключительный этап¦Подготовить эк.заключение | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Заключительный этап¦Подготовить итоговые материалы по проекту. | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Заключительный этап¦Совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Заключительный этап¦Подготовить презентацию | 16 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Заключительный этап¦Защита проекта | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ОКР по разработке КД для изготовления корпуса расходомера UFG 1400 и комплекта прямых участков¦Заключительный этап¦ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.04.2025 | 0 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 10:00
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 1 | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 2 | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 3 | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 4 | 2 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 5 | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 1 | 8 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 2 | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 3 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 4 | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 5 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы | 8 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 17:00
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Распоряжение выпущено | 2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Провести планирование проекта | 104 | 2025-05-21 10:00 | 2025-07-07 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Согласовать план проекта с куратором | 2 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ План проекта согласован | 2 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-09 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Расчитать ДДС | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Запросить и подписать бюджет проекта | 2 | 2025-07-11 10:00 | 2025-07-11 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦Рассчитать бюджет проекта | 2 | 2025-07-11 13:00 | 2025-07-11 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Получить паспорт качества на окончательный план проекта | 2 | 2025-07-11 15:00 | 2025-07-11 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Защитить план проекта | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ План проекта утвержден | 2 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Оформить приказ на запуск проекта | 2 | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Приказ подписан и выпущен | 2 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Подготовительные работы¦ Провести установочное совещание | 2 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Проведение ФРД и хронометражей¦Провести анализ ФРД сотрудников ОТК-1 | 4 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Проведение ФРД и хронометражей¦Провести хронометраж инженера-диспетчера | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Проведение ФРД и хронометражей¦Провести хронометраж инженера по качеству мех. участка (Суздальцев) | 4 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Проведение ФРД и хронометражей¦Провести хронометраж инженера по качеству (Кулишенко) | 4 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Проведение ФРД и хронометражей¦Провести хронометраж начальник ОТК-1 | 4 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Проведение ФРД и хронометражей¦Провести хронометраж инженера по качеству (Сидоренко) | 4 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Проведение ФРД и хронометражей¦Провести хронометраж инженера по качеству (Коробка) | 4 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Проведение ФРД и хронометражей¦Провести хронометраж инженера по качеству (Линиченко) | 4 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Составление плана устранения потерь¦Составить заключения и выводы для повышения эффективности работы подразделения | 10.77 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Составление плана устранения потерь¦Разработать мероприятия по сокращению потерь персонала ОТК-1 | 16 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Составление плана устранения потерь¦Подготовить презентацию по планируемым изменениям | 4 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 12:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Составление плана устранения потерь¦Провести защиту на уровне ОД | 2 | 2025-11-07 13:00 | 2025-11-07 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Составление плана устранения потерь¦План мероприятий утвержден ОД | 0 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-07 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Внедрение плана по устранению потерь¦Провести внедрение и ОПЭ плана мероприятий | 44.5067 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-17 10:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Внедрение плана по устранению потерь¦Провести коррекцию по результатам ОПЭ | 12 | 2025-11-17 10:30 | 2025-11-18 15:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Выполнение работ по выявлению потерь и узких мест в процессе¦Выявление потерь персонала¦Внедрение плана по устранению потерь¦Внести изменения в СТО и другие НТД, согласно плана мероприятий | 1.3333 | 2025-11-18 15:30 | 2025-11-18 16:50 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Разработка схемы¦Разработать принципиальную схему автоматизации на 3 линии компрессоров | 0 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:00 | Черкезян Андрей Павлович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Разработка схемы¦Составить спецификацию для закупки оборудования | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Разработка схемы¦Выпустить КД и спецификацию для закупки комплектующих | 0 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:00 | Черкезян Андрей Павлович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Разработка схемы¦Разработать магистраль высокого давления для стенда на 3 компрессора | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Ермаков Илья Николаевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Разработка схемы¦Разработать структурную схему стенда | 16 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Разработка схемы¦Подобрать шкаф для пневматики | 0 | 2025-10-08 15:00 | 2025-10-08 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Закупка ТМЦ¦Создать заказ на закупку | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Закупка ТМЦ¦Закупить ТМЦ | 14 | 2025-09-23 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Короткова Валентина Викторовна
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Закупка ТМЦ¦Получить ТМЦ и выдать на сборку | 4 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Собрать стенд | 123.76 | 2025-10-08 12:00 | 2025-11-20 16:45 | Белан Дмитрий Александрович, Бородин Никита Дмитриевич, Васильев Виталий Владимирович, Верещак Сергей Николаевич, Двораковский Альберт Олегович, Карасев Юрий Егорович, Макеев Андрей Сергеевич, Мальцев Дмитрий Алексеевич, Хало Сергей Дмитревич, Шацков Алексей Станиславович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Написать ПО для работы стенда | 204 | 2025-10-08 13:00 | 2025-11-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Доработать пневмоприводы в кол-ве 3 шт | 20 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 12:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Монтаж пневмоприводов в стенд | 24 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Изготовить 5 переходников высокого давления для компрессоров | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Синджихов Владимир Христофорович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Подготовить кабели подключения расходомеров и компрессоров | 4 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 12:00 | Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Выполнить расключение кабелей к стенду | 4 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Провести пусконаладку стенда электромеханической части стенда | 26.155 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич, Шацков Алексей Станиславович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Провести пусконаладку ПО стенда | 16 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Провести ОПЭ | 24 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Сборка и пусконаладка¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Корректировки по результатам ОПЭ¦Внести корректировки по результатам ОПЭ | 15 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович, Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Корректировки по результатам ОПЭ¦Подписать акт приемки | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Модернизация и закупка оборудования¦Модернизация камеры проверки герметичности¦Корректировки по результатам ОПЭ¦Оборудование внедрено в процесс ПСИ | 0 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию результатов проекта | 4 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Завершение проекта¦Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 1 | 2026-01-13 14:00 | 2026-01-13 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Завершение проекта¦Провести пред. Защиту | 1 | 2026-01-13 15:00 | 2026-01-13 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Завершение проекта¦Доработать презентацию по замечаниям | 1 | 2026-01-14 16:00 | 2026-01-14 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Завершение проекта¦Подготовить акт выполненных работ | 2 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение пропускной способности процедуры проверки качества ОТК пром. Линейки¦Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Распоряжение выпущено | 2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Провести планирование проекта | 96.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Провести установочное совещание | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ План проекта согласован | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Расчитать ДДС | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Запросить бюджет проекта | 2 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Получить паспорт качества на окончательный план проекта | 1 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Защитить план проекта | 1 | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-25 14:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ План проекта утвержден | 1 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 15:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-01 16:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Приказ подписан и выпущен | 0 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Подготовительные работы¦ Начало проекта | 0 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:00
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 8 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦ Внесение затрат по проекту в 1С¦ Внесение затрат по проекту в 1С 1 | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦ Внесение затрат по проекту в 1С¦ Внесение затрат по проекту в 1С 2 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦ Внесение затрат по проекту в 1С¦ Внесение затрат по проекту в 1С 3 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦ Внесение затрат по проекту в 1С¦ Внесение затрат по проекту в 1С 4 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 1 | 4 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 2 | 4 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 3 | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 4 | 4 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка шаблона карты контроля¦Определить в каком шаблоне будет разработана карта контроля (ГОСТ, ЕСТД) | 29 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-13 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка шаблона карты контроля¦Разработать (доработать) шаблон карты контроля | 32 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка шаблона карты контроля¦Написать С/З о согласовании шаблона | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка шаблона карты контроля¦Согласовать шаблон карты контроля | 2 | 2025-08-22 08:30 | 2025-08-22 10:30 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка шаблона карты контроля¦Провести анализ чек-листов ПУ и корпусов | 30 | 2025-08-22 10:30 | 2025-08-28 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка шаблона карты контроля¦Проверить методику измерений ПУ и корпусов на актуальность | 4 | 2025-08-28 08:30 | 2025-08-28 13:30 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка шаблона карты контроля¦Внести корректировки в методику (по потребности) | 48 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка шаблона карты контроля¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка шаблона карты контроля¦Шаблон разработан и утвержден | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка карт контроля ¦Разработка карты ПУ (Корпус) TFG | 47 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-16 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка карт контроля ¦Разработка карты ПУ UFG-FC | 48 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка карт контроля ¦Разработка карты ПУ UFG-FV | 48 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка карт контроля ¦Разработка карты корпуса UFG-FV | 48 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка карт контроля ¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Разработка карт контроля ¦Карты контроля разработаны | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Внедрение карт контроля и ОПЭ¦Разработать электронный журнал ОПЭ | 7 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Внедрение карт контроля и ОПЭ¦Провести ОПЭ карты ПУ (Корпус) TFG (внести замечания в журнал ОПЭ) | 13.7283 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Внедрение карт контроля и ОПЭ¦Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FC (внести замечания в журнал ОПЭ) | 16 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Внедрение карт контроля и ОПЭ¦Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ) | 16 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Внедрение карт контроля и ОПЭ¦Провести ОПЭ карты корпуса UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ) | 24 | 2025-10-28 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Внедрение карт контроля и ОПЭ¦ОПЭ проведено, собраны замечания | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ (Корпус) TFG | 6 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FC | 6 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-10 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FV | 6 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-11 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты корпуса UFG-FV | 6 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Карты контроля разработаны и утверждены | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Эксплуатация и окончание проекта¦Внести во внутренние НТД предприятия требования по применению карт контроля на мех. Участке | 2 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 11:00 | Егоров Александр Сергеевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Эксплуатация и окончание проекта¦Изменения внесены | 0 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Завершение проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 4 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Завершение проекта¦ Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 4 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-19 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Завершение проекта¦ Провести пред. Защиту | 1 | 2025-11-20 11:00 | 2025-11-20 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Завершение проекта¦ Доработать презентацию по замечаниям | 4 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Завершение проекта¦ Подготовить акт выполненных работ | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Повышение эффективности контроля качества производственного процесса механического цеха за счет внедрения карт контроля качества¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-27 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Подготовительный этап¦Начало проекта | 8 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 17:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Подготовительный этап¦Разработать план проекта | 48 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-30 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Подготовительный этап¦Формирование ДДС | 1 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Подготовительный этап¦Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в 1С УПП | 4 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Подготовительный этап¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-07-31 11:00 | 2024-07-31 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 2 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 3 | 1 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 4 | 1 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 5 | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 6 | 1 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 7 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 8 | 1 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 9 | 1 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 10 | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 11 | 1 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 12 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 13 | 1 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 14 | 1 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 15 | 1 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 16 | 1 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 17 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 18 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 19 | 1 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 20 | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 21 | 1 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 22 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 23 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 24 | 1 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 25 | 1 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 26 | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 27 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 28 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 29 | 1 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 30 | 1 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 31 | 1 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 32 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 33 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 34 | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 35 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 36 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 37 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 38 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 39 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 40 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 41 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 42 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 43 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 44 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 45 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 46 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 47 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 48 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 49 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 50 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 51 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 52 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 53 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 54 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 55 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 56 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 57 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 58 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 59 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 60 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 61 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 62 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 63 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 64 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 65 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 66 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 67 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 68 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 69 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 70 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 71 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 72 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 73 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 74 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 75 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 76 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 77 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 78 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 79 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 80 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 81 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 82 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 83 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 84 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 85 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 86 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 87 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 88 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 89 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 90 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 91 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 92 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 93 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 94 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 95 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 96 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 97 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 98 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 99 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 1 | 2 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 2 | 2 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 3 | 2 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 4 | 2 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 5 | 2 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 6 | 2 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 7 | 2 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 8 | 2 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 9 | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 10 | 2 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 11 | 2 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 12 | 2 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 13 | 2 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 14 | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 15 | 2 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 16 | 2 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 17 | 2 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 18 | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 19 | 2 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 10:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совешание проектной группй¦Совешание проектной группй 20 | 2 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 10:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 3 | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 4 | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 5 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 4 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 4 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 4 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 4 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Отчет в ФС ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Отчет в ФС ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Отчет в ФС ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Отчет в ФС ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Заказ комплектующих | 2 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Проверка стенда на герметичность | 2 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Ожидание комплектующих | 120 | 2024-08-19 10:00 | 2024-09-09 10:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Комплектующие получены | 1 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Устранить утечку соединений | 16 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-17 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Заказ уплотнительных резинок для устранения утечки плунжера | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Ожидания заказа | 80 | 2024-10-16 08:30 | 2024-10-30 08:30
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Устранить утечку плунжера на одной линии | 8 | 2024-10-30 08:30 | 2024-10-31 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Провести пуско-наладку стенда | 8 | 2024-10-31 08:30 | 2024-11-01 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Сопровождение в сборке | 416 | 2024-08-19 10:00 | 2024-10-30 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Совет по качеству | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Устранение недочетов выявленных при сдаче стенда | 6 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки датчиков УЗД на герметичность¦Сдача стенда производству | 4 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Заказ комплектующих | 161 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-16 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Ожидание комплектующих | 160 | 2024-09-16 13:00 | 2024-10-14 12:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Комплектующие получены | 1 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-16 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Разработка схемы коммутатора Jlink | 16 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Разработка платы коммутатора Jlink | 16 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-19 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Монтаж плат UFG-H_PROG_v1.0 | 8 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Прошивка для плат UFG-H_PROG_v1.0 | 8 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Пусконаладка плат UFG-H_PROG_v1.0 | 4 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Сборка держателей плат | 8 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Разработка электрической-принципиальной схемы силового шкафа и шкафа автоматики | 84 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-15 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Подбор и заказ частотомера (по итогам совещания, протокол ДРП_124_О_158" | 2 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Ожидание частотомера | 80 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-24 10:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦Частотомер получен | 1 | 2024-10-24 10:00 | 2024-10-24 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦СПП - Доработка стенд, дооснащение частотомером, HUB, DOUT | 8 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦СПП - Сборка кабелей программаторов, разработка 3D моделей разъёмов | 14 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-14 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦СПП - Установка новых подставок под платы, подключения электрики к стенду | 12 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-18 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Работы по стенду ¦СПП - ПНР по стенду проверки плат | 3 | 2024-11-18 10:00 | 2024-11-18 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Проверить работу модема | 8 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-17 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Доработка алгоритмов операций стенда | 16 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-09 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста синхронизации времени | 16 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста проверки связи для вычислительной платы по RS485 и UART | 16 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста клавиатуры экрана | 10 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-16 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест клавиатуры экрана (электромагниты) | 2 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста проверки концевиков вскрытия корпуса | 10 | 2024-08-16 13:00 | 2024-08-19 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест концевиков вскрытия корпуса | 2 | 2024-08-19 15:00 | 2024-08-19 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Тестирование и отладка тестов. | 26 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-23 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка модуля просмотра архива операций, результатов тестов, конфигурации тестов. | 32 | 2024-08-23 10:00 | 2024-08-29 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Доработка алгоритма теста проверки концевиков вскрытия корпуса | 4 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста проверки блокировки записи | 4 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста проверки частотного выхода | 10 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-04 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста проверки импульсного выхода | 10 | 2024-09-04 10:00 | 2024-09-05 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста проверки НС | 8 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-06 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста проверки состояния событий и тревог | 4 | 2024-09-06 13:00 | 2024-09-06 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация операции записи серийного номера | 8 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация операции записи имени bluetooth | 4 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста проверки GPRS соединения | 12 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация теста проверки bluetooth соединения | 12 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-13 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализация операции записи параметров по умолчанию | 8 | 2024-09-13 13:00 | 2024-09-16 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка и реализации интерфейса конфигурации и просмотра результатов вышеперечисленных тестов | 19 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-18 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Запуск тестов на стенде и отладка | 35 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка общей БД | 32 | 2024-10-07 11:00 | 2024-10-11 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Доработка модуля конфигурации стенда | 8 | 2024-10-11 11:00 | 2024-10-14 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка интерфейса для работы со штрих-кодом плат | 40 | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-21 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Реализация модуля управления частотомером | 56 | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-30 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка ПО | 160 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка ПО для печати этикеток | 39 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-29 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Пуско-наладка стенда | 80 | 2024-11-19 13:00 | 2024-12-03 12:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка системы авторизации администраторов. Реализация необходимого интерфейса. Реализация необходимых сервисов БД и таблиц БД. | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Разработка системы разграничения прав доступа. | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Реализация модуля автоматического увеличения версии программы | 18 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-10 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Тестирование ПО | 27 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-13 11:00 | Давыдов Артем Васильевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Сопровождение в сборке | 509.1683 | 2024-09-16 14:00 | 2024-12-12 11:10 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Совет по качеству | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Устранение недочетов выявленных после тестирования | 24 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Рализация выборки настройки с опросного листа | 32 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Внесение изменени в инструкцию | 8 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦ПНР | 40 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Совет по качеству | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Сдача стенда производству | 4 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд проверки плат¦Разработка ПО¦Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-07 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Проверить стенд на герметиность и заказать недостающие детали | 16 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-30 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Подвод магистрали ВД к стенду | 8 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Обеспечение герметичности линий | 16 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-11 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Доработка стенда под все типы счетчиков | 40 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Внесение в номенклатуру | 2 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Заказ на раскрой | 1 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Заказ образцов на мех-обработку | 8 | 2024-10-31 11:00 | 2024-11-01 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Ожидание раскроя | 56 | 2024-11-01 11:00 | 2024-11-11 12:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Раскрой получен | 2 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-11 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Сварка каркаса , зачистка стенда перед покраской | 16 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 17:00 | Карасев Юрий Егорович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Сварка деталей на стенд Герметичности | 16 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-08 17:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Обработка деталей после дробеструйки | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Соловьев Павел Николаевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Дробеструйка фланцев | 10 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-14 10:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Дробеструйка стенда | 10 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-15 12:00 | Козлов Сергей Иванович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Покраска стенда | 16 | 2024-11-15 12:00 | 2024-11-19 12:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Обработка стенда после сварки | 24 | 2024-11-19 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Фрезировка деталей на стенд герметичности | 24 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Кисляков Александр Александрович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Сопровождение работ | 16 | 2024-11-27 13:00 | 2024-11-29 12:00 | Князев Денис Викторович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Корректировка схем, формирование и выпуск КД на стенд | 17 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Изготовление стенда (сварка) | 40 | 2024-11-11 15:00 | 2024-11-18 15:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Пескоструй | 8 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 17:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Покраска стенда | 16 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-20 17:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Сборка стенда ( деонтаж старого и установка нового варианта прижима) | 41 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Монтаж труб и проверка на герметичность | 40 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Ожидание деталей с мех-обработки | 96 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-27 12:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Провести пусконаладку стенда | 8 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Совет по качеству | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка стенда¦Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка ПО¦Реализация автоматической проверки счетчиков на герметичность | 56 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка ПО¦Реализация передачи отчетов в общую БД | 40 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка ПО¦Пуско наладка | 32 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка ПО¦Тестирование ПО | 24 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка ПО¦Устранение замечаний | 360 | 2024-12-26 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка ПО¦Тестирование ПО | 40 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд сухой калибровки и проверки герметичности ¦Доработка ПО¦Сдача стенда производству | 4 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Соглосование прессформ | 40 | 2024-07-29 08:00 | 2024-08-02 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Ожидание прессформ | 160 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-30 17:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Запустить в работу литье | 24 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-04 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Заказать корпуса на датчики УЗД в кол-ве 200 шт. | 2 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Ожидание комплектующих | 160 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-31 10:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Комплектующие получены | 1 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Собрать эталоные датчики УЗД | 24 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Подготовить работающие комплекты плат | 16 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Заменить неработающие платы | 16 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-18 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Замена датчиков | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Провести пусконаладку стенда | 48 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Сопровождение в сборке | 360 | 2024-09-23 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Совет по качеству | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Ожидание эталонных УЗД | 72 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-18 17:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы по стенду ¦Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд паровки ¦Работы ПО¦Доработка ПО | 24 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Инвентаризация | 16 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-13 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Заказ комплектующих | 2 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Ожидание комплектующих | 480 | 2024-08-14 10:00 | 2024-11-05 11:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Комплектующие получены | 3 | 2024-11-05 11:00 | 2024-11-05 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Монтаж выходных патрубков | 16 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Монтаж прижимного механизма. Установка ыходнх атруков поуровню | 16 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-06 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Установка прижимных механизмов | 32 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Прокладка пневмо-магистрали прижимных устройств | 16 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Тестовый запуск управления пневмоцилиндрами прижимов. Обеспечение герметичности линии №3 СПГ UFG-H | 13 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Монтаж электрической схемы управления пневмо-клапанами | 24 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Подготовка к монтажу лицевой панели стенда | 2 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Сборка гребенки под сопла и установка на стенд | 78 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-31 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Установка кранов и сопел | 32 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-11 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Установка и подключение ДД и ДТ | 32 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Подключение кранов | 32 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Подключение рессивера | 36.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-28 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Сборка, установка и подключение вводного шкафа | 40 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Проверка стенда на герметичность | 32 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Сборка линии на СПУ-5 | 60 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-28 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Сборка облицовочных панелей | 16 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-18 17:00 | Бараковский Константин Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Доработка конструкции втулки уплотнительной | 4 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Корректировка панелей | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Корректировка ложементов | 3 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦Внесение в номенклатуру | 5 | 2024-09-25 13:00 | 2024-09-26 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по стенду ¦СПУ5 – сборка шкафа управления, сопровождение сборки | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Создание Ведомости исполнения работ ИП Сурма | 5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Демонтаж ресивера на Метрологии | 56 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-15 17:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Монтаж ресивера | 32 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-21 17:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Монтаж бутки под насосы | 72 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-01 17:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Установка насоса | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Пелих Кирилл Александрович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Установка насосов | 3 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 11:00 | Кравченко Владимир Александрович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Установка насосов | 2 | 2024-11-20 11:00 | 2024-11-20 14:00 | Красильников Иван Михайлович (осн.)
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Установка насосов, подготовка к подключению | 24 | 2024-11-20 14:00 | 2024-11-25 14:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Установка насосов, подготовка к подключению | 32 | 2024-11-25 14:00 | 2024-11-29 14:00 | Двораковский Альберт Олегович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Монтаж магистрали от насосов к ресиверу | 56 | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Электро монтаж | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Соединение стенда к магистрали | 32 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Монтаж воздушной магистрали для управления насосами, монтаж питающего кабеля для насосов, тестовый запуск насосов. | 56 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Провести пусконаладку стенда | 64 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Заказ комплектующих для стенда СПУ-5 | 2 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Оплата комплектующих | 2 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Ожидание комплектующих | 8 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-13 10:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Доработка фланца | 16 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по насосам и ресиверу ¦Пайка трубы от ресивера к стенду | 16 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по ПО¦Реализация алгоритма поверки | 80 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по ПО¦Доработка интерфейса | 80 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по ПО¦Реализация алгоритма калибровки | 120 | 2025-03-17 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по ПО¦Отладка алгоритма калибровка | 112 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по ПО¦Перенос текущей БД в общую | 32 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по ПО¦Доработка функционадла ПО | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по ПО¦Тестирование ПО | 32 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по ПО¦Тестирование ПО | 112 | 2025-04-09 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Работы по ПО¦Сопровождение | 416 | 2025-01-14 08:00 | 2025-03-27 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Совет по качеству | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Стенд СПУ-5¦Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Провести текущие работы по доработке электронных блоков UFG-H, тестированиюи передать их для дальнейшей работы и калбровки. | 72 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Доработка плат UFG-H | 18 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Контроль лимита по проекту по зДС | 3 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Занесение данных по расходам в УПП | 2 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заказов 4шт. | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заявок на расход-3шт | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Мозговая Вероника Викторовна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Отслеживание поступление и оприходования товара по заказам | 1 | 2024-10-07 09:30 | 2024-10-07 10:30 | Мозговая Вероника Викторовна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Поручения экспедиторам - 2 шт | 0.5 | 2024-10-07 10:30 | 2024-10-07 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Внесение в номеклатуру | 3 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Любченко Оксана Николаевна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт. | 2 | 2024-10-01 10:00 | 2024-10-01 12:00 | Любченко Оксана Николаевна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 14:00 | Любченко Оксана Николаевна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заявок на расход в кол-ве | 2 | 2024-10-01 16:00 | 2024-10-02 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заказов в кол-ве шт. | 0.5 | 2024-10-02 10:00 | 2024-10-02 10:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заявок на расход в кол-ве | 1 | 2024-10-02 10:30 | 2024-10-02 11:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 0.5 | 2024-10-02 11:30 | 2024-10-02 12:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | 2024-10-02 12:00 | 2024-10-02 15:00 | (у)Пожидаева М.В
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заявок на расход в кол-ве | 2 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-02 17:00 | (у)Пожидаева М.В
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | 2024-10-02 17:00 | 2024-10-02 18:00 | (у)Пожидаева М.В
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Формирование счетов | 5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 14:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Руководство | 3 | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-03 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Разработка СОП | 10 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-28 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Внесение номенклатуры | 7 | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-29 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Вызов такси | 3 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заказов 4шт. | 5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт. | 4 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 12:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Оформление заявок на расход в кол-ве | 5 | 2024-11-05 17:00 | 2024-11-06 13:00 | (у)Пожидаева М.В
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 2 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Любченко Оксана Николаевна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 14:00 | Донцова Анна Егоровна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Дополнительные работы¦Отливка резинок для стендов | 32 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-29 18:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Работы для опросных листов "Протокол 31С_064_О_005" от 08.10.2024¦Проработать КД на КМЧ | 40 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Работы для опросных листов "Протокол 31С_064_О_005" от 08.10.2024¦Упаковку | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Закрытие проекта ¦Подготовка АКТа выполненных работ | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Закрытие проекта ¦Подготовка презентации | 4 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 12:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Закрытие проекта ¦Организация совещание по предзащите | 1 | 2025-05-19 13:00 | 2025-05-19 14:00
Постановка на производство счетчика газа UFG-H¦Закрытие проекта ¦Закрытие проеткта | 1 | 2025-05-19 14:00 | 2025-05-19 15:00
Реорганизация КБ¦Планирование¦Спланировать проект | 8 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Планирование¦Организовать установочное совещание | 2 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Планирование¦Скорректировать план проекта | 1 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 12:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Планирование¦Рассчитать ДДС, БДР | 2 | 2025-01-14 12:00 | 2025-01-14 15:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Планирование¦Провести предварительную защиту у куратора | 2 | 2025-01-14 15:00 | 2025-01-14 17:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Планирование¦Провести защиту проекта у заказчика | 2 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 11:00
Реорганизация КБ¦Начало проекта | 0 | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-20 11:00
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 2 | 4 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 3 | 4 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 4 | 4 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 5 | 4 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 6 | 4 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 7 | 4 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 8 | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 9 | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 10 | 4 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 11 | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Реорганизация КБ¦В штат КБ введены секторы | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Классифицировать проекты КБ | 16 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-25 17:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Назначить экспертные группы на проекты КБ | 16 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-27 17:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Экспертной группой разработать шаблоны проектов | 80 | 2025-03-31 08:00 | 2025-04-11 17:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Аттестовать РП КБ | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Составить реестр аттестованных РП КБ | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Принят на работу сотрудник СК для КБ | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Ознакомиться с процессами в КБ | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Работы по запуску сектора качества КБ¦ Составить график советов по качеству | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 8 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 9 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 10 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 11 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 12 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 13 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 14 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 15 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 16 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 17 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 18 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 19 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 20 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 21 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 22 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 23 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 24 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 25 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 26 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 27 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 28 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 29 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 30 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 31 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 32 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 33 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 34 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 35 | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 36 | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 37 | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 38 | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 39 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 40 | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 41 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 42 | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 43 | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 44 | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 45 | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 46 | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб¦Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 47 | 1 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 1 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 2 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 3 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 4 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 5 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 6 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 7 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 8 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 9 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 10 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 11 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 12 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 13 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 14 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 15 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 16 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 17 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 18 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 19 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 20 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 21 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 22 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 23 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 24 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 25 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 26 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 27 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 28 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 29 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 30 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 31 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 32 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 33 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 34 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 35 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 36 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 37 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 38 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 39 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 40 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 41 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 42 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 43 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 44 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 45 | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 46 | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 47 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 48 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 49 | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 50 | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Организовать СК по проектам КБ¦Организовать СК по проектам КБ 51 | 1 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 1 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 2 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 3 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 4 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 5 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 6 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 7 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 8 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 9 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 10 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 11 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 12 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 13 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 14 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 15 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 16 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 17 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 18 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 19 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 20 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 21 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 22 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 23 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 24 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 25 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 26 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 27 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 28 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 29 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 30 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 31 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 32 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 33 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 34 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 35 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 36 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 37 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 38 | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 39 | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 40 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 41 | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 42 | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 43 | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 44 | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 45 | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 46 | 1 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:00
Реорганизация КБ¦Блок ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ¦Контроль качества проектов¦Контроль качества проектов 47 | 1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:00
Реорганизация КБ¦Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Ультразвуковых и кориолисовых измерений¦Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Реорганизация КБ¦Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦ПО и АСУ ТП¦Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Реорганизация КБ¦Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Газовой спектрометрии¦Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Реорганизация КБ¦Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Эталонного оборудования¦Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Реорганизация КБ¦Рук. секторов сформировали предложения для ТС по ПД на 2 полугодие | 0 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:00
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации процессов в КБ¦Разработать альбом процессов для сотрудников КБ | 160 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации процессов в КБ¦Наполнить базу знаний для сотрудников КБ | 160 | 2025-05-28 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Близнюкова Светлана Сергеевна
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации процессов в КБ¦Нарисовать рассадку сотрудников КБ по помещениям | 16 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Близнюкова Елена Олеговна
Реорганизация КБ¦Блок работ по оптимизации процессов в КБ¦Проанализировать процессы и рассадку, принять меры по их улучшению | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Разработать штатную структуру КБ согласно приказа ГК-01 | 20 | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-24 16:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Разработать положения для секторов по разработке новых продуктов | 40 | 2025-03-27 08:00 | 2025-04-02 17:00
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Согласовать на уровне ПСД | 3 | 2025-04-02 17:00 | 2025-04-03 11:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Сформировать заявки на подбор сотрудников | 2 | 2025-04-03 11:00 | 2025-04-03 14:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Подготовить адаптационные мероприятия для новых сотрудников | 6 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 14:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Подготовить предложения по изменению положения о мотивации сотрудников КБ в разрезе руководителей секторов разработок (бывш ГКИ) | 8 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-26 14:00
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Согласовать с руководителями | 8 | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-27 14:00
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Защитить на уровне ПСД | 8 | 2025-02-27 14:00 | 2025-02-28 14:00
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Обучение ГКИ ProductManagement'у¦Подобрать курсы продуктовой аналитики | 8 | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-10 11:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Обучение ГКИ ProductManagement'у¦Согласовать программы обучения | 8 | 2025-04-10 11:00 | 2025-04-11 11:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Обучение ГКИ ProductManagement'у¦Заключение договора\оплата курсов | 8 | 2025-04-11 11:00 | 2025-04-14 11:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Обучение ГКИ ProductManagement'у¦Прохождение курсов Главными конструкторами по изделию и ГК | 8 | 2025-04-14 11:00 | 2025-04-15 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Обучение ГКИ ProductManagement'у¦Сформировать и утвердить дорожные карты секторов по разработке новых продуктов | 16 | 2025-04-10 11:00 | 2025-04-14 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Интенсив по эффективному управлению временем¦Подобрать интенсив | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Интенсив по эффективному управлению временем¦Согласовать программу | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Интенсив по эффективному управлению временем¦Заключение договора\оплата курсов | 16 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Интенсив по эффективному управлению временем¦Проведение мероприятия для ГКИ | 8 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Организовать пром.туризм на места эксплуатации продуктов ГК¦Составить список потенциальных площадок эксплуатации продукции | 40 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-06 17:00
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Организовать пром.туризм на места эксплуатации продуктов ГК¦Подготовить программу мероприятия | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Организовать пром.туризм на места эксплуатации продуктов ГК¦Согласовать с руководителями принимающей стороны | 40 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-18 17:00
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Организовать пром.туризм на места эксплуатации продуктов ГК¦Организовать выезд | 80 | 2025-06-19 08:00 | 2025-07-02 17:00
Реорганизация КБ¦БЛОК РАБОТЫ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КАДРОВ¦Организовать пром.туризм на места эксплуатации продуктов ГК¦Подготовить предложения по дорожной карте развития продуктов | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 17:00
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Подготовить ТЗ | 8 | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-07 11:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Совет по качеству | 8 | 2025-03-07 11:00 | 2025-03-10 11:00 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Реализовать диспетчерскую доску | 80 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Резников Роман Павлович
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Разместить Диспетчерскую доску на сервере | 8 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-24 17:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Развернуть БАЗУ ЗНАНИЙ на серевере | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Власов Илья Вадимович
Реорганизация КБ¦Блок Рациональное использование ресурсов¦Внедрение алгоритма постановки задач | 16 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Реорганизация КБ¦Сбор статистики | 480 | 2025-07-01 08:00 | 2025-09-22 17:00
Реорганизация КБ¦Корректирующие мероприятия | 320 | 2025-09-24 08:00 | 2025-11-20 17:00
Реорганизация КБ¦Подготовить презентацию к закрытию | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00
Реорганизация КБ¦Провести защиту результатов проекта | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00
Реорганизация КБ¦Завершение проекта | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Начало проекта¦Выпустить распоряжение о планировании | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Начало проекта¦ Составить план проекта | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Начало проекта¦ Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор) | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Начало проекта¦ Расчет ДДС проекта | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Начало проекта¦ Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Начало проекта¦ Расчет подписан | 1 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Начало проекта¦Экспертный анализ в проектном офисе | 0 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Власов Илья Вадимович
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Начало проекта¦ Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-23 13:00 | 2025-01-23 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Начало проекта¦ Приказ подписан | 0 | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-23 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-03 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-24 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-07 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2025-05-05 13:00 | 2025-05-05 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2025-05-12 10:00 | 2025-05-12 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2025-05-12 11:00 | 2025-05-12 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-19 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2025-06-16 11:00 | 2025-06-16 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2025-06-16 13:00 | 2025-06-16 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 238 | 1.04 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 239 | 1.04 | 2025-09-15 10:02 | 2025-09-15 11:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 240 | 1.04 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 241 | 1.04 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 242 | 1.04 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 243 | 1.04 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 244 | 1.04 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 245 | 1.04 | 2025-09-22 09:02 | 2025-09-22 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 246 | 1.04 | 2025-09-22 10:04 | 2025-09-22 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 247 | 1.04 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 248 | 1.04 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 249 | 1.04 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 250 | 1.04 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 251 | 1.04 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 252 | 1.04 | 2025-09-29 09:02 | 2025-09-29 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 253 | 1.04 | 2025-09-29 10:04 | 2025-09-29 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 254 | 1.04 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 255 | 1.04 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 256 | 1.04 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 257 | 1.04 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 258 | 1.04 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 259 | 1.04 | 2025-10-06 09:02 | 2025-10-06 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 260 | 1.04 | 2025-10-06 10:04 | 2025-10-06 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 261 | 1.04 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 262 | 1.04 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 263 | 1.04 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 264 | 1.04 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 265 | 1.04 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 266 | 1.04 | 2025-10-13 09:02 | 2025-10-13 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 267 | 1.04 | 2025-10-13 10:04 | 2025-10-13 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 268 | 1.04 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 269 | 1.04 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 270 | 1.04 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 271 | 1.04 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 272 | 1.04 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 273 | 1.04 | 2025-10-20 09:02 | 2025-10-20 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 274 | 1.04 | 2025-10-20 10:04 | 2025-10-20 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 275 | 1.04 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 276 | 1.04 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 277 | 1.04 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 278 | 1.04 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 279 | 1.04 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 280 | 1.04 | 2025-10-27 09:02 | 2025-10-27 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 281 | 1.04 | 2025-10-27 10:04 | 2025-10-27 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 282 | 1.04 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 283 | 1.04 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 284 | 1.04 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 285 | 1.04 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 286 | 1.04 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 10:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 287 | 1.04 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 288 | 1.04 | 2025-11-05 09:02 | 2025-11-05 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 289 | 1.04 | 2025-11-05 10:04 | 2025-11-05 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 290 | 1.04 | 2025-11-05 11:07 | 2025-11-05 13:09 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 291 | 1.04 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 292 | 1.04 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 293 | 1.04 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 294 | 1.04 | 2025-11-10 09:02 | 2025-11-10 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 295 | 1.04 | 2025-11-10 10:04 | 2025-11-10 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 296 | 1.04 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 297 | 1.04 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 298 | 1.04 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 299 | 1.04 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 300 | 1.04 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 301 | 1.04 | 2025-11-17 09:02 | 2025-11-17 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 302 | 1.04 | 2025-11-17 10:04 | 2025-11-17 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 303 | 1.04 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 304 | 1.04 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 305 | 1.04 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 306 | 1.04 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 307 | 1.04 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 308 | 1.04 | 2025-11-24 09:02 | 2025-11-24 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 309 | 1.04 | 2025-11-24 10:04 | 2025-11-24 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 310 | 1.04 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 311 | 1.04 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 312 | 1.04 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 313 | 1.04 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 314 | 1.04 | 2025-11-30 09:00 | 2025-11-30 10:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 315 | 1.04 | 2025-11-30 10:02 | 2025-11-30 11:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 316 | 1.04 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 317 | 1.04 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 318 | 1.04 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 319 | 1.04 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 320 | 1.04 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 321 | 1.04 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 322 | 1.04 | 2025-12-08 09:02 | 2025-12-08 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 323 | 1.04 | 2025-12-08 10:04 | 2025-12-08 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 324 | 1.04 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 325 | 1.04 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 326 | 1.04 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 327 | 1.04 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 328 | 1.04 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 329 | 1.04 | 2025-12-15 09:02 | 2025-12-15 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 330 | 1.04 | 2025-12-15 10:04 | 2025-12-15 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 331 | 1.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 332 | 1.04 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 333 | 1.04 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 334 | 1.04 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 335 | 1.04 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 336 | 1.04 | 2025-12-22 09:02 | 2025-12-22 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 337 | 1.04 | 2025-12-22 10:04 | 2025-12-22 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 338 | 1.04 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 339 | 1.04 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 340 | 0 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 8 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 8 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 8 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 8 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 8 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 8 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 36 | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 37 | 8 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 38 | 8 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 39 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 40 | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 41 | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 42 | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 43 | 8 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 44 | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 45 | 8 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 46 | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 47 | 8 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 48 | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 49 | 8 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 17:00
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 2 | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 3 | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 4 | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 5 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 6 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 7 | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 8 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 9 | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 10 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 11 | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 2 | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 3 | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 4 | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 5 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 6 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 7 | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 8 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 9 | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 10 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 11 | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Работа с заказчиком ЧМНГ¦Встреча проведена | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Работа с заказчиком ЧМНГ¦Программа получена | 0 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Работа с заказчиком ЧМНГ¦Формирования плана объектов в отработку на 2025г | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Работа с заказчиком ЧМНГ¦План объектов получен | 0 | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-20 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Работа с заказчиком ЧМНГ¦Проведение ППО по полученным объектам | 56 | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Работа с заказчиком ЧМНГ¦ППО проведено | 0 | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка стандартного договора на поставку¦Подготовка стандартного договора на поставку | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка стандартного договора на поставку¦Договор составлен и утвержден | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Подготовка стандартного договора на поставку¦Договор подписан с двух сторон | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС-2 г. Зугрэс; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Старобешево; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Докучаевск; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Заказ запущен | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-13 17:00 | 2025-10-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Краснодон-1; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Лутугино; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Котовского Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Заказ запущен | 0 | 2025-09-08 17:00 | 2025-09-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-09 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-06 17:00 | 2025-10-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ровеньки; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Заказ запущен | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-13 17:00 | 2025-10-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Ясеновка; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Подготовка¦Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Спецификация на поставку и заказ клиента¦Заказ запущен | 0 | 2025-09-08 17:00 | 2025-09-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-09 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦Изготовление и отгрузка оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-06 17:00 | 2025-10-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПЛАН 2026¦Получение плана на 2026г. | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ГРС Енакиево; Измерительная система расхода газа ГРС¦ПЛАН 2026¦План получен | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Январь¦Выполнение плана | 144 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Февраль¦Выполнение плана | 168 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Март¦Выполнение плана | 176 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Апрель¦Выполнение плана | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Май¦Выполнение плана | 160 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Июнь¦Выполнение плана | 160 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Июль¦Выполнение плана | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Август¦Выполнение плана | 176 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Сентябрь¦Выполнение плана | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Октябрь¦Выполнение плана | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Ноябрь¦Выполнение плана | 152 | 2025-11-01 17:00 | 2025-11-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Отработка каждого объекта¦ Выполнение МП в размере 60 000 000 млн¦Декабрь¦Выполнение плана | 184 | 2025-12-01 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Командировка¦Проведение командировки в г.Симферополь в ООО "ЧМНГ" | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦Командировка¦Командировка проведена | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦ОЛ и аукцион¦Получение итогового ол | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦ОЛ и аукцион¦ОЛ получен | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦ОЛ и аукцион¦Подготовка ТКП | 16 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-06 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦ОЛ и аукцион¦ТКП получено | 0 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦ОЛ и аукцион¦Ткп отправлено | 1 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦ОЛ и аукцион¦Проведение аукциона сл.зап.000016394 | 141 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦Подписание спецификации и запуск зк¦Подписание спецификации на поставку данного объекта | 160 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦Подписание спецификации и запуск зк¦Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦Подписание спецификации и запуск зк¦Заказ запущен | 0 | 2025-09-29 17:00 | 2025-09-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦Изготовление оборудования¦Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦Изготовление оборудования¦Оборудование изготовлено | 0 | 2025-10-24 17:00 | 2025-10-24 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦Изготовление оборудования¦Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦Изготовление оборудования¦Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-27 17:00 | 2025-10-27 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦ПНР и ШМР¦Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ГРС Красный сад Черномортрансгаз¦ПНР и ШМР¦Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ Завершение проекта¦ Подготовить презентацию | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ Завершение проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Стратегическое планирование в ООО "Черноморнефтегаз"¦Руководство проектом¦ Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Планирование¦Выпустить распоряжение | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Планирование¦Составить план проекта | 72 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Планирование¦Провести совещание по защите плана | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Планирование¦Откорректировать план | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Планирование¦Провести повторное совещание | 1 | 2025-04-01 10:00 | 2025-04-01 11:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Планирование¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-04-07 17:00 | 2025-04-07 17:00
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 33 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 34 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 35 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 2 | 4 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 3 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 4 | 4 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 5 | 4 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 6 | 4 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 7 | 4 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 8 | 4 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 1 (Казахстан, Алма-Ата, ТОО DAMEL GROUP)¦Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 1 (Казахстан, Алма-Ата, ТОО DAMEL GROUP)¦Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 1 (Казахстан, Алма-Ата, ТОО DAMEL GROUP)¦Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 1 (Казахстан, Алма-Ата, ТОО DAMEL GROUP)¦Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-22 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 1 (Казахстан, Алма-Ата, ТОО DAMEL GROUP)¦Подписание договора | 0 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:00
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 1 (Казахстан, Алма-Ата, ТОО DAMEL GROUP)¦Отправка договора | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 1 (Казахстан, Алма-Ата, ТОО DAMEL GROUP)¦Сдача договора в архив | 1 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 11:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 1 (Казахстан, Алма-Ата, ТОО DAMEL GROUP)¦Размещение на сайте | 0.5 | 2025-05-22 11:00 | 2025-05-22 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-05-22 11:30 | 2025-05-29 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-05-22 11:30 | 2025-05-27 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-05-29 11:30 | 2025-05-30 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-05-30 11:30 | 2025-06-02 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Подготовка договора хранения | 8 | 2025-06-02 11:30 | 2025-06-03 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 14:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Проведение обучения¦Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-06-26 14:30 | 2025-06-26 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Проведение обучения¦Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-06-26 15:30 | 2025-06-27 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Проведение обучения¦Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 10:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Проведение обучения¦Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 13:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Проведение обучения¦Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-06-27 13:30 | 2025-06-27 15:30 | Кононенко Максим Александрович .
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Проведение обучения¦Проверка уровня знаний | 1 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-27 16:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-06-27 16:30 | 2025-06-30 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Заказ клейма СЦ | 1 | 2025-06-30 08:30 | 2025-06-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Отправка клейма СЦ, внесение в реестр | 1 | 2025-06-30 09:30 | 2025-06-30 10:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Подписание договора | 0 | 2025-06-30 10:30 | 2025-06-30 10:30
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Отправка договора | 1 | 2025-06-30 10:30 | 2025-06-30 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Сдача договора в архив | 1 | 2025-06-30 11:30 | 2025-06-30 13:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 2 (Городская метрологическая компания, Тверь)¦Размещение на сайте | 0.5 | 2025-06-30 13:30 | 2025-06-30 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-07-07 14:00 | 2025-07-08 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-07-08 14:00 | 2025-07-09 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Подготовка договора хранения | 8 | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-10 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-07-10 14:00 | 2025-07-10 16:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Проведение обучения¦Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Проведение обучения¦Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Проведение обучения¦Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Проведение обучения¦Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Проведение обучения¦Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 3 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 11:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Проведение обучения¦Проверка уровня знаний | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Заказ клейма СЦ | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Отправка клейма СЦ, внесение в реестр | 1 | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 11:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Подписание договора | 0 | 2025-07-15 11:00 | 2025-07-15 11:00
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Отправка договора | 1 | 2025-07-15 11:00 | 2025-07-15 12:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Сдача договора в архив | 1 | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-15 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 3 (ЛЭНКО, Липецк)¦Размещение на сайте | 0.5 | 2025-07-15 14:00 | 2025-07-15 14:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-08-04 15:30 | 2025-08-11 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-08-04 15:30 | 2025-08-07 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-08-11 15:30 | 2025-08-12 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-08-12 15:30 | 2025-08-13 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Подготовка договора хранения | 8 | 2025-08-13 15:30 | 2025-08-14 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-08-14 15:30 | 2025-08-15 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Проведение обучения¦Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Проведение обучения¦Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-09-05 09:30 | 2025-09-05 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Проведение обучения¦Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 14:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Проведение обучения¦Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-09-05 14:30 | 2025-09-05 16:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Проведение обучения¦Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-09-05 16:30 | 2025-09-08 09:30 | Кононенко Максим Александрович ., Павлов Александр Сергеевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Проведение обучения¦Проверка уровня знаний | 1 | 2025-09-08 09:30 | 2025-09-08 10:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 4 (ООО ЦСМ, Волгоград)¦Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Подготовка договора хранения | 8 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Проведение обучения¦Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-10 11:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Проведение обучения¦Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-10 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Проведение обучения¦Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-10-10 14:00 | 2025-10-10 16:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Проведение обучения¦Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-10-10 16:00 | 2025-10-13 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Проведение обучения¦Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 11:00 | Кононенко Максим Александрович ., Павлов Александр Сергеевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Проведение обучения¦Проверка уровня знаний | 1 | 2025-10-13 11:00 | 2025-10-13 12:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-10-13 13:00 | 2025-10-13 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Заказ клейма СЦ | 1 | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-13 15:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 5 (ТАУГАЗ)¦Отправка клейма СЦ, внесение в реестр | 1 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-13 16:00 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-10-14 09:30 | 2025-10-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-10-14 09:30 | 2025-10-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-10-21 09:30 | 2025-10-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-10-22 09:30 | 2025-10-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Подготовка договора хранения | 8 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-10-24 09:30 | 2025-10-24 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Проведение обучения¦Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-11-18 11:30 | 2025-11-18 13:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Проведение обучения¦Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-11-18 13:30 | 2025-11-18 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Проведение обучения¦Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-11-18 15:30 | 2025-11-19 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Проведение обучения¦Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 10:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Проведение обучения¦Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-11-19 10:30 | 2025-11-19 13:30 | Кононенко Максим Александрович ., Павлов Александр Сергеевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Проведение обучения¦Проверка уровня знаний | 1 | 2025-11-19 13:30 | 2025-11-19 14:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦Реализация¦Регион 6 (Кыргызстан)¦Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-11-19 14:30 | 2025-11-19 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | 2025-11-19 15:30 | 2025-11-20 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦ Провести защиту результатов проекта | 2 | 2025-11-20 15:30 | 2025-11-21 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Увеличение количества сервисных центров – все регионы РФ, часть СНГ и Азия¦ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Проект завершен | 0 | 2025-11-21 08:30 | 2025-11-21 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Планирование¦Выпуск распоряжения | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Планирование¦Начало проекта | 0 | 2024-10-16 17:00 | 2024-10-16 17:00
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Планирование¦Планирование | 16 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-18 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Планирование¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Планирование¦Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 6 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 16:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Планирование¦Защита проекта | 4 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-22 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Планирование¦Приказ подписан | 0 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:00
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Разработка конструкции лобовой опоры ПВВД¦Разработка компоновочной геометрии. Размещение опоры внутри существующего кольцевого контура | 24 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-18 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Разработка конструкции лобовой опоры ПВВД¦Проведение прочностных расчётов | 32 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Разработка конструкции лобовой опоры ПВВД¦ 3D моделирование | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Разработка конструкции лобовой опоры ПВВД¦ Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Разработка конструкции лобовой опоры ПВВД¦ Разработка КД | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Разработка конструкции лобовой опоры ПВВД¦Проведение НК | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Разработка конструкции лобовой опоры ПВВД¦Корректировка КД по результатам НК | 4 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Разработка конструкции лобовой опоры ПВВД¦ КД выдано | 0 | 2024-10-28 17:00 | 2024-10-28 17:00
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Разработка конструкции лобовой опоры ПВВД¦Проведение совета по качеству | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 49 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 13 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-17 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 42 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 112 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 8 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Доработка комплекта ЗИП | 16 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Терехова Елена Николаевна
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Подготовка ответов по замечаниям ВНИИМ по РЭ УРМЦ-3 | 14 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 15:00 | Терехова Елена Николаевна
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Разработка сборочного чертежа обвязки компенсаторов КД600, КД3 | 12 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-18 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 9 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Внесение изменений в НТД по УРМЦ | 34.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-26 10:30 | Терехова Елена Николаевна
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 52 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-28 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 47.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-27 16:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 80 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-31 17:00
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корректировка НТД | 25 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Терехова Елена Николаевна
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 10 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Разработка ПС на местные сопротивления, фильтры | 41 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 37 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-17 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 52 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-11 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Разработка сборочного чертежа Г3-016-11 - АНАЛОГ | 6 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 10 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Обвязка датчиков перепада фильтров - разработка 3D модели, подготовка комплекта КД. | 86 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-24 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 38 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 15:00
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 80 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-14 17:00
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Подготовка фин. заключения по проекту | 4 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР¦Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 10 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Заключительный этап¦Подготовить финансовые и трудовые затраты. | 32 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Заключительный этап¦Подготовить эк.заключение | 16 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Заключительный этап¦Подготовить итоговые материалы по проекту. | 32 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Заключительный этап¦Совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Заключительный этап¦Подготовить презентацию | 2 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Заключительный этап¦Защита проекта | 1 | 2025-04-15 11:00 | 2025-04-15 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка конструкции установки СПУ ПГ-018, устранение замечаний по КД установки¦Заключительный этап¦ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 15.04.2025 | 0 | 2025-04-15 12:00 | 2025-04-15 12:00