## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич | "ОКР ПУРС ДОНБАСС" для ГУП "ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО"
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 262 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 263 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 264 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 265 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 266 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 267 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 268 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 269 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 270 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 271 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 272 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 273 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 274 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 275 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 276 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 277 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 278 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 279 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 280 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 281 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 282 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 283 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 284 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 285 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 286 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 287 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 288 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 289 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 290 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 291 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 292 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 293 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 294 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 295 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 296 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 297 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 298 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 299 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 300 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 301 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 302 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 303 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 304 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 305 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 306 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 307 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 308 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 309 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 310 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 311 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 312 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 313 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 314 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 315 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 316 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 317 | 0.5 | 2025-11-04 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 317 | 0.5 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 318 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 319 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 320 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 321 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 322 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 323 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 324 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 325 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 326 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 327 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 328 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 329 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 330 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 331 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 24 | 1 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 25 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 26 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 27 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 28 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 29 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 30 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 31 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 32 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 33 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 34 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 35 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 36 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 37 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 38 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 39 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 40 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 41 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 42 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 43 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 44 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 45 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 46 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 47 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 48 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 49 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 50 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 51 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 52 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 53 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 54 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 55 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 56 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 57 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 58 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 59 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 60 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 61 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 62 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 63 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 64 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 65 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 66 | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 67 | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 68 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 69 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 70 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 49 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 50 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 51 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 52 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 53 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 54 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 55 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 56 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 57 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 58 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 59 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 60 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 61 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 62 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 63 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 64 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 65 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 66 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 67 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 68 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 69 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 70 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 13 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 14 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 15 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 16 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 17 | 0.5 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 14 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 15 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 16 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование отчетов к ДПИ 17 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Расчет ДДС | 2 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет БЮДЖЕТА | 2 | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Экономическое обоснование | 2 | 2024-07-24 13:00 | 2024-07-24 15:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ПРИКАЗ ПОДПИСАН | 0 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:00
Разработка общего вида ПУРС | 16 | 2024-07-19 10:00 | 2024-07-23 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проработать поузловой состав ПУРС(укрупненный) | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-26 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проработать технические предложения и соответствие требованиям весовых измерительных платформ для обеспечения всего диапазона измерений | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-26 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработать прижимное устройство, устройство сбора воды, общие виды | 24 | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-31 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
1. Проработка технических решений согласно ТЗ 1. Разработка функциональной схемы. 3. Подготовка спецификации. | 28 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-31 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка технологической схемы | 40 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-01 17:00
Разработка технологической схемы | 16 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-05 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Подтвердить корректность технологической схемы | 2 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
Подобрать основное оборудование в состав установки | 16 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-08 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
Выехать в ЦСМ для ознакомления с аналогичной установкой | 4 | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-08 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
Доработать технологическую схему исходя из полученных тех.решений | 8 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Технологическая схема утверждена(принципиально) | 0 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 10:00
Разработать измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 64 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-16 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать КД на измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 16 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать КД на прижимное устройство | 8 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать КД на перекидные устройства 3шт. (начало работ). | 16 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Выдать спецификации по материалам и оборудованию по факту проводимых работ | 4 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО | 0 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:00
Корректировать технологическую схему установки | 4 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Провести переподбор оборудования согласно тех.схемы | 8 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-22 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Корректировать спецификации по уточненному ТЗ | 4 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
Планировка установка в здании | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Переливное модель | 22 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-04 15:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Бак 4м3, 3м3, 60 л модель | 22 | 2024-10-04 15:00 | 2024-10-09 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проектирование нового стола эскиз | 12 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-10 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Сформировать и выдать спецификацию по прижимному устройству | 8 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать блок насосов, обвязку насосной группы | 40 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовить решения по применению весоизмерительных модулей | 24 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Павлов Александр Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
Весоизмерительные модули определены | 0 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:00
Разработать и выдать спецификацию по весовым модулям | 1.6 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать обвязку весовыых модулей | 8 | 2024-11-06 10:36 | 2024-11-07 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать блоки весовых измерений | 8 | 2024-11-07 10:36 | 2024-11-08 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать емкость для обезвоздушивания воды | 24 | 2024-11-08 10:36 | 2024-11-13 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать перекидные устройства над блоками весовых измерений | 80 | 2024-11-13 10:36 | 2024-11-27 10:36 | Дейко Евгений Юрьевич, Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
Доработать весовые устройства исходя из принятых конструкторских решений с производством | 40 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 17:00
Разработать обвязку оборотной емкости | 96 | 2024-11-27 10:36 | 2024-12-13 10:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовить спецификацию по оборотной емкости и выдать в производство | 8 | 2024-12-04 10:36 | 2024-12-05 10:36
Разработка 3D моделей и оформление чертежей на стол | 10 | 2024-12-05 10:36 | 2024-12-06 13:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка переливного устройства | 18 | 2024-12-06 13:36 | 2024-12-10 15:36 | Хайрулин Михаил Шаукатович
КД разработано с учетом нового ТЗ | 0 | 2024-12-10 15:36 | 2024-12-10 15:36
Исполнить задачу №2 ("Протокол КИ1_012_О_105 от 11.12.2024 13:43:25 (Протокол)") Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 26 | 2024-12-05 10:36 | 2024-12-10 13:36 | Карташев Константин Валерьевич
Сопровождение производства пор закупке ТМЦ | 14 | 2024-12-10 13:36 | 2024-12-12 10:36 | Карташев Константин Валерьевич
Проработка конструкции баков и трубной обвязки | 8 | 2024-12-12 10:36 | 2024-12-13 10:36 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка Обвязки весоизмерительной системы | 20 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 10 | 2024-12-25 13:00 | 2024-12-26 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Проработка конструкции Измерительной линии под нужное кол-во расходоомеров | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка функциональной схемы линии малых расходов | 12 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Трубная обвязка малых расходов (планировка, модель, чертеж) | 27 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-13 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Прямые участки измерительная линия (проработка, модель) | 49 | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-21 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Трубная обвязка (чертеж) | 23 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-24 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Доработка ресивера (чертеж) | 18 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-23 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проработка трубной обвязки слив в буферный бак (доработка, чертеж) | 18 | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Буферный бак (доработка, чертеж, dxf) | 18 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-30 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Расчет и заказ лотков для кабеля | 25 | 2025-01-30 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка кронштейнов и размещения Датчиков переливов | 22 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-05 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Перенос насоса для откачки из бака 3 куба | 18 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Размещение на столе ручного контроллера цилиндров и розеток на панель | 16 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка КД на прямые участки измерительной линии | 78 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-21 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
анализ заказанных материалов | 19 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-26 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
работа с производством | 8 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-27 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Модель монитора весов | 4 | 2025-02-27 11:00 | 2025-02-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Доработка рамы стола | 4 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-28 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ПУРС 150.10.00.000, Корректировка 3Д моделей, Создание КД | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ПУРС 150.11.00.000 Крышки Создание КД и 3Д моделей | 20 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-17 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ПУРС 150.05.00.000 Бак 60 литров Корректировка 3Д моделей, создание КД | 22 | 2025-02-17 15:00 | 2025-02-20 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ПУРС 150.01.00.000 Стол проливной Корректировка 3Д моделей, КД | 12 | 2025-02-20 13:00 | 2025-02-21 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Консультировать производство по сбрке | 32 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать паспортную табличку | 2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка структуры кода проекта. Коррекция отображения информации, обновления элементов схемы. Добавление функции упр.кранами. | 12 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-13 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Доработка крышек ПУРС | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Шкаф пневмораспределительный | 2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать технологическую схему АСУ | 0 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подобрать оборудование АСУ | 24 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Подготовить спецификации по АСУ | 24 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Подготовить спецификацию КИП | 24 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-28 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич
Подготовить спецификации по силовой части | 16 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-30 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Внести материалы и оборудование по спецификациям в 1С | 24 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Дейко Евгений Юрьевич
СПЕЦИФИКАЦИИ АСУ ПЕРЕДАНЫ В ПРОИЗВОДСТВО | 120 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Изготовление доп. оборудования АСУ ТД | 120 | 2024-09-23 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Доп.оборудование готово | 0 | 2024-10-11 17:00 | 2024-10-11 17:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Проработать перечень доп.оборудования | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Составить предварительную схему подключений | 10 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 8 | 2024-11-07 10:00 | 2024-11-08 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Разработка схемы АСУ и силовой части | 18 | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-12 12:00 | Львов Сергей Александрович
Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 17 | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-14 14:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение номенклатур в 1С | 5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная проработка размеров шкафов и компоновки | 8 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование предварительной спецификации на основное оборудования для формирования заказа | 18 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-19 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать схемы подключения СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 30 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-19 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработать компоновку ШУ СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 10 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-24 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработать компоновку ШУ АСУ | 18 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
КД на АСУ и ШУ разработано | 0 | 2024-12-25 10:00 | 2024-12-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа силового | 16 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической соединений шкафа силового | 25 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка ГЧ шкафа автоматики | 18 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-20 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 24 | 2025-01-20 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 8 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Сопровождение закупки и сборки АСУ и ШУ | 8 | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-27 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Внести корректировки в КД по результатам сбрки | 16 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-29 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Корректировка схему по факту сборки | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить комплектующие, участие в сборке установки и ПНР на объекте, удаленное консультирование | 12 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение позиций для заказа в 1С | 6 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Оформление и сопровождение заказов | 4 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
1. Доработка обвязки весоизмерительной системы 2. Подбор основного оборудования 3. Оформление спецификации | 26 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
1. Проработка тех решения для изготовление прямых учасимостков в зависимости от диаметра | 24 | 2025-01-16 10:00 | 2025-01-21 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Создание КД ПУРС 150.08.00.000 Трубная обвязка | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Создание КД ПУРС 150.09.00.000 Емкость буферная | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разбираться с весами / переделать KPK_USB_HUB под интерфейсRS232. | 8 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 14 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-05 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 18 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-07 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Проработка схемы электрической принципиальной коммутации весового оборудования | 10 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование спецификаций по ША и ШС | 18 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-13 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Корректировка схем ША и ШС, внесение изменений | 6 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-14 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор и просчет кабельной продукции, формирование таблицы для заказа | 8 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение сборки, ПНР | 5 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
КД АСУ ГОТОВО!!! | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
Сопровождение сборки, ПНР | 6 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Корректировка схем, внесение изменений | 6 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-19 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор и заказа комплектующих, сборка комплектующих для сборки шкафа | 5 | 2025-03-19 13:00 | 2025-03-20 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка модели стенда, добавление промежуточного слоя ДТО для хранения состояния стенда и оборудования. | 68 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-18 12:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка модели настройки стенда | 20 | 2024-07-18 13:00 | 2024-07-22 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка базовых классов элементов стенда | 40 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-29 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Построение структуры ПО | 40 | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-13 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка мнемосхемы с основными блоками и обозначениями | 40 | 2024-08-13 10:00 | 2024-08-20 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП | 120 | 2024-08-20 10:00 | 2024-09-10 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП | 40 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-17 10:00 | Львов Сергей Александрович
Подготовить математическую модель работы установки как проливным , так и весовым методом для реализации в ПО | 40 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-24 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внедрить в ПО алгоритмы работы и мат. Модель работы установки и весовым и проливным методом | 40 | 2024-09-24 10:00 | 2024-10-01 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестирование работы ПО (имитационным методом) | 40 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Дополнение мнемосхемы текущими параметрами и доп.обозначениями | 40 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестирование ПО (имитационным методом) | 80 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-27 17:00
Установка собрана силами производства | 0 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:00
Разработка мнемосхемы, добавление в ПО, проверка работоспособности весов, добавление на мнемосхему элементов для управления приборами, внесение изменений в окно редактирования сценария, доработка окна настройки приборов | 60 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-20 12:00 | Резников Роман Павлович
Доработка ПО ПУРС, доработка окна настройки, добавил раздел Модули, внес изменения, настройки опроса и считывания данных с уровнемера, подключил com порты и настроил опрос устройств | 23 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-21 16:00 | Резников Роман Павлович
Доработка ПО ПУРС, настройка сценариев, проверка и тестирование ПО, доработка открытия краснов и работы с ПЧВ | 30 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Резников Роман Павлович
Откладка уровнемеров и настройка вывода их в ПО, добавление возможности работы с пневмоприводами (кранамиЮ перекидное устройство) выезд на объект и отладка кранов и перекидных устройств | 30 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Резников Роман Павлович
Проверка ПО, настройка опроса приборов ВЗЛЕТ (текущий, массовый расход) | 37 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 14:00 | Резников Роман Павлович
ПО Установки разработано | 640 | 2025-01-31 08:00 | 2025-05-28 17:00
Доработки трубной обвязки насоса | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Заказ материалов | 3 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Пуско-наладочные работы, настройка и калибровка модулей КПК | 14 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-27 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Пуско-наладочные работы, устранение замечаний, проверка механизмов, проверка пневматики | 14 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-30 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Предоставить информацию о возможности выхода электродвигателя на расход 140 м3/ч; разработка инструкции для выхода двигателя на заданный расход 140 куб/час | 6 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка в части реализации БИПЧ, добавлена возможность настраивать пороги и выставлять подтяжку в зависимости какой прибор был установлен, тестирование и обкатка сценариев с новыми изменениями | 13 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 14:00 | Резников Роман Павлович
Доработать окно настроек, добавить возможность контролировать рабочие параметры установки и браковать ее если они не соблюдены, добавить возможность отключать и включать поверку по параметру среды, доработать визуализацию | 13 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 14:00 | Резников Роман Павлович
Исправить задержки и проверку открытия кранов, доработать алгоритмы выполнения сценария в части ручного режима, каждый метод расчета вынести в отдельный метод | 14 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-22 15:00 | Резников Роман Павлович
Доработка ПУРС-С, добавление кнопки на мнемосхему (СКЗ) для слива воды, и реализация ее, слив воды удаленно у заказчика с баков | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Резников Роман Павлович
Командировка: поверка и отладка ПО ПУРС-С | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разбор требуемых доработок ПУРС-С по замечаниям | 4 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка ответов на вопросы по письму от заказчика | 7 | 2025-10-13 13:00 | 2025-10-14 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Согласование вида и формы окна проверки МПКИ в ПО ПУРС | 1.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка формы и расчета поправочных коэффициентов для Взлет | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Перемещение регулировки малых расходов | 5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Изменение трубной обвязки рабочего стола для вертикального расположения эталонного счетчика | 11 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка прямых участков и проставок под резьбовые счетчики | 24 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Переделка малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовка для заказа материалов и раскроя для переделки бака 60л, трубной обвязки, малых расходов | 8.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовка для заказа материалов и раскроя для проставок под резьбовые счетчики | 15 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей доработки малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей прямых участков, проставок под резьбовые датчики | 20 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей на сборочные элементы по переносу регулировки малых расходов | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Расположение на полке блоков питания 3,6 В(модель и оформление чертежей) | 5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление общего вида | 4 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6шт) | 6 | 2025-10-26 08:00 | 2025-10-27 15:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8шт) | 7 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6 шт.) | 5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8 шт.) | 7 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 16:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
КД на ПУ разработано | 0 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 16:00
Внесение изменений в КД рабочего стола для крепления монтажа ПКИ и проводов с клеммниками | 32 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
КД на поключения к рабочему столу выполнено | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
Принятие участия в поверке ПУРС, прошивка МПКИ | 14 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 15:00 | Резников Роман Павлович
Доработка окна настроек в части добавления возможности внесения характеристик среды и погрешности по прибору | 20 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Резников Роман Павлович
Доработка протокола в части исключения столбца среды погрешности и столбца времени измерений | 20 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-22 12:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента поверки МПКИ по каналу времени и импульса | 20 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-24 12:00 | Резников Роман Павлович
Подготовка и предоставление информации для корректировки РЭ | 6 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 15:00 | Резников Роман Павлович
Доработка сценариев | 20 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Резников Роман Павлович
Дополнительные стабилизации, регулировки | 25 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Резников Роман Павлович
Тестирование работы ПО С доработками | 18 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Резников Роман Павлович
Доработка ПО ноября и готовность к поверке достигнута | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Командировка в Мариуполь, калибровка весов через компаратор. Генеральная проверка ПО по итогу всех изменений. | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить ПМИ для сдачи установки | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подключиться для проверки добавления в ПО возможности указания веса импульсов. | 5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка формул погрешности | 4 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса и генератора отчетов. Проверка работоспособности ПО с изменениями касательно весов импульса. | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО(в окно уст-ва добавлена воз-ть выбирать МР по импульсу,частоте,току,реализована воз-ть добавлять или вписывать пар-тр для выбранного прибора, вес импульса,частота или выбрать ток,с раздела редактора сценария искл. Выбор веса импульса) | 27 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-16 11:00 | Резников Роман Павлович
Ознакомиться с процессами работы ПО , сценариями поверки | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)вторник | 8 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)среда | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)четверг | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Сопрповождение процесса сдачи ПУРС Заказчику (удаленно)пятница | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00
Подготовка ПО к сдаче ПУРС завершена | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00
Командировка в Мариуполь(перебор весового на 3 модуля) | 14 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Командировка состоялясь | 0 | 2025-11-12 15:00 | 2025-11-12 15:00
Расчет и подбор тензомодулей и соединительных элементов | 4 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
Запрос ТКП | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Предоставление габаритных размеров для разработки КД | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Проработка электросхемы для возможности подключения приборов номиналом 3,6В | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
Корректировка схемы принципиальной Шкафа автоматики (добавление блоков питания, аварийной кнопки) | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
Подбор блоков питания, клеммников и крепления их на DIN рейку | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
Разработка КД на кабель заземления поверяемых расходомеров, подбор и формирование спецификации | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 56 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-27 17:00
Переработка узла стыковки весоизмерительных модулей с емкостью для уменьшения уменьшения влияния геометрических деформаций на МХ | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Внесение изменений в КД на изливное устройство (узел) в части введения дополнительного фрагмента патрубка на труде с Ду 250 с целью устранения возможности выливания (расплескивания) воды на крышку емкости ВУ-1 при её наполнении из трубы. | 24 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Корректировка согласно ТЗ и ПО: (замена и внесение описания работ ПО) | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предоставление информации для корректировки РЭ | 24 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Командировка в Мариуполь(настройка весового устройства) | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отладить алгоритмы поверки весовым методом | 32 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ВЕСОВОЕ УСТРОЙСТВО ОТЛАЖЕНО | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00
Разработать КПУ на доп. Диаметры | 24 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Доп.диаметры КПУ разработаны | 0 | 2025-11-26 17:00 | 2025-11-26 17:00
Сопровождение опытной эксплуатации | 40 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-25 17:00
Совет по качеству | 1 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:00
Сопровождение опытной эксплуатации завершено | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Командировка Мариуполь для сдачи Заказчику | 12 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Установка сдана Заказчику | 0 | 2025-12-24 12:00 | 2025-12-24 12:00
Подготовить экономическое заключение по итогам проекта | 7 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 16:00 | экономист ОЦО и ЭП
Подготовить документы к закрытию проекта | 4 | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-24 11:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Подготовить презентацию по завершению проекта | 4 | 2025-12-24 11:00 | 2025-12-24 16:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Провести совещание по итогам проекта | 1 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-24 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00