## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна | 1.Проект Инжиниринговые компании
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Планирование проекта | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Внесение изменений | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторная защита | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчеты подготовлены | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Оформление приказа | 24 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Приказ подписан | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 43 | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 44 | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 45 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 46 | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 47 | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 48 | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 49 | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка письма о намерении стать поставщиком | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо подготовлено и направлено | 0 | 2025-03-10 08:30 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-13 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок отвеств по письму | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Список получен | 0 | 2025-04-04 08:30 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовить сз. на тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сз подготовлена | 0 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль акредитации на площадке | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторный запрос акредитация | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о текущих закупках | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль подготовки письма с целью проведения аудита компании | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо направлено | 0 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 2 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 3 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отработать запрос об участие в Альметьевских встречах | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.48 | 2025-07-14 08:30 | 2025-07-14 08:58 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить список участников | 0.48 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0.48 | 2025-09-03 08:28 | 2025-09-03 08:57 | Скорик Татьяна Игоревна
Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.48 | 2025-09-03 08:57 | 2025-09-03 09:26 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0.48 | 2025-09-03 09:26 | 2025-09-03 09:55 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 0.48 | 2025-09-25 09:55 | 2025-09-25 10:24 | Скорик Татьяна Игоревна
Отработать запрос об участие в конференции | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить список участников | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.5 | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 0.5 | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
вх. НП00-001173 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
отработка замечаний по ТКП | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
замечания отработаны | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о компании | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | 2025-09-09 08:30 | 2025-09-09 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-05 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка к звонку | 0.5 | 2025-06-25 08:30 | 2025-06-25 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-25 09:30 | 2025-06-25 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма с целью проведения презентации | 0.5 | 2025-07-03 09:30 | 2025-07-03 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо направлено | 0 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка к командировке - согласование даты выезда с Заказчиклм | 24 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд согласован | 0 | 2025-10-16 17:00 | 2025-10-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Служебное задание согласовано | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 40 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Командировка совершена | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка отчета по командировке | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Внесение задач в проект по результатам командировки | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контакты и запросы | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-04-14 08:30 | 2025-04-14 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласовать тех. характеристики | 0.1 | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-20 08:06 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование условий заключения Договора | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Внесение изменений в ОЛ (задание менеджеру по сопровожд) | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подписание договора | 0 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Направить письмо о сотрудничестве | 0 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Направить письмо о сотрудничестве | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению обратной связи по письму | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отработать запрос по ОПЭ | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить от заказчика данные по ОПЭ | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отработать ОЛ по ОПЭ | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Предоставить ТКП или обратную связь по запросу | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение обратной связи по письму о проведении ОПЭ | 0.5 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Возобновление ЗПР по ОПЭ (накладные ) | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение ответа от СР | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение объемов по запросу от СР | 0.5 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проведение дополнительных переговоров по ОПЭ , но на другие типы расходомеров | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00
Получить программу проведения ОПЭ | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование условий ОПЭ | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Условия согласованы | 0 | 2025-12-02 09:30 | 2025-12-02 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Запуск в производства расходомера для ОПЭ | 0.5 | 2025-12-09 09:30 | 2025-12-09 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отгрузка и монтаж расходомера на ОПЭ | 0.5 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-06 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль ОПЭ | 0.5 | 2026-01-06 10:30 | 2026-01-06 11:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение промежутоного результата ОПЭ | 0.5 | 2026-01-06 11:00 | 2026-01-06 11:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение акта по завершению ОПЭ | 0.5 | 2026-01-06 11:30 | 2026-01-06 12:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение вендер листа | 0 | 2026-01-06 12:00 | 2026-01-06 12:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 2 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 3 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 4 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 5 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 6 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 7 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 8 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 9 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 10 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 11 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 12 | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-14 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 40 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-04-29 08:30 | 2025-04-29 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-04-29 09:30 | 2025-04-29 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подписание договора | 0 | 2025-04-29 10:30 | 2025-04-29 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка письма-приглашения | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо подготовлено | 0 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо направлено | 0.5 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок отвественному | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование приезда | 0.5 | 2025-06-17 08:30 | 2025-06-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Участие подтверждено | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка и сдача технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Командировка завершена | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проведение преговоров по сотрудничеству | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение перспектив и крупных проектов | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть» | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка общего письма по сотрудничеству | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль регистрации письма у Заказчика | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получение перспектив от Татнефть (ОЛ и ТЗ) | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о конкурсах о тендерах 1 | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о конкурсах о тендерах 2 | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о конкурсах о тендерах 3 | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о конкурсах о тендерах 4 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 40 | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 41 | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 42 | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 43 | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 44 | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 45 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 46 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 47 | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 48 | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 49 | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 50 | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Устранить замечания | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Составить план-факт по бюджету | 2 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 14:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 14:00
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Выпустить распоряжение | 144 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-19 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Планирование проекта | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание проведено | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Внесение изменений | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Повторная защита | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Расчеты подготовлены | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Оформление приказа | 24 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Приказ подписан | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка письма о намерении стать поставщиком (СР) | 24 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Письмо подготовлено и направлено( 9 СР) | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок получение обратной связи по ОПЭ | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок совершен | 0 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 80 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
РГ по отработке требований к Поставщику | 0 | 2025-02-21 17:00 | 2025-02-21 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Информация получена | 0 | 2025-03-26 17:00 | 2025-03-26 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещания запланированы | 0 | 2025-03-27 17:00 | 2025-03-27 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание запланировано | 0 | 2025-03-24 17:00 | 2025-03-24 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Получено письмо о предоставлении объекта для прохождения ОПЭ на объекте Транснефть Усть-Луга. Принято решение о выезде специалиста для обследования объекта | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Выезд специалиста на объект в Транснефть Усть-Луга. Проведено обследование, проведены измерения трубопровода | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Возвращение специалиста с объекта в Усть-Луге. Информация передана в службу развития | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка объемов к планируемой реализации на 2026г для ТЭО ОПЭ UFL | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
СР Подготовлены данные для запуска в производство | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Произведен звонок заказчику (Кундичу К.В.) по теме оформления ОПЭ, получена информация, что будет оформлен акт приемо-передачи. Договор оформляться не будет | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Запланировано совещание на уровне директора для обоснования отгрузки без договора | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведено совещание по оформлению проекта. Поставлены задачи по повторной подготовке ТЭО и получению подтверждения вхождения в реестр от Транснефти | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен стандарт вхождения в Реестр от Транснефть (Кундич) | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получено новое экономическое заключение от ЭС | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение информации - Получено письмо от Транснефти о согласовании обновленной документации, направлено письмо о сроках готовности прибора | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование общей структуры компании | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование общей структуры компании | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование общей структуры компании | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Получение задачи от ПСД по проекту с ВНИИМ | 0.48 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Задача получена | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР во ВНИИМ для снятия потребности | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Получение технического задания от ВНИИМ | 24 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Тех. Задание получено | 0 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:00
Отработка ЗПР (У Соломичевой в работе.Согласование параметров) | 160 | 2025-07-14 08:00 | 2025-08-08 17:00
ЗПР отработана - до введения новых данных | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Совещание с конструктором | 0.48 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:28
Совещание проведено | 0 | 2025-08-11 08:28 | 2025-08-11 08:28
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-12 15:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Структура определена | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 15:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 16 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
ЛПР определены | 0 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок ЛПР , договоренность о встрече | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Встреча запланирована | 0 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Встреча с нач. отдела метрологии Уренгойское УМН Данилюк Григорием Михайловичем | 8 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Результат в техническом отчете | 0 | 2025-02-19 17:00 | 2025-02-19 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Написано письмо о проведении презентации в проектном институте Тюменьгипротрубопровод | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
получен отказ о проведении презентации в связи с отсутствием нашей продукции в реестре СИ Транснефть | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-05-05 17:00 | 2025-05-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация отправлена | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по получению обратной связи о прохождении ОПЭ( поиск обьекта) | 160 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Обратная связь получена | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Решение принято | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Цели подготовлены | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Защита целей | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Цели защищены | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 11:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-08 11:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок совершен | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Согласование даты встречи | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Встреча согласована | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Выезд в регион | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 12:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Встречи проведены - не имеют расходомеров нефти на балансе. Есть наши УЗПР газа на осбственные нужны. Есть проблемы, получены акты для устранения | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Возвращение с региона | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | 2025-09-03 17:00 | 2025-09-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | 2025-09-04 17:00 | 2025-09-04 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Объявлен тендер СЗ 23403, предложение подано. Звонок на следующей недел по итогам тендера | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по тендеру - техника на рассмотрении, повторно прозвонить на след неделе | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по тендеру - рассмотрение предложений, не спешат, прозвонить через 2 недели | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2025-06-11 08:00 | 2025-07-01 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Контакты по проведению ОПЭ | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 112 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Структура определена | 0 | 2025-04-29 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 112 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Структура определена | 0 | 2025-04-29 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
проведена встреча с Фролов Андрей Викторович (Начальник отдела инновационных разработок). На данный момент нереестровых закупок не планируется, попросил направить уведомление по итогам прохождения ОПЭ | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | 2025-06-27 08:00 | 2025-07-29 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос на нереестровую закупку UFG и UFL в рамках проекта Порт Приморск | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Произведен выезд в проектный институт Москва Гипротрубопровод. ЛПР Назаров Роман. Получено подтверждение готовности внесения наших параметров в ОЛ | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Произведен выезд в ТРМЗ. Встреча с Волков С.С. (Зам нач ОМТО) и Мышкин Е.С. (Зам гл конструктора по автоматизации). Проведена встреча, получены замечания к технике. Проведены переговоры о закупке нашего оборудования | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена проработка ОЛ на предмет внесения наших параметров с Институтом | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Новые ОЛ направлены институтом в ТРМЗ | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены замечания от ТРМЗ | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
замечания отработаны и направлены институту | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Назначено совещание на 17 ноября по срокам реализации проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в ТРМЗ по итогам совещания - совещание прошло, но решение отложено, сказал повторно прозвонить через неделю-две | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Повторный звонок по проекту Порт Приморск - решение отложено на неопределенный срок | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в проектный институт в Москве о встрече, встреча согласована | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-13 08:30 | 2025-01-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Защитить план командировок на месяц | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
План командировок защищен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
План командировок защищен | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Устранить замечания | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Составить план-факт по бюджету | 2 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 12:00 | Елеева Анна Васильевна
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Планирование проекта | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Внесение изменений | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторная защита | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчеты подготовлены | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Оформление приказа | 24 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Приказ подписан | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 43 | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 44 | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 45 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 46 | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 47 | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 48 | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 49 | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 1 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 2 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 3 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 4 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-07-01 08:30 | 2025-07-01 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа по раннее направленному письму | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Обсуждение вопроса выезда в командировку | 0.5 | 2025-07-14 08:30 | 2025-07-14 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | 2025-07-04 08:30 | 2025-07-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа орассмотрении письма о сотрудничестве. | 0.5 | 2025-08-18 08:30 | 2025-08-18 09:00
Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о рассмотернии письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о рассмотрении письма | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о получении ответа по письму о сотрудничестве | 0.5 | 2025-08-21 08:30 | 2025-08-21 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 1 | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 2 | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 3 | 8 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 4 | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 5 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 6 | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 2 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 3 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 4 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 5 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 6 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 7 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 8 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 9 | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 10 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 11 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 12 | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-02-11 08:30 | 2025-02-11 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-02-11 09:30 | 2025-02-11 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению обратной связи по согласованию техники | 0.5 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-11 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | 2025-02-11 10:30 | 2025-02-11 11:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-03-25 08:30 | 2025-03-25 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению обратной связи по согласованию техники | 0.5 | 2025-04-02 08:30 | 2025-04-02 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол 2 038 548 | 0 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка ЗПР на основании полученного письма с замечаниями | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Обсуждение вопроса на Тех. совете | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Планирование ВКС с Заказчиком | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
ВКС запланировано | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
ВКС проведена | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Создать протокол ВСК | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-04 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль отработки ЗПР 442 | 120 | 2025-03-31 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению обратной связи по согласованию техники | 0.5 | 2025-04-08 08:30 | 2025-04-08 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторный звонок | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-04-30 08:30 | 2025-04-30 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-04-16 08:30 | 2025-04-16 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-04-16 09:30 | 2025-04-23 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-04-09 08:30 | 2025-04-09 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-04-15 08:30 | 2025-04-15 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-04-15 09:30 | 2025-04-22 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-06-23 08:30 | 2025-06-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-23 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-06-23 10:30 | 2025-06-30 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Результаты по тендеру | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-06-23 08:30 | 2025-06-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-23 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-07-28 10:30 | 2025-08-04 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-06-23 08:30 | 2025-06-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-23 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-07-28 10:30 | 2025-08-04 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-07-15 08:30 | 2025-07-15 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-06-23 08:30 | 2025-06-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-23 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-06-23 10:30 | 2025-06-30 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
результаты тендера | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-08-28 08:30 | 2025-08-28 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-08-28 09:30 | 2025-08-28 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 8 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Результаты тендера | 104 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-22 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 8 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-07 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью уточнения тех. Характеристик по тендеру | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | 2025-11-11 09:30 | 2025-11-11 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 8 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-26 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью уточнения тех. Характеристик по тендеру | 0.5 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-26 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | 2025-11-26 10:30 | 2025-11-26 10:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка письма-приглашения | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо подготовлено | 0 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо направлено | 0.5 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | 2025-05-12 08:30 | 2025-05-12 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок отвественному | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных на кого дополнительно направить приглашение | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторная отправка письма | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование приезда | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Дополнительный звонок по приезду на конференцию | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Окончательный звонок по участию в конференции | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Участие подтверждено | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить данные о закупках - способы, перспективы | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Данные получены | 0 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Переговоры проведены | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовить ЗПР по результатам переговоров в Сургутнефтегаз | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
ЗПР подготовлена | 0 | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Запланировать рабочую группу или вынести на тех. Совет вопрос по доработки расходомеров | 0.5 | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-24 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Тех. Совет проведен - вопрос не выносился | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Тех. Совет проведен | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30
Подготовить письмо по результатам тех. Совета в адрес Сургутнефтегаз | 1 | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить обратную связь от Заказчика | 24 | 2025-12-16 09:30 | 2025-12-19 09:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовить письмо по проведению презентации на базу Сургутнефтегаз | 0.5 | 2025-12-19 09:30 | 2025-12-19 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласовать дату приезда | 80 | 2025-12-19 10:00 | 2026-01-02 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести переговоры по текущей ситуации с рекламациями по приборам | 2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка ЗПР по результатам полученной информации по рекламациям | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Передача данных по рекламации в тех. Поддержку | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Организация рабочей группы по рекламациям | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка ответа по результатам проведенной раб группы в адрес Сургутнефтегаз | 1 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовить пакет документов по продукции | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Документы отправлены | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по рассмотрению ОТ и РЭ на UFL и CFM | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 40 | 0.48 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 41 | 0.48 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 42 | 0.48 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 43 | 0.48 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 44 | 0.48 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 45 | 0.48 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 46 | 0.48 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 47 | 0.48 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 48 | 0.48 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 49 | 0.48 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 50 | 0.48 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:28 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя план 0/факт 0 | 48 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя план 0/факт 0 | 40 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-06-25 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-11-26 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя (план 988 820/ факт 988 920) | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Устранить замечания | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Составить план-факт по бюджету | 2 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 14:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 14:00
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Планирование проекта | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание проведено | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Внесение изменений | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Повторная защита | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Расчеты подготовлены | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Оформление приказа | 24 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Приказ подписан | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Сопровождение исполнения задач | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с проектной группой 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с проектной группой 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с проектной группой 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с проектной группой 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с проектной группой 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с проектной группой 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с проектной группой 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Совещание с куратором проекта 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ТКП выставили для участия в тендере. Было получено письмо на получение скидки, откорректировала ТКП и отправила на согласование руководителю | 0.5 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-21 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-21 13:30 | 2025-03-21 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-25 14:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-03-25 14:30 | 2025-03-25 15:00 | Бережной Артем Андреевич
Получена обратная связь- письмо на рассмотрении у Лесив Виталий Викторович (директор департамента по добычи и геологии) | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок Панчев Сергей Дмитриевич (Саратовский филиал) | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение перечня номеклатуры планируемой к закупке | 0.48 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Регистрация на ЭТП заказчика | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Направить с/з на Тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
С/з направлена №7777 | 0 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-01-17 10:00 | 2025-01-17 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-01-20 10:30 | 2025-01-20 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение запроса | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Уточнение ТЗ | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование карты заказа работ и услуг на расчет ПИР по объектам | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование скидки | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение запроса | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование карты заказа работ и услуг на расчет ПИР по объектам | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 11:00 | 2025-11-24 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-11-25 14:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-21 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-21 13:30 | 2025-03-21 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-04-03 08:30 | 2025-04-03 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по направленным письмам | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-21 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-21 13:30 | 2025-03-21 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-25 14:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-03-25 14:30 | 2025-03-25 15:00 | Бережной Артем Андреевич
Повторный звонок Уралкалий | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка общей информации | 0.5 | 2025-04-11 08:30 | 2025-04-11 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Пройти аккредитацию на ЭТП Тэк-Торг для участия в конкурсах | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Направить с/з на тендерный отдел | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
С/з направлена №8158 | 0 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-12-03 10:00 | 2025-12-03 10:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-12-04 10:30 | 2025-12-04 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-12-05 11:00 | 2025-12-05 11:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование условий Договора | 0.5 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-10 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | 2025-12-11 13:00 | 2025-12-11 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Договор подписан | 0 | 2025-12-16 13:30 | 2025-12-16 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 8 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Запущен ЗПР | 8 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по условиям сотрудничества | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма для согласования выезда в командировку | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Планирование проведение ВКС со специалистами ПАО "Уралкалий" | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Тестовый созвон | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с/з на организацию ВКС | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Проведение ВКС со специалистами ПАО "Уралкалий" | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 312.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 312.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 312.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-09-29 10:00 | 2025-10-06 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-09-29 10:00 | 2025-10-06 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
«УРАЛХИМ» (Пермский филиал) - проведены переговоры с главным прибористом- метрологом Балдуев А. Е. | 0 | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
«УРАЛХИМ» (филиал «Азот» г. Березники) - проведены переговоры с главным прибористом – Седавных Денис, начальником цеха КИПиА – Сычев А. С. | 0 | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи по письму - отписано Герасимов Лука Андреевич (н.о. закупок) | 0.5 | 2025-04-02 08:30 | 2025-04-02 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Повторный звонок в отделок закупок | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-04-22 08:30 | 2025-04-22 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 10:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-12-18 10:30 | 2025-12-18 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-12-19 11:00 | 2025-12-19 11:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование условий Договора | 0.5 | 2025-12-24 11:30 | 2025-12-24 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Договор подписан | 0 | 2025-12-30 13:30 | 2025-12-30 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-12-08 09:30 | 2025-12-08 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-15 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-15 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-25 08:30 | 2025-03-25 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-25 13:30 | 2025-03-25 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-03-27 14:00 | 2025-03-27 14:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-03-27 15:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Регистрация на ЭТП заказчика | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Направить с/з на Тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
С/з направлена №8504 (Мониторинг закупок) | 0 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-12-11 09:30 | 2025-12-11 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-18 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-19 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-19 14:00 | 2025-12-19 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму - расписано Местахов Ренат Хасимович | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму - расписано Шипарев Андрей Викторович | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-25 08:30 | 2025-03-25 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-25 13:30 | 2025-03-25 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи по письму - отписано Сергеева Юлия (89383324856) отдел закупок | 0.5 | 2025-03-27 14:00 | 2025-03-27 14:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-03-27 15:00 | Бережной Артем Андреевич
Регистрация на ЭТП заказчика | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Направить с/з на Тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
С/з направлена №8504 (Мониторинг закупок) | 0 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма и общей информации о продукции | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.48 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-12-11 09:30 | 2025-12-11 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-18 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-19 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-19 14:00 | 2025-12-19 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение запроса | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Направлен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение ТЗ от заказчика, рассмотрение конструктором возможности изготовления оборудования | 24 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи от заказчика | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-25 08:30 | 2025-03-25 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-25 13:30 | 2025-03-25 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной свзяи по письму - отписано Подлесников Денис (категорийный менеджер по закупкам) | 0.5 | 2025-03-27 14:00 | 2025-03-27 14:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-03-27 15:00 | Бережной Артем Андреевич
Регистрация на ЭТП заказчика | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Направить сз на Тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Бережной Артем Андреевич
С/з направлена №7580 | 0 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Получить от заказчика чек-листы | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получены чек-листы на ДД и электромагнитные расходомеры, направлена с/з на рассмотрение Соломичевой | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
С/з направлена №7749 | 0 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Получить перечень текущих закупок | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Ознакомится с текущими закупками | 0.5 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение ОЛ для прохождения ОПЭ | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-12-12 10:30 | 2025-12-12 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование условий Договора | 0.5 | 2025-12-18 11:30 | 2025-12-18 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-19 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Договор подписан | 0 | 2025-12-24 13:30 | 2025-12-24 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-18 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-25 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-26 14:00 | 2025-12-26 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-02 08:30 | 2025-04-02 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в отдел закупок | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-27 10:30 | 2025-02-27 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ от компании "Энергаз", созвонилась для уточнения информации | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Задача на рассмотрение КБ требований ТЗ на возможность изготовления оборудования | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Предоставление информации заказчику по возможности проведения проливной поверки на природном газе | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Предоставление информации заказчику по погрешности измерительного комплекса | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование скидки | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП со скидкой и внесенной доп. Информации, указанной в ТЗ заказчика | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Направлен ЗПР для предоставления стоимости поверки | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и внесение изменений в ОЛ | 16 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
С/з на предоставление ГЧ | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ОЛ на согласование заказчику | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование скидки | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение изменений и отработка ОЛ (заказчик добавил телеметрию) | 24 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Направлен пакет договорных документов на согласование Спецификации | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Спецификация согласована со стороны заказчика, пакет договорных документов направлен для подписания в ЭДО | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Договор заключен | 0 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка приглашения на конференцию Глекову С.В. - зам. начальника цеха по ремонту | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по предстоящему проекту | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 11:00 | 2025-11-24 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-11-25 14:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 11:00 | 2025-11-24 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-11-25 14:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-26 08:30 | 2025-03-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Повторный звонок Подниколенко Михаил | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Направлены общая информация о компании и рекламные каталоги продукции | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи, согласование скидки | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-02-05 08:30 | 2025-02-05 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-02-05 13:30 | 2025-02-05 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-02-07 14:00 | 2025-02-07 14:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-02-07 14:30 | 2025-02-07 15:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-13 10:30 | 2025-02-13 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-02-14 11:00 | 2025-02-14 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование условий Договора | 0.5 | 2025-02-19 11:30 | 2025-02-19 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | 2025-02-20 13:00 | 2025-02-20 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Договор подписан | 0 | 2025-02-25 13:30 | 2025-02-25 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-02-11 08:30 | 2025-02-11 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-02-13 09:30 | 2025-02-13 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-20 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-20 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-21 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Командировка завершена | 0 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок - знакомство | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 10:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-12-19 10:30 | 2025-12-19 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-12-22 11:00 | 2025-12-22 11:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование условий Договора | 0.5 | 2025-12-25 11:30 | 2025-12-25 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Договор подписан | 0 | 2025-12-31 13:30 | 2025-12-31 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-12-11 09:30 | 2025-12-11 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-18 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-19 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-19 14:00 | 2025-12-19 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-25 08:30 | 2025-03-25 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-25 13:30 | 2025-03-25 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-04-02 08:30 | 2025-04-02 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 1 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-01-16 10:00 | 2025-01-16 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-01-17 11:00 | 2025-01-17 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-01-20 11:30 | 2025-01-20 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-21 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Запущен ЗПР | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование тех. Требований с заказчиком | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка возможности проливной поверки DN600 | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ответа заказчику | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение ответа по поверке в рамках Тех. совета | 1 | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-03 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Запрос на предоставление тех. характеристик | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по получению обратной связи | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Ознакомление с вх. Запросом | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-11-11 08:30 | 2025-11-11 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Запрос на предоставление ууточнение тех. характеристик | 0.5 | 2025-11-11 09:30 | 2025-11-11 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Повторный звонок по результатам рассмотрения | 120 | 2025-11-13 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-18 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-25 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-26 14:00 | 2025-12-26 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-25 08:30 | 2025-03-25 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-25 13:30 | 2025-03-25 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-04-02 08:30 | 2025-04-02 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-01-15 10:00 | 2025-01-15 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-01-16 10:30 | 2025-01-16 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи (КРОНОС) | 4 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по предстоящему проекту узла газа | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок главному метрологу КАО "Азот" | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка материалов на выпускаемую продукцию | 2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение ОЛ | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование скидки | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-18 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-25 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-26 14:00 | 2025-12-26 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее направленного ТКП для участия в тендере КАО "АЗОТ" | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Направила заказчику информацию об исполнении прибора (материал) | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
С/з на согласование скидки для участия в тендерной закупке | 8 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП с согласованной скидкой | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
С/з на предоставление ГЧ для заказчика | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка дополнительных тех. Требований для участия в тендере (подключение, ДД, поверка, фланцы ГОСТ, материал расходомера) | 16 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка окончательного ТКП с учетом правок заказчика | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок заказчику по тендеру | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Повторный звонок по результатам тендера | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-25 08:30 | 2025-03-25 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-25 13:30 | 2025-03-25 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-04-02 08:30 | 2025-04-02 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-01-15 10:00 | 2025-01-15 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-01-16 10:30 | 2025-01-16 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок метрологу по выявлению потребности на 2026 год | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
С/з 5517 | 0 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Направлено ТКП в тендерный отдел | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отработка замечаний по выставленному ТКП | 16 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок метрологу по вопросу получения откорректированного ТКП | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок метрологу по результатам тендера | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-18 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-25 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-26 14:00 | 2025-12-26 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование письма | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. параметров | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подбор маски ДД | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование ТКП | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение информации в базу | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. параметров | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подбор маски ДД | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование ТКП | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение информации в базу | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. параметров | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подбор маски ДД | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование ТКП | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Внесение информации в базу | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отработка тех. параметров | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подбор маски ДД и необходимого доп. оборудования | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование ТКП | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. параметров | 4 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подбор маски ДД | 4 | 2025-06-24 08:30 | 2025-06-24 16:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование ТКП | 2 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-26 09:30 | 2025-06-26 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка замечаний от заказчика, направлен скорректированный ТКП | 4 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение информации в базу | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. параметров | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подбор маски ДД | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование ТКП | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение информации в базу | 0.5 | 2025-07-14 08:30 | 2025-07-14 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. параметров | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подбор маски ДД | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-07-01 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование ТКП | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение информации в базу | 0.5 | 2025-09-01 08:30 | 2025-09-01 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. параметров | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подбор маски ДД | 4 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-15 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование ТКП | 2 | 2025-07-17 13:30 | 2025-07-17 15:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-07-17 15:30 | 2025-07-17 16:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение информации в базу | 0.5 | 2025-09-01 08:30 | 2025-09-01 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 1 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 2 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 3 | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 4 | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 5 | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 6 | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 7 | 8 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 8 | 8 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 9 | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 1 | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 2 | 8 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 3 | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 4 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 5 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 6 | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 7 | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 8 | 8 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 9 | 8 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонки по разосланным общим письмам 1 | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонки по разосланным общим письмам 2 | 8 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонки по разосланным общим письмам 3 | 8 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонки по разосланным общим письмам 4 | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонки по разосланным общим письмам 5 | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонки по разосланным общим письмам 6 | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонки по разосланным общим письмам 7 | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонки по разосланным общим письмам 8 | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок совершен | 0 | 2025-05-12 08:30 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | 2025-05-12 08:30 | 2025-05-12 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Данные внесены | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение новой потребности или перевыставление ТКП по раней потребности | 24 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Потребность получена | 0 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задания менеджеру по сопровождению на ОЛ | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Задание направлено | 0 | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 10:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-05-15 10:30 | 2025-05-15 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Корректировка ТКП (при необходимости) | 0.5 | 2025-05-15 11:00 | 2025-05-15 11:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Обсуждение тех. условий | 0.5 | 2025-05-15 11:30 | 2025-05-15 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Обсуждение условий по цене | 0.5 | 2025-05-15 13:00 | 2025-05-15 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование выезда в командировку с Заказчиком | 32 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка сз на выезд в командировку | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Приобретение билетов и бронирование гостиницы | 1 | 2025-06-16 08:30 | 2025-06-16 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-23 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Задача на рассмотрение КБ требований ТЗ на возможность изготовления оборудования | 16 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-17 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-17 09:30 | 2025-06-17 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Предоставление информации заказчику по возможности проведения проливной поверки на природном газе | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Предоставление информации заказчику по погрешности измерительного комплекса | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование скидки | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП со скидкой и внесенной доп. Информации, указанной в ТЗ заказчика | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Направлен ЗПР для предоставления стоимости поверки | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и внесение изменений в ОЛ | 16 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
С/з на предоставление ГЧ | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ОЛ на согласование заказчику | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование скидки | 4 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение изменений и отработка ОЛ (заказчик добавил телеметрию) | 24 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Направлен пакет договорных документов на согласование Спецификации | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Спецификация согласована со стороны заказчика, пакет договорных документов направлен для подписания в ЭДО | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок зам. генерального директора по проектной деятельности | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Договор заключен | 0 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с/з на предоставление скидки по ТКП | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП со скидкой | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок совершен | 0 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Данные внесены | 0 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение новой потребности или перевыставление ТКП по раней потребности | 24 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Потребность получена | 0 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задания менеджеру по сопровождению на ОЛ | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Задание направлено | 0 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-09-04 08:30 | 2025-09-04 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка прайс-листа | 32 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-07-22 08:30 | 2025-07-22 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-08-05 11:00 | 2025-08-05 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Связаться с заказчиком для уточнения ТЗ | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-07-22 08:30 | 2025-07-22 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-08-05 11:00 | 2025-08-05 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма о проведении встречи | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Рассмотрение возможности поверки оборудования в УРМЦ | 24 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение изменений в ОЛ - исключить ПУ | 16 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование скидки | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Актуализировать ранее ТКП | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Запрос на предоставление скидки по ТКП | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с/з | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП со скидкой | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с/з на предоставление скидки по проекту Каширская ГРЭС | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП со скидкой | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по перспективным проектам | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 11:00 | 2025-11-24 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-11-25 14:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение информации по проекту Аммоний-2 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-11-24 11:00 | 2025-11-24 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-11-25 14:00 | 2025-11-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.48 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 32 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | 2025-06-30 13:00 | 2025-06-30 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-07-02 13:30 | 2025-07-02 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение данных в CRM | 0 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен вх. №РНГ - 1080/МС от 13.05.2025 | 0 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок совершен | 0 | 2025-05-12 08:30 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | 2025-05-12 08:30 | 2025-05-12 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Данные внесены | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение новой потребности или перевыставление ТКП по раней потребности | 24 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Потребность получена | 0 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задания менеджеру по сопровождению на ОЛ | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Задание направлено | 0 | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 10:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-05-15 10:30 | 2025-05-15 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Корректировка ТКП (при необходимости) | 0.5 | 2025-05-15 11:00 | 2025-05-15 11:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Обсуждение тех. условий | 0.5 | 2025-05-15 11:30 | 2025-05-15 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Обсуждение условий по цене | 0.5 | 2025-05-15 13:00 | 2025-05-15 13:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование выезда в командировку с Заказчиком | 32 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка сз на выезд в командировку | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Приобретение билетов и бронирование гостиницы | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование условий договора юристами | 24 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение изменений в ОЛ | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование ОЛ с заказчиком | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Договор заключен | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Ознакомление с запросом по тендеру | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Предоставление ТКП для участия в тендере | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Контроль подведения итогов | 40 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Контроль подведения итогов по тендеру | 40 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Ознакомление с запросом по тендеру | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Предоставление ТКП для участия в тендере | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Контроль подведения итогов | 80 | 2025-11-25 08:30 | 2025-12-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Ознакомление с запросом | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Предоставление ТКП | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 24 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 56 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ТЗ на поставку блочно-модульной компрессорной станции для компримирования водорода, передан в отдел БМИ | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Проработка ОЛ со службой развития | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Участие не принимаем | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Проработка ОЛ со службой развития | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Запущен ЗПР | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-07-22 08:30 | 2025-07-22 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-08-05 11:00 | 2025-08-05 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-07-22 08:30 | 2025-07-22 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-08-05 11:00 | 2025-08-05 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-08-26 08:30 | 2025-08-26 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-08-26 08:30 | 2025-08-26 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование условий договора юристами | 24 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Внесение изменений в ОЛ | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование ОЛ с заказчиком | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Договор заключен | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ТЗ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по срокам реализации проекта | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок метрологу по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
С/з напредоставление ГЧ по запросу заказчика | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
ГЧ отправлен | 0 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Запрос от метролога на возможность изготовления расходомера компактного исполнения | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на внесение изменений в ОЛ | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Обратная связь метрологу по запросу | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок метрологу по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение схемы размещения узла | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
С/з на предоставление ГЧ, рассмотрение ГСПП возможности установки расходомеров | 24 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Рассмотрение возможности расширения диманического диапазона | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 12:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма о проведении встречи | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-09-18 08:30 | 2025-09-18 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Рассмотрение возможности производства КБ | 16 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
С/з на предоставление калькуляции заказчику на выставленное ТКП | 24 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка калькуляции | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Ознакомление с запросом по тендеру | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Создание с/з на расчет МЦР | 16 | 2025-11-28 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Предоставление ТКП для участия в тендере | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Контроль подведения итогов | 80 | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Получен ОЛ | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Повторный звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отправка письма | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
АО НИЦ «Инкомсистем» - проведены переговоры с менеджером проектов – Поликарпов Кирилл Максимович. | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
ПАО "СИБУР" - проведены переговоры с отделом закупок | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
АО «СИБУР-Химпром» - проведены переговоры с главный метролог – Бушуев С. Н. | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
«СИБУРИНТЕХ» - проведены переговоры с главным экспертом Инновационного образовательного центра ПАО «СИБУР» - Гребешков Виталий Анатольевич. | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
«СибурТюменьГаз» - проведены переговоры с главным метрологом – Флосман Денис Владимирович, главным экспертом – Асфандияров Ришат Рашитович. | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
ООО «РусВинил» - проведены переговоры с главным метрологом – Усталков Иван Александрович | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
АО «ГалоПолимер» - проведены переговоры с главным прибористом – Афанасьев Олег Игоревич | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
АО «НЗМУ» - проведены переговоры с главным метрологом и специалистом по информационной безопасности | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть» | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.48 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:28 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Формирование служебного задания | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в командировку | 32 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Командировка завершена | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 40 | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 41 | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 42 | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 43 | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 44 | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 45 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 46 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 47 | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 48 | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 49 | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 50 | 1952 | 2025-01-09 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
1 неделя план 0/факт 0 | 48 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя план 0/факт 0 | 40 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
1 неделя | 40 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
2 неделя | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
3 неделя | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
4 неделя | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
1 неделя | 40 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
2 неделя | 40 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
3 неделя | 40 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
4 неделя | 40 | 2025-06-30 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
1 неделя | 40 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
2 неделя | 40 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
3 неделя | 40 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
4 неделя | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
1 неделя | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
2 неделя | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
3 неделя | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
4 неделя | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
1 неделя | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
2 неделя | 40 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
3 неделя | 40 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
4 неделя | 40 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
1 неделя | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
2 неделя | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
3 неделя | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
4 неделя | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
1 неделя | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
2 неделя | 40 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
3 неделя | 40 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
4 неделя | 40 | 2025-11-26 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
1 неделя | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
2 неделя | 40 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
3 неделя | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
4 неделя | 21 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Устранить замечания | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Составить план-факт по бюджету | 2 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 14:00 | Шарова Анастасия Алексеевна
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 14:00
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Елеева Анна Васильевна
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Елеева Анна Васильевна
Внесение изменений | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Повторная защита | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Расчеты подготовлены | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Оформление приказа | 24 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.48 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.48 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.48 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.48 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.48 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.48 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.48 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач | 0.48 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:28 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с проектной группой 44 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с проектной группой 45 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с проектной группой 46 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с проектной группой 47 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с проектной группой 48 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с проектной группой 49 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с проектной группой 50 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 3 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 5 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 6 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 7 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 8 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 9 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 11 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 12 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 13 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 14 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 15 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 16 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Обзвон с целью выявления потребности 17 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 19 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 20 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 21 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 22 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Обзвон с целью выявления потребности 23 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя план 0/факт 0 | 48 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя план 0/факт 0 | 40 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-06-30 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 40 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 40 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 40 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 40 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 40 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 40 | 2025-11-26 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 40 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 40 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 1 | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 2 | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 3 | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 4 | 8 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 5 | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 6 | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 7 | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 8 | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 9 | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 10 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 11 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 12 | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 13 | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 14 | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 15 | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Устранить замечания | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Составить план-факт по бюджету | 2 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна, Соловьева Екатерина Николаевна
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Выпустить распоряжение | 48 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-17 08:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Планирование проекта | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Внесение изменений | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Повторная защита | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Расчеты подготовлены | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Оформление приказа | 24 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Приказ подписан | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение ТЗ от заказчика | 1 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Выставление ТКП | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ОС у технического специалиста по ТКП | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Уточнение информации по ТКП | 1 | 2025-09-07 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение ТЗ от заказчика | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Выставление ТКП | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ОС у технического специалиста по ТКП | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Работа с возражениями | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР - Рахимов А.А. Письмо с целью сотрудничества | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Прохождение аккредитации на площадке | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Презентация отправлена, референс лист | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправлено приглашение на презентацию | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок Газовые системы по Якутская ГРЭС-2, оборудование уже закуплено | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок Артемовская ТЭЦ, получинение информации по Ген подрядчикам | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок в Инжиниринговую компанию "ЧиркейГЭСстрой" проектировщику, порекомендовал обратиться официаально , написала письмо - НДЗ | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок в инжиниринговую Компанию "ТЭК Мосэнерго" генподрядчик по Артемовской ТЭЦ, проектированием занимается Тэплоэлектропроект | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок в "Ленгидропроект" ведут 3 проекта - 2 угольные и 1 ГЭС , звонок в Кабанову по ГЭС | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок в "Ленгидропроект" ГИП Кабанову по ГЭС Русгидро | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок в проектную компанию Тэплоэлектропроект - ГИП работает с артемовской ТЭЦ, необходимо согласование оборуд.с Рахимовым | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок проектировщику Теплоэлектропроект - Кочегаров Владимир Андреевич ГИП по Артемовской ТЭЦ , на данный момент идет согласование ГИДРО УГК | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок - Владимиров Григорий Валерирьевич начальник управления Ауступ -презентация, работают по строительству и модернизации, необходимо согласование очной презентации | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок "Институт Гидпроект" Борщ Павел Сергеевич с целью получения информации- запроса ТКП, Нерюнгринская ТЭЦ - ОЛ пока нет в работе, повторный звонок | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок Черных Александру с целью согласования встречи в Москве. Сообщил, что если не будет в командировке - согласен встретиться | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 1 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-09 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Поведены переговоры в рамках ПМГФ с компанией Авитон, выиграли тендер на поставку блочки для Хабаровской ТЭЦ-4 | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 4 | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализаци раннее выставленных ТКП | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-05 08:30 | 2025-03-05 13:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка письма | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получен контакт гл снабженца - Рахимов Андрей Александрович | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Направлено письмо презентация | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получен ответ с перечнем компаний и почт, работающих с РусГидро | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Внесение данных в проект | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование реестра внутренних компаний РуссГидро - 50 контактов | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование реестра инжиниринг. Компаний с которыми сотрудничают РуссГидро | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Рассылка писем-предложений по сотрудничеству список внутренних компаний Рус Гидро | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-09 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Приглашение на конференцию | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00
Получен запрос от ИК - Комплексные энергетические решения | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получен запрос от ИК - Инкомсистем | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка ТКП | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП - ориентировочный срок закупки июль | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Написано и отправлено письмо конечному заказчику для выявления ЛПР | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по письму для выявления ЛПР - ответили, что решает Москва и проектировщики | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Генподрядчику написано письмо о сотрудничестве ТЭК Мосэнерго | 48 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок Мосэнерго по сотрудничеству | 48 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок в "ИнститутТеплоэлектропреокт" с целью выявления ГИП | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от Авитон на расходомеры для Хабаровской ТЭЦ-4, выставлено ТКП. Закупка ноябрь-декабрь | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в командировку в Москву | 56 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Переговоры с "УГ Гидро ОГК" | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение информации по проектам | 2 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-02 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Рассылка информации о компании | 5 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-04 13:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение контактов по инжиниринговым компаниям | 1 | 2025-06-04 13:30 | 2025-06-04 14:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-06-04 14:30 | 2025-06-04 15:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-06-04 15:30 | 2025-06-04 16:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-06-05 16:30 | 2025-06-06 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Командировка завершена | 0 | 2025-06-06 08:30 | 2025-06-06 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 1 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 7 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 8 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 9 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 10 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 11 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 12 | 8 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 13 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 14 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 15 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 17 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 18 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 19 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 20 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 21 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 22 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок Рахимову - в этом году возможна закупка по Хабаровской ТЭЦ-4, проектировщик ТЭК СтройПроект | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна, тито
Обзвон с целью получения перспективных заказов 24 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 25 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 28 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 29 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 30 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 31 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Прохождение акредитации на 3 ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СЛАВНЕФТЬ | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Аккредитация - «Славнефть-Мегионнефтегаза» | 1 | 2025-05-07 08:30 | 2025-05-07 09:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Аккредитация ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Аккредиатция ПАО "Славнефть - ЯНОС" | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 1 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-05 08:30 | 2025-03-05 13:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка письма | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Внесение данных в таблицу | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 1 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 5 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 8 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 9 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 10 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 12 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 13 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 14 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 15 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 17 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 18 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 19 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 20 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 21 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов - Ожидается финансирование проекта Средневилюйское газоконденсатное месторождение | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 23 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 24 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 26 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 27 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 28 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 29 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 30 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 31 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 1 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-05 08:30 | 2025-03-05 13:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка письма | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение обратной связи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Внесение данных в таблицу | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение запроса | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 1 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 3 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 7 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 8 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 12 | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 13 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 14 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 15 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 18 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 19 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 20 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 21 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Мониторин заказов на тендерной площадке | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 23 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 24 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 26 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 27 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 28 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 29 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 30 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 31 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 1 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-05 08:30 | 2025-03-05 13:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка письма | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-04-14 08:30 | 2025-04-14 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение запроса | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка ТКП | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 1 | 2025-05-27 08:30 | 2025-05-27 09:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Работа с возражениями по ТКП | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
СЗ на участие в тендере | 1 | 2025-06-22 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ТКП сформировано аналоги не рассматривают | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок Инженеру по потребности в оборудовании | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
звонок в отдел снабжения по преоктам на год | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок в ЯТЕК кап.отдела Свердневелюйский проект нет финансирование | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок в ЯТЭК с целью получения ОЛ | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 1 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 3 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 7 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 8 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 9 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 10 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 11 | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-09 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 12 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 13 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 14 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 15 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью приглашения на конференцию, приезд согласовали Кардапольцев А.В. - Главный специалист по АСУТП | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 18 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 19 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 20 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 21 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
звонок Кардапольцеву Главный специалист по АСУТП - ГПКЗ сформирован, работают по 223 ФЗ, необходимо мониторить площадку, аналоги рассматривают если устраивает цена | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 23 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 24 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 26 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 27 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 28 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 29 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 30 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 31 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Рассылка писем приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонки с целью сотрудничества | 1 | 2025-05-25 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Осуществление обзвона | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Рассылка приглашение на конференцию | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
звонок по обратной связи | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 1 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 3 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 7 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 8 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 12 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 13 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 14 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 15 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов, отправила письмо с целью сотрудничества | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 18 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 19 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 20 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 21 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 22 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 23 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 24 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 26 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 27 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 28 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 29 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 30 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 31 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 12 | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Рассылка приглашения на конференцию | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 1 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка письма | 0.5 | 2025-03-04 13:00 | 2025-03-04 13:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение обратной свзяи по письму, получен запрос на кориолис | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получен запрос от ИК на кориолис | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП - не сможем произвести запрошенную модификацию, направят новую потребность на следующей неделе | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получен запрос от ИК на UFG F, кориолис | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получени запроса ОЛ | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-09 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Выставлено ТКП | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП - не сможем произвести запрошенную модификацию, направят новую потребность на следующей неделе | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 1 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 3 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 7 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 8 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 9 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 10 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 11 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 12 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 13 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 14 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 15 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов, потребности на текущий момент нет | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 18 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 19 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 20 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 21 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов - на данный момент потребности нет | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 23 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 24 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 26 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 27 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 28 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 29 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 30 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 31 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Выявлен закупщик с Ковтун И.Ю. - вевущий специалист управления материально производственными ресурсами | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-09 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправлена Анкета - поставщика по Форме Ятек | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Связалас с отделом закупок - Включение нас в рассылку в отдел закупоке | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 1 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 4 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка письма | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение обратной связи по письму | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Внесение данных в таблицу | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получены ОЛ на кориолисовый расходомер | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получен запрос от ИК - Инкомсистем и БАКС | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Работа по запросу ТКП | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок Ковтун И.Ю. с целью получения сроков реализации проекта | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Мониторинг экспертизы ТКП , мониторинг этапов строительства Средневилюйского газоконденсатного месторождения | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения информаци по проекту | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с Власовым БАКС, это был ценовой запрос от БАКС , есть информация что сейчас на объекте проходит этап формирования проектной документации | 8 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок конечнику Ятэк, по ТКП Средневелюйскому, информация не получена, повторный звонок | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Аял Васильев главный метролог - Проект заморожен, информация по ифнансированию и срокам закупки - декабрь | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получен запрос от Ятэк | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Выставлепние ТКП, уточнение информации по срокам и этапам закупки, метролог выйдет на связь - 27.06 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отработка возражений по ТКП, отклонение в учасчтие по тендеру отсут.сертификат | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Работа по запросу ТКП | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок Ковтун И.Ю. с целью получения сроков реализации проекта | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения информаци по тендеру, не участвовали треб сертификат Инти | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 1 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 3 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 7 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 8 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 9 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 10 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 11 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 12 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 13 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 14 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 15 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 17 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 18 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 19 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 20 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 21 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов -22 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 23 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 24 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 26 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 27 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 28 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 29 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 30 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 31 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 1 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 3 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 2 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ранее выставленных ТКП 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка письма | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Согласование с руководителем | 4 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправка письма | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Внесение данных в CRM | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 1 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 3 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 7 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 8 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 12 | 40 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 13 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 14 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 15 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по сбору потребности - учавствуем в тендерной закупке , с инжинирингом Вега Газ | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 18 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 19 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 20 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 21 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
звонок в г.Кемерово нач. отдела закупок по выявлению потребностей - нас не знают, сказал проанализировать на сайте ГКПЗ | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 23 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 24 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 26 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 27 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 28 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 29 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 30 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов 31 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по потребности Ольга Николаевна, инженер, нет ТЗ | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности Грищенко М.В. | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Письмо о сотрудничестве на ГИП Калинский Сергей Александрович | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок ГИП Борщ П.С. | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ОС у технического специалиста по ТКП | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью выявления процесса закупки | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения ОЛ по новому Потоку НК | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Провела переговоры с техническим специалистом, проводят модернизацию Владивостоксая и Партизанская ТЭЦ - ожидают ТЗ от Ген. Подрядчика | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения ТЗ, итог - ТЗ в разработки, нет ОЛ | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получени ОЛ, ожидают инофрмацию от Ген подрядчика | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения ТЗ | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Выезд в командировку встреча с Начальником отдела теплоэнергетики | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Знакомство с ГИП по об.реконструкция 6 энергоблока "Южно-Сахалинская ТЭЦ 1 " газотурбинных агрегатов | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка ТКП | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Отправлено ТКП по южносахалинская ТЭЦ 1 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок ГИП согласование оборудования ТЗ - ведутся переговоры по внесению в проект, окончание ПД октябрь | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Выставление 2-х альтернативных ТКП | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок ГИП, ОС по ТКП, прошли ли мы по ТЗ | 89 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения информации по проектам ПАО "РусГидро" - написала письмо на ГИП Петров | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения информации по проектам - Тепло Технический Отдел - Магомадов Х.А. - написала письмо, сотрудничают с компанией Энерго Технология | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью сотрудничества | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Полуечние ОЛ на UFL 3 шт Выставление ТКП | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ОС у технического специалиста по ТКП | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Работа с возражениями | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по получению ТЗ Кип Евгению Прислал ТЗ Партизанской не наше оборудование | 16 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Провела переговоры с техническим спец. Получила информацию о закупки по артемовской ТЭЦ, ТЗ 2023 года | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по ТЗ Артемовская ТЭЦ, ожидание ТЗ по проекту | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по Артемовской ТЭЦ, тендера пока нет, нет акутального ТЗ /ОЛ | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок Коммерческому директору по срокам закупки и по получению ТЗ, ТЗ не готово | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по потребности | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по выявлению потребности | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по выявлению потребностей | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок по выявлению потребностей | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение ТЗ от заказчика | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения потребности | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Работа с высатвленным ТКП | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение ОЛ, и ТЗ Выставление ТКП | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение ОС выставление ТКП | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Работа с возражениями | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью уточнения информации по ТКП | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью сотрудничества | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью получения ОЛ | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью сотрудничества | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение ОЛ, выставлено ТКП | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ОС с техническим специалистам по ТКП | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Работа с возражениями | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок с целью уточнения информации по ТКП | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон с целью получения перспективных заказов | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон и рассылка писем с целью получения перспективных заказов | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон и рассылка писем с целью получения перспективных заказов | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон и рассылка писем с целью получения перспективных заказов | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Обзвон и рассылка писем с целью получения перспективных заказов | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Работы закрыты, акты подписаны, работа по получению срока оплаты | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Закрытие работ по СГК, ожидается подписание | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки приглашения на конференцию | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Составить список заказчиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Рассылка приглашений по списку | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Составление списка гостей | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Получение ОС по приглашениям на Конференцию | 5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 44 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 45 | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 46 | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 47 | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 48 | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 49 | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 50 | 1 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Защитить план командировок на месяц | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
План командировок защищен | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Согласование командировки 02.07-04.07.25 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Формирование служебного задания | 1 | 2025-06-24 08:30 | 2025-06-24 09:30 | Соломония Маргарита Ованесовна
Оформление Заявки на расходование ДС | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Согласование встреч и целей по командировке | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Выезд в командировку | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Защита отчета по командировке | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Командировка завершена | 1 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-16 11:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
План командировок защищен | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
План командировок защищен | 0 | 2025-08-26 17:00 | 2025-08-26 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 48 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 40 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 0 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 0 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 40 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-03-28 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 40 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-06-30 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 40 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 40 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
2 неделя | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
3 неделя | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Титов Даниил Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Титов Даниил Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
4 неделя | 40 | 2025-11-26 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
1 неделя | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Титов Даниил Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Титов Даниил Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Титов Даниил Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Актуализация ТКП , переговоры с КИП "Инжиниринг", внесение информации в таблицу, задачи по отслеживанию процессов ТКП | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП с 30.06-04.07.2025, звонки и письма по актуализации ТКП внесение данных в таблицу | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП с 07.07-11.07.2025 , звонки и письма по актуализации ТКП внесение данных в таблицу | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП с 14.07-18.07.2025 , Актуализация ТКП внесение данных в таблицу | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП с 21.07-25.07.2025 звонки и письма по актуализации ТКП внесение данных в таблицу | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Актуализация ТКП | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок - Начальник цеха Карбач Сергей Владимирович Новокузнецкая ГТЭС - прислали ТЗ, выставили ТКП, замена планируется в 2026 г. | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
АО "Кузбассэнерго" Начальник службы КИПиА Некрасов Сергей Юрьевич - на этот год закупки нет курирует все ГРЭС которые входят в Кузбассэнерго | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Алтайский филиал АО «СибИнженерноАЦ» Артем Сергеевич отдел метрологии - занимаются только сервисом, передал контакты - Барнаульская ТЭЦ–2 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Барнаульская ТЭЦ–2 - Ольга Николавена Инженер - в ноябре обещают ТЗ на данный мемент нет ТЗ , телеффон КИП не дают | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Барнаульская ТЭЦ–3 - Леонтьев Денис отдел КИП - стоят приборы Лимако, на этот год закупки нет | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Красноярская ТЭЦ-1 - звонок секретарю, получила контакты метролога НДЗ | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» - звонок секретарю, написала письмо Аксенов Илья Эдуардович директор по проектированию 4737, не заинтересовало | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Жигулевская ГЭС- зам.гл. инженера - не переключают | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Загорская ГАЭС - Зам. Гл.инженера по эксплуатации - Литвиченко Дмитрий Анатольевич НДЗ | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Волжская ГЭС - начальнику производства технической службы | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Дагестанский филиал - не соединяют с начальником цеха | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Воткинская ГЭС - звонок секретарю , нет ОС по письму, не соединяют | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Красноярский филиал АО «СибИАЦ» - Начальник отдела метрологии Чалапко Степан Сергеевич - провела переговоры, потребность через них не проходит , сказал о том, что вся модернизация и потребность идет на местах в ТЭЦ. Кон.ТЭЦ филиалов прислал | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" звонок отдел планирования и бюджетирования - передал контакты КИПиА | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - главный метролог Беляев Сергей Александрович | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - Сабитов Рамиль Мусаевич отдел КИП - прислал кол-во прибор которое установлено, на след. Год планируется закупка , контакты передал | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Стекольщиков Сергей Львович - нач.уч. Ремо. Аналит.оборуд. - ставят 80 % - массовые и вихривые - ультразвуковые - накладные. | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Славнефть ЯНОС - Костерин Сергей Валерьевич - зам начальника цеха \КИП - потребюность направил вс вой внутренний отдел | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Лапочкин Алексей Владимирович - руководитель группы (группа поставок вспомогательного оборудования) отд. Закупок - планируется ОС в октябре | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Славнефть - ЯНОС - Балашов Михаил Валерьевич - нач.отдела главного Метролога - Негативное мнение о нас. Говорит приборы пока работаю и хорошо. На этот год закупкок нет. Негативное ОС.Замена неизвестно когда будет. Стоят наши приборы планируется замена. | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО "Сибирская генерирующая компания" - Михалочкин Олег Александрович - начальник отдела закупок в Кемерово СГК - курирует Алтайск, Красн, Новосиб - 3 филиала НДЗ | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Славнефть - Директор по снабжению - НДЗ | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
АО "Глобалтехэкспорт" - получила ранее ТЗ на Т-Плю, пока нет проектов | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО «Энерго технология» - заместитель генерального директора по проектированию Марк Яковлевич Плискин НДЗ | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
АО «ЭННОВА» - ВАСИЛЕНКО Н.Ю. инженер - инновых проктов нет, разослали информацию по КИП | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО «Форсайт" проектировщики, заинтересовались в сотрудничестве, идут переговоры. | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Синтек НН - сотрудничают с транснефтью, метрологию в проекты закладывает департамент по метрологии. | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
"Инкомсистем" звонок по проекту Артемовская ТЭЦ , с Алмазом - отвечает за проекты, закупка 2026-2027 гг. | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
"ЭННОВА" Илья В.Е. - созвонилась на данный момент проектов нет, сказал разошлет техническим специалистам | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Иванов А.Г. - начальник отдела вспомогательных технологических систетем, текущих запросов нет | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
«ЭТС-Проект» - технический директора Федякин А.В. Получил письмо по сотр. Ознакомиться и даст ОС - 03.10 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО -«Альянсэнергостройпроект» ГИ Шемонаев С.А. Ознакомился с нашенм уоборудованием отправила презентацию - сказал нет нашего оборудования в проектах. | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Газовый Системы - Вяткин С.В. Готовится ТЗ на низкое давление, пришлет ОС 10.10. | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО «Байкальская энергетическая компания» - Васильевский А.А. - Начальник Службы АСУП проявлен интерес на UFL отправила информацию | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО "Электро" относится к «Электросевкавмонтаж» Козлов С. Курирует модернизаци и получение ТЗ - передал контакты отдел КИП | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО "Электро" отдел КИП Евгений Прислал ТЗ на партизанскую Тэц - уголь | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО «Спецторг Плюс» Начальник котельни Удальцов Д.М. - звонок совершен, сказал нет на этот год потребности. Стоит Взлет. Небольшая потребность.Ставят электромагнитные | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Няганская ГРЭС, КИП - Черепанов П.В. Начальник ПТО был негативный опыт по нашему оборудованию | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Тюменской ТЭЦ-1 Ведущий инженер цеха АСУТП и КИП Тушкову А. В. - стоит ультразвук пока оптребности нет , разослал смежным отделам \ | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ПАО «Форвард Энерго» ГС Энергосистема «Урал» Кардапольцеву А.В.пригласил нас на Форум поставщиков | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Институт гидропроект Блинов Михаил Юрьевич - звонок, говорит пока нет ТЗ- позвонить в ноябре | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
АО "Независимая нефтегазовая компания" ННК - Пономарев С.С. Звонок по потребности, наши приборы не подходят закупают эмис , и заменяют | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Звонок - Начальник цеха Карбач Сергей Владимирович Новокузнецкая ГТЭС - прислали ТЗ, выставили ТКП, замена планируется в 2026 г. | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
АО "Кузбассэнерго" Начальник службы КИПиА Некрасов Сергей Юрьевич - на этот год закупки нет курирует все ГРЭС которые входят в Кузбассэнерго | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Алтайский филиал АО «СибИнженерноАЦ» Артем Сергеевич отдел метрологии - занимаются только сервисом, передал контакты - Барнаульская ТЭЦ–2 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Барнаульская ТЭЦ–2 - Ольга Николавена Инженер - в ноябре обещают ТЗ на данный мемент нет ТЗ , телеффон КИП не дают | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Барнаульская ТЭЦ–3 - Леонтьев Денис отдел КИП - стоят приборы Лимако, на этот год закупки нет | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Красноярская ТЭЦ-1 - звонок секретарю, получила контакты метролога НДЗ | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» - звонок секретарю, написала письмо Аксенов Илья Эдуардович директор по проектированию 4737, не заинтересовало | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Жигулевская ГЭС- зам.гл. инженера - провела презентацию , не переключают напрямую | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ПАО «Форвард Энерго» «Урал Бажаев Виктор Владимирович- сказал все в годовом плане по закупкам, нет практики направление ТЗ и ОЛ. | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Загорская ГАЭС ГИ по эксплуатации - Литвиченко Д,А. провела презентацию отправила информацию о нас | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Красноярская ТЭЦ-1 - инженер-метролог Юлия Еремина - наши приборы не стоят угольная ТЭЦ | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
"Форвард Энерго" - зам. Бажаев В.В. Афонин зам - сказал процеду закупки открытая на сайте пригласил на форум поставщиков | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ГлобалТехЭкспорт- Владимиров Г. В. Начальник управления АСУ - по Хабаровской тЭЦ | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Ленгидропроект - Тепло Технический Отдел - звонок по Партизанской | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
Красноярская ТЭЦ 2 - звонок метрологу Вагнер Е.А. по сотрудничеству | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО Нефтяная Компания «Новый Поток» Начальник отдела МТО - Владимир В.С. | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
ООО «Рост интек» Руководитель проектов Мухочев Александр Владимирович | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Соломония Маргарита Ованесовна
АО "Мангазея Газ" звонок в приемную, получение ФИО адресата письма | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Мангазея Газ" звонок в приемную, получена информация, что письмо отписано на главного инженера | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО "Мангазея Газ" звонок в приемную с целью созвона с гл.инженером - находится в отпуске, звонить в октябре | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
"Газсерф" Звонок ГИПу - Илья Черкасов. Получена потребность на Мангазея Газ, назначена встреча в Москве | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюменнефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Холодные звонки октябрь Титов | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00
Тюменнефтегаз Звонок начальнику ПТО добычи нефти и газа - Гильфанов Артем Альбертович - назначена встреча в рамках ТНФ | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Кынско-Часельское Нефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Кынско-Часельское Нефтегаз Звонок главному метрологу - Трегуб Александр Борисович, назначена встреча | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Кынско-Часельское Нефтегаз Звонок ЗГД по снабжению - Парадня А.В., с целью назначения встречи | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Владморрыбпорт звонок в приемную, получение ФИО адресата письма | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Владморрыбпорт звонок в приемную, письмо получено, еще не отписано | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Синарастройкомплект Звонок в снабжение - Макаренков Евгений Александрович. Проведена презентация и договорились о направлении новой потребности на почту | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюменнефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюменнефтегаз Звонок Иванов Юрий Юрьевич - Начальник управления УМАИТ, сообщил, что закупки остановлены, текущей потребности нет | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюменнефтегаз Звонок Качуровская Анастасия Евгеньевна - Начальник отдела по снабжению МТР - о нас слышали, но до конца года закупки не ожидаются | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Тюменнефтегаз Иващенко Ксения Андреевна - ЗГД по снабжению - закупки остановлены, ждать до следующего года | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ГК "ТЕСС" Звонок Тех. Руководителю отдела разработки - Гилев О.В. - планируется строительство узла учета во втором кв 2026. набрать в конце 2025. | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПКТБА Звонок зам гл конструктора - Ермишин вячеслав Валентинович - проведена презентация, требуются кориолисы на малые расходы | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПКБ АСУ-нефть Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПКБ АСУ-нефть Звонок Севостьянов Алексей Иванович - тех директор. Проектируют для Газпром, Севернефтегазпром. О нас слышали. О новых проекьах сообщит | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Уватнефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Уватнефтегаз Звонок Золотарев Михаил Николаевич - Начальник отдела закупок МТР - проведена презентация. Сообщил, что закупок до конца года не будет | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Самаранефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Самаранефтегаз звонок Михайлов Дмитрий Валерьевич - Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами - проведена презентация. Слышал о нас, подтвердил, что все закупки остановлены | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Владморрыбпорт Звонок в приемную по письму - висит на главном инженере | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Востсибнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Востсибнефтегаз» Звонок Бекиш Павел Владимирович - Главный метролог. Проведена презентация компании, до конца года закупок не будет. Будет уведомлять о новых запросах | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Оренбургнефть» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Оренбургнефть» Звонок Хоруженко Сергей Витальевич - Начальник отдела автоматизации. Проведена презентация компании, сказал писать письмо начальнику УМАИТ | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Оренбургнефть» Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Оренбургнефть»Звонок Шепляков Владислав Дмитриевич - Начальник УМАИТ. Проведена презентация компании, сообщил что закупки остановлены, срок возобновления неизвестен, договорились встретиться в Тюмени в феврале | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «РН-Няганьнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «РН-Няганьнефтегаз»Звонок Кондычеков Андрей Геннадьевич - Главный метролог. Проведена презентация компании, готовы рассматривать нас при возобновлении закупок | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «РН-Няганьнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «РН-Няганьнефтегаз»Звонок Буянкин Михаил Александрович - Начальник УМАИТ. Проведена презентация продукции, закупки остановлены. Отслеживать площадку ТЭК ТОРГ | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Самотлорнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Самотлорнефтегаз»Звонок Клебан Светлана Аркадьевна - Начальник сектора снабжения КИП. Проведена презентация компании, поставят нашу компанию в перечень рассылки запросов. Сказала обратиться к гл метрологу | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Самотлорнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Самотлорнефтегаз» Звонок Извеков Павел Павлович - Главный метролог. Проведена презентация компании, сказал что закупки остановлены, потребности нет | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок Назаренко Петр Иванович - Начальник ОМТО. Проведена презентация компании, будут направлять запросы и приглашать в тендера | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Интерпромгаз звонок Холстин Анатолий Анатольевич - зам ген директора по технической части. Сказал набрать Салавата для получения запроса | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Интерпромгаз Звонок Хакимуллин Салават. Получен запрос на поставку UFG | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ГТ Энерго Звонок Салину Евгению. Сказал направить письмо на генерального, потребность появится вначале след года | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ККЗ звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ИНГК Звонок Хмелев Сергей Викторович. Сказал, что в отпуске, набратьв в ноябре | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ИНГК Звонок Кудрявцев Сергей Владимирович. Сказал направить информацию на почту, потребность направит при появлении | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ИНГК Звонок сунцов Александр. Сказал общаться с Кудрявцевым | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Транснефть Верхняя Волга Звонок Фролов Андрей Викторович - начальник отдела иннвационных разработок. Сообщил, что нереестровой потребности нет. Направить письмо после вхождения в реестр | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
РНГ Инжиниринг Звонок Желателев Леонид Алексеевич - ГИП. Сказал, что на данный момент вся потребность закрыта, до конца года должен появиться ОЛ на новый объект, направит на просчет | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
КазаньКомпрессормаш Звонок Котельников Игорь Александрович. Напрравил к Малецкову Александру | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
КазаньКомпрессормаш Звонок Малецков Александр Васильевич - зам директора по закупкам. Сообщил, что в закупке нашей номенклатуры нет. Если появится, направят приглашение | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк звонок Власова Юлия - ОМТО. Проведена презентация компании. Включат в лист рассылки запросов | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Уватнефтегаз звонок Жуков Игорь - отдел АСУТП. Сообщил, что проектирование начнется в следующем году. Сейчас вся потребность закрыта | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Славнефть ЯНОС Звонок Чернышева Елена Николаевна - метролог. Сообщила, что все закупки размещаются на тендерной площадке, потребность не сообщила | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Славнефть ЯНОС Звонок Кокарев Александр Павлович - зам начальника цеха. Сообщил, что на сегодняшний день закупки остановлены до особого распоряжения | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Башнефть - Добыча звонок Илькин Марат Фанилович - руководитель сектора автоматизации. Сообщил, что на данный момент потребности нет | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Башнефть - Добыча звонок Мошков Александр Владимирович - руководитель сектора автоматизации. Сообщил, что на данный момент потребности нет | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АНХК звонок Голенко Александр Юрьевич - зам гл метролога. Сообщил, что на сегодняшний день вся потребность закрыта. Текущий тендер заморожен, закуплены только необходимые позиции, мы не прошли по цене/технике | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ОТЭКО Звонок Должников Николай Сергеевич - гл метролог. Проведена презентация продукции. На данный момент потребности нет. Обычно применяют кориолисы ЭМИС из за цены. | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Пурнефтепереработка» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Пурнефтепереработка» Звонок Зарипов Алмаз Римович - Начальник отдела МТС. Проведена презентация Компании. Будут направлять приглашения к закупкам | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Пурнефтепереработка» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Пурнефтепереработка» звонок Усманов Вадим Ринатович - Главный метролог. Проведена презентация компании, закупки остановлены, будут рассматривать в дальнейшем | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок Иванов Михаил Николаевич - Главный метролог через неделю будет объявлен тендер, ждать приглашения | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок Огородникова Олеся Александровна - Начальник управления по закупке работ и услуг. Направила к Даниленко Максиму Сергеевичу | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Звонок Даниленко Максим Сергеевич - Начальник управления ОМТО. Проведена презентация компании, пригласят на тендер | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «АНХК» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «АНХК» Звонок Бекиш Павел Владимирович - Главный метролог. Проведена презентация компании, до конца года закупок не будет. Будет уведомлять о новых запросах | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «АНХК» звонок Костенков Сергей Петрович Главный метролог. Сообщил, что мы дорогие по цене, особенно по сравнению с Эмис по кориолисам, и с ГК Ультра по ультразвукам жидкости | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «АНПЗ ВНК» Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «АНПЗ ВНК» звонок Харлова Елена Александровна гл меролог. Закупки РН остановлены, срочных ремонтов нет, отслеживать ТЭК ТОРГ | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» Звонок Мандровский Александр Сергеевич Главный метролог. Проведена презентация компании, сообщил что закупки остановлены, срок возобновления неизвестен. Сказал подаваться на ТЭК ТОРГ, когда выйдет закупка | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Куйбышевский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Куйбышевский НПЗ» Звонок Абросиков Эдуард Николаевич зам гл метролога. Сообщил, что срочных закупок по расходомерам нет, встречал нас в опросах рынка, слишком высокая цена. Отслеживать ТЭК ТОРГ, закупки на стопе | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» ННК звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» ННК звонок Буртасов Александр Иванович Главный метролог. Были экстренные закупки в этом году, но мы не прошли по цене и по технике (нужна была точная замена), сказал подаваться в следующих тендерах, сейчас за | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Новокуйбышевский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Новокуйбышевский НПЗ» Звонок Чеботаев Александр Анатольевич главный метролог. Сообщил, что на данный момент закупок не планируется, закупки остановлены, в закупке этого года мы не прошли по технике, выбрали ЭМИС, по цене были тоже выше всех | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» Звонок Мотяков Павел Николаевич главный метролог. Проведена презентация компании и продукции, сообщил, что потребности в расходомерах нет. Если будет, пришлют приглашение на тендер | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» звонок Савинов Виктор Алексеевич ЗГД по снабжению. Проведена презентация. Сообщил, что потребности в расходомерах нет, готовы рассматривать нас, если будет потребность | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «РНПК» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «РНПК» Звонок Мастаков Алексей Витальевич гл метролог. Сообщил, что сейчас срочных закупок нет и плановые закупки остановлены, срок неизвестен | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО «Саратовский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО «Саратовский НПЗ» Звонок Сомкин Сергей Александрович Зам глав метролога. Сообщил, что срочных закупок не планируется. Возможны плановые закупки в следующем году, если согласуют. Сказал связаться с начальником цеха КИП | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ПАО «Саратовский НПЗ» Звонок Лебедев Алексей Константинович Начальник цех КИП. Сказал направить информацию на почту. Была закупка в этом году, мы не прошли, причину не указал, победителя не указал | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» Звонок Гундерин Константин Павлович зам гл метролога. Проведена презентация продукции, попросил наравить инфо на почту, дал контакт гл метролога | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» Звонок Симонов Павел Евгеньевич Главный метролог. Сказал, что на данный момент вся потребность закрыта, срочных закупок нет | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» Звонок Симонов Павел Евгеньевич Главный метролог. Сказал, что на данный момент вся потребность закрыта, срочных закупок нет | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» звонок Савинов Виктор Алексеевич ЗГД по снабжению. Проведена презентация. Сообщил, что потребности в расходомерах нет, готовы рассматривать нас, если будет потребность | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Новокуйбышевский НПЗ» Звонок Чеботаев Александр Анатольевич главный метролог. Сообщил, что на данный момент закупок не планируется, закупки остановлены, в закупке этого года мы не прошли по технике, выбрали ЭМИС, по цене были тоже выше всех | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Криогаз Высоцк звонок Пилипенко Юрий гл метролог. Готов встретиться, готовы рассматривать наше оборудование | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Рязанская Нефтеперерабатывающая компания» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Рязанская Нефтеперерабатывающая компания» Звонок Мастаков Алексей Витальевич гл метролог. Сообщил, что сейчас срочных закупок нет и плановые закупки остановлены, срок неизвестен | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» звонок Харлова Елена Александровна гл меролог. Закупки РН остановлены, срочных ремонтов нет, отслеживать ТЭК ТОРГ | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Звонок Иванов Михаил Николаевич Главный метролог. Идет тендер на кориолисы. Мы сильно дороже и у нас нет референс листа. Готовы отдать более простой объект в будущем | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок Даниленко Максим Сергеевич Начальник МТР. Сказал участвовать в тендерах. Эмис в разы дешевле | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
«Башнефть-УНПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
«Башнефть-УНПЗ» Звонок Коновалов Павел Борисовичгл метролог. Знают нас, сейчас закупки заморожены, в основном жидкость. По кориолисам мы дорогие, будут рассматривать | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
«Башнефть-Новойл» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
«Башнефть-Новойл» звонок Спирин Олег Александрович гл метролог. Недовольны работой TFG, но будут закупать еще. Пока что закупки на стопе. По жидкости не готовы рассматривать из за отсутствия опыта. Ультразвуков мало, менять не планируют | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
«Башнефть-Уфанефтехим» звонок Иванов Михаил Николаевич - Главный метролог через неделю будет объявлен тендер, ждать приглашения | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
«Башнефть-Уфанефтехим» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
«Башнефть-Уфанефтехим» звонок Нигматуллин Олег Радикович Главный метролог. Закупки остановлены, сказал отслеживать тендерные процедуры | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
РН Ставрополь НТЦ звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
РН Ставрополь НТЦ звонок Анищенко Алексей Николаевич инженер проектировщик. Договорились о встрече | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
РН Северо-Запад звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
РН Северо-Запад Звонок Загурская Ольга Александровна гл метролог. Проведена презентация. Сообщила, что потребности нет пока, готова на встречу | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
РН Москва звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
РН Москва Звонок Белошапко Алексей - гл метролог. Проведена презентация, готовы рассматривать, но потребности пока что нет | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарская нефтехимическая компания» Звонок Бекиш Павел Владимирович - Главный метролог. Проведена презентация компании, до конца года закупок не будет. Будет уведомлять о новых запросах | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарская нефтехимическая компания» звонок Костенков Сергей Петрович Главный метролог. Сообщил, что мы дорогие по цене, особенно по сравнению с Эмис по кориолисам, и с ГК Ультра по ультразвукам жидкости | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» звонок Морозов Федор Валентинович ЗГД по снабжению. Знают нашу компанию, дорого, поэтому не берут нас. Горячих замен нет, отслеживать площадку | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Востсибнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Востсибнефтегаз» Звонок Аникьева Юлия Ивановна AnikevaНачальник сектора ОМТО. Подтвердила, что закупки остановлены, срочных закупок по КИП нет | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «РН-Няганьнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «РН-Няганьнефтегаз» Звонок Тукачев Станислав Андреевич снабженец. Сказал, что все на стопе сейчас, не согласовывают закупки. Заявок на закупку не поступало, только опрос рынка | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Самаранефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Самаранефтегаз» звонок Михайлов Дмитрий Валерьевич Начальник отдела комплектации. Подтвердил, что закупки остановлены, срочных закупок нет | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Самаранефтегаз» звонок Мехтиев Эльчин Мехтиевич Начальник управления ИТ. Сообщил, что по КИП сейчас потребности нет, стройки заморожены, срок неизвестен | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок Назаренко Петр Иванович Начальник отдела МТР. Сообщил, что закупок сейчас не ведется, обратиться в тех блок | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок Коцко Денис Иванович Заместитель начальника отдела ИТиМ. Сообщил, что закупки остановлены, ожидать выхода конкурсов на ТЭК ТОРГ | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Пурнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Пурнефтегаз» звонок Нигматуллин Айдар Рузалинович начальник управления МТО. Сообщил, что закупок нет, срочнйо потребности нет, дейсвтует распоряжение | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Юганскнефтегаз» Звонок Балахонцев Дмитрий Александрович гл метролог. Подтвердил, что закупки остановлены, стройка завершена на складских запасах. При появлении потребности будут нас рассматривать | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок Лоскутов Николай Сергеевич Начальник отдела потребности КИПиИТ. Проведена презентация, будут рассматривать нас на тендерах. На данный момент закупки остановлены | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «РН-Юганскнефтегаз» Звонок Джашакуев Алан Джашарович Начальник управления по снабжению. Проведена презентация, будут рассматривать нас на тендерах. На данный момент закупки остановлены | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Звонок Уразовский Андрей Николаевич Зам начальника УМАИТиТ. Закупок сейчас не ведется по части КИП. Стройки заморожены на неопределенный срок | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» звонок Султанов Нур Радисович гл метролог. На данный момент закупки только экстренные, приглашают на нас на закупки. Но обычно нужны конкретные производители по проекту, чтобы не пересогласовывать | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Звонок Симова Анна Михайлова Начальник отдела сопровождения поставок. Подтвердила, что закупки редкие и на конкретные позиции по замене | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» звонок Рыков Владимир Эдуардович Начальник ОМТО. По части КИП закупок не было давно, закупки остановлены | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарский завод полимеров» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарский завод полимеров» Медведева Татьяна Николаевна MedvedevaTN@azp.rosneft.ru Начальник управления по снабжению МТР | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарский завод полимеров» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарский завод полимеров» звонок Медведева Татьяна Николаевна Начальник управления по снабжению МТР. Нет сейчас закупок по КИП, закупки многие заморожены, направила в технический блок | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарский завод полимеров» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Ангарский завод полимеров» звонок Фигура Владимир Валентинович Главный метролог. Сообщил, что применяют турбинки и маленькие кориолисы, ультразвук неинтересен | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Нефтегорский ГПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Нефтегорский ГПЗ» Звонок Ларионов Роман Владимирович Начальник управления МТО. Сообющил, что закупки на стопе, при возобновлении выложат процедуру на ТЭК ТОРГ | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Нефтегорский ГПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
АО «Нефтегорский ГПЗ» Звонок Лискин Владимир Алексеевич начальник Управления по метрологии. Сообщил, что потребность вся закрыта. Интересны вихревые расходомер на технологический учет. Выбирают из за цены и доступности | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Планирование проекта | 48 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание проведено | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Внесение изменений | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Повторная защита | 0 | 2025-01-21 17:00 | 2025-01-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Расчет экономической эффективности | 16 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Расчеты подготовлены | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Защита окончательного плана проекта | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Оформление приказа | 24 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Приказ подписан | 8 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование сменных заданий 43 | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование сменных заданий 44 | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование сменных заданий 45 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование сменных заданий 46 | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование сменных заданий 47 | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование сменных заданий 48 | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование сменных заданий 49 | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование сменных заданий 50 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с проектной группой 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с проектной группой 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с проектной группой 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с проектной группой 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с проектной группой 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с проектной группой 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с проектной группой 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Совещание с куратором проекта 50 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик | 0.5 | 2025-02-18 08:30 | 2025-02-18 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЗПР №225 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ответа | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-10 08:30 | 2025-03-10 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-13 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-14 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка технических замечаний | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обновленное ТКП напрвлено | 0.5 | 2025-07-23 08:30 | 2025-07-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Ответы на замечания направлены | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по ТКП | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Письмо направлено | 0 | 2025-02-19 08:30 | 2025-02-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-02-19 08:30 | 2025-02-19 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-02-19 09:30 | 2025-02-19 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-26 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-02-26 10:30 | 2025-02-26 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-02-26 10:30 | 2025-02-26 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-26 13:00 | 2025-02-26 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-02-26 13:30 | 2025-02-26 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-26 14:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Письмо направлено | 0 | 2025-05-13 08:30 | 2025-05-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-05-13 08:30 | 2025-05-13 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-05-13 09:30 | 2025-05-13 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-06-02 08:30 | 2025-06-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-06-02 08:30 | 2025-06-02 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-06-02 08:30 | 2025-06-02 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-05 08:30 | 2025-06-05 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | 2025-06-05 09:30 | 2025-06-05 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЗПР №296 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ответа | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование ТКП | 0.5 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
ТКП направлено | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-19 08:30 | 2025-05-19 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Письмо направлено | 0 | 2025-03-10 08:30 | 2025-03-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-03-10 08:30 | 2025-03-10 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-03-10 09:30 | 2025-03-10 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-03-17 10:30 | 2025-03-17 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-03-17 10:30 | 2025-03-17 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-03-17 11:30 | 2025-03-17 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-17 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-03-17 13:30 | 2025-03-17 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Письмо направлено | 0 | 2025-04-10 08:30 | 2025-04-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-04-10 08:30 | 2025-04-10 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-04-10 09:30 | 2025-04-10 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-17 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-04-17 10:30 | 2025-04-17 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-04-17 10:30 | 2025-04-17 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-04-17 11:00 | 2025-04-17 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-04-17 11:00 | 2025-04-17 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному метрологу НОРСИ - Терентьев В.В. | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ведущему специалисту отдела метрологии - Арефьев Д. | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному специалисту ННГП - Балашов | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок начальнику инженерного управления СТК инжиниринг - Билинский С.Г. | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному метрологу Лукойл Центр нефтепродукт - Перлов А.Н. | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ПАО "Т+" начальнику управления АСУ ТП и КИП - Марьин А.А. | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ЛИНК - Ягафаров О. Ф. | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Лукойл Инжиниринг - Бочурин П. | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным метрологом НОРСИ-Терентьев В.В. | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным экспертом отдела метрологии - Арефьев Д. | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с ведущим инженером отдела ПКО - Слешинский В.В. | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с начальником проектного офиса ННГП - Большаков А. | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с начальником отдела АСУ ТП и КИП - Марьин А.А. | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным метрологом Сибур Кстово - Кутузов И. | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с начальником отдела ЛИНК- Ягофаров О. | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча сглавным метрологом Лукойл Центпр нефтеродукт | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча сглавным экспертом СТК инжиниринг | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча со специалистом Лукойл инжиниринг | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному метрологу НОРСИ - Терентьев В.В. | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ведущему специалисту отдела метрологии - Арефьев Д. | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному специалисту ННГП - Балашов | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ЛИНК - Ягафаров О. Ф. | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Лукойл Инжиниринг - Бочурин П. | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному метрологу Лукойл Центр нефтепродукт - Перлов А.Н. | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ПАО "Т+" начальнику управления АСУ ТП и КИП - Марьин А.А. | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок начальнику инженерного управления СТК инжиниринг - Билинский С.Г. | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок Гл Метрологу Сибур-Кстово- Кутузов Игорь Васильевич | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в НКО -НОРСИ | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-20 08:30 | 2025-03-20 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Замечания получены | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обновленное ТКП направлено | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Ответы на замечания направлены | 0.5 | 2025-07-30 08:30 | 2025-07-30 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Запрос получен | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Документация отправлена | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Ответы на замечания направлены | 0.5 | 2025-08-18 08:30 | 2025-08-18 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-27 08:30 | 2025-05-27 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Письмо направлено | 0 | 2025-04-08 08:30 | 2025-04-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-04-08 08:30 | 2025-04-08 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с начальником отдела автоматизации и метрологии ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь - Чернышковым Сергеем Александровичем | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Проведена встреча со специалистом отдела закупок промышленного энергетического, электротехнического оборудования, КИП и трубной продукции УМТО ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", с Головня Юлия Дамировна | 40 | 2025-11-25 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Проведена встреча с инженером первой категории отдела закупок технического оборудования и запорной арматуры ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь - Петелиным Николаем Олеговичем | 40 | 2025-11-25 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Проведена встреча с инженером проектировщиком ООО "ПЁРНЕР ГРУП РАША" - Орловым Андреем | 40 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Проведена встреча с экспертом "Лукойл -Технологии" - Антоновым Артёмом | 40 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Проведена встреча с начальником отдела комплектации "МЦЭ-Инжиниринг" - Сусловым Александром Алексеевичем | 40 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Проведена встреча с начальником технико-коммерческого отдела "МЦЭ-Инжиниринг" - Тырновой Надеждой Владимировной | 40 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Проведена встреча с со специалистом Управления материально-технического обеспечения ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» - Беккер Владимиром Викторовичем | 40 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Проведена встреча с экспертом отдела закупок "Лукойл - Технологии" - Филипповой Екатериной Алексндровной | 40 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Задачи по результатам встречи с начальником отдела автоматизации и метрологии "Лукойл Западная Сибирь"" | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Задачи по результатам встречи с экспертом и главным специалистом отдела закупок "Лукойл Технологии"" | 0.5 | 2025-12-04 09:30 | 2025-12-04 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Задачи по результату встречи со специалистом проктного офиса ООО «Пёрнер Груп Раша» | 0.5 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Задачи по результатам встечи со специалистами "МЦЭ-Инжиниринг" | 0.5 | 2025-12-04 10:30 | 2025-12-04 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Задачи по результатам встречи со специалистом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ добыча Харьяга» | 0.5 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-04-21 08:30 | 2025-04-21 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Корректировка ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Замечания получены | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обновленное ТКП направлено | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Ответы на замечания направлены | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Письмо направлено | 0 | 2025-05-05 08:30 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-05-05 08:30 | 2025-05-05 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-05-12 08:30 | 2025-05-12 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-06-02 08:30 | 2025-06-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-06-02 08:30 | 2025-06-02 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-06-17 08:30 | 2025-06-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-06-17 09:30 | 2025-06-17 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-07-16 08:30 | 2025-07-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-26 08:30 | 2025-05-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Письмо направлено | 0 | 2025-01-20 08:30 | 2025-01-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-01-20 08:30 | 2025-01-20 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-01-20 09:30 | 2025-01-20 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-27 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-01-27 10:30 | 2025-01-27 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-01-27 10:30 | 2025-01-27 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-27 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-02-05 11:00 | 2025-02-05 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-02-05 11:30 | 2025-02-05 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-05 13:00 | 2025-02-05 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-02-05 13:30 | 2025-02-05 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | 2025-02-05 14:00 | 2025-02-05 14:30 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЗПР 292 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ответа заказчику | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-26 08:30 | 2025-05-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения контакта Главного метролога | 0.5 | 2025-07-01 08:30 | 2025-07-01 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-07-01 09:30 | 2025-07-01 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-07-15 08:30 | 2025-07-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-07-15 08:30 | 2025-07-15 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-08-12 08:30 | 2025-08-12 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-26 08:30 | 2025-05-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Письмо направлено | 0 | 2025-05-05 08:30 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-05-05 08:30 | 2025-05-05 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-07-04 09:30 | 2025-07-04 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-07-04 09:30 | 2025-07-04 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение контактов проектного офиса | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Контакты получены | 0.5 | 2025-07-09 08:30 | 2025-07-09 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выявление контактов проектного офиса | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Тех задание получено | 0.5 | 2025-08-05 08:30 | 2025-08-05 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-26 08:30 | 2025-05-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | 2025-05-05 08:30 | 2025-05-05 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обтная связь по ТКП | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение контактов главного метролога | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Контакт получен | 0 | 2025-07-30 08:30 | 2025-07-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-07-30 08:30 | 2025-07-30 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-26 08:30 | 2025-05-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение контактов главного метролога | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Контакт получен | 0 | 2025-08-07 08:30 | 2025-08-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-08-07 08:30 | 2025-08-07 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-23 08:30 | 2025-12-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-12-30 09:30 | 2025-12-30 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-12-30 09:30 | 2025-12-30 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-30 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-30 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-12-30 10:30 | 2025-12-30 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-12-30 11:00 | 2025-12-30 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-12-30 11:30 | 2025-12-30 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | 2025-12-30 13:00 | 2025-12-30 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-26 08:30 | 2025-05-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение контакта главного метролога | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью предварительного согласованию командировки | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-28 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-10-28 10:30 | 2025-10-28 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-12-23 08:30 | 2025-12-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-26 08:30 | 2025-05-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Письмо направлено | 0 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-19 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-06-25 08:30 | 2025-06-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-06-19 10:30 | 2025-06-19 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-07-02 08:30 | 2025-07-02 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка письма | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение обратной связи | 0.5 | 2025-05-26 08:30 | 2025-05-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Получить опросные листы на вихревые расходомеры | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ОЛ получены | 0 | 2025-08-07 08:30 | 2025-08-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-12-24 08:30 | 2025-12-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-12-24 09:30 | 2025-12-24 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Получить опросные листы на вихревые расходомеры | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ОЛ получены | 0.5 | 2025-09-22 08:30 | 2025-09-22 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-09-22 09:30 | 2025-09-22 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 0.5 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0.5 | 2025-12-17 09:30 | 2025-12-17 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0.5 | 2025-12-17 10:30 | 2025-12-17 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Получить опросные листы на расчёт ТКП | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ОЛ получены | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы по рассылке | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирования шаблона письма | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование письма для рассылки в Лукойл | 0 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Рассылка писем | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по рассылке | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 1 | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 2 | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 3 | 8 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 4 | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 5 | 8 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 6 | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 7 | 8 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 8 | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 9 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 10 | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 11 | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 12 | 8 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 13 | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 14 | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 15 | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 16 | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 17 | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 18 | 8 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 19 | 8 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 20 | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 21 | 8 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 22 | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 23 | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 24 | 8 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 25 | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 26 | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 27 | 8 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 28 | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 29 | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 30 | 8 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 31 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 32 | 8 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 33 | 8 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 34 | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 35 | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 36 | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 37 | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 38 | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 39 | 8 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 40 | 8 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 41 | 8 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 42 | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 43 | 8 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 44 | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 45 | 8 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 46 | 8 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 47 | 8 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 48 | 8 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 49 | 8 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 50 | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 51 | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 52 | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 53 | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 54 | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 55 | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 56 | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 57 | 8 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 58 | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 59 | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 60 | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 61 | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 62 | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 63 | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 64 | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 65 | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 66 | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 67 | 8 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 68 | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 69 | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 70 | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 71 | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 72 | 8 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 73 | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 74 | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 75 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 76 | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 77 | 8 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 78 | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 79 | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 80 | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 81 | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 82 | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 83 | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 84 | 8 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 85 | 8 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 86 | 8 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 87 | 8 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 88 | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 89 | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 90 | 8 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 91 | 8 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 92 | 8 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 93 | 8 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 94 | 8 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 95 | 8 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 96 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 97 | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 98 | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 99 | 8 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 100 | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 101 | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 102 | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 103 | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 104 | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 105 | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 106 | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 107 | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 108 | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 109 | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 110 | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 111 | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 112 | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 113 | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 114 | 8 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 115 | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 116 | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 117 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 118 | 8 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 119 | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 120 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 121 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 122 | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 123 | 8 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 124 | 8 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 125 | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 126 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 127 | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 128 | 8 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 129 | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 130 | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 131 | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 132 | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 133 | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 134 | 8 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 135 | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 136 | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 137 | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 138 | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 139 | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 140 | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 141 | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 142 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 143 | 8 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 144 | 8 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 145 | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 146 | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 147 | 8 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обзвон дочерних обществ 148 | 8 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 16 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 8 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 8 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-08 08:30 | 2025-10-08 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-08 08:30 | 2025-10-08 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-10-08 08:30 | 2025-10-08 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-10-08 08:30 | 2025-10-08 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-09 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-09 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-09 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-09 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-09-22 08:30 | 2025-09-22 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-09-22 08:30 | 2025-09-22 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-09-22 08:30 | 2025-09-22 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-09-22 08:30 | 2025-09-22 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в проектный институт АРКТИКПРОМ | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в проектный офис ТПП "Когалымнефтегаз" | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в отдел закупок ТПП "Когалымнефтегаз"" | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в отдел метрологии ТПП "Когалымнефтегаз" | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в "ГЭС-монтаж" | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в проектный институт ООО "Пёрнер Груп Раша" | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в центральный офис "Лукойл Западная Сибирь" | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в отдел закупок ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в отдел закупок "МЦЭ-Инжиниринг" | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в "Луколй-Технологии" | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в отдел метрологии "Тюменский НПЗ" | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка (ВНПЗ) – г. Волгоград | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ) – г. Кстово (Нижегородская обл.) | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (ПНОС) – г. Пермь | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка – г. Ухта (Республика Коми) | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Лукойл Центр нефтепродукт | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в НОРСИ | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ННГП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Проектный офис ГХК Ставролен | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в СТК инжиниринг | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Лукойл инженерные навыки и компетенции | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Луколй инжиниринг | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ОЗНА | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ПАО "Т+" | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ООО "ИКТ СЕРВИС" | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Центр нефтепродукт | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Проектный офис ГХК Ставролен | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Волгограднефтепереработка | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
РНХП | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Технологии | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Глобалтехэкспорт | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Луколй инжиниринг | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ОЗНА | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Лукойл инженерные навыки и компетенции | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Луколй инжиниринг | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ННГП | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в НОРСИ | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Саратоворгсинтез | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ГАЗПРОММАШ | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Зпадная Сибирь | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Оргэнергострой | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ГЭС-Монтаж | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ООО "ИКТ СЕРВИС" | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Пермь | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ННГП | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в ОЗНА | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в НОРСИ | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок в Лукойл Технологии | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Варандейский терминал | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Варандейский терминал | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Варандейский терминал | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Варандейский терминал | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Варандейский терминал | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Калининградский терминал | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Калининградский терминал | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Калининградский терминал | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Калининградский терминал | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Калининградский терминал | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
НОРСИ | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
НОРСИ | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ННГП | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
СТК инжиниринг | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Центр нефтепродукт | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
НОРСИ | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
НОРСИ | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ННГП | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл инженерные навыки и компетенции | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Луколй инжиниринг | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Пермь | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
НОРСИ | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Центр нефтепродукт | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ОЗНА | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Луколй Технологии | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
НОРСИ | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
НОРСИ | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ННГП | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл инженерные навыки и компетенции | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Луколй инжиниринг | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Луколй Технологии | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Проектный офис ГХК Ставролен | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ООО ИКТ СЕРВИС | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
АО Ионообменные технологии | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
АО Ионообменные технологии | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 1 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 2 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 3 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 4 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок 5 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
НОРСИ | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
НОРСИ | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
ННГП | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Пермь | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Лукойл Пермь | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонки по базе ИК | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение информации по ИК от ПАО Лукойл | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка вх. кор. по техническим характеристикам | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Задача менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-04-04 08:30 | 2025-04-04 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование ТКП | 0.5 | 2025-04-10 09:30 | 2025-04-10 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по получению обратной связи о полученном ТКП | 0.5 | 2025-04-11 10:30 | 2025-04-11 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | 2025-04-11 11:00 | 2025-04-11 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения сроков закупки | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Задача менеджеру по сопровождению на подготовку договора | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отработка вх. кор. по техническим характеристикам | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Задача менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-07-15 08:30 | 2025-07-15 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Формирование ТКП | 0.5 | 2025-07-21 09:30 | 2025-07-21 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по получению обратной связи о полученном ТКП | 0.5 | 2025-07-22 10:30 | 2025-07-22 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-22 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения сроков закупки | 0.5 | 2025-07-23 11:30 | 2025-07-23 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль размещения тендера | 0.5 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 13:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка ТКП и документов для подачи тендера | 0.5 | 2025-07-31 13:30 | 2025-07-31 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль подведения итогов | 0.5 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 14:30 | Бережной Артем Андреевич
Контроль подведения итогов | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Протокл получен | 0 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка вх. кор. по техническим характеристикам | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Задача менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-08-13 08:30 | 2025-08-13 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование ТКП | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по ТКП | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по получению обратной связи о полученном ТКП | 0.5 | 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок с целью получения сроков закупки | 0.5 | 2025-09-24 09:30 | 2025-09-24 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по факту отправки письма (кто ответс., на кого письмо направлено) | 0.5 | 2025-02-17 08:30 | 2025-02-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | 2025-02-17 09:30 | 2025-02-17 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-02-25 08:30 | 2025-03-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-03-20 08:30 | 2025-03-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-03-20 08:30 | 2025-03-20 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-20 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-20 10:00 | 2025-03-20 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-03-20 10:30 | 2025-03-20 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | 2025-03-20 11:00 | 2025-03-20 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Подписание договора | 0 | 2025-03-20 11:30 | 2025-03-20 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по факту отправки письма (кто ответс., на кого письмо направлено) | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | 2025-12-17 09:30 | 2025-12-17 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 10:30 | Бережной Артем Андреевич
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-12-17 10:30 | 2025-12-17 11:00 | Бережной Артем Андреевич
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-17 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Подписание договора | 0 | 2025-12-17 11:30 | 2025-12-17 11:30 | Бережной Артем Андреевич
Получение приглашения для регистрации на внутренней тендерной площадке | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Регистрация прошла успешно | 0.5 | 2025-06-16 08:30 | 2025-06-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Получение запроса на предоставление технического предложения согласно запроса | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Бережной Артем Андреевич
Техническое предложение направлено | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Корректировка технического предложения согласно обновленного запроса | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Корректировка технического предложения согласно обновленного запроса | 40 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Корректировка технического предложения согласно обновленного запроса | 40 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Отработка замечаний по предоставлению данных по закупке | 40 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Получить обратную связь по отправленному предложению | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Корректировка технического предложения согласно обновленного запроса | 40 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Корректировка технического предложения согласно обновленного запроса | 40 | 2025-09-26 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-02-17 08:30 | 2025-02-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-02-17 08:30 | 2025-02-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-02-24 08:30 | 2025-02-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-02-24 08:30 | 2025-02-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-04-21 08:30 | 2025-04-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-04-21 08:30 | 2025-04-21 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча со специалистом отдела метролотгии- Фотин И.В. | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с экспертом лаборатории инноваций и мпортозамещения - Фурсенко М.В. | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с начальником отдела ИТО - Ксенофонтов В.В. | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с начальном лаборатории инноваций и импотозамещения - Желудов А.В. | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным специалистов отдела метрологии - Межевов А.С. | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с экспертом лабоатории инновации и импортазамещения - Антонов А. | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча со специалистом АСУ ТП ПАО "Лукойл" - Гросу И.К. | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Выезд в командировку | 40 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Отчет сдан | 0 | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным метрологом АО "СИБУР-Химпром" - Бушуев С.Н. | 0 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному метрологу АО "СИБУР-Химпром" - Бушуеву С.Н. | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок эксперту КИП проектного отдела АО "СИБУР-Химпром" - Ведерникову А. | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным экспертом "СИБУРИНТЕХ" - Гребешков В.А. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Зваонок главному эксперту "СИБУРИНТЕХ" - Гребешкову В.А. | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным метрологом "Сибур ТюменьГаз" - Флосман Д.В. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному метрологу "Сибур ТюменьГаз" - Флосману Д.В. | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным метрологом "Уралхим" - Сычев А.С. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному метрологу "Уралхим" - Сычеву А.С. | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным прибористом "Уралхим" Пермский филиал - Балдуев А.Е. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному прибористу "Уралхим" Пермский филиал - Балдуеву А.Е. | 0 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным прибористом "Уралхим" филиал "Азот" - Седавных Д. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному прибористу "Уралхим" филиал "Азот" - Седавных Д. | 0 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с начальником отдела "Лукойл Пермь" - Платонов И.Н. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным метрологом "Лукойл Пермь" - Колчин Д.В. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным метрологом ТПП "Полазнанефтегаз" - Сальников О.Ю. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок главному метрологу ТПП "Полазнанефтегаз" - Сальникову О.Ю. | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с главным метрологом "Пермнефтеоргсинтез" - Муртазин Э.Р. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча со специалистом отдела закупок "Пермнефтеоргсинтез" -Синицын А. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок специалисту отдела закупок "Пермнефтеоргсинтез" -Синицыну А. | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча со специалистом АО "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" - Клюев И.В. | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Звонок специалисту АО "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" - Клюеву И.В. | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирование базы по рассылке | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Формирования шаблона письма | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Согласование письма для рассылки в Лукойл | 0 | 2025-04-28 08:30 | 2025-04-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Рассылка писем | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по рассылке | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Первый день конференции | 0 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Второй день конференции | 0 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь от участников конференции | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 1 | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 2 | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 3 | 8 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 4 | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 5 | 8 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 6 | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 7 | 8 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 8 | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 9 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 10 | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 11 | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 12 | 8 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 13 | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 14 | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 15 | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 16 | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 17 | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 18 | 8 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 19 | 8 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 20 | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 21 | 8 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 22 | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 23 | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Обратная связь по приглашениям на конференцию 24 | 8 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с Филипповой Екатериной (Лукойл Технологии) | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с Вертеба Алексеем (ПАО Лукойл) | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с Антоновым Артемом (Лукойл Технологии) | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с Зимнуховым Эдуардом (ЭНЕРГАЗ) | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с Лесевым Виталием (РуссНефть) | 0 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Встреча с Клюевым Игорем (Оргэнергострой) | 0 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 40 | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 41 | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 42 | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 43 | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 44 | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 45 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 46 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 47 | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 48 | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 49 | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта 50 | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя план 0/факт 0 | 48 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя план 0/факт 0 | 40 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-03-31 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-11-26 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Бережной Артем Андреевич
1 неделя | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Бережной Артем Андреевич
2 неделя | 40 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Бережной Артем Андреевич
3 неделя | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Бережной Артем Андреевич
4 неделя | 40 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Бережной Артем Андреевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Бережной Артем Андреевич
Устранить замечания | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Бережной Артем Андреевич
Составить план-факт по бюджету | 2 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 12:00 | Бережной Артем Андреевич
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 14:00 | Бережной Артем Андреевич
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 14:00 | Бережной Артем Андреевич