## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Определить цели проекта | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Донцова Анна Егоровна | _Сокращение потерь в закупках 2025
Цели определены | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00
Планирование проекта | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Провести установочное совещание с рабочей группой | 1.6 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:36 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование проекта | 11.2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-07 11:12 | Донцова Анна Егоровна
План проекта составлен | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Согласовать плана проекта | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
План проекта согласован | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование завершено | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Расчитать бюджета проекта | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бюджет расчитан | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 2.4 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:24 | Коваленко Артемий Олегович
С/з написана | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Данные подготовлены | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Подготовить презентацию | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Презентация подготовлена | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00
Оформить приказ на запуск проекта | 10 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Приказ оформлен | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Защитить плана проекта | 5.6 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
План проекта утвержден | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Совещание проведено | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00
Начало проекта | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 2 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 4 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 5 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 6 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 8 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 14 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 15 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 16 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 17 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 23 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 24 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 25 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 26 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Совещание с куратором 27 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Коваленко Артемий Олегович
Рассчитать план-факт проекта в УПП 1 | 2 | 2025-03-02 16:00 | 2025-03-03 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Рассчитать план-факт проекта в УПП 2 | 2 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Рассчитать план-факт проекта в УПП 3 | 2 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Рассчитать план-факт проекта в УПП 4 | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Рассчитать план-факт проекта в УПП 5 | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Рассчитать план-факт проекта в УПП 6 | 2 | 2025-08-02 08:00 | 2025-08-02 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | 2025-08-02 08:00 | 2025-08-02 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Сформировать перечень возможных и используемых способов расчета с поставщиками (аванс, отсрочка, 50/50 и т.д.) | 16 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Внести в 1с в соответствующее поле карточки договора "Расчеты и оформление" - "Условия оплаты" список возможных к внесению всех выявленных вариантов способов расчета с поставщиками | 32 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Любченко Оксана Николаевна
По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Степаненко Ксения Николаевна
По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 112 | 2025-03-20 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Короткова Валентина Викторовна
Внести в 1с в карточку договора в разделе "Расчеты и оформление" поле «срок оплаты по отсрочке после поступления ТМЦ (рабочих дней)» | 40 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Любченко Оксана Николаевна
Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Степаненко Ксения Николаевна
Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 112 | 2025-03-20 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Короткова Валентина Викторовна
Сформировать ТЗ для разработчиков 1с по созданию "автоматической обработки" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 52 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-14 12:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Оценить возможность создания указанной в строке 309 "автоматической обработки" собственными силами, либо необходимость привлечения сторонних специалистов по аутсорсингу | 24 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Создать в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 24 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Ввести в тестирование в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0 | 2025-04-29 17:00 | 2025-04-29 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Тестирование "автоматической обработки " реестра платежей | 50 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна, Степаненко Ксения Николаевна
Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 8 | 2025-05-16 10:00 | 2025-05-19 10:00 | Коваленко Артемий Олегович
Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Автоматизации управления платежным календарем | 56 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-28 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Обучение пользователей | 16 | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-30 10:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 32 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Коваленко Артемий Олегович, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 96 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Коваленко Артемий Олегович, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Блок "Автоматизация управления платежным календарем" готов | 0 | 2025-06-20 15:00 | 2025-06-20 15:00
Организовать взаимодействие с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок», получить от них ТКП (с учетом необходимости переноса существующей базы эл.документов в 1с) | 24 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Подготовить 1с к интеграции новых модулей, проверить техническую обеспеченность и мощности | 40 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Готовность 1с, техническая обеспеченность и наличие мощности подтверждено | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
Заключить договор с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Произвести платежи по договорам с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Получить от поставщиков модули «1с СБИС» и «1с Диадок» | 16 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Произвести интеграцию в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Тестирование в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Организации электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Обучение пользователей | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 80 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна
Блок "Организация электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО" готов | 0 | 2025-05-20 17:00 | 2025-05-20 17:00
Разработать принципиальную схему оценки коммерческих условий поставщиков | 72 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Разработать шаблон Отчета по оценке коммерческих условий поставщиков | 24 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Разработка регламента и методики работы сотрудников ОМТО по улучшению условий работы с поставщиками | 160 | 2025-03-12 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Шамирян Альберт Варужанович
Тестирование работы регламента по улучшению условий работы с поставщиками | 40 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Исправление замечаний к работе регламента | 16 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Составление ТЗ для формирования отчета "Условия работы с поставщиками" | 28 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-14 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Реализация ТЗ по формированию отчета "Условия работы с поставщиками" | 252 | 2025-06-02 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Тестирование отчета в 1С "Условия работы с поставщиками" | 40 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна
Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Исправление замечаний к работе отчета "Условия работы с поставщиками" | 20 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-07 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Подготовка извещения на внесение изменений в СТО | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Согласование извещения на внесение изменений в СТО | 8 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Донцова Анна Егоровна
Утверждено извещение на внесение изменений в СТО | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00
Обучение пользователей | 16 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Коваленко Артемий Олегович
Блок "Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками" готов | 0 | 2025-08-14 12:00 | 2025-08-14 12:00
Выявить потребности по направлениям закупки, в новых поставщиках, являющихся прямыми производителями | 112 | 2025-02-25 10:24 | 2025-03-17 10:24 | Коваленко Артемий Олегович, Кулешова Наталья Станиславовна
Оформление таблицы-запроса с номенклатурой и ориентировочным объемом для закупки у заводов-производителей, по сопоставимым данным за 2024 год | 40 | 2025-03-17 10:24 | 2025-03-24 10:24 | Кулешова Наталья Станиславовна
Провести мониторинг наличия на рынке заводов-производителей (либо при отстутствии "прямых продаж от завода" - их торговых домов/официальных представителей/дилеров). Получить контакты. Получить цены и комм.условия по номенклатуре согласно таблице-запроса | 197.6 | 2025-03-24 10:24 | 2025-04-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Провести сравнительный анализ цен и коммерческих условий по полученным прайс-листам, в сравнении с текущими поставщиками. Сделать заключение о том, у кого целесообразнее закупать ТМЦ | 400 | 2025-05-01 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Сформировать сводную таблицу с результатми мониторинга. Сформировать предложения по результатам анализа полученной информации | 40 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Согласовать предложения, отобрать поставщиков, с которыми целесообразно заключение договоров поставки и начало закупок ТМЦ | 16 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Организовать заключение договоров с выбранными заводами, организовать закупки первых партий ТМЦ | 56 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Провести совещание с рабочей группой | 1.6 | 2025-09-02 15:24 | 2025-09-02 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Подготовка презентации результатов проекта | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
План-факт бюджета | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Экономическое заключение | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Проведение пред защиты | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Корректировка презентации по замечаниям | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Подготовка приказа | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Проведение защиты результатов проекта | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Коваленко Артемий Олегович
Защита успешна | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00
Проект окончен | 0 | 2025-09-09 17:00 | 2025-09-09 17:00
Окончание проекта | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00