## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Распоряжение выпущено | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-26 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич | msproj11
Составить план проекта | 32 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-21 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Провести предварительную защиту проекта | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00
Откорректировать план проекта | 8 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 10:00
Приказ подписан | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 18:00
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Самойлов Александр Иванович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30
Совещание с куратором проекта 27 | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
Составить план Положения | 3 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Назначение | 1.5 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-30 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Область применения | 1.5 | 2025-05-30 09:30 | 2025-05-30 11:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Нормативные ссылки | 1.5 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 12:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Термины и определения | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сокращения | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 72 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-13 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Вычетка, корректировка. Подведения предварительных итогов. | 1.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 4 | 2025-06-16 10:30 | 2025-06-16 15:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Запустить процесс согласования положения | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Ознакомится с результатами | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Стаценко Виктор Валерьевич
Разработать положение о Совете по качеству КБ 25 | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Вычетка положения о Советах по качеству | 40 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Утверждения положения о Советах по качеству | 32 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по качеству | 8 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Анализ итогов внедрения | 0 | 2025-07-08 17:00 | 2025-07-16 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Подготовить изменение в СТО 05-017 | 87 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству Июнь | 32 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-29 18:00
Составить график советов по качеству Июль | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-01 18:00
Составить график советов по качеству Август | 35 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-31 12:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству Сентябрь | 40 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-29 18:00
Составить график советов по качеству Октябрь | 40 | 2025-09-25 08:00 | 2025-10-01 17:00
Составить график советов по качеству Ноябрь | 40 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-31 17:00
ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00
Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ (ЦФО СГК ВНИИМ) | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00
Пприменении системы SCADA в СПУ-5 и СПУ-7. | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00
ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН" | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00
Внедерение ИИ в разработку ПО | 1 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-19 17:00
ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-19 17:00
Сертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ CFM | 1 | 2025-06-24 16:00 | 2025-06-24 17:00
ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00
Сертификация ГАЗСЕРТ Гранд 2024 | 1 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-25 17:00
Внесение изменений в описания типа Turbo Flow CFM | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG (ГОСТ 70927-2023) | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпром трансгаз Саратов | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Вступление TFG, БМИ, CFM, GFG, UFL, PS в реестр рекомендованных поставщиков средств измерений ПАО "НОВАТЭК" | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
НИОКР по УЗД для расходомеров жидкости. Этап 3 | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00
Создание электронного архива конструкторской документации (ЦФО: СГК) | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00
Разработка технологии изготовления СС и постановка на производство | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00
Совет по качеству ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00
Совет по качеству Организация проведения ресурсных испытаний счетчика газа UFG-H | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30
Продление сертификата утверждения типа СПУ-5 в РФ | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внедрение ИИ в разработку ПО | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внесение изменений в Описания типа UFL кл.т 0,1/0,15 % | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
Внесение изменений в описание типа датчиков давления Turbo Flow | 0.25 | 2025-07-22 16:45 | 2025-07-22 17:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.5 | 2025-07-22 16:30 | 2025-07-22 17:00
Оформление ДС ТР ТС 010/2011 и ДС ТР ТС 020/2011 ПУГС, ПУРГС, ПГС | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.16667 | 2025-07-29 16:50 | 2025-07-29 17:00
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом. | 0.16667 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:10
Подготовить отчет | 0 | 2025-07-31 17:00 | 2025-07-31 17:00
Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования. | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
Подтверждения работ по актуализации РЭ на TFG, UFG, CFM. | 0.33333 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:20 | Стаценко Виктор Валерьевич
НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 0.25 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:15 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа. | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Вступление в Реестр российсской промышленной продукции (РПП) изделий ООО НПО Турбулентность-ДОН | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Портфель: Изготовление СПУ-7 ЗапорожГАЗ: ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 0.25 | 2025-08-12 16:50 | 2025-08-12 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Ресертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | 0.25 | 2025-08-19 16:50 | 2025-08-19 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 0.25 | 2025-08-19 16:50 | 2025-08-19 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реорганизация КБ | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
ПОРТФЕЛЬ UFL Постановка на производство расходомеров UFL | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.25 | 2025-08-26 16:50 | 2025-08-26 17:05 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.25 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:15 | Стаценко Виктор Валерьевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | 0.25 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:15 | Стаценко Виктор Валерьевич
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | 0.25 | 2025-08-28 16:45 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Совет по качеству | 0.16667 | 2025-08-28 16:50 | 2025-08-28 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК Август подведение итогов | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.5 | 2025-09-02 16:30 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.33333 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:20 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 3 | 0.25 | 2025-09-02 16:45 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 4 | 0.25 | 2025-09-02 16:45 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 5 | 0.25 | 2025-09-02 16:45 | 2025-09-02 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 6 | 0.25 | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 7 | 0.25 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 8 | 0.25 | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 9 | 0.25 | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 10 | 0.25 | 2025-09-09 16:45 | 2025-09-09 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 11 | 0.25 | 2025-09-16 16:45 | 2025-09-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 12 | 0.25 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 13 | 0.25 | 2025-09-16 16:45 | 2025-09-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 14 | 0.25 | 2025-09-16 16:45 | 2025-09-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 15 | 0.25 | 2025-09-16 16:45 | 2025-09-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 16 | 0.25 | 2025-09-23 16:45 | 2025-09-23 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 17 | 0.25 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 18 | 0.25 | 2025-09-23 16:45 | 2025-09-23 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 19 | 0.25 | 2025-09-23 16:45 | 2025-09-23 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 20 | 0.25 | 2025-09-23 16:45 | 2025-09-23 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 21 | 0.25 | 2025-09-30 16:45 | 2025-09-30 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 22 | 0.25 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:15 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 23 | 0.25 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:15 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 24 | 0.25 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:15 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 25 | 0.25 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:15 | Самойлов Александр Иванович
Совет по качеству | 0.16667 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:10 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК Сентябрь подведение итогов | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
Реализация графика СК (Октябрь) 1 | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 2 | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 3 | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 4 | 0.25 | 2025-10-07 16:45 | 2025-10-07 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 5 | 0.25 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 6 | 0.25 | 2025-10-14 16:45 | 2025-10-14 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 7 | 0.25 | 2025-10-14 16:45 | 2025-10-14 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 8 | 0.25 | 2025-10-14 16:45 | 2025-10-14 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 9 | 0.25 | 2025-10-14 16:45 | 2025-10-14 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 10 | 0.25 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 11 | 0.25 | 2025-10-21 16:45 | 2025-10-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 12 | 0.25 | 2025-10-21 16:45 | 2025-10-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 13 | 0.25 | 2025-10-21 16:45 | 2025-10-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 14 | 0.25 | 2025-10-21 16:45 | 2025-10-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 15 | 0.25 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:15 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 16 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 17 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 18 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 19 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 20 | 0.25 | 2025-10-28 16:45 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Совет по качеству | 0.16667 | 2025-10-28 16:50 | 2025-10-28 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК Октябрь подведение итогов | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 1 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 2 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 3 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 4 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 5 | 0.25 | 2025-11-11 16:45 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 6 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 7 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 8 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 9 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 10 | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Совет по качеству | 0.25 | 2025-11-18 16:45 | 2025-11-18 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК Ноябрь подведение итогов | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Анализ Проекта | 16 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Подготовка выводов по Проекту | 24 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Защита результатов проекта | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Закрытие проекта | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Самойлов Александр Иванович
Проект завершен | 0 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 10:00
Расчет ДДС и бюджета | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирование работ | 3 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирование работ | 3 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести Установочное совещание | 4 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
<Новая задача> | 1 | 2025-06-23 16:00 | 2025-06-23 18:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00
Вызов сторонней организации для проведения замеров | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заключение договора | 1 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | 2025-07-28 11:00 | 2025-07-28 12:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение подмакетника | 1 | 2025-07-28 13:00 | 2025-07-28 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 10 | 2025-07-28 14:00 | 2025-07-29 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение установки СПУ-3М-25 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение Установка СПУ-3М-25 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 12:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение датчика ПД | 1 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 15:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение Расходомера Turbo Flow UFG-H | 1 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение Конвертера интерфейсов | 1 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 11:00
Получение задатчика расхода (77700048266) | 1 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 12:00
Трубная обвязка (отрезная) | 1 | 2025-07-31 13:00 | 2025-07-31 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Трубная обвязка (токарная) | 1 | 2025-07-31 14:00 | 2025-07-31 15:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Трубная обвязка (гибка) | 1 | 2025-07-31 15:00 | 2025-07-31 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления Корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP на производстве №1 | 1 | 2025-07-31 16:00 | 2025-07-31 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка СПУ-3М-25 на подмакетник | 2 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 12:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка трубной обвязки | 3 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-01 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Сборка шкафа управления | 6 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-04 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка датчика давления | 0.5 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 14:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка расходов на спу 3 | 36 | 2025-08-04 14:30 | 2025-08-11 09:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка расходов на UFG-H | 40 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-18 09:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка СГ UFG-H | 5 | 2025-08-12 16:30 | 2025-08-13 13:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Переделать патрубок на большие расходы | 20 | 2025-08-13 13:30 | 2025-08-18 08:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Гибка трубы | 10 | 2025-08-18 08:30 | 2025-08-19 10:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка патрубка и трубы | 8 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-20 10:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Запуск установки | 6 | 2025-08-13 13:30 | 2025-08-14 10:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Приклейка апликации на расход | 2 | 2025-08-14 10:30 | 2025-08-14 13:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление UFG-h | 10 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление СГ Гранд | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление тумбы | 30 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-11 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка СПУ 3 | 34 | 2025-08-11 16:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Приклейка апликации на тумбу | 5 | 2025-08-14 13:30 | 2025-08-15 09:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Сдача установки | 8 | 2025-08-14 13:30 | 2025-08-15 13:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Подготовка к отправки | 10 | 2025-08-15 13:30 | 2025-08-18 15:30 | Мацнев Павел Юсупджонович
Отправка оборудования | 0.5 | 2025-08-18 15:30 | 2025-08-18 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Акт подписан | 0 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-18 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Подготовка АКТа выполненых работ | 2 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сделать презентацию | 3 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Организация совещания по предзащите проекта | 1 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-19 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Защита проекта | 1 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Проект закрыт | 0 | 2025-08-19 15:00 | 2025-08-19 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 10:00
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:00
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 10:00
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 10:00
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:00
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 10:00
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 10:00
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:00
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:00
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 10:00
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 10:00
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 10:00
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 10:00
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 10:00
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 10:00
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 10:00
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 10:00
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 10:00
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 10:00
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 10:00
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 10:00
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:00
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 10:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 10:00
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 09:00
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 09:00
Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 09:00
Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 09:00
Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 24 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 25 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 26 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 27 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 4 | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 5 | 8 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 6 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 7 | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 8 | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 9 | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 10 | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 11 | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 12 | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 13 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 14 | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 15 | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 16 | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 08:30
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 08:30
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 08:30
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 08:30
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 08:30
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 08:30
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 08:30
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 08:30
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 08:30
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 2 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 2 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 3 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 4 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 5 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выпуск распоряжения | 8 | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Начало проекта | 0 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 08:00
Планирование | 80 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Провести установочное совещание | 1 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 6 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Защита проекта | 4 | 2024-06-26 16:00 | 2024-06-27 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Приказ подписан | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 16 | 2024-04-08 14:00 | 2024-04-10 17:00
Внести информацию по UFG 1400 в ТУ, техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации. | 29 | 2024-04-09 13:00 | 2024-04-15 17:00
Принципиальная технологическая схема. | 12 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-02 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
Масса, габаритные чертежи с указанием точек подключения | 2 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Требования к организации прямого участка измерительного трубопровода | 3 | 2024-04-01 11:00 | 2024-04-01 16:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Задание на проектирование фундаментов под установку блок-бокса с указанием нагрузок | 20 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-09 13:00 | Карташев Константин Валерьевич
Задание на проектирование фундаментов под установку UFG 1400 и прямых участков с указанием нагрузок | 6 | 2024-04-01 16:00 | 2024-04-02 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Проверка и отправка ИД заказчику | 5 | 2024-04-02 15:00 | 2024-04-03 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка ИД по замечаниям заказчика | 14 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-22 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовка и отправка ИД этап 2 | 40 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-21 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка ИД этап 2 | 80 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-28 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка площадок обслуживания трубопроводов | 16 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-23 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ИД направлены | 0 | 2024-06-28 17:00 | 2024-06-28 17:00
Закупка ПО для расчёта трубопроводов | 160 | 2024-07-15 08:00 | 2024-08-09 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Разработка компоновочной геометрии. Проведение прочностных расчётов. | 80 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-16 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Определение деформаций труб всвязи с изменением матариала | 56 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-27 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 4 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 2 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 8 | 2024-08-26 13:00 | 2024-08-27 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 2 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0 | 2024-08-28 12:00 | 2024-08-28 12:00
3D моделирование | 16 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 8 | 2024-11-05 13:00 | 2024-11-06 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 2 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-06 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-07 13:00 | 2024-11-08 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0 | 2024-11-08 12:00 | 2024-11-08 12:00
3D моделирование | 16 | 2024-11-08 13:00 | 2024-11-12 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-12 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 8 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 2 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0 | 2024-11-15 17:00 | 2024-11-15 17:00
3D моделирование | 16 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 8 | 2024-10-24 13:00 | 2024-10-25 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 1 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-25 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-10-28 13:00 | 2024-10-29 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0 | 2024-10-29 12:00 | 2024-10-29 12:00
3D моделирование | 24 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 16 | 2024-11-05 13:00 | 2024-11-07 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 3 | 2024-11-07 13:00 | 2024-11-07 16:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-08 13:00 | 2024-11-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0 | 2024-11-11 12:00 | 2024-11-11 12:00
3D моделирование | 8 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 8 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-09 13:00 | 2024-12-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 12:00
3D моделирование | 8 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 8 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-09 13:00 | 2024-12-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 12:00
3D моделирование | 98 | 2024-09-13 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 8 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-09 13:00 | 2024-12-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка 3D модели площадок обслуживания | 86 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-28 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на площадки обслуживания | 44 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-29 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0 | 2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 12:00
Провести совет по качеству | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 16 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 16 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-09 13:00 | 2024-12-10 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка техпроцессов изготовления | 240 | 2024-12-10 13:00 | 2025-01-23 12:00
КД выдано | 0 | 2024-12-10 12:00 | 2024-12-10 12:00
Техпроцессы изготовления разработаны | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00
3D моделирование | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 8 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-21 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 4 | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-22 17:00
Разработка Паспорта на изделие | 6 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка Руководства по эксплуатации | 6 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭД разработана | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 14.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 15:30 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ согласованы | 0 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:00
Создание спецификации, внесение номенклатуры | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Спецификация создана | 0 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-10 10:00
3D моделирование | 40 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 2 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-29 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД по результатам НК | 32 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0 | 2024-11-29 10:00 | 2024-11-29 10:00
3D моделирование | 40 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 32 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 2 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-20 10:00 | 2024-12-23 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2024-12-23 10:00 | 2024-12-23 10:00
3D моделирование | 44 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Согласование конструкции площадок | 14 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-23 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на площадку обслуживания ПУГС-1400.30.00.00, КД на общие виды после согласования на технологичность | 60 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 10:00
Проработка и согласование термоизоляции измерительной линии в соответствии с ТЗ | 8 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проработка и согласование термочехла | 12 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-30 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сопровождение изготовления трубы расходомера | 16 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Предоставление чертежей патрубков Ду 1400, втулок датчиков, крышки и подставки Князеву Д. с указанием количества | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Осуществить сопровождение изготовления (с проверкой КД при необходимости) | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка бюджета проекта | 4 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Сопровождение изготовления расходомера | 10.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-18 10:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подбор ЗРА Бованенко-Ухта 1400 | 4 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
Сопровождение изготовления расходомера | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Ведомость строительно-монтажных работ (СМР) | 60 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Терехова Елена Николаевна
Сопровождение изготовления расходомера | 20 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение совета по качеству | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка ведомости СМР в части АСУ ТП и электромонтажа | 4 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 12:00 | Терехова Елена Николаевна
Расчёт крышки для проведенгия имитационных испытаний | 11 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-10 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД на крышку для проведенгия имитационных испытаний | 16 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Расчёт цилиндра для испытания патрубков прибора | 5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Расчёт патрубков приварки на прямых участках UFG-1400 | 5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка Программа и методика проведения приемо-сдаточных испытаний корпуса UFG-200-10.021.11.000 | 16 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разрабтка оснастки для испытания уплотнения датчиков | 7 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Камнев Петр Евгеньевич
Подготовка фин. заключения по проекту | 4 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Проведение совета по качеству | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить финансовые и трудовые затраты. | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить эк.заключение | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить итоговые материалы по проекту. | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить презентацию | 16 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Защита проекта | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.04.2025 | 0 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 10:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 17 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 18 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 19 | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 20 | 8 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 21 | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внесение затрат по проекту в 1С 1 | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 2 | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 3 | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 4 | 2 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 5 | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 1 | 8 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 2 | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 3 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 4 | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 5 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
| 8 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 17:00
Распоряжение выпущено | 2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести планирование проекта | 104 | 2025-05-21 10:00 | 2025-07-07 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Согласовать план проекта с куратором | 2 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
План проекта согласован | 2 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-09 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Расчитать ДДС | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Запросить и подписать бюджет проекта | 2 | 2025-07-11 10:00 | 2025-07-11 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Рассчитать бюджет проекта | 2 | 2025-07-11 13:00 | 2025-07-11 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Получить паспорт качества на окончательный план проекта | 2 | 2025-07-11 15:00 | 2025-07-11 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Защитить план проекта | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
План проекта утвержден | 2 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Оформить приказ на запуск проекта | 2 | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Приказ подписан и выпущен | 2 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести установочное совещание | 2 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести анализ ФРД сотрудников ОТК-1 | 4 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера-диспетчера | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству мех. участка (Суздальцев) | 4 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству (Кулишенко) | 4 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж начальник ОТК-1 | 4 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству (Сидоренко) | 4 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству (Коробка) | 4 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству (Линиченко) | 4 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Составить заключения и выводы для повышения эффективности работы подразделения | 10.77 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич
Разработать мероприятия по сокращению потерь персонала ОТК-1 | 16 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовить презентацию по планируемым изменениям | 4 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 12:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести защиту на уровне ОД | 2 | 2025-11-07 13:00 | 2025-11-07 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
План мероприятий утвержден ОД | 0 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-07 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести внедрение и ОПЭ плана мероприятий | 44.5067 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-17 10:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Провести коррекцию по результатам ОПЭ | 12 | 2025-11-17 10:30 | 2025-11-18 15:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Внести изменения в СТО и другие НТД, согласно плана мероприятий | 1.3333 | 2025-11-18 15:30 | 2025-11-18 16:50 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Разработать принципиальную схему автоматизации на 3 линии компрессоров | 0 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:00 | Черкезян Андрей Павлович
Составить спецификацию для закупки оборудования | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович
Выпустить КД и спецификацию для закупки комплектующих | 0 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработать магистраль высокого давления для стенда на 3 компрессора | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Ермаков Илья Николаевич
Разработать структурную схему стенда | 16 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович
Подобрать шкаф для пневматики | 0 | 2025-10-08 15:00 | 2025-10-08 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Создать заказ на закупку | 2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Закупить ТМЦ | 14 | 2025-09-23 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Короткова Валентина Викторовна
Получить ТМЦ и выдать на сборку | 4 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Собрать стенд | 123.76 | 2025-10-08 12:00 | 2025-11-20 16:45 | Белан Дмитрий Александрович, Бородин Никита Дмитриевич, Васильев Виталий Владимирович, Верещак Сергей Николаевич, Двораковский Альберт Олегович, Карасев Юрий Егорович, Макеев Андрей Сергеевич, Мальцев Дмитрий Алексеевич, Хало Сергей Дмитревич, Шацков Алексей Станиславович
Написать ПО для работы стенда | 204 | 2025-10-08 13:00 | 2025-11-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Доработать пневмоприводы в кол-ве 3 шт | 20 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 12:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Монтаж пневмоприводов в стенд | 24 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовить 5 переходников высокого давления для компрессоров | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Синджихов Владимир Христофорович
Подготовить кабели подключения расходомеров и компрессоров | 4 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 12:00 | Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич
Выполнить расключение кабелей к стенду | 4 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич
Провести пусконаладку стенда электромеханической части стенда | 26.155 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич, Шацков Алексей Станиславович
Провести пусконаладку ПО стенда | 16 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Провести ОПЭ | 24 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Провести совет по качеству | 1 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести корректировки по результатам ОПЭ | 15 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович, Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович
Подписать акт приемки | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Оборудование внедрено в процесс ПСИ | 0 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить презентацию результатов проекта | 4 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 1 | 2026-01-13 14:00 | 2026-01-13 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести пред. Защиту | 1 | 2026-01-13 15:00 | 2026-01-13 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Доработать презентацию по замечаниям | 1 | 2026-01-14 16:00 | 2026-01-14 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить акт выполненных работ | 2 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проект завершен | 0 | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Распоряжение выпущено | 2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести планирование проекта | 96.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Провести установочное совещание | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Верба Григорий Юрьевич
План проекта согласован | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Верба Григорий Юрьевич
Расчитать ДДС | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Запросить бюджет проекта | 2 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Получить паспорт качества на окончательный план проекта | 1 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
Защитить план проекта | 1 | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-25 14:00 | Верба Григорий Юрьевич
План проекта утвержден | 1 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 15:00 | Верба Григорий Юрьевич
Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-01 16:00 | Верба Григорий Юрьевич
Приказ подписан и выпущен | 0 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:00 | Верба Григорий Юрьевич
Начало проекта | 0 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:00
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 3 | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 8 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внесение затрат по проекту в 1С 1 | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 2 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 3 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 4 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 1 | 4 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 2 | 4 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 3 | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 4 | 4 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Определить в каком шаблоне будет разработана карта контроля (ГОСТ, ЕСТД) | 29 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-13 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработать (доработать) шаблон карты контроля | 32 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Написать С/З о согласовании шаблона | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Согласовать шаблон карты контроля | 2 | 2025-08-22 08:30 | 2025-08-22 10:30 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Провести анализ чек-листов ПУ и корпусов | 30 | 2025-08-22 10:30 | 2025-08-28 08:30 | Верба Григорий Юрьевич
Проверить методику измерений ПУ и корпусов на актуальность | 4 | 2025-08-28 08:30 | 2025-08-28 13:30 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Внести корректировки в методику (по потребности) | 48 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Провести совет по качеству | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Шаблон разработан и утвержден | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00
Разработка карты ПУ (Корпус) TFG | 47 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-16 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка карты ПУ UFG-FC | 48 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Разработка карты ПУ UFG-FV | 48 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Разработка карты корпуса UFG-FV | 48 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Провести совет по качеству | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Карты контроля разработаны | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработать электронный журнал ОПЭ | 7 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Верба Григорий Юрьевич
Провести ОПЭ карты ПУ (Корпус) TFG (внести замечания в журнал ОПЭ) | 13.7283 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FC (внести замечания в журнал ОПЭ) | 16 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ) | 16 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Провести ОПЭ карты корпуса UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ) | 24 | 2025-10-28 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Суздальцев Вадим Сергеевич
ОПЭ проведено, собраны замечания | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ (Корпус) TFG | 6 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FC | 6 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-10 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FV | 6 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-11 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты корпуса UFG-FV | 6 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести совет по качеству | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Карты контроля разработаны и утверждены | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Внести во внутренние НТД предприятия требования по применению карт контроля на мех. Участке | 2 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 11:00 | Егоров Александр Сергеевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Изменения внесены | 0 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить презентацию результатов проекта | 4 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 4 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-19 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести пред. Защиту | 1 | 2025-11-20 11:00 | 2025-11-20 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Доработать презентацию по замечаниям | 4 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить акт выполненных работ | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проект завершен | 0 | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-27 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Начало проекта | 8 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 17:00
Разработать план проекта | 48 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-30 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Формирование ДДС | 1 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в 1С УПП | 4 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести установочное совещание | 1 | 2024-07-31 11:00 | 2024-07-31 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Приказ утвержден | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00
Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 2 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 3 | 1 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 4 | 1 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 5 | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 6 | 1 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 7 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 8 | 1 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 9 | 1 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 10 | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 11 | 1 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 12 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 13 | 1 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 14 | 1 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 15 | 1 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 16 | 1 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 17 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 18 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 19 | 1 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 20 | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 21 | 1 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 22 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 23 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 24 | 1 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 25 | 1 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 26 | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 27 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 28 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 29 | 1 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 30 | 1 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 31 | 1 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 32 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 33 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 34 | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 35 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 36 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 37 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 38 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 39 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 40 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 41 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 42 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 43 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 44 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 45 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 46 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 47 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 48 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 49 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 50 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 51 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 52 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 53 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 54 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 55 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 56 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 57 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 58 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 59 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 60 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 61 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 62 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 63 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 64 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 65 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 66 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 67 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 68 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 69 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 70 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 71 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 72 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 73 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 74 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 75 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 76 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 77 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 78 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 79 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 80 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 81 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 82 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 83 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 84 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 85 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 86 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 87 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 88 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 89 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 90 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 91 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 92 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 93 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 94 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 95 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 96 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 97 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 98 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 99 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 1 | 2 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 2 | 2 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 3 | 2 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 4 | 2 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 5 | 2 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 6 | 2 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 7 | 2 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 8 | 2 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 9 | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 10 | 2 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 11 | 2 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 12 | 2 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 13 | 2 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 14 | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 15 | 2 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 16 | 2 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 17 | 2 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 18 | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 19 | 2 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 10:00
Совешание проектной группй 20 | 2 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 10:00
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 4 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 4 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 4 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 4 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 12:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Заказ комплектующих | 2 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка стенда на герметичность | 2 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание комплектующих | 120 | 2024-08-19 10:00 | 2024-09-09 10:00
Комплектующие получены | 1 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Устранить утечку соединений | 16 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-17 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Заказ уплотнительных резинок для устранения утечки плунжера | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Ожидания заказа | 80 | 2024-10-16 08:30 | 2024-10-30 08:30
Устранить утечку плунжера на одной линии | 8 | 2024-10-30 08:30 | 2024-10-31 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Провести пуско-наладку стенда | 8 | 2024-10-31 08:30 | 2024-11-01 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение в сборке | 416 | 2024-08-19 10:00 | 2024-10-30 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Асланян Артур Карапетович
Устранение недочетов выявленных при сдаче стенда | 6 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сдача стенда производству | 4 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Заказ комплектующих | 161 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-16 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание комплектующих | 160 | 2024-09-16 13:00 | 2024-10-14 12:00
Комплектующие получены | 1 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-16 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка схемы коммутатора Jlink | 16 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка платы коммутатора Jlink | 16 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-19 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж плат UFG-H_PROG_v1.0 | 8 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Прошивка для плат UFG-H_PROG_v1.0 | 8 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Пусконаладка плат UFG-H_PROG_v1.0 | 4 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка держателей плат | 8 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка электрической-принципиальной схемы силового шкафа и шкафа автоматики | 84 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-15 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор и заказ частотомера (по итогам совещания, протокол ДРП_124_О_158" | 2 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание частотомера | 80 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-24 10:00
Частотомер получен | 1 | 2024-10-24 10:00 | 2024-10-24 11:00 | Асланян Артур Карапетович
СПП - Доработка стенд, дооснащение частотомером, HUB, DOUT | 8 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
СПП - Сборка кабелей программаторов, разработка 3D моделей разъёмов | 14 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-14 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
СПП - Установка новых подставок под платы, подключения электрики к стенду | 12 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-18 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
СПП - ПНР по стенду проверки плат | 3 | 2024-11-18 10:00 | 2024-11-18 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Проверить работу модема | 8 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-17 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка алгоритмов операций стенда | 16 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-09 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста синхронизации времени | 16 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки связи для вычислительной платы по RS485 и UART | 16 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста клавиатуры экрана | 10 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-16 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест клавиатуры экрана (электромагниты) | 2 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки концевиков вскрытия корпуса | 10 | 2024-08-16 13:00 | 2024-08-19 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест концевиков вскрытия корпуса | 2 | 2024-08-19 15:00 | 2024-08-19 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Тестирование и отладка тестов. | 26 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-23 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка модуля просмотра архива операций, результатов тестов, конфигурации тестов. | 32 | 2024-08-23 10:00 | 2024-08-29 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка алгоритма теста проверки концевиков вскрытия корпуса | 4 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки блокировки записи | 4 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки частотного выхода | 10 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-04 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки импульсного выхода | 10 | 2024-09-04 10:00 | 2024-09-05 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки НС | 8 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-06 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки состояния событий и тревог | 4 | 2024-09-06 13:00 | 2024-09-06 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация операции записи серийного номера | 8 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация операции записи имени bluetooth | 4 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки GPRS соединения | 12 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки bluetooth соединения | 12 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-13 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация операции записи параметров по умолчанию | 8 | 2024-09-13 13:00 | 2024-09-16 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализации интерфейса конфигурации и просмотра результатов вышеперечисленных тестов | 19 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-18 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Запуск тестов на стенде и отладка | 35 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка общей БД | 32 | 2024-10-07 11:00 | 2024-10-11 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка модуля конфигурации стенда | 8 | 2024-10-11 11:00 | 2024-10-14 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интерфейса для работы со штрих-кодом плат | 40 | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-21 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Реализация модуля управления частотомером | 56 | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-30 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка ПО | 160 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка ПО для печати этикеток | 39 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-29 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Пуско-наладка стенда | 80 | 2024-11-19 13:00 | 2024-12-03 12:00
Разработка системы авторизации администраторов. Реализация необходимого интерфейса. Реализация необходимых сервисов БД и таблиц БД. | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка системы разграничения прав доступа. | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Реализация модуля автоматического увеличения версии программы | 18 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-10 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Тестирование ПО | 27 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-13 11:00 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение в сборке | 509.1683 | 2024-09-16 14:00 | 2024-12-12 11:10 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Устранение недочетов выявленных после тестирования | 24 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Рализация выборки настройки с опросного листа | 32 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Внесение изменени в инструкцию | 8 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР | 40 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Совет по качеству | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Сдача стенда производству | 4 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-07 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Проверить стенд на герметиность и заказать недостающие детали | 16 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-30 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Подвод магистрали ВД к стенду | 8 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Обеспечение герметичности линий | 16 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-11 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка стенда под все типы счетчиков | 40 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение в номенклатуру | 2 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на раскрой | 1 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Заказ образцов на мех-обработку | 8 | 2024-10-31 11:00 | 2024-11-01 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание раскроя | 56 | 2024-11-01 11:00 | 2024-11-11 12:00
Раскрой получен | 2 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-11 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Сварка каркаса , зачистка стенда перед покраской | 16 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 17:00 | Карасев Юрий Егорович
Сварка деталей на стенд Герметичности | 16 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-08 17:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Обработка деталей после дробеструйки | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Соловьев Павел Николаевич
Дробеструйка фланцев | 10 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-14 10:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Дробеструйка стенда | 10 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-15 12:00 | Козлов Сергей Иванович
Покраска стенда | 16 | 2024-11-15 12:00 | 2024-11-19 12:00
Обработка стенда после сварки | 24 | 2024-11-19 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Фрезировка деталей на стенд герметичности | 24 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Кисляков Александр Александрович
Сопровождение работ | 16 | 2024-11-27 13:00 | 2024-11-29 12:00 | Князев Денис Викторович
Корректировка схем, формирование и выпуск КД на стенд | 17 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Изготовление стенда (сварка) | 40 | 2024-11-11 15:00 | 2024-11-18 15:00
Пескоструй | 8 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 17:00
Покраска стенда | 16 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-20 17:00
Сборка стенда ( деонтаж старого и установка нового варианта прижима) | 41 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж труб и проверка на герметичность | 40 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Ожидание деталей с мех-обработки | 96 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-27 12:00
Провести пусконаладку стенда | 8 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Реализация автоматической проверки счетчиков на герметичность | 56 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Реализация передачи отчетов в общую БД | 40 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Пуско наладка | 32 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Тестирование ПО | 24 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-25 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Устранение замечаний | 360 | 2024-12-26 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Тестирование ПО | 40 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Сдача стенда производству | 4 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Соглосование прессформ | 40 | 2024-07-29 08:00 | 2024-08-02 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание прессформ | 160 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-30 17:00
Запустить в работу литье | 24 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-04 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Заказать корпуса на датчики УЗД в кол-ве 200 шт. | 2 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание комплектующих | 160 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-31 10:00
Комплектующие получены | 1 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Собрать эталоные датчики УЗД | 24 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовить работающие комплекты плат | 16 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Заменить неработающие платы | 16 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-18 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Замена датчиков | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Провести пусконаладку стенда | 48 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение в сборке | 360 | 2024-09-23 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание эталонных УЗД | 72 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-18 17:00
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Доработка ПО | 24 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Инвентаризация | 16 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-13 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Заказ комплектующих | 2 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание комплектующих | 480 | 2024-08-14 10:00 | 2024-11-05 11:00
Комплектующие получены | 3 | 2024-11-05 11:00 | 2024-11-05 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Монтаж выходных патрубков | 16 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж прижимного механизма. Установка ыходнх атруков поуровню | 16 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-06 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка прижимных механизмов | 32 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Прокладка пневмо-магистрали прижимных устройств | 16 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Тестовый запуск управления пневмоцилиндрами прижимов. Обеспечение герметичности линии №3 СПГ UFG-H | 13 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж электрической схемы управления пневмо-клапанами | 24 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка к монтажу лицевой панели стенда | 2 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка гребенки под сопла и установка на стенд | 78 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-31 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка кранов и сопел | 32 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-11 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка и подключение ДД и ДТ | 32 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подключение кранов | 32 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подключение рессивера | 36.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-28 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка, установка и подключение вводного шкафа | 40 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Проверка стенда на герметичность | 32 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Сборка линии на СПУ-5 | 60 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-28 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
Сборка облицовочных панелей | 16 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-18 17:00 | Бараковский Константин Сергеевич
Доработка конструкции втулки уплотнительной | 4 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка панелей | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка ложементов | 3 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение в номенклатуру | 5 | 2024-09-25 13:00 | 2024-09-26 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5 – сборка шкафа управления, сопровождение сборки | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Создание Ведомости исполнения работ ИП Сурма | 5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Демонтаж ресивера на Метрологии | 56 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-15 17:00
Монтаж ресивера | 32 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-21 17:00
Монтаж бутки под насосы | 72 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-01 17:00
Установка насоса | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Пелих Кирилл Александрович
Установка насосов | 3 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 11:00 | Кравченко Владимир Александрович
Установка насосов | 2 | 2024-11-20 11:00 | 2024-11-20 14:00 | Красильников Иван Михайлович (осн.)
Установка насосов, подготовка к подключению | 24 | 2024-11-20 14:00 | 2024-11-25 14:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Установка насосов, подготовка к подключению | 32 | 2024-11-25 14:00 | 2024-11-29 14:00 | Двораковский Альберт Олегович
Монтаж магистрали от насосов к ресиверу | 56 | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Электро монтаж | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Соединение стенда к магистрали | 32 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Монтаж воздушной магистрали для управления насосами, монтаж питающего кабеля для насосов, тестовый запуск насосов. | 56 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Провести пусконаладку стенда | 64 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Заказ комплектующих для стенда СПУ-5 | 2 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Оплата комплектующих | 2 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ожидание комплектующих | 8 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-13 10:00
Доработка фланца | 16 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Пайка трубы от ресивера к стенду | 16 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Реализация алгоритма поверки | 80 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Доработка интерфейса | 80 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Реализация алгоритма калибровки | 120 | 2025-03-17 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Отладка алгоритма калибровка | 112 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Перенос текущей БД в общую | 32 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Доработка функционадла ПО | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Тестирование ПО | 32 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Тестирование ПО | 112 | 2025-04-09 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Сопровождение | 416 | 2025-01-14 08:00 | 2025-03-27 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Провести текущие работы по доработке электронных блоков UFG-H, тестированиюи передать их для дальнейшей работы и калбровки. | 72 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработка плат UFG-H | 18 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Контроль лимита по проекту по зДС | 3 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Занесение данных по расходам в УПП | 2 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Оформление заказов 4шт. | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Оформление заявок на расход-3шт | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Мозговая Вероника Викторовна
Отслеживание поступление и оприходования товара по заказам | 1 | 2024-10-07 09:30 | 2024-10-07 10:30 | Мозговая Вероника Викторовна
Поручения экспедиторам - 2 шт | 0.5 | 2024-10-07 10:30 | 2024-10-07 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Внесение в номеклатуру | 3 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Любченко Оксана Николаевна
Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт. | 2 | 2024-10-01 10:00 | 2024-10-01 12:00 | Любченко Оксана Николаевна
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 14:00 | Любченко Оксана Николаевна
Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Оформление заявок на расход в кол-ве | 2 | 2024-10-01 16:00 | 2024-10-02 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Оформление заказов в кол-ве шт. | 0.5 | 2024-10-02 10:00 | 2024-10-02 10:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Оформление заявок на расход в кол-ве | 1 | 2024-10-02 10:30 | 2024-10-02 11:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 0.5 | 2024-10-02 11:30 | 2024-10-02 12:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | 2024-10-02 12:00 | 2024-10-02 15:00 | (у)Пожидаева М.В
Оформление заявок на расход в кол-ве | 2 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-02 17:00 | (у)Пожидаева М.В
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | 2024-10-02 17:00 | 2024-10-02 18:00 | (у)Пожидаева М.В
Формирование счетов | 5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 14:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Руководство | 3 | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-03 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Разработка СОП | 10 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-28 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение номенклатуры | 7 | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-29 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Вызов такси | 3 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Оформление заказов 4шт. | 5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт. | 4 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 12:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Оформление заявок на расход в кол-ве | 5 | 2024-11-05 17:00 | 2024-11-06 13:00 | (у)Пожидаева М.В
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 2 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Любченко Оксана Николаевна
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 14:00 | Донцова Анна Егоровна
Отливка резинок для стендов | 32 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-29 18:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
Проработать КД на КМЧ | 40 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Упаковку | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Подготовка АКТа выполненных работ | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00
Подготовка презентации | 4 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 12:00
Организация совещание по предзащите | 1 | 2025-05-19 13:00 | 2025-05-19 14:00
Закрытие проеткта | 1 | 2025-05-19 14:00 | 2025-05-19 15:00
Спланировать проект | 8 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | Власов Илья Вадимович
Организовать установочное совещание | 2 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Власов Илья Вадимович
Скорректировать план проекта | 1 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 12:00 | Власов Илья Вадимович
Рассчитать ДДС, БДР | 2 | 2025-01-14 12:00 | 2025-01-14 15:00 | Власов Илья Вадимович
Провести предварительную защиту у куратора | 2 | 2025-01-14 15:00 | 2025-01-14 17:00 | Власов Илья Вадимович
Провести защиту проекта у заказчика | 2 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 11:00
Начало проекта | 0 | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-20 11:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 2 | 4 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 3 | 4 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 4 | 4 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 5 | 4 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 6 | 4 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 7 | 4 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 8 | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 9 | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 10 | 4 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 11 | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
В штат КБ введены секторы | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00
Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00
Классифицировать проекты КБ | 16 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-25 17:00
Назначить экспертные группы на проекты КБ | 16 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-27 17:00
Экспертной группой разработать шаблоны проектов | 80 | 2025-03-31 08:00 | 2025-04-11 17:00
Аттестовать РП КБ | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00
Составить реестр аттестованных РП КБ | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00
Принят на работу сотрудник СК для КБ | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00
Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00
Ознакомиться с процессами в КБ | 40 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00
Составить график советов по качеству | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 8 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 9 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 10 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 11 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 12 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 13 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 14 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 15 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 16 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 17 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 18 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 19 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 20 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 21 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 22 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 23 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 24 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 25 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 26 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 27 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 28 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 29 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 30 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 31 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 32 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 33 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 34 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 35 | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 36 | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 37 | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 38 | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 39 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 40 | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 41 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 42 | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 43 | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 44 | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 45 | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 46 | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 47 | 1 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:00
Организовать СК по проектам КБ 1 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Организовать СК по проектам КБ 2 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Организовать СК по проектам КБ 3 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Организовать СК по проектам КБ 4 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Организовать СК по проектам КБ 5 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Организовать СК по проектам КБ 6 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Организовать СК по проектам КБ 7 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Организовать СК по проектам КБ 8 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Организовать СК по проектам КБ 9 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00
Организовать СК по проектам КБ 10 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00
Организовать СК по проектам КБ 11 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00
Организовать СК по проектам КБ 12 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00
Организовать СК по проектам КБ 13 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00
Организовать СК по проектам КБ 14 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00
Организовать СК по проектам КБ 15 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00
Организовать СК по проектам КБ 16 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00
Организовать СК по проектам КБ 17 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Организовать СК по проектам КБ 18 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Организовать СК по проектам КБ 19 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00
Организовать СК по проектам КБ 20 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
Организовать СК по проектам КБ 21 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Организовать СК по проектам КБ 22 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Организовать СК по проектам КБ 23 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Организовать СК по проектам КБ 24 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
Организовать СК по проектам КБ 25 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Организовать СК по проектам КБ 26 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00
Организовать СК по проектам КБ 27 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Организовать СК по проектам КБ 28 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00
Организовать СК по проектам КБ 29 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00
Организовать СК по проектам КБ 30 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00
Организовать СК по проектам КБ 31 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00
Организовать СК по проектам КБ 32 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00
Организовать СК по проектам КБ 33 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Организовать СК по проектам КБ 34 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00
Организовать СК по проектам КБ 35 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00
Организовать СК по проектам КБ 36 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00
Организовать СК по проектам КБ 37 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00
Организовать СК по проектам КБ 38 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00
Организовать СК по проектам КБ 39 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00
Организовать СК по проектам КБ 40 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00
Организовать СК по проектам КБ 41 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00
Организовать СК по проектам КБ 42 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00
Организовать СК по проектам КБ 43 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Организовать СК по проектам КБ 44 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00
Организовать СК по проектам КБ 45 | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00
Организовать СК по проектам КБ 46 | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00
Организовать СК по проектам КБ 47 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00
Организовать СК по проектам КБ 48 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00
Организовать СК по проектам КБ 49 | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00
Организовать СК по проектам КБ 50 | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00
Организовать СК по проектам КБ 51 | 1 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:00
Контроль качества проектов 1 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Контроль качества проектов 2 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Контроль качества проектов 3 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Контроль качества проектов 4 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00
Контроль качества проектов 5 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00
Контроль качества проектов 6 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00
Контроль качества проектов 7 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00
Контроль качества проектов 8 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00
Контроль качества проектов 9 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00
Контроль качества проектов 10 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00
Контроль качества проектов 11 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00
Контроль качества проектов 12 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00
Контроль качества проектов 13 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00
Контроль качества проектов 14 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00
Контроль качества проектов 15 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00
Контроль качества проектов 16 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00
Контроль качества проектов 17 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00
Контроль качества проектов 18 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00
Контроль качества проектов 19 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Контроль качества проектов 20 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00
Контроль качества проектов 21 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Контроль качества проектов 22 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00
Контроль качества проектов 23 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00
Контроль качества проектов 24 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00
Контроль качества проектов 25 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00
Контроль качества проектов 26 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00
Контроль качества проектов 27 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00
Контроль качества проектов 28 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00
Контроль качества проектов 29 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00
Контроль качества проектов 30 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00
Контроль качества проектов 31 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00
Контроль качества проектов 32 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00
Контроль качества проектов 33 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00
Контроль качества проектов 34 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00
Контроль качества проектов 35 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00
Контроль качества проектов 36 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00
Контроль качества проектов 37 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00
Контроль качества проектов 38 | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00
Контроль качества проектов 39 | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00
Контроль качества проектов 40 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Контроль качества проектов 41 | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00
Контроль качества проектов 42 | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00
Контроль качества проектов 43 | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00
Контроль качества проектов 44 | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00
Контроль качества проектов 45 | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00
Контроль качества проектов 46 | 1 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:00
Контроль качества проектов 47 | 1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:00
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Рук. секторов сформировали предложения для ТС по ПД на 2 полугодие | 0 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:00
Разработать альбом процессов для сотрудников КБ | 160 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Наполнить базу знаний для сотрудников КБ | 160 | 2025-05-28 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Близнюкова Светлана Сергеевна
Нарисовать рассадку сотрудников КБ по помещениям | 16 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Близнюкова Елена Олеговна
Проанализировать процессы и рассадку, принять меры по их улучшению | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Разработать штатную структуру КБ согласно приказа ГК-01 | 20 | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-24 16:00 | Власов Илья Вадимович
Разработать положения для секторов по разработке новых продуктов | 40 | 2025-03-27 08:00 | 2025-04-02 17:00
Согласовать на уровне ПСД | 3 | 2025-04-02 17:00 | 2025-04-03 11:00 | Власов Илья Вадимович
Сформировать заявки на подбор сотрудников | 2 | 2025-04-03 11:00 | 2025-04-03 14:00 | Власов Илья Вадимович
Подготовить адаптационные мероприятия для новых сотрудников | 6 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 14:00 | Власов Илья Вадимович
Подготовить предложения по изменению положения о мотивации сотрудников КБ в разрезе руководителей секторов разработок (бывш ГКИ) | 8 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-26 14:00
Согласовать с руководителями | 8 | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-27 14:00
Защитить на уровне ПСД | 8 | 2025-02-27 14:00 | 2025-02-28 14:00
Подобрать курсы продуктовой аналитики | 8 | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-10 11:00 | Власов Илья Вадимович
Согласовать программы обучения | 8 | 2025-04-10 11:00 | 2025-04-11 11:00 | Власов Илья Вадимович
Заключение договора\оплата курсов | 8 | 2025-04-11 11:00 | 2025-04-14 11:00 | Власов Илья Вадимович
Прохождение курсов Главными конструкторами по изделию и ГК | 8 | 2025-04-14 11:00 | 2025-04-15 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Сформировать и утвердить дорожные карты секторов по разработке новых продуктов | 16 | 2025-04-10 11:00 | 2025-04-14 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Подобрать интенсив | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Власов Илья Вадимович
Согласовать программу | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Власов Илья Вадимович
Заключение договора\оплата курсов | 16 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Власов Илья Вадимович
Проведение мероприятия для ГКИ | 8 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Составить список потенциальных площадок эксплуатации продукции | 40 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-06 17:00
Подготовить программу мероприятия | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00
Согласовать с руководителями принимающей стороны | 40 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-18 17:00
Организовать выезд | 80 | 2025-06-19 08:00 | 2025-07-02 17:00
Подготовить предложения по дорожной карте развития продуктов | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 17:00
Подготовить ТЗ | 8 | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-07 11:00 | Власов Илья Вадимович
Совет по качеству | 8 | 2025-03-07 11:00 | 2025-03-10 11:00 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович
Реализовать диспетчерскую доску | 80 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Резников Роман Павлович
Разместить Диспетчерскую доску на сервере | 8 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-24 17:00 | Власов Илья Вадимович
Развернуть БАЗУ ЗНАНИЙ на серевере | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение алгоритма постановки задач | 16 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сбор статистики | 480 | 2025-07-01 08:00 | 2025-09-22 17:00
Корректирующие мероприятия | 320 | 2025-09-24 08:00 | 2025-11-20 17:00
Подготовить презентацию к закрытию | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00
Провести защиту результатов проекта | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00
Завершение проекта | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Выпустить распоряжение о планировании | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00
Составить план проекта | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор) | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчет ДДС проекта | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчет подписан | 1 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Экспертный анализ в проектном офисе | 0 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Власов Илья Вадимович
Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-23 13:00 | 2025-01-23 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Приказ подписан | 0 | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-23 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-03 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-24 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-07 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2025-05-05 13:00 | 2025-05-05 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2025-05-12 10:00 | 2025-05-12 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2025-05-12 11:00 | 2025-05-12 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-19 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2025-06-16 11:00 | 2025-06-16 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2025-06-16 13:00 | 2025-06-16 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 238 | 1.04 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 239 | 1.04 | 2025-09-15 10:02 | 2025-09-15 11:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 240 | 1.04 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 241 | 1.04 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 242 | 1.04 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 243 | 1.04 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 244 | 1.04 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 245 | 1.04 | 2025-09-22 09:02 | 2025-09-22 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 246 | 1.04 | 2025-09-22 10:04 | 2025-09-22 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 247 | 1.04 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 248 | 1.04 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 249 | 1.04 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 250 | 1.04 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 251 | 1.04 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 252 | 1.04 | 2025-09-29 09:02 | 2025-09-29 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 253 | 1.04 | 2025-09-29 10:04 | 2025-09-29 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 254 | 1.04 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 255 | 1.04 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 256 | 1.04 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 257 | 1.04 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 258 | 1.04 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 259 | 1.04 | 2025-10-06 09:02 | 2025-10-06 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 260 | 1.04 | 2025-10-06 10:04 | 2025-10-06 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 261 | 1.04 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 262 | 1.04 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 263 | 1.04 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 264 | 1.04 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 265 | 1.04 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 266 | 1.04 | 2025-10-13 09:02 | 2025-10-13 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 267 | 1.04 | 2025-10-13 10:04 | 2025-10-13 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 268 | 1.04 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 269 | 1.04 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 270 | 1.04 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 271 | 1.04 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 272 | 1.04 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 273 | 1.04 | 2025-10-20 09:02 | 2025-10-20 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 274 | 1.04 | 2025-10-20 10:04 | 2025-10-20 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 275 | 1.04 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 276 | 1.04 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 277 | 1.04 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 278 | 1.04 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 279 | 1.04 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 280 | 1.04 | 2025-10-27 09:02 | 2025-10-27 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 281 | 1.04 | 2025-10-27 10:04 | 2025-10-27 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 282 | 1.04 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 283 | 1.04 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 284 | 1.04 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 285 | 1.04 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 286 | 1.04 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 10:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 287 | 1.04 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 288 | 1.04 | 2025-11-05 09:02 | 2025-11-05 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 289 | 1.04 | 2025-11-05 10:04 | 2025-11-05 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 290 | 1.04 | 2025-11-05 11:07 | 2025-11-05 13:09 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 291 | 1.04 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 292 | 1.04 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 293 | 1.04 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 294 | 1.04 | 2025-11-10 09:02 | 2025-11-10 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 295 | 1.04 | 2025-11-10 10:04 | 2025-11-10 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 296 | 1.04 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 297 | 1.04 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 298 | 1.04 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 299 | 1.04 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 300 | 1.04 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 301 | 1.04 | 2025-11-17 09:02 | 2025-11-17 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 302 | 1.04 | 2025-11-17 10:04 | 2025-11-17 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 303 | 1.04 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 304 | 1.04 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 305 | 1.04 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 306 | 1.04 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 307 | 1.04 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 308 | 1.04 | 2025-11-24 09:02 | 2025-11-24 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 309 | 1.04 | 2025-11-24 10:04 | 2025-11-24 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 310 | 1.04 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 311 | 1.04 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 312 | 1.04 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 313 | 1.04 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 314 | 1.04 | 2025-11-30 09:00 | 2025-11-30 10:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 315 | 1.04 | 2025-11-30 10:02 | 2025-11-30 11:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 316 | 1.04 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 317 | 1.04 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 318 | 1.04 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 319 | 1.04 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 320 | 1.04 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 321 | 1.04 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 322 | 1.04 | 2025-12-08 09:02 | 2025-12-08 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 323 | 1.04 | 2025-12-08 10:04 | 2025-12-08 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 324 | 1.04 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 325 | 1.04 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 326 | 1.04 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 327 | 1.04 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 328 | 1.04 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 329 | 1.04 | 2025-12-15 09:02 | 2025-12-15 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 330 | 1.04 | 2025-12-15 10:04 | 2025-12-15 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 331 | 1.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 332 | 1.04 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 333 | 1.04 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 334 | 1.04 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 335 | 1.04 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 336 | 1.04 | 2025-12-22 09:02 | 2025-12-22 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 337 | 1.04 | 2025-12-22 10:04 | 2025-12-22 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 338 | 1.04 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 339 | 1.04 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 340 | 0 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 2 | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 3 | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 4 | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 5 | 8 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 6 | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 7 | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 8 | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 9 | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 10 | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 11 | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 12 | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 13 | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 14 | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 15 | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 16 | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 17 | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 18 | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 19 | 8 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 20 | 8 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 21 | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 22 | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 23 | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 24 | 8 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 25 | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 26 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 27 | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 28 | 8 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 29 | 8 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 30 | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 31 | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 32 | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 33 | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 34 | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 35 | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 36 | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 37 | 8 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 38 | 8 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 39 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 40 | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 41 | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 42 | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 43 | 8 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 17:00
Подготовка к ДПИ за месяц 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 2 | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 3 | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 4 | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 5 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 6 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 7 | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 8 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 9 | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 10 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 11 | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 2 | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 3 | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 4 | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 5 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 6 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 7 | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 8 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 9 | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 10 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 11 | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Встреча проведена | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Программа получена | 0 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Формирования плана объектов в отработку на 2025г | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
План объектов получен | 0 | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-20 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Проведение ППО по полученным объектам | 56 | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ППО проведено | 0 | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка стандартного договора на поставку | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Договор составлен и утвержден | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Договор подписан с двух сторон | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-13 17:00 | 2025-10-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-09-08 17:00 | 2025-09-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-09 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-06 17:00 | 2025-10-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-13 17:00 | 2025-10-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 24 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-09-08 17:00 | 2025-09-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-09 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-06 17:00 | 2025-10-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение плана на 2026г. | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
План получен | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 144 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 168 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 176 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 160 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 160 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 176 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 152 | 2025-11-01 17:00 | 2025-11-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана | 184 | 2025-12-01 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Проведение командировки в г.Симферополь в ООО "ЧМНГ" | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Командировка проведена | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение итогового ол | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ОЛ получен | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ТКП | 16 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-06 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ТКП получено | 0 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Ткп отправлено | 1 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Проведение аукциона сл.зап.000016394 | 141 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 160 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запуск заказа клиента | 8 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Заказ запущен | 0 | 2025-09-29 17:00 | 2025-09-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Изготовление оборудования | 152 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-10-24 17:00 | 2025-10-24 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Оборудование отгружено | 0 | 2025-10-27 17:00 | 2025-10-27 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выезд осуществлен | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовить презентацию | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выпустить распоряжение | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Составить план проекта | 72 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Провести совещание по защите плана | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Откорректировать план | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Провести повторное совещание | 1 | 2025-04-01 10:00 | 2025-04-01 11:00 | Мануков Роман Григорьевич
Приказ утвержден | 0 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 17:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-04-07 17:00 | 2025-04-07 17:00
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 33 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 34 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с проектной группой 35 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 2 | 4 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 3 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 4 | 4 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 5 | 4 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 6 | 4 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 7 | 4 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 8 | 4 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-22 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подписание договора | 0 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:00
Отправка договора | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Сдача договора в архив | 1 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 11:00 | Мануков Роман Григорьевич
Размещение на сайте | 0.5 | 2025-05-22 11:00 | 2025-05-22 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-05-22 11:30 | 2025-05-29 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-05-22 11:30 | 2025-05-27 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-05-29 11:30 | 2025-05-30 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-05-30 11:30 | 2025-06-02 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора хранения | 8 | 2025-06-02 11:30 | 2025-06-03 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 14:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-06-26 14:30 | 2025-06-26 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-06-26 15:30 | 2025-06-27 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 10:30 | Мануков Роман Григорьевич
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 13:30 | Мануков Роман Григорьевич
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-06-27 13:30 | 2025-06-27 15:30 | Кононенко Максим Александрович .
Проверка уровня знаний | 1 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-27 16:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-06-27 16:30 | 2025-06-30 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Заказ клейма СЦ | 1 | 2025-06-30 08:30 | 2025-06-30 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Отправка клейма СЦ, внесение в реестр | 1 | 2025-06-30 09:30 | 2025-06-30 10:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подписание договора | 0 | 2025-06-30 10:30 | 2025-06-30 10:30
Отправка договора | 1 | 2025-06-30 10:30 | 2025-06-30 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Сдача договора в архив | 1 | 2025-06-30 11:30 | 2025-06-30 13:30 | Мануков Роман Григорьевич
Размещение на сайте | 0.5 | 2025-06-30 13:30 | 2025-06-30 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-07-07 14:00 | 2025-07-08 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-07-08 14:00 | 2025-07-09 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора хранения | 8 | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-10 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-07-10 14:00 | 2025-07-10 16:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 3 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 11:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проверка уровня знаний | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Заказ клейма СЦ | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Отправка клейма СЦ, внесение в реестр | 1 | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 11:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подписание договора | 0 | 2025-07-15 11:00 | 2025-07-15 11:00
Отправка договора | 1 | 2025-07-15 11:00 | 2025-07-15 12:00 | Мануков Роман Григорьевич
Сдача договора в архив | 1 | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-15 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Размещение на сайте | 0.5 | 2025-07-15 14:00 | 2025-07-15 14:30 | Мануков Роман Григорьевич
Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-08-04 15:30 | 2025-08-11 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-08-04 15:30 | 2025-08-07 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-08-11 15:30 | 2025-08-12 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-08-12 15:30 | 2025-08-13 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора хранения | 8 | 2025-08-13 15:30 | 2025-08-14 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-08-14 15:30 | 2025-08-15 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-05 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-09-05 09:30 | 2025-09-05 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 14:30 | Мануков Роман Григорьевич
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-09-05 14:30 | 2025-09-05 16:30 | Мануков Роман Григорьевич
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-09-05 16:30 | 2025-09-08 09:30 | Кононенко Максим Александрович ., Павлов Александр Сергеевич
Проверка уровня знаний | 1 | 2025-09-08 09:30 | 2025-09-08 10:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора хранения | 8 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Мануков Роман Григорьевич
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-10 11:00 | Мануков Роман Григорьевич
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-10 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-10-10 14:00 | 2025-10-10 16:00 | Мануков Роман Григорьевич
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-10-10 16:00 | 2025-10-13 09:00 | Мануков Роман Григорьевич
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 11:00 | Кононенко Максим Александрович ., Павлов Александр Сергеевич
Проверка уровня знаний | 1 | 2025-10-13 11:00 | 2025-10-13 12:00 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-10-13 13:00 | 2025-10-13 14:00 | Мануков Роман Григорьевич
Заказ клейма СЦ | 1 | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-13 15:00 | Мануков Роман Григорьевич
Отправка клейма СЦ, внесение в реестр | 1 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-13 16:00 | Мануков Роман Григорьевич
Поиск потенциального СЦ | 40 | 2025-10-14 09:30 | 2025-10-21 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Переговоры по сотрудничеству | 24 | 2025-10-14 09:30 | 2025-10-17 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | 2025-10-21 09:30 | 2025-10-22 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора СЦ | 8 | 2025-10-22 09:30 | 2025-10-23 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка договора хранения | 8 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-24 09:30 | Мануков Роман Григорьевич
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | 2025-10-24 09:30 | 2025-10-24 11:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка оборудования для обучения | 1 | 2025-11-18 11:30 | 2025-11-18 13:30 | Мануков Роман Григорьевич
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | 2025-11-18 13:30 | 2025-11-18 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-11-18 15:30 | 2025-11-19 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 10:30 | Мануков Роман Григорьевич
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | 2025-11-19 10:30 | 2025-11-19 13:30 | Кононенко Максим Александрович ., Павлов Александр Сергеевич
Проверка уровня знаний | 1 | 2025-11-19 13:30 | 2025-11-19 14:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | 2025-11-19 14:30 | 2025-11-19 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | 2025-11-19 15:30 | 2025-11-20 15:30 | Мануков Роман Григорьевич
Провести защиту результатов проекта | 2 | 2025-11-20 15:30 | 2025-11-21 08:30 | Мануков Роман Григорьевич
Проект завершен | 0 | 2025-11-21 08:30 | 2025-11-21 08:30
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выпуск распоряжения | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Начало проекта | 0 | 2024-10-16 17:00 | 2024-10-16 17:00
Планирование | 16 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-18 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Провести установочное совещание | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 6 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 16:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Защита проекта | 4 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-22 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Приказ подписан | 0 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:00
Разработка компоновочной геометрии. Размещение опоры внутри существующего кольцевого контура | 24 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-18 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Проведение прочностных расчётов | 32 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 4 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2024-10-28 17:00 | 2024-10-28 17:00
Проведение совета по качеству | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 49 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 13 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-17 14:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 42 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 112 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 8 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка комплекта ЗИП | 16 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Терехова Елена Николаевна
Подготовка ответов по замечаниям ВНИИМ по РЭ УРМЦ-3 | 14 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 15:00 | Терехова Елена Николаевна
Разработка сборочного чертежа обвязки компенсаторов КД600, КД3 | 12 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-18 12:00 | Карташев Константин Валерьевич
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 9 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Внесение изменений в НТД по УРМЦ | 34.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-26 10:30 | Терехова Елена Николаевна
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 52 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-28 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 47.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-27 16:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 80 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-31 17:00
Корректировка НТД | 25 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Терехова Елена Николаевна
Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 10 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Разработка ПС на местные сопротивления, фильтры | 41 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 37 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-17 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 52 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-11 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка сборочного чертежа Г3-016-11 - АНАЛОГ | 6 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 10 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Обвязка датчиков перепада фильтров - разработка 3D модели, подготовка комплекта КД. | 86 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-24 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 38 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 15:00
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Корреткировка КД по результатам ШМР, ПНР | 80 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-14 17:00
Подготовка фин. заключения по проекту | 4 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 10 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовить финансовые и трудовые затраты. | 32 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить эк.заключение | 16 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить итоговые материалы по проекту. | 32 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить презентацию | 2 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Защита проекта | 1 | 2025-04-15 11:00 | 2025-04-15 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 15.04.2025 | 0 | 2025-04-15 12:00 | 2025-04-15 12:00