## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Ресурсы | Проект | Наименование задачи (работы) соответсвующее терминам и понятиям ГОСТ
Подписание договора на проект (объект: комплексное изделие) | 8 | Руководитель (сотрудник) коммерческого отдела, юрист, директор | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Заключение договора на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) на разработку, изготовление и поставку продукта (комплексного изделия)
Выставление счета на оплату, оплата счета (авансирование) по договору на проект | 2 | Заказчик, бухгалтер |  | Формирование и предоставление счета на оплату, оплата авансового платежа по договору на выполнение НИОКР/ОКР (проекта)
Подготовка и выпуск распоряжения о планировании проекта | 8 | Воробьев Александр Владимирович |  | Подготовка, подписание и регистрация распоряжения на планирование проекта
Проведение установочного совещания рабочей группы проекта | 2 | Воробьев Александр Владимирович |  | Проведение установочного совещания рабочей группы по НИОКР/ОКР (проекту)
Составление плана (плана-графика) выполнения проекта | 64 | Богуш Елена Владимировна |  | Составление плана и план-графика выполнения НИОКР/ОКР (проекта)
Составление бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Определение (формирование) и утверждение бюджета НИОКР/ОКР (проекта или портфеля проектов)
Подготовка расчета прямых затрат на реализацию проекта | 3 | Воробьев Александр Владимирович |  | Расчет плановых прямых затрат на реализацию НИОКР/ОКР (проекта)
Подготовка, согласование, утверждение калькуляции | 3 | Сотрудник ОЦОиЭП, Финансовый директор |  | Подготовка, согласование, утверждение калькуляции себестоимости продукции в рамках НИОКР/ОКР (проекта)
Подготовка и утверждение приказа у куратора проекта | 1 | Руководитель проекта, куратор проекта |  | Подготовка, оформление, согласование и утверждение распорядительного документа (приказа) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта)
Защита проекта и его запуск | 0.5 | Воробьев Александр Владимирович |  | Представление целей, задач, план-графика, бюджета НИОКР/ОКР для принятия решения о начале выполнения работ в проекте
Внесение изменений в приказ на проект (при необходимости) | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Внесение необходимых изменений в распорядительные документы (приказы, распоряжения) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта)
Актуализация движения ДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Внесение изменений в бюджет проекта
Обновление бюджета проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Обновление планируемого бюджета проекта
Обновление расчета прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Гутин Константин Игоревич |  | Обновление результатов расчета прямых затрат на реализацию проекта
Деловая переписка с Заказчиком по проекту | 70 | Гутин Константин Игоревич |  | Деловая переписка с Заказчиком по проекту
Сопровождение изготовления комплексного изделия | 3 | Богуш Елена Владимировна |  | Сопровождение изготовления комплексного изделия
Подбор подрядчиков (субподрядчиков по проекту) | 40 | Гутин Константин Игоревич |  | Подбор подрядчиков (субподрядчиков по проекту)
Заключение договоров с подрядчиками (субподрядчиков) | 40 | Гутин Константин Игоревич |  | Заключение договоров с подрядчиками (субподрядчиков)
Разработка схемы технологического трубопровода (с отображением основного оборудования) | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка схемы технологического трубопровода (с отображением основного оборудования)
Подготовка предварительной спецификации основного оборудования и материалов (трубопровода) | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Подготовка предварительной спецификации основного оборудования и материалов (трубопровода)
Отправка спецификации и схем на согласование с заказчиком | 0.25 | Руководитель проекта |  | Отправка спецификации и схем на согласование с заказчиком
Разработка чертежи технологического трубопровода | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка комплекта КД (чертежей) технологического трубопровода из состава комплексного продукта
Разработка чертежей рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка чертежей рам технологического трубопровода и спецификацию
Разработка разделов "Архитектурные решения" (АР) и "Конструкции металлические" (КМ), проектной строительной документации (ПСД) | 40 | Блинова О.А. |  | Разработка разделов "Архитектурные решения" (АР) и "Конструкции металлические" (КМ) проектной строительной документации (ПСД) на продукт
Внесение спецификации покупных комплектующих изделий (ПКИ), материалов, деталей и сборочных единиц (ДСЕ) в "1С:ERP" | 1 | Сотрудник производства БМИ или ГСПП |  | Внесение спецификации покупных комплектующих изделий (ПКИ), материалов, деталей и сборочных единиц (ДСЕ) в "1С:ERP"
Разработка технологической карты (ТК), маршрутного листа (МЛ), программы приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 40 | Инженер-разработчик производства БМИ |  | Разработка технологической карты (ТК), маршрутного листа (МЛ), программы приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ)
Получение технико-коммерческих предложений (ТКП) на запорную и запорно-регулирующую арматуру (ЗРА) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение технико-коммерческих предложений (ТКП) на запорную и запорно-регулирующую арматуру (ЗРА)
Получение ТКП на фильтры | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП на фильтры
Получение ТКП на металл каракаса | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП на металл каракаса
Получение ТКП на сендвич-панели | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП на сендвич-панели
ПолучениеТКП на оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | ПолучениеТКП на оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)
Получение ТКП на материал трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП на материал трубопровода
Оформление заказа на производство (расходомеров) | 2 | Воробьев Александр Владимирович |  | Оформление заказа на производство (расходомеров)
Контроль качества изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич |  | Контроль качества изготовления расходомеров
Получение на склад ПКИ (расходомеров, КПУ, струевыпрямителей, катушек-имитаторов, электронных компонентов) | 0.5 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение на склад ПКИ (расходомеров, КПУ, струевыпрямителей, катушек-имитаторов, электронных компонентов)
Заключить договор на покупку и поставку ЗРА | 6 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на покупку и поставку ЗРА
Оплата авансового счета на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата авансового счета на покупку и поставку ЗРА
Приемка ЗРА на склад и её оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка ЗРА на склад и её оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих (ЗРА) сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих (ЗРА) сотрудниками ОТК
Поступление на склад производства ЗРА | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Поступление на склад производства ЗРА
Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку ЗРА
Заключение договора на покупку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на покупку предохранительной ЗРА (клапана)
Оплата авансового счета на покупку и поставку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата авансового счета на покупку и поставку предохранительной ЗРА (клапана)
Приемка предохранительной ЗРА (клапана) на склад и его оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка предохранительной ЗРА (клапана) на склад и его оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих (предохранительной ЗРА - клапана) сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих (предохранительной ЗРА - клапана) сотрудниками ОТК
Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку предохранительной ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку предохранительной ЗРА
Отгрузка клапана со склада в производство | 4 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Отгрузка клапана со склада в производство
Получение ТКП и заключение договора на материалы и ПКИ для технологического трубопровода | 6 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП и заключение договора на материалы и ПКИ для технологического трубопровода
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора на материалы для технологического трубопровода
Оплата договора на ПКИ (в т.ч. фланцы) для технологического трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора на ПКИ (в т.ч. фланцы) для технологического трубопровода
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка материалов на технологический трубопровод
Приемка ПКИ (фланцев) для технологического трубопровода | 7 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка ПКИ (фланцев) для технологического трубопровода
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия)
Оплата договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия)
Сопровождение договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Сопровождение договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия)
Приемка материалов для каркаса здания из состава комплексного изделия | 5.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка материалов для каркаса здания из состава комплексного изделия
Входной контроль (верификация) материалов (в том числе металлических сортаментов) для каркаса здания сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) материалов (в том числе металлических сортаментов) для каркаса здания сотрудниками ОТК
Получение ТКП и заключение договора на поставку (сендвич-панелей,дверей и окон) | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП и заключение договора на поставку (сендвич-панелей,дверей и окон)
Оплата счетов по договорам | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счетов по договорам
Приемка сендвич-панелей, дверей и окон для будущего каркасного здания из состава комплексного изделия на склад организации, их оприходование | 4 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка сендвич-панелей, дверей и окон для будущего каркасного здания из состава комплексного изделия на склад организации, их оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих сендвич-панелей, дверей и окон сотрудниками ОТК | 2 |  |  | Входной контроль (верификация) комплектующих сендвич-панелей, дверей и окон сотрудниками ОТК
Заключение договора на поставку АСУ ТП | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку АСУ ТП
Оплата счета на оборудование АСУ ТП | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на оборудование АСУ ТП
Приемка оборудования АСУ ТП на склад, их оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка оборудования АСУ ТП на склад, их оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих АСУ ТП сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих АСУ ТП сотрудниками ОТК
Заключение договора на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов)
Оплата счета на электрооборудование | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на электрооборудование
Приемка электрооборудования на склад организации | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка электрооборудования на склад организации
Входной контроль (верификация) комплектующих сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих сотрудниками ОТК
Заключение договора на поставку охранно-пожарной сигнализации (ОПС) для будущего комплексного изделия | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку охранно-пожарной сигнализации (ОПС) для будущего комплексного изделия
Оплата счета на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) для ОПС | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) для ОПС
Приемка ТМЦ (покупных комплектующих и ДСЕ) для ОПС | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка ТМЦ (покупных комплектующих и ДСЕ) для ОПС
Входной контроль (верификация) комплектующих ОПС сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих ОПС сотрудниками ОТК
Поступление комплектующих ОПС на склад организации | 0.5 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Поступление комплектующих ОПС на склад организации
Заключение договора на поставку сигнализатора загазованности | 3 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку сигнализатора загазованности
Оплата счета на сигнализатор загазованности | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на сигнализатор загазованности
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности на склад организации и их оприходование | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка комплектующих сигнализатора загазованности на склад организации и их оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих сигнализатора загазованности сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих сигнализатора загазованности сотрудниками ОТК
Поступление комплектующих сигнализатора загазованности на склад производства | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Поступление комплектующих сигнализатора загазованности на склад производства
Заключение договора на поставку обордования подсистемы вентиляции будущего комплексного изделия | 3 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку обордования подсистемы вентиляции будущего комплексного изделия
Оплата счета на поставку ПКИ для подсистемы вентиляции | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на поставку ПКИ для подсистемы вентиляции
Приемка комплектующих для подсистемы вентиляции | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка комплектующих для подсистемы вентиляции
Входной контроль (верификация) комплектующих подсистемы вентиляции сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих подсистемы вентиляции сотрудниками ОТК
Поступление на склад производства комплектующих для подсистемы вентиляции | 0.2 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Поступление на склад производства комплектующих для подсистемы вентиляции
Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 3 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С"
Заключение договора и оплата счета | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора и оплата счета
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка расходных материалов для сварки
Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов для сварки сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов для сварки сотрудниками ОТК
Получение на склад организации (производства БМИ) расходных материалов для сварки | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение на склад организации (производства БМИ) расходных материалов для сварки
Заключение договора и оплата счета на расходные материалы и инструмент для обработки металла | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора и оплата счета на расходные материалы и инструмент для обработки металла
Приемка расходных материалов и инструмента для обработки металла | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка расходных материалов и инструмента для обработки металла
Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов и инструмента для обработки металла сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов и инструмента для обработки металла сотрудниками ОТК
Принятие на склад расходных материалов для обработки металла | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Принятие на склад расходных материалов для обработки металла
Определение перечня необходимого инструмента для сборки | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Определение перечня необходимого инструмента для сборки
Закупка и оплата необходимого производственного и мерительного инструмента | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Закупка и оплата необходимого производственного и мерительного инструмента
Приемка необходимого инструмента (для сборки и измерений) | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка необходимого инструмента (для сборки и измерений)
Входной контроль (верификация) поступившего инструмента сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) поступившего инструмента сотрудниками ОТК
Приемка производственного и мерительного инструмента на склад инструмента | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Приемка производственного и мерительного инструмента на склад инструмента
Заказ и оплата материалов для окраски (грунта, краски) | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заказ и оплата материалов для окраски (грунта, краски)
Получение материалов для окраски (грунта, краски) | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Получение материалов для окраски (грунта, краски)
Выполнение входного контроля (верификации) материалов для окраски (грунта, краски) | 1 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Выполнение входного контроля (верификации) материалов для окраски (грунта, краски)
Получение и оприходование материалов для окраски (грунта, краски) на складе | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение и оприходование материалов для окраски (грунта, краски) на складе
Выдача материалов для окраски (грунта, краски) в производство для переработки | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Выдача материалов для окраски (грунта, краски) в производство для переработки
Проработка технической составляющей и АСУ ТП для узла учёта газа | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Проработка технической составляющей и АСУ ТП для узла учёта газа
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС)
Оформление заказа в производство на комплексное изделие | 2 | Руководитель проекта |  | Оформление заказа в производство на комплексное изделие
Уточнение заказа на производстве путем замены одних позиций на другие (для спец. исполнения) при необходимости | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Уточнение заказа на производстве путем замены одних позиций на другие (для спец. исполнения) при необходимости
Формирование КД на 2-канальный выносной терминал (ВТ) с гальваноразвязкой | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Формирование КД на 2-канальный выносной терминал (ВТ) с гальваноразвязкой
Внесение плат с ПКИ для них в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение плат с ПКИ для них в "1С"
Получение изделия типа выносного терминала (ВТ) из производства (в сборе) | 0 |  |  | Получение изделия типа выносного терминала (ВТ) из производства (в сборе)
Проведение предварительных испытаний ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Проведение предварительных испытаний ВТ в сборе (вторая итерация)
Предварительное тестирование функционала ВТ для ультразвукового расходомера газового (UFG), составление отчета | 8 | Давыдов Артем Васильевич |  | Предварительное тестирование функционала ВТ для ультразвукового расходомера газового (UFG), составление отчета
Проведение испытаний ВТ версии 1.20 (57600) силами ОТК и сектора качества | 23 | Лебедев Михаил Сергеевич, Давыдов Артем Васильевич |  | Проведение испытаний ВТ версии 1.20 (57600) силами ОТК и сектора качества
Проведение испытаний. Подписание актов | 6 | Лебедев Михаил Сергеевич, Давыдов Артем Васильевич |  | Проведение испытаний. Подписание актов
Внесение номенклатуры в "1С" и оформление заказа на производство | 3 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатуры в "1С" и оформление заказа на производство
Монтаж (пайка) ПКИ и сборок плат модуля (ввода/вывода/коммутации) | 6 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж (пайка) ПКИ и сборок плат модуля (ввода/вывода/коммутации)
Настройка модуля электронного (сборки платы) ввода/вывода/коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настройка модуля электронного (сборки платы) ввода/вывода/коммутации
Сборка изделия типа контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) | 2 |  |  | Сборка изделия типа контроллера программируемого конфигурируемого (КПК)
Подготовка КПК к испытаниям | 3 |  |  | Подготовка изделия типа КПК к приемочным испытаниям
Разработка и отладка (реализация) ПО, выполняющего функции "загрузчика" конфигурации и настроек для КПК | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка и отладка (реализация) ПО, выполняющего функции "загрузчика" конфигурации и настроек для КПК
Разработка всчтраиваемого ПО для КПК | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка (доработка путем модификации) встраиваемого ПО для изделия типа КПК
Отладка и испытание КПК, составление акта предварительных испытаний | 12 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович |  | Отладка и испытание КПК, составление акта предварительных испытаний
Проведение предварительных испытаний контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) "Дон-Турбо" (далее - КДТ) в сборе | 4 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Проведение предварительных испытаний контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) "Дон-Турбо" (далее - КДТ) в сборе
Предварительное тестирование функционала (КДТ), включая составление отчета | 4 | Давыдов Артем Васильевич |  | Предварительное тестирование функционала (КДТ), включая составление отчета
Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта
Создание нового режима работы "Light" для ПО "Viewer" в качестве TCP-сервера и реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP | 23 | Черных Максим Анатольевич |  | Создание нового режима работы "Light" для ПО "Viewer" в качестве TCP-сервера с реализацией поддержки протоколов обмена данными Modbus RTU/TCP
Доработка интерфейса ПО верхнего уровня "Viewer" для обеспчения возможности реализации режима "Light" и смены режимов | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка интерфейса ПО верхнего уровня "Viewer" для обеспчения возможности реализации режима "Light" и смены режимов
Реализация возможности удаления строкового значения регистра в ПО верхнего уровня | 0.72 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация возможности удаления строкового значения регистра в ПО верхнего уровня
Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы в ПО верхнего уровня | 0.28 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы в ПО верхнего уровня
Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах в ПО верхнего уровня | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах в ПО верхнего уровня
Доработка ПО верхнего уровня | 0 |  |  | Доработка ПО верхнего уровня
Оформление РЭ и Паспорта | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Оформление РЭ и Паспорта
Разработка КД на КПК | 0 |  |  | Разработка КД на КПК
Прорисовка базового варианта мнемосхемы | 66 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Прорисовка базового варианта мнемосхемы
Согласование и утверждение варианта мнемосхем с заказчиком | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Согласование и утверждение варианта мнемосхем с заказчиком
Выбор компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера, и версии операционной системы (ОС) для него, на основе Linux | 4 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович |  | Выбор компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера, и версии операционной системы (ОС) для него, на основе ОС "Linux"
Заказ компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Заказ компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера
Получение компьютерного оборудования на склад предприятия | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение компьютерного оборудования на склад предприятия
Установка и настройка операционной системы (ОС) и программных компонентов, необходимых для нормальной работы разрабатываемого ПО | 0 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Установка и настройка операционной системы (ОС) и программных компонентов, необходимых для нормальной работы разрабатываемого ПО
Обеспечение считывания данных охранной и пожарной сигнализации в ПО объекта автоматизации | 16 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Обеспечение считывания данных охранной и пожарной сигнализации в ПО объекта автоматизации
Отладка работы ПО для расходомерного шкафа (РШ) с промышленным компьютером (ПК) в составе шкафа управления автоматики (ШУА) | 24 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Отладка работы ПО для расходомерного шкафа (РШ) с промышленным компьютером (ПК) в составе шкафа управления автоматики (ШУА)
Выбор модулей ввода/вывода/коммуникаций для сопрояжения ПЛК РШ с ПК, выяснение сроков их поставки, заказ модулей | 48 | Львов Сергей Александрович |  | Выбор модулей ввода/вывода/коммуникаций для сопрояжения ПЛК РШ с ПК, выяснение сроков их поставки, заказ модулей
Контроль заказа и изготовления (сборки, монтажа) РШ с ПК (в том числе всех деталей на механическом участке) | 3 | Львов Сергей Александрович |  | Контроль заказа и изготовления (сборки, монтажа) РШ с ПК (в том числе всех деталей на механическом участке)
Получение заказанных комплектующих на склады предприятия | 7 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение заказанных комплектующих на склады предприятия
Изготовление (сборка, монтаж, программирование и настройка) РШ с ПК силами КБ | 24 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич |  | Изготовление (сборка, монтаж, программирование и настройка) РШ с ПК силами КБ
Составление (разработка и оформление) программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 0 | Львов Сергей Александрович |  | Составление (разработка и оформление) программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ)
Проведение предварительного испытания РШ в сборе по программе и методике ПСИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Проведение предварительного испытания РШ в сборе по программе и методике ПСИ
Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета по тестированию) | 8 | Давыдов Артем Васильевич |  | Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета по тестированию)
Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 4 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта
Изменение РЭ и Паспорта на модифицированный и доработанный РШ | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Изменение РЭ и Паспорта на модифицированный и доработанный РШ
Разработка сборочного чертежа на РШ с ПК и схемы соединения модулей в РШ с ПК | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка сборочного чертежа на РШ с ПК и схемы соединения модулей в РШ с ПК
Формирование спецификации на РШ с ПК "Черномор" по 3D-модели | 20 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Формирование спецификации на РШ с ПК "Черномор" по 3D-модели
Внесение спецификаций на РШ в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение спецификаций на РШ в "1С"
Разработка предварительной схемы электрической принципиальной на коммутацию шкафа, составление спецификации на закупку ПКИ | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка предварительной схемы электрической принципиальной на коммутацию шкафа, составление спецификации на закупку ПКИ
Оценка габаритов ШУА для каждого объекта, формирование запроса поставщикам с целью выбора шкафа для ШУА, выяснение сроков поставки ПКИ, выбор и заказ шкафа | 16.5 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Оценка габаритов ШУА для каждого объекта, формирование запроса поставщикам с целью выбора шкафа для ШУА, выяснение сроков поставки ПКИ, выбор и заказ шкафа
Проработка предварительных укрупненных вариантов размещения оборудования в 3D-модели шкафа | 40.3883 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич |  | Проработка предварительных укрупненных вариантов размещения оборудования в 3D-модели шкафа
Проведение совещания, согласование окончательного варианта комплектации ШУА | 0 | Львов Сергей Александрович |  | Проведение совещания, согласование окончательного варианта комплектации ШУА
Проработка технического решения для реализации полки под монитор | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Проработка технического решения для реализации полки под монитор
Подбор дополнительного оборудования к монитору для питания от сети с напряжением постоянного тока 12 В, проведение его испытаний | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подбор дополнительного оборудования к монитору для питания от сети с напряжением постоянного тока 12 В, проведение его испытаний
Заказ комплектующих для шкафов и уведомление ОМТО для их оплаты | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Заказ комплектующих для шкафов и уведомление ОМТО для их оплаты
Сопровождение заказа ОМТО и обеспечение получения и доставки ПКИ | 12 | сотрудники ОМТО |  | Сопровождение заказа ОМТО и обеспечение получения и доставки ПКИ
Разработка и оформление КД на выполнение вырезов для размещения панельных компьютеров (ПК) в дверях шкафов (на четыре шкафа) | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка и оформление КД на выполнение вырезов для размещения панельных компьютеров (ПК) в дверях шкафов (на четыре шкафа)
Изготовление КД для надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Изготовление КД для надписей с названиями приборов в шкафу
Разработка КД на выполнение отверстия под вентилятор в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД на выполнение отверстия под вентилятор в шкафу
Компоновка и передача спецификации дополнительного оборудования на шкафы | 9.1117 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Компоновка и передача спецификации дополнительного оборудования на шкафы
Оформление схем монтажа оборудования и проводов/кабелей в утвержденном варианте для Заказчика | 24.285 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Оформление схем монтажа оборудования и проводов/кабелей в утвержденном варианте для Заказчика
Разработка схемы электрической подключения шкафа на объекте заказчика | 24 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической подключения шкафа на объекте заказчика
Оформление КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 47 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Оформление КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции)
Внесение спецификаций на шкафы в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение спецификаций на шкафы в "1С"
Разработка паспорта на ШУА | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на ШУА
Разработка табличек паспортных на ШУА | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка табличек паспортных на ШУА
Оформить схемы электрические принципиальные, соединений и размещения на 2 разных исполнения ШАУ | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Оформить схемы электрические принципиальные, соединений и размещения на 2 разных исполнения ШАУ
Разработка паспорта на расходомерный шкаф (РШ) с промышленным панельным компьютером (ПК) | 12 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на расходомерный шкаф (РШ) с промышленным панельным компьютером (ПК)
Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на контроллер программируемый конфигурируемый (КПК) "Дон-Турбо" (КДТ) и РШ | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на контроллер программируемый конфигурируемый (КПК) "Дон-Турбо" (КДТ) и РШ
Доработка РЭ на РШ с ПК в части описания работы с ПО APМ "UFG View" в его составе | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработка РЭ на РШ с ПК в части описания работы с ПО APМ "UFG View" в его составе
Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте)
Доработка эксплуатационной документации согласно Договору: изменение сроков гарантии в соответствии с заказом от газо-распределительной станции (ГРС) "Чистенькое" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработка эксплуатационной документации согласно Договору: изменение сроков гарантии в соответствии с заказом от газо-распределительной станции (ГРС) "Чистенькое"
Разработка упаковочного листа на ШАУ для ГРС "Чистенькое" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка упаковочного листа на ШАУ для ГРС "Чистенькое"
Сборка шкафов типа РШ и ШАУ | 32 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич |  | Сборка шкафов типа РШ и ШАУ
Проверка работоспособности и подготовка шкафов РШ и ШАУ к испытаниям | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Проверка работоспособности и подготовка шкафов РШ и ШАУ к испытаниям
Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) ШУА | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) ШУА
Настройка ШУА | 16 | Львов Сергей Александрович |  | Настройка ШУА
Проведение испытаний ШУА силами ОТК, оформление акта испытаний | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Проведение испытаний ШУА силами ОТК, оформление акта испытаний
Подготовка шкафов ШУА к отгрузке | 2 | Производство |  | Подготовка шкафов ШУА к отгрузке
Заключение дополнительного соглашения на выполнение пуско-наладочных работ (ПНР) на объекте заказчика | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Заключение дополнительного соглашения на выполнение пуско-наладочных работ (ПНР) на объекте заказчика
Оформление командировки сотрудников на объектзаказчика для выполнения ПНР | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Оформление командировки сотрудников на объектзаказчика для выполнения ПНР
Выполнение ПНР изделий на объекте Заказчика | 80 | Инженеры по ПНР |  | Выполнение ПНР изделий на объекте Заказчика
Сопровождение ПНР изделий (решение орагнизационных и технических вопросов) | 24 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович |  | Сопровождение ПНР изделий (решение орагнизационных и технических вопросов)
Подписание акта по итогам испытаний изделий на объекте заказчика | 1 | Руководитель проекта и представитель заказчика |  | Подписание акта по итогам испытаний изделий на объекте заказчика
Подготовка комплекта КД для ШУА, его технологический контроль | 32 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Подготовка комплекта КД для ШУА, его технологический контроль
Проведение нормоконтроля комплекта КД для ШУА | 2 | Целищев Павел Сергеевич |  | Проведение нормоконтроля комплекта КД для ШУА
Добавление КД на ШУА в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович |  | Добавление КД на ШУА в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций)
Проверка внесенного в "1С" КД производством | 1 | Технолог или мастер участка производства |  | Проверка внесенного в "1С" КД производством
Подбор оборудования (датчиков, извещателей, проводов, кабелей и соединителей) для охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Подбор оборудования (датчиков, извещателей, проводов, кабелей и соединителей) для охранно-пожарной сигнализации (ОПС)
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d")
Составление заявок на закупку оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 8 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Составление заявок на закупку оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d")
Проектирование схемы электрической принципиальной УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Проектирование схемы электрической принципиальной УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d")
Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов
Разработка функциональной схемы и спецификации для подсистемы вентиляции | 16 | Песоцкий Андрей Владимирович |  | Разработка функциональной схемы и спецификации для подсистемы вентиляции
Сопровождение изготовления подсистемы вентиляции | 16 | Воробьев Александр Владимирович |  | Сопровождение изготовления подсистемы вентиляции
Разгрузка материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик |  | Разгрузка материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам
Входной контроль материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам сотрудниками ОТК | 1 | Сотрудник ОТК |  | Входной контроль материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам сотрудниками ОТК
Приёмка материалов для изготовления рам и каркасов на склад производства, их оприходование и учет | 0.5 | кладовщик производства БМИ |  | Приёмка материалов для изготовления рам и каркасов на склад производства, их оприходование и учет
Нарезка материала (металлического сортамента) для изготовления рам | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки) |  | Нарезка материала (металлического сортамента) для изготовления рам
Нарезка материала (металлического сортамента) для каркасов | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки) |  | Нарезка материала (металлического сортамента) для каркасов
Очистка от коррозии заготовок для каркаса из металлического сортамента | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки) |  | Очистка от коррозии заготовок для каркаса из металлического сортамента
Обработка металлических заготовок для рам от коррозии | 20 | Козлов Сергей Иванович |  | Обработка металлических заготовок для рам от коррозии
Перемещение металлических заготовок для рам к месту сварки | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик |  | Перемещение металлических заготовок для рам к месту сварки
Перемещение металлических заготовок для каркасов к месту сварки | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик |  | Перемещение металлических заготовок для каркасов к месту сварки
Сборка сваркой деталей основания (в том числе днища) для каркаса здания | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Сборка сваркой деталей основания (в том числе днища) для каркаса здания
Установка для окрашивания днища основания каркаса здания | 2 | Участок окраски производства БМИ |  | Установка для окрашивания днища основания каркаса здания
Окраска днища каркаса здания | 10 | Участок окраски производства БМИ |  | Окраска днища каркаса здания
Сборка сваркой несущих стоек каркаса и кровли здания | 15 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Сборка сваркой несущих стоек каркаса и кровли здания
Сборка (предварительная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 20 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Сборка (предварительная) сваркой рам для оборудования и шкафов
Сборка (окончательная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Сборка (окончательная) сваркой рам для оборудования и шкафов
Окрашивание собранных рам | 8 | Участок окраски производства БМИ |  | Окрашивание собранных рам
Окрашивание каркаса здания | 8 | Участок окраски производства БМИ |  | Окрашивание каркаса здания
Повторное окрашивание каркасов и рам (с целью устранение брака, допущенного при первичном окрашивании) | 4 | Участок окраски производства БМИ |  | Повторное окрашивание каркасов и рам (с целью устранение брака, допущенного при первичном окрашивании)
Размещение в здании рам для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Размещение в здании рам для окончательной сборки трубопроводов
Разгрузка приобретенных труб и фасонных частей | 1 |  |  | Разгрузка приобретенных труб и фасонных частей
Входной контроль (верификация) ПКИ сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) ПКИ сотрудниками ОТК
Приемка материалов и ПКИ на склад выполнена | 0 |  |  | Приемка материалов и ПКИ на склад выполнена
Заготовительная операция для деталей трубопровода | 3 |  |  | Заготовительная операция для деталей трубопровода
Перемещение заготовок труб к месту сварки | 2 |  |  | Перемещение заготовок труб к месту сварки
Организация расточки фланцев | 2 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Организация расточки фланцев
Перемещение фасонных изделий и фланцев на сборочный участок (к месту сварки) | 1 |  |  | Перемещение фасонных изделий и фланцев на сборочный участок (к месту сварки)
Выдача сварочного материала и инструмента для работы | 1 |  |  | Выдача сварочного материала и инструмента для работы
Сборка (предварительная) при помощи сварки | 4 | Бригада 2 |  | Сборка (предварительная) при помощи сварки
Сборка сваркой технологического трубопровода, в том числе катушек-имитаторов кранов и клапанов | 60 | Бригада 1, Бригада 2 |  | Сборка сваркой технологического трубопровода, в том числе катушек-имитаторов кранов и клапанов
Монтаж технологических трубопроводов (предварительный) | 8 |  |  | Монтаж технологических трубопроводов (предварительный)
Разгрузка трубопроводов | 1 |  |  | Разгрузка трубопроводов
Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Организация сборки технологического трубопровода
Опрессовка технологического трубопровода | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Опрессовка технологического трубопровода
Разборка трубопровода и рам | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Разборка трубопровода и рам
Очистка от коррозии объектов трубопровода | 16 | Козлов Сергей Иванович |  | Очистка от коррозии объектов трубопровода
Выполнение окрашивания трубопровода | 16 | Участок окраски производства БМИ |  | Выполнение окрашивания трубопровода
Сборка трубопровода с монтажом свечей и установкой всех КИПиА | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка, монтажники ЭЦ |  | Сборка трубопровода с монтажом свечей и установкой всех КИПиА
Выполнение монтажа сендвич панелей на каркас здания | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Выполнение монтажа сендвич панелей на каркас здания
Выполнение монтажа окон и дверей блок-бокса | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Выполнение монтажа окон и дверей блок-бокса
Выполнение монтажа фурнитуры | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Выполнение монтажа фурнитуры
Получение оборудования электроснабжения и АСУ ТП со склада | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Получение оборудования электроснабжения и АСУ ТП со склада
Изготовление информационной таблички | 2 |  |  | Изготовление информационной таблички
Выполнение монтажных работ для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16 |  |  | Выполнение монтажных работ для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании
Выполнение ПНР для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16 |  |  | Выполнение ПНР для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании
Подготовка схемы сварных стыков | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Подготовка схемы сварных стыков
Проверка геометрических размеров собранного здания | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Проверка геометрических размеров собранного здания
Проверка геометрических параметров технологического трубопровода | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Проверка геометрических параметров технологического трубопровода
Контроль качества сварных соединений (стыков) | 4 | Сливков Петр Павлович |  | Контроль качества сварных соединений (стыков)
Контроль качества прямых участков сотрудниками ОТК | 8 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Контроль качества прямых участков сотрудниками ОТК
Контроль качества сборки технологического трубопровода сотрудниками ОТК путем его опрессовки | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Контроль качества сборки технологического трубопровода сотрудниками ОТК путем его опрессовки
Выполнить визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сборки электро-оборудования и АСУТП | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Выполнить визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сборки электро-оборудования и АСУТП
Проверка комплектности комплексного изделия перед его отгрузкой | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Проверка комплектности комплексного изделия перед его отгрузкой
Получение оригиналов сопроводительной и эксплуатационной документации на все комплектующие | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение оригиналов сопроводительной и эксплуатационной документации на все комплектующие
Разработка паспорта на комплексное изделие | 40 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на комплексное изделие
Собрать всю конструкторскую (в т. ч. эксплуатационную) и сопроводительную документацию на все ПКИ, материалы и готовое комплексное изделие в папку "ИТД" | 8 |  |  | Собрать всю конструкторскую (в т. ч. эксплуатационную) и сопроводительную документацию на все ПКИ (покупные комплектующие изделия), материалы и готовое комплексное изделие в папку "ИТД (исполнительно-техническая документация)"
Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) комплексного изделия, подготовка протоколов и акта по их итогам | 64 |  |  | Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) комплексного изделия, подготовка протоколов и акта по их итогам
Маркировка комплексного изделия по итогам успешных ПСИ | 1 |  |  | Маркировка комплексного изделия по итогам успешных ПСИ
Заключение договора на погрузку крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортные средства | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на погрузку крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортные средства
Оплата счета за погрузку крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортные средства | 0.5 |  |  | Оплата счета за погрузку крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортные средства
Погрузка крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортные средства | 4 |  |  | Погрузка крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортные средства
Отгрузка крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортных средствах | 0 |  |  | Отгрузка крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортных средствах
Монтаж крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на объекте заказчика | 8 |  |  | Монтаж крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на объекте заказчика
ПНР комплексного изделия на объекте заказчика | 16 |  |  | ПНР комплексного изделия на объекте заказчика
Подписание актов выполненных работ (ВР) с Заказчиком | 24 |  |  | Подписание актов выполненных работ (ВР) с Заказчиком
Подготовка отчетной документации к закрытию проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовка отчетной документации к закрытию проекта
Защита результатов проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Защита результатов проекта
Подписание Акта выполненных работ (АВР) по итогам проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Подписание Акта выполненных работ (АВР) по итогам проекта
Начало проекта | 0 |  | Автоматизация отработки ЗПР | Начало проекта
Подготовить распоряжение о начале планирования | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Подготовить распоряжение о начале планирования
Составить план проекта | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Составить план проекта
Подготовить расчет бюджета проекта | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить расчет бюджета проекта
Провести установочное совещание | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Провести установочное совещание
Защитить план проекта перед куратором | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Защитить план проекта перед куратором
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
Систематизация и анализ повторяемости запросов за год | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Систематизация и анализ повторяемости запросов за год
Формирование перечня наиболее повторяющихся запросов с рназбивкой по продуктам | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Формирование перечня наиболее повторяющихся запросов с рназбивкой по продуктам
АВС анализ наиболее повторяющихся запросов | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | АВС анализ наиболее повторяющихся запросов
Утверждение перечня продуктов для разработки онлайн-форм | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Утверждение перечня продуктов для разработки онлайн-форм
Перечнь продуктов для разработки онлайн-форм готов | 0 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Перечнь продуктов для разработки онлайн-форм готов
Определение параметров заполнения в форме | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Определение параметров заполнения в форме
Подготовка ТЗ для "1С" | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Подготовка ТЗ для "1С"
Обсуждение ТЗ с "1С" | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Обсуждение ТЗ с "1С"
Внесение корректировок в ТЗ | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Внесение корректировок в ТЗ
ТЗ для продукта №1 готово | 0 |  |  | ТЗ для продукта №1 готово
Онлайн-форма для продукта №1 | 16 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Онлайн-форма для продукта №1
Разработка ТЗ для "1С" Автоматическая проверка на серийность | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Разработка ТЗ для "1С" Автоматическая проверка на серийность
Реализация ТЗ в "1С" Автоматическая проверка на серийность | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Реализация ТЗ в "1С" Автоматическая проверка на серийность
Разработка ТЗ для "1С" Автоматизация отчетов по формам | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Разработка ТЗ для "1С" Автоматизация отчетов по формам
Реализация ТЗ в "1С" Автоматизация отчетов по формам | 16 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Реализация ТЗ в "1С" Автоматизация отчетов по формам
Реализация завершена | 8 |  |  | Реализация завершена
Повторное тестирование службой развития | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Повторное тестирование службой развития
Внесение корректирововк по результатам тестирования | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Внесение корректирововк по результатам тестирования
Проведение обучения КС заполнению форм | 1 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение обучения КС заполнению форм
Ведомость обучения подписана | 0 |  |  | Ведомость обучения подписана
Выпустить распоряжение об ОПЭ | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Выпустить распоряжение об ОПЭ
Выпушен приказ о продлении сроков проекта | 0 |  |  | Выпушен приказ о продлении сроков проекта
Разработка инструкции по формам ЗПР СЗ 23131 | 2 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Разработка инструкции по формам ЗПР СЗ 23131
Ознакомление отделов продаж с инструкцией | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Ознакомление отделов продаж с инструкцией
Внедрение. Накопление статистики. Подготовка отчета | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Внедрение. Накопление статистики. Подготовка отчета
Проведение ОПЭ | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение ОПЭ
Накопление статистики. Подготовка отчета | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Накопление статистики. Подготовка отчета
Накопление замечаний от КС | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Накопление замечаний от КС
Формирование ТЗ с перечнем корректировок | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Формирование ТЗ с перечнем корректировок
Внесение корректирововк в ТЗ | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Внесение корректирововк в ТЗ
Первый этап ОПЭ проведен | 0 |  |  | Первый этап ОПЭ проведен
Внесение корректировок по окончании ОПЭ в формы | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Внесение корректировок по окончании ОПЭ в формы
Внесение корректировок по окончании ОПЭ в отчеты | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Внесение корректировок по окончании ОПЭ в отчеты
Эксплуатация форм КС | 40 | Мулявка Виктория Викторовна |  | Эксплуатация форм КС
Акт о завершении ОПЭ подписан | 0 |  |  | Акт о завершении ОПЭ подписан
Составить план-фактный анализ проекта | 7 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить план-фактный анализ проекта
Подготовить отчет по закрытию проекта | 7 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Подготовить отчет по закрытию проекта
Провести совещание по защите проекта | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Провести совещание по защите проекта
Защита проекта | 1 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Защита проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Распоряжение издано | 0 |  | Автоматизация правил внесения расценок | Распоряжение издано
Проведение установочного совещания | 2 |  |  | Проведение установочного совещания
Планирование проекта | 16 |  |  | Планирование проекта
Защита проекта | 1 |  |  | Защита проекта
Перепланирование проекта | 2 |  |  | Перепланирование проекта
Защита проекта повторная | 1 |  |  | Защита проекта повторная
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 776 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 |  |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 |  |  | Совещание с рабочей группой 1
Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 |  |  | Еженедельное совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 |  |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 |  |  | Формирование отчетов по зарплате 1
Расчет бюджета проекта | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Расчет бюджета проекта
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1
Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса | 125 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса
Формирование методики расчета и утверждения расценок | 120 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Формирование методики расчета и утверждения расценок
Внесение тарифных ставок в "1С" | 16 |  |  | Внесение тарифных ставок в "1С"
Подготовка проекта бизнес-процесса к утверждению | 6 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Подготовка проекта бизнес-процесса к утверждению
Актуализация расценок на операции в "1С" | 16 |  |  | Актуализация расценок на операции в "1С"
Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса | 64 | Раскатов Леонид Владимирович, Ткаченко Людмила Викторовна |  | Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса
Настройка процесса в "1С" | 20 |  |  | Настройка процесса в "1С"
Тестирование | 10 |  |  | Тестирование
Доработка настройки | 15 |  |  | Доработка настройки
Подготовка процесса для включения в СТО | 120 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Подготовка процесса для включения в СТО
Формирование СТО | 30 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Формирование СТО
Подготовка презентации | 4.375 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Подготовка презентации
Защита на уровне ПСД | 1 |  |  | Защита на уровне ПСД
Проект завершён | 0 |  |  | Проект завершён
Распоряжение издано | 0 |  | Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Распоряжение издано
Проведение установочного совещания | 1 |  |  | Проведение установочного совещания
Планирование проекта | 1 |  |  | Планирование проекта
Защита проекта | 1 |  |  | Защита проекта
Перепланирование проекта | 1 |  |  | Перепланирование проекта
Защита проекта повторная | 1 |  |  | Защита проекта повторная
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 |  |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 |  |  | Совещание с рабочей группой 1
Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 |  |  | Еженедельное совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 |  |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Формирование отчетов по зарплате 1
Расчет бюджета проекта | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Расчет бюджета проекта
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1
Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса | 125 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса
Подготовка и согласование бизнес-процесса по утверждению проектных цен | 17 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Подготовка и согласование бизнес-процесса по утверждению проектных цен
Написание ТЗ на формирование отчетов в "1С" | 168 |  |  | Написание ТЗ на формирование отчетов в "1С"
Настройка процесса в "1С" | 19 |  |  | Настройка процесса в "1С"
Тестирование | 10 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Тестирование
Доработка настройки | 17 |  |  | Доработка настройки
Разработка форм отчетов для анализа изменения проектных цен | 150 |  |  | Разработка форм отчетов для анализа изменения проектных цен
Разработка формы для анализа изменения состава и оценки РС | 40 |  |  | Разработка формы для анализа изменения состава и оценки РС
Написание ТЗ на формирование отчетов в "1С" | 100 |  |  | Написание ТЗ на формирование отчетов в "1С"
Настройка процесса в "1С" | 14 |  |  | Настройка процесса в "1С"
Тестирование | 8 |  |  | Тестирование
Доработка настройки | 8 |  |  | Доработка настройки
Подготовка презентации (формирование документов на закрытие, презентация) | 8.375 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Подготовка презентации (формирование документов на закрытие, презентация)
Защита на уровне ПСД | 1 |  |  | Защита на уровне ПСД
Проект завершён | 0 |  |  | Проект завершён
Выпустить распоряжение | 0.5 |  | стратегические проекты 2024 | Выпустить распоряжение
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Установочное совещание | 8 |  |  | Установочное совещание
Составить план проекта | 8 |  |  | Составить план проекта
Защитить план проекта | 8 |  |  | Защитить план проекта
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
Создание тех. Задания для ООО Оптимум | 32 |  |  | Создание тех. Задания для ООО Оптимум
Оплата счета за выполненые работы | 16 |  |  | Оплата счета за выполненые работы
Тестирование периодичности заказов в ручном режиме | 56 |  |  | Тестирование периодичности заказов в ручном режиме
Корректировка средней периодичности при необходимости в карточках клиента | 24 |  |  | Корректировка средней периодичности при необходимости в карточках клиента
Поиск компаний предоставляющих услугу по подключению робота по рассылке | 56 |  |  | Поиск компаний предоставляющих услугу по подключению робота по рассылке
Заключение договора на обслуживание | 8 |  |  | Заключение договора на обслуживание
Интегрирование робота в работе с листом обзвона | 56 |  |  | Интегрирование робота в работе с листом обзвона
Тестирование работы робота | 56 |  |  | Тестирование работы робота
Запуск | 0 |  |  | Запуск
контроль выполнения в календарном месяце | 56 |  |  | Контроль выполнения
Планирование выполнения | 8 |  |  | Планирование
Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 |  |  | Подготовить презентацию по результатам проекта
Провести защиту результатов проекта | 8 |  |  | Провести защиту результатов проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпуск распоряжения | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна | Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Выпуск распоряжения
Составить предварительный план | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Составить предварительный план
Согласовать ресурсы | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Согласовать ресурсы
Выявить риски при планировании | 8 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Выявить риски при планировании
Провести предзащиту (установочное совещание) у куратора и проектного офиса | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Провести предзащиту (установочное совещание) у куратора и проектного офиса
Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 8 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО
Сформировать бюджет проекта | 7.6917 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Сформировать бюджет проекта
Сформировать заключение фин службы | 7.6917 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Сформировать заключение фин службы
Подготовить презентацию о целях проекта | 12 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Подготовить презентацию о целях проекта
Запросить совещание по защите плана и бюджета проекта, подготовить папку с документами по проекту | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Запросить совещание по защите плана и бюджета проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна |  | Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика
Согласовать приказ о запуске проекта | 8 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Согласовать приказ о запуске проекта
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Создать ТЗ
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Утвердить ТЗ
ТЗ утверждено | 0 |  |  | ТЗ утверждено
Разработать утилиту для формирования протоколов по качеству | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Разработать утилиту для формирования протоколов по качеству
Сформировать предварительную форму протокола по качеству | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Сформировать предварительную форму протокола по качеству
Провести РГ с КБ | 0.2 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В. |  | Провести РГ с КБ
Тестирование утилиты | 0.25 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В. |  | Тестирование утилиты
Подготовка замечаний и передача разработчику | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовка замечаний и передача разработчику
Отработка замечаний от КБ | 6 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Отработка замечаний от КБ
Тестирование утилиты | 4 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В. |  | Тестирование утилиты
Провести РГ с КБ | 0.14333 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В. |  | Провести РГ с КБ
Тестирование утилиты | 0.14333 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В. |  | Тестирование утилиты
Подготовка замечаний и передача разработчику | 1.3333 | Ануфриева Оксана Николаевна, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна |  | Подготовка замечаний и передача разработчику
Тестирование | 14 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В. |  | Тестирование
Типовой совет по качеству в КБ, тестирование | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Типовой совет по качеству в КБ, тестирование
Риски устранение замечаний | 6 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Риски устранение замечаний
Утилита по созданию протокола совета по качеству и форма протокола создана | 0 |  |  | Утилита по созданию протокола совета по качеству и форма протокола создана
Сформировать предварительную форму отчета по ЗП для РП согласно ТЗ | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Сформировать предварительную форму отчета по ЗП для РП согласно ТЗ
Корректировка числовых показателей для выгрузки в отчет РП | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Корректировка числовых показателей для выгрузки в отчет РП
Тестирование (на примере поданной ЗП за октябрь). Формирование замечаний. (Протестировать сразу загрузив несколько проектов) | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Тестирование (на примере поданной ЗП за октябрь). Формирование замечаний. (Протестировать сразу загрузив несколько проектов)
Подготовка замечаний и передача разработчику | 1.04 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подготовка замечаний и передача разработчику
Отработка замечаний | 6 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Отработка замечаний
Тестирование утилиты | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Тестирование утилиты
Провести РГ | 0.053333 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Провести РГ
Подготовка замечаний и передача разработчику | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подготовка замечаний и передача разработчику
Тестирование | 16 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Тестирование
Риски устранение замечаний | 0.32 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Риски устранение замечаний
Адаптировать созданную утилиту для работы с протоколами советов по качеству | 4 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Адаптировать созданную утилиту для работы с протоколами советов по качеству
Тестирование и подготовка замечаний | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Тестирование и подготовка замечаний
Устранение замечаний | 36 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Устранение замечаний
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Провести совет по качеству
Утилита разработана (Отчет по формированию ведомости ЗП для РП ) | 0 |  |  | Утилита разработана (Отчет по формированию ведомости ЗП для РП )
Получить образец файла премирования в табличной форме | 1 | Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Получить образец файла премирования в табличной форме
Шифрование файла | 4 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Шифрование файла
проверка шифра | 3 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Проверка шифра
тестирование | 1 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Тестирование
программа шифрования файла премирования создана, тестирование проведено | 0 |  |  | Программа шифрования файла премирования создана, тестирование проведено
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Провести совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Получить образец файла премирования в табличной форме | 1 | Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Получить образец файла премирования в табличной форме
Шифрование файла | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Шифрование файла
проверка шифра | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Проверка шифра
тестирование | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Тестирование
программа шифрования файла СКУД создана, тестирование проведено | 0 |  |  | Программа шифрования файла СКУД создана, тестирование проведено
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Провести совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Создать ТЗ | 2.75 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Создать ТЗ
Утвердить ТЗ | 1.25 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Утвердить ТЗ
ТЗ утверждено | 0 |  |  | ТЗ утверждено
Актуализировать утилиту согласно новым требования в ТЗ (файл премирования, СКУД, отчет РП, QR-код, Проверить формулы в утилите для бухгалтерии, протоколы СК) | 80 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна |  | Актуализировать утилиту согласно новым требования в ТЗ (файл премирования, СКУД, отчет РП, QR-код, Проверить формулы в утилите для бухгалтерии, протоколы СК)
Тестирование, подготовка замечаний | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич |  | Тестирование, подготовка замечаний
Устранение замечаний | 4 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Устранение замечаний
Сформировать предварительную форму отчета согласно ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Сформировать предварительную форму отчета согласно ТЗ
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Провести совет по качеству
Отчет по формированию ведомости ЗП для ГК создан | 0 |  |  | Отчет по формированию ведомости ЗП для ГК создан
Доработать отчет для ГК (столбцы для бухгалтерии) | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Доработать отчет для ГК (столбцы для бухгалтерии)
ПодготовитьТЗ для разработки утилиты по формированию итоговой ведомости по ЗП СГК бухгалтерией | 8 | Гапонова Ксения Святославовна |  | ПодготовитьТЗ для разработки утилиты по формированию итоговой ведомости по ЗП СГК бухгалтерией
Разработать на основании ТЗ утилиту для бухгалтера | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Разработать на основании ТЗ утилиту для бухгалтера
Провести тестирование утилиты | 16 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич |  | Провести тестирование утилиты
Устранить замечания | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Устранить замечания
Утилита для бухгалтерии создана | 0 |  |  | Утилита для бухгалтерии создана
Тестирование и отладка утилиты | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Тестирование и отладка утилиты
Создать ТЗ и Утвердить | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Создать ТЗ и Утвердить
Определить типы проектов | 0.5 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Определить типы проектов
Актуализировать промпт | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Актуализировать промпт
Создать шаблоны проектов в MS Project по типам проектов с этапами и видами документов согласно СТО с указанием сроков задач | 8 | Харыбин А.В. |  | Создать шаблоны проектов в MS Project по типам проектов с этапами и видами документов согласно СТО с указанием сроков задач
Создать утилиту по ТЗ | 56 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Создать утилиту по ТЗ
тестирование и подготовка замечаний | 16 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Тестирование и подготовка замечаний
Создать программу преобразования word в Md | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Создать программу преобразования word в Md
В утилите создать возможность выбора типа проекта | 14 | Давлетов Руслан Игоревич |  | В утилите создать возможность выбора типа проекта
Тестирование и подготовка замечаний. Устранение замечаний и отладка | 48 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна |  | Тестирование и подготовка замечаний. Устранение замечаний и отладка
Изменения колонок в созданной программе, согласно СТО | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Изменения колонок в созданной программе, согласно СТО
Добавление вкладки экспорт | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Добавление вкладки экспорт
Устранение замечаний | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Устранение замечаний
Исправление работы вкладки "обработка" | 11 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Исправление работы вкладки "обработка"
Подготовить инструкцию по работе с утилитой | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Подготовить инструкцию по работе с утилитой
Программа для планирования проектов (мастер настроек) создана | 0 |  |  | Программа для планирования проектов (мастер настроек) создана
Разработать ЧЕК-ЛИСТЫ по каждому типу проектов | 8 | Харыбин А.В. |  | Разработать ЧЕК-ЛИСТЫ по каждому типу проектов
Создать ТЗ на ЧЕК-Листы по каждому типу проекта | 16 | Харыбин А.В. |  | Создать ТЗ на ЧЕК-Листы по каждому типу проекта
Утвердить ТЗ | 1 | Харыбин А.В. |  | Утвердить ТЗ
Создать утилиты по чек листам на начало проекта для каждого типа проектов | 16 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Создать утилиты по чек листам на начало проекта для каждого типа проектов
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Провести совет по качеству
ЧЕК-Листы по типам проектов Утилиты созданы | 0 |  |  | ЧЕК-Листы по типам проектов Утилиты созданы
Тестирование и отладка | 32 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Тестирование и отладка
Внести изменения в процессы начисления ЗП в СТО-36-131 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Внести изменения в процессы начисления ЗП в СТО-36-131
Провести обучение | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Провести обучение
Обучение проведено | 0 |  |  | Обучение проведено
Провести внедрение | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Провести внедрение
Внедрение проведено | 0 |  |  | Внедрение проведено
Начислить ЗП с помощью утилитов за ноябрь по ПД КБ (Тестовая) | 2 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Начислить ЗП с помощью утилитов за ноябрь по ПД КБ (Тестовая)
ЗП начислена | 0 |  |  | ЗП начислена
Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 51.75 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович |  | Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП
Ошибки устранены | 0 |  |  | Ошибки устранены
Произвести начисление ЗП помощью утилитов за декабрь по ГК 2025 г. Протокол ПСД_001_О_313 от 15.12.2025 | 2 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Произвести начисление ЗП помощью утилитов за декабрь по ГК 2025 г. Протокол ПСД_001_О_313 от 15.12.2025
ЗП начислена | 0 |  |  | ЗП начислена
Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 2 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович |  | Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Создать ТЗ
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Утвердить ТЗ
ТЗ утверждено | 0 |  |  | ТЗ утверждено
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Создать ТЗ
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Утвердить ТЗ
ТЗ утверждено | 0 |  |  | ТЗ утверждено
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Создать ТЗ
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Утвердить ТЗ
ТЗ утверждено | 8 |  |  | ТЗ утверждено
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Создать ТЗ
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна |  | Утвердить ТЗ
ТЗ утверждено | 8 |  |  | ТЗ утверждено
Создать папку для размещения утилиты | 0.5 | Тищенко Марина Николаевна |  | Создать папку для размещения утилиты
Создать утилиту проверки документов Чек-листов | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Создать утилиту проверки документов Чек-листов
WEB Утилита создана | 0 |  |  | WEB Утилита создана
Анализ существующего веб-приложения turbo-checker (1.5 часа) | 1.5 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Анализ существующего веб-приложения turbo-checker (1.5 часа)
Создана Документация по архитектуре приложения | 0 |  |  | Создана Документация по архитектуре приложения
Создан План интеграции нового модуля | 0 |  |  | Создан План интеграции нового модуля
Создан Определение общих компонентов для переиспользования | 0 |  |  | Создан Определение общих компонентов для переиспользования
Разработка модуля парсинга MS Project файлов (3 часа) | 3 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Разработка модуля парсинга MS Project файлов (3 часа)
Модуль | 0 |  |  | Модуль
Функции для извлечения всех необходимых данных | 0 |  |  | Функции для извлечения всех необходимых данных
Обработка ошибок и валидация входных файлов | 0 |  |  | Обработка ошибок и валидация входных файлов
Создание движка валидации по критериям СТО-36-131 (3.5 часа) | 3.5 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Создание движка валидации по критериям СТО-36-131 (3.5 часа)
Модуль | 0 |  |  | Модуль
Детальные отчеты по каждому критерию | 0 |  |  | Детальные отчеты по каждому критерию
Структурированные данные для передачи в ИИ | 0 |  |  | Структурированные данные для передачи в ИИ
Интеграция с ИИ для анализа и рекомендаций (2.5 часа) | 2.5 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Интеграция с ИИ для анализа и рекомендаций (2.5 часа)
Модуль интеграции с ИИ | 0 |  |  | Модуль интеграции с ИИ
Структурированные рекомендации по улучшению проекта | 0 |  |  | Структурированные рекомендации по улучшению проекта
Автоматические выводы по результатам проверки | 0 |  |  | Автоматические выводы по результатам проверки
Создание генератора Word документов (2.5 часа) | 2.5 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Создание генератора Word документов (2.5 часа)
Генератор Word документов | 0 |  |  | Генератор Word документов
Шаблон паспорта качества | 0 |  |  | Шаблон паспорта качества
Автоматическое заполнение всех полей | 0 |  |  | Автоматическое заполнение всех полей
Интеграция в веб-приложение turbo-checker (3 часа) | 2.5 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Интеграция в веб-приложение turbo-checker (3 часа)
Полностью интегрированный модуль в веб-приложение | 0 |  |  | Полностью интегрированный модуль в веб-приложение
Единый стиль с существующими программами | 0 |  |  | Единый стиль с существующими программами
Рабочий функционал от загрузки до скачивания результата | 0 |  |  | Рабочий функционал от загрузки до скачивания результата
Тестирование | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна |  | Тестирование
Выявление несоотвествий и замечаний | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна |  | Выявление несоотвествий и замечаний
Корректировка утилиты | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Корректировка утилиты
Закончить разработку утилиты в соответствии с ТЗ Приказ ГК 48 от 16.10.2025 | 32 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Закончить разработку утилиты в соответствии с ТЗ Приказ ГК 48 от 16.10.2025
WEB Утилита проверки документов Чек листов создана | 0 |  |  | WEB Утилита проверки документов Чек листов создана
Провести обучение | 2 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Провести обучение
Провести внедрение | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна |  | Провести внедрение
Тестирование утилиты окончено | 0 |  |  | Тестирование утилиты окончено
Доработка утилит при возникновении рисков | 80 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна |  | Доработка утилит при возникновении рисков
Несоотвествия устранены | 0 |  |  | Несоотвествия устранены
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести предзащиту проектного офиса | 8 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Провести предзащиту проектного офиса
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Организовать совещание по закрытию проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 3 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна |  | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 0 | Елагина Мария Геннадьевна | Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Оформление распоряжения о начале планирования проекта
Составление предварительного плана проекта в MS Project | 9 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна |  | Составление предварительного плана проекта в MS Project
Проведение установочного совещания | 0.125 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федорович |  | Проведение установочного совещания
Составление реестра документации по инженерным системам зданий | 48 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович |  | Составление реестра документации по инженерным системам зданий
Реестр документации составлен | 0 |  |  | Реестр документации составлен
Определение перечня документации, подлежащей восстановлению | 48 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович |  | Определение перечня документации, подлежащей восстановлению
Перечень документации сформирован | 0 |  |  | Перечень документации сформирован
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович |  | Совещание с куратором проекта 1
Запрос по отделам, предоставление на ознакомление имеющейся документации | 56 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Запрос по отделам, предоставление на ознакомление имеющейся документации
Юридическая оценка документации на актуальность состояния | 111 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна |  | Юридическая оценка документации на актуальность состояния
Составление и сканирование документов по газификации зданий | 24 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Составление и сканирование документов по газификации зданий
Составление и сканирование паспортов счетчиков на здания | 16 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Составление и сканирование паспортов счетчиков на здания
Составление и сканирование паспортов на котлы по зданиям | 8 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Составление и сканирование паспортов на котлы по зданиям
Составление и сканирование планов зданий | 488 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Составление и сканирование планов зданий
Составление и сканирование документов по техническому перевооружению по зданиям | 320 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Составление и сканирование документов по техническому перевооружению по зданиям
Цифровизация имеющейся и актуальной документации для упорядоченного хранения | 240 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Цифровизация имеющейся и актуальной документации для упорядоченного хранения
Получение, ознакомление и проверка разработанной документации, подлежащей восстановлению | 248 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Получение, ознакомление и проверка разработанной документации, подлежащей восстановлению
Цифровизация восстановленной документации для упорядоченного хранения | 240 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Цифровизация восстановленной документации для упорядоченного хранения
Документы восстановлены и отсканированы | 0 |  |  | Документы восстановлены и отсканированы
Подготовка презентации к защите проекта | 1 | Гриппа Георгий Александрович |  | Подготовка презентации к защите проекта
Защита проекта | 1.04 | Гриппа Георгий Александрович |  | Защита проекта
Проект завершен | 1.04 |  |  | Проект завершен
РГ с прошлой командой внедрения | 8 |  | Внедрение CRM1 | РГ с прошлой командой внедрения
Тезисный план составлен | 8 |  |  | Тезисный план составлен
Разработка плана проекта | 16 |  |  | Разработка плана проекта
Расчет бюджета | 24 |  |  | Расчет бюджета
Предварительная защита у куратора | 8 |  |  | Предварительная защита у куратора
Коррекция | 32 |  |  | Коррекция
Подготовка материалов к запуску | 16 |  |  | Подготовка материалов к запуску
Защита проекта | 0 |  |  | Защита проекта
НАЧАЛО РАБОТ | 0 |  |  | Начало работ
Совещания с РГ 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович |  | Совещания с РГ 1
Совещания с куратором 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович |  | Совещания с куратором 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Подготовка отчётов к ДПИ 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовка отчётов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Подготовка отчётов по ЗП 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовка отчётов по ЗП 1
Организовать РГ с руководителями отделов КС, составить перечень СТО и положений | 3 | Власов Илья Вадимович |  | Организовать РГ с руководителями отделов КС, составить перечень СТО и положений
Увеличить бюджет проекта | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Увеличить бюджет проекта
Запустить договор предобследования на оплату | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Запустить договор предобследования на оплату
Договор оплачен | 0 | Власов Илья Вадимович |  | Договор оплачен
Организовать интервью начальников отделов | 80 | Власов Илья Вадимович |  | Организовать интервью начальников отделов
Составить альбом "как есть" | 80 | Власов Илья Вадимович |  | Составить альбом "как есть"
Выявленить точки расхождения с CRM | 16 | Власов Илья Вадимович |  | Выявленить точки расхождения с CRM
Согласовать Воронки продаж по отделам | 15.385 | Власов Илья Вадимович |  | Согласовать Воронки продаж по отделам
Составить ТЗ | 432 |  |  | Составить ТЗ
Составить ролевую модель | 26 | Давыдов Артем Васильевич |  | Составить ролевую модель
Составить предварительную ПМИ | 312 | Давыдов Артем Васильевич |  | Составить предварительную ПМИ
Согласовать ПМИ с руководителями отделов КС | 1 | Давыдов Артем Васильевич |  | Согласовать ПМИ с руководителями отделов КС
ПМИ согласовано | 0 | Власов Илья Вадимович |  | ПМИ согласовано
Оценить трудоёмкость разработки собственными силами | 72 | Давыдов Артем Васильевич, Крапковская Наталья Валерьевна |  | Оценить трудоёмкость разработки собственными силами
Разослать ТЗ потенциальным исполнителям, провести переговоры | 32 | Давыдов Артем Васильевич |  | Разослать ТЗ потенциальным исполнителям, провести переговоры
КП получено | 48 |  |  | КП получено
Защитить необходимость заключения договора | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Защитить необходимость заключения договора
Согласовать договор с внутренними службами | 40 | Власов Илья Вадимович |  | Согласовать договор с внутренними службами
Договор подписан | 0 |  |  | Договор подписан
Сопроводить оплату счета на предоплату | 16 | Власов Илья Вадимович |  | Сопроводить оплату счета на предоплату
Предоплата внесена | 8 |  |  | Предоплата внесена
Доработать отображение суммы договоров по отделу | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Доработать отображение суммы договоров по отделу
Доработать отображение поступлений денег по договорам | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Доработать отображение поступлений денег по договорам
Доработать механизм формирования данных для расчета ЗП | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Доработать механизм формирования данных для расчета ЗП
Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний
ПО доработано, замечания устранены, составлен протокол испытаний | 0 |  |  | ПО доработано, замечания устранены, составлен протокол испытаний
Разработать руководства пользователей по ролям | 40 |  |  | Разработать руководства пользователей по ролям
Рассмотреть результаты работ по договору | 16 |  |  | Рассмотреть результаты работ по договору
Организовать оплату услуг, закрыть договор | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Организовать оплату услуг, закрыть договор
Разработать электронный курс по работе с CRM | 40 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Разработать электронный курс по работе с CRM
Обучение сотрудников КС | 80 |  |  | Обучение сотрудников КС
Заполнение справочников | 211 | Власов Илья Вадимович |  | Заполнение справочников
Описать новые процессы в руководствах пользователей | 40 | Власов Илья Вадимович |  | Описать новые процессы в руководствах пользователей
Подготовить предложения для внесения изменений в СТО КС | 16 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовить предложения для внесения изменений в СТО КС
Защитить новые версии СТО КС | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Защитить новые версии СТО КС
Согласовать показатели эффективности | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Согласовать показатели эффективности
Решить вопрос с регистрацией звонков | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Решить вопрос с регистрацией звонков
Подготовить предложения для внесения изменений в положения о мотивации сотрудников КС | 16 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовить предложения для внесения изменений в положения о мотивации сотрудников КС
Защитить новые положения о мотивации | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Защитить новые положения о мотивации
Подготовить механизм обратной связи | 16 | Горбатенко Сергей Александрович |  | Подготовить механизм обратной связи
Подготовить приказ | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовить приказ
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 1 | 0.5 |  |  | Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 1
Сформировать отчёт о прохождении ОПЭ | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Сформировать отчёт о прохождении ОПЭ
Работы по проекту ОКОНЧЕНЫ | 0 |  |  | Работы по проекту ОКОНЧЕНЫ
Подготовить заключения (П\Ф и ЭЗ) | 8 |  |  | Подготовить заключения (П\Ф и ЭЗ)
Подготовить презентацию | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовить презентацию
СЗ на организацию совещания | 0.5 | Власов Илья Вадимович |  | СЗ на организацию совещания
Защита результатов проекта | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Защита результатов проекта
Проект успешно завершён | 0 |  |  | Проект успешно завершён
Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовить материалы для сдачи в архив
Распоряжение выпущено | 56 | Стаценко Виктор Валерьевич | Проект по внедрению Советов по качеству | Распоряжение выпущено
Составить план проекта | 32 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Составить план проекта
Провести предварительную защиту проекта | 1 |  |  | Провести предварительную защиту проекта
Откорректировать план проекта | 8 |  |  | Откорректировать план проекта
Приказ подписан | 8 |  |  | Приказ подписан
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Сопровождение выполнения задач 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 |  |  | Совещание с куратором проекта 1
Составить план Положения | 3 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Составить план Положения
Назначение | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Назначение
Область применения | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Область применения
Нормативные ссылки | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Нормативные ссылки
Термины и определения | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Термины и определения
Сокращения | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Сокращения
Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 72 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству
Вычетка, корректировка. Подведения предварительных итогов. | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Вычетка, корректировка. Подведения предварительных итогов.
Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 4 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству
Запустить процесс согласования положения | 1 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Запустить процесс согласования положения
Ознакомится с результатами | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Ознакомится с результатами
Разработать положение о Совете по качеству КБ 25 | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Разработать положение о Совете по качеству КБ 25
Вычетка положения о Советах по качеству | 40 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Вычетка положения о Советах по качеству
Утверждения положения о Советах по качеству | 32 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Утверждения положения о Советах по качеству
Внедрение положения о Советах по качеству | 8 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Внедрение положения о Советах по качеству
Анализ итогов внедрения | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Анализ итогов внедрения
Подготовить изменение в СТО 05-017 | 87 | Стаценко Виктор Валерьевич |  | Подготовить изменение в СТО 05-017
Составить график советов по качеству Июнь | 32 |  |  | Составить график советов по качеству Июнь
Проведение анализа проекта (плана, отчетов, задач на месяц) на совете по качеству и формирование протокола по нему | 1 |  |  | ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность
Подготовка выводов по Проекту | 24 | Самойлов Александр Иванович |  | Подготовка выводов по Проекту
Защита результатов проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Защита результатов проекта
Закрытие проекта | 1 | Самойлов Александр Иванович |  | Закрытие проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 |  | Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Начало проекта
Планирование проекта | 24 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Планирование проекта
Провести установочное совещание | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Провести установочное совещание
Расчитать бюджет проекта | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчитать бюджет проекта
Бюджет проекта рассчитан | 0 |  |  | Бюджет проекта рассчитан
Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С.
Написать СЗ на заключение ЭО | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Написать СЗ на заключение ЭО
Защита проекта на уровне Амураль И.Б. | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Защита проекта на уровне Амураль И.Б.
Подготовка приказа проекта | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Подготовка приказа проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Совещание с рабочей группой проекта 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты) |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты) |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Вычитка ТУ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Вычитка ТУ на соответствие ОТ UFG ОТ 22.08.2023
Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ
Корректировка ТУ | 26 | Ворошина Елена Владимировна |  | Корректировка ТУ
Внесение изменений в ТУ по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение изменений в ТУ по ГОСТ Р 70927-23
Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100 | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100
Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280 | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280
Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа
Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z
Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с
внести правки В ТУ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести правки В ТУ UFG согласно целям проекта и макета ОТ
Передать правленную версию ТУ на проверку | 1 | Ворошина Елена Владимировна |  | Передать правленную версию ТУ на проверку
сделать вычитку правленного ТУ UFG , составить списко замечаний и требуемых доработок | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сделать вычитку правленного ТУ UFG , составить списко замечаний и требуемых доработок
передеать список замечаний и доработок | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передеать список замечаний и доработок
доработать ТУ по правкам и замечаниям | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработать ТУ по правкам и замечаниям
проверить финальную версию ТУ UFG | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверить финальную версию ТУ UFG
Технические условия готовы | 0 |  |  | Технические условия готовы
Вычитка РЭ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 6 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Вычитка РЭ на соответствие ОТ UFG ОТ 22.08.2023
Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ
Корректировка РЭ | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Корректировка РЭ
Внесение изменений в РЭ по ГОСТ Р 70927-23 | 15 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение изменений в РЭ по ГОСТ Р 70927-23
Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа
Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z
Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с
внести правки в РЭ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести правки в РЭ UFG согласно целям проекта и макета ОТ
передать правленную версию РЭ UFG на проверку | 1 | Ворошина Елена Владимировна |  | Передать правленную версию РЭ UFG на проверку
сделать вычитку правленного РЭ UFG, составить список замечаний и требуемых доработок | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сделать вычитку правленного РЭ UFG, составить список замечаний и требуемых доработок
передать список замечаний и доработок | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передать список замечаний и доработок
доработать РЭ по правкам и замечаниям | 6 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработать РЭ по правкам и замечаниям
проверить финальную версию РЭ UFG | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверить финальную версию РЭ UFG
Руководство по эксплуатации готово | 0 |  |  | Руководство по эксплуатации готово
Вычитка ПС на соответствие РЭ UFG | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Вычитка ПС на соответствие РЭ UFG
Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС
Корректировка ПС | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Корректировка ПС
Внесение изменений в ПС по ГОСТ Р 70927-23 | 1 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение изменений в ПС по ГОСТ Р 70927-23
Паспорт готов | 0 |  |  | Паспорт готов
Корректировка ОТ Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Корректировка ОТ Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650
Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 3 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич |  | Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД)
внести правки в ОТ по целям проекта и замечаниям совета | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внести правки в ОТ по целям проекта и замечаниям совета
разослать версию ОТ на рассмотрение | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разослать версию ОТ на рассмотрение
получить замечания по ОТ при рассмотрении | 6 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить замечания по ОТ при рассмотрении
внести правки в ОТ по замечаниям рассмотрения | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внести правки в ОТ по замечаниям рассмотрения
собрать совет по качеству-рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Собрать совет по качеству-рассмотрение финальной версии ОТ UFG
рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Рассмотрение финальной версии ОТ UFG
внесение финальных правок в макет ОТ(утвержденные модификации и их характеристики) | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внесение финальных правок в макет ОТ(утвержденные модификации и их характеристики)
МАКЕТ Описания типа готово | 0 |  |  | МАКЕТ Описания типа готово
подготовить макт МП | 8 |  |  | Подготовить макт МП
внести правки в макет МП по реузльтатам согласования вносимых характеристик и модификаций | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внести правки в макет МП по реузльтатам согласования вносимых характеристик и модификаций
Корректировка МП Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич |  | Корректировка МП Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650
Совет по качеству (вычитка МП) | 3 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич |  | Совет по качеству (вычитка МП)
Методика поверки готова | 0 |  |  | Методика поверки готова
изучить возможность расчета погрешности без учета плотности | 5.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Изучить возможность расчета погрешности без учета плотности
расчитать погрешности основных модификаций | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Расчитать погрешности основных модификаций
рассмотреть полученную таблицу погрешности при СУ | 4 |  |  | Рассмотреть полученную таблицу погрешности при СУ
внести в ОТ параметры погрешности | 4 |  |  | Внести в ОТ параметры погрешности
Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208 | 24 | Письменный Александр Анатольевич |  | Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208
Добавить в тест PTZ ГСССД МР 147-2008 | 56 | Львов Сергей Александрович |  | Добавить в тест PTZ ГСССД МР 147-2008
Выполнить проверку ГСССД МР 147-2008 | 8 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич |  | Выполнить проверку ГСССД МР 147-2008
Оформить протокол проверки ГСССД МР 147-2008 | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Оформить протокол проверки ГСССД МР 147-2008
получить договор от ВНИИМС для приобретения ГССССД МР 147-2008 | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить договор от ВНИИМС для приобретения ГССССД МР 147-2008
согласовать договор | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласовать договор
согласовать оплату договора | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласовать оплату договора
договор согласован, счет оплачен | 0 |  |  | Договор согласован, счет оплачен
деньги получены ВНИИМСом | 0 |  |  | Деньги получены ВНИИМСом
ВНИИМС отправил ГСССД | 0 |  |  | ВНИИМС отправил ГСССД
ГСССД получен | 0 |  |  | ГСССД получен
Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 160 |  |  | Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета ПО ГСССД МР 147-2008
проверка Реализации ПО внешенго уровня ГСССД 147 | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка Реализации ПО внешенго уровня ГСССД 147
доработкаПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 16 | Резников Роман Павлович |  | ДоработкаПО внешнего уровня реализации расчета ПО ГСССД МР 147-2008
реализиция расчета ГСССД МР 113-03 | 40 | Резников Роман Павлович |  | Реализиция расчета ГСССД МР 113-03
Реализация в вычислителе UFG метод расчета по ГОСТ 70927-23 | 40 | Письменный Александр Анатольевич |  | Реализация в вычислителе UFG метод расчета по ГОСТ 70927-23
проверка методов рассчета РТz вычислителя UFG | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка методов рассчета РТz вычислителя UFG
составить протокол проверки методов рассчета в ВР | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить протокол проверки методов рассчета в ВР
методы ГСССД реализованы | 0 |  |  | Методы ГСССД реализованы
Добавить в ОТ большее кол-во динамических диапазонов (убрать их совсем) | 5 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Добавить в ОТ большее кол-во динамических диапазонов (убрать их совсем)
Обновить фото UFG-H | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Обновить фото UFG-H
Добавить в ОТ диаметры расходомеров в исполнении А до Ду 1000 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Добавить в ОТ диаметры расходомеров в исполнении А до Ду 1000
Подготовить фото лубрикаторного исполнения UFG-Z | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовить фото лубрикаторного исполнения UFG-Z
Добавить лубрикаторное исполнение для UFG-Z | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Добавить лубрикаторное исполнение для UFG-Z
Обновленное ОТ готово | 0 |  |  | Обновленное ОТ готово
Проверка соответствия эталонного оборудования (термостат) для проведения процедур поверки тпреобразователя температуры | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка соответствия эталонного оборудования (термостат) для проведения процедур поверки тпреобразователя температуры
Опробование МП в части поверки преобразователя температуры | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Опробование МП в части поверки преобразователя температуры
Подготовка отчета опробования МП в части поверки преобразователя температуры | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка отчета опробования МП в части поверки преобразователя температуры
Подбор эталонного оборудования (термостат, ДТ) для поверки преобразователя температуры | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подбор эталонного оборудования (термостат, ДТ) для поверки преобразователя температуры
Проверка относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки
Определение оптимального количества измерений с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Определение оптимального количества измерений с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера.
Подготовка протокола относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка протокола относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки
Внесение изменений в МП в части использования средних значений при обработке результатов измерений | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внесение изменений в МП в части использования средних значений при обработке результатов измерений
Внесение изменений в МП в части ограниченного поддиапазона объемного расхода с письменного заявления владельца (см. МП UFL в части определения точек поверки) | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внесение изменений в МП в части ограниченного поддиапазона объемного расхода с письменного заявления владельца (см. МП UFL в части определения точек поверки)
Внесение изменений в МП в части записи результатов измерений преобразователя температуры (ср. значение) | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внесение изменений в МП в части записи результатов измерений преобразователя температуры (ср. значение)
Внесение изменений в МП в части проверки смещения нуля УЗПР | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внесение изменений в МП в части проверки смещения нуля УЗПР
Обновленная МП готова | 0 |  |  | Обновленная МП готова
Поиск метода расчета физических своиств для реализации измерений при температурном диапазоне -196 +280 | 40 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич |  | Поиск метода расчета физических своиств для реализации измерений при температурном диапазоне -196 +280
Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 40 | Письменный Александр Анатольевич |  | Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки
Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 40 | Львов Сергей Александрович |  | Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО
Проверка нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 32 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Проверка нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО
Подготовка протокола проверки нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовка протокола проверки нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО
Адаптация ГОСТ Р 70927-2023 в реализованный ГОСТ 30319.2 | 24 | Львов Сергей Александрович |  | Адаптация ГОСТ Р 70927-2023 в реализованный ГОСТ 30319.2
Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 40 | Письменный Александр Анатольевич |  | Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки
Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО
Проверка работы комплекса Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка работы комплекса Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2)
Подготовка протокола проверки Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка протокола проверки Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2)
Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Заключить договор с Серконс на взрывозащиту
Получить договор | 1 |  |  | Получить договор
согласовать договор | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласовать договор
договор согласован | 0 |  |  | Договор согласован
согласовать счет | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласовать счет
счет согласован | 0 |  |  | Счет согласован
счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
ДС поуступили | 0 |  |  | ДС поуступили
Заполнить заявку взрывозащиты UFG | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Заполнить заявку взрывозащиты UFG
Передать ТУ в Серконс | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передать ТУ в Серконс
сбор документов для заявки на ТР ТС | 10 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сбор документов для заявки на ТР ТС
Провести отбор образцов | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Провести отбор образцов
Подготовка акта анализа производства | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка акта анализа производства
Организовать отправку образцов на испытания в промаштест | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Организовать отправку образцов на испытания в промаштест
проведение испытаниц Промаштест | 80 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проведение испытаниц Промаштест
организовать отправку образца в НПО | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Организовать отправку образца в НПО
получить образце в НПО | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить образце в НПО
Доработать НТД, КД | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Доработать НТД, КД (конструкторская документация)
протоколы испытаний полученны | 0 |  |  | Протоколы испытаний полученны
согласование макета сертификата | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласование макета сертификата
регистрация сертификатка | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Регистрация сертификатка
Сертификат взрывозащиты получен | 0 |  |  | Сертификат взрывозащиты получен
Подготовка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 2 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС
Отправка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отправка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС
Заключение договора на испытания Turbo Flow UFG с ВНИИМС | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Заключение договора на испытания Turbo Flow UFG с ВНИИМС
Договор заключен | 0 |  |  | Договор заключен
Оплата счета ВНИИМС | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Оплата счета ВНИИМС
Счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
Разработка проекта программы испытаний в целях утверждения типа c ВНИИМС | 200 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разработка проекта программы испытаний в целях утверждения типа c ВНИИМС
Подготовка испытательного образца Turbo Flow UFG | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовка испытательного образца Turbo Flow UFG
внести правки в макет ОТ по замечаниям ВНИИМС и МС | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внести правки в макет ОТ по замечаниям ВНИИМС и МС
Внутренние испытания испытательного образца Turbo Flow UFG по ГОСТ 70927-2023 | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич |  | Внутренние испытания испытательного образца Turbo Flow UFG по ГОСТ 70927-2023
Согласовать дату приезда ВНИИМС на испытания | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты) |  | Согласовать дату приезда ВНИИМС на испытания
Подготовить и отправить заявку во ВНИИМС на проведение испытаний | 1 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовить и отправить заявку во ВНИИМС на проведение испытаний
Проведение испытаний с представителем ВНИИМС с опробованием МП | 40 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты) |  | Проведение испытаний с представителем ВНИИМС с опробованием МП
Испытания завершены | 0 |  |  | Испытания завершены
согласование макета ТР ТС | 0 |  |  | Согласование макета ТР ТС
отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 0 |  |  | Отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP
расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0 |  |  | Расходомеры прибыли в лабораторию испытаний
проведение испытаний ТР ТС и IP | 0 |  |  | Проведение испытаний ТР ТС и IP
сопровождение испытаний | 0 |  |  | Сопровождение испытаний
испытания проведены | 0 |  |  | Испытания проведены
составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 0 |  |  | Составлен протокол испытаний ТР ТС и IP
правка ТУ и РЭ согласнов замечаниям | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Правка ТУ и РЭ согласнов замечаниям
редактирование МП согласно замечаниям и предложениям | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Редактирование МП согласно замечаниям и предложениям
редактирование От согласно замечаниям и предложениям | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Редактирование От согласно замечаниям и предложениям
сбор ответов по вопросам взрывозащиты от эксперта ПРОМАШТЕСТ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сбор ответов по вопросам взрывозащиты от эксперта ПРОМАШТЕСТ
Определить возможность проведения испытаний в незакрывшемся после проверкок органе | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Определить возможность проведения испытаний в незакрывшемся после проверкок органе
собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Собрать пакет КД (конструкторская документация) для передачи на рассмотрение эксперту
Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта
Организовать поездку в Серконс по вопросу переовда в Тибр | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Организовать поездку в Серконс по вопросу переовда в Тибр
Закрытие органа сертификации Серконс | 0 |  |  | Закрытие органа сертификации Серконс
Передача документов в ТИБР | 0 |  |  | Передача документов в ТИБР
подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 32 |  |  | Подготовка КД (конструкторская документация), РЭ и ТУ по требования ТИБРа
рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 0 |  |  | Рассмотрение КД (конструкторская документация), схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА
заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 10 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов
доработка образцов UFG-F и UFG-Z | 8 | Бараковский Константин Сергеевич |  | Доработка образцов UFG-F и UFG-Z
доработка образцов UFG-F и UFG-Z, печать шильдиков | 10 | Бородин Никита Дмитриевич |  | Доработка образцов UFG-F и UFG-Z, печать шильдиков
получить решение о начале испытаний! | 8 |  |  | Получить решение о начале испытаний!
отправить расходомеры в серконс | 8 |  |  | Отправить расходомеры в серконс
Испытния Киргизией | 8 |  |  | Испытния Киргизией
согласовать и оплатить договор | 8 |  |  | Согласовать и оплатить договор
счет оплачен | 8 |  |  | Счет оплачен
проведение испытаний в серконс | 80 |  |  | Проведение испытаний в серконс
протокол взрывозащиты получен | 0 |  |  | Протокол взрывозащиты получен
расходомеры отправлены в НПО | 40 |  |  | Расходомеры отправлены в НПО
принять расходомеры в НПО | 8 |  |  | Принять расходомеры в НПО
расходомеры приняты в НПО | 8 |  |  | Расходомеры приняты в НПО
доработать документы по требования Киргизского органа по сертификации | 6 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Доработать документы по требования Киргизского органа по сертификации
отработать ответ по подключению плотномера к расходомеру, указать параметры искробезопасности | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отработать ответ по подключению плотномера к расходомеру, указать параметры искробезопасности
согласовать акт отбора образцов, акт анализа производства и макет ТР ТС | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласовать акт отбора образцов, акт анализа производства и макет ТР ТС
получить ТР ТС Киргизии на UFG | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить ТР ТС Киргизии на UFG
Реализация метода расчета парамтеров газа по ГОСТ 70279 | 40 | Письменный Александр Анатольевич |  | Реализация метода расчета парамтеров газа по ГОСТ 70279
Подготовка Viewer под работу с новыми методами расчета параметров газа | 7 | Резников Роман Павлович |  | Подготовка Viewer под работу с новыми методами расчета параметров газа
внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 |  |  | Внесение имзенений в МП согласнов целям
внесение изменений в ОТ согласно целям | 8 |  |  | Внесение изменений в ОТ согласно целям
внесение изменений в ТУ согласно целям | 8 |  |  | Внесение изменений в ТУ согласно целям
внесение изменений в РЭ согласвно целям | 8 |  |  | Внесение изменений в РЭ согласвно целям
внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 |  |  | Внесение изменений в ПС согласвно целям
доработка макета ОТ под новые цели UFG-H | 20 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Доработка макета ОТ под новые цели UFG-H
оранизация подготовки образцов к испытаниям, доработка документов | 11 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Оранизация подготовки образцов к испытаниям, доработка документов
Организовать командировку в ВНИИМС | 8 |  |  | Организовать командировку в ВНИИМС
посещеине ВМИИМС(командировка) | 8 |  |  | Посещеине ВМИИМС(командировка)
подготовка финальных документов ВНИИМС | 40 |  |  | Подготовка финальных документов ВНИИМС
отправить документы в ВНИИМС | 8 |  |  | Отправить документы в ВНИИМС
документы в ВНИИМС получены | 0 |  |  | Документы в ВНИИМС получены
номрокнтроль пройден | 0 |  |  | Номрокнтроль пройден
получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 0 |  |  | Получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации
внести актуальную информацию в макет ОТ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внести актуальную информацию в макет ОТ
внести актуальную информацию в РЭ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внести актуальную информацию в РЭ
внести актуальную информацию в ТУ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внести актуальную информацию в ТУ
внестии актуальную информацию в ПС | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внестии актуальную информацию в ПС
внести актуальную инофрмацию в МП | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внести актуальную инофрмацию в МП
проверить внесенные формулы расчета погрешности UFG-H в ОТ | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить внесенные формулы расчета погрешности UFG-H в ОТ
внести полученные исправления в документы РЭ, ТУ и ПС | 16 | Ворошина Елена Владимировна, Пт 18.04.25 |  | Внести полученные исправления в документы РЭ, ТУ и ПС
передать пакет актуальную документацию в Ростест | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передать пакет актуальную документацию в Ростест
Подготовка анализа ГОСТ 8.611 -2024 для внесения изменений в ОТ в 2025 | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Подготовка анализа ГОСТ 8.611 -2024 для внесения изменений в ОТ в 2025
Организация переговоров с разработчиками ГОСТ 8.611 -2024 СТП,ВНИИГАЗ, так же запрос информации в РСТ и ВНИИМ | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Организация переговоров с разработчиками ГОСТ 8.611 -2024 СТП, ВНИИГАЗ, так же запрос информации в РСТ (Росстандарт) и ВНИИМ
Внесение изменений в макет ОТ и МП требовваний ГОСТ 8.611 | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Внесение изменений в макет ОТ и МП требовваний ГОСТ 8.611
Переговоры с Серконс и организация ускорения процесса по проведению испытаний В РФ | 24 | Борох Даниил Сергеевич |  | Переговоры с Серконс и организация ускорения процесса по проведению испытаний В РФ
отправить документы в бумажном виде в Ростест | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отправить документы в бумажном виде в Ростест
Провести онлайн консультацию с БелГИМ по вопросу разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 4 | Романова Мария Константиновна |  | Провести онлайн консультацию с БелГИМ по вопросу разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ
Провести анализ нормативной базы РБ для разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 12 | Романова Мария Константиновна |  | Провести анализ нормативной базы РБ для разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ
Разработать разделы и внести правки в макет МП РФ для РБ согласно нормативной и законодательной базы РБ. Направить на согласование в БелГИМ и Гамаюнову А.С. | 14 | Романова Мария Константиновна |  | Разработать разделы и внести правки в макет МП РФ для РБ согласно нормативной и законодательной базы РБ. Направить на согласование в БелГИМ и Гамаюнову А.С.
рассмотреть макет ОТ с переделанной погрешностью | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Рассмотреть макет ОТ с переделанной погрешностью
Привести докуент "описание взрывозащиты UFG" в соответствии с требованиями параметров согласно ГОСТ 31610.11-2014 и полученного скертификата ТР ТС 012 (киргизия) | 6 | Саркисян Андрей Александрович |  | Привести докуент "описание взрывозащиты UFG" в соответствии с требованиями параметров согласно ГОСТ 31610.11-2014 и полученного скертификата ТР ТС 012 (киргизия)
Ростест рассматривает документацию | 40 |  |  | Ростест рассматривает документацию
получены предложениия и правки к документам | 0 |  |  | Получены предложениия и правки к документам
отработать правки и предложения по документам | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Отработать правки и предложения по документам
проработать макет ОТ с учетом погрешностей UFG-H | 16 |  |  | Проработать макет ОТ с учетом погрешностей UFG-H
оформить выписку правок для РЭ, ТУ и ПС под редактирование | 8 |  |  | Оформить выписку правок для РЭ, ТУ и ПС под редактирование
внести правки в РЭ ТУ и ПС | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести правки в РЭ ТУ и ПС
проверить финальные документы | 4 |  |  | Проверить финальные документы
передать документы в Ростест | 1 |  |  | Передать документы в Ростест
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ июнь | 8 |  |  | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний) июнь
отработать правки в части поверки в Беларуси | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отработать правки в части поверки в Беларуси
Составление презентации и доклада по поверке имитационным методом и самодиагностике расходомера UFG-H для конференции | 7.5 | Романова Мария Константиновна |  | Составление презентации и доклада по поверке имитационным методом и самодиагностике расходомера UFG-H для конференции
Составить презентацию и доклад по поверке имиатционным методом и самодиагностику расходомеров UFG и UFL для конференции | 7.5 | Романова Мария Константиновна |  | Составить презентацию и доклад по поверке имиатционным методом и самодиагностику расходомеров UFG и UFL для конференции
передать МП в Ростест для рассмотрения | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передать МП в Ростест для рассмотрения
разобрать необходимые правки с Росстет(при необходимости) | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разобрать необходимые правки с Росстет(при необходимости)
пакет документы передан на нормоконтроль | 0 |  |  | Пакет документы передан на нормоконтроль
получить информацию о прохождении нормокнтроля | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить информацию о прохождении нормокнтроля
при возникновении замечаний, отработать документацию | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | При возникновении замечаний, отработать документацию
получен запрос пересмотра формул от Ростест! | 0 |  |  | Получен запрос пересмотра формул от Ростест!
подготовить и согласовать финальный вид формул для UFG-H | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить и согласовать финальный вид формул для UFG-H
отработать с Ростест МП UFG | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отработать с Ростест МП UFG
выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG | 12 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG
внести изменения в ТУ, РЭ и ПС | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести изменения в ТУ, РЭ и ПС
МП и ОТ согласованы | 0 |  |  | МП и ОТ согласованы
подготовить расчет погрешности по формула описания типа Ирвис | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить расчет погрешности по формула описания типа Ирвис
отредактировать формаляр паспорта по замечаниям | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отредактировать формаляр паспорта по замечаниям
подготовить пасорта на образцы испытаний | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить пасорта на образцы испытаний
добавить пункт ТУ о согласовании сигналов UFG и Суперфлоу23 | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Добавить пункт ТУ о согласовании сигналов UFG и Суперфлоу23
по предоставленным правкам разнести в документы ТУ и РЭ, подготовить листы изменений редакции | 12 | Ворошина Елена Владимировна |  | По предоставленным правкам разнести в документы ТУ и РЭ, подготовить листы изменений редакции
отработать по замечаниям ВКС МВИ UFG-H | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отработать по замечаниям ВКС МВИ UFG-H
произвести расчет PTz для проверки работы ВР на чисты газы и ГОСТ 709 | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Произвести расчет PTz для проверки работы ВР на чисты газы и ГОСТ 709
отработать по замечаниям ВКС РЭ UFG-H | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отработать по замечаниям ВКС РЭ UFG-H
подготовить шаблон опробования МП для Ростест, передать документ | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить шаблон опробования МП для Ростест, передать документ
документы прошли нормоконтроль | 0 |  |  | Документы прошли нормоконтроль
подготовить изменение макета описания типа в части добавления исполнения корпуса UFG-FCH | 6 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить изменение макета описания типа в части добавления исполнения корпуса UFG-FCH
соглаосвать возможность изменения ОТ в части UFG-FCH с Ростест | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Соглаосвать возможность изменения ОТ в части UFG-FCH с Ростест
получены замечания | 0 |  |  | Получены замечания
проверить полученные замечания | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверить полученные замечания
выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG(исправление таблиц и паспортов образов испытаний) | 6 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG(исправление таблиц и паспортов образов испытаний)
Доработка Руководтва по эксплуатации и Технических условий с внесением изменений в описание типа UFG. И UFG-WR | 24 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработка Руководтва по эксплуатации и Технических условий с внесением изменений в описание типа UFG. И UFG-WR
проверить документы после исправления и передать в Ростест | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверить документы после исправления и передать в Ростест
документы переданы на проверку ЕЦПИ | 0 |  |  | Документы переданы на проверку ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний)
получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний)
Встреча с руководителем ЕЦПИ и в спровождении РОСТЕСТа ускорение процесса проверки документации в ЕЦПИ | 1.5 | Романова Мария Константиновна |  | Встреча с руководителем ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний) и в спровождении РОСТЕСТа ускорение процесса проверки документации в ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний)
пройдена проверка ЕЦПИ | 0 |  |  | Пройдена проверка ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний)
совет по качеству | 0.25 |  |  | Совет по качеству
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
документы переданы в РСТ | 0 |  |  | Документы переданы в РСТ (Росстандарт)
документы получены и зарегистрированы в РСТ | 0 |  |  | Документы получены и зарегистрированы в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Получить информацию о регистриации документов в РСТ (Росстандарт) и исполнителе
получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ (Росстандарт)
получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ
Провести переговоры и затребовать выпуск приказа и внесение изм в ОТ в срок не позже 17.11 | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Провести переговоры и затребовать выпуск приказа и внесение изм в ОТ в срок не позже 17.11
Приказ РСТ подготовлен | 0 |  |  | Приказ РСТ (Росстандарт) подготовлен
Повторные переговоры о выпуске приказа в срок до 17.11 | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Повторные переговоры о выпуске приказа в срок до 17.11
Приказ РСТ выпущен | 0 |  |  | Приказ РСТ (Росстандарт) выпущен
совет по качеству | 0.25 |  |  | Совет по качеству
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
Запросить план-факт и экономическое заключение. Выгрузить ЗП | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить план-факт и экономическое заключение. Выгрузить ЗП
подготовить п-ф завершения проекта | 2 |  |  | Подготовить п-ф завершения проекта
подготовить ЭО по заврешению проекта | 2 |  |  | Подготовить ЭО по заврешению проекта
отправить закрывающие документы в ростест и бухгалтерию | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Отправить закрывающие документы в ростест и бухгалтерию
Подготовить документы к сдаче в архив | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить документы к сдаче в архив
совет по качеству | 0.25 |  |  | Совет по качеству
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
Проект Завершен | 0 |  |  | Проект Завершен
Распоряжение о планировании проекта | 0 |  | Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Распоряжение о планировании проекта
Выполнить планирование проекта | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Выполнить планирование проекта
Провести предзащиту у ГК | 1 |  |  | Провести предзащиту у ГК
Провести предзащиту у руководителя портфеля проектов | 1 |  |  | Провести предзащиту у руководителя портфеля проектов
Подготовить ДДС | 2 |  |  | Подготовить ДДС
подготовить бюджет | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить бюджет
подгтовить бюджет проекта | 0 |  |  | Подгтовить бюджет проекта
Бюджет получен | 0 |  |  | Бюджет получен
Запросить ЭО | 1 |  |  | Запросить ЭО
ЭО получен | 0 |  |  | ЭО получен
Подготовить документы для запуска | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить документы для запуска
провести совещание по запуску проекта | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Провести совещание по запуску проекта
провект запущен | 0 |  |  | Провект запущен
Приках подписан № | 0 |  |  | Приках подписан №
сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Руководство |  | Сопровождение исполнения задач 1
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Руководство |  | Совещание с рабочей группой 1
подготовка отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Руководство |  | Подготовка отчетов по ЗП 1
подготовка к ДПИ 1 | 0.5 | Руководство |  | Подготовка к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Руководство |  | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Руководство |  | Формирование сменных заданий 1
подготовить макет ОТ CПУ-5 с изменениями | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить макет ОТ CПУ-5 с изменениями
вычитать ТУ СПУ-5, выписать правки для изменения | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Вычитать ТУ СПУ-5, выписать правки для изменения
сделать расчет сопел на универсальную гребенку 25/40/70м3/ч | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сделать расчет сопел на универсальную гребенку 25/40/70м3/ч
передать замечания по ТУ для изменений | 1 |  |  | Передать замечания по ТУ для изменений
внести изменения в ТУ | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести изменения в ТУ
передать исправленную версию ТУ на проверку | 1 |  |  | Передать исправленную версию ТУ на проверку
проверить правленную ТУ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверить правленную ТУ
ТУ согласовано | 0 |  |  | ТУ согласовано
вычитка РЭ, выписать изменения и замечания | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Вычитка РЭ, выписать изменения и замечания
передать замечания по РЭ | 1 |  |  | Передать замечания по РЭ
внести правки в РЭ | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести правки в РЭ
передать правленную РЭ на проверку | 1 |  |  | Передать правленную РЭ на проверку
проверка правленной РЭ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка правленной РЭ
РЭ согласовано | 0 |  |  | РЭ согласовано
разработка паспорта по требованиям изменений | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта по требованиям изменений
проверка паспорта | 5 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка паспорта
первичные документы подготовлены | 0 |  |  | Первичные документы подготовлены
подготовить заявку на внесение испытаний в ВНИИР | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить заявку на внесение испытаний в ВНИИР
отправить заявку на испытания ВНИИР | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отправить заявку на испытания ВНИИР
заявка отправлена | 0 |  |  | Заявка отправлена
получить информацию о исполнителе в ВНИИРе | 1 |  |  | Получить информацию о исполнителе в ВНИИРе
собрать паспорта и сретификаты СИ входящих в комлпект установки | 8 |  |  | Собрать паспорта и сретификаты СИ входящих в комлпект установки
сделать электронненые копи документов на СИ | 2 |  |  | Сделать электронненые копи документов на СИ
получить оставшиеся паспорта на СИ СПУ-5 | 8 |  |  | Получить оставшиеся паспорта на СИ СПУ-5
отправить сканы сертификатов и паспортов СИ установки в ВНИИР | 1 |  |  | Отправить сканы сертификатов и паспортов СИ установки в ВНИИР
получен договор | 0 |  |  | Получен договор
согласование договора в НПО | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласование договора в НПО
проверить договор от ВНИИРа | 3 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить договор от ВНИИРа
договор согласован | 0 |  |  | Договор согласован
согласование счета в НПО | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласование счета в НПО
счет согласован | 0 |  |  | Счет согласован
счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
ДС поступили на счет ВНИИР | 0 |  |  | ДС поступили на счет ВНИИР
контроль готовности установки 1 | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Контроль готовности установки 1
Установка собрана | 0 |  |  | Установка собрана
принять установку на соответствие с ОТ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Принять установку на соответствие с ОТ
провести внутренние испытания для проверки работоспособности и герметичности | 18 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Провести внутренние испытания для проверки работоспособности и герметичности
Составить акт внутренних испытаний | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить акт внутренних испытаний
Внутренние испытания проведены | 0 |  |  | Внутренние испытания проведены
установка перебрана по соплам | 0 |  |  | Установка перебрана по соплам
проверка расчета герметичности по контурам | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка расчета герметичности по контурам
проверить установку на гермичность после вмешательства | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверить установку на гермичность после вмешательства
сделать формулы в Ексель по определению эталонного расхода газа | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сделать формулы в Ексель по определению эталонного расхода газа
получить связь с элемером по поводу замены ДТ | 40 | Кудинова Ксения Александровна |  | Получить связь с элемером по поводу замены ДТ
сделать расчет погрешности требуемый для ДТ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сделать расчет погрешности требуемый для ДТ
организовать демонтаж ДТ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Организовать демонтаж ДТ
проверить подключение ДТ кПК, для снятия показаний температуры | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверить подключение ДТ кПК, для снятия показаний температуры
передать ДТ в МС | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передать ДТ в МС
сделать проверку МХ на 8ДТ | 12 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Сделать проверку МХ на 8ДТ
подготовить протоколы проверки МХ ДТ | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Подготовить протоколы проверки МХ ДТ
передапть информацию по проверке МХ ЖТ в элемер | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передапть информацию по проверке МХ ЖТ в элемер
получить информацию по замене паспортов на ДТ по протоколам | 1 | Кудинова Ксения Александровна |  | Получить информацию по замене паспортов на ДТ по протоколам
получить новые паспорта на ДТ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить новые паспорта на ДТ
получить новые наклейки на ДТ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить новые наклейки на ДТ
передать ДТ для монтажа в установку | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передать ДТ для монтажа в установку
ДТ установлены, паспорта обновлены | 0 |  |  | ДТ установлены, паспорта обновлены
принять установку на соответствие с ОТ, после доработки утсановки | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Принять установку на соответствие с ОТ, после доработки утсановки
сопросвождение разработки ПИ ВНИИРом | 160 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сопросвождение разработки ПИ ВНИИРом
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 |  |  | Созвон с исполнителем вниира
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 |  |  | Доработка документов
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 |  |  | Созвон с исполнителем вниира
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 |  |  | Доработка документов
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 |  |  | Созвон с исполнителем вниира
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 |  |  | Доработка документов
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 |  |  | Созвон с исполнителем вниира
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 |  |  | Доработка документов
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 |  |  | Созвон с исполнителем вниира
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 |  |  | Доработка документов
получили ПИ от ВНИИРа | 0 |  |  | Получили ПИ от ВНИИРа
согласование ПИ от ВНИИР в НПО | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласование ПИ от ВНИИР в НПО
согласование приезда ВНИИР в НПО на исптыниая | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласование приезда ВНИИР в НПО на исптыниая
утверждены даты проведения испытания ВНИИР | 0 |  |  | Утверждены даты проведения испытания ВНИИР
подготовить РЭ и ТУ в соответствии с оговоренными зименениями | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить РЭ и ТУ в соответствии с оговоренными зименениями
подготовить протоколы испытаний согласно программе испытаний | 8 |  |  | Подготовить протоколы испытаний согласно программе испытаний
Организовать выдачу ДС для встречи специалистов | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Организовать выдачу ДС для встречи специалистов
Внести исправления в ТУ по предоставленным замечаниям | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести исправления в ТУ по предоставленным замечаниям
проведения испытаний с ВНИИР | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проведения испытаний с ВНИИР
провести совещание по результатам испытаний | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Провести совещание по результатам испытаний
Испытания ВНИИР проведены | 0 |  |  | Испытания ВНИИР проведены
испытания в целях изменения ОТ проведены | 0 |  |  | Испытания в целях изменения ОТ проведены
огранизовнао совещание по итогам испытаний | 0 |  |  | Огранизовнао совещание по итогам испытаний
подготовить план-факт бюджета проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить план-факт бюджета проекта
внести изменения в РЭ, ТУ, ПС, ОТ в соответствии с замечаниями ВНИИР | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Внести изменения в РЭ, ТУ, ПС, ОТ в соответствии с замечаниями ВНИИР
оформить изменения и првка в РЭ, ТУ и ПС по переданным замечаниям | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Оформить изменения и првка в РЭ, ТУ и ПС по переданным замечаниям
доработать РЭ в части ПО | 0 | Асланян Артур Карапетович |  | Доработать РЭ в части ПО
добиться пригодных значений герметичности | 40 | Асланян Артур Карапетович |  | Добиться пригодных значений герметичности
документы доработаны | 0 |  |  | Документы доработаны
Отправить документы в ВНИИР | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отправить документы в ВНИИР
документы отправлены в ВНИИР | 0 |  |  | Документы отправлены в ВНИИР
подготовить список комплекта СИ на новые установки СПУ-5 UFG-H, прорабоать новую длину ДТ | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить список комплекта СИ на новые установки СПУ-5 UFG-H, прорабоать новую длину ДТ
определить исполнителя работ в РСТ по продлению сертификата УТ на СПУ-5 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Определить исполнителя работ в РСТ (Росстандарт) по продлению сертификата УТ на СПУ-5
проверить Аршин на предмент несоответсвия информации о характере производства | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверить Аршин на предмент несоответсвия информации о характере производства
подготовить и отправить письмо в РСТ о актуализации информации в Аршин о СИ на серийное производство | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить и отправить письмо в РСТ (Росстандарт) о актуализации информации в Аршин о СИ на серийное производство
РСТ опубликовал информацию о продлении сертификата УТ | 0 |  |  | РСТ (Росстандарт) опубликовал информацию о продлении сертификата УТ
Получен положительный ответ от номроконтроль ВНИИР | 0 |  |  | Получен положительный ответ от номроконтроль ВНИИР
подготовить пакет документов по СПУ-5 UFG-H для передачи в ВНИИР | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить пакет документов по СПУ-5 UFG-H для передачи в ВНИИР
отправить оригиналы документов в ВНИИР | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отправить оригиналы документов в ВНИИР
сопровождение получения доступа к сайту ЕИЦ(подгоотвка заявки, согласование ДС, получение доступа) | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сопровождение получения доступа к сайту ЕИЦ(подгоотвка заявки, согласование ДС, получение доступа)
документы в ВНИИР получены | 0 |  |  | Документы в ВНИИР получены
получены замечания СМК | 0 |  |  | Получены замечания СМК
ознакомиться с замечаниями СМК | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Ознакомиться с замечаниями СМК
переработать пааспорт по замечаниям СМК | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Переработать пааспорт по замечаниям СМК
переработать МП по замечаниям СМК | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Переработать МП по замечаниям СМК
перерабоать РЭ по замечаниям СМК | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Перерабоать РЭ по замечаниям СМК
передать исправвленнеы документы в ВНИИР | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передать исправвленнеы документы в ВНИИР
получить обратную связь о проверке исправленных документов | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить обратную связь о проверке исправленных документов
получить информацию о сроке проверки СМК | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Получить информацию о сроке проверки СМК
СМК проверили, замечаний нет | 0 |  |  | СМК проверили, замечаний нет
документы поступили в ЕЦПИ | 0 |  |  | Документы поступили в ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний)
получены замечания | 0 |  |  | Получены замечания
замечания исправлены ВНИИРом | 0 |  |  | Замечания исправлены ВНИИРом
ЭкспертизаЕЦПИ пройдена успешно | 0 |  |  | ЭкспертизаЕЦПИ пройдена успешно
ПРИЕЗД В ЕЦПИ | 16 |  |  | Приезд в ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний)
НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ЕЦПИ | 16 |  |  | Найти исполнителя в ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний)
ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 16 |  |  | Продвинуть документы в ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний)
ВНЕСТИ ПРАВКИ В ДОКУМЕНТВ | 16 |  |  | Внести правки в документв
ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 16 |  |  | Продвинуть документы в ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний)
запрос на ТАМИ ТРЕС | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Запрос на ТАМИ ТРЕС
согласование счета Тами Трес | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласование счета Тами Трес
оплатить счет Тами Трес | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Оплатить счет Тами Трес
счет тами трес оплачен | 0 |  |  | Счет тами трес оплачен
получен доступ к Тами трес | 0 |  |  | Получен доступ к Тами трес
отслеживание прохождения документов по тами трес | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отслеживание прохождения документов по тами трес
этап прохождения документов в ЕЦПИ август пройден без замечаний | 0 |  |  | Этап прохождения документов в ЕЦПИ (единый центр подтверждения испытаний) август пройден без замечаний
отслеживание прохождения документов по тами трес | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отслеживание прохождения документов по тами трес
совет по качеству | 0.25 |  |  | Совет по качеству
Докменты на рассмотрении ЕЦИ | 0 |  |  | Документы на рассмотрении ЕЦИ (единый центр подтверждения испытаний)
документы переданы в РСТ | 0 |  |  | Документы переданы в РСТ (Росстандарт)
совет по качеству | 0.25 |  |  | Совет по качеству
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
прошли проверку ЕЦИ | 0 |  |  | Прошли проверку ЕЦИ (единый центр подтверждения испытаний)
Документы получены в РСТ | 0 |  |  | Документы получены в РСТ (Росстандарт)
Пройдена регистрация в РСТ | 0 |  |  | Пройдена регистрация в РСТ (Росстандарт)
подготовлен приказ в РСТ | 0 |  |  | Подготовлен приказ в РСТ (Росстандарт)
сопровождение выпуска приказа РСТ | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сопровождение выпуска приказа РСТ (Росстандарт)
совет по качеству | 0.25 |  |  | Совет по качеству
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
приказ РСТ опубликован | 0 |  |  | Приказ РСТ (Росстандарт) опубликован
Выпуск уведомления о появлении новых документов | 1 | Ворошина Елена Владимировна |  | Выпуск уведомления о появлении новых документов
подготовить АКТ ВР проекта | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить АКТ ВР проекта
организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Организовать совещание по закрытию проекта
совет по качеству | 0.25 |  |  | Совет по качеству
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
проект завершен | 1 |  |  | Проект завершен
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна | ПП РФ 719 (проджект)1 | Сопровождение исполнения задач 1
Закрытие зп 1 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Закрытие зп 1
Сформировать график (бюджет) ДДС проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Нагорная Анастасия Владимировна |  | Сформить ДДС проекта
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 6 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП
Выпустить распоряжение | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Составить план проекта | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Составить план проекта
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Защитить проект | 1 |  |  | Защитить проект
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
Подать заявку на CFM | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подать заявку на CFM
Подать заявку на Гранд | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подать заявку на Гранд
Ожидание рассмотрения заявок (по регламенту - не более 10 раб.дн.) | 80 |  |  | Ожидание рассмотрения заявок (по регламенту - не более 10 раб.дн.)
Все продукты внесены в Каталог Минпромторга | 0 |  |  | Все продукты внесены в Каталог Минпромторга
Подготовить бух.документы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить бух.документы
Подготовить юрид.документы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить юрид.документы
Заявка подана | 0 |  |  | Заявка подана
Ожидание рассмотрения. Получение замечаний | 24 |  |  | Ожидание рассмотрения. Получение замечаний
Согласовать передачу КД на линейку со службой безопасности и Камневым | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать передачу КД (конструкторская документация) на линейку со службой безопасности и Камневым
Направить СЗ на подготовку ТД (ГСПП - КД, Саркисян - по платам) | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Направить СЗ на подготовку ТД (ГСПП - КД (конструкторская документация), Саркисян - по платам)
Подготовить тех.карту, опись документов и приказы на "Гранд", "CFM" | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить тех.карту, опись документов и приказы на "Гранд", "CFM"
Подготовка КД для передачи | 2 | Ермаков Илья Николаевич |  | Подготовка КД (конструкторская документация) для передачи
Подготовка принц.схем, электр.схем, схем электр.соед | 3 | Саркисян Андрей Александрович |  | Подготовка принц.схем, электр.схем, схем электр.соед
Согласовать тех.карту с ГКИ (Донченко) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать тех.карту с ГКИ (Донченко)
Подготовка доп. Документации для переподачи заявки (Кадастровые номера + выписки ЕГРН + Заполнение табличек по ведомоси ОС) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовка доп. Документации для переподачи заявки (Кадастровые номера + выписки ЕГРН + Заполнение табличек по ведомоси ОС)
Перепроверить заявку | 3 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Перепроверить заявку
Заявка направлена в ТПП | 0 |  |  | Заявка направлена в ТПП
Рассмотрение заявки в ТПП (по регламенту - не более 14 раб.дн.) | 32 |  |  | Рассмотрение заявки в ТПП (по регламенту - не более 14 раб.дн.)
Отработка возможных вопросов/замечаний | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Отработка возможных вопросов/замечаний
Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева
Рассчитать бюджет ДДС | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Рассчитать ДДС
Рассчитать бюджет и внести в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Рассчитать бюджет и внести в УПП
Согласование продления проекта проведено | 0 |  |  | Согласование продления проекта проведено
Согласование договора и оплаты ВКО "Интеллект" (заявка в Роспатент). Получить персональные данные Кляпа В.В. И Никитаева А. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласование договора и оплаты ВКО "Интеллект" (заявка в Роспатент). Получить персональные данные Кляпа В.В. И Никитаева А.
Подготовка документов и подача заявок в Роспатент (силами ВКО "Интеллект") | 14 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовка документов и подача заявок в Роспатент (силами ВКО "Интеллект")
Подготовка описания ПО Viewer, структуры, состава | 8 | Львов Сергей Александрович(свои проекты) |  | Подготовка описания ПО Viewer, структуры, состава
Подготовить нотариально заверенную лицензию на имя ген.директора ВКО "Интеллект" для предост.интересов НПО в Роспатенте РФ | 80 |  |  | Подготовить нотариально заверенную лицензию на имя ген.директора ВКО "Интеллект" для предост.интересов НПО в Роспатенте РФ
Написать СЗ на юр. отдел и согласовать выезд Камнева П.Е. к нотариусу для подготовки нотариально заверенной доверенности. | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Написать СЗ на юр. отдел и согласовать выезд Камнева П.Е. к нотариусу для подготовки нотариально заверенной доверенности.
Согласование оплаты гос. пошлины на патентование ПО XG Viewer, Viewer, Grand-NBIOT | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласование оплаты гос. пошлины на патентование ПО XG Viewer, Viewer, Grand-NBIOT
Конечные правки в описаниях ПО, согласование подачи заявок совместно с ВКО "Интеллект" | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Конечные правки в описаниях ПО, согласование подачи заявок совместно с ВКО "Интеллект"
Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 480 |  |  | Рассмотрение заявки, отработка замечаний
Подать описание ПО, предоставить доступ к коду ПО (Львов) | 8 |  |  | Подать описание ПО, предоставить доступ к коду ПО (Львов)
Проверка заявки, консультации с Роспатентом | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Проверка заявки, консультации с Роспатентом
Ознакомление с механизмом подачи заявки, необходимыми документами для подачи заявки в мин. цифры. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Ознакомление с механизмом подачи заявки, необходимыми документами для подачи заявки в мин. цифры.
Согласовать получение и оплаты ЭЦП для Ясырова Б.Д. от имени НПО | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать получение и оплаты ЭЦП для Ясырова Б.Д. от имени НПО
Получение ЭЦП. Выезд в ООО "Тензор". Активация ЭЦП, прохождение обучения с работой ЭЦП | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получение ЭЦП. Выезд в ООО "Тензор". Активация ЭЦП, прохождение обучения с работой ЭЦП
Внесение изменений в программу Grand-NBIOT | 40 | Резников Роман Павлович |  | Внесение изменений в программу Grand-NBIOT
Подготовить и собрать необходимые документы для подачи заявки | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить и собрать необходимые документы для подачи заявки
Подготовить инструкции, РЭ и документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, совершенствование ПО, а также информацию о персонале. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить инструкции, РЭ и документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, совершенствование ПО, а также информацию о персонале.
Подготовка документов по тех. описанию ПО, содержащие описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения | 24 | Львов Сергей Александрович |  | Подготовка документов ПО тех. описанию ПО, содержащие описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения
Собрать документы по ДД для ПАО "Новатэк" | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Собрать документы по ДД для ПАО "Новатэк"
Собрать документы по Turbo Flow CFM, Turbo Flow TFG, пронумировать, загрузить на ресурс "Новатэк" | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Собрать документы по Turbo Flow CFM, Turbo Flow TFG, пронумировать, загрузить на ресурс "Новатэк"
Работа по сбору документов для "Новатэк" (проведение 4-х рабочих групп, заполнение анкеты, таблички по БМИ, согласование с ОТК сроков проведения испытаний, запрос в ООО "Серконс" протоколов испытаний на CFM и TFG (ТР ТС 012, ТР ТС 020)) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Работа по сбору документов для "Новатэк" (проведение 4-х рабочих групп, заполнение анкеты, таблички по БМИ, согласование с ОТК (отдел технического контроля) сроков проведения испытаний, запрос в ООО "Серконс" протоколов испытаний на CFM и TFG (ТР ТС 012, ТР ТС 020))
Подготовка и проведение встречи с ФРП РО | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка и проведение встречи с ФРП РО
Получение МЧД, ЭЦП для подписания заявки, сбор справок. Подача заявок на внесение в Минцифры РФ ПО Viewer, XG Viewer | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получение МЧД, ЭЦП для подписания заявки, сбор справок. Подача заявок на внесение в Минцифры РФ ПО Viewer, XG Viewer
Отработка замечаний по Новатэк. Подача документов по Сибуру. | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Отработка замечаний по Новатэк. Подача документов по Сибуру.
Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 400 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Рассмотрение заявки, отработка замечаний
Поиск нормативной документации к патентованию ПО, составить основания возникновения у правообладателя исключительного права на программное обеспечение. | 32 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Поиск нормативной документации к патентованию ПО, составить основания возникновения у правообладателя исключительного права на программное обеспечение.
Переподача заявки, устранение замечаний, получение разъяснений от минцифры, получение доверенности от МинЦифры. | 56 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Переподача заявки, устранение замечаний, получение разъяснений от минцифры, получение доверенности от МинЦифры.
Проверка заявки, консультации с Минцифры | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Проверка заявки, консультации с Минцифры
ПО внесено в Реестр | 0 |  |  | ПО внесено в Реестр
Повторное направление заявки в ТПП | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Повторное направление заявки в ТПП
Заявка проверена. Замечаний нет | 0 |  |  | Заявка проверена. Замечаний нет
Выездной аудит специалиста ТПП на производство. Подготовка и сопровождение | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выездной аудит специалиста ТПП на производство. Подготовка и сопровождение
Подготовка заключения по процессу производства | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовка заключения по процессу производства
Автоматическое перенаправление заявки в Минпромторг РФ. Ожидание рассмотрения заявки | 112 |  |  | Автоматическое перенаправление заявки в Минпромторг РФ. Ожидание рассмотрения заявки
Отработка возможных вопросов/замечаний | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Отработка возможных вопросов/замечаний
Оплата услуг ТПП (договор, счет, согласования) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Оплата услуг ТПП (договор, счет, согласования)
Ожидание заключения от Минпромторга о внесении указанных приборов в Реестр | 120 |  |  | Ожидание заключения от Минпромторга о внесении указанных приборов в Реестр
Проинформировать СР, ОРКК, тендерный отдел. Внести информацию на сайт (СЗ) | 1 | Зуева Светлана Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Проинформировать СР, ОРКК, тендерный отдел. Внести информацию на сайт (СЗ)
Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить презентацию о результатах проекта
Провести совещание по защите проекта | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич | Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание с рабочей группой 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование отчетов по ЗП
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Контроль лимита, ведение учета в УПП, корректировка бюджета
Договор подписан | 0 |  |  | Договор подписан
Оплата счета | 0 |  |  | Оплата счета
Выпустить распоряжение о планировании проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Выпустить распоряжение о планировании проекта
Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести совещание рабочей группы проекта
Составить план проекта | 20 | Гутин Константин Игоревич |  | Составить план проекта
Коректировка раздела АСУ ТП (проджект) | 6 | Львов Сергей Александрович |  | Коректировка раздела АСУ ТП (проджект)
Составить ДДС | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Составить ДДС
Составить бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить бюджет проекта
Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта
Утвердить калькуляцию | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Утвердить калькуляцию
Утвердить приказ у куратора проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Утвердить приказ у куратора проекта
Защита проекта | 0.5 | Гутин Константин Игоревич |  | Защита проекта
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
Подбор подрядчиков | 24 | (у)Фуфаев Александр Владимирович, Гутин Константин Игоревич |  | Подбор подрядчиков
Подрядчики подобраны | 0 |  |  | Подрядчики подобраны
Заключение договоров | 40 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договоров
Договоры подписаны | 0 |  |  | Договоры подписаны
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода
Отправить на согласование с заказчиком | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Отправить на согласование с заказчиком
Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 |  |  | Схема ПУРС согласована с Заказчиком
Разработать чертежи технологического трубопровода | 32 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработать чертежи технологического трубопровода
Проведение НК КД технологического трубопровода | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК КД (конструкторская документация) технологического трубопровода
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 |  |  | Спецификация на технологический трубопровод завершена
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 32 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию
Разработать разделы КМ, АР | 40 |  |  | Разработать разделы КМ, АР
Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 |  |  | Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена
Проведение НК КД рам технологического трубопровода | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК КД (конструкторская документация) рам технологического трубопровода
Разработка КД завершена | 0 |  |  | Разработка КД (конструкторская документация) завершена
Внести спецификацию в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести спецификацию в "1С"
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ
Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на запорную арматуру
Получить ТКП узел пробоотборный | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) узел пробоотборный
Получить ТКП на металл каракаса | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на металл каракаса
Получить ТКП на сендвич панели | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на сендвич панели
Получить ТКП на оборудование АСУТП | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на оборудование АСУТП
Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на материал трубопровода
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Оформить заказ на производство расходомеров
Контроль изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич |  | Контроль изготовления расходомеров
Расходомеры получены на склад | 0 |  |  | Расходомеры получены на склад
Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 10 | Пономарева Марина Николаевна |  | Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ
Расходомеры отправлены на калибровку и поверку в УРМЦ | 0 |  |  | Расходомеры отправлены на калибровку и поверку в УРМЦ
Расходомеры поверены и откалиброваны | 0 |  |  | Расходомеры поверены и откалиброваны
Расходомеры отправлены в Казахстан | 4 | Пономарева Марина Николаевна |  | Расходомеры отправлены в Казахстан
Расходомеры доставлены | 0 |  |  | Расходомеры доставлены
Заключить договор на запорную арматуру | 6 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на запорную арматуру
Оплатить договор на запорную арматуру | 0.5 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить договор на запорную арматуру
Приемка запорной арматуры | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка запорной арматуры
Проверка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Запорная арматура поступила на склад | 0 |  |  | Запорная арматура поступила на склад
Приемка запорной арматуры | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка запорной арматуры
Проверка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Запорная арматура поступила на склад | 0 |  |  | Запорная арматура поступила на склад
Отправка запорной арматуры | 2 | Пономарева Марина Николаевна |  | Отправка запорной арматуры
Погрузка оборудования | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Погрузка оборудования
запорная арматура отгружена | 0 |  |  | Запорная арматура отгружена
Заключить договор на покупку узла пробоотборного | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на покупку узла пробоотборного
Оплатить договораа на узел | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить договораа на узел
Приемка узла пробоотборного | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка узла пробоотборного
Проверка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Узел пробоотборный поступил на склад | 0 |  |  | Узел пробоотборный поступил на склад
Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) и заключить договор на технологический трубопровод
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора на материалы для технологического трубопровода
Проверка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка материалов на технологический трубопровод
Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 |  |  | Материалы на технологический трубопровод поступили на склад
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) и заключить договор на поставку материалов для каркаса
Оплата договора | 0.5 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Приемка материалов для каркаса | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка материалов для каркаса
Проверка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Материал для каркаса поступил на склад | 0 |  |  | Материал для каркаса поступил на склад
Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) и заключить договора на поставку сендвич-панелей, дверей и окон
Оплата договоров | 0.5 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договоров
Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка сендвич панелей, дверей и окон
Проверка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Материалы приняты | 0 |  |  | Материалы приняты
Заключить договор на поставку АСУ ТП и электрооборудования | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на поставку АСУ ТП и электрооборудования
Оплатить счет на оборудование АСУ ТП и электрооборудования | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить счет на оборудование АСУ ТП и электрооборудования
Приемка оборудования АСУ ТП и электрооборудования | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка оборудования АСУ ТП и электрооборудования
Проверка ОТК АСУ ТП и электрооборудования | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) АСУ ТП и электрооборудования
Оборудование АСУ ТП и электрооборудование на складе | 0 |  |  | Оборудование АСУ ТП и электрооборудование на складе
Заключить договор на поставку ПОС | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на поставку ПОС
Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить счет на поставку ПОС
Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка комплектующих ПОС
Проверка ОТК ПОС | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) ПОС
Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие ПОС поступили на склад
Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности
Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить счет на сигнализатора загазованности
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка комплектующих сигнализатора загазованности
Проверка ОТК сигнализатора загазованности | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) сигнализатора загазованности
Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад
Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на поставку вентиляции
Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить счет на поставку вентиляции
Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка комплектующих вентиляции
Проверка ОТК вентиляции | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) вентиляции
Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие вентиляции поступили на склад
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 3 | Донцова Анна Егоровна |  | Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП
Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С"
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП
Сопровождение Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 1 | Пожидаева Марина Васильевна |  | Сопровождение Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП
Сварочные материалы | 0 |  |  | Сварочные материалы
Заключить договор и оплатить счет | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор и оплатить счет
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка расходных материалов для сварки
Проверка ОТК расходных материалов для сварки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) расходных материалов для сварки
Расходные материалы получены на склад | 0 |  |  | Расходные материалы получены на склад
Расходные материалы для обработки металла | 0 |  |  | Расходные материалы для обработки металла
Заключить договор и оплатить счет | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор и оплатить счет
Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка расходных материалов для обработки металла
Проверка ОТК расходных материалов для обработки металла | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) расходных материалов для обработки металла
Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 |  |  | Расходные материалы для обработки металла приняты на склад
Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Определить необходимый инструмент для сборки
Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Закупка и оплата необходимого инструмента
Приемка инструмента для сборки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка инструмента для сборки
Проверка ОТК инструмента для сборки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) инструмента для сборки
Инструмент на складе | 0 |  |  | Инструмент на складе
Заказ и оплата грунта и краски | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заказ и оплата грунта и краски
Получение материалов для окраски | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Получение материалов для окраски
Входной контроль материалов для окраски | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль материалов для окраски
Материалы на складе | 0 |  |  | Материалы на складе
Материалы выданы в работу | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Материалы выданы в работу
Запрос актов сверки и оригиналов документов | 41 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Запрос актов сверки и оригиналов документов
Передать спецификацию на позиции с долгим сроком поставки (на основании прошлых заказов сформирована) | 16 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович |  | Передать спецификацию на позиции с долгим сроком поставки (на основании прошлых заказов сформирована)
Внести новые позиции в "1С", предоставить номенклатурные номера | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести новые позиции в "1С", предоставить номенклатурные номера
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 24 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович |  | Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 24 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович |  | Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС)
Разработать общую спецификацию на СИРГ (ЗПР 702) | 24 | Львов Сергей Александрович |  | Разработать общую спецификацию на СИРГ (ЗПР 702)
Внести номенклатуры в "1С" согласно общей спецификации | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести номенклатуры в "1С" согласно общей спецификации
Разработать КД (принципиальная схема, схема монтажа в БМИ, кабельный журнал) | 32 | Львов Сергей Александрович, Черкезян Андрей Павлович |  | Разработать КД (конструкторская документация) (принципиальная схема, схема монтажа в БМИ, кабельный журнал)
Внесение номенклатур для заказов (сопровождение заказов) | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур для заказов (сопровождение заказов)
Разработать мнемосхемы для SCADA | 32 | Львов Сергей Александрович |  | Разработать мнемосхемы для SCADA
Заказ оформлен на производстве | 0 |  |  | Заказ оформлен на производстве
Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение)
ВТ получены от производства в сборе | 0 |  |  | ВТ получены от производства в сборе
Запаять модуль ввода | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Запаять модуль ввода
Внести номенклатуры в "1С" оформление заказа | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести номенклатуры в "1С" оформление заказа
Настроить модуль ввода | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настроить модуль ввода
Запаять модуль вывода | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Запаять модуль вывода
Настроить модуль вывода | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настроить модуль вывода
Запаять модуль коммутации | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Запаять модуль коммутации
Настроить модуль коммутации | 12 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настроить модуль коммутации
Запаять модуль аналогового входа | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Запаять модуль аналогового входа
Настроить модуль аналогового входа | 12 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настроить модуль аналогового входа
Все КПК собраны | 0 |  |  | Все КПК собраны
Провести ПСИ КПК | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Провести ПСИ КПК
Все КПК готовы для монтажа в шкаф автоматики | 0 |  |  | Все КПК готовы для монтажа в шкаф автоматики
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ)
Утвердить вариант с заказчиком | 0 | Львов Сергей Александрович |  | Утвердить вариант с заказчиком
Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации и с допмодулей согласно заказа | 9 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации и с допмодулей согласно заказа
отладка работы рш с пк в составе шуа | 16 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Отладка работы рш с пк в составе шуа
Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 21 | Львов Сергей Александрович |  | Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ
Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | Львов Сергей Александрович |  | Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке)
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 6 | Черкезян Андрей Павлович |  | Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации
Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 12 | Черкезян Андрей Павлович |  | Корректировка электрической принципиальной схемы Э3
Оформление полного пакета КД | 6 | Черкезян Андрей Павлович |  | Оформление полного пакета КД (конструкторская документация)
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 6 | Черкезян Андрей Павлович |  | Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации
Оформление полного пакета КД | 4 | Черкезян Андрей Павлович |  | Оформление полного пакета КД (конструкторская документация)
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, ВРУ | 8 | Черкезян Андрей Павлович |  | Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, ВРУ
Оформление полного пакета КД | 4 | Черкезян Андрей Павлович |  | Оформление полного пакета КД (конструкторская документация)
Составление спецификации на применяемое оборудование | 21 | Черкезян Андрей Павлович |  | Составление спецификации на применяемое оборудование
Схема расположения электрооборудования | 18 | Черкезян Андрей Павлович |  | Схема расположения электрооборудования
Структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации и системы контроля загазованности | 14 | Черкезян Андрей Павлович |  | Структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации и системы контроля загазованности
Разработать и согласовать ПСИ ПУГС-8 | 24 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович |  | Разработать и согласовать ПСИ ПУГС-8
Оформить командировку | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Оформить командировку
Доработка и подготовка ПО, устранение замечаний | 25.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Доработка и подготовка ПО, устранение замечаний
Дорога до места командировки | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Дорога до места командировки
Маркировка и сборка шкафа АСУ | 12 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Маркировка и сборка шкафа АСУ
Подключение ВЭРС, маркировка шкафа АСУ | 12 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Подключение ВЭРС, маркировка шкафа АСУ
Отладка ПО: отработка ПОЖАР/Неисправность ВЭРС | 12 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Отладка ПО: отработка ПОЖАР/Неисправность ВЭРС
Передача и отработка значений со шкафа АСУ на ПК Мастер | 22 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Передача и отработка значений со шкафа АСУ на ПК Мастер
Комплексная сдача проведенных работ. Выявление и устранение замечаний в ходе проверки. Подписание Акта выполненных работ. | 23 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Комплексная сдача проведенных работ. Выявление и устранение замечаний в ходе проверки. Подписание Акта выполненных работ.
Устранение замечаний пакета КД по шкафу АСУ. Проверка, доработка и конфигурирование 3 UFG в начале линии «Хаиргелды» | 12 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Устранение замечаний пакета КД (конструкторская документация) по шкафу АСУ. Проверка, доработка и конфигурирование 3 UFG в начале линии «Хаиргелды»
Устранение замечаний Аксай и Акшебулак. Снятие настроечных параметров и отчетных данных для «ТрансГаз» | 12 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Устранение замечаний Аксай и Акшебулак. Снятие настроечных параметров и отчетных данных для «ТрансГаз»
Дорога с места командировки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Дорога с места командировки
ПНР начались на объекте | 0 |  |  | ПНР начались на объекте
Сопровождение ПНР | 76.3233 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович |  | Сопровождение ПНР
Разработать вариант мнемосхем для SCADA согласно требованиям заказчика (входящее письмо) | 40 | Львов Сергей Александрович |  | Разработать вариант мнемосхем для SCADA согласно требованиям заказчика (входящее письмо)
Разработать стык с верхним уровнем | 88 |  |  | Разработать стык с верхним уровнем
Оформить командировку | 12 | Гутин Константин Игоревич |  | Оформить командировку
Переговоры с заказчиком | 48 | Гутин Константин Игоревич |  | Переговоры с заказчиком
ПНР начались на объекте | 120 |  |  | ПНР начались на объекте
Добавление КД в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович |  | Добавление КД (конструкторская документация) в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций)
Нормоконтроль | 2 | Целищев Павел Сергеевич |  | Нормоконтроль
Проверка внесенного КД производством | 0 |  |  | Проверка внесенного КД (конструкторская документация) производством
КД добавлено | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) добавлено
Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 8 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович |  | Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd)
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 8 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович |  | Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd)
Составление заявок на закупку | 8 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович |  | Составление заявок на закупку
Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович |  | Проектирование схемы электрической принципиальной
Схема и спецификация разработана | 0 |  |  | Схема и спецификация разработана
Разгрузить металл каркаса и рам | 1 |  |  | Разгрузить металл каркаса и рам
Проверка ОТК металла для каркаса и рам | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) металла для каркаса и рам
Материал принят | 0 |  |  | Материал принят
Нарезать материал для рам | 4 |  |  | Нарезать материал для рам
Нарезать материал для каркаса | 4 |  |  | Нарезать материал для каркаса
Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 |  |  | Очистка от ржавчины металл каркаса
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 4 |  |  | Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины
Выполнить приемку обработки рам от ржавчины | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Выполнить приемку обработки рам от ржавчины
Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 |  |  | Переместить заготовки рам к месту сварки
Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 |  |  | Переместить заготовки каркаса к месту сварки
Сварка основания каркаса здания | 8 |  |  | Сварка основания каркаса здания
Приемка ВИК ЛНК основания каркаса | 2 | Сливков Петр Павлович |  | Приемка ВИК ЛНК основания каркаса
Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 |  |  | Установка под окрашивание днища основания каркаса
Окраска днища каркаса | 10 |  |  | Окраска днища каркаса
Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 16 |  |  | Сварка несущих стоек каркаса и кровли
Сварка рамы предварительная | 23 |  |  | Сварка рамы предварительная
Окончательная сборка рам | 8 |  |  | Окончательная сборка рам
Приемка ВИК ЛНК сварки каркаса | 4 | Сливков Петр Павлович |  | Приемка ВИК ЛНК сварки каркаса
Покраска рам | 8 |  |  | Покраска рам
Покраска каркаса здания | 8 |  |  | Покраска каркаса здания
Приемка покраски ОТК каркаса | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка покраски ОТК (отдел технического контроля) каркаса
Разместить в здании рамы для монтажа расходомеров | 4 |  |  | Разместить в здании рамы для монтажа расходомеров
Разгрузить трубы и фасонные части | 2 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович |  | Разгрузить трубы и фасонные части
Проверка ОТК (трубы и фасонные части ) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) (трубы и фасонные части )
Материал принят | 0 |  |  | Материал принят
Нарезать заготовки трубопровода | 3 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Нарезать заготовки трубопровода
Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Переместить заготовки труб к месту сварки
Организовать расточку фланцев | 2 |  |  | Организовать расточку фланцев
Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Выдать сварочный материал и инструменты для работы
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 |  |  | Выполнить предварительную сварку(прихват)
Предварительная сварка выполнена | 0 |  |  | Предварительная сварка выполнена
Приемка геометрии после Предварительной сварки | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка геометрии после Предварительной сварки
Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов | 20 |  |  | Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов
Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 |  |  | Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена
Проверка ВИК ЛНК сварки технологического трубопровода | 6 | Сливков Петр Павлович |  | Проверка ВИК ЛНК сварки технологического трубопровода
Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович |  | Предварительный монтаж технологических трубопроводов
Сопровождение изготовления трубопровода | 24 | Воробьев Александр Владимирович |  | Сопровождение изготовления трубопровода
Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Разгрузочные работы трубопроводов
Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Организация сборки технологического трубопровода
Разобрать трубопровод и рамы | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Разобрать трубопровод и рамы
Выполнить очистку от ржавчины | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Выполнить очистку от ржавчины
Выполнить приемку дробеструной обработки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Выполнить приемку дробеструной обработки
Выполнить покраску трубопровода | 8 |  |  | Выполнить покраску трубопровода
Выполнить приемку окраски | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Выполнить приемку окраски
Провести опрессовку ТТ в сборе | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Провести опрессовку ТТ в сборе
Проверка опрессовки ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка опрессовки ОТК (отдел технического контроля)
ТТ опрессован | 0 |  |  | ТТ опрессован
Монтаж трубопровода завершен | 0 |  |  | Монтаж трубопровода завершен
Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 |  |  | Выполнить монтаж сендвич панелей
Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 |  |  | Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса
Выполнить монтаж фурнитуры | 4 |  |  | Выполнить монтаж фурнитуры
Монтаж седвич-панелей завершен | 0 |  |  | Монтаж седвич-панелей завершен
Выполнить приемку Монтажа сендвич-панелей, дверей, окон | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Выполнить приемку Монтажа сендвич-панелей, дверей, окон
получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада
выполнить монтажные работы | 23 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович |  | Выполнить монтажные работы
монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 |  |  | Монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен
Выполнить приемку монтажа электро-оборудования и АСУТП | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Выполнить приемку монтажа электро-оборудования и АСУТП
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить оригиналы документации на комплектующие
Разработка Паспорта изделия | 23.85 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Паспорта изделия
Собрать папку ИТД | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Собрать папку ИТД (исполнительно-техническая документация)
Пакет ИТД подготовлен | 0 |  |  | Пакет ИТД (исполнительно-техническая документация) подготовлен
Разработка дизайна информационной таблички | 7 | Григорова Наталья Александровна |  | Разработка дизайна информационной таблички
Дизайн разработан | 0 |  |  | Дизайн разработан
Маркировка | 3 | Григорова Наталья Александровна |  | Маркировка
Сопровождение исполнения изготовления | 20 | Гутин Константин Игоревич |  | Сопровождение исполнения изготовления
Заключить договор на доставку блок-боксов с ТТ | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на доставку блок-боксов с ТТ
Оплатить счет за доставку | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить счет за доставку
Счет за доставку оплачен | 0 |  |  | Счет за доставку оплачен
Сопровождение отгрузки, списание ТМЦ | 16 | Богуш Елена Владимировна |  | Сопровождение отгрузки, списание ТМЦ
Произвести отгрузку блок-боксов с ТТ | 4 | Пономарева Марина Николаевна |  | Произвести отгрузку блок-боксов с ТТ
Упаковка и отгрузка изделия | 10 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Упаковка и отгрузка изделия
Блок-боксы с ТТ отгружены | 0 |  |  | Блок-боксы с ТТ отгружены
Предъявить отгрузочный комплект на проверку в ОТК | 0.5 | Гутин Константин Игоревич |  | Предъявить отгрузочный комплект на проверку в ОТК (отдел технического контроля)
Осуществить приемку по комлектности отгрузки | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Осуществить приемку по комлектности отгрузки
Погрузка | 4 |  |  | Погрузка
Отгрузка | 0 |  |  | Отгрузка
Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | 79 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович |  | Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления
Разработка схемы подлключения внешних проводок | 48 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы подлключения внешних проводок
Введение в эксплуатацию(СС и МС) | 56 | Пантюхов Александр Владимирович |  | Введение в эксплуатацию(СС и МС)
Организация командировки | 2 | Левчикова Вера Владимировна |  | Организация командировки
Сопровождение ПНР по расходомерам | 28.5 | Гутин Константин Игоревич |  | Сопровождение ПНР по расходомерам
Опытно-промышленная эксплуатация | 496 |  |  | Опытно-промышленная эксплуатация
Разработка схемы подключения САУ | 40 | Мишечко Вячеслав Васильевич |  | Разработка схемы подключения САУ
Разработка ПО | 80 | Мишечко Вячеслав Васильевич |  | Разработка ПО
Монтаж кабельных сетей | 24 | Мишечко Вячеслав Васильевич |  | Монтаж кабельных сетей
Проверка сигналов от раходомеров | 16 | Мишечко Вячеслав Васильевич |  | Проверка сигналов от раходомеров
Проверка сигналов от ФХП | 16 | Мишечко Вячеслав Васильевич |  | Проверка сигналов от ФХП
Отладка ПО САУ | 40 | Мишечко Вячеслав Васильевич |  | Отладка ПО САУ
Монтаж низковольтного оборудования | 16 | Мишечко Вячеслав Васильевич |  | Монтаж низковольтного оборудования
Зключение договора работ по АСУТП | 24 | Гутин Константин Игоревич |  | Зключение договора работ по АСУТП
Организация командировки | 24 | Гутин Константин Игоревич |  | Организация командировки
Настройка системы SCADA на месторождении | 80 | Львов Сергей Александрович |  | Настройка системы SCADA на месторождении
Разработка паспорта на СИРГ ЗПР 703 | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на СИРГ ЗПР 703
Сопровождение СИРГ удалённо, доработка обмена. | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Сопровождение СИРГ удалённо, доработка обмена.
Организация передачи значений во внешний канал. Доработка работы модулей. | 35 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Организация передачи значений во внешний канал. Доработка работы модулей.
Изменение схемы электрической принципиальной Э3 шкафа управления | 27 | Черкезян Андрей Павлович |  | Изменение схемы электрической принципиальной Э3 шкафа управления
Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | 9 | Черкезян Андрей Павлович |  | Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления
Разработка схемы подлключения внешних проводок | 9 | Черкезян Андрей Павлович |  | Разработка схемы подлключения внешних проводок
выезд в КАЗАХСТАН | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Выезд в КАЗАХСТАН
Анализ списка несоответсвий, разаботка плана устранений | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Анализ списка несоответсвий, разаботка плана устранений
Составления карты адресации всех модулй и датчиков | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Составления карты адресации всех модулй и датчиков
Добавление и отладка состояний газоанализатора, пожарки, ИБП | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Добавление и отладка состояний газоанализатора, пожарки, ИБП
Разработка алгоритма формирования двухчасвых отчетов | 9 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка алгоритма формирования двухчасвых отчетов
Проверка корретной работы ЭКМ с корректировкой программы | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Проверка корретной работы ЭКМ с корректировкой программы
Проверка корректности формирования отчетов и двухчасовых архивов | 7 | Львов Сергей Александрович |  | Проверка корректности формирования отчетов и двухчасовых архивов
Разработка программы опроса текущих данных с эрасходомеров без использования штатных средств SCADA | 9 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка программы опроса текущих данных с эрасходомеров без использования штатных средств SCADA
Разработка программы чтения архивов (с использованием 17H функции) | 9 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка программы чтения архивов (с использованием 17H функции)
Разработка программы формирования двучхасовых сводок | 7 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка программы формирования двучхасовых сводок
Разработка программы формирования отчетов | 7 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка программы формирования отчетов
Комплексная отладка с исправлением выявленных ошибок | 9 | Львов Сергей Александрович |  | Комплексная отладка с исправлением выявленных ошибок
Разработка схемы информационных потоков | 9 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы информационных потоков
Разработка типовой программы испытаний | 9 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка типовой программы испытаний
Разработка и добавление модулей ввод/вывод | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Разработка и добавление модулей ввод/вывод
Написание программы вычитывания архива раз в час | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Написание программы вычитывания архива раз в час
Формирование вычитанных данных в отчет | 9 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Формирование вычитанных данных в отчет
Программа отображения отчета и создание экрана | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Программа отображения отчета и создание экрана
Формирование объектов и передача для верхнего уровня | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Формирование объектов и передача для верхнего уровня
Дорога | 8 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Дорога
Корректировка и обзор рабочег ПО на СИРГ аксай | 9 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Корректировка и обзор рабочег ПО на СИРГ аксай
Добавление и отладка работы модулей ввод/вывод | 16.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Добавление и отладка работы модулей ввод/вывод
Добавление и отладка работы аварийных ситуация | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Добавление и отладка работы аварийных ситуация
Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов
Вывод корректного отображения заданных параметров мнемосхемы, давления, температуры | 14.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Вывод корректного отображения заданных параметров мнемосхемы, давления, температуры
Передача на верхний уровень параметров | 15 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Передача на верхний уровень параметров
Разработка формирования архивных данных из UFG при пуске программы до реального времени | 15 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Разработка формирования архивных данных из UFG при пуске программы до реального времени
Разработка экранных форм отображения архивных параметров на экране | 13 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Разработка экранных форм отображения архивных параметров на экране
Формирование двухчасовых архивов и вычитывание параметров каждый час | 14 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Формирование двухчасовых архивов и вычитывание параметров каждый час
Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты | 15.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты
Отладка системы, разработка руководства оператора | 11.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Отладка системы, разработка руководства оператора
Дорога с командировки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Дорога с командировки
Конфигурирование дискретных входов, добавление каналов хроматографа ХРОМОС | 17 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Конфигурирование дискретных входов, добавление каналов хроматографа ХРОМОС
Сборка макета и отладки работы UFG | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Сборка макета и отладки работы UFG
Отработка режима работы SLAVE MODBUS RTU | 17 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Отработка режима работы SLAVE MODBUS RTU
Программа отображения потока и параметров | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Программа отображения потока и параметров
Отладка рабочей программы ПО, граф программы СИРГ, переработка мнемосхемы | 17.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Отладка рабочей программы ПО, граф программы СИРГ, переработка мнемосхемы
Конфигурирование и настройка протоколов обмена | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Конфигурирование и настройка протоколов обмена
Подготовка каналов RTU SLAVE для верхнего уровня | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Подготовка каналов RTU SLAVE для верхнего уровня
Отладка программы автоматической записи состава газа с ХРОМОС в UFG | 26 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Отладка программы автоматической записи состава газа с ХРОМОС в UFG
Доработка отображения на мнемосхеме сигналов с внешних систем (Пожарка, Загазованность) | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Доработка отображения на мнемосхеме сигналов с внешних систем (Пожарка, Загазованность)
Подключение пожарки и загазованности к шкафу САУ (монтаж) | 16 | Львов Сергей Александрович |  | Подключение пожарки и загазованности к шкафу САУ (монтаж)
Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе технологическом | 16 | Львов Сергей Александрович |  | Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе технологическом
Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе ФХП | 16 | Львов Сергей Александрович |  | Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе ФХП
Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе технологическом | 6 | Львов Сергей Александрович |  | Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе технологическом
Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе ФХП | 6 | Львов Сергей Александрович |  | Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе ФХП
Адаптация мнемомсхемы под технологическую схему СИРГ | 16 | Львов Сергей Александрович |  | Адаптация мнемомсхемы под технологическую схему СИРГ
Настройка передачи данных с хромотографа на расходомеры | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Настройка передачи данных с хромотографа на расходомеры
Монтаж и настройка системы термостабилизации | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Монтаж и настройка системы термостабилизации
Приемка работ по АСУТП с добавлением нового функционала и исправления замечаний. Составление акта сдачи СИРГ и подписания его | 24 | Львов Сергей Александрович |  | Приемка работ по АСУТП с добавлением нового функционала и исправления замечаний. Составление акта сдачи СИРГ и подписания его
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 8 | Черкезян Андрей Павлович |  | Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации
Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 0 |  |  | Работы выполнены, акт испытаний на объекте подписан
Удалённая настройка подключения Хроматографа на объекте | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Удалённая настройка подключения Хроматографа на объекте
Подписать акты ВР с Заказчиком | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Подписать акты ВР с Заказчиком
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовка документации по закрытию проекта
Документация подготовлена | 0 |  |  | Документация подготовлена
Защита результатов проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Защита результатов проекта
Защита проведена | 0 |  |  | Защита проведена
План факт анализ бюджета | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | План факт анализ бюджета
Подписание АВР по проекту | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Подписание АВР по проекту
АВР подписан | 0 |  |  | АВР подписан
Сдача документов в архив | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Сдача документов в архив
Проект завершен | 0 | Гутин Константин Игоревич |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение | 4 | Богуш Елена Владимировна | Поставка УИРГ Зеленодольск | Выпустить распоряжение
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Составить план проекта | 48 | Богуш Елена Владимировна |  | Составить план проекта
Подготовить презентацию к защите | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить презентацию к защите
Провести предварительную защиту | 1 | Улановский Константин Владимирович |  | Провести предварительную защиту
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта
Подготовить ДДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить ДДС проекта
Подготовить бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить бюджет проекта
Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить приказ на запуск проекта
Провести защиту проекта | 1 | Улановский Константин Владимирович |  | Провести защиту проекта
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 0 | Власов Илья Вадимович |  | Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач | 26 | Богуш Елена Владимировна |  | Сопровождение исполнения задач
Выгрузка фотоматериалов | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Выгрузка фотоматериалов
Подготовка приказа продления проекта | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка приказа продления проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Подготовка приказа продления проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка приказа продления проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Подготовка приказа о продлении | 8 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка приказа о продлении
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | Малахов Антон Юрьевич |  | Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов
Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович, Малахов Антон Юрьевич, Сидоренко Владимир Александрович, Улановский Константин Владимирович |  | Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей
Перепланирование проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна |  | Перепланирование проекта
Подготовка приказа на продление | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка приказа на продление
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
проект продлен до 31.07.2025 | 0 |  |  | Проект продлен до 31.07.2025
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Улановский Константин Владимирович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором 1 | 1 | Улановский Константин Владимирович |  | Совещание с куратором 1
Совещание рабочей группы 1 | 1 | Улановский Константин Владимирович |  | Совещание рабочей группы 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 1 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита, ведение учета в УПП, корректировка бюджета 1
Сопровождение оплат и отчетности | 33 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Сопровождение оплат и отчетности
Подбор и найм подрядчиков | 24 | Улановский Константин Владимирович |  | Подбор и найм подрядчиков
Подрядчики подобраны | 0 |  |  | Подрядчики подобраны
Заключение договоров с подрядчиками | 24 | Улановский Константин Владимирович |  | Заключение договоров с подрядчиками
Договор заключен | 0 |  |  | Договор заключен
Оплата Актов выполненых работ | 32 | Улановский Константин Владимирович |  | Оплата Актов выполненых работ
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 8.0533 | Карташев Константин.В., Малахов Антон Юрьевич |  | Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8.32 | Карташев Константин.В. |  | Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода
Разработать чертежи технологического трубопровода | 32 | Малахов Антон Юрьевич |  | Разработать чертежи технологического трубопровода
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 |  |  | Спецификация на технологический трубопровод завершена
Подготовить предварительный перечень материалов КМ, АР | 1.04 |  |  | Подготовить предварительный перечень материалов КМ, АР
Подготовлен предварительный перечень материалов КМ, АР | 0 |  |  | Подготовлен предварительный перечень материалов КМ, АР
Разработать чертежи для изготовления КМ, АР | 2 |  |  | Разработать чертежи для изготовления КМ, АР
Разработка КД завершена | 0 |  |  | Разработка КД (конструкторская документация) завершена
Внести спецификацию в "1С" | 2 |  |  | Внести спецификацию в "1С"
Разработка 3Д модели | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка 3Д модели
доработка технических решений переходных мостиков | 8 | Малахов Антон Юрьевич |  | Доработка технических решений переходных мостиков
доработка технических решений рамы ТТ | 24 | Малахов Антон Юрьевич |  | Доработка технических решений рамы ТТ
доработка технических решений импульсного трубопровода | 42 | Малахов Антон Юрьевич |  | Доработка технических решений импульсного трубопровода
Корректировка технической документации | 40 | Малахов Антон Юрьевич |  | Корректировка технической документации
Подготовка исполнительной документации | 24 | Малахов Антон Юрьевич |  | Подготовка исполнительной документации
Согласование конструкций окон | 40 | Малахов Антон Юрьевич |  | Согласование конструкций окон
Доработка и согласование козырьков | 24 | Малахов Антон Юрьевич |  | Доработка и согласование козырьков
Выгрузка чертежей козырьков | 4 | Малахов Антон Юрьевич |  | Выгрузка чертежей козырьков
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 104 | Львов Сергей Александрович, Черкизян Андрей Павлович |  | Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 104 | Львов Сергей Александрович |  | Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС)
Разработать КД по прокладке кабелей для АСУ ТП | 4 | Львов Сергей Александрович |  | Разработать КД (конструкторская документация) по прокладке кабелей для АСУ ТП
КД получено | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) получено
Разработать программу ПНР | 32 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович |  | Разработать программу ПНР
Закупка расходников | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Закупка расходников
Оформить заказ на производство расходомеров | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Оформить заказ на производство расходомеров
Контроль изготовления расходомеров | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Контроль изготовления расходомеров
Расходомеры, КПУ, получение на склад | 4 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Расходомеры, КПУ, получение на склад
Расходомеры и КПУ отгрузка со склада | 4 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Расходомеры и КПУ отгрузка со склада
Могнтаж на месте | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | Могнтаж на месте
Расходомеры и КПУ смонтированны | 0 |  |  | Расходомеры и КПУ смонтированны
Заключить договор на запорную арматуру | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на запорную арматуру
Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить авансовый счета на запорную арматуру
Прием на склад запорной арматуры ДУ50 | 1 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Прием на склад запорной арматуры ДУ50
Проведение входного контроля ДУ50 | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проведение входного контроля ДУ50
Прием на склад Запорной арматуры | 8 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Прием на склад Запорной арматуры
Провести входной контроль запорной арматуры | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести входной контроль запорной арматуры
Запорная арматура на складе | 0 |  |  | Запорная арматура на складе
Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) и заключить договор на технологический трубопровод
Оплатить авансовый счет | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить авансовый счет
Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 2 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Материалы на технологический трубопровод поступили на склад
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Провести входной контроль материалов | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести входной контроль материалов
Материалы на технологический трубопровод на складе | 0 |  |  | Материалы на технологический трубопровод на складе
Получить ТКП и заключить договор на поставку КМ и АР | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) и заключить договор на поставку КМ и АР
Оплатить счет по договору | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить счет по договору
Материал КМ, АР поступил | 4 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Материал КМ, АР поступил
Сэндвич поступил | 0 |  |  | Сэндвич поступил
Провести входной контроль материалов КМ, АР | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести входной контроль материалов КМ, АР
Материалы КМ.АР на складе | 0 |  |  | Материалы КМ.АР на складе
Запрос ТКП на двутавр | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на двутавр
Оплата счета | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета
Получение Двутавра | 4 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Получение Двутавра
Приемка ОТК двутавра | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля) двутавра
Двутавр на складе | 0 |  |  | Двутавр на складе
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) и заключить договор на поставку материалов
оплатить счет по договору | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить счет по договору
Материал приняты | 4 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Материал приняты
Провести входной контроль материалов КИП | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести входной контроль материалов КИП
Материал на складе | 0 |  |  | Материал на складе
Запрос ТКП на импульсный трубопровод | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на импульсный трубопровод
Обработка запроса | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Обработка запроса
Оплата счета на импульсный трубопровод | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на импульсный трубопровод
Получение импульсного трубопровода | 6 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Получение импульсного трубопровода
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля)
Импульсный трубопровод на складе | 0 |  |  | Импульсный трубопровод на складе
Сварочные материалы | 0 |  |  | Сварочные материалы
Заключить договор и оплатить счет | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор и оплатить счет
Провести входной контроль сварочных материалов | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести входной контроль сварочных материалов
Расходные материалы получены на склад | 2 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Расходные материалы получены на склад
Расходные материалы для обработки металла выданы в работу | 2 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Расходные материалы для обработки металла выданы в работу
Определить необходимый инструмент для сборки | 0 |  |  | Определить необходимый инструмент для сборки
Закупка и оплата необходимого инструмента | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Закупка и оплата необходимого инструмента
Инструмент на складе | 0 |  |  | Инструмент на складе
Заказ и оплата грунта | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заказ и оплата грунта
Заказ и оплата краски | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заказ и оплата краски
Провести входной контроль окрасочных материалов | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести входной контроль окрасочных материалов
Прием Материалов на склад | 2 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Прием Материалов на склад
Материалы выданы в работу | 2 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Материалы выданы в работу
Нарезать материал для основания | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Нарезать материал для основания
Нарезать материал для каркаса | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Нарезать материал для каркаса
Очистка от ржавчины металла основания | 32 | Козлов Сергей Иванович |  | Очистка от ржавчины металла основания
Очистка от ржавчины металл каркаса | 32 | Кейвомяги Михаил Игоревич |  | Очистка от ржавчины металл каркаса
Провести приемку очистки от ржавчины металла каркаса | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести приемку очистки от ржавчины металла каркаса
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 72 | Козлов Сергей Иванович |  | Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины
Провести приемку очистки от ржавчины заготовок рам | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести приемку очистки от ржавчины заготовок рам
Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | Тарасов Алексей Олегович |  | Переместить заготовки рам к месту сварки
Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | Тарасов Алексей Олегович |  | Переместить заготовки каркаса к месту сварки
Сварка основания каркаса здания | 16 |  |  | Сварка основания каркаса здания
Провести контроль соответствия геометрии | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести контроль соответствия геометрии
Установка под окрашивание днища основания каркаса | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Установка под окрашивание днища основания каркаса
Окраска днища каркаса | 8 |  |  | Окраска днища каркаса
Провести приемку окраски днища каркаса | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести приемку окраски днища каркаса
Монтаж утеплителя на пол основания | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Монтаж утеплителя на пол основания
Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 0 |  |  | Сварка несущих стоек каркаса и кровли
Сварка рамы предварительная | 0 |  |  | Сварка рамы предварительная
Подготовка к сварке | 56 | Тарасов Алексей Олегович |  | Подготовка к сварке
Сварка к каркасу двутавра | 8 |  |  | Сварка к каркасу двутавра
Сборка блок-бокса, Облицовка сэндвич-панелями | 80 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Сборка блок-бокса, Облицовка сэндвич-панелями
Организация работ сборки блок-бокса | 56 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Организация работ сборки блок-бокса
Окончательная сборка рам | 4 | Тарасов Алексей Олегович |  | Окончательная сборка рам
Приемка сборки рам на соответствие КД | 3 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка сборки рам на соответствие КД (конструкторская документация)
Сборка трубопровода в блокбоксе | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | Сборка трубопровода в блокбоксе
Блок-бокс собран | 0 |  |  | Блок-бокс собран
Нарезать заготовки трубопровода | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Нарезать заготовки трубопровода
Каппилярный контроль | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Каппилярный контроль
Переместить заготовки труб к месту сварки | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Переместить заготовки труб к месту сварки
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 3 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Выдать сварочный материал и инструменты для работы
Выполнить сварку рамы трубопровода | 0 |  |  | Выполнить сварку рамы трубопровода
Выполнить сварку ТТ | 72 | Данилишин |  | Выполнить сварку ТТ
Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 72 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Выполнить ВИК и РГК сварных швов
Сварка ТТ выполнена | 0 |  |  | Сварка ТТ выполнена
Организация сборки ТТ | 16 | Тарасов Алексей Олегович |  | Организация сборки ТТ
Слесарные работы после сварки | 72 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Слесарные работы после сварки
Изготовление штуцера 12 шт | 24 | Ронжин Игорь Сергеевич |  | Изготовление штуцера 12 шт
Подготовка к сварке | 67 | Тарасов Алексей Олегович |  | Подготовка к сварке
Монтаж кранов сваркой | 28 | Карасев Юрий Егорович |  | Монтаж кранов сваркой
Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 64 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович |  | Выполнить ВИК и РГК сварных швов
Сварка принята | 2 |  |  | Сварка принята
Сверление рам под Уобразные болты ДУ50 | 6 | Синджихов Владимир Христофорович |  | Сверление рам под Уобразные болты ДУ50
подготовка к сварке | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | Подготовка к сварке
Сварочные работы стыков 3 крана | 8 | Данилишин |  | Сварочные работы стыков 3 крана
Организация сварочных работ | 24 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Организация сварочных работ
Контроль РГК 3 крана | 8 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович |  | Контроль РГК 3 крана
Дробеструй деталей 3 крана | 8 | Козлов Сергей Иванович |  | Дробеструй деталей 3 крана
Покраска деталей 3 крана | 8 | Беденко Татьяна Владимировна |  | Покраска деталей 3 крана
Сварочные работы стыков 4 крана | 0 |  |  | Сварочные работы стыков 4 крана
Контроль РГК 4 крана | 8 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович |  | Контроль РГК 4 крана
Дробеструй деталей 4 крана | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич |  | Дробеструй деталей 4 крана
Покраска деталей 4 крана | 8 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Покраска деталей 4 крана
Сварочные работы стыков 3-4 крана | 0 |  |  | Сварочные работы стыков 3-4 крана
Контроль РГК 3-4 крана | 8 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович |  | Контроль РГК 3-4 крана
Дробеструй деталей 3-4 крана | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич |  | Дробеструй деталей 3-4 крана
Покраска деталей 3-4 крана | 0 | Беденко Татьяна Владимировна |  | Покраска деталей 3-4 крана
Перемещение на погрузчике | 24 | Докукин Олег Петрович |  | Перемещение на погрузчике
Сборка ТТ | 16 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Сборка ТТ
Организация токарных работ | 16 | Князев Денис Викторович |  | Организация токарных работ
Изготовление нипелей | 8 | Крученюк Николай Сергеевич |  | Изготовление нипелей
Опрессовка ТТ | 16 | Громаков Артём Сергеевич |  | Опрессовка ТТ
Приемка опрессовки тех-го трубопровода | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка опрессовки тех-го трубопровода
Проверка герметичности | 20 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Проверка герметичности
Опрессовка завершена | 0 |  |  | Опрессовка завершена
Выполнить покраску трубопровода | 16 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Выполнить покраску трубопровода
Выполнить приемку окраски трубопровода | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Выполнить приемку окраски трубопровода
Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 4 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА
Подготовить программу испытаний ПУРГС | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Подготовить программу испытаний ПУРГС
Провести приемку окончательной сборки трубопровода | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести приемку окончательной сборки трубопровода
Монтаж трубопровода завершен | 0 |  |  | Монтаж трубопровода завершен
Выдача оборудования электроснбжения и АСУТП со склада | 2 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Выдача оборудования электроснбжения и АСУТП со склада
Выполнить монтажные работы линий | 16 |  |  | Выполнить монтажные работы линий
Монтаж линий под АСУТП завершен | 0 |  |  | Монтаж линий под АСУТП завершен
Сборка элементов АСУТП | 32 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Сборка элементов АСУТП
Провести приемку монтажа электрооборудования и АСУТП | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести приемку монтажа электрооборудования и АСУТП
Монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 |  |  | Монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен
Разработка информационной таблички | 4 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Разработка информационной таблички
Изготовление информационной таблички | 8 | Бородин Никита Дмитриевич |  | Изготовление информационной таблички
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить оригиналы документации на комплектующие
Оформление схемы сварочных стыков | 24 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Оформление схемы сварочных стыков
Подготовка журнала сварочных работ | 30 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Подготовка журнала сварочных работ
Разработка Паспорта изделия | 14 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Паспорта изделия
Заполнить и подписать паспорт изделия | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Заполнить и подписать паспорт изделия
Собрать папку ИТД | 16 | Богуш Елена Владимировна |  | Собрать папку ИТД (исполнительно-техническая документация)
Оформление паспорта | 4 | Гайбарян Юлия Игоревна |  | Оформление паспорта
Пакет ИТД подготовлен | 0 |  |  | Пакет ИТД (исполнительно-техническая документация) подготовлен
Разработка габаритных чертежей и спецификации к ним. | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка габаритных чертежей и спецификации к ним.
Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Провести проверку комплектности перед отгрузкой
Провести переговоры с поставщиком услуг и заключить договор на погрузку | 8 | Пономарева Марина Николаевна |  | Провести переговоры с поставщиком услуг и заключить договор на погрузку
Оплатить счет за погрузку | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить счет за погрузку
Счет за погрузку оплачен | 0 |  |  | Счет за погрузку оплачен
Организация автотранспорта | 30 | Сефиханов Ризван Исамудинович |  | Организация автотранспорта
Сопровождение отгрузки | 21 | Улановский Константин Владимирович |  | Сопровождение отгрузки
Оформление отгрузочных документов | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Оформление отгрузочных документов
Сопровождение отгрузки | 8 | Богуш Елена Владимировна |  | Сопровождение отгрузки
Подготовка к погрузке, упаковка | 30 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович |  | Подготовка к погрузке, упаковка
Погрузка | 8 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович |  | Погрузка
Заказ отгружен | 0 |  |  | Заказ отгружен
Подготовка командировки | 8 | Шинкарев Виктор Геннадьевич |  | Подготовка командировки
Прибытие к месту сборки | 0 |  |  | Прибытие к месту сборки
Контроль сборки блок-бокса | 16 | Шинкарев Виктор Геннадьевич |  | Контроль сборки блок-бокса
Контроль сварки Частей блок-бокса | 16 | Шинкарев Виктор Геннадьевич |  | Контроль сварки Частей блок-бокса
Оформление продления командировки | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Оформление продления командировки
Доработка согласно замечаниям | 40 | Шинкарев Виктор Геннадьевич |  | Доработка согласно замечаниям
Устранение замечаний по акту приемки документации | 40 | Шинкарев Виктор Геннадьевич |  | Устранение замечаний по акту приемки документации
Переписка с заказчиком | 24 | Шинкарев Виктор Геннадьевич |  | Переписка с заказчиком
Изготовление козырьков | 10 | Соловьев Павел Николаевич |  | Изготовление козырьков
Контроль сборки объекта | 40 | Шинкарев Виктор Геннадьевич |  | Контроль сборки объекта
Разработка плана мероприятий по устранений выявленных замечаний | 0 |  |  | Разработка плана мероприятий по устранений выявленных замечаний
Получение замечаний | 0 |  |  | Получение замечаний
Устранение замечаний | 24 | Рыбальченко |  | Устранение замечаний
Сварка навесов | 24 | Ерунцов |  | Сварка навесов
Изготовление кронштейнов ПОС | 24 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович |  | Изготовление кронштейнов ПОС
Кронштейны изготовлены | 0 |  |  | Кронштейны изготовлены
Организация беспрепядственного доступа к кранам | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | Организация беспрепядственного доступа к кранам
Замена манометров на блоках управления | 16 | Тарасов Алексей Олегович |  | Замена манометров на блоках управления
Замена резьбовых соединений на разъемные | 16 | Тарасов Алексей Олегович |  | Замена резьбовых соединений на разъемные
Установка козырьков 4 шт | 36 | Тарасов Алексей Олегович |  | Установка козырьков 4 шт
Установка датчиков перепада | 16 | Тарасов Алексей Олегович |  | Установка датчиков перепада
Выполнение герметизации кабельных вводов | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | Выполнение герметизации кабельных вводов
Замена манометра на кранах №1,1, №1,2, №3,1, №3,2 согласно акта | 16 | Тарасов Алексей Олегович |  | Замена манометра на кранах №1, 1, №1, 2, №3, 1, №3, 2 согласно акта
На обвязке импульсной линии №3,1 установить тройник с выходом на манометр | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | На обвязке импульсной линии №3, 1 установить тройник с выходом на манометр
Демонтаж монтаж окон | 16 |  |  | Демонтаж монтаж окон
Ремоонт крана | 24 |  |  | Ремоонт крана
Сопровождение устранения замечаний | 50 | Малахов Антон Юрьевич, Улановский Константин Владимирович |  | Сопровождение устранения замечаний
Замечания устранены | 0 |  |  | Замечания устранены
Акт устранения подписан | 0 |  |  | Акт устранения подписан
Сдача объекта | 0 | Улановский Константин Владимирович |  | Сдача объекта
Акт сдачи подписан | 0 |  |  | Акт сдачи подписан
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка документации по закрытию проекта
Документация проверена | 0 |  |  | Документация проверена
Подготовка план- факта по расходам | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовка план- факта по расходам
Защита результатов проекта | 1 | Улановский Константин Владимирович |  | Защита результатов проекта
Защита проведена | 0 |  |  | Защита проведена
Подписание АВР по проекту | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Подписание АВР по проекту
АВР подписан | 0 |  |  | АВР подписан
Документы сданы в архив | 0 | Улановский Константин Владимирович |  | Документы сданы в архив
Проект закрыт | 0 |  |  | Проект закрыт
Информация о подписании Договора МПГ00009508 передана | 0 |  | Соленое | Информация о подписании Договора МПГ00009508 передана
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0 |  |  | Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу
Выпустить распоряжение | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Составить план проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич |  | Составить план проекта
Подготовить презентацию к защите | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить презентацию к защите
Провести предварительную защиту | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести предварительную защиту
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта
Подготовить ДДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить ДДС проекта
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить бюджет проекта
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить приказ на запуск проекта
Провести защиту проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести защиту проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Перепланирование проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич |  | Перепланирование проекта
Подписание приказа по продлению проекта | 16 | Гутин Константин Игоревич |  | Подписание приказа по продлению проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание с куратором 1
Совещание рабочей группы 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание рабочей группы 1
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Анализ оплат, проверка актуальности договор
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 1 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 1
Разработка КД | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Кд разработано | 0 |  |  | Кд разработано
Выгрузка спецификации | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка спецификации
Выгрузка рабочей документации | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка рабочей документации
КД разработано и передано в производство | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано и передано в производство
Разработка 3Д модели объекта | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка 3Д модели объекта
Выгрузка схемы объекта | 24 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка схемы объекта
Выгрузка спецификации трубопровода | 24 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка спецификации трубопровода
Разработка чертежей деталей | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка чертежей деталей
Сопровождение изготовления | 96 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Сопровождение изготовления
Получена спецификация | 0 |  |  | Получена спецификация
Закупка расходомеров | 16 | Гутин Константин Игоревич |  | Закупка расходомеров
Расходомеры на складе | 0 |  |  | Расходомеры на складе
Запрос ТКП запорная арматура (ЗА) | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) запорная арматура
Отработка ТКП ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) ЗА
Запрос счета ЗА | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета ЗА
Заключение договора ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора ЗА
Оплата счета ЗА | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета ЗА
Поступление товара ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Поступление товара ЗА
Входной контроль товара ЗА | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль товара ЗА
Оприходование товара ЗА | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование товара ЗА
ЗА на складе | 0 |  |  | ЗА на складе
Запрос ТКП трубы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) трубы
Отработка ТКП трубы | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) трубы
Запрос счета трубы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета трубы
Заключение договора на трубы | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на трубы
Оплата счета на трубы | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на трубы
Поступление труб | 24 |  |  | Поступление труб
Входной контроль на трубы | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль на трубы
Оприходование труб | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование труб
Трубы на складе | 0 |  |  | Трубы на складе
Запрос ТКП фланцы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) фланцы
Отработка ТКП фланцы | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) фланцы
Запрос счета на фланцы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на фланцы
Заключение договора на фланцы | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на фланцы
Оплата счета на фланцы | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на фланцы
Поступление фланцев | 24 |  |  | Поступление фланцев
Входной контроль фланцев | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль фланцев
Оприходование фланцев | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование фланцев
Фланцы на складе | 0 |  |  | Фланцы на складе
Запрос ТКП на комплект монтажных частей (КМЧ) | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на КМЧ
Отработка ТКП на КМЧ | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) на КМЧ
Запрос счета на КМЧ | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на КМЧ
Заключение договора на КМЧ | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на КМЧ
Оплата счета на КМЧ | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на КМЧ
Поступление КМЧ | 24 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Поступление КМЧ
Входной контроль КМЧ | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль КМЧ
Оприходование КМЧ | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование КМЧ
КМЧ на складе | 0 |  |  | КМЧ на складе
Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на металлоконструкции
Отработка ТКП на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) на металлоконструкции
Запрос счета на металлоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на металлоконструкции
Заключение договора на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на металлоконструкции
Оплата счета на металлоконструкции | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на металлоконструкции
Поступление на металлоконструкции | 24 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Поступление на металлоконструкции
Входной контроль на металлоконструкции | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль на металлоконструкции
Оприходование на металлоконструкции | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование на металлоконструкции
Металлоконструкции на складе | 0 |  |  | Металлоконструкции на складе
Сопровождение поставки, переговоры с поставщиками | 120 | Климова Елена Николаевна |  | Сопровождение поставки, переговоры с поставщиками
Перемещение материалов со склада | 8 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Перемещение материалов со склада
Нарезка материалов | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Нарезка материалов
Дробеструй | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич |  | Дробеструй
Подготовка к сварке | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | Подготовка к сварке
Сврка | 16 |  |  | Сврка
Зачистка | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Зачистка
Покраска | 8 |  |  | Покраска
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
ВИК | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Рама изготовлена | 0 |  |  | Рама изготовлена
Разаботка схемы | 24 |  |  | Разаботка схемы
Схема разработана | 0 |  |  | Схема разработана
Изготовление шкафа | 0 |  |  | Изготовление шкафа
Шкаф изготовлен | 0 |  |  | Шкаф изготовлен
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля)
Перемещение материалов со склада | 2 |  |  | Перемещение материалов со склада
Нарезка материалов | 16 | Белан Дмитрий Александрович, Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Нарезка материалов
Подготовка к сварке | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Подготовка к сварке
Сопровождение сварочных работ | 80 | Данилишин Роман Иванович |  | Сопровождение сварочных работ
Сврочные работы | 24 |  |  | Сврочные работы
Зачистка | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Зачистка
контроль ОТК | 25 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Контроль ЛНК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович |  | Контроль ЛНК
Ремонт | 16 |  |  | Ремонт
Дробеструй | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич |  | Дробеструй
Покраска | 8 |  |  | Покраска
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Зачистка | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Зачистка
Покраска | 8 |  |  | Покраска
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
ТТ изготовлен | 0 |  |  | ТТ изготовлен
Установка рамы | 16 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович |  | Установка рамы
Сборка тт на раме | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович |  | Сборка тт на раме
Трубопровод смонтирован | 0 |  |  | Трубопровод смонтирован
Формирование папки ИТД | 8 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич |  | Формирование папки ИТД (исполнительно-техническая документация)
Оформление схем сварочных стыков | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Оформление схем сварочных стыков
Формировани сварочного журнала | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Формировани сварочного журнала
Заполнние сварочного журнала | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Заполнние сварочного журнала
Оформление Актов скрытых работ | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Оформление Актов скрытых работ
Проверка документов на соответствие требованиям, отсутствие ошибок | 6 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Проверка документов на соответствие требованиям, отсутствие ошибок
Сборка комплекта документов для сдачи. 80% | 6 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Сборка комплекта документов для сдачи. 80%
Окончательная сборка. Распечатка | 6 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Окончательная сборка. Распечатка
Проверка/согласование комплекта документов | 6 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Проверка/согласование комплекта документов
Отгрузка | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Отгрузка
Папка сформирована | 2 |  |  | Папка сформирована
Подготовка схемы отгрузки | 4 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Подготовка схемы отгрузки
Оформление отгрузочных документов | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Оформление отгрузочных документов
Упаковка | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Упаковка
Заказ машины | 2 | Пономарева Марина Николаевна |  | Заказ машины
Отгрзочные работы | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович |  | Отгрзочные работы
Отгружено | 0 |  |  | Отгружено
Акт выполненых работ подписан | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Акт выполненых работ подписан
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовка документации по закрытию проекта
Документация подготовлена | 0 |  |  | Документация подготовлена
Защита результатов проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Защита результатов проекта
Защита проведена | 0 |  |  | Защита проведена
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | План факт анализ бюджета
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Подписание АВР по проекту
АВР подписан | 0 |  |  | АВР подписан
Сдача документов в архив | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Сдача документов в архив
Информация о подписании Договора МПГ00010118 передана | 0 |  | Ильский | Информация о подписании Договора МПГ00010118 передана
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0 |  |  | Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу
Выпустить распоряжение | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Составить план проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич |  | Составить план проекта
Подготовить презентацию к защите | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить презентацию к защите
Провести предварительную защиту | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести предварительную защиту
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта
Подготовить ДДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить ДДС проекта
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить бюджет проекта
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить приказ на запуск проекта
Провести защиту проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести защиту проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Перепланирование проекта | 16 | Богуш Елена Владимировна |  | Перепланирование проекта
Подписание приказа по продлению проекта | 16 | Гутин Константин Игоревич |  | Подписание приказа по продлению проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание с куратором 1
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание с рабочей группой 1
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Анализ оплат, проверка актуальности договор
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование ЗП | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование ЗП
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Контроль УПП, выгрузка отчетов
Разработка КД | 32 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Кд разработано | 0 |  |  | Кд разработано
Согласование запорной арматуры | 24 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Согласование запорной арматуры
Выгрузка спецификации | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка спецификации
Выгрузка рабочей документации | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка рабочей документации
КД разработано и передано в производство | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано и передано в производство
Разработка 3Д модели объекта | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка 3Д модели объекта
Выгрузка схемы объекта | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка схемы объекта
Выгрузка спецификации трубопровода | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка спецификации трубопровода
Разработка чертежей деталей | 32 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка чертежей деталей
Получена спецификация | 0 |  |  | Получена спецификация
Закупка расходомеров | 16 | Гутин Константин Игоревич |  | Закупка расходомеров
Расходомеры на складе | 0 |  |  | Расходомеры на складе
Запрос ТКП запорная арматура | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) запорная арматура
Отработка ТКП ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) ЗА
Запрос счета ЗА | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета ЗА
Заключение договора ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора ЗА
Оплата счета ЗА | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета ЗА
Поступление товара ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Поступление товара ЗА
Входной контроль товара ЗА | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль товара ЗА
Оприходование товара ЗА | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование товара ЗА
ЗА на складе | 0 |  |  | ЗА на складе
Запрос ТКП трубы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) трубы
Отработка ТКП трубы | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) трубы
Запрос счета трубы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета трубы
Заключение договора на трубы | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на трубы
Оплата счета на трубы | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на трубы
Поступление труб | 24 |  |  | Поступление труб
Входной контроль на трубы | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль на трубы
Оприходование труб | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование труб
Трубы на складе | 0 |  |  | Трубы на складе
Запрос ТКП фланцы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) фланцы
Отработка ТКП фланцы | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) фланцы
Запрос счета на фланцы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на фланцы
Заключение договора на фланцы | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на фланцы
Оплата счета на фланцы | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на фланцы
Поступление фланцев | 24 |  |  | Поступление фланцев
Входной контроль фланцев | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль фланцев
Оприходование фланцев | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование фланцев
Фланцы на складе | 0 |  |  | Фланцы на складе
Запрос ТКП прокладки | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) прокладки
Отработка ТКП прокладки | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) прокладки
Запрос счета на прокладки | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на прокладки
Заключение договора на прокладки | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на прокладки
Оплата счета на прокладки | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на прокладки
Поступление прокладки | 8 |  |  | Поступление прокладки
Входной контроль прокладки | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль прокладки
Оприходование прокладки | 8 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование прокладки
Прокладки на складе | 0 |  |  | Прокладки на складе
Запрос ТКП на КМЧ | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на КМЧ
Отработка ТКП на КМЧ | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) на КМЧ
Запрос счета на КМЧ | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на КМЧ
Заключение договора на КМЧ | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на КМЧ
Оплата счета на КМЧ | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на КМЧ
Поступление КМЧ | 24 |  |  | Поступление КМЧ
Входной контроль КМЧ | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль КМЧ
Оприходование КМЧ | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование КМЧ
КМЧ на складе | 0 |  |  | КМЧ на складе
Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на металлоконструкции
Отработка ТКП на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) на металлоконструкции
Запрос счета на металлоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на металлоконструкции
Заключение договора на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на металлоконструкции
Оплата счета на металлоконструкции | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на металлоконструкции
Поступление металлоконструкций | 24 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Поступление металлоконструкций
Входной контроль металлоконструкций | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль металлоконструкций
Оприходование на металлоконструкции | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование на металлоконструкции
Металлоконструкции на складе | 0 |  |  | Металлоконструкции на складе
Запрос счета на сварочные материалы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на сварочные материалы
Заключение договора на сварочные материалы | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на сварочные материалы
Оплата счета на сварочные материалы | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на сварочные материалы
Поступление на сварочные материалы | 24 | Анцупов Алексей Игоревич |  | Поступление на сварочные материалы
Входной контроль на сварочные материалы | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль на сварочные материалы
Оприходование на сварочные материалы | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Оприходование на сварочные материалы
Сварочные материалы на складе | 0 |  |  | Сварочные материалы на складе
Материалы получены | 0 |  |  | Материалы получены
формирование списков списания | 40 | Литвинов Антон Викторович |  | Формирование списков списания
перемещение по складам | 40 | Литвинов Антон Викторович |  | Перемещение по складам
Перемещение материалов со склада | 8 | Запечнов Евгений Сергеевич |  | Перемещение материалов со склада
Нарезка материалов | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Нарезка материалов
Дробеструй | 4 | Кейвомяги Михаил Игоревич |  | Дробеструй
Подготовка к сварке | 4 | Тарасов Алексей Олегович |  | Подготовка к сварке
Сврка | 12 |  |  | Сврка
Зачистка | 16 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Зачистка
ВИК | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Покраска | 4 |  |  | Покраска
Контроль ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Рама изготовлена | 0 |  |  | Рама изготовлена
Разаботка схемы | 24 |  |  | Разаботка схемы
Схема разработана | 0 |  |  | Схема разработана
Изготовление шкафа | 40 | Тищенко В. |  | Изготовление шкафа
Шкаф изготовлен | 0 |  |  | Шкаф изготовлен
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля)
Перемещение материалов со склада | 2 | Запечнов Евгений Сергеевич |  | Перемещение материалов со склада
Нарезка материалов | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Нарезка материалов
Расточка фланцев | 30 | Коробов Александр Олегович, Чистопрудов Юрий Евгеньевич |  | Расточка фланцев
Подготовка к сварке | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Подготовка к сварке
Сопровождение сварочных работ | 80 | Данилишин Роман Иванович |  | Сопровождение сварочных работ
Выгрузка чертежей | 2 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка чертежей
Нарезка Трубы 377х12 для переходов | 24 | Белан Дмитрий Александрович |  | Нарезка Трубы 377х12 для переходов
Зачистка кромки | 4 |  |  | Зачистка кромки
Сврочные работы | 16 |  |  | Сврочные работы
Токарные работы | 30 | Коробов Александр Олегович |  | Токарные работы
Зачистка | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Зачистка
Контроль ЛНК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Контроль ЛНК
Дробеструй | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич |  | Дробеструй
Покраска | 8 |  |  | Покраска
ТТ изготовлен | 0 |  |  | ТТ изготовлен
Установка рамы | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Установка рамы
Сборка тт на раме | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Сборка тт на раме
Трубопровод смонтирован | 0 |  |  | Трубопровод смонтирован
Формирование папки ИТД | 56 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич, Литвинов Антон Викторович |  | Формирование папки ИТД (исполнительно-техническая документация)
Папка сформирована | 0 |  |  | Папка сформирована
сопровождение отгрузочных работ. Оформление документации | 56 | Литвинов Антон Викторович |  | Сопровождение отгрузочных работ. Оформление документации
Подготовка схемы отгрузки | 4 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Подготовка схемы отгрузки
Упаковка | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Упаковка
Заказ машины | 2 | Пономарева Марина Николаевна |  | Заказ машины
Оформление отгрузочных документов | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Оформление отгрузочных документов
Отгрзочные работы | 16 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович |  | Отгрзочные работы
Отгружено | 0 |  |  | Отгружено
Акт выполненых работ подписан | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Акт выполненых работ подписан
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовка документации по закрытию проекта
Документация подготовлена | 0 |  |  | Документация подготовлена
Защита результатов проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Защита результатов проекта
Защита проведена | 0 |  |  | Защита проведена
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | План факт анализ бюджета
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Подписание АВР по проекту
АВР подписан | 0 |  |  | АВР подписан
Сдача документов в архив | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Сдача документов в архив
Выпуск распоряжения | 1 | Санжар Ольга Александровна | Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100 | Выпуск распоряжения
Составить предварительный план | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Составить предварительный план
Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО
Сформировать бюджет проекта | 1 |  |  | Сформировать бюджет проекта
Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 1 |  |  | Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика
Согласовать приказ о запуске проекта | 0 |  |  | Согласовать приказ о запуске проекта
Совещание проведено, приказ подписан | 0 |  |  | Совещание проведено, приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Анализ протокола согласно СЗ 21044 от 26,09,2025 | 2 | Письменный Александр Анатольевич |  | Анализ протокола согласно СЗ 21044 от 26, 09, 2025
Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) белой goldcard | 26 | Письменный Александр Анатольевич |  | Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) белой goldcard
Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) FC722C | 30 | Письменный Александр Анатольевич |  | Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) FC722C
Подготовка ПО для образцов на проливку | 2 | Письменный Александр Анатольевич |  | Подготовка ПО для образцов на проливку
ПО передана на испытания | 0 |  |  | ПО передана на испытания
Изготовление макета для тестирования Китайских УЗД, тестирование | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Изготовление макета для тестирования Китайских УЗД, тестирование
Сборка макета УЗД и провести поверку в диапазоне 0,04-6м3/ч | 6 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка макета УЗД и провести поверку в диапазоне 0, 04-6м3/ч
Определить тип GSM модуля, установленный в китайском счетчике и возможность его использования в России. | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Определить тип GSM модуля, установленный в китайском счетчике и возможность его использования в России.
Написать краткое задание на подбор в Китае жидкокристаллического индикатора для счётчика СТМ-100. | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Написать краткое задание на подбор в Китае жидкокристаллического индикатора для счётчика СТМ-100.
Проработка возможности установки УЗД в существующих корпусах | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработка возможности установки УЗД в существующих корпусах
Разработка 3D моделей для изготовления втулок переходных для установки УЗД в существующий корпус | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка 3D моделей для изготовления втулок переходных для установки УЗД в существующий корпус
Совет по качеству | 0.05 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Существующий корпус доработан | 0 |  |  | Существующий корпус доработан
Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на воздухе в кол-ве 4 шт. | 7 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на воздухе в кол-ве 4 шт.
Метрологические характеристика макета - получены | 0 | Борох Даниил Сергеевич |  | Метрологические характеристика макета - получены
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Испытания ч.1 выполнены | 0 |  |  | Испытания ч.1 выполнены
Изучение документации на специализированную м/с измерения времени AS6040 | 8 | Письменный Александр Анатольевич |  | Изучение документации на специализированную м/с измерения времени AS6040
Пуско-наладка специализированной м/с измерения времени AS6040 | 16 | Письменный Александр Анатольевич |  | Пуско-наладка специализированной м/с измерения времени AS6040
Тестирование режима работы "SPLIT BURST" специализированной м/с измерения времени AS6040 | 6 | Письменный Александр Анатольевич |  | Тестирование режима работы "SPLIT BURST" специализированной м/с измерения времени AS6040
Пусконаладка микросхемы AS6040, проверить на разных УЗД датчиках. | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Пусконаладка микросхемы AS6040, проверить на разных УЗД датчиках.
Электроный блок ч.1 разработан | 0 |  |  | Электроный блок ч.1 разработан
Провести подключение 5-ой версии китайского УЗ модуля к комплекту плат BP20 | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Провести подключение 5-ой версии китайского УЗ модуля к комплекту плат BP20
Провести пусконаладочные работы 5-ой версии китайского УЗ модуля с комплектом плат BP20 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Провести пусконаладочные работы 5-ой версии китайского УЗ модуля с комплектом плат BP20
Разобрать китайский модуль УЗ залитый компаундом в кол-ве 1шт., для определение характеристик УЗД датчиков | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разобрать китайский модуль УЗ залитый компаундом в кол-ве 1шт., для определение характеристик УЗД датчиков
Разработать переходник для установки измерительного УЗ модуя версии 5 (маленькая) в китайский корпус | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработать переходник для установки измерительного УЗ модуя версии 5 (маленькая) в китайский корпус
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Пусконаладочные работы измерительных УЗ выполнены | 0 |  |  | Пусконаладочные работы измерительных УЗ выполнены
Разобрать китайские "дудки" и извлечь 4 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разобрать китайские "дудки" и извлечь 4 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H
Разобрать китайские "дудки" и извлечь 2 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 3 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разобрать китайские "дудки" и извлечь 2 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H
Доработка "Краб" UFG-H для установки китайских датчиков | 4 | Городецкий Александр Михайлович |  | Доработка "Краб" UFG-H для установки китайских датчиков
Сборка "краба" на китайских датчиках с подключением платы UFG-H | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка "краба" на китайских датчиках с подключением платы UFG-H
Сборка "краба" на китайских датчиках с платой UFL test v 2.0 | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка "краба" на китайских датчиках с платой UFL test v 2.0
Сборка "краба" на китайских датчиках с платой AS6040 test board | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка "краба" на китайских датчиках с платой AS6040 test board
Сборка счетчика на основе UFG-H используя китайские УЗД | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка счетчика на основе UFG-H используя китайские УЗД
Настройка и проверка UFG-H с китайским крабом | 2 | Письменный Александр Анатольевич |  | Настройка и проверка UFG-H с китайским крабом
Разобраться с возможностью подключения к китайскому счетчику не нарушая герметичность измерительной части | 3 | Письменный Александр Анатольевич |  | Разобраться с возможностью подключения к китайскому счетчику не нарушая герметичность измерительной части
Подключить плату BP-20 к основанию Китайского счетчика, не вскрывая корпус основания | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подключить плату BP-20 к основанию Китайского счетчика, не вскрывая корпус основания
Калибровка счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Калибровка счетчика UFG-H с китайскими датчиками
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1 выполнена | 0 |  |  | Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1 выполнена
Поверка краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Поверка краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0
Получения МХ краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 на газу | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получения МХ краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 на газу
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 0 |  |  | Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена
Проверка повторяемости показателей счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проверка повторяемости показателей счетчика UFG-H с китайскими датчиками
Проверка повторяемости показателей краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проверка повторяемости показателей краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Этап 3.2 - Доработка существующего ""краба"" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 0 |  |  | Этап 3.2 - Доработка существующего ""краба"" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена
Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на газе в кол-ве 4 шт. | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на газе в кол-ве 4 шт.
Проверить метрологиеские характеристики на газу | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проверить метрологиеские характеристики на газу
Снятие МХ СТМ-100 2 шт. на газу со снятием каждой точки три раза | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Снятие МХ СТМ-100 2 шт. на газу со снятием каждой точки три раза
Пролить китайское основаие с китайской дудкой использвю электронику ВР20 на воздух/газ | 6 | Борох Даниил Сергеевич |  | Пролить китайское основаие с китайской дудкой использвю электронику ВР20 на воздух/газ
Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFG-H | 8 | Письменный Александр Анатольевич |  | Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFG-H
Сборка в китайский корпус измерительного УЗ версия 1 | 3 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка в китайский корпус измерительного УЗ версия 1
Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFL/UFG test v 2.0 | 4 | Письменный Александр Анатольевич |  | Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFL/UFG test v 2.0
Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате AS6040 test board | 12 | Письменный Александр Анатольевич |  | Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате AS6040 test board
Разработка переходника в китайский корпус , для установки измерительного УЗ версии 1, формировать файл для печати, запустить печать | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка переходника в китайский корпус , для установки измерительного УЗ версии 1, формировать файл для печати, запустить печать
Сборка в китайский корпус измерительного УЗ v.1 (маленькая) | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка в китайский корпус измерительного УЗ v.1 (маленькая)
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Испытания ч.1 выполнены | 0 |  |  | Испытания ч.1 выполнены
Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на воздухе | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на воздухе
Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на газу | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на газу
Откалибровать собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Откалибровать собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5
Поверить собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Поверить собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5
Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.1 на воздухе | 3 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.1 на воздухе
Свормировать отчет | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Свормировать отчет
Разобрать второй Китайский корпус и заменить измерительный УЗ на v.5 | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разобрать второй Китайский корпус и заменить измерительный УЗ на v.5
Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.5
Добавить в таблицу калибровки расхода в UFG-MINI | 4 | Письменный Александр Анатольевич |  | Добавить в таблицу калибровки расхода в UFG-MINI
Сборка измерительного УЗ модуля v5 №1 в китайское основание | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Сборка измерительного УЗ модуля v5 №1 в китайское основание
Получение МХ китайских измерительных УЗ модулей v5 установленых в китайкое основание на газу и воздухе №1 | 6 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получение МХ китайских измерительных УЗ модулей v5 установленых в китайкое основание на газу и воздухе №1
Сборка измерительного УЗ модуля v5 №2 в китайское основание | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Сборка измерительного УЗ модуля v5 №2 в китайское основание
Сборка измерительного УЗ модуля v5 №3 в китайское основание | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Сборка измерительного УЗ модуля v5 №3 в китайское основание
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Испытания ч.2 выполнены | 0 |  |  | Испытания ч.2 выполнены
Подбор материалов для временной фиксации керамических заготовок. Выбран лак шеллачный очищенный | 16 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подбор материалов для временной фиксации керамических заготовок. Выбран лак шеллачный очищенный
Подбор режимов фиксации и снятия заготовок. Фиксаци заготовок производиться при температуре подложки 60 С Цельсия, а снятие - при 120. | 16 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подбор режимов фиксации и снятия заготовок. Фиксаци заготовок производиться при температуре подложки 60 С Цельсия, а снятие - при 120.
Отработка методики очистки подложки и керамики. Отработана методика очистки с помощью SF 7063/ | 8 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Отработка методики очистки подложки и керамики. Отработана методика очистки с помощью SF 7063/
Подбор пьезокерамикидля эксперементов по резке проволокой | 8 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подбор пьезокерамикидля эксперементов по резке проволокой
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Анализ китайских УЗД проведен | 0 |  |  | Анализ китайских УЗД проведен
Совещание | 3 | Соломичев Роман Игоревич |  | Совещание
Поиск подходящей керамики (пластины 8*8*4мм) | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Поиск подходящей керамики (пластины 8*8*4мм)
Снятие характеристик с УЗД Китайских дудок | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Снятие характеристик с УЗД Китайских дудок
Подготовка к резке керамики (клей, оснастка, обсуждение результатов реки) | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка к резке керамики (клей, оснастка, обсуждение результатов реки)
Разборка УЗД с дудки, иследование конструкции | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разборка УЗД с дудки, иследование конструкции
Сборка УЗД с пропилом, исследование характеристик | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка УЗД с пропилом, исследование характеристик
Иследование УЗД по отраженному сигналу | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Иследование УЗД по отраженному сигналу
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Технические решение проведен | 0 |  |  | Технические решение проведен
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Бухгалтер |  | Сделать план-факт по итогам проекта
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | Руководитель проекта |  | Запросить заключение ЭО по итогам проекта
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | Экономист |  | Сделать заключение ЭО по итогам проекта
Формирование отчета, с анализом рисков | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование отчета, с анализом рисков
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести предзащиту у куратора и проектного офиса
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Организовать совещание по закрытию проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Организация установочного совещания (определение сроков производства ДД) | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Организация установочного совещания (определение сроков производства ДД)
Согласование сроков ОПЭ | 1 | Кобылин Александр Павлович |  | Согласование сроков ОПЭ
Согласование с заказчиком сроков поставки ДД и соответствие допоборудования эталоны 3шт, коллекторы 3шт. | 5 | Кобылин Александр Павлович |  | Согласование с заказчиком сроков поставки ДД и соответствие допоборудования эталоны 3шт, коллекторы 3шт.
Опросный лист согласован | 0.5 | Кобылин Александр Павлович |  | Опросный лист согласован
Совещание по защите проекта | 0.25 | Кобылин Александр Павлович, Соломичева Светлана Викторовна |  | Совещание по защите проекта
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
Провести совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Провести совещание с проектной группой 1
Провести совещание с куратором 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Провести совещание с куратором 1
Провести сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Провести сопровождение исполнения задач 1
Сформировать сменные задания 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сформировать сменные задания 1
Подготовить отчет к ДПИ 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Подготовить отчет к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Бухгалтерское сопрвождение 1 | 6 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Бухгалтерское сопрвождение 1
Начало этапа | 0 |  |  | Начало этапа
Провести переговоры с заказчиком. 1 | 8 | Абрамов Владислав Васильевич |  | Провести переговоры с заказчиком. 1
Подать заявку через Технопарк. Прикрепить документацию. | 1 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Подать заявку через Технопарк. Прикрепить документацию.
Получить заключение о рассмотрении заявки. Предоставить дополнительную документацию. | 0.5 | Кобылин Александр Павлович |  | Получить заключение о рассмотрении заявки. Предоставить дополнительную документацию.
Согласование УПД о проведении ОПЭ (Газпромнефть-Ямал) | 4 | Абрамов Владислав Васильевич |  | Согласование УПД о проведении ОПЭ (Газпромнефть-Ямал)
Соглашение утверждено | 8 |  |  | Соглашение утверждено
Консультация ГК по изделию 1 | 0.5 | Донченко Руслан Владимирович |  | Консультация ГК по изделию 1
Консультация метролога | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Консультация метролога
Разработать предварительный вариант ПИ | 4 | Кобылин Александр Павлович |  | Разработать предварительный вариант ПИ
Провести внутреннее согласование ПИ | 1.6 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Кобылин Александр Павлович |  | Провести внутреннее согласование ПИ
Подготовить ПИ по образцу Газпромнефть - Ямал | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Подготовить ПИ по образцу Газпромнефть - Ямал
Организация ВКС с представителями ООО "Газпромнефть-Ямал". | 0.5 | Кобылин Александр Павлович |  | Организация ВКС с представителями ООО "Газпромнефть-Ямал".
Согласовать ПИ с заказчиком | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Согласовать ПИ с заказчиком
Внести изменения и подготовить окончательный вариант | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Внести изменения и подготовить окончательный вариант
ПИ согласована | 0.5 | Кобылин Александр Павлович |  | ПИ согласована
Уточнение объекта испытаний | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Уточнение объекта испытаний
Корректировка программы испытаний под объект. | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Корректировка программы испытаний под объект.
Внутреннее согласование откорректированной ПИ | 1 | Кобылин Александр Павлович |  | Внутреннее согласование откорректированной ПИ
Получение уточняющей информации у заказчика | 1 | Кобылин Александр Павлович |  | Получение уточняющей информации у заказчика
Внесение изменений в ПИ. Повторное внутреннее согласование | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Внесение изменений в ПИ. Повторное внутреннее согласование
Изменение в ПИ внесены, ПИ согласована. | 0 |  |  | Изменение в ПИ внесены, ПИ согласована.
Провести переговоры с заказчиком | 0.65 | Абрамов Владислав Васильевич |  | Провести переговоры с заказчиком
Сформировать маску прибора/заполнить опросный лист | 1 | Абрамов Владислав Васильевич |  | Сформировать маску прибора/заполнить опросный лист
ОЛ заполнен заказчиком и получен | 0 |  |  | ОЛ заполнен заказчиком и получен
Получить официальное подтверждение исполнения прибора от заказчика | 1 | Кобылин Александр Павлович |  | Получить официальное подтверждение исполнения прибора от заказчика
Переговоры проведены, исполнение прибора согласовано. | 0.5 | Кобылин Александр Павлович |  | Переговоры проведены, исполнение прибора согласовано.
Прибор утверждён | 0 |  |  | Прибор утверждён
Руководство разработки КД на коллекторы | 4 | Целищев Павел Сергеевич |  | Руководство разработки КД (конструкторская документация) на коллекторы
Разработать КД на коллекторы | 14 | Петровский Пётр Михайлович |  | Разработать КД (конструкторская документация) на коллекторы
Заказ коллекторов в производстве | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Заказ коллекторов в производстве
Заказать прибор в производстве | 183 | Абрамов Владислав Васильевич |  | Заказать прибор в производстве
Укомплектовать и запустить изготовление ДД Turbo Flow PS | 238 | Кобылин Александр Павлович |  | Укомплектовать и запустить изготовление ДД Turbo Flow PS
Изготовить механические детали корпуса | 4 | Пошибайло Артем Александрович |  | Изготовить механические детали корпуса
Настройка ПО ДД | 40 | Гасанов Александр Иванович |  | Настройка ПО ДД
Коллектор изготовлен | 0 |  |  | Коллектор изготовлен
Оформление заявки на закупку | 3 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заявки на закупку
Проконтролировать этапы закупки оборудования. | 3 | Донцова Анна Егоровна |  | Проконтролировать этапы закупки оборудования.
Заказать кронштейны в производстве. | 1 | Пожидаева М.В |  | Заказать кронштейны в производстве.
Сопровождение закупки коллекторов. | 2 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Сопровождение закупки коллекторов.
Сопровождение закупки эталонов ДД | 3 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Сопровождение закупки эталонов ДД
Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДА-080-А-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (1 шт). | 0 | Кобылин Александр Павлович |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДА-080-А-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (1 шт).
Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДИ-170-В-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (2 шт). | 0 | Кобылин Александр Павлович |  | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДИ-170-В-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (2 шт).
закупить комплектующие фитинги Hy-lok к коллектору. | 3 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупить комплектующие фитинги Hy-lok к коллектору.
Получить ТКП на комплектующие | 6 | Кобылин Александр Павлович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на комплектующие
Допоборудование закуплено | 0 | Кобылин Александр Павлович |  | Допоборудование закуплено
ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 374 | Кобылин Александр Павлович |  | ДД Turbo Flow PS - изготовлено
ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДИ). - 2 шт. | 0 | Кобылин Александр Павлович |  | ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДИ). - 2 шт.
ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДА). - 1 шт. | 0 | Кобылин Александр Павлович |  | ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДА). - 1 шт.
Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 4 | Кобылин Александр Павлович |  | Провести контроль изготовления и сборки оборудования
Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 3 | Кобылин Александр Павлович |  | Сопровождение подготовки прибора к калибровке
Прибор готов к калибровке | 0 |  |  | Прибор готов к калибровке
Контроль калибровки ДД | 3 | Кобылин Александр Павлович |  | Контроль калибровки ДД
Проверка ДД Turbo Flow PS | 0.5 | Кобылин Александр Павлович |  | Проверка ДД Turbo Flow PS
Подготовить ПИ сравнительных характеристик ДД | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Подготовить ПИ сравнительных характеристик ДД
Согласовать ПИ с ГКИ. | 8 | Кобылин Александр Павлович |  | Согласовать ПИ с ГКИ.
Контроль изготовления коллекторных узлов | 9 | Кобылин Александр Павлович |  | Контроль изготовления коллекторных узлов
Проконтролировать поставку эталонных ДД. | 8 | Кобылин Александр Павлович |  | Проконтролировать поставку эталонных ДД.
Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 8 | Кобылин Александр Павлович |  | Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии.
Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 17 | Буркин Руслан Евгеньевич |  | Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний.
Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 10 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов.
Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Подготовить пакет сопроводительных документов.
Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ.
Оборудование отправлено. | 0 |  |  | Оборудование отправлено.
Передать прибор на склад | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Передать прибор на склад
Контроль документации | 3 | Кобылин Александр Павлович |  | Контроль документации
Сопровождение отгрузки прибора | 3 | Кобылин Александр Павлович |  | Сопровождение отгрузки прибора
Организовать транспортное сопровождение | 4 | Пономарева Марина Николаевна |  | Организовать транспортное сопровождение
Сопровождение доставки заказчику | 4 | Кобылин Александр Павлович |  | Сопровождение доставки заказчику
Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 0.5 | Кобылин Александр Павлович |  | Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт)
Сопровождение доставки на объект добычи | 2 | Кобылин Александр Павлович |  | Сопровождение доставки на объект добычи
Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 1 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний.
Прибор на объекте | 8 |  |  | Прибор на объекте
Заказать прибор в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | Абрамов Владислав Васильевич |  | Заказать прибор в производстве после выявления неисправности на объекте
Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции | 8 | Давыдов Артем Васильевич |  | Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции
Контроль изготовления ДД | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Контроль изготовления ДД
Изготовить механические детали корпуса | 80 | Пошибайло Артем Александрович |  | Изготовить механические детали корпуса
Настройка ПО ДД (Харт) | 31 | Гасанов Александр Иванович |  | Настройка ПО ДД (Харт)
Выявление неисправности по токовой петле | 1 | Реутов Виталий Валентинович |  | Выявление неисправности по токовой петле
ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 0 |  |  | ДД Turbo Flow PS - изготовлено
Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 8 | Реутов Виталий Валентинович |  | Провести контроль изготовления и сборки оборудования
Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 1 | Реутов Виталий Валентинович |  | Сопровождение подготовки прибора к калибровке
Прибор готов к калибровке | 0 | Реутов Виталий Валентинович |  | Прибор готов к калибровке
Контроль калибровки ДД | 4 | Реутов Виталий Валентинович |  | Контроль калибровки ДД
Поверка ДД Turbo Flow PS | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Поверка ДД Turbo Flow PS
Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии.
Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний.
Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 4 | Быстров Иван Сергеевич |  | Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов.
Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Подготовить пакет сопроводительных документов.
Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 4 | Реутов Виталий Валентинович |  | Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ.
ДД готовы к отправке | 0 | Реутов Виталий Валентинович |  | ДД готовы к отправке
Передать прибор на склад | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Передать прибор на склад
Контроль документации | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Контроль документации
Сопровождение отгрузки прибора | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Сопровождение отгрузки прибора
Организовать транспортное сопровождение | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Организовать транспортное сопровождение
Сопровождение доставки заказчику | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Сопровождение доставки заказчику
Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт)
Сопровождение доставки на объект добычи | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Сопровождение доставки на объект добычи
Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний.
ДД доставлены на объект | 0 | Реутов Виталий Валентинович |  | ДД доставлены на объект
Входной контроль | 1 | Реутов Виталий Валентинович |  | Входной контроль
Отладка ошибок работы ДД при ПНР | 4 | Письменный Александр Анатольевич |  | Отладка ошибок работы ДД при ПНР
Заказ на перемещение платы для ДД № 411142 | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович |  | Заказ на перемещение платы для ДД № 411142
Восстановление работоспособности ДД № 411142 | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович |  | Восстановление работоспособности ДД № 411142
Заказать прибор № 411140 в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | Абрамов Владислав Васильевич |  | Заказать прибор № 411140 в производстве после выявления неисправности на объекте
Тестирование ДИД с HART коммуникатором | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Тестирование ДИД с HART коммуникатором
Программирование ДД | 0.5 | Письменный Александр Анатольевич |  | Программирование ДД
Контроль изготовления ДД | 1 | Реутов Виталий Валентинович |  | Контроль изготовления ДД
Настройка ПО ДД (Харт) | 31 | Реутов Виталий Валентинович |  | Настройка ПО ДД (Харт)
Выявление неисправности по токовой петле | 1 | Реутов Виталий Валентинович |  | Выявление неисправности по токовой петле
ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 0 |  |  | ДД Turbo Flow PS - изготовлено
Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 8 | Реутов Виталий Валентинович |  | Провести контроль изготовления и сборки оборудования
Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 1 | Реутов Виталий Валентинович |  | Сопровождение подготовки прибора к калибровке
Прибор готов к калибровке | 0 | Реутов Виталий Валентинович |  | Прибор готов к калибровке
Контроль калибровки ДД | 4 | Реутов Виталий Валентинович |  | Контроль калибровки ДД
Поверка ДД Turbo Flow PS | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Поверка ДД Turbo Flow PS
Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии.
Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний.
Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 4 | Быстров Иван Сергеевич |  | Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов.
Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Подготовить пакет сопроводительных документов.
Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 4 | Реутов Виталий Валентинович |  | Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ.
ДД готовы к отправке | 0 | Реутов Виталий Валентинович |  | ДД готовы к отправке
Работы ПНР | 1 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Работы ПНР
Переговоры с заказчиком | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Переговоры с заказчиком
Получить контрольные данные | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Получить контрольные данные
Выявление ошибки | 1 | Реутов Виталий Валентинович |  | Выявление ошибки
Устранение ошибки в платах ДД | 8 | Реутов Виталий Валентинович |  | Устранение ошибки в платах ДД
Прибор доставлен на объёкт, ПНР проведено, контрольные данные получены | 0 |  |  | Прибор доставлен на объёкт, ПНР проведено, контрольные данные получены
Начало этапа | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович |  | Начало этапа
Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 4 | Реутов Виталий Валентинович |  | Провести работы ПО тестированию ПО ДД Turbo Flow PS
Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 4 | Реутов Виталий Валентинович |  | Работы ПО тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены
Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 8 | Реутов Виталий Валентинович |  | Провести работы ПО тестированию ПО ДД Turbo Flow PS
Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 8 | Реутов Виталий Валентинович |  | Работы ПО тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены
Получить данные от заказчика. 1 | 1 | Реутов Виталий Валентинович |  | Получить данные от заказчика. 1
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович |  | Отчётное совещание
Завершение этапа ОПЭ | 7 |  |  | Завершение этапа ОПЭ
Начало этапа | 8 | Реутов Виталий Валентинович |  | Начало этапа
Переговоры с заказчиком | 1 | Реутов Виталий Валентинович |  | Переговоры с заказчиком
Подготовка протокола испытаний | 3 | Реутов Виталий Валентинович |  | Подготовка протокола испытаний
Согласование протокола испытаний с заказчиком | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Согласование протокола испытаний с заказчиком
Получить подписаный экземпляр | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович |  | Получить подписаный экземпляр
Получен отчёт об испытаниях | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович |  | Получен отчёт об испытаниях
Организовать отчётное совещание | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович |  | Организовать отчётное совещание
Подготовить архивную документацию | 2 | Реутов Виталий Валентинович |  | Подготовить архивную документацию
Отчет об испытаниях получен, архивная документация подготовлена | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович |  | Отчет об испытаниях получен, архивная документация подготовлена
Окончание этапа | 0 |  |  | Окончание этапа
Подготовить материалы с результатами проекта | 0 | Реутов Виталий Валентинович |  | Подготовить материалы с результатами проекта
Провести совещание по защите проекта | 0 | Реутов Виталий Валентинович |  | Провести совещание по защите проекта
Сдать материалы по проекту в архив | 0 | Реутов Виталий Валентинович |  | Сдать материалы по проекту в архив
Проект завершен | 7.04 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 |  | Реорганизация системы МИС | Начало проекта
Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Подготовить распоряжение о начале планирования
Составить план проекта | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Составить план проекта
Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить расчет бюджета проекта
Провести установочное совещание | 1 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Провести установочное совещание
Защитить план проекта перед куратором | 1 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Защитить план проекта перед куратором
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 |  |  | Начало проекта
Составить чек-листы для опроса заказчиков в командировке по ЦА | 4 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Составить чек-листы для опроса заказчиков в командировке по ЦА
Согласовать чек-листы по ЦА на уровне ПСД | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Согласовать чек-листы по ЦА на уровне ПСД
Внести корректировки в чек-листы | 4 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Внести корректировки в чек-листы
Чек-листы утверждены | 0 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Чек-листы утверждены
Написать ТЗ для "1С" "Автоматизация отчетов по командировкам" | 5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Написать ТЗ для "1С" "Автоматизация отчетов по командировкам"
Описать алгоритм взаимодействия структурных подразделений по техническим отчетам по командировкам | 2 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Описать алгоритм взаимодействия структурных подразделений по техническим отчетам по командировкам
Написать ТЗ для "1С" "Автоматизация Служебного задания по командировкам" | 5 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Написать ТЗ для "1С" "Автоматизация Служебного задания по командировкам"
ТЗ для "1С" утверждено | 0 | Соломичева Светлана Викторовна |  | ТЗ для "1С" утверждено
Запланировать совещание "День качества в СР" | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Запланировать совещание "День качества в СР"
Выработать корректирующие мероприятия по замечаниям к работе СР | 2 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Выработать корректирующие мероприятия по замечаниям к работе СР
Сформировать алгоритм отработки заммечаний | 2 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сформировать алгоритм отработки заммечаний
Система менеджмента качества в работу СР внедрена | 0 |  |  | Система менеджмента качества в работу СР внедрена
Анализ сайтов конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Анализ сайтов конкурентов (вывод новых продуктов)
Анализ сайтов конкурентов (участие в инвест. Программах, мероприятиях) | 4 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Анализ сайтов конкурентов (участие в инвест. Программах, мероприятиях)
Анализ сайтов зарубежных конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Анализ сайтов зарубежных конкурентов (вывод новых продуктов)
Провести аналитику полученной информации по сайтам конкурентов | 2 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Провести аналитику полученной информации по сайтам конкурентов
Описать алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Описать алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов
Запланровать работы по анализу сайтов конкурентов на ежемесячной основе | 0 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Запланровать работы по анализу сайтов конкурентов на ежемесячной основе
Подключить ИИ к анализу сайтов конкурентов. Написать ТЗ | 4 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Подключить ИИ к анализу сайтов конкурентов. Написать ТЗ
Оценить результаты ИИ, внести корректировки | 0.5 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Оценить результаты ИИ, внести корректировки
Запланировать на ежемесячной основе работы по выгрузке из Аршин информации по конкурентам | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Запланировать на ежемесячной основе работы по выгрузке из Аршин информации по конкурентам
Проведение аналитики по АРШИН и по продажам ТД | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение аналитики по АРШИН и по продажам ТД
Запланировать на ежемесячной основе работы по анализу тендеров | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Запланировать на ежемесячной основе работы по анализу тендеров
Проведение аналитики по тендерам | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение аналитики по тендерам
Описать в СТО СР и ДР алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Описать в СТО СР и ДР алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов
Описать в СТО СР и ДР анализ продаж по АРШИН | 4 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Описать в СТО СР и ДР анализ продаж по АРШИН
Описать в СТО систему менеджмента качества в Службы развития | 4 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Описать в СТО систему менеджмента качества в Службы развития
Описать в СТО СР и ДР анализ тендеров | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Описать в СТО СР и ДР анализ тендеров
Внести в СТО работы сектора рекламы и ПР | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Внести в СТО работы сектора рекламы и ПР
Внести в СТО СР и ДР раздел по внедрению ИИ | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Внести в СТО СР и ДР раздел по внедрению ИИ
Защитить новую редакцию СТО на уровне ПСД | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Защитить новую редакцию СТО на уровне ПСД
Внести корректировки в СТО | 8 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Внести корректировки в СТО
НОВАЯ редакция СТО СР и ДР утверждена | 45.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | НОВАЯ редакция СТО СР и ДР утверждена
Составить план-фактный анализ проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить план-фактный анализ проекта
Подготовить отчет по закрытию проекта | 26.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Подготовить отчет по закрытию проекта
Провести совещание по защите проекта | 10.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проект завершен
Защита проекта | 49.5 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Защита проекта
Проект завершен | 48.5 |  |  | Проект завершен
Провести Установочное совещание | 1 | Дроздова Екатерина Игоревна | Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Провести Установочное совещание
Планирование работ | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Планирование работ
Согласование плана работ | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Согласование плана работ
Расчет ДДС и бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет ДДС и бюджета
Написать сз в ЭО | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Написать сз в ЭО
Заключение ЭО получено | 0.5 |  |  | Заключение ЭО получено
Подготовка презентации | 2 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Подготовка презентации
Защита плана проекта | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Защита плана проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение задач 1 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Сопровождение задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Совещание с проектной группой 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Получение списка дополнительного оборудования | 4 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Получение списка дополнительного оборудования
Переговоры с поставщиками | 2 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Переговоры с поставщиками
Заявка в ГСПП на создание номенклатуры | 2 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Заявка в ГСПП на создание номенклатуры
Оформление заказа на перемещение | 2 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Оформление заказа на перемещение
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение КП
Получение спецификации | 2 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение спецификации
Оформление заказа поставщику | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заказа поставщику
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заявки на расход
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков
Документы оформлены | 0 |  |  | Документы оформлены
Получение КП | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна |  | Получение КП
Получение спецификации | 2 | Короткова Валентина Викторовна |  | Получение спецификации
Оформление заказа поставщику | 1 | Короткова Валентина Викторовна |  | Оформление заказа поставщику
Оформление заявки на расход | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна |  | Оформление заявки на расход
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков
Документы оформлены | 0 |  |  | Документы оформлены
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение КП
Получение спецификации | 2 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение спецификации
Оформление заказа поставщику | 1 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заказа поставщику
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заявки на расход
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков
Документы оформлены | 0 |  |  | Документы оформлены
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение КП
Заключение договора | 18 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Заключение договора
Получение спецификации | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение спецификации
Оформление заказа поставщику | 1 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заказа поставщику
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заявки на расход
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков
Документы оформлены | 0 |  |  | Документы оформлены
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение КП
Заключение договора | 18 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Заключение договора
Получение спецификации | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение спецификации
Оформление заказа поставщику | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заказа поставщику
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заявки на расход
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков
Документы оформлены | 0 |  |  | Документы оформлены
Получение КП | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна |  | Получение КП
Получение спецификации | 2 | Короткова Валентина Викторовна |  | Получение спецификации
Оформление заказа поставщику | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна |  | Оформление заказа поставщику
Оформление заявки на расход | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна |  | Оформление заявки на расход
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков
Документы оформлены | 0 |  |  | Документы оформлены
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение КП
Заключение договора | 18 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Заключение договора
Получение спецификации | 2 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Получение спецификации
Оформление заказа поставщику | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заказа поставщику
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Оформление заявки на расход
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков
Документы оформлены | 0 |  |  | Документы оформлены
Контроль лимитов по проекту | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Контроль лимитов по проекту
Проведение план-фактного анализа | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Проведение план-фактного анализа
Доставка оборудования | 0 |  |  | Доставка оборудования
Оборудование прибыло | 0 |  |  | Оборудование прибыло
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Подготовка презентации по завершению проекта | 1 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 1 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Совещание проведено
Проект закончен | 0 |  |  | Проект закончен
Расчет ДДС и бюджета | 4 | Пелих Даниил Юрьевич | msproj11 | Расчет ДДС и бюджета
Планирование работ | 3 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Планирование работ
Провести Установочное совещание | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Провести Установочное совещание
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Совещание с куратором проекта 1
<Новая задача> | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | <Новая задача>
Формирование сменных заданий 1 | 1 |  |  | Формирование сменных заданий 1
Вызов сторонней организации для проведения замеров | 2 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Вызов сторонней организации для проведения замеров
Заключение договора | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Заключение договора
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Контроль изготовления
Получение подмакетника | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Получение подмакетника
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 10 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Заказ изготовления на ООО "Алмаз"
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Контроль изготовления
Получение установки СПУ-3М-25 | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Получение установки СПУ-3М-25
Получение Установка СПУ-3М-25 | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Получение Установка СПУ-3М-25
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Заказ изготовления на ООО "Алмаз"
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Контроль изготовления
Получение датчика ПД | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Получение датчика ПД
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Заказ изготовления на ООО "Алмаз"
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Контроль изготовления
Получение Расходомера Turbo Flow UFG-H | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Получение Расходомера Turbo Flow UFG-H
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Заказ изготовления на ООО "Алмаз"
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Контроль изготовления
Получение Конвертера интерфейсов | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Получение Конвертера интерфейсов
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Заказ изготовления на ООО "Алмаз"
Контроль изготовления | 1 |  |  | Контроль изготовления
Получение задатчика расхода (77700048266) | 1 |  |  | Получение задатчика расхода (77700048266)
Трубная обвязка (отрезная) | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Трубная обвязка (отрезная)
Трубная обвязка (токарная) | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Трубная обвязка (токарная)
Трубная обвязка (гибка) | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Трубная обвязка (гибка)
Заказ изготовления Корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP на производстве №1 | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Заказ изготовления Корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP на производстве №1
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Контроль изготовления
Получение корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Получение корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP
Установка СПУ-3М-25 на подмакетник | 2 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Установка СПУ-3М-25 на подмакетник
Установка трубной обвязки | 3 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Установка трубной обвязки
Сборка шкафа управления | 6 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Сборка шкафа управления
Установка датчика давления | 0.5 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Установка датчика давления
Настройка расходов на спу 3 | 36 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Настройка расходов на спу 3
Настройка расходов на UFG-H | 40 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Настройка расходов на UFG-H
Установка СГ UFG-H | 5 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Установка СГ UFG-H
Переделать патрубок на большие расходы | 20 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Переделать патрубок на большие расходы
Гибка трубы | 10 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Гибка трубы
Установка патрубка и трубы | 8 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Установка патрубка и трубы
Запуск установки | 6 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Запуск установки
Приклейка апликации на расход | 2 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Приклейка апликации на расход
Изготовление UFG-h | 10 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Изготовление UFG-h
Изготовление СГ Гранд | 8 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Изготовление СГ Гранд
Изготовление тумбы | 30 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Изготовление тумбы
Сборка СПУ 3 | 34 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сборка СПУ 3
Приклейка апликации на тумбу | 5 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Приклейка апликации на тумбу
Сдача установки | 8 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Сдача установки
Подготовка к отправки | 10 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Подготовка к отправки
Отправка оборудования | 0.5 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Отправка оборудования
Акт подписан | 0 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Акт подписан
Подготовка АКТа выполненых работ | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подготовка АКТа выполненых работ
Сделать презентацию | 3 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сделать презентацию
Организация совещания по предзащите проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Организация совещания по предзащите проекта
Защита проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Защита проекта
Проект закрыт | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Проект закрыт
Оформление и выпуск распоряжения | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Оформление и выпуск распоряжения
Установочное совещание с рабочей группой | 5 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Установочное совещание с рабочей группой
Планирование проекта (Проджект) | 14 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Планирование проекта (Проджект)
ДДС | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | ДДС
БДР | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | БДР
Расчёт премий | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчёт премий
Получить заключение ЭО | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Получить заключение ЭО
Согласовать и оформит приказ | 2 |  |  | Согласовать и оформит приказ
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Формирование отчётов по ЗП 1
Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Совещание с рабочей группой. 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 |  |  | Разработка полного комплекта КД (конструкторская документация) для ПУРС
Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240 |  |  | Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС
КД разработанно | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработанно
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 |  |  | Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай)
Металический профиль | 2 |  |  | Металический профиль
Компрессоры | 2 |  |  | Компрессоры
Закупка монтажных частей | 2 |  |  | Закупка монтажных частей
Прочие ТМЦ | 8 |  |  | Прочие ТМЦ
Лазерный раскрой деталей | 8 |  |  | Лазерный раскрой деталей
Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 |  |  | Изготовление изделий (ИП Иванов)
Прочие затравы в ходе изготовления | 2 |  |  | Прочие затравы в ходе изготовления
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15 |  |  | Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай)
Металический профиль | 6 |  |  | Металический профиль
Компрессоры | 6 |  |  | Компрессоры
Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 | Кравченко Вячеслав Сергеевич |  | Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.)
Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024)
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 10 | Румянцева Наталья Александровна |  | Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024)
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами
Согласование заявок | 8 | Донцова Анна Егоровна |  | Согласование заявок
Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | Верещак Сергей Николаевич, Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024)
Закупка метала (24.10.2024) | 2 | Кравченко Сергей Сергеевич, Любченко Оксана Николаевна |  | Закупка метала (24.10.2024)
Акцепт платежей по проектной деятельности | 6 |  |  | Акцепт платежей по проектной деятельности
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация.
Преобразователь Плотности | 6 |  |  | Преобразователь Плотности
Вудача сменных заданий, технический контроль | 10 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Вудача сменных заданий, технический контроль
Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в "1С". Отчётность | 15 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в "1С". Отчётность
Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 48 | Асюнькин Евгений Александрович, Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич |  | Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама)
Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 | Беденко Татьяна Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кравченко Сергей Сергеевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна, Хозуян Иван Владимирович |  | Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно
отрезная Заготовки для рамы | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Отрезная Заготовки для рамы
отрезная Нержа на патрубки | 12 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Отрезная Нержа на патрубки
Сварочные работы Сборка рамы. | 24 |  |  | Сварочные работы Сборка рамы.
Покраска рамы. | 8 | Братан Никита Федорович , Дроздова Екатерина Игоревна, Пелих Даниил Юрьевич |  | Покраска рамы.
Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 |  |  | Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД.
Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2 | Князев Денис Викторович |  | Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный)
Сборка ПУРС моб | 60 | Князев Денис Викторович |  | Сборка ПУРС моб
Окончательная сборка прибора | 48 | Князев Денис Викторович |  | Окончательная сборка прибора
Сварка трубопроводов | 8 |  |  | Сварка трубопроводов
ЛНК/ОТК | 16 |  |  | ЛНК/ОТК (отдел технического контроля)
Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 0 | Кулешова Наталья Станиславовна, Хозуян Иван Владимирович |  | Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно
Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости)
Проведение пооперационного контроля. | 8 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Проведение пооперационного контроля.
Проведение выходного контроля | 8 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Проведение выходного контроля
Калибровка после покраски | 8 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич |  | Калибровка после покраски
Установка готова | 0 |  |  | Установка готова
Сборка шкафов автоматики | 10 | Кургин Федор Владимирович |  | Сборка шкафов автоматики
Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6 | Попов Евгений Алексеевич |  | Разработка блока управления (Бутенко И.)
Проверка | 8 | Кургин Федор Владимирович |  | Проверка
Работы КБ завершены | 0 |  |  | Работы КБ завершены
Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Калибровка ПУРС ЦСМ
Подготовка документации | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Подготовка документации
Прибор откалиброван | 0 |  |  | Прибор откалиброван
Предоставить готовую установку в КБ | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Предоставить готовую установку в КБ
Подготовка документации | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Подготовка документации
Прибор готов к отгрузке | 0 |  |  | Прибор готов к отгрузке
Оформление документации | 8 | Егоров Александр Сергеевич |  | Оформление документации
ПСИ прибора | 8 | Егоров Александр Сергеевич |  | ПСИ прибора
Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | Кургин Федор Владимирович |  | Работы по отгрузке склад, транспортники
Прибор отгружен заказчику | 8 |  |  | Прибор отгружен заказчику
Подготовка презентации | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Расчёт экономического эффекта | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчёт экономического эффекта
Защита проекта (Приказ) | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Защита проекта (Приказ)
Проект сдан в архив | 8 |  |  | Проект сдан в архив
Оформление и выпуск распоряжения | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Оформление и выпуск распоряжения
Установочное совещание с рабочей группой | 5 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Установочное совещание с рабочей группой
Планирование проекта (Проджект) | 14 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Планирование проекта (Проджект)
ДДС | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | ДДС
БДР | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | БДР
Расчёт премий | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчёт премий
Получить заключение ЭО | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Получить заключение ЭО
Согласовать и оформит приказ | 2 |  |  | Согласовать и оформит приказ
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Формирование отчётов по ЗП 1
Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Совещание с рабочей группой. 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 |  |  | Разработка полного комплекта КД (конструкторская документация) для ПУРС
Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240 |  |  | Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС
КД разработанно | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработанно
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 |  |  | Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай)
Металический профиль | 2 |  |  | Металический профиль
Компрессоры | 2 |  |  | Компрессоры
Закупка монтажных частей | 2 |  |  | Закупка монтажных частей
Прочие ТМЦ | 8 |  |  | Прочие ТМЦ
Лазерный раскрой деталей | 8 |  |  | Лазерный раскрой деталей
Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 |  |  | Изготовление изделий (ИП Иванов)
Прочие затравы в ходе изготовления | 2 |  |  | Прочие затравы в ходе изготовления
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15 |  |  | Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай)
Металический профиль | 6 |  |  | Металический профиль
Компрессоры | 6 |  |  | Компрессоры
Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 8 | Коржов Дмитрий Владимирович |  | Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.)
Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024)
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 8 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024)
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами
Согласование заявок | 8 | Донцова Анна Егоровна |  | Согласование заявок
Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна |  | Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024)
Закупка метала (04.09.2024) | 2 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка метала (04.09.2024)
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 13 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация.
Преобразователь Плотности | 6 |  |  | Преобразователь Плотности
Вудача сменных заданий, технический контроль | 240 | Князев Денис Викторович |  | Вудача сменных заданий, технический контроль
Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в "1С" | 240 | Емцева Анастасия Юрьевна |  | Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в "1С"
Подготовительные работы (Слесарные, сварочные) | 10 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Князев Денис Викторович, Царёв Даниил Валериевич |  | Подготовительные работы (Слесарные, сварочные)
Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 240 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно
отрезная Заготовки для рамы | 8 | Васильев Виталий Владимирович |  | Отрезная Заготовки для рамы
отрезная Нержа на патрубки | 16 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Отрезная Нержа на патрубки
Сварочные работы Сборка каркаса/рамы/патрубки | 49.8 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич |  | Сварочные работы Сборка каркаса/рамы/патрубки
Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный)
Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный
Ознакомление с тех. Документацией по сборки ПУРС (мобильный) | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Ознакомление с тех. Документацией по сборки ПУРС (мобильный)
Сборка ПУРС моб | 80 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Сборка ПУРС моб
Окончательная сборка прибора | 48 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Окончательная сборка прибора
Сварка трубопроводов | 8 |  |  | Сварка трубопроводов
ЛНК/ОТК | 16 |  |  | ЛНК/ОТК (отдел технического контроля)
Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кулешова Наталья Станиславовна |  | Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно
Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 20 | Соломичев Роман Игоревич |  | Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости)
Проведение пооперационного контроля. | 8 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Проведение пооперационного контроля.
Проведение выходного контроля | 8 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Проведение выходного контроля
Калибровка после покраски | 8 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич |  | Калибровка после покраски
Установка готова | 0 |  |  | Установка готова
Разработка плат | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка плат
Разработка блока управления (Бутенко И.) | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка блока управления (Бутенко И.)
Пайка плат | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Пайка плат
Проверка | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка
Работы КБ завершены | 0 |  |  | Работы КБ завершены
Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Калибровка ПУРС ЦСМ
Подготовка документации | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Подготовка документации
Прибор откалиброван | 0 |  |  | Прибор откалиброван
Предоставить готовую установку в КБ | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Предоставить готовую установку в КБ
Подготовка документации | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Подготовка документации
Прибор готов к отгрузке | 0 |  |  | Прибор готов к отгрузке
Оформление документации | 8 | Егоров Александр Сергеевич |  | Оформление документации
ПСИ прибора | 8 | Егоров Александр Сергеевич |  | ПСИ прибора
Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | Кургин Федор Владимирович |  | Работы по отгрузке склад, транспортники
Прибор отгружен заказчику | 8 |  |  | Прибор отгружен заказчику
Подготовка презентации | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Расчёт экономического эффекта | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчёт экономического эффекта
Защита проекта (Приказ) | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Защита проекта (Приказ)
Проект сдан в архив | 8 |  |  | Проект сдан в архив
Оформление и выпуск распоряжения | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Оформление и выпуск распоряжения
Установочное совещание с рабочей группой | 5 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Установочное совещание с рабочей группой
Планирование проекта (Проджект) | 14 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Планирование проекта (Проджект)
ДДС | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | ДДС
БДР | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | БДР
Расчёт премий | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчёт премий
Получить заключение ЭО | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Получить заключение ЭО
Согласовать и оформит приказ | 2 |  |  | Согласовать и оформит приказ
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Емцева Анастасия Юрьевна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 |  |  | Формирование отчётов по ЗП 1
Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 |  |  | Совещание с рабочей группой. 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 |  |  | Совещание с куратором проекта 1
Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 |  |  | Разработка полного комплекта КД (конструкторская документация) для ПУРС
Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 168 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС
КД разработанно | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработанно
Анализ стоимости комплектующих | 48 | Коржов Дмитрий Владимирович |  | Анализ стоимости комплектующих
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 |  |  | Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай)
Металический профиль | 2 |  |  | Металический профиль
Компрессоры | 2 |  |  | Компрессоры
Закупка монтажных частей | 2 |  |  | Закупка монтажных частей
Прочие ТМЦ | 152 |  |  | Прочие ТМЦ
Лазерный раскрой деталей | 8 |  |  | Лазерный раскрой деталей
Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 |  |  | Изготовление изделий (ИП Иванов)
Прочие затравы в ходе изготовления | 175 |  |  | Прочие затравы в ходе изготовления
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15 |  |  | Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай)
Металический профиль | 6 |  |  | Металический профиль
Компрессоры | 6 |  |  | Компрессоры
закупка расходных материалов | 8 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка расходных материалов
Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.)
Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024)
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 5 | Румянцева Наталья Александровна |  | Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024)
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна |  | Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами
Согласование заявок | 8 | Донцова Анна Егоровна |  | Согласование заявок
Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024)
Закупка метала (24.10.2024) | 2 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка метала (24.10.2024)
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация.
Преобразователь Плотности | 6 |  |  | Преобразователь Плотности
Организация рабочих мест для изготовления и сборки | 24 |  |  | Организация рабочих мест для изготовления и сборки
Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов | 8 | Царёв Даниил Валериевич |  | Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов
Логистическое обеспечение | 24 | Донцова Анна Егоровна |  | Логистическое обеспечение
Выдача сменных заданий, технический контроль | 10 | Князев Денис Викторович |  | Выдача сменных заданий, технический контроль
Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 32 | Царёв Даниил Валериевич |  | Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама)
Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 |  |  | Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно
Сборка шкафов автоматики | 10 |  |  | Сборка шкафов автоматики
Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6 |  |  | Разработка блока управления (Бутенко И.)
Проверка | 8 |  |  | Проверка
Работы КБ завершены | 0 |  |  | Работы КБ завершены
отрезная Заготовки для рамы | 8 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Отрезная Заготовки для рамы
отрезная Нержа на патрубки | 12 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Отрезная Нержа на патрубки
Покраска рамы. | 8 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич |  | Покраска рамы.
Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД.
Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 24 | Верещак Сергей Николаевич |  | Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный)
Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 |  |  | Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД (конструкторская документация).
Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 36 | Верещак Сергей Николаевич |  | Доработка прибора по итогам изменения КД (конструкторская документация) (Плотноме)
Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 48 |  |  | Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы)
Недостающий раскрой | 15 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна |  | Недостающий раскрой
Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 63 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД (конструкторская документация) и доработка в процессе сборки.
Изготовление деталей согласно КД | 16 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Изготовление деталей согласно КД (конструкторская документация)
Установка готова | 0 |  |  | Установка готова
Калибровка ПУРС Алмаз | 80 |  |  | Калибровка ПУРС Алмаз
Подготовка документации | 16 |  |  | Подготовка документации
Прибор откалиброван | 0 |  |  | Прибор откалиброван
Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 60 |  |  | Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий
Подготовка документации | 16 |  |  | Подготовка документации
Прибор готов к отгрузке | 0 |  |  | Прибор готов к отгрузке
Отправка прибора в Казань | 8 |  |  | Отправка прибора в Казань
ПСИ прибора | 4 |  |  | ПСИ прибора
Работы по отгрузке склад, транспортники | 4 |  |  | Работы по отгрузке склад, транспортники
Прибор отгружен заказчику | 0 |  |  | Прибор отгружен заказчику
Выезд на объект в Нижний Новгород, для переговоров с клиентом | 0 | Клементьев Михаил Олегович, Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Выезд на объект в Нижний Новгород, для переговоров с клиентом
Возврат установки из Нижнего Новгорода | 56 | Гриценко Екатерина Викторовна |  | Возврат установки из Нижнего Новгорода
Транспортные расходы | 56 |  |  | Транспортные расходы
Комиссионная приемка установки | 0 | Быстров Иван Сергеевич, Дейко Евгений Юрьевич, Кургин Федор Владимирович, Мануков Роман Григорьевич, Пелих Даниил Юрьевич |  | Комиссионная приемка установки
Актуализация проекта | 0 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Актуализация проекта
Расчет бюджета проекта | 16 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Работы по настройке установки | 272 | Ефремов Алексей Петрович |  | Работы по настройке установки
Подготовка документации | 8 | Ефремов Алексей Петрович |  | Подготовка документации
Подготовка презентации | 40 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Подготовка презентации
Расчёт экономического эффекта | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчёт экономического эффекта
Защита проекта (Приказ) | 20 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Защита проекта (Приказ)
Проект сдан в архив | 8 |  |  | Проект сдан в архив
Оформление и выпуск распоряжения | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Оформление и выпуск распоряжения
Установочное совещание с рабочей группой | 5 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Установочное совещание с рабочей группой
Планирование проекта (Проджект) | 14 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Планирование проекта (Проджект)
ДДС | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | ДДС
БДР | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | БДР
Расчёт премий | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчёт премий
Получить заключение ЭО | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Получить заключение ЭО
Согласовать и оформит приказ | 2 |  |  | Согласовать и оформит приказ
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Формирование отчётов по ЗП 1
Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Совещание с рабочей группой. 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 |  |  | Разработка полного комплекта КД (конструкторская документация) для ПУРС
Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240 |  |  | Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС
КД разработанно | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработанно
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 |  |  | Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай)
Металический профиль | 2 |  |  | Металический профиль
Компрессоры | 2 |  |  | Компрессоры
Закупка монтажных частей | 2 |  |  | Закупка монтажных частей
Прочие ТМЦ | 8 |  |  | Прочие ТМЦ
Лазерный раскрой деталей | 8 |  |  | Лазерный раскрой деталей
Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 |  |  | Изготовление изделий (ИП Иванов)
Прочие затравы в ходе изготовления | 2 |  |  | Прочие затравы в ходе изготовления
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15 |  |  | Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай)
Металический профиль | 6 |  |  | Металический профиль
Компрессоры | 6 |  |  | Компрессоры
Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 |  |  | Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.)
Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024)
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 5 | Румянцева Наталья Александровна |  | Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024)
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна |  | Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами
Согласование заявок | 8 | Донцова Анна Егоровна |  | Согласование заявок
Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 |  |  | Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024)
Закупка метала (24.10.2024) | 2 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка метала (24.10.2024)
Акцепт платежей по проектной деятельности | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Акцепт платежей по проектной деятельности
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация.
Преобразователь Плотности | 6 |  |  | Преобразователь Плотности
Выдача сменных заданий, технический контроль | 10 | Князев Денис Викторович |  | Выдача сменных заданий, технический контроль
Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в "1С". Отчётность | 15 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в "1С". Отчётность
Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 32 |  |  | Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама)
Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 | Попов Евгений Алексеевич |  | Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно
Сборка шкафов автоматики | 10 |  |  | Сборка шкафов автоматики
Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6 |  |  | Разработка блока управления (Бутенко И.)
Проверка | 8 |  |  | Проверка
Работы КБ завершены | 0 |  |  | Работы КБ завершены
отрезная Заготовки для рамы | 8 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Отрезная Заготовки для рамы
отрезная Нержа на патрубки | 12 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Отрезная Нержа на патрубки
Сварочные работы Сборка рамы. | 24 | Васильев Виталий Владимирович |  | Сварочные работы Сборка рамы.
Покраска рамы. | 8 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич |  | Покраска рамы.
Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД.
Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2 |  |  | Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный)
Подготовительнае работы. (Заготовок для обучения. Розыск нелеквида.) | 16 | Князев Денис Викторович |  | Подготовительнае работы. (Заготовок для обучения. Розыск нелеквида.)
Заготовительная операция (в том числе для экспериментов) | 30 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Заготовительная операция (в том числе для экспериментов)
Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 |  |  | Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД (конструкторская документация).
Фрезерная обработка корпуса 300/400 Dn | 8 | Кисляков Александр Александрович |  | Фрезерная обработка корпуса 300/400 Dn
Изготовление деталей согласно КД | 16 | Ткаченко Владимир Витальевич |  | Изготовление деталей согласно КД (конструкторская документация)
Пайка трубопровода из нержавейки.(в том числе с учётом изменений) | 48 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич |  | Пайка трубопровода из нержавейки.(в том числе с учётом изменений)
Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 36 | Верещак Сергей Николаевич |  | Доработка прибора по итогам изменения КД (конструкторская документация) (Плотноме)
Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 100 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы)
Недостающий раскрой | 15 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна |  | Недостающий раскрой
Срочная закупка, доставка ТМЦ | 22 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Срочная закупка, доставка ТМЦ
Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 63 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД (конструкторская документация) и доработка в процессе сборки.
Предьявление на ОТК | 20 | Лебедев Михаил Сергеевич, Ракитин Вячеслав Михайлович |  | Предьявление на ОТК (отдел технического контроля)
Установка готова | 0 |  |  | Установка готова
Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Калибровка ПУРС ЦСМ
Подготовка документации | 16 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовка документации
Прибор откалиброван | 0 |  |  | Прибор откалиброван
Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 16 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий
Подготовка документации | 16 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовка документации
Прибор готов к отгрузке | 0 |  |  | Прибор готов к отгрузке
Отправка прибора в Казань | 60 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Отправка прибора в Казань
Оформление документации | 4 | Егоров Александр Сергеевич |  | Оформление документации
ПСИ прибора | 4 | Егоров Александр Сергеевич |  | ПСИ прибора
Работы по отгрузке склад, транспортники | 4 | Кургин Федор Владимирович |  | Работы по отгрузке склад, транспортники
Прибор отгружен заказчику | 8 |  |  | Прибор отгружен заказчику
Подготовка презентации | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Расчёт экономического эффекта | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчёт экономического эффекта
Защита проекта (Приказ) | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич |  | Защита проекта (Приказ)
Проект сдан в архив | 8 |  |  | Проект сдан в архив
Начало проекта | 0 |  | Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Начало проекта
КД разработано | 120 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Разработка Эл. Схем | 112 |  |  | Разработка Эл. Схем
Оформить и выпустить распоряжение | 8 | Дука Вячеслав Викторович |  | Оформить и выпустить распоряжение
Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 7.6917 | Дука Вячеслав Викторович |  | Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта
Совещание проведено | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | Совещание проведено
Формирование окончательного плана проекта | 61.5383 | Дука Вячеслав Викторович |  | Формирование окончательного плана проекта
Расценка стоимости работ | 30.77 | Дука Вячеслав Викторович |  | Расценка стоимости работ
Составление ДДС | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Составление ДДС
Переделка ДДС согласно служебной записки | 15.385 | Дука Вячеслав Викторович |  | Переделка ДДС согласно служебной записки
Расчет бюджета проекта | 15.385 | Дука Вячеслав Викторович |  | Расчет бюджета проекта
Расчет премий по проекту | 15.385 | Дука Вячеслав Викторович |  | Расчет премий по проекту
Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович |  | Отправить запрос на получения заключения о ЭО
ЭО получено | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | ЭО получено
Запланировать совещание по защите плана проекта | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович |  | Запланировать совещание по защите плана проекта
Защита плана проекта | 7.6917 | Дука Вячеслав Викторович |  | Защита плана проекта
Оформление приказа на проект | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович |  | Оформление приказа на проект
Согласование приказа на проект | 15.385 | Дука Вячеслав Викторович |  | Согласование приказа на проект
Приказ согласован | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | Приказ согласован
Провести установочное совещание | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович |  | Провести установочное совещание
Приказ издан | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | Приказ издан
Сопровождение задач 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сопровождение задач 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович |  | Совещание с рабочей группой 1
Совет по качеству 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Совет по качеству 1
Проезд в Мариуполь | 30.77 | Дука Вячеслав Викторович |  | Проезд в Мариуполь
Согласование и подписание ТЗ | 30.77 | Дука Вячеслав Викторович |  | Согласование и подписание ТЗ
Возвращение к месту основной работы | 30.77 | Дука Вячеслав Викторович |  | Возвращение к месту основной работы
Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович |  | Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки
Проработать спецификацию | 24 | Дука Вячеслав Викторович |  | Проработать спецификацию
Спецификация получена | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | Спецификация получена
Получение новой спецификации | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | Получение новой спецификации
Проработать спецификацию 2 | 16 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Проработать спецификацию 2
Составления заказов на закупку | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Составления заказов на закупку
Составления заказов на закупку 2 | 307.6917 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка комплектующих (1 этап) | 4 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Закупка комплектующих (1 этап)
Закупка комплектующих (2 этап) | 8 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка комплектующих (2 этап)
Закупка комплектующих (3 этап) | 8 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Закупка комплектующих (3 этап)
Закупка комплектующих (5 этап) | 10 | Любченко Оксана Николаевна |  | Закупка комплектующих (5 этап)
Закупка комплектующих (6 этап) | 15 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка комплектующих (6 этап)
Закупка комплектующих (9 этап) | 24 | Пожидаева Марина Васильевна |  | Закупка комплектующих (9 этап)
Составления заказов на закупку (этап2) | 11 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Составления заказов на закупку (этап2)
Закупка комплектующих (10 этап) | 16 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка комплектующих (10 этап)
Закупка комплектующих (11 этап) | 3.03 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Закупка комплектующих (11 этап)
Закупка комплектующих (12 этап) | 6 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка комплектующих (12 этап)
Ведение таблицы закупок | 47 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Ведение таблицы закупок
Ведение таблицы закупок декабрь | 30 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Ведение таблицы закупок декабрь
Проверка комплектующих при получении | 70.445 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Проверка комплектующих при получении
Перемещение, оформеление документов (склад) | 8 | Головинов Константин Эдуардович |  | Перемещение, оформеление документов (склад)
Весы | 0 |  |  | Весы
Металл каркаса/труба | 0 |  |  | Металл каркаса/труба
Электроника | 0 |  |  | Электроника
ДД | 0 |  |  | ДД
Насосы | 0 |  |  | Насосы
Токарные изделия | 0 |  |  | Токарные изделия
Краны | 0 |  |  | Краны
ДТ | 0 |  |  | ДТ
Счетчики | 0 |  |  | Счетчики
Прочее | 0 |  |  | Прочее
Сверка поступления | 240 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Сверка поступления
Проверка чертежей | 24 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Проверка чертежей
Проверка чертежей (2 этап) | 25 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Проверка чертежей (2 этап)
Проверка материала | 320 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Проверка материала
КД на каркас получено | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на каркас получено
Поступление комплектующих на каркас | 16 |  |  | Поступление комплектующих на каркас
Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, вылача материала, подбор инструмента) | 8 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Работы по проекту ( проверка КД (конструкторская документация), проверка поступления материала, вылача материала, подбор инструмента)
Нарезка метала на каркас и детали | 20 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Нарезка метала на каркас и детали
Изготовление манжет | 8 | Ткаченко Владимир Витальевич |  | Изготовление манжет
Сварка стола | 45 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка стола
Сварка рамы насосной группы | 8 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка рамы насосной группы
Сварка прямых участков | 20 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка прямых участков
Слесарные работы (стола, прямых участков, рамы насосной группы) | 73.5 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы (стола, прямых участков, рамы насосной группы)
Сварка Раструбов | 8 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка Раструбов
Слесарные работы Раструбов | 8 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы Раструбов
Сварка тройников | 8 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка тройников
Слесарные работы тройников | 8 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы тройников
Сварка ванны для стола | 8 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка ванны для стола
Слесарные работы ( ванна для стола) | 8 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы ( ванна для стола)
Сварка бака и рамы на 3 куба | 8 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка бака и рамы на 3 куба
Слесарные работы бака и рамы 3 куба | 8 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы бака и рамы 3 куба
Сварка бака и рамы на 4 куба | 8 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка бака и рамы на 4 куба
Слесарные работы бака и рамы 4 куба | 8 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы бака и рамы 4 куба
Сварка буферного бака | 20 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка буферного бака
Слесарные работы буферного бака | 20 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы буферного бака
Изготовление компенсатора длины | 8 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Изготовление компенсатора длины
Нарезка труб и профилей | 10 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Нарезка труб и профилей
Сборка электрического ящика | 104 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Сборка электрического ящика
Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, выдача материала, подбор инструмента) | 96 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Работы по проекту ( проверка КД (конструкторская документация), проверка поступления материала, выдача материала, подбор инструмента)
Гибка кронштейнов и коробов | 16 | Царёв Даниил Валериевич |  | Гибка кронштейнов и коробов
Зачистка стоек перед покраской | 8 | Царёв Даниил Валериевич |  | Зачистка стоек перед покраской
Покраска каркаса 1 этап | 8 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Покраска каркаса 1 этап
Покраска каркаса 2 этап | 8 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Покраска каркаса 2 этап
Покраскаа каркаса 3 этап | 2 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Покраскаа каркаса 3 этап
Предъявление ОТК | 8 |  |  | Предъявление ОТК (отдел технического контроля)
Стойки и трубопровод готовы | 0 |  |  | Стойки и трубопровод готовы
Сопровождение при подключении электронных блоков | 20 | Верещак Сергей Николаевич |  | Сопровождение при подключении электронных блоков
ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | ТМЦ на сборку электрического шкафа получено
Разметка монтажной панели под крепление блоков | 16 | Верещак Сергей Николаевич |  | Разметка монтажной панели под крепление блоков
Нарезка дин рейки по размерам | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Нарезка дин рейки по размерам
Крепление дин рейки на монтажную понель | 1 | Верещак Сергей Николаевич |  | Крепление дин рейки на монтажную понель
Установка электрических блоков | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установка электрических блоков
Сборка шкафа | 10 | Верещак Сергей Николаевич |  | Сборка шкафа
работы по контролю качества ОТК | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Работы по контролю качества ОТК (отдел технического контроля)
Коммутация блоков (подключение) | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Коммутация блоков (подключение)
Установка стоек | 16 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установка стоек
Установка трубопровода | 10.715 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установка трубопровода
Установка ёмкостей под воду | 5 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установка ёмкостей под воду
Установка водяных насосов | 6 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установка водяных насосов
Установка весов | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установка весов
Монтаж пневмосистемы | 14.285 | Верещак Сергей Николаевич |  | Монтаж пневмосистемы
Монтаж измерительных приборов | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Монтаж измерительных приборов
Подключение эл. Блоков | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Подключение эл. Блоков
Пракладка кабельканала | 7 | Верещак Сергей Николаевич |  | Пракладка кабельканала
Прокладка кабелей | 14.285 | Верещак Сергей Николаевич |  | Прокладка кабелей
Подключение шкафов автоматики | 16 | Верещак Сергей Николаевич |  | Подключение шкафов автоматики
Установка рабочего места поверителя | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установка рабочего места поверителя
Установка програмного обеспечения | 2 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установка програмного обеспечения
Установка ПО и настройка для ПУРС | 25 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установка ПО и настройка для ПУРС
Подобрать КД на тару ПУРС | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Подобрать КД (конструкторская документация) на тару ПУРС
Тара разработана | 0 |  |  | Тара разработана
Внести номенклатуру | 7.895 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Внести номенклатуру
Номенклатура внесена | 0 |  |  | Номенклатура внесена
Заказать тару | 7.895 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Заказать тару
Тара заказана | 0 |  |  | Тара заказана
Тара на складе | 0 |  |  | Тара на складе
Разработать аппликации для установки | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Разработать аппликации для установки
Аппликации разработаны | 0 |  |  | Аппликации разработаны
Подготовить файл для заказа | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Подготовить файл для заказа
файл подготовлен | 0 |  |  | Файл подготовлен
Заказать аппликации | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Заказать аппликации
Закупить аппликации | 8 |  |  | Закупить аппликации
Аппликации на складе | 0 |  |  | Аппликации на складе
Запуск установки | 16 | Верещак Сергей Николаевич |  | Запуск установки
Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска
Запуск прошол успешно | 0 |  |  | Запуск прошол успешно
Настройка оборудования (связь с ПК ) | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Настройка оборудования (связь с ПК )
Настройка связи с ДД | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Настройка связи с ДД
Настройка связи со средствами измерения | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Настройка связи со средствами измерения
Настройка шаровых кранов и задвижек (демонтаж монтаж, установка положения) | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Настройка шаровых кранов и задвижек (демонтаж монтаж, установка положения)
Настройка электомагнитных клапанов | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Настройка электомагнитных клапанов
Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования
Несоответствия устранены | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Несоответствия устранены
Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 24 | Верещак Сергей Николаевич |  | Общяя проверка герметичности установки (програмная )
Поиск и устранение негерметичности установки поверочной ПУРС | 16 | Верещак Сергей Николаевич |  | Поиск и устранение негерметичности установки поверочной ПУРС
Проверка магистрали на герметичность | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Проверка магистрали на герметичность
Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления
Установка герметична | 0 |  |  | Установка герметична
Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 24 | Верещак Сергей Николаевич |  | Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки
Установка готова к испытаниям | 0 |  |  | Установка готова к испытаниям
Изготовление паспорта и РЭ для ПУРС | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Изготовление паспорта и РЭ для ПУРС
Внести изменения в РЭ | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Внести изменения в РЭ
Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов
Документы подготовлены | 8 |  |  | Документы подготовлены
Проведение ПСИ | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Проведение ПСИ
Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ
Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП
Стенд прошол ПУИ успешно | 0 |  |  | Стенд прошол ПУИ успешно
Проверка соответствия СИ | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Проверка соответствия СИ
Проверка МХ | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Проверка МХ
Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ
Повторная проверка МХ Стенд № | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Повторная проверка МХ Стенд №
Стенд прошел проверку МХ успешно | 0 | Хозуян Иван Владимирович |  | Стенд прошел проверку МХ успешно
Составить акт по проверки МХ | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Составить акт по проверки МХ
Сдача установки представителю НИИР | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Сдача установки представителю НИИР
Устранение замечаний | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Устранение замечаний
Замечание устраненны | 0 | Хозуян Иван Владимирович |  | Замечание устраненны
Повторная сдача представителю НИИР | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Повторная сдача представителю НИИР
Установка сдана | 0 | Хозуян Иван Владимирович |  | Установка сдана
Выпуск установки поверочной через базу "1С" ERP | 8 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Выпуск установки поверочной через базу "1С" ERP
Подготовка места для упаковки установки | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Подготовка места для упаковки установки
Разборка установки | 40 | Верещак Сергей Николаевич |  | Разборка установки
Установить установку на основание тары | 16 | Верещак Сергей Николаевич |  | Установить установку на основание тары
Крепление установки к основанию тары | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Крепление установки к основанию тары
Упаковка перефирийных устройств | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Упаковка перефирийных устройств
Упаковка переходов | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Упаковка переходов
Упаковка установки конечная | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Упаковка установки конечная
Установка упакована и готогва к погрузке | 0 |  |  | Установка упакована и готогва к погрузке
Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Расчистка склада для вывоза установки на погрузку
Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки
Погрузка установки | 4 | Верещак Сергей Николаевич |  | Погрузка установки
Транспортивовка установки заказчику | 40 |  |  | Транспортивовка установки заказчику
Приезд в Мариуполь | 0 |  |  | Приезд в Мариуполь
ПНР Установки установки и обучение специалистов работе на ней | 40 | Верещак Сергей Николаевич |  | ПНР Установки установки и обучение специалистов работе на ней
работы проведены | 0 |  |  | Работы проведены
Подготовит акт обучения персонала | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Подготовит акт обучения персонала
корочки подготовлены | 0 |  |  | Корочки подготовлены
Выдать корочки по обучению | 16 | Верещак Сергей Николаевич |  | Выдать корочки по обучению
Подготовить акт приемки передачи оборудования | 15.385 | Верещак Сергей Николаевич |  | Подготовить акт приемки передачи оборудования
Заказ пассиватора | 1 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Заказ пассиватора
Пассиватор прибыл | 0 |  |  | Пассиватор прибыл
Закупить шину заземления | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Закупить шину заземления
Закупить РВД | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Закупить РВД
Закупить провод | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Закупить провод
Закупить наконечники | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Закупить наконечники
Закупить кран | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Закупить кран
Изготовить заземление | 8 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Изготовить заземление
Подготовка в командировку | 2 | Васильев Виталий Владимирович |  | Подготовка в командировку
Выезд в Мариуполь | 0 |  |  | Выезд в Мариуполь
Установить заземление | 2 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Установить заземление
Развернуть пневмозадвижки | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Развернуть пневмозадвижки
Закрепить шкаф управления | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Закрепить шкаф управления
Установить кран | 0.5 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Установить кран
Устранить ржавчину | 4 | Васильев Виталий Владимирович |  | Устранить ржавчину
Подключить компрессор | 1 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Подключить компрессор
Наладить работу прижимного устройства | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Наладить работу прижимного устройства
Вовращение в Ростов | 0 |  |  | Вовращение в Ростов
Изготовить переходы для резьбовых счетчиков | 20 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовить переходы для резьбовых счетчиков
Изготовить подставку на насосную группу | 50 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Изготовить подставку на насосную группу
Изготовить рабочий стол с защитным экраном | 60 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Изготовить рабочий стол с защитным экраном
Сделать экран из поликарбаната | 20 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Сделать экран из поликарбаната
Выез в командировку | 10 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Выез в командировку
Демонтаж прижимного | 20 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Демонтаж прижимного
Ремонт прижимного | 25 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Ремонт прижимного
Установить рабочий стол с экраном | 20 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Установить рабочий стол с экраном
Установить подставку на насосную группу | 29 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Установить подставку на насосную группу
Промывка системы 1 этап | 10 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Промывка системы 1 этап
Промывка системы 2 этап | 10 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Промывка системы 2 этап
Закрепить кабель-канал с розетками | 20 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Закрепить кабель-канал с розетками
Проверка и отладка метролога | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка и отладка метролога
Разработка Блока синхронизации | 5 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разработка Блока синхронизации
Разработка РЭ | 18 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разработка РЭ
Проверка установки после исправлений | 20 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка установки после исправлений
Проверка и отладка установки | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверка и отладка установки
Разбор обнаруженнных несоответствий | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разбор обнаруженнных несоответствий
Поиск НТД методик поверки | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Поиск НТД методик поверки
Подготовка ответов на вопросы заказчика | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка ответов на вопросы заказчика
Вызов поверителя | 0 |  |  | Вызов поверителя
Выезд в командировку | 10 | Васильев Виталий Владимирович |  | Выезд в командировку
Демонтаж раструба | 11 | Васильев Виталий Владимирович |  | Демонтаж раструба
Демонтаж эталонных счетчиков | 15 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Демонтаж эталонных счетчиков
Демонтаж прямых участков | 18 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Демонтаж прямых участков
Демонтаж малого бака | 12 | Васильев Виталий Владимирович |  | Демонтаж малого бака
Демонтаж весового устройства | 13 | Васильев Виталий Владимирович |  | Демонтаж весового устройства
Демонтаж рабочего стола | 8 | Васильев Виталий Владимирович |  | Демонтаж рабочего стола
Сборка прямых участков Dn15-Dn50 | 10 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сборка прямых участков Dn15-Dn50
Сборка прямых участков Dn80-Dn150 | 12 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сборка прямых участков Dn80-Dn150
Подключение разеток и НПКи | 20 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Подключение разеток и НПКи
Закупка ТМЦ | 10 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка ТМЦ
Сварные работы доработка раструба | 30 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварные работы доработка раструба
Слесарные работы доработка раструба | 25 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы доработка раструба
Сварные работы прямые участок (доработка) | 20 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварные работы прямые участок (доработка)
Токарные работы прямых участков | 1 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Токарные работы прямых участков
Слесарные работы прямые участки (доработка в командировке) | 15 | Васильев Виталий Владимирович |  | Слесарные работы прямые участки (доработка в командировке)
Слесарные работы по изготовлению прямых учасков | 40 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы по изготовлению прямых учасков
Доработка малых весов ( сварочные работ) | 10 | Царёв Даниил Валериевич |  | Доработка малых весов ( сварочные работ)
Сварные работы прямые участки от 25 до 65 мм | 23 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварные работы прямые участки от 25 до 65 мм
Доработка малых весов (слесарные работ) | 0 | Братан Никита Федорович |  | Доработка малых весов (слесарные работ)
Выезд в командировку установка сгона | 15 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Выезд в командировку установка сгона
Установка прямых участков | 20 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Установка прямых участков
Установка малых весов | 10 | Васильев Виталий Владимирович |  | Установка малых весов
Установка раструба | 1 | Васильев Виталий Владимирович |  | Установка раструба
Установка НПКИ и блока питания 3В | 15 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Установка НПКИ и блока питания 3В
Установка эталонного расходомера Взлет | 2 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Установка эталонного расходомера Взлет
Работа метролога к проведению поверки | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Работа метролога к проведению поверки
Работа метролога в командировке | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Работа метролога в командировке
Проработка информации РЭ с учетом изменений ПО | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проработка информации РЭ с учетом изменений ПО
Токарная работа , расточка фланцев и труб | 24 | Пелих Юрий Викторович |  | Токарная работа , расточка фланцев и труб
Слесарные работы, нарезка резьб | 10 | Ткаченко Владимир Витальевич |  | Слесарные работы, нарезка резьб
ТМЦ Проверка | 20 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | ТМЦ Проверка
Поиск материала | 5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Поиск материала
Выезд в командировку | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Выезд в командировку
Отрезка металла | 16 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Отрезка металла
Сварочные работы ( изготовление прямых участков) | 40 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварочные работы ( изготовление прямых участков)
Слесарные работы ( зачистка прямых участков) | 40 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы ( зачистка прямых участков)
Токарные работы по изготовлению ПУ для фильтра | 18 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Токарные работы по изготовлению ПУ для фильтра
Токарные работы, расточка фланцев под ласточкин хвост | 40 | Пелих Юрий Викторович |  | Токарные работы, расточка фланцев под ласточкин хвост
Токарные работы ( расточка трубы Ф 160мм) | 8 | Синджихов Владимир Христофорович |  | Токарные работы ( расточка трубы Ф 160мм)
Фрезерование деталей | 16 | Скибин Сергей Александрович |  | Фрезерование деталей
Изготовление на ЧПУ держателей | 8 | Кичевой Алексей Владимирович |  | Изготовление на ЧПУ держателей
Подготовка ПМИ | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка ПМИ
Доработка ПО веса импульса | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Доработка ПО веса импульса
Монтаж фильтра на установку | 16 | Васильев Виталий Владимирович |  | Монтаж фильтра на установку
Доработка ПО | 30.5 | Резников Роман Павлович |  | Доработка ПО
Установка клемной колодки | 16 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Установка клемной колодки
Разработка КД ( фильтр,прокладки) | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка КД (конструкторская документация) ( фильтр, прокладки)
Установка шкива для компрессора | 5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Установка шкива для компрессора
Сдача установки | 6 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сдача установки
Подписание акта | 3 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подписание акта
Вовращение в Ростов | 8 |  |  | Вовращение в Ростов
Подготовка презентации по завершению проекта | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Запланировать совещание по закрытию проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Запланировать совещание по закрытию проекта
Совещание проведено | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Совещание проведено
Проект закончен | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Проект закончен
Начало проекта | 0 |  | Изготовление СПУ-7 Брянск | Начало проекта
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Дука Вячеслав Викторович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Проведение совещаний с проектной группой 1 | 1 | Дука Вячеслав Викторович |  | Проведение совещаний с проектной группой 1
Подготовка отчета по заработной плате 1 | 4 | Дука Вячеслав Викторович |  | Подготовка отчета по заработной плате 1
Оформить и выпустить распоряжение | 1 | Дука Вячеслав Викторович |  | Оформить и выпустить распоряжение
Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 2 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Планрование проекта | 4 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович |  | Планрование проекта
Формирование окончательного плана проекта | 2 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович |  | Формирование окончательного плана проекта
Составление ДДС | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составление ДДС
Расценка стоимости работ | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расценка стоимости работ
Расчет бюджета проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет премий по проекту | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет премий по проекту
Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Отправить запрос на получения заключения о ЭО
ЭО получено | 0 |  |  | ЭО получено
Запланировать совещание по защите плана проекта | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович |  | Запланировать совещание по защите плана проекта
Защита плана проекта | 1 |  |  | Защита плана проекта
Оформление приказа на проект | 0.5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Оформление приказа на проект
Согласование приказа на проект | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Согласование приказа на проект
Приказ согласован | 0 |  |  | Приказ согласован
Провести установочное совещание | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович |  | Провести установочное совещание
Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки
Проработать спецификацию | 9 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Проработать спецификацию
Спецификация получена | 0 |  |  | Спецификация получена
Составления заказов на закупку | 125 | Гонджиян Яна Игоревна |  | Составления заказов на закупку
Закупка комплектующих (1 этап) | 12.8 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка комплектующих (1 этап)
Закупка комплектующих (2 этап) | 8 | Любченко Оксана Николаевна |  | Закупка комплектующих (2 этап)
Закупка комплектующих (3 этап) | 8 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Закупка комплектующих (3 этап)
Закупка комплектующих (4 этап) | 32 | Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна |  | Закупка комплектующих (4 этап)
Закупка комплектующих (5 этап) | 8 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка комплектующих (5 этап)
Закупка комплектующих (6 этап) | 5 | Донцова Анна Егоровна |  | Закупка комплектующих (6 этап)
Закупка комплектующих (7 этап) | 12 | Донцова Анна Егоровна, Пожидаева Марина Васильевна |  | Закупка комплектующих (7 этап)
Закупка комплектующих (8 этап) | 5 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна |  | Закупка комплектующих (8 этап)
Закупка комплектующих (9 этап) | 24 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка комплектующих (9 этап)
Составления заказов на закупку (этап2) | 40 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составления заказов на закупку (этап2)
Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | Коржов Дмитрий Владимирович |  | Закупка комплектующих (10 этап)
Закупка комплектующих (11 этап) | 152.38 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка комплектующих (11 этап)
Закупка комплектующих (12 этап) | 20 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна |  | Закупка комплектующих (12 этап)
Введение таблицы закупок | 434.74 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна |  | Введение таблицы закупок
Сопла | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Сопла
Металл каркаса/труба | 4 |  |  | Металл каркаса/труба
Пластик | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Пластик
Электроника | 184 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Электроника
ДД | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | ДД
Компрессор 24ВФ | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Компрессор 24ВФ
Токарные изделия | 160 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Токарные изделия
Слесарные детали | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Слесарные детали
Краны | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Краны
ДТ | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | ДТ
Счетчики | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Счетчики
Прочее | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Прочее
Сверка поступления | 124.445 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна |  | Сверка поступления
Проверка комплектующих при получении | 160 | Гонджиян Яна Игоревна |  | Проверка комплектующих при получении
Этап 1 | 40 | Маковецкий Эдуард Юрьевич |  | Этап 1
Проверка чертежей | 24 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Проверка чертежей
Проверка чертежей (2 этап) | 24 | Ермаков Илья Николаевич |  | Проверка чертежей (2 этап)
Проверка материала | 320 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Проверка материала
Расчистка участака для нового оборудования | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Расчистка участака для нового оборудования
уборка и покраска полов | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Уборка и покраска полов
Сборка шкафов и растановка нового оборудования | 24 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Сборка шкафов и растановка нового оборудования
Поступление комплектующих на каркас | 0 |  |  | Поступление комплектующих на каркас
Нарезка метала на каркас и детали | 16 | Царёв Даниил Валериевич |  | Нарезка метала на каркас и детали
Сварка стоик под СПУ-7 | 28.5717 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка стоик под СПУ-7
Сварка трубопровода | 120 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка трубопровода
Слесарные работы | 112 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы
работы по контролю качества ОТК | 80 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Работы по контролю качества ОТК (отдел технического контроля)
Покарска трубопровода 1 | 8 | Кузин Сергей Александрович |  | Покарска трубопровода 1
Покраска трубопровода 3 этап | 8 | Кузин Сергей Александрович |  | Покраска трубопровода 3 этап
Гибка кронштейнов и коробов | 8 |  |  | Гибка кронштейнов и коробов
Зачистка каркаса СПУ-7 перед покраской | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович |  | Зачистка каркаса СПУ-7 перед покраской
Покраска каркаса 1 этап | 8 | Кузин Сергей Александрович |  | Покраска каркаса 1 этап
Покраска каркаса 2 этап | 8 | Кузин Сергей Александрович |  | Покраска каркаса 2 этап
Покраскаа каркаса 3 этап | 8 | Кузин Сергей Александрович |  | Покраскаа каркаса 3 этап
Калибровка резьб после покраски | 2 |  |  | Калибровка резьб после покраски
Фрезировкаа фланцев | 24 |  |  | Фрезировкаа фланцев
Зачистка фланцев после фрезировки | 16 |  |  | Зачистка фланцев после фрезировки
Контроль сварочных работ | 96 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Контроль сварочных работ
Стойки готовы | 0 |  |  | Стойки готовы
Комплектующие получены | 3 | Верещак Сергей Николаевич |  | Комплектующие получены
Пайка кранов | 16 | Пуличев Евгений Викторович |  | Пайка кранов
Сборка и заготовка деталей на магистраль | 8 | Верещак Сергей Николаевич |  | Сборка и заготовка деталей на магистраль
Пайка магистрали раструб | 9.8467 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Пайка магистрали раструб
Пайка магистрали тройник | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Пайка магистрали тройник
Пайка магистрали коллектор сопел входной | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Пайка магистрали коллектор сопел входной
Пайка магистрали коллектор сопел выходной | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Пайка магистрали коллектор сопел выходной
Пайка магистрали Шина счетчиков | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Пайка магистрали Шина счетчиков
Пайка магистрали Уголок 50 | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Пайка магистрали Уголок 50
Подгонка магистрали | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Подгонка магистрали
Сборка шаровых кранов | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Сборка шаровых кранов
Сборка магистрали конечная | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Сборка магистрали конечная
Пайка и сборка магистрали на второй ярус | 16 | Верещак Сергей Николаевич |  | Пайка и сборка магистрали на второй ярус
Сборка сопел | 6 | Верещак Сергей Николаевич |  | Сборка сопел
работы по контролю качества ОТК | 8 |  |  | Работы по контролю качества ОТК (отдел технического контроля)
Магистраль готова | 0 |  |  | Магистраль готова
Сопровождение при подключении электронных блоков | 8 | Дука Вячеслав Викторович |  | Сопровождение при подключении электронных блоков
ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 3.5 |  |  | ТМЦ на сборку электрического шкафа получено
Разметка монтажной панели под крепление блоков | 4 | Дука Вячеслав Викторович |  | Разметка монтажной панели под крепление блоков
Сверление монтажной панелей | 4 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Сверление монтажной панелей
Нарезка дин рейки по размерам | 8 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Нарезка дин рейки по размерам
Крепление дин рейки на монтажную понель | 8 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Крепление дин рейки на монтажную понель
Установка электрических блоков | 58 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Установка электрических блоков
Сборка шкафа | 66 | Двораковский Альберт Олегович |  | Сборка шкафа
работы по контролю качества ОТК | 8 |  |  | Работы по контролю качества ОТК (отдел технического контроля)
Коммутация блоков (подключение) | 4 | Двораковский Альберт Олегович |  | Коммутация блоков (подключение)
Подготовка чертежей под раскрой | 3 | Верещак Сергей Николаевич |  | Подготовка чертежей под раскрой
Проверка габаритных размеров панелей (Образмерка) | 2 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Проверка габаритных размеров панелей (Образмерка)
Поиск изготовителя панелей | 2 | Верещак Сергей Николаевич |  | Поиск изготовителя панелей
Образмерка изготовителя | 3 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Образмерка изготовителя
Согласовать счет | 2 | Верещак Сергей Николаевич |  | Согласовать счет
Изготовление панелей | 16 |  |  | Изготовление панелей
Подгонка МДФ панелей верх | 1 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Подгонка МДФ панелей верх
Подгонка МДФ панелей низ | 1 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Подгонка МДФ панелей низ
Установить панели МДФ | 2 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Установить панели МДФ
Очистка МДФ палелей (спиртом ) | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Очистка МДФ палелей (спиртом )
Наклейка апликаций и табличек паспортных | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Наклейка апликаций и табличек паспортных
Установка обшита панелями | 0 |  |  | Установка обшита панелями
Произвести сборку переходников | 24 | Дука Вячеслав Викторович |  | Произвести сборку переходников
Сборка окончена | 0 |  |  | Сборка окончена
Дробиструйка переходников | 16 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович |  | Дробиструйка переходников
Покраска переходников | 8 | Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич |  | Покраска переходников
Подобрать КД на тару СПУ-5 | 2 | Хаишбашян Алексей Левонович |  | Подобрать КД (конструкторская документация) на тару СПУ-5
Тара разработана | 0 |  |  | Тара разработана
Внести номенклатуру | 1 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Внести номенклатуру
Номенклатура внесена | 0 |  |  | Номенклатура внесена
Заказать тару | 2 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Заказать тару
Тара заказана | 0 |  |  | Тара заказана
Тара на складе | 0 |  |  | Тара на складе
Разработать аппликации для установки | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработать аппликации для установки
Аппликации разработаны | 0 |  |  | Аппликации разработаны
Подготовить файл для заказа | 1 | Дука Вячеслав Викторович |  | Подготовить файл для заказа
файл подготовлен | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | Файл подготовлен
Заказать аппликации | 2 | Дука Вячеслав Викторович |  | Заказать аппликации
Закупить аппликации | 1 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Закупить аппликации
Аппликации на складе | 0 |  |  | Аппликации на складе
Запуск установки | 0 |  |  | Запуск установки
Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 9 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска
Запуск прошол успешно | 0 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Запуск прошол успешно
Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0.5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Настройка оборудования (связь с ПК )
Настройка связи с ДД | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Настройка связи с ДД
Настройка связи со средствами измерения | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Настройка связи со средствами измерения
Настройка шаровых кранов сопел (демонтаж монтаж, установка положения) | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Настройка шаровых кранов сопел (демонтаж монтаж, установка положения)
Настройка шаровых кранов струйных СГ (демонтаж монтаж, установка положения) | 1.5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Настройка шаровых кранов струйных СГ (демонтаж монтаж, установка положения)
Настройка электомагнитных клапанов | 2.5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Настройка электомагнитных клапанов
Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования
Несоответствия устранены | 0 | Верещак Сергей Николаевич |  | Несоответствия устранены
Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 1 | Верещак Сергей Николаевич |  | Общяя проверка герметичности установки (програмная )
Поиск и устранение негерметичности установки поверочной СПУ-7 | 2 | Верещак Сергей Николаевич |  | Поиск и устранение негерметичности установки поверочной СПУ-7
Проверка магистрали на герметичность | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Проверка магистрали на герметичность
Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления
Устранение негерметичности магистрали | 5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Устранение негерметичности магистрали
Установка герметична | 0 |  |  | Установка герметична
Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки
Установка готова к испытаниям | 0 |  |  | Установка готова к испытаниям
Установка програмного обеспечения на ПК и адоптация под Windows 10 | 0.5 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Установка програмного обеспечения на ПК и адоптация под Windows 10
Отладка ПО на оборудовании стенда | 19.5 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Отладка ПО на оборудовании стенда
Изготовление паспорта и РЭ для СПУ-5 | 7.9333 | Ворошина Елена Владимировна |  | Изготовление паспорта и РЭ для СПУ-5
Внести изменения в РЭ | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести изменения в РЭ
Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов
Документы подготовлены | 1 |  |  | Документы подготовлены
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ | 12 |  |  | Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ
Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ
Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 4 | Дука Вячеслав Викторович |  | Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП
Стенд прошол ПУИ успешно | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | Стенд прошол ПУИ успешно
Составить акт о пригодности оборудования | 1.5 | Дука Вячеслав Викторович |  | Составить акт о пригодности оборудования
Акт о пригодности выписан (отписаться заказчику о приемке) | 0 | Дука Вячеслав Викторович |  | Акт о пригодности выписан (отписаться заказчику о приемке)
Проверка соответствия СИ | 32 |  |  | Проверка соответствия СИ
Проверка МХ | 8 | Хозуян Иван Владимирович |  | Проверка МХ
Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 4 | Хозуян Иван Владимирович |  | Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ
Повторная проверка МХ Стенд № | 4 | Хозуян Иван Владимирович |  | Повторная проверка МХ Стенд №
Стенд прошел проверку МХ успешно | 0 |  |  | Стенд прошел проверку МХ успешно
Составить акт по проверки МХ | 1 | Хозуян Иван Владимирович |  | Составить акт по проверки МХ
Акт подписан | 0 |  |  | Акт подписан
Разборка установки | 16 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Разборка установки
Выпуск установки поверочной через базу "1С" ERP | 3 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович, Раскатов Леонид Владимирович |  | Выпуск установки поверочной через базу "1С" ERP
Подготовка места для упаковки установки | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Подготовка места для упаковки установки
Установить установку на основание тары | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Установить установку на основание тары
Крепление установки к основанию тары | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Крепление установки к основанию тары
Упаковка перефирийных устройств | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Упаковка перефирийных устройств
Упаковка переходов | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Упаковка переходов
Упаковка установки конечная | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Упаковка установки конечная
Установка упакована и готогва к погрузке | 0 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Установка упакована и готогва к погрузке
Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Расчистка склада для вывоза установки на погрузку
Погрузка установки | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Погрузка установки
Транспортивовка установки заказчику | 120 |  |  | Транспортивовка установки заказчику
Установка загружена и отправлена заказчику | 0 |  |  | Установка загружена и отправлена заказчику
Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 2 | Дука Вячеслав Викторович |  | Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки
Подготовка и сборка инструментов для монтажа | 2 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Подготовка и сборка инструментов для монтажа
Отправка инструментов | 1 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Отправка инструментов
Отправка работников на ШМ | 16 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Отправка работников на ШМ
Проживания работников на время сборки СПУ 7 | 60 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Проживания работников на время сборки СПУ 7
перелёт работников к месту постоянной работы | 24 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Перелёт работников к месту постоянной работы
Отправка работников на ПНР | 12 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Отправка работников на ПНР
проживание работников на время ПНР | 55 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Проживание работников на время ПНР
перелёт к основному месту работы | 8 |  |  | Перелёт к основному месту работы
Установка заказчику поступила | 80 |  |  | Установка заказчику поступила
Приезд в Брянск ШМ | 0 |  |  | Приезд в Брянск ШМ
ШМ установки | 149.6333 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | ШМ установки
работы проведены | 0 |  |  | Работы проведены
Приезд в Брянск для проведение ПНР | 0 |  |  | Приезд в Брянск для проведение ПНР
ПНР (проверка на герметичность) | 26.6667 | Верещак Сергей Николаевич |  | ПНР (проверка на герметичность)
ПНР (монтаж лотков) | 26.6667 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | ПНР (монтаж лотков)
Работа с программистом (удаленно) | 24 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Работа с программистом (удаленно)
Работы окончены | 0 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Работы окончены
Оправка инструментов на произвоство | 0.5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Оправка инструментов на произвоство
Возвращение в Ростов-на-Дону | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Возвращение в Ростов-на-Дону
Закупка материалов 1 | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка материалов 1
Нарезка труб | 10 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Нарезка труб
Токарные работы | 15 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Токарные работы
Сварочные работы | 20 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварочные работы
Слесарные работы | 20 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы
Дробиструйные работы | 10 | Козлов Сергей Иванович |  | Дробиструйные работы
Малярные работы | 10 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Малярные работы
Составление ДДС | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составление ДДС
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Работы по проекту ( устранения замечаний) | 40 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Работы по проекту ( устранения замечаний)
Составление списка устранений (комплектующие) | 6 | Верещак Сергей Николаевич |  | Составление списка устранений (комплектующие)
Составлени списка устранений (комплектующие) | 6 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Составлени списка устранений (комплектующие)
Проверка ОТК | 0 |  |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Отправка в Брянск | 0 |  |  | Отправка в Брянск
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Подготовить переходники | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подготовить переходники
Сварить втулку | 2 | Царёв Даниил Валериевич |  | Сварить втулку
Выезд в командировку | 8 |  |  | Выезд в командировку
Доработка ПО | 5 | Резников Роман Павлович |  | Доработка ПО
Выезд в командтровку | 1 |  |  | Выезд в командтровку
Замена клапана | 3 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Замена клапана
Проверка установки на работоспособность | 20 | Резников Роман Павлович |  | Проверка установки на работоспособность
Сдача установки | 1 | Резников Роман Павлович |  | Сдача установки
Подписание акта | 0.5 | Резников Роман Павлович |  | Подписание акта
Возвращение в Ростов-на-Дону | 0 | Резников Роман Павлович |  | Возвращение в Ростов-на-Дону
Подготовка презентации по завершению проекта | 5 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Запланировать совещание по закрытию проекта | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Запланировать совещание по закрытию проекта
Совещание проведено | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Совещание проведено
Акты подписаны | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Акты подписаны
Проект закончен | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Проект закончен
Планирование | 0 |  | Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование
Провести установочное совещание | 1 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Провести установочное совещание
Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджетов по проектам, корректировка.
Расчёт экономической эффективности проекта | 0 | Гапонова Ксения Святославовна |  | Расчёт экономической эффективности проекта
Защита проекта | 1 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Защита проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
ТЗ на стенд | 32 | Проскурин Юрий Николаевич |  | ТЗ на стенд
ТЗ разработано | 0 |  |  | ТЗ разработано
Совет по качеству (ТЗ на стенд) | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству (ТЗ на стенд)
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (ТЗ на стенд) | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович |  | Выпуск протокола по результатам совета по качеству (ТЗ на стенд)
Проработка конструкции ложементов для установки счётчиков в климат-камеру, выбор технического решения | 32 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Проработка конструкции ложементов для установки счётчиков в климат-камеру, выбор технического решения
Разработка КД на ложементы | 32 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на ложементы
Проведение НК | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Проведение НК
Корректировка КД после НК | 3 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) после НК
Заказать раскрой из KOMATEX для ложементов | 1.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Заказать раскрой из KOMATEX для ложементов
Закупка раскроя для ложементов | 0 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка раскроя для ложементов
Ожидание поставки раскроя ложементов | 160 |  |  | Ожидание поставки раскроя ложементов
Раскрой на лоэжементы поступил на склад | 0 |  |  | Раскрой на лоэжементы поступил на склад
Сборка ложементов | 0 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Сборка ложементов
Ложементы собраны | 0 |  |  | Ложементы собраны
Разработка КД на полки КК | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на полки КК
Заказ материала и раскроя на полки | 2.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Заказ материала и раскроя на полки
Ожидание материала на полки | 160 |  |  | Ожидание материала на полки
Материал для полок поступил на склад | 0 |  |  | Материал для полок поступил на склад
Контроль сборки полок. | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Контроль сборки полок.
Порезка труб на полки | 10 | Козлов Сергей Иванович |  | Порезка труб на полки
Сборка/сварка полок | 5 | Андони Андрей Васильевич |  | Сборка/сварка полок
Разработка варианта с выдвижными полками (Проработка вариантов) | 24 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка варианта с выдвижными полками (Проработка вариантов)
Полки изготовлены | 0 |  |  | Полки изготовлены
Доработка полок под телескопические направляющие (уменьшение ширины) | 30 | Ткаченко Владимир Витальевич |  | Доработка полок под телескопические направляющие (уменьшение ширины)
Сварка полок после доработок | 25 | Андони Андрей Васильевич |  | Сварка полок после доработок
Разработать ложемент для установки УЗ датчиков (100шт.) | 32 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработать ложемент для установки УЗ датчиков (100шт.)
Заказать раскрой на ложемент для датчиков | 2.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Заказать раскрой на ложемент для датчиков
Закупка раскроя на ложементы УЗД | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка раскроя на ложементы УЗД
Закупка комплектующих | 2 | Пожидаева Марина Васильевна |  | Закупка комплектующих
Ожидание поступления раскроя для ложемента УЗД | 160 |  |  | Ожидание поступления раскроя для ложемента УЗД
Раскрой ложемента УЗД поступил на склад | 0 |  |  | Раскрой ложемента УЗД поступил на склад
Сборка ложемента УЗД | 0 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Сборка ложемента УЗД
Ложемент собран | 0 |  |  | Ложемент собран
Разработка КД на штуцеры подключения к счётчикам | 32 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на штуцеры подключения к счётчикам
Заказ штуцеров подключения в производство (Первая партия 5 шт.) | 1 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Заказ штуцеров подключения в производство (Первая партия 5 шт.)
Изготовление деталей (токарная обработка) (5шт.) | 10 | Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович |  | Изготовление деталей (токарная обработка) (5шт.)
Фрезеровка деталей (5шт.) | 10 | Кисляков Александр Александрович |  | Фрезеровка деталей (5шт.)
Сварка тройников (5шт.) | 5 | Андони Андрей Васильевич |  | Сварка тройников (5шт.)
Штуцеры подключения изготовлены | 0 |  |  | Штуцеры подключения изготовлены
Выбор БРС для подключения счётчика к пневмолинии | 1.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выбор БРС для подключения счётчика к пневмолинии
Выбор телескопических направляющих | 6.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выбор телескопических направляющих
Разработка кронштейнов крепления направляющих | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка кронштейнов крепления направляющих
Доработка полок КК (КД) | 12 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Доработка полок КК (КД (конструкторская документация))
Установка кронштейнов в КК | 24 |  |  | Установка кронштейнов в КК
Монтаж полок на телескопические направляющие | 8 |  |  | Монтаж полок на телескопические направляющие
КК собрана | 0 |  |  | КК собрана
Компоненты климат-камеры изготовлены | 0 |  |  | Компоненты климат-камеры изготовлены
Разработка 3D модели на стенд | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка 3D модели на стенд
Выбор комплектующих для стенда (краны, трубки, фитинги, фильтры… CAMOZZI) | 23.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выбор комплектующих для стенда (краны, трубки, фитинги, фильтры… CAMOZZI)
Внесение недостающих комплектующих в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение недостающих комплектующих в "1С"
оформление заказа на комплектующие стенда (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Оформление заказа на комплектующие стенда (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN)
Закупка комплектующих (сгоны, винты, гайки, шайбы) | 6 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Закупка комплектующих (сгоны, винты, гайки, шайбы)
Закупка комплектующих (CAMOZZI, приводы NEPTUN) | 3 | Донцова Анна Егоровна |  | Закупка комплектующих (CAMOZZI, приводы NEPTUN)
Ожидание закупки комплектующих (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 392 |  |  | Ожидание закупки комплектующих (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN)
Проверка комплектующих | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Проверка комплектующих
Комплектующие (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) поступили на склад
Разработка КД на стенд монтажный | 20 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на стенд монтажный
КД на стенд разработана | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на стенд разработана
Заказать материал и раскрой на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Заказать материал и раскрой на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны)
Закупка материала и раскроя на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 2 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка материала и раскроя на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны)
Закупка материалов | 2 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Закупка материалов
Перерасчёт ДДС для увеличения бюджета проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Перерасчёт ДДС для увеличения бюджета проекта
контроль лимита по проекту по зДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по зДС
Расчёт бюджета с учётом нового ТЗ, согласование, выпуск приказа | 5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Расчёт бюджета с учётом нового ТЗ, согласование, выпуск приказа
Ожидание поступления материалов и раскроя каркаса стенда | 120 |  |  | Ожидание поступления материалов и раскроя каркаса стенда
Материалы и раскрой поступил на склад | 0 |  |  | Материалы и раскрой поступил на склад
Выдача КД в производство | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выдача КД (конструкторская документация) в производство
Порезка труб на каркас стенда | 10 | Кейвомяги Михаил Игоревич |  | Порезка труб на каркас стенда
Сборка-сварка каркаса стенда | 10 | Андони Андрей Васильевич, Карасев Юрий Егорович |  | Сборка-сварка каркаса стенда
Покраска стенда | 15 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Покраска стенда
Сборка стенда (каркас, листы), транспортировка стенда на склад | 30 | Ткаченко Владимир Витальевич |  | Сборка стенда (каркас, листы), транспортировка стенда на склад
Каркас стенда изготовлен | 0 |  |  | Каркас стенда изготовлен
Заказать в производстве 21 датчик давления BP10 | 1 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Заказать в производстве 21 датчик давления BP10
ДД изготовлены | 0 |  |  | ДД изготовлены
Сборка кранов со сгонами | 17 | Добровольский Дмитрий Дмитриевич |  | Сборка кранов со сгонами
Сборка ложементов | 17 | Андронов Николай Леонидович |  | Сборка ложементов
Сопровождение производства | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Сопровождение производства
Стенд монтажный собран | 0 |  |  | Стенд монтажный собран
Компановка рабочего места. Разработка 3D модели на рабочее место (расположение стола с блоками автоматики и задатчиками давления). Оформление КД | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Компановка рабочего места. Разработка 3D модели на рабочее место (расположение стола с блоками автоматики и задатчиками давления). Оформление КД (конструкторская документация)
Разработка КД завершена | 0 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) завершена
внесение недостающих комплектующих в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение недостающих комплектующих в "1С"
Оформление заявки на компоненты рабочего места (Рабочий стол) | 1 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Оформление заявки на компоненты рабочего места (Рабочий стол)
Закупка рабочего стола | 3 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Закупка рабочего стола
Ожидание закупки компонентов рабочего места | 80 |  |  | Ожидание закупки компонентов рабочего места
Компоненты поступили на склад | 0 |  |  | Компоненты поступили на склад
подобрать и согласовать ПК для стенда с Горбатенко | 1 | Гасанов Александр Иванович, Горбатенко Сергей Александрович |  | Подобрать и согласовать ПК для стенда с Горбатенко
Закупить ПК и необходимую технику для работы стенда | 7 | Горбатенко Сергей Александрович |  | Закупить ПК и необходимую технику для работы стенда
Ожидание поставки ПК | 80 |  |  | Ожидание поставки ПК
Компьютер поступил на склад | 0 |  |  | Компьютер поступил на склад
Сопровождение производства | 32 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Сопровождение производства
Сборка рабочего места завершена | 0 |  |  | Сборка рабочего места завершена
Сборка пневматических линий стенда | 0 | Андронов Николай Леонидович, Добровольский Дмитрий Дмитриевич |  | Сборка пневматических линий стенда
Сборка пневматических линий стенда завершена | 0 |  |  | Сборка пневматических линий стенда завершена
Определить состав метрологического оборудования | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Определить состав метрологического оборудования
Заказать все средства поверки ДД, ДТ (Задатчик давления ЭЛМЕТРО и эталонный датчик температуры LTA) | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Заказать все средства поверки ДД, ДТ (Задатчик давления ЭЛМЕТРО и эталонный датчик температуры LTA)
Ожидание поставки средств поверки ДД, ДТ | 912 |  |  | Ожидание поставки средств поверки ДД, ДТ
Комплектующие средства поверки ДД, ДТ поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие средства поверки ДД, ДТ поступили на склад
Метрологическое оборудование готово к работе | 0 |  |  | Метрологическое оборудование готово к работе
Актуализация КД (Внесение изменений в общую сборку) | 29 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Актуализация КД (конструкторская документация) (Внесение изменений в общую сборку)
Разработать технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 6 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработать технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H
Разработка спецификации | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка спецификации
Доработка технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 6 | Карташев Константин Валерьевич |  | Доработка технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H
Внесение изменений в спецификации | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Внесение изменений в спецификации
Схема разработана | 0 |  |  | Схема разработана
Выбор приводов кранов для стенда | 3 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Выбор приводов кранов для стенда
Проработка и составление предварительной спецификации комплектующих | 10 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Проработка и составление предварительной спецификации комплектующих
Преварительная проработка компановки шкафа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Преварительная проработка компановки шкафа
Разработать электрическую принципиальную схему (Автоматика для калибровки ДД, автоматика для поверки ДТ, автоматика для ПСИ | 25 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать электрическую принципиальную схему (Автоматика для калибровки ДД, автоматика для поверки ДТ, автоматика для ПСИ
Подобрать необходимое оборудование, сформировать спецификацию для закупки | 5 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подобрать необходимое оборудование, сформировать спецификацию для закупки
Разработать габаритный чертеж шкафа АСУ | 18 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать габаритный чертеж шкафа АСУ
Разработать схему электрических соединений | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать схему электрических соединений
Внесение недостающих комплектующих в "1С" | 5 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение недостающих комплектующих в "1С"
Заказать оборудование АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Заказать оборудование АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой
Сборка модулей МПКИ (Монтаж материнских плат МПКИ, монтаж модульных плат МПКИ) | 40 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка модулей МПКИ (Монтаж материнских плат МПКИ, монтаж модульных плат МПКИ)
Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой
занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги)
Ожидание поступления комплектующих АСУ для стенда | 120 |  |  | Ожидание поступления комплектующих АСУ для стенда
Комплектующие АСУ для стенда поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие АСУ для стенда поступили на склад
Формирование спецификации шкафа силового, шкафа автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование спецификации шкафа силового, шкафа автоматики
Корректировка электрической принципиальной шкафа автоматики | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Корректировка электрической принципиальной шкафа автоматики
Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики
Получение комплектующих и предоставление на сборку | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Получение комплектующих и предоставление на сборку
Сопровождение сборки стенда | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение сборки стенда
Подбор и заказ доп. комплектующих | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подбор и заказ доп. комплектующих
Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (12 компл.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Формирование КД (конструкторская документация) и заявок на комплектующие МПКИ (12 компл.)
Подбор комплектующих | 4 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Подбор комплектующих
Пуско-наладочные работы по материнским платам (12 шт.) | 24 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пуско-наладочные работы по материнским платам (12 шт.)
Пуско-наладочные работы по измерительным платам (36 шт.) | 36 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пуско-наладочные работы по измерительным платам (36 шт.)
Сборка МПКИ (12 шт.) | 12 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Сборка МПКИ (12 шт.)
Калибровка МПКИ (12 шт.) | 12 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Калибровка МПКИ (12 шт.)
Монтаж материнских плат МПКИ | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж материнских плат МПКИ
Монтаж модульных плат МПКИ | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж модульных плат МПКИ
Ремонт платы коммутатора (протокол 051_О_010) | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Ремонт платы коммутатора (протокол 051_О_010)
Настройка модулей для стенда | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настройка модулей для стенда
Внесение недостающих номенклатур | 5 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение недостающих номенклатур
Закупка комплектующих МПКИ | 6 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Закупка комплектующих МПКИ
Закупка кронштейнов камеры | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка кронштейнов камеры
Закупка направляющих. Оформление замены бракованной направляющей | 16 | Короткова Валентина Викторовна |  | Закупка направляющих. Оформление замены бракованной направляющей
Закупка крепежа | 8 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Закупка крепежа
Контроль поставки эталонного оборудования | 3 | Донцова Анна Егоровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Контроль поставки эталонного оборудования
Закупка клеммников и кабелей | 3 | Любченко Оксана Николаевна |  | Закупка клеммников и кабелей
Закупка комплектующих АСУ | 1 | Пожидаева Марина Васильевна |  | Закупка комплектующих АСУ
Сборка шкафа АСУ | 32 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Сборка шкафа АСУ
Пайка приводов и линий ДД | 40 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Пайка приводов и линий ДД
подключение приводов и ДД в шкаф | 16 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич |  | Подключение приводов и ДД в шкаф
монтаж коммутационных плат, пайка кабелей | 16 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Монтаж коммутационных плат, пайка кабелей
Подключение КК к сети, устранение неисправностей | 16 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Подключение КК к сети, устранение неисправностей
Сборка пневматических линий подключения воздуха и вакуума | 16 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Сборка пневматических линий подключения воздуха и вакуума
Установка направляющих в КК | 8 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Установка направляющих в КК
Комплектующие АСУ готовы к сборке | 0 |  |  | Комплектующие АСУ готовы к сборке
Продумать концепцию взаимодействия ПО с настраиваемыми и поверяемыми датчиками в UFG-H | 3 | Гасанов Александр Иванович |  | Продумать концепцию взаимодействия ПО с настраиваемыми и поверяемыми датчиками в UFG-H
Подобрать, согласовать и закупить платы PCIe-RS4585 | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Подобрать, согласовать и закупить платы PCIe-RS4585
Проверка и согласованик компановки платы распределительной на стенде | 1 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверка и согласованик компановки платы распределительной на стенде
Изготовление кабеля и подключения камеры тепла/холода к ПК | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Изготовление кабеля и подключения камеры тепла/холода к ПК
Заказать 6 плат коммутации и компоненты к ним | 1 | Гасанов Александр Иванович |  | Заказать 6 плат коммутации и компоненты к ним
Закупка печатных плат и компонентов | 0 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Закупка печатных плат и компонентов
Ожидание плат коммутации и компонентов для плат | 240 |  |  | Ожидание плат коммутации и компонентов для плат
Анализ применимости платы коммутации из проектов предыдущих стендов калибровки в рамках данного проекта. | 3 | Гасанов Александр Иванович |  | Анализ применимости платы коммутации из проектов предыдущих стендов калибровки в рамках данного проекта.
Заказ плат коммутации, компонентов к ней через "1С". Проверка правильности списка комплектующих. | 5 | Гасанов Александр Иванович |  | Заказ плат коммутации, компонентов к ней через "1С". Проверка правильности списка комплектующих.
Начало проработки схемы кабеля подключения коробки распределительной к плате коммутации | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Начало проработки схемы кабеля подключения коробки распределительной к плате коммутации
Проведение подготовительных мероприятий, технические советы | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Проведение подготовительных мероприятий, технические советы
Платы поступили на склад | 0 |  |  | Платы поступили на склад
Расчёт бюджета проекта по новому ДДС с учётом закупок по ФЦК | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчёт бюджета проекта по новому ДДС с учётом закупок по ФЦК
Проработка новой концепции взаимодействия частей стенда с увеличенной загрузкой КК | 7 | Гасанов Александр Иванович |  | Проработка новой концепции взаимодействия частей стенда с увеличенной загрузкой КК
Разработка обновлённой технологической схемы стенда | 12 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка обновлённой технологической схемы стенда
Разработка спецификации | 14 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка спецификации
Доработка технологической схемы на 40 устройств (15/5х5) | 10 | Карташев Константин Валерьевич |  | Доработка технологической схемы на 40 устройств (15/5х5)
Внесение изменений в спецификацию | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Внесение изменений в спецификацию
Внесение изменений в технологическую схему стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H согласно ТЗ. | 6 | Карташев Константин Валерьевич |  | Внесение изменений в технологическую схему стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H согласно ТЗ.
Доработка спецификации | 6 | Карташев Константин Валерьевич |  | Доработка спецификации
Платы коммутации собраны | 0 |  |  | Платы коммутации собраны
Расчёт и выбор кабелей для коммутации сигналов к поверяемым устройствам | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Расчёт и выбор кабелей для коммутации сигналов к поверяемым устройствам
Анализ схемы стенда для выработки концепции взаимодействия устройств | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Анализ схемы стенда для выработки концепции взаимодействия устройств
Общие собрания для обсуждения разработки стенда | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Общие собрания для обсуждения разработки стенда
Заказать кабели и разъёмы | 6 | Гасанов Александр Иванович |  | Заказать кабели и разъёмы
Закупка кабелей и разъёмов | 1 | Коржов Дмитрий Владимирович |  | Закупка кабелей и разъёмов
Ожидание поставки кабелей и разъёмов | 160 |  |  | Ожидание поставки кабелей и разъёмов
Кабели и разъёмы поступили на склад | 0 |  |  | Кабели и разъёмы поступили на склад
Внесение недостающих номенклатур, оформление заявок, контроль поступления заказов | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение недостающих номенклатур, оформление заявок, контроль поступления заказов
Закупка элементов пневмосистемы | 3 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна |  | Закупка элементов пневмосистемы
Закупка клеммной коробки, клеммников и электромонтажных комплектующих | 4 | Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна |  | Закупка клеммной коробки, клеммников и электромонтажных комплектующих
Сборка кабелей | 32 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич |  | Сборка кабелей
Прокладка кабелей на другую сторону камеры | 56 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Прокладка кабелей на другую сторону камеры
Монтаж кабель-каналов | 16 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Монтаж кабель-каналов
Нарезка трубопроводов для подключения счётчиков, прокладка пневмолиний в камеру | 56 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Нарезка трубопроводов для подключения счётчиков, прокладка пневмолиний в камеру
Лакировка плат МПКИ | 4 | Соломаха Елена Валентиновна |  | Лакировка плат МПКИ
Согласование решений по подключению стенда к сети | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Согласование решений по подключению стенда к сети
Сборка модулей отладки МПКИ | 16 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Сборка модулей отладки МПКИ
Монтаж плат Bluetooth для стенда | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж плат Bluetooth для стенда
Оформление и передача КД электрической части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Оформление и передача КД (конструкторская документация) электрической части
Дозакупка комплектующих в ЗИП | 2 | Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна |  | Дозакупка комплектующих в ЗИП
Проработка коммутационного шкафа, заказ комплектующих | 15 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Проработка коммутационного шкафа, заказ комплектующих
ПНР плат коммутатора и установка в стенд | 7 | Гасанов Александр Иванович |  | ПНР плат коммутатора и установка в стенд
Сборка электронной части стенда завершена | 0 |  |  | Сборка электронной части стенда завершена
занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) Формирование ОС | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) Формирование ОС
Совет по качеству (изготовление электронной части стенда) | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству (изготовление электронной части стенда)
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (изготовление электронной части стенда) | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович |  | Выпуск протокола по результатам совета по качеству (изготовление электронной части стенда)
Разработка консольного приложения для проверки совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000 | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка консольного приложения для проверки совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000
Подготовка ПК (ноутбук) для работы с камерой: установка необходимого программного обеспечения, драйверов и прочего. Настройка камеры. | 2 | Черных Максим Анатольевич |  | Подготовка ПК (ноутбук) для работы с камерой: установка необходимого программного обеспечения, драйверов и прочего. Настройка камеры.
Попытка установки связи с камерой по RS485 | 1 | Черных Максим Анатольевич |  | Попытка установки связи с камерой по RS485
Проверка коммуникационного кабеля на участке между конвертером RS485 и камерой с помощью тестера. | 1 | Черных Максим Анатольевич |  | Проверка коммуникационного кабеля на участке между конвертером RS485 и камерой с помощью тестера.
Проверка работоспособности конвертера RS485, входящего в комплект поставки камеры. | 2 | Черных Максим Анатольевич |  | Проверка работоспособности конвертера RS485, входящего в комплект поставки камеры.
Попытки установки связи с помощью ПО, входящего в комплект поставки камеры | 2 | Черных Максим Анатольевич |  | Попытки установки связи с помощью ПО, входящего в комплект поставки камеры
Разработка драйвера для работы с электронным термометром LTA-Э. Разработка программного модуля для возможности работы (чтения показаний) с электронным термометром LTA-Э. Отладка. | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка драйвера для работы с электронным термометром LTA-Э. Разработка программного модуля для возможности работы (чтения показаний) с электронным термометром LTA-Э. Отладка.
Перепрошивка контроллера управления по указаниям службы поддержки камеры КТХ-1000. Проведение тестов, доработка необходимого ПО для этого для определения совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000. | 6.5 | Черных Максим Анатольевич |  | Перепрошивка контроллера управления ПО указаниям службы поддержки камеры КТХ-1000. Проведение тестов, доработка необходимого ПО для этого для определения совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000.
Создание нового проекта для разработки ПО управления стендом, настройка необходимых пакетов, сервисов и прочего. | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Создание нового проекта для разработки ПО управления стендом, настройка необходимых пакетов, сервисов и прочего.
Реализация нового проекта на основе проекта стенда калибровки и поверки ДД и Гранд-SPI | 80 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация нового проекта на основе проекта стенда калибровки и поверки ДД и Гранд-SPI
Реализация модуля системы определения разгерметизации | 0 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация модуля системы определения разгерметизации
Реализация модуля системы быстрой накачки давления | 0 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация модуля системы быстрой накачки давления
Разработка нового интерфейса ПО применительно к новому стенду | 0 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка нового интерфейса ПО применительно к новому стенду
Доработка модуля конфигурации стенда | 36 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка модуля конфигурации стенда
Изменение редактора сценариев | 60 | Черных Максим Анатольевич |  | Изменение редактора сценариев
Изменение модуля выполнения сценариев | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Изменение модуля выполнения сценариев
Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново) | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново)
Изменение модуля сохранения результатов в БД (общая БД) | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Изменение модуля сохранения результатов в БД (общая БД)
Изменение модуля формирования отчетов | 96 | Черных Максим Анатольевич |  | Изменение модуля формирования отчетов
Изменение модуля выполнения сценариев. | 13 | Черных Максим Анатольевич |  | Изменение модуля выполнения сценариев.
Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново). | 24 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново).
Изменение модуля формирования отчетов. | 48 | Черных Максим Анатольевич |  | Изменение модуля формирования отчетов.
Доработка и отладка алгоритма выполнения сценария | 24 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка и отладка алгоритма выполнения сценария
Реализация процедуры калибровки, термокомпенсации и поверки ДД в составе UFGH. Отладка. | 12 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация процедуры калибровки, термокомпенсации и поверки ДД в составе UFGH. Отладка.
Доработка интерфейса для визуализации данных | 24 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка интерфейса для визуализации данных
Реализация сохранения результатов калибровки ДД и запись их в БД | 48 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация сохранения результатов калибровки ДД и запись их в БД
Реализация модуля поверки ДТ | 18 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация модуля поверки ДТ
Разработка ПО по реализации проведения ПСИ | 14 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка ПО ПО реализации проведения ПСИ
Тестирование модулей ПО | 0 | Давыдов Артем Васильевич |  | Тестирование модулей ПО
занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги)
Разработка ПО завершена | 1 |  |  | Разработка ПО завершена
запуск и отладка процедуры калибровки ДД в составе UFGH | 72 | Черных Максим Анатольевич |  | Запуск и отладка процедуры калибровки ДД в составе UFGH
Наладка сценариев и тестировние ПО | 32 | Черных Максим Анатольевич |  | Наладка сценариев и тестировние ПО
Разработка ПО стенда калибровки ДД и ПСИ UFG-H завершена | 0 |  |  | Разработка ПО стенда калибровки ДД и ПСИ UFG-H завершена
Стенд собран | 0 |  |  | Стенд собран
Совет по качеству (утверждение ПО) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Совет ПО качеству (утверждение ПО)
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (утверждение ПО) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Выпуск протокола ПО результатам совета ПО качеству (утверждение ПО)
Подготовка документов на продление проекта (презентация, служебное расследование) | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Подготовка документов на продление проекта (презентация, служебное расследование)
Разработка СОПов для стенда | 9 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка СОПов для стенда
Разработка инструкции на стенд | 14 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка инструкции на стенд
Актуализация КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Актуализация КД (конструкторская документация)
Печать КД для внесения в "1С" | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Печать КД (конструкторская документация) для внесения в "1С"
Провести план-фактный анализ | 5 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Провести план-фактный анализ
Анализ оплат по проектам | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Анализ оплат по проектам
Подписание акта приёмки спроектированного обор-ия | 10.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Подписание акта приёмки спроектированного обор-ия
Первый этап испытания | 32 | Черных Максим Анатольевич |  | Первый этап испытания
Испытание стенда в рабочих условиях | 5 | Черных Максим Анатольевич |  | Испытание стенда в рабочих условиях
Испытания завершены | 0 |  |  | Испытания завершены
Совет по качеству (Испытания стенда) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Совет по качеству (Испытания стенда)
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (Испытания Стенда) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Выпуск протокола по результатам совета по качеству (Испытания Стенда)
Организовать рабочую группу по приёмке стенда | 1 |  |  | Организовать рабочую группу по приёмке стенда
установить в камеру 18 счётчиков для проведения испытаний | 2 |  |  | Установить в камеру 18 счётчиков для проведения испытаний
Закупка комплектующих стенда | 4 |  |  | Закупка комплектующих стенда
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 18шт. | 16 |  |  | Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 18шт.
Изъять откалиброванные счётчики из камеры и переместить в здание 3/7 для поверки | 4 |  |  | Изъять откалиброванные счётчики из камеры и переместить в здание 3/7 для поверки
Проверка метрологических характеристик приборов после стенда КДД (18шт.) | 24 |  |  | Проверка метрологических характеристик приборов после стенда КДД (18шт.)
Проверка отчётов ПСИ | 8 |  |  | Проверка отчётов ПСИ
Установить в камеру вентиляторы принудительной конвекции | 8 |  |  | Установить в камеру вентиляторы принудительной конвекции
Провести испытания со стенду для проверки эффективности установленных вентиляторов. Проверить камеру на разных температурных режимах | 1 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Провести испытания со стенду для проверки эффективности установленных вентиляторов. Проверить камеру на разных температурных режимах
Добавление возможности вносить и изменять список СИ. Реализация модуля. Реализация интерфейса редактора СИ. Доработка БД. Доработка отчетов. Сохранение информации в БД списка СИ по каждому испытанию. Тестирование. | 30 | Черных Максим Анатольевич |  | Добавление возможности вносить и изменять список СИ. Реализация модуля. Реализация интерфейса редактора СИ. Доработка БД. Доработка отчетов. Сохранение информации в БД списка СИ по каждому испытанию. Тестирование.
Добавление операции открытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Добавление операции открытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование.
Добавление операции закрытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Добавление операции закрытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование.
Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 0.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 40 шт. | 1 |  |  | Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 40 шт.
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 0.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт.
Проверка первой партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 24 |  |  | Проверка первой партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.)
Устранить замечания полученные в ходе поверки приборов | 0.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Устранить замечания полученные в ходе поверки приборов
Установить в камеру вторую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 |  |  | Установить в камеру вторую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 2.5 |  |  | Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт.
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3 |  |  | Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт.
Проверка второй партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 24 |  |  | Проверка второй партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.)
Установить в камеру третью партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 |  |  | Установить в камеру третью партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 16 |  |  | Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт.
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3 |  |  | Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт.
Проверка третьей партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 16 |  |  | Проверка третьей партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.)
Зашиберовать счётчики | 2 |  |  | Зашиберовать счётчики
Установить счётчики в камеру | 1 |  |  | Установить счётчики в камеру
Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5 |  |  | Установить температуру +40, запустить камеру
Ожидание выхода на режим | 1 |  |  | Ожидание выхода на режим
Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 6 |  |  | Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин.
После проведения испытаний, установить температуру камеры +20 | 0.5 |  |  | После проведения испытаний, установить температуру камеры +20
Ожидание выхода на режим +20 | 1 |  |  | Ожидание выхода на режим +20
Достать счётчики из камеры | 1 |  |  | Достать счётчики из камеры
расшиберовать счётчики | 2 |  |  | Расшиберовать счётчики
Установить счётчики в камеру | 2 |  |  | Установить счётчики в камеру
Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5 |  |  | Установить температуру +40, запустить камеру
Ожидание выхода на режим | 2 |  |  | Ожидание выхода на режим
Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 4 |  |  | Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин.
Достать счётчики из камеры | 1 |  |  | Достать счётчики из камеры
Сервисные специалисты прибыли на предприятие | 0 |  |  | Сервисные специалисты прибыли на предприятие
Проведение диагностики и необходимый ремон камеры КТХ-1000 | 8 |  |  | Проведение диагностики и необходимый ремон камеры КТХ-1000
Сопровождение работ по диагностике и восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Сопровождение работ по диагностике и восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000
Согласование договора по выполнению работ по дозаправки камеры КТХ-1000 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Согласование договора по выполнению работ по дозаправки камеры КТХ-1000
Котроль оплаты счета ИП Прохоренко , покупки хладогента и ремонта стенда КДД. Доклад 18.09.2025 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Котроль оплаты счета ИП Прохоренко , покупки хладогента и ремонта стенда КДД. Доклад 18.09.2025
Работы по восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 завершены | 0 |  |  | Работы по восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 завершены
Калибровка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Калибровка канала давления UFG-H 160 кПа
Калибровка канала давления UFG-H 600 кПа | 1 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Калибровка канала давления UFG-H 600 кПа
Поверка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Поверка канала давления UFG-H 160 кПа
Поверка канала давления UFG-H 400 кПа | 0.5 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Поверка канала давления UFG-H 400 кПа
Поверка канала давления UFG-H 600 кПа | 0.5 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Поверка канала давления UFG-H 600 кПа
Проведение ПСИ UFG-H 400 кПа | 1 | Быстров Иван Сергеевич |  | Проведение ПСИ UFG-H 400 кПа
Проведение ПСИ UFG-H 600 кПа | 1 | Быстров Иван Сергеевич |  | Проведение ПСИ UFG-H 600 кПа
Дополнительные сценарии необходимые для выпуска приборов согласно заказа | 40 |  |  | Дополнительные сценарии необходимые для выпуска приборов согласно заказа
База сценариев создана | 0 | Меркулов Александр Сергеевич |  | База сценариев создана
Установить в камеру первую партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 |  |  | Установить в камеру первую партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 16 |  |  | Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт.
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 3 |  |  | Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт.
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 4 |  |  | Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.)
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 3 |  |  | Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт.
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 16 |  |  | Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт.
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 3 |  |  | Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт.
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 8 |  |  | Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.)
Проведение ОПЭ в реальных условиях | 8 |  |  | Проведение ОПЭ в реальных условиях
Совет по качеству_Октябрь | 0.5 |  |  | Совет по качеству_Октябрь
ОПЭ за октябрь успешно завершена | 0 |  |  | ОПЭ за октябрь успешно завершена
Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 |  |  | Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 5 шт. | 16 |  |  | Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 5 шт.
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3 |  |  | Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт.
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 4 |  |  | Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.)
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 3 |  |  | Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт.
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 16 |  |  | Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт.
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 3 |  |  | Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт.
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 8 |  |  | Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.)
Установить в камеру третью партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 |  |  | Установить в камеру третью партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой
Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 16 |  |  | Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт.
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 3 |  |  | Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт.
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 8 |  |  | Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.)
Совет по качеству_Ноябрь | 0.5 |  |  | Совет по качеству_Ноябрь
ОПЭ за ноябрь успешно завершена | 0 |  |  | ОПЭ за ноябрь успешно завершена
Установить в камеру первую партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 |  |  | Установить в камеру первую партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16 |  |  | Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт.
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 3 |  |  | Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт.
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 4 |  |  | Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.)
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3 |  |  | Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт.
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16 |  |  | Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт.
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 3 |  |  | Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт.
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3 |  |  | Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (40шт.)
Установить в камеру третью партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 4 |  |  | Установить в камеру третью партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой
Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3 |  |  | Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт.
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 16 |  |  | Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт.
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3 |  |  | Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.)
Сопровождение проведения ОПЭ, исправление замечаний производства | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Сопровождение проведения ОПЭ, исправление замечаний производства
Совет по качеству_Декабрь | 0.5 |  |  | Совет по качеству_Декабрь
ОПЭ за декабрь успешно завершена | 0 |  |  | ОПЭ за декабрь успешно завершена
Подобрать защиту от перегибов трубок воздушных линий | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Подобрать защиту от перегибов трубок воздушных линий
Внести в номенклатуру недостающие комплектующие | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести в номенклатуру недостающие комплектующие
Заказать защиту от перегибов трубок | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Заказать защиту от перегибов трубок
Закупить защиту от перегибов трубок | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупить защиту от перегибов трубок
Ожидание поступления защиты от перегибов | 80 |  |  | Ожидание поступления защиты от перегибов
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Занесение фактических затрат(ТМЦ, ЗП, услуги) по проекту в УПП.
Защита от перегибов трубок поступила на склад | 0 |  |  | Защита от перегибов трубок поступила на склад
Установить защиту от перегибов трубок | 8 |  |  | Установить защиту от перегибов трубок
Защита от перегибов установлена | 0 |  |  | Защита от перегибов установлена
Исполнить задачу №5 ("Протокол ГК__007_О_531 от 16.10.2025 9:00:00 (Протокол)") Проработать вопрос установки управляемого регулятора давления на стенд КДД и ПСИ для ускорения времени выхода на точку и сброса давления | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Исполнить задачу №5 ("Протокол ГК__007_О_531 от 16.10.2025 9:00:00 (Протокол)") Проработать вопрос установки управляемого регулятора давления на стенд КДД и ПСИ для ускорения времени выхода на точку и сброса давления
"Исполнить задачу №4 (""Протокол ГК__007_О_505 от 03.10.2025 9:02:44 (Протокол)"") Выяснить и устранить причину негерметичности линии 6 стенда КДД и ПСИ" | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | "Исполнить задачу №4 (""Протокол ГК__007_О_505 от 03.10.2025 9:02:44 (Протокол)"") Выяснить и устранить причину негерметичности линии 6 стенда КДД и ПСИ"
Заказать пропорциональный регулятор давления и комплектующие к нему | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Заказать пропорциональный регулятор давления и комплектующие к нему
Исполнить задачу №3 ("Протокол ____051_О_041 от 29.09.2025 11:39:38 (Протокол)") заказать комплектующие для изготовления заглушек БРС | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Исполнить задачу №3 ("Протокол ____051_О_041 от 29.09.2025 11:39:38 (Протокол)") заказать комплектующие для изготовления заглушек БРС
Ожидание поступления регулятора давления | 112 |  |  | Ожидание поступления регулятора давления
Совет по качеству | 0.5 |  |  | Совет по качеству
Работы по доработке стенда за октябрь завершены | 0 |  |  | Работы по доработке стенда за октябрь завершены
регулятор давления поступил на склад | 0 |  |  | Регулятор давления поступил на склад
Внести изменения в сборочный чертеж шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 2 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Внести изменения в сборочный чертеж шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления
Предварительная сборка с подключением задатчика давления CAMOZZI к модулям DOUT и DIN | 2 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Предварительная сборка с подключением задатчика давления CAMOZZI к модулям DOUT и DIN
Внести изменения в принципиальную схему шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Внести изменения в принципиальную схему шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления
Внести изменения в схему расположения элементов шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 3 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Внести изменения в схему расположения элементов шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления
Установить токовые модули управления 4-20мА в шкаф стенда. Подключить пропорциональный регулятор давления | 5 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Установить токовые модули управления 4-20мА в шкаф стенда. Подключить пропорциональный регулятор давления
Установка пропорционального регулятора давления на стенд | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Установка пропорционального регулятора давления на стенд
Заказ комплектующих для токовых модулей A-IN; A-OUT | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Заказ комплектующих для токовых модулей A-IN; A-OUT
Настройка, калибровка и установка модулей КПК AIN и AOUT на стенд калибровки. | 6 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настройка, калибровка и установка модулей КПК AIN и AOUT на стенд калибровки.
Разработать и собрать схему управления пропорционального регулятора давления для предварительной отладки ПО | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработать и собрать схему управления пропорционального регулятора давления для предварительной отладки ПО
Доработка стенда_Ноябрь завершена | 0 |  |  | Доработка стенда_Ноябрь завершена
Внести изменения в конструкторскую документацию по установке крана с электроприводом для сброса давления в магистрали | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Внести изменения в конструкторскую документацию по установке крана с электроприводом для сброса давления в магистрали
Внести все изменения в конструкторскую документацию, проверить наличие всех документов. | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Внести все изменения в конструкторскую документацию, проверить наличие всех документов.
Формирование КД, распечатка, подписание | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование КД (конструкторская документация), распечатка, подписание
Найти причину неработоспособности интерфейсных кабелей на линиях 15 и 20. Устранить неполадки | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Найти причину неработоспособности интерфейсных кабелей на линиях 15 и 20. Устранить неполадки
Доработка стенда_Декабрь завершена | 0 |  |  | Доработка стенда_Декабрь завершена
Убрать функцию ускоренной накачки давления в командах "установка давления". (Задача согласована с ГК) | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Убрать функцию ускоренной накачки давления в командах "установка давления". (Задача согласована с ГК)
Реализовать возможноть выбора команды "ускоренная накачка давления" в настройках установки давления | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализовать возможноть выбора команды "ускоренная накачка давления" в настройках установки давления
Реализовать функцию ускоренного сброса давления через клапан вентиляции задатчика | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализовать функцию ускоренного сброса давления через клапан вентиляции задатчика
Устранение замечаний выявленных производством в процессе ОПЭ | 9 | Черных Максим Анатольевич |  | Устранение замечаний выявленных производством в процессе ОПЭ
Совет по качеству_Октябрь | 0.5 |  |  | Совет по качеству_Октябрь
Работы по доработке ПО за октябрь завершены | 0 |  |  | Работы ПО доработке ПО за октябрь завершены
Индикация приборов на мониторе успешно прошедших испытания и неуспешно. | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Индикация приборов на мониторе успешно прошедших испытания и неуспешно.
Реализация возможности выбора нескольких приборов сразу с клавишей "Shift". | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация возможности выбора нескольких приборов сразу с клавишей "Shift".
Реализация и отладка модуля управления пропорциональным регулятором давления | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация и отладка модуля управления пропорциональным регулятором давления
Доработка интерфейса и алгоритма работы стенда с учетом установки пропорционального регулятора давления. | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка интерфейса и алгоритма работы стенда с учетом установки пропорционального регулятора давления.
Найти причину нуспешно завершенного сценария А400 №561 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Найти причину нуспешно завершенного сценария А400 №561
Разработка и отладка алгоритмов ускоренной накачки давления | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и отладка алгоритмов ускоренной накачки давления
Разработка и отладка алгоритмов ускоренного сброса давления через атмосферный клапан задатчика до необходимого уровня | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и отладка алгоритмов ускоренного сброса давления через атмосферный клапан задатчика до необходимого уровня
Реализация управления новым краном для сброса давления в системе | 12 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация управления новым краном для сброса давления в системе
Разработка и отладка алгоритмов сброса давления в системе | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и отладка алгоритмов сброса давления в системе
Адаптировать сценарий А400 и ПСИ-2 под новые алгоритмы работы ПО | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Адаптировать сценарий А400 и ПСИ-2 под новые алгоритмы работы ПО
Разработка и отладка алгоритма проверки герметичности приборов с учетом полного отсутствия подключения прибора к пневмосистеме | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и отладка алгоритма проверки герметичности приборов с учетом полного отсутствия подключения прибора к пневмосистеме
Разработка и отладка алгоритма проверки наличия ДД в UFG-H и информирования об этом | 26.6667 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и отладка алгоритма проверки наличия ДД в UFG-H и информирования об этом
Совет по качеству_Ноябрь | 0.5 |  |  | Совет по качеству_Ноябрь
Работы по доработке ПО по замечаниям производства за ноябрь завершены | 0 |  |  | Работы ПО доработке ПО ПО замечаниям производства за ноябрь завершены
Отладка сценариев под новое ПО | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Отладка сценариев под новое ПО
Совет по качеству_Декабрь | 0.5 |  |  | Совет по качеству_Декабрь
Работы по доработке ПО за декабрь завершены | 0 |  |  | Работы ПО доработке ПО за декабрь завершены
Подготовить презентацию по окончании проекта | 4 |  |  | Подготовить презентацию по окончании проекта
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 4 |  |  | Рассчитать итоговые затраты по проекту
Провести план-фактный анализ | 2 |  |  | Провести план-фактный анализ
Анализ оплат по проектам | 2 |  |  | Анализ оплат по проектам
Провести совещание по итогам проекта | 2 |  |  | Провести совещание по итогам проекта
Подготовить материалы для сдачи в архив | 4 |  |  | Подготовить материалы для сдачи в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение | 1 | Богуш Елена Владимировна | Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Выпустить распоряжение
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Составить план проекта | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Составить план проекта
Подготовить презентацию к защите | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить презентацию к защите
Провести предварительную защиту | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести предварительную защиту
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта
Подготовить ДДС проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить ДДС проекта
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить бюджет проекта
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить приказ на запуск проекта
Провести защиту проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести защиту проекта
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов
Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | Гутин Константин Игоревич, Карташев Константин Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович |  | Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей
Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка приказа на перемещение средств по статьям
Подготовка ДДС к приказу | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка ДДС к приказу
Подготовка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовка бюджета
Приказ о переносе ДС подписан | 0 | Богуш Елена Владимировна |  | Приказ о переносе ДС подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором 1 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание с куратором 1
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание с рабочей группой 1
Формирование сменных задач 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование сменных задач 1
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование отчетов по ЗП
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Контроль лимита, ведение учета в УПП, корректировка бюджета
Сопровождение планирования проекта 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Сопровождение планирования проекта 1
Поиск подрядчиков | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Поиск подрядчиков
Подрядчики найдены | 0 |  |  | Подрядчики найдены
Заключение договоров с подрядчиками | 16 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договоров с подрядчиками
Договоры заключены | 0 |  |  | Договоры заключены
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода
Спецификация подготовлена | 0 |  |  | Спецификация подготовлена
Разработать чертежи ТТ | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработать чертежи ТТ
Проведение НК КД технологического трубопровода | 4 | Сливков Петр Павлович |  | Проведение НК КД (конструкторская документация) технологического трубопровода
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 |  |  | Спецификация на технологический трубопровод завершена
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию
Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 0 |  |  | Чертежи ТТ и рам для него разработаны
Разработать чертежи навеса и спецификацию | 8 |  |  | Разработать чертежи навеса и спецификацию
Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 0 |  |  | Чертежи навеса со спецификацией разработаны
Разработка КД завершена | 0 |  |  | Разработка КД (конструкторская документация) завершена
Внести спецификацию в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести спецификацию в "1С"
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ
Корректировка и переработки программы ПСИ | 20 | Ворошина Елена Владимировна |  | Корректировка и переработки программы ПСИ
Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на запорную арматуру
ТКП получено | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Получить ТКП на материал ТТ | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на материал ТТ
ТКП получено | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Получить ТКП на материал навеса | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на материал навеса
ТКП получено | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Переговоры с поставщиками 1 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Переговоры с поставщиками 1
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Оформить заказ на производство расходомеров
Контроль изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич |  | Контроль изготовления расходомеров
Расходомеры полученны на склад | 0 |  |  | Расходомеры полученны на склад
Заключить договоры на запорную арматуру | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договоры на запорную арматуру
Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить договоры на запорную арматуру
Приемка запорной арматуры | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка запорной арматуры
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Запорная арматура поступила на склад | 0 |  |  | Запорная арматура поступила на склад
Заключить договоры на запорную арматуру | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договоры на запорную арматуру
Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить договоры на запорную арматуру
Переговоры о сроков поставки | 40 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Переговоры о сроков поставки
Приемка запорной арматуры | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка запорной арматуры
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Запорная арматура поступила на склад | 0 |  |  | Запорная арматура поступила на склад
Заключить договоры | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договоры
Оплатить дополнительное оборудование | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить дополнительное оборудование
Приемка дополнительного оборудования | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка дополнительного оборудования
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Оборудование поступило на склад | 0 |  |  | Оборудование поступило на склад
Запрос актов сверки и оригиналов документов | 22 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Запрос актов сверки и оригиналов документов
Разгрузить трубы | 2 |  |  | Разгрузить трубы
Проверка ОТК(трубы) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)(трубы)
Материал принят | 0 |  |  | Материал принят
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Выдать сварочный материал и инструменты для работы
Нарезать заготовки труб | 4 |  |  | Нарезать заготовки труб
Переместить заготовки труб к месту сварки | 1 |  |  | Переместить заготовки труб к месту сварки
Сопровождение изготовления | 29 | Гутин Константин Игоревич |  | Сопровождение изготовления
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8 |  |  | Выполнить предварительную сварку(прихват)
Предварителная сварка выполнена | 0 |  |  | Предварителная сварка выполнена
Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка геометрии после предварительной сварки
Приемка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля)
Сварка | 8 |  |  | Сварка
Приемка НК | 8 | Сливков Петр Павлович |  | Приемка НК
Дробеструйная обработка | 4 |  |  | Дробеструйная обработка
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля)
Вварка бобышек | 0 |  |  | Вварка бобышек
Дробеструйка | 4 | Козлов Сергей Иванович |  | Дробеструйка
Покраска | 8 |  |  | Покраска
Приемка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля)
ТТ готов | 0 |  |  | ТТ готов
Перемещение трубы на резку | 4 |  |  | Перемещение трубы на резку
Резка трубы | 8 |  |  | Резка трубы
Подготовка к сварке | 4 |  |  | Подготовка к сварке
Сварочные работы | 24 |  |  | Сварочные работы
Зачистка после сварки | 4 |  |  | Зачистка после сварки
ВИК | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович |  | ВИК
Просвет | 44 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович |  | Просвет
Исправление замечаний | 8 |  |  | Исправление замечаний
ВИК | 4 | Сливков Петр Павлович |  | ВИК
Просвет | 8 | Сливков Петр Павлович |  | Просвет
Дробеструй | 8 |  |  | Дробеструй
Покраска | 8 |  |  | Покраска
ППУ изготовлен | 0 |  |  | ППУ изготовлен
Разгрузить металл навеса и рам | 2 |  |  | Разгрузить металл навеса и рам
Проверка ОТК металла для навеса и рам | 1 |  |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) металла для навеса и рам
Материал принят | 0 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Материал принят
Нарезать материал для навеса и рам | 4 |  |  | Нарезать материал для навеса и рам
Очистка материала от ржавчины | 4 |  |  | Очистка материала от ржавчины
Приемка ОТК после очистки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля) после очистки
Переместить заготовки к месту сварки | 2 |  |  | Переместить заготовки к месту сварки
Сварка навеса и рам | 24 |  |  | Сварка навеса и рам
Приемка ОТК после сварки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля) после сварки
Покраска навеса и рам | 8 |  |  | Покраска навеса и рам
Приемка ОТК поле покраски | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля) поле покраски
Покраска принята | 0 |  |  | Покраска принята
Оформление отгрузки со склада "1С" | 8 | Богуш Елена Владимировна |  | Оформление отгрузки со склада "1С"
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить оригиналы документации на комплектующие
Разработка Паспорта изделия | 24 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Паспорта изделия
Собрать пакет ИТД | 24 |  |  | Собрать пакет ИТД (исполнительно-техническая документация)
Пакет ИТД собран | 0 |  |  | Пакет ИТД (исполнительно-техническая документация) собран
Заключить договор на доставку | 2 | Пономарева Марина Николаевна |  | Заключить договор на доставку
Оплатить счет на доставку | 1 | Пономарева Марина Николаевна |  | Оплатить счет на доставку
Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК (отдел технического контроля)
Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке
Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Осуществить проверку по комплектности отгрузки
Отгрузка | 0 |  |  | Отгрузка
Погрузка | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Погрузка
Заказ отгружен | 0 |  |  | Заказ отгружен
Организация поставки комплектующих | 32 | Гутин Константин Игоревич |  | Организация поставки комплектующих
Оплата получена | 0 |  |  | Оплата получена
Переписка с заказчиком | 16 | Гутин Константин Игоревич |  | Переписка с заказчиком
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовка документации по закрытию проекта
Документация подготовлена | 0 |  |  | Документация подготовлена
Защита результатов проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Защита результатов проекта
Защита проведена | 0 |  |  | Защита проведена
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | План факт анализ бюджета
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Подписание АВР по проекту
АВР подписан | 0 |  |  | АВР подписан
Сдача документов в архив | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Сдача документов в архив
Выпустить распоряжение | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Составить план проекта | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Составить план проекта
Подготовить презентацию к защите | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить презентацию к защите
Провести предварительную защиту | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести предварительную защиту
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта
Подготовить ДДС проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить ДДС проекта
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить бюджет проекта
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить приказ на запуск проекта
Провести защиту проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести защиту проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов
Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | Гутин Константин Игоревич, Карташев Константин Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович |  | Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей
Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка приказа на перемещение средств по статьям
Подготовка ДДС к приказу | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка ДДС к приказу
Подготовка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовка бюджета
Приказ о переносе ДС подписан | 0 | Богуш Елена Владимировна |  | Приказ о переносе ДС подписан
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование отчетов по ЗП
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Контроль лимита, ведение учета в УПП, корректировка бюджета
Поиск подрядчиков | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Поиск подрядчиков
Подрядчики найдены | 0 |  |  | Подрядчики найдены
Заключение договоров с подрядчиками | 16 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договоров с подрядчиками
Договоры заключены | 0 |  |  | Договоры заключены
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода
Спецификация подготовлена | 0 |  |  | Спецификация подготовлена
Разработать чертежи ТТ | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработать чертежи ТТ
Проведение НК КД технологического трубопровода | 4 | Сливков Петр Павлович |  | Проведение НК КД (конструкторская документация) технологического трубопровода
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 |  |  | Спецификация на технологический трубопровод завершена
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию
Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 0 |  |  | Чертежи ТТ и рам для него разработаны
Разработать чертежи навеса и спецификацию | 8 |  |  | Разработать чертежи навеса и спецификацию
Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 0 |  |  | Чертежи навеса со спецификацией разработаны
Разработка КД завершена | 0 |  |  | Разработка КД (конструкторская документация) завершена
Внести спецификацию в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести спецификацию в "1С"
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ
Корректировка и переработки программы ПСИ | 20 | Ворошина Елена Владимировна |  | Корректировка и переработки программы ПСИ
Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на запорную арматуру
ТКП получено | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Получить ТКП на материал ТТ | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на материал ТТ
ТКП получено | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Получить ТКП на материал навеса | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на материал навеса
ТКП получено | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Оформить заказ на производство расходомеров
Контроль изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич |  | Контроль изготовления расходомеров
Расходомеры полученны на склад | 0 |  |  | Расходомеры полученны на склад
Заключить договоры на запорную арматуру | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договоры на запорную арматуру
Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить договоры на запорную арматуру
Приемка запорной арматуры | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка запорной арматуры
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Запорная арматура поступила на склад | 0 |  |  | Запорная арматура поступила на склад
Заключить договоры на запорную арматуру | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договоры на запорную арматуру
Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить договоры на запорную арматуру
Переговоры о сроков поставки | 40 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Переговоры о сроков поставки
Приемка запорной арматуры | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка запорной арматуры
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Запорная арматура поступила на склад | 0 |  |  | Запорная арматура поступила на склад
Заключить договоры | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договоры
Оплатить дополнительное оборудование | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплатить дополнительное оборудование
Приемка дополнительного оборудования | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка дополнительного оборудования
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)
Оборудование поступило на склад | 0 |  |  | Оборудование поступило на склад
Запрос актов сверки и оригиналов документов | 22 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Запрос актов сверки и оригиналов документов
Разгрузить трубы | 2 |  |  | Разгрузить трубы
Проверка ОТК(трубы) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля)(трубы)
Материал принят | 0 |  |  | Материал принят
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Выдать сварочный материал и инструменты для работы
Нарезать заготовки труб | 4 |  |  | Нарезать заготовки труб
Переместить заготовки труб к месту сварки | 1 |  |  | Переместить заготовки труб к месту сварки
Сопровождение изготовления | 29 | Гутин Константин Игоревич |  | Сопровождение изготовления
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8 |  |  | Выполнить предварительную сварку(прихват)
Предварителная сварка выполнена | 0 |  |  | Предварителная сварка выполнена
Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка геометрии после предварительной сварки
Приемка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля)
Сварка | 8 |  |  | Сварка
Приемка НК | 8 | Сливков Петр Павлович |  | Приемка НК
Дробеструйная обработка | 4 |  |  | Дробеструйная обработка
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля)
Вварка бобышек | 0 |  |  | Вварка бобышек
Дробеструйка | 4 | Козлов Сергей Иванович |  | Дробеструйка
Покраска | 8 |  |  | Покраска
Приемка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля)
ТТ готов | 0 |  |  | ТТ готов
Перемещение трубы на резку | 4 |  |  | Перемещение трубы на резку
Резка трубы | 8 |  |  | Резка трубы
Подготовка к сварке | 4 |  |  | Подготовка к сварке
Сварочные работы | 24 |  |  | Сварочные работы
Зачистка после сварки | 4 |  |  | Зачистка после сварки
ВИК | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович |  | ВИК
Просвет | 44 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович |  | Просвет
Исправление замечаний | 8 |  |  | Исправление замечаний
ВИК | 4 | Сливков Петр Павлович |  | ВИК
Просвет | 8 | Сливков Петр Павлович |  | Просвет
Дробеструй | 8 |  |  | Дробеструй
Покраска | 8 |  |  | Покраска
ППУ изготовлен | 0 |  |  | ППУ изготовлен
Разгрузить металл навеса и рам | 2 |  |  | Разгрузить металл навеса и рам
Проверка ОТК металла для навеса и рам | 1 |  |  | Проверка ОТК (отдел технического контроля) металла для навеса и рам
Материал принят | 0 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Материал принят
Нарезать материал для навеса и рам | 4 |  |  | Нарезать материал для навеса и рам
Очистка материала от ржавчины | 4 |  |  | Очистка материала от ржавчины
Приемка ОТК после очистки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля) после очистки
Переместить заготовки к месту сварки | 2 |  |  | Переместить заготовки к месту сварки
Сварка навеса и рам | 24 |  |  | Сварка навеса и рам
Приемка ОТК после сварки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля) после сварки
Покраска навеса и рам | 8 |  |  | Покраска навеса и рам
Приемка ОТК поле покраски | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка ОТК (отдел технического контроля) поле покраски
Покраска принята | 0 |  |  | Покраска принята
Оформление отгрузки со склада "1С" | 8 | Богуш Елена Владимировна |  | Оформление отгрузки со склада "1С"
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить оригиналы документации на комплектующие
Разработка Паспорта изделия | 24 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Паспорта изделия
Собрать пакет ИТД | 24 |  |  | Собрать пакет ИТД (исполнительно-техническая документация)
Пакет ИТД собран | 0 |  |  | Пакет ИТД (исполнительно-техническая документация) собран
Заключить договор на доставку | 2 | Пономарева Марина Николаевна |  | Заключить договор на доставку
Оплатить счет на доставку | 1 | Пономарева Марина Николаевна |  | Оплатить счет на доставку
Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК (отдел технического контроля)
Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке
Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Осуществить проверку по комплектности отгрузки
Отгрузка | 0 |  |  | Отгрузка
Погрузка | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Погрузка
Заказ отгружен | 0 |  |  | Заказ отгружен
Организация поставки комплектующих | 32 | Гутин Константин Игоревич |  | Организация поставки комплектующих
Оплата получена | 0 |  |  | Оплата получена
Переписка с заказчиком | 16 | Гутин Константин Игоревич |  | Переписка с заказчиком
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовка документации по закрытию проекта
Документация подготовлена | 0 |  |  | Документация подготовлена
Защита результатов проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Защита результатов проекта
Защита проведена | 0 |  |  | Защита проведена
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | План факт анализ бюджета
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Подписание АВР по проекту
АВР подписан | 0 |  |  | АВР подписан
Сдача документов в архив | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Сдача документов в архив
Начало проекта | 0 | Пелих Даниил Юрьевич | Изготовление СПУ - 7 1400 | Начало проекта
Распоряжение выпущено | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Распоряжение выпущено
Провести планирование проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Провести планирование проекта
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов
План проекта согласован | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | План проекта согласован
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Данные подготовлены
Расчитать ДДС | 3 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Расчитать ДДС
Расчитать бюджет проекта | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Расчитать бюджет проекта
Бюджет расчитан | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Бюджет расчитан
Сделать презентацию | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сделать презентацию
Сделать ЭЭ | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сделать ЭЭ
Защитить план проекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Защитить план проекта
План проекта утвержден | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ подписан и выпущен | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Приказ подписан и выпущен
Заполнить чек-лист | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Заполнить чек-лист
Провести установочное совещание с рабочей группой | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Совещание проведено | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Совещание проведено
Исполнение сопровождение задач 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Исполнение сопровождение задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Совещание с проектной группой 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по зар 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование отчетов по зар 1
Составление заказов на перемещение | 20 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Составление заказов на перемещение
Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 1 | 25 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 1
Контроль сроков поставки | 20 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Контроль сроков поставки
Получение ТМЦ со склада | 10 |  |  | Получение ТМЦ со склада
Начало изготовления | 0 |  |  | Начало изготовления
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 24 | Царёв Даниил Валериевич |  | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная )
Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная)
Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка
Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная)
4 | 6 | Братан Никита Федорович |  | 4
Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная)
Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 8 | Васильев Виталий Владимирович |  | Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная)
Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 10 | Царёв Даниил Валериевич |  | Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная)
Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 12 | Братан Никита Федорович |  | Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная)
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная)
Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная)
Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная)
Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01 | 6 | Братан Никита Федорович |  | Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная)
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная)
Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная)
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная)
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная)
Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная)
Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная)
Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная)
Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная)
Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | Братан Никита Федорович |  | Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка
Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная)
Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная)
Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 25 | Братан Никита Федорович |  | Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная)
Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная)
Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная)
Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 20 |  |  | Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная)
Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 10 | Царёв Даниил Валериевич |  | Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная)
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | Братан Никита Федорович |  | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев
Изготовление пярмых Dn 50 | 9 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление пярмых Dn 50
Слесарные работы прямых участков Dn 50 | 9 | Васильев Виталий Владимирович |  | Слесарные работы прямых участков Dn 50
Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 46 | Васильев Виталий Владимирович |  | Сборка прямых участков и тележек 24 шт
Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087
Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087
Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087
Авторский контроль сборки установки | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Авторский контроль сборки установки
Доработка 3Д модолей, Разработка КД СПУ 7 -14000.01.00.002 | 6 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Доработка 3Д модолей, Разработка КД (конструкторская документация) СПУ 7 -14000.01.00.002
Лентопильные работы прямых участков | 133.3333 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Лентопильные работы прямых участков
Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200 | 100 | Жижко Евгений Владимирович |  | Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200
Малярные работы прямые участки, тележки | 24 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Малярные работы прямые участки, тележки
Токарные работы седла 4 шт | 47 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Токарные работы седла 4 шт
Токарные работы шпильки 16 шт | 42 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Токарные работы шпильки 16 шт
Токарные работы переходники | 34 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Токарные работы переходники
Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 20 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 38 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 25 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 30 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 30 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 30 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы
Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 25 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы
Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 23 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы
Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 40 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы
Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 23 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы
Дробиструй ные работы прямые участки | 24 | Жижко Евгений Владимирович |  | Дробиструй ные работы прямые участки
Малярные работы прямые участки | 16 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Малярные работы прямые участки
Малярные работы прямые участки 500, 400 | 16 | Кравченко Вячеслав Сергеевич |  | Малярные работы прямые участки 500, 400
Сборка прямых участков | 20 | Васильев Виталий Владимирович |  | Сборка прямых участков
Изготовление подставки для прямых участков | 10 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление подставки для прямых участков
Установить подставку | 5 | Васильев Виталий Владимирович |  | Установить подставку
Токарные работы фланцев | 30 | Ронжин Сергей Игоревич |  | Токарные работы фланцев
Отрезка ПУ 250, 300 | 16 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Отрезка ПУ 250, 300
Отрезка на плазме | 8 | Белан Дмитрий Александрович |  | Отрезка на плазме
Заказ комплектующих | 10 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Заказ комплектующих
Зачистка трубы | 35 | Братан Никита Федорович |  | Зачистка трубы
Подобрать колеса для тележек на которых стоят ПУ для установки | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Подобрать колеса для тележек на которых стоят ПУ для установки
Сдача установки | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сдача установки
Подписание Акта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подписание Акта
Подготовка АКТа выполненых работ | 2 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подготовка АКТа выполненых работ
Сделать презентацию | 3 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Сделать презентацию
Организация совещания по предзащите проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Организация совещания по предзащите проекта
Защита проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Защита проекта
Проект закрыт | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Проект закрыт
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Распоряжение выпущено | 2 |  |  | Распоряжение выпущено
Провести планирование проекта | 1 |  |  | Провести планирование проекта
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 2 |  |  | Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов
План проекта согласован | 0 |  |  | План проекта согласован
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 |  |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Расчитать ДДС | 3 |  |  | Расчитать ДДС
Расчитать бюджет проекта | 2 |  |  | Расчитать бюджет проекта
Бюджет расчитан | 0 |  |  | Бюджет расчитан
Сделать презентацию | 4 |  |  | Сделать презентацию
Сделать ЭЭ | 2 |  |  | Сделать ЭЭ
Защитить план проекта | 4 |  |  | Защитить план проекта
План проекта утвержден | 0 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 4 |  |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ подписан и выпущен | 0 |  |  | Приказ подписан и выпущен
Заполнить чек-лист | 4 |  |  | Заполнить чек-лист
Провести установочное совещание с рабочей группой | 2 |  |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Начало изготовления | 0 |  |  | Начало изготовления
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 24 | Царёв Даниил Валериевич |  | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная )
Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная)
Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка
Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная)
Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная)
Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 8 | Васильев Виталий Владимирович |  | Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная)
Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 10 | Царёв Даниил Валериевич |  | Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная)
Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 12 | Братан Никита Федорович |  | Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная)
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная)
Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная)
Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная)
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная)
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная)
Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная)
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная)
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная)
Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная)
Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная)
Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная)
Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная)
Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | Братан Никита Федорович |  | Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка
Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная)
Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич |  | Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная)
Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 25 | Братан Никита Федорович |  | Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная)
Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович |  | Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная)
Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович |  | Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная)
Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 20 |  |  | Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная)
Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 10 | Царёв Даниил Валериевич |  | Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная)
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | Братан Никита Федорович |  | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев
Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 46 | Васильев Виталий Владимирович |  | Сборка прямых участков и тележек 24 шт
Авторский контроль сборки установки | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Авторский контроль сборки установки
Лентопильные работы прямых участков | 133.3333 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Лентопильные работы прямых участков
Малярные работы прямые участки, тележки | 24 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Малярные работы прямые участки, тележки
Токарные работы седла 4 шт | 47 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Токарные работы седла 4 шт
Токарные работы шпильки 16 шт | 42 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Токарные работы шпильки 16 шт
Токарные работы переходники | 34 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Токарные работы переходники
Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 8 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 10 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 10 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 11 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 12 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы
Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 10 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы
Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 10 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы
Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 10 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы
Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 11 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы
Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 12 | Васильев Виталий Владимирович |  | Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы
Дробиструй ные работы прямые участки | 20 | Жижко Евгений Владимирович |  | Дробиструй ные работы прямые участки
Малярные работы прямые участки | 20 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Малярные работы прямые участки
Сборка прямых участков | 20 | Васильев Виталий Владимирович |  | Сборка прямых участков
Изготовление подставки для прямых участков | 10 | Царёв Даниил Валериевич |  | Изготовление подставки для прямых участков
Установить подставку | 5 | Васильев Виталий Владимирович |  | Установить подставку
Сдача установки | 1 |  |  | Сдача установки
Подписание Акта | 1 |  |  | Подписание Акта
Подготовка АКТа выполненых работ | 2 |  |  | Подготовка АКТа выполненых работ
Сделать презентацию | 3 |  |  | Сделать презентацию
Организация совещания по предзащите проекта | 1 |  |  | Организация совещания по предзащите проекта
Защита проекта | 1 |  |  | Защита проекта
Проект закрыт | 0 |  |  | Проект закрыт
Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 64 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК Сделано-на-Дону UFG | Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска
Разработать ДДС | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Разработать ДДС
Рассчитать бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Рассчитать бюджет проекта
Запросить ЭО, подписать, отправить скан в ФС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить ЭО, подписать, отправить скан в ФС
ДДС, бюджет, ЭО получены | 0 |  |  | ДДС, бюджет, ЭО получены
Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить запуск проекта, подписать приказ
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по з/п 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Формирование отчетов по з/п 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Запросить Договор на ИК | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить Договор на ИК
Договор получен | 0 |  |  | Договор получен
Направить Договор на согласование, контроль процесса и подписи | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Направить Договор на согласование, контроль процесса и подписи
Запросить счет на ИК | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить счет на ИК
Счет получен | 0 |  |  | Счет получен
Направить счет на оплату, контроль согласования и оплаты | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Направить счет на оплату, контроль согласования и оплаты
Провести оплату счета | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Провести оплату счета
счёт оплачен | 0 |  |  | Счёт оплачен
Запросить ПП , направить ПП и подписанный Договор | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить ПП , направить ПП и подписанный Договор
ПП и Договор напрвлен конрагенту | 0 |  |  | ПП и Договор напрвлен конрагенту
Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан
План проведения АСП получен | 0 |  |  | План проведения АСП получен
Согласовать план АСП в НПО | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать план АСП в НПО
Согласовать дату проведения АСП | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать дату проведения АСП
План и дата АСП согласованы | 0 |  |  | План и дата АСП согласованы
Запросить перечень документов для проверки | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить перечень документов для проверки
Перечень документов получен | 0 |  |  | Перечень документов получен
ГРАНД | 32 | Шевченко Ирина Викторовна |  | ГРАНД
UFG | 32 | Шевченко Ирина Викторовна |  | UFG
Сопровождение эксперта АСП в НПО | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение эксперта АСП в НПО
Органицовать совещание по завершению АСП | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Органицовать совещание по завершению АСП
Акт НПО о проведении АСП подписан | 0 |  |  | Акт НПО о проведении АСП подписан
АСП проведен успешно. Получено решение о действии Сертификата | 0 |  |  | АСП проведен успешно. Получено решение о действии Сертификата
Составить план корректирующих действий | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Составить план корректирующих действий
Подготовиться и организовать совет по качеству | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовиться и организовать совет по качеству
Провести СК, сотавить протокол | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести СК, сотавить протокол
!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП | 80 |  |  | !!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП
ГРАНД | 80 | Шевченко Ирина Викторовна |  | ГРАНД
UFG | 80 | Шевченко Ирина Викторовна |  | UFG
Устранить замечания АСП (Юр. Отдел) | 80 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Устранить замечания АСП (Юр. Отдел)
Устранить замечания АСП (Бухгалтерия) | 80 | Сапелкина Мария Александровна |  | Устранить замечания АСП (Бухгалтерия)
ГРАНД | 80 | Арсуноев Михаил Магамедович |  | ГРАНД
UFG | 80 | Арсуноев Михаил Магамедович |  | UFG
ГРАНД | 80 | Хозуян Иван Владимирович |  | ГРАНД
UFG | 80 | Хозуян Иван Владимирович |  | UFG
ГРАНД | 80 | Мегрелишвили Михаил Эмзарович |  | ГРАНД
UFG | 80 | Мегрелишвили Михаил Эмзарович |  | UFG
Устранить замечания АСП (ОМТО) | 80 | Коваленко Артемий Олегович |  | Устранить замечания АСП (ОМТО)
Устранить замечания АСП (Склад) | 80 | Кургин Федор Владимирович |  | Устранить замечания АСП (Склад)
ГРАНД | 80 | Ворошина Елена Владимировна |  | ГРАНД
UFG | 80 | Ворошина Елена Владимировна |  | UFG
Устранение замечаний (СУП) | 80 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Устранение замечаний (СУП)
Устранение замечаний (БМИ) | 80 | Улановский Константин Владимирович |  | Устранение замечаний (БМИ)
ГРАНД | 80 | Целищев Павел Сергеевич |  | ГРАНД
UFG | 80 | Целищев Павел Сергеевич |  | UFG
Устранение замечаний (безопасность) | 80 | Свистун Сергей Николаевич |  | Устранение замечаний (безопасность)
Замечания устранены | 0 |  |  | Замечания устранены
Подготовить отчет по устранению замечаний и направить эксперту | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить отчет по устранению замечаний и направить эксперту
Отчет по устранению замечаний принят экспертом, получен Акт АСП | 0 |  |  | Отчет по устранению замечаний принят экспертом, получен Акт АСП
Согласовать и иподписать Акт прохождения АСП, направить скан эксперту | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать и иподписать Акт прохождения АСП, направить скан эксперту
Подготовиться к СК (сбор информации, кокументов, организация в с) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовиться к СК (сбор информации, кокументов, организация в с)
Провести СК | 8 |  |  | Провести СК
Запросить план-факт | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить план-факт
Подготовить план-факт | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить план-факт
Запросить Заключение ФС по закрытию проекта | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить Заключение ФС по закрытию проекта
Заключение ФС получено | 0 |  |  | Заключение ФС получено
Подготовить АВР | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить АВР
Подготовить презентацию | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить презентацию
Подготовить папку с документами. Сдать в архив | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить папку с документами. Сдать в архив
Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить и провести совещание по закрытию проекта
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 |  |  | Проект завешен
Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 |  | ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG | Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено
Выполнить планирование проекта | 16 | Якушев Александр Андреевич |  | Выполнить планирование проекта
Провести предзащиту проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести предзащиту проекта
Подготовить ДДС | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить ДДС
Составить ПЗ | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Составить ПЗ
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить запрос бюджета проекта
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить бюджет проекта
Бюджет получен | 0 |  |  | Бюджет получен
Запросить ЭО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить ЭО
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта
ЭО получен | 0 |  |  | ЭО получен
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести совещание по защите плана проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование сменных заданий 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС
Коммерческое предложение получено от ОС | 0 |  |  | Коммерческое предложение получено от ОС
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ
Договор и счет от ОС получены. | 0 |  |  | Договор и счет от ОС получены.
Направить догвор на согласование в "1С" | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Направить догвор на согласование в "1С"
Договор согласован (в рамках НПО) | 0 |  |  | Договор согласован (в рамках НПО)
Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать согласованный договор у ИД
Договор подписан со стороны НПО | 0 |  |  | Договор подписан со стороны НПО
Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Направить подписаный договор в ОС
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запустить счет на согласование и оплату в "1С"
Счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Оповестить ОС об оплате счета
Договор заключен. Счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен. Счет оплачен
Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 4 | Романова Мария Константиновна |  | Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора
Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации
Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС
Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы
Заявка получена ОС передана в работу | 0 |  |  | Заявка получена ОС передана в работу
Получен макет решения о продлении действия СС | 0 |  |  | Получен макет решения о продлении действия СС
Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов
Документы проверены | 0 |  |  | Документы проверены
Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Организовать совет по качеству этапа получения решения
Провести совет по качеству этапа получения решения | 0 |  |  | Провести совет по качеству этапа получения решения
Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма
Документы отправлены | 0 |  |  | Документы отправлены
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы
Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0 |  |  | Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся.
Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0 |  |  | Получено решение о продлении действия сертификата соответствия
Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 0.13 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура)
оригиналы закрывающих документов получены | 0 |  |  | Оригиналы закрывающих документов получены
подписать оригиналы закрывающих у ИД | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подписать оригиналы закрывающих у ИД
Отправить второй экземпляр документов в ОС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправить второй экземпляр документов в ОС
сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию
запросить план-факт проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить план-факт проекта
составить план-факт проекта | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить план-факт проекта
План-факт проекта получен | 0 |  |  | План-факт проекта получен
запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить заключение ФС закрытия проекта
Заключение ФС получено | 0 |  |  | Заключение ФС получено
составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить презентацию к закрытию проекта
подготовить акт ВР проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить акт ВР проекта
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Организовать совещание по закрытию проекта
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Провести совещание по закрытию проекта
подписать акт ВР проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подписать акт ВР проекта
сдать проект в архив | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сдать проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 |  | ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ | Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено
Выполнить планирование проекта | 16 | Якушев Александр Андреевич |  | Выполнить планирование проекта
Провести предзащиту проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести предзащиту проекта
Подготовить ДДС | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить ДДС
Составить ПЗ | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Составить ПЗ
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить запрос бюджета проекта
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить бюджет проекта
Бюджет получен | 0 |  |  | Бюджет получен
Запросить ЭО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить ЭО
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта
ЭО получен | 0 |  |  | ЭО получен
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести совещание по защите плана проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование сменных заданий 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС
Коммерческое предложение получено от ОС | 0 |  |  | Коммерческое предложение получено от ОС
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ
Договор и счет от ОС получены. | 0 |  |  | Договор и счет от ОС получены.
Направить догвор на согласование в "1С" | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Направить догвор на согласование в "1С"
Договор согласован (в рамках НПО) | 0 |  |  | Договор согласован (в рамках НПО)
Подписать согласованный договор у ИД | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать согласованный договор у ИД
Договор подписан со стороны НПО | 0 |  |  | Договор подписан со стороны НПО
Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Направить подписаный договор в ОС
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Запустить счет на согласование и оплату в "1С"
Счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Оповестить ОС об оплате счета
Договор заключен. Счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен. Счет оплачен
Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора
Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации
Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС
Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы
Заявка получена ОС передана в работу | 0 |  |  | Заявка получена ОС передана в работу
Получен макет решения о продлении действия СС | 0 |  |  | Получен макет решения о продлении действия СС
Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов
Документы проверены | 0 |  |  | Документы проверены
Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать совет по качеству этапа получения решения
Провести совет по качеству этапа получения решения | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Провести совет по качеству этапа получения решения
Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма
Документы отправлены | 0 |  |  | Документы отправлены
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы
Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0 |  |  | Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся.
Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0 |  |  | Получено решение о продлении действия сертификата соответствия
Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура)
оригиналы закрывающих документов получены | 0 |  |  | Оригиналы закрывающих документов получены
подписать оригиналы закрывающих у ИД | 3.8467 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать оригиналы закрывающих у ИД
Отправить второй экземпляр документов в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправить второй экземпляр документов в ОС
сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию
запросить план-факт проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить план-факт проекта
составить план-факт проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить план-факт проекта
План-факт проекта получен | 0 |  |  | План-факт проекта получен
запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить заключение ФС закрытия проекта
Заключение ФС получено | 0 |  |  | Заключение ФС получено
составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить презентацию к закрытию проекта
подготовить акт ВР проекта | 4 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить акт ВР проекта
Организовать совещание по закрытию проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать совещание по закрытию проекта
Провести совещание по закрытию проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Провести совещание по закрытию проекта
подписать акт ВР проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подписать акт ВР проекта
сдать проект в архив | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сдать проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 |  | ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI | Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено
Выполнить планирование проекта | 16 | Якушев Александр Андреевич |  | Выполнить планирование проекта
Провести предзащиту проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести предзащиту проекта
Подготовить ДДС | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить ДДС
Составить ПЗ | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Составить ПЗ
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить запрос бюджета проекта
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить бюджет проекта
Бюджет получен | 0 |  |  | Бюджет получен
Запросить ЭО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить ЭО
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта
ЭО получен | 0 |  |  | ЭО получен
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести совещание по защите плана проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование сменных заданий 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС
Коммерческое предложение получено от ОС | 0 |  |  | Коммерческое предложение получено от ОС
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ
Договор и счет от ОС получены. | 0 |  |  | Договор и счет от ОС получены.
Направить догвор на согласование в "1С" | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Направить догвор на согласование в "1С"
Договор согласован (в рамках НПО) | 0 |  |  | Договор согласован (в рамках НПО)
Подписать согласованный договор у ИД | 3.8467 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать согласованный договор у ИД
Договор подписан со стороны НПО | 0 |  |  | Договор подписан со стороны НПО
Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Направить подписаный договор в ОС
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запустить счет на согласование и оплату в "1С"
Счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Оповестить ОС об оплате счета
Договор заключен. Счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен. Счет оплачен
Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 4 | Романова Мария Константиновна |  | Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора
Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации
Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС
Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы
Заявка получена ОС передана в работу | 0 |  |  | Заявка получена ОС передана в работу
Получен макет решения о продлении действия СС | 0 |  |  | Получен макет решения о продлении действия СС
Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов
Документы проверены | 0 |  |  | Документы проверены
Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Организовать совет по качеству этапа получения решения
Провести совет по качеству этапа получения решения | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести совет по качеству этапа получения решения
Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма
Документы отправлены | 0 |  |  | Документы отправлены
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы
Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0 |  |  | Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся.
Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0 |  |  | Получено решение о продлении действия сертификата соответствия
Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура)
оригиналы закрывающих документов получены | 0 |  |  | Оригиналы закрывающих документов получены
подписать оригиналы закрывающих у ИД | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подписать оригиналы закрывающих у ИД
Отправить второй экземпляр документов в ОС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправить второй экземпляр документов в ОС
сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию
запросить план-факт проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить план-факт проекта
составить план-факт проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить план-факт проекта
План-факт проекта получен | 0 |  |  | План-факт проекта получен
запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить заключение ФС закрытия проекта
Заключение ФС получено | 0 |  |  | Заключение ФС получено
составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить презентацию к закрытию проекта
подготовить акт ВР проекта | 4 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить акт ВР проекта
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Организовать совещание по закрытию проекта
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Провести совещание по закрытию проекта
подписать акт ВР проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подписать акт ВР проекта
сдать проект в архив | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сдать проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 48 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК ТР ТС 012 CFM | Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска
Разработать ДДС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Разработать ДДС
Рассчитать бюджет проекта | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Рассчитать бюджет проекта
Запросить ЭО | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить ЭО
ДДС, бюджет, ЭО получены | 0 |  |  | ДДС, бюджет, ЭО получены
Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить запуск проекта, подписать приказ
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по з/п 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Формирование отчетов по з/п 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Запросить ДС на ИК | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить ДС на ИК
ДС получено | 0 |  |  | ДС получено
Направить ДС на согласование, контроль процесса и подписи | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Направить ДС на согласование, контроль процесса и подписи
Запросить счет на ИК | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить счет на ИК
Счет получен | 0 |  |  | Счет получен
Направить счет на оплату, контроль оплаты | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Направить счет на оплату, контроль оплаты
Провести оплату | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести оплату
Счёт оплачен | 0 |  |  | Счёт оплачен
Запросить ПП, направить ПП и подписанный Договор | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить ПП, направить ПП и подписанный Договор
ПП и Договор направлен контрагенту | 0 |  |  | ПП и Договор направлен контрагенту
Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан
Заявка принята, получен перечень документов | 0 |  |  | Заявка принята, получен перечень документов
Подготовить документы согласно перечню, запросить по подразделениям НПО, укомплектовать по папкам | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить документы согласно перечню, запросить по подразделениям НПО, укомплектовать по папкам
Документы отправлены на рассмотрение | 0 |  |  | Документы отправлены на рассмотрение
!!! РИСКИ есть замечания по документам | 0 |  |  | !!! РИСКИ есть замечания по документам
Устранение замечаний | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Устранение замечаний
Подготовиться к СК (сбор информации, документов) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовиться к СК (сбор информации, документов)
Провести СК, оформить протокол | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести СК, оформить протокол
Получен АКТ АСП | 0 |  |  | Получен АКТ АСП
Проверить содержание на наличие ошибок, Подписать АКТ и направить эксперту скан | 16 |  |  | Проверить содержание на наличие ошибок, Подписать АКТ и направить эксперту скан
Акт АСП подписан и направлен эксперту | 0 |  |  | Акт АСП подписан и направлен эксперту
Получено решение о действие Сертификата | 0 |  |  | Получено решение о действие Сертификата
Запросить план-факт | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить план-факт
Подготовить план-факт | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить план-факт
Запросить Заключение ФС по закрытию проетка | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить Заключение ФС по закрытию проетка
Заключение ФС получено | 0 |  |  | Заключение ФС получено
Подготовить АВР | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить АВР
Подготовить презентацию | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить презентацию
Подготовить папку с документами | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить папку с документами
Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить и провести совещание по закрытию проекта
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 |  |  | Проект завешен
Начало проекта | 0 |  | Проект 26 | Начало проекта
Распоряжение выпущено | 0 |  |  | Распоряжение выпущено
Провести оценку проекта проектным офисом | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Провести оценку проекта проектным офисом
Подготовить ДДС проекта | 8 |  |  | Подготовить ДДС проекта
Составить бюджет проекта | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить бюджет проекта
Оформить заключение экономического отдела | 8 |  |  | Оформить заключение экономического отдела
Провести защиту проекта | 16 |  |  | Провести защиту проекта
Выпустить приказ | 8 |  |  | Выпустить приказ
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
Концепция утверждена | 0 |  |  | Концепция утверждена
Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 24 |  |  | Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка)
Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 |  |  | Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой
Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 40 |  |  | Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов
Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 8 |  |  | Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована
Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 24 |  |  | Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины
Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 |  |  | Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора
Внести замечания и корретировки РГ | 16 |  |  | Внести замечания и корретировки РГ
Референсы календаря утверждены ПСД | 8 |  |  | Референсы календаря утверждены ПСД
Референсы для начало съемок утверждены | 0 |  |  | Референсы для начало съемок утверждены
Совещание с рабочей группой 1 | 1 |  |  | Совещание с рабочей группой 1
Совещание куратором проекта 1 | 0.5 |  |  | Совещание куратором проекта 1
Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 8 |  |  | Формирорвание отчетов по ЗП 1
Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 |  |  | Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой
Заключить договор с фотографом | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Заключить договор с фотографом
Договор с фотографом заключен | 0 |  |  | Договор с фотографом заключен
Счет фотографу оплачен | 0 |  |  | Счет фотографу оплачен
Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Заключить договор с визажистом-стилистом
Договор с визажистом-стилистом заключен | 0 |  |  | Договор с визажистом-стилистом заключен
Счет визажисту-стилисту оплачен | 0 |  |  | Счет визажисту-стилисту оплачен
Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом)
Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 |  |  | Сотрудницы закреплены за образом (референсом)
Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию
Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0 |  |  | Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов
Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 40 | Зуева Светлана Владимировна |  | Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате
Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 40 | Зуева Светлана Владимировна |  | Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате
Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 0 |  |  | Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен
Образы получены на склад | 0 |  |  | Образы получены на склад
Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок
Список мест для фотосъемок сформирован | 0 |  |  | Список мест для фотосъемок сформирован
Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра
Локации утверждены | 0 |  |  | Локации утверждены
Счета за аренду локаций оплачены | 0 |  |  | Счета за аренду локаций оплачены
Подготовить график съемок по дням | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить график съемок по дням
График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 0 |  |  | График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса
1й съемочный день (3 образа) | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Яшина Кристина Анатольевна |  | 1Й съемочный день (3 образа)
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
2й съемочный день (3 образа) | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Ковалева Кристина Александровна, Мирзоян Кристина Владимировна |  | 2Й съемочный день (3 образа)
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
3й съемочный день (3 образа) | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Зуева Светлана Владимировна |  | 3Й съемочный день (3 образа)
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
4й съемочный день (3 образа) | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | 4Й съемочный день (3 образа)
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
5й съемочный день (1 образа +пересъемка) | 8 |  |  | 5Й съемочный день (1 образа +пересъемка)
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
Съемки выполнены | 0 |  |  | Съемки выполнены
Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки
Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Создание концепции заднего плана (ПРОМТ)
Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи
Проверка и корректировка результатов | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Проверка и корректировка результатов
Задний план сгенерирован | 0 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Задний план сгенерирован
Внести замечания и корретировки | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Внести замечания и корретировки
Задний план утвержден | 0 |  |  | Задний план утвержден
Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа)
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 0 |  |  | Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы
Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа)
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа)
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 0 |  |  | Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы
Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 1 |  |  | Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов)
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 |  |  | Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа)
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 |  |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0 |  |  | Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 |  |  | Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа)
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 |  |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 0 |  |  | Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы
Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 1 |  |  | Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки
Внесение необходимых корректировок и доработок | 16 |  |  | Внесение необходимых корректировок и доработок
Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 8 |  |  | Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 8 |  |  | Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка)
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 8 |  |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 0 |  |  | Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы
Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 1 |  |  | Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки
Внесение корретировок и замечаний | 8 |  |  | Внесение корретировок и замечаний
Интеграция изображения девушек завершены | 0 |  |  | Интеграция изображения девушек завершены
Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 1 |  |  | Отправить фото с правками фотографу на ретушь
Фото после ретуши получены | 0 |  |  | Фото после ретуши получены
Замечания по ретуши фото устранены | 0 |  |  | Замечания по ретуши фото устранены
Преобразование фотографий в анимацию | 40 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Преобразование фотографий в анимацию
Внести корректировки | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Внести корректировки
Преобразование фотографий в анимацию завершено | 0 |  |  | Преобразование фотографий в анимацию завершено
Подготовить видео ролик в бэками | 24 |  |  | Подготовить видео ролик в бэками
Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 |  |  | Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала
Внести корректировки в видео | 16 |  |  | Внести корректировки в видео
Видео готово | 0 |  |  | Видео готово
Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря
Разработать три варианта обложки календаря | 40 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Разработать три варианта обложки календаря
Разработать три варианта макета сетки календаря | 40 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Разработать три варианта макета сетки календаря
Актуализировать лист с приборами | 15 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Актуализировать лист с приборами
Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0 |  |  | Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены
Сверстать календарь с утвержденными фото | 16 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Сверстать календарь с утвержденными фото
Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 0 |  |  | Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой
Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Произвести мониторинг стоимости печати у типографий
Типография для печати календаря определена | 0 |  |  | Типография для печати календаря определена
Счет типографии оплачен | 0 |  |  | Счет типографии оплачен
Отправить заказ на изготовление календарей | 1 | Зуева Светлана Владимировна |  | Отправить заказ на изготовление календарей
Печать календаря | 80 |  |  | Печать календаря
Календарь получен на склад ТД | 0 |  |  | Календарь получен на склад ТД
Календари отправлены для поздравлений | 0 |  |  | Календари отправлены для поздравлений
Закупить подарочные сертификаты | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Закупить подарочные сертификаты
Подарки участницам календаря закуплены | 0 |  |  | Подарки участницам календаря закуплены
Составить план-фактный анализ проекта | 24 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить план-фактный анализ проекта
Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 |  |  | Подготовить отчет по закрытию проекта
Провести совещание по защите проекта | 1 | Зуева Светлана Владимировна |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 |  | Проект 26_2 | Начало проекта
Распоряжение выпущено | 0 |  |  | Распоряжение выпущено
Провести оценку проекта проектным офисом | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Провести оценку проекта проектным офисом
Подготовить ДДС проекта | 8 |  |  | Подготовить ДДС проекта
Составить бюджет проекта | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить бюджет проекта
Оформить заключение экономического отдела | 8 |  |  | Оформить заключение экономического отдела
Провести защиту проекта | 16 |  |  | Провести защиту проекта
Выпустить приказ | 8 |  |  | Выпустить приказ
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
Концепция утверждена | 0 |  |  | Концепция утверждена
Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 24 |  |  | Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка)
Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 |  |  | Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой
Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 40 |  |  | Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов
Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 8 |  |  | Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована
Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 24 |  |  | Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины
Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 |  |  | Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора
Внести замечания и корретировки РГ | 16 |  |  | Внести замечания и корретировки РГ
Референсы календаря утверждены ПСД | 8 |  |  | Референсы календаря утверждены ПСД
Референсы для начало съемок утверждены | 0 |  |  | Референсы для начало съемок утверждены
Совещание с рабочей группой 1 | 1 |  |  | Совещание с рабочей группой 1
Совещание куратором проекта 1 | 0.5 |  |  | Совещание куратором проекта 1
Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 8 |  |  | Формирорвание отчетов по ЗП 1
Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 |  |  | Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой
Заключить договор с фотографом | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Заключить договор с фотографом
Договор с фотографом заключен | 0 |  |  | Договор с фотографом заключен
Счет фотографу оплачен | 0 |  |  | Счет фотографу оплачен
Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Заключить договор с визажистом-стилистом
Договор с визажистом-стилистом заключен | 0 |  |  | Договор с визажистом-стилистом заключен
Счет визажисту-стилисту оплачен | 0 |  |  | Счет визажисту-стилисту оплачен
Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом)
Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 |  |  | Сотрудницы закреплены за образом (референсом)
Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию
Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0 |  |  | Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов
Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 40 | Зуева Светлана Владимировна |  | Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате
Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 40 | Зуева Светлана Владимировна |  | Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате
Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 0 |  |  | Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен
Образы получены на склад | 0 |  |  | Образы получены на склад
Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок
Список мест для фотосъемок сформирован | 0 |  |  | Список мест для фотосъемок сформирован
Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра
Локации утверждены | 0 |  |  | Локации утверждены
Счета за аренду локаций оплачены | 0 |  |  | Счета за аренду локаций оплачены
Подготовить график съемок по дням | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить график съемок по дням
График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 0 |  |  | График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
Получить отснятый материал у фотографа | 8 |  |  | Получить отснятый материал у фотографа
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 |  |  | Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ
Съемки выполнены | 0 |  |  | Съемки выполнены
Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки
Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Создание концепции заднего плана (ПРОМТ)
Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи
Проверка и корректировка результатов | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Проверка и корректировка результатов
Задний план сгенерирован | 0 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Задний план сгенерирован
Внести замечания и корретировки | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Внести замечания и корретировки
Задний план утвержден | 0 |  |  | Задний план утвержден
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа)
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 0 |  |  | Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа)
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 0 |  |  | Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 1 |  |  | СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов)
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0 |  |  | Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 0 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 1 |  |  | СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки
Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка)
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа)
Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 0 |  |  | Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 1 |  |  | СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки
Внесение корретировок и замечаний | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Внесение корретировок и замечаний
Интеграция изображения девушек завершены | 0 |  |  | Интеграция изображения девушек завершены
Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 1 |  |  | Отправить фото с правками фотографу на ретушь
Фото после ретуши получены | 0 |  |  | Фото после ретуши получены
Замечания по ретуши фото устранены | 0 |  |  | Замечания по ретуши фото устранены
Преобразование фотографий в анимацию | 40 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Преобразование фотографий в анимацию
Внести корректировки | 8 | Давлетов Руслан Игоревич |  | Внести корректировки
Преобразование фотографий в анимацию завершено | 0 |  |  | Преобразование фотографий в анимацию завершено
Подготовить видео ролик в бэками | 24 |  |  | Подготовить видео ролик в бэками
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 |  |  | СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД ПО утверждению видео материала
Внести корректировки в видео | 16 |  |  | Внести корректировки в видео
Видео готово | 0 |  |  | Видео готово
Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря
Разработать три варианта обложки календаря | 40 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Разработать три варианта обложки календаря
Разработать три варианта макета сетки календаря | 40 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Разработать три варианта макета сетки календаря
Внести доработки и замечания в обложку и сетку | 24 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Внести доработки и замечания в обложку и сетку
Актуализировать лист с приборами | 15 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Актуализировать лист с приборами
Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0 |  |  | Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены
Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 0 |  |  | Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой
Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Произвести мониторинг стоимости печати у типографий
Типография для печати календаря определена | 0 |  |  | Типография для печати календаря определена
Счет типографии оплачен | 0 |  |  | Счет типографии оплачен
Отправить заказ на изготовление календарей | 1 | Зуева Светлана Владимировна |  | Отправить заказ на изготовление календарей
Печать календаря | 80 |  |  | Печать календаря
Календарь получен на склад ТД | 0 |  |  | Календарь получен на склад ТД
Календари отправлены для поздравлений | 0 |  |  | Календари отправлены для поздравлений
Закупить подарочные сертификаты | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Закупить подарочные сертификаты
Подарки участницам календаря закуплены | 0 |  |  | Подарки участницам календаря закуплены
Составить план-фактный анализ проекта | 24 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить план-фактный анализ проекта
Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 |  |  | Подготовить отчет по закрытию проекта
Провести совещание по защите проекта | 1 | Зуева Светлана Владимировна |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Подготовка отчётов 1 | 8 | Щитов И.А. | Новый ресепшн | Подготовка отчётов 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Щитов И.А. |  | Совещание с куратором 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Щитов И.А. |  | Совещание с проектной группой 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Щитов И.А. |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Щитов И.А. |  | Формирование сменных заданий 1
Выпустить распоряжение | 8 |  |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 48 |  |  | Составить план работ
Составить предварительный бюджет проекта | 5 |  |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 0 |  |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2 |  |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 |  |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта | 0 | Щитов И.А. |  | Начало проекта
Закупить ТМЦ | 160 |  |  | Закупить ТМЦ
Организовать завоз материалов | 80 |  |  | Организовать завоз материалов
Демонтаж, монтаж | 88 |  |  | Демонтаж, монтаж
Устранение замечаний | 80 |  |  | Устранение замечаний
Завершение работ | 8 |  |  | Завершение работ
Работы по обновлению завершены | 0 |  |  | Работы по обновлению завершены
Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 16 | Щитов И.А. |  | Подготовить презентацию и документы по завершению проекта
Подписание АВР | 2 | Щитов И.А. |  | Подписание АВР
Защита | 2 | Щитов И.А. |  | Защита
Проект завершен | 0 | Щитов И.А. |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение | 8 |  |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 48 |  |  | Составить план работ
Составить предварительный бюджет проекта | 5 |  |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 0 |  |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2 |  |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 |  |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта | 0 | Щитов И.А. |  | Начало проекта
Выбрать подрядчика | 80 |  |  | Выбрать подрядчика
Согласовать дизайн | 80 |  |  | Согласовать дизайн
Составить ТЗ | 80 |  |  | Составить ТЗ
Отрисовать дизайн-макет | 40 |  |  | Отрисовать дизайн-макет
Организовать утверждение ТЗ и диз.макета | 112 |  |  | Организовать утверждение ТЗ и диз.макета
Дизайн не утвержден | 0 |  |  | Дизайн не утвержден
ТЗ не Утверждено | 0 |  |  | ТЗ не Утверждено
Дополнительный расчет от дизайнера | 96 |  |  | Дополнительный расчет от дизайнера
Согласование дизайна | 40 |  |  | Согласование дизайна
Принятие решения о ремонте! | 0 |  |  | Принятие решения о ремонте!
Дополнительные расчеты и целесообразность | 16 |  |  | Дополнительные расчеты и целесообразность
Проект остановлен | 0 |  |  | Проект остановлен
Закупить материалы | 40 |  |  | Закупить материалы
Организовать завоз материалов | 40 |  |  | Организовать завоз материалов
Демонтировать старый ресепшн | 80 |  |  | Демонтировать старый ресепшн
Организовать черновые работы | 112 |  |  | Организовать черновые работы
Организовать уборку | 8 |  |  | Организовать уборку
Устранение замечаний | 112 |  |  | Устранение замечаний
Организовать монтаж | 80 |  |  | Организовать монтаж
Организовать чистовые работы | 40 |  |  | Организовать чистовые работы
Завершение работ | 80 |  |  | Завершение работ
Новый ресепшн готов | 0 |  |  | Новый ресепшн готов
Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 16 | Щитов И.А. |  | Подготовить презентацию и документы по завершению проекта
Подписание АВР | 2 | Щитов И.А. |  | Подписание АВР
Защита | 2 | Щитов И.А. |  | Защита
Проект завершен | 0 | Щитов И.А. |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение | 8 |  |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 48 |  |  | Составить план работ
Составить предварительный бюджет проекта | 5 |  |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 0 |  |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2 |  |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 |  |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта | 0 | Щитов И.А. |  | Начало проекта
Выбрать подрядчика | 80 |  |  | Выбрать подрядчика
Согласовать дизайн | 80 |  |  | Согласовать дизайн
Составить ТЗ | 80 |  |  | Составить ТЗ
Отрисовать дизайн-макет | 40 |  |  | Отрисовать дизайн-макет
Организовать утверждение ТЗ и диз.макета | 112 |  |  | Организовать утверждение ТЗ и диз.макета
Дизайн не утвержден | 0 |  |  | Дизайн не утвержден
ТЗ не Утверждено | 0 |  |  | ТЗ не Утверждено
Дополнительный расчет от дизайнера | 96 |  |  | Дополнительный расчет от дизайнера
Согласование дизайна | 40 |  |  | Согласование дизайна
Принятие решения о ремонте! | 0 |  |  | Принятие решения о ремонте!
Дополнительные расчеты и целесообразность | 16 |  |  | Дополнительные расчеты и целесообразность
Проект остановлен | 0 |  |  | Проект остановлен
Закупить материалы | 40 |  |  | Закупить материалы
Организовать завоз материалов | 40 |  |  | Организовать завоз материалов
Демонтировать старый ресепшн | 80 |  |  | Демонтировать старый ресепшн
Организовать черновые работы | 112 |  |  | Организовать черновые работы
Организовать уборку | 8 |  |  | Организовать уборку
Устранение замечаний | 112 |  |  | Устранение замечаний
Организовать монтаж | 80 |  |  | Организовать монтаж
Организовать чистовые работы | 40 |  |  | Организовать чистовые работы
Завершение работ | 80 |  |  | Завершение работ
Новый ресепшн готов | 0 |  |  | Новый ресепшн готов
Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 16 | Щитов И.А. |  | Подготовить презентацию и документы по завершению проекта
Подписание АВР | 2 | Щитов И.А. |  | Подписание АВР
Защита | 2 | Щитов И.А. |  | Защита
Проект завершен | 0 | Щитов И.А. |  | Проект завершен
Формирование отчётов 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич | Развитие направления ГБ | Формирование отчётов 1
Совещание с куратором 1 | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с куратором 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с проектной группой 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Формирование сменных заданий 1
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Сочи
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Архыз
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 69 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Красная поляна
Сводный отчет по обьектам | 17 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сводный отчет по обьектам
Анализ (5 обьектов) | 27 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ (5 обьектов)
Подготовка презентации | 9 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовка презентации
Презентация объектов | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация объектов
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание Амураль, Алавердян, Щитов №1
Обьект выбран | 0 |  |  | Обьект выбран
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка осмотр обьекта (Амураль, Щитов)
Обьект утвержден - Романтик 1 | 0 |  |  | Обьект утвержден - Романтик 1
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Анализ | 17.095 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Юридическая проверка | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая проверка
Составление протокола разногласий | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составление протокола разногласий
Устранение разногласий | 8.5467 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение разногласий
Документы согласованы | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы согласованы
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП подписан
Обьект оплачен | 0 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект оплачен
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности завершен
Документы из Росреестра получены | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы из Росреестра получены
Этап завершен | 0 |  |  | Этап завершен
Прием номеров (Командировка) | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Прием номеров (Командировка)
Анализ отчета агента за 1 кв 2025г | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ отчета агента за 1 кв 2025г
Устранение замечаний (переписка с УК) | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний (переписка с УК)
Подготовка отчета по ОА | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовка отчета по ОА
Отчет принят | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Отчет принят
Отчет не принят дополнительная работа с юристом | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Отчет не принят дополнительная работа с юристом
Агентское 1 кв выплачено | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Агентское 1 кв выплачено
Проработка возражений с УК + Юристы | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Проработка возражений с УК + Юристы
Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ отчета агента за 2 кв 2025г
Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии | 80 | Щитов Иван Алексеевич |  | Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии
Командировка Архыз сбор данных | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка Архыз сбор данных
Отчет командировка | 1.04 | Щитов Иван Алексеевич |  | Отчет командировка
Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ отчета агента за 2 кв 2025г
Анализ инвест расчетов, корректировка | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ инвест расчетов, корректировка
Подготовка отчета по ОА | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовка отчета по ОА
Отчет принят | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Отчет принят
PLUS Residence Сбор информации | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | PLUS Residence Сбор информации
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (повторное)
Обьект одобрен | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект одобрен
Поездка осмотр | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поездка осмотр
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор документов
Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация (БАГРАМОВА)
Протокол разногласий | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий
Замечания не устранены | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания не устранены
Обьект отклонен | 0 |  |  | Обьект отклонен
Выпустить распоряжение | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 4.2733 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить план работ
Презентация | 1.71 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта 2025 | 0 |  |  | Начало проекта 2025
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН!
Свод-отчет | 38.46 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Анализ обьекта | 123.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ обьекта
Выбор согласован | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор согласован
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 93.8467 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Совещание 1 | 28.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание 1
Устранение замечаний | 62.4617 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Инвест расчет утвержден | 0 |  |  | Инвест расчет утвержден
Поиск обьекта (Крым-Питер) | 112 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта (Крым-Питер)
Свод-отчет | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Выбор обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор обьекта
Командировка Крым | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка Крым
Составить матрицу по Крыму | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить матрицу по Крыму
Согласование обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Согласование обьекта
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Инвест расчет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест расчет утвержден
Запрос документов | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6 |  |  | Пересмотр документов, дополнительная верификация
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 |  |  | Сделка закрыта
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Юридическая верификация | 40 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий
Устранение замечаний | 20 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Оплата сделки | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 |  |  | Сделка закрыта
Обьект 1 | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект 1
Объект 2 | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Объект 2
Окончание работ | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Окончание работ
Работы завершены | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Работы завершены
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта
Подписание АВР | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подписание АВР
Презентация по завершению проекта | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация по завершению проекта
Защита | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Сочи
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Архыз
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 69 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Красная поляна
Сводный отчет по обьектам | 17 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сводный отчет по обьектам
Анализ (5 обьектов) | 27 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ (5 обьектов)
Подготовка презентации | 9 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовка презентации
Презентация объектов | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация объектов
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Обьект выбран | 0 |  |  | Обьект выбран
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка осмотр обьекта (Амураль, Щитов)
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Анализ | 5.9833 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Юридическая проверка | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая проверка
Составление протокола разногласий | 4.2733 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составление протокола разногласий
Устранение разногласий | 8.5467 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение разногласий
Документы согласованы | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы согласованы
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП подписан
Обьект оплачен | 0 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект оплачен
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности завершен
Документы из Росреестра получены | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы из Росреестра получены
Этап завершен | 0 |  |  | Этап завершен
Прием номеров (Командировка) | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Прием номеров (Командировка)
Номера приняты | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Номера приняты
PLUS Residence Сбор информации | 80 | Щитов Иван Алексеевич |  | PLUS Residence Сбор информации
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (повторное)
Обьект одобрен | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект одобрен
Поездка осмотр | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поездка осмотр
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор документов
Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация (БАГРАМОВА)
Протокол разногласий | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий
Замечания не устранены | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания не устранены
Обьект отклонен | 0 |  |  | Обьект отклонен
Выпустить распоряжение | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 48 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить план работ
Презентация | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация
Составить предварительный бюджет проекта | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 64 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН!
Свод-отчет | 19.23 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Выбор обьекта | 123.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор обьекта
Выбор согласован | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор согласован
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 93.8467 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Устранение замечаний | 62.4617 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Инвест расчет утвержден | 0 |  |  | Инвест расчет утвержден
Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS-Крым-Питер) | 112 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS-Крым-Питер)
Свод-отчет | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Выбор обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор обьекта
Выбор согласован | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор согласован
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Инвест расчет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест расчет утвержден
Запрос документов | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6 |  |  | Пересмотр документов, дополнительная верификация
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 |  |  | Сделка закрыта
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Юридическая верификация | 40 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий
Устранение замечаний | 20 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Оплата сделки | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 |  |  | Сделка закрыта
Окончание работ | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Окончание работ
Работы завершены | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Работы завершены
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта
Подписание АВР | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подписание АВР
Презентация по завершению проекта | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация по завершению проекта
Защита | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Сочи
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Архыз
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 69 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Красная поляна
Сводный отчет по обьектам | 9 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сводный отчет по обьектам
Анализ (5 обьектов) | 19 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ (5 обьектов)
Подготовка презентации | 9 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовка презентации
Презентация объектов | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация объектов
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Обьект выбран | 0 |  |  | Обьект выбран
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка осмотр обьекта (Амураль, Щитов)
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Анализ | 0 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Юридическая проверка | 8 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая проверка
Составление протокола разногласий | 1 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич |  | Составление протокола разногласий
Устранение разногласий | 16 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение разногласий
Документы согласованы | 71 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич |  | Документы согласованы
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП подписан
Обьект оплачен | 0 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект оплачен
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности завершен
Документы из Росреестра получены | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы из Росреестра получены
Этап завершен | 0 |  |  | Этап завершен
Прием номеров (Командировка) | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Прием номеров (Командировка)
Номера приняты | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Номера приняты
PLUS Residence Сбор информации | 80 | Щитов Иван Алексеевич |  | PLUS Residence Сбор информации
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (повторное)
Обьект одобрен | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект одобрен
Поездка осмотр | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поездка осмотр
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор документов
Юридическая верификация | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий | 40 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий
Замечания не устранены | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания не устранены
Выпустить распоряжение | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 48 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить план работ
Презентация | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация
Составить предварительный бюджет проекта | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 48 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН!
Свод-отчет | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Выбор обьекта | 176.4617 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор обьекта
Выбор согласован | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор согласован
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 93.8467 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Устранение замечаний | 62.4617 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Инвест расчет утвержден | 0 |  |  | Инвест расчет утвержден
Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS) | 112 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS)
Свод-отчет | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Выбор обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор обьекта
Выбор согласован | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор согласован
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Инвест расчет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест расчет утвержден
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Юридическая верификация | 32 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа Баграмовой | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа Баграмовой
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 64 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 40 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 |  |  | Сделка закрыта
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Юридическая верификация | 40 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий
Устранение замечаний | 20 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Оплата сделки | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 |  |  | Сделка закрыта
Окончание работ | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Окончание работ
Работы завершены | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Работы завершены
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта
Подписание АВР | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подписание АВР
Презентация по завершению проекта | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация по завершению проекта
Защита | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении) | Сбор информации по обьектам Сочи
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Архыз
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 31.04 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Красная поляна
Сводный отчет по обьектам | 18 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сводный отчет по обьектам
Анализ (5 обьектов) | 27 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ (5 обьектов)
Подготовка презентации | 12 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовка презентации
Презентация объектов | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация объектов
Составление инвест расчетов | 17 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составление инвест расчетов
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание Амураль, Алавердян, Щитов №1
Обьект выбран | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект выбран
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка осмотр обьекта (Амураль, Щитов)
Обьект утвержден - Романтик 1 | 17 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект утвержден - Романтик 1
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Анализ документов | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ документов
Юридическая проверка | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая проверка
Составление протокола разногласий | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составление протокола разногласий
Устранение разногласий | 6.8367 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение разногласий
Документы согласованы | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы согласованы
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП подписан
Обьект оплачен | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект оплачен
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности завершен
Документы из Росреестра получены | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы из Росреестра получены
Этап завершен -переход в Эксплуатационный этап | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Этап завершен -переход в Эксплуатационный этап
Сделать план-факт по итогам проекта | 0.1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сделать план-факт по итогам проекта
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0.2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1.6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание проведено
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 1.9833 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив
Проект сдан в архив | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
PLUS Residence Сбор информации | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | PLUS Residence Сбор информации
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (повторное)
Обьект одобрен | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект одобрен
Поездка осмотр | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поездка осмотр
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор документов
Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация (БАГРАМОВА)
Протокол разногласий | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий
Замечания не устранены | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания не устранены
Обьект отклонен | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект отклонен
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 1.71 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить план работ
Презентация | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта 2025 | 0 |  |  | Начало проекта 2025
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН!
Свод-отчет | 38.46 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Анализ обьекта | 123.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ обьекта
Выбор согласован | 7.6917 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор согласован
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 38.4617 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Совещание 1 | 7.6917 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание 1
Устранение замечаний | 23.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 0 |  |  | Инвест расчет утвержден. Объект согласован
Запрос документов | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Пересмотр документов, дополнительная верификация
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 0 |  |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 |  |  | Сделка закрыта
Сделать план-факт по итогам проекта | 0.1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сделать план-факт по итогам проекта
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 3.8683 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1.6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 0.1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание проведено
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0.1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив
Проект сдан в архив | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 1.71 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить план работ
Презентация | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Поиск обьекта Николай 1 | 72 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта Николай 1
Свод-отчет | 25.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Анализ обьекта | 76.9233 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ обьекта
Выбор согласован | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор согласован
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 23.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Командировка на обьект | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка на обьект
Юридеская верификация - подготовка юридического заключения | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридеская верификация - подготовка юридического заключения
Заключение готово | 0 |  |  | Заключение готово
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Протокол разногласий обновить | 6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий обновить
Устранение замечаний | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Пересмотр документов, дополнительная верификация
Оплата сделки | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 |  |  | Сделка закрыта
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сделать план-факт по итогам проекта
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 3 | `, Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание проведено
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0.98333 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив
Проект сдан в архив | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Проект завершен
Формирование заданий для исполнителей 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович | 2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Формирование заданий для исполнителей 1
Формирование отчётов по заработной плате 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович |  | Формирование отчётов по заработной плате 1
Совещание с РГ 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович |  | Совещание с РГ 1
Совещания с куратором 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович |  | Совещания с куратором 1
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович |  | Подготовка отчётов к дню подведения итогов (ДПИ) (СД) 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Щитов Иван Александрович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Выпустить распоряжение | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 48 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить план работ
Составить предварительный бюджет проекта | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранить замечания
Защита проекта | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Определение перечня работ | 24 |  |  | Определение перечня работ
Собрать аналитику 2024 | 24 | Шелгунова М.Н. |  | Собрать аналитику 2024
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Свод-отчет | 8 | Шелгунова М.Н. |  | Свод-отчет
Работы определены | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Работы определены
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Свод-отчет | 5 | Щитова Д. |  | Свод-отчет
Работы определены | 8 |  |  | Работы определены
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Свод-отчет | 8 | Стейскал И.А. |  | Свод-отчет
Работы определены | 8 |  |  | Работы определены
Ежемесячные работы запланированы | 8 |  |  | Ежемесячные работы запланированы
Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание
Бюджет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Бюджет утвержден
Январь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Январь
Февраль | 7.895 | Щитов Иван Алексеевич |  | Февраль
Март | 7.895 | Щитов Иван Алексеевич |  | Март
Апрель | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Апрель
Май | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Май
Июнь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Июнь
Июль | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Июль
Август | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Август
Сентябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сентябрь
Октябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Октябрь
Ноябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Ноябрь
Декабрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Декабрь
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 41 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
01.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н. |  | 01.02.2025 Проведено
08.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н. |  | 08.02.2025 Проведено
15.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н. |  | 15.02.2025 Проведено
28.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н. |  | 28.02.2025 Проведено
Мониторинг конкурентов | 1 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 1 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 165 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 112 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 2 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 16 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 16 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 | Щитов И.А. |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | Щитов И.А. |  | Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 8 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 128 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 3 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 5 |  |  | Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 12 |  |  | Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 161 |  |  | Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 2.6667 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 120 |  |  | Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 121 |  |  | Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 1 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 8 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Подписание АВР | 1 | Щитов И.А. |  | Подписание АВР
Презентация по завершению проекта | 1 | Щитов И.А. |  | Презентация по завершению проекта
Защита | 1 | Щитов И.А. |  | Защита
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Начало проекта | 0 | Асланян Артур Карапетович | Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Начало проекта
Разработать план проекта | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Разработать план проекта
Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в "1С" УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в "1С" УПП
Провести установочное совещание | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести установочное совещание
Приказ утвержден | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Приказ утвержден
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта) |  | Сопровождение выполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта) |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта) |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта) |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта) |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Отчет в ФС о учете 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта) |  | Отчет в ФС о учете 1
Внесение в номенклатуру | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение в номенклатуру
Формирование заказов на закупку/получение комплектующих | 6 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование заказов на закупку/получение комплектующих
Заказ комплектующих | 4 | Короткова Валентина Викторовна |  | Заказ комплектующих
Разработка КД на комплект переходников под пнемоприжим | 24 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на комплект переходников под пнемоприжим
Формирование КД | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Формирование КД (конструкторская документация)
Заказ комплектующих | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Заказ комплектующих
Комплектующие заказаны | 3 | Пожидаева Марина Васильевна |  | Комплектующие заказаны
Ожидание комплектующих | 80 |  |  | Ожидание комплектующих
Изготовление деталей на мех. участке | 47 | Городецкий Александр Михайлович |  | Изготовление деталей на мех. участке
Детали с мех. Участка получены | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Детали с мех. Участка получены
3D моделирование панелей | 20 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | 3D моделирование панелей
Корректировка КД на Прижим СПУ-5-15-10-1.03.000, моделирование прижима СПУ-5-10-0-1.03.000, разработка кожухов, КД на листовые детали. | 28 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на Прижим СПУ-5-15-10-1.03.000, моделирование прижима СПУ-5-10-0-1.03.000, разработка кожухов, КД (конструкторская документация) на листовые детали.
Составление сводных спецификаций, заказов на материалы. | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Составление сводных спецификаций, заказов на материалы.
Комплектующие получены | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Комплектующие получены
Внесение номенклатур | 12 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Проверка внешнего клапана SPI | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Проверка внешнего клапана SPI
Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Контроль параметров стенда (разрежение, температура …)
Печать этикеток SPI | 40 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Печать этикеток SPI
Публикация ПО на сервере производства | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Публикация ПО на сервере производства
Корректировка КД , возможность калибровки 16-25 | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) , возможность калибровки 16-25
Пуско-наладочные работы по материнским платам (8 шт.) | 16 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пуско-наладочные работы по материнским платам (8 шт.)
Пуско-наладочные работы по измерительным платам (24 шт.) | 24 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пуско-наладочные работы по измерительным платам (24 шт.)
Сборка МПКИ (8 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Сборка МПКИ (8 шт.)
Разработка схемы электрической-принципиальной | 23 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической-принципиальной
Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 23 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики
Разработка сборочного чертежа СГ | 15 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка сборочного чертежа СГ
Калибровка МПКИ в кол-ве 8 шт. | 15 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Калибровка МПКИ в кол-ве 8 шт.
Формирование КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Формирование КД (конструкторская документация)
Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 8 |  |  | Отработка и утверждение всего комплекта документов КД (конструкторская документация)
Защита КД | 8 |  |  | Защита КД (конструкторская документация)
Сдача КД в архив | 8 |  |  | Сдача КД (конструкторская документация) в архив
Разработка технологической схемы СПУ-5-15-10-1.00 Установка поверочная согласно ТЗ. | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка технологической схемы СПУ-5-15-10-1.00 Установка поверочная согласно ТЗ.
Разработка спецификации | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка спецификации
Разработка схемы электрической-принципиальной | 24 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической-принципиальной
Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики
Разработка габаритно-монтажного чертежа шкафа автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка габаритно-монтажного чертежа шкафа автоматики
Разработка спецификации | 16 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации
Сборка шкафа автоматики | 16 | Двораковский Альберт Олегович |  | Сборка шкафа автоматики
ПНР шкафа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | ПНР шкафа
Корректировка КД по итогу сборки | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по итогу сборки
Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Отработка и утверждение всего комплекта документов КД (конструкторская документация)
Защита КД | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Защита КД (конструкторская документация)
Сдача КД в архив | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сдача КД (конструкторская документация) в архив
Сборка каркаса | 58 | Асланян Артур Карапетович |  | Сборка каркаса
Сборка гребенки под сопла | 56 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сборка гребенки под сопла
Подготовка комплектующих для стенда герметичности | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подготовка комплектующих для стенда герметичности
Слесарные работы | 10 | Кисляков Александр Александрович |  | Слесарные работы
Токарные работы | 15 | Пелих Юрий Викторович |  | Токарные работы
Сварочные работы | 30 | Карасев Юрий Егорович |  | Сварочные работы
Покраска деталей | 15 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Покраска деталей
Установка на каркас гребенки с соплами и подключение | 40 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка на каркас гребенки с соплами и подключение
Монтаж коллекторов сопел | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж коллекторов сопел
Доработка коллекторов сопел | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Доработка коллекторов сопел
Монтаж коллекторов сопел | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж коллекторов сопел
Установка стола и монтаж нижнего коллектора | 64 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка стола и монтаж нижнего коллектора
Монтаж распределительного коллектора | 23 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж распределительного коллектора
Монтаж пневмотических прижимов | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж пневмотических прижимов
Пуско-наладочные работы | 16 | Асланян Артур Карапетович, Шацков Алексей Станиславович |  | Пуско-наладочные работы
Монтаж постов управления прижимами | 15 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж постов управления прижимами
Подвод вакумной магистрали | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подвод вакумной магистрали
Подключение принтеров в кол-ве 2шт. С установкой драйверов и настройкой печати | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Подключение принтеров в кол-ве 2шт. С установкой драйверов и настройкой печати
Монтаж вакуумметра | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж вакуумметра
Монтаж постов управления прижимами СГ | 18 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж постов управления прижимами СГ
⁠Коммутация кабелей подключения к СГ | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | ⁠Коммутация кабелей подключения к СГ
Собрать список недостающей комплектации для сборки стендов СПУ-5 (2) и стенда герметичности | 4 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Собрать список недостающей комплектации для сборки стендов СПУ-5 (2) и стенда герметичности
Прокладка кабелей, мнтаж датчиков, монтаж шкафа автоматики | 64 | Двораковский Альберт Олегович |  | Прокладка кабелей, мнтаж датчиков, монтаж шкафа автоматики
Сборка и монтаж распределительных коллекторов | 8 | Двораковский Альберт Олегович |  | Сборка и монтаж распределительных коллекторов
Пуско-наладочные работы | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Пуско-наладочные работы
Сборка внешней обшивки | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Сборка внешней обшивки
Сопровождение в сборке | 688 | Асланян Артур Карапетович |  | Сопровождение в сборке
Монтаж плат на автопае | 28 | Твердохлебов Виталий Иванович |  | Монтаж плат на автопае
Монтаж плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" на автопае | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" на автопае
Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 12 | Шацков Алексей Станиславович |  | Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6"
Мойка плат | 6 | Соломаха Елена Валентиновна |  | Мойка плат
Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6"
Лакировка плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 18 | Соломаха Елена Валентиновна |  | Лакировка плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6"
Сборка в корпус | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка в корпус
Монтаж плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" на автопае | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" на автопае
Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4"
Мойка плат | 2 | Присакарь Ольга Анатольевна |  | Мойка плат
Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4"
Лакировка плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 4 | Соломаха Елена Валентиновна |  | Лакировка плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4"
Сборка в корпус , настройка и проверка | 32 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка в корпус , настройка и проверка
Сборка шкафа автоматики (18-19) | 15 |  |  | Сборка шкафа автоматики (18-19)
Настройка модлей (прописание адресов) | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настройка модлей (прописание адресов)
Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 80 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Тестирование ПО(калибровка счетчиков)
Сопровождение в сборке (18-19) | 16 |  |  | Сопровождение в сборке (18-19)
Сборка шкафа автоматики | 38 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Сборка шкафа автоматики
Ручной домантаж МПКИ | 48 | Шацков Алексей Станиславович |  | Ручной домантаж МПКИ
Мойка плат | 2 | Присакарь Ольга Анатольевна |  | Мойка плат
Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (8 компл.) | 12 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Формирование КД (конструкторская документация) и заявок на комплектующие МПКИ (8 компл.)
Сопровождение в сборке | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение в сборке
Ведение локальной БД | 47 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Ведение локальной БД
Управление оборудованием стенда | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Управление оборудованием стенда
Управление сценариями юстировки / поверки | 40 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Управление сценариями юстировки / поверки
Управление типами приборов учета | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Управление типами приборов учета
Печать этикеток и наклеек | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Печать этикеток и наклеек
Проверка стенда на герметичность | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Проверка стенда на герметичность
Юстировка приборов учета | 48 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Юстировка приборов учета
Поверка приборов учета | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Поверка приборов учета
Корректировка настроек стенда | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Корректировка настроек стенда
Добавление и поиск во внешней БД производства - приборов учета | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Добавление и поиск во внешней БД производства - приборов учета
Отчеты юстировки / поверки | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Отчеты юстировки / поверки
Отчеты проверки герметичности | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Отчеты проверки герметичности
Управление мнемосхемой стенда | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Управление мнемосхемой стенда
Сопровождение в разработке ПО в метрологической части | 21 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Сопровождение в разработке ПО в метрологической части
Сопровождение в разработке ПО | 20 | Асланян Артур Карапетович |  | Сопровождение в разработке ПО
Отчет поверки / юстировки приборов учета | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Отчет поверки / юстировки приборов учета
Добавлен тип Гранд SPI | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Добавлен тип Гранд SPI
Добавлена возможность юстировки Гранд SPI | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Добавлена возможность юстировки Гранд SPI
Добавлена возможность поверки Гранд SPI | 8 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Добавлена возможность поверки Гранд SPI
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Сопровождение изготовления тенда СПУ-5 (№1) | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сопровождение изготовления тенда СПУ-5 (№1)
Проверка внешнего клапана SPI | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Проверка внешнего клапана SPI
Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 8 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Контроль параметров стенда (разрежение, температура …)
Отладка ПО | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Отладка ПО
Печать этикеток SPI | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Печать этикеток SPI
Публикация ПО на сервере производства | 8 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Публикация ПО на сервере производства
Добавление в файлы csv результатов непрошедших юстировку / поверку приборов учета | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Добавление в файлы csv результатов непрошедших юстировку / поверку приборов учета
Доработка управления кранами для защиты датчика перепада | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Доработка управления кранами для защиты датчика перепада
Запись в БД ОТК для формирования отчетов | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Запись в БД ОТК (отдел технического контроля) для формирования отчетов
Реализация возможности подключения токового ДТ | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Реализация возможности подключения токового ДТ
Отладка ПО | 39 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Отладка ПО
Система контроля параметров оборудования (прерывание работы при неработающих СИ" | 13 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Система контроля параметров оборудования (прерывание работы при неработающих СИ"
Поверка по расходу с использованием МПК БИБЧ | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Поверка по расходу с использованием МПК БИБЧ
Корректировка документации - справка ПО. | 10 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Корректировка документации - справка ПО.
Формирование договоров ГПХ | 2 | Сосенкина Алина Денисовна |  | Формирование договоров ГПХ
Заварить детали стенда | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Заварить детали стенда
Отпескатруить детали стенда | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Отпескатруить детали стенда
Покраска деталей | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Покраска деталей
Сборка гребенки под сопла | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сборка гребенки под сопла
Доработка коллектора сопел | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Доработка коллектора сопел
Монтаж вакуумной магистрали | 20 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж вакуумной магистрали
Доработка кранов Comozzi | 18 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Доработка кранов Comozzi
Сборка и монтаж выходных патрубков | 17 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сборка и монтаж выходных патрубков
Подключение пневматических линий | 4 | Двораковский Альберт Олегович |  | Подключение пневматических линий
Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 20 |  |  | Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки)
Сопровождение в сборке | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сопровождение в сборке
Устранение не герметичности стенда герметичности | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Устранение не герметичности стенда герметичности
Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 20 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки)
Расключение электроприводов кранов | 20 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Расключение электроприводов кранов
Установка обшивок | 6 | Асланян Артур Карапетович |  | Установка обшивок
Установка и подключение монитора, прокладка проводки | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Установка и подключение монитора, прокладка проводки
Монтаж защитных щитов на гребенки СГ | 5 | Асланян Артур Карапетович |  | Монтаж защитных щитов на гребенки СГ
Подготовка крепежа | 7 | Асланян Артур Карапетович |  | Подготовка крепежа
Подводка вакуума | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подводка вакуума
Проверка стенда на герметичность | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка стенда на герметичность
Установка панелей | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка панелей
Установка вакуумметр | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка вакуумметр
Установка ИВЫ | 3 | Шацков Алексей Станиславович |  | Установка ИВЫ
Поключение питания | 5 | Шацков Алексей Станиславович |  | Поключение питания
Настройка и проверка оборудование | 6 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настройка и проверка оборудование
Сборка шкафа автоматики | 32 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка шкафа автоматики
Подключение шкафа автоматики к стенду | 24 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подключение шкафа автоматики к стенду
Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 80 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Тестирование ПО(калибровка счетчиков)
Сборка гребенки | 16 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сборка гребенки
Механическая обработка деталей | 38 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Механическая обработка деталей
Установка на каркас гребенки | 9 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка на каркас гребенки
Монтаж схемы управления прижимами | 12 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж схемы управления прижимами
Монтаж приводов ШК | 12 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж приводов ШК
Монтаж ДД | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж ДД
Монтаж ПК и монитора | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж ПК и монитора
Проверка герметичности линий | 22 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка герметичности линий
Сборка шкафа автоматики | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Сборка шкафа автоматики
Подключение шкафа автоматики к стенду | 32 | Асланян Артур Карапетович |  | Подключение шкафа автоматики к стенду
Разработка ПО | 88 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Разработка ПО
Тестирование ПО | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Тестирование ПО
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Подписания акта выполненных работ | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Подписания акта выполненных работ
Разработка СОП | 12 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка СОП
Изготовление переходников на СПУ-5 №1 | 40 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Изготовление переходников на СПУ-5 №1
Ведение учета расходов ТМЦ | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета расходов ТМЦ
Услуги и зарплата | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Услуги и зарплата
Формирование КД, подписание | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование КД (конструкторская документация), подписание
Создание сценария на текущие типы счетчиков | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Создание сценария на текущие типы счетчиков
Настройка и отладка сценариев на текущие типы счетчиков | 24 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Настройка и отладка сценариев на текущие типы счетчиков
Тестовая калибровка счетчиков 16-25 | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Тестовая калибровка счетчиков 16-25
Тестовая поверка счетчиков 16-25 | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Тестовая поверка счетчиков 16-25
Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК
Отправка сопел в Казань на переповерку | 56 |  |  | Отправка сопел в Казань на переповерку
Установка сопел на 0,04К., 0,04П., 0,06П на гребеки | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка сопел на 0, 04К., 0, 04П., 0, 06П на гребеки
Проверка стенда на герметичность | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка стенда на герметичность
Проверка стенда эталоныи счетчиками | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка стенда эталоныи счетчиками
Тестирование стенда | 12 | Асланян Артур Карапетович |  | Тестирование стенда
Установка лицевой панели обшивки | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка лицевой панели обшивки
Калибровка и поверка счетчиков 1,6-6БК (Формирование отчетов) | 8 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич |  | Калибровка и поверка счетчиков 1, 6-6БК (Формирование отчетов)
Калибровка и поверка счетчиков 10БК (Формирование отчетов) | 16 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич |  | Калибровка и поверка счетчиков 10БК (Формирование отчетов)
Калибровка и поверка счетчиков 16-25 (Формирование отчетов) | 8 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич |  | Калибровка и поверка счетчиков 16-25 (Формирование отчетов)
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 12 | Городецкий Александр Михайлович |  | Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт.
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | Сунгатуллин Виталий Харисович |  | Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт.
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | Кисляков Александр Александрович |  | Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт.
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 15 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт
Формирование итоговых сценариев | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Формирование итоговых сценариев
Калибровка счетчиков 1,6-6БК (учет времени) | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Калибровка счетчиков 1, 6-6БК (учет времени)
Калибровка счетчиков 10БК (учет времени) | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Калибровка счетчиков 10БК (учет времени)
Калибровка счетчиков 16-25 (учет времени) | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Калибровка счетчиков 16-25 (учет времени)
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Формирования АКТа по итогам испытаний | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Формирования АКТа по итогам испытаний
Монтаж обшивки | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж обшивки
Устранение негерметичности | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Устранение негерметичности
Проверка сопел на соотвествие паспортным значениям | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Проверка сопел на соотвествие паспортным значениям
Замена сопел при выявлении несоответсвий | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Замена сопел при выявлении несоответсвий
Проверка стенда на герметичность | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка стенда на герметичность
Проверка стенда эталоными счетчиками | 5 | Асланян Артур Карапетович |  | Проверка стенда эталоными счетчиками
Чистка сопел 0,004К.,0,04К.,0,004П.,0,04П (Снять/Установить) | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Чистка сопел 0, 004К., 0, 04К., 0, 004П., 0, 04П (Снять/Установить)
Проверка герметичности | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка герметичности
Проверка эталоными счетчиками | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка эталоными счетчиками
Проверка стенда эталоными счетчиками SPI | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка стенда эталоными счетчиками SPI
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 12 | Городецкий Александр Михайлович |  | Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт.
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | Сунгатуллин Виталий Харисович |  | Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт.
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | Кисляков Александр Александрович |  | Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт.
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 15 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт
Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 40 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК
Формирования АКТа по итогам испытаний | 40 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Формирования АКТа по итогам испытаний
Совет по качеству | 0 |  |  | Совет по качеству
Мероприятия по переносу проекта "Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)" | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Мероприятия по переносу проекта "Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)"
Ревизия ТМЦ | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Ревизия ТМЦ
Ревизия ТМЦ и сдача на склад остатков | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Ревизия ТМЦ и сдача на склад остатков
Устранение не герметичности и восстановление метрологических хар-ик СПУ-5 №2 | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Устранение не герметичности и восстановление метрологических хар-ик СПУ-5 №2
Монтаж обшивки | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж обшивки
Сборка подвижной части прижимов СГ | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сборка подвижной части прижимов СГ
Подключение световой колоны | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подключение световой колоны
Установка и проверка на стенде 10 оснований с настройками сценария | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка и проверка на стенде 10 оснований с настройками сценария
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Формирование и печать всех счетов ТМЦ оплаченных по проекту | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование и печать всех счетов ТМЦ оплаченных по проекту
Сборка стенда по комплектующим в ERP | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Сборка стенда по комплектующим в ERP
Совет по качеству | 0.02 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Подготовка к закрытию проведена | 0 |  |  | Подготовка к закрытию проведена
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Бухгалтер |  | Сделать план-факт по итогам проекта
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Запросить заключение ЭО по итогам проекта
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 | Экономист |  | Сделать заключение ЭО по итогам проекта
Формирование отчета, с анализом рисков | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование отчета, с анализом рисков
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести предзащиту у куратора и проектного офиса
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Организовать совещание по закрытию проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Совет по качеству | 0.02 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Распоряжение о планировании выпущено | 0 |  | НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Распоряжение о планировании выпущено
Разработка плана проекта | 112 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка плана проекта
Корректировка плана проекта | 16 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич |  | Корректировка плана проекта
Разработка плана проекта УЗД UFL и корректировка плана | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка плана проекта УЗД UFL и корректировка плана
Поиск комплектующих для заказа (полимерные прутки, клеющие составы) | 4 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Поиск комплектующих для заказа (полимерные прутки, клеющие составы)
Расчет бюджета проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджета проекта
Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка приказа и документов на запуск проекта
Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Проведение установочного совещания с рабочей группой | 1 | Воробьев Глеб Николаевич, Письменный Александр Анатольевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич |  | Проведение установочного совещания с рабочей группой
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещания с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Совещания с проектной группой 1
Совещания с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Совещания с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сопровождение выполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Совещание с куратором проекта 1
Бухгалтерское сопровождение 2 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Бухгалтерское сопровождение 2
Техническое консультирование 1 | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Техническое консультирование 1
Модификации, маска приборов | 3 | Соломичев Роман Игоревич |  | Модификации, маска приборов
Технические параметры | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Технические параметры
Требования к УЗД | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Требования к УЗД
Согласование ТЗ | 2 | Воробьев Глеб Николаевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич |  | Согласование ТЗ
Доработка ТЗ | 3 | Соломичев Роман Игоревич |  | Доработка ТЗ
Совещание по утверждению ТЗ | 1 | Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич |  | Совещание по утверждению ТЗ
ТЗ утверждено | 41 |  |  | ТЗ утверждено
Керамика-подбор | 24 |  |  | Керамика-подбор
Закупка керамики | 4 | Воробьев Глеб Николаевич, Коржов Дмитрий Владимирович, Соломичев Роман Игоревич |  | Закупка керамики
Разработка аппликации UFL | 2 | Григорова Наталья Александровна, Платонова Ольга Валерьевна |  | Разработка аппликации UFL
Внесение номенклатур | 5 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Керамика пришла | 0 |  |  | Керамика пришла
Закупка измерителя АЧХ АКИП-4601 | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка измерителя АЧХ АКИП-4601
Подбор прутков для согласующих слоев с различной плотностью | 24 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подбор прутков для согласующих слоев с различной плотностью
Закупка прутков с плотностью 1..1,2 г/см2 | 16 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Закупка прутков с плотностью 1..1, 2 г/см2
Прутки пришли | 0 |  |  | Прутки пришли
Трубы Hy-Lok для корпуса УЗД - Подбор | 6 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Трубы Hy-Lok для корпуса УЗД - Подбор
Закупка материалов: резины, прутки | 8 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Закупка материалов: резины, прутки
Подпор керамики (латунь др.материалы)-подбор | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Подпор керамики (латунь др.материалы)-подбор
Провода-подбор | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Провода-подбор
Провода-закупка | 0 | Диденко А.В. |  | Провода-закупка
Провода пришли | 0 |  |  | Провода пришли
Материалы для наливного СС - подбор | 8 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Материалы для наливного СС - подбор
Материалы для наливного СС - закупка | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Материалы для наливного СС - закупка
Материалы пришли | 0 |  |  | Материалы пришли
Заказ материалов: клея, шприцы, носики дозаторов, керамика | 5 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Заказ материалов: клея, шприцы, носики дозаторов, керамика
Заказ материалов: кольца, пленки, фольга, трубы, пружины, керамика | 4 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Заказ материалов: кольца, пленки, фольга, трубы, пружины, керамика
Закупка материалов: акуст.гели, листы нерж, текатрон, РА-6, титан, керосин | 5 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка материалов: акуст.гели, листы нерж, текатрон, РА-6, титан, керосин
Закупка материалов и проведение заказов | 8 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка материалов и проведение заказов
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 36 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев
Поиск поставщиков, получение ТКП, минимум 2 фирмы | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Поиск поставщиков, получение ТКП (технико-коммерческое предложение), минимум 2 фирмы
Закупка УЗД сторонних фирм | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Закупка УЗД сторонних фирм
УЗД пришли | 0 |  |  | УЗД пришли
Распиловка УЗД (в наличии 215-МК) | 8 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Распиловка УЗД (в наличии 215-МК)
Изучение конструкции: параметры керамики, параметры СС | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Изучение конструкции: параметры керамики, параметры СС
Поиск литературных источников и матмоделей для расчетов | 5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Поиск литературных источников и матмоделей для расчетов
Составление матмоделей вариантов УЗД | 24 | Соломичев Роман Игоревич |  | Составление матмоделей вариантов УЗД
Подготовка задания для конструктора на разработку КД деталей вариантов УЗД | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка задания для конструктора на разработку КД деталей вариантов УЗД
Проработка вариантов конструкции оснастки для различных типов УЗД - кювета для жидкости с универсальными вставками | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Проработка вариантов конструкции оснастки для различных типов УЗД - кювета для жидкости с универсальными вставками
Разработка КД деталей | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) деталей
Внесение номенклатур | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей | 24 |  |  | Изготовление деталей
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка оснастки | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка оснастки
Проверка герметичности и работоспособности | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка герметичности и работоспособности
Оснастка для испытаний ВАР.1 готова | 0 |  |  | Оснастка для испытаний ВАР.1 готова
Восстановление Электроники UFL для испытаний УЗД на жидкости | 8 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Пуличев Евгений Викторович, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич |  | Восстановление Электроники UFL для испытаний УЗД на жидкости
Заказ на изготовление ВР-20 и изготовление | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление ВР-20 и изготовление
Заказ на изготовление ПП (в случае если электроника окажется неработоспособной) | 24 | Клименко Елена Викторовна, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление ПП (в случае если электроника окажется неработоспособной)
Электронный блок готов для проведения испытаний | 0 |  |  | Электронный блок готов для проведения испытаний
Разработка оснастки для проведения испытаний на давлении и температуре УЗД UFL (ПУ Ду-80, 3-4 луча, P-до 32 МПа) | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка оснастки для проведения испытаний на давлении и температуре УЗД UFL (ПУ Ду-80, 3-4 луча, P-до 32 МПа)
Разработка КД деталей УЗД | 28 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) деталей УЗД
Внесение номенклатур | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 4 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей | 64 | Клементьев Михаил Олегович |  | Изготовление деталей
Изготовление мембран | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Изготовление мембран
Токарка: стаканы 14мм, 12 мм, хвостовики УЗД | 52 | Хухарев Максим Николаевич |  | Токарка: стаканы 14мм, 12 мм, хвостовики УЗД
Внесение номенклатур | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Контроль за выполнением задач | 4 | Клементьев Михаил Олегович |  | Контроль за выполнением задач
Разработать оснастку для проверки габаритов собранных УЗД-202, 141 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработать оснастку для проверки габаритов собранных УЗД-202, 141
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка оснастки | 8 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка оснастки
Оснастка для испытаний готова | 0 | Соломичев Роман Игоревич |  | Оснастка для испытаний готова
Консультации со специалистами: ЮФУ/ДГТУ - выезд на совещание | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Консультации со специалистами: ЮФУ/ДГТУ - выезд на совещание
Консультации со специалистами: Краснодар - командировка | 14 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Консультации со специалистами: Краснодар - командировка
Подведение итогов и выработка общего решения | 4 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Подведение итогов и выработка общего решения
Восстановление КД втулок для УЗД МК-215: материал, развязка | 24 | Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич |  | Восстановление КД (конструкторская документация) втулок для УЗД МК-215: материал, развязка
Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 22 | Соломичев Роман Игоревич |  | Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов
Собрать образцы УЗД в корпусе 141 (240 кГц) проверить на воде, электроника 1.1. Согласующий 1 мм, плотность 1..1,2 т/м3 | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать образцы УЗД в корпусе 141 (240 кГц) проверить на воде, электроника 1.1. Согласующий 1 мм, плотность 1..1, 2 т/м3
Сварить УЗД | 4 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Сварить УЗД
Коррекция параметров согласующего слоя и повторная сборка. Проверка УЗД | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Коррекция параметров согласующего слоя и повторная сборка. Проверка УЗД
Оценка параметров произведена на имеющейся керамике | 0 |  |  | Оценка параметров произведена на имеющейся керамике
Проработка вариантов с конструктором | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Проработка вариантов с конструктором
Разработка КД деталей | 16 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) деталей
Внесение номенклатур | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 4 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей / На стороне | 24 | Хухарев Максим Николаевич |  | Изготовление деталей / На стороне
Контроль за исполнением заказа на изготовление | 2 | Клементьев Михаил Олегович |  | Контроль за исполнением заказа на изготовление
Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 8 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Сварить УЗД: стаканы и хвостовики
Изготовить кольца для сборки УЗД | 20 | Кармиркодиева Людмила Федоровна |  | Изготовить кольца для сборки УЗД
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка образцов | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка образцов
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров
Привести совет по качеству | 1 |  |  | Привести совет по качеству
Вариант УЗД 0.0 получен | 0 |  |  | Вариант УЗД 0.0 получен
Поиск высокотемпературных комплектующих: каптоновая/полиимидная пленка, никилевая фольга, электро-акустопроводящий высокотемпературный гель | 12 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Поиск высокотемпературных комплектующих: каптоновая/полиимидная пленка, никилевая фольга, электро-акустопроводящий высокотемпературный гель
Поиск хвостовых разъемов для УЗД: коаксиальных, быстрозажимных | 4 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Поиск хвостовых разъемов для УЗД: коаксиальных, быстрозажимных
Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 4 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Сварить УЗД: стаканы и хвостовики
Снять характеристики и изучить УЗД расходомера KROHNE | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Снять характеристики и изучить УЗД расходомера KROHNE
Изготовить образцы УЗД UFL без согласующего слоя по типу KROHNE, проверить на макете, сравнить характеристики | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Изготовить образцы УЗД UFL без согласующего слоя по типу KROHNE, проверить на макете, сравнить характеристики
Подготовить эскиз для конструктора для реализации макетных образцов УЗД с нашими втулками по типу KROHNE | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовить эскиз для конструктора для реализации макетных образцов УЗД с нашими втулками по типу KROHNE
Провести испытания по акустическим свойствам пакетной сборки УЗД без согласующего слоя | 12 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Провести испытания по акустическим свойствам пакетной сборки УЗД без согласующего слоя
Характеристики УЗД по типу KROHNE исследованы | 0 |  |  | Характеристики УЗД по типу KROHNE исследованы
Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов
Проработка вариантов с конструктором | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Проработка вариантов с конструктором
Разработка КД деталей:вставки-оси для пружин, мембраны 0,7 и 1,5 мм из листа | 16 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) деталей:вставки-оси для пружин, мембраны 0, 7 и 1, 5 мм из листа
Подготовить КД на УЗД и втулку для UFL на отгрузку | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Подготовить КД (конструкторская документация) на УЗД и втулку для UFL на отгрузку
Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт | 8 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт
Разработать КД на УЗД по типу Krohne (D=20мм, 14мм) с цельной мембраной из титана | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на УЗД по типу Krohne (D=20мм, 14мм) с цельной мембраной из титана
Внесение номенклатур | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 4 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей | 8 | Хухарев Максим Николаевич |  | Изготовление деталей
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка образцов | 9 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка образцов
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров
Вариант УЗД 1.0 получен | 0 |  |  | Вариант УЗД 1.0 получен
Проверить характеристики УЗД для отгрузки Ду-500, 350: установить во втулки, собрать прибор, проверить сигнал | 16 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверить характеристики УЗД для отгрузки Ду-500, 350: установить во втулки, собрать прибор, проверить сигнал
Передать на сторону материал для изготовления оснастки (Азов). Создать заказ | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Передать на сторону материал для изготовления оснастки (Азов). Создать заказ
Заказать титан круг 25мм (3-4м) | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Заказать титан круг 25мм (3-4м)
Выполнить проверку на давлении и температуре УЗД-201.25 (газ) до 32 МПа. Заказать переходник | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Выполнить проверку на давлении и температуре УЗД-201.25 (газ) до 32 МПа. Заказать переходник
Доработка КД деталей | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Доработка КД (конструкторская документация) деталей
Внесение номенклатур | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 2 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей | 16 | Клементьев Михаил Олегович |  | Изготовление деталей
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка образцов | 16 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Широков Игорь Викторович |  | Сборка образцов
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров
Вариант УЗД 1.1 получен | 0 |  |  | Вариант УЗД 1.1 получен
Доработка КД деталей | 16 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Доработка КД (конструкторская документация) деталей
Разработать КД на хвостовик УЗД в корпусе 202. Материал Титан ВТ-1 | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на хвостовик УЗД в корпусе 202. Материал Титан ВТ-1
Внесение номенклатур | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 2 | Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,18 мм: с эбонитом 1,0 и 1,5 мм | 7 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0, 18 мм: с эбонитом 1, 0 и 1, 5 мм
Сварка и слесарная обработка оснастки для испытаний | 12 | Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка и слесарная обработка оснастки для испытаний
Сборка стенда УЗД | 16 | Кононенко Максим Александрович ., Платонова Ольга Валерьевна |  | Сборка стенда УЗД
Проверка акустики и АЧХ. | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка акустики и АЧХ.
Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,5, 07 и 1,5 мм: с эбонитом (1,0 или 1,5 мм) | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0, 5, 07 и 1, 5 мм: с эбонитом (1, 0 или 1, 5 мм)
Проверка акустики и АЧХ. | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка акустики и АЧХ.
Принять решение о закупке Полиимида круг 16-20 мм | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Принять решение о закупке Полиимида круг 16-20 мм
Изготовление деталей Ti | 16 | Клементьев Михаил Олегович |  | Изготовление деталей Ti
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка образцов: 4 с мембр 0,8 + 4 с мембр 1,5 (склейка+без клея) | 1 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Сборка образцов: 4 с мембр 0, 8 + 4 с мембр 1, 5 (склейка+без клея)
Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 | 24 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров
Привести совет по качеству | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Привести совет по качеству
Вариант УЗД 1.2 получен | 0 |  |  | Вариант УЗД 1.2 получен
Доработка КД деталей | 16 |  |  | Доработка КД (конструкторская документация) деталей
Внесение номенклатур | 2 |  |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 2 |  |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей | 16 |  |  | Изготовление деталей
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка образцов | 16 |  |  | Сборка образцов
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 |  |  | Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров
Вариант УЗД 1.3 получен | 0 |  |  | Вариант УЗД 1.3 получен
Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов
Проработка вариантов с конструктором | 24 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Проработка вариантов с конструктором
Развести и заказать контактную плату УЗД для ф20 и 14 мм | 10 | Гасанов Александр Иванович |  | Развести и заказать контактную плату УЗД для ф20 и 14 мм
Разработка КД деталей | 16 |  |  | Разработка КД (конструкторская документация) деталей
Внесение номенклатур | 8 |  |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 4 |  |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей | 16 |  |  | Изготовление деталей
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Собрать образцы с эбонитовым СС на мембране 0,5 мм. | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать образцы с эбонитовым СС на мембране 0, 5 мм.
Провести испытания с УЗД на эбонит. СС на давлении, температуре | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Провести испытания с УЗД на эбонит. СС на давлении, температуре
Собрать образцы с ПВХ пленками 0,6 и 1,0 мм на разных мембранах 0,2 / 0,7 / 1,5 мм | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать образцы с ПВХ пленками 0, 6 и 1, 0 мм на разных мембранах 0, 2 / 0, 7 / 1, 5 мм
Вариант УЗД 2.0 получен | 0 |  |  | Вариант УЗД 2.0 получен
Доработка КД деталей: стакан УЗД 141 из титана с вн.резьбой + хвостовик | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Доработка КД (конструкторская документация) деталей: стакан УЗД 141 из титана с вн.резьбой + хвостовик
Внесение номенклатур | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 2 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей | 16 | Клементьев Михаил Олегович |  | Изготовление деталей
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка образцов УЗД из Титана (0,8 и 1,6 мм мембрана) Без клея | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка образцов УЗД из Титана (0, 8 и 1, 6 мм мембрана) Без клея
Разработка КД на цельноточеные стаканы и хвостовики УЗД из титана в корпусе 141. Толщина мембран 1,5 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на цельноточеные стаканы и хвостовики УЗД из титана в корпусе 141. Толщина мембран 1, 5
Внесение номенклатур, запуск заказа на изготовление у Чиликина | 2 | Ворошина Елена Владимировна, Гасанов Александр Иванович |  | Внесение номенклатур, запуск заказа на изготовление у Чиликина
Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 23 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без)
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров
Подготовка проводов для стенда УЗД | 6 | Пошибайло Артем Александрович |  | Подготовка проводов для стенда УЗД
Вариант УЗД 2.1 получен | 0 |  |  | Вариант УЗД 2.1 получен
Тест склейки с клеем ВКТ-2 и др. | 24 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Тест склейки с клеем ВКТ-2 и др.
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка образцов | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка образцов
Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без)
Внести корректировки в КД и подготовить полное к выпуску, УЗД с титановыми стаканами 20 и 14 мм | 8 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Внести корректировки в КД (конструкторская документация) и подготовить полное к выпуску, УЗД с титановыми стаканами 20 и 14 мм
Внесение номенклатур | 5 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров
Привести совет по качеству | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Привести совет по качеству
Вариант УЗД 2.2 получен | 0 |  |  | Вариант УЗД 2.2 получен
Заказ на изготовление | 2 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей | 16 | Клементьев Михаил Олегович |  | Изготовление деталей
Детали получены | 0 |  |  | Детали получены
Сборка образцов | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка образцов
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров
Вариант УЗД 2.3 получен | 0 |  |  | Вариант УЗД 2.3 получен
Собрать полный комплект КД на исполнения УЗД, прошедшие испытания | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Собрать полный комплект КД (конструкторская документация) на исполнения УЗД, прошедшие испытания
Защита КД | 1 | Донченко Руслан Владимирович, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Защита КД (конструкторская документация)
Сдать КД а врхив | 2 | Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич |  | Сдать КД (конструкторская документация) а врхив
КД готово, сдано в архив | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) готово, сдано в архив
Внесение номенклатур в "1С" по деталям | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур в "1С" по деталям
Создание ресурсных спецификаций по КД | 6 | Зачесова Ирина Владимировна |  | Создание ресурсных спецификаций по КД (конструкторская документация)
Ресурсные спецификации заведены в "1С" | 0 |  |  | Ресурсные спецификации заведены в "1С"
Разработка программы испытаний УЗД. Согласование | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка программы испытаний УЗД. Согласование
Сборка образца UFL для испытаний УЗД | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка образца UFL для испытаний УЗД
Шиберовка Ду-80/100 | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Шиберовка Ду-80/100
Наполнение водой/глицерином и регулировка, калибровка имитационным методом | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Наполнение водой/глицерином и регулировка, калибровка имитационным методом
Получение характеристики на давлении при нулевом расходе | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Получение характеристики на давлении при нулевом расходе
Испытания на давлении проведены | 0 |  |  | Испытания на давлении проведены
Получение характеристики на температуре при нулевом расходе | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Получение характеристики на температуре при нулевом расходе
Внесение изменений в алгоритм калибровки по температуре UFL | 24 | Письменный Александр Анатольевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Внесение изменений в алгоритм калибровки по температуре UFL
Расшиберовка | 2 | Кравченко Сергей Сергеевич |  | Расшиберовка
Испытания на температуре проведены | 0 |  |  | Испытания на температуре проведены
Восстановить стенд проливной в лаборатории КБ, организовать раб.место | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Восстановить стенд проливной в лаборатории КБ, организовать раб.место
Заказать недостающие детали на стенд проливки UFL | 4 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Заказать недостающие детали на стенд проливки UFL
Проверка работоспособности стенда и ЭМ расходомера Взлет | 28 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка работоспособности стенда и ЭМ расходомера Взлет
Собрать УЗД несколько модификаций, установить в расходомер Ду-80 на старых /на новых платах | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать УЗД несколько модификаций, установить в расходомер Ду-80 на старых /на новых платах
Установка на стенд расходомера | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Установка на стенд расходомера
Проливка макета Ду-80 | 24 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проливка макета Ду-80
Демонтаж со стенда расходомера | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Демонтаж со стенда расходомера
Испытания на расходе на стенде проведены | 0 |  |  | Испытания на расходе на стенде проведены
Испытания на давлении | 16 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания на давлении
Испытания на температуре | 16 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания на температуре
Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 16 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания на расходе в составе прибора Ду-80
Испытания на давлении | 8 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания на давлении
Испытания на температуре | 16 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания на температуре
Подготовить комплектующие к сборке партии УЗД для УЗПР ДУ-150, доработка трубы | 16 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подготовить комплектующие к сборке партии УЗД для УЗПР ДУ-150, доработка трубы
Приварка мембран и хвостовиков | 8 | Широков Игорь Викторович |  | Приварка мембран и хвостовиков
Сборка УЗД: приварка проводов к лепестку | 8 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Сборка УЗД: приварка проводов к лепестку
Подбор материала для заделки хвостовика | 2 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подбор материала для заделки хвостовика
Финальная сборка | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Финальная сборка
Подбор утеплителя для испытаний на температуре | 4 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подбор утеплителя для испытаний на температуре
Проверка характеристик, паровка УЗД | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка характеристик, паровка УЗД
УЗД готовы для испытаний | 0 |  |  | УЗД готовы для испытаний
Установка УЗД в корпус Ду-150, пусконаладка плат | 32 | Соломичев Роман Игоревич |  | Установка УЗД в корпус Ду-150, пусконаладка плат
Испытания на давлении УЗД ф14мм | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания на давлении УЗД ф14мм
Испытания на температуре -40..+150 | 16 | Гасанов Александр Иванович |  | Испытания на температуре -40..+150
Испытания на расходе УЗД ф20мм в Ду-80 | 16 | Гасанов Александр Иванович |  | Испытания на расходе УЗД ф20мм в Ду-80
Провести климатические испытания УЗД в приборе | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Провести климатические испытания УЗД в приборе
Привести совет по качеству | 1 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич |  | Привести совет по качеству
Внутр.испытания проведены | 0 |  |  | Внутр.испытания проведены
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сысоева Ирина Леонидовна, Ткаченко Людмила Викторовна |  | Расчет лимитов при закрытии проекта
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения
Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Подготовка документов при закрытии проекта | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка документов при закрытии проекта
Составить план этапа 2 проекта | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Составить план этапа 2 проекта
Подготовка ДДС | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка ДДС
Рассчет бюджета проекта и внесение в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Рассчет бюджета проекта и внесение в УПП
Оформление приказа на продление и подписание | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Оформление приказа на продление и подписание
Проект продлен | 0 |  |  | Проект продлен
Пояснить конструктору назначение и предварительный вид оснастки | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Пояснить конструктору назначение и предварительный вид оснастки
Разработка модели оснастки | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка модели оснастки
Разработка КД на детали оснастки | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на детали оснастки
Разработать инструмент для установки УЗД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработать инструмент для установки УЗД
Проверка КД | 8 | Хухарев Максим Николаевич |  | Проверка КД (конструкторская документация)
Доработка КД | 24 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Доработка КД (конструкторская документация)
Внесение номенклатур | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Закупить трубу, круг для оснастки | 8 | Румянцева Наталья Александровна |  | Закупить трубу, круг для оснастки
Заказать гильзу ДТ | 1 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Заказать гильзу ДТ
Заказать недостающие фитинги Hy-lok на высокую темп. | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Заказать недостающие фитинги Hy-lok на высокую темп.
Заказ на лазерный раскрой для кожуха | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Заказ на лазерный раскрой для кожуха
Закупить круг 30 титан | 2 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупить круг 30 титан
Закупка др. необходоимых деталей по КД | 5 | Любченко Оксана Николаевна, Соломичев Роман Игоревич |  | Закупка др. необходоимых деталей по КД (конструкторская документация)
Медные прокладки и фиксатор резьбовой на +300 | 3 | Донцова Анна Егоровна, Румянцева Наталья Александровна |  | Медные прокладки и фиксатор резьбовой на +300
Закупить жидкий азот по заявке в ОМТО в сосуд Дьюара (в лаборатории) | 2 | Мозговая Вероника Викторовна, Чугунов Артём Дмитриевич |  | Закупить жидкий азот по заявке в ОМТО в сосуд Дьюара (в лаборатории)
Токарная обработка заглушек и трубы | 40 | Хухарев Максим Николаевич |  | Токарная обработка заглушек и трубы
Токарная гаек для УЗД | 16 | Хухарев Максим Николаевич |  | Токарная гаек для УЗД
Фрезерная заглушек и трубы, инструмента | 16 | Пелих Юрий Викторович |  | Фрезерная заглушек и трубы, инструмента
Доработка оснастки для проверки УЗД | 16 | Ткаченко Владимир Витальевич |  | Доработка оснастки для проверки УЗД
Токарная деталей УЗД | 30 | Крученюк Николай Сергеевич |  | Токарная деталей УЗД
Забрать лазерный раскрой со склада кожуха и передать на 4/11 или 8/8 для сварки | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Забрать лазерный раскрой со склада кожуха и передать на 4/11 или 8/8 для сварки
Сварка деталей и патрубков | 2 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич |  | Сварка деталей и патрубков
Сборка оснастки и фитингов. Сама оснастка у нас на 3м этаже. На кожуха прикрутить мин.вату и собрать | 16 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Сборка оснастки и фитингов. Сама оснастка у нас на 3м этаже. На кожуха прикрутить мин.вату и собрать
Изготовление деталей и доработка оснастки | 8 | Андони Андрей Васильевич, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Хухарев Максим Николаевич |  | Изготовление деталей и доработка оснастки
Проверка герметичности оснастки | 8 | Кононенко Максим Александрович . |  | Проверка герметичности оснастки
Сборка кожуха для оснастки | 8 | Кононенко Максим Александрович . |  | Сборка кожуха для оснастки
Проведение испытаний оснастки "в холостую" | 8 | Кононенко Максим Александрович . |  | Проведение испытаний оснастки "в холостую"
Оснастка готова к испытаниям УЗД | 0 |  |  | Оснастка готова к испытаниям УЗД
Разработка модели УЗД- 14 мм - кристаллы | 8 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка модели УЗД- 14 мм - кристаллы
Разработка КД на детали | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на детали
Внесение номенклатур | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Пропитка керамики | 2 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Пропитка керамики
Подготовка СС из Белоформа, пропитка. Сборка УЗД | 24 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подготовка СС из Белоформа, пропитка. Сборка УЗД
Изготовление деталей | 40 | Асюнькин Евгений Александрович, Клементьев Михаил Олегович, Хухарев Максим Николаевич |  | Изготовление деталей
Сборка образцов | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Широков Игорь Викторович |  | Сборка образцов
Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную
УЗД №1 готовы к испытаниям | 0 |  |  | УЗД №1 готовы к испытаниям
Разработка модели УЗД - 20 мм - диск 16х4 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка модели УЗД - 20 мм - диск 16х4
Разработка КД на детали | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на детали
Внесение номенклатур | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление
Изготовление деталей | 16 | Андони Андрей Васильевич, Асюнькин Евгений Александрович, Емцева Анастасия Юрьевна, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Ткаченко Владимир Витальевич |  | Изготовление деталей
Подготовка Согласующих слоев и деталей к сборке | 14 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подготовка Согласующих слоев и деталей к сборке
Сборка образцов | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Широков Игорь Викторович |  | Сборка образцов
Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную
УЗД №2 готовы к испытаниям | 0 |  |  | УЗД №2 готовы к испытаниям
Доработка УЗД и пересборка, подготовка оснастки к испытаниям | 32 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Доработка УЗД и пересборка, подготовка оснастки к испытаниям
Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 1 (ЦТС-26 - до +280) | 40 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 1 (ЦТС-26 - до +280)
Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры
Сварка и изготовление УЗД 1/2 | 16 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Сварка и изготовление УЗД 1/2
Запись трендов, подготовка статистических данных | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Запись трендов, подготовка статистических данных
Подготовка смеси для испытаний (глицерин) | 2 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович . |  | Подготовка смеси для испытаний (глицерин)
Разработка программы испытаний УЗД на высокой температуре | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка программы испытаний УЗД на высокой температуре
Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 2 (NiLi - до +320 и выше) | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 2 (NiLi - до +320 и выше)
Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 8 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры
Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 1 (ЦТС-26) | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 1 (ЦТС-26)
Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 2 (NiLi) | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 2 (NiLi)
Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=20. Для УЗД1 и 2 | 4 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=20. Для УЗД1 и 2
Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=макс. Для УЗД1 и 2 | 8 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=макс. Для УЗД1 и 2
Проверка ПИ и устранение замечаний | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка ПИ и устранение замечаний
Испытания проведены | 0 |  |  | Испытания проведены
Доработка и выпуск КД | 24 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Доработка и выпуск КД (конструкторская документация)
Внесение номенклатур, создание рес. Спецификаций | 8 | Зачесова Ирина Владимировна |  | Внесение номенклатур, создание рес. Спецификаций
Расчет калькуляций | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет калькуляций
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет лимитов при закрытии проекта
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 3 | Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения
Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Подготовка документов при закрытии проекта. Проект завершен 23.12.24 -> 21.02.25 | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка документов при закрытии проекта. Проект завершен 23.12.24 -> 21.02.25
Составить план проекта Этап 3. Корректировка плана. Предложить и обсудить варианты реализации конструкции оснастки -196 | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Составить план проекта Этап 3. Корректировка плана. Предложить и обсудить варианты реализации конструкции оснастки -196
Подготовка ДДС, ЭО к проекту | 2 | Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовка ДДС, ЭО к проекту
Расчет бюджета и внесение в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджета и внесение в УПП
Офорпление приказа на продление и подписание | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Офорпление приказа на продление и подписание
Проект продлен | 0 |  |  | Проект продлен
Провести установочное совещание | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести установочное совещание
Проработка вариантов термостатирования и удержания азота в жидком состоянии | 40 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Проработка вариантов термостатирования и удержания азота в жидком состоянии
Проработка конструкции оснастки | 20 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Проработка конструкции оснастки
Разработка КД на детали оснастки | 29 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на детали оснастки
Проверка КД на детали | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка КД (конструкторская документация) на детали
Доработка КД | 10 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Доработка КД (конструкторская документация)
Провести совет по качеству | 0.5 |  |  | Провести совет по качеству
Внесение номенклатур на закупку | 5 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур на закупку
Выполнить заказы | 3 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Выполнить заказы
Контроль закупки (круги ф120, ф200): приход на склад, оприходование, информирование производства | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль закупки (круги ф120, ф200): приход на склад, оприходование, информирование производства
Контроль закупки (трубы для оснастки): приход на склад, оприходование, информирование производства | 96 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль закупки (трубы для оснастки): приход на склад, оприходование, информирование производства
Изготовление деталей (токарная обработка) из кругов (отрезка, проточка) | 110 | Ерейский Сергей Леонидович |  | Изготовление деталей (токарная обработка) из кругов (отрезка, проточка)
Сварка деталей деталей оснастки | 20 | Братан Никита Федорович |  | Сварка деталей деталей оснастки
Предварительная сборка и сварка оснастки | 25 | Царёв Даниил Валериевич |  | Предварительная сборка и сварка оснастки
Сборка УЗД-146 | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сборка УЗД-146
Сборка крио оснастки | 8 | Кононенко Максим Александрович . |  | Сборка крио оснастки
Провести совет по качеству | 0.5 |  |  | Провести совет по качеству
Оснастка готова | 0 |  |  | Оснастка готова
Доработать форму генератора FIRE | 12 | Резников Роман Павлович, Соломичев Роман Игоревич |  | Доработать форму генератора FIRE
Доработать форму сухой калибровки на разные жидкости | 12 | Резников Роман Павлович |  | Доработать форму сухой калибровки на разные жидкости
Протестировать работоспособность | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Протестировать работоспособность
Доработка ПО по FIRE и имитационной поверке на -196 | 19 | Резников Роман Павлович |  | Доработка ПО ПО FIRE и имитационной поверке на -196
ПО доработано | 0 |  |  | ПО доработано
Закупить жидкий азот | 2 | Короткова Валентина Викторовна |  | Закупить жидкий азот
Пересборка из имеющихся деталей УЗД-146 на пьезокерамике | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Пересборка из имеющихся деталей УЗД-146 на пьезокерамике
Установка УЗД-146 (керамика) в оснастку | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка УЗД-146 (керамика) в оснастку
Подготовка завершена | 0 |  |  | Подготовка завершена
Сборка имеющихся комплектующих на УЗД-146, заказ недостающих комплектующих до полных комплектов | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сборка имеющихся комплектующих на УЗД-146, заказ недостающих комплектующих до полных комплектов
Подготовка криокамеры к заливке | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подготовка криокамеры к заливке
Изучение из открытых источников состава современных инженерных фотополимерных смол | 28 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Изучение из открытых источников состава современных инженерных фотополимерных смол
Пробная заливка азота в оснастку | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Пробная заливка азота в оснастку
Заливка азота в крио-стенд | 2 | Кононенко Максим Александрович . |  | Заливка азота в крио-стенд
Проверка работоспособности и тестирование УЗД на среде | 28 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка работоспособности и тестирование УЗД на среде
Извлечение УЗД из оснастки крио, проверка работоспособности на среде (вода) | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Извлечение УЗД из оснастки крио, проверка работоспособности на среде (вода)
Подготовка отчетов по испытаниям | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подготовка отчетов по испытаниям
Доработка крио-оснастки по результатам испытаний | 5 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Доработка крио-оснастки по результатам испытаний
Испытания на средах без давления проведены | 0 |  |  | Испытания на средах без давления проведены
Подготовить переходники для подключения ДД | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подготовить переходники для подключения ДД
Заливка жидким азотом оснастки (через УЗД). Первичная проверка работы сбросной системы, уход уровня азота. Тест сигналов УЗД | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Заливка жидким азотом оснастки (через УЗД). Первичная проверка работы сбросной системы, уход уровня азота. Тест сигналов УЗД
Провести испытания на стабильность частотных характеристик и измерений УЗД, нуля электроники. Привлечь ОТК | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести испытания на стабильность частотных характеристик и измерений УЗД, нуля электроники. Привлечь ОТК (отдел технического контроля)
Совет по качеству | 0.5 |  |  | Совет по качеству
Испытания на жид.азоте под давления проведены частично успешно | 0 |  |  | Испытания на жид.азоте под давления проведены частично успешно
Испытания на средах проведены | 0 |  |  | Испытания на средах проведены
Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 16 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности
Закупка материалов (модельная плита, аэрограф) | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Закупка материалов (модельная плита, аэрограф)
Разработка 3Д модели и КД на УЗД-146-К. Внесение корректировок | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка 3Д модели и КД (конструкторская документация) на УЗД-146-К. Внесение корректировок
Проверка КД | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка КД (конструкторская документация)
Разработка ресурсных спецификаций | 2 | Зачесова Ирина Владимировна |  | Разработка ресурсных спецификаций
Написать сл.зап. На просчет стоимости УЗД | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Написать сл.зап. На просчет стоимости УЗД
Просчет стоимости УЗД (УЗД-146-К) | 4 | Близнюкова Елена Олеговна |  | Просчет стоимости УЗД (УЗД-146-К)
Совет по качеству | 0.5 |  |  | Совет по качеству
КД на УЗД-146-К разработано, стоимость посчитана | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на УЗД-146-К разработано, стоимость посчитана
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 16 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности
Поиск поставщиков модельных плит низкой плотности | 5.5 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Поиск поставщиков модельных плит низкой плотности
Изучение синтаксического пенопласта. Поиск поставщиков и методов переработки | 8 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Изучение синтаксического пенопласта. Поиск поставщиков и методов переработки
Расчет и пробное изготовление модельных плит из стекломикросфер и эпокс.смолы | 24 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Расчет и пробное изготовление модельных плит из стекломикросфер и эпокс.смолы
Нарезка на столбики и диски полученного бруска | 24 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Нарезка на столбики и диски полученного бруска
Подбор клея для соединения СС с керамикой и мембраной | 18.5 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Подбор клея для соединения СС с керамикой и мембраной
Определение характеристик модельной плиты 560, связь с поставщиком | 3 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Определение характеристик модельной плиты 560, связь с поставщиком
Отработка режимов электроконтактной сварки на стаканах УЗД-146. Подбор проводов и подслоев | 12 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Отработка режимов электроконтактной сварки на стаканах УЗД-146. Подбор проводов и подслоев
Проведение обучения сборки УЗД участка УЗД согласно инструкции | 14 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Проведение обучения сборки УЗД участка УЗД согласно инструкции
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Технология изготовления СС низкой плотности проработана | 0 |  |  | Технология изготовления СС низкой плотности проработана
Разработка платы коммутатора и платы индикации для измерения АЧХ УЗД | 20 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка платы коммутатора и платы индикации для измерения АЧХ УЗД
Разработка схемы платы процесорной для измерения АЧХ УЗД | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка схемы платы процесорной для измерения АЧХ УЗД
Подготовка макетной платы для отладки прошивки: напайка компонент коммутации | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подготовка макетной платы для отладки прошивки: напайка компонент коммутации
Закупка материалов | 2 | Менеджер ОМТО |  | Закупка материалов
Разработка ПО для платы измерения АЧХ УЗД | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка ПО для платы измерения АЧХ УЗД
Внесение изменений в паспорт ПСИ УЗД | 2 | Черных Максим Анатольевич |  | Внесение изменений в паспорт ПСИ УЗД
Отладка амплитудного детектора для снятия АЧХ | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Отладка амплитудного детектора для снятия АЧХ
Отладка ПО измерителя АЧХ. | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Отладка ПО измерителя АЧХ.
Разработка драйвера присоединение сканера чтения QR-кода. Сравнение АЧХ УЗД с измерителя АКИП 4602 и разработанного | 20 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка драйвера присоединение сканера чтения QR-кода. Сравнение АЧХ УЗД с измерителя АКИП 4602 и разработанного
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Плата коммутатора для измерения АЧХ УЗД разработана | 0 |  |  | Плата коммутатора для измерения АЧХ УЗД разработана
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Экономист 1 |  | Расчет лимитов при закрытии проекта
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 3 | Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения
Подготовка экономического заключения по завершению проекта | 4 | Экономист 2 |  | Подготовка экономического заключения по завершению проекта
Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Проинформировать КС о возможности производить УЗД в диапазоне температур -196..320 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проинформировать КС о возможности производить УЗД в диапазоне температур -196..320
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести совещание по закрытию проекта
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | Пом. ГКИ |  | Подготовка документов при закрытии проекта
Документы для закрытия проекта подготовлены | 0 |  |  | Документы для закрытия проекта подготовлены
Проект завершен 10.11.25 -> 10.12.25 | 0 |  |  | Проект завершен 10.11.25 -> 10.12.25
Выпустить распоряжение | 8 | Щитов И.А. | Новый сайт CustomsHouse.ru | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 48 | Щитов И.А. |  | Составить план работ
Составить предварительный бюджет проекта | 5 | Щитов И.А. |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов И.А. |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2 | Щитов И.А. |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 | Щитов И.А. |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 | Щитов И.А. |  | Приказ на проект утвержден
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | Щитов И.А. |  | Начало проекта
Выбрать подрядчика | 120 | Щитов И.А. |  | Выбрать подрядчика
Согласовать дизайн | 80 | Щитов И.А. |  | Согласовать дизайн
Составить ТЗ ( с учетом ИИ) | 80 | Щитов И.А. |  | Составить ТЗ ( с учетом ИИ)
Корректировать ТЗ | 40 | Щитов И.А. |  | Корректировать ТЗ
Утвердить дизайн | 24 | Щитов И.А. |  | Утвердить дизайн
Утвердить ТЗ | 8 | Щитов И.А. |  | Утвердить ТЗ
ТЗ и дизайн утверждены | 0 | Щитов И.А. |  | ТЗ и дизайн утверждены
Организовать фотосессию 1 | 40 | Щитов И.А. |  | Организовать фотосессию 1
Подобрать/обработать контент для сайта | 40 | Щитов И.А. |  | Подобрать/обработать контент для сайта
Сверстать сайт | 240 | Щитов И.А. |  | Сверстать сайт
Презентовать первую версию сайта, собрать обратную связь | 8 | Щитов И.А. |  | Презентовать первую версию сайта, собрать обратную связь
Устранить замечания (при наличии) | 208 | Щитов И.А. |  | Устранить замечания (при наличии)
Запустить в тестовую эксплуатацию | 22 | Щитов И.А. |  | Запустить в тестовую эксплуатацию
Привязать Ченел менеджера | 10 | Щитов И.А. |  | Привязать Ченел менеджера
Запустить вторую версию сайта | 6 | Щитов И.А. |  | Запустить вторую версию сайта
Сайт запущен | 0 | Щитов И.А. |  | Сайт запущен
Работы завершены | 0 | Щитов И.А. |  | Работы завершены
Июль 12% | 12 | Щитов И.А. |  | Июль 12%
Август 14% | 16 | Щитов И.А. |  | Август 14%
Сентябрь 13% | 16 | Щитов И.А. |  | Сентябрь 13%
Октябрь 15% | 16 | Щитов И.А. |  | Октябрь 15%
Ноябрь 12% | 16 | Щитов И.А. |  | Ноябрь 12%
Декабрь 17% | 16 | Щитов И.А. |  | Декабрь 17%
ОР завершена. Доля посчитана | 0 |  |  | ОР завершена. Доля посчитана
Подписание АВР | 2 | Щитов И.А. |  | Подписание АВР
Презентация по завершению проекта | 16 | Щитов И.А. |  | Презентация по завершению проекта
Защита | 2 | Щитов И.А. |  | Защита
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
согласование распоряжениея о начале планирования проекта | 103 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич | Фасад и входная группа | Согласование распоряжениея о начале планирования проекта
Формирование обьема работ и ТЗ | 4 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич |  | Формирование обьема работ и ТЗ
Сбор ТКП работа с подрядчиками | 5 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич |  | Сбор ТКП (технико-коммерческое предложение) работа с подрядчиками
Рассчет экономического эффекта | 1 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Рассчет экономического эффекта
Защита проекта | 1 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич |  | Защита проекта
Проект защащен | 0 |  |  | Проект защащен
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович |  | Сопровождение выполнения задач 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович |  | Совещание с куратором 1
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович |  | Совещание с рабочей группой 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Гриппа Георгий Александрович |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 1 | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 1
Составление договоров юридическая оценка | 12 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Составление договоров юридическая оценка
разбор фасадной части | 16 |  |  | Разбор фасадной части
заливка фундамента | 120 |  |  | Заливка фундамента
установка опорных колонн | 80 |  |  | Установка опорных колонн
возведение перекрытий | 80 |  |  | Возведение перекрытий
установка витражного остекления | 152 |  |  | Установка витражного остекления
обустройство крыши | 104 |  |  | Обустройство крыши
обустройство отливов | 40 |  |  | Обустройство отливов
обустройство чернового пола по этажам | 144 |  |  | Обустройство чернового пола по этажам
отделочные работы входной группы | 240 |  |  | Отделочные работы входной группы
закупка материала | 5 | Компания |  | Закупка материала
демонтаж внешних препятствий | 40 | Компания |  | Демонтаж внешних препятствий
установка подсистемы | 240 | Компания |  | Установка подсистемы
установка панелей фасада | 400 | Компания |  | Установка панелей фасада
устранение замечаний | 40 | Компания |  | Устранение замечаний
Защита проекта | 1.5 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич |  | Защита проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович | ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 |  |  | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Планирование проекта | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Планирование проекта
Расчёт ДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчёт ДС
Расчёт экономической эффективности произведён | 0 | Азаров Денис Игоревич |  | Расчёт экономической эффективности произведён
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подбор покупного оборудования для изготовления установки
Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 6 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение в номенклатуру список комплектующих
Разработка компоновочной геометрии установки | 80 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка компоновочной геометрии установки
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 3 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 32 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 32 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 24 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 32 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Внесение номенклатур, вложение файлов, формирование заказов на перемещение | 128 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур, вложение файлов, формирование заказов на перемещение
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 32 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на материалы | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Выдача спецификации на материалы
Создание макета наклеек для шкафа СПУ-5 | 4 | Григорова Наталья Александровна |  | Создание макета наклеек для шкафа СПУ-5
Разработка КД | 20 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка КД (конструкторская документация)
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 48 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
Разработка паспорта на изделие | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на изделие
Разработка Руководства по эксплуатации | 40 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Руководства по эксплуатации
Дорабтка Руководства по эксплуатации | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Дорабтка Руководства по эксплуатации
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 0 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ
Согласование СИ | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласование СИ
СИ согласованы | 0 |  |  | СИ согласованы
Создание спецификации. | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Создание спецификации.
Спецификация создана | 0 |  |  | Спецификация создана
Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н.
КД передано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) передано
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной силовой части
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной автоматики
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Формирование списка оборудования для закупки и заказа
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част
Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Заказ орг.техники, заказ комплектующих
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 3 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение в номенклатуру список комплектующих
Подобрать пневматику | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подобрать пневматику
Разработка спецификации силовой части | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации силовой части
Разработка спецификации шкафа автоматики | 3 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации шкафа автоматики
Оформить заказ БИПЧ (3шт) и контроль изготовления до 5.11.23 | 3 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Оформить заказ БИПЧ (3шт) и контроль изготовления до 5.11.23
Подбор и заказ комплектующих | 3 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подбор и заказ комплектующих
Формирование и выпуск КД | 40 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование и выпуск КД (конструкторская документация)
Монтаж RS485 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж RS485
Прошивка, сборка KPK_RS485 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Прошивка, сборка KPK_RS485
Схема на модуль USB-RS485 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Схема на модуль USB-RS485
Плата модуля USB-RS485 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Плата модуля USB-RS485
Мойка плат | 1 |  |  | Мойка плат
Сборка / прошивка / настройка модулей | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка / прошивка / настройка модулей
Мойка плат | 1 |  |  | Мойка плат
Сборка / прошивка / настройка модулей | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка / прошивка / настройка модулей
Внесение наменклатуры в ERP | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение наменклатуры в ERP
Разработать модуль управления частотным преобразователем | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработать модуль управления частотным преобразователем
Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5) | 32 | Биденко Давид Эдуардович |  | Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5)
ПО разработано и готово к испытаниям | 0 |  |  | ПО разработано и готово к испытаниям
Доработка ПО | 56 | Биденко Давид Эдуардович |  | Доработка ПО
Корректировка ПО по требованию заказчика | 88 | Биденко Давид Эдуардович |  | Корректировка ПО ПО требованию заказчика
сз 1095 Реализация сопряжения новых плат NB-IoT с СПУ5 (все исполнения счётчиков Гранд) | 56 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Сз 1095 Реализация сопряжения новых плат NB-IoT с СПУ5 (все исполнения счётчиков Гранд)
Реализовать печать на наклейке Гранд 25-100 заводского номера и даты выпуска с ПО СПУ-5 | 16 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Реализовать печать на наклейке Гранд 25-100 заводского номера и даты выпуска с ПО СПУ-5
Осуществить сопровождение сборки установки (с корректировкой КД при необходимости) | 272 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Осуществить сопровождение сборки установки (с корректировкой КД (конструкторская документация) при необходимости)
Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 20 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД (конструкторская документация) при необходимости)
ПНР | 99 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович |  | ПНР
Пусконаладка, сборка, калибровка 3 шт. БИПЧ | 16 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пусконаладка, сборка, калибровка 3 шт. БИПЧ
Калибровка БИПЧ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Калибровка БИПЧ
Установка готова к испытаниям | 0 |  |  | Установка готова к испытаниям
Разработать программу испытаний | 13.75 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Разработать программу испытаний
Проведения испытаний (КБ) | 8 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Евсюков Алексей Андреевич |  | Проведения испытаний (КБ)
Проведения испытаний (КБ). Консультации по разработке ПО для СПУ-5 | 41 | Евсюков Алексей Андреевич, Львов Сергей Александрович |  | Проведения испытаний (КБ). Консультации ПО разработке ПО для СПУ-5
Акт по испытаниям получен | 0 |  |  | Акт по испытаниям получен
Установка готова к отгрузке | 0 |  |  | Установка готова к отгрузке
Сопровождение ПНР | 128 | Биденко Давид Эдуардович |  | Сопровождение ПНР
Перенастройка датчиков давления на новые адреса | 4 | Львов Сергей Александрович |  | Перенастройка датчиков давления на новые адреса
Разработка технологической схемы СПУ-5-6-70-3 | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка технологической схемы СПУ-5-6-70-3
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | Дейко Евгений Юрьевич, Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подбор покупного оборудования для изготовления установки
Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки
Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение в номенклатуру списка комплектующих
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 88 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ
3D моделирование | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 6 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 5 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 5 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 0 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) аппликаций общего вида установки
Проведение НК | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 56 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 1 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 48 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на комплект переходников для подключения счётчиков
Разработка КД на облицовку из анодированного алюминия | 72 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на облицовку из анодированного алюминия
Разработка упаковки | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка упаковки
Внесение номенклатур и оформление заказов | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур и оформление заказов
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
Разработка паспорта на изделие | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на изделие
Разработка Руководства по эксплуатации | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Руководства по эксплуатации
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 10.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ
Согласование СИ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласование СИ
СИ согласованы | 0 |  |  | СИ согласованы
Создание спецификации. | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Создание спецификации.
Спецификация создана | 0 |  |  | Спецификация создана
Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0 |  |  | Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н.
КД передано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) передано
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Формирование списка оборудования для закупки и заказа
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной силовой части
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной автоматики
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Формирование списка оборудования для закупки и заказа
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 12.75 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение в номенклатуру список комплектующих
Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Заказ орг.техники, заказ комплектующих
Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 3 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики
Разработка спецификации силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации силовой части
Шеф-монтаж шкафов | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Шеф-монтаж шкафов
Разработка спецификации шкафа автоматики | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации шкафа автоматики
Формирование и выпуск КД | 14 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование и выпуск КД (конструкторская документация)
Заказ комплектующих на модули КПК | 80 | Шацков Алексей Станиславович |  | Заказ комплектующих на модули КПК
Внесение номенклатуры в ERP | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатуры в ERP
Ожидание поставки комплектующих | 232 |  |  | Ожидание поставки комплектующих
Монтаж модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж модулей
Сборка / прошивка / настройка модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка / прошивка / настройка модулей
Сборка модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка модулей
Модули КПК готовы | 0 |  |  | Модули КПК готовы
Пусконаладка цифровых и дисплейных плат БИПЧ (11 компл.) | 16 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пусконаладка цифровых и дисплейных плат БИПЧ (11 компл.)
Разработать мнемосхемы СПУ-5 | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработать мнемосхемы СПУ-5
Коректировка ПО под требования заказа | 168 | Биденко Давид Эдуардович |  | Коректировка ПО под требования заказа
разработка формы отчёта для СПУ5 | 0 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка формы отчёта для СПУ5
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести совет по качеству
ПО разработано и готово к испытаниям | 0 |  |  | ПО разработано и готово к испытаниям
10 | 317.25 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | 10
Поиск поставщиков и согласование с ними КД на покупные изделия | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Поиск поставщиков и согласование с ними КД (конструкторская документация) на покупные изделия
Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 40 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД (конструкторская документация) при необходимости)
Доработка корпусов D3MG для БИПЧ (8 шт.) | 4 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Доработка корпусов D3MG для БИПЧ (8 шт.)
Сборка БИПЧ (8 шт.) | 4 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Сборка БИПЧ (8 шт.)
Калибровка БИПЧ (8 шт.) по напряжению, частоте и периоду | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Калибровка БИПЧ (8 шт.) по напряжению, частоте и периоду
ПНР | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович |  | ПНР
Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 313.2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД (конструкторская документация) при необходимости)
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести совет по качеству
Создание наклеек | 5 | Григорова Наталья Александровна |  | Создание наклеек
Установка готова к испытаниям | 0 |  |  | Установка готова к испытаниям
Проведения испытаний (КБ) | 110 | Биденко Давид Эдуардович |  | Проведения испытаний (КБ)
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести совет по качеству
Акт по испытаниям получен | 0 |  |  | Акт по испытаниям получен
Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 43 | Биденко Давид Эдуардович |  | Корректировка ПО ПО результатам испытаний и приёмки установки
Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 42 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки
Работы по настройке-модернизации ПО на основании замечаний-рекомендаций от представителя ВНИИР | 6 | Львов Сергей Александрович |  | Работы ПО настройке-модернизации ПО на основании замечаний-рекомендаций от представителя ВНИИР
Сопровождение испытаний с проверкой КД при необходимости | 20 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Сопровождение испытаний с проверкой КД (конструкторская документация) при необходимости
Доработка ПО (устранение замечаний заказчика и тестировщика стенда) | 16 | Биденко Давид Эдуардович |  | Доработка ПО (устранение замечаний заказчика и тестировщика стенда)
Установка готова к отгрузке | 0 |  |  | Установка готова к отгрузке
Разработка технологической схемы СПУ-5-10-40-3 | 8 | (у)Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка технологической схемы СПУ-5-10-40-3
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 24 | Дейко Евгений Юрьевич, Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подбор покупного оборудования для изготовления установки
Провести совет по качеству | 1 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Провести совет по качеству
Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки
Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Мохначев Сергей Игоревич |  | Внесение в номенклатуру списка комплектующих
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 40 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ
3D моделирование | 23 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 12 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 15 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 12 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 6 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 11 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 9 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 24 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 9 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 24 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Мохначев Сергей Игоревич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 17 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) аппликаций общего вида установки
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 2 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 40 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов | 1 | Ворошина Елена Владимировна, Мохначев Сергей Игоревич |  | Выдача спецификации на закупку материалов
Разработка КД | 24 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
Создание наклеек | 5 | Григорова Наталья Александровна |  | Создание наклеек
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на комплект переходников для подключения счётчиков
Разработка КД на облицовку | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на облицовку
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка упаковки
Внесение номенклатур и оформление заказов | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур и оформление заказов
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
Разработка паспорта на изделие | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на изделие
Разработка Руководства по эксплуатации | 19 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Руководства по эксплуатации
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 6 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ
Согласование СИ | 1 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласование СИ
СИ согласованы | 0 |  |  | СИ согласованы
Создание спецификации. | 1 | Ворошина Елена Владимировна |  | Создание спецификации.
Спецификация создана | 0 |  |  | Спецификация создана
СИ подобраны | 0 |  |  | СИ подобраны
Подбор и согласование оборудования с поставщиками | 145 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подбор и согласование оборудования с поставщиками
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Формирование списка оборудования для закупки и заказа
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной силовой части
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной автоматики
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Формирование списка оборудования для закупки и заказа
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 17 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 3.25 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение в номенклатуру список комплектующих
Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Заказ орг.техники, заказ комплектующих
Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 3 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 8.8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики
Разработка спецификации силовой части | 9 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации силовой части
Шеф-монтаж шкафов | 17 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Шеф-монтаж шкафов
Разработка спецификации шкафа автоматики | 14 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации шкафа автоматики
Формирование и выпуск КД | 17 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование и выпуск КД (конструкторская документация)
Заказ комплектующих на модули КПК | 80 | Шацков Алексей Станиславович |  | Заказ комплектующих на модули КПК
Внесение номенклатуры в ERP | 1 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатуры в ERP
Ожидание поставки комплектующих | 96 |  |  | Ожидание поставки комплектующих
Монтаж модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж модулей
Сборка / прошивка / настройка модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка / прошивка / настройка модулей
Модули КПК готовы | 0 |  |  | Модули КПК готовы
Коректировка ПО под требования заказа | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Коректировка ПО под требования заказа
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести совет по качеству
ПО разработано и готово к испытаниям | 0 |  |  | ПО разработано и готово к испытаниям
Сопровождение сборки (с корректировкой КД при необходимости) | 351 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Сопровождение сборки (с корректировкой КД (конструкторская документация) при необходимости)
Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 47 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД (конструкторская документация) при необходимости)
Сборка и калибровка программно-аппаратных комплексов БИПЧ | 56 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Сборка и калибровка программно-аппаратных комплексов БИПЧ
ПНР | 32 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович |  | ПНР
Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 291.575 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД (конструкторская документация) при необходимости)
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести совет по качеству
Установка готова к испытаниям | 0 |  |  | Установка готова к испытаниям
Проведения испытаний | 56 | Биденко Давид Эдуардович |  | Проведения испытаний
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести совет по качеству
Акт по испытаниям получен | 0 |  |  | Акт по испытаниям получен
Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 16 | Биденко Давид Эдуардович |  | Корректировка ПО ПО результатам испытаний и приёмки установки
Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки
Установка готова к отгрузке (25.09) | 0 |  |  | Установка готова к отгрузке (25.09)
Разработка технологических схем СПУ-5-6-25-1, СПУ-5-6-70-1, СПУ-5-10-25-1, СПУ-5-10-70-1, СПУ-5-15-25-3, СПУ-5-15-70-3, СПУ-5-23-25-3, СПУ-5-23-70-3 | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка технологических схем СПУ-5-6-25-1, СПУ-5-6-70-1, СПУ-5-10-25-1, СПУ-5-10-70-1, СПУ-5-15-25-3, СПУ-5-15-70-3, СПУ-5-23-25-3, СПУ-5-23-70-3
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подбор покупного оборудования для изготовления установки
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 60 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ
Разработка ТЗ на линейку установок СПУ-5 с учётом изготовления СПУ-5 для UFG-H | 23 | Львов Сергей Александрович, Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка ТЗ на линейку установок СПУ-5 с учётом изготовления СПУ-5 для UFG-H
В ТЗ на СПУ-5 внести информацию по метрологической части для поверки счётчиков UFG-H | 7 | Евсюков Алексей Андреевич |  | В ТЗ на СПУ-5 внести информацию по метрологической части для поверки счётчиков UFG-H
Согласование ТЗ с заказчиком, инвестором. Корректировка по замечаниям | 157 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Согласование ТЗ с заказчиком, инвестором. Корректировка по замечаниям
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 56 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ
Разработка и согласование 3D модели на установку СПУ-5 в соответствии с ТЗ | 80 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка и согласование 3D модели на установку СПУ-5 в соответствии с ТЗ
Разработка сменных модулей конструкции для сборки других исполнений СПУ-5 | 94 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка сменных модулей конструкции для сборки других исполнений СПУ-5
Проработка конструктива 12 исполнений СПУ-5 с целью их унификации | 160 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Проработка конструктива 12 исполнений СПУ-5 с целью их унификации
3D моделирование | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) аппликаций общего вида установки
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 32 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на комплект переходников для подключения счётчиков
Разработка КД на облицовку | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на облицовку
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка упаковки
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ
Согласование СИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласование СИ
СИ подобраны | 0 |  |  | СИ подобраны
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 28 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической принципиальной силовой части
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 2 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической принципиальной автоматики
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 48 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 19 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики
Разработка спецификации силовой части | 1 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации силовой части
Разработка спецификации шкафа автоматики | 1 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации шкафа автоматики
Формирование и выпуск КД | 3.04 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование и выпуск КД (конструкторская документация)
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
КД на исполнение разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на исполнение разработано
Разработка технологических схем СПУ-5-23-25-3 СПУ-5-23-70-3 | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка технологических схем СПУ-5-23-25-3 СПУ-5-23-70-3
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подбор покупного оборудования для изготовления установки
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 1 | 4ч, Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 15 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) аппликаций общего вида установки
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 24 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на комплект переходников для подключения счётчиков
Разработка КД на облицовку | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на облицовку
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка упаковки
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ
Согласование СИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласование СИ
СИ подобраны | 0 |  |  | СИ подобраны
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 19 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной силовой части
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 18 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной автоматики
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 18 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики
Разработка спецификации силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации силовой части
Разработка спецификации шкафа автоматики | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации шкафа автоматики
Формирование и выпуск КД | 16 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование и выпуск КД (конструкторская документация)
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
КД на исполнение разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на исполнение разработано
Разработка технологических схем СПУ-5-10-25-1 СПУ-5-10-70-1 | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка технологических схем СПУ-5-10-25-1 СПУ-5-10-70-1
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подбор покупного оборудования для изготовления установки
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ
3D моделирование | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 4 | 4ч, Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 1 | 4ч, Чугунов Дмитрий Викторович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) аппликаций общего вида установки
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 21 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Разработка КД | 24 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на комплект переходников для подключения счётчиков
Разработка КД на облицовку | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на облицовку
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка упаковки
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ
Согласование СИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласование СИ
СИ подобраны | 0 |  |  | СИ подобраны
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной силовой части
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической принципиальной автоматики
Формирование и выпуск КД | 19 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование и выпуск КД (конструкторская документация)
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
КД на исполнение разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на исполнение разработано
Разработка технологических схем СПУ-5-15-25-3 СПУ-5-15-70-3 | 6 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка технологических схем СПУ-5-15-25-3 СПУ-5-15-70-3
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подбор покупного оборудования для изготовления установки
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ
3D моделирование | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 30 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 19 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) аппликаций общего вида установки
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
3D моделирование | 24 | Мохначев Сергей Игоревич |  | 3D моделирование
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 9 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на комплект переходников для подключения счётчиков
Разработка КД на облицовку | 27 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на облицовку
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка упаковки
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ
Согласование СИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласование СИ
СИ подобраны | 0 |  |  | СИ подобраны
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной силовой части
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной автоматики
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 19 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики
Разработка спецификации силовой части | 9 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации силовой части
Разработка спецификации шкафа автоматики | 15 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации шкафа автоматики
Формирование и выпуск КД | 18 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование и выпуск КД (конструкторская документация)
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Монтаж плат KPK | 48 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж плат KPK
КД на исполнение разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на исполнение разработано
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести совет по качеству
Откорректировать РС на СПУ-5 по запросу фин.службы | 80 | Зачесова Ирина Владимировна |  | Откорректировать РС на СПУ-5 по запросу фин.службы
Направить в ОМТО запрос на указание проектных цен на компоненты линейки установок СПУ-5 | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Направить в ОМТО запрос на указание проектных цен на компоненты линейки установок СПУ-5
По запросу от Сысоевой И.Л. Предоставить в её адрес проектные цены на компоненты линейки установок СПУ-5 | 80 | Коваленко Артемий Олегович |  | По запросу от Сысоевой И.Л. Предоставить в её адрес проектные цены на компоненты линейки установок СПУ-5
Внести в "1С" расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по запросу от фин. Службы | 16 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Внести в "1С" расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по запросу от фин. Службы
Расчёт прямых затрат на изготовление | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчёт прямых затрат на изготовление
По запросу от Сысоевой И.Л. предоставить доп информацию/откорректировать имеющуюся по проектным ценам на компоненты линейки установок СПУ-5 | 40 | Коваленко Артемий Олегович |  | По запросу от Сысоевой И.Л. предоставить доп информацию/откорректировать имеющуюся по проектным ценам на компоненты линейки установок СПУ-5
Внести в "1С" расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по доп. запросу от фин. Службы | 8 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Внести в "1С" расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по доп. запросу от фин. Службы
Расчёт прямых затрат на изготовление | 64 |  |  | Расчёт прямых затрат на изготовление
Прямые затраты расчитаны | 0 |  |  | Прямые затраты расчитаны
Провести совет по качеству | 1 |  |  | Провести совет по качеству
Подготовить презентацию по окончании проекта | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подготовить презентацию по окончании проекта
Подготовка КД к сдаче в архив | 2 | Дьяченко Анна Владимировна |  | Подготовка КД (конструкторская документация) к сдаче в архив
Заведение номенклатур в "1С" | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Заведение номенклатур в "1С"
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Рассчитать итоговые затраты по проекту
Провести совещание по итогам проекта | 2 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Провести совещание по итогам проекта
Погдготовить копию КД в папку | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Мохначев Сергей Игоревич |  | Погдготовить копию КД (конструкторская документация) в папку
Подготовить материалы для сдачи в архив | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подготовить материалы для сдачи в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Установочное совещание РГ | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич | ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Установочное совещание РГ
финансовое сопровождение проекта | 144 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Финансовое сопровождение проекта
Сформировать перечень замечаний | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Сформировать перечень замечаний
Планирование вручную | 1111 | Пт 30.05.25 |  | Планирование вручную
Сопровождение задач 1 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Сопровождение задач 1
Совещание с рабочей группой 1 | 1 |  |  | Совещание с рабочей группой 1
Разработать конструкторское решение по размещения внутренней и внешней аннтен | 40 | Целищев Павел Сергеевич |  | Разработать конструкторское решение по размещения внутренней и внешней аннтен
разместить Sim чип, модем GPRS-(NBiOT) | 16 | Целищев Павел Сергеевич |  | Разместить Sim чип, модем GPRS-(NBiOT)
разместить технологический вывод для частотного выхода, неавтономного эл/питания | 8 | Целищев Павел Сергеевич |  | Разместить технологический вывод для частотного выхода, неавтономного эл/питания
Отработка методики и размерная обработка СС УЗД на UFG-H, изготовление мембран УЗД на UFG-H | 8 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Отработка методики и размерная обработка СС УЗД на UFG-H, изготовление мембран УЗД на UFG-H
Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 32 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов
Центровка пакета в корпусе датчика | 24 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Центровка пакета в корпусе датчика
Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 24 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов
Анализ полученой информации и формирование предложений по изменению | 32 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Анализ полученой информации и формирование предложений по изменению
разместить ВЧ выход подд внещшнюю аннтену | 8 | Целищев Павел Сергеевич |  | Разместить ВЧ выход подд внещшнюю аннтену
разработать схему поверку МПКИ | 21.3333 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Разработать схему поверку МПКИ
Монтаж УЗД | 176 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Монтаж УЗД
Центрование стаканчика Ультразвукового датчика | 176 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Центрование стаканчика Ультразвукового датчика
Лакировка 3-х комплектов | 176 | Соломаха Елена Валентиновна |  | Лакировка 3-х комплектов
Разлакировка плат | 176 | Присакарь Ольга Анатольевна |  | Разлакировка плат
Внести изменения в КД, выгрузить в "1С" | 8 | Целищев Павел Сергеевич |  | Внести изменения в КД (конструкторская документация), выгрузить в "1С"
пусконаладка электроники v 4.0 | 176 | Шацков Алексей Станиславович |  | Пусконаладка электроники v 4.0
Проверить приборы № 31, 35, 18, подготовить для ресурсных испытаний на ОТК | 168 | Саркисян Андрей Александрович |  | Проверить приборы № 31, 35, 18, подготовить для ресурсных испытаний на ОТК (отдел технического контроля)
Отработать программу ресурсных испытаний UFG-H с модулем GPRS передать Арсуноеву | 168 | Саркисян Андрей Александрович |  | Отработать программу ресурсных испытаний UFG-H с модулем GPRS передать Арсуноеву
Внести изменения программу ресурсных испытаний UFG-H по замечаниям Арсуноева и Хозуяна | 168 | Саркисян Андрей Александрович |  | Внести изменения программу ресурсных испытаний UFG-H по замечаниям Арсуноева и Хозуяна
Скорректировать схему и плату (UFG-H) для управления батареями | 168 | Саркисян Андрей Александрович |  | Скорректировать схему и плату (UFG-H) для управления батареями
Подготовить файлы для заказа плат UFG-H-HEAD_v4.0. Оформить заказ в "1С" | 168 | Саркисян Андрей Александрович |  | Подготовить файлы для заказа плат UFG-H-HEAD_v4.0. Оформить заказ в "1С"
проверка согласующих слоев полученых методом разанья | 176 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка согласующих слоев полученых методом разанья
Разработка КД на исполнения UFG-H, выпуск ИИ | 160 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на исполнения UFG-H, выпуск ИИ
Найти модуль GPRS не санкционный аналог | 160 | Саркисян Андрей Александрович |  | Найти модуль GPRS не санкционный аналог
Разработать схемотехнические решения, уточнить спецификацию, выгрузить в "1С" | 160 | Саркисян Андрей Александрович |  | Разработать схемотехнические решения, уточнить спецификацию, выгрузить в "1С"
Добавить в КД данные по малому и среднему давлению, исполнение взависимости от диаметров | 8 | Донченко Руслан Владимирович |  | Добавить в КД (конструкторская документация) данные по малому и среднему давлению, исполнение взависимости от диаметров
Внести изменения в плату в соответствии с ГОСТ по взрывозащите. | 168 | Саркисян Андрей Александрович |  | Внести изменения в плату в соответствии с ГОСТ по взрывозащите.
Сборка , калибровка UFG-H | 176 | Гасанов Александр Иванович |  | Сборка , калибровка UFG-H
Исследование характеристик разрабатываемых УЗД UFG-H | 168 | Гасанов Александр Иванович |  | Исследование характеристик разрабатываемых УЗД UFG-H
выпуск КД на Электронику v4.0 | 176 | Саркисян Андрей Александрович |  | Выпуск КД (конструкторская документация) на Электронику v4.0
Разработка КД на исполнения счётчиков и блоков электронных с удешевленными платами (под исполнения без ДД), выпуск ИИ ТУАС.25-059 | 176 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на исполнения счётчиков и блоков электронных с удешевленными платами (под исполнения без ДД), выпуск ИИ ТУАС.25-059
Корректировка КД на датчик УЗД, выпуск ИИ ТУАС.25-062 | 176 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на датчик УЗД, выпуск ИИ ТУАС.25-062
Разработать пояснительную записку для эксперта | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Разработать пояснительную записку для эксперта
Разработать и организовать изготовление заглушки вместо ДД в крестовину | 16 | Целищев Павел Сергеевич |  | Разработать и организовать изготовление заглушки вместо ДД в крестовину
Внести дополнения в ОЛ | 8 | Целищев Павел Сергеевич |  | Внести дополнения в ОЛ
Провести тестирование прохождения ОЛ | 24 | Целищев Павел Сергеевич |  | Провести тестирование прохождения ОЛ
отчет о тесте ОЛ | 8 | Целищев Павел Сергеевич |  | Отчет о тесте ОЛ
Пайка модуля модема на платы | 144 | Шацков Алексей Станиславович |  | Пайка модуля модема на платы
проверка УЗД на стендах собранных производством | 144 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка УЗД на стендах собранных производством
Разработать плату | 0 | Саркисян Андрей Александрович |  | Разработать плату
Разработать модель ЗД основания корпуса UFG-H с имитацией контактов втулок | 144 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработать модель ЗД основания корпуса UFG-H с имитацией контактов втулок
Корректировка КД | 144 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация)
Сборка приборов | 144 | Гасанов Александр Иванович |  | Сборка приборов
мойка 2-х плат | 144 | Соломаха Елена Валентиновна |  | Мойка 2-х плат
доработать плату ВР UFG-H в части концевиков | 144 | Саркисян Андрей Александрович |  | Доработать плату ВР UFG-H в части концевиков
Применить формулу компенсации смены среды (воздух-газ и температуры) в тестовом режиме на приборах (для ОПЭ) | 152 | Соломичев Роман Игоревич |  | Применить формулу компенсации смены среды (воздух-газ и температуры) в тестовом режиме на приборах (для ОПЭ)
пайка переходников для UFG-H (5ШТ) | 152 | Шацков Алексей Станиславович |  | Пайка переходников для UFG-H (5ШТ)
Доработка платы UFG-H c Учетом установки микропереключателей | 152 | Шацков Алексей Станиславович |  | Доработка платы UFG-H c Учетом установки микропереключателей
Монтаж плат UFG-H-HEAD_v4.1 (4 шт) | 152 | Пуличев Евгений Викторович |  | Монтаж плат UFG-H-HEAD_v4.1 (4 шт)
Корректировка КД, внесений доп. Требований ТТ, согласование ИИ ТУАС.25-082 | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация), внесений доп. Требований ТТ, согласование ИИ ТУАС.25-082
Корректировка КД на корпус UFG-H.01.10.001, согласование ИИ ТУАС.25-086 | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на корпус UFG-H.01.10.001, согласование ИИ ТУАС.25-086
Корректировка КД на приборы UFG-H.00.00.000, UFG-H.00.00.100, UFG-H.00.00.200, UFG-H.00.00.300, UFG-H.00.00.400, датчик температуры UFG-H.01.30.000, согласование ИИ ТУАС.25-089. | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на приборы UFG-H.00.00.000, UFG-H.00.00.100, UFG-H.00.00.200, UFG-H.00.00.300, UFG-H.00.00.400, датчик температуры UFG-H.01.30.000, согласование ИИ ТУАС.25-089.
Корректировки прибора по части изменения исполнений без ДД, с исключением заглушки, согласование ИИ ТУАС.25-091 | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировки прибора по части изменения исполнений без ДД, с исключением заглушки, согласование ИИ ТУАС.25-091
Корректировка КД на блок электронный, согласование ИИ ТУАС.25-094. | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на блок электронный, согласование ИИ ТУАС.25-094.
Проверить плату модема UFG-H-BGS2-GS_v1.0 после стенда проверки плат (ошибка SIM-карты) | 152 | Саркисян Андрей Александрович |  | Проверить плату модема UFG-H-BGS2-GS_v1.0 после стенда проверки плат (ошибка SIM-карты)
Передать в производство Никазову И.А. информацию по плате "UFG-H.02.15.100-01 Плата модема UFG-H GSM (SIM-карта)" | 152 | Саркисян Андрей Александрович |  | Передать в производство Никазову И.А. информацию по плате "UFG-H.02.15.100-01 Плата модема UFG-H GSM (SIM-карта)"
Отправить заявку на внесение номенклатуры трафарета для автоматического монтажа платы UFG-H-BGS2-GS_v2.0 | 152 | Саркисян Андрей Александрович |  | Отправить заявку на внесение номенклатуры трафарета для автоматического монтажа платы UFG-H-BGS2-GS_v2.0
Разобраться со сбоями выхода на связь испытуемых приборов при минус 20С (20001 - выходит, 20002 и 20003 - не выходят | 152 | Саркисян Андрей Александрович |  | Разобраться со сбоями выхода на связь испытуемых приборов при минус 20С (20001 - выходит, 20002 и 20003 - не выходят
Подготовить 3D модель сборки плат с новой платой UFG-H-HEAD_v4.1 в формате STEP. Передать Метелёву | 152 | Саркисян Андрей Александрович |  | Подготовить 3D модель сборки плат с новой платой UFG-H-HEAD_v4.1 в формате STEP. Передать Метелёву
сборка, калибровка , проверка герметичности UFG-H | 144 | Гасанов Александр Иванович |  | Сборка, калибровка , проверка герметичности UFG-H
Передать Шацкову исходные файлы на плату UFG-H-HEAD_v4.1 (выработать тех. Решение по размещению левой кнопки зеркально относительно правой | 152 | Саркисян Андрей Александрович |  | Передать Шацкову исходные файлы на плату UFG-H-HEAD_v4.1 (выработать тех. Решение по размещению левой кнопки зеркально относительно правой
Подготовка файлов для производства и заказа плат | 152 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подготовка файлов для производства и заказа плат
Коммуникация с предствителями организаций, занимающихся производством изделий из полиуретана. Узнать о возможности отливки корпусов УЗД для UFG-H | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Коммуникация с предствителями организаций, занимающихся производством изделий из полиуретана. Узнать о возможности отливки корпусов УЗД для UFG-H
Откалибровка по каналу давления приборов UFG-H 390110, 390104, 390089, 390015, 390103 | 7 | Гасанов Александр Иванович |  | Откалибровка по каналу давления приборов UFG-H 390110, 390104, 390089, 390015, 390103
Проверка себестоимости внешней антенны для UFG-H | 1 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверка себестоимости внешней антенны для UFG-H
Анализ таблицы с исполнениями для UFG-H для маркетплейсов, выявление неточностей | 9 | Гасанов Александр Иванович |  | Анализ таблицы с исполнениями для UFG-H для маркетплейсов, выявление неточностей
Проверка прибор 390118 на герметичность, выявить место утечки, передать на ремонт | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверка прибор 390118 на герметичность, выявить место утечки, передать на ремонт
Сделать и протестировать на герметичность новую оснастку для сухой калибровки UFG-H | 1 | Гасанов Александр Иванович |  | Сделать и протестировать на герметичность новую оснастку для сухой калибровки UFG-H
Найти варианты антенн с характеристиками и ценами для UFG-H | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Найти варианты антенн с характеристиками и ценами для UFG-H
Разработка ТЗ для программиста для внедрения длин лучей в стенд проверки герметичности сухой калибровки | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Разработка ТЗ для программиста для внедрения длин лучей в стенд проверки герметичности сухой калибровки
Проработка с программистом ТЗ на внедрение определения длин лучей на стенде герметичности и сухой калибровки. Проверка работоспособности, тестирование, исправление ошибок и недочетов | 12 | Гасанов Александр Иванович |  | Проработка с программистом ТЗ на внедрение определения длин лучей на стенде герметичности и сухой калибровки. Проверка работоспособности, тестирование, исправление ошибок и недочетов
Разаботка инструкции для ручного определения длин лучей для сотрудников Алмаза и обучение сотрудников определять длины лучей | 10 | Гасанов Александр Иванович |  | Разаботка инструкции для ручного определения длин лучей для сотрудников Алмаза и обучение сотрудников определять длины лучей
Проверка состава плат UFG-H от Ткаченко на основании спецификаций, переданных от Саркисяна | 5 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверка состава плат UFG-H от Ткаченко на основании спецификаций, переданных от Саркисяна
Найти длины лучей на 6 приборах UFG-H | 12 | Гасанов Александр Иванович |  | Найти длины лучей на 6 приборах UFG-H
Совет по качеству | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Совет по качеству
Заказать комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2 (4 компл) | 2 | Саркисян Андрей Александрович |  | Заказать комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2 (4 компл)
Получить комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2, передать Шацкову. Согласовать вопросы по замене коплектующих на аналоги | 1 | Саркисян Андрей Александрович |  | Получить комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2, передать Шацкову. Согласовать вопросы по замене коплектующих на аналоги
Разработать КД электронного блока UFG-H с учетом требований заказчика | 2.5 | Саркисян Андрей Александрович |  | Разработать КД (конструкторская документация) электронного блока UFG-H с учетом требований заказчика
Подбор материалов и оборудования для изготовления корпуса УЗД из фотополимера | 14 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подбор материалов и оборудования для изготовления корпуса УЗД из фотополимера
Разработать КД на плату "Плта модема UFG-H GSM NEO (SIM-карта)" UFG-H-NEO-GS_v1.2 | 6.5 | Саркисян Андрей Александрович |  | Разработать КД (конструкторская документация) на плату "Плта модема UFG-H GSM NEO (SIM-карта)" UFG-H-NEO-GS_v1.2
Сохранить настройки с 5 расходомеров UFG-H (взять у Меркулова). Обновить прошивку ПП и ВР на новую | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сохранить настройки с 5 расходомеров UFG-H (взять у Меркулова). Обновить прошивку ПП и ВР на новую
Поставить 5 расходомеров на сухую калибровку в стенд. После сухой калибровки передать Меркулову для повторной калибровки и поверки на стенде СПУ-5 | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Поставить 5 расходомеров на сухую калибровку в стенд. После сухой калибровки передать Меркулову для повторной калибровки и поверки на стенде СПУ-5
Внести в КД UFG-H платы модемов (2 гнезда) Neoway (срочно) и указать как аналог BGS2 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Внести в КД (конструкторская документация) UFG-H платы модемов (2 гнезда) Neoway (срочно) и указать как аналог BGS2
Разработать ПО для GPRS | 168 | Письменный Александр Анатольевич |  | Разработать ПО для GPRS
Тестирование ПО UFG-H | 176 | Давыдов Артем Васильевич |  | Тестирование ПО UFG-H
Доработка ПО | 176 | Письменный Александр Анатольевич |  | Доработка ПО
Тестирование ПО GPRS | 168 | Давыдов Артем Васильевич |  | Тестирование ПО GPRS
Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 120 | Письменный Александр Анатольевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе
Отладка ПО для Модема N11 | 8 | Письменный Александр Анатольевич |  | Отладка ПО для Модема N11
тестирование ПО | 40 | Давыдов Артем Васильевич |  | Тестирование ПО
Доработка ПО для работы N11 с 5 значным портом | 152 | Письменный Александр Анатольевич |  | Доработка ПО для работы N11 с 5 значным портом
Разработка ПО UFG-H для компенсации перехода воздух-газ | 22 | Письменный Александр Анатольевич |  | Разработка ПО UFG-H для компенсации перехода воздух-газ
Внесение изменений в ПО согласно результатам испытаний. Выложить ПО на стенд | 5 | Письменный Александр Анатольевич |  | Внесение изменений в ПО согласно результатам испытаний. Выложить ПО на стенд
Коррекция частотного выхода. Проверка | 8 | Письменный Александр Анатольевич |  | Коррекция частотного выхода. Проверка
Актуализировать ТЗ на изменения UFG Viewer | 16 | Резников Роман Павлович |  | Актуализировать ТЗ на изменения UFG Viewer
Внести изменения в экранных формах | 32 | Резников Роман Павлович |  | Внести изменения в экранных формах
Внести изменения в карте регистров | 24 | Резников Роман Павлович |  | Внести изменения в карте регистров
Проверить внесенные изменения | 8 | Давыдов Артем Васильевич |  | Проверить внесенные изменения
Корректировка по замечаниям | 16 | Резников Роман Павлович |  | Корректировка по замечаниям
Повторная проверка | 4 | Давыдов Артем Васильевич |  | Повторная проверка
Передача версии | 2 | Резников Роман Павлович |  | Передача версии
Изменения в ПО viewer | 32 | Резников Роман Павлович |  | Изменения в ПО viewer
Тестирование ПО | 40 | Давыдов Артем Васильевич |  | Тестирование ПО
Сборка и подготовка к передачи ПО нижнего уровня | 0 | Письменный Александр Анатольевич |  | Сборка и подготовка к передачи ПО нижнего уровня
ПО работает корректно, Акт соответствия | 0 | Давыдов Артем Васильевич |  | ПО работает корректно, Акт соответствия
Добавить в РЭ (инструкцию) порядок настройки APN 1,2 Серверов 1 и 2 | 17 | Ворошина Елена Владимировна |  | Добавить в РЭ (инструкцию) порядок настройки APN 1, 2 Серверов 1 и 2
Добавить в РЭ, ОТ новые фотографии, данные согласно дополнений РЭ | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Добавить в РЭ, ОТ новые фотографии, данные согласно дополнений РЭ
Доработать КД, РЭ, паспорт по результатам устранения всех предыдущих замечаний | 16 | Донченко Руслан Владимирович |  | Доработать КД (конструкторская документация), РЭ, паспорт по результатам устранения всех предыдущих замечаний
Провести вычитку ОТ, МП | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Провести вычитку ОТ, МП
приведение РЭ в Соответствие | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Приведение РЭ в Соответствие
Совет по качеству | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Совет по качеству
Изготовить 120 УЗД, три партии по 40 шт. | 33 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Изготовить 120 УЗД, три партии по 40 шт.
Провести серию термостабилизаций, тестирование УЗД. Проанализировать влияние на МХ | 14 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести серию термостабилизаций, тестирование УЗД. Проанализировать влияние на МХ
Отчет по эксперименту | 5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Отчет по эксперименту
Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации
контроль проливки и калибровки приборов на воздухе | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Контроль проливки и калибровки приборов на воздухе
Расчет коэфициента термокомпенсации | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчет коэфициента термокомпенсации
Отработать КД для изготовления УЗД из металла (промка) | 7 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Отработать КД (конструкторская документация) для изготовления УЗД из металла (промка)
Расчет погрешностей расхода приборов UFG-H методом апроксимации | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчет погрешностей расхода приборов UFG-H методом апроксимации
Контроль и проведение проливки и калибровки на воздухе | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Контроль и проведение проливки и калибровки на воздухе
Расчет коэфициента термокомнесации расхода газа для снижения погрешности | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчет коэфициента термокомнесации расхода газа для снижения погрешности
Изготовить 10 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 14 | Князев Денис Викторович |  | Изготовить 10 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими)
УЗД изготовлены | 0 | Князев Денис Викторович |  | УЗД изготовлены
Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 24 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0"
Испытания проведены | 0 | Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания проведены
Изготовить 12 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 8 | Князев Денис Викторович |  | Изготовить 12 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими)
УЗД изготовлены | 0 | Макеев Андрей Сергеевич |  | УЗД изготовлены
Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0"
Испытания проведены | 0 | Давыдов Артем Васильевич |  | Испытания проведены
Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации
контрольи проведение проливки и калибровки приборов на воздухе | 3 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Контрольи проведение проливки и калибровки приборов на воздухе
Расчет коэфициента термокомпенсациирасхода газа для нижения погрешности | 3 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчет коэфициента термокомпенсациирасхода газа для нижения погрешности
После проведения всех испытаний, подготовить общий отчет. | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | После проведения всех испытаний, подготовить общий отчет.
Разработать модель оснастки | 40 | Гасанов Александр Иванович |  | Разработать модель оснастки
Закупить материалы | 40 | Гасанов Александр Иванович |  | Закупить материалы
провести испытания Автономности и диавиации | 33 | Гасанов Александр Иванович |  | Провести испытания Автономности и диавиации
Подготовка оснастки для проливки UFG-H на малых расходах | 168 | Шевченко Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка оснастки для проливки UFG-H на малых расходах
Расчеты погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчеты погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации
контроль проливки, калибровки приборов на ворздухе | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Контроль проливки, калибровки приборов на ворздухе
Расчет коэффициента термокоррекции | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчет коэффициента термокоррекции
Расчет погрешнойте расхода приборов методом апроксимации | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчет погрешнойте расхода приборов методом апроксимации
Контроль проливки и калибровки прибороов на воздухе | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Контроль проливки и калибровки прибороов на воздухе
Расчет коэффициентов термокоррекции | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Расчет коэффициентов термокоррекции
Собрать оснастку | 16 | Гасанов Александр Иванович |  | Собрать оснастку
Разработка стенда проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 168 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка стенда проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе
Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 30 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе
Провести испытания работы прибора в разных составах | 16 | Донченко Руслан Владимирович |  | Провести испытания работы прибора в разных составах
Испытания проведены | 0 | Давыдов Артем Васильевич |  | Испытания проведены
Совет по качеству | 8 | Гончаров СД |  | Совет по качеству
испытания с переходами 150 мм и 300 мм | 170 | Гасанов Александр Иванович |  | Испытания с переходами 150 мм и 300 мм
Разработка и согласование 3D моделей и КД UFG-H.03.00.500 КМЧ | 152 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработка и согласование 3D моделей и КД (конструкторская документация) UFG-H.03.00.500 КМЧ
Внести результаты испытаний в РЭ | 8 | Донченко Руслан Владимирович |  | Внести результаты испытаний в РЭ
Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | Залесский Александр Леонидович |  | Провести испытания по результатам исключения гипотиз
провести испытания по результатам исключения гипотизна газу | 120 | Щербаков Александр Александрович |  | Провести испытания по результатам исключения гипотизна газу
провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 120 | Денисенко Иван Сергеевич |  | Провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу
Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 38 | Залесский Александр Леонидович |  | Провести испытания по результатам исключения гипотиз
провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 36 | Щербаков Александр Александрович |  | Провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу
Калибровка и поверка по расходу | 20 | Борох Даниил Сергеевич |  | Калибровка и поверка по расходу
Климатические испытания УЗД на наличие шумов | 4.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Климатические испытания УЗД на наличие шумов
Испытания проведены | 120 |  |  | Испытания проведены
Проверка повторяемости МХ (устранение недостатков, приведение МХ в соответствие) | 120 | Залесский Александр Леонидович |  | Проверка повторяемости МХ (устранение недостатков, приведение МХ в соответствие)
провести испытания по результатам исключения гипотиз | 30 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Провести испытания по результатам исключения гипотиз
провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 16 | Денисенко Иван Сергеевич |  | Провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу
Сухая калибровка азотом | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сухая калибровка азотом
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | Щербаков Александр Александрович |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу
Сухая калибровка азотом | 65 | Залесский Александр Леонидович |  | Сухая калибровка азотом
провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 81 | Денисенко Иван Сергеевич |  | Провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу
проливка UFG-H | 144 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проливка UFG-H
Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 42 | Залесский Александр Леонидович |  | Провести испытания по результатам исключения гипотиз
провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 21 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу
Поверка UFG-H на воздухе | 152 | Борох Даниил Сергеевич |  | Поверка UFG-H на воздухе
Сухая калибровка с разделёнными коэффициентами | 152 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сухая калибровка с разделёнными коэффициентами
Калибровка по скорости потока | 152 | Борох Даниил Сергеевич |  | Калибровка по скорости потока
Дефектовка негерметичных приборов | 5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Дефектовка негерметичных приборов
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 25 | Денисенко Иван Сергеевич |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу
Выполнение задач по программе ПСИ | 24 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Выполнение задач по программе ПСИ
Устранение замечаний | 48 | Донченко Руслан Владимирович |  | Устранение замечаний
Совет по качеству | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Совет по качеству
Провести испытания плат модемов GPRS с новыммодемом в составе приборов UFG-H № 02н,03н,09н | 20 | Быстров Иван Сергеевич |  | Провести испытания плат модемов GPRS с новыммодемом в составе приборов UFG-H № 02н, 03н, 09н
Прием приборов в производство | 8 |  |  | Прием приборов в производство
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 9 | Залесский Александр Леонидович |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе
Подверждение МХ UFG-H с установки СПУ-5 на СПУ-6 | 10 | Залесский Александр Леонидович |  | Подверждение МХ UFG-H с установки СПУ-5 на СПУ-6
Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с холодильником | 8 | Залесский Александр Леонидович |  | Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с холодильником
Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с повышенной температурой | 17 | Залесский Александр Леонидович |  | Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с повышенной температурой
Проведение проливки опытных UFG-H на газу на ГРП | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Проведение проливки опытных UFG-H на газу на ГРП
Проливка приборов в котельной 4/11 с ОПЭ | 12 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Проливка приборов в котельной 4/11 с ОПЭ
Проливка на СПУ-6 приборов UFG-H (повторяемость МХ) | 16 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Проливка на СПУ-6 приборов UFG-H (повторяемость МХ)
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 24 | Денисенко Иван Сергеевич |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу
Проведение сухой калибровки опытных приборов с коэфф. перехода газ-воздух | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проведение сухой калибровки опытных приборов с коэфф. перехода газ-воздух
Проведение проливки на расходе УПСГ-1600 опытных приборов, контроль МХ | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проведение проливки на расходе УПСГ-1600 опытных приборов, контроль МХ
Контроль МХ при нулевом расходе: уход нуля и девиации по лучам, оформление отчетов | 12 | Борох Даниил Сергеевич |  | Контроль МХ при нулевом расходе: уход нуля и девиации по лучам, оформление отчетов
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 32 | Павлов Александр Сергеевич |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу
Подготовка мастер-модель | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка мастер-модель
Отливка формы | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Отливка формы
Изготовление корпусов | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Изготовление корпусов
Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль качества выполненных работ
Сборка пробной партии | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка пробной партии
Паровка УЗД | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Паровка УЗД
Проверка герметичности | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка герметичности
Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль качества выполненных работ
Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Установка УЗД в счетчики (минимум - 3)
Сухая калибровка | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сухая калибровка
Проверка на шумы | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка на шумы
Разработка и проверка УЗД UFG-H c с мембранами на фотополимерном принтере | 43.6367 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка и проверка УЗД UFG-H c с мембранами на фотополимерном принтере
Контроль доработки ПО стендов UFG-H( проверки плат сухой калибровки вместе с Черных и Песоцким | 10.91 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль доработки ПО стендов UFG-H( проверки плат сухой калибровки вместе с Черных и Песоцким
Контроль проливки расходомеров UFG-h на ГРП, проверка настроек переход газ-воздух | 18.1817 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль проливки расходомеров UFG-h на ГРП, проверка настроек переход газ-воздух
Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика
Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 4 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Определение ошибок в процессе сборки УЗД
Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Контроль процесса сборки и обучение сотрудников
Контроль проливки расходомеров на ГРП ,доработки ПО стендов | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль проливки расходомеров на ГРП , доработки ПО стендов
участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов
ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства
Паровка УЗД | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Паровка УЗД
Проверка герметичности | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка герметичности
Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль качества выполненных работ
Сухая калибровка | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сухая калибровка
Проверка на шумы | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка на шумы
Контроль качества параметров | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль качества параметров
Проливка на расходе | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проливка на расходе
Выпуск версии 5.20 | 2 | Письменный Александр Анатольевич |  | Выпуск версии 5.20
проверка на соответствие КД проработка вариантов установки антены, выявлениее причин несоответствий, внесение изменений в КД | 112 | Саркисян Андрей Александрович |  | Проверка на соответствие КД (конструкторская документация) проработка вариантов установки антены, выявлениее причин несоответствий, внесение изменений в КД (конструкторская документация)
Пршивка приборов, разработка алгоритма с автоматического определения аппартной версии платы | 21 | Письменный Александр Анатольевич |  | Пршивка приборов, разработка алгоритма с автоматического определения аппартной версии платы
проверка приборов на работоспособность ,подпбор вариантов замен микросхем , доработка платы измерительного блока , разработка КД на платы, | 64 | Саркисян Андрей Александрович |  | Проверка приборов на работоспособность , подпбор вариантов замен микросхем , доработка платы измерительного блока , разработка КД (конструкторская документация) на платы,
Разработка и согласование ИИ ТУАС 25-134, ТУАС 25-138, ТУАС 25-147 | 14 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка и согласование ИИ ТУАС 25-134, ТУАС 25-138, ТУАС 25-147
Дефектовка прибора UFG-H 390154, Замена индикатора на выстовачной платы,перепайка дисплея | 14 | Шацков Алексей Станиславович |  | Дефектовка прибора UFG-H 390154, Замена индикатора на выстовачной платы, перепайка дисплея
Проведение работ по стратегическому планированиюж работ по ОКР UFG_H | 22 | Гасанов Александр Иванович |  | Проведение работ по стратегическому планированиюж работ по ОКР UFG_H
проверка гермитичности УЗД (ФПНЛ, ФПРР) | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверка гермитичности УЗД (ФПНЛ, ФПРР)
Сборка оснасток из пенопласта | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Сборка оснасток из пенопласта
Смонтировать 2 коммуникационных кабеля | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Смонтировать 2 коммуникационных кабеля
определить и исправить ошибка в работе ПО стенда сухой калибровке | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Определить и исправить ошибка в работе ПО стенда сухой калибровке
Дефектовка прибора UFG-H 390133 | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Дефектовка прибора UFG-H 390133
проверки приборов | 40 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверки приборов
проработка и внедрение в стенд сухой калиборовки 3-е повышенное давление | 12 | Гасанов Александр Иванович |  | Проработка и внедрение в стенд сухой калиборовки 3-е повышенное давление
исправить алгоритм запуска стенда | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Исправить алгоритм запуска стенда
решить проблему повышенного процента на стенде СПУ-5 на расходе 150м3 | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Решить проблему повышенного процента на стенде СПУ-5 на расходе 150м3
внесение работ в стенд сухой калибровки для косвенного определения качества | 12 | Гасанов Александр Иванович |  | Внесение работ в стенд сухой калибровки для косвенного определения качества
исправление ошибок на стенде сухой калибровки и гермитичности | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Исправление ошибок на стенде сухой калибровки и гермитичности
определение неисправности на двух приборах | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Определение неисправности на двух приборах
анализ лог файлов стенда сПУ5 | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Анализ лог файлов стенда сПУ5
проведение 4 приборов с ГРП по всем циклам калибровки | 9 | Гасанов Александр Иванович |  | Проведение 4 приборов с ГРП по всем циклам калибровки
проведение комплексного анализа пяти приборов после прохождения тестирования на ГРП | 10 | Гасанов Александр Иванович |  | Проведение комплексного анализа пяти приборов после прохождения тестирования на ГРП
разработка коректный алгоритм работы стенда сухой колибровке, разработка | 168 | Гасанов Александр Иванович |  | Разработка коректный алгоритм работы стенда сухой колибровке, разработка
Подбор штатного вакуумного насоса с ресивером для стенда | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Подбор штатного вакуумного насоса с ресивером для стенда
сбор комплектующих для выполнения задач , контроль за сброкой схемы и технические сопровождение , подбор уплотнительных колх | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сбор комплектующих для выполнения задач , контроль за сброкой схемы и технические сопровождение , подбор уплотнительных колх
Организовать отвод выхлопных газов из вакуумного насоса | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Организовать отвод выхлопных газов из вакуумного насоса
изгоовление соединительных проводов от втулки к ПП для УЗД, устрановка УЗД, ДД,ДТ в корпус вставаки | 19 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Изгоовление соединительных проводов от втулки к ПП для УЗД, устрановка УЗД, ДД, ДТ в корпус вставаки
монтаж крышек к основаниям , сборка преобразователей расхода | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж крышек к основаниям , сборка преобразователей расхода
Изготовление полимерного корпуса УЗД , проверка герметичности , работы по передаче СОПов | 19 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Изготовление полимерного корпуса УЗД , проверка герметичности , работы по передаче СОПов
Установка шкафа питания для вакуумного насоса | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Установка шкафа питания для вакуумного насоса
Организация электропитания шкафа | 8 | Гриппа Георгий Александрович |  | Организация электропитания шкафа
Возможность управления вакуумным насосом через модуль D-out | 24 | Черных Максим Анатольевич |  | Возможность управления вакуумным насосом через модуль D-out
Возможность отключения холодильной установки стенда при приостановлении сценария | 24 | Черных Максим Анатольевич |  | Возможность отключения холодильной установки стенда при приостановлении сценария
Установка дроселей на вход газов в магистраль стенда и на сброс , съем диаграмм исброс давления | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка дроселей на вход газов в магистраль стенда и на сброс , съем диаграмм исброс давления
разработка КД на фланцы Ду 50,80, разработка чертежа шлейфа , подобор резиного переходника ,замены плат в КД | 20 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на фланцы Ду 50, 80, разработка чертежа шлейфа , подобор резиного переходника , замены плат в КД (конструкторская документация)
разработка кондуктора на сверловку отверситий в кожухе, разработка ложемента в кожухе | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка кондуктора на сверловку отверситий в кожухе, разработка ложемента в кожухе
Закупка для стенда крана с приводом и редуктора | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Закупка для стенда крана с приводом и редуктора
Доработка шкафа автоматики | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Доработка шкафа автоматики
Доработка ПО стенда: возможность управления краном | 8 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Доработка ПО стенда: возможность управления краном
Внесение изменений в инструкцию по управлению ПО | 8 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Внесение изменений в инструкцию ПО управлению ПО
Выводить окно о повторной поверке счетчика при нажатии на кнопку "Пуск" | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Выводить окно о повторной поверке счетчика при нажатии на кнопку "Пуск"
Внедрить в ПО СПУ-5 механизм сортировки калибровочных коэффициентов | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Внедрить в ПО СПУ-5 механизм сортировки калибровочных коэффициентов
Организовать контроль при проведении ПСИ расходомера UGH-H следующих параметров: скорость потока (отсутствие самохода), скорость звука (отклонение между лучами, отклонение от расчётной), отношение сигнал шум, индекс усиления, ошибки подлучей, амплитуда си | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Организовать контроль при проведении ПСИ расходомера UGH-H следующих параметров: скорость потока (отсутствие самохода), скорость звука (отклонение между лучами, отклонение от расчётной), отношение сигнал шум, индекс усиления, ошибки подлучей, амплитуда си
Реализовать оптимальный алгоритм открытия и закрытия шаровых кранов (далее ШК) на сопла и линии (ШК на линии со следующим счетчиком открывать совместно с закрытием ШК на линию с текущим счетчиком. ШК сопел аналогично, те, что будут использоваться оставлят | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Реализовать оптимальный алгоритм открытия и закрытия шаровых кранов (далее ШК) на сопла и линии (ШК на линии со следующим счетчиком открывать совместно с закрытием ШК на линию с текущим счетчиком. ШК сопел аналогично, те, что будут использоваться оставлят
В csv файлах Q факт, Q эт переименовать в Qэ (раб). Фиксировать значения расходов, скоростей потока с точностью до 6го знака, значения перепада до 3го знака. Убрать из заголовков "Среднее". | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | В csv файлах Q факт, Q эт переименовать в Qэ (раб). Фиксировать значения расходов, скоростей потока с точностью до 6го знака, значения перепада до 3го знака. Убрать из заголовков "Среднее".
Критерий годности при опробовании установить в диапазоне свыше 0 до указанного в сценарии | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Критерий годности при опробовании установить в диапазоне свыше 0 до указанного в сценарии
Организовать три режима работы: Первичная поверка, Периодическая поверка и Экспериментальный (Выбор фиксировать в лог). Режим работы выбирается в настройках ПО. Заполнять поле типа поверки в протоколе поверки в соответствии с выбранным режимом. В режиме П | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Организовать три режима работы: Первичная поверка, Периодическая поверка и Экспериментальный (Выбор фиксировать в лог). Режим работы выбирается в настройках ПО. Заполнять поле типа поверки в протоколе поверки в соответствии с выбранным режимом. В режиме П
Реализовать возможность указать в сценарии поверки критерий работоспособности. При превышении заданной погрешности в этом критерии не производить второе и третье измерение на точке. А при активации функции Пропускать брак более не работать с этим расходом | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Реализовать возможность указать в сценарии поверки критерий работоспособности. При превышении заданной погрешности в этом критерии не производить второе и третье измерение на точке. А при активации функции Пропускать брак более не работать с этим расходом
Проверить логику функционирования опции Пропускать брак. При активации опции прекращать работу с расходомером при первом браке при выполнении любой операции сценария. Переименовать кнопку на "Не работать с браком". | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Проверить логику функционирования опции Пропускать брак. При активации опции прекращать работу с расходомером при первом браке при выполнении любой операции сценария. Переименовать кнопку на "Не работать с браком".
Фиксировать в логе выбранный оператором режим работы с браком: Пропускать / Продолжать работу | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Фиксировать в логе выбранный оператором режим работы с браком: Пропускать / Продолжать работу
В csv файлах добавить скорости потока по каждому лучу. Отображать значения до 6го знака | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | В csv файлах добавить скорости потока по каждому лучу. Отображать значения до 6го знака
Фиксировать в логе время нажатия на кнопку "Пуск", "Стоп" | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Фиксировать в логе время нажатия на кнопку "Пуск", "Стоп"
В csv файле опробования столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "СКО допускаемое" | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | В csv файле опробования столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "СКО допускаемое"
В csv файле калибровки не отображать столбец "Пригодность устройства" | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | В csv файле калибровки не отображать столбец "Пригодность устройства"
В csv файле поверки столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "Фактическая погрешность, %" | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | В csv файле поверки столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "Фактическая погрешность, %"
Добавить в csv файлы зав. номер расходомера | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Добавить в csv файлы зав. номер расходомера
Сборка на мощностях производства опытной партии приборов (не менее 5) | 40 | Гасанов Александр Иванович |  | Сборка на мощностях производства опытной партии приборов (не менее 5)
Подтверждение заявленных технических характеристик | 40 | Гасанов Александр Иванович |  | Подтверждение заявленных технических характеристик
Устранение замечаний | 12 | Гасанов Александр Иванович |  | Устранение замечаний
Совет по качеству | 8 | Гончаров СД |  | Совет по качеству
Провести исптания | 168 | Быстров Иван Сергеевич |  | Провести исптания
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | Залесский Александр Леонидович |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | Щербаков Александр Александрович |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу
Сухая калибровка азотом | 176 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сухая калибровка азотом
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 |  |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 |  |  | Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу
Сухая калибровка азотом | 176 |  |  | Сухая калибровка азотом
проливка UFG-H на воздухе | 176 |  |  | Проливка UFG-H на воздухе
Калибровка по скорости потока | 408 |  |  | Калибровка по скорости потока
Привести калибровку датчиков температуры в призводенных приборах | 40 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Привести калибровку датчиков температуры в призводенных приборах
Планирование мероприятий и задач по обеспечению производства СГ UFG-H в рамках проекта | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Планирование мероприятий и задач по обеспечению производства СГ UFG-H в рамках проекта
Замена SMD компонентов на 8- ми собраных СГ UFG-H | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Замена SMD компонентов на 8- ми собраных СГ UFG-H
Проверка собственной герметичности стенда сухоу калибпрвки и проверки гермитичности | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка собственной герметичности стенда сухоу калибпрвки и проверки гермитичности
монтаж кабелей датчиков и пайка их к крышке с двух сторон СГ UFG-H в рамках эксперемента с виброизоляцией | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж кабелей датчиков и пайка их к крышке с двух сторон СГ UFG-H в рамках эксперемента с виброизоляцией
Изготовление УЗД | 26 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Изготовление УЗД
Перепайка проводов на тестовом СГ UFG-H Новые УЗД | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Перепайка проводов на тестовом СГ UFG-H Новые УЗД
Исправление в протоколе поверки выгружаемом с СПУ-5 UFG-H | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Исправление в протоколе поверки выгружаемом с СПУ-5 UFG-H
Подобрать материал с низкой плотностью аналог Raku Tool SB-0140? | 9 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подобрать материал с низкой плотностью аналог Raku Tool SB-0140?
Доработать СОПы по сборке UFG-H – подготовить фото очередности | 9 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Доработать СОПы по сборке UFG-H – подготовить фото очередности
SB -0240, SB-0301 (модельные плиты из стекломикросфер и эпоксидки/ | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | SB -0240, SB-0301 (модельные плиты из стекломикросфер и эпоксидки/
Восстановление работоспособности СПУ-5 UFG-H | 19 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Восстановление работоспособности СПУ-5 UFG-H
Диагностика неисправности стенда КДД и ПСИ | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Диагностика неисправности стенда КДД и ПСИ
Контроль программиста по проверки логов стенда КДД и ПСИ UFGH | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Контроль программиста по проверки логов стенда КДД и ПСИ UFGH
Ремонт стенда сух. Калибровки и проверки герметичности | 11 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Ремонт стенда сух. Калибровки и проверки герметичности
Тестирование стенда после ремонта и проверка повторяемости | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Тестирование стенда после ремонта и проверка повторяемости
Перепайка резисторов на СГ UFG-H 8шт. | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Перепайка резисторов на СГ UFG-H 8шт.
Выполнить диагностику и ремонт плат UFGH (5 шт. от производства). | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Выполнить диагностику и ремонт плат UFGH (5 шт. от производства).
Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта
Перепайка резисторов на СГ UFG-H 23шт. | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Перепайка резисторов на СГ UFG-H 23шт.
Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта
Составить программу термоциклирования УЗД для камеры Алмаз | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Составить программу термоциклирования УЗД для камеры Алмаз
Разобраться с проблемой "обнуления" параметров прибора | 16 | Письменный Александр Анатольевич |  | Разобраться с проблемой "обнуления" параметров прибора
разработать ПО для компенсации скорости звука | 8 | Письменный Александр Анатольевич |  | Разработать ПО для компенсации скорости звука
Изменить материал корпуса краба на фотополимерный (фотополимерная смола anycubic ABS Like resin V2.черная. Водосмываемая | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Изменить материал корпуса краба на фотополимерный (фотополимерная смола anycubic ABS Like resin V2.черная. Водосмываемая
на сборку "краба "(вставка УЗД)добавить бутил каучуковую ленту | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | На сборку "краба "(вставка УЗД)добавить бутил каучуковую ленту
корректировка РЭ на UFG-H | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Корректировка РЭ на UFG-H
Провести эксперимент с измененным диаметром проходного сечения для клапана UFG-H | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести эксперимент с измененным диаметром проходного сечения для клапана UFG-H
Пролить 6ть эталонных приборов повторно на СПУ-6 | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Пролить 6ть эталонных приборов повторно на СПУ-6
Провести испытания и поверку новых 5-ти приборов UFG-H на котельной, а затем передать Хозуяну И. В. Для поверки их на ГРП | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести испытания и поверку новых 5-ти приборов UFG-H на котельной, а затем передать Хозуяну И. В. Для поверки их на ГРП
Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе на СПУ-6 | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе на СПУ-6
На 5 новых приборах выполнить "сухую" калибровку на азоте, метане, воздухе, аргоне (проверить Vзвука) | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | На 5 новых приборах выполнить "сухую" калибровку на азоте, метане, воздухе, аргоне (проверить Vзвука)
Составить таблицу зависимостей расхода номинального от Ду и Рн в UFG-H | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить таблицу зависимостей расхода номинального от Ду и Рн в UFG-H
Проверить МХ 5 приборов на газу в котельной, после передать на ГРП до 20.10 | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проверить МХ 5 приборов на газу в котельной, после передать на ГРП до 20.10
Провести испытания МХ в котельной на расходах до 7м3/ч Зав№300256, 300289, 300315 | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести испытания МХ в котельной на расходах до 7м3/ч Зав№300256, 300289, 300315
Проверить МХ приборов № 315, 331, 245, 246, 289, 256 в котельной на расходах от мин до 7м3/ч | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проверить МХ приборов № 315, 331, 245, 246, 289, 256 в котельной на расходах от мин до 7м3/ч
Испытать на климатике крабы без шумоизоляции с УЗД ПУ по КД(оцениваем уровень шума, затем клеим шумку) | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Испытать на климатике крабы без шумоизоляции с УЗД ПУ по КД (конструкторская документация)(оцениваем уровень шума, затем клеим шумку)
Рассчитать усредненные коэффициенты поправок на основе ранее полученных результатов проверок прибров UFG-H на котельной и ГРП и внести их в таблицы коррекций расхода №2 (для газа) во все 5 новых приборов UFG-H, подготовить их к испытаниям | 4 | Борох Даниил Сергеевич |  | Рассчитать усредненные коэффициенты поправок на основе ранее полученных результатов проверок прибров UFG-H на котельной и ГРП и внести их в таблицы коррекций расхода №2 (для газа) во все 5 новых приборов UFG-H, подготовить их к испытаниям
Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе
Проверить МХ на газу UFG-H в котельной на точке 6 м3/ч (4 прибора 2+2) | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проверить МХ на газу UFG-H в котельной на точке 6 м3/ч (4 прибора 2+2)
Поставить на климат. Испытания 3 краба с УЗД Фпмембрана | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Поставить на климат. Испытания 3 краба с УЗД Фпмембрана
разработать и проверить концепцию подключения через 8-ми жильный кабель с ръемом DB-9 на конце пайка и передать в конструкторский отдел Метелеву для разработки КД | 6 | Гасанов Александр Иванович |  | Разработать и проверить концепцию подключения через 8-ми жильный кабель с ръемом DB-9 на конце пайка и передать в конструкторский отдел Метелеву для разработки КД
проверка работомпособности стенда Сухой калибровки и гермитичности изучить журнал несоответствий | 46 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверка работомпособности стенда Сухой калибровки и гермитичности изучить журнал несоответствий
Разработать алгоритм контроля длин лучей на стенде сухой калибровки и герметичности. Передать его программисту для внедрения в стенд | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Разработать алгоритм контроля длин лучей на стенде сухой калибровки и герметичности. Передать его программисту для внедрения в стенд
исследовать полупериоды на стенде сухой калибровки | 24 | Гасанов Александр Иванович |  | Исследовать полупериоды на стенде сухой калибровки
на приборе 390366 провести последовактельно 5 испытаний и записать скорость потока по лучам | 16 | Гасанов Александр Иванович |  | На приборе 390366 провести последовактельно 5 испытаний и записать скорость потока по лучам
в стенд сухой калибровки внедрить операцию тренировки по давлению на 101кПа | 15.36 | Гасанов Александр Иванович |  | В стенд сухой калибровки внедрить операцию тренировки по давлению на 101кПа
Провести проверку 4-х плат "Плата модема UFG-H GSM Neo" | 8 | Саркисян Андрей Александрович |  | Провести проверку 4-х плат "Плата модема UFG-H GSM Neo"
Выяснить причину искажения сигнала на выходек АЦП предварительного каскада внести изменения в схему и проверить дивиацию | 4 | Саркисян Андрей Александрович |  | Выяснить причину искажения сигнала на выходек АЦП предварительного каскада внести изменения в схему и проверить дивиацию
внести изменения в КД на плату измерительную (2 исполнения . Заменить конденсатор С167 на 0.1 мкФ | 2 | Саркисян Андрей Александрович |  | Внести изменения в КД (конструкторская документация) на плату измерительную (2 исполнения . Заменить конденсатор С167 на 0.1 мкФ
провести проверку плат перед запуском линии автопая для формирования Эталонных плат | 4 | Саркисян Андрей Александрович |  | Провести проверку плат перед запуском линии автопая для формирования Эталонных плат
выполнить диагностику и ремонт 100 штук плат от производства. Оформить отчет по выявленным неисправностями и методику по их устранению в процессе производства | 74 | Саркисян Андрей Александрович |  | Выполнить диагностику и ремонт 100 штук плат от производства. Оформить отчет по выявленным неисправностями и методику по их устранению в процессе производства
составить план график работ по диагностики плат | 1 | Саркисян Андрей Александрович |  | Составить план график работ по диагностики плат
внести изменения в КД на платы вычислителя и измерительную изменить наименование микросхемы F-ram на mb85rs2mtapnf-g-bdere1 | 1 | Саркисян Андрей Александрович |  | Внести изменения в КД (конструкторская документация) на платы вычислителя и измерительную изменить наименование микросхемы F-ram на mb85rs2mtapnf-g-bdere1
провести проверку 8 приборов и калибровку по кананулу давления для проведения сухой калибровки | 7 | Гасанов Александр Иванович |  | Провести проверку 8 приборов и калибровку по кананулу давления для проведения сухой калибровки
проведение метрологических испытаний | 125 | Щербаков Александр Александрович |  | Проведение метрологических испытаний
Тестирование прибора на предмет сброса настроек в fram | 32 | Шацков Алексей Станиславович |  | Тестирование прибора на предмет сброса настроек в fram
испытания прибора в разных средах с изменением давления, температуры и поправочных коэффициентов | 18 | Кононенко Максим Александрович . |  | Испытания прибора в разных средах с изменением давления, температуры и поправочных коэффициентов
фиксация и обработка показаний с климат камеры | 4 | Кононенко Максим Александрович . |  | Фиксация и обработка показаний с климат камеры
Создание шаблона термокомпенсации, и применение его к приборам | 14 | Кононенко Максим Александрович . |  | Создание шаблона термокомпенсации, и применение его к приборам
<Новая задача> | 8 |  |  | <Новая задача>
Определение причин не гермитичности СПУ5 UFG-H | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Определение причин не гермитичности СПУ5 UFG-H
Работы с УЗД | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Работы с УЗД
доработки ПО UFG-H | 52 | Письменный Александр Анатольевич |  | Доработки ПО UFG-H
Провести тестирование ПО | 40 | Самойлов Александр Иванович |  | Провести тестирование ПО
переработка оснастки для склейки пакета пьезокерамики без смещения оси | 4 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Переработка оснастки для склейки пакета пьезокерамики без смещения оси
даработка интерфейса менеджера прошивки плат | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Даработка интерфейса менеджера прошивки плат
Доработка алгоритмов менеджера прошивки плат | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка алгоритмов менеджера прошивки плат
Разработка протокола (отчета ) | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка протокола (отчета )
Изменение алгоритма формирования индивидуальных настроек | 10.6667 | Черных Максим Анатольевич |  | Изменение алгоритма формирования индивидуальных настроек
изменить распайку УЗД UFG-H на крышке для устранения шумов на 1 и 2 лучах | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Изменить распайку УЗД UFG-H на крышке для устранения шумов на 1 и 2 лучах
провести измерения растояния между УЗД на стенде СК и Г при подачи давления часовым индикатором | 2.6667 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Провести измерения растояния между УЗД на стенде СК и Г при подачи давления часовым индикатором
проверить на давлении изменение геометрических размеров корпуса | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Проверить на давлении изменение геометрических размеров корпуса
Доаработки ПО стендов по выявленым замечаниям | 60 | Асланян Артур Карапетович |  | Доаработки ПО стендов ПО выявленым замечаниям
Доработки по опросным листам | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Доработки по опросным листам
Доработки проверки алгоритмов чтения осциллограм | 24 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Доработки проверки алгоритмов чтения осциллограм
изменить положение втиулки УЗД 2 луча и датчика температуры. Выпустить извещение об изменениях кд | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Изменить положение втиулки УЗД 2 луча и датчика температуры. Выпустить извещение об изменениях кд
Проработать способ установки беспроводных УЗД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработать способ установки беспроводных УЗД
Изменить провод МГТФЭ 2х0,07 ТУ 16-505. | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Изменить провод МГТФЭ 2х0, 07 ТУ 16-505.
корректировка РЭ | 24 | Ворошина Елена Владимировна |  | Корректировка РЭ
Внести в Кд электронного блока UFG-H пломбу идентефикационную GFGB.00.00.007 (Актуализация КД) | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Внести в КД (конструкторская документация) электронного блока UFG-H пломбу идентефикационную GFGB.00.00.007 (Актуализация КД (конструкторская документация))
восстановление работоспособности плат разработка и сборка оснастки для работы с опресовочным насосом | 20 | Гасанов Александр Иванович |  | Восстановление работоспособности плат разработка и сборка оснастки для работы с опресовочным насосом
Разработать КД на УЗД (с платами) на основе предоставленно модели корпуса | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на УЗД (с платами) на основе предоставленно модели корпуса
Работы по изменению конструктива плат | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Работы по изменению конструктива плат
Корректировка РЭ | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Корректировка РЭ
Добавление Аршин для UFG-H | 24 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Добавление Аршин для UFG-H
стенды, ПО, КД, документация доработаны | 0 |  |  | Стенды, ПО, КД (конструкторская документация), документация доработаны
Провести калибровку на газу | 60 | Донченко Руслан Владимирович |  | Провести калибровку на газу
Провести поверку на Метане на низком давление | 51 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести поверку на Метане на низком давление
калибровки на газу и воздухе проведены | 0 |  |  | Калибровки на газу и воздухе проведены
Проведение ПСИ пяти произведенных приборов | 40 | Быстров Иван Сергеевич |  | Проведение ПСИ пяти произведенных приборов
Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 6 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД
Разработать КД на контактные платы УЗД | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработать КД (конструкторская документация) на контактные платы УЗД
Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД
подготовка гербер файлов и заказ платы соединений на стенд датчиков УЗД | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подготовка гербер файлов и заказ платы соединений на стенд датчиков УЗД
Сравнить доработкив соответсвии с извещением на платах 3 UFG-H c пр-ва (Установка диода, перестановка резистора номинал конденсатора) | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сравнить доработкив соответсвии с извещением на платах 3 UFG-H c пр-ва (Установка диода, перестановка резистора номинал конденсатора)
Сравнить доработки в сототвествии с извещением на платах UFG-H с пр-ва | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сравнить доработки в сототвествии с извещением на платах UFG-H с пр-ва
Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко
UFG-H №390480 №390727, проверить историю прохождения стенда СКиГ | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | UFG-H №390480 №390727, проверить историю прохождения стенда СКиГ
Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко
Провести анализ характеристик стенда СКиГ и прибора №727 по осцилограммам (несоответствие лучам) | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Провести анализ характеристик стенда СКиГ и прибора №727 по осцилограммам (несоответствие лучам)
Определить возможность оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Определить возможность оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H
Предоставить временные показатели оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 9 | Гасанов Александр Иванович |  | Предоставить временные показатели оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H
проверитьь катушки индуктивности для установки на платы UFG-H найти наиболее близкие по индуктивностям и спаровать их | 3 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверитьь катушки индуктивности для установки на платы UFG-H найти наиболее близкие по индуктивностям и спаровать их
из выборки трансформаторов 50 шт. подобрать пары по индуктивности. Передать на монтажный участок | 5 | Гасанов Александр Иванович |  | Из выборки трансформаторов 50 шт. подобрать пары по индуктивности. Передать на монтажный участок
Подобрать подходящие основания UFG-H в количестве 5 шт пересобрать основание с новыми УЗД предоставленными Соломичевым. Проверить работоспособность новых приборов после термоциклирование после проверки передача Соломичеву | 34 | Гасанов Александр Иванович |  | Подобрать подходящие основания UFG-H в количестве 5 шт пересобрать основание с новыми УЗД предоставленными Соломичевым. Проверить работоспособность новых приборов после термоциклирование после проверки передача Соломичеву
Внесение во все сценарии на стенде проверки плат заливки таблиц линеарезации по скорости потака | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Внесение во все сценарии на стенде проверки плат заливки таблиц линеарезации по скорости потака
опробование механизма передачи новых версий ПО на стенды и приборы Директора по качеству | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Опробование механизма передачи новых версий ПО на стенды и приборы Директора ПО качеству
переход воздух-газ | 51 | Борох Даниил Сергеевич |  | Переход воздух-газ
Провести калибровкуUFG-H 1шт. На воздухе далее выполнить поверку на газу. Приборы взять у Донченко | 5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести калибровкуUFG-H 1шт. На воздухе далее выполнить поверку на газу. Приборы взять у Донченко
Провести испытания на прочность пластика при -40 гр на двух приборах | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести испытания на прочность пластика при -40 гр на двух приборах
UFG-H с крышками проверить МХ на воздухе (0-150) на газу 6 м3/ч | 3 | Борох Даниил Сергеевич |  | UFG-H с крышками проверить МХ на воздухе (0-150) на газу 6 м3/ч
выполнение подготовителдьных работ для модернизации стенда УЗД | 20 | Соломичев Роман Игоревич |  | Выполнение подготовителдьных работ для модернизации стенда УЗД
подготовка новых образцов УЗД | 20 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка новых образцов УЗД
Внесение в инструкцию идентификации неисправностей плат UFG-H | 6 | Асланян Артур Карапетович |  | Внесение в инструкцию идентификации неисправностей плат UFG-H
Настройка и наладка работы стенда проверки плат UFG-H | 13 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Настройка и наладка работы стенда проверки плат UFG-H
Доработка ПО UFG-H | 1 | Письменный Александр Анатольевич |  | Доработка ПО UFG-H
тестироваание UFG-H | 27 | Самойлов Александр Иванович |  | Тестироваание UFG-H
Ткстирование новой версии UFG-H | 33 | Самойлов Александр Иванович |  | Ткстирование новой версии UFG-H
проведение калибровки UFG-H с целью проверки перехода воздух-газ | 60 | Донченко Руслан Владимирович |  | Проведение калибровки UFG-H с целью проверки перехода воздух-газ
доработки выполнены | 0 |  |  | Доработки выполнены
Расчет План-факт бюджета | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет План-факт бюджета
Экономическое заключение | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Экономическое заключение
Защита проекта | 8 | Гончаров СД |  | Защита проекта
Подготовка и сдача материала в архив | 24 | Гончаров СД |  | Подготовка и сдача материала в архив
Сопровождение исполнения задач 1 | 1.5 |  | ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 1 |  |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 |  |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 |  |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 |  |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 |  |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Выпустить распоряжение о планировании | 1 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты) |  | Выпустить распоряжение о планировании
Распоряжение о планировании выпущено | 0 |  |  | Распоряжение о планировании выпущено
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Провести установочное совещание | 1 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты) |  | Провести установочное совещание
Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 16 |  |  | Распланироовать задачи и ресурсы под проект
Ресурсы распланированы | 0 |  |  | Ресурсы распланированы
Расчитать бюджет по проекту | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчитать бюджет по проекту
Бюджет по проекту рассчитан | 0 |  |  | Бюджет по проекту рассчитан
Подготовить ДДС, расчитать бюджет по проекту | 3 |  |  | Подготовить ДДС, расчитать бюджет по проекту
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 2 |  |  | Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта
Подготовить экономическое обоснование для запуска проекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить экономическое обоснование для запуска проекта
Экономическое обоснование подготовлено | 0 |  |  | Экономическое обоснование подготовлено
Провести подписание документов на запуск проекта | 4 |  |  | Провести подписание документов на запуск проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Расчет бюджета по проекту | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджета по проекту
1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор заказного кода кориолисового расходомера F300 производства Е+Н для получения ТКП | 16 | (у)Карташев Константин Валерьевич |  | 1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор заказного кода кориолисового расходомера F300 производства Е+Н для получения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Разработка 3Д модели установки (презентация для Скорик) | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка 3Д модели установки (презентация для Скорик)
Определить фунциональное назначение установки согласно требоний ТЗ в тендере | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Определить фунциональное назначение установки согласно требоний ТЗ в тендере
Определить реализацию метрологической составляющей согласно ТЗ(что измеряем, каким методом, с помощью чего, достигаемая точность измерений) | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Определить реализацию метрологической составляющей согласно ТЗ(что измеряем, каким методом, с помощью чего, достигаемая точность измерений)
1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор кориолисового расходомера аналог F300 производства Е+Н для получения ТКП | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | 1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор кориолисового расходомера аналог F300 производства Е+Н для получения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовить внутренее ТЗ на установку(для ОКР) | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовить внутренее ТЗ на установку(для ОКР)
Провести анализ соответствия разрабатываемой установки требованиям заказчика | 1 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Проскурин Юрий Николаевич |  | Провести анализ соответствия разрабатываемой установки требованиям заказчика
Проработать технические решения которые можем реализовать | 16 | (у)Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич |  | Проработать технические решения которые можем реализовать
Провести подбор основного оборудования входящего в состав установки | 32 | (у)Карташев Константин Валерьевич |  | Провести подбор основного оборудования входящего в состав установки
Провести совет по качеству(рабочую группу по основному оборудованию) | 2 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич |  | Провести совет по качеству(рабочую группу по основному оборудованию)
Подготовить предварительную спецификацию по наиболее важным и комплектующим с долгими сроками поставки | 8 | (у)Карташев Константин Валерьевич |  | Подготовить предварительную спецификацию по наиболее важным и комплектующим с долгими сроками поставки
Основное оборудование входящее в состав установки подобрано | 0 |  |  | Основное оборудование входящее в состав установки подобрано
Выдать спецификацию основного оборудования в заказ | 4 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич |  | Выдать спецификацию основного оборудования в заказ
Компановка установки | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Компановка установки
Доработка технических решений согласно ТЗ | 10 | (у)Карташев Константин Валерьевич |  | Доработка технических решений согласно ТЗ
Доработка функциональной схемы | 12 | (у)Карташев Константин Валерьевич |  | Доработка функциональной схемы
Внесение изменений в спецификации | 6 | (у)Карташев Константин Валерьевич |  | Внесение изменений в спецификации
Разработать компоновку на раму с насосной группой, запорной арматурой, компрессором и т.д. для передачи на формирование спецификации и разработку КД | 48 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработать компоновку на раму с насосной группой, запорной арматурой, компрессором и т.д. для передачи на формирование спецификации и разработку КД (конструкторская документация)
Подбор / заказ комплектующих на КПК | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подбор / заказ комплектующих на КПК
Сформировать и выдать спецификацию по раме с насосной группой для заказа | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сформировать и выдать спецификацию по раме с насосной группой для заказа
Разработать КД на трубную обвязку и систему переключений потока | 64 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на трубную обвязку и систему переключений потока
Подготовка спецификации с учетом внесенных корректировок | 10 | Карташев Константин Валерьевич |  | Подготовка спецификации с учетом внесенных корректировок
Актуализация схемы технологической | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Актуализация схемы технологической
Сформировать и выдать спецификацию по трубной обвязке и системы управления и переключения потоком для заказа | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сформировать и выдать спецификацию по трубной обвязке и системы управления и переключения потоком для заказа
Внесение ТМЦ в "1С". Формирование заказов. | 12 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение ТМЦ в "1С". Формирование заказов.
Отработать текущие ЭД | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Отработать текущие ЭД
Расставить КИП по трубной обвязке | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна |  | Расставить КИП по трубной обвязке
Добавить КИП в спецификации для заказа, передать в заказ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич |  | Добавить КИП в спецификации для заказа, передать в заказ
Разработать КД на доп оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 80 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на доп оборудование и присоединительно-запорную арматуру
Сформировать и выдать спецификации на доп.оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сформировать и выдать спецификации на доп.оборудование и присоединительно-запорную арматуру
Проработать перечень дополнительных узлов, КМЧ, итд не вошедших в основные узлы, но требуемых для изготовления | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработать перечень дополнительных узлов, КМЧ, итд не вошедших в основные узлы, но требуемых для изготовления
Выдать доп.спецификацию на закупку и изготовление деталей | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдать доп.спецификацию на закупку и изготовление деталей
Подготовить КД по раскрою листовых материалов, сформировать спецификации, передать для заказа | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подготовить КД (конструкторская документация) по раскрою листовых материалов, сформировать спецификации, передать для заказа
Перепроверить всю КД для выдачи в производство | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Перепроверить всю КД (конструкторская документация) для выдачи в производство
Сформировать итоговую спецификацию на установку ПУРС | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сформировать итоговую спецификацию на установку ПУРС
Провести совет по качеству (по разработанной концепции и КД) | 2 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Метелёв Антон Геннадьевич, Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести совет по качеству (по разработанной концепции и КД (конструкторская документация))
Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Отработка и утверждение всего комплекта документов КД (конструкторская документация)
Защита КД | 2 | Бутенко Игорь Михайлович, Проскурин Юрий Николаевич |  | Защита КД (конструкторская документация)
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Комплектующие для сборки получены | 200 |  |  | Комплектующие для сборки получены
Монтаж плат KPK_USB_HUB_v1.3 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж плат KPK_USB_HUB_v1.3
Монтаж плат KPK_AOUT_v1.0 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж плат KPK_AOUT_v1.0
Монтаж плат KPK_AIN_VOLTAGE_v1.3 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж плат KPK_AIN_VOLTAGE_v1.3
Монтаж плат KPK_DOUT_v1.3 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж плат KPK_DOUT_v1.3
Сборка / проверка плат / калибровка модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка / проверка плат / калибровка модулей
Авторский надзор при изготовлении | 200 |  |  | Авторский надзор при изготовлении
Корректировка КД насосной группы по факту изготовления | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) насосной группы по факту изготовления
Доработка рамных элементов по факту сборки установки | 20 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Доработка рамных элементов по факту сборки установки
Организация изготовления комплектующих, сопровождение комплектующих | 16 | Клементьев Михаил Олегович |  | Организация изготовления комплектующих, сопровождение комплектующих
Организация сварочных работ, дробеструйных и окраски элементов | 14 | Клементьев Михаил Олегович |  | Организация сварочных работ, дробеструйных и окраски элементов
Корректировка комплектующих по факту сбрки установки | 16 | Клементьев Михаил Олегович |  | Корректировка комплектующих по факту сбрки установки
Слесарные работы по изготовлению деталей рамы | 16 | Братан Никита Федорович |  | Слесарные работы по изготовлению деталей рамы
Сборка рамы и трубной обвязки насос.группы | 14 | Братан Никита Федорович |  | Сборка рамы и трубной обвязки насос.группы
Корректировка деталей по факту сборки, доработка, пересборка установки | 16 | Братан Никита Федорович |  | Корректировка деталей по факту сборки, доработка, пересборка установки
Подготовкадоговора ГПХ, сопровождение, оформление, начисление оплаты и выплата ОТ | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовкадоговора ГПХ, сопровождение, оформление, начисление оплаты и выплата ОТ
Установка собрана | 0 |  |  | Установка собрана
Корректировка КД по факту сборки установки | 64 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по факту сборки установки
КД готово с учетом корректировок | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) готово с учетом корректировок
Подобрать комплектующие входящие в состав Силового шкафа и АСУ, наполняемость и принцип работы обсудить с ГКИ | 16 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подобрать комплектующие входящие в состав Силового шкафа и АСУ, наполняемость и принцип работы обсудить с ГКИ
Оформить спецификацию для заказа | 4 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна |  | Оформить спецификацию для заказа
Разработать схемы силовой части ПУРС | 64 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать схемы силовой части ПУРС
Разработать схему АСУ | 64 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать схему АСУ
Провести совет по качеству (по разработанным схемам) | 2 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Львов Сергей Александрович |  | Провести совет по качеству (по разработанным схемам)
Комплектующие получены | 240 |  |  | Комплектующие получены
Формирование ЭКД материнских плат МПКИ | 16 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Формирование ЭКД материнских плат МПКИ
Подбор компонентов мат. плат МПКИ (6 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Подбор компонентов мат. плат МПКИ (6 шт.)
Формирование ЭКД измерительных плат МПКИ | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Формирование ЭКД измерительных плат МПКИ
Подбор компонентов изм. плат МПКИ (16 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Подбор компонентов изм. плат МПКИ (16 шт.)
Заказ монтажа мат. и изм. плат МПКИ (5 компл.) | 2 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Заказ монтажа мат. и изм. плат МПКИ (5 компл.)
Монтаж дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 4 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Монтаж дисплейных плат МПКИ (4 шт.)
Пусконаладка дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пусконаладка дисплейных плат МПКИ (4 шт.)
Пусконаладка материнских плат МПКИ (5 шт.) | 16 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пусконаладка материнских плат МПКИ (5 шт.)
Доработка ПО МПКИ для работы с измерит. платами Lite | 32 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Доработка ПО МПКИ для работы с измерит. платами Lite
Пусконаладка измерит. плат МПКИ (16 шт.) | 16 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пусконаладка измерит. плат МПКИ (16 шт.)
Сопровождение сборки ШУ силового | 120 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Сопровождение сборки ШУ силового
Сопровождение сборки АСУ | 96 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Сопровождение сборки АСУ
ШУ и АСУ собрано | 0 |  |  | ШУ и АСУ собрано
Сопровождение разработки ПО | 240 | Биденко Давид Эдуардович |  | Сопровождение разработки ПО
Разработка модели стенда и модели настроек стенда | 30 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка модели стенда и модели настроек стенда
Разработка модели используемых устройств в установке | 25 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка модели используемых устройств в установке
Разработка мнемосхемы и элементов мнемосхемы | 60 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка мнемосхемы и элементов мнемосхемы
Разработка мнемосхемы | 56 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка мнемосхемы
Разработка модели настроек ПО | 32 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка модели настроек ПО
Разработка мнемосхемы ПО | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка мнемосхемы ПО
Разработка модели управления стендом | 32 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка модели управления стендом
Разработка основного блока ПО (ядра) | 16 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка основного блока ПО (ядра)
Доработка формы отчетов | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Доработка формы отчетов
Разработка блока сохранения настроек | 56 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка блока сохранения настроек
Внутрення проверка ПО | 56 | Биденко Давид Эдуардович |  | Внутрення проверка ПО
Проверка ПО с привлечением метролога | 32 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич |  | Проверка ПО с привлечением метролога
Определение полноты ПО, определение задач по формированию блочной структуры ПО | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Определение полноты ПО, определение задач ПО формированию блочной структуры ПО
Формирование КД плат МПКИ (варианты Standard и Lite) | 24 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Формирование КД (конструкторская документация) плат МПКИ (варианты Standard и Lite)
Разработка Руководства программиста МПКИ | 32 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Разработка Руководства программиста МПКИ
Разработка РЭ и паспорта | 26 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка РЭ и паспорта
Внесение недостающих номенклатур в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение недостающих номенклатур в "1С"
ПО разработано | 0 |  |  | ПО разработано
Отладка ПО на собранной аппаратной части | 32 | Биденко Давид Эдуардович |  | Отладка ПО на собранной аппаратной части
Определить объем доп.оборудования для тестовых испытани и определить место и условия испытаний | 24 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич |  | Определить объем доп.оборудования для тестовых испытани и определить место и условия испытаний
Провести тестовые испытания | 72 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич |  | Провести тестовые испытания
Тестовые испытания завершены | 0 |  |  | Тестовые испытания завершены
Приведение КД в соответствие конструкцией | 78 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Приведение КД (конструкторская документация) в соответствие конструкцией
Корректировка КД по результатам испытаний | 17 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам испытаний
Проведение ПНР с МС и производством | 12 | Шацков Алексей Станиславович |  | Проведение ПНР с МС и производством
Подготовить программу приемочных испытаний | 35.5 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовить программу приемочных испытаний
Провести приемочные испытания | 16 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести приемочные испытания
Приемочные испытания проведены | 0 |  |  | Приемочные испытания проведены
Установка ПУРС проверена. Принята ОТК | 0 |  |  | Установка ПУРС проверена. Принята ОТК (отдел технического контроля)
Акт приемочных испытаний получен | 0 |  |  | Акт приемочных испытаний получен
Подготовить материалы для закрытия проекта | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подготовить материалы для закрытия проекта
Провести совещание по защите закрытия проекта | 2 | Биденко Давид Эдуардович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич |  | Провести совещание по защите закрытия проекта
Подготовка КД к сдаче в архив | 84 | Терехова Елена Николаевна |  | Подготовка КД (конструкторская документация) к сдаче в архив
Сдача КД в архив | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Сдача КД (конструкторская документация) в архив
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Рассчитать итоговые затраты по проекту
Проект Завершен | 0 |  |  | Проект Завершен
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.12.2024 | 0 |  |  | Проект завершен 30.12.2024
1. Сопровождение производства по замене тмц | 18 | Карташев Константин Валерьевич |  | 1. Сопровождение производства по замене тмц
1. Сопровождение производства . 2. Подготовка спецификации. | 24 | Карташев Константин Валерьевич |  | 1. Сопровождение производства . 2. Подготовка спецификации.
Предоставление необходимых параметров стенда | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Предоставление необходимых параметров стенда
Организация закупки необходимого оборудования | 80 |  |  | Организация закупки необходимого оборудования
Сборка стенда для проведения испытаний | 80 | Ефремов Алексей Петрович |  | Сборка стенда для проведения испытаний
Разработка 3D модели, подбор материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка 3D модели, подбор материалов
Разработка КД | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Внесение номенклатур в "1С" | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Внесение номенклатур в "1С"
КД выдана | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдана
Проведение совета по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение совета по качеству
Подготовка алгоритмов на внедрение в ПО в соответствии с ГОСТ | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка алгоритмов на внедрение в ПО в соответствии с ГОСТ
Внедрение новых алгоритмов поверки (по ГОСТ) в ПО | 8 | Резников Роман Павлович |  | Внедрение новых алгоритмов поверки (ПО ГОСТ) в ПО
Модернизация алгоритма задания сценария | 16 | Резников Роман Павлович |  | Модернизация алгоритма задания сценария
Модернизация отчетов | 16 | Резников Роман Павлович |  | Модернизация отчетов
Формирование градуировочных таблиц | 8 | Резников Роман Павлович |  | Формирование градуировочных таблиц
Проверить формирование сценариев, отчетов, градуировочных таблиц. Внести изменения по результатам проверки | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проверить формирование сценариев, отчетов, градуировочных таблиц. Внести изменения по результатам проверки
ПО откорректировано | 0 |  |  | ПО откорректировано
Проведение совета по качеству | 1 |  |  | Проведение совета по качеству
Проработка технических решений по оснастке для тестовых испытаний | 16 | Ефремов Алексей Петрович |  | Проработка технических решений по оснастке для тестовых испытаний
Определить место и условия испытаний | 8 | Ефремов Алексей Петрович |  | Определить место и условия испытаний
Составить заказ на пермещение | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Составить заказ на пермещение
Внесение номенклатур в "1С" | 1 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур в "1С"
Провести тестовые испытания | 24 | Арсуноев Михаил Магомедович, Шацков Алексей Станиславович |  | Провести тестовые испытания
Тестовые испытания завершены | 0 |  |  | Тестовые испытания завершены
Корректировка КД по результатам испытаний | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам испытаний
Проведение ПНР с МС и производством | 12 | Шацков Алексей Станиславович |  | Проведение ПНР с МС и производством
Разработка программы приемочных испытаний | 10 |  |  | Разработка программы приемочных испытаний
Провести приемочные испытания | 24 |  |  | Провести приемочные испытания
Приемочные испытания проведены | 0 |  |  | Приемочные испытания проведены
Установка ПУРС проверена. Принята ОТК | 0 |  |  | Установка ПУРС проверена. Принята ОТК (отдел технического контроля)
Акт приемочных испытаний получен | 0 |  |  | Акт приемочных испытаний получен
Проливка на установке. Проверить установку в сборе.Исправить выявленные замечания | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проливка на установке. Проверить установку в сборе.Исправить выявленные замечания
Коректировка руководства по эксплуатации | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Коректировка руководства по эксплуатации
Испытания проведены | 0 |  |  | Испытания проведены
Проведение совета по качеству | 1 |  |  | Проведение совета по качеству
Сдача установки ОТК | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сдача установки ОТК (отдел технического контроля)
Положительный акт по испытаниям получен | 0 |  |  | Положительный акт по испытаниям получен
Подготовить материалы для закрытия проекта | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подготовить материалы для закрытия проекта
Провести совещание по закрытию проекта | 2 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Провести совещание по закрытию проекта
Подготовка КД к сдаче в архив | 24 |  |  | Подготовка КД (конструкторская документация) к сдаче в архив
Сдача КД в архив | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Сдача КД (конструкторская документация) в архив
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 4 |  |  | Рассчитать итоговые затраты по проекту
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 |  |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение на планирование | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович | ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Выпустить распоряжение на планирование
Составить план проекта | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Составить план проекта
Формирование план-факта проекта | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование план-факта проекта
Формирование СЗ на получение бюджета | 0.5 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование СЗ на получение бюджета
Утвердить ТЗ | 1 | Ефремов Алексей Петрович |  | Утвердить ТЗ
Провести установочное совещание | 2 | Ефремов Алексей Петрович |  | Провести установочное совещание
Составить бюджет на проект | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить бюджет на проект
Корректировка план-факта проекта | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Корректировка план-факта проекта
Формирование план-факта проекта | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование план-факта проекта
Формирование СЗ на ЭО | 0.5 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование СЗ на ЭО
Формирование ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Формирование ЭО
Заключение ЭО получено | 0 | Ефремов Алексей Петрович |  | Заключение ЭО получено
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Ефремов Алексей Петрович |  | Провести совещание по защите плана проекта
Приказ на проект утвержден | 1 | Ефремов Алексей Петрович |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта | 0 | Ефремов Алексей Петрович |  | Начало проекта
Подсчет себестоимости разных вариантов исполнений магистрали | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подсчет себестоимости разных вариантов исполнений магистрали
Просчитать d внутр. Магистралей для расхода 180 м куб./ч | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Просчитать d внутр. Магистралей для расхода 180 м куб./ч
Проработать количество эталонных СИ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Проработать количество эталонных СИ
Подбор сопел | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Подбор сопел
Составить и передать в ОМТО согласованый перечень СИ и сопел | 1 | Ефремов Алексей Петрович |  | Составить и передать в ОМТО согласованый перечень СИ и сопел
Передано | 0 |  |  | Передано
Подбор ресивера | 6 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подбор ресивера
Прорабор вакуумного компрессора | 6 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Прорабор вакуумного компрессора
Составить и передать в ОМТО согласованый перечень ресиверов и насосов | 1 | Ефремов Алексей Петрович |  | Составить и передать в ОМТО согласованый перечень ресиверов и насосов
Передано | 0 |  |  | Передано
Разработка технологической схемы | 32 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка технологической схемы
Совет по качеству (Утверждение предварительной схемы компановки) | 0 |  |  | Совет по качеству (Утверждение предварительной схемы компановки)
Моделирование магистрали | 40 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Моделирование магистрали
Моделирование каркаса | 24 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Моделирование каркаса
Моделирование общих видов | 3 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Моделирование общих видов
Согласование технических решений | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Согласование технических решений
Совет по качеству (утверждение 3D модели) | 0 | раб. группа |  | Совет по качеству (утверждение 3D модели)
Передача модели в отдел АСУТП | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Передача модели в отдел АСУТП
Передано | 0 |  |  | Передано
Разработка КД | 80 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Разработка КД на модуль КПК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на модуль КПК
Согласование КД | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Согласование КД (конструкторская документация)
Внесение номенклатур в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур в "1С"
Передача спецификацию в ОМТО | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Передача спецификацию в ОМТО
Передано | 0 |  |  | Передано
Откорректировать КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Откорректировать КД (конструкторская документация)
ЭКД утверждено | 1 | Ефремов Алексей Петрович |  | ЭКД утверждено
Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Предварительная проработка спецификации на основное оборудование
Передача в ОМТО спецификации | 1 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Передача в ОМТО спецификации
Передано | 0 |  |  | Передано
Разработка электрической принципиальной схемы силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка электрической принципиальной схемы силовой части
Проведение совета по качеству | 0 |  |  | Проведение совета по качеству
Выпуск КД для КПК4 UART | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Выпуск КД (конструкторская документация) для КПК4 UART
Разработка электрической принципиальной схемы Шкафа автоматики | 40 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка электрической принципиальной схемы Шкафа автоматики
Разработка сборочного чертежа Шкафа автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка сборочного чертежа Шкафа автоматики
Передача в ОМТО спецификации (Подбор и формирование СЗ на закупку кабельной продукции) | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Передача в ОМТО спецификации (Подбор и формирование СЗ на закупку кабельной продукции)
Передано | 0 |  |  | Передано
Разработка схемы электрической-монтажной Шкафа автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической-монтажной Шкафа автоматики
Разработка спецификации Шкафа Автоматики | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации Шкафа Автоматики
Разработка Кд на кабель интерфейсный UFG-H | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка Кд на кабель интерфейсный UFG-H
Формирование КД на шкаф управления, проверка, подписание | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование КД (конструкторская документация) на шкаф управления, проверка, подписание
Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Предварительная проработка спецификации на основное оборудование
Предварительная проработка схемы электрической принциальной шкафа управления компрессорами | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Предварительная проработка схемы электрической принциальной шкафа управления компрессорами
Передача в ОМТО спецификации | 1 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Передача в ОМТО спецификации
Передано | 0 |  |  | Передано
Проведение совета по качеству | 0 |  |  | Проведение совета по качеству
Разработка нового алгоритма открытия сопел в соответствии с линиями | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Разработка нового алгоритма открытия сопел в соответствии с линиями
Разработка мнемосхемы ( 1.07) | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Разработка мнемосхемы ( 1.07)
Проведение совета по качеству | 0 |  |  | Проведение совета по качеству
Переработка алгоритма работы СГ | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Переработка алгоритма работы СГ
Переработка архитектуры имеющегося ПО | 51 | Колесников Владислав Михайлович |  | Переработка архитектуры имеющегося ПО
Сопровождение в разработки ПО | 80 | Асланян Артур Карапетович |  | Сопровождение в разработки ПО
Тестировка работы ПО | 13 | Ефремов Алексей Петрович |  | Тестировка работы ПО
Проработка алгоритмов работы сценарией ПО установки | 13 | Ефремов Алексей Петрович |  | Проработка алгоритмов работы сценарией ПО установки
Проверка новой архитектуры ПО | 13 | Ефремов Алексей Петрович |  | Проверка новой архитектуры ПО
Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 80 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Сопровождение в разработки ПО ( метрология)
Проверка ПО | 16 | Ефремов Алексей Петрович |  | Проверка ПО
Изучение принципов работы установки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Изучение принципов работы установки
Разработка мнемосхемы установки | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Разработка мнемосхемы установки
Добавление перефирийных устройст в ПО | 32 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Добавление перефирийных устройст в ПО
Создание прогрммно-аппаратной части установки | 20 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Создание прогрммно-аппаратной части установки
Создание экранов с настроечными параметрами и рабочего ПО | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Создание экранов с настроечными параметрами и рабочего ПО
Создание свспомогательных экранов для рабочего ПО | 32 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Создание свспомогательных экранов для рабочего ПО
Реализация работы по накоплению базы данных | 6 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Реализация работы по накоплению базы данных
Администрирование | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Администрирование
Формирвание отчетов и протокола поверки | 35.2 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Формирвание отчетов и протокола поверки
Разработка алгоритма работы с запорным клапаном | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Разработка алгоритма работы с запорным клапаном
Сопровождение в разработки ПО | 80 | Ефремов Алексей Петрович |  | Сопровождение в разработки ПО
Проведение совета по качеству | 0 |  |  | Проведение совета по качеству
Анализ потребности ООО "АЛМАЗ" в мощности компрессорных установок и ресиверов | 14 | Ефремов Алексей Петрович |  | Анализ потребности ООО "АЛМАЗ" в мощности компрессорных установок и ресиверов
Отработка и утверждение всего комплекта КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Отработка и утверждение всего комплекта КД (конструкторская документация)
Защита КД | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Защита КД (конструкторская документация)
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа управления компрессорами | 32 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической принципиальной шкафа управления компрессорами
Оформление Заключения по результатам служебного расследования от 09.09.2025 г. | 4 | Ефремов Алексей Петрович |  | Оформление Заключения по результатам служебного расследования от 09.09.2025 г.
Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания | 4 | Ефремов Алексей Петрович |  | Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания
Справка о проведенных работах проекта | 3 | Ефремов Алексей Петрович |  | Справка о проведенных работах проекта
Выпуск приказа на перенос сроков окончания проекта Приказ №НПОО-000507 от 16.09.2025 г. | 4 | Ефремов Алексей Петрович |  | Выпуск приказа на перенос сроков окончания проекта Приказ №НПОО-000507 от 16.09.2025 г.
Проведение совета по качеству | 0.5 |  |  | Проведение совета по качеству
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой завершена | 0 |  |  | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой завершена
Проработка предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Проработка предварительной спецификации для закупки основного оборудования
Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами 1 этап | 2 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами 1 этап
Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами. 2 этап. | 20 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами. 2 этап.
Формирование заявки в ОМТО | 2 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование заявки в ОМТО
Разработка схемы электр.соед. шкафа управления компрессорами | 24 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электр.соед. шкафа управления компрессорами
Доработка проработки предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Доработка проработки предварительной спецификации для закупки основного оборудования
Разработка спецификации шкафа управления компрессорами | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка спецификации шкафа управления компрессорами
Формирование КД на шкаф управления компрессорами, проверка, подписание | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование КД (конструкторская документация) на шкаф управления компрессорами, проверка, подписание
Сопровождение сборки шкафа | 1 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение сборки шкафа
Проведение совета по качеству | 0.5 |  |  | Проведение совета по качеству
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой в ОКТЯБРЕ завершена | 0 |  |  | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой в ОКТЯБРЕ завершена
Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства
Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства выполнены | 0 |  |  | Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства выполнены
Сопровождение изготовления СПУ-5, корректировка КД по результатам изготовления. Разработка КД на инструмент для сборки и обслуживания | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сопровождение изготовления СПУ-5, корректировка КД (конструкторская документация) по результатам изготовления. Разработка КД (конструкторская документация) на инструмент для сборки и обслуживания
Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ выполнено | 0 |  |  | Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ выполнено
Провести корректировку коллекторной группы исходя из размещения 5 установок | 6 | Ефремов Алексей Петрович |  | Провести корректировку коллекторной группы исходя из размещения 5 установок
Организовать переформирование спецификаций исходя из перехода на металлические трубы | 4 | Ефремов Алексей Петрович |  | Организовать переформирование спецификаций исходя из перехода на металлические трубы
Провести перекомпоновку исходя из размещения 3-х установок | 4 | Ефремов Алексей Петрович |  | Провести перекомпоновку исходя из размещения 3-х установок
Провести перекомпоновку исходя из перемещения 3х установок в отдельную площадь | 4 | Ефремов Алексей Петрович |  | Провести перекомпоновку исходя из перемещения 3х установок в отдельную площадь
Сформировать перечень доработок и необходимых ТМЦ | 3 | Ефремов Алексей Петрович |  | Сформировать перечень доработок и необходимых ТМЦ
Работы по переработке коллекторной группы проведены | 0 |  |  | Работы по переработке коллекторной группы проведены
Корректировка КД в части установки ЗРА до сопел | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) в части установки ЗРА до сопел
Корректировка схемы компрессорной группы, проработка состава и номенклатуры с учетом замечаний и возможностей производства | 16 | Ефремов Алексей Петрович |  | Корректировка схемы компрессорной группы, проработка состава и номенклатуры с учетом замечаний и возможностей производства
Проведение Совета по качеству | 0.5 |  |  | Проведение Совета по качеству
Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ выполнено | 0 |  |  | Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ выполнено
Установка изготовлена | 0 |  |  | Установка изготовлена
Отладка аппаратной части стенда | 25 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Отладка аппаратной части стенда
Отладка вывода датчиков | 4 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Отладка вывода датчиков
Отладка программной части стенда | 7.5 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Отладка программной части стенда
Отладка SCADA часть 1 завершена | 0 |  |  | Отладка SCADA часть 1 завершена
Разработка блока юстировки | 40 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Разработка блока юстировки
Отладка поверка/калибровка счетчиков | 40 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Отладка поверка/калибровка счетчиков
Разработка ПО управление компрессорной группой | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Разработка ПО управление компрессорной группой
Проведение совета по качеству | 0.5 | Асланян Артур Карапетович |  | Проведение совета по качеству
Разработка ПО (юстировка) завершена | 0 |  |  | Разработка ПО (юстировка) завершена
Проверка концепция ПО требуемых функций стенда | 40 | Меркулов Александр Сергеевич, Сивер Евгений Юрьевич |  | Проверка концепция ПО требуемых функций стенда
Корректировка по итогам проверки общей концепции ПО стенда | 40 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Корректировка ПО итогам проверки общей концепции ПО стенда
Проверка реализации опробования и юстировка | 40 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Проверка реализации опробования и юстировка
Корректировка опробования | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Корректировка опробования
Корректировка юстировки | 16 | Сивер Евгений Юрьевич |  | Корректировка юстировки
Проведение совета по качеству | 0.5 | Асланян Артур Карапетович |  | Проведение совета по качеству
Отладка ПО с участием метролога ч.1 завершена | 0 |  |  | Отладка ПО с участием метролога ч.1 завершена
Перепланирование план проекта | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Перепланирование план проекта
Проведение совета по качеству | 0.5 | Асланян Артур Карапетович |  | Проведение совета по качеству
Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания завершена | 0 |  |  | Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания завершена
Скорректировать технологическую схему по фактической версии и требований по метрологии | 5 | Карташев Константин Валерьевич |  | Скорректировать технологическую схему по фактической версии и требований по метрологии
Проведение совета по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович |  | Проведение совета по качеству
Корректировка технологической схемы завершена | 0 |  |  | Корректировка технологической схемы завершена
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Бухгалтер |  | Сделать план-факт по итогам проекта
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | Руководитель проекта |  | Запросить заключение ЭО по итогам проекта
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | Экономист |  | Сделать заключение ЭО по итогам проекта
Формирование отчета, с анализом рисков | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование отчета, с анализом рисков
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести предзащиту у куратора и проектного офиса
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Организовать совещание по закрытию проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив
Проведение совета по качеству | 0.5 |  |  | Проведение совета по качеству
Проект завершен (Завершение проекта выполнено) | 0 |  |  | Проект завершен (Завершение проекта выполнено)
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич | "ОКР ПУРС ДОНБАСС" для ГУП "ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО" | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Расчет ДДС | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет ДДС
Расчет БЮДЖЕТА | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет БЮДЖЕТА
Экономическое обоснование | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Экономическое обоснование
ПРИКАЗ ПОДПИСАН | 0 |  |  | Приказ подписан
Разработка общего вида ПУРС | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка общего вида ПУРС
Проработать поузловой состав ПУРС(укрупненный) | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Проработать поузловой состав ПУРС(укрупненный)
Проработать технические предложения и соответствие требованиям весовых измерительных платформ для обеспечения всего диапазона измерений | 24 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Проработать технические предложения и соответствие требованиям весовых измерительных платформ для обеспечения всего диапазона измерений
Разработать прижимное устройство, устройство сбора воды, общие виды | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать прижимное устройство, устройство сбора воды, общие виды
1. Проработка технических решений согласно ТЗ 1. Разработка функциональной схемы. 3. Подготовка спецификации. | 28 | Карташев Константин Валерьевич |  | 1. Проработка технических решений согласно ТЗ 1. Разработка функциональной схемы. 3. Подготовка спецификации.
Разработка технологической схемы | 40 |  |  | Разработка технологической схемы
Подтвердить корректность технологической схемы | 2 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович |  | Подтвердить корректность технологической схемы
Подобрать основное оборудование в состав установки | 16 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович |  | Подобрать основное оборудование в состав установки
Выехать в ЦСМ для ознакомления с аналогичной установкой | 4 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович |  | Выехать в ЦСМ для ознакомления с аналогичной установкой
Доработать технологическую схему исходя из полученных тех.решений | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Доработать технологическую схему исходя из полученных тех.решений
Технологическая схема утверждена(принципиально) | 0 |  |  | Технологическая схема утверждена(принципиально)
Разработать измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 64 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков
Разработать КД на измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать КД (конструкторская документация) на измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков
Разработать КД на прижимное устройство | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать КД (конструкторская документация) на прижимное устройство
Разработать КД на перекидные устройства 3шт. (начало работ). | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать КД (конструкторская документация) на перекидные устройства 3шт. (начало работ).
Выдать спецификации по материалам и оборудованию по факту проводимых работ | 4 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Выдать спецификации по материалам и оборудованию по факту проводимых работ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО | 0 |  |  | Техническое задание скорректировано
Корректировать технологическую схему установки | 4 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Корректировать технологическую схему установки
Провести переподбор оборудования согласно тех.схемы | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Провести переподбор оборудования согласно тех.схемы
Корректировать спецификации по уточненному ТЗ | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Корректировать спецификации по уточненному ТЗ
Планировка установка в здании | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Планировка установка в здании
Переливное модель | 22 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Переливное модель
Бак 4м3, 3м3, 60 л модель | 22 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Бак 4м3, 3м3, 60 л модель
Проектирование нового стола эскиз | 12 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Проектирование нового стола эскиз
Сформировать и выдать спецификацию по прижимному устройству | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Сформировать и выдать спецификацию по прижимному устройству
Разработать блок насосов, обвязку насосной группы | 40 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать блок насосов, обвязку насосной группы
Подготовить решения по применению весоизмерительных модулей | 24 | Евсюков Алексей Андреевич, Павлов Александр Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович |  | Подготовить решения по применению весоизмерительных модулей
Весоизмерительные модули определены | 0 |  |  | Весоизмерительные модули определены
Разработать и выдать спецификацию по весовым модулям | 1.6 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать и выдать спецификацию по весовым модулям
Разработать обвязку весовыых модулей | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать обвязку весовыых модулей
Разработать блоки весовых измерений | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать блоки весовых измерений
Разработать емкость для обезвоздушивания воды | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать емкость для обезвоздушивания воды
Разработать перекидные устройства над блоками весовых измерений | 80 | Дейко Евгений Юрьевич, Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать перекидные устройства над блоками весовых измерений
Доработать весовые устройства исходя из принятых конструкторских решений с производством | 40 |  |  | Доработать весовые устройства исходя из принятых конструкторских решений с производством
Разработать обвязку оборотной емкости | 96 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать обвязку оборотной емкости
Подготовить спецификацию по оборотной емкости и выдать в производство | 8 |  |  | Подготовить спецификацию по оборотной емкости и выдать в производство
Разработка 3D моделей и оформление чертежей на стол | 10 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка 3D моделей и оформление чертежей на стол
Разработка переливного устройства | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка переливного устройства
КД разработано с учетом нового ТЗ | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано с учетом нового ТЗ
Исполнить задачу №2 ("Протокол КИ1_012_О_105 от 11.12.2024 13:43:25 (Протокол)") Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 26 | Карташев Константин Валерьевич |  | Исполнить задачу №2 ("Протокол КИ1_012_О_105 от 11.12.2024 13:43:25 (Протокол)") Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод)
Сопровождение производства пор закупке ТМЦ | 14 | Карташев Константин Валерьевич |  | Сопровождение производства пор закупке ТМЦ
Проработка конструкции баков и трубной обвязки | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Проработка конструкции баков и трубной обвязки
Разработка Обвязки весоизмерительной системы | 20 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработка Обвязки весоизмерительной системы
Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 10 | Карташев Константин Валерьевич |  | Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод)
Проработка конструкции Измерительной линии под нужное кол-во расходоомеров | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Проработка конструкции Измерительной линии под нужное кол-во расходоомеров
Разработка функциональной схемы линии малых расходов | 12 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Разработка функциональной схемы линии малых расходов
Трубная обвязка малых расходов (планировка, модель, чертеж) | 27 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Трубная обвязка малых расходов (планировка, модель, чертеж)
Прямые участки измерительная линия (проработка, модель) | 49 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Прямые участки измерительная линия (проработка, модель)
Трубная обвязка (чертеж) | 23 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Трубная обвязка (чертеж)
Доработка ресивера (чертеж) | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Доработка ресивера (чертеж)
Проработка трубной обвязки слив в буферный бак (доработка, чертеж) | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Проработка трубной обвязки слив в буферный бак (доработка, чертеж)
Буферный бак (доработка, чертеж, dxf) | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Буферный бак (доработка, чертеж, dxf)
Расчет и заказ лотков для кабеля | 25 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Расчет и заказ лотков для кабеля
Разработка кронштейнов и размещения Датчиков переливов | 22 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка кронштейнов и размещения Датчиков переливов
Перенос насоса для откачки из бака 3 куба | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Перенос насоса для откачки из бака 3 куба
Размещение на столе ручного контроллера цилиндров и розеток на панель | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Размещение на столе ручного контроллера цилиндров и розеток на панель
Разработка КД на прямые участки измерительной линии | 78 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка КД (конструкторская документация) на прямые участки измерительной линии
анализ заказанных материалов | 19 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Анализ заказанных материалов
работа с производством | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Работа с производством
Модель монитора весов | 4 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Модель монитора весов
Доработка рамы стола | 4 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Доработка рамы стола
ПУРС 150.10.00.000, Корректировка 3Д моделей, Создание КД | 24 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | ПУРС 150.10.00.000, Корректировка 3Д моделей, Создание КД (конструкторская документация)
ПУРС 150.11.00.000 Крышки Создание КД и 3Д моделей | 20 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | ПУРС 150.11.00.000 Крышки Создание КД (конструкторская документация) и 3Д моделей
ПУРС 150.05.00.000 Бак 60 литров Корректировка 3Д моделей, создание КД | 22 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | ПУРС 150.05.00.000 Бак 60 литров Корректировка 3Д моделей, создание КД (конструкторская документация)
ПУРС 150.01.00.000 Стол проливной Корректировка 3Д моделей, КД | 12 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | ПУРС 150.01.00.000 Стол проливной Корректировка 3Д моделей, КД (конструкторская документация)
Консультировать производство по сбрке | 32 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Консультировать производство по сбрке
Разработать паспортную табличку | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработать паспортную табличку
Доработка структуры кода проекта. Коррекция отображения информации, обновления элементов схемы. Добавление функции упр.кранами. | 12 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Доработка структуры кода проекта. Коррекция отображения информации, обновления элементов схемы. Добавление функции упр.кранами.
Доработка крышек ПУРС | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Доработка крышек ПУРС
Шкаф пневмораспределительный | 2 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Шкаф пневмораспределительный
Разработать технологическую схему АСУ | 0 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать технологическую схему АСУ
Подобрать оборудование АСУ | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Подобрать оборудование АСУ
Подготовить спецификации по АСУ | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Подготовить спецификации по АСУ
Подготовить спецификацию КИП | 24 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовить спецификацию КИП
Подготовить спецификации по силовой части | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Подготовить спецификации по силовой части
Внести материалы и оборудование по спецификациям в "1С" | 24 | Ворошина Елена Владимировна, Дейко Евгений Юрьевич |  | Внести материалы и оборудование по спецификациям в "1С"
СПЕЦИФИКАЦИИ АСУ ПЕРЕДАНЫ В ПРОИЗВОДСТВО | 120 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Спецификации АСУ переданы в производство
Изготовление доп. оборудования АСУ ТД | 120 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Изготовление доп. оборудования АСУ ТД
Доп.оборудование готово | 0 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Доп.оборудование готово
Проработать перечень доп.оборудования | 8 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Проработать перечень доп.оборудования
Составить предварительную схему подключений | 10 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Составить предварительную схему подключений
Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 8 | Книшенко Александр Юрьевич |  | Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой)
Разработка схемы АСУ и силовой части | 18 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы АСУ и силовой части
Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 17 | Львов Сергей Александрович |  | Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой)
Внесение номенклатур в "1С" | 5 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур в "1С"
Предварительная проработка размеров шкафов и компоновки | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Предварительная проработка размеров шкафов и компоновки
Формирование предварительной спецификации на основное оборудования для формирования заказа | 18 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование предварительной спецификации на основное оборудования для формирования заказа
Разработать схемы подключения СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 30 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработать схемы подключения СИЛОВОЙ ЧАСТИ
Разработать компоновку ШУ СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 10 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработать компоновку ШУ СИЛОВОЙ ЧАСТИ
Разработать компоновку ШУ АСУ | 18 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработать компоновку ШУ АСУ
КД на АСУ и ШУ разработано | 0 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | КД (конструкторская документация) на АСУ и ШУ разработано
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа силового | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной шкафа силового
Разработка схемы электрической соединений шкафа силового | 25 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической соединений шкафа силового
Разработка ГЧ шкафа автоматики | 18 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка ГЧ шкафа автоматики
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики
Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики
Сопровождение закупки и сборки АСУ и ШУ | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Сопровождение закупки и сборки АСУ и ШУ
Внести корректировки в КД по результатам сбрки | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Внести корректировки в КД (конструкторская документация) по результатам сбрки
Корректировка схему по факту сборки | 16 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Корректировка схему по факту сборки
Подготовить комплектующие, участие в сборке установки и ПНР на объекте, удаленное консультирование | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подготовить комплектующие, участие в сборке установки и ПНР на объекте, удаленное консультирование
Внесение позиций для заказа в "1С" | 6 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение позиций для заказа в "1С"
Оформление и сопровождение заказов | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Оформление и сопровождение заказов
1. Доработка обвязки весоизмерительной системы 2. Подбор основного оборудования 3. Оформление спецификации | 26 | Карташев Константин Валерьевич |  | 1. Доработка обвязки весоизмерительной системы 2. Подбор основного оборудования 3. Оформление спецификации
1. Проработка тех решения для изготовление прямых учасимостков в зависимости от диаметра | 24 | Карташев Константин Валерьевич |  | 1. Проработка тех решения для изготовление прямых учасимостков в зависимости от диаметра
Создание КД ПУРС 150.08.00.000 Трубная обвязка | 8 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Создание КД (конструкторская документация) ПУРС 150.08.00.000 Трубная обвязка
Создание КД ПУРС 150.09.00.000 Емкость буферная | 8 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Создание КД (конструкторская документация) ПУРС 150.09.00.000 Емкость буферная
Разбираться с весами / переделать KPK_USB_HUB под интерфейсRS232. | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разбираться с весами / переделать KPK_USB_HUB под интерфейсRS232.
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 14 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики
Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 18 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики
Проработка схемы электрической принципиальной коммутации весового оборудования | 10 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Проработка схемы электрической принципиальной коммутации весового оборудования
Формирование спецификаций по ША и ШС | 18 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование спецификаций по ША и ШС
Корректировка схем ША и ШС, внесение изменений | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Корректировка схем ША и ШС, внесение изменений
Подбор и просчет кабельной продукции, формирование таблицы для заказа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подбор и просчет кабельной продукции, формирование таблицы для заказа
Сопровождение сборки, ПНР | 5 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение сборки, ПНР
КД АСУ ГОТОВО!!! | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) АСУ готово!!!
Сопровождение сборки, ПНР | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение сборки, ПНР
Корректировка схем, внесение изменений | 6 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Корректировка схем, внесение изменений
Подбор и заказа комплектующих, сборка комплектующих для сборки шкафа | 5 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подбор и заказа комплектующих, сборка комплектующих для сборки шкафа
Разработка модели стенда, добавление промежуточного слоя ДТО для хранения состояния стенда и оборудования. | 68 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка модели стенда, добавление промежуточного слоя ДТО для хранения состояния стенда и оборудования.
Разработка модели настройки стенда | 20 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка модели настройки стенда
Разработка базовых классов элементов стенда | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка базовых классов элементов стенда
Построение структуры ПО | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Построение структуры ПО
Разработка мнемосхемы с основными блоками и обозначениями | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработка мнемосхемы с основными блоками и обозначениями
Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП | 120 | Биденко Давид Эдуардович |  | Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП
Подготовить математическую модель работы установки как проливным , так и весовым методом для реализации в ПО | 40 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Подготовить математическую модель работы установки как проливным , так и весовым методом для реализации в ПО
Внедрить в ПО алгоритмы работы и мат. Модель работы установки и весовым и проливным методом | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Внедрить в ПО алгоритмы работы и мат. Модель работы установки и весовым и проливным методом
Тестирование работы ПО (имитационным методом) | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Тестирование работы ПО (имитационным методом)
Дополнение мнемосхемы текущими параметрами и доп.обозначениями | 40 | Биденко Давид Эдуардович |  | Дополнение мнемосхемы текущими параметрами и доп.обозначениями
Тестирование ПО (имитационным методом) | 80 |  |  | Тестирование ПО (имитационным методом)
Установка собрана силами производства | 0 |  |  | Установка собрана силами производства
Разработка мнемосхемы, добавление в ПО, проверка работоспособности весов, добавление на мнемосхему элементов для управления приборами, внесение изменений в окно редактирования сценария, доработка окна настройки приборов | 60 | Резников Роман Павлович |  | Разработка мнемосхемы, добавление в ПО, проверка работоспособности весов, добавление на мнемосхему элементов для управления приборами, внесение изменений в окно редактирования сценария, доработка окна настройки приборов
Доработка ПО ПУРС, доработка окна настройки, добавил раздел Модули, внес изменения, настройки опроса и считывания данных с уровнемера, подключил com порты и настроил опрос устройств | 23 | Резников Роман Павлович |  | Доработка ПО ПУРС, доработка окна настройки, добавил раздел Модули, внес изменения, настройки опроса и считывания данных с уровнемера, подключил com порты и настроил опрос устройств
Доработка ПО ПУРС, настройка сценариев, проверка и тестирование ПО, доработка открытия краснов и работы с ПЧВ | 30 | Резников Роман Павлович |  | Доработка ПО ПУРС, настройка сценариев, проверка и тестирование ПО, доработка открытия краснов и работы с ПЧВ
Откладка уровнемеров и настройка вывода их в ПО, добавление возможности работы с пневмоприводами (кранамиЮ перекидное устройство) выезд на объект и отладка кранов и перекидных устройств | 30 | Резников Роман Павлович |  | Откладка уровнемеров и настройка вывода их в ПО, добавление возможности работы с пневмоприводами (кранамиЮ перекидное устройство) выезд на объект и отладка кранов и перекидных устройств
Проверка ПО, настройка опроса приборов ВЗЛЕТ (текущий, массовый расход) | 37 | Резников Роман Павлович |  | Проверка ПО, настройка опроса приборов ВЗЛЕТ (текущий, массовый расход)
ПО Установки разработано | 640 |  |  | ПО Установки разработано
Доработки трубной обвязки насоса | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Доработки трубной обвязки насоса
Заказ материалов | 3 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Заказ материалов
Пуско-наладочные работы, настройка и калибровка модулей КПК | 14 | Шацков Алексей Станиславович |  | Пуско-наладочные работы, настройка и калибровка модулей КПК
Пуско-наладочные работы, устранение замечаний, проверка механизмов, проверка пневматики | 14 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Пуско-наладочные работы, устранение замечаний, проверка механизмов, проверка пневматики
Предоставить информацию о возможности выхода электродвигателя на расход 140 м3/ч; разработка инструкции для выхода двигателя на заданный расход 140 куб/час | 6 | Карташев Константин Валерьевич |  | Предоставить информацию о возможности выхода электродвигателя на расход 140 м3/ч; разработка инструкции для выхода двигателя на заданный расход 140 куб/час
Доработка в части реализации БИПЧ, добавлена возможность настраивать пороги и выставлять подтяжку в зависимости какой прибор был установлен, тестирование и обкатка сценариев с новыми изменениями | 13 | Резников Роман Павлович |  | Доработка в части реализации БИПЧ, добавлена возможность настраивать пороги и выставлять подтяжку в зависимости какой прибор был установлен, тестирование и обкатка сценариев с новыми изменениями
Доработать окно настроек, добавить возможность контролировать рабочие параметры установки и браковать ее если они не соблюдены, добавить возможность отключать и включать поверку по параметру среды, доработать визуализацию | 13 | Резников Роман Павлович |  | Доработать окно настроек, добавить возможность контролировать рабочие параметры установки и браковать ее если они не соблюдены, добавить возможность отключать и включать поверку по параметру среды, доработать визуализацию
Исправить задержки и проверку открытия кранов, доработать алгоритмы выполнения сценария в части ручного режима, каждый метод расчета вынести в отдельный метод | 14 | Резников Роман Павлович |  | Исправить задержки и проверку открытия кранов, доработать алгоритмы выполнения сценария в части ручного режима, каждый метод расчета вынести в отдельный метод
Доработка ПУРС-С, добавление кнопки на мнемосхему (СКЗ) для слива воды, и реализация ее, слив воды удаленно у заказчика с баков | 2 | Резников Роман Павлович |  | Доработка ПУРС-С, добавление кнопки на мнемосхему (СКЗ) для слива воды, и реализация ее, слив воды удаленно у заказчика с баков
Командировка: поверка и отладка ПО ПУРС-С | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Командировка: поверка и отладка ПО ПУРС-С
Разбор требуемых доработок ПУРС-С по замечаниям | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разбор требуемых доработок ПУРС-С по замечаниям
Подготовка ответов на вопросы по письму от заказчика | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка ответов на вопросы по письму от заказчика
Согласование вида и формы окна проверки МПКИ в ПО ПУРС | 1.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Согласование вида и формы окна проверки МПКИ в ПО ПУРС
Подготовка формы и расчета поправочных коэффициентов для Взлет | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка формы и расчета поправочных коэффициентов для Взлет
Перемещение регулировки малых расходов | 5 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Перемещение регулировки малых расходов
Изменение трубной обвязки рабочего стола для вертикального расположения эталонного счетчика | 11 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Изменение трубной обвязки рабочего стола для вертикального расположения эталонного счетчика
Разработка прямых участков и проставок под резьбовые счетчики | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка прямых участков и проставок под резьбовые счетчики
Переделка малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 10 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Переделка малого весового бака 60л под 3 тензодатчика
Подготовка для заказа материалов и раскроя для переделки бака 60л, трубной обвязки, малых расходов | 8.5 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Подготовка для заказа материалов и раскроя для переделки бака 60л, трубной обвязки, малых расходов
Подготовка для заказа материалов и раскроя для проставок под резьбовые счетчики | 15 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Подготовка для заказа материалов и раскроя для проставок под резьбовые счетчики
Оформление чертежей доработки малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 10 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Оформление чертежей доработки малого весового бака 60л под 3 тензодатчика
Оформление чертежей прямых участков, проставок под резьбовые датчики | 20 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Оформление чертежей прямых участков, проставок под резьбовые датчики
Оформление чертежей на сборочные элементы по переносу регулировки малых расходов | 2 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Оформление чертежей на сборочные элементы по переносу регулировки малых расходов
Расположение на полке блоков питания 3,6 В(модель и оформление чертежей) | 5 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Расположение на полке блоков питания 3, 6 В(модель и оформление чертежей)
Оформление общего вида | 4 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Оформление общего вида
Разработка проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6шт) | 6 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6шт)
Разработка проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8шт) | 7 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработка проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8шт)
Оформление чертежей проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6 шт.) | 5 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Оформление чертежей проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6 шт.)
Оформление чертежей проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8 шт.) | 7 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Оформление чертежей проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8 шт.)
КД на ПУ разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на ПУ разработано
Внесение изменений в КД рабочего стола для крепления монтажа ПКИ и проводов с клеммниками | 32 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Внесение изменений в КД (конструкторская документация) рабочего стола для крепления монтажа ПКИ (покупные комплектующие изделия) и проводов с клеммниками
КД на поключения к рабочему столу выполнено | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на поключения к рабочему столу выполнено
Принятие участия в поверке ПУРС, прошивка МПКИ | 14 | Резников Роман Павлович |  | Принятие участия в поверке ПУРС, прошивка МПКИ
Доработка окна настроек в части добавления возможности внесения характеристик среды и погрешности по прибору | 20 | Резников Роман Павлович |  | Доработка окна настроек в части добавления возможности внесения характеристик среды и погрешности по прибору
Доработка протокола в части исключения столбца среды погрешности и столбца времени измерений | 20 | Резников Роман Павлович |  | Доработка протокола в части исключения столбца среды погрешности и столбца времени измерений
Разработка инструмента поверки МПКИ по каналу времени и импульса | 20 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента поверки МПКИ по каналу времени и импульса
Подготовка и предоставление информации для корректировки РЭ | 6 | Резников Роман Павлович |  | Подготовка и предоставление информации для корректировки РЭ
Доработка сценариев | 20 | Резников Роман Павлович |  | Доработка сценариев
Дополнительные стабилизации, регулировки | 25 | Резников Роман Павлович |  | Дополнительные стабилизации, регулировки
Тестирование работы ПО С доработками | 18 | Резников Роман Павлович |  | Тестирование работы ПО С доработками
Доработка ПО ноября и готовность к поверке достигнута | 0 |  |  | Доработка ПО ноября и готовность к поверке достигнута
Командировка в Мариуполь, калибровка весов через компаратор. Генеральная проверка ПО по итогу всех изменений. | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Командировка в Мариуполь, калибровка весов через компаратор. Генеральная проверка ПО ПО итогу всех изменений.
Подготовить ПМИ для сдачи установки | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить ПМИ для сдачи установки
Подключиться для проверки добавления в ПО возможности указания веса импульсов. | 5 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подключиться для проверки добавления в ПО возможности указания веса импульсов.
Доработка формул погрешности | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка формул погрешности
Доработка интерфейса и генератора отчетов. Проверка работоспособности ПО с изменениями касательно весов импульса. | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка интерфейса и генератора отчетов. Проверка работоспособности ПО с изменениями касательно весов импульса.
Доработка ПО(в окно уст-ва добавлена воз-ть выбирать МР по импульсу,частоте,току,реализована воз-ть добавлять или вписывать пар-тр для выбранного прибора, вес импульса,частота или выбрать ток,с раздела редактора сценария искл. Выбор веса импульса) | 27 | Резников Роман Павлович |  | Доработка ПО(в окно уст-ва добавлена воз-ть выбирать МР ПО импульсу, частоте, току, реализована воз-ть добавлять или вписывать пар-тр для выбранного прибора, вес импульса, частота или выбрать ток, с раздела редактора сценария искл. Выбор веса импульса)
Ознакомиться с процессами работы ПО , сценариями поверки | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Ознакомиться с процессами работы ПО , сценариями поверки
Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)вторник | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)вторник
Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)среда | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)среда
Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)четверг | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)четверг
Сопрповождение процесса сдачи ПУРС Заказчику (удаленно)пятница | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Сопрповождение процесса сдачи ПУРС Заказчику (удаленно)пятница
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Подготовка ПО к сдаче ПУРС завершена | 0 |  |  | Подготовка ПО к сдаче ПУРС завершена
Командировка в Мариуполь(перебор весового на 3 модуля) | 14 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Командировка в Мариуполь(перебор весового на 3 модуля)
Командировка состоялясь | 0 |  |  | Командировка состоялясь
Расчет и подбор тензомодулей и соединительных элементов | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Расчет и подбор тензомодулей и соединительных элементов
Запрос ТКП | 2 | Карташев Константин Валерьевич |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение)
Предоставление габаритных размеров для разработки КД | 2 | Карташев Константин Валерьевич |  | Предоставление габаритных размеров для разработки КД (конструкторская документация)
Проработка электросхемы для возможности подключения приборов номиналом 3,6В | 8 |  |  | Проработка электросхемы для возможности подключения приборов номиналом 3, 6В
Корректировка схемы принципиальной Шкафа автоматики (добавление блоков питания, аварийной кнопки) | 8 |  |  | Корректировка схемы принципиальной Шкафа автоматики (добавление блоков питания, аварийной кнопки)
Подбор блоков питания, клеммников и крепления их на DIN рейку | 8 |  |  | Подбор блоков питания, клеммников и крепления их на DIN рейку
Разработка КД на кабель заземления поверяемых расходомеров, подбор и формирование спецификации | 8 |  |  | Разработка КД (конструкторская документация) на кабель заземления поверяемых расходомеров, подбор и формирование спецификации
Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 56 |  |  | Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика
Переработка узла стыковки весоизмерительных модулей с емкостью для уменьшения уменьшения влияния геометрических деформаций на МХ | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Переработка узла стыковки весоизмерительных модулей с емкостью для уменьшения уменьшения влияния геометрических деформаций на МХ
Внесение изменений в КД на изливное устройство (узел) в части введения дополнительного фрагмента патрубка на труде с Ду 250 с целью устранения возможности выливания (расплескивания) воды на крышку емкости ВУ-1 при её наполнении из трубы. | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Внесение изменений в КД (конструкторская документация) на изливное устройство (узел) в части введения дополнительного фрагмента патрубка на труде с Ду 250 с целью устранения возможности выливания (расплескивания) воды на крышку емкости ВУ-1 при её наполнении из трубы.
Корректировка согласно ТЗ и ПО: (замена и внесение описания работ ПО) | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Корректировка согласно ТЗ и ПО: (замена и внесение описания работ ПО)
Предоставление информации для корректировки РЭ | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Предоставление информации для корректировки РЭ
Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 24 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика
Командировка в Мариуполь(настройка весового устройства) | 16 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Командировка в Мариуполь(настройка весового устройства)
Отладить алгоритмы поверки весовым методом | 32 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Отладить алгоритмы поверки весовым методом
ВЕСОВОЕ УСТРОЙСТВО ОТЛАЖЕНО | 0 |  |  | Весовое устройство отлажено
Разработать КПУ на доп. Диаметры | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович |  | Разработать КПУ на доп. Диаметры
Доп.диаметры КПУ разработаны | 0 |  |  | Доп.диаметры КПУ разработаны
Сопровождение опытной эксплуатации | 40 |  |  | Сопровождение опытной эксплуатации
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Сопровождение опытной эксплуатации завершено | 0 |  |  | Сопровождение опытной эксплуатации завершено
Командировка Мариуполь для сдачи Заказчику | 12 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Командировка Мариуполь для сдачи Заказчику
Установка сдана Заказчику | 0 |  |  | Установка сдана Заказчику
Подготовить экономическое заключение по итогам проекта | 7 | экономист ОЦО и ЭП |  | Подготовить экономическое заключение по итогам проекта
Подготовить документы к закрытию проекта | 4 | Симоненко Анастасия Романовна |  | Подготовить документы к закрытию проекта
Подготовить презентацию по завершению проекта | 4 | Симоненко Анастасия Романовна |  | Подготовить презентацию по завершению проекта
Провести совещание по итогам проекта | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Провести совещание по итогам проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович | msproj11 | Формирование отчетов по ЗП 1
Формирование отчётов по ЗП 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Формирование отчётов по ЗП 2
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выпуск распоряжения | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Выпуск распоряжения
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Планирование | 80 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Планирование
Провести установочное совещание | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести установочное совещание
Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 6 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджетов по проектам, корректировка.
Защита проекта | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Защита проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 16 |  |  | Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам
Внести информацию по UFG 1400 в ТУ, техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации. | 29 |  |  | Внести информацию по UFG 1400 в ТУ, техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации.
Принципиальная технологическая схема. | 12 | Карташев Константин Валерьевич |  | Принципиальная технологическая схема.
Масса, габаритные чертежи с указанием точек подключения | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Масса, габаритные чертежи с указанием точек подключения
Требования к организации прямого участка измерительного трубопровода | 3 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Требования к организации прямого участка измерительного трубопровода
Задание на проектирование фундаментов под установку блок-бокса с указанием нагрузок | 20 | Карташев Константин Валерьевич |  | Задание на проектирование фундаментов под установку блок-бокса с указанием нагрузок
Задание на проектирование фундаментов под установку UFG 1400 и прямых участков с указанием нагрузок | 6 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Задание на проектирование фундаментов под установку UFG 1400 и прямых участков с указанием нагрузок
Проверка и отправка ИД заказчику | 5 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проверка и отправка ИД заказчику
Корректировка ИД по замечаниям заказчика | 14 | Карташев Константин Валерьевич |  | Корректировка ИД по замечаниям заказчика
Подготовка и отправка ИД этап 2 | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подготовка и отправка ИД этап 2
Подготовка ИД этап 2 | 80 | Карташев Константин Валерьевич |  | Подготовка ИД этап 2
Разработка площадок обслуживания трубопроводов | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка площадок обслуживания трубопроводов
ИД направлены | 0 |  |  | ИД направлены
Закупка ПО для расчёта трубопроводов | 160 | Горбатенко Сергей Александрович |  | Закупка ПО для расчёта трубопроводов
Разработка компоновочной геометрии. Проведение прочностных расчётов. | 80 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Разработка компоновочной геометрии. Проведение прочностных расчётов.
Определение деформаций труб всвязи с изменением матариала | 56 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Определение деформаций труб всвязи с изменением матариала
3D моделирование | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 24 | Проскурин Юрий Николаевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 3 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 98 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
Корректировка 3D модели площадок обслуживания | 86 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка 3D модели площадок обслуживания
Разработка КД на площадки обслуживания | 44 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на площадки обслуживания
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
Провести совет по качеству | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Провести совет по качеству
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
Разработка техпроцессов изготовления | 240 |  |  | Разработка техпроцессов изготовления
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
Техпроцессы изготовления разработаны | 0 |  |  | Техпроцессы изготовления разработаны
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
Разработка Паспорта на изделие | 6 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Паспорта на изделие
Разработка Руководства по эксплуатации | 6 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Руководства по эксплуатации
ЭД разработана | 0 |  |  | ЭД разработана
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ
Согласование СИ | 14.5 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Согласование СИ
СИ согласованы | 0 |  |  | СИ согласованы
Создание спецификации, внесение номенклатуры | 1 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Создание спецификации, внесение номенклатуры
Спецификация создана | 0 |  |  | Спецификация создана
3D моделирование | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Разработка КД | 32 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
3D моделирование | 44 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | 3D моделирование
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры
Согласование конструкции площадок | 14 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Согласование конструкции площадок
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Корректировка КД на площадку обслуживания ПУГС-1400.30.00.00, КД на общие виды после согласования на технологичность | 60 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на площадку обслуживания ПУГС-1400.30.00.00, КД (конструкторская документация) на общие виды после согласования на технологичность
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение НК
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по результатам НК
КД выдано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) выдано
Проработка и согласование термоизоляции измерительной линии в соответствии с ТЗ | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработка и согласование термоизоляции измерительной линии в соответствии с ТЗ
Проработка и согласование термочехла | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработка и согласование термочехла
Сопровождение изготовления трубы расходомера | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Сопровождение изготовления трубы расходомера
Предоставление чертежей патрубков Ду 1400, втулок датчиков, крышки и подставки Князеву Д. с указанием количества | 1 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Предоставление чертежей патрубков Ду 1400, втулок датчиков, крышки и подставки Князеву Д. с указанием количества
Осуществить сопровождение изготовления (с проверкой КД при необходимости) | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Осуществить сопровождение изготовления (с проверкой КД (конструкторская документация) при необходимости)
Корректировка бюджета проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Корректировка бюджета проекта
Сопровождение изготовления расходомера | 10.5 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Сопровождение изготовления расходомера
Подбор ЗРА Бованенко-Ухта 1400 | 4 | Карташев Константин Валерьевич |  | Подбор ЗРА Бованенко-Ухта 1400
Сопровождение изготовления расходомера | 16 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Сопровождение изготовления расходомера
Ведомость строительно-монтажных работ (СМР) | 60 | Терехова Елена Николаевна |  | Ведомость строительно-монтажных работ (СМР)
Сопровождение изготовления расходомера | 20 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сопровождение изготовления расходомера
Проведение совета по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение совета по качеству
Корректировка ведомости СМР в части АСУ ТП и электромонтажа | 4 | Терехова Елена Николаевна |  | Корректировка ведомости СМР в части АСУ ТП и электромонтажа
Расчёт крышки для проведенгия имитационных испытаний | 11 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Расчёт крышки для проведенгия имитационных испытаний
Разработка КД на крышку для проведенгия имитационных испытаний | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на крышку для проведенгия имитационных испытаний
Расчёт цилиндра для испытания патрубков прибора | 5 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Расчёт цилиндра для испытания патрубков прибора
Расчёт патрубков приварки на прямых участках UFG-1400 | 5 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Расчёт патрубков приварки на прямых участках UFG-1400
Разработка Программа и методика проведения приемо-сдаточных испытаний корпуса UFG-200-10.021.11.000 | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка Программа и методика проведения приемо-сдаточных испытаний корпуса UFG-200-10.021.11.000
Разрабтка оснастки для испытания уплотнения датчиков | 7 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разрабтка оснастки для испытания уплотнения датчиков
Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 40 | Камнев Петр Евгеньевич |  | Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам
Подготовка фин. заключения по проекту | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовка фин. заключения по проекту
Проведение совета по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Проведение совета по качеству
Подготовить финансовые и трудовые затраты. | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подготовить финансовые и трудовые затраты.
Подготовить эк.заключение | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подготовить эк.заключение
Подготовить итоговые материалы по проекту. | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подготовить итоговые материалы по проекту.
Совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Подготовить презентацию | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Подготовить презентацию
Защита проекта | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович |  | Защита проекта
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.04.2025 | 0 |  |  | Проект завершен 30.04.2025
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна | НИОКР UFG накладные | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Оформить приказ о запуске проекта | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Оформить приказ о запуске проекта
Оформить бюджет проекта | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Оформить бюджет проекта
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП
Защитить проект | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Защитить проект
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Участие в ПМГФ. Изучение потребности ПАО "Газпром" | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Участие в ПМГФ. Изучение потребности ПАО "Газпром"
Поиск конкурсных/грантовых программ по финансированию разработки. Составление проекта письма для рассылки потенциальным инвесторам. Рассылка | 480 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан |  | Поиск конкурсных/грантовых программ по финансированию разработки. Составление проекта письма для рассылки потенциальным инвесторам. Рассылка
Подготовка к командировке (Казань, ТатОйл Экспо). Оформление служебного задания, покупка билетов, бронирование гостиницы | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка к командировке (Казань, ТатОйл Экспо). Оформление служебного задания, покупка билетов, бронирование гостиницы
Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева
Рассчитать ДДС | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Рассчитать ДДС
Согласование продления проекта проведено | 0 |  |  | Согласование продления проекта проведено
Составление требований НТД к продукту | 40 | Ясыров Богдан |  | Составление требований НТД к продукту
Выгрузить и проанализировать МИС. Составить перечень ЦА | 40 | Ясыров Богдан |  | Выгрузить и проанализировать МИС. Составить перечень ЦА
Запросить ТКП у конкурентов | 80 | Ясыров Богдан |  | Запросить ТКП (технико-коммерческое предложение) у конкурентов
Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 40 | Ясыров Богдан |  | Получение ТКП (технико-коммерческое предложение). Переписка с поставщиками
ТКП на аналоги получены | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) на аналоги получены
Прозвонить целевые аудитории. Узнать особенности применения,техпроцессы | 40 | Ясыров Богдан |  | Прозвонить целевые аудитории. Узнать особенности применения, техпроцессы
Найти НТД | 24 | Ясыров Богдан |  | Найти НТД
Запрос ТКП | 320 | Ясыров Богдан |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обновление ТКП | 240 |  |  | Обновление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Добавить информацию по производителю "Руна". | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Добавить информацию по производителю "Руна".
Составление прогнозного объёма продаж и СЗ на ЭО (расчет фин.части) | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составление прогнозного объёма продаж и СЗ на ЭО (расчет фин.части)
Выгрузить поверки с ФГИС Росстандарта по производителям накладных расходомеров за 2021 - 2024 г. | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки с ФГИС Росстандарта по производителям накладных расходомеров за 2021 - 2024 г.
Подготовка экономич.заключения | 0 |  |  | Подготовка экономич.заключения
Расчет экон.эффекта готов | 0 |  |  | Расчет экон.эффекта готов
Вставить раздел ЭО в ТЭТ. Собрать ТЭТ. Контрольно вычитать | 4 | Ясыров Богдан |  | Вставить раздел ЭО в ТЭТ. Собрать ТЭТ. Контрольно вычитать
Перезапрос ТКП (не от Турбулентность-ДОН), переписка с производителями. Составление СЗ о предоставлении ТКП (на Милютенко). Прозвон конечных заказчиков | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Перезапрос ТКП (технико-коммерческое предложение) (не от Турбулентность-ДОН), переписка с производителями. Составление СЗ о предоставлении ТКП (технико-коммерческое предложение) (на Милютенко). Прозвон конечных заказчиков
ТЭТ готов | 0 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | ТЭТ готов
Предзащита на уровне ДР | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Предзащита на уровне ДР
Корректировка замечаний согласно комментариям ДР | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Корректировка замечаний согласно комментариям ДР
Обновить и запросить ТКП на расходомеры Katflow и Ultraflux от имени другого юр. Лица. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Обновить и запросить ТКП (технико-коммерческое предложение) на расходомеры Katflow и Ultraflux от имени другого юр. Лица.
Обзвонить конечных заказчиков из МИС. Узнать какие расходомеры они эксплуатируют, преимущества и недостатки расходомеров. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Обзвонить конечных заказчиков из МИС. Узнать какие расходомеры они эксплуатируют, преимущества и недостатки расходомеров.
Повторная защита на уровне ДР | 1 |  |  | Повторная защита на уровне ДР
Доработка ТЭТ, согласно замечаниям рабочей группы. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Доработка ТЭТ, согласно замечаниям рабочей группы.
ПРовести защиту на уроне ПСД. Защита. Устранение возможных замечаний | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | ПРовести защиту на уроне ПСД. Защита. Устранение возможных замечаний
Доработка ТЭТ, согласно замечаниям на предзащите. | 18 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Доработка ТЭТ, согласно замечаниям на предзащите.
ТЭТ утвержден | 0 |  |  | ТЭТ утвержден
Подготовить презентацию о результатах проекта | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовить презентацию о результатах проекта
Защита результатов проекта на уровне ПСД | 0 |  |  | Защита результатов проекта на уровне ПСД
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 |  | Развитие продаж в структуре ООО "Иркутская нефтяная компания" ( С) | Начало проекта
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовить распоряжение о проекте
Распоряжение подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Распоряжение подготовлено
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести установочное совещание по проекту
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание проведено
Составить план проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести совещание по защите предварительного плана проекта
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение изменений
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчёт статей ДДС проекта
Расчёт получен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчёт получен
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет экономической эффекивности проекта
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Бюджет и экономическая эффективность получены
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | Елеева Анна Васильевна |  | Экспертный анализ проектным офисом
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Экспертный анализ проектным офисом проведен
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора
Презентация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Презентация подготовлена
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита проекта на уровне куратора
Проект защищён | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищён
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подписать приказ о запуске проекта
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Приказ подписан и зарегистрирован
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Сопровождние исполнения задач
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание с куратором проекта
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование отчетов по З\П
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка к дню подведения итогов (ДПИ)
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информациии по требованиям к сертификации
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных
Совещания запланированы | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещания запланированы
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести
Совещание запланировано | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание запланировано
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Еженедельные совещания по реестру
Подготовка письма для рассылки | 56 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка письма для рассылки
Письмо подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Письмо подготовлено
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 192 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности
Информация получена | 0 |  |  | Информация получена
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 560 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 720 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе
Служебная записка направлена | 0 |  |  | Служебная записка направлена
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ тендерных закупок за неделю
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год
Список сформирован | 0 |  |  | Список сформирован
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год
Список сформирован | 0 |  |  | Список сформирован
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
5 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 5 Неделя
1 неделя | 0 | Букреев Александр Александрович |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Звягинцев Юрий Владимирович |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Звягинцев Юрий Владимирович |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Звягинцев Юрий Владимирович |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
5 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 5 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка презентации о достижении целей проекта
Защита на уровне куратора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита на уровне куратора
Проект защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищен
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Выпущен приказ о завершении проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 | Скорик Татьяна Игоревна | 1.Проект Инжиниринговые компании | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 48 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Планирование проекта
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору
Совещание проведено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Внесение изменений
Повторная защита | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 16 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 16 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Расчет экономической эффективности
Расчеты подготовлены | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Расчеты подготовлены
Защита окончательного плана проекта | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 24 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 8 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сопровождение исполнения задач
Формирование сменных заданий 43 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Формирование сменных заданий 43
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Совещание с куратором проекта 1
Совещание с проектной группой 44 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Совещание с проектной группой 44
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ)
Подготовка письма о намерении стать поставщиком | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка письма о намерении стать поставщиком
Письмо подготовлено и направлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Письмо подготовлено и направлено
Звонок получение обратной связи по письму | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок получение обратной связи по письму
Звонок отвеств по письму | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок отвеств по письму
Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр
Список получен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Список получен
Подготовить сз. на тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовить сз. на тендерный отдел по регистрации на площадке
Сз подготовлена | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сз подготовлена
Контроль акредитации на площадке | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль акредитации на площадке
Повторный запрос акредитация | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Повторный запрос акредитация
Получение данных о текущих закупках | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение данных о текущих закупках
Контроль подготовки письма с целью проведения аудита компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль подготовки письма с целью проведения аудита компании
Письмо направлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Письмо направлено
Формирование структуры 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Формирование структуры 1
Отработать запрос об участие в Альметьевских встречах | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отработать запрос об участие в Альметьевских встречах
Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга
Получить список участников | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получить список участников
Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование бюджета на участие в мероприятии
Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Бюджет согласован . Выезд подтвержден
Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка служебного задания и целей по выезду
Выезд в командировку | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Выезд в командировку
Отработать запрос об участие в конференции | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отработать запрос об участие в конференции
Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга
Получить список участников | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получить список участников
Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование бюджета на участие в мероприятии
Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Бюджет согласован . Выезд подтвержден
Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка служебного задания и целей по выезду
Выезд в командировку | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Выезд в командировку
вх. НП00-001173 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Вх. НП00-001173
отработка замечаний по ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отработка замечаний по ТКП (технико-коммерческое предложение)
замечания отработаны | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Замечания отработаны
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор информации о подразделении
Отправка общего письма о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка общего письма о компании
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор информации о подразделении
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка общего письма о сотрудничестве
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор информации о подразделении
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка общего письма о сотрудничестве
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок совершен
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор информации о подразделении
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка общего письма о сотрудничестве
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок совершен
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор информации о подразделении
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка общего письма о сотрудничестве
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок совершен
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор информации о подразделении
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка общего письма о сотрудничестве
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок совершен
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор информации о подразделении
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка общего письма о сотрудничестве
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок совершен
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор информации о подразделении
Подготовка к звонку | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка к звонку
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка письма с целью проведения презентации | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка письма с целью проведения презентации
Письмо направлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Письмо направлено
Подготовка к командировке - согласование даты выезда с Заказчиклм | 24 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка к командировке - согласование даты выезда с Заказчиклм
Выезд согласован | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Выезд согласован
Подготовка служебного задания | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка служебного задания
Служебное задание согласовано | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Служебное задание согласовано
Выезд в командировку | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Выезд в командировку
Командировка совершена | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Командировка совершена
Подготовка отчета по командировке | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка отчета по командировке
Отчет защищен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение задач в проект по результатам командировки | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Внесение задач в проект по результатам командировки
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор общей информации о компании
Контакты и запросы | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контакты и запросы
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Согласовать тех. характеристики | 0.1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласовать тех. характеристики
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий заключения Договора | 24 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование условий заключения Договора
Внесение изменений в ОЛ (задание менеджеру по сопровожд) | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Внесение изменений в ОЛ (задание менеджеру по сопровожд)
Подписание договора | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подписание договора
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор общей информации о компании
Направить письмо о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Направить письмо о сотрудничестве
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор общей информации о компании
Направить письмо о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Направить письмо о сотрудничестве
Звонок по получению обратной связи по письму | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи по письму
Отработать запрос по ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отработать запрос по ОПЭ
Получить от заказчика данные по ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получить от заказчика данные по ОПЭ
Отработать ОЛ по ОПЭ | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отработать ОЛ по ОПЭ
Предоставить ТКП или обратную связь по запросу | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Предоставить ТКП (технико-коммерческое предложение) или обратную связь по запросу
Получение обратной связи по письму о проведении ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение обратной связи по письму о проведении ОПЭ
Возобновление ЗПР по ОПЭ (накладные ) | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Возобновление ЗПР по ОПЭ (накладные )
Получение ответа от СР | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение ответа от СР
Получение объемов по запросу от СР | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение объемов по запросу от СР
Проведение дополнительных переговоров по ОПЭ , но на другие типы расходомеров | 1 |  |  | Проведение дополнительных переговоров по ОПЭ , но на другие типы расходомеров
Получить программу проведения ОПЭ | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получить программу проведения ОПЭ
Согласование условий ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование условий ОПЭ
Условия согласованы | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Условия согласованы
Запуск в производства расходомера для ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Запуск в производства расходомера для ОПЭ
Отгрузка и монтаж расходомера на ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отгрузка и монтаж расходомера на ОПЭ
Контроль ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль ОПЭ
Получение промежутоного результата ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение промежутоного результата ОПЭ
Получение акта по завершению ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение акта по завершению ОПЭ
Получение вендер листа | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение вендер листа
Получение запросов по объектам Татнефть 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение запросов по объектам Татнефть 1
Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласовать дату проведения презентации
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Выезд в командировку
Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью получения заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование условий заключения Договора
Подписание договора | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подписание договора
Подготовка письма-приглашения | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка письма-приглашения
Письмо подготовлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Письмо подготовлено
Письмо направлено | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Письмо направлено
Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получить номер вх. регистрации письма
Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по получению информации на кого отписано
Звонок отвественному | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок отвественному
Согласование приезда | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование приезда
Участие подтверждено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Участие подтверждено
Выезд в командировку | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка и сдача технического отчета по командировке | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка и сдача технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Командировка завершена
Проведение преговоров по сотрудничеству | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Проведение преговоров по сотрудничеству
Получение перспектив и крупных проектов | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение перспектив и крупных проектов
ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич
Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть» | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть»
СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович
ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович
ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам
Подготовка общего письма по сотрудничеству | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка общего письма по сотрудничеству
Отправка письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка письма
Контроль регистрации письма у Заказчика | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль регистрации письма у Заказчика
Звонок по получение перспектив от Татнефть (ОЛ и ТЗ) | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по получение перспектив от Татнефть (ОЛ и ТЗ)
Получение данных о конкурсах о тендерах 1 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение данных о конкурсах о тендерах 1
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
Анализ обзвона и достижения целей проекта 40 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Устранить замечания | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Устранить замечания
Составить план-факт по бюджету | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить план-факт по бюджету
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 |  |  | Проект защищен и сдан заказчику/инвестору
Начало проекта | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 144 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 48 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Планирование проекта
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору
Совещание проведено | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Внесение изменений
Повторная защита | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 16 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 16 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Расчет экономической эффективности
Расчеты подготовлены | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Расчеты подготовлены
Защита окончательного плана проекта | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 24 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Приказ подписан
Подготовка письма о намерении стать поставщиком (СР) | 24 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Подготовка письма о намерении стать поставщиком (СР)
Письмо подготовлено и направлено( 9 СР) | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Письмо подготовлено и направлено( 9 СР)
Звонок получение обратной связи по ОПЭ | 4 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Звонок получение обратной связи по ОПЭ
Звонок совершен | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Звонок совершен
Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 80 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр
РГ по отработке требований к Поставщику | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | РГ по отработке требований к Поставщику
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Получение информациии по требованиям к сертификации
Информация получена | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Информация получена
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных
Совещания запланированы | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Совещания запланированы
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести
Совещание запланировано | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Совещание запланировано
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Еженедельные совещания по реестру и сертификации
Получено письмо о предоставлении объекта для прохождения ОПЭ на объекте Транснефть Усть-Луга. Принято решение о выезде специалиста для обследования объекта | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Получено письмо о предоставлении объекта для прохождения ОПЭ на объекте Транснефть Усть-Луга. Принято решение о выезде специалиста для обследования объекта
Выезд специалиста на объект в Транснефть Усть-Луга. Проведено обследование, проведены измерения трубопровода | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Выезд специалиста на объект в Транснефть Усть-Луга. Проведено обследование, проведены измерения трубопровода
Возвращение специалиста с объекта в Усть-Луге. Информация передана в службу развития | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Возвращение специалиста с объекта в Усть-Луге. Информация передана в службу развития
Подготовка объемов к планируемой реализации на 2026г для ТЭО ОПЭ UFL | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Подготовка объемов к планируемой реализации на 2026г для ТЭО ОПЭ UFL
СР Подготовлены данные для запуска в производство | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | СР Подготовлены данные для запуска в производство
Произведен звонок заказчику (Кундичу К.В.) по теме оформления ОПЭ, получена информация, что будет оформлен акт приемо-передачи. Договор оформляться не будет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Произведен звонок заказчику (Кундичу К.В.) по теме оформления ОПЭ, получена информация, что будет оформлен акт приемо-передачи. Договор оформляться не будет
Запланировано совещание на уровне директора для обоснования отгрузки без договора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Запланировано совещание на уровне директора для обоснования отгрузки без договора
Проведено совещание по оформлению проекта. Поставлены задачи по повторной подготовке ТЭО и получению подтверждения вхождения в реестр от Транснефти | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведено совещание по оформлению проекта. Поставлены задачи по повторной подготовке ТЭО и получению подтверждения вхождения в реестр от Транснефти
Получен стандарт вхождения в Реестр от Транснефть (Кундич) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен стандарт вхождения в Реестр от Транснефть (Кундич)
Получено новое экономическое заключение от ЭС | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получено новое экономическое заключение от ЭС
Получение информации - Получено письмо от Транснефти о согласовании обновленной документации, направлено письмо о сроках готовности прибора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение информации - Получено письмо от Транснефти о согласовании обновленной документации, направлено письмо о сроках готовности прибора
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Еженедельные совещания по реестру и сертификации
Формирование общей структуры компании | 160 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Формирование общей структуры компании
Получение задачи от ПСД по проекту с ВНИИМ | 0.48 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение задачи от ПСД по проекту с ВНИИМ
Задача получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Задача получена
Звонок ЛПР во ВНИИМ для снятия потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР во ВНИИМ для снятия потребности
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Получение технического задания от ВНИИМ | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение технического задания от ВНИИМ
Тех. Задание получено | 0 |  |  | Тех. Задание получено
Отработка ЗПР (У Соломичевой в работе.Согласование параметров) | 160 |  |  | Отработка ЗПР (У Соломичевой в работе.Согласование параметров)
ЗПР отработана - до введения новых данных | 0 |  |  | ЗПР отработана - до введения новых данных
Совещание с конструктором | 0.48 |  |  | Совещание с конструктором
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 16 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | ЛПР определены
Звонок ЛПР , договоренность о встрече | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Звонок ЛПР , договоренность о встрече
Встреча запланирована | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Встреча запланирована
Встреча с нач. отдела метрологии Уренгойское УМН Данилюк Григорием Михайловичем | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Встреча с нач. отдела метрологии Уренгойское УМН Данилюк Григорием Михайловичем
Результат в техническом отчете | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Результат в техническом отчете
Написано письмо о проведении презентации в проектном институте Тюменьгипротрубопровод | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Написано письмо о проведении презентации в проектном институте Тюменьгипротрубопровод
получен отказ о проведении презентации в связи с отсутствием нашей продукции в реестре СИ Транснефть | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Получен отказ о проведении презентации в связи с отсутствием нашей продукции в реестре СИ Транснефть
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о прохождении ОПЭ( поиск обьекта) | 160 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о прохождении ОПЭ( поиск обьекта)
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Решение принято
Подготовка целей на командировку | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Служебное задание подготовлено
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Встреча согласована
Выезд в регион | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены - не имеют расходомеров нефти на балансе. Есть наши УЗПР газа на осбственные нужны. Есть проблемы, получены акты для устранения | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Встречи проведены - не имеют расходомеров нефти на балансе. Есть наши УЗПР газа на осбственные нужны. Есть проблемы, получены акты для устранения
Возвращение с региона | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Объявлен тендер СЗ 23403, предложение подано. Звонок на следующей недел по итогам тендера | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Объявлен тендер СЗ 23403, предложение подано. Звонок на следующей недел по итогам тендера
Получение обратной связи по тендеру - техника на рассмотрении, повторно прозвонить на след неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение обратной связи по тендеру - техника на рассмотрении, повторно прозвонить на след неделе
Получение обратной связи по тендеру - рассмотрение предложений, не спешат, прозвонить через 2 недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение обратной связи по тендеру - рассмотрение предложений, не спешат, прозвонить через 2 недели
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Контакты по проведению ОПЭ | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Контакты по проведению ОПЭ
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
проведена встреча с Фролов Андрей Викторович (Начальник отдела инновационных разработок). На данный момент нереестровых закупок не планируется, попросил направить уведомление по итогам прохождения ОПЭ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена встреча с Фролов Андрей Викторович (Начальник отдела инновационных разработок). На данный момент нереестровых закупок не планируется, попросил направить уведомление по итогам прохождения ОПЭ
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Получен запрос на нереестровую закупку UFG и UFL в рамках проекта Порт Приморск | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос на нереестровую закупку UFG и UFL в рамках проекта Порт Приморск
Произведен выезд в проектный институт Москва Гипротрубопровод. ЛПР Назаров Роман. Получено подтверждение готовности внесения наших параметров в ОЛ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Произведен выезд в проектный институт Москва Гипротрубопровод. ЛПР Назаров Роман. Получено подтверждение готовности внесения наших параметров в ОЛ
Произведен выезд в ТРМЗ. Встреча с Волков С.С. (Зам нач ОМТО) и Мышкин Е.С. (Зам гл конструктора по автоматизации). Проведена встреча, получены замечания к технике. Проведены переговоры о закупке нашего оборудования | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Произведен выезд в ТРМЗ. Встреча с Волков С.С. (Зам нач ОМТО) и Мышкин Е.С. (Зам гл конструктора по автоматизации). Проведена встреча, получены замечания к технике. Проведены переговоры о закупке нашего оборудования
Проведена проработка ОЛ на предмет внесения наших параметров с Институтом | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена проработка ОЛ на предмет внесения наших параметров с Институтом
Новые ОЛ направлены институтом в ТРМЗ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Новые ОЛ направлены институтом в ТРМЗ
Получены замечания от ТРМЗ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены замечания от ТРМЗ
замечания отработаны и направлены институту | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Замечания отработаны и направлены институту
Назначено совещание на 17 ноября по срокам реализации проекта | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Назначено совещание на 17 ноября по срокам реализации проекта
Звонок в ТРМЗ по итогам совещания - совещание прошло, но решение отложено, сказал повторно прозвонить через неделю-две | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок в ТРМЗ по итогам совещания - совещание прошло, но решение отложено, сказал повторно прозвонить через неделю-две
Повторный звонок по проекту Порт Приморск - решение отложено на неопределенный срок | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Повторный звонок по проекту Порт Приморск - решение отложено на неопределенный срок
Звонок в проектный институт в Москве о встрече, встреча согласована | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок в проектный институт в Москве о встрече, встреча согласована
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе
Служебная записка направлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебная записка направлена
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ тендерных закупок за неделю
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Устранить замечания | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Устранить замечания
Составить план-факт по бюджету | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Составить план-факт по бюджету
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищен и сдан заказчику/инвестору
Начало проекта | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич | Проект Масштаб | Начало проекта
Составить план проекта | 5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Составить план проекта
Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание на уровне ПСД
Выпустить распоряжение | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выпустить распоряжение
Сформировать ДДС | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать ДДС
Составить бюджет проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить бюджет проекта
Подготовить презентацию | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить презентацию
Провести защиту на уровне ПСД | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести защиту на уровне ПСД
Разработка портфеля проектов | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Разработка портфеля проектов
Выпустить распоряжение о начале планирования портфеля проектов | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выпустить распоряжение о начале планирования портфеля проектов
Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выпустить распоряжение о начале планирования проекта
Составить новый план проекта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Составить новый план проекта
Сформировать новый ДДС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать новый ДДС
Составить новый бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить новый бюджет проекта
Подготовить новую презентацию | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить новую презентацию
Провести защиту на уровне ПСД | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести защиту на уровне ПСД
Выпустить приказ | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выпустить приказ
Приказ выпущен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Приказ выпущен
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование ЗП 1 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Формирование ЗП 1
Совещание с куратором 1 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Совещание с куратором 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
назначить встречу с начальником Управления МСиВЭД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Назначить встречу с начальником Управления МСиВЭД
назначить встречу со специалистом отдела ВЭС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Назначить встречу со специалистом отдела ВЭС
рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД
рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС
подготовка технического отчета по результатам встреч | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка технического отчета по результатам встреч
подготовка обращения Губернатору РО (по экспортной стратегии) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения Губернатору РО (по экспортной стратегии)
получение обратной связи по направленному обращению Губернатору РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению Губернатору РО
получить копию обращения Минэкономразвития РО в Минпромторг России (департамент развития Торгпредств) | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить копию обращения Минэкономразвития РО в Минпромторг России (департамент развития Торгпредств)
подготовка предложения по формулеровке для включения в протокол Экспортного совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка предложения по формулеровке для включения в протокол Экспортного совета
подготовка и отправка письма об участии в Экспортном совете | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка письма об участии в Экспортном совете
получить копию обращения в Департамент международной кооперации в сфере внешней торговли Минпромторг | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить копию обращения в Департамент международной кооперации в сфере внешней торговли Минпромторг
участие в ВКС заседания Экспортного совета РО | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в ВКС заседания Экспортного совета РО
получение копии протокола заседания экспортного совета РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии протокола заседания экспортного совета РО
проведение переговоров с советником Депаратамента международного сотрудничества Минпромторг РФ (по запросу Минэк РО)) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с советником Депаратамента международного сотрудничества Минпромторг РФ (по запросу Минэк РО))
рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД
рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Встречи проведены
проведение рабочей встречи со специалистом отдела ВЭС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение рабочей встречи со специалистом отдела ВЭС
встреча проведена | 0 |  |  | Встреча проведена
назначить встречу с руководителем сектора машиностроения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Назначить встречу с руководителем сектора машиностроения
рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 1 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 1
Подготовить технический отчет по результатам встречи | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить технический отчет по результатам встречи
подготовка письма об оказании содействия (ДГТУ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка письма об оказании содействия (ДГТУ)
получение обраной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обраной связи по направленному письму
получение письма Минпромэнерго РО в ДГТУ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение письма Минпромэнерго РО в ДГТУ
проведение переговоров о возможности получения списка планируемых МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о возможности получения списка планируемых МПК
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Встречи проведены
Подготовка обращения по списку стран 1 отдела ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения по списку стран 1 отдела ДРДС
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС
Переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры проведены
Получение запроса о предложениях для Российско-Турецкой МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение запроса о предложениях для Российско-Турецкой МПК
Подготовка предложений и презентационных материалов для Российско-Турецкой МПК | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка предложений и презентационных материалов для Российско-Турецкой МПК
Получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленным предложениям
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Назначить встречу с Представителем МИД РФ в г. Ростове-на-Дону | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Назначить встречу с Представителем МИД РФ в г. Ростове-на-Дону
Подготовка к встрече с представителем МИД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к встрече с представителем МИД
Проведение переговоров с Представителем МИД России в г. Ростов-на-Дону | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Представителем МИД России в г. Ростов-на-Дону
Отправка списка стран по которым в настоящее время ведется работа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка списка стран по которым в настоящее время ведется работа
Переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры проведены
Проведение переговоров со 2-м секретарем Представительства об организации взаимодействия | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров со 2-м секретарем Представительства об организации взаимодействия
Проведение анализа новых назначений Торговых представителей за рубежом | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение анализа новых назначений Торговых представителей за рубежом
Анализ проведен | 0 |  |  | Анализ проведен
рабочая встреча с представителем в ЮФО 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Рабочая встреча с представителем в ЮФО 1
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Встречи проведены
рабочая в стреча с директором ЦПЭ 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Рабочая в стреча с директором ЦПЭ 1
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Встречи проведены
рабочая встреча с начальником Управления ВЭС и ВЯД 1 | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Рабочая встреча с начальником Управления ВЭС и ВЯД 1
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Встречи проведены
провести переговоры с консультантом отдела внешних связей 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с консультантом отдела внешних связей 1
подготовить ЭП со списком стран, по которым начата работа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить ЭП со списком стран, по которым начата работа
провести переговоры с начальником отдела законодательной метрологии 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с начальником отдела законодательной метрологии 1
провести переговоры с советником по метрологии руководителя ВНИИМС им. Менделеева 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с советником по метрологии руководителя ВНИИМС им. Менделеева 1
переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры проведены
подготовка к переговорам с проректором, курирующим международное сотрудничество | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к переговорам с проректором, курирующим международное сотрудничество
проведение рабочей встречи | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение рабочей встречи
подготовка технического отчета по результатам встречи | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка технического отчета по результатам встречи
направлен список стран в УМС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направлен список стран в УМС
проведены переговоры с представителем УМС по вопросам публикаций | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведены переговоры с представителем УМС по вопросам публикаций
провести переговоры с представителем УМС по международным конференциям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с представителем УМС по международным конференциям
переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры проведены
Подготовка обращения в Департамент международного сотрудничества о включении вопросов ТД в повестки МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения в Департамент международного сотрудничества о включении вопросов ТД в повестки МПК
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Подготовка SWOT-анализа | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка SWOT-анализа
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 |  |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратаня связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратаня связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратаня связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратаня связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратаня связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратаня связь получена
Проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства
Согласование обращения и вопросов для Азметрология | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование обращения и вопросов для Азметрология
Получение копии письма Торгпредства в Азметрологию | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии письма Торгпредства в Азметрологию
Проведение переговоров о привлечении к работе Института нефти и газа Азербайджана, других НИИ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о привлечении к работе Института нефти и газа Азербайджана, других НИИ
Подготовка и отправка в Торгпредство вопросов для НИИ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка в Торгпредство вопросов для НИИ
Получение 3-х обращений Торгпредства в НИИ | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение 3-х обращений Торгпредства в НИИ
Проведение переговоров, передача тезисов о полезности проектов для газовой отрасли | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров, передача тезисов о полезности проектов для газовой отрасли
Получение письма о согласии Азметрологии провести онлайн-встречу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение письма о согласии Азметрологии провести онлайн-встречу
подготовка ЭП об изучении материалов ТД ответственными лицами Азметрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЭП об изучении материалов ТД ответственными лицами Азметрологии
Организация ВКС с Азметрология | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Организация ВКС с Азметрология
Участие в ВКС с Азметрология | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в ВКС с Азметрология
Подготовка списка вопросов для Азметрология и отправка в Торгпредство | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка списка вопросов для Азметрология и отправка в Торгпредство
Получение обратной связи | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение переговоров с представителями Торгпредства о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителями Торгпредства о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой
Проведение переговоров с представителем Торгпредства о получении необходимых сведений из Азметрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Торгпредства о получении необходимых сведений из Азметрологии
Потребность отрабатываеся совместно с ВНИИМ для Азметрологии | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность отрабатываеся совместно с ВНИИМ для Азметрологии
Получение копии запроса в Азметрологию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии запроса в Азметрологию
Получение копии ответа из Азметрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии ответа из Азметрологии
Проведение переговоров с сотрудником УМС о проведии ВКС с Азметрологией | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с сотрудником УМС о проведии ВКС с Азметрологией
Подготова презентации: проблемы, аспекты ... | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготова презентации: проблемы, аспекты ...
Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП Эталон) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП (технико-коммерческое предложение) Эталон)
Подготовка проекта письма в Росстандарт (ТКП Эталон) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка проекта письма в Росстандарт (ТКП (технико-коммерческое предложение) Эталон)
Согласование проекта письма с ПСД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование проекта письма с ПСД
Подготовка проекта письма во ВНИИМ (ТКП Эталон) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка проекта письма во ВНИИМ (ТКП (технико-коммерческое предложение) Эталон)
Отправка письма во ВНИИМ, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка письма во ВНИИМ, получение обратной связи
Проведение переговоров с Родиным о получении запроса из ВНИИМ на предоставление ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным о получении запроса из ВНИИМ на предоставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Участие в техническом совете по подгоовке ТКП "Эталон" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в техническом совете по подгоовке ТКП (технико-коммерческое предложение) "Эталон"
Подготовка, согласование и отправка ТКП во ВНИИМ | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка, согласование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) во ВНИИМ
Получение обратной связи по направленному ТКП "Эталон" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному ТКП (технико-коммерческое предложение) "Эталон"
Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП Эталон) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП (технико-коммерческое предложение) Эталон)
Получить письмо ВНИИМ для Росстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить письмо ВНИИМ для Росстандарта
Провести переговоры с Родиным Р.А. по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с Родиным Р.А. по направленному письму
Получить копию письма Росстандарта для ВНИИМ (согласование работы с Азербайджаном) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить копию письма Росстандарта для ВНИИМ (согласование работы с Азербайджаном)
Провести переговоры с Родиным Р.А. по полученному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с Родиным Р.А. по полученному письму
Проведение переговоров с представителями УМС Росстандарта о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителями УМС Росстандарта о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой
Проведение переговоров с Родиным Р.А. о направлении ТКП по ГПСЭ в Азербайджан | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А. о направлении ТКП (технико-коммерческое предложение) по ГПСЭ в Азербайджан
Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э о результатах звонка Пронина А.Н. Х. Сейранову | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э о результатах звонка Пронина А.Н. Х. Сейранову
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Получение запроса на предоставление ТКП (Эталон/УРМЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение запроса на предоставление ТКП (технико-коммерческое предложение) (Эталон/УРМЦ)
Подготовка ЗПР в СР | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЗПР в СР
Подготовка в АИМ уточняющих вопросов по тех. характеристикам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка в АИМ уточняющих вопросов по тех. характеристикам
Обратная связь по направленным вопросам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь по направленным вопросам
Участие в рабочей группе по подготовке ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в рабочей группе по подготовке ТКП (технико-коммерческое предложение)
Участие в техническом совете | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в техническом совете
Проведение совещание с СР и Глав. Конструктором по изделию (подготовка ТКП) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение совещание с СР и Глав. Конструктором по изделию (подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение))
Отправка пришлашения на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка пришлашения на конференцию
Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному приглашению
Получение письма из Азметрологии (ответ на приглашение) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение письма из Азметрологии (ответ на приглашение)
Получение письма (ответ на запрос после ВКС) из Азметрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение письма (ответ на запрос после ВКС) из Азметрологии
Согласование со СР и Производством БМИ Опросного листа на СПУ-ПГ-018 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование со СР и Производством БМИ Опросного листа на СПУ-ПГ-018
Подготовка и отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка письма и ОЛ в Азметрологию
Обратная связь по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь по направленному письму
Повторная отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Повторная отправка письма и ОЛ в Азметрологию
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному письму
Проведение переговоров с представителем Азметрологии для получения ответа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Азметрологии для получения ответа
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка SWOT-анализа | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка SWOT-анализа
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Переговоры с Управлением международного сотрудничества Росстандарт о датах назначения МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры с Управлением международного сотрудничества Росстандарт о датах назначения МПК
Провести переговоры с сотрудником УМС относительно бизнес-миссии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с сотрудником УМС относительно бизнес-миссии
Подготовить письмо-уведомление в Росстандарт о планируемых переговорах | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить письмо-уведомление в Росстандарт о планируемых переговорах
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному письму
Проведение переговорв с УМС о сроках назначения двусторонней метрологической комиссии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговорв с УМС о сроках назначения двусторонней метрологической комиссии
Подготовка справки по результам рабочих встреч в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка справки по результам рабочих встреч в Иране
Отправка материалов во ВНИИМ по работу с Ираном | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка материалов во ВНИИМ по работу с Ираном
Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленным материалам
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Получение копии Протокола двусторонней комиссии по метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии Протокола двусторонней комиссии по метрологии
Разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Разработка плана дальнейших действий
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявалена
Переговоры с помошником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры с помошником первого консула Ирана в г. Астрахани
Подготовка обращения по проекту "Однониточная ГИС" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения по проекту "Однониточная ГИС"
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
Проведение переговоров с помощником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с помощником первого консула Ирана в г. Астрахани
Проведение переговоров с сотрудником консульства об организации встреч в пириод командировки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с сотрудником консульства об организации встреч в пириод командировки
Переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры проведены
Проведение переговорв о перспективах реализации проектах | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговорв о перспективах реализации проектах
Подготовка сертификата представителя | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка сертификата представителя
Согласование необходимых писем о представительстве для Ирангаза | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование необходимых писем о представительстве для Ирангаза
Организовать перевод ролика о ТД для отраслевой выставки в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Организовать перевод ролика о ТД для отраслевой выставки в Иране
Проведение переговоров по реузультатам совещания в Ирангазе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по реузультатам совещания в Ирангазе
Проведение переговоров о поцедуре получения заказа на изготовление калибровочного центра из Ирангаза | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о поцедуре получения заказа на изготовление калибровочного центра из Ирангаза
Подготовка и отправка приглашения на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка приглашения на конференцию
Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному приглашению
Проведение переговоров с представителем компании по перспективам реализации проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем компании по перспективам реализации проектов
Проведение переговоров о презентации СПУ-ПГ-018 в Ирангазе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о презентации СПУ-ПГ-018 в Ирангазе
Отправка презентаций в RSG, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка презентаций в RSG, получение обратной связи
Проведение переговоров с RSG по организации встречи с Ирангазом | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с RSG по организации встречи с Ирангазом
Повторные переговоры с RSG о получении входящего запроса на ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Повторные переговоры с RSG о получении входящего запроса на ТКП (технико-коммерческое предложение)
Проведение переговоров о необходимости получения письменных подтверждений из Ирангаза | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о необходимости получения письменных подтверждений из Ирангаза
Получение запроса на ТКП (КЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение запроса на ТКП (технико-коммерческое предложение) (КЦ)
Обратная связь по полученному запросу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь по полученному запросу
Подготовка ЗПР в СР для реализации запроса | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЗПР в СР для реализации запроса
Проведение переговоров с представителем RSG (получение Протокола Ирангаза) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем RSG (получение Протокола Ирангаза)
Участие в рабочей группе по подготовке ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в рабочей группе по подготовке ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка вопросов для RSG | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка вопросов для RSG
Направление вопросов в RSG, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление вопросов в RSG, получение обратной связи
Проведение переговоров с ген. Директором RSG (об инфрастуктуре КЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с ген. Директором RSG (об инфрастуктуре КЦ)
Проведение переговоров с представителем RSG, получение ответов на направленные вопросы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем RSG, получение ответов на направленные вопросы
Проведение совещания с СР по подготовке ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение совещания с СР по подготовке ТКП (технико-коммерческое предложение)
Проведение переговоров с отделом ценообразования по подготовке ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с отделом ценообразования по подготовке ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка проекта ТКП (КЦ) для RSG | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка проекта ТКП (технико-коммерческое предложение) (КЦ) для RSG
Участие в техническом совете по подготовке ТКП (КЦ, Иран) | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в техническом совете по подготовке ТКП (технико-коммерческое предложение) (КЦ, Иран)
Поиск ТКП (Базовй инжиниринг, Германия) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Поиск ТКП (технико-коммерческое предложение) (Базовй инжиниринг, Германия)
Корректировка ТКП | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Участие в техническом совете по подготовке ТКП с учетом ТКП (Германия) | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в техническом совете по подготовке ТКП (технико-коммерческое предложение) с учетом ТКП (технико-коммерческое предложение) (Германия)
Проведение совещания с фин.директором и тех.директором по базовому инжинирингу для ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение совещания с фин.директором и тех.директором по базовому инжинирингу для ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП (КЦ, Иран) с учетом замечаний | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) (КЦ, Иран) с учетом замечаний
Согласование ТКП с ПСД, фин директором, подписание у ИД | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование ТКП (технико-коммерческое предложение) с ПСД, фин директором, подписание у ИД
Подготовка заявки в СР (Сектор ИИ) для перевода ТКП на английский язык | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки в СР (Сектор ИИ) для перевода ТКП (технико-коммерческое предложение) на английский язык
Подготовка ЗПР (разделение цен по пунктам таблицы ТКП для RSG) | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЗПР (разделение цен по пунктам таблицы ТКП (технико-коммерческое предложение) для RSG)
Отправка ТКП в RSG | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) в RSG
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение переговоров о стадиях отработки направленного ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о стадиях отработки направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Проведение перегворов о продвижении ОГИС в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение перегворов о продвижении ОГИС в Иране
Подготовка и отправка презентационных материалов и сведений о приемуществах ОГИС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка презентационных материалов и сведений о приемуществах ОГИС
Проведение переговоров о стадии рассмотрения бюджета на КЦ в Ирангазе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о стадии рассмотрения бюджета на КЦ в Ирангазе
Провести переговоры с представителем RSG о перспективах реализации проекта КЦ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с представителем RSG о перспективах реализации проекта КЦ
Получить письмо от RSG о перспективах реализции проектов в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить письмо от RSG о перспективах реализции проектов в Иране
Провести переговоры с предавителем RSG о получении документа из профильного Министерства о потребности в КЦ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с предавителем RSG о получении документа из профильного Министерства о потребности в КЦ
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения в Посольство РФ в Катаре
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения (дублирование письма в Посольство Катара в РФ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения (дублирование письма в Посольство Катара в РФ)
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Проведение переговоров с Директором центра | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Директором центра
Подгототовка и ответов на вопросы по проектам | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подгототовка и ответов на вопросы по проектам
Проведение переговоров с Директом центра | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Директом центра
Подготовка электронного обращения на официальном сайте ФСЭГ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка электронного обращения на официальном сайте ФСЭГ
Электронное обращение во ФСЭГ подготовлено | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Электронное обращение во ФСЭГ подготовлено
Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС
Проведены переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведены переговоры со 2-м Секретарем Посольства
Проведена презентация масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведена презентация масштабных проектов
Направлено обращение через Минпромэнерго РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направлено обращение через Минпромэнерго РО
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
Проведение переговоров с Аташе Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Аташе Посольства
Отправка презентационных материалов по проектам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка презентационных материалов по проектам
Получение обратной связи по направленым материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленым материалам
Получение официального ответа из Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение официального ответа из Посольства
Проведение переговоров с представителем Посольства на основании ответа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Посольства на основании ответа
Переговоры проведены. Взаимодействие в н.в. не представляется возможным. | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры проведены. Взаимодействие в н.в. не представляется возможным.
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявалена
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения в Посольство РФ в Катаре
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения (дублирование письма в Торгпредство РФ в ОАЭ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения (дублирование письма в Торгпредство РФ в ОАЭ)
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Провести переговоры с представителем Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с представителем Торгпредства
Проведена презентация масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведена презентация масштабных проектов
Проведение переговоров с представителем Торгпредства о подготовке к двусторонней рабочей встречи с Минпром ОАЭ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Торгпредства о подготовке к двусторонней рабочей встречи с Минпром ОАЭ
Подготовка тезисов и предложений для участия в МПК Россия-ОАЭ | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка тезисов и предложений для участия в МПК Россия-ОАЭ
Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленным материалам
Провести переговоры с представителем Торгпредства по итогам МПК Россия-ОАЭ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с представителем Торгпредства по итогам МПК Россия-ОАЭ
Подготовка презентационных материалов и приемуществ от проектов для ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов и приемуществ от проектов для ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби)
Отправка материалов для ADNOC в Торгпредство, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка материалов для ADNOC в Торгпредство, получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявалена
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения в Посольство РФ в Катаре
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения (дублирование письма в Посольство России в Омане) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения (дублирование письма в Посольство России в Омане)
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Провести переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры со 2-м Секретарем Посольства
Провести презентацию масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести презентацию масштабных проектов
Презентация проведена | 0 |  |  | Презентация проведена
Провести переговоры с представителем Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с представителем Посольства
Провести презентацию масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести презентацию масштабных проектов
Презентация проведена | 0 |  |  | Презентация проведена
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявалена
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по направленному обращению
проведена презентация масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведена презентация масштабных проектов
проведены переговоры по вопросам продвижения проектов в ОАЭ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведены переговоры по вопросам продвижения проектов в ОАЭ
отправка ЭП с презентационными материалами в Торгпредство (для ОАЭ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка ЭП с презентационными материалами в Торгпредство (для ОАЭ)
ЭП отправлено | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | ЭП отправлено
Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС
Получение запроса и ДРДС о подтверждении заинтересованности в реализации проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение запроса и ДРДС о подтверждении заинтересованности в реализации проектов
Проведение переговоров с советником директора ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с советником директора ДРДС
Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА
Подготовка ЭП в ДРДС с подтверждением заинтересованности и презентационными материалами | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЭП в ДРДС с подтверждением заинтересованности и презентационными материалами
Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА по организации ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА по организации ВКС
Проведение переговоров с представителем по перспективам командировки в СА | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем по перспективам командировки в СА
Отправка ЭП-запроса об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка ЭП-запроса об участии в МПК
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявалена
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Сформировать папку по стране | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка SWOT-анализа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка SWOT-анализа
Подготовка презентации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление предложений в Протокол МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление предложений в Протокол МПК
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление справки по работе с Турцией | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление справки по работе с Турцией
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по направленному обращению
проведена презентация масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведена презентация масштабных проектов
провести переговоры с представителем Торгпредства по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с представителем Торгпредства по направленному обращению
получить копии обращений российской части комиссии по итогам МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить копии обращений российской части комиссии по итогам МПК
подготовить перевод сведений о проектах для использования Торгпредством | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить перевод сведений о проектах для использования Торгпредством
Проведение переговоров по результатам встреч с TSE и Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по результатам встреч с TSE и Tubitak UME
Подготовка обращения в TSE | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения в TSE
Подготовка обращния в Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращния в Tubitak UME
Подготовка пояснительной записки по проектам | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка пояснительной записки по проектам
Подготовка обращения в Министерство Энергетики и природных ресурсов Турции | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения в Министерство Энергетики и природных ресурсов Турции
Отправка обращения и презентационных материалов для Минэнерго Турции | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка обращения и презентационных материалов для Минэнерго Турции
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
Отправка копии письма в РСТ, проведение переговоров об участии в Рабочей группе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка копии письма в РСТ (Росстандарт), проведение переговоров об участии в Рабочей группе
Получение копии письма в РСТ от Торгпредства (участие в МПК) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии письма в РСТ (Росстандарт) от Торгпредства (участие в МПК)
Проведение переговоров с представителем Торгпредства об участии в составе делегации Минпромторга РФ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Торгпредства об участии в составе делегации Минпромторга РФ
Получение ответа о возможности участия в составе делегации Минпромторга | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа о возможности участия в составе делегации Минпромторга
Подготовка служебного задания на командировку (РЭН, Москва) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка служебного задания на командировку (РЭН, Москва)
Проведение переговоров о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии
Дистанционное участие в Рос-Турецкой Рабочей группе по метрологии (сопровождение перегооврного процесса Торгпредства)) | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Дистанционное участие в Рос-Турецкой Рабочей группе по метрологии (сопровождение перегооврного процесса Торгпредства))
Переговры с консультанто м Торгпредства по результатам МПК (рабочей группы по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговры с консультанто м Торгпредства по результатам МПК (рабочей группы по метрологии)
Получения копии проекта Итогового протокола | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получения копии проекта Итогового протокола
Получить копию итогового подписанного Протокола (рабочая группа по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить копию итогового подписанного Протокола (рабочая группа по метрологии)
Проведение переговоров об орагнизации ВКС с Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров об орагнизации ВКС с Tubitak UME
Проведение переговоров о взаимодействии с Botas | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о взаимодействии с Botas
Проведение переговоров о сроках ВКС c Tubitak UME и составе участников | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о сроках ВКС c Tubitak UME и составе участников
Проведение переговоров с представителем Торгпредства о согласовании даты ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Торгпредства о согласовании даты ВКС
Подготовить предложения и тезисы для переговоров представителей Тогпредства с представителями TUBITAK UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить предложения и тезисы для переговоров представителей Тогпредства с представителями TUBITAK UME
Отправить список участвующих лиц в ВКС от ТД и ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправить список участвующих лиц в ВКС от ТД и ВНИИМ
Совещание на уровне ПСД (предварительное слушание презентации) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Совещание на уровне ПСД (предварительное слушание презентации)
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Согласование формулировки в Протокол с начальником Европейского отдела | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование формулировки в Протокол с начальником Европейского отдела
Получить проект Протокола, согласованного с турецкой сторой | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить проект Протокола, согласованного с турецкой сторой
Провести переговоры с куратором МПК от Минэнерго | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с куратором МПК от Минэнерго
Проведение переговоров по направленным презентационным материалам | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по направленным презентационным материалам
Участие в рабочей группе по энергетике МПК Россия-Турция, согласование формулировок итогового протокола | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в рабочей группе по энергетике МПК Россия-Турция, согласование формулировок итогового протокола
Проведение переговоров с начальником Европейского отдела по результатам МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с начальником Европейского отдела по результатам МПК
Согласование текста письма Минэнерго РФ турецкой стороне | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование текста письма Минэнерго РФ турецкой стороне
Получить ответ из Минпромэнерго по отработке пункта Протокола МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить ответ из Минпромэнерго по отработке пункта Протокола МПК
Ответ получен | 0 |  |  | Ответ получен
Проведение переговоров с Родиным Р.А. по перспективам работы с Турцией | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А. по перспективам работы с Турцией
Отправка копий обращений для TSE и Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка копий обращений для TSE и Tubitak UME
Подготовка и отправка обращения в РСТ об участии в Рабочей группе по метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка обращения в РСТ (Росстандарт) об участии в Рабочей группе по метрологии
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
Отправка копии письма Торгпредства в РСТ (участие в МПК) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка копии письма Торгпредства в РСТ (Росстандарт) (участие в МПК)
Проведение переговоров с Родиным Р.А. о совместном участии в делегации Минпромторга | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А. о совместном участии в делегации Минпромторга
Проведение переговоров с представителем УМС Росстандарт (участие в рабочей группе по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем УМС Росстандарт (участие в рабочей группе по метрологии)
Проведение переговоров с представителем УМС о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем УМС о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии
Подготовка и отправка письма во ВНИИМ с предложениями по результатам Рос-Тур рабочей группы по метрологии | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка письма во ВНИИМ с предложениями по результатам Рос-Тур рабочей группы по метрологии
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение переговоров с Родиным Р.А. об организации ВКС с Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А. об организации ВКС с Tubitak UME
Отправка Родину Р.А. копии письма из Тогпредства в Росстандарт | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка Родину Р.А. копии письма из Тогпредства в Росстандарт
Получить письмо из ВНИИМ по предложениям для турецкой стороны | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить письмо из ВНИИМ по предложениям для турецкой стороны
Провести переговоры с Родиным Р.А. по содерданию ответа из ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с Родиным Р.А. по содерданию ответа из ВНИИМ
Получить список участвующих лиц на ВКС от ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить список участвующих лиц на ВКС от ВНИИМ
Список получен | 0 |  |  | Список получен
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Корректировка презентации для ВКС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Корректировка презентации для ВКС
Смотр и корректировка презентации со СР | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Смотр и корректировка презентации со СР
Слушание презентиации с ОВЭД (переводчик) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Слушание презентиации с ОВЭД (переводчик)
Смотр и корректировка презентации на уровне ОД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Смотр и корректировка презентации на уровне ОД
Подготовка вступительной речи для ОД (ВКС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка вступительной речи для ОД (ВКС)
Подготовка и отправка вопросов для Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка вопросов для Tubitak UME
Получение ответов от Tubitak UME перед ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответов от Tubitak UME перед ВКС
Подготовка тезисов по выгодам от реализции проектов для Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка тезисов по выгодам от реализции проектов для Tubitak UME
Проведение ВКС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам ВКС
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявалена
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1
Анализ проведен | 0 |  |  | Анализ проведен
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 1
Изучение проведено | 0 |  |  | Изучение проведено
Совет по качеству Ближний Восток 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна |  | Совет по качеству Ближний Восток 1
Совет по качеству Ближний Восток 1 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Ближний Восток 1 проведен
Совет по качеству Ближний Восток 2 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Ближний Восток 2 проведен
Совет по качеству Ближний Восток 3 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Ближний Восток 3 проведен
Совет по качеству Ближний Восток 4 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Ближний Восток 4 проведен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
проведение переговоров о возможности организации бизнес-миссии | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о возможности организации бизнес-миссии
переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по взаимодействию с Консулом | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по взаимодействию с Консулом
Подготовка обращения по "Однониточной ГИС" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения по "Однониточной ГИС"
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по результатам работы консула | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по результатам работы консула
Проведение переговоров с представителем Тулла Нал по плинируему выезду в страну | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Тулла Нал по плинируему выезду в страну
Отправка презентационных материалов представителю Тулла Нал | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка презентационных материалов представителю Тулла Нал
Проведение переговоров с представителем Тулла Налл о передаче презентационных материалов представителям профильных министерств в стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Тулла Налл о передаче презентационных материалов представителям профильных министерств в стране
Получение обратной связи от Тулла Нал | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи от Тулла Нал
Подготовка к визиту в Туркменистан, оформление визовых документов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к визиту в Туркменистан, оформление визовых документов
Командировочный выезд в страну, встреча с Туркменгаз, Туркменстандарт | 48 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Командировочный выезд в страну, встреча с Туркменгаз, Туркменстандарт
Потребность выявлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявлена
Проведение переговоров с Торговым представителем РФ о включении проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Торговым представителем РФ о включении проектов в повестку МПК
Подготовка обращения о включении проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения о включении проектов в повестку МПК
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
Проведение переговоров с представителем УМС Минэк РО (в рамках организации онлайн-мероприятия) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем УМС Минэк РО (в рамках организации онлайн-мероприятия)
Проведение переговоров о проведенных мероприятиях в рамках обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о проведенных мероприятиях в рамках обращения
Проведение переговоров о подготовке к МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о подготовке к МПК
Подготовка и отправка презентационных материалов для предложений в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка презентационных материалов для предложений в повестку МПК
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по направленным материалам
Подготовка тезисов и предложений для переговоров представителей Торгпредства на полях Форума "Нефть и газ Туркменистана" | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка тезисов и предложений для переговоров представителей Торгпредства на полях Форума "Нефть и газ Туркменистана"
Подготовка и отправка консультанту Тогпредства материалов по взаимодействию с 2024 года | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка консультанту Тогпредства материалов по взаимодействию с 2024 года
Проведение переговоров с консультантом Торгпредства (подготовка к встрече в Туркменгазе) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Торгпредства (подготовка к встрече в Туркменгазе)
Проведение переговоров с консультантом Торгпредства, выработка плана действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Торгпредства, выработка плана действий
Подготовка проекта письма в Туркменгаз, отправка на согласование в Торгпредство | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка проекта письма в Туркменгаз, отправка на согласование в Торгпредство
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение переговоров с представителем Тогпредства, орбсуждение проекта обращения в Туркменгаз | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Тогпредства, орбсуждение проекта обращения в Туркменгаз
Получить Ноту Торгпредства в МИД Туркменистана (для Туркменгаза) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить Ноту Торгпредства в МИД Туркменистана (для Туркменгаза)
Потребность выявлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявлена
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 |  |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
проведение переговоров с директором Гринсистемс | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с директором Гринсистемс
получение подтверждения о принятии письма в Sinopec в работу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение подтверждения о принятии письма в Sinopec в работу
проведение переговоров с Директором Гринсистем по процессу подготовки вопросов китайской стороной | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Директором Гринсистем по процессу подготовки вопросов китайской стороной
получить подтверждение от Sinopec о принятии ответов и схем в работу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить подтверждение от Sinopec о принятии ответов и схем в работу
получить информацию о ходе изучения Sinopec ответов на вопросы и схем | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить информацию о ходе изучения Sinopec ответов на вопросы и схем
получение обратной связи о процессе изучения материалов ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи о процессе изучения материалов ТД
обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
подготовка обращения | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения
получение вопросов по Эталону и КЦ, перевод | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение вопросов по Эталону и КЦ, перевод
направление с/з в СР для организации Тех.совета | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление с/з в СР для организации Тех.совета
участие в рабочей группе по вопросам Sinopec | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в рабочей группе по вопросам Sinopec
подготовка заявки в СР на организацию проф.перевода презентации | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки в СР на организацию проф.перевода презентации
участие в рабочей группе по подготовке ответов на вопросы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в рабочей группе по подготовке ответов на вопросы
перевод ответов и технологических схем на английский язык | 5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Перевод ответов и технологических схем на английский язык
подготовка письма в Sinopec (ответы на вопросы) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка письма в Sinopec (ответы на вопросы)
получение обратной связи от Sinopec о принятии ответов в работу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи от Sinopec о принятии ответов в работу
проверка результатов перевода презентации "Эталон и КЦ" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проверка результатов перевода презентации "Эталон и КЦ"
подготовка ЭП тех.директору департамента метрологии о стадии изучения материалов ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЭП тех.директору департамента метрологии о стадии изучения материалов ТД
получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному письму
подготовить и направить приглашение на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить и направить приглашение на конференцию
приглашение подготовлено и направлено | 0 |  |  | Приглашение подготовлено и направлено
назначить ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Назначить ВКС
поиск профессионального переводчика для ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Поиск профессионального переводчика для ВКС
подготовительные мероприятия к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовительные мероприятия к ВКС
участе в ВКС с представителями Sinopec | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участе в ВКС с представителями Sinopec
Осуществления командировочного визита в страну для проведения переговоров с представителями Sinopec | 32 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Осуществления командировочного визита в страну для проведения переговоров с представителями Sinopec
Разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Разработка плана дальнейших действий
потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Подготовка обращения и презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения и презентационных материалов
Провести переговоры с Дворяшиным, об оказании содействия Горчевым (ВНИИР) в получении обратной связи. | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести переговоры с Дворяшиным, об оказании содействия Горчевым (ВНИИР) в получении обратной связи.
Проведение переговоров с Горчевым (ВНИИР), разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Горчевым (ВНИИР), разработка плана дальнейших действий
Подготовка приглашения Горчеву (ВНИИР) на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка приглашения Горчеву (ВНИИР) на конференцию
Подготовить и направить в НИМ приглашение на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить и направить в НИМ приглашение на конференцию
Получение обратной связи по приглашению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по приглашению
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Проведение переговоров с УМС по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с УМС по направленному обращению
Подготовка справки для ВНИИМ о работе с Китаем | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка справки для ВНИИМ о работе с Китаем
Отправка материалов, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка материалов, получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по направленному обращению
Проведение переговоров о стадии рассмотрения обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о стадии рассмотрения обращения
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Подготовка ЭП-предложение для включеня в повестку МПК Рос-Китай; | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЭП-предложение для включеня в повестку МПК Рос-Китай;
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
проведение переговоров с консультантом Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Торгпредства
разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Разработка плана дальнейших действий
получена копия обращения в Нициональную физическую лабораторию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получена копия обращения в Нициональную физическую лабораторию
проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства (по обращению в НФЛ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства (по обращению в НФЛ)
переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Подготовка обращения по Энергетической неделе в Индии | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения по Энергетической неделе в Индии
Получение обратной связи по обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по обращению
Проведение переговоров с начальником отдела департамента международного сотрудничества о включение проектов в повестку | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с начальником отдела департамента международного сотрудничества о включение проектов в повестку
Проведение переговоров с референтом Департамента газовой отрасли о включении проектов в повестку | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с референтом Департамента газовой отрасли о включении проектов в повестку
Проведение переговоров с начальником отдела Департамента МС о перспективах взаимодействия | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с начальником отдела Департамента МС о перспективах взаимодействия
Направление ЭП и презентационных материалов в отдел МС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление ЭП и презентационных материалов в отдел МС
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку о стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку о стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
проведение переговоров с консультантом Торгпредства | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Торгпредства
подготовка и перевод письма в Lemigas | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и перевод письма в Lemigas
получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному письму
подготовка обращения о включении проектов ТД в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения о включении проектов ТД в повестку МПК
получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
получение сведений о направлении материалов в BSN (главный орган по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение сведений о направлении материалов в BSN (главный орган по метрологии)
Проведение переговоров о состоявшейся МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о состоявшейся МПК
переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
проведение переговоров с представителем Торгпредства по результатам взамодействия с Limigas | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Торгпредства по результатам взамодействия с Limigas
подготовка к ВКС с индонезийской стороной | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС с индонезийской стороной
получение результатов российско-индонезийской МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение результатов российско-индонезийской МПК
подготовка к командировочному выезду для проведения личных переговоров о реализации проектов в стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к командировочному выезду для проведения личных переговоров о реализации проектов в стране
Осуществление рабочего визита в страну | 48 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Осуществление рабочего визита в страну
Потребность сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность сформирована
отправка перевода, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка перевода, получение обратной связи
Проведение переговоров с представителем Посольства о перспективах реализации проектов в стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Посольства о перспективах реализации проектов в стране
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку о стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку о стране
Папка сформировна | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформировна
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
проведение переговоров с помощником Президента ассоциации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с помощником Президента ассоциации
переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры проведены
проведение переговоров с представителем Ассоциации об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Ассоциации об участии в МПК
Проведение переговоров с Директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" об участии в Форуме | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" об участии в Форуме
Подготовка и отправка предложений, тезисов и презентационных материалов для участия в секторе "Энергетика" Форума | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка предложений, тезисов и презентационных материалов для участия в секторе "Энергетика" Форума
Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленным материалам
Проведение переговоров с исполнительным директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" о регламенте Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с исполнительным директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" о регламенте Форума
Получение программы Делового Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение программы Делового Форума
Проведение консультаций ИД Делового совета в период прохождения Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение консультаций ИД Делового совета в период прохождения Форума
Консультации проведены | 0 |  |  | Консультации проведены
Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о проведенных мероприятих | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о проведенных мероприятих
Получение ответа из Тогпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа из Тогпредства
Проведение переговоров о дальнейших действиях | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о дальнейших действиях
Проведение переговоров о планах по встрече Торгпредства с представителем главного органа по метрологии NMIP | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о планах по встрече Торгпредства с представителем главного органа по метрологии NMIP
Получение ответа на запрос Демпартамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа на запрос Демпартамента международной кооперации Минпромторга РФ
Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о стадии отработки запроса | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о стадии отработки запроса
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Получение контакта руководства NMIP | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение контакта руководства NMIP
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение переговоров с Помощником Ген. Директора | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Помощником Ген. Директора
Подготовка и перевод письма и презентационных материалов | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и перевод письма и презентационных материалов
Отправка письма и презентационных материалов, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка письма и презентационных материалов, получение обратной связи
Подготовка повторного письма в NMIP (по согласованию с тех.помощником ген.директора) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка повторного письма в NMIP (по согласованию с тех.помощником ген.директора)
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Отправка ЭП-заявки на участие в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка ЭП-заявки на участие в МПК
Получение приглашения на участие в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение приглашения на участие в МПК
Подготовка информации о проектах и презентационных материалов для участия в МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка информации о проектах и презентационных материалов для участия в МПК
Подготовка и отправка предложений в Протокол и тезисов для переговоров на полях МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка предложений в Протокол и тезисов для переговоров на полях МПК
Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии
Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии о включении проектов в Итоговый Протокол МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии о включении проектов в Итоговый Протокол МПК
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Проведение переговоров с представителем SNGPL об имеющихся потребностях | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем SNGPL об имеющихся потребностях
Отправка презентационных материалах по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка презентационных материалах по ОГИС
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение переговоров с гл.инженером по ОГИС, направление презентационного материала | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с гл.инженером по ОГИС, направление презентационного материала
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка SWOT-анализа | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка SWOT-анализа
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
направить презентационные материалы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентационные материалы
получить обратную связь | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить обратную связь
обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Проведение переговоров с зам.нач. Торгпредства о направленых обращениях | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с зам.нач. Торгпредства о направленых обращениях
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение переговоров с представителем Торгпредства по ранее направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Торгпредства по ранее направленному обращению
Проведение повторных переговоров с зам.нач. Торгпредства по процессу расмотрения обращения в Институт нефти и газа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение повторных переговоров с зам.нач. Торгпредства по процессу расмотрения обращения в Институт нефти и газа
Изучение приглашения на Форум "EХPO-EURASIA VIETNAM" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Изучение приглашения на Форум "EХPO-EURASIA VIETNAM"
Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о реализации строительства ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о реализации строительства ОГИС
Отправка презентационных материалов на русском и английском языке, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка презентационных материалов на русском и английском языке, получение обратной связи
Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о стадии рассмотрения направленных материалов по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о стадии рассмотрения направленных материалов по ОГИС
Отправка ЭП-зпредложения об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка ЭП-зпредложения об участии в МПК
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
подготовка обращения по "однониточным ГИС" и включение в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения по "однониточным ГИС" и включение в повестку МПК
получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
получение ответа из Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа из Торгпредства
проведение переговоров по полученному ответу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по полученному ответу
проведение переговоров о необходимости подготовки Торгпредством обращений в профильные органы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о необходимости подготовки Торгпредством обращений в профильные органы
отправка презентации на английском языке УРМЦ, Эталон, ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка презентации на английском языке УРМЦ, Эталон, ОГИС
получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленным материалам
подготовка ответа в Торгпредство | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ответа в Торгпредство
проведение ВКС с представителями Торгпредства (по процессу отработки обращения) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС с представителями Торгпредства (по процессу отработки обращения)
ВКС проведено | 0 |  |  | ВКС проведено
подготовка ЭП для в ключения проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЭП для в ключения проектов в повестку МПК
проведение переговоров с консультантом Департамента по Ocean | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Департамента по Ocean
подготовка предложений для Протокола МПК | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка предложений для Протокола МПК
подготовка и направление презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и направление презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения Представителю в Кахастане | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения Представителю в Кахастане
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по направленному обращению
Согласование вопросов для КазСтандарт | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование вопросов для КазСтандарт
Получить проект письма на КазСтандарт | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить проект письма на КазСтандарт
Получение ответа из Казастандарта, его обсуждение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа из Казастандарта, его обсуждение
Ответ получен, обсуждение проведено | 0 |  |  | Ответ получен, обсуждение проведено
проведение переговоров по результатам ответа Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по результатам ответа Казстандарта
получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ
проведение переговорв об организации ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговорв об организации ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта
получение списка вопросов перед ВКС и списка участников со стороны филиала Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение списка вопросов перед ВКС и списка участников со стороны филиала Казстандарта
отправка вопросов в СР для проработки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка вопросов в СР для проработки
организация ВКС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Организация ВКС
совещание по ответам на вопросы Актюбинского филиала Казстандарта для ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Совещание по ответам на вопросы Актюбинского филиала Казстандарта для ВКС
проведение ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта
ВКС проведено | 0 |  |  | ВКС проведено
Направить презентационные материалы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентационные материалы
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Подготовить и направить приглашение на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить и направить приглашение на конференцию
Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному приглашению
Проведение переговоров о подготовке запроса в ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о подготовке запроса в ТД
Проведение переговоров с директором ТОО "Аktobe Gas Innovations" по потребностям в Эталонах | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с директором ТОО "Аktobe Gas Innovations" по потребностям в Эталонах
Получение запроса из АФ Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение запроса из АФ Казстандарта
Подготовка ЗПР по запросу АФ Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЗПР по запросу АФ Казстандарта
Получения запроса из TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получения запроса из TOO «Aktobe Gas Innovations»
Участие в техническом совете по отработке ЗПР 1170 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в техническом совете по отработке ЗПР 1170
Проведение перегoворов с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному запросу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение перегoворов с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному запросу
Участие в рабочей группе СР, ОМТО по поиску колокольной установки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в рабочей группе СР, ОМТО по поиску колокольной установки
Проведение переговоров с представителем филиала по альтернативным вариантам установки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем филиала по альтернативным вариантам установки
Участие в техническом совете (производство колокольной установки) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в техническом совете (производство колокольной установки)
Подготовка ответа на запрос в АФ, предложение иных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ответа на запрос в АФ, предложение иных проектов
Проведение переговоров с представителем АФ по направленному ответу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем АФ по направленному ответу
Подготовка ответа в TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ответа в TOO «Aktobe Gas Innovations»
Проведение переговоров с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному ответу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному ответу
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Получение запроса о реализции проектов в Казахстане | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение запроса о реализции проектов в Казахстане
Подготовка и отправка ответа/презентационных материалов по проектам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка ответа/презентационных материалов по проектам
Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленным материалам
Проведение переговоров с главным технологом 342 Департамента о перспективах реализции крупных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с главным технологом 342 Департамента о перспективах реализции крупных проектов
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Анализ проведен | 0 |  |  | Анализ проведен
Изучение проведено | 0 |  |  | Изучение проведено
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна |  | Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 проведен
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 2 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 2 проведен
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 3 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 3 проведен
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 4 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 4 проведен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
проведение переговоров с консультантом Торгпредства по включению проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по включению проектов в повестку МПК
получение ответа из Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа из Торгпредства
проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам МПК
получение ответа Торгпредству из Sonatrach | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа Торгпредству из Sonatrach
проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам взаимодействия с Sonatrach | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам взаимодействия с Sonatrach
подготовка заявки в СР об установлении цен на перевод презентационных материалов на французкий язык и привлечение переводчика | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки в СР об установлении цен на перевод презентационных материалов на французкий язык и привлечение переводчика
проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам организации ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам организации ВКС
направить вопросы для Sonatrach | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить вопросы для Sonatrach
осуществить перевод презентации Эталон/УРМЦ на французский язык | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Осуществить перевод презентации Эталон/УРМЦ на французский язык
направить презентацию в Торгпредство | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию в Торгпредство
получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ
ответ получен | 0 |  |  | Ответ получен
поиск переводчика для обеспечения ВКС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Поиск переводчика для обеспечения ВКС
проведение в ВКС с Sonatrach | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение в ВКС с Sonatrach
получение копии протокола МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии протокола МПК
разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Разработка плана дальнейших действий
потребность выявлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявлена
проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по вопросам включения проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по вопросам включения проектов в повестку МПК
проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по резульатам выезда в Алжир | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по резульатам выезда в Алжир
проведение переговоров с Родиным Р.А., направление обращений ТД, получение копии поручений Росстандарта | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А., направление обращений ТД, получение копии поручений Росстандарта
проведение переговоров с Родиным Р.А., по вопросам подготовки предложений для алжирской стороны | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А., по вопросам подготовки предложений для алжирской стороны
проведение переговоров с УМС по получению формулировок предложения в протоколе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с УМС по получению формулировок предложения в протоколе
проведение переговоров с УМС об этапах утвердения предложений проектов для Алжира | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с УМС об этапах утвердения предложений проектов для Алжира
проведение переговоров с УМС об организации встречи с алжирской делегацией на Форуме | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с УМС об организации встречи с алжирской делегацией на Форуме
получение копии Меморандума между Росстандартом и УМА | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии Меморандума между Росстандартом и УМА
проведение переговоров с помошником Пронина А.Н. (ВНИИМ) по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с помошником Пронина А.Н. (ВНИИМ) по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС)
проведение переговоров с УМС по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с УМС по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС)
проведение переговоров с нач. отдела законодат метрологии по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с нач. отдела законодат метрологии по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС)
проведение переговорв с УМС о ходе реализации меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговорв с УМС о ходе реализации меморандума
Проведение переговоров с представителями ДРДС Минэк для получения копии Протокола МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителями ДРДС Минэк для получения копии Протокола МПК
проведение переговоров с Родиным Р.А. о создании рабочих групп по реализации проектов в рамках Меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А. о создании рабочих групп по реализации проектов в рамках Меморандума
Проведение переговоров с начальником отдекла законодательной метрологии о стадии реализации меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с начальником отдекла законодательной метрологии о стадии реализации меморандума
Проведение переговоров с представителем УМС об этапах реализации меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем УМС об этапах реализации меморандума
Проведение переговоров с представителем УМС о возможных источниках финансирования проекта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем УМС о возможных источниках финансирования проекта
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
потребность выявлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность выявлена
получение запроса на ТКП (ГПСЭ и ОГИС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение запроса на ТКП (технико-коммерческое предложение) (ГПСЭ и ОГИС)
Подготовка ЗПР в СР | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЗПР в СР
Направить опросный лист на ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить опросный лист на ОГИС
Провести совещание с Родиным Р.А. по вопросам подготовки ТКП для ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести совещание с Родиным Р.А. по вопросам подготовки ТКП (технико-коммерческое предложение) для ВНИИМ
подготовка справки во ВНИИМ по результатам работы с Алжиром | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка справки во ВНИИМ по результатам работы с Алжиром
Отправка материалов, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка материалов, получение обратной связи
Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. о стадии рассмотрения запроса алжирской стороной | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. о стадии рассмотрения запроса алжирской стороной
Проведение переговоров с Родиным Р.А. о стадии реализации меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Родиным Р.А. о стадии реализации меморандума
Проведение переговоров с представителем ВНИИМ о стадии реализции меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем ВНИИМ о стадии реализции меморандума
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Направить меморандум между Росстандартом и Алжирским управление метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить меморандум между Росстандартом и Алжирским управление метрологии
Получение обратной связи по направленному меморандуму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному меморандуму
Проведение переговоров с руководителем комитета о возможных механизмах реализации Меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с руководителем комитета о возможных механизмах реализации Меморандума
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Получение подписанного документа: Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Росстандартом и Алжирским управлением метрологии, с указанием в нем проектов ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение подписанного документа: Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Росстандартом и Алжирским управлением метрологии, с указанием в нем проектов ТД
Подписанный Меморандум получен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписанный Меморандум получен
Получение сведений о составе рабочих групп и дорожной карты по реализации меморандума | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение сведений о составе рабочих групп и дорожной карты по реализации меморандума
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по направленному обращению
Подготовка проекта письма в Министерство промышленности, торговвли и инвестиций Нигерии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка проекта письма в Министерство промышленности, торговвли и инвестиций Нигерии
Получение ответа из Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение ответа из Торгпредства
Проведение переговоров с представителм Торгпредства о дальнейших действиях | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителм Торгпредства о дальнейших действиях
Согласование ВКС с Торгпредством | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование ВКС с Торгпредством
проведение ВКС с Торгпредством, обсуждение перспектив сотрудничества | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС с Торгпредством, обсуждение перспектив сотрудничества
ВКС проведено | 0 |  |  | ВКС проведено
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Подготовка ЭП-предложение для включения в Повестку МПК Рос-Нигерия | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЭП-предложение для включения в Повестку МПК Рос-Нигерия
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по направленному обращению
подготовка письма в EOS (главная организация по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка письма в EOS (главная организация по метрологии)
получение обратной связи по письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по письму
подготовка предложений для включения в протокол МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка предложений для включения в протокол МПК
получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленным предложениям
проведение переговоров с консультантом Торгпредства о процедуре подготовки проекта Протокола МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с консультантом Торгпредства о процедуре подготовки проекта Протокола МПК
проведение переговоров с Торгпредством для получения сведений об утвержденных формулировках в Протоколе МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Торгпредством для получения сведений об утвержденных формулировках в Протоколе МПК
получение контактов представителя отдела международных связей EOS | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение контактов представителя отдела международных связей EOS
Контакты получены | 0 |  |  | Контакты получены
проведение переговоров с зам.нач отдела по африканским странам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с зам.нач отдела по африканским странам
подготовка предложений для Протокола МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка предложений для Протокола МПК
Направление письма с предложениями по МПК | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление письма с предложениями по МПК
Получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленным предложениям
Получение программы МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение программы МПК
Проведение консультаций в рамках МПК | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение консультаций в рамках МПК
Консультации проведены | 0 |  |  | Консультации проведены
направление ЭП с приложением письма в EOS | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление ЭП с приложением письма в EOS
проведение переговоров по поводу пунктов для включения в Протокол МПК | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по поводу пунктов для включения в Протокол МПК
проведение переговоров с представителем Торгпредства, обсуждение стратегии продвижения проектов с учетом Протокола | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Торгпредства, обсуждение стратегии продвижения проектов с учетом Протокола
переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Направить электронное письмо | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить электронное письмо
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение переговоров о стадии расмотрения презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о стадии расмотрения презентационных материалов
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Анализ проведен | 0 |  |  | Анализ проведен
Совет по качеству Африка 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна |  | Совет по качеству Африка 1
Совет по качеству Африка 1 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Африка 1 проведен
Совет по качеству Африка 2 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Африка 2 проведен
Совет по качеству Африка 3 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Африка 3 проведен
Совет по качеству Африка 4 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Африка 4 проведен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обртаная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обртаная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
подготовка и отправка обращения в представительство в г. Бразилиа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка обращения в представительство в г. Бразилиа
подготовка и направление обращения в представительство в г. Сан-Пауло | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и направление обращения в представительство в г. Сан-Пауло
получение обратной связи по направленным обращениям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленным обращениям
обратная связь получена | 1 |  |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Переговоры с представителем Торгпредства по срокам назначения МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры с представителем Торгпредства по срокам назначения МПК
Направить обращение обращение по "Однониточной ГИС" и о включении в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить обращение обращение по "Однониточной ГИС" и о включении в повестку МПК
Переговоры с представителем Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры с представителем Торгпредства
Согласование вопросов для Главного органа по метрологии и НИИ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование вопросов для Главного органа по метрологии и НИИ
Перевод презентации на португальский язык | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Перевод презентации на португальский язык
Отправка презентации в Торгпредство | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка презентации в Торгпредство
Проведение переговоров по результатам взаимодействия с ТПП Бразилии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по результатам взаимодействия с ТПП Бразилии
Проведение переговоров, касаемо работы консалтинговой компании | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров, касаемо работы консалтинговой компании
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Разработка плана дальнейших действий
Потребность сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность сформирована
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по направленному обращению
Подготовка ЭП-предложение для включения в повестку МПК Рос-Бразилия; | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЭП-предложение для включения в повестку МПК Рос-Бразилия;
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Проведение перегововоров с представителем компании | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение перегововоров с представителем компании
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентацию
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласовать ВКС
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к ВКС
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Направить заявку в СР о переводе презентации ОГИС и ОЛ на португальский (бразильский) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить заявку в СР о переводе презентации ОГИС и ОЛ на португальский (бразильский)
Отправка ОЛ на ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка ОЛ на ОГИС
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Анализ информации о компании из открытых источников | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Анализ информации о компании из открытых источников
Проведение переговоров с представителем о стадии отработки ОЛ по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем о стадии отработки ОЛ по ОГИС
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Получение заполненного опросного листа на ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение заполненного опросного листа на ОГИС
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписание документа
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка аналитической справки
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Сформировать папку по стране
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Папка сформирована
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка шаблона обращений
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентационных материалов для отправки
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Материалы подготовлены
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обртаная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обртаная связь получена
Подготовка проекта побращения в SENKAMER для ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка проекта побращения в SENKAMER для ВНИИМ
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
подготовка и отправка обращения в представительство в Венесуэле | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка обращения в представительство в Венесуэле
получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
обратная связь получена | 0 |  |  | Обратная связь получена
Направление обращения в Представительство PDVSA в России | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения в Представительство PDVSA в России
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление обращения
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направление презентационных материалов
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Обратная связь получена
Переговоры с представителем Посольства по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Переговоры с представителем Посольства по направленному обращению
Подготовка и отправка обращения через Минпромэнерго РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка обращения через Минпромэнерго РО
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному обращению
Проведение переговоров о перспективах участия в Международном форуме в г. Каракасе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров о перспективах участия в Международном форуме в г. Каракасе
Подготовка обращения для организации встреч | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка обращения для организации встреч
Отправка обращения, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка обращения, получение обратной связи
Подготовка Протокола переговоров в г. Каракасе | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка Протокола переговоров в г. Каракасе
Подготовка и отправка письма в ЛАД МИД (Посольство в копию) с Протоколом и Приглашением | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка письма в ЛАД МИД (Посольство в копию) с Протоколом и Приглашением
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному письму
Обратаная связь получена | 0 |  |  | Обратаная связь получена
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров по направленному обращению
подготовка ЭП-обращения о включение проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ЭП-обращения о включение проектов в повестку МПК
проведение переговоров с зам.дир. Департамента РДС об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с зам.дир. Департамента РДС об участии в МПК
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Проведение переговоров с советником ДМС о формировании повестки МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с советником ДМС о формировании повестки МПК
Подготовка и отправка предложений и тезисов для переговоров для повестки МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка предложений и тезисов для переговоров для повестки МПК
Получение обратной связи, переговоры о возможности участия в рабочей подгруппе по энергетике | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи, переговоры о возможности участия в рабочей подгруппе по энергетике
Подготовка к Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка к Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла
Получение копии предварительного проекта Итогового протокола Подкомиссии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии предварительного проекта Итогового протокола Подкомиссии
Подготовка задания на командировку в г. Москву для участия в Подкомиссии по энергетике | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка задания на командировку в г. Москву для участия в Подкомиссии по энергетике
Подготовка материалов для использования в ходе участия в Подкомиссии по энергетики МПК Россия-Венесуэла | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка материалов для использования в ходе участия в Подкомиссии по энергетики МПК Россия-Венесуэла
Командировочный выезд в Москву, участие в работе Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла, встреча с Вице-министром по газу Министерства Углеводородов Венесуэлы | 24 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Командировочный выезд в Москву, участие в работе Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла, встреча с Вице-министром по газу Министерства Углеводородов Венесуэлы
Подготовка технического отчета о командировке в Москву | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка технического отчета о командировке в Москву
Технический отчет подготовлен | 0 |  |  | Технический отчет подготовлен
Проведение переговоров с начальником отдела стран Лат. Америки ДМС об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с начальником отдела стран Лат. Америки ДМС об участии в МПК
Подготовка и отправка предложений для включения в Протокол МПК | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка предложений для включения в Протокол МПК
Подготовка и отправка презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК
Проведение переговоров с представителем ДМС об участии в КВУ МПК Россия-Венесуэла (г. Сочи) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем ДМС об участии в КВУ МПК Россия-Венесуэла (г. Сочи)
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Проведение переговорв с представителем PDVSA | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговорв с представителем PDVSA
Направить презентациионные материалы на испанском языке | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Направить презентациионные материалы на испанском языке
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи
Совещание с СР по участию в Иннопром | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Совещание с СР по участию в Иннопром
Проведение переговоров с представителем PDVSA GAS по перспективам реализации проектов в Венесуэле | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем PDVSA GAS по перспективам реализации проектов в Венесуэле
Подготовка письма о согласовании встреч в г. Каракасе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка письма о согласовании встреч в г. Каракасе
Получение обратной связи по письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по письму
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение ВКС
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение технического совета
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Потребность согласована
Получение вопросов по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение вопросов по ОГИС
Подготовка и отправка ответов представителю PDVSA GAS | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка ответов представителю PDVSA GAS
Подготовка приглашения на посещение завода ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка приглашения на посещение завода ТД
Проведение переговоров с суперидентантом по развитию производства газа об анализе ГИС, требущих модернизации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с суперидентантом по развитию производства газа об анализе ГИС, требущих модернизации
Отправка опросного листа на ОГИС, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка опросного листа на ОГИС, получение обратной связи
Обратная связбь получена | 0 |  |  | Обратная связбь получена
проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. по вопросам направления обращения в SENKAMER | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. по вопросам направления обращения в SENKAMER
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
проведение переговоров об организации встреч в г. Каракас | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров об организации встреч в г. Каракас
переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Получение подписанного документа: Протокол 19-го заседания российско-венесуэльской подкомиссии по энергетике, с указанием проектов ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение подписанного документа: Протокол 19-го заседания российско-венесуэльской подкомиссии по энергетике, с указанием проектов ТД
Подписанный международный Протокол получен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подписанный международный Протокол получен
Получить данные о составе рабочих групп и дорождной карты для реализации протокола | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить данные о составе рабочих групп и дорождной карты для реализации протокола
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Этап портфеля завершен
проведение переговоров с директором о продвижении ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с директором о продвижении ОГИС
отправка презентационных материалов по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка презентационных материалов по ОГИС
подготовка и отправка тезизов о выгодах от реализции проекта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка тезизов о выгодах от реализции проекта
проведение переговоров с директором о принятых мерах по продвижению ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с директором о принятых мерах по продвижению ОГИС
переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Анализ проведен | 0 |  |  | Анализ проведен
Изучение проведено | 0 |  |  | Изучение проведено
Совет по качеству Латинская Америка 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна |  | Совет по качеству Латинская Америка 1
Совет по качеству Латинская Америка 1 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Латинская Америка 1 проведен
Совет по качеству Латинская Америка 2 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Латинская Америка 2 проведен
Совет по качеству Латинская Америка 3 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Латинская Америка 3 проведен
Совет по качеству Латинская Америка 4 проведен | 0 |  |  | Совет по качеству Латинская Америка 4 проведен
Изучение предложений для участия в мероприятиях 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Изучение предложений для участия в мероприятиях 1
Изучение проведено | 0 |  |  | Изучение проведено
"Гайд по работе с египетскими контрагентами" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Гайд по работе с египетскими контрагентами" (Международная консультация РЭЦ)
"Интервью с Тогпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Интервью с Тогпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ)
"Преимущества локализации бизнеса в Иране в свободно-экономических зонах" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Преимущества локализации бизнеса в Иране в свободно-экономических зонах" (Международная консультация РЭЦ)
«Бизнес с Индией. Особенности делового этикета и межкультурной коммуникации» (Компания ЭГО Транслейтинг) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | «Бизнес с Индией. Особенности делового этикета и межкультурной коммуникации» (Компания ЭГО Транслейтинг)
"Актуальные вопросы по выходу на рынок Азербайджана" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Актуальные вопросы по выходу на рынок Азербайджана" (Международная консультация РЭЦ)
"Актуальные вопросы по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Актуальные вопросы по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ)
"На перепутье ваханского коридора: перспективы выхода российских производителей на рынок Пакистана и Афганистана" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "На перепутье ваханского коридора: перспективы выхода российских производителей на рынок Пакистана и Афганистана" (Международная консультация РЭЦ)
"Работа с зарубежными рынками: Китай, Турция, Юго-Восточная Азия" (ТПП РФ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Работа с зарубежными рынками: Китай, Турция, Юго-Восточная Азия" (ТПП РФ)
"Успешные кейсы по выходу на рынок Египта" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Успешные кейсы по выходу на рынок Египта" (Международная консультация РЭЦ)
"Преимущества свободных экономических зон в Иране" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Преимущества свободных экономических зон в Иране" (Международная консультация РЭЦ)
"Культурные особенности страны и ведения бизнеса во Вьетнаме. Тактика ведения переговоров. Достижение и фиксация договоренностей. Формирование партнерских взаимоотношений и их поддержание." (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Культурные особенности страны и ведения бизнеса во Вьетнаме. Тактика ведения переговоров. Достижение и фиксация договоренностей. Формирование партнерских взаимоотношений и их поддержание." (Международная консультация РЭЦ)
"Встреча с Торгпредом Нигерии, особенности выхода на рынок страны" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Встреча с Торгпредом Нигерии, особенности выхода на рынок страны" (Международная консультация РЭЦ)
«Экспорт в Египет – это возможность или это вызов? Как выбрать верный ответ и не ошибиться | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | «Экспорт в Египет – это возможность или это вызов? Как выбрать верный ответ и не ошибиться
"Бизнес-процессы и проекты при организации экспорта или как правильно масштабировать экспортный бизнес" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Бизнес-процессы и проекты при организации экспорта или как правильно масштабировать экспортный бизнес" (Международная консультация РЭЦ)
"Пошаговая инструкция по выходу на иранский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Пошаговая инструкция по выходу на иранский рынок" (Международная консультация РЭЦ)
"Юго-Восточный вектор российского экспорта: как выйти на рынки Индонезии, Малайзии и Филиппин" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Юго-Восточный вектор российского экспорта: как выйти на рынки Индонезии, Малайзии и Филиппин" (Международная консультация РЭЦ)
"Эффективный экспорт во Вьетнам: стратегии и инструменты РЭЦ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Эффективный экспорт во Вьетнам: стратегии и инструменты РЭЦ" (Международная консультация РЭЦ)
"ИИ в экспорте: деловые коммуникации" (Международные консультации РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "ИИ в экспорте: деловые коммуникации" (Международные консультации РЭЦ)
"Практический совет эксперта по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Практический совет эксперта по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ)
"Кадры решают все: формула успешной команды для ВЭД (Египет)" (Международная консультация) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Кадры решают все: формула успешной команды для ВЭД (Египет)" (Международная консультация)
"Как избежать ошибок при выходе на рынок Турции" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Как избежать ошибок при выходе на рынок Турции" (Международная консультация РЭЦ)
"Вьетнамский рынок от входа до лидерства" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Вьетнамский рынок от входа до лидерства" (Международная консультация РЭЦ)
"Проверка иностранных контрагентов" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Проверка иностранных контрагентов" (Международная консультация РЭЦ)
"Час с Торгпредом Киргизии" (Минэк РО) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Час с Торгпредом Киргизии" (Минэк РО)
"Час с Торгпредом Узбекистана" (Минэк РО) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Час с Торгпредом Узбекистана" (Минэк РО)
"Малайзия как стратегический рынок" (ЦПЭ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Малайзия как стратегический рынок" (ЦПЭ)
"Особенности ведения переговоров с партнерами из стран Ближнего Востока и Африки" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Особенности ведения переговоров с партнерами из стран Ближнего Востока и Африки" (Международная консультация РЭЦ)
"Брикс - механизмы взаимной торговли" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Брикс - механизмы взаимной торговли" (Международная консультация РЭЦ)
"Час с Торгпредом в Туркменистане" (Минэк РО) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Час с Торгпредом в Туркменистане" (Минэк РО)
"Азия, Африка, Ближний Восток: три континента возможностей для бизнеса" | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Азия, Африка, Ближний Восток: три континента возможностей для бизнеса"
"Интервью с Торгпредом РФ в Малайзии" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Интервью с Торгпредом РФ в Малайзии" (Международная консультация РЭЦ)
"Интевью с Торгпредом РФ в ОАЭ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Интевью с Торгпредом РФ в ОАЭ" (Международная консультация РЭЦ)
«Международный транспортный коридор «Север — Юг»: Логистика между Россией и странами Персидского залива» (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | «Международный транспортный коридор «Север — Юг»: Логистика между Россией и странами Персидского залива» (Международная консультация РЭЦ)
"Выбор и проверка контрагента. Институт репутации во Вьетнаме" | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Выбор и проверка контрагента. Институт репутации во Вьетнаме"
"Бизнес с Китаем: Экспорт из России в Китай. Стратегии выхода на рынок" (ЭГО Университет) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Бизнес с Китаем: Экспорт из России в Китай. Стратегии выхода на рынок" (ЭГО Университет)
"Интервью с Торгпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Интервью с Торгпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ)
"Малазийский рынок в сфере высотеха" (Международная консульатция РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | "Малазийский рынок в сфере высотеха" (Международная консульатция РЭЦ)
Подготовка и отправка заявки на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка заявки на участие
Получение проекта Соглашения на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение проекта Соглашения на участие
Подготовка информации для КП в ТПП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка информации для КП в ТПП
Заявка в СР о подготовке документов для участия | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Заявка в СР о подготовке документов для участия
Заявка в СР о получении цен на переводы презентационных материалов на язык фарси | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Заявка в СР о получении цен на переводы презентационных материалов на язык фарси
Подготовка и отправка письма в ТПП (запрос встреч и презент.) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка письма в ТПП (запрос встреч и презент.)
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному письму
Проведение переговоров с начальником Управления ВЭСиВЯД ТПП РО по организации встреч | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с начальником Управления ВЭСиВЯД ТПП РО по организации встреч
Подготовка и отправка письма в ЦПЭ РО о запросе переговоров | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка письма в ЦПЭ РО о запросе переговоров
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи по направленному письму
Подготовка документов для приглашения в страну | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка документов для приглашения в страну
Подготовка и отправка обращения в Торгпредство РФ в Иране (организация встреч) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка обращения в Торгпредство РФ в Иране (организация встреч)
Подготовка и отправка обращения в Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани (организация встреч) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка обращения в Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани (организация встреч)
Подготовка и отправка обращения Представителю Минэкономразвития РФ в Иране (организация встреч) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка обращения Представителю Минэкономразвития РФ в Иране (организация встреч)
Подготовка и отправка обращения в представительство Россотрудничество РФ в Иране (организация встреч) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка обращения в представительство Россотрудничество РФ в Иране (организация встреч)
Подготовка презентации по аспектам выгода Эталона/КЦ для Ирана | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации по аспектам выгода Эталона/КЦ для Ирана
Перевод презентаций на английский язык | 5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Перевод презентаций на английский язык
Подготовка вопросов для потенциальных партнеров | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка вопросов для потенциальных партнеров
Получение визы и страховки в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение визы и страховки в Иране
Получение копии дипламатической ноты об организации встреч | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение копии дипламатической ноты об организации встреч
Командировочный выезд в г. Тегеран (Иран), участие в бизнес-миссии ТПП РО, проведение мероприятий по продвижению масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН "в Иране. | 40 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Командировочный выезд в г. Тегеран (Иран), участие в бизнес-миссии ТПП РО, проведение мероприятий по продвижению масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН "в Иране.
Подготовка технического отчета по результатам командировки в Иран | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка технического отчета по результатам командировки в Иран
Технический отчет подготовлен | 0 |  |  | Технический отчет подготовлен
подготовка задания на командировку | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка задания на командировку
бронирование ж/д-билетов и гостиницы | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Бронирование ж/д-билетов и гостиницы
подготовка доклада на тему: "Обеспечение метрологического суверенитета России: импортозамещение в действии" | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка доклада на тему: "Обеспечение метрологического суверенитета России: импортозамещение в действии"
согласование доклада с оргкомитетом форума | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Согласование доклада с оргкомитетом форума
Командировочный выез в г. Москва, Участие в форуме и выставке "Метрология без границ", доклад на тему "Обеспечение метрологического суверенитета России - импортозамещение в действии", проведение рабочих встреч. | 32 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Командировочный выез в г. Москва, Участие в форуме и выставке "Метрология без границ", доклад на тему "Обеспечение метрологического суверенитета России - импортозамещение в действии", проведение рабочих встреч.
подготовка технического отчета по результатам командировки | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка технического отчета по результатам командировки
технический отчет подготовлен | 0 |  |  | Технический отчет подготовлен
подготовка заявки на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки на участие
участие в конференции | 8 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в конференции
участие принято | 0 |  |  | Участие принято
получение приглашение принять участие, обратная связь | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение приглашение принять участие, обратная связь
подготовка ответа об участии руководства ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка ответа об участии руководства ТД
ответ подготовлен | 0 |  |  | Ответ подготовлен
подготовка доклада-презентации на тему "Стратегия реализации масштабных проектов за рубежом" | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка доклада-презентации на тему "Стратегия реализации масштабных проектов за рубежом"
подготовка заявки на участие, регистрация | 1 |  |  | Подготовка заявки на участие, регистрация
Корректировка презентации | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Корректировка презентации
Подготовка доклада по слайдам | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка доклада по слайдам
Защита презентации на уровне и ИД | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Защита презентации на уровне и ИД
Получение обратной связи от приглашенных представителей ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение обратной связи от приглашенных представителей ВНИИМ
Защита презентации на уровне ПСД | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Защита презентации на уровне ПСД
Участие в работе Конференции | 16 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в работе Конференции
Подготовка технического отчета о Конференции | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка технического отчета о Конференции
Подготовка таблицы для Родина Р.А. (по результатам переговоров) | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка таблицы для Родина Р.А. (по результатам переговоров)
Таблица подготовлена | 0 |  |  | Таблица подготовлена
подготовка заявки на участие в конференции | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки на участие в конференции
участие в конференции | 8 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в конференции
участие принято | 0 |  |  | Участие принято
получение приглашения из ЦПЭ РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получение приглашения из ЦПЭ РО
подготовка заявки в СР на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки в СР на участие
проведение переговоров с представителем РЭЦ по организации мероприятий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем РЭЦ по организации мероприятий
проведение переговоров с предстваителем ЦПЭ по организации мероприятий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с предстваителем ЦПЭ по организации мероприятий
ЦПЭ РО принято решение в мероприятиях не участвовать | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | ЦПЭ РО принято решение в мероприятиях не участвовать
Регистрация на форум | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Регистрация на форум
Участие в мероприятиях форума | 7 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в мероприятиях форума
Участие принято | 0 |  |  | Участие принято
Анализ информации о саммите из открытых источников | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Анализ информации о саммите из открытых источников
Анализ проведен | 0 |  |  | Анализ проведен
Подготовить заявку в СР на участие в бизнес-форме | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовить заявку в СР на участие в бизнес-форме
Анализ вариантов участия в форуме, подготовка вопросов организаторам | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Анализ вариантов участия в форуме, подготовка вопросов организаторам
Подготовка презентации для участия в форуме | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации для участия в форуме
Проведение переговоров с организаторами Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с организаторами Форума
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Подготовка заявки на получение ДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки на получение ДС
Проведение переговоров с представителем Рутрэвэл, бронирование гостиницы в г. Каракас | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем Рутрэвэл, бронирование гостиницы в г. Каракас
Проведение переговоров с организаторами Форума (вопросы логистики) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с организаторами Форума (вопросы логистики)
Подготовка и отправка распечатки перевода видеоролика УРМЦ | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка и отправка распечатки перевода видеоролика УРМЦ
Проведение переговоров с вице-президентом АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (организатор Форума) по организации встреч | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с вице-президентом АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (организатор Форума) по организации встреч
Подготовка заявки в СР на печать буклетов УРМЦ и ОГИС на испанском языке | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки в СР на печать буклетов УРМЦ и ОГИС на испанском языке
Проверка буклетов для командировки, направленных из Сектора маркетинга и PR | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проверка буклетов для командировки, направленных из Сектора маркетинга и PR
Организация согласования договора с Туроператором Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Организация согласования договора с Туроператором Форума
Подготовка зявки в СР для перевода видеоролика на испанский язык | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка зявки в СР для перевода видеоролика на испанский язык
Отправка видеоролика организатору, получение обратной связи | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Отправка видеоролика организатору, получение обратной связи
Получить от организатора документы, необходимые для командировочного выезда | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить от организатора документы, необходимые для командировочного выезда
Подготовка заявки в отдел IT по обеспечению роуминга в Венесуэле | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки в отдел IT по обеспечению роуминга в Венесуэле
Подготовка технического отчета о командировке | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка технического отчета о командировке
Доклад о результатах командировки в г. Каракас на уровне ПСД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Доклад о результатах командировки в г. Каракас на уровне ПСД
Подготовка презентации по итогам выезда в Каракас | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации по итогам выезда в Каракас
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
подготовка заявки в СР на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки в СР на участие
проверка стадии отработки заявки от СР в РЭЦ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проверка стадии отработки заявки от СР в РЭЦ
СР документы на БМ не поданы | 0 |  |  | СР документы на БМ не поданы
Подготовка заявки в СР для организации участия в мероприятиях Форума | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки в СР для организации участия в мероприятиях Форума
Проведение переговоров с организатором обеспечения бизнес-миссии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с организатором обеспечения бизнес-миссии
Принято решение о дистанционном участии | 0 |  |  | Принято решение о дистанционном участии
подготовка заявки на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки на участие
заявка подготовлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Заявка подготовлена
получить материалы Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Получить материалы Форума
анализ материалов Форума | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Анализ материалов Форума
анализ материалов Форума проведен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Анализ материалов Форума проведен
Подготовка заявки для участия | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка заявки для участия
Участие в мероприятиях Форума | 6 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Участие в мероприятиях Форума
Проведение переговоров с представителем АТБ о возможности возврата д/с из Туркменистана | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговоров с представителем АТБ о возможности возврата д/с из Туркменистана
Проведение переговров с Директором ЦПЭ РО о перспективах поставки ОГИС во Вьетнам с использованием возможностей Представительства ЦПЭ по Вьетнаме | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проведение переговров с Директором ЦПЭ РО о перспективах поставки ОГИС во Вьетнам с использованием возможностей Представительства ЦПЭ по Вьетнаме
Переговоры проведены | 0 |  |  | Переговоры проведены
Подготовка презентации о достигнутых резальтатах | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка презентации о достигнутых резальтатах
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Защита презентации о достигнутых результатах по проекту | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Защита презентации о достигнутых результатах по проекту
Подготовка акта выполненных работ и иных документов по закрытию проекта | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Подготовка акта выполненных работ и иных документов по закрытию проекта
Проект завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич |  | Проект завершен
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич | Организация производства на сборочном участке | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович |  | Формирование сменных заданий 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование очетов по заработной плате 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович |  | Формирование очетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Распоряжение выпущено | 0 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Распоряжение выпущено
Провести планирование проекта | 8 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Провести планирование проекта
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов
План проекта согласован | 0 |  |  | План проекта согласован
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 8 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Расчитать бюджет проекта | 6 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Расчитать бюджет проекта
Бюджет расчитан | 0 |  |  | Бюджет расчитан
Защитить план проекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Защитить план проекта
План проекта утвержден | 0 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ подписан и выпущен | 0 |  |  | Приказ подписан и выпущен
Заполнить чек-лист | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Заполнить чек-лист
Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Начало проекта | 0 | Азриян Артур Ашотович |  | Начало проекта
Получение актуального КД от КБ | 2 | Азриян Артур Ашотович |  | Получение актуального КД (конструкторская документация) от КБ
Заказ комплектующих для сборочного участка | 4 | Азриян Артур Ашотович |  | Заказ комплектующих для сборочного участка
Произвести сборку | 16 | Азриян Артур Ашотович |  | Произвести сборку
Проведение анализа технологии сборки | 8 | Азриян Артур Ашотович |  | Проведение анализа технологии сборки
Проведение РГ для обсуждения вероятного улучшения | 8 | Азриян Артур Ашотович |  | Проведение РГ для обсуждения вероятного улучшения
Внесение корректировок в технологию изготовления | 0 | Азриян Артур Ашотович |  | Внесение корректировок в технологию изготовления
Разработка плана участка UFG-H | 10 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Разработка плана участка UFG-H
Разработка плана этапа сборки UFG-H | 10 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Разработка плана этапа сборки UFG-H
Изготовление дополнительной оснастки | 10 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Изготовление дополнительной оснастки
Устаранение утечек стенда герметичности УЗД | 28 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Устаранение утечек стенда герметичности УЗД
Оснастка изготовлена | 10 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Оснастка изготовлена
Произвести обучение регулировке блока плат | 8 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Произвести обучение регулировке блока плат
Регулировка блока плат | 8 | Лихов Евгений Викторович |  | Регулировка блока плат
Регулировка сделана | 0 |  |  | Регулировка сделана
Начало сборки СГ | 2.4 |  |  | Начало сборки СГ
Сборка УЗД | 2 | Подгорная Виктория Романовна |  | Сборка УЗД
Проверка герметичности УЗД | 1 | Подгорная Виктория Романовна |  | Проверка герметичности УЗД
Сборка корпуса | 4 | Тарасов Василий Михайлович |  | Сборка корпуса
Сборка крышки | 5 | Тарасов Василий Михайлович |  | Сборка крышки
Установка УЗД в ответную часть вставки | 1 | Подгорная Виктория Романовна |  | Установка УЗД в ответную часть вставки
Установка вставки в основание | 1 | Подгорная Виктория Романовна |  | Установка вставки в основание
Монтаж крышки к основанию | 2 | Тарасов Василий Михайлович |  | Монтаж крышки к основанию
Сборка крышки к основанию | 2 | Подгорная Виктория Романовна |  | Сборка крышки к основанию
Монтаж шлейфов | 3 | Подгорная Виктория Романовна |  | Монтаж шлейфов
Сборка платы к основанию | 5 | Тарасов Василий Михайлович |  | Сборка платы к основанию
Кольцевание и установка батареи | 0 | Азриян Артур Ашотович |  | Кольцевание и установка батареи
Сборка СГ завершена | 0 |  |  | Сборка СГ завершена
Проверка герметичности и сухая калибровка | 2.4 | Оганесян Кристина Лазаревна |  | Проверка герметичности и сухая калибровка
Камера тепла холода | 10 | Андреев Артем Евгеньевич |  | Камера тепла холода
СПУ-5 | 10 | Андреев Артем Евгеньевич |  | СПУ-5
Проверка СГ завершена | 0 |  |  | Проверка СГ завершена
Подготовка СГ и Упаковка | 1 | Сокол Рита Васильевна, Сухарева Ольга Андреевна |  | Подготовка СГ и Упаковка
Предьявление на ОТК | 2 | Быстров Иван Сергеевич |  | Предьявление на ОТК (отдел технического контроля)
Сдача на склад | 0.5 |  |  | Сдача на склад
Сдача СГ завершена | 0 |  |  | Сдача СГ завершена
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | Оганесян Кристина Лазаревна |  | Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H
Заказ инструментов и тары для сборочного участка | 14 | Макарова Надежда Григорьевна |  | Заказ инструментов и тары для сборочного участка
Заказ материалов в производство UFG-H | 18 | Макарова Надежда Григорьевна |  | Заказ материалов в производство UFG-H
Распечатка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 12 | Полякова Кристина Валентиновна |  | Распечатка бирок на тары подготовительных участков UFG-H
Наклейка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 20 | Полякова Кристина Валентиновна |  | Наклейка бирок на тары подготовительных участков UFG-H
Расстановка комплектующих по рабочим мест | 7 | Азриян Артур Ашотович |  | Расстановка комплектующих по рабочим мест
Сборка опытных образцов UFG-H | 16 | Азриян Артур Ашотович |  | Сборка опытных образцов UFG-H
Наведение порядка на рабочих местах | 4 | Азриян Артур Ашотович |  | Наведение порядка на рабочих местах
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 17 | Азриян Артур Ашотович |  | Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H
Обучение по паровке УЗД | 20 | Полякова Кристина Валентиновна |  | Обучение по паровке УЗД
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 24 | Андреев Артем Евгеньевич |  | Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H
Дефектовка 3-х СГ UFG-H(№138, 147, 152) | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Дефектовка 3-х СГ UFG-H(№138, 147, 152)
Приведение 2-х СГ UFG-H (№147, 152) в соответствие с КД | 12 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Приведение 2-х СГ UFG-H (№147, 152) в соответствие с КД (конструкторская документация)
Составление акта дефектовки | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Составление акта дефектовки
Сопровождение исполнения задач | 20 | Азриян Артур Ашотович |  | Сопровождение исполнения задач
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Азриян Артур Ашотович |  | Формирование отчетов по заработной плате
Прогон 5 шт. СГ по Заказу ИП Кащенко по стендам прошивки плат и стенду сухой калибровки | 32 | Азриян Артур Ашотович |  | Прогон 5 шт. СГ по Заказу ИП Кащенко по стендам прошивки плат и стенду сухой калибровки
Закупка микро-электроники | 1 | Коржов Дмитрий Владимирович |  | Закупка микро-электроники
Раскро, детали, обработка на стороне | 6 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Раскро, детали, обработка на стороне
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне | 1 | Пожидаева Марина Васильевна |  | Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами
Согласование заявок | 3 | Донцова Анна Егоровна |  | Согласование заявок
Закупка приборов и электронных деталей | 5 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна |  | Закупка приборов и электронных деталей
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 12 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация.
Организация сборки приборов для выставки в Санкт-Петербурге | 10 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Организация сборки приборов для выставки в Санкт-Петербурге
Проведение работ по обеспечению герметичности основании | 30 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Проведение работ по обеспечению герметичности основании
Комплектовка на 300 комплектов заказана | 8 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Комплектовка на 300 комплектов заказана
Комплектовка на 300 комплектов прибыла | 0 |  |  | Комплектовка на 300 комплектов прибыла
Сборка УЗД | 24 | Тритенко Татьяна Викторовна |  | Сборка УЗД
Проверка герметичности УЗД | 24 | Тритенко Татьяна Викторовна |  | Проверка герметичности УЗД
Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 28 шт | 49.75 | Беседин Вадим Вадимович, Тарасов Василий Михайлович |  | Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 28 шт
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 17.04 | Азриян Артур Ашотович |  | Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H
Подготовка кабелей для сборки счетчиков газа UFG-H в кол-ве 40 шт | 18 | Платонова Ольга Валерьевна |  | Подготовка кабелей для сборки счетчиков газа UFG-H в кол-ве 40 шт
Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 12 шт | 15.72 | Азриян Артур Ашотович |  | Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 12 шт
Сборка корпуса | 24 | Земляков Василий Владимирович |  | Сборка корпуса
Сборка крышки | 24 | Кравченко Александр Борисович |  | Сборка крышки
Установка УЗД в ответную часть вставки | 24 | Шеханова Вероника Игоревна |  | Установка УЗД в ответную часть вставки
Установка вставки в основание | 24 | Шеханова Вероника Игоревна |  | Установка вставки в основание
Монтаж крышки к основанию | 24 | Нергадзе Оксана Эдуардовна |  | Монтаж крышки к основанию
Сборка крышки к основанию | 24 | Оганесян Кристина Лазаревна |  | Сборка крышки к основанию
Монтаж шлейфов | 24 | Подгорная Виктория Романовна |  | Монтаж шлейфов
Получение плат с маонтажного участка | 0 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Получение плат с маонтажного участка
Сборка платы к основанию | 24 | Кобцева Наталья Алексеевна |  | Сборка платы к основанию
Кольцевание и установка батареи | 24 | Земляков Василий Владимирович |  | Кольцевание и установка батареи
Сборка СГ завершена | 0 |  |  | Сборка СГ завершена
Проверка герметичности и сухая калибровка | 24 | Оганесян Кристина Лазаревна |  | Проверка герметичности и сухая калибровка
Камера тепла холода | 24 | Андреев Артем Евгеньевич |  | Камера тепла холода
Проверка СГ завершена | 0 |  |  | Проверка СГ завершена
Подготовка СГ и Упаковка | 12 | Сокол Рита Васильевна, Сухарева Ольга Андреевна |  | Подготовка СГ и Упаковка
Предьявление на ОТК | 16 | Быстров Иван Сергеевич |  | Предьявление на ОТК (отдел технического контроля)
Сдача на склад | 5 |  |  | Сдача на склад
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 125 | Щербаков Александр Александрович |  | Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб
Сдача СГ завершена | 0 |  |  | Сдача СГ завершена
Провести анализ применения оригинальных комплектующих | 8 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Провести анализ применения оригинальных комплектующих
Анализ проведен | 0 |  |  | Анализ проведен
Оформить карту стеллажа | 4.7617 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Оформить карту стеллажа
Заказать необходмую тару | 12.6983 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Заказать необходмую тару
Тара заказана | 0 |  |  | Тара заказана
Закупить тару | 8 | Короткова Валентина Викторовна |  | Закупить тару
Тара закуплена | 0 |  |  | Тара закуплена
Подготовить бирки на ящики и стеллажи | 25.3967 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Подготовить бирки на ящики и стеллажи
Бирки подготовлены | 0 |  |  | Бирки подготовлены
Расклеить бирки | 12.6983 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Расклеить бирки
Бирки расклеены | 0 |  |  | Бирки расклеены
Приемка Стендов СПУ 5 5 шт по проекту Экспериментального цеха | 8 | Азриян Артур Ашотович |  | Приемка Стендов СПУ 5 5 шт по проекту Экспериментального цеха
Тестирование стендов | 40 | Азриян Артур Ашотович |  | Тестирование стендов
Получение комплектующих для сборки 150 шт в смену | 8 | Азриян Артур Ашотович |  | Получение комплектующих для сборки 150 шт в смену
Организация конвеера внедрение новых технологии сборки | 240 | Азриян Артур Ашотович |  | Организация конвеера внедрение новых технологии сборки
Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 40 | Азриян Артур Ашотович |  | Сдача на склад 150 шт СГ в смену
Определить требуемое инструмента | 1 | Денислямов Руслан Наильевич |  | Определить требуемое инструмента
Закупка инструмента | 1 | Короткова Валентина Викторовна |  | Закупка инструмента
Закупка вентиляции | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна |  | Закупка вентиляции
Закупка завершена | 0 |  |  | Закупка завершена
Установка вентиляции | 1 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Установка вентиляции
Установка вентиляции завершена | 0 |  |  | Установка вентиляции завершена
Приемка стендов от Асланяна А.К | 0 |  |  | Приемка стендов от Асланяна А.К
Определить типы оснасток для модернизации процесса сборки | 10 | Денислямов Руслан Наильевич |  | Определить типы оснасток для модернизации процесса сборки
Оформление таблицы расходных комплектующих | 1 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич |  | Оформление таблицы расходных комплектующих
Запрос плеча поставки | 1 | Короткова Валентина Викторовна |  | Запрос плеча поставки
Анализ данных | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич |  | Анализ данных
Проработка т.мин | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич |  | Проработка т.мин
Проработка т.мах | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич |  | Проработка т.мах
Создание СЗ на внесение Т.заказа | 1 | Азриян Артур Ашотович |  | Создание СЗ на внесение Т.заказа
Внесение точек заказа | 2 | Короткова Валентина Викторовна |  | Внесение точек заказа
Т.Заказа внесены | 0 |  |  | Т.Заказа внесены
Проверка наличия СОП на участке | 8 | Азриян Артур Ашотович |  | Проверка наличия СОП на участке
Разработка доп. СОП карт | 120 | Любельский Михаил Владимирович |  | Разработка доп. СОП карт
СОП готовы | 0 |  |  | СОП готовы
Доработка оснастки стенда проведения ПСИ UFG-H | 8 | Князев Денис Викторович |  | Доработка оснастки стенда проведения ПСИ UFG-H
Проведение хронометража деталей UFG-H | 24 | Князев Денис Викторович |  | Проведение хронометража деталей UFG-H
Организация работ по производству деталей UFG-H | 4 | Князев Денис Викторович |  | Организация работ по производству деталей UFG-H
Разработка и изготовление ключей для сборки преобразователей расхода UFG-H | 4 | Князев Денис Викторович |  | Разработка и изготовление ключей для сборки преобразователей расхода UFG-H
Разработка планировки для обеспечения оптимального процесса производства | 18.1333 | Целищев Павел Сергеевич |  | Разработка планировки для обеспечения оптимального процесса производства
Перестановка и формирование 2х перекрестных потоков сборки преобразователя UFG-H | 8 | Зайцев Гордей Николаевич |  | Перестановка и формирование 2х перекрестных потоков сборки преобразователя UFG-H
Обучение сотрудников выполнению закрепленных за ними операций | 13 | Азриян Артур Ашотович |  | Обучение сотрудников выполнению закрепленных за ними операций
Разработка матрицы компетенций для сотрудников и обеспечение постоянной ротации для проведения перекрестного обучения | 28 | Азриян Артур Ашотович |  | Разработка матрицы компетенций для сотрудников и обеспечение постоянной ротации для проведения перекрестного обучения
Организация системы хранения ТМЦ требуемых для сборки | 12 | Азриян Артур Ашотович |  | Организация системы хранения ТМЦ требуемых для сборки
Организация системы хранения готовой продукции | 14 | Зайцев Гордей Николаевич |  | Организация системы хранения готовой продукции
Перемещение участка и организация работ участка по сборке датчиков УЗД UFG-H | 13 | Целищев Павел Сергеевич |  | Перемещение участка и организация работ участка по сборке датчиков УЗД UFG-H
Организация участка лакировки плат UFG-H | 12 | Зайцев Гордей Николаевич |  | Организация участка лакировки плат UFG-H
Получение материалов для сборки 150 шт за смену | 1 |  |  | Получение материалов для сборки 150 шт за смену
Выдача сменных задании для сборки 150 шт в смену | 8 |  |  | Выдача сменных задании для сборки 150 шт в смену
Калибровка поверка приборов 150 шт | 150 |  |  | Калибровка поверка приборов 150 шт
Упаковка приборов 150 шт | 16 |  |  | Упаковка приборов 150 шт
Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 8 |  |  | Сдача на склад 150 шт СГ в смену
Подготовка презентации результатов проекта | 6 | Азриян Артур Ашотович |  | Подготовка презентации результатов проекта
План-факт бюджета | 8 | Азриян Артур Ашотович |  | План-факт бюджета
Эконимическое заключение | 8 | Азриян Артур Ашотович |  | Эконимическое заключение
Проведение пред защиты | 2 | Азриян Артур Ашотович |  | Проведение пред защиты
Корректировка презентации по замечаниям | 2 | Азриян Артур Ашотович |  | Корректировка презентации по замечаниям
Подготовка приказа | 1 | Азриян Артур Ашотович |  | Подготовка приказа
Проведение защиты результатов проекта | 2 | Азриян Артур Ашотович |  | Проведение защиты результатов проекта
Защита успешна | 1 |  |  | Защита успешна
Проект окончен | 1 |  |  | Проект окончен
Начало проекта | 0 | Слепцов Александр Алексеевич | Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 2 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Выпустить распоряжение
Составить план проекта | 5 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Составить план проекта
Согласовать план с руководителем портфеля проектов | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Согласовать план с руководителем портфеля проектов
Рассчитать ДДС | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Рассчитать ДДС
Рассчитать бюджет проекта | 2 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Рассчитать бюджет проекта
Защитить план проекта у куратора портфеля | 1 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Защитить план проекта у куратора портфеля
Оформить приказ на запуск проекта | 1 |  |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 1 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 1
Подобрать подходящие по обьему установки для охлаждения и нагрева камер | 54 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Подобрать подходящие по обьему установки для охлаждения и нагрева камер
Разработать ТЗ на климатические камеры | 16 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Разработать ТЗ на климатические камеры
Разработать ТЗ на систему охлаждения воздуха | 16 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Разработать ТЗ на систему охлаждения воздуха
Согласовать ТЗ на систему охлаждения с исполнителем | 16 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Согласовать ТЗ на систему охлаждения с исполнителем
Согласовать договор на поставку и монтаж системы охлаждения воздуха | 24 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Согласовать договор на поставку и монтаж системы охлаждения воздуха
Заказать отопители для новых камер в кол-ве 9 шт. | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Заказать отопители для новых камер в кол-ве 9 шт.
Помещения для климатических камер готово | 0 | Гриппа Георгий Александрович |  | Помещения для климатических камер готово
Помещение для климатических камер принято службой качества | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Помещение для климатических камер принято службой качества
Монтаж новых воздухоохладителей 2 шт. в климат камерах | 48 | Подрядчик |  | Монтаж новых воздухоохладителей 2 шт. в климат камерах
Установить отопители в климат камерах | 16 | Гриппа Георгий Александрович |  | Установить отопители в климат камерах
Сделать расключение проводки отопителей и воздухоохладителей | 8 | Гриппа Георгий Александрович |  | Сделать расключение проводки отопителей и воздухоохладителей
Проверить выходы на режим и поддержание температуры КК | 16 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проверить выходы на режим и поддержание температуры КК
Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме
Разработать спецификацию на доработку АСУ ПСИ на 4 камеры | 60 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать спецификацию на доработку АСУ ПСИ на 4 камеры
Разработать электрическую схему подключения стенда АСУ ПСИ | 24 | Черкезян Андрей Павлович |  | Разработать электрическую схему подключения стенда АСУ ПСИ
Проработать спецификацию по стоимости для заказа материалов | 27.5 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Проработать спецификацию по стоимости для заказа материалов
Подготовить заказ на закупаемые материалы | 2 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Подготовить заказ на закупаемые материалы
Заказать материалы | 4 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Заказать материалы
Спланировать блок по изготовлению МПКИ (26 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Спланировать блок по изготовлению МПКИ (26 шт.)
Заказать печатные платы МПКИ | 4 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Заказать печатные платы МПКИ
Сформировать КД на МПКИ вариант "Lite" для монтажа плат | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Сформировать КД (конструкторская документация) на МПКИ вариант "Lite" для монтажа плат
Сформировать заявки на компоненты материнских плат МПКИ | 4 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Сформировать заявки на компоненты материнских плат МПКИ
Сформировать заявки на компоненты измерительных плат МПКИ | 4 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Сформировать заявки на компоненты измерительных плат МПКИ
Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 1 | 8 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 1
Печатные платы МПКИ получены | 0 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Печатные платы МПКИ получены
Компоненты МПКИ получены | 0 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Компоненты МПКИ получены
Передать печ. Платы и компоненты в монтажный участок | 2 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Передать печ. Платы и компоненты в монтажный участок
Монтаж материнских плат МПКИ | 88 | Пуличев Евгений Викторович |  | Монтаж материнских плат МПКИ
Мойка материнских плат МПКИ | 5 | Соломаха Елена Валентиновна |  | Мойка материнских плат МПКИ
Мойка измерительных плат МПКИ | 5 | Соломаха Елена Валентиновна |  | Мойка измерительных плат МПКИ
Платы МПКИ смонтированы | 0 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Платы МПКИ смонтированы
Пуско-наладочные работы по материнским платам (26 шт.) | 48 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пуско-наладочные работы по материнским платам (26 шт.)
Пуско-наладочные работы по измерительным платам (78 шт.) | 48 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Пуско-наладочные работы по измерительным платам (78 шт.)
Сборка МПКИ (26 шт.) | 32 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Сборка МПКИ (26 шт.)
Калибровка МПКИ (26 шт.) | 64 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Калибровка МПКИ (26 шт.)
МПКИ для установки в стенд готовы | 0 | Ростовцев Вадим Александрович |  | МПКИ для установки в стенд готовы
Сформировать заказ на КПК-4 AIN (5 каналов) для вспомогательных шкафов управления АСУ ПСИ | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сформировать заказ на КПК-4 AIN (5 каналов) для вспомогательных шкафов управления АСУ ПСИ
Получить материалы для КПК-4 AIN (5 каналов) по приходу со склада | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Получить материалы для КПК-4 AIN (5 каналов) по приходу со склада
Изготовить КПК-4 AIN (5 каналов) в кол-ве 16 шт. | 96 | Шацков Алексей Станиславович |  | Изготовить КПК-4 AIN (5 каналов) в кол-ве 16 шт.
Выдача материалов на изготовление стенда управления АСУ ПСИ | 8 | Кургин Федор Владимирович |  | Выдача материалов на изготовление стенда управления АСУ ПСИ
Проверить выдачу заказа на внутреннее потребление | 4 | Ракитин Вячеслав Михайлович |  | Проверить выдачу заказа на внутреннее потребление
Заказать материалы для рабочих мест управления стендами АСУ ПСИ (ПК и комплектующие к ним, ИБП для шкафов управления) | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Заказать материалы для рабочих мест управления стендами АСУ ПСИ (ПК и комплектующие к ним, ИБП для шкафов управления)
Подготовить заказ на кабели и др. элементы подключения АСУ ПСИ | 40 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подготовить заказ на кабели и др. элементы подключения АСУ ПСИ
Материалы на рабочие места на складе | 0 | Слепцов Александр Алексеевич |  | Материалы на рабочие места на складе
Разработать принципиальную электрическую схему АСУ ПСИ (сопровождение и проверка) | 64 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработать принципиальную электрическую схему АСУ ПСИ (сопровождение и проверка)
Обеспечить 2мя рабочими местами новые климаткамеры | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Обеспечить 2мя рабочими местами новые климаткамеры
Собрать главный шкафы управления АСУ ПСИ 4 шт. | 234 | Двораковский Альберт Олегович |  | Собрать главный шкафы управления АСУ ПСИ 4 шт.
Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц | 120 | Двораковский Альберт Олегович |  | Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц
Провести инструктаж шкафов управления и дополнительных шкафов | 1.5 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Провести инструктаж шкафов управления и дополнительных шкафов
Подобрать опоры для наружных шкафов стенда ПСИ | 2 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подобрать опоры для наружных шкафов стенда ПСИ
Определить точки подвода питания для вибростендов | 1 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Определить точки подвода питания для вибростендов
Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере (сопровождение) | 20 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере (сопровождение)
Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере | 91 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере
Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере №4 | 48 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Монтаж 4 плат Bluetooth для стенда | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж 4 плат Bluetooth для стенда
Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 16 | Горбатенко Сергей Александрович |  | Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ
Настройка параметров работоспособности программы (ПНР) | 96 | Бутенко Игорь Михайлович, Шацков Алексей Станиславович |  | Настройка параметров работоспособности программы (ПНР)
Подключение тележек и шкафов климат. камеры стенда ПСИ | 184 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Подключение тележек и шкафов климат. камеры стенда ПСИ
Настройка ПО стенда АСУ ПСИ (пусконаладка) | 188 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Настройка ПО стенда АСУ ПСИ (пусконаладка)
Климат камеры функционируют в автоматическом режиме | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Климат камеры функционируют в автоматическом режиме
Проверка подготовки места под подключение вибростендов | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проверка подготовки места под подключение вибростендов
Демонтаж вибростендов | 28 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Демонтаж вибростендов
Демонтаж рабочего места управления вибростендами | 28 | Верещак Сергей Николаевич |  | Демонтаж рабочего места управления вибростендами
Монтаж вибростендов и рабочего места в здании 8/7 | 18 | Гриппа Георгий Александрович |  | Монтаж вибростендов и рабочего места в здании 8/7
Подключение рабочего места управления вибростендами | 36 | Мацнев Павел Юсупджонович |  | Подключение рабочего места управления вибростендами
Стенды функционируют в штатном режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Стенды функционируют в штатном режиме
Проверка подготовки места под подключение компрессоров | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проверка подготовки места под подключение компрессоров
Демонтаж компрессоров | 4.8 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович |  | Демонтаж компрессоров
Монтаж компрессоров в здании 8/7 | 12 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович |  | Монтаж компрессоров в здании 8/7
Компрессора подключены, функционируют | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Компрессора подключены, функционируют
Отключение и сборка оборудования и мебели | 48 | Верба Григорий Юрьевич, Коробка Илья Андреевич, Кулишенко Михаил Евгеньевич, Линиченко Павел Альбертович, Суздальцев Вадим Сергеевич |  | Отключение и сборка оборудования и мебели
Перевозка на здание 8/7 | 4 | Гриппа Георгий Александрович |  | Перевозка на здание 8/7
Подключение и установка мебели | 4 | Гриппа Георгий Александрович |  | Подключение и установка мебели
Организация рабочих мест согласно принципам 5С | 18 | Гайбарян Юлия Игоревна |  | Организация рабочих мест согласно принципам 5С
Рабочие места установлены, подключены к комуникациям, ПСИ осуществляется в новом здании 8/7-8/8 | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Рабочие места установлены, подключены к комуникациям, ПСИ осуществляется в новом здании 8/7-8/8
Проверка подготовки мест установки АСУ ПСИ и рабочих мест | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проверка подготовки мест установки АСУ ПСИ и рабочих мест
Демонтаж системы поддержания температуры камеры №1 и №2 | 16 | Подрядчик |  | Демонтаж системы поддержания температуры камеры №1 и №2
Монтаж системы поддержания температуры в новых каммерах в 8/7 | 32 | Подрядчик |  | Монтаж системы поддержания температуры в новых каммерах в 8/7
Проверка работоспособности системы охлаждения камер в ручном режиме | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проверка работоспособности системы охлаждения камер в ручном режиме
Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме
Подключение АСУ ПСИ климаткамер №2 и №3 | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подключение АСУ ПСИ климаткамер №2 и №3
Камеры №2 и №3 функционируют в штатном режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Камеры №2 и №3 функционируют в штатном режиме
Заказать комплектующие для камер (ТЭНы 8 шт., стеллаж 1 шт, 2 ПК с ИБП и мониторами) | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Заказать комплектующие для камер (ТЭНы 8 шт., стеллаж 1 шт, 2 ПК с ИБП и мониторами)
Завести договоры на закупку комплектующих | 3 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Завести договоры на закупку комплектующих
Закупить ТМЦ (ТЭНы+стеллаж) | 3 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупить ТМЦ (ТЭНы+стеллаж)
Получить комплектующие и выдать на сборку | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Получить комплектующие и выдать на сборку
Установить отопители в климат камерах | 32 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович |  | Установить отопители в климат камерах
Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 16 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ
Провести пусконаладку камеры №1 | 136.5933 | Мальцев Дмитрий Алексеевич, Песоцкий Олег Владимирович |  | Провести пусконаладку камеры №1
Провести совет по качеству | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести совет по качеству
Климатические камеры функционируют в автоматическом режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Климатические камеры функционируют в автоматическом режиме
Подготовить презентацию по завершению проекта | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Подготовить презентацию по завершению проекта
Провести предзащиту на уровне заказчика и куратора | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести предзащиту на уровне заказчика и куратора
Доработать презентацию | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Доработать презентацию
Провести защиту проекта | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести защиту проекта
Сдать проект в архив | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Сдать проект в архив
Проект завершен | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проект завершен
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна | Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД
Выпустить распоряжение | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Составить план проекта | 39.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Составить план проекта
Оформить бюджет проекта | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Оформить бюджет проекта
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП
Защитить проект | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Защитить проект
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки)
Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 264 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва"
Письмо получено. Контактное лицо определено | 0 |  |  | Письмо получено. Контактное лицо определено
Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи
Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 0 |  |  | Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен
Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г
Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Откорректировать проект согласно новым вводным данным
Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Заполнить заявку и анкету на НИОКР
Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ
Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов)
Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно
Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания
Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 13 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР)
Внести правки в ТЗ. | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Внести правки в ТЗ.
Правки внесены | 0 |  |  | Правки внесены
Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ
Внести правки в документы по итогам совещания | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Внести правки в документы по итогам совещания
ТЗ согласовано. Готово к подаче | 0 |  |  | ТЗ согласовано. Готово к подаче
Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва"
Заявка направлена | 0 |  |  | Заявка направлена
Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора)
Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623. | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623.
Ожидание результатов рассмотрения | 168 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Ожидание результатов рассмотрения
Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 0 |  |  | Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено
Подписание договора на НИОКР | 40 |  |  | Подписание договора на НИОКР
Договор подписан | 0 |  |  | Договор подписан
Выписать перечень необходимых для подачи документов | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выписать перечень необходимых для подачи документов
Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие
Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.)
Подготовить и передать необходимые документы | 80 | лупанова |  | Подготовить и передать необходимые документы
Данные от фин.отдела получены | 0 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Данные от фин.отдела получены
Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз"
Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад
Информация уточнена | 0 |  |  | Информация уточнена
Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника.
Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт
Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 24 |  |  | Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого)
Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 8 |  |  | Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта
Согласовать с ГК календарный план проекта | 8 |  |  | Согласовать с ГК календарный план проекта
Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 80 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные)
Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта)
Согласовать с Томском тех.данные | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать с Томском тех.данные
Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО)
Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Заполнить произв.план. Описать наши возможности
Сделать фото производства, основного оборудования | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Сделать фото производства, основного оборудования
Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку
Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Написать схему произв.процесса, описать технологию производства
Бизнес-план готов | 0 |  |  | Бизнес-план готов
Залить все документы на сайт | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Залить все документы на сайт
Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки
Документы проверены, возможные замечания устранены | 0 |  |  | Документы проверены, возможные замечания устранены
Пакет документов готов | 0 |  |  | Пакет документов готов
Подписать ЭЦП. Направить заявку | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подписать ЭЦП. Направить заявку
Заявка подана | 0 |  |  | Заявка подана
Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки
Заявка подана. Газпром оповещен | 0 |  |  | Заявка подана. Газпром оповещен
Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 600 |  |  | Рассмотрение заявки (ОТКАЗ)
Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте
Составление требований НТД к продукту | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составление требований НТД к продукту
Составление перечня целевых аудиторий | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составление перечня целевых аудиторий
Направление запросов на ТКП аналогов | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Направление запросов на ТКП (технико-коммерческое предложение) аналогов
Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 80 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получение ТКП (технико-коммерческое предложение). Переписка с поставщиками
ТКП на аналоги получены | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) на аналоги получены
Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части
Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия)
Данные в ЭО направлены | 0 |  |  | Данные в ЭО направлены
Подготовка экономического заключения | 20 | Азаров Денис Игоревич |  | Подготовка экономического заключения
Расчет экон.эффекта готов | 0 |  |  | Расчет экон.эффекта готов
Окончательно оформить ТЭТ | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Окончательно оформить ТЭТ
ТЭТ готов | 0 |  |  | ТЭТ готов
Предзащита на уровне ГК | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Предзащита на уровне ГК
Откорректировать ТЭТ | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Откорректировать ТЭТ
Проверка ТЭТ ГКИ | 13 | соломичев |  | Проверка ТЭТ ГКИ
Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 56 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка)
Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на хроматограф (самое простое исполнение).
Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО
Повторная предзащита на уровне ГК | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Повторная предзащита на уровне ГК
Защита на уровне ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Защита на уровне ПСД
Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов.
Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД
Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам)
Офиц.запрос на ВНИИМ | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Офиц.запрос на ВНИИМ
Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ
Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne.
Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа.
ТЭТ утвержден | 0 |  |  | ТЭТ утвержден
Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 4 |  |  | Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.)
Получить отчет об испытаниях | 0 |  |  | Получить отчет об испытаниях
Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Передача ТЭТ Петрову Д.В.
Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ
Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 120 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости)
Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко)
Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД)
Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой)
Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 120 |  |  | Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД
Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь
Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД
Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению.
Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 56 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте
Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом)
Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском
Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект)
Получить шаблон лицензионного договора | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получить шаблон лицензионного договора
Получить договор и счет. Завести в "1С". Оплатить | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получить договор и счет. Завести в "1С". Оплатить
Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос.
Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом
Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях
Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 64 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Составить Программу испытаний для поездки в Томск.
Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа)
Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову
Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска
Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2 |  |  | Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым
Обсудить Программу на уровне ПСД | 2 |  |  | Обсудить Программу на уровне ПСД
Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2 |  |  | Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы
Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 80 |  |  | Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д.
Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату
Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний
Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний
Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов
Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 8 |  |  | Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад
Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) (на случай, если не получится взять у Томска)
Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск
Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию.
Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа
Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории
Запломбировать баллон (НПО) | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Запломбировать баллон (НПО)
Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в "1С" | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Поиск пробоотборника, запрос ТКП (технико-коммерческое предложение), согласование договора на оплату. Завести в "1С"
Запросить ТКП на газовую смесь | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Запросить ТКП (технико-коммерческое предложение) на газовую смесь
Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин))
Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси
Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар
Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Забрать баллон с трансгаза Краснодар
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории)
Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа
Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях
Заправить баллон газом (у Соломичева) | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Заправить баллон газом (у Соломичева)
Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Отправить баллоны в Томск (2 шт)
Баллоны в Томске | 80 |  |  | Баллоны в Томске
Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница)
Командировка | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Командировка
Испытания Опытного образца проведены | 0 |  |  | Испытания Опытного образца проведены
Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей
Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ
Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета
Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 8 |  |  | Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту
Результат не достигнут. | 0 |  |  | Результат не достигнут.
Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования
Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие
Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа
Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар"
Продление проекта согласовано | 0 |  |  | Продление проекта согласовано
Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС
Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП
Подготовить приказ на продление. | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовить приказ на продление.
Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на покупку 1/10/100 шт.
ВКС с Петровым | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | ВКС с Петровым
Проведение рабочих групп с ГКИ | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Проведение рабочих групп с ГКИ
Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой
Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики.
Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП
Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д)
Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом
Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0 |  |  | Проект согласован. Принято решение о продолжении работ
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г.
Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам.
Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском
Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения)
Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласование хоз.договора (вариант Томска)
Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР
Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09)
Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым
Согласование с руководством ИМКЭС | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласование с руководством ИМКЭС
Договор с СО РАН заключен | 0 |  |  | Договор с СО РАН заключен
Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР.
Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском
Заявка на НИОКР согласована с Томском | 0 |  |  | Заявка на НИОКР согласована с Томском
Направление заявки на НИОКР в Газпром | 2 |  |  | Направление заявки на НИОКР в Газпром
Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 0 |  |  | Заявка на НИОКР направлена в Газпром
Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи
Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь
ТЗ согласовано с Газпромом | 0 |  |  | ТЗ согласовано с Газпромом
Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А.
Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР
Итоговая рабочая группа | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Итоговая рабочая группа
ТЗ согласовано | 0 |  |  | ТЗ согласовано
ТЗ направлено в Газпром | 2 |  |  | ТЗ направлено в Газпром
Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовить презентацию о результатах проекта
Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
гибка | 2 | Ткаченко Владимир Витальевич |  | Гибка
покраска | 2 | Кравченко Владимир Александрович |  | Покраска
Сборка РГА (производство №1) | 16 | Орехов Сергей Александрович |  | Сборка РГА (производство №1)
регулировка+настройка | 8 | Кононенко Максим Александрович . |  | Регулировка+настройка
Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 24 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Испытания ОТК (отдел технического контроля) (климат-камера, вибростенд, герметичность)
испытания (метрология) | 8 | Павлов Александр Сергеевич |  | Испытания (метрология)
поверка (Ростовский ЦСМ) | 0 |  |  | Поверка (Ростовский ЦСМ)
Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД | 80 | Томск | Потоковый Раман_11.2024_план | Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | Томск |  | Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков
Закупка комплектующих | 560 | Турбулентность-ДОН |  | Закупка комплектующих
Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | Томск |  | Подготовка и передача существующей КД (конструкторская документация) в ТД
Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Анализ полученной КД (конструкторская документация) и формирование ответа о технологичности с предложением изменений
Внесение изменений в КД | 480 | Томск |  | Внесение изменений в КД (конструкторская документация)
Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Согласование с КБ и возможные доработки
Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | Томск |  | Выбор рабочего давления газа в кювете
Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | Томск |  | Разработка концепции системы автоматического напуска газа
Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | Томск |  | Поиск подходящих комплектующих на рынке
Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | Турбулентность-ДОН |  | Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов
ТМЦ закуплены | 0 |  |  | ТМЦ закуплены
Подготовка КД | 40 | Томск |  | Подготовка КД (конструкторская документация)
Изготовление механических блоков | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление механических блоков
Разработка платы | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка платы
Изготовление платы | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление платы
Заказ комплектующих на плату | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Заказ комплектующих на плату
Монтаж платы | 16 | Турбулентность-ДОН |  | Монтаж платы
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Пуско-наладка плат
Отладка недоработок | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Отладка недоработок
Разработка платы | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка платы
Изготовление платы | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление платы
Заказ комплектующих на плату | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Заказ комплектующих на плату
Монтаж платы | 16 | Турбулентность-ДОН |  | Монтаж платы
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Пуско-наладка плат
Отладка недоработок | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Отладка недоработок
Доставка блока электроники в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Доставка блока электроники в Томск
Тестирование разработанной системы | 40 | Томск |  | Тестирование разработанной системы
Возможная доработка системы | 240 | Томск/ТД |  | Возможная доработка системы
Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | Турбулентность-ДОН |  | Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ
Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Оценка целесообразности разработки собственного блока
Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | Томск/ТД |  | Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного
Разработка блока электроники для газоанализатора | 960 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка блока электроники для газоанализатора
Разработка ПО верхнего уровня | 960 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка ПО верхнего уровня
Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора | 80 | Томск |  | Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора
Поиск подходящего вызрывозащищенного бокса на рынке | 80 | Томск |  | Поиск подходящего вызрывозащищенного бокса на рынке
Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе) | 40 | Томск |  | Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе)
Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | Томск |  | Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов
Покупка требуемых комплектующих | 280 | Турбулентность-ДОН |  | Покупка требуемых комплектующих
Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе)
Доставка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Доставка в Томск
Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | ТД/ТОмск |  | Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации
Испытания | 40 | Томск |  | Испытания
Изготовление деталей | 480 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление деталей
Отправка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Отправка в Томск
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО | 80 | Томск |  | Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО
Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | Турбулентность-ДОН |  | Устранение недостатков (в случае выявления)
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 640 | Томск |  | Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | Томск |  | Разработка методики корректного замещения анализируемых проб
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | Томск |  | Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске
Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | Томск |  | Доставка газоанализаторов в Ростов
Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | Томск |  | Демонстрация работы опытных образцов в Ростове
Возможная доработка | 640 | Томск |  | Возможная доработка
Приказ на запуск выпущен | 0 | Турбулентность-ДОН |  | Приказ на запуск выпущен
Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485) | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485)
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | Томск |  | Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков
Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК)
Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора
Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК
Закупка основных комплектующих | 560 | Турбулентность-ДОН |  | Закупка основных комплектующих
Комплектующие получены | 0 |  |  | Комплектующие получены
Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | Томск |  | Подготовка и передача существующей КД (конструкторская документация) в ТД
Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Анализ полученной КД (конструкторская документация) и формирование ответа о технологичности с предложением изменений
Внесение изменений в КД | 360 | Томск |  | Внесение изменений в КД (конструкторская документация)
Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 16 | Турбулентность-ДОН |  | Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты
Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 120 | Томск |  | Внесение изменений в КД (конструкторская документация) по части взрывозащиты
Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Согласование с КБ и возможные доработки
Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | Томск |  | Выбор рабочего давления газа в кювете
Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | Томск |  | Разработка концепции системы автоматического напуска газа
Согласование с КБ системы напуска газа | 24 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Согласование с КБ системы напуска газа
Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Поиск подходящих комплектующих на рынке
Подготовка КД | 40 | Томск |  | Подготовка КД (конструкторская документация)
Согласование с КБ и мех.уч. | 16 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Согласование с КБ и мех.уч.
Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | Турбулентность-ДОН |  | Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов
ТМЦ закуплены | 0 |  |  | ТМЦ закуплены
Изготовление механических блоков | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление механических блоков
Детали изготовлены | 0 |  |  | Детали изготовлены
Сборка системы напуска | 24 | Турбулентность-ДОН |  | Сборка системы напуска
Испытания системы напуска газа | 8 | Турбулентность-ДОН |  | Испытания системы напуска газа
Система напуска готова | 0 |  |  | Система напуска готова
Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | Турбулентность-ДОН |  | Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ
Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Оценка целесообразности разработки собственного блока
Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного
Блок пробоподготовки разработан | 0 |  |  | Блок пробоподготовки разработан
Составление функциональной схемы системы измерения | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Составление функциональной схемы системы измерения
Изготовление плат | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление плат
Заказ комплектующих на платы | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Заказ комплектующих на платы
Монтаж плат | 16 | Турбулентность-ДОН |  | Монтаж плат
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Пуско-наладка плат
Отладка алгоритма работы системы измерения | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Отладка алгоритма работы системы измерения
Версия 1 готова | 0 |  |  | Версия 1 готова
Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Анализ возможностей по доработке электроники камеры
Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя
Заказ комплектующих на плату | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Заказ комплектующих на плату
Развести плату и отправить на изготовление | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Развести плату и отправить на изготовление
Платы и комплектующие получены | 0 |  |  | Платы и комплектующие получены
Монтаж платы | 16 | Турбулентность-ДОН |  | Монтаж платы
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Пуско-наладка плат
Отладка недоработок | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Отладка недоработок
Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0 |  |  | Плата ЭБ (версия 2.1) получена
Доработка схемы принципиальной | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Доработка схемы принципиальной
Доработка платы | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Доработка платы
Заказать платы верс. 2.2 | 4 | Турбулентность-ДОН |  | Заказать платы верс. 2.2
Платы и комплектующие получены | 0 |  |  | Платы и комплектующие получены
Монтаж платы | 24 | Турбулентность-ДОН |  | Монтаж платы
Пуско-наладка плат | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Пуско-наладка плат
Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 0 |  |  | Плата ЭБ (версия 2.2) получена
Доставка блока электроники в Томск (верс.1) | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Доставка блока электроники в Томск (верс.1)
Тестирование разработанной системы (верс.1) | 40 | Томск |  | Тестирование разработанной системы (верс.1)
Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1 | 240 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1
Тестирование и доработка верс.1 завершено | 0 |  |  | Тестирование и доработка верс.1 завершено
Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0 |  |  | Тестирование и доработка верс.2 завершено
Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 400 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer)
Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 960 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка ПО верхнего уровня (Viewer)
ПО верх.уровня разработано | 0 |  |  | ПО верх.уровня разработано
Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты
Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 80 | Томск |  | Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке
Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50 | 40 | Томск |  | Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50
Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | Томск |  | Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов
Покупка требуемых комплектующих | 280 | Турбулентность-ДОН |  | Покупка требуемых комплектующих
Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе)
Доставка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Доставка в Томск
Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации
Испытания в составе с блоком электронным верс.1 | 40 | Томск |  | Испытания в составе с блоком электронным верс.1
Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 0 |  |  | Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан
Изготовление деталей | 480 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление деталей
Отправка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Отправка в Томск
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 80 | Томск |  | Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка
4 образца собраны готовы к испытаниям | 0 |  |  | 4 Образца собраны готовы к испытаниям
Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | Турбулентность-ДОН |  | Устранение недостатков (в случае выявления)
Недостатки устранены | 0 |  |  | Недостатки устранены
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 520 | Томск |  | Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций
Алгоритмы доработаны | 0 |  |  | Алгоритмы доработаны
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | Томск |  | Разработка методики корректного замещения анализируемых проб
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | Томск |  | Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске
Испытания по метрологии проведены | 0 |  |  | Испытания по метрологии проведены
Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | Томск |  | Доставка газоанализаторов в Ростов
Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | Томск |  | Демонстрация работы опытных образцов в Ростове
Возможная доработка | 640 | Томск |  | Возможная доработка
Доработка произведена | 0 |  |  | Доработка произведена
Проведение испытаний после доработки | 40 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Проведение испытаний после доработки
Испытания проведены | 0 |  |  | Испытания проведены
Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 16 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний
Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Проект завершен (01.06.2026) | 0 |  |  | Проект завершен (01.06.2026)
<Новая задача> | 0 |  | ОКР_РАМАН_укрупн. | <Новая задача>
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна | Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД
Выпустить распоряжение | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Составить план проекта | 39.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Составить план проекта
Оформить бюджет проекта | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Оформить бюджет проекта
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП
Защитить проект | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Защитить проект
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки)
Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 264 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва"
Письмо получено. Контактное лицо определено | 0 |  |  | Письмо получено. Контактное лицо определено
Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи
Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 0 |  |  | Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен
Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г
Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Откорректировать проект согласно новым вводным данным
Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Заполнить заявку и анкету на НИОКР
Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ
Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов)
Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно
Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания
Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 13 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР)
Внести правки в ТЗ. | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Внести правки в ТЗ.
Правки внесены | 0 |  |  | Правки внесены
Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ
Внести правки в документы по итогам совещания | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Внести правки в документы по итогам совещания
ТЗ согласовано. Готово к подаче | 0 |  |  | ТЗ согласовано. Готово к подаче
Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва"
Заявка направлена | 0 |  |  | Заявка направлена
Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора)
Ожидание результатов рассмотрения | 168 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Ожидание результатов рассмотрения
Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 0 |  |  | Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено
Подписание договора на НИОКР | 40 |  |  | Подписание договора на НИОКР
Договор подписан | 0 |  |  | Договор подписан
Выписать перечень необходимых для подачи документов | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выписать перечень необходимых для подачи документов
Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие
Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.)
Подготовить и передать необходимые документы | 80 | лупанова |  | Подготовить и передать необходимые документы
Данные от фин.отдела получены | 0 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Данные от фин.отдела получены
Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз"
Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад
Информация уточнена | 0 |  |  | Информация уточнена
Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника.
Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт
Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 24 |  |  | Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого)
Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 8 |  |  | Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта
Согласовать с ГК календарный план проекта | 8 |  |  | Согласовать с ГК календарный план проекта
Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 80 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные)
Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта)
Согласовать с Томском тех.данные | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать с Томском тех.данные
Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО)
Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Заполнить произв.план. Описать наши возможности
Сделать фото производства, основного оборудования | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Сделать фото производства, основного оборудования
Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку
Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Написать схему произв.процесса, описать технологию производства
Бизнес-план готов | 0 |  |  | Бизнес-план готов
Залить все документы на сайт | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Залить все документы на сайт
Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки
Документы проверены, возможные замечания устранены | 0 |  |  | Документы проверены, возможные замечания устранены
Пакет документов готов | 0 |  |  | Пакет документов готов
Подписать ЭЦП. Направить заявку | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подписать ЭЦП. Направить заявку
Заявка подана | 0 |  |  | Заявка подана
Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки
Заявка подана. Газпром оповещен | 0 |  |  | Заявка подана. Газпром оповещен
Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 750 |  |  | Рассмотрение заявки (ОТКАЗ)
Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте
Составление требований НТД к продукту | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составление требований НТД к продукту
Составление перечня целевых аудиторий | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составление перечня целевых аудиторий
Направление запросов на ТКП аналогов | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Направление запросов на ТКП (технико-коммерческое предложение) аналогов
Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 80 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получение ТКП (технико-коммерческое предложение). Переписка с поставщиками
ТКП на аналоги получены | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) на аналоги получены
Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части
Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия)
Данные в ЭО направлены | 0 |  |  | Данные в ЭО направлены
Подготовка экономического заключения | 20 | Азаров Денис Игоревич |  | Подготовка экономического заключения
Расчет экон.эффекта готов | 0 |  |  | Расчет экон.эффекта готов
Окончательно оформить ТЭТ | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Окончательно оформить ТЭТ
ТЭТ готов | 0 |  |  | ТЭТ готов
Предзащита на уровне ГК | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Предзащита на уровне ГК
Откорректировать ТЭТ | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Откорректировать ТЭТ
Проверка ТЭТ ГКИ | 13 | соломичев |  | Проверка ТЭТ ГКИ
Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 56 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка)
Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на хроматограф (самое простое исполнение).
Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО
Повторная предзащита на уровне ГК | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Повторная предзащита на уровне ГК
Защита на уровне ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Защита на уровне ПСД
Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов.
Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД
Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам)
Офиц.запрос на ВНИИМ | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Офиц.запрос на ВНИИМ
Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ
Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne.
Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа.
ТЭТ утвержден | 0 |  |  | ТЭТ утвержден
Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 4 |  |  | Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.)
Получить отчет об испытаниях | 0 |  |  | Получить отчет об испытаниях
Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Передача ТЭТ Петрову Д.В.
Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ
Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 120 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости)
Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко)
Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД)
Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой)
Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 120 |  |  | Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД
Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь
Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД
Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению.
Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 56 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте
Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом)
Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском
Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект)
Получить шаблон лицензионного договора | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получить шаблон лицензионного договора
Получить договор и счет. Завести в "1С". Оплатить | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получить договор и счет. Завести в "1С". Оплатить
Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 5 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос.
Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом
Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях
Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 64 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Составить Программу испытаний для поездки в Томск.
Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа)
Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову
Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска
Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2 |  |  | Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым
Обсудить Программу на уровне ПСД | 2 |  |  | Обсудить Программу на уровне ПСД
Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2 |  |  | Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы
Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 80 |  |  | Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д.
Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату
Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний
Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний
Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов
Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 8 |  |  | Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад
Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) (на случай, если не получится взять у Томска)
Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск
Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию.
Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа
Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории
Запломбировать баллон (НПО) | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Запломбировать баллон (НПО)
Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в "1С" | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Поиск пробоотборника, запрос ТКП (технико-коммерческое предложение), согласование договора на оплату. Завести в "1С"
Запросить ТКП на газовую смесь | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Запросить ТКП (технико-коммерческое предложение) на газовую смесь
Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин))
Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси
Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар
Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Забрать баллон с трансгаза Краснодар
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории)
Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа
Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях
Заправить баллон газом (у Соломичева) | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Заправить баллон газом (у Соломичева)
Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Отправить баллоны в Томск (2 шт)
Баллоны в Томске | 80 |  |  | Баллоны в Томске
Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница)
Командировка | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Командировка
Испытания Опытного образца проведены | 0 |  |  | Испытания Опытного образца проведены
Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей
Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ
Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета
Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 8 |  |  | Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту
Результат не достигнут. | 0 |  |  | Результат не достигнут.
Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования
Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие
Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа
Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар"
Продление проекта согласовано | 0 |  |  | Продление проекта согласовано
Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС
Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП
Подготовить приказ на продление. | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовить приказ на продление.
Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на покупку 1/10/100 шт.
ВКС с Петровым | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | ВКС с Петровым
Проведение рабочих групп с ГКИ | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Проведение рабочих групп с ГКИ
Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой
Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики.
Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП
Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д)
Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом
Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0 |  |  | Проект согласован. Принято решение о продолжении работ
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г.
Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам.
Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском
Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения)
Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласование хоз.договора (вариант Томска)
Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР
Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым
Согласование с руководством ИМКЭС | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Согласование с руководством ИМКЭС
Договор с СО РАН согласован и готов к подписанию | 0 |  |  | Договор с СО РАН согласован и готов к подписанию
Договор с ИМКЭС подписан | 0 |  |  | Договор с ИМКЭС подписан
Подготовка нового плана ОКР. Согласование с ГКИ, со Львовым. Корректировки с учетом их замечаний | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка нового плана ОКР. Согласование с ГКИ, со Львовым. Корректировки с учетом их замечаний
Продублировать в ВКО "Интеллект" письменный запрос. Составить вопросы, согласовать с ПСД | 3 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Продублировать в ВКО "Интеллект" письменный запрос. Составить вопросы, согласовать с ПСД
Проработка нового плана ОКР. Встреча Петрова | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Проработка нового плана ОКР. Встреча Петрова
Подготовка плана с помесячной дискретностью. Согласование с Петровым | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка плана с помесячной дискретностью. Согласование с Петровым
Проведение ВКС с Томском. Проработка вопроса взрывозащиты. Переработка плана ОКР с учетом новых работ. Запрос ТКП на раман (КНР). | 64 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Проведение ВКС с Томском. Проработка вопроса взрывозащиты. Переработка плана ОКР с учетом новых работ. Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на раман (КНР).
Проработка взрывозащиты. Перепланирование ОКР. | 24 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проработка взрывозащиты. Перепланирование ОКР.
Вычитка НД (степень взрывозащиты) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Вычитка НД (степень взрывозащиты)
Пересогласование версии №2 ХД. | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Пересогласование версии №2 ХД.
Вычитка и правка ТЭТ. Подготовка к предзащите. | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Вычитка и правка ТЭТ. Подготовка к предзащите.
Предзащита ТЭТ | 2 |  |  | Предзащита ТЭТ
Защита на уровне ПСД | 2 |  |  | Защита на уровне ПСД
Пересогласование с Петровым итоговой версии договора | 8 |  |  | Пересогласование с Петровым итоговой версии договора
Соглашение подписано | 0 |  |  | Соглашение подписано
Анализ Аршин, сведение данных, составление диаграмм | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Анализ Аршин, сведение данных, составление диаграмм
Проработка документов по раману (поиск международных стандартов по точности, составление запроса юристам, предзащита тэт с гки, созвон с Росстандартом, ВНИИГАЗ, ВНИИОФИ) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Проработка документов по раману (поиск международных стандартов по точности, составление запроса юристам, предзащита тэт с гки, созвон с Росстандартом, ВНИИГАЗ, ВНИИОФИ)
Отработка замечаний для вступления в реестр Новатэк (сбор документов, постановка задач по корректировке ТУ на ДД, заключение договора на аттестацию свар.оборудования и сварщика, поиск протоколов испытаний ТР ТС 012, 020 на TFG, UFL, CFM, определение импол | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Отработка замечаний для вступления в реестр Новатэк (сбор документов, постановка задач по корректировке ТУ на ДД, заключение договора на аттестацию свар.оборудования и сварщика, поиск протоколов испытаний ТР ТС 012, 020 на TFG, UFL, CFM, определение импол
Закрытие проектов по МФР, накладным. Подготовка и сдача в архив | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Закрытие проектов по МФР, накладным. Подготовка и сдача в архив
Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР.
Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском
Заявка на НИОКР согласована с Томском | 0 |  |  | Заявка на НИОКР согласована с Томском
Направление заявки на НИОКР в Газпром | 2 |  |  | Направление заявки на НИОКР в Газпром
Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 0 |  |  | Заявка на НИОКР направлена в Газпром
Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи
Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь
ТЗ согласовано с Газпромом | 0 |  |  | ТЗ согласовано с Газпромом
Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А.
Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР
Итоговая рабочая группа | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Итоговая рабочая группа
ТЗ согласовано | 0 |  |  | ТЗ согласовано
ТЗ направлено в Газпром | 2 |  |  | ТЗ направлено в Газпром
Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Подготовить презентацию о результатах проекта
Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
гибка | 2 | Ткаченко Владимир Витальевич |  | Гибка
покраска | 2 | Кравченко Владимир Александрович |  | Покраска
регулировка+настройка | 8 | Кононенко Максим Александрович . |  | Регулировка+настройка
Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 24 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Испытания ОТК (отдел технического контроля) (климат-камера, вибростенд, герметичность)
испытания (метрология) | 8 | Павлов Александр Сергеевич |  | Испытания (метрология)
поверка (Ростовский ЦСМ) | 0 |  |  | Поверка (Ростовский ЦСМ)
логистика | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Логистика
0
Приказ на запуск выпущен | 0 | Турбулентность-ДОН | Потоковый Раман_11.2024_план | Приказ на запуск выпущен
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | Томск |  | Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков
Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК)
Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора
Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК
Закупка основных комплектующих | 560 | Турбулентность-ДОН |  | Закупка основных комплектующих
Комплектующие получены | 0 |  |  | Комплектующие получены
Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | Томск |  | Подготовка и передача существующей КД (конструкторская документация) в ТД
Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Анализ полученной КД (конструкторская документация) и формирование ответа о технологичности с предложением изменений
Внесение изменений в КД | 360 | Томск |  | Внесение изменений в КД (конструкторская документация)
Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 16 | Турбулентность-ДОН |  | Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты
Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 120 | Томск |  | Внесение изменений в КД (конструкторская документация) по части взрывозащиты
Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Согласование с КБ и возможные доработки
Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | Томск |  | Выбор рабочего давления газа в кювете
Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | Томск |  | Разработка концепции системы автоматического напуска газа
Согласование с КБ системы напуска газа | 24 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Согласование с КБ системы напуска газа
Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Поиск подходящих комплектующих на рынке
Подготовка КД | 40 | Томск |  | Подготовка КД (конструкторская документация)
Согласование с КБ и мех.уч. | 16 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Согласование с КБ и мех.уч.
Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | Турбулентность-ДОН |  | Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов
ТМЦ закуплены | 0 |  |  | ТМЦ закуплены
Изготовление механических блоков | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление механических блоков
Детали изготовлены | 0 |  |  | Детали изготовлены
Сборка системы напуска | 24 | Турбулентность-ДОН |  | Сборка системы напуска
Испытания системы напуска газа | 8 | Турбулентность-ДОН |  | Испытания системы напуска газа
Система напуска готова | 0 |  |  | Система напуска готова
Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | Турбулентность-ДОН |  | Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ
Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Оценка целесообразности разработки собственного блока
Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного
Блок пробоподготовки разработан | 0 |  |  | Блок пробоподготовки разработан
Составление функциональной схемы системы измерения | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Составление функциональной схемы системы измерения
Изготовление плат | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление плат
Заказ комплектующих на платы | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Заказ комплектующих на платы
Монтаж плат | 16 | Турбулентность-ДОН |  | Монтаж плат
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Пуско-наладка плат
Отладка алгоритма работы системы измерения | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Отладка алгоритма работы системы измерения
Версия 1 готова | 0 |  |  | Версия 1 готова
Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Анализ возможностей по доработке электроники камеры
Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя
Заказ комплектующих на плату | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Заказ комплектующих на плату
Развести плату и отправить на изготовление | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Развести плату и отправить на изготовление
Платы и комплектующие получены | 0 |  |  | Платы и комплектующие получены
Монтаж платы | 16 | Турбулентность-ДОН |  | Монтаж платы
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Пуско-наладка плат
Отладка недоработок | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Отладка недоработок
Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0 |  |  | Плата ЭБ (версия 2.1) получена
Доработка схемы принципиальной | 40 | Турбулентность-ДОН |  | Доработка схемы принципиальной
Доработка платы | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Доработка платы
Платы и комплектующие получены | 0 |  |  | Платы и комплектующие получены
Монтаж платы | 24 | Турбулентность-ДОН |  | Монтаж платы
Пуско-наладка плат | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Пуско-наладка плат
Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 0 |  |  | Плата ЭБ (версия 2.2) получена
Тестирование и доработка верс.1 завершено | 0 |  |  | Тестирование и доработка верс.1 завершено
Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0 |  |  | Тестирование и доработка верс.2 завершено
Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 400 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer)
Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 960 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка ПО верхнего уровня (Viewer)
ПО верх.уровня разработано | 0 |  |  | ПО верх.уровня разработано
Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты
Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 80 | Томск |  | Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке
Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | Томск |  | Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов
Покупка требуемых комплектующих | 280 | Турбулентность-ДОН |  | Покупка требуемых комплектующих
Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | Турбулентность-ДОН |  | Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе)
Доставка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Доставка в Томск
Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации
Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 0 |  |  | Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан
Изготовление деталей | 480 | Турбулентность-ДОН |  | Изготовление деталей
Отправка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН |  | Отправка в Томск
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 80 | Томск |  | Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка
4 образца собраны готовы к испытаниям | 0 |  |  | 4 Образца собраны готовы к испытаниям
Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | Турбулентность-ДОН |  | Устранение недостатков (в случае выявления)
Недостатки устранены | 0 |  |  | Недостатки устранены
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 520 | Томск |  | Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций
Алгоритмы доработаны | 0 |  |  | Алгоритмы доработаны
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | Томск |  | Разработка методики корректного замещения анализируемых проб
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | Томск |  | Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске
Испытания по метрологии проведены | 0 |  |  | Испытания по метрологии проведены
Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | Томск |  | Доставка газоанализаторов в Ростов
Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | Томск |  | Демонстрация работы опытных образцов в Ростове
Возможная доработка | 640 | Томск |  | Возможная доработка
Доработка произведена | 0 |  |  | Доработка произведена
Проведение испытаний после доработки | 40 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Проведение испытаний после доработки
Испытания проведены | 0 |  |  | Испытания проведены
Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 16 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний
Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | Томск, Турбулентность-ДОН |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Планирование проекта | 80 |  | Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Планирование проекта
Подача заявки и заключение договора | 80 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Подача заявки и заключение договора
Доработка ТУ, РЭ, ПС | 120 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Доработка ТУ, РЭ, ПС
Согласование с главным метрологом и ГК | 16 |  |  | Согласование с главным метрологом и ГК
Разработка МИ | 160 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработка МИ
Разработка проекта ОТ | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Разработка проекта ОТ
Документация разработана | 0 |  |  | Документация разработана
Потоковый образец готов | 0 |  |  | Потоковый образец готов
Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 16 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева
Образец доставлен в сертификационный орган | 0 |  |  | Образец доставлен в сертификационный орган
Выехать в командировку | 16 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Выехать в командировку
Провести испытания согласно программы | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Провести испытания согласно программы
Оформить протоколы испытаний | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Оформить протоколы испытаний
Испытания в целях утверждения типа завершены | 0 |  |  | Испытания в целях утверждения типа завершены
Подготовить оригиналы документов | 24 |  |  | Подготовить оригиналы документов
Выехать в командировку | 16 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Выехать в командировку
Доработать документы и передать в ЕИЦ | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Доработать документы и передать в ЕИЦ
Получены замечания от ЕИЦ | 0 |  |  | Получены замечания от ЕИЦ
Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Доработать документы и вернуть в ЕИЦ
Документация ЕИЦ одобрена | 0 |  |  | Документация ЕИЦ одобрена
Проведение экспертизы в Росстандарт | 320 |  |  | Проведение экспертизы в Росстандарт
Приказ об утверждении типа опубликован | 0 |  |  | Приказ об утверждении типа опубликован
Заключительный этап | 80 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Заключительный этап
Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор | Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления
ТЗ согласовано | 0 |  |  | ТЗ согласовано
Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 168 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Подготовка КД (конструкторская документация) к представлению в Турбо-Дон
Согласование КД с ТД | 40 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Согласование КД (конструкторская документация) с ТД
Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Откорректирорвать КД (конструкторская документация) согласно замечаниям
КД утверждено | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) утверждено
Разработка электронного блока управления и ПО | 320 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработка электронного блока управления и ПО
Отладка электронного блока управления и ПО | 176 | Костенко Матвей Александрович |  | Отладка электронного блока управления и ПО
Заказ комплектующих для электронного блока | 16 |  |  | Заказ комплектующих для электронного блока
Комплектующие поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие поступили на склад
Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков
Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 480 |  |  | Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск
Комплектующие получены | 0 |  |  | Комплектующие получены
Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 16 |  |  | Заказ комплектующих согласно утвержденного КД (конструкторская документация)
Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 0 |  |  | Комплектующие для изготовления корпусов поступили
Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск
Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Изготовление 2х электронных блоков управления
Первичная сборка 2х опытных образцов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич |  | Первичная сборка 2х опытных образцов
Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 120 | Матросов Иван Иванович |  | Устранение механических нестыковок и завершение сборки
Настройка 2х экспериментальных образцов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич |  | Настройка 2х экспериментальных образцов
Опытные образцы готовы | 0 |  |  | Опытные образцы готовы
Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработка и согласование программы внутренних испытаний
Подготовка базы данных для измерений | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Подготовка базы данных для измерений
Калибровка | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Калибровка
Разработка методики корректной замены пробы | 40 | Матросов Иван Иванович |  | Разработка методики корректной замены пробы
Метрологические испытания в нормальных условиях | 120 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Метрологические испытания в нормальных условиях
Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Метрологические испытания в условиях изменения температуры
Метрологические испытания после механических воздействий | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Метрологические испытания после механических воздействий
КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 8 |  |  | Комиссионно с участием ТД с передачей документов (программа и методика испытаний+проекты )ЭД
Акты испытаний макета и протоколы готовы | 0 |  |  | Акты испытаний макета и протоколы готовы
Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 80 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец
Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич |  | Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов
Оборудование поступило на склад ТД | 0 |  |  | Оборудование поступило на склад ТД
Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон
Акты испытаний подписаны | 0 |  |  | Акты испытаний подписаны
Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Подготовить презентацию по результатам проекта
Защитить результаты проекта | 2 |  |  | Защитить результаты проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления
ТЗ согласовано | 0 |  |  | ТЗ согласовано
Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 168 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Подготовка КД (конструкторская документация) к представлению в Турбо-Дон
Согласование КД с ТД | 40 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Согласование КД (конструкторская документация) с ТД
Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Откорректирорвать КД (конструкторская документация) согласно замечаниям
КД утверждено | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) утверждено
Разработка электронного блока управления и ПО | 320 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработка электронного блока управления и ПО
Отладка электронного блока управления и ПО | 176 | Костенко Матвей Александрович |  | Отладка электронного блока управления и ПО
Заказ комплектующих для электронного блока | 16 |  |  | Заказ комплектующих для электронного блока
Комплектующие поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие поступили на склад
Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков
Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 480 |  |  | Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск
Комплектующие получены | 0 |  |  | Комплектующие получены
Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 16 |  |  | Заказ комплектующих согласно утвержденного КД (конструкторская документация)
Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 0 |  |  | Комплектующие для изготовления корпусов поступили
Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск
Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Изготовление 2х электронных блоков управления
Первичная сборка 2х опытных образцов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич |  | Первичная сборка 2х опытных образцов
Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 120 | Матросов Иван Иванович |  | Устранение механических нестыковок и завершение сборки
Настройка 2х экспериментальных образцов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич |  | Настройка 2х экспериментальных образцов
Опытные образцы готовы | 0 |  |  | Опытные образцы готовы
Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработка и согласование программы внутренних испытаний
Подготовка базы данных для измерений | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Подготовка базы данных для измерений
Калибровка | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Калибровка
Разработка методики корректной замены пробы | 40 | Матросов Иван Иванович |  | Разработка методики корректной замены пробы
Метрологические испытания в нормальных условиях | 120 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Метрологические испытания в нормальных условиях
Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Метрологические испытания в условиях изменения температуры
Метрологические испытания после механических воздействий | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Метрологические испытания после механических воздействий
КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 8 |  |  | Комиссионно с участием ТД с передачей документов (программа и методика испытаний+проекты )ЭД
Акты испытаний макета и протоколы готовы | 0 |  |  | Акты испытаний макета и протоколы готовы
Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 80 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец
Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич |  | Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов
Оборудование поступило на склад ТД | 0 |  |  | Оборудование поступило на склад ТД
Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон
Акты испытаний подписаны | 0 |  |  | Акты испытаний подписаны
Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Подготовить презентацию по результатам проекта
Защитить результаты проекта | 2 |  |  | Защитить результаты проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Разработка технического задания на потоковый газоанализатор | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич | ОКР на потоковый газоанализатор | Разработка технического задания на потоковый газоанализатор
Согласовать техническое задание с ТД | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Согласовать техническое задание с ТД
ТЗ согласовано | 0 |  |  | ТЗ согласовано
Анализ недостатков по результатам опытной эксплуатации лабораторных Раман-газоанализаторов и выработка новых технических решений | 160 | Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич |  | Анализ недостатков по результатам опытной эксплуатации лабораторных Раман-газоанализаторов и выработка новых технических решений
Согласование условий пробоподготовки (выезд на объекты) | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович |  | Согласование условий пробоподготовки (выезд на объекты)
Разработка концепции блока пробоподготовки | 160 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Разработка концепции блока пробоподготовки
Разработка конструкции взрывозащищенного термостабилизированного корпуса | 160 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Разработка конструкции взрывозащищенного термостабилизированного корпуса
Согласование концепции и технических решений с ТД | 80 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Согласование концепции и технических решений с ТД
Концепция утверждена | 0 |  |  | Концепция утверждена
Разработать конструктивные решения и спецификацию на комплектующие и материалы | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработать конструктивные решения и спецификацию на комплектующие и материалы
Заказ комплектующих для макетного образца | 16 |  |  | Заказ комплектующих для макетного образца
Комплектующие поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие поступили на склад
Разработать программу испытаний макета потокового газоанализатора | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработать программу испытаний макета потокового газоанализатора
Изготовление пробного макета для испытаний | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Изготовление пробного макета для испытаний
Макет готов к испытаниям | 0 |  |  | Макет готов к испытаниям
Испытание подхода связанного с изменением дисперсии спектрального прибора | 320 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич |  | Испытание подхода связанного с изменением дисперсии спектрального прибора
Испытание подхода связанного с увеличением длины детектора | 320 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич |  | Испытание подхода связанного с увеличением длины детектора
Макет испытан. Протоколы и акт получены | 0 |  |  | Макет испытан. Протоколы и акт получены
Разработка КД стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях
Закупка комплектующих на стенд | 16 |  |  | Закупка комплектующих на стенд
Комплектующие поступили на склад | 0 |  |  | Комплектующие поступили на склад
Изготовление стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Изготовление стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях
Стенд готов к испытаниям | 0 |  |  | Стенд готов к испытаниям
Разработка программы испытаний потокового газоанализатора | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработка программы испытаний потокового газоанализатора
Изготовление экспериментального образца потокового газоанализатора | 160 |  |  | Изготовление экспериментального образца потокового газоанализатора
Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в лаборатории | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в лаборатории
Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в реальных условиях | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич |  | Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в реальных условиях
Протоколы и акт испытаний получены | 0 |  |  | Протоколы и акт испытаний получены
Разработка РКД на потоковый газоанализатор | 160 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич |  | Разработка РКД на потоковый газоанализатор
КД утверждено | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) утверждено
Доработка газоанализатора в случае выявления недостатков | 320 | Матросов Иван Иванович |  | Доработка газоанализатора в случае выявления недостатков
Образец доработан и готов к ОПЭ | 0 |  |  | Образец доработан и готов к ОПЭ
Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Подготовить презентацию по результатам проекта
Защитить результаты проекта | 2 |  |  | Защитить результаты проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
ОКР на лабораторный газоанализатор | 1466 |  | Портфель РАМАН | ОКР на лабораторный газоанализатор
Утверждение типа лабораторный | 1112 |  |  | Утверждение типа лабораторный
ОКР на потоковый газоанализатор | 2594 |  |  | ОКР на потоковый газоанализатор
Постановка на производство | 960 |  |  | Постановка на производство
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | 1120 |  |  | Внесение изм. в ОТ (потоковый)
Организация производства | 1040 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Организация производства
Организация продаж | 2000 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Организация продаж
Планирование проекта | 80 |  | Постановка на производство | Планирование проекта
Разработка технического задания | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Разработка технического задания
Определить и составить перечень необходимого инструмента | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Определить и составить перечень необходимого инструмента
Оформить заявки на закупку инструмента | 40 |  |  | Оформить заявки на закупку инструмента
Инструмент поступил на склад | 0 |  |  | Инструмент поступил на склад
Составить перечень необходимых стендов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Составить перечень необходимых стендов
Стенд 1 | 640 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Стенд 1
Стенды запущены в производсвто | 0 |  |  | Стенды запущены в производсвто
Разработать технологический процесс | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Разработать технологический процесс
Разработать программу и методику ПСИ | 80 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработать программу и методику ПСИ
Разработать СОПы | 80 |  |  | Разработать СОПы
Разработать ОЛ на Web и1С | 320 |  |  | Разработать ОЛ на Web и1С
Разработать ресурсные спецификации в "1С" | 80 |  |  | Разработать ресурсные спецификации в "1С"
Разработать обучающий материал | 120 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Разработать обучающий материал
Изготовление опытной партии | 240 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Изготовление опытной партии
Испытания опытной партии | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Испытания опытной партии
Заключительный этап | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Заключительный этап
Приказ о запуске проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич | Проект1 | Приказ о запуске проекта
Подготовка бюджета проекта. Расчет ДДС | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка бюджета проекта. Расчет ДДС
Внесение данных в УПП | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Внесение данных в УПП
Подготовить ТЗ на разработку блока электроники | 24 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовить ТЗ на разработку блока электроники
Подготовить ТЗ на разработку ПО верхнего уровня | 32 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовить ТЗ на разработку ПО верхнего уровня
Согласовать ТЗ на разработку блока электроники с ТД | 24 | Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич |  | Согласовать ТЗ на разработку блока электроники с ТД
Согласовать ТЗ на разработку ПО верхнего уровня с ТД | 24 | Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич |  | Согласовать ТЗ на разработку ПО верхнего уровня с ТД
Оценка оптимального рабочего давления | 96 | Соломичев Роман Игоревич |  | Оценка оптимального рабочего давления
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков
Закупка комплектующих (4 опытных образца) - 1 шт. - опорный в КБ, 2шт. - на испытания, 1 шт. - на ОПЭ | 480 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Закупка комплектующих (4 опытных образца) - 1 шт. - опорный в КБ, 2шт. - на испытания, 1 шт. - на ОПЭ
Разработка структурной схемы | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка структурной схемы
Утверждение схемы | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Утверждение схемы
Разработка КД и спецификации | 160 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) и спецификации
Закупка компонентов | 160 | Соломичев Роман Игоревич |  | Закупка компонентов
Компоненты пришли | 0 |  |  | Компоненты пришли
Сборка и проверка собираемости | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка и проверка собираемости
Испытания работы блока пробоподготовки | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания работы блока пробоподготовки
Внесение изменений если требуется доработка в схему и КД | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Внесение изменений если требуется доработка в схему и КД (конструкторская документация)
Закупка комплектующих | 160 | Соломичев Роман Игоревич |  | Закупка комплектующих
Компоненты пришли | 0 |  |  | Компоненты пришли
Сборка 2х образцов и проверка собираемости | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка 2х образцов и проверка собираемости
Испытания работы блока пробоподготовки | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания работы блока пробоподготовки
Блок пробоподготовки разработан | 0 |  |  | Блок пробоподготовки разработан
Разработка структурной и функциональной схемы | 24 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка структурной и функциональной схемы
Разработка схемы принципиальной аналоговой части | 80 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка схемы принципиальной аналоговой части
Разработка схемы принципиальной цифровой части | 40 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка схемы принципиальной цифровой части
Разведение печатных плат | 160 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разведение печатных плат
Кформирование ЭКД и заказ плат | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Кформирование ЭКД и заказ плат
Заказ электронных компонентов и отладочной платы | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Заказ электронных компонентов и отладочной платы
Платы и компоненты пришли | 0 |  |  | Платы и компоненты пришли
Подготовка компонентов к пайке | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подготовка компонентов к пайке
Напайка, предварительная сборка | 40 | Шацков Алексей Станиславович |  | Напайка, предварительная сборка
Пуско-наладка плат v.0 | 40 | Шацков Алексей Станиславович |  | Пуско-наладка плат v.0
Доработка схемотехники | 80 | Шацков Алексей Станиславович |  | Доработка схемотехники
Переразводка плат | 24 | Шацков Алексей Станиславович |  | Переразводка плат
Заказ плат и компонентов | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Заказ плат и компонентов
Платы пришли | 0 |  |  | Платы пришли
Подготовка компонентов к пайке | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подготовка компонентов к пайке
Напайка, предварительная сборка | 40 | Шацков Алексей Станиславович |  | Напайка, предварительная сборка
Пуско-наладка плат v.0.1 | 40 | Шацков Алексей Станиславович |  | Пуско-наладка плат v.0.1
Сборка ЭБ и первичного преобразователя | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Сборка ЭБ и первичного преобразователя
Проведение испытаний с первичным преобразователем | 24 | Шацков Алексей Станиславович |  | Проведение испытаний с первичным преобразователем
ПНР | 160 | Саркисян Андрей Александрович |  | ПНР
Разработка встроенного ПО на отладочной плате | 320 | Саркисян Андрей Александрович |  | Разработка встроенного ПО на отладочной плате
Разработка встроенного ПО на плате v.0 | 8 |  |  | Разработка встроенного ПО на плате v.0
Доработка по результатам проверки (ПО, платы) | 320 | Саркисян Андрей Александрович |  | Доработка ПО результатам проверки (ПО, платы)
Разработка дизайна интерфейса | 160 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка дизайна интерфейса
Описание функционала | 160 | Львов Сергей Александрович |  | Описание функционала
Согласование карты регистров | 160 | Львов Сергей Александрович |  | Согласование карты регистров
Доработка | 160 | Львов Сергей Александрович |  | Доработка
Отладка | 400 | Львов Сергей Александрович |  | Отладка
Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией | 160 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией
Оптимизация КД под производственные возможности НПО | 480 | Соломичев Роман Игоревич |  | Оптимизация КД (конструкторская документация) под производственные возможности НПО
Переработка КД | 480 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Переработка КД (конструкторская документация)
Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО) | 640 | Соломичев Роман Игоревич |  | Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО)
Изготовление 4-х опытных образцов (железо) | 480 | Соломичев Роман Игоревич |  | Изготовление 4-х опытных образцов (железо)
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка методики корректного замещения анализируемых проб
Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО
ПО функционирует корректно | 0 |  |  | ПО функционирует корректно
Исправление недостатков изготовленных деталей (в случае их выявления) | 480 | Соломичев Роман Игоревич |  | Исправление недостатков изготовленных деталей (в случае их выявления)
Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Упаковка, оформление передачи образцов через ТК
Доставка в Томск | 56 |  |  | Доставка в Томск
Образцы доставлены в Томск | 0 |  |  | Образцы доставлены в Томск
Метрологические испытания образцов в Томске | 320 | Соломичев Роман Игоревич |  | Метрологические испытания образцов в Томске
Испытания проведены. Результаты согласованы ТД | 0 |  |  | Испытания проведены. Результаты согласованы ТД
Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Упаковка, оформление передачи образцов через ТК
Доставка в Ростов | 56 |  |  | Доставка в Ростов
Образцы доставлены в Ростов | 0 |  |  | Образцы доставлены в Ростов
Демонстрация работы в Ростове | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Демонстрация работы в Ростове
Работоспособность образцов подтверждена. Характеристики подтверждены | 0 |  |  | Работоспособность образцов подтверждена. Характеристики подтверждены
Анализ документов конкурентов, изучение рынка, составление проекта Описания типа | 320 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Анализ документов конкурентов, изучение рынка, составление проекта Описания типа
Подготовка документов (РЭ, ТУ, проект ОТ) | 320 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка документов (РЭ, ТУ, проект ОТ)
Подача заявки на заключение договора (Ростест/ВНИИМ). Согласование и заключение договора | 160 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подача заявки на заключение договора (Ростест/ВНИИМ). Согласование и заключение договора
Разработка Методики испытаний (ВНИИМ). Консультации с Томском | 160 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разработка Методики испытаний (ВНИИМ). Консультации с Томском
Направление опытного образца на испытания | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Направление опытного образца на испытания
Проведение испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80 |  |  | Проведение испытаний (ВНИИМ/Ростест)
Правка документов по результатам испытаний | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Правка документов по результатам испытаний
Подготовка протоколов испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80 |  |  | Подготовка протоколов испытаний (ВНИИМ/Ростест)
Анализ готовых документов (нормоконтроль). Передача документации в ЕЦИ | 160 |  |  | Анализ готовых документов (нормоконтроль). Передача документации в ЕЦИ (единый центр подтверждения испытаний)
Подготовка выхода документов (Росстандарт) | 480 |  |  | Подготовка выхода документов (Росстандарт)
Описание типа получено. | 0 |  |  | Описание типа получено.
Планирование проекта | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Планирование проекта
Разработка технического задания | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка технического задания
Определить и составить перечень необходимого инструмента | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Определить и составить перечень необходимого инструмента
Оформить заявки на закупку инструмента | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Оформить заявки на закупку инструмента
Инструмент поступил на склад | 0 |  |  | Инструмент поступил на склад
Составить перечень необходимых стендов | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Составить перечень необходимых стендов
Стенд 1 | 640 | Соломичев Роман Игоревич |  | Стенд 1
Стенды запущены в производство | 0 |  |  | Стенды запущены в производство
Изготовление опытной партии | 240 | Соломичев Роман Игоревич |  | Изготовление опытной партии
Испытания опытной партии | 80 | Соломичев Роман Игоревич |  | Испытания опытной партии
Этап завершен | 0 |  |  | Этап завершен
Подготовка рабочих мест | 80 |  |  | Подготовка рабочих мест
Закупка оборудования | 80 |  |  | Закупка оборудования
Обучение производственных рабочих | 40 |  |  | Обучение производственных рабочих
Этап завершен | 0 |  |  | Этап завершен
Подготовка рекламных материалов | 160 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Подготовка рекламных материалов
Обучение сотрудников КС | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна |  | Обучение сотрудников КС
Этап завершен | 0 |  |  | Этап завершен
Планирование проекта | 80 |  | Утверждение типа | Планирование проекта
Подача заявки и заключение договора | 80 |  |  | Подача заявки и заключение договора
Разработка ТУ, РЭ, ПС | 160 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка ТУ, РЭ, ПС
Согласование с ТД | 80 |  |  | Согласование с ТД
Разработка Методики измерений (МИ) | 160 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Разработка Методики измерений (МИ)
Разработка проекта Описания типа | 160 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка проекта Описания типа
Написание проекта ГОСТ | 1200 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Написание проекта ГОСТ
Согласование проекта ГОСТ с ВНИИМ | 480 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Согласование проекта ГОСТ с ВНИИМ
Подача заявки на ГОСТ (ВНИИГАЗ) | 160 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Подача заявки на ГОСТ (ВНИИГАЗ)
Заявка подана. Ожидание утверждения | 0 |  |  | Заявка подана. Ожидание утверждения
Опытный образец готов | 0 |  |  | Опытный образец готов
Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 24 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева
Образец доставлен во ВНИИМ | 80 |  |  | Образец доставлен во ВНИИМ
Выехать в командировку | 16 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Выехать в командировку
Провести испытания согласно программы | 480 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Провести испытания согласно программы
Оформить протоколы испытаний | 80 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Оформить протоколы испытаний
Испытания в целях утверждения типа завершены | 0 |  |  | Испытания в целях утверждения типа завершены
Подготовить оригиналы документов | 24 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Подготовить оригиналы документов
Выехать в командировку | 16 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич |  | Выехать в командировку
Доработать документы и передать в ЕИЦ | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Доработать документы и передать в ЕИЦ
Получены замечания от ЕИЦ | 0 |  |  | Получены замечания от ЕИЦ
Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 40 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Доработать документы и вернуть в ЕИЦ
Документация ЕИЦ одобрена | 0 |  |  | Документация ЕИЦ одобрена
Проведение экспертизы в Росстандарт | 320 |  |  | Проведение экспертизы в Росстандарт
Приказ об утверждении типа опубликован | 0 |  |  | Приказ об утверждении типа опубликован
Заключительный этап | 80 | Петров Дмитрий Витальевич |  | Заключительный этап
Выпустить распоряжение | 7 | Махлин К.Р. | Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Выпустить распоряжение
Составить план проекта | 31 | Махлин К.Р. |  | Составить план проекта
Предварительная защита плана проекта | 9 | Махлин К.Р. |  | Предварительная защита плана проекта
Составить бюджет проекта | 39 | Махлин К.Р. |  | Составить бюджет проекта
Получить заключение финансвой службы | 24 | Махлин К.Р. |  | Получить заключение финансвой службы
Окончательная защита проекта | 8 | Махлин К.Р. |  | Окончательная защита проекта
Приказ утвержден | 0 | Махлин К.Р. |  | Приказ утвержден
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 |  |  | Начало проекта
Провести переговоры с ЛПР в ГРО г. Ростов-на-Дону | 40 | Махлин К.Р. |  | Провести переговоры с ЛПР в ГРО г. Ростов-на-Дону
Провести переговоры с ГРО в ст. Вешенская | 80 | Махлин К.Р. |  | Провести переговоры с ГРО в ст. Вешенская
Принять решение об открытии СЦ в ст. Вешенская | 0 | Махлин К.Р. |  | Принять решение об открытии СЦ в ст. Вешенская
Подобрать помещение для СЦ в ст. Вешенская | 240 | Махлин К.Р. |  | Подобрать помещение для СЦ в ст. Вешенская
Подобрать персонал в СЦ ст. Вешенская | 240 | Махлин К.Р. |  | Подобрать персонал в СЦ ст. Вешенская
Помешение и персонал подобораны | 0 | Махлин К.Р. |  | Помешение и персонал подобораны
Обеспечение ТМЦ СЦ в ст. Вешенская | 160 | Махлин К.Р. |  | Обеспечение ТМЦ СЦ в ст. Вешенская
СЦ открыт и начата фин-хоз деятельность | 0 | Махлин К.Р. |  | СЦ открыт и начата фин-хоз деятельность
Сбор статистики продаж по СЦ 1 | 2 | Махлин К.Р. |  | Сбор статистики продаж по СЦ 1
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | Махлин К.Р. |  | Запросить заключение ЭО по итогам проекта
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 | Махлин К.Р. |  | Сделать заключение ЭО по итогам проекта
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | Махлин К.Р. |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести предзащиту у проектного офиса | 8 | Махлин К.Р. |  | Провести предзащиту у проектного офиса
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Махлин К.Р. |  | Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Махлин К.Р. |  | Организовать совещание по закрытию проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 16 | Махлин К.Р. |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 0 | Махлин К.Р. |  | Совещание проведено
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Махлин К.Р. |  | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив
Проект сдан в архив | 0 | Махлин К.Р. |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 8 | Махлин К.Р. |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 |  | Организация аналитического центра на базе СР | Начало проекта
Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить распоряжение о начале планирования
Составить план проекта | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составить план проекта
Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить расчет бюджета проекта
Провести установочное совещание | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Провести установочное совещание
Защитить план проекта перед куратором | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Защитить план проекта перед куратором
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 |  |  | Начало проекта
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Свести все данные в таблицы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Свести все данные в таблицы
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики причин проигрыша | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики причин проигрыша
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов изучение сайтов конкурентов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов изучение сайтов конкурентов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Свести все данные в таблицы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Свести все данные в таблицы
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Свести все данные в таблицы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Свести все данные в таблицы
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Разработать программу для подсчёта первичных/периодических поверок с помощью ИИ | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Разработать программу для подсчёта первичных/периодических поверок с помощью ИИ
Протестировать программу | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Протестировать программу
Добавить возможность добавления нескольких файлов за раз и счётчик общего числа поверок по всем файлам | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Добавить возможность добавления нескольких файлов за раз и счётчик общего числа поверок по всем файлам
Программа готова, подписать акт внедрения. | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Программа готова, подписать акт внедрения.
Акт внедрения подписан, задача выполнена | 0 |  |  | Акт внедрения подписан, задача выполнена
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Свести все данные в таблицы | 6 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Свести все данные в таблицы
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 10 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 6 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 3 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 6 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 3 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Выгрузить поверки по всем производителям (бытовые СГ) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (бытовые СГ)
Выгрузить из интернета оборот компаний конкурентов за предыдущий год | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Выгрузить из интернета оборот компаний конкурентов за предыдущий год
Внести в таблицы полученные данные,сделать анализ,составить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Внести в таблицы полученные данные, сделать анализ, составить презентацию
Презентация проведена | 0 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Презентация проведена
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 6 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 6 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Провести анализ по прошлым месяцам на основе данных ФГИС Аршин, анализа тендеров, анализа конкурентов | 16 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Провести анализ по прошлым месяцам на основе данных ФГИС Аршин, анализа тендеров, анализа конкурентов
Подготовить презентацую, сделать графики, провести аналитику и выводы | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Подготовить презентацую, сделать графики, провести аналитику и выводы
Итоговая аналитика проведена | 0 |  |  | Итоговая аналитика проведена
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети)
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры)
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проведение анализа тендеров, проведение аналитики
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Составить план-фактный анализ проекта | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составить план-фактный анализ проекта
Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить отчет по закрытию проекта
Защита проекта | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Защита проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Распланировать проект | 8 | Кургин Федор Владимирович | Проект2 | Распланировать проект
План проекта составлен | 0 |  |  | План проекта составлен
Согласовать плана проекта | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Согласовать плана проекта
План проекта согласован | 0 |  |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 2 | Кургин Федор Владимирович |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 0 |  |  | Планирование завершено
Рассчитать ДДС | 2 | Донцова Анна Егоровна |  | Рассчитать ДДС
ДДС рассчитан | 0 |  |  | ДДС рассчитан
Расчитать бюджета проекта | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Расчитать бюджета проекта
Бюджет расчитан | 0 |  |  | Бюджет расчитан
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 0.5 | Кургин Федор Владимирович |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
Рассчитать ЭЭ | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Рассчитать ЭЭ
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 4 | Кургин Федор Владимирович |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 0 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 0 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Совещание с куратором 1 | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Совещание с куратором 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Рассчет заработной платы 2 | 2 | Кургин Федор Владимирович |  | Рассчет заработной платы 2
Ведение проекта в УУ 1 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Ведение проекта в УУ 1
Создать заказ на внутреннее потребление | 0.5 | Головинов Константин Эдуардович |  | Создать заказ на внутреннее потребление
Закупить стеллажи по ЗнВП | 40 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупить стеллажи по ЗнВП
Установить стеллажи согласно утвержденного плана | 40 |  |  | Установить стеллажи согласно утвержденного плана
Создать бирки с адресами | 24 | Головинов Константин Эдуардович |  | Создать бирки с адресами
Нанести бирки с адресами на стеллажи | 24 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович, Соломатина Светлана Николаевна |  | Нанести бирки с адресами на стеллажи
Провести миниинвентаризацию по группе товаров "полуфабрикаты" | 32 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович |  | Провести миниинвентаризацию по группе товаров "полуфабрикаты"
Миниинвентаризация проведена | 0 |  |  | Миниинвентаризация проведена
Разместить ТМЦ на стеллажи | 32 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович |  | Разместить ТМЦ на стеллажи
Разместить полуфабрикаты в зону хранения ПФ | 32 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович |  | Разместить полуфабрикаты в зону хранения ПФ
Разместить термочехлы в зону хранения | 16 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович |  | Разместить термочехлы в зону хранения
Внести ТМЦ в адресную систему "1С" | 24 | Головинов Константин Эдуардович |  | Внести ТМЦ в адресную систему "1С"
Внесение результатов в "1С" по миниинвентаризации группы "Полуфабрикаты" | 24 | Головинов Константин Эдуардович |  | Внесение результатов в "1С" по миниинвентаризации группы "Полуфабрикаты"
Провести миниинвентаризацию по складу готовой продукции №1 | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович |  | Провести миниинвентаризацию по складу готовой продукции №1
Провести миниинвентаризацию по группе товаров "теплоизоляция" | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович |  | Провести миниинвентаризацию по группе товаров "теплоизоляция"
Создать план зоны комплектовки | 40 | Головинов Константин Эдуардович |  | Создать план зоны комплектовки
Согласовать план зоны комплектовки | 16 | Кургин Федор Владимирович |  | Согласовать план зоны комплектовки
Разместить ТМЦ и оборудование согласно утвержденного плана | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович |  | Разместить ТМЦ и оборудование согласно утвержденного плана
Создать план зон хранение | 40 | Головинов Константин Эдуардович |  | Создать план зон хранение
Согласовать план зон хранения | 16 | Кургин Федор Владимирович |  | Согласовать план зон хранения
Разместить ТМЦ в зонах хранения | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович |  | Разместить ТМЦ в зонах хранения
Оформить ТЗ на создание комплектовочной ведомости | 1 | Донцова Анна Егоровна |  | Оформить ТЗ на создание комплектовочной ведомости
Создать комплектовочную ведомость | 40 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Создать комплектовочную ведомость
Провести ОПЭ комплектовочной ведомости | 16 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна |  | Провести ОПЭ комплектовочной ведомости
Собрать замечания | 16 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна |  | Собрать замечания
Передать замечания | 8 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна |  | Передать замечания
Внести изменения согласно полученных замечаний | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Внести изменения согласно полученных замечаний
Создать ЗнВП на инструмент и оборудование | 0.5 | Головинов Константин Эдуардович |  | Создать ЗнВП на инструмент и оборудование
Закупить инструмент и оборудование | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупить инструмент и оборудование
Разместить инструмент и оборудование в места хранения | 16 | Агарков Алексей Валерьевич |  | Разместить инструмент и оборудование в места хранения
Переместить тепловые завесы с 6/8 на 8/8 | 240 | Сторонняя организация |  | Переместить тепловые завесы с 6/8 на 8/8
Тепловые завесы перемещены | 8 |  |  | Тепловые завесы перемещены
Закупить тару под полуфабрикаты | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупить тару под полуфабрикаты
Тара закуплена | 8 |  |  | Тара закуплена
Определить задействованные в процессе изготовления РМ | 8 | Головинов Константин Эдуардович |  | Определить задействованные в процессе изготовления РМ
Заказать материалы для обозначения | 0.5 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Заказать материалы для обозначения
Оформить карты РМ | 40 | Головинов Константин Эдуардович |  | Оформить карты РМ
Оформить РМ согласно 5S | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович |  | Оформить РМ согласно 5S
Проверить актуальность инструкций и СОП | 40 | Кургин Федор Владимирович |  | Проверить актуальность инструкций и СОП
Актуализировать при необходимости | 10 | Кургин Федор Владимирович |  | Актуализировать при необходимости
Подготовка презентации результатов проекта | 16 | Кургин Федор Владимирович |  | Подготовка презентации результатов проекта
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Рассчитать план-факт бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать план-факт бюджета
План-факт рассчитан | 0 |  |  | План-факт рассчитан
Рассчитать экономическое заключение | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Рассчитать экономическое заключение
Заключение получено | 0 |  |  | Заключение получено
Проведение предзащиты | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Проведение предзащиты
Прездзащита проведена | 0 |  |  | Прездзащита проведена
Корректировка презентации с учётом замечание | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Корректировка презентации с учётом замечание
Корректировка проведена | 0 |  |  | Корректировка проведена
Подготовка приказа | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Подготовка приказа
Приказ подготовлен | 0 |  |  | Приказ подготовлен
Проведжение защиты проекта | 1 | Кургин Федор Владимирович |  | Проведжение защиты проекта
Защита успешна | 0 |  |  | Защита успешна
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.48 | Зайцев Гордей Николоевич | Снижение себестоимости UFG-H | Сопровождение исполнения задач 1
Определить цели проекта | 8 |  |  | Определить цели проекта
Цели определены | 0 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 |  |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение подготовленно | 0 |  |  | Распоряжение подготовленно
Зарегистрировать распоряжение | 1 |  |  | Зарегистрировать распоряжение
Распоряжение зарегистрировано | 0 |  |  | Распоряжение зарегистрировано
Предварительное планирование проекта 1 | 8 |  |  | Предварительное планирование проекта 1
План проекта составлен | 0 |  |  | План проекта составлен
Согласовать плана проекта | 3.3333 |  |  | Согласовать плана проекта
План проекта согласован | 0 |  |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 3.3333 |  |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 3.3333 |  |  | Планирование завершено
Расчет экономического эффекта | 3.3333 |  |  | Расчет экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Расчитать бюджета проекта | 3.3333 |  |  | Расчитать бюджета проекта
Бюджет расчитан | 0 |  |  | Бюджет расчитан
Подготовить презентацию | 5 |  |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 3.3333 |  |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 0 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 1 |  |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Зарегистрировать приказ | 1 |  |  | Зарегистрировать приказ
Приказ зарегистрирован | 0 |  |  | Приказ зарегистрирован
Провести установочное совещание с рабочей группой | 3.3333 |  |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов | 0.16 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов
Свести данные о стоимости в отдельную таблицу и зафиксировать, как 0-ую точку отсчета | 0.16 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Свести данные о стоимости в отдельную таблицу и зафиксировать, как 0-ую точку отсчета
Получить вводные о требуемой производительности (сколько требуется и в какое время) | 0.16 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Получить вводные о требуемой производительности (сколько требуется и в какое время)
Создать КПСЦ идеального состояния (эталон для сравнения) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Создать КПСЦ идеального состояния (эталон для сравнения)
Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл) | 48 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич, Любельский Михаил Владимирович |  | Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл)
Разделить полученные данные на оперативные работы, вспомогательные операций и простои | 4 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Разделить полученные данные на оперативные работы, вспомогательные операций и простои
Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель) | 4 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель)
Описать текущее состояние процессов изготовления (создать текущую карту потоков КПСЦ) | 8 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич |  | Описать текущее состояние процессов изготовления (создать текущую карту потоков КПСЦ)
Определить время текущего такта производства | 0.24 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Определить время текущего такта производства
Определить процессы с наиболее длинным временем протекания (ранжировать) | 0.48 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Определить процессы с наиболее длинным временем протекания (ранжировать)
Провести балансировку потоков (выровнять операции по времени) (отдельный файл с балансировкой процесса) | 2.4 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Провести балансировку потоков (выровнять операции по времени) (отдельный файл с балансировкой процесса)
Перестроить текущее состояние с учетом балансировки (перестроить КПСЦ) | 4 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Перестроить текущее состояние с учетом балансировки (перестроить КПСЦ)
Провести сравнение требуемого времени такта производства с имеющимся (сравнить 2 КПСЦ) | 0.16 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Провести сравнение требуемого времени такта производства с имеющимся (сравнить 2 КПСЦ)
Разработать систему ротации между рабочими центрами имеющиего штата сотрудников | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Разработать систему ротации между рабочими центрами имеющиего штата сотрудников
Провести обучение сотрудников | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Провести обучение сотрудников
Разработать и внедрить ежедневные сменные задания с последовательностью выполнения | 16 | Зайцев Гордей Николоевич, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать и внедрить ежедневные сменные задания с последовательностью выполнения
Разработать рабочие инструкции для каждого сотрудника (что он должен делать и когда по времени) | 24 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Разработать рабочие инструкции для каждого сотрудника (что он должен делать и когда по времени)
Определить "Узкие места" (операция с самым долгим протеканием процесса) | 0.24 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Определить "Узкие места" (операция с самым долгим протеканием процесса)
Ранжировать узкие места по степени влияния на процесс (составить отдельный файл, где градация от 1- слабое влияние, а 10-остановка производства) | 4 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Ранжировать узкие места по степени влияния на процесс (составить отдельный файл, где градация от 1- слабое влияние, а 10-остановка производства)
Модернизировать файл с узкими местами по критериям (оценка от 1 до 10, где 1 — легко и дешево, 10 — очень сложно и дорого) "Сложность/Стоимость устранения» «Срок устранения»,«Потенциальная выгода» (что даст расшитие узкого места) | 0.56 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Модернизировать файл с узкими местами по критериям (оценка от 1 до 10, где 1 — легко и дешево, 10 — очень сложно и дорого) "Сложность/Стоимость устранения» «Срок устранения», «Потенциальная выгода» (что даст расшитие узкого места)
Принять управленческое решение о последовательности (расшитие каких именно узких мест) | 4 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Принять управленческое решение о последовательности (расшитие каких именно узких мест)
Определить методы расшития каждого узкого места (составить отдельный файл с предлагаемыми решениями и сроками, минимум 3 варианта, оснастка, оборудование, дополнительные трудозатраты или совокупность, в зависимости от потребности) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Определить методы расшития каждого узкого места (составить отдельный файл с предлагаемыми решениями и сроками, минимум 3 варианта, оснастка, оборудование, дополнительные трудозатраты или совокупность, в зависимости от потребности)
Подготовить технико-экономическое обоснование каждого решения (в файле из задачи 221, указать предварительные стоимости) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Подготовить технико-экономическое обоснование каждого решения (в файле из задачи 221, указать предварительные стоимости)
Согласовать сроки и решения с заказчиком проекта | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Согласовать сроки и решения с заказчиком проекта
Провести окончательный расчет стоимости каждого отдельного решения (запросить КП с новыми вводными, расчитать точную стоимость оснастки, или утвердить еще 1 штатную единицу) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Провести окончательный расчет стоимости каждого отдельного решения (запросить КП с новыми вводными, расчитать точную стоимость оснастки, или утвердить еще 1 штатную единицу)
Согласовать окончательную стоимость решений с заказчиком проекта | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Согласовать окончательную стоимость решений с заказчиком проекта
Создать отдельный файл с планом закупок оборудования, изготовления и проектирования оснастки (указать конкретные даты, ответственных и стоимость) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Создать отдельный файл с планом закупок оборудования, изготовления и проектирования оснастки (указать конкретные даты, ответственных и стоимость)
Оформить реализацию всех решений в проект | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Оформить реализацию всех решений в проект
Подготовить список закупаемой номенклатуры и подать заявку на создание новой номенклатурыв ГСПП | 4 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Подготовить список закупаемой номенклатуры и подать заявку на создание новой номенклатурыв ГСПП
Завести новую номенклатуру | 8 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Завести новую номенклатуру
Закупка автоматической пневматической отвертки с подачей винтов | 1 | Коваленко Артемий Олегович |  | Закупка автоматической пневматической отвертки с подачей винтов
Автоматичекая пайка | 1.04 | Коваленко Артемий Олегович |  | Автоматичекая пайка
Доставка, изготовление и шефмонтаж с настройкой оборудования и оснастки | 144 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Доставка, изготовление и шефмонтаж с настройкой оборудования и оснастки
Создание типовых технолгических процессов по изготовлению (обновление имеющихся СОП-ов с учетом внедрения оборудования, оснастки) | 48 | Кузнецов Сергей Сергеевич |  | Создание типовых технолгических процессов по изготовлению (обновление имеющихся СОП-ов с учетом внедрения оборудования, оснастки)
Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл) | 24 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл)
Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель) | 8 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель)
Получить данные о новой стоимости стоимости комплектующих | 0.24 |  |  | Получить данные о новой стоимости стоимости комплектующих
Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов | 0.24 |  |  | Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов
Свести полученные данные в общую стоимость в 1 файл с суммированием общей себестоимости 1 СГ | 0.8 |  |  | Свести полученные данные в общую стоимость в 1 файл с суммированием общей себестоимости 1 СГ
Провести предварительный анализ снижения себестоимости на основе 2-х файлов указать на отдельном листе % снижения себестоимости. | 4 |  |  | Провести предварительный анализ снижения себестоимости на основе 2-х файлов указать на отдельном листе % снижения себестоимости.
Подготовить презентацию результатов проекта | 13.3333 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Подписать Чек-лист проекта | 2 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Подписать Чек-лист проекта
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 6.6667 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Провести план-фактный анализ затрат по проекту
Провести пред. Защиту | 3.3333 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Провести пред. Защиту
Подготовить акт выполненных работ | 6.6667 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Подготовить акт выполненных работ
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 3.3333 | Зайцев Гордей Николоевич |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Распоряжение выпущено | 0 |  | Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Распоряжение выпущено
Составить план проекта | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Составить план проекта
Провести оценку проекта проектным офисом | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Провести оценку проекта проектным офисом
Подготовить ДДС проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить ДДС проекта
Составить бюджет проекта | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить бюджет проекта
Оформить заключение экономического отдела | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Оформить заключение экономического отдела
Провести защиту проекта куратору | 16 |  |  | Провести защиту проекта куратору
Выпустить приказ | 8 |  |  | Выпустить приказ
Приказ издан | 0 |  |  | Приказ издан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 |  |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с рабочей группой 1 | 1 |  |  | Совещание с рабочей группой 1
Совещание куратором проекта 1 | 1 |  |  | Совещание куратором проекта 1
Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 1 |  |  | Формирорвание отчетов по ЗП 1
Предоплата за выставочную площадь осуществлена | 0 |  |  | Предоплата за выставочную площадь осуществлена
Оформить заказ электричества и доп. Услуги (интернет, уборка) на выставочном стенде | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Оформить заказ электричества и доп. Услуги (интернет, уборка) на выставочном стенде
Получить счет на электричество и доп. услуги, запустить в оплату | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Получить счет на электричество и доп. услуги, запустить в оплату
Счет за электричество и доп. Услуги (уборка) оплачен | 0 |  |  | Счет за электричество и доп. Услуги (уборка) оплачен
Счет за интернет оплачен | 0 |  |  | Счет за интернет оплачен
Запустить счет (2) за аренду выставочной площади | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Запустить счет (2) за аренду выставочной площади
Счет за аренду выставочной площади оплачен | 0 |  |  | Счет за аренду выставочной площади оплачен
Подобрать повара для кухонной зоны | 8 |  |  | Подобрать повара для кухонной зоны
Повар подобран на стенд | 0 |  |  | Повар подобран на стенд
Закупка выставочной площади и доп.услуг выполнена | 0 |  |  | Закупка выставочной площади и доп.услуг выполнена
Техническое задание для конкурса застройщиков подготовлено | 0 | Беккер Алексей Владимирович |  | Техническое задание для конкурса застройщиков подготовлено
Пул застройщиков для конкурса подготовлен | 0 | Беккер Алексей Владимирович |  | Пул застройщиков для конкурса подготовлен
Техническое задание застройщикам выставочного стенда разослано | 0 | Беккер Алексей Владимирович |  | Техническое задание застройщикам выставочного стенда разослано
Дизайн проекты от всех участниво конкурса получены | 0 | Беккер Алексей Владимирович |  | Дизайн проекты от всех участниво конкурса получены
Провести совещание по выбору ключевых застройщиков конкурса на рабочей группе с ИД | 8 |  |  | Провести совещание по выбору ключевых застройщиков конкурса на рабочей группе с ИД
Доработать дизайн-проекты с застройщиками, внести корректировки и замечания | 56 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна |  | Доработать дизайн-проекты с застройщиками, внести корректировки и замечания
Доработать схему размещения выставочного оборудования на стенде | 56 | Беккер Алексей Владимирович |  | Доработать схему размещения выставочного оборудования на стенде
Подготовить презентацию к защите дизайн-проекта выставочного стенда ПСД | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить презентацию к защите дизайн-проекта выставочного стенда ПСД
Провести согласование дизайн-проекта выставочного стенда с куратором проекта и ПСД | 8 |  |  | Провести согласование дизайн-проекта выставочного стенда с куратором проекта и ПСД
Внести корректировки и замечания в дизайн-проекты по итогам рабочей группы с ПСД | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Внести корректировки и замечания в дизайн-проекты по итогам рабочей группы с ПСД
Провести повторно совещание по утверждению дизайн-проекта стенда | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Провести повторно совещание по утверждению дизайн-проекта стенда
Дизайн согласован, застройщик определён | 0 |  |  | Дизайн согласован, застройщик определён
Договор и счет от застройщика получен | 40 |  |  | Договор и счет от застройщика получен
Заключить договор с застройщиком выставочного стенда, получить счет | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заключить договор с застройщиком выставочного стенда, получить счет
Предоплата (80%) за застройку выставочной площади произведена | 0 |  |  | Предоплата (80%) за застройку выставочной площади произведена
Сформировать список сотрудников для поездки на выставку на РГ | 16 |  |  | Сформировать список сотрудников для поездки на выставку на РГ
Получить ТКП от гостиниц выбранных на РГ | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) от гостиниц выбранных на РГ
Гостиница утверждена | 0 |  |  | Гостиница утверждена
Список сотрудников утвержден ИД/ПСД | 0 |  |  | Список сотрудников утвержден ИД/ПСД
Забронировать гостиницу для участников выставки | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Забронировать гостиницу для участников выставки
Гостиница забронирована | 0 |  |  | Гостиница забронирована
Подготовить новость-приглашение посетить стенд компании на сайте www.turbo-don.ru | 16 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Подготовить новость-приглашение посетить стенд компании на сайте www.turbo-don.ru
Разместить новость-приглашение на сайте www.turbo-don.ru | 1 | Зуева Светлана Владимировна |  | Разместить новость-приглашение на сайте www.turbo-don.ru
Подготовить письма-приглашения ЦА для проведения встреч и переговоров | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить письма-приглашения ЦА для проведения встреч и переговоров
Письма-приглашения для потенциальных клиентов согласованы | 16 |  |  | Письма-приглашения для потенциальных клиентов согласованы
Служебная записка с шаблоном письма-приглашения разослана КС | 0 |  |  | Служебная записка с шаблоном письма-приглашения разослана КС
Письма разосланы КС | 0 |  |  | Письма разосланы КС
Сформировать темы доклада для лектория на стенде | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Сформировать темы доклада для лектория на стенде
Согласовать деловую программу докладов на стенде | 8 |  |  | Согласовать деловую программу докладов на стенде
Включить информацию о докладах в программу форума | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Включить информацию о докладах в программу форума
Темы докладов утверждены и внесены в программу ПМГФ | 0 |  |  | Темы докладов утверждены и внесены в программу ПМГФ
Получить информацию по условиям на стенде АПГО | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Получить информацию по условиям на стенде АПГО
Принять решение по участию на стенде АПГО | 8 |  |  | Принять решение по участию на стенде АПГО
Заключить договор на участие в коллективном стенде АПГО | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заключить договор на участие в коллективном стенде АПГО
Счет АПГО оплачен | 0 |  |  | Счет АПГО оплачен
Оформить пакет участия в деловой программе категории «VIP» | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Оформить пакет участия в деловой программе категории «VIP»
Счета за участие в деловой программе оплачены | 0 |  |  | Счета за участие в деловой программе оплачены
Снять остатки раздаточных материалов на складе рекламной продукции | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Снять остатки раздаточных материалов на складе рекламной продукции
Сформировать список раздаточных материалов для отправки на выставку | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Сформировать список раздаточных материалов для отправки на выставку
Утвердить перечень и тираж раздаточных материалов для дозаказа | 16 |  |  | Утвердить перечень и тираж раздаточных материалов для дозаказа
Перечень раздаточных материалов для дозаказа утвержден | 0 |  |  | Перечень раздаточных материалов для дозаказа утвержден
Разработать недостающие рекламные материалы | 56 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Разработать недостающие рекламные материалы
Ежемесячный совет по качеству проекта | 8 |  |  | Ежемесячный совет по качеству проекта
Внести информацию в официальный каталог выставки (заполнение электронной формы на сайте организатора) | 2 | Беккер Алексей Владимирович |  | Внести информацию в официальный каталог выставки (заполнение электронной формы на сайте организатора)
Заполнить и отправить формы для бейджей и монтажные пропуска в личном кабинете | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заполнить и отправить формы для бейджей и монтажные пропуска в личном кабинете
Подготовить письма на ввоз выставочного оборудования и баллона UFG-1400, направить организатору | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Подготовить письма на ввоз выставочного оборудования и баллона UFG-1400, направить организатору
Подготовить пакет документов для выставки | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Подготовить пакет документов для выставки
Пакет документов для выставки подготовлен | 0 |  |  | Пакет документов для выставки подготовлен
Список оборудования для участия в выставке составлен и передан руководителю проекта | 0 |  |  | Список оборудования для участия в выставке составлен и передан руководителю проекта
Еженедельное участие в рабочих группах по подготовке выставочного оборудования | 280 |  |  | Еженедельное участие в рабочих группах по подготовке выставочного оборудования
Написать СЗ с деффектовкой оборудования и заказом нового | 8 |  |  | Написать СЗ с деффектовкой оборудования и заказом нового
Принять выставочное оборудование | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Принять выставочное оборудование
Внести замечания и дополнения к доработке выставочных стендов | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Внести замечания и дополнения к доработке выставочных стендов
Провести проверку выставочного оборудования по устранению замечаний | 24 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна |  | Провести проверку выставочного оборудования по устранению замечаний
Выставочное оборудование готово к отправке | 0 |  |  | Выставочное оборудование готово к отправке
Получить ТКП от ИП Дорошенко на расстановку выставочного оборудования | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) от ИП Дорошенко на расстановку выставочного оборудования
Согласовать с Куратором возможность включения данных работ в проект | 0 |  |  | Согласовать с Куратором возможность включения данных работ в проект
Заключить договор ИП Дорошенко | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заключить договор ИП Дорошенко
Счет ИП Дорошенко оплачен | 0 |  |  | Счет ИП Дорошенко оплачен
Оформить заявку в Экспофорумна погрузочно-разгрузочные работы | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Оформить заявку в Экспофорумна погрузочно-разгрузочные работы
Заключить договор с Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заключить договор с Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы
Счет Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы оплачен | 0 |  |  | Счет Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы оплачен
Оформить заявку в АХО на транспортировку выставочного оборудования | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Оформить заявку в АХО на транспортировку выставочного оборудования
Оформить договор на найм грузчиков и монтажников оборудования | 8 |  |  | Оформить договор на найм грузчиков и монтажников оборудования
Раздаточные (рекламные) материалы изготовлены и получены на склад ОМ | 0 |  |  | Раздаточные (рекламные) материалы изготовлены и получены на склад ОМ
Упаковать раздаточные материалы для отправки на выставку | 8 | Агарков Алексей Валерьевич, Беккер Алексей Владимирович, Бондарь Сергей Викторович |  | Упаковать раздаточные материалы для отправки на выставку
Раздаточные (рекламные) материалы упакованы и готовы к отгрузке | 0 |  |  | Раздаточные (рекламные) материалы упакованы и готовы к отгрузке
Командировка Зуева С.В., Беккер А.В. Служебные задания подписаны. | 0 |  |  | Командировка Зуева С.В., Беккер А.В. Служебные задания подписаны.
Написать СЗ в Айти на предоставление микрофонов и колонки | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Написать СЗ в Айти на предоставление микрофонов и колонки
Микрофон и колонка предоставлены и подготовлены к отправке | 0 |  |  | Микрофон и колонка предоставлены и подготовлены к отправке
Фотоаппарат упакован | 0 |  |  | Фотоаппарат упакован
Микроволновка СР упакована | 0 |  |  | Микроволновка СР упакована
Оборудование и рекламная продукция ТК отправлены | 0 |  |  | Оборудование и рекламная продукция ТК отправлены
Транспортировка оборудования | 24 |  |  | Транспортировка оборудования
Прибытие оборудования на выставку | 0 |  |  | Прибытие оборудования на выставку
Выставочное оборудование разгружено на стенде | 0 |  |  | Выставочное оборудование разгружено на стенде
Получить меню от повара для согласования и перечень продуктов для закупки | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Получить меню от повара для согласования и перечень продуктов для закупки
Сформировать меню и список продуктов и алкоголя для закупки | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Сформировать меню и список продуктов и алкоголя для закупки
Назначить ответственных для закупки продуктов и алкоголя | 8 |  |  | Назначить ответственных для закупки продуктов и алкоголя
Список для закупки сформирован и согласован | 0 |  |  | Список для закупки сформирован и согласован
Ежемесячный совет по качеству проекта | 8 |  |  | Ежемесячный совет по качеству проекта
Закупить продукты по списку | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Закупить продукты по списку
Продукты и алкоголь по списку закуплены | 0 |  |  | Продукты и алкоголь по списку закуплены
Работы на выставке начаты | 0 |  |  | Работы на выставке начаты
Расстановка выставочного оборудования на стенде 5.10 | 8 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна |  | Расстановка выставочного оборудования на стенде 5.10
Расстановка выставочного оборудования на стенде 6.10 | 8 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна |  | Расстановка выставочного оборудования на стенде 6.10
Запустить счет на оплату остатка застройщику | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Запустить счет на оплату остатка застройщику
Оплата услуг застройщику выполнена полностью | 0 |  |  | Оплата услуг застройщику выполнена полностью
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ С 7 по 10 октября | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ С 7 по 10 октября
Погрузка и отправка оборудования транспортной компанией 10.10 - 11.10. | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Погрузка и отправка оборудования транспортной компанией 10.10 - 11.10.
Выставочное оборудование упаковано и отправлено | 0 |  |  | Выставочное оборудование упаковано и отправлено
Выставка завершена | 0 |  |  | Выставка завершена
Оборудование доставлено в г. Ростов-на-Дону | 32 |  |  | Оборудование доставлено в г. Ростов-на-Дону
Счет ТК оплачен | 0 |  |  | Счет ТК оплачен
Работы повара оплачены | 0 |  |  | Работы повара оплачены
Организовать приемку и расстановку выставочного оборудования | 0 | Беккер Алексей Владимирович |  | Организовать приемку и расстановку выставочного оборудования
Написать новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Написать новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru
Разместить новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Разместить новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru
Новость об участии в выставке на сайте размещена | 0 |  |  | Новость об участии в выставке на сайте размещена
Составить план-фактный отчет по проекту | 16 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить план-фактный отчет по проекту
Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить отчет по закрытию проекта
Провести совещание по защите проекта заказчику | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Провести совещание по защите проекта заказчику
Сдать дело проекта в архив | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Сдать дело проекта в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
сопровождение задач 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич | Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Сопровождение задач 1
совещание с рабочей группой проекта 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич |  | Совещание с рабочей группой проекта 1
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич |  | Совещание с куратором проекта 1
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич |  | Формирование сменных заданий 1
формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Черных Максим Анатольевич |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Выпустить распоряжение о планировании | 4 | Львов Сергей Александрович |  | Выпустить распоряжение о планировании
Распоряжение о планировании выпущено | 0 | Львов Сергей Александрович |  | Распоряжение о планировании выпущено
Распланировать план проекта | 64 | Львов Сергей Александрович |  | Распланировать план проекта
Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 16 | Львов Сергей Александрович |  | Распланироовать задачи и ресурсы под проект
Ресурсы распланированы | 0 |  |  | Ресурсы распланированы
Провести установочное совещание | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Провести установочное совещание
Расчитать ДДС | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Расчитать ДДС
Составить бюджет | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить бюджет
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | Львов Сергей Александрович |  | Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта
Составить экономическое заключение | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Составить экономическое заключение
Защита проекта | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Защита проекта
Совет по качеству | 2 | Давыдов Артем Васильевич |  | Совет по качеству
Устранение замечаний | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Устранение замечаний
Экспертиза проведена | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Экспертиза проведена
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Разработать ТЗ на ПО | 31 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработать ТЗ на ПО
Анализ старого ПО | 10 | Резников Роман Павлович |  | Анализ старого ПО
ТЗ разработано | 0 |  |  | ТЗ разработано
Совет по качеству (закрытие этапа Разработки ТЗ) | 1 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич |  | Совет по качеству (закрытие этапа Разработки ТЗ)
Корректировка после совета качества | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Корректировка после совета качества
Акт результатов этапа подписан | 0 |  |  | Акт результатов этапа подписан
Создание проекта ПО, основной архитектуры | 9 | Черных Максим Анатольевич |  | Создание проекта ПО, основной архитектуры
Создание БД, моделей таблиц, сервисов для работы с ней | 14 | Черных Максим Анатольевич |  | Создание БД, моделей таблиц, сервисов для работы с ней
Установка линукс РедОС на виртуальную машину и проверка работы БД | 6 | Черных Максим Анатольевич |  | Установка линукс РедОС на виртуальную машину и проверка работы БД
Корректировка ПО и повторная проверка | 1 | Черных Максим Анатольевич |  | Корректировка ПО и повторная проверка
Разработка основной структуры ПО | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка основной структуры ПО
Разработка основного интерфейса ПО | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка основного интерфейса ПО
Разработка Dock раскладки | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка Dock раскладки
Разработка сервера соединений | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка сервера соединений
Отладка сервера соединений | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Отладка сервера соединений
Разработка клиента Viewer | 80 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка клиента Viewer
Разработка инструмента Лента параметров | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка инструмента Лента параметров
Разработка инструмента Тренды | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка инструмента Тренды
Разработка инструмента Осциллограммы | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка инструмента Осциллограммы
Разработка интрумента Запись данных | 24 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка интрумента Запись данных
Совет по качеству (закрытие этапа разработки интерфейса и основной структуры проекта) | 1 | Давыдов Артем Васильевич, Черных Максим Анатольевич |  | Совет по качеству (закрытие этапа разработки интерфейса и основной структуры проекта)
Корректировка после совета качества | 6 | Черных Максим Анатольевич |  | Корректировка после совета качества
Акт результатов этапа подписан | 0 |  |  | Акт результатов этапа подписан
Разработка интрумента Отчеты | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка интрумента Отчеты
Разработка интрумента Архивы | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка интрумента Архивы
Разработка интрумента Состав газа | 32 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка интрумента Состав газа
Разработка интрумента Диагностика | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка интрумента Диагностика
Совет по качеству (закрытие этапа) | 1 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич |  | Совет по качеству (закрытие этапа)
Корректировка после совета качества | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Корректировка после совета качества
Акт результатов этапа подписан | 0 |  |  | Акт результатов этапа подписан
Разработка интрумента Эпюра потока | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка интрумента Эпюра потока
Разработка системы для работы с двухголовными устройствами | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка системы для работы с двухголовными устройствами
Разработка системы для работы с устройствами с несколькими ПП | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка системы для работы с устройствами с несколькими ПП
Возможность работы с Viewer удаленно (релейный сервер) | 64 | Черных Максим Анатольевич |  | Возможность работы с Viewer удаленно (релейный сервер)
Разработка инструмента Поверка канал P | 12 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Поверка канал P
Разработка инструмента Поверка канал Т | 12 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Поверка канал Т
Разработка инструмента Поверка по расходу | 8 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Поверка по расходу
Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 12 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Настройка бар. Давления
Разработка инструмента Обновление ПО | 13 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Обновление ПО
Разработка инструмента Проверка скорости потока | 40 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Проверка скорости потока
Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 33 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Тест выходных сигналов F, I
Разработка инструмента Протокол юстировки | 32 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Протокол юстировки
Разработка инструмента База приборов | 32 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента База приборов
Разработка инструмента Сведения о приборе | 24 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Сведения о приборе
Разработка инструмента Сведения о поверках | 24 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Сведения о поверках
Работы не выполняются | 0 |  |  | Работы не выполняются
Разработка инструмента Обмен данными | 24 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Обмен данными
Работы не выполняются | 0 |  |  | Работы не выполняются
Разработка инструмента Настроечные параметры | 24 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Разработка инструмента Настроечные параметры
Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 24 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Разработка инструмента Расчет физических свойств газов
Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 24 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом
Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 24 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек
Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 24 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ
Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023 | 17 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023
Работы не выполняются | 0 |  |  | Работы не выполняются
Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Расчет физических свойств газов
Разработка инструмента Настроечные параметры | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Настроечные параметры
Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Настройка бар. Давления
Разработка инструмента Проверка скорости потока | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Проверка скорости потока
Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Тест выходных сигналов F, I
Разработка инструмента Протокол юстировки | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Протокол юстировки
Разработка инструмента Поверка канал P | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Поверка канал P
Разработка инструмента Поверка по расходу | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Поверка по расходу
Разработка инструмента Поверка канал Т | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Поверка канал Т
Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом
Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек
Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 4 | Резников Роман Павлович |  | Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ
Доработка ТЗ | 12 | Резников Роман Павлович |  | Доработка ТЗ
Согласование ТЗ | 8 | Донченко Руслан Владимирович, Резников Роман Павлович |  | Согласование ТЗ
Разработка ПО этап 1 | 80 | Резников Роман Павлович |  | Разработка ПО этап 1
Доработка ТЗ | 0 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка ТЗ
Согласование ТЗ | 4 | Донченко Руслан Владимирович, Черных Максим Анатольевич |  | Согласование ТЗ
Разработка ПО (этап 1) | 40 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Разработка ПО (этап 1)
Разработка ПО часть 1 | 56 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Разработка ПО часть 1
Разработать программу испытаний | 8 | Резников Роман Павлович, Самойлов Александр Иванович |  | Разработать программу испытаний
Провести тестирование ПО | 64 | Самойлов Александр Иванович |  | Провести тестирование ПО
Устранить замечания после тестирования ПО | 64 | Резников Роман Павлович |  | Устранить замечания после тестирования ПО
Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Черных Максим Анатольевич |  | Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО)
Совет по качеству (новое РЭ) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Черных Максим Анатольевич |  | Совет по качеству (новое РЭ)
Акт результатов этапа подписан | 0 |  |  | Акт результатов этапа подписан
Разработать ТЗ на ПО | 0 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработать ТЗ на ПО
ТЗ разработано | 0 |  |  | ТЗ разработано
Совет по качеству (утверждение ТЗ) | 0 | Донченко Руслан Владимирович, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич |  | Совет по качеству (утверждение ТЗ)
Акт результатов этапа подписан | 0 |  |  | Акт результатов этапа подписан
Разработать ПО часть 1 | 0 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработать ПО часть 1
Разработать ПО часть 5 (работа сервера с COM портами и модемами) | 0 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Разработать ПО часть 5 (работа сервера с COM портами и модемами)
Совет по качеству | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич |  | Совет по качеству
Акт результатов этапа подписан | 0 |  |  | Акт результатов этапа подписан
Разработать программу испытаний | 0 | Самойлов Александр Иванович, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич |  | Разработать программу испытаний
Провести тестирование ПО | 0 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Самойлов Александр Иванович, Черных Максим Анатольевич |  | Провести тестирование ПО
Устранить замечания после тестирования ПО | 0 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич |  | Устранить замечания после тестирования ПО
Совет по качеству (результат испытаний) | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич |  | Совет по качеству (результат испытаний)
Акт результатов этапа подписан | 0 |  |  | Акт результатов этапа подписан
Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 0 | Ворошина Елена Владимировна, Черных Максим Анатольевич |  | Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО)
Предоставить скриншоты и краткое описание для РЭ | 0 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич |  | Предоставить скриншоты и краткое описание для РЭ
Совет по качеству (новое РЭ) | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич |  | Совет по качеству (новое РЭ)
Корректировка после совета качества | 0 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич |  | Корректировка после совета качества
Акт результатов этапа подписан | 0 |  |  | Акт результатов этапа подписан
Подготовить материалы для закрытия проекта | 7 | Черных Максим Анатольевич |  | Подготовить материалы для закрытия проекта
Подготовить ЭЗ по закрытию проекта | 1 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить ЭЗ по закрытию проекта
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Рассчитать итоговые затраты по проекту
Провести совещание по защите закрытия проекта | 1 | Черных Максим Анатольевич |  | Провести совещание по защите закрытия проекта
Проект Завершен | 0 |  |  | Проект Завершен
Провести установочное совещание | 8 | Дейко Евгений Юрьевич | Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Провести установочное совещание
Выпустить распоряжение о планировании | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Выпустить распоряжение о планировании
Планирование работ по проекту | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Планирование работ по проекту
Формирование бюджета и ДДС проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Формирование бюджета и ДДС проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1
Учет списания ТМЦ 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Учет списания ТМЦ 1
Проработать технические решения по задатчикам до 25м3/ч | 40 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработать технические решения по задатчикам до 25м3/ч
Проработать концепцию задатчика(корпус, воздухопроводы, управление и т.д.) | 40 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработать концепцию задатчика(корпус, воздухопроводы, управление и т.д.)
Проработать возможные комплектующие для сборки задатчика | 40 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработать возможные комплектующие для сборки задатчика
Первый вариант комплектующих подобран | 0 |  |  | Первый вариант комплектующих подобран
Провести совет по качеству | 2 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Провести совет по качеству
Оформить заказ на ТМЦ | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Оформить заказ на ТМЦ
Разработать ЭКД на задатчик | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработать ЭКД на задатчик
Провести поиск альтернативных технических решений | 32 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Провести поиск альтернативных технических решений
Провести поисх подобного оборудования | 48 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Провести поисх подобного оборудования
Провести совет по качеству по альтернативным методам и оборудованию | 2 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Провести совет по качеству по альтернативным методам и оборудованию
Тех. Решения проработаны,, комплектующие заказаны | 0 |  |  | Тех. Решения проработаны, , комплектующие заказаны
Провести поиск подобного оборудования | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Провести поиск подобного оборудования
Составление сводных спецификаций, оформление заявок на материалы | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Составление сводных спецификаций, оформление заявок на материалы
Разработать 3D модели под альтернативный набор оборудования на задатчик | 16 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Разработать 3D модели под альтернативный набор оборудования на задатчик
Разработана 3D модель | 0 |  |  | Разработана 3D модель
Изготовить комплектующие для трубной обвязки | 64 |  |  | Изготовить комплектующие для трубной обвязки
Сопровождение заказов на комплектующие. Формирование затрат по проекту | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Сопровождение заказов на комплектующие. Формирование затрат по проекту
Проработка технического решения по задатчику расхода на СПУ-3 | 12 | Ефремов Алексей Петрович |  | Проработка технического решения по задатчику расхода на СПУ-3
Изготовить материалы корпуса, элементы корпуса, кронштейны, и т.д. | 64 |  |  | Изготовить материалы корпуса, элементы корпуса, кронштейны, и т.д.
Разработать электрическую схему подключения | 8 |  |  | Разработать электрическую схему подключения
Электрическая схема готова | 0 |  |  | Электрическая схема готова
Провести опытную сборку задатчика для подтверждения тех. Характеристик | 72 |  |  | Провести опытную сборку задатчика для подтверждения тех. Характеристик
Провести тестирование опытного образца с целью подтверждения ТХ | 40 |  |  | Провести тестирование опытного образца с целью подтверждения ТХ
Сборка схемы принципиальной для оценки максимальной производительности воздуходувки | 10 | Ефремов Алексей Петрович |  | Сборка схемы принципиальной для оценки максимальной производительности воздуходувки
Проведение испытаний воздуходувки на герметичность собранной схемы принципиальной, испытания на определение максимального расхода и перегрева воздуходувки | 6 | Ефремов Алексей Петрович |  | Проведение испытаний воздуходувки на герметичность собранной схемы принципиальной, испытания на определение максимального расхода и перегрева воздуходувки
Поиск альтернативного оборудования (корпус), разработка корпуса собственного изготовления, заказ материалов. | 18 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Поиск альтернативного оборудования (корпус), разработка корпуса собственного изготовления, заказ материалов.
Получение материалов со склада, изготовление магистрали | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Получение материалов со склада, изготовление магистрали
Изготовление опытного образца | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Изготовление опытного образца
Провести испытания ОО ЗР на ТХ | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Провести испытания ОО ЗР на ТХ
Проработка альтернативного варианта конструкции | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработка альтернативного варианта конструкции
Испытания проведены, ТХ соответствуют требуемым | 0 |  |  | Испытания проведены, ТХ соответствуют требуемым
Конструкторский надзор, организация работ, проведение совещаний рабочей группы | 6 | Ефремов Алексей Петрович |  | Конструкторский надзор, организация работ, проведение совещаний рабочей группы
Сборка схемы принципиальной воздуходувки СПУ-3-25 (3-16) с мембранным счетчиком для оценки максимальной производительности воздуходувки | 18 | Ефремов Алексей Петрович |  | Сборка схемы принципиальной воздуходувки СПУ-3-25 (3-16) с мембранным счетчиком для оценки максимальной производительности воздуходувки
Проведение испытаний на герметичность собранной схемы принципиальной | 2 | Ефремов Алексей Петрович |  | Проведение испытаний на герметичность собранной схемы принципиальной
Испытания воздуходувки на определение максимального расхода и перегрева | 8 | Ефремов Алексей Петрович |  | Испытания воздуходувки на определение максимального расхода и перегрева
Оформление результатов испытаний (Протокол №002/ОЭО-2025 от 22.09.2025) | 3 | Ефремов Алексей Петрович |  | Оформление результатов испытаний (Протокол №002/ОЭО-2025 от 22.09.2025)
Провести совет по качеству по результатам испытаний | 2 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Провести совет по качеству по результатам испытаний
Результат получен, оценен, ,соответствует/не соответствует ТЭТ | 0 |  |  | Результат получен, оценен, , соответствует/не соответствует ТЭТ
Подобрать блок питания для запитки воздуходувки (через регулятор) | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подобрать блок питания для запитки воздуходувки (через регулятор)
Заказать блоки питания 2 шт. разной мощности | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Заказать блоки питания 2 шт. разной мощности
Провести испытания полученных комплектующих | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Провести испытания полученных комплектующих
Проработка варианта задатчика в пластиковом корпусе, заказ материалов | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработка варианта задатчика в пластиковом корпусе, заказ материалов
Провести постановку задачи на управление клапаном, обсудить варианты исполнения | 2 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Провести постановку задачи на управление клапаном, обсудить варианты исполнения
Разработать схему управления запорным клапаном | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Разработать схему управления запорным клапаном
Реализовать на макетной плате элементы согласно схеме управления запорным клапаном | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Реализовать на макетной плате элементы согласно схеме управления запорным клапаном
Написать опытное ПО для управления клапаном(на основе ранее разработанной схемы) | 24 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Написать опытное ПО для управления клапаном(на основе ранее разработанной схемы)
Провести отладочные работы по работе ПО платы управления клапаном | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Провести отладочные работы ПО работе ПО платы управления клапаном
Разработать плату управления клапаном | 12 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Разработать плату управления клапаном
Подготовить спецификацию на плату управления клапаном | 4 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Подготовить спецификацию на плату управления клапаном
Проверить наполняемость платы на ТМЦ, предварительно ценить соответствие ТЭТ | 2 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Проверить наполняемость платы на ТМЦ, предварительно ценить соответствие ТЭТ
Скорректировать ПО основе возникших доработок | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Скорректировать ПО основе возникших доработок
ПО платы управления клапаном разработано | 0 |  |  | ПО платы управления клапаном разработано
Провести электромонтаж и сборку эл.части в корпус | 9 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Провести электромонтаж и сборку эл.части в корпус
Провести сборку задатчика в корпус с платой управления клапаном | 4 | Ефремов Алексей Петрович |  | Провести сборку задатчика в корпус с платой управления клапаном
Провести проверку работоспособности платы управления в сборе с клапаном | 6 | Ефремов Алексей Петрович |  | Провести проверку работоспособности платы управления в сборе с клапаном
Провести совет по качеству по плате управления клапаном | 2 |  |  | Провести совет по качеству по плате управления клапаном
Плата управления запорным клапаном разработана | 0 |  |  | Плата управления запорным клапаном разработана
Подготовить КД на элементы задатчика расхода | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подготовить КД (конструкторская документация) на элементы задатчика расхода
Скомпоновать элементы в корпус с учетом удобства сборки- разборки, ремонта | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Скомпоновать элементы в корпус с учетом удобства сборки- разборки, ремонта
Проверка компоновки корпуса, уточнение расположения элементов управления. | 4 | Ефремов Алексей Петрович |  | Проверка компоновки корпуса, уточнение расположения элементов управления.
Провести опытную сборку, внести корректировки в КД по факту нового корпуса | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Провести опытную сборку, внести корректировки в КД (конструкторская документация) по факту нового корпуса
Переработать КД с учетом использования корпуса из алюминия | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Переработать КД (конструкторская документация) с учетом использования корпуса из алюминия
Подготовить спецификацию на задатчик (полную) отправить через СЗ на ОМТО для определения стоимости комплектующих входящих в состав задатчика | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подготовить спецификацию на задатчик (полную) отправить через СЗ на ОМТО для определения стоимости комплектующих входящих в состав задатчика
Проработать внешние части на предмет болтов, гаек, креплений. Подготовить предложения по скрытию | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработать внешние части на предмет болтов, гаек, креплений. Подготовить предложения по скрытию
Подготовить эскизы апликаций, наполнение информацией, передать в ОР для работы дизайнеру | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подготовить эскизы апликаций, наполнение информацией, передать в ОР для работы дизайнеру
Перепроверить весь комплект КД на полноту(за искл. Платы упр клапаном. Уточнить ее размеры и разместить условно в корпусе ) | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Перепроверить весь комплект КД (конструкторская документация) на полноту(за искл. Платы упр клапаном. Уточнить ее размеры и разместить условно в корпусе )
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
По спецификациям проработать стоимость комплектующих | 16 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | По спецификациям проработать стоимость комплектующих
Стоимость комплектующих проработана | 0 |  |  | Стоимость комплектующих проработана
Корректировка РЭ ТУАС.421251.001 РЭ и ПС ТУАС.421251.001 ПС на задатчик-регулятор расхода поверочной среды установки СПУ-3М | 24 | Терехова Елена Николаевна |  | Корректировка РЭ ТУАС.421251.001 РЭ и ПС ТУАС.421251.001 ПС на задатчик-регулятор расхода поверочной среды установки СПУ-3М
РЭ и паспорт скорректировано | 0 |  |  | РЭ и паспорт скорректировано
Провести опробование задатчика, проверку на соответствие заданным техническим характеристикам | 8 | Ефремов Алексей Петрович |  | Провести опробование задатчика, проверку на соответствие заданным техническим характеристикам
Оценка результатов работ проведена | 0 |  |  | Оценка результатов работ проведена
Провести анализ трудозатрат на изготовление задатчика | 16 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Провести анализ трудозатрат на изготовление задатчика
Подготовить экономическое заключение по проекту | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить экономическое заключение по проекту
Оценить соотвествие ТЭТ результата | 4 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Оценить соотвествие ТЭТ результата
Анализ трудозатрат проведен | 0 |  |  | Анализ трудозатрат проведен
Переработка блока питания в 18В, тестирование задатчика на БП, тестирование на АКБ | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Переработка блока питания в 18В, тестирование задатчика на БП, тестирование на АКБ
Подбор блоков питания на 24 вольта, передача на создание номенклатур | 4 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подбор блоков питания на 24 вольта, передача на создание номенклатур
Установка удаленного рабочего стола на планшет с системой Андроид. Проверка работоспособности ПО с установкой через удаленный рабочий стол с ПК. | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Установка удаленного рабочего стола на планшет с системой Андроид. Проверка работоспособности ПО с установкой через удаленный рабочий стол с ПК.
Установка ПО для Windows на обычный ПК, настройка ПО, установка связи с установкой , проверка работоспособности | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Установка ПО для Windows на обычный ПК, настройка ПО, установка связи с установкой , проверка работоспособности
Доработка установки выполнена | 0 |  |  | Доработка установки выполнена
Подготовить информацию по проекту | 4 | Симоненко Анастасия Романовна |  | Подготовить информацию по проекту
Подготовить презентацию | 2 | Симоненко Анастасия Романовна |  | Подготовить презентацию
Подготовить папку по проекту | 2 | Симоненко Анастасия Романовна |  | Подготовить папку по проекту
Провести итоговое совещание по проекту | 2 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Провести итоговое совещание по проекту
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Внесение затрат по проекту в "1С" 1 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна | msproj11 | Внесение затрат по проекту в "1С" 1
Оплата заявок по проекту 1 | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Оплата заявок по проекту 1
8
Распоряжение выпущено | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Распоряжение выпущено
Провести планирование проекта | 104 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести планирование проекта
Согласовать план проекта с куратором | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Согласовать план проекта с куратором
План проекта согласован | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | План проекта согласован
Расчитать ДДС | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Расчитать ДДС
Запросить и подписать бюджет проекта | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Запросить и подписать бюджет проекта
Рассчитать бюджет проекта | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Рассчитать бюджет проекта
Получить паспорт качества на окончательный план проекта | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Получить паспорт качества на окончательный план проекта
Защитить план проекта | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Защитить план проекта
План проекта утвержден | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ подписан и выпущен | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Приказ подписан и выпущен
Провести установочное совещание | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести установочное совещание
Провести анализ ФРД сотрудников ОТК-1 | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести анализ ФРД сотрудников ОТК (отдел технического контроля)-1
Провести хронометраж инженера-диспетчера | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести хронометраж инженера-диспетчера
Провести хронометраж инженера по качеству мех. участка (Суздальцев) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести хронометраж инженера по качеству мех. участка (Суздальцев)
Провести хронометраж инженера по качеству (Кулишенко) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести хронометраж инженера по качеству (Кулишенко)
Провести хронометраж начальник ОТК-1 | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести хронометраж начальник ОТК (отдел технического контроля)-1
Провести хронометраж инженера по качеству (Сидоренко) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести хронометраж инженера по качеству (Сидоренко)
Провести хронометраж инженера по качеству (Коробка) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести хронометраж инженера по качеству (Коробка)
Провести хронометраж инженера по качеству (Линиченко) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести хронометраж инженера по качеству (Линиченко)
Составить заключения и выводы для повышения эффективности работы подразделения | 10.77 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич |  | Составить заключения и выводы для повышения эффективности работы подразделения
Разработать мероприятия по сокращению потерь персонала ОТК-1 | 16 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич |  | Разработать мероприятия по сокращению потерь персонала ОТК (отдел технического контроля)-1
Подготовить презентацию по планируемым изменениям | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Подготовить презентацию по планируемым изменениям
Провести защиту на уровне ОД | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести защиту на уровне ОД
План мероприятий утвержден ОД | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | План мероприятий утвержден ОД
Провести внедрение и ОПЭ плана мероприятий | 44.5067 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести внедрение и ОПЭ плана мероприятий
Провести коррекцию по результатам ОПЭ | 12 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести коррекцию по результатам ОПЭ
Внести изменения в СТО и другие НТД, согласно плана мероприятий | 1.3333 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич |  | Внести изменения в СТО и другие НТД, согласно плана мероприятий
Разработать принципиальную схему автоматизации на 3 линии компрессоров | 0 | Черкезян Андрей Павлович |  | Разработать принципиальную схему автоматизации на 3 линии компрессоров
Составить спецификацию для закупки оборудования | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович |  | Составить спецификацию для закупки оборудования
Выпустить КД и спецификацию для закупки комплектующих | 0 | Черкезян Андрей Павлович |  | Выпустить КД (конструкторская документация) и спецификацию для закупки комплектующих
Разработать магистраль высокого давления для стенда на 3 компрессора | 8 | Ермаков Илья Николаевич |  | Разработать магистраль высокого давления для стенда на 3 компрессора
Разработать структурную схему стенда | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович |  | Разработать структурную схему стенда
Подобрать шкаф для пневматики | 0 | Черкезян Андрей Павлович |  | Подобрать шкаф для пневматики
Создать заказ на закупку | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Создать заказ на закупку
Закупить ТМЦ | 14 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Короткова Валентина Викторовна |  | Закупить ТМЦ
Получить ТМЦ и выдать на сборку | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Получить ТМЦ и выдать на сборку
Собрать стенд | 123.76 | Белан Дмитрий Александрович, Бородин Никита Дмитриевич, Васильев Виталий Владимирович, Верещак Сергей Николаевич, Двораковский Альберт Олегович, Карасев Юрий Егорович, Макеев Андрей Сергеевич, Мальцев Дмитрий Алексеевич, Хало Сергей Дмитревич, Шацков Алексей Станиславович |  | Собрать стенд
Написать ПО для работы стенда | 204 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Написать ПО для работы стенда
Доработать пневмоприводы в кол-ве 3 шт | 20 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Доработать пневмоприводы в кол-ве 3 шт
Монтаж пневмоприводов в стенд | 24 | Мальцев Дмитрий Алексеевич |  | Монтаж пневмоприводов в стенд
Изготовить 5 переходников высокого давления для компрессоров | 16 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Синджихов Владимир Христофорович |  | Изготовить 5 переходников высокого давления для компрессоров
Подготовить кабели подключения расходомеров и компрессоров | 4 | Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич |  | Подготовить кабели подключения расходомеров и компрессоров
Выполнить расключение кабелей к стенду | 4 | Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич |  | Выполнить расключение кабелей к стенду
Провести пусконаладку стенда электромеханической части стенда | 26.155 | Бутенко Игорь Михайлович, Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич, Шацков Алексей Станиславович |  | Провести пусконаладку стенда электромеханической части стенда
Провести пусконаладку ПО стенда | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович |  | Провести пусконаладку ПО стенда
Провести ОПЭ | 24 | Егоров Александр Сергеевич |  | Провести ОПЭ
Провести совет по качеству | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести совет по качеству
Внести корректировки по результатам ОПЭ | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович, Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович |  | Внести корректировки по результатам ОПЭ
Подписать акт приемки | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Подписать акт приемки
Оборудование внедрено в процесс ПСИ | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Оборудование внедрено в процесс ПСИ
Подготовить презентацию результатов проекта | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести план-фактный анализ затрат по проекту
Провести пред. Защиту | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести пред. Защиту
Доработать презентацию по замечаниям | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Доработать презентацию по замечаниям
Подготовить акт выполненных работ | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Подготовить акт выполненных работ
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект завершен | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проект завершен
Распоряжение выпущено | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Распоряжение выпущено
Провести планирование проекта | 96.5 | Верба Григорий Юрьевич |  | Провести планирование проекта
Провести установочное совещание | 1 | Верба Григорий Юрьевич |  | Провести установочное совещание
План проекта согласован | 1 | Верба Григорий Юрьевич |  | План проекта согласован
Расчитать ДДС | 1 | Верба Григорий Юрьевич |  | Расчитать ДДС
Запросить бюджет проекта | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Запросить бюджет проекта
Получить паспорт качества на окончательный план проекта | 1 | Верба Григорий Юрьевич |  | Получить паспорт качества на окончательный план проекта
Защитить план проекта | 1 | Верба Григорий Юрьевич |  | Защитить план проекта
План проекта утвержден | 1 | Верба Григорий Юрьевич |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 1 | Верба Григорий Юрьевич |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ подписан и выпущен | 0 | Верба Григорий Юрьевич |  | Приказ подписан и выпущен
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Определить в каком шаблоне будет разработана карта контроля (ГОСТ, ЕСТД) | 29 | Верба Григорий Юрьевич |  | Определить в каком шаблоне будет разработана карта контроля (ГОСТ, ЕСТД)
Разработать (доработать) шаблон карты контроля | 32 | Верба Григорий Юрьевич |  | Разработать (доработать) шаблон карты контроля
Написать С/З о согласовании шаблона | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич |  | Написать С/З о согласовании шаблона
Согласовать шаблон карты контроля | 2 | Кузнецов Сергей Сергеевич |  | Согласовать шаблон карты контроля
Провести анализ чек-листов ПУ и корпусов | 30 | Верба Григорий Юрьевич |  | Провести анализ чек-листов ПУ и корпусов
Проверить методику измерений ПУ и корпусов на актуальность | 4 | Кузнецов Сергей Сергеевич |  | Проверить методику измерений ПУ и корпусов на актуальность
Внести корректировки в методику (по потребности) | 48 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести корректировки в методику (по потребности)
Провести совет по качеству | 1 | Верба Григорий Юрьевич |  | Провести совет по качеству
Шаблон разработан и утвержден | 0 |  |  | Шаблон разработан и утвержден
Разработка карты ПУ (Корпус) TFG | 47 | Верба Григорий Юрьевич |  | Разработка карты ПУ (Корпус) TFG
Разработка карты ПУ UFG-FC | 48 | Суздальцев Вадим Сергеевич |  | Разработка карты ПУ UFG-FC
Разработка карты ПУ UFG-FV | 48 | Суздальцев Вадим Сергеевич |  | Разработка карты ПУ UFG-FV
Разработка карты корпуса UFG-FV | 48 | Суздальцев Вадим Сергеевич |  | Разработка карты корпуса UFG-FV
Провести совет по качеству | 1 | Верба Григорий Юрьевич |  | Провести совет по качеству
Карты контроля разработаны | 0 | Верба Григорий Юрьевич |  | Карты контроля разработаны
Разработать электронный журнал ОПЭ | 7 | Верба Григорий Юрьевич |  | Разработать электронный журнал ОПЭ
Провести ОПЭ карты ПУ (Корпус) TFG (внести замечания в журнал ОПЭ) | 13.7283 | Суздальцев Вадим Сергеевич |  | Провести ОПЭ карты ПУ (Корпус) TFG (внести замечания в журнал ОПЭ)
Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FC (внести замечания в журнал ОПЭ) | 16 | Суздальцев Вадим Сергеевич |  | Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FC (внести замечания в журнал ОПЭ)
Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ) | 16 | Суздальцев Вадим Сергеевич |  | Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ)
Провести ОПЭ карты корпуса UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ) | 24 | Суздальцев Вадим Сергеевич |  | Провести ОПЭ карты корпуса UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ)
ОПЭ проведено, собраны замечания | 0 | Верба Григорий Юрьевич |  | ОПЭ проведено, собраны замечания
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ (Корпус) TFG | 6 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ (Корпус) TFG
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FC | 6 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FC
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FV | 6 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FV
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты корпуса UFG-FV | 6 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты корпуса UFG-FV
Провести совет по качеству | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести совет по качеству
Карты контроля разработаны и утверждены | 0 |  |  | Карты контроля разработаны и утверждены
Внести во внутренние НТД предприятия требования по применению карт контроля на мех. Участке | 2 | Егоров Александр Сергеевич, Ищенко Алексей Анатольевич |  | Внести во внутренние НТД предприятия требования по применению карт контроля на мех. Участке
Изменения внесены | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Изменения внесены
Подготовить презентацию результатов проекта | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести план-фактный анализ затрат по проекту
Провести пред. Защиту | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести пред. Защиту
Доработать презентацию по замечаниям | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Доработать презентацию по замечаниям
Подготовить акт выполненных работ | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Подготовить акт выполненных работ
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект завершен | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение | 3 | Богуш Елена Владимировна | Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухта 3я нитка | Выпустить распоряжение
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Составить план проекта | 24 | Богуш Елена Владимировна |  | Составить план проекта
Подготовить презентацию к защите | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить презентацию к защите
Провести предварительную защиту проекта | 1 | Щербина Владимир Ильич |  | Провести предварительную защиту проекта
Подготовить ДДС | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить ДДС
Подготовить бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить бюджет проекта
Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить приказ на запуск проекта
Провести защиту проекта | 1 | Щербина Владимир Ильич |  | Провести защиту проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Щербина Владимир Ильич |  | Совещание с рабочей группой 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич |  | Совещание с куратором 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Щербина Владимир Ильич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование ЗП 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование ЗП 1
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Контроль лимита, ведение учета в УПП, корректировка бюджета
Заполнение опросного листа ПХр ГИС3 | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа ПХр ГИС3
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 0 |  |  | Оборудование поставлено
Заполнение опросного листа ПХр Сера ГИС3 | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа ПХр Сера ГИС3
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 0 |  |  | Оборудование поставлено
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 0 |  |  | Оборудование поставлено
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 0 |  |  | Оборудование поставлено
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 0 |  |  | Оборудование поставлено
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 0 |  |  | Оборудование поставлено
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа
Отправка потавщику | 1.04 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оборудование поставлено
Заполнение опросного листа | 18 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа
Отправка потавщику | 8 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оборудование поставлено
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 0 |  |  | Оборудование поставлено
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич |  | Заполнение опросного листа
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин |  | Отправка потавщику
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Поставка оборудования
Оборудование поставлено | 0 |  |  | Оборудование поставлено
Пусконаладочные работы по оборудованию | 0 |  |  | Пусконаладочные работы по оборудованию
Дорога в г. Москва | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Дорога в г. Москва
Приемо-сдаточные работы: Проверка дискретных сигналов (запорно-регулирующей арматуры) | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Приемо-сдаточные работы: Проверка дискретных сигналов (запорно-регулирующей арматуры)
Приемо-сдаточные работы: Проверка аналоговых сигналов (датчиков давления и температуры) | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Приемо-сдаточные работы: Проверка аналоговых сигналов (датчиков давления и температуры)
Сопровождение поставки взрывозащищенных шкафов | 22.8567 | Климова Елена Николаевна |  | Сопровождение поставки взрывозащищенных шкафов
Входной контроль взрывозащищённых универсальная модульная проходок КВ типа МКС 40/ ø5-31 мм., МКС 50/ ø11-39 мм., РВМ 2х1х1 нерж., РВМ 2х2х1 нерж., РВМ 2х3х1 нерж. Идентификация номерной продукции, взятой в работу и внесение в перечень общей документации | 6 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль взрывозащищённых универсальная модульная проходок КВ типа МКС 40/ ø5-31 мм., МКС 50/ ø11-39 мм., РВМ 2х1х1 нерж., РВМ 2х2х1 нерж., РВМ 2х3х1 нерж. Идентификация номерной продукции, взятой в работу и внесение в перечень общей документации
Приемка на склад | 6 | Литвинов Антон Викторович |  | Приемка на склад
оприходование на склад | 2 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование на склад
Шкаф на складе | 0 |  |  | Шкаф на складе
Входной контроль покупной продукции, взрывозащищённого оборудования. | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль покупной продукции, взрывозащищённого оборудования.
Оприходование и приемка взрывозащищенного оборудования | 0 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование и приемка взрывозащищенного оборудования
Взрывозащищенное оборудование на складе | 0 |  |  | Взрывозащищенное оборудование на складе
Участие в совещании рабочей группы перед сдачей блок-бокса АСУТП заказчикку | 1 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Участие в совещании рабочей группы перед сдачей блок-бокса АСУТП заказчикку
Сбор и предоставление необходимых СИ для проведения испытаний блок-бокса АСУТП | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Сбор и предоставление необходимых СИ для проведения испытаний блок-бокса АСУТП
СИ переданы | 0 |  |  | СИ переданы
Разработка паспорта ГИС-3. Изучение ТЗ, анализ КД | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка паспорта ГИС-3. Изучение ТЗ, анализ КД (конструкторская документация)
Разработка паспорта ГИС-3. Сбор данных о компонентах и материалах | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка паспорта ГИС-3. Сбор данных о компонентах и материалах
Разработка паспорта ГИС-3. Разработка структуры паспорта, определение разделов и подразделов | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка паспорта ГИС-3. Разработка структуры паспорта, определение разделов и подразделов
Разработка паспорта ГИС-3. Начало заполнения паспорта. Заполнение разделов с общей информацией | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка паспорта ГИС-3. Начало заполнения паспорта. Заполнение разделов с общей информацией
Разработка паспорта ГИС-3. Завершение разработки паспорта на ГИС-3. Заполнение разделов с комплектацией, гарантийными обязательствами, добавление схем, чертежей. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка паспорта ГИС-3. Завершение разработки паспорта на ГИС-3. Заполнение разделов с комплектацией, гарантийными обязательствами, добавление схем, чертежей.
Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Разработка структуры РЭ | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Разработка структуры РЭ
Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Определение разделов и подразделов РЭ (введение, описание, эксплуатация, обслуживание, хранение, транспортировка, утилизация) | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Определение разделов и подразделов РЭ (введение, описание, эксплуатация, обслуживание, хранение, транспортировка, утилизация)
Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Начало написания разделов РЭ. Описание и работа, технические характеристики, разработка разделов по монтажу. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Начало написания разделов РЭ. Описание и работа, технические характеристики, разработка разделов по монтажу.
Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Рзработка раздела по эксплуатации и техническому обслуживанию, разработка разделов по хранению, транспортировке и эксплуатации. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Рзработка раздела по эксплуатации и техническому обслуживанию, разработка разделов по хранению, транспортировке и эксплуатации.
Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Редактирование и корректировка паспорта. Вычиска и исправление ошибок в паспорте и РЭ, добавление недостающей информации. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Редактирование и корректировка паспорта. Вычиска и исправление ошибок в паспорте и РЭ, добавление недостающей информации.
Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. передача паспорта и РЭ на согласование, внесение изменений по замечаниям согласующих, подготовка окончательной версии для утверждения. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. передача паспорта и РЭ на согласование, внесение изменений по замечаниям согласующих, подготовка окончательной версии для утверждения.
Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Проверка соответствия оформления требованиям, верстка документов для печати, утверждение документов руководителем проекта. Укомплектовывание всей документации. Отгрузка | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Проверка соответствия оформления требованиям, верстка документов для печати, утверждение документов руководителем проекта. Укомплектовывание всей документации. Отгрузка
Паспорт и РЭ разработан | 0 |  |  | Паспорт и РЭ разработан
Заказ машины | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Заказ машины
Упаковка блокбокса | 16 | Тарасов Алексей Олегович |  | Упаковка блокбокса
Контроль упаковки и сопровождение отгрузки | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Контроль упаковки и сопровождение отгрузки
Перемещение к месту отгрузки | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Перемещение к месту отгрузки
Погрузка на трал | 6 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Погрузка на трал
Блок-бокс отгружен | 0 |  |  | Блок-бокс отгружен
Подготовка Акта выполненых работ | 2 | Мещерюк Вадим Владимирович |  | Подготовка Акта выполненых работ
Запрос план-факта по окончанию проекта | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Запрос план-факта по окончанию проекта
Подготовка презентации закрытия проекта | 3 | Мещерюк Вадим Владимирович |  | Подготовка презентации закрытия проекта
Защита закрытия проекта | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович |  | Защита закрытия проекта
Здача документов в архив | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Здача документов в архив
Проект закрыт | 0 |  |  | Проект закрыт
Провести установочное совещание | 8 | Зуева Светлана Владимировна | Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Провести установочное совещание
Распоряжение выпущено | 0 | Зуева Светлана Владимировна |  | Распоряжение выпущено
Составить план проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Составить план проекта
Провести оценку проекта проектным офисом | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Провести оценку проекта проектным офисом
Подготовить ДДС проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить ДДС проекта
Составить бюджет проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Составить бюджет проекта
Провести защиту проекта куратору | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Провести защиту проекта куратору
Выпустить приказ | 8 | Зуева Светлана Владимировна |  | Выпустить приказ
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сбор потребностей КС | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Сбор потребностей КС
Сбор потребностей Группы компаний | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Сбор потребностей Группы компаний
Сводный список по потребности готов | 0 |  |  | Сводный список по потребности готов
Внести корретировки в общий список от КД | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Внести корретировки в общий список от КД (конструкторская документация)
Новый список от КД готов | 0 |  |  | Новый список от КД (конструкторская документация) готов
Отправить в печать пакеты для подарочных наборов | 21.3333 | Беккер Алексей Владимирович |  | Отправить в печать пакеты для подарочных наборов
Пакеты подарочные получены на склад ОМ | 0 |  |  | Пакеты подарочные получены на склад ОМ
Сделать подборку ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Сделать подборку ВИП/СУПЕР ВИП подарков
Получить образцы ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Получить образцы ВИП/СУПЕР ВИП подарков
Провести совещание на уровне ПСД | 1 |  |  | Провести совещание на уровне ПСД
Доработать новую подборку ВИП подарков | 16 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна |  | Доработать новую подборку ВИП подарков
ВИП подарок согласован РГ и ИД | 0 |  |  | ВИП подарок согласован РГ и ИД
ВИП подарок согласован ПСД | 0 |  |  | ВИП подарок согласован ПСД
Внести корректировки и замечания/новая подборка | 40 | Беккер Алексей Владимирович |  | Внести корректировки и замечания/новая подборка
Закупить ВИП/СУПЕР ВИП подарки | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Закупить ВИП/СУПЕР ВИП подарки
ВИП/СУПЕР ВИП подарки закуплены | 0 |  |  | ВИП/СУПЕР ВИП подарки закуплены
Разработать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарка | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Разработать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарка
Заказать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заказать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарков
Брендированные ВИП подарки получены на склад | 0 |  |  | Брендированные ВИП подарки получены на склад
Сделать подборку и просчет сладких подарков | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Сделать подборку и просчет сладких подарков
Внести замечания и дополнения в подборку | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Внести замечания и дополнения в подборку
Сладкий подарок согласован РГ и ИД/ПСД | 0 |  |  | Сладкий подарок согласован РГ и ИД/ПСД
Разработать брендирование сладкого подарка | 8 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Разработать брендирование сладкого подарка
Дизайн сладкого подарка утвержден | 0 |  |  | Дизайн сладкого подарка утвержден
Заказать сладкие подарки | 1 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заказать сладкие подарки
Сладкие подарки заказаны | 80 |  |  | Сладкие подарки заказаны
Сладкие подарки изготовлены | 0 |  |  | Сладкие подарки изготовлены
Сделать подборку украшений на ель | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Сделать подборку украшений на ель
Закупить образцы украшений | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Закупить образцы украшений
Образцы украшений получены | 56 |  |  | Образцы украшений получены
Образцы украшений утверждены РГ и ИД/ПСД | 0 |  |  | Образцы украшений утверждены РГ и ИД/ПСД
Заказать украшения на ель | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заказать украшения на ель
Украшения на ель изготовлены | 0 |  |  | Украшения на ель изготовлены
Отправить запрос на закупку елей Юнифлер | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Отправить запрос на закупку елей Юнифлер
Согласовать с Юнифлер новое с оформление под ключ | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Согласовать с Юнифлер новое с оформление под ключ
Заказать елки и оформление | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заказать елки и оформление
Елки получены на склад ОМ | 0 |  |  | Елки получены на склад ОМ
Заказать у ИП Разаевой брендированную ленту | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заказать у ИП Разаевой брендированную ленту
Закупить мешковину | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Закупить мешковину
Брендированая лента получена на склад | 0 |  |  | Брендированая лента получена на склад
Мешкована закуплена | 0 |  |  | Мешкована закуплена
Получить КП от Цимлянских вин | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Получить КП от Цимлянских вин
Разработать этикетку на шампанское | 8 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Разработать этикетку на шампанское
Внести замечания и корректировки в макет этикетки | 8 | Давиденко Ольга Борисовна |  | Внести замечания и корректировки в макет этикетки
Заказать брендировнное шампанское | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заказать брендировнное шампанское
Этикетка на шампанское согласована ИД | 0 |  |  | Этикетка на шампанское согласована ИД
Шампанское заказано | 0 |  |  | Шампанское заказано
Шампанское получено на склад ОМ | 0 |  |  | Шампанское получено на склад ОМ
ВСЕ подарки получены на склад ОМ | 0 |  |  | ВСЕ подарки получены на склад ОМ
Получить у гостиниц КП на проживание | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Получить у гостиниц КП на проживание
Разработать с РГ список команды для поздравлений (Москва, СПБ) | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Разработать с РГ список команды для поздравлений (Москва, СПБ)
Список команды согласован и утвержден КД | 0 |  |  | Список команды согласован и утвержден КД (конструкторская документация)
Забронировать гостиницу для команды | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Забронировать гостиницу для команды
Гостиница забронирована | 0 |  |  | Гостиница забронирована
Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в Москве | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в Москве
Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в СПБ | 16 | Беккер Алексей Владимирович |  | Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в СПБ
Маршруты поздравлений утверждены КС | 0 |  |  | Маршруты поздравлений утверждены КС
Маршруты поздравлений утверждены ПСД | 0 |  |  | Маршруты поздравлений утверждены ПСД
Согласовать с ПСД сопровождение поздравлений в СПБ нашими водителями | 0 |  |  | Согласовать с ПСД сопровождение поздравлений в СПБ нашими водителями
Оформить заявку в АХО на организацию транспортировки в г. Москву и СПБ | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Оформить заявку в АХО на организацию транспортировки в г. Москву и СПБ
Транспортировка подарков в города заказана | 0 |  |  | Транспортировка подарков в города заказана
Заказать транспорт для развоза подарков в Москве | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заказать транспорт для развоза подарков в Москве
Заказать транспорт для развоза подарков в СПБ | 8 | Беккер Алексей Владимирович |  | Заказать транспорт для развоза подарков в СПБ
Транспорт для развоза подарков заказан | 0 |  |  | Транспорт для развоза подарков заказан
Подготовить подарочные наборы к отгрузке | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Подготовить подарочные наборы к отгрузке
Подарочные наборы отправлены в СПБ и Москву | 0 |  |  | Подарочные наборы отправлены в СПБ и Москву
Подготовка служебного задания и командировки Беккер А.В./ Зуева С.В. | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Подготовка служебного задания и командировки Беккер А.В./ Зуева С.В.
Координация и сопровождение поздравлений в г. Москва | 16 | Зуева Светлана Владимировна |  | Координация и сопровождение поздравлений в г. Москва
Координация и сопровождение поздравлений в г. СПБ | 24 | Беккер Алексей Владимирович |  | Координация и сопровождение поздравлений в г. СПБ
Поздравления осуществлены | 0 |  |  | Поздравления осуществлены
Составить план-фактный отчет по проекту | 24 | Зуева Светлана Владимировна |  | Составить план-фактный отчет по проекту
Подготовить отчет по закрытию проекта | 4.7617 | Зуева Светлана Владимировна |  | Подготовить отчет по закрытию проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 4.7617 | Зуева Светлана Владимировна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Сдать дело проекта в архив | 4.7617 | Зуева Светлана Владимировна |  | Сдать дело проекта в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М | Распоряжение № о планировании проекта выпущено
Выполнить планирование проекта | 16 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Выполнить планирование проекта
Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести предзащиту проекта (установочное совещание)
Расчитать ДДС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Расчитать ДДС
Составить ПЗ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить ПЗ
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить запрос бюджета проекта
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить бюджет проекта
Бюджет получен | 0 |  |  | Бюджет получен
Запросить ЭО | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить ЭО
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта
ЭО получен | 0 |  |  | ЭО получен
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести совещание по защите плана проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Формирование сменных заданий 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Запрос коммерческого предложения от ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запрос коммерческого предложения от ОС
Коммерческое предложение получено от ОС | 0 |  |  | Коммерческое предложение получено от ОС
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ
Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ
Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 |  |  | Договор и счет от ОС получены в ЭДО
Направить догвор на согласование в "1С" | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Направить догвор на согласование в "1С"
Договор согласован (в рамках НПО) | 0 |  |  | Договор согласован (в рамках НПО)
Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать согласованный договор в ЭДО
Договор подписан со стороны НПО | 0 |  |  | Договор подписан со стороны НПО
Направить подписаный договор в ОС | 0.25 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Направить подписаный договор в ОС
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запустить счет на согласование и оплату в "1С"
Счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
Оповестить ОС об оплате счета | 0.25 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Оповестить ОС об оплате счета
Договор заключен. Счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен. Счет оплачен
Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 0 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ
Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 4 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Заполнить заявку и подготовить перечнь документов
Отправить заявку и документы в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправить заявку и документы в ОС
Заявка отправлена | 0 |  |  | Заявка отправлена
РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 |  |  | РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам
Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0 |  |  | Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель
Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 |  |  | Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО
Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний
Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний
Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС
Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0 |  |  | Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование
Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Организовать совет по качеству этапа оформления ДС
Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести совет по качеству этапа оформления ДС
Документы согласованы в НПО | 0 |  |  | Документы согласованы в НПО
Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС
Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 |  |  | Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО
Организовать совет по качеству | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Организовать совет по качеству
Провести совет по качеству | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС
Направить счет на оплату в "1С" | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Направить счет на оплату в "1С"
Счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 0 |  |  | Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС
Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии
Организовать совет по качеству | 1 |  |  | Организовать совет по качеству
Провести совет по качеству | 1 |  |  | Провести совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Декларация опубликована | 0 |  |  | Декларация опубликована
Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 0 |  |  | Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА
Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников
Организовать совет по качеству | 1 |  |  | Организовать совет по качеству
Провести совет по качеству | 1 |  |  | Провести совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить закрывающие документы(УПД)
Оригиналы закрывающих документов получены | 0 |  |  | Оригиналы закрывающих документов получены
Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО
Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 |  |  | Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию
Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить план-факт и экономическое заключение проекта
Подготовить план факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить план факт
План-факт и экономическое заключение получены | 0 |  |  | План-факт и экономическое заключение получены
Запросить экономическое обоснование | 1 |  |  | Запросить экономическое обоснование
Подготовить экономическое обоснование | 1 |  |  | Подготовить экономическое обоснование
Экономическое заключение получено | 0 |  |  | Экономическое заключение получено
Подготовить акт выполненых работ проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить акт выполненых работ проекта
Подписать акт ВР проекта | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подписать акт ВР проекта
Составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить презентацию к закрытию проекта
Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Сдать проект в архив | 3 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сдать проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5 | Распоряжение № о планировании проекта выпущено
Выполнить планирование проекта | 16 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Выполнить планирование проекта
Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести предзащиту проекта (установочное совещание)
Расчитать ДДС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Расчитать ДДС
Составить ПЗ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить ПЗ
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить запрос бюджета проекта
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить бюджет проекта
Бюджет получен | 0 |  |  | Бюджет получен
Запросить ЭО | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить ЭО
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта
ЭО получен | 0 |  |  | ЭО получен
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести совещание по защите плана проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Формирование сменных заданий 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна. |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Руководство |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Запрос коммерческого предложения от ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запрос коммерческого предложения от ОС
Коммерческое предложение получено от ОС | 0 |  |  | Коммерческое предложение получено от ОС
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ
Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ
Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 |  |  | Договор и счет от ОС получены в ЭДО
Направить догвор на согласование в "1С" | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Направить догвор на согласование в "1С"
Договор согласован (в рамках НПО) | 0 |  |  | Договор согласован (в рамках НПО)
Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать согласованный договор в ЭДО
Договор подписан со стороны НПО | 0 |  |  | Договор подписан со стороны НПО
Направить подписаный договор в ОС | 0.25 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Направить подписаный договор в ОС
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запустить счет на согласование и оплату в "1С"
Счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
Оповестить ОС об оплате счета | 0.25 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Оповестить ОС об оплате счета
Договор заключен. Счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен. Счет оплачен
Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ
Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 4 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Заполнить заявку и подготовить перечнь документов
Отправить заявку и документы в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправить заявку и документы в ОС
Заявка отправлена | 0 |  |  | Заявка отправлена
РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 |  |  | РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам
Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0 |  |  | Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель
Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 |  |  | Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО
Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний
Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний
Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС
Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0 |  |  | Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование
Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Организовать совет по качеству этапа оформления ДС
Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести совет по качеству этапа оформления ДС
Документы согласованы в НПО | 0 |  |  | Документы согласованы в НПО
Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС
Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 |  |  | Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО
Организовать совет по качеству | 1 |  |  | Организовать совет по качеству
Провести совет по качеству | 1 |  |  | Провести совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС
Направить счет на оплату в "1С" | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Направить счет на оплату в "1С"
Счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 0 |  |  | Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС
Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 2 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии
Организовать совет по качеству | 1 |  |  | Организовать совет по качеству
Провести совет по качеству | 1 |  |  | Провести совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Декларация опубликована | 0 |  |  | Декларация опубликована
Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 0 |  |  | Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА
Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников
Организовать совет по качеству | 1 |  |  | Организовать совет по качеству
Провести совет по качеству | 1 |  |  | Провести совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить закрывающие документы(УПД)
Оригиналы закрывающих документов получены | 0 |  |  | Оригиналы закрывающих документов получены
Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО
Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 |  |  | Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию
Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Запросить план-факт и экономическое заключение проекта
Подготовить план факт | 2 |  |  | Подготовить план факт
План-факт и экономическое заключение получены | 0 |  |  | План-факт и экономическое заключение получены
Запросить экономическое обоснование | 1 |  |  | Запросить экономическое обоснование
Подготовить экономическое обоснование | 1 |  |  | Подготовить экономическое обоснование
Экономическое заключение получено | 0 |  |  | Экономическое заключение получено
Подготовить акт выполненых работ проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подготовить акт выполненых работ проекта
Подписать акт ВР проекта | 8 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Подписать акт ВР проекта
Составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Составить презентацию к закрытию проекта
Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Сдать проект в архив | 3 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Сдать проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 8 |  | msproj11 | Начало проекта
Разработать план проекта | 48 | Асланян Артур Карапетович |  | Разработать план проекта
Формирование ДДС | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование ДДС
Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в "1С" УПП | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в "1С" УПП
Провести установочное совещание | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести установочное совещание
Приказ утвержден | 1 |  |  | Приказ утвержден
Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Сопровождение исполнение задач 1
Совешание проектной группй 1 | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Совешание проектной группй 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1
Заказ комплектующих | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Заказ комплектующих
Проверка стенда на герметичность | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Проверка стенда на герметичность
Ожидание комплектующих | 120 |  |  | Ожидание комплектующих
Комплектующие получены | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Комплектующие получены
Устранить утечку соединений | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Устранить утечку соединений
Заказ уплотнительных резинок для устранения утечки плунжера | 0.5 | Асланян Артур Карапетович |  | Заказ уплотнительных резинок для устранения утечки плунжера
Ожидания заказа | 80 |  |  | Ожидания заказа
Устранить утечку плунжера на одной линии | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Устранить утечку плунжера на одной линии
Провести пуско-наладку стенда | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести пуско-наладку стенда
Сопровождение в сборке | 416 | Асланян Артур Карапетович |  | Сопровождение в сборке
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович, Асланян Артур Карапетович |  | Подписать АКТ ввода в эксплуатацию
Устранение недочетов выявленных при сдаче стенда | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Устранение недочетов выявленных при сдаче стенда
Сдача стенда производству | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Сдача стенда производству
Заказ комплектующих | 161 | Ворошина Елена Владимировна |  | Заказ комплектующих
Ожидание комплектующих | 160 |  |  | Ожидание комплектующих
Комплектующие получены | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Комплектующие получены
Разработка схемы коммутатора Jlink | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка схемы коммутатора Jlink
Разработка платы коммутатора Jlink | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка платы коммутатора Jlink
Монтаж плат UFG-H_PROG_v1.0 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж плат UFG-H_PROG_v1.0
Прошивка для плат UFG-H_PROG_v1.0 | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Прошивка для плат UFG-H_PROG_v1.0
Пусконаладка плат UFG-H_PROG_v1.0 | 4 | Шацков Алексей Станиславович |  | Пусконаладка плат UFG-H_PROG_v1.0
Сборка держателей плат | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Сборка держателей плат
Разработка электрической-принципиальной схемы силового шкафа и шкафа автоматики | 84 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка электрической-принципиальной схемы силового шкафа и шкафа автоматики
Подбор и заказ частотомера (по итогам совещания, протокол ДРП_124_О_158" | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Подбор и заказ частотомера (по итогам совещания, протокол ДРП_124_О_158"
Ожидание частотомера | 80 |  |  | Ожидание частотомера
Частотомер получен | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Частотомер получен
СПП - Доработка стенд, дооснащение частотомером, HUB, DOUT | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | СПП - Доработка стенд, дооснащение частотомером, HUB, DOUT
СПП - Сборка кабелей программаторов, разработка 3D моделей разъёмов | 14 | Бутенко Игорь Михайлович |  | СПП - Сборка кабелей программаторов, разработка 3D моделей разъёмов
СПП - Установка новых подставок под платы, подключения электрики к стенду | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | СПП - Установка новых подставок под платы, подключения электрики к стенду
СПП - ПНР по стенду проверки плат | 3 | Бутенко Игорь Михайлович |  | СПП - ПНР по стенду проверки плат
Проверить работу модема | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Проверить работу модема
Доработка алгоритмов операций стенда | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка алгоритмов операций стенда
Разработка и реализация теста синхронизации времени | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста синхронизации времени
Разработка и реализация теста проверки связи для вычислительной платы по RS485 и UART | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста проверки связи для вычислительной платы по RS485 и UART
Разработка и реализация теста клавиатуры экрана | 10 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста клавиатуры экрана
Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест клавиатуры экрана (электромагниты) | 2 | Черных Максим Анатольевич |  | Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест клавиатуры экрана (электромагниты)
Разработка и реализация теста проверки концевиков вскрытия корпуса | 10 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста проверки концевиков вскрытия корпуса
Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест концевиков вскрытия корпуса | 2 | Черных Максим Анатольевич |  | Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест концевиков вскрытия корпуса
Тестирование и отладка тестов. | 26 | Черных Максим Анатольевич |  | Тестирование и отладка тестов.
Разработка модуля просмотра архива операций, результатов тестов, конфигурации тестов. | 32 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка модуля просмотра архива операций, результатов тестов, конфигурации тестов.
Доработка алгоритма теста проверки концевиков вскрытия корпуса | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка алгоритма теста проверки концевиков вскрытия корпуса
Разработка и реализация теста проверки блокировки записи | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста проверки блокировки записи
Разработка и реализация теста проверки частотного выхода | 10 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста проверки частотного выхода
Разработка и реализация теста проверки импульсного выхода | 10 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста проверки импульсного выхода
Разработка и реализация теста проверки НС | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста проверки НС
Разработка и реализация теста проверки состояния событий и тревог | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста проверки состояния событий и тревог
Разработка и реализация операции записи серийного номера | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация операции записи серийного номера
Разработка и реализация операции записи имени bluetooth | 4 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация операции записи имени bluetooth
Разработка и реализация теста проверки GPRS соединения | 12 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста проверки GPRS соединения
Разработка и реализация теста проверки bluetooth соединения | 12 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация теста проверки bluetooth соединения
Разработка и реализация операции записи параметров по умолчанию | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализация операции записи параметров по умолчанию
Разработка и реализации интерфейса конфигурации и просмотра результатов вышеперечисленных тестов | 19 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка и реализации интерфейса конфигурации и просмотра результатов вышеперечисленных тестов
Запуск тестов на стенде и отладка | 35 | Черных Максим Анатольевич |  | Запуск тестов на стенде и отладка
Разработка общей БД | 32 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка общей БД
Доработка модуля конфигурации стенда | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка модуля конфигурации стенда
Разработка интерфейса для работы со штрих-кодом плат | 40 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка интерфейса для работы со штрих-кодом плат
Реализация модуля управления частотомером | 56 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация модуля управления частотомером
Разработка ПО | 160 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка ПО
Разработка ПО для печати этикеток | 39 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка ПО для печати этикеток
Пуско-наладка стенда | 80 |  |  | Пуско-наладка стенда
Разработка системы авторизации администраторов. Реализация необходимого интерфейса. Реализация необходимых сервисов БД и таблиц БД. | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка системы авторизации администраторов. Реализация необходимого интерфейса. Реализация необходимых сервисов БД и таблиц БД.
Разработка системы разграничения прав доступа. | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Разработка системы разграничения прав доступа.
Реализация модуля автоматического увеличения версии программы | 18 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация модуля автоматического увеличения версии программы
Тестирование ПО | 27 | Давыдов Артем Васильевич |  | Тестирование ПО
Сопровождение в сборке | 509.1683 | Асланян Артур Карапетович |  | Сопровождение в сборке
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Устранение недочетов выявленных после тестирования | 24 | Черных Максим Анатольевич |  | Устранение недочетов выявленных после тестирования
Рализация выборки настройки с опросного листа | 32 | Черных Максим Анатольевич |  | Рализация выборки настройки с опросного листа
Внесение изменени в инструкцию | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Внесение изменени в инструкцию
ПНР | 40 | Давыдов Артем Васильевич |  | ПНР
Совет по качеству | 1 | Давыдов Артем Васильевич |  | Совет по качеству
Сдача стенда производству | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Сдача стенда производству
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Подписать АКТ ввода в эксплуатацию
Проверить стенд на герметиность и заказать недостающие детали | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Проверить стенд на герметиность и заказать недостающие детали
Подвод магистрали ВД к стенду | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подвод магистрали ВД к стенду
Обеспечение герметичности линий | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Обеспечение герметичности линий
Доработка стенда под все типы счетчиков | 40 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Доработка стенда под все типы счетчиков
Внесение в номенклатуру | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение в номенклатуру
Заказ на раскрой | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Заказ на раскрой
Заказ образцов на мех-обработку | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Заказ образцов на мех-обработку
Ожидание раскроя | 56 |  |  | Ожидание раскроя
Раскрой получен | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Раскрой получен
Сварка каркаса , зачистка стенда перед покраской | 16 | Карасев Юрий Егорович |  | Сварка каркаса , зачистка стенда перед покраской
Сварка деталей на стенд Герметичности | 16 | Денислямов Руслан Наильевич |  | Сварка деталей на стенд Герметичности
Обработка деталей после дробеструйки | 16 | Соловьев Павел Николаевич |  | Обработка деталей после дробеструйки
Дробеструйка фланцев | 10 | Кейвомяги Михаил Игоревич |  | Дробеструйка фланцев
Дробеструйка стенда | 10 | Козлов Сергей Иванович |  | Дробеструйка стенда
Покраска стенда | 16 |  |  | Покраска стенда
Обработка стенда после сварки | 24 | Ткаченко Владимир Витальевич |  | Обработка стенда после сварки
Фрезировка деталей на стенд герметичности | 24 | Кисляков Александр Александрович |  | Фрезировка деталей на стенд герметичности
Сопровождение работ | 16 | Князев Денис Викторович |  | Сопровождение работ
Корректировка схем, формирование и выпуск КД на стенд | 17 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка схем, формирование и выпуск КД (конструкторская документация) на стенд
Изготовление стенда (сварка) | 40 |  |  | Изготовление стенда (сварка)
Пескоструй | 8 |  |  | Пескоструй
Покраска стенда | 16 |  |  | Покраска стенда
Сборка стенда ( деонтаж старого и установка нового варианта прижима) | 41 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сборка стенда ( деонтаж старого и установка нового варианта прижима)
Монтаж труб и проверка на герметичность | 40 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж труб и проверка на герметичность
Ожидание деталей с мех-обработки | 96 |  |  | Ожидание деталей с мех-обработки
Провести пусконаладку стенда | 8 | Асланян Артур Карапетович |  | Провести пусконаладку стенда
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Подписать АКТ ввода в эксплуатацию
Реализация автоматической проверки счетчиков на герметичность | 56 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Реализация автоматической проверки счетчиков на герметичность
Реализация передачи отчетов в общую БД | 40 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Реализация передачи отчетов в общую БД
Пуско наладка | 32 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Пуско наладка
Тестирование ПО | 24 | Давыдов Артем Васильевич |  | Тестирование ПО
Устранение замечаний | 360 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Устранение замечаний
Тестирование ПО | 40 | Асланян Артур Карапетович |  | Тестирование ПО
Сдача стенда производству | 4 | Асланян Артур Карапетович |  | Сдача стенда производству
Соглосование прессформ | 40 | Асланян Артур Карапетович |  | Соглосование прессформ
Ожидание прессформ | 160 |  |  | Ожидание прессформ
Запустить в работу литье | 24 | Целищев Павел Сергеевич |  | Запустить в работу литье
Заказать корпуса на датчики УЗД в кол-ве 200 шт. | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Заказать корпуса на датчики УЗД в кол-ве 200 шт.
Ожидание комплектующих | 160 |  |  | Ожидание комплектующих
Комплектующие получены | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Комплектующие получены
Собрать эталоные датчики УЗД | 24 | Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать эталоные датчики УЗД
Подготовить работающие комплекты плат | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Подготовить работающие комплекты плат
Заменить неработающие платы | 16 | Шацков Алексей Станиславович |  | Заменить неработающие платы
Замена датчиков | 8 | Двораковский Альберт Олегович |  | Замена датчиков
Провести пусконаладку стенда | 48 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести пусконаладку стенда
Сопровождение в сборке | 360 | Асланян Артур Карапетович |  | Сопровождение в сборке
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Ожидание эталонных УЗД | 72 |  |  | Ожидание эталонных УЗД
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Подписать АКТ ввода в эксплуатацию
Доработка ПО | 24 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Доработка ПО
Инвентаризация | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Инвентаризация
Заказ комплектующих | 2 | Ворошина Елена Владимировна |  | Заказ комплектующих
Ожидание комплектующих | 480 |  |  | Ожидание комплектующих
Комплектующие получены | 3 | Асланян Артур Карапетович |  | Комплектующие получены
Монтаж выходных патрубков | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж выходных патрубков
Монтаж прижимного механизма. Установка ыходнх атруков поуровню | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж прижимного механизма. Установка ыходнх атруков поуровню
Установка прижимных механизмов | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка прижимных механизмов
Прокладка пневмо-магистрали прижимных устройств | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Прокладка пневмо-магистрали прижимных устройств
Тестовый запуск управления пневмоцилиндрами прижимов. Обеспечение герметичности линии №3 СПГ UFG-H | 13 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Тестовый запуск управления пневмоцилиндрами прижимов. Обеспечение герметичности линии №3 СПГ UFG-H
Монтаж электрической схемы управления пневмо-клапанами | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж электрической схемы управления пневмо-клапанами
Подготовка к монтажу лицевой панели стенда | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подготовка к монтажу лицевой панели стенда
Сборка гребенки под сопла и установка на стенд | 78 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Сборка гребенки под сопла и установка на стенд
Установка кранов и сопел | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка кранов и сопел
Установка и подключение ДД и ДТ | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Установка и подключение ДД и ДТ
Подключение кранов | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подключение кранов
Подключение рессивера | 36.5 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подключение рессивера
Сборка, установка и подключение вводного шкафа | 40 | Двораковский Альберт Олегович |  | Сборка, установка и подключение вводного шкафа
Проверка стенда на герметичность | 32 | Двораковский Альберт Олегович |  | Проверка стенда на герметичность
Сборка линии на СПУ-5 | 60 | Двораковский Альберт Олегович |  | Сборка линии на СПУ-5
Сборка облицовочных панелей | 16 | Бараковский Константин Сергеевич |  | Сборка облицовочных панелей
Доработка конструкции втулки уплотнительной | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Доработка конструкции втулки уплотнительной
Корректировка панелей | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка панелей
Корректировка ложементов | 3 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Корректировка ложементов
Внесение в номенклатуру | 5 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение в номенклатуру
СПУ5 – сборка шкафа управления, сопровождение сборки | 8 | Двораковский Альберт Олегович |  | СПУ5 – сборка шкафа управления, сопровождение сборки
Создание Ведомости исполнения работ ИП Сурма | 5 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Создание Ведомости исполнения работ ИП Сурма
Демонтаж ресивера на Метрологии | 56 |  |  | Демонтаж ресивера на Метрологии
Монтаж ресивера | 32 |  |  | Монтаж ресивера
Монтаж бутки под насосы | 72 |  |  | Монтаж бутки под насосы
Установка насоса | 1 | Пелих Кирилл Александрович |  | Установка насоса
Установка насосов | 3 | Кравченко Владимир Александрович |  | Установка насосов
Установка насосов, подготовка к подключению | 24 | Бородин Никита Дмитриевич |  | Установка насосов, подготовка к подключению
Монтаж магистрали от насосов к ресиверу | 56 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж магистрали от насосов к ресиверу
Электро монтаж | 8 | Двораковский Альберт Олегович |  | Электро монтаж
Соединение стенда к магистрали | 32 | Двораковский Альберт Олегович |  | Соединение стенда к магистрали
Монтаж воздушной магистрали для управления насосами, монтаж питающего кабеля для насосов, тестовый запуск насосов. | 56 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж воздушной магистрали для управления насосами, монтаж питающего кабеля для насосов, тестовый запуск насосов.
Провести пусконаладку стенда | 64 | Двораковский Альберт Олегович |  | Провести пусконаладку стенда
Заказ комплектующих для стенда СПУ-5 | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Заказ комплектующих для стенда СПУ-5
Оплата комплектующих | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Оплата комплектующих
Ожидание комплектующих | 8 |  |  | Ожидание комплектующих
Доработка фланца | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Доработка фланца
Пайка трубы от ресивера к стенду | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Пайка трубы от ресивера к стенду
Реализация алгоритма поверки | 80 | Колесников Владислав Михайлович |  | Реализация алгоритма поверки
Доработка интерфейса | 80 | Колесников Владислав Михайлович |  | Доработка интерфейса
Реализация алгоритма калибровки | 120 | Колесников Владислав Михайлович |  | Реализация алгоритма калибровки
Отладка алгоритма калибровка | 112 | Колесников Владислав Михайлович |  | Отладка алгоритма калибровка
Перенос текущей БД в общую | 32 | Колесников Владислав Михайлович |  | Перенос текущей БД в общую
Доработка функционадла ПО | 8 | Колесников Владислав Михайлович |  | Доработка функционадла ПО
Тестирование ПО | 32 | Давыдов Артем Васильевич |  | Тестирование ПО
Сопровождение | 416 | Асланян Артур Карапетович |  | Сопровождение
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Подписать АКТ ввода в эксплуатацию
Провести текущие работы по доработке электронных блоков UFG-H, тестированиюи передать их для дальнейшей работы и калбровки. | 72 | Гасанов Александр Иванович |  | Провести текущие работы по доработке электронных блоков UFG-H, тестированиюи передать их для дальнейшей работы и калбровки.
Доработка плат UFG-H | 18 | Асланян Артур Карапетович |  | Доработка плат UFG-H
Контроль лимита по проекту по зДС | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по зДС
Занесение данных по расходам в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Занесение данных по расходам в УПП
Оформление заказов 4шт. | 1 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Оформление заказов 4шт.
Оформление заявок на расход-3шт | 0.5 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Оформление заявок на расход-3шт
Отслеживание поступление и оприходования товара по заказам | 1 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Отслеживание поступление и оприходования товара по заказам
Поручения экспедиторам - 2 шт | 0.5 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Поручения экспедиторам - 2 шт
Внесение в номеклатуру | 3 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение в номеклатуру
Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | Любченко Оксана Николаевна |  | Оформление заказов в кол-ве шт.
Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт. | 2 | Любченко Оксана Николаевна |  | Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт.
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | Любченко Оксана Николаевна |  | Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам
Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Оформление заказов в кол-ве шт.
Оформление заявок на расход в кол-ве | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Оформление заявок на расход в кол-ве
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам
Оформление заказов в кол-ве шт. | 0.5 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Оформление заказов в кол-ве шт.
Оформление заявок на расход в кол-ве | 1 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Оформление заявок на расход в кол-ве
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 0.5 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам
Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | (у)Пожидаева М.В |  | Оформление заказов в кол-ве шт.
Оформление заявок на расход в кол-ве | 2 | (у)Пожидаева М.В |  | Оформление заявок на расход в кол-ве
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | (у)Пожидаева М.В |  | Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам
Формирование счетов | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Формирование счетов
Руководство | 3 | Донцова Анна Егоровна |  | Руководство
Разработка СОП | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка СОП
Внесение номенклатуры | 7 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатуры
Вызов такси | 3 | Ворошина Елена Владимировна |  | Вызов такси
Оформление заказов 4шт. | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Оформление заказов 4шт.
Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт. | 4 | Мозговая Вероника Викторовна |  | Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт.
Оформление заявок на расход в кол-ве | 5 | (у)Пожидаева М.В |  | Оформление заявок на расход в кол-ве
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 2 | Любченко Оксана Николаевна |  | Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам
Отливка резинок для стендов | 32 | Кармиркодиева Людмила Федоровна |  | Отливка резинок для стендов
Проработать КД на КМЧ | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Проработать КД (конструкторская документация) на КМЧ
Упаковку | 16 | Целищев Павел Сергеевич |  | Упаковку
Подготовка АКТа выполненных работ | 8 |  |  | Подготовка АКТа выполненных работ
Подготовка презентации | 4 |  |  | Подготовка презентации
Организация совещание по предзащите | 1 |  |  | Организация совещание по предзащите
Закрытие проеткта | 1 |  |  | Закрытие проеткта
Выпустить распоряжение о планировании проекта | 1 | Соломичев Роман Игоревич | Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Выпустить распоряжение о планировании проекта
Разработка плана проекта | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка плана проекта
Корректировка плана проекта | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Корректировка плана проекта
Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС, ЭО | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС, ЭО
Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка приказа и документов на запуск проекта
Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ
Провести совещание по запуску проекта с заказчиком | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Провести совещание по запуску проекта с заказчиком
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Провести установочное совещание | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести установочное совещание
Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | Соломичев РИ |  | Сопровождение выполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичев РИ |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с проектной группой 4 1 | 0.5 | Соломичев РИ |  | Совещание с проектной группой 4 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев РИ |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Соломичев РИ |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Соломичев РИ |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Соломичев РИ |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Закупить трубу 14х2 5м | 2 | Кулешова Наталья Станиславовна, Мозговая Вероника Викторовна |  | Закупить трубу 14х2 5м
Закупить текатрон ф10 4м | 2 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна |  | Закупить текатрон ф10 4м
Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-202 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработать (актуализировать) КД (конструкторская документация) на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-202
Проверить КД | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверить КД (конструкторская документация)
Внести правки в КД | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Внести правки в КД (конструкторская документация)
Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-201.25 на давления до 25 МПа | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработать (актуализировать) КД (конструкторская документация) на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-201.25 на давления до 25 МПа
Разработать КД на УЗД-141 (Аналог БРЗ 228-04-10,0) - ремонтные приборы - керамика ЦТС-19 ф8х1,6мм. | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на УЗД-141 (Аналог БРЗ 228-04-10, 0) - ремонтные приборы - керамика ЦТС-19 ф8х1, 6мм.
Проверить КД | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверить КД (конструкторская документация)
Внести правки в КД | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Внести правки в КД (конструкторская документация)
Провести совет по качеству | 0.5 |  |  | Провести совет по качеству
Внести номенклатуры на детали и материалы | 5 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести номенклатуры на детали и материалы
Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 1 | 2 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 1
КД на УЗД разработано и внесено в "1С" | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) на УЗД разработано и внесено в "1С"
Разработка вариантов оснастки для штамповки мембран со стаканом | 6 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка вариантов оснастки для штамповки мембран со стаканом
Доработка оснастки для прихватки хвостовика (нормированный прижим). Подготовка КД на детали | 6 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Доработка оснастки для прихватки хвостовика (нормированный прижим). Подготовка КД (конструкторская документация) на детали
Разработка КД на оснастку для склейки пьезопакетов | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на оснастку для склейки пьезопакетов
Разработка новых ложементов для ВЧ УЗД | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка новых ложементов для ВЧ УЗД
Внесение номенклатур | 2 | Кобцева Инесса Геннадьевна |  | Внесение номенклатур
Заказ на изготовление деталей оснастки | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Заказ на изготовление деталей оснастки
Заказ раскроя коматекс | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Заказ раскроя коматекс
Сборка ложементов | 8 | Кононенко Максим Александрович . |  | Сборка ложементов
Изготовление деталей оснастки | 40 | Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Романенко Евгений Александрович, Ткаченко Владимир Витальевич, Хухарев Максим Николаевич |  | Изготовление деталей оснастки
Изготовление винтов прижима ложемента для маркировки УЗД | 16 | Хало Сергей Дмитревич |  | Изготовление винтов прижима ложемента для маркировки УЗД
Оснастка изготовлена | 0 |  |  | Оснастка изготовлена
Разработка инструкции по изготовлению ВЧ УЗД (доработка ИС УЗД-201-25.00.00.000) | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка инструкции по изготовлению ВЧ УЗД (доработка ИС УЗД-201-25.00.00.000)
Разработка СОПов по изготовлению УЗД | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка СОПов по изготовлению УЗД
Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду паровки УЗД | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду паровки УЗД
Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду СГК | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду СГК
Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по Маркиратору | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по Маркиратору
Инструкции готовы | 0 |  |  | Инструкции готовы
Провести обучение по ВЧ УЗД | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести обучение по ВЧ УЗД
Обучение проведено | 0 |  |  | Обучение проведено
Составить ТЗ на доработку стендов для программистов | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Составить ТЗ на доработку стендов для программистов
Доработка ложемента для стенда маркировки. Выдать файлы DXF | 8 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Доработка ложемента для стенда маркировки. Выдать файлы DXF
Заказ раскроя ложемента | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мохначев Сергей Игоревич |  | Заказ раскроя ложемента
Сборка ложемента | 1 | Кононенко Максим Александрович . |  | Сборка ложемента
Подготовка шаблонов для массовой маркировки ВЧ УЗД | 2 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подготовка шаблонов для массовой маркировки ВЧ УЗД
Внести изменения и размножить шаблоны маркировки УЗД с учетом ложемента | 6 | Шацков Алексей Станиславович |  | Внести изменения и размножить шаблоны маркировки УЗД с учетом ложемента
Внесение изменений в ПО стенда маркировки | 8 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Внесение изменений в ПО стенда маркировки
Пробная маркировка УЗД | 8 | Широков Игорь Викторович |  | Пробная маркировка УЗД
УЗД отмаркиованы | 0 |  |  | УЗД отмаркиованы
Разработка ТЗ на доработку стенда | 3 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка ТЗ на доработку стенда
Доработка ПО стенда (переключение настроек 150 / 250 кГц) | 40 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Доработка ПО стенда (переключение настроек 150 / 250 кГц)
Проверка работы ПО стенда | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка работы ПО стенда
Доработка ПО стенда: добавление новых настроек | 40 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Доработка ПО стенда: добавление новых настроек
Проверка работы ПО стенда | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка работы ПО стенда
Доработка ПО стенда по результатам проверки | 24 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Доработка ПО стенда ПО результатам проверки
Повторная проверка ПО стенда | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Повторная проверка ПО стенда
Совет по качеству | 0.5 |  |  | Совет по качеству
Стенд паровки доработан | 0 |  |  | Стенд паровки доработан
Создать файл настроек для ВЧ УЗД при заливке в приборы FC, FV _ линейка ДУ | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Создать файл настроек для ВЧ УЗД при заливке в приборы FC, FV _ линейка ДУ
Создать файлы эталонных осцилограмм | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Создать файлы эталонных осцилограмм
Скопировать файл настроек в стенд | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Скопировать файл настроек в стенд
Изменение ПО стенда СГК для возможности выбора новых файлов под ВЧ УЗД | 12 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Изменение ПО стенда СГК для возможности выбора новых файлов под ВЧ УЗД
Проверка работы ПО стенда СГК | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка работы ПО стенда СГК
Доработка ПО стенда СГК | 8 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Доработка ПО стенда СГК
Проверка работы ПО стенда СГК | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка работы ПО стенда СГК
Исправление работы ПО Стенда | 16 | Песоцкий Олег Владимирович |  | Исправление работы ПО Стенда
Проверка работы ПО стенда СГК | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка работы ПО стенда СГК
ПО Стенда СГК доработано | 0 |  |  | ПО Стенда СГК доработано
Стенды доработаны | 0 |  |  | Стенды доработаны
Заказать детали для УЗД на изготовление | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Заказать детали для УЗД на изготовление
Изготовление деталей: стаканы, вставки | 10 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Кичевой Алексей Владимирович, Князев Денис Викторович, Сунгатуллин Виталий Харисович |  | Изготовление деталей: стаканы, вставки
Подготовка колпачков для УЗД (75 шт) | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Подготовка колпачков для УЗД (75 шт)
Контроль изготовленных деталей, передача на сборку. | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль изготовленных деталей, передача на сборку.
Передать имеющиеся комплектующие на сборку. Инструкции по сборке УЗД | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Передать имеющиеся комплектующие на сборку. Инструкции по сборке УЗД
Контроль за сборкой УЗД. Отработка инструкций сборщиками. Внесение изменений в инструкцию по сборке | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль за сборкой УЗД. Отработка инструкций сборщиками. Внесение изменений в инструкцию по сборке
Расчет толщины согласующего слоя с привлечением ИИ, разработка мат.модели с калькулятором | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Расчет толщины согласующего слоя с привлечением ИИ, разработка мат.модели с калькулятором
Помощь в наладке станка для резки СС | 12 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Помощь в наладке станка для резки СС
Детали готовы | 0 |  |  | Детали готовы
Изготовление согласующих слоев 1,5 .. 1,3 мм | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Кравченко Владимир Александрович, Широков Игорь Викторович |  | Изготовление согласующих слоев 1, 5 .. 1, 3 мм
Подготовка материалов к сборке: пропитка, провода, мембраны | 16 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Подготовка материалов к сборке: пропитка, провода, мембраны
Изготовление уплотнительных (центровочных) колез из силикона, твердость 20..30 по Ш.Д. | 16 | Кармиркодиева Людмила Федоровна |  | Изготовление уплотнительных (центровочных) колез из силикона, твердость 20..30 по Ш.Д.
Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка режущего станка. | 16 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка режущего станка.
СС изготовлены | 0 |  |  | СС изготовлены
Изменение РЭ по ВЧ УЗД | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Изменение РЭ по ВЧ УЗД
Изменение ПС | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Изменение ПС
Изменение ТУ*если нужно | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич |  | Изменение ТУ*если нужно
Переработка и подписание программы ПСИ | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Переработка и подписание программы ПСИ
Провести СК по доработанной документации | 1 |  |  | Провести СК по доработанной документации
Документация дополнена | 0 |  |  | Документация дополнена
Составить ТЗ на доработку ОЛ UFG по ВЧ УЗД | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Составить ТЗ на доработку ОЛ UFG по ВЧ УЗД
Согласовать ТЗ | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Согласовать ТЗ
Доработка ТЗ на ОЛ с проведение совещания | 5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Доработка ТЗ на ОЛ с проведение совещания
Доработка ОЛ | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Доработка ОЛ
Подготовить материал для разработки КД на преобразователи. Дать задание конструктору | 3 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовить материал для разработки КД на преобразователи. Дать задание конструктору
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 10 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 10 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 10 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 10 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 10 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 10 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 10 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 10 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 10 МПа) | 3 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 10 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 10 МПа) | 3 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 10 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 25 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 25 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 25 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 25 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 25 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 25 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 25 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 25 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 25 МПа) | 3 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 25 МПа)
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 25 МПа) | 3 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработать КД (конструкторская документация) на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 25 МПа)
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 1,6 МПа | 16 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 1, 6 МПа
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 6,3 МПа | 16 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 6, 3 МПа
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 10 МПа | 16 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 10 МПа
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 16 МПа | 24 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 16 МПа
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 25 МПа | 24 | Чугунов Артём Дмитриевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 25 МПа
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Внести номенклатуры новых сборок преобразователей акустических (6 + 6 исполнений). Подготовить ресурсные спецификации | 24 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Внести номенклатуры новых сборок преобразователей акустических (6 + 6 исполнений). Подготовить ресурсные спецификации
Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 1,6 МПа | 24 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 1, 6 МПа
Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 6,3 МПа | 24 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 6, 3 МПа
Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 10 МПа | 24 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 10 МПа
Ресурсные спецификации разработаны | 0 |  |  | Ресурсные спецификации разработаны
Создать параметры верификации на новые исполнения УЗПР с ВЧ УЗД | 16 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Создать параметры верификации на новые исполнения УЗПР с ВЧ УЗД
Доработать ОЛ с новыми параметрами верификации | 40 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Доработать ОЛ с новыми параметрами верификации
Верификация произведена | 0 |  |  | Верификация произведена
Тестирование ОЛ на копии WEB | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Тестирование ОЛ на копии WEB
Доработка ОЛ | 8 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Доработка ОЛ
Провести совет по качеству | 0.5 |  |  | Провести совет по качеству
ОЛ изменен | 0 |  |  | ОЛ изменен
Демонтаж старых и монтаж новых новых УЗД в UFG. Проверка UFG на герметичность.Передача Кононенко М. для сухой калибровки | 21 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Демонтаж старых и монтаж новых новых УЗД в UFG. Проверка UFG на герметичность.Передача Кононенко М. для сухой калибровки
Калибровка нуля. Настройка прибора | 8 | Кононенко Максим Александрович . |  | Калибровка нуля. Настройка прибора
Замена УЗД с СС 1,3мм на 1,5мм. Передача UFG на метрологию и ПСИ. Передача пуансона на закалку и на производство | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Замена УЗД с СС 1, 3мм на 1, 5мм. Передача UFG на метрологию и ПСИ. Передача пуансона на закалку и на производство
Провести испытания согласно программе ПСИ | 16 | Арсуноев Михаил Магамедович |  | Провести испытания согласно программе ПСИ
Пересборка произведена | 0 |  |  | Пересборка произведена
Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка станка МК200 | 16 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка станка МК200
Разработка КД на преобазователь УЗ для UFG-F-C (алюминиевая втулка + УЗД-143) | 12 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на преобазователь УЗ для UFG-F-C (алюминиевая втулка + УЗД-143)
Подготовка расходомера (втулок к расходомеру, Ду-100..150) к испытаниям на расходе и климатике | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка расходомера (втулок к расходомеру, Ду-100..150) к испытаниям на расходе и климатике
Проверка УЗД 141-25. Снятие показаний расходомера на воздухе и азоте | 12 | Кононенко Максим Александрович . |  | Проверка УЗД 141-25. Снятие показаний расходомера на воздухе и азоте
Снятие характеристик на давлении и температуре | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Снятие характеристик на давлении и температуре
Проведение испытаний UFG-F №201006 (калибровка по скорости потока, проверка, повторная калибровка, корректировка настроек) | 10 | Борох Даниил Сергеевич |  | Проведение испытаний UFG-F №201006 (калибровка по скорости потока, проверка, повторная калибровка, корректировка настроек)
Проведение испытаний климатических | 8 | Линиченко Павел Альбертович |  | Проведение испытаний климатических
Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 2 | Линиченко Павел Альбертович |  | Подготовить протоколы и отчет по испытаниям
Контроль за передачей инструкции по изготовлению УЗД-141/141-25 | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Контроль за передачей инструкции по изготовлению УЗД-141/141-25
Получение УЗД-141-25 (длинные хвостовики) на участке УЗД. Передача Кононенко для испытаний, получение отчетов по испытаниям | 17 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Получение УЗД-141-25 (длинные хвостовики) на участке УЗД. Передача Кононенко для испытаний, получение отчетов по испытаниям
Получение от участка УЗД УЗД-141 для установки в УЗПР UFG-F-V. Выполнение настроек | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Получение от участка УЗД УЗД-141 для установки в УЗПР UFG-F-V. Выполнение настроек
Сборка и проверка УЗД с пробным СС (плотность 750 кг/м3) | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка и проверка УЗД с пробным СС (плотность 750 кг/м3)
Измерение длины путей лчей на трех типоразмерах UFG | 1.5 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Измерение длины путей лчей на трех типоразмерах UFG
Монтаж новых УЗД-141-25 во втулки для проведения испытаний | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Монтаж новых УЗД-141-25 во втулки для проведения испытаний
Испытания УЗД-141-25 при 70С и 20 Мпа | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Испытания УЗД-141-25 при 70С и 20 Мпа
Модернизация стенда паровки промышленных УЗД | 14 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Модернизация стенда паровки промышленных УЗД
Проверка работы стенда паровки промышленных УЗД | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка работы стенда паровки промышленных УЗД
Работы проведены | 0 |  |  | Работы проведены
Проверка на стенде паровки нового СС | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка на стенде паровки нового СС
Создание извещения об изменении инструкции по изготовлению УЗД для UFG-H | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Создание извещения об изменении инструкции по изготовлению УЗД для UFG-H
Доработка ложемента для стенда паровки промышленных УЗД | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Доработка ложемента для стенда паровки промышленных УЗД
Стенд готов к работе | 0 |  |  | Стенд готов к работе
Корректировка КД на UFGv-200-250.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-200-250.02.20.000
Корректировка КД на UFGv-200-ANSI600.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-200-ANSI600.02.20.000
Корректировка КД на UFGv-065-250.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-065-250.02.20.000
Корректировка КД на UFGv-065-63.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-065-63.02.20.000
Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000-01 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-500-250.02.20.000
Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000-01 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-500-ANSI600.02.20.000-01
Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-500-ANSI600.02.20.000
Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000-01 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-400-250.02.20.000-01
Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-400-250.02.20.000
Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-400-100.02.20.000
Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000-01 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на UFGv-400-100.02.20.000-01
Выпуск извещения | 2 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Выпуск извещения
КД скорректировано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) скорректировано
Закупка полиуреатановой инструментальной доски 1500*500*500мм 560 | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка полиуреатановой инструментальной доски 1500*500*500мм 560
Заказ поставщику оформлен | 0 |  |  | Заказ поставщику оформлен
Сборка партии УЗД: сварка мембран, формовка, склейка, основная сборка, сварка, заделка плат | 5 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Сборка партии УЗД: сварка мембран, формовка, склейка, основная сборка, сварка, заделка плат
Сварка датчиков, нарезка СС на UFG-H. Сборка датчиков для последующих испытаний | 6.5 | Кравченко Владимир Александрович |  | Сварка датчиков, нарезка СС на UFG-H. Сборка датчиков для последующих испытаний
Отбор эталонных УЗД для стенда паровки | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Отбор эталонных УЗД для стенда паровки
Замеры длины ВЧ УЗД. Настройка, постановка на стенд сухой калибровки | 6 | Кононенко Максим Александрович . |  | Замеры длины ВЧ УЗД. Настройка, постановка на стенд сухой калибровки
Провести совет по качеству | 0.5 |  |  | Провести совет по качеству
Партия УЗД собрана и проверена | 0 |  |  | Партия УЗД собрана и проверена
Подбор материалов и методов нанесения защитных покрытий на УЗД | 20 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Подбор материалов и методов нанесения защитных покрытий на УЗД
Отработка режимов обработки керамики УФ лазером | 20 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Отработка режимов обработки керамики УФ лазером
Материалы подобраны | 0 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Материалы подобраны
Проведение ПСИ на кубик Ду-50 (№195455). Подготовка протокола ПСИ | 6 |  |  | Проведение ПСИ на кубик Ду-50 (№195455). Подготовка протокола ПСИ
Провести совет по качеству | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Провести совет по качеству
Испытания проведены | 0 |  |  | Испытания проведены
Расчет себестоимости УЗД ВЧ (141, 143) | 4 | Близнюкова Елена Олеговна |  | Расчет себестоимости УЗД ВЧ (141, 143)
Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан | 2 | Черных Максим Анатольевич |  | Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан
Себестоимость рассчитана | 0 |  |  | Себестоимость рассчитана
Расчет лимитов при закрытии проекта | 2 | Ковалева Кристина Александровна |  | Расчет лимитов при закрытии проекта
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту
Оформление служебной записки на организацию совещания по закрытию проекта | 1 | Маляренко Татьяна Игоревна |  | Оформление служебной записки на организацию совещания по закрытию проекта
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения
Подготовка презентации по завершению проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Провести обучение КС по работе с новой функцией в ОЛ | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести обучение КС по работе с новой функцией в ОЛ
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести совещание по закрытию проекта
Подготовка документов при закрытии проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка документов при закрытии проекта
Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 |  |  | Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив
Проект завершен 31.10 - > 28.11 | 0 |  |  | Проект завершен 31.10 - > 28.11
Распоряжение о планировании проекта выпущено | 0 |  | Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | Распоряжение о планировании проекта выпущено
Выполнить планирование проекта | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Выполнить планирование проекта
Провести предзащиту у ГК | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести предзащиту у ГК
провести совет по качеству для запуска проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести совет по качеству для запуска проекта
Подготовить ДДС | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить ДДС
подготовить запрос бюджета проекта | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить запрос бюджета проекта
сделать бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Сделать бюджет проекта
Бюджет получен | 0 |  |  | Бюджет получен
Запросить ЭО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить ЭО
составить ЭО проекта | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Составить ЭО проекта
ЭО получен | 0 |  |  | ЭО получен
Подготовить документы для запуска | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить документы для запуска
провести совещание по запуску проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести совещание по запуску проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование сменных заданий 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить актуальную выписку на контрагента
запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента
запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить перечень документов для проведения работ по сертификации
документы получены | 0 |  |  | Документы получены
договор получен от ВНИИФТРИ | 0 |  |  | Договор получен от ВНИИФТРИ
согласовать и зарегистрировать в "1С" договор с ВНИИФТРИ | 3 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласовать и зарегистрировать в "1С" договор с ВНИИФТРИ
договор с ВНИИФТРИ зарегистрирован и согласован | 0 |  |  | Договор с ВНИИФТРИ зарегистрирован и согласован
запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить актуальную выписку на контрагента
запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента
запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить перечень документов для проведения работ по сертификации
документы получены | 0 |  |  | Документы получены
договор получен от АО "РОСТЕСТ" | 0 |  |  | Договор получен от АО "РОСТЕСТ"
согласовать и зарегистрировать в "1С" договор с АО "РОСТЕСТ" | 3 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласовать и зарегистрировать в "1С" договор с АО "РОСТЕСТ"
договор с АО "РОСТЕСТ" зарегистрирован и согласован | 0 |  |  | Договор с АО "РОСТЕСТ" зарегистрирован и согласован
договора заключены | 0 |  |  | Договора заключены
запросить счет на оплату работ от ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить счет на оплату работ от ВНИИФТРИ
счет получен | 0 |  |  | Счет получен
создать заявку на дс в "1С" | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Создать заявку на дс в "1С"
согласовать заявку на ДС | 3 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласовать заявку на ДС
счет от ВНИИФТРИ оплачен | 0 |  |  | Счет от ВНИИФТРИ оплачен
запросить счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ"
счет получен | 0 |  |  | Счет получен
создать заявку на дс в "1С" | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Создать заявку на дс в "1С"
согласовать заявку на ДС | 3 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласовать заявку на ДС
счет от АО "РОСТЕСТ" оплачен | 0 |  |  | Счет от АО "РОСТЕСТ" оплачен
Счета оплачены | 0 |  |  | Счета оплачены
Формирование договора ГПК привлекаемых на аутсорсинг сотрудников | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Формирование договора ГПК привлекаемых на аутсорсинг сотрудников
получить паспорт трубопровода | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич |  | Получить паспорт трубопровода
получить руководство по эксплуатации | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич |  | Получить руководство по эксплуатации
получить проектную документацию (чертежи) | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич |  | Получить проектную документацию (чертежи)
получить результаты прочностных расчетов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич |  | Получить результаты прочностных расчетов
данные о применяемых материалах | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич |  | Данные о применяемых материалах
данные о полуфабрикатах | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич |  | Данные о полуфабрикатах
данные о комплектующих | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич |  | Данные о комплектующих
данные о сварочных материалах | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич |  | Данные о сварочных материалах
данные о способах и параметров режимов сварки и термической обработке | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич |  | Данные о способах и параметров режимов сварки и термической обработке
данные о методах и результатах неразрушающего контроля | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич |  | Данные о методах и результатах неразрушающего контроля
получить сведения о проведенных испытаниях | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Получить сведения о проведенных испытаниях
получить протоколы входного контроля на материалы и комплектующие | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Получить протоколы входного контроля на материалы и комплектующие
получить СС и ДС на материалы и комплектующие изделия в составе эталона | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Получить СС и ДС на материалы и комплектующие изделия в составе эталона
получить данные об аттестациях сварщиков и специалистов неразрушающего контроля | 4 | Улановский Константин Владимирович |  | Получить данные об аттестациях сварщиков и специалистов неразрушающего контроля
ведомость упаковочная на все грузовые места | 0.5 | Донцова Анна Егоровна |  | Ведомость упаковочная на все грузовые места
упаковочные листы на каждую единицу тары | 8 | Донцова Анна Егоровна |  | Упаковочные листы на каждую единицу тары
опись на ЭД | 0.5 | Донцова Анна Егоровна |  | Опись на ЭД
страховой полис на груз | 0.5 | Донцова Анна Егоровна |  | Страховой полис на груз
копию накладной CMR на груз | 0.5 | Донцова Анна Егоровна |  | Копию накладной CMR на груз
документы получены | 0 |  |  | Документы получены
вычитка документов | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Вычитка документов
отправка документов в АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправка документов в АО "РОСТЕСТ"
документы в АО "РОСТЕСТ" отправлены | 0 |  |  | Документы в АО "РОСТЕСТ" отправлены
Разработка документации по оценки опасности воспламенения ГПСЭ. Передача дел и договор по получению деклараций ТР ТС на ГПСЭ. Просчеты работ специалистов НПО и ВНИИФТРИ. Составление договора на получение деклараций совместно с Якушевым А.А. | 32 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Разработка документации по оценки опасности воспламенения ГПСЭ. Передача дел и договор по получению деклараций ТР ТС на ГПСЭ. Просчеты работ специалистов НПО и ВНИИФТРИ. Составление договора на получение деклараций совместно с Якушевым А.А.
получить паспорт трубопровода | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить паспорт трубопровода
получить руководство по эксплуатации | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить руководство по эксплуатации
документы получены | 0 |  |  | Документы получены
вычитка документов | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Вычитка документов
отправка документов во ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправка документов во ВНИИФТРИ
документы во ВНИИФТРИ отправлены | 0 |  |  | Документы во ВНИИФТРИ отправлены
документы отправлены | 0 |  |  | Документы отправлены
Конкурс на проведение работ по сертификации ГПСЭ выигран НПО "Турбулентность-ДОН" | 0 |  |  | Конкурс на проведение работ по сертификации ГПСЭ выигран НПО "Турбулентность-ДОН"
Гос.контракт №039 на право проведения работ по сертификации заключен | 0 |  |  | Гос.контракт №039 на право проведения работ по сертификации заключен
запросить подписанный контракт на проведение сертификационных испытаний между ВНИИМ и НПО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить подписанный контракт на проведение сертификационных испытаний между ВНИИМ и НПО
Контракт получен | 0 |  |  | Контракт получен
Запросить доверенность на право предоставления интересов ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить доверенность на право предоставления интересов ВНИИМ
Запрошенные документы предоставлены | 0 |  |  | Запрошенные документы предоставлены
НПО ТД может представлять интересы ВНИИМ при подтверждении соответствия | 0 |  |  | НПО ТД может представлять интересы ВНИИМ при подтверждении соответствия
запросить договор у АО "РОСТЕСТ"; выписку из реестра ЕГРЮЛ, доверенность на подписанта | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить договор у АО "РОСТЕСТ"; выписку из реестра ЕГРЮЛ, доверенность на подписанта
Документы получены | 0 |  |  | Документы получены
Зарегистрировать договор в "1С" согласовать и подписать договор | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Зарегистрировать договор в "1С" согласовать и подписать договор
Получены замечания. Согласовать корректировки с АО Ростест | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Получены замечания. Согласовать корректировки с АО Ростест
Корректировки согласованы. Повторное согласование в "1С" и подписание договора | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Корректировки согласованы. Повторное согласование в "1С" и подписание договора
Договор подписан со стороны НПО | 0 |  |  | Договор подписан со стороны НПО
Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора
Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в "1С", подписать, отправить заказчику | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в "1С", подписать, отправить заказчику
Письмо о перезачете ДС отправлено | 0 |  |  | Письмо о перезачете ДС отправлено
Договор перезаключен | 0 |  |  | Договор перезаключен
Подготовить письмо на аннулирование заявки во ВНИИФТРИ (в связи с получением нового контракта) | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить письмо на аннулирование заявки во ВНИИФТРИ (в связи с получением нового контракта)
Согласовать письмо в НПО | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласовать письмо в НПО
Отправить письмо во ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить письмо во ВНИИФТРИ
Созвониться с представителем ВНИИФТРИ для выявления статуса получения и назначения ответственных | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Созвониться с представителем ВНИИФТРИ для выявления статуса получения и назначения ответственных
Письмо получено. Заявка Аннулирована | 0 |  |  | Письмо получено. Заявка Аннулирована
Запросить у ВНИИФТРИ новый договор, доверенность на подписанта | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить у ВНИИФТРИ новый договор, доверенность на подписанта
Связаться с представителями ВНИИФТРИ. Узнать, проверить принятие в работу и исполнителей | 0 |  |  | Связаться с представителями ВНИИФТРИ. Узнать, проверить принятие в работу и исполнителей
Новый договор от ВНИИФТРИ получен на почту | 0 | Якушев Александр Андреевич |  | Новый договор от ВНИИФТРИ получен на почту
Изучить договор, Зарегистрировать договор в "1С" согласовать и устранить замечания | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Изучить договор, Зарегистрировать договор в "1С" согласовать и устранить замечания
Отправить скорректированный договор повторно во ВНИИФТРИ | 0.5 |  |  | Отправить скорректированный договор повторно во ВНИИФТРИ
Договор получен и подписан со стороны ФНИИФТРИ | 0 |  |  | Договор получен и подписан со стороны ФНИИФТРИ
Согласовать и подписать договор со стороны НПО | 4 |  |  | Согласовать и подписать договор со стороны НПО
Договор подписан со стороны НПО | 0 |  |  | Договор подписан со стороны НПО
Получить новый счет об оплате | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить новый счет об оплате
Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора
Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в "1С", подписать, отправить заказчику | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в "1С", подписать, отправить заказчику
Письмо о перезачете ДС отправлено | 0 |  |  | Письмо о перезачете ДС отправлено
Письмо не согласовано. Требуется возарат ДС со старого счета и оплата нового счета | 0 |  |  | Письмо не согласовано. Требуется возарат ДС со старого счета и оплата нового счета
Сформировать письмо о анулировании старого договора и возврат ДС | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать письмо о анулировании старого договора и возврат ДС
Составить гарантийное письмо об оплате счета по новому договору. Зарегистрировать в "1С", отправить во ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Составить гарантийное письмо об оплате счета по новому договору. Зарегистрировать в "1С", отправить во ВНИИФТРИ
Гарантийное письмо отправлено. Зарегистрировано во ВНИИФТРИ | 0 |  |  | Гарантийное письмо отправлено. Зарегистрировано во ВНИИФТРИ
Проверить возврат ДС со старого договора. | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Проверить возврат ДС со старого договора.
ДС поступисли на счет НПО | 0 |  |  | ДС поступисли на счет НПО
Зарегистриовать счет "1С", согласовать и оплатить счет | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Зарегистриовать счет "1С", согласовать и оплатить счет
Договор заключен. Счет оплачен. | 0 |  |  | Договор заключен. Счет оплачен.
запросить конструкторскую документацию на изделие от ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить конструкторскую документацию на изделие от ВНИИМ
запросить паспорт изделия у ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить паспорт изделия у ВНИИМ
запросить копию контракта № 120-52/2021 от 03.08.2021 года (изготовление) у ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить копию контракта № 120-52/2021 от 03.08.2021 года (изготовление) у ВНИИМ
Документы от ВНИИМ получены | 0 |  |  | Документы от ВНИИМ получены
Актуализировать и приложить сертификаты на комплектующие | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Актуализировать и приложить сертификаты на комплектующие
Актуализировать документ оценка опасности воспламенения | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Актуализировать документ оценка опасности воспламенения
Разработать макет маркировочной таблички №1 (ТР ТС 032) | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Разработать макет маркировочной таблички №1 (ТР ТС 032)
Отправить на согласование перечень данных в ОС АО Ростест | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить на согласование перечень данных в ОС АО Ростест
Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0 |  |  | Необходимые параметры для указания на МТ согласованы
Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ
Указанные значения параметров согласованы | 0 |  |  | Указанные значения параметров согласованы
Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление
изготовить маркировочную таблику | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Изготовить маркировочную таблику
Табличка изотовлена | 0 |  |  | Табличка изотовлена
Взять с собой маркировочную табличку в командировку, закрепить на Эталоне | 1 |  |  | Взять с собой маркировочную табличку в командировку, закрепить на Эталоне
Табличка установлена | 8 |  |  | Табличка установлена
Разработать макет маркировочной таблички №2 (ТР ТС 012) | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Разработать макет маркировочной таблички №2 (ТР ТС 012)
Отправить на согласование перечень данных в ОС ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить на согласование перечень данных в ОС ВНИИФТРИ
Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0 |  |  | Необходимые параметры для указания на МТ согласованы
Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ
Указанные значения параметров согласованы | 0 |  |  | Указанные значения параметров согласованы
Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление
Табличка изотовлена | 0 |  |  | Табличка изотовлена
Заполнение заявки на проведение работ от имени ВНИИМ им. Менделеева | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Заполнение заявки на проведение работ от имени ВНИИМ им. Менделеева
Отправить заявку в АО Ростест на согласование | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить заявку в АО Ростест на согласование
Получить ответ от АО Ростест. Требуется корректировка заявки | 0 |  |  | Получить ответ от АО Ростест. Требуется корректировка заявки
Внесение корректировок. Повторная отправка на согласование. | 3 | Якушев Александр Андреевич |  | Внесение корректировок. Повторная отправка на согласование.
Заявка согласована АО Ростест | 0 |  |  | Заявка согласована АО Ростест
Сформировать пакет документов для Ростест | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать пакет документов для Ростест
Отправить пакеты документов для Ростест на согласование в ВНИИМ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить пакеты документов для Ростест на согласование в ВНИИМ
РИСКИ. Документы не согласованы ВНИИМ. Устранение замечаний РОСТЕСТ. Повторная отправка документов | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | РИСКИ. Документы не согласованы ВНИИМ. Устранение замечаний РОСТЕСТ. Повторная отправка документов
Документы для Ростест согласованы | 0 |  |  | Документы для Ростест согласованы
Отправить пакеты документов в Ростест | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить пакеты документов в Ростест
Документы сформированы и отправлены в Ростест | 0 |  |  | Документы сформированы и отправлены в Ростест
Позвонить в Ростест для определения статуса заявки и исполнителя | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Позвонить в Ростест для определения статуса заявки и исполнителя
Документы получены и зарегистрированы в Ростест. | 0 |  |  | Документы получены и зарегистрированы в Ростест.
Составить заявку на сертификацию ТР ТС 012 от ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Составить заявку на сертификацию ТР ТС 012 от ВНИИМ
Отправить заявку на проверку и согласование во ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить заявку на проверку и согласование во ВНИИФТРИ
Связаться в представителями ВНИИФТРИ, узнать статус заявки и исполнителя. Ответы на возникшие вопросы | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Связаться в представителями ВНИИФТРИ, узнать статус заявки и исполнителя. Ответы на возникшие вопросы
Получен ответ от ВНИИФТРИ. Требуется устранение замечаний | 0 |  |  | Получен ответ от ВНИИФТРИ. Требуется устранение замечаний
Устранение замечаний от эксперта ВНИИФТРИ, повторная отправка заявки во ВНИИФТРИ | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Устранение замечаний от эксперта ВНИИФТРИ, повторная отправка заявки во ВНИИФТРИ
Заявка согласована со стороны ВНИИФТРИ. | 0 |  |  | Заявка согласована со стороны ВНИИФТРИ.
Отправить заявку во ВНИИМ для заверения | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить заявку во ВНИИМ для заверения
Заявка принята во ВНИИМ. | 0 |  |  | Заявка принята во ВНИИМ.
Заявка подписана, заверена ВНИИМ. | 0 |  |  | Заявка подписана, заверена ВНИИМ.
Отправка заявки во ВНИИФТРИ для регистрации | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправка заявки во ВНИИФТРИ для регистрации
Заявка зарегистрирована во ВНИИФТРИ. | 0 |  |  | Заявка зарегистрирована во ВНИИФТРИ.
Сформировать пакет документов к заявке ВНИИФТРИ согласно перечня, проверить наличие и актуальность документов | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать пакет документов к заявке ВНИИФТРИ согласно перечня, проверить наличие и актуальность документов
Отправить комплект документов во ВНИИМ для заверения "копия верна" | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить комплект документов во ВНИИМ для заверения "копия верна"
Документы получены во ВНИИМ | 0 |  |  | Документы получены во ВНИИМ
Документы заверены со стороны ВНИИМ | 0 |  |  | Документы заверены со стороны ВНИИМ
Отправить пакет документов во ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить пакет документов во ВНИИФТРИ
Документы сформированы и отправлены в ВНИИФТРИ | 0 |  |  | Документы сформированы и отправлены в ВНИИФТРИ
Документы получены и зарегистрированы в ВНИИФТРИ | 0 |  |  | Документы получены и зарегистрированы в ВНИИФТРИ
согласование дат выезда эксперта АО "РОСТЕСТ" | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласование дат выезда эксперта АО "РОСТЕСТ"
Даты проведения испытаний АО "Ростест" согласованы | 0 |  |  | Даты проведения испытаний АО "Ростест" согласованы
подготовка документов к командировке в Челябинск | 7 | Якушев Александр Андреевич |  | Подготовка документов к командировке в Челябинск
Убыть в командировку в Челябинск | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Убыть в командировку в Челябинск
Оформление пропусков на территорию для экспертов АО "РОСТЕСТ" | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Оформление пропусков на территорию для экспертов АО "РОСТЕСТ"
Убытие в командировку в Челябинск | 8 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич |  | Убытие в командировку в Челябинск
прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по проверки герметичности | 14 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич |  | Прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по проверки герметичности
проведение работ по наполнению установки давлением | 14 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич |  | Проведение работ по наполнению установки давлением
завершение наполнения системы до 10МПа, сопровождение экспертной группы при проведении испытаний, сброс системы, уборка помещений | 14 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич |  | Завершение наполнения системы до 10МПа, сопровождение экспертной группы при проведении испытаний, сброс системы, уборка помещений
Убытие из командировки | 8 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич |  | Убытие из командировки
Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы
сопровождение экспертов АО "РОСТЕСТ" во время проведения испытаний | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Сопровождение экспертов АО "РОСТЕСТ" во время проведения испытаний
испытания экспертами АО "РОСТЕСТ" завершены | 0 |  |  | Испытания экспертами АО "РОСТЕСТ" завершены
Вернуться из командировки | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Вернуться из командировки
Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов
организовать совет по качеству по результатам испытаний | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Организовать совет по качеству по результатам испытаний
провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести совет по качеству по результатам проведения испытаний
получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов АО "РОСТЕСТ"
Изучить документы, проверить правильность заполнения | 3 | Якушев Александр Андреевич |  | Изучить документы, проверить правильность заполнения
Внести корректировки в РЭ ГПСЭ на основании выявленных недостатков: описание мер безопасности | 10 | Терехова Елена Николаевна |  | Внести корректировки в РЭ ГПСЭ на основании выявленных недостатков: описание мер безопасности
Внести корректировки в Кд на основании выявленных недостатков: действия оператора в случае возникновения нештатных ситуаций | 10 | Терехова Елена Николаевна |  | Внести корректировки в Кд на основании выявленных недостатков: действия оператора в случае возникновения нештатных ситуаций
отправить на согласование во ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить на согласование во ВНИИМ
Получить исправленные документы от АО Ростест, изучить, сформировать письмо, подгрузить все документы, отправить на согласование и заверение во ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить исправленные документы от АО Ростест, изучить, сформировать письмо, подгрузить все документы, отправить на согласование и заверение во ВНИИМ
Созвониться с представителем ВНИИМ, уточнить получение, статус, ответственного исполнителя по работам | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Созвониться с представителем ВНИИМ, уточнить получение, статус, ответственного исполнителя по работам
Документы заверены ВНИИМ. | 0 |  |  | Документы заверены ВНИИМ.
Проверить наличие подписей в документах, сформировать комплект и сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Проверить наличие подписей в документах, сформировать комплект и сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест"
Получить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование | 0 |  |  | Получить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование
Изучить документ, проверить на наличие технических ошибок, сформировать исходящее письмо, отправить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Изучить документ, проверить на наличие технических ошибок, сформировать исходящее письмо, отправить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование ВНИИМ
Макет для РОСТЕСТ согласован ВНИИМ | 0 |  |  | Макет для РОСТЕСТ согласован ВНИИМ
Проверить наличие подписи согласования, сформировать сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 2 |  |  | Проверить наличие подписи согласования, сформировать сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест"
Макет для РОСТЕСТ согласован | 0 |  |  | Макет для РОСТЕСТ согласован
получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ
Изучить содержание полученных документов | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Изучить содержание полученных документов
Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование в ВНИИМ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование в ВНИИМ
Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 0 |  |  | Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ
отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ
Макет для ВНИИФТРИ согласован | 0 |  |  | Макет для ВНИИФТРИ согласован
получить согласованные макеты ДС, проверить корректность заполнения, наличие ошибок (опечаток) | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить согласованные макеты ДС, проверить корректность заполнения, наличие ошибок (опечаток)
получить ссылку черновиков ДС на сайте ФСА | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить ссылку черновиков ДС на сайте ФСА
Сформировать информационное письмо, зарегистрировать письмо в "1С", подписать у директора | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать информационное письмо, зарегистрировать письмо в "1С", подписать у директора
Сформировать инструкцию по публикации ДС для ВНИИМ, отправить пакет документов во ВНИИМ | 6 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать инструкцию по публикации ДС для ВНИИМ, отправить пакет документов во ВНИИМ
Связаться с представителями ВНИИМ для проверки статуса принятия в работу, назчения ответственных исполителей | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Связаться с представителями ВНИИМ для проверки статуса принятия в работу, назчения ответственных исполителей
Документы получены. Исполнитель назначен | 0 |  |  | Документы получены. Исполнитель назначен
Связаться с представителем ВНИИМ. Сопровождение публикации декларации | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Связаться с представителем ВНИИМ. Сопровождение публикации декларации
Требуется пополнение баланса счета организации ВНИИМ для возможности публикации декларации | 0 |  |  | Требуется пополнение баланса счета организации ВНИИМ для возможности публикации декларации
Сформировать инструкцию для работы в личном кабинете "платежи" , отправить представителю ВНИИМ для возможности публикации ДС | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать инструкцию для работы в личном кабинете "платежи" , отправить представителю ВНИИМ для возможности публикации ДС
Сопровождение формирования и выгрузки счета на оплату услуг по побликации ДС. | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Сопровождение формирования и выгрузки счета на оплату услуг по побликации ДС.
счет выгружен. Передан в оплату в бухгалтерию ВНИИМ | 0 |  |  | Счет выгружен. Передан в оплату в бухгалтерию ВНИИМ
Счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
Созвониться с представителем ВНИИМ, проверка баланса организации, повторная попытка публикации деклараций | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Созвониться с представителем ВНИИМ, проверка баланса организации, повторная попытка публикации деклараций
ДС опубликованы | 0 |  |  | ДС опубликованы
Сформировать исходящее письмо о получении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010 и ТР ТС 020, согласовать и подписать со стороны НПО, оправить во ВНИИМ | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать исходящее письмо о получении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010 и ТР ТС 020, согласовать и подписать со стороны НПО, оправить во ВНИИМ
Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия
получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ
СС ТР ТС 012 опубликован | 0 |  |  | СС ТР ТС 012 опубликован
Разместить полученный от ВНИИФТРИ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Разместить полученный от ВНИИФТРИ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников
Разместить полученный от РОСТЕСТ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Разместить полученный от РОСТЕСТ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников
созвон с экспертами АО "РОСТЕСТ" для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Созвон с экспертами АО "РОСТЕСТ" для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия
получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от АО "РОСТЕСТ" | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от АО "РОСТЕСТ"
СС ТР ТС 032 опубликован | 0 |  |  | СС ТР ТС 032 опубликован
Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ
Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний
Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована на 01.06.2025 | 0 |  |  | Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована на 01.06.2025
Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ
подготовка документов к командировке в Челябинск | 4 | Кудинова Ксения Александровна |  | Подготовка документов к командировке в Челябинск
Убыть в командировку в Челябинск | 5 | Кудинова Ксения Александровна |  | Убыть в командировку в Челябинск
Оформление командировки. Убытие на объект в Челябинск | 8 | Двораковский Альберт Олегович |  | Оформление командировки. Убытие на объект в Челябинск
прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по подготовке эталона | 20 | Двораковский Альберт Олегович |  | Прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по подготовке эталона
Подключение Эталона к ЛАТРу, проверка выхода на работоспособное состояние | 18 | Двораковский Альберт Олегович |  | Подключение Эталона к ЛАТРу, проверка выхода на работоспособное состояние
Эталон проверен. Готов к проведению испытаний | 0 |  |  | Эталон проверен. Готов к проведению испытаний
испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 0 |  |  | Испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены
Завершение работ, консервация оборудования, убытие с объекта | 8 | Двораковский Альберт Олегович |  | Завершение работ, консервация оборудования, убытие с объекта
Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 8 | Кудинова Ксения Александровна |  | Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы
сопровождение экспертов ОС ВНИИФТРИ во время проведения испытаний | 16 | Кудинова Ксения Александровна |  | Сопровождение экспертов ОС ВНИИФТРИ во время проведения испытаний
испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 0 |  |  | Испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены
Вернуться из командировки | 8 | Кудинова Ксения Александровна |  | Вернуться из командировки
организовать совет по качеству по результатам испытаний | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Организовать совет по качеству по результатам испытаний
провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Провести совет по качеству по результатам проведения испытаний
Получен акт несоответствий по результатам проведения испытаний ТР ТС 012/2011 | 0 |  |  | Получен акт несоответствий по результатам проведения испытаний ТР ТС 012/2011
Изучить акт несоответствий | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Изучить акт несоответствий
Выработка технического решения по устранению несоответствия неэлектрического оборудования. | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич |  | Выработка технического решения по устранению несоответствия неэлектрического оборудования.
Техническое решение выработано. Требуется выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне и проведение сертификационных работ в рамках выезной проверки | 0 |  |  | Техническое решение выработано. Требуется выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне и проведение сертификационных работ в рамках выезной проверки
Согласование технического решения с ВНИИМ а так же экспертами ВНИИФТРИ. | 16 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласование технического решения с ВНИИМ а так же экспертами ВНИИФТРИ.
Согласовать наименование продукции в соответствии с выработанными решениями: " Государственный первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа при давлении до 10МПа, в составе оборудования, применяемого во взрывоопасных средах» | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласовать наименование продукции в соответствии с выработанными решениями: " Государственный первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа при давлении до 10МПа, в составе оборудования, применяемого во взрывоопасных средах»
Технические решения и формулировка наименования продукции согласована экспертами ВНИИМ | 0 |  |  | Технические решения и формулировка наименования продукции согласована экспертами ВНИИМ
Внесение изменений в КД, подготовка документа для ВНИИМ (выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне) | 40 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Внесение изменений в КД (конструкторская документация), подготовка документа для ВНИИМ (выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне)
Внести изменения в документаццию (РЭ, ПС): разделить составные части ГПСЭ приведенные в таблице 5 ПС на находящиеся во взрывоопасной зоне и взрывобезопасной | 16 | Терехова Елена Николаевна |  | Внести изменения в документаццию (РЭ, ПС): разделить составные части ГПСЭ приведенные в таблице 5 ПС на находящиеся во взрывоопасной зоне и взрывобезопасной
Актуализация сертификатов соответствия на приобритаемые взрывозащищенные компоненты | 24 | Якушев Александр Андреевич |  | Актуализация сертификатов соответствия на приобритаемые взрывозащищенные компоненты
Изучение истории взаимодействия. Формирование запросов на предоставление недостающих сертификатов соответствия | 5 | Якушев Александр Андреевич |  | Изучение истории взаимодействия. Формирование запросов на предоставление недостающих сертификатов соответствия
Запросить сертфикаты соответствия у поставщиков закупаемого оборудования | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить сертфикаты соответствия у поставщиков закупаемого оборудования
Запрашиваемые сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012 предоставлены | 0 |  |  | Запрашиваемые сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012 предоставлены
Сопоставление сроков действия предоставленных сертификатов соответствия с маркировкой даты изготовления на компонентах и товаросопроводительной документацией | 6 | Якушев Александр Андреевич |  | Сопоставление сроков действия предоставленных сертификатов соответствия с маркировкой даты изготовления на компонентах и товаросопроводительной документацией
Сертификаты сопоставлены. Часть оборудования не имеет сертификатов подтверждающих взрывоискробезопасность | 0 |  |  | Сертификаты сопоставлены. Часть оборудования не имеет сертификатов подтверждающих взрывоискробезопасность
Разработка схемы подключения термопреобразователей через барьеры искрозащиты | 8 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич |  | Разработка схемы подключения термопреобразователей через барьеры искрозащиты
Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ
Запросить у изготовителя термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М3 принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в "1С") | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить у изготовителя термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М3 принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в "1С")
Запрошенные документы предоставлены | 0 |  |  | Запрошенные документы предоставлены
Отправка предоставленных документов на согласование экспертам ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправка предоставленных документов на согласование экспертам ВНИИФТРИ
предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 0 |  |  | Предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы
Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя температуры ТЦЭ-005, с питанием 9В | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя температуры ТЦЭ-005, с питанием 9В
Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 9В | 1 | Черкезян Андрей Павлович |  | Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 9В
Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом выработанных технических решений подключения компонентов через БИЗ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом выработанных технических решений подключения компонентов через БИЗ
Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях термопреобразователей температуры ТЦЭ-005 (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 10 | Саркисян Андрей Александрович |  | Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях термопреобразователей температуры ТЦЭ-005 (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды
Рассчеты произведены | 0 |  |  | Рассчеты произведены
Отправка выработанного решения экспертам во ВНИИФТРИ на согласование | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправка выработанного решения экспертам во ВНИИФТРИ на согласование
Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется подобрать иные барьеры искрозащиты, учитывающие работу в аварийном режиме | 0 |  |  | Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется подобрать иные барьеры искрозащиты, учитывающие работу в аварийном режиме
Произвести повторные расчёты параметров эл. Цепи преобразователей температуры, обосновывающие отсутствие источников воспламенения с учетом замечаний и указания работы в аварийном режиме | 2 | Саркисян Андрей Александрович |  | Произвести повторные расчёты параметров эл. Цепи преобразователей температуры, обосновывающие отсутствие источников воспламенения с учетом замечаний и указания работы в аварийном режиме
Отправить исправленные документы экспертам во ВНИИФТРИ на пвторное согласование | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить исправленные документы экспертам во ВНИИФТРИ на пвторное согласование
Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ, а так же выработанную схему для проведения испытаний через искрообразующее устройство | 0 |  |  | Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ, а так же выработанную схему для проведения испытаний через искрообразующее устройство
Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний . Отправка во ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний . Отправка во ВНИИМ
Получено разрешение от ВНИИМ о предоставлении указанных компонентов в лабораторию | 0 |  |  | Получено разрешение от ВНИИМ о предоставлении указанных компонентов в лабораторию
Организовать доставку компонентов в из места эксплуатации ГПСЭ в НПО для предоставления во ВНИИФТРИ | 12 | Якушев Александр Андреевич |  | Организовать доставку компонентов в из места эксплуатации ГПСЭ в НПО для предоставления во ВНИИФТРИ
Требуемые компоненты перемещены в НПО | 0 |  |  | Требуемые компоненты перемещены в НПО
Организовать сбор компонентов в соответствии с разработанной схемой | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Организовать сбор компонентов в соответствии с разработанной схемой
организовать закупку икробезопасных барьеров для возможности провети испытания на соответствие ТР ТС 012/2011 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Организовать закупку икробезопасных барьеров для возможности провети испытания на соответствие ТР ТС 012/2011
Оборудование (искрозащитные барьеры) закуплено, доставлено на территорию НПО | 0 |  |  | Оборудование (искрозащитные барьеры) закуплено, доставлено на территорию НПО
Собрать и проверить работоспособность разработанной схемы | 8 | Черкезян Андрей Павлович |  | Собрать и проверить работоспособность разработанной схемы
Проверить работоспособность собранной схемы | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Проверить работоспособность собранной схемы
Схема работоспособна. Готова к отправке во ВНИИФТРИ | 0 |  |  | Схема работоспособна. Готова к отправке во ВНИИФТРИ
Разработка схемы подключения ЛИР через барьеры искрозащиты | 2 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич |  | Разработка схемы подключения ЛИР через барьеры искрозащиты
Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ
Схема согласована с экспертами ВНИИФТРИ | 0 |  |  | Схема согласована с экспертами ВНИИФТРИ
Запросить у изготовителя преобразователя линейных перемещений ЛИР-9В принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в "1С") | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить у изготовителя преобразователя линейных перемещений ЛИР-9В принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в "1С")
Запрошенные схемы получены от изготовителя | 0 |  |  | Запрошенные схемы получены от изготовителя
Отправить полученные схемы экспертам ОС ВНИИФТРИ для анализа возможности подключения оборудования через искрозащитный барьер | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить полученные схемы экспертам ОС ВНИИФТРИ для анализа возможности подключения оборудования через искрозащитный барьер
предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 0 |  |  | Предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы
Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний
Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя линейных перемещений, с питанием 5В | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя линейных перемещений, с питанием 5В
Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 5В | 1 | Черкезян Андрей Павлович |  | Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 5В
Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом подобранных компонентов | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом подобранных компонентов
Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях ЛИР (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 4 | Саркисян Андрей Александрович |  | Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях ЛИР (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды
Расчеты предоставлены | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Расчеты предоставлены
Вычитка предоставленных документов, отправка во ВНИИФТРИ экспертам на согласование, связь с экспертами о сроках проверки предоставленных документов | 3 | Якушев Александр Андреевич |  | Вычитка предоставленных документов, отправка во ВНИИФТРИ экспертам на согласование, связь с экспертами о сроках проверки предоставленных документов
Документы получены экспертами в органе по сертификации ВНИИФТРИ. Назначен исполнитель | 0 |  |  | Документы получены экспертами в органе по сертификации ВНИИФТРИ. Назначен исполнитель
Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ | 0 |  |  | Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ
Оганизовать закупку БИЗ для установки на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Оганизовать закупку БИЗ для установки на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ
Компоненты заказаны | 0 |  |  | Компоненты заказаны
Организовать разработку описания обеспечения взрывозащиты МПКИ в эксплуатационной документации изделия | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Организовать разработку описания обеспечения взрывозащиты МПКИ в эксплуатационной документации изделия
Отправить подготовленные правки на согласование во ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить подготовленные правки на согласование во ВНИИФТРИ
Правки экспертами ВНИИФТРИ получены | 0 |  |  | Правки экспертами ВНИИФТРИ получены
Предоставленные корректировки изучены экспертами ВНИИФТРИ, требуются уточнения | 0 |  |  | Предоставленные корректировки изучены экспертами ВНИИФТРИ, требуются уточнения
Внесение уточнений в документацию ГПСЭ (РЭ) по обеспечению взрывозащиты МПКИ: указание изолирования МПКИ в клеммные взрывозащищенные коробки с указанием заводских номеров коробок и МПКИ | 16 | Терехова Елена Николаевна |  | Внесение уточнений в документацию ГПСЭ (РЭ) по обеспечению взрывозащиты МПКИ: указание изолирования МПКИ в клеммные взрывозащищенные коробки с указанием заводских номеров коробок и МПКИ
сформировать исправленные документы, отправить на согласование экспертам ВНИИФТРИ документов во ВНИИФТРИ на согласование | 0.5 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать исправленные документы, отправить на согласование экспертам ВНИИФТРИ документов во ВНИИФТРИ на согласование
Предоставленные корректировки согласованы экспертами ВНИИФТРИ. Требуется внесение изменений в документацию ВНИИМ | 0 |  |  | Предоставленные корректировки согласованы экспертами ВНИИФТРИ. Требуется внесение изменений в документацию ВНИИМ
Отправить собранные компоненты во ВНИИФТРИ для проведения сертификационных испытаний | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Отправить собранные компоненты во ВНИИФТРИ для проведения сертификационных испытаний
Компоненты отправлены во ВНИИФТРИ | 0 |  |  | Компоненты отправлены во ВНИИФТРИ
Отправленные компоненты доставлены во ВНИИФТРИ, переданы в ИЛ, назначен исполнитель испытаний | 0 |  |  | Отправленные компоненты доставлены во ВНИИФТРИ, переданы в ИЛ, назначен исполнитель испытаний
Созвониться с ВНИИФТРИ, уточнить получение компонентов, статус и назначение ответсвтенных | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Созвониться с ВНИИФТРИ, уточнить получение компонентов, статус и назначение ответсвтенных
Компоненты получены во ВНИИФТРИ, переданы на испытания в Испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний | 0 |  |  | Компоненты получены во ВНИИФТРИ, переданы на испытания в Испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний
Испытания завершены. Получены протоколы испытаний с результатом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ | 0 |  |  | Испытания завершены. Получены протоколы испытаний с результатом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
Организовать транспортировку испытанных компонентов в НПО и дальнейшего возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации ГПСЭ) | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать транспортировку испытанных компонентов в НПО и дальнейшего возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации ГПСЭ)
Испытанные компоненты направлены на ГПСЭ | 0 |  |  | Испытанные компоненты направлены на ГПСЭ
Формирование информационного письма о завершении испытаний и возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации гпсэ) | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Формирование информационного письма о завершении испытаний и возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации гпсэ)
Организовать перемещение испытанных компонентов во ВНИИМ (на УРМЦ) | 12 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать перемещение испытанных компонентов во ВНИИМ (на УРМЦ)
Оборудование возвращено. | 0 |  |  | Оборудование возвращено.
Сформировать сводную таблицу соответствия покупных изделий номерам сертификатов (с указанием заводских номеров приборов) | 8 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать сводную таблицу соответствия покупных изделий номерам сертификатов (с указанием заводских номеров приборов)
Отправить заполнную таблицу на согласование экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Отправить заполнную таблицу на согласование экспертам во ВНИИФТРИ
Сводная таблица проверена и согласована экспертами. Требуется внесение правок в эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0 |  |  | Сводная таблица проверена и согласована экспертами. Требуется внесение правок в эксплуатационную документацию ВНИИМ
Внесение изменений в паспорт ГПСЭ: добавить таблицу взрывозащищенного оборудования, применяемого во взрывоопасной зоне с указанием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 а так же маркировки взрывозащиты данных компонентов | 24 | Терехова Елена Николаевна |  | Внесение изменений в паспорт ГПСЭ: добавить таблицу взрывозащищенного оборудования, применяемого во взрывоопасной зоне с указанием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 а так же маркировки взрывозащиты данных компонентов
Сформировать исходящее информационное письмо во ВНИИМ о выявленных несоответствиях при проведении испытаний ТР ТС 012 | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Сформировать исходящее информационное письмо во ВНИИМ о выявленных несоответствиях при проведении испытаний ТР ТС 012
Сформировать перечень требуемых исправлений в документацию с учетом выработанных мероприятий по устранению несоответствий п.1, 2, 3 | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Сформировать перечень требуемых исправлений в документацию с учетом выработанных мероприятий по устранению несоответствий п.1, 2, 3
Сформировать ПС и РЭ с финальными исправленими для отправки во ВНИИМ | 12 | Ворошина Елена Владимировна |  | Сформировать ПС и РЭ с финальными исправленими для отправки во ВНИИМ
Сформировать макеты докуметов с требуемыми корректирующими мероприятиями устранения выявленных несоответствий. Заверить и отсканировать комплект КД | 4 | Яшина Кристина Анатольевна |  | Сформировать макеты докуметов с требуемыми корректирующими мероприятиями устранения выявленных несоответствий. Заверить и отсканировать комплект КД (конструкторская документация)
Сформировать документы в общий пакет, отправить во ВНИИМ, подготовить сопроводительное письмо, в соответствии с п.4.1.3 контракта о необходимости внесения изменений в конструкторскую документацию | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Сформировать документы в общий пакет, отправить во ВНИИМ, подготовить сопроводительное письмо, в соответствии с п.4.1.3 контракта о необходимости внесения изменений в конструкторскую документацию
Созвониться с представителями ВНИИМ. Получить информацию о полученных документах и назначении ответсвтенных исполнителей и сроках внесения исправлений | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Созвониться с представителями ВНИИМ. Получить информацию о полученных документах и назначении ответсвтенных исполнителей и сроках внесения исправлений
Документы получены во ВНИИМ. Переданы в работу. | 0 |  |  | Документы получены во ВНИИМ. Переданы в работу.
Созвониться с представителями ВНИИМ уточнить статус и сроки внесения исправлений | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Созвониться с представителями ВНИИМ уточнить статус и сроки внесения исправлений
Требуемые изменения внесены в техническую, конструкторскую и эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0 |  |  | Требуемые изменения внесены в техническую, конструкторскую и эксплуатационную документацию ВНИИМ
Запросить исправленные документы у ВНИИМ для предоставления в орган по сертификации продукции | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить исправленные документы у ВНИИМ для предоставления в орган по сертификации продукции
Запрошенные исправленные документы предоставлены от ВНИИМ | 0 |  |  | Запрошенные исправленные документы предоставлены от ВНИИМ
Отправить предоставленные документы экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Отправить предоставленные документы экспертам во ВНИИФТРИ
Документы получены во ВНИИФТРИ. Выявленные несоответствия устранены. | 0 |  |  | Документы получены во ВНИИФТРИ. Выявленные несоответствия устранены.
Составление исх. Письма во ВНИИМ о необходимости внесений в конструкцию ГПСЭ в соответствии с п.4.1.3 заключенного контракта | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Составление исх. Письма во ВНИИМ о необходимости внесений в конструкцию ГПСЭ в соответствии с п.4.1.3 заключенного контракта
Отправить письмо во ВНИИМ. Согласование дат прибытие специалиста для внесения изменений | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Отправить письмо во ВНИИМ. Согласование дат прибытие специалиста для внесения изменений
Письмо получено во ВНИИМ. Согласовано | 0 |  |  | Письмо получено во ВНИИМ. Согласовано
Убытие в командировку в Челябинск | 0 | Львов Сергей Александрович |  | Убытие в командировку в Челябинск
прибытие на объект, расконсервация ГПСЭ | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Прибытие на объект, расконсервация ГПСЭ
Связаться с изготовителями искробезопасных ИБ и ИБП. Ускорить процесс изготовления оборудования | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Связаться с изготовителями искробезопасных ИБ и ИБП. Ускорить процесс изготовления оборудования
Получены заводские номера ИБ | 0 |  |  | Получены заводские номера ИБ
Организовать доставку ИБ и ИБП на ГПСЭ | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать доставку ИБ и ИБП на ГПСЭ
ИБ направлены в адрес ГПСЭ | 0 |  |  | ИБ направлены в адрес ГПСЭ
ИБП Направлены в адрес ГПСЭ | 0 |  |  | ИБП Направлены в адрес ГПСЭ
Оборудование получено | 0 |  |  | Оборудование получено
Внести в РЭ и ПС зав. № изготовленых ИБП и ИБ | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Внести в РЭ и ПС зав. № изготовленых ИБП и ИБ
Написать извещение о внесении изменений в документацию Направить на утверждение во ВНИИМ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Написать извещение о внесении изменений в документацию Направить на утверждение во ВНИИМ
Монтаж искробарьеров | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович |  | Монтаж искробарьеров
Расключение искробарьеров | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович |  | Расключение искробарьеров
Расклюение блоков питания | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович |  | Расклюение блоков питания
Монтаж блоков питания | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович |  | Монтаж блоков питания
Прокладка трас до МЭС | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович |  | Прокладка трас до МЭС
Проверка работоспособности системы | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович |  | Проверка работоспособности системы
Разработать схему электрическую подключения Э4 девяти термопреобразователей TMR31 с учетом подобранных барьеров искробезопасности | 10 | Черкезян Андрей Павлович |  | Разработать схему электрическую подключения Э4 девяти термопреобразователей TMR31 с учетом подобранных барьеров искробезопасности
Разработка эскиза схемы взрывозащиты. Сопровождение разработки схемы для эксперта | 5 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка эскиза схемы взрывозащиты. Сопровождение разработки схемы для эксперта
Внедрение новой схемы взрывозащиты. Корректировка ПО.Сопровождение проведения изменений | 6 | Львов Сергей Александрович |  | Внедрение новой схемы взрывозащиты. Корректировка ПО.Сопровождение проведения изменений
Согласовать схему с экспертами ВНИИФТРИ. Провести переговоры по вопросу подключения ИБП и ИБ по разработанной схеме | 40 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать схему с экспертами ВНИИФТРИ. Провести переговоры по вопросу подключения ИБП и ИБ по разработанной схеме
ВНИИМ направило извещение о внесенных несоответствиях в адрес НПО и ВНИИФТРИ | 6 |  |  | ВНИИМ направило извещение о внесенных несоответствиях в адрес НПО и ВНИИФТРИ
Составить и направить письмо на ВНИИФТРИ о внесенных изменениях и устранении выявленных ранее замечаниях. Прикрепить извещение от ВНИИМ и все исправленные ранее документы | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Составить и направить письмо на ВНИИФТРИ о внесенных изменениях и устранении выявленных ранее замечаниях. Прикрепить извещение от ВНИИМ и все исправленные ранее документы
работы по внесению изменений в конструкцию ГПСЭ завершены | 0 |  |  | Работы по внесению изменений в конструкцию ГПСЭ завершены
Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий | 22 | Двораковский Альберт Олегович |  | Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий
Организовать и провести переговоры с экспертом ВНИИФТРИ о проведении незамедлительной проверки полученных документов и формировании протоколов | 20 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать и провести переговоры с экспертом ВНИИФТРИ о проведении незамедлительной проверки полученных документов и формировании протоколов
Организовать и провести переговоры с ВНИИМ для ускорения работ экспертов ВНИИФТРИ | 40 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать и провести переговоры с ВНИИМ для ускорения работ экспертов ВНИИФТРИ
Документы проверены | 0 |  |  | Документы проверены
Протоколы сформированы | 0 |  |  | Протоколы сформированы
Внести корректировки в комплект РЭ и ПС Оперативно! По требованию экспертов ВНИИФТРИ | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Внести корректировки в комплект РЭ и ПС Оперативно! По требованию экспертов ВНИИФТРИ
Формирование исходящего письма информирующего представителей ВНИИМ о внесенных изменениях и приглашения для оформления Акта конструкционных и програмных доработок | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Формирование исходящего письма информирующего представителей ВНИИМ о внесенных изменениях и приглашения для оформления Акта конструкционных и програмных доработок
Письмо отправлено. | 0 |  |  | Письмо отправлено.
Созвониться с представителем ВНИИМ, согласовать даты приезда на объект с целью оформления внесенных изменений | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Созвониться с представителем ВНИИМ, согласовать даты приезда на объект с целью оформления внесенных изменений
Даты согласованы | 0 |  |  | Даты согласованы
Организация встречи представителей НПО и представителей ВНИИМ для оформления акта конструкционных и програмных доработок ГПСЭ | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Организация встречи представителей НПО и представителей ВНИИМ для оформления акта конструкционных и програмных доработок ГПСЭ
Встреча проведена. Документы подписаны. Изменения в конструкцию ГПСЭ внесены. Эталон готов к проведению испытаний ТР ТС 012 | 0 |  |  | Встреча проведена. Документы подписаны. Изменения в конструкцию ГПСЭ внесены. Эталон готов к проведению испытаний ТР ТС 012
ГПСЭ к проведению испытаний готов. | 0 |  |  | ГПСЭ к проведению испытаний готов.
Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний
Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована | 0 |  |  | Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована
Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ
подготовка документов к командировке в Челябинск | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовка документов к командировке в Челябинск
Убыть в командировку в Челябинск | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Убыть в командировку в Челябинск
Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы. Проведение работ по документационной проверке. Доработка документов | 11 | Романова Мария Константиновна |  | Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы. Проведение работ по документационной проверке. Доработка документов
сопровождение экспертов О ВНИИФТРИ во время проведения испытаний. Проведение испытаний на соответствие ТР ТС 12 | 11 | Романова Мария Константиновна |  | Сопровождение экспертов О ВНИИФТРИ во время проведения испытаний. Проведение испытаний на соответствие ТР ТС 12
испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены успешно | 0 |  |  | Испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены успешно
Вернуться из командировки | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Вернуться из командировки
День Дороги из Челябинска | 8 | Романова Мария Константиновна |  | День Дороги из Челябинска
Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов
получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ
Изучить содержание полученных документов | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Изучить содержание полученных документов
Организовать совет по качеству по результатам испытаний | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать совет по качеству по результатам испытаний
Провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Провести совет по качеству по результатам проведения испытаний
Получить от экспертов ВНИИФТРИ финальный макет СС ТР ТС 012/2011 | 0 |  |  | Получить от экспертов ВНИИФТРИ финальный макет СС ТР ТС 012/2011
Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование во ВНИИМ | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование во ВНИИМ
Согласовать комплект документов. Внести правки в ПС, РЭ, акты отбора проб, разработать и согласовать схему подключения оборудования МЭС. Внести правки в документацию | 6 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать комплект документов. Внести правки в ПС, РЭ, акты отбора проб, разработать и согласовать схему подключения оборудования МЭС. Внести правки в документацию
Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 0 |  |  | Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ
Отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ. Провести ВКС с экспертами по внесенным правкам | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ. Провести ВКС с экспертами по внесенным правкам
Макет сертификата ТР ТС 012/2011 согласован | 0 |  |  | Макет сертификата ТР ТС 012/2011 согласован
Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 0.25 | Романова Мария Константиновна |  | Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия
получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 1 |  |  | Получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ
СС ТР ТС 012 опубликован | 0 |  |  | СС ТР ТС 012 опубликован
Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ
Анализ таблицы 2 контракта №039 (комплекта документации) | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Анализ таблицы 2 контракта №039 (комплекта документации)
Сформировать сводную таблицу предоставленных ранее документов с указанием сроков действия документов | 16 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать сводную таблицу предоставленных ранее документов с указанием сроков действия документов
Выявить недостающие документы, а также документы с истекшим сроком действия | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Выявить недостающие документы, а также документы с истекшим сроком действия
Составить перечень требуемых недостающих (отсутствующих /с истекшим сроком дейсвия) документов для подачи на прохождение экспертизы пром.безопасности | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Составить перечень требуемых недостающих (отсутствующих /с истекшим сроком дейсвия) документов для подачи на прохождение экспертизы пром.безопасности
Определить подраделения, ответственные за предоставление требуемых документов | 1 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич |  | Определить подраделения, ответственные за предоставление требуемых документов
запросить предоставление требуемых документов у представителей ответственных подразделений | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Запросить предоставление требуемых документов у представителей ответственных подразделений
Подготовить запрашиваемые документы в подразделениях | 65 | Арсуноев Михаил Магамедович, Безрядин Роман Олегович, Данилишин Роман Иванович, Улановский Константин Владимирович |  | Подготовить запрашиваемые документы в подразделениях
Запрошенные документы предоставлены | 0 |  |  | Запрошенные документы предоставлены
Сформировать предоставленные документы в общий комплект с имеющимися (ранее предоставленными) документами | 4 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать предоставленные документы в общий комплект с имеющимися (ранее предоставленными) документами
Комплект документов в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 собран и готов к отправке | 0 |  |  | Комплект документов в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 собран и готов к отправке
Сформировать комплект документов в общий пакет. Составить сопроводительное информационное письмо о готовности документов, отправить во ВНИИР | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать комплект документов в общий пакет. Составить сопроводительное информационное письмо о готовности документов, отправить во ВНИИР
Составить информационное письмо о необходмости прохождения экспертизы промышленной безопасности | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Составить информационное письмо о необходмости прохождения экспертизы промышленной безопасности
Сформировать комплект документов, сопроводительное письмо, направить на государственную экспертизу в Ростехнадзор | 2 | Якушев Александр Андреевич |  | Сформировать комплект документов, сопроводительное письмо, направить на государственную экспертизу в Ростехнадзор
Связаться с представителями Ростехнадзора, получить информацию о статусе завки и ответственных исполнителей | 1 | Якушев Александр Андреевич |  | Связаться с представителями Ростехнадзора, получить информацию о статусе завки и ответственных исполнителей
Заявка зарегистрирована. Назначен исполнитель. Проводятся работы | 0 |  |  | Заявка зарегистрирована. Назначен исполнитель. Проводятся работы
Работы завершены. Получено официальное подтверждение о том, что прохождение экспертизы промышленной безопасности не требуется для ГПСЭ | 0 |  |  | Работы завершены. Получено официальное подтверждение о том, что прохождение экспертизы промышленной безопасности не требуется для ГПСЭ
Составить информационное письмо, что экспертиза пром.безопасности для ГПСЭ не требуется отправить во ВНИИМ | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Составить информационное письмо, что экспертиза пром.безопасности для ГПСЭ не требуется отправить во ВНИИМ
Написать заявку в ОС. Направить заявочные документы, запросить договор и счет | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Написать заявку в ОС. Направить заявочные документы, запросить договор и счет
Получен договор и счет | 0 |  |  | Получен договор и счет
Согласовать договор в НПО | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать договор в НПО
Произвести оплату счета | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Произвести оплату счета
Договор согласован. Счет оплачен | 0 |  |  | Договор согласован. Счет оплачен
Подготовить комплект документов для получения ТР ТС 4. Сформировать заявку | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить комплект документов для получения ТР ТС 4. Сформировать заявку
Проверить полученный протокол ПИ. Подписать и направить на проверку и согласование во ВНИИМ | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Проверить полученный протокол ПИ. Подписать и направить на проверку и согласование во ВНИИМ
Проверка экспертов ВНИИМ | 32 |  |  | Проверка экспертов ВНИИМ
Документы утверждены со стороны ВНИИМ | 0 |  |  | Документы утверждены со стороны ВНИИМ
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП (ДВАЖДЫ: Командировка + доп. услуги) | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Занесение фактических затрат(ТМЦ, ЗП, услуги) по проекту в УПП (ДВАЖДЫ: Командировка + доп. услуги)
Проведение работ по публикации декларации с экспретами ВНИИМ | 5 | Бутенко Юлия Андреевна |  | Проведение работ по публикации декларации с экспретами ВНИИМ
Декларация опубликована. Документ получен | 0 |  |  | Декларация опубликована. Документ получен
запросить план-факт проекта | 0.25 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить план-факт проекта
составить план-факт проекта | 0.5 |  |  | Составить план-факт проекта
запросить ЭО проекта | 0.25 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить ЭО проекта
составить ЭО | 2 |  |  | Составить ЭО
подготовить акт ВР проекта | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить акт ВР проекта
составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Составить презентацию к закрытию проекта
подписать акт ВР проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать акт ВР проекта
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Провести совещание по закрытию проекта
сдать проект в архив | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Сдать проект в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  | Продление СПУ-5 в РФ | Выпущено распоряжение о планировании проекта
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить план проекта
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести предзащиту проекта у Зам. ГК
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить ДДС
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сделать запрос расчёта бюджета проекта
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Сделать бюджет проекта
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич |  | Бюджет получен
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить Экономическое Обоснование (ЭО)
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сделать ЭО
ЭО составлено и согласовано | 0 |  |  | ЭО составлено и согласовано
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Собрать пакет документов для запуска
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать Совет по качеству о запуске проекта
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качеству
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать приказ о запуске проекта
Приказ согласован | 0 |  |  | Приказ согласован
Приказ выпущен | 0 |  |  | Приказ выпущен
сопровождение задач 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сопровождение задач 1
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Совещание с рабочей группой 1
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Совещание с куратором проекта 1
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Формирование сменных заданий 1
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1
подготовка к ДПИ 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовка к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Подготовка отчетов по ЗП 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовка отчетов по ЗП 1
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР
проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650
пакет заявочных документов собран | 0 |  |  | Пакет заявочных документов собран
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить пакет документов в ВНИИР
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0 |  |  | Заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение получения заявки в ВНИИР
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Определить статус подготовки договора на экспертизу документов
Договор составлен | 0 |  |  | Договор составлен
договор получен | 0 |  |  | Договор получен
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Ознакомиться с условиями договора и счета на оплату
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Зарегистрировать договор в "1С"
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать договор в НПО
договор согласован | 0 |  |  | Договор согласован
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запустить согласование счета оплаты по договору
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать договор у ИД
договор подписан | 0 |  |  | Договор подписан
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить заявку на расходование ДС
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на оплату счета
заявка на оплату согласована | 0 |  |  | Заявка на оплату согласована
счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение оплаты счета
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Оповестить ВНИИР об оплате счета
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе
договор заключен, счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен, счет оплачен
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить заключение
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить заключение
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качетсву
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения получено
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос в РСТ (Росстандарт) о продлении сертификата УТ
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос РСТ (Росстандарт) в НПО
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить заявку в РСТ (Росстандарт) с приложенным заключениием экспертизы
заявка в РСТ отправлена | 0 |  |  | Заявка в РСТ (Росстандарт) отправлена
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение регистрации заявки в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подготовлен
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подписан
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ опубликован
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ получен
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР)
сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100 | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос оригиналов в РСТ (Росстандарт)
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ (Росстандарт)
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение о регистрации запроса в РСТ (Росстандарт)
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить скан сертификата УТ
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригинал нового сертификата УТ
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф)
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ)
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр)
сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить план-факт для завершения проекта
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить план-факт
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить ЭО для закрытия проекта
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить ЭО
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Подготовить акт ВР для закрытия проекта
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить презентацию о закртии проекта
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить совещание о закрытии проекта
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Провести совещание о закрытии проекта
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать акт ВР проекта
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать документы проекта в Архив НПО
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  |  | Выпущено распоряжение о планировании проекта
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить план проекта
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести предзащиту проекта у Зам. ГК
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить ДДС
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сделать запрос расчёта бюджета проекта
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Сделать бюджет проекта
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич |  | Бюджет получен
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить Экономическое Обоснование (ЭО)
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сделать ЭО
ЭО составлено и согласовано | 0 |  |  | ЭО составлено и согласовано
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Собрать пакет документов для запуска
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать Совет по качеству о запуске проекта
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качеству
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать приказ о запуске проекта
Приказ согласован | 0 |  |  | Приказ согласован
Приказ выпущен | 0 |  |  | Приказ выпущен
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР
пакет заявочных документов собран | 0 |  |  | Пакет заявочных документов собран
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить пакет документов в ВНИИР
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0 |  |  | Заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение получения заявки в ВНИИР
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Определить статус подготовки договора на экспертизу документов
Договор составлен | 0 |  |  | Договор составлен
договор получен | 0 |  |  | Договор получен
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Ознакомиться с условиями договора и счета на оплату
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Зарегистрировать договор в "1С"
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать договор в НПО
договор согласован | 0 |  |  | Договор согласован
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запустить согласование счета оплаты по договору
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать договор у ИД
договор подписан | 0 |  |  | Договор подписан
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить заявку на расходование ДС
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на оплату счета
заявка на оплату согласована | 0 |  |  | Заявка на оплату согласована
счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение оплаты счета
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Оповестить ВНИИР об оплате счета
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе
договор заключен, счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен, счет оплачен
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить заключение
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить заключение
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качетсву
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения получено
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос в РСТ (Росстандарт) о продлении сертификата УТ
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос РСТ (Росстандарт) в НПО
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить заявку в РСТ (Росстандарт) с приложенным заключениием экспертизы
заявка в РСТ отправлена | 0 |  |  | Заявка в РСТ (Росстандарт) отправлена
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение регистрации заявки в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подготовлен
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подписан
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ опубликован
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ получен
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР)
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос оригиналов в РСТ (Росстандарт)
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ (Росстандарт)
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение о регистрации запроса в РСТ (Росстандарт)
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить скан сертификата УТ
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригинал нового сертификата УТ
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф)
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ)
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр)
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить план-факт для завершения проекта
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить план-факт
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить ЭО для закрытия проекта
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить ЭО
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Подготовить акт ВР для закрытия проекта
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить презентацию о закртии проекта
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить совещание о закрытии проекта
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Провести совещание о закрытии проекта
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать акт ВР проекта
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать документы проекта в Архив НПО
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  |  | Выпущено распоряжение о планировании проекта
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить план проекта
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести предзащиту проекта у Зам. ГК
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить ДДС
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сделать запрос расчёта бюджета проекта
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Сделать бюджет проекта
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич |  | Бюджет получен
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить Экономическое Обоснование (ЭО)
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сделать ЭО
ЭО составлено и согласовано | 0 |  |  | ЭО составлено и согласовано
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Собрать пакет документов для запуска
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать Совет по качеству о запуске проекта
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качеству
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать приказ о запуске проекта
Приказ согласован | 0 |  |  | Приказ согласован
Приказ выпущен | 0 |  |  | Приказ выпущен
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР
пакет заявочных документов собран | 0 |  |  | Пакет заявочных документов собран
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить пакет документов в ВНИИР
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0 |  |  | Заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение получения заявки в ВНИИР
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Определить статус подготовки договора на экспертизу документов
Договор составлен | 0 |  |  | Договор составлен
договор получен | 0 |  |  | Договор получен
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Ознакомиться с условиями договора и счета на оплату
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Зарегистрировать договор в "1С"
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать договор в НПО
договор согласован | 0 |  |  | Договор согласован
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запустить согласование счета оплаты по договору
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать договор у ИД
договор подписан | 0 |  |  | Договор подписан
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить заявку на расходование ДС
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на оплату счета
заявка на оплату согласована | 0 |  |  | Заявка на оплату согласована
счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение оплаты счета
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Оповестить ВНИИР об оплате счета
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе
договор заключен, счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен, счет оплачен
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить заключение
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить заключение
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качетсву
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения получено
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос в РСТ (Росстандарт) о продлении сертификата УТ
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос РСТ (Росстандарт) в НПО
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить заявку в РСТ (Росстандарт) с приложенным заключениием экспертизы
заявка в РСТ отправлена | 0 |  |  | Заявка в РСТ (Росстандарт) отправлена
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение регистрации заявки в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подготовлен
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подписан
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ опубликован
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ получен
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР)
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос оригиналов в РСТ (Росстандарт)
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ (Росстандарт)
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение о регистрации запроса в РСТ (Росстандарт)
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить скан сертификата УТ
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригинал нового сертификата УТ
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф)
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ)
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр)
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить план-факт для завершения проекта
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить план-факт
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить ЭО для закрытия проекта
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить ЭО
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Подготовить акт ВР для закрытия проекта
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить презентацию о закртии проекта
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить совещание о закрытии проекта
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Провести совещание о закрытии проекта
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать акт ВР проекта
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать документы проекта в Архив НПО
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  |  | Выпущено распоряжение о планировании проекта
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить план проекта
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести предзащиту проекта у Зам. ГК
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить ДДС
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сделать запрос расчёта бюджета проекта
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Сделать бюджет проекта
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич |  | Бюджет получен
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить Экономическое Обоснование (ЭО)
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сделать ЭО
ЭО составлено и согласовано | 0 |  |  | ЭО составлено и согласовано
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Собрать пакет документов для запуска
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать Совет по качеству о запуске проекта
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качеству
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать приказ о запуске проекта
Приказ согласован | 0 |  |  | Приказ согласован
Приказ выпущен | 0 |  |  | Приказ выпущен
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР
пакет заявочных документов собран | 0 |  |  | Пакет заявочных документов собран
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить пакет документов в ВНИИР
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0 |  |  | Заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение получения заявки в ВНИИР
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Определить статус подготовки договора на экспертизу документов
Договор составлен | 0 |  |  | Договор составлен
договор получен | 0 |  |  | Договор получен
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Ознакомиться с условиями договора и счета на оплату
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Зарегистрировать договор в "1С"
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать договор в НПО
договор согласован | 0 |  |  | Договор согласован
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запустить согласование счета оплаты по договору
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать договор у ИД
договор подписан | 0 |  |  | Договор подписан
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить заявку на расходование ДС
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на оплату счета
заявка на оплату согласована | 0 |  |  | Заявка на оплату согласована
счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение оплаты счета
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Оповестить ВНИИР об оплате счета
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе
договор заключен, счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен, счет оплачен
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить заключение
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить заключение
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качетсву
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения получено
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос в РСТ (Росстандарт) о продлении сертификата УТ
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос РСТ (Росстандарт) в НПО
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить заявку в РСТ (Росстандарт) с приложенным заключениием экспертизы
заявка в РСТ отправлена | 0 |  |  | Заявка в РСТ (Росстандарт) отправлена
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение регистрации заявки в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подготовлен
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подписан
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ опубликован
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ получен
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР)
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос оригиналов в РСТ (Росстандарт)
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ (Росстандарт)
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение о регистрации запроса в РСТ (Росстандарт)
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить скан сертификата УТ
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригинал нового сертификата УТ
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф)
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ)
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр)
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить план-факт для завершения проекта
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить план-факт
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить ЭО для закрытия проекта
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить ЭО
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Подготовить акт ВР для закрытия проекта
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить презентацию о закртии проекта
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить совещание о закрытии проекта
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Провести совещание о закрытии проекта
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать акт ВР проекта
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать документы проекта в Архив НПО
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  |  | Выпущено распоряжение о планировании проекта
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить план проекта
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести предзащиту проекта у Зам. ГК
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить ДДС
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сделать запрос расчёта бюджета проекта
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Сделать бюджет проекта
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич |  | Бюджет получен
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить Экономическое Обоснование (ЭО)
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сделать ЭО
ЭО составлено и согласовано | 0 |  |  | ЭО составлено и согласовано
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Собрать пакет документов для запуска
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать Совет по качеству о запуске проекта
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качеству
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать приказ о запуске проекта
Приказ согласован | 0 |  |  | Приказ согласован
Приказ выпущен | 0 |  |  | Приказ выпущен
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР
пакет заявочных документов собран | 0 |  |  | Пакет заявочных документов собран
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить пакет документов в ВНИИР
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0 |  |  | Заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение получения заявки в ВНИИР
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Определить статус подготовки договора на экспертизу документов
Договор составлен | 0 |  |  | Договор составлен
договор получен | 0 |  |  | Договор получен
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Ознакомиться с условиями договора и счета на оплату
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Зарегистрировать договор в "1С"
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать договор в НПО
договор согласован | 0 |  |  | Договор согласован
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запустить согласование счета оплаты по договору
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать договор у ИД
договор подписан | 0 |  |  | Договор подписан
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить заявку на расходование ДС
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать заявку на оплату счета
заявка на оплату согласована | 0 |  |  | Заявка на оплату согласована
счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение оплаты счета
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Оповестить ВНИИР об оплате счета
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе
договор заключен, счет оплачен | 0 |  |  | Договор заключен, счет оплачен
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить заключение
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить заключение
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести совет по качетсву
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0 |  |  | Заключение экспретизы документов на вносимые именения получено
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос в РСТ (Росстандарт) о продлении сертификата УТ
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос РСТ (Росстандарт) в НПО
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить заявку в РСТ (Росстандарт) с приложенным заключениием экспертизы
заявка в РСТ отправлена | 0 |  |  | Заявка в РСТ (Росстандарт) отправлена
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подтверждение регистрации заявки в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ (Росстандарт)
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подготовлен
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ подписан
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ опубликован
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0 |  |  | Приказ о продлении сертификата УТ получен
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР)
сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сертификата УТ СПУ-5 | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сертификата УТ СПУ-5
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Согласовать запрос оригиналов в РСТ (Росстандарт)
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ (Росстандарт)
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить подверждение о регистрации запроса в РСТ (Росстандарт)
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить скан сертификата УТ
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригинал нового сертификата УТ
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф)
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ)
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр)
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить план-факт для завершения проекта
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить план-факт
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить ЭО для закрытия проекта
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить ЭО
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Подготовить акт ВР для закрытия проекта
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подготовить презентацию о закртии проекта
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Запросить совещание о закрытии проекта
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Провести совещание о закрытии проекта
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Подписать акт ВР проекта
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сдать документы проекта в Архив НПО
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич | Развитие направления ГБ | Сбор информации по обьектам Сочи
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Архыз
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 69 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор информации по обьектам Красная поляна
Сводный отчет по обьектам | 17 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сводный отчет по обьектам
Анализ (5 обьектов) | 27 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ (5 обьектов)
Подготовка презентации | 9 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовка презентации
Презентация объектов | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация объектов
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Обьект выбран | 0 |  |  | Обьект выбран
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка осмотр обьекта (Амураль, Щитов)
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Анализ | 17.095 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Юридическая проверка | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая проверка
Составление протокола разногласий | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составление протокола разногласий
Устранение разногласий | 8.5467 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение разногласий
Документы согласованы | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы согласованы
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП подписан
Обьект оплачен | 0 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект оплачен
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности завершен
Документы из Росреестра получены | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы из Росреестра получены
Этап завершен | 0 |  |  | Этап завершен
Прием номеров (Командировка) | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Прием номеров (Командировка)
Анализ отчета агента за 1 кв 2025г | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ отчета агента за 1 кв 2025г
Устранение замечаний (переписка с УК) | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний (переписка с УК)
Подготовка отчета по ОА | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовка отчета по ОА
Отчет принят | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Отчет принят
Отчет не принят дополнительная работа с юристом | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Отчет не принят дополнительная работа с юристом
Агентское 1 кв выплачено | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Агентское 1 кв выплачено
Проработка возражений с УК + Юристы | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Проработка возражений с УК + Юристы
Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ отчета агента за 2 кв 2025г
Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии
Командировка Архыз сбор данных | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка Архыз сбор данных
Отчет командировка | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Отчет командировка
Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ отчета агента за 2 кв 2025г
Анализ инвест расчетов, корректировка | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ инвест расчетов, корректировка
Подготовка отчета по ОА | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовка отчета по ОА
Отчет принят | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Отчет принят
Претензионное письмо - работа с юристом | 16 |  |  | Претензионное письмо - работа с юристом
Претензия отправлена | 0 |  |  | Претензия отправлена
Получен ответ | 3 |  |  | Получен ответ
Составление повторной претензии | 5 |  |  | Составление повторной претензии
Повторная претензия отправлена | 0 |  |  | Повторная претензия отправлена
PLUS Residence Сбор информации | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | PLUS Residence Сбор информации
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (вводное)
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с Алавердяном В.В (повторное)
Обьект одобрен | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект одобрен
Поездка осмотр | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поездка осмотр
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сбор документов
Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация (БАГРАМОВА)
Протокол разногласий | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий
Замечания не устранены | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания не устранены
Обьект отклонен | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Обьект отклонен
Выпустить распоряжение | 7 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 4.2733 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить план работ
Презентация | 1.71 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранить замечания
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 |  |  | Приказ на проект утвержден
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН!
Свод-отчет | 38.46 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Анализ обьекта | 123.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ обьекта
Выбор согласован | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор согласован
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 93.8467 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Устранение замечаний | 62.4617 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест расчет утвержден. Объект согласован
Свод-отчет | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Свод-отчет
Выбор обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выбор обьекта
Командировка Крым | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка Крым
Составить матрицу по Крыму | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить матрицу по Крыму
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Инвест расчет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест расчет утвержден
Поиск обьекта Николай 1! | 56 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта Николай 1!
Информация собрана | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич |  | Информация собрана
Командировка Анапа | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | Командировка Анапа
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 23.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну
Расчет составлен | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Расчет составлен
Поиск обьекта Санкт-Петербург | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Поиск обьекта Санкт-Петербург
Сбор информации | 80 |  |  | Сбор информации
Анализ рынка | 38.46 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ рынка
Анализ обьектов | 23.0767 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ обьектов
Запрос документов | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6 |  |  | Пересмотр документов, дополнительная верификация
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 |  |  | Сделка закрыта
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос документов
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич |  | Юридическая верификация
Протокол разногласий | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Протокол разногласий
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранение замечаний
Замечания устранены | 16 | Щитов Иван Алексеевич |  | Замечания устранены
Документы готовы к подписанию | 6 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы готовы к подписанию
Оплата сделки | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Оплата сделки
Переход права собственности | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Переход права собственности
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | ДКП зарегистрирован в ЕГРН
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Документы подписаны
Сделка закрыта | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сделка закрыта
Запрос Информации (Gleк - отдел продаж) | 10.3333 | Щитов Иван Алексеевич |  | Запрос Информации (Gleк - отдел продаж)
Запрос Информации (Avant ) | 16 |  |  | Запрос Информации (Avant )
Запрос информации (VIDI) | 16 |  |  | Запрос информации (VIDI)
Свод отчет по Питеру | 40 |  |  | Свод отчет по Питеру
Сделка закрыта | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сделка закрыта
Работы завершены | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Работы завершены
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта
Подписание АВР | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Подписание АВР
Презентация по завершению проекта | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Презентация по завершению проекта
Защита | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита
Проект завершен | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна | Развитие продаж БМИ1 | Выпустить распоряжение о начале планирования проекта
Составить план проекта | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Составить план проекта
Провести установочное совещание на уровне ПСД | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Провести установочное совещание на уровне ПСД
Начало проекта | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Начало проекта
Сформировать ДДС | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Сформировать ДДС
Составить бюджет проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить бюджет проекта
Провести защиту на уровне ИД | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Провести защиту на уровне ИД
Приказ издан | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Приказ издан
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчета по ЗП 1 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Формирование отчета по ЗП 1
Совещание с куратором 1 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Совещание с куратором 1
Совещание рабочей группы 1 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Совещание рабочей группы 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 1 (Произвела звонок по вопросу МРГ, действительно заключаются договоры на год, будет тендер, побеждает тот у кого цена будет меньше, на другие параметры не смотрят, если до этого допустили и между ними Брынь делит объем.) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 1 (Произвела звонок по вопросу МРГ, действительно заключаются договоры на год, будет тендер, побеждает тот у кого цена будет меньше, на другие параметры не смотрят, если до этого допустили и между ними Брынь делит объем.)
Повторный звонок Зайцевой по вопросу МРГ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Повторный звонок Зайцевой по вопросу МРГ
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по тендерам продленным | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по тендерам продленным
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по вопросу Брыня.Подтвердила,что все решает он | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по вопросу Брыня.Подтвердила, что все решает он
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по поводу Технологических схем примеров объектов | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по поводу Технологических схем примеров объектов
Звонок в 817 по схемам по наводке Зайцевой | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок в 817 по схемам по наводке Зайцевой
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне ( Получила список участников по 102) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне ( Получила список участников по 102)
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 7 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 7
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне встреча в Питере,обсудили вопросы,что сейчас происходит в Газпром | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне встреча в Питере, обсудили вопросы, что сейчас происходит в Газпром
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне для подтверждения,что ГСП и Комплектация связаны | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне для подтверждения, что ГСП и Комплектация связаны
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне получение списка участников тендера | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне получение списка участников тендера
Заморозили лимиты,НМЦ теперь раз в месяц,Руководство молчит. По Таас Юряхе совещание переносится с декабря | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Заморозили лимиты, НМЦ теперь раз в месяц, Руководство молчит. По Таас Юряхе совещание переносится с декабря
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне участники по тендерам,протокол по выигранным | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне участники по тендерам, протокол по выигранным
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне информация по тендеру | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне информация по тендеру
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 27. Звонок совершен | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 27. Звонок совершен
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 33. Звонок совершен | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 33. Звонок совершен
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по тендеру (ЗПР 149 млн). Уточняла есть ли протокол или нет. Просила выход на 308 департамент. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по тендеру (ЗПР 149 млн). Уточняла есть ли протокол или нет. Просила выход на 308 департамент.
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Созвон по оплатам нам. Сказала в реестре на ноябрь мы не стоим. В декабре оплаты будут. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Созвон по оплатам нам. Сказала в реестре на ноябрь мы не стоим. В декабре оплаты будут.
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Звонок Ларисе Петровне, получена информация что декабре оплаты будут. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Звонок Ларисе Петровне, получена информация что декабре оплаты будут.
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по вопросам оплат до конца года. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по вопросам оплат до конца года.
Звонок Чернышеву Дмитрию 1 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию 1
Звонок Чернышеву Дмитрию,сказал.что созвонимся через неделю,идет формирование потребности на год.Сегодня должен перезвонить по вопросу Шамрай | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию, сказал.что созвонимся через неделю, идет формирование потребности на год.Сегодня должен перезвонить по вопросу Шамрай
Звонок Чернышеву Дмитрию | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию
Звонок Чернышеву Дмитрию договоренность о встрече в Питере | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию договоренность о встрече в Питере
Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросу Тамбея | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросу Тамбея
Звонок Чернышеву Дмитрию звонок Чернышева по тендеру Шамрай,обсудили,что с сильным понижением цен они сам разорят | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию звонок Чернышева по тендеру Шамрай, обсудили, что с сильным понижением цен они сам разорят
Звонок Чернышеву Дмитрию ( Отказали нам в тендере из-за налоговой,связала с фин службой,вопрос решен) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию ( Отказали нам в тендере из-за налоговой, связала с фин службой, вопрос решен)
Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос на сколько падать в тендере | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос на сколько падать в тендере
Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение рентабельности | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение рентабельности
Звонок Чернышеву Дмитрию Где тендеры?Ничего не выставляется | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию Где тендеры?Ничего не выставляется
Звонок Чернышеву Дмитрию расчет МЦР по тендеру ГИС,попросил не позднее вторника | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию расчет МЦР по тендеру ГИС, попросил не позднее вторника
Звонок Чернышеву Дмитрию таблица по составу блок-бокса | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию таблица по составу блок-бокса
Звонок Чернышеву Дмитрию тендер рассмотрение изменений краснодар-крымск | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию тендер рассмотрение изменений краснодар-крымск
Звонок Чернышеву Дмитрию Краснодар-Крымск,тендер Шамрай на переработку | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию Краснодар-Крымск, тендер Шамрай на переработку
Звонок Чернышеву Дмитрию информация по тендеру | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию информация по тендеру
Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос по тендерам которые планируются во втором полугодии | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос по тендерам которые планируются во втором полугодии
Звонок Чернышеву Дмитрию договаривались о встрече (командировка) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию договаривались о встрече (командировка)
Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург
Звонок Чернышеву Дмитрию. Звонок совершен | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию. Звонок совершен
Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведены переговоры по итогам конкурса и срокам получения протокола | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведены переговоры по итогам конкурса и срокам получения протокола
Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведена работа решения вопросов не верно предоставленных цен по тендерам на UFG-H | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведена работа решения вопросов не верно предоставленных цен по тендерам на UFG-H
Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по обсуждению маркетплейса. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по обсуждению маркетплейса.
Звонок Чернышеву Дмитрию. Обсуждение вопросов выставления на тендеры. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию. Обсуждение вопросов выставления на тендеры.
Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросам участия в текущих тендерах | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросам участия в текущих тендерах
Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по письму по анулированию тендера на блоки резервирования имульсного газа. Писать информация о том, что нужно писать письмо на комплектацию. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по письму по анулированию тендера на блоки резервирования имульсного газа. Писать информация о том, что нужно писать письмо на комплектацию.
Звонок Чернышеву Дмитрию. Разговор по письмам из комплектации, по тендеру на блоки резервирования импульсного газа. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию. Разговор по письмам из комплектации, по тендеру на блоки резервирования импульсного газа.
Звонок Чернышеву Дмитрию. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию.
Звонок Чернышеву Дмитрию 46. Звонок совершен. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Чернышеву Дмитрию 46. Звонок совершен.
Переговорили с В.А.Договорились созвониться после его презентации в Комплектации | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Переговорили с В.А.Договорились созвониться после его презентации в Комплектации
Поздравила с Днем рождения,перенос звонка по Комплектации на 23.01 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Поздравила с Днем рождения, перенос звонка по Комплектации на 23.01
Позвонила,человек из комплектации на операции на 2 недели,перенос звонка | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Позвонила, человек из комплектации на операции на 2 недели, перенос звонка
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 3
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией(отработка вопроса по бенифициару) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией(отработка вопроса по бенифициару)
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ( получение документов по Науке у Максима) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ( получение документов по Науке у Максима)
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией ( На завтра назначина встреча с агентом,созвон вечером) по УРГ еще тех задания нет,ждет | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией ( На завтра назначина встреча с агентом, созвон вечером) по УРГ еще тех задания нет, ждет
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по предоставлению объектов для расчета по банку | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по предоставлению объектов для расчета по банку
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава помощь в проблении сроков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава помощь в проблении сроков
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава письмо о продлении сроков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава письмо о продлении сроков
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава вопрос о плане работ и выезде | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава вопрос о плане работ и выезде
Воапросы по продлению сроков Бованенково | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Воапросы по продлению сроков Бованенково
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава прислал проект для рассмотрения возможности участия и компетенций | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава прислал проект для рассмотрения возможности участия и компетенций
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ЗПР 911 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ЗПР 911
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава запланировать приезд и всипечу с ПСД | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава запланировать приезд и всипечу с ПСД
Приедет на конференцию одним днем | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Приедет на конференцию одним днем
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава созвон по поводу письма | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава созвон по поводу письма
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Проведены переговоры с Владимиром Алексеевичем по результатам тендера на арматурные блоки. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Проведены переговоры с Владимиром Алексеевичем по результатам тендера на арматурные блоки.
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры по срокам оплат. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры по срокам оплат.
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры проведены | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры проведены
Согласование доп соглашения | 16 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Согласование доп соглашения
Переговоры по претензии со Слизким | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Переговоры по претензии со Слизким
Подготовка расчетов по претензии с финансовой службой | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Подготовка расчетов по претензии с финансовой службой
Подготовка тендера на 11 пунктов учета | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Подготовка тендера на 11 пунктов учета
Звонок Аракчееву( По Бованенково готовят спецификацию,по Таас-Юряхе по прежнему нет ни понимания,ни сроков) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Аракчееву( По Бованенково готовят спецификацию, по Таас-Юряхе по прежнему нет ни понимания, ни сроков)
Звонок Аракчееву. Переговоры по тендерам, когда ожидать новые | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Аракчееву. Переговоры по тендерам, когда ожидать новые
Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по оплате за Зеленодольск. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по оплате за Зеленодольск.
Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по готовности отгрузки и оплате за Карпинский | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по готовности отгрузки и оплате за Карпинский
Работа с Посмак Михаил (По задаче ПСД ведется анализ рынка БМИ) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Посмак Михаил (По задаче ПСД ведется анализ рынка БМИ)
Работа с Посмак Михаил 2 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Посмак Михаил 2
Подготовить вопросы для ВА в 308 Департамент Оксана и КВ,где и чего хотим до 22.01 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Подготовить вопросы для ВА в 308 Департамент Оксана и КВ, где и чего хотим до 22.01
Анализ рынка | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Анализ рынка
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 3
Ждем от В.А. узлы редуцирования,не на общих основаниях,будут без конкурса | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Ждем от В.А. узлы редуцирования, не на общих основаниях, будут без конкурса
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом ( тех задание будет готово до 19.02,получить от Максила тех задание на АКБ) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом ( тех задание будет готово до 19.02, получить от Максила тех задание на АКБ)
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава организация встречи с Анастасовым | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава организация встречи с Анастасовым
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава рассмотрение и подготовка ответа по проекту с Китаем | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава рассмотрение и подготовка ответа по проекту с Китаем
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по приезду | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по приезду
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по тендеру на блоки резервирования импусного газа. Полученно письмо о предоставлении технических условий (ТУ) на указанную продукцию и прохождении испытаний | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по тендеру на блоки резервирования импусного газа. Полученно письмо о предоставлении технических условий (ТУ) на указанную продукцию и прохождении испытаний
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по выходам на 308 департамент, для ответа на письмо комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по выходам на 308 департамент, для ответа на письмо комплектации по блокам резервирования импульсного газа.
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по вопросу организации переговоров с 308 департаментом. Отсутствовал необходимый человек на месте, должен появиться и будем договариваться о встрече. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по вопросу организации переговоров с 308 департаментом. Отсутствовал необходимый человек на месте, должен появиться и будем договариваться о встрече.
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры с Владимиром Алексеевичем по выезду на переговоры в 308 департамент, ждем Кайдаша - до среды на больничном. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры с Владимиром Алексеевичем по выезду на переговоры в 308 департамент, ждем Кайдаша - до среды на больничном.
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по встрече на тему БРИГов. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по встрече на тему БРИГов.
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Проведены переговоры по вопросу переговоров с 308 департаментом. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Проведены переговоры по вопросу переговоров с 308 департаментом.
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем( Закрытие работ по ПИР) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем( Закрытие работ по ПИР)
Звонок по тендерам.Назначена комиссия,сегодня должен быть положительный результат | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок по тендерам.Назначена комиссия, сегодня должен быть положительный результат
Получен список объектов по 2024 году,обсудить на совещании | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Получен список объектов по 2024 году, обсудить на совещании
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем отправила расчет,на этой неделе в командировке,наберет на следующей и все обсудим | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем отправила расчет, на этой неделе в командировке, наберет на следующей и все обсудим
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем(согласовала с ним расчет убытков)ждем перспективы.Обсудили УПГ102 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем(согласовала с ним расчет убытков)ждем перспективы.Обсудили УПГ102
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате за Пиры, в курсе проблемы,будет настаивать на феврале | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате за Пиры, в курсе проблемы, будет настаивать на феврале
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем назначение встречи ,вопрос по деньгам | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем назначение встречи , вопрос по деньгам
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем встреча | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем встреча
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем помощь в продлении сроков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем помощь в продлении сроков
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по организации знакомства шефа и комплектации | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по организации знакомства шефа и комплектации
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем получение лотов по МРГ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем получение лотов по МРГ
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем согласование условий по МРГ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем согласование условий по МРГ
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем вопросы налоговой стыковка с Гапоновой | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем вопросы налоговой стыковка с Гапоновой
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера шамрай,подготовка расчетов | 16 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера шамрай, подготовка расчетов
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате от РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате от РГП
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем уторговка тендера 2-3 % | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем уторговка тендера 2-3 %
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка пояснительной записки по налоговой | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка пояснительной записки по налоговой
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем оплата от РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем оплата от РГП
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка анализа ценообразования примерно крупно | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка анализа ценообразования примерно крупно
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем Карпинская ЛПУ податься на тендер 157 000 000 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем Карпинская ЛПУ податься на тендер 157 000 000
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (Оплата РГП) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (Оплата РГП)
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем дебеторка ргп | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем дебеторка ргп
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка и предоставление таблицы по тендерам,переговоры по выигранным и проигранным тендерам | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка и предоставление таблицы по тендерам, переговоры по выигранным и проигранным тендерам
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 26 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 26
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (взаимодействие,встреча в Питере) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (взаимодействие, встреча в Питере)
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем в отпуске, договорились переговорить после приезда | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем в отпуске, договорились переговорить после приезда
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по тендеру на БРИГи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по тендеру на БРИГи
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам и совещанию | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам и совещанию
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по заявке на дороботку КПТС ГИС "Большие копены-2", ГИС "Котельниково-2" и ГИС "Мошканской" | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по заявке на дороботку КПТС ГИС "Большие копены-2", ГИС "Котельниково-2" и ГИС "Мошканской"
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Звонок по дебиторской задолженности РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Звонок по дебиторской задолженности РГП
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам РГП. Отправили Юдину замечания по однониточным и коллекторным ГИС | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам РГП. Отправили Юдину замечания по однониточным и коллекторным ГИС
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по выходам на 308 департамент, в связи с полученным письмом от комплектации. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по выходам на 308 департамент, в связи с полученным письмом от комплектации.
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры с Юратом Юратовичем по письмам из комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры с Юратом Юратовичем по письмам из комплектации по блокам резервирования импульсного газа.
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по оплатам и получению информации по ожидаемым закупкам. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по оплатам и получению информации по ожидаемым закупкам.
Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Закрытие работ по ПИР) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Закрытие работ по ПИР)
селектор | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Селектор
Работа с Березой Игорем Владимировичем 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем 3
Работа с Березой Игорем Владимировичем обсуждение ПИРов | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем обсуждение ПИРов
Работа с Березой Игорем Владимировичем ( созвон с Денисом по изменениям ПИР) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем ( созвон с Денисом по изменениям ПИР)
Работа с Березой Игорем Владимировичем пиры оплата | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем пиры оплата
Работа с Березой Игорем Владимировичем ПИР изменения | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем ПИР изменения
Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Вопрос оплаты РГП,попросил выставить ТКП просто для массовки) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Вопрос оплаты РГП, попросил выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) просто для массовки)
Работа с Березой Игорем Владимировичем оплата РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем оплата РГП
Работа с Березой Игорем Владимировичем по оплатам РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем по оплатам РГП
Работа с Березой Игорем Владимировичем. По второму этапу ПИР | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Березой Игорем Владимировичем. По второму этапу ПИР
Проектные институты Газпром 1 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проектные институты Газпром 1
Проектные институты Газпром Звонки Биласа по составленной таблице | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проектные институты Газпром Звонки Биласа по составленной таблице
Подготовка таблицы для Биласа | 16 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Подготовка таблицы для Биласа
Ин-Приз обсуждение сроков закупки Акрон | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Ин-Приз обсуждение сроков закупки Акрон
Новое ТКП на ИН-приз | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Новое ТКП (технико-коммерческое предложение) на ИН-приз
Прочие проектные институты 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Прочие проектные институты 3
Прочие проектные институты Ин-приз по Акрон,леоаем документацию по Электротехнике и безопасности,выдача на следующей неделе | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Прочие проектные институты Ин-приз по Акрон, леоаем документацию по Электротехнике и безопасности, выдача на следующей неделе
Прочие проектные институты Ин-приз уточнение по закупке Акрона у Малютина | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Прочие проектные институты Ин-приз уточнение по закупке Акрона у Малютина
Прочие проектные институты гос экспертиза,вносили корректировки т Газпром | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Прочие проектные институты гос экспертиза, вносили корректировки т Газпром
Прочие проектные институты Стройпроект групп по оплате Новатэк | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Прочие проектные институты Стройпроект групп по оплате Новатэк
Подготовка Александру Биласу списка работ по проектным институтам | 24 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Подготовка Александру Биласу списка работ по проектным институтам
Прочие проектные институты Звонки Биласа по составленной таблице | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Прочие проектные институты Звонки Биласа по составленной таблице
Прочие проектные институты Ин-приз звонок по срокам заключения договора,получили протокол,должны на нас выйти Акрон | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Прочие проектные институты Ин-приз звонок по срокам заключения договора, получили протокол, должны на нас выйти Акрон
Подгоовка базы для обзвона | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Подгоовка базы для обзвона
Ин-приз подготовка замечаний от Трансгаз Санкт-Петербург | 16 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Ин-приз подготовка замечаний от Трансгаз Санкт-Петербург
Ин-приз отработка замечаний от гос экспертизы | 24 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Ин-приз отработка замечаний от гос экспертизы
Переговоры с ИН-Приз и Газпром трансгаз Санкт-Петербург по вопросам сроков и конкурентов участвующих в закупке УИРГ ПАО Дорогобуж | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Переговоры с ИН-Приз и Газпром трансгаз Санкт-Петербург по вопросам сроков и конкурентов участвующих в закупке УИРГ ПАО Дорогобуж
Переговоры с ИН-Приз по возможности закупки УИРГ с блоком очистки самими проектировщиками для ПАО Дорогобуж и просчёта стоимости для них. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Переговоры с ИН-Приз по возможности закупки УИРГ с блоком очистки самими проектировщиками для ПАО Дорогобуж и просчёта стоимости для них.
Переговоры с ИН-Приз по вопросу исключения БАКСа, НГО и Вымпела из торгов. Проведена работа по получению письма от 308 департамента по исключению Вымпела из реестра. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Переговоры с ИН-Приз по вопросу исключения БАКСа, НГО и Вымпела из торгов. Проведена работа по получению письма от 308 департамента по исключению Вымпела из реестра.
Переговоры с ИН-Приз по последней переторжке. Получено заключение технической комиссии | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Переговоры с ИН-Приз по последней переторжке. Получено заключение технической комиссии
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники,звонок вечером Улановского | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники, звонок вечером Улановского
Получить от Борзенко список составляющих по тендеру(Получила,переслала Улановскому) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Получить от Борзенко список составляющих по тендеру(Получила, переслала Улановскому)
Рабочая группа со смежными службами по расчету ТКП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Рабочая группа со смежными службами по расчету ТКП (технико-коммерческое предложение)
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем ( Вопросы по САУ у АРМБ,сроках по Мурманску) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем ( Вопросы по САУ у АРМБ, сроках по Мурманску)
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем (обсуждение текущих заказов) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем (обсуждение текущих заказов)
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по тендеру,ждут выбора поставщика,еще не согласовали окончательно технику | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по тендеру, ждут выбора поставщика, еще не согласовали окончательно технику
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем на больничнй.Перезвонит завтра,как все узнает | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем на больничнй.Перезвонит завтра, как все узнает
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по конкурсу возможно отменять | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по конкурсу возможно отменять
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем звонок по приглашению на конференцию,уточнит на кого присылась | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем звонок по приглашению на конференцию, уточнит на кого присылась
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем отправка приглашения на конференцию | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем отправка приглашения на конференцию
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по тендеру,приглашению на конференцию | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по тендеру, приглашению на конференцию
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 14 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 14
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем сейчас в отпуске Арматурные блоки,Ультразвук на жидкость,конференция. Попросила его сделать рассылку по обществам,сказал сделает,но сам скорее всего не приедет,будет в отпуске.По жидкости зависло,по Арктикгазу | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем сейчас в отпуске Арматурные блоки, Ультразвук на жидкость, конференция. Попросила его сделать рассылку по обществам, сказал сделает, но сам скорее всего не приедет, будет в отпуске.По жидкости зависло, по Арктикгазу
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопросы по ультразвукам на жидкость | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопросы по ультразвукам на жидкость
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем письма приглашения,его точно не будет,обсуждение текущего состояния проекта | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем письма приглашения, его точно не будет, обсуждение текущего состояния проекта
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем Юрахаровнефтегаз | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем Юрахаровнефтегаз
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем тендер,он не в курсе СНГ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем тендер, он не в курсе СНГ
Проведение переговоров и согласование письма на Яковлева | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение переговоров и согласование письма на Яковлева
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение письма и аналитической записки | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение письма и аналитической записки
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем договаривались о встречи (командировка) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем договаривались о встречи (командировка)
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем переговоры по объектам Тас-Юряхи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем переговоры по объектам Тас-Юряхи
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по письму от департамента добычи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по письму от департамента добычи
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Совершен звонок по Новатек по САУ и програмному обеспечению. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Совершен звонок по Новатек по САУ и програмному обеспечению.
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Повторный звонок Константину Геннадьевичу по письму для департамента закупок. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Повторный звонок Константину Геннадьевичу по письму для департамента закупок.
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по вопросу направления письма о вступлении в реестр блочки в отдел по аттестации | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по вопросу направления письма о вступлении в реестр блочки в отдел по аттестации
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Переговоры по арматурным блокам, а так же по получению описания типа на UFG. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Переговоры по арматурным блокам, а так же по получению описания типа на UFG.
Работа с департаментом закупок Новатэк ( После презентации получен запрос от ПАО на БМИ,отправлен в расчет Улановскому,ТКП до конца января) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк ( После презентации получен запрос от ПАО на БМИ, отправлен в расчет Улановскому, ТКП (технико-коммерческое предложение) до конца января)
Работа с департаментом закупок Новатэк (техническое задание отправлено в технические службы на рассмотрение,к Косте еще не поступало) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк (техническое задание отправлено в технические службы на рассмотрение, к Косте еще не поступало)
Работа с департаментом закупок Новатэк звонок главному метрологу Криволапову по вопросу тех задания | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк звонок главному метрологу Криволапову по вопросу тех задания
Работа с департаментом закупок Новатэк сказали,что по данному тендеру мы будет с пометкой индикативно | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк сказали, что по данному тендеру мы будет с пометкой индикативно
Работа с департаментом закупок Новатэк 8 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк 8
Рабочие группы по вступлению в реестр Новатэек с Кудиновой, неделя на сбор документов | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Рабочие группы по вступлению в реестр Новатэек с Кудиновой, неделя на сбор документов
Внесение в реестр | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Внесение в реестр
составление письма | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Составление письма
Работа с департаментом закупок Новатэк селектор по ультразвукам на жидкость | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк селектор по ультразвукам на жидкость
Работа с департаментом закупок Новатэк ответы на замечания | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк ответы на замечания
Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры по подготовке к тендеру Новатэк-Таркосаленефтегаз | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры по подготовке к тендеру Новатэк-Таркосаленефтегаз
Работа с департаментом закупок Новатэк. Совершен звонок по вопросу письма от добычи для отдела закупок | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк. Совершен звонок по вопросу письма от добычи для отдела закупок
Работа с департаментом закупок Новатэк. Звонок по вопросу выхода на ОП, по замене до 27 года на всех стратегических предприятиях. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк. Звонок по вопросу выхода на ОП, по замене до 27 года на всех стратегических предприятиях.
Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры с Фарраховым по вопросу получения письма от департамента добычи. Уточняет кому было направлено в работу. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры с Фарраховым по вопросу получения письма от департамента добычи. Уточняет кому было направлено в работу.
Работа с департаментом закупок Новатэк по письму от добычи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с департаментом закупок Новатэк по письму от добычи
Работа с МРГ (Получен запрос на ПУРГ Ду700)обсуждение техники,направлен Улановскому | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с МРГ (Получен запрос на ПУРГ Ду700)обсуждение техники, направлен Улановскому
Подготовили ТКП отправили в МРГ,ждем обратной связи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Подготовили ТКП (технико-коммерческое предложение) отправили в МРГ, ждем обратной связи
Работа с МРГ 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с МРГ 3
Работа с МРГ ТКП в Межрегионгаз Север | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с МРГ ТКП (технико-коммерческое предложение) в Межрегионгаз Север
Работа с МРГ ( выяснение номера ЗГД ) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с МРГ ( выяснение номера ЗГД )
Работа с МРГ 1по СТМ 100 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с МРГ 1по СТМ 100
Звонок в МРГ по вяснению участников тендера СТМ 100 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок в МРГ по вяснению участников тендера СТМ 100
Встреча С Анастасовым В.А. по СТМ 100 и продвижению кубиков в регионы | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Встреча С Анастасовым В.А. по СТМ 100 и продвижению кубиков в регионы
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем (Направлен тендер на рассмотрение) договорились,что нам сбросят список на год и мы должны посмотеть,что нам интересно | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем (Направлен тендер на рассмотрение) договорились, что нам сбросят список на год и мы должны посмотеть, что нам интересно
Созвон по Краснодар-Крымск будем биться | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Созвон по Краснодар-Крымск будем биться
звонок по вопросу как сейчас проходят закупки,больше не присылают на согласование,все решает Комлектация,готовы выходить на пересогласование с Проектированием | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок по вопросу как сейчас проходят закупки, больше не присылают на согласование, все решает Комлектация, готовы выходить на пересогласование с Проектированием
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 4 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 4
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба организовать встречу в Газпром Инвест | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба организовать встречу в Газпром Инвест
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем обсуждение встречи в Газпром Инвест | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем обсуждение встречи в Газпром Инвест
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем встреча в Инвесте | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем встреча в Инвесте
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба поговорить с главным инженером по форме№6 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба поговорить с главным инженером по форме№6
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем звонок по тендеру,Вымпел дал ТКП дешевле нас в 3 раза,перерасчет Улановского | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем звонок по тендеру, Вымпел дал ТКП (технико-коммерческое предложение) дешевле нас в 3 раза, перерасчет Улановского
Звонок Балабаеву,где тендеры?Ничего не выставляется | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Балабаеву, где тендеры?Ничего не выставляется
Работа с Балабаевым по тендеру Салават,пишут гарантийное письмо и проят запуститься | 16 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Балабаевым по тендеру Салават, пишут гарантийное письмо и проят запуститься
Отгрузка Салават,срыв | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отгрузка Салават, срыв
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем. Звонок Ферапонтову, поздравляла с Днем Рождения. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем. Звонок Ферапонтову, поздравляла с Днем Рождения.
Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП(Проведено,задачи поставлены) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек, КЦП и потребностей в ХП(Проведено, задачи поставлены)
Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП 2 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек, КЦП и потребностей в ХП 2
Проведение командировок и выездных презентаций (Тюмень) | 32 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение командировок и выездных презентаций (Тюмень)
Проведение командировок Санкт-Петербург | 32 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение командировок Санкт-Петербург
Проведение командировок и выездных презентаций МРГ Краснодар-Майкоп | 16 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение командировок и выездных презентаций МРГ Краснодар-Майкоп
Проведение командировок и выездных презентаций Москва НИИ Транснефть | 24 | Билас Александр Викторович |  | Проведение командировок и выездных презентаций Москва НИИ Транснефть
Проведение командировок и выездных презентаций Дорогобуж завод Акрон | 40 | Билас Александр Викторович |  | Проведение командировок и выездных презентаций Дорогобуж завод Акрон
Проведение командировок Санкт-Петербург | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение командировок Санкт-Петербург
Проведение командировок г. Сочи. Заседание секции научно-технического совета "Добыча газа и газового конденсата" Примененние модельных (мобильных) решений для пионерных выходов и (или) ускоренного обустройства месторождений | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение командировок г. Сочи. Заседание секции научно-технического совета "Добыча газа и газового конденсата" Примененние модельных (мобильных) решений для пионерных выходов и (или) ускоренного обустройства месторождений
Проведение командировок г. Санкт-Петербург. Петербургский международный газовый форум. | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение командировок г. Санкт-Петербург. Петербургский международный газовый форум.
Проведение командировок г. Махачкала. Участие в XVII международной конференции "Газораспределительные станции и системы газоснабжения" | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение командировок г. Махачкала. Участие в XVII международной конференции "Газораспределительные станции и системы газоснабжения"
Проведение командировок г. Дорогобуж в ПАО "Дорогобуж" | 24 | Билас Александр Викторович |  | Проведение командировок г. Дорогобуж в ПАО "Дорогобуж"
Проведение командировок г. Сочи. Участие в заседании "Итоги работы газотранспортных обществ и ПХГ" | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение командировок г. Сочи. Участие в заседании "Итоги работы газотранспортных обществ и ПХГ"
Проведение командировок г. Москва, г. Санкт-Петербург. Поздравление партнеров с Новым Годом, переговоры по планам | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение командировок г. Москва, г. Санкт-Петербург. Поздравление партнеров с Новым Годом, переговоры по планам
Подготовка к командировке в Югорск | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Подготовка к командировке в Югорск
Получение шаблона пригласительных писем | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Получение шаблона пригласительных писем
Рассылка приглашений | 2 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Рассылка приглашений
Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 18 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Работы по подготовке Конференции ГК ТД 18
Формирование плана работ на конференции для сотрудников отдела продаж БМИ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Формирование плана работ на конференции для сотрудников отдела продаж БМИ
участие в конференции ТД | 32 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Участие в конференции ТД
Конференция 2025 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Конференция 2025
Составить отчет о работе на конференции | 8 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Составить отчет о работе на конференции
Принять отчет от менеджеров о проделанной работе в рамках конференции | 2 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Принять отчет от менеджеров о проделанной работе в рамках конференции
Составить план работ по итогам конференции | 16 | Билас Александр Викторович |  | Составить план работ по итогам конференции
Переговоры с Газпром нефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Переговоры с Газпром нефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха
Проведение переговоров с Газпромнефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение переговоров с Газпромнефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха
Проведение переговоров с Газпром нефть Заполярье по организации встречи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Проведение переговоров с Газпром нефть Заполярье по организации встречи
Организация приезда Газпромнефть Заполярье | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Организация приезда Газпромнефть Заполярье
Встреча Газпромнефть Заполярье | 16 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Встреча Газпромнефть Заполярье
Аудин Газпромнефть Заполярье | 16 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Аудин Газпромнефть Заполярье
Звонок Пятакову Дамиру с просьбой узнать жизненный цикл письма по Тас-Юряхе,жду ответ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Пятакову Дамиру с просьбой узнать жизненный цикл письма по Тас-Юряхе, жду ответ
Звонок Сергею Находка деньги | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Сергею Находка деньги
Звонок Сергея Находка деньги | 24 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Сергея Находка деньги
Звонок Сергея Находка должен прислать новый запрос | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Звонок Сергея Находка должен прислать новый запрос
Решение вопроса с Соломичевой и Гончаровым по вхождению в реестр | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Решение вопроса с Соломичевой и Гончаровым по вхождению в реестр
Селектор с Газпром нефть Заполярье | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Селектор с Газпром нефть Заполярье
Сергей находка оплата,на этой неделе переведут нам 63000000 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Сергей находка оплата, на этой неделе переведут нам 63000000
Чернов Дмитрий Владимирович ( Обсудили текущий СИКГ,передала Елеевой что он ждет решение по ОПИ врезных УЗ) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Чернов Дмитрий Владимирович ( Обсудили текущий СИКГ, передала Елеевой что он ждет решение по ОПИ врезных УЗ)
Поиск Гипа для выполнения расчетов ( Гипа нашла,Елеевой передала) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Поиск Гипа для выполнения расчетов ( Гипа нашла, Елеевой передала)
Созвониться с Курмакаевым,договориться чей объект УПГ 102 (не согласен отдать) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Созвониться с Курмакаевым, договориться чей объект УПГ 102 (не согласен отдать)
Созвонить с Мишей из Хромоса,предложить биться с нами (отправила запрос,готовы биться и давать цену,ждем расчет до конца недели) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Созвонить с Мишей из Хромоса, предложить биться с нами (отправила запрос, готовы биться и давать цену, ждем расчет до конца недели)
Аракчеев по доп соглашению | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Аракчеев по доп соглашению
Отправить письмо о включении нас в реестр поставщиков | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить письмо о включении нас в реестр поставщиков
Письмо отправлено | 0 |  |  | Письмо отправлено
Получено письмо о проведении аудита,направить ответ о готовности | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получено письмо о проведении аудита, направить ответ о готовности
Письмо отправлено | 0 |  |  | Письмо отправлено
Переговоры с Курмакаевым,выставил цену 55 мил,мы не укладываемся | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Переговоры с Курмакаевым, выставил цену 55 мил, мы не укладываемся
ТКП Хромос,пересчет нашего ТКП,получили цену от Финансового директора 94 мил | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) Хромос, пересчет нашего ТКП (технико-коммерческое предложение), получили цену от Финансового директора 94 мил
Запрос цены на Хромос для Тас-Юряхи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Запрос цены на Хромос для Тас-Юряхи
Направить письмо о вхождении в реестр поставщиков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Направить письмо о вхождении в реестр поставщиков
Письмо направлено | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Письмо направлено
Направить письмо о вхождении в реестр поставщиков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Направить письмо о вхождении в реестр поставщиков
Письмо направлено | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Письмо направлено
Просчет ТКП по Росатому | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Просчет ТКП (технико-коммерческое предложение) по Росатому
Отправка тех задания Родину,со слов заказчика выслали нам и во ВНИИР | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отправка тех задания Родину, со слов заказчика выслали нам и во ВНИИР
Получение обратной связи от Родина и Горчева им не приходило,отправили скорее всего в Мытищинский институт | 8 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Получение обратной связи от Родина и Горчева им не приходило, отправили скорее всего в Мытищинский институт
Отработка ЗПР № 697,732,733,753,758,779,768 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отработка ЗПР № 697, 732, 733, 753, 758, 779, 768
Отработка ЗПР № 779,768,758,753,733,732 | 24 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отработка ЗПР № 779, 768, 758, 753, 733, 732
Отработка ЗПР № 697,768,688.Подготовка тендеров по ЗПР 753,733,732,733 | 24 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отработка ЗПР № 697, 768, 688.Подготовка тендеров по ЗПР 753, 733, 732, 733
Отработка ЗПР № 744,895. Подготовка тендеров по ЗПР №895, 1893,302 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отработка ЗПР № 744, 895. Подготовка тендеров по ЗПР №895, 1893, 302
Отработка ЗПР №911,915,931,948,950.Подготовка к тендерам ЗПР №950,921,47,363 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отработка ЗПР №911, 915, 931, 948, 950.Подготовка к тендерам ЗПР №950, 921, 47, 363
Отработка ЗПР № 964,993,994 Подготовка к тендеру №994 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отработка ЗПР № 964, 993, 994 Подготовка к тендеру №994
ЗПР № 572, 993,994 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 572, 993, 994
ЗПР № 1047,994,1335,1047,994,1335 | 24 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 1047, 994, 1335, 1047, 994, 1335
ЗПР №1047,1093,931 Тендер №1047 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР №1047, 1093, 931 Тендер №1047
ЗПР № 1187,1047,1154,2541 ТКП 1093 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 1187, 1047, 1154, 2541 ТКП (технико-коммерческое предложение) 1093
ЗПР №1047,1093 Тендеры №1047,1093 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР №1047, 1093 Тендеры №1047, 1093
ЗПР №1201, 1213, 1233, 1239, 1274 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР №1201, 1213, 1233, 1239, 1274
ЗПР №1274,1295,1239,1233,1213,1201 | 160 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР №1274, 1295, 1239, 1233, 1213, 1201
ЗПР № 994, 1047, 1154, 1187, 1233, 1239, 1274, 1295 | 32 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 994, 1047, 1154, 1187, 1233, 1239, 1274, 1295
ЗПР № 1342,1345,1347,1333,1337 | 8 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 1342, 1345, 1347, 1333, 1337
ЗПР № 1047, 1295, 1358, 1359, 1337, 1333, 1322, 1345, 1342, 1351 | 40 | Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 1047, 1295, 1358, 1359, 1337, 1333, 1322, 1345, 1342, 1351
ЗПР № 895, 1047, 1093, 1239, 1345, 1351, 1387, 1404 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 895, 1047, 1093, 1239, 1345, 1351, 1387, 1404
ЗПР № 895, 1047, 1345, 1387, 1399, 1400, 1403, 1404, 1481 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 895, 1047, 1345, 1387, 1399, 1400, 1403, 1404, 1481
ЗПР № 1047, 1351, 1404, 1481, 1499, 1511, 1512 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 1047, 1351, 1404, 1481, 1499, 1511, 1512
ЗПР № 1047, 1481, 1499, 1508, 1512, 1535, 1541, 1550, 1558 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 1047, 1481, 1499, 1508, 1512, 1535, 1541, 1550, 1558
ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635
ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635, 1638 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635, 1638
ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1623, 1635, 1638 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1623, 1635, 1638
ЗПР № 895, 1511, 1558, 1623, 1635, 1638 | 40 | Билас Александр Викторович |  | ЗПР № 895, 1511, 1558, 1623, 1635, 1638
ЗПР № 895, 1511, 1558, 1638, 1705, 1712, 1713, 1722 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 895, 1511, 1558, 1638, 1705, 1712, 1713, 1722
ЗПР № 1047, 1511, 1295, 1705, 1712, 1771, 1777, 1796, 1802 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 1047, 1511, 1295, 1705, 1712, 1771, 1777, 1796, 1802
ЗПР № 1047, 1558, 1635, 1705, 1712, 1761, 1771, 1802, 1838 | 40 | Билас Александр Викторович |  | ЗПР № 1047, 1558, 1635, 1705, 1712, 1761, 1771, 1802, 1838
ЗПР № 1047, 1295, 1511, 1635, 1705, 1761, 1777, 1802 | 48 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 1047, 1295, 1511, 1635, 1705, 1761, 1777, 1802
ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1944, 1948, 1962 | 24 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1944, 1948, 1962
ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 1948, 1962, 2017, 2019 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 1948, 1962, 2017, 2019
ЗПР № 1635, 1705, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2070, 2115 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 1635, 1705, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2070, 2115
ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403
ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227
ЗПР № 1047, 1761, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227, 2304 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна |  | ЗПР № 1047, 1761, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227, 2304
Совет по качеству развития продаж БМИ | 1 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Совет по качеству развития продаж БМИ
Ежемесячный совет по качеству развития продаж БМИ | 0 |  |  | Ежемесячный совет по качеству развития продаж БМИ
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Определение структуры компании
Составление презентационного письма | 4 | Билас Александр Викторович |  | Составление презентационного письма
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправка презентационного письма, выяснение номера входящего, на кого отприсано, контакты сотрудника
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович |  | Звонок ответственному сотруднику, знакомство, выявление потребности, способов закупки, проектных институтов с которыми работают
Звонок Фаррахову по письму вхождения в реестр блочки. Письмо от добычи пока не получили, ожидаем письмо. Участвуем в тендерах по Новатэк-Юрхаровнефтегаз и Новатэк-Таркосаленефтегаз, на общих основаниях. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Фаррахову по письму вхождения в реестр блочки. Письмо от добычи пока не получили, ожидаем письмо. Участвуем в тендерах по Новатэк-Юрхаровнефтегаз и Новатэк-Таркосаленефтегаз, на общих основаниях.
Звонок Фаррахову В.Л. Переговорил с Фарраховым, письмо на исполнение ему лично никто не направлял. Договорились, что уточнит у других сотрудников департамента закупки, отписано ли кому-нибудь. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Фаррахову В.Л. Переговорил с Фарраховым, письмо на исполнение ему лично никто не направлял. Договорились, что уточнит у других сотрудников департамента закупки, отписано ли кому-нибудь.
Звонок Фаррахову В.Л. Связался с Вильданом Ленаровичем, напомнил про письмо, т.к. ответа не получил. Еще уточняет, но сказал, что письмо скорее всего направят в отдел по аттестации, а им уже спустят на исполнение и добавление в список поставщиков блочки. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Фаррахову В.Л. Связался с Вильданом Ленаровичем, напомнил про письмо, т.к. ответа не получил. Еще уточняет, но сказал, что письмо скорее всего направят в отдел по аттестации, а им уже спустят на исполнение и добавление в список поставщиков блочки.
Звонок Малышкину по вопросу отработки замечаний по тендеру. Ответили на замечания, направили скорректированные ТП на почту Малышкина. Связался с Вячеславом Геннадьевичем. Подгрузили на тендерную площадку | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Малышкину по вопросу отработки замечаний по тендеру. Ответили на замечания, направили скорректированные ТП на почту Малышкина. Связался с Вячеславом Геннадьевичем. Подгрузили на тендерную площадку
Звонок Малышкину В.Г. Переговорил по срокам предоставления ответа на третью версию замечаний. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Малышкину В.Г. Переговорил по срокам предоставления ответа на третью версию замечаний.
Звонок Малышкину В.Г. Связался с Вячеславом Геннадьевичем, обсудили полученную третью версию замечаний. Так же задал вопросы по комплекту ЗИП. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Малышкину В.Г. Связался с Вячеславом Геннадьевичем, обсудили полученную третью версию замечаний. Так же задал вопросы по комплекту ЗИП.
Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией Алексеевной, по вопросу переноса сроков предоставления ответов на 3-ю версию замечаний. Получена дата окончательного предоставления ответов - 11.11 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией Алексеевной, по вопросу переноса сроков предоставления ответов на 3-ю версию замечаний. Получена дата окончательного предоставления ответов - 11.11
Звонок Посохиной Ю.А. Набрал Юлию Александровну, предупредил что заканчиваем ответ на замечания, но нужно немного времени, ждут наш ответ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Посохиной Ю.А. Набрал Юлию Александровну, предупредил что заканчиваем ответ на замечания, но нужно немного времени, ждут наш ответ.
Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по срокам предоставления ответа на замечаниям, рассказал что замечания готовы, готовим дотолнения по требованиям, сегодня-завтра будут на площадке. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по срокам предоставления ответа на замечаниям, рассказал что замечания готовы, готовим дотолнения по требованиям, сегодня-завтра будут на площадке.
Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией, для подтверждения получения нашего ответа на замечания. На площадке наши ответы увидела | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией, для подтверждения получения нашего ответа на замечания. На площадке наши ответы увидела
Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по четверной версии замечаний полученных на площадке. Готовим ответ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по четверной версии замечаний полученных на площадке. Готовим ответ
Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Получил запрос на предоставление ТКП на СИКГ от Чумака, договорились о продлении предоставления ТКП до 10.09 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Получил запрос на предоставление ТКП (технико-коммерческое предложение) на СИКГ от Чумака, договорились о продлении предоставления ТКП (технико-коммерческое предложение) до 10.09
Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Связался с проектировщиком, провел переговоры по поводу состава блока ФХП и доставке. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Связался с проектировщиком, провел переговоры по поводу состава блока ФХП и доставке.
Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по вопросам уменьшения габаритов СИКГ, пока решили уменьшать ПУ добавлением УФП и самих расходомеров использую укороченную версию 350ки на 700мм | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по вопросам уменьшения габаритов СИКГ, пока решили уменьшать ПУ добавлением УФП и самих расходомеров использую укороченную версию 350ки на 700мм
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром Юрьевичем по поступившему запросу на возможность уменьшить сам блок-бокс. В результате разговора, пришли к мнению что по длинне уменьшитьтся за счёт трубопровода и расходомеров, по ширине сможем немного подвинуть. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром Юрьевичем по поступившему запросу на возможность уменьшить сам блок-бокс. В результате разговора, пришли к мнению что по длинне уменьшитьтся за счёт трубопровода и расходомеров, по ширине сможем немного подвинуть.
Звонок Чумаку А.Ю. Совешен звонок ГИПу по вопросу уменьшения присоединительного участка. Договорились что подготовим новый чертеж который направлю ему. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Совешен звонок ГИПу по вопросу уменьшения присоединительного участка. Договорились что подготовим новый чертеж который направлю ему.
Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по направленнному в его адрес габаритного чертежа, чертеж получил, попросил так же направить в редактируемом формате для переноса на план. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по направленнному в его адрес габаритного чертежа, чертеж получил, попросил так же направить в редактируемом формате для переноса на план.
Звонок Чумаку А.Ю. Переговорил с Александром по проекту СИКГ, получил запрос на корректировку схемы сигналов и по переносу пробоотборников с коллектора на каждую линию. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Переговорил с Александром по проекту СИКГ, получил запрос на корректировку схемы сигналов и по переносу пробоотборников с коллектора на каждую линию.
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с ГИПом по его запросу корректировки тех.схемы, попросил убрать линии передачи сигналов с приборов в блок-бокс АСУТП. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Связался с ГИПом по его запросу корректировки тех.схемы, попросил убрать линии передачи сигналов с приборов в блок-бокс АСУТП.
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром по направленным корректировкам. Получил запрос на изменение площадки обслуживания. Так же прислал перечень вопросов, по возможности внесения корректировок в чертежи. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром по направленным корректировкам. Получил запрос на изменение площадки обслуживания. Так же прислал перечень вопросов, по возможности внесения корректировок в чертежи.
Звонок Чумаку А.Ю. Направил ответы на список вопросов и корректировок, ГИП получил наши чертежи, переносят на план. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Направил ответы на список вопросов и корректировок, ГИП получил наши чертежи, переносят на план.
Звонок Чумаку А.Ю. Переговорили о изменениях в АСУ ТП. Получены от ГИПа требованиям к автоматизации. Так же попросил поправить схему в стороно добавления хроматографов. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Переговорили о изменениях в АСУ ТП. Получены от ГИПа требованиям к автоматизации. Так же попросил поправить схему в стороно добавления хроматографов.
Звонок Чумаку А.Ю. Направлена скорректированная технологическая схема, добавлены хроматографы, Александр получил, говорит что будет на днях еще уточнение по нашим схемам, уточняет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Направлена скорректированная технологическая схема, добавлены хроматографы, Александр получил, говорит что будет на днях еще уточнение по нашим схемам, уточняет.
Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром, прописывают требования в проект, появился вопрос по проботборникам, есть ли разница установки до или после расходомера. Ответ отправлен на почту. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром, прописывают требования в проект, появился вопрос по проботборникам, есть ли разница установки до или после расходомера. Ответ отправлен на почту.
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, говорит что проект еще на согласовании, пока ждем заключений. Возможно потребуются ещё правки. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, говорит что проект еще на согласовании, пока ждем заключений. Возможно потребуются ещё правки.
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, на данный момент на все требования ответили, направили требования к автоматике на согласование. Пока ждем. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, на данный момент на все требования ответили, направили требования к автоматике на согласование. Пока ждем.
Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра для согласования дальнейших действий по объекту, говорит что получили замечания по АСУТП. Попросил направить нашу структурной схему автоматизации СИКН. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра для согласования дальнейших действий по объекту, говорит что получили замечания по АСУТП. Попросил направить нашу структурной схему автоматизации СИКН.
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром на счёт полученного приглашения на АКС совещание, так же подтвердил получение структурной схемы. Договорились созвониться на следующей неделе. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром на счёт полученного приглашения на АКС совещание, так же подтвердил получение структурной схемы. Договорились созвониться на следующей неделе.
Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром по полученному запросу на проведение гидравлических расчётов трубопровода по проектируемому СИКГ. По срокам времени мало. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром по полученному запросу на проведение гидравлических расчётов трубопровода по проектируемому СИКГ. По срокам времени мало.
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, сообщил что гидравлический расчёт в работе, договорились что в пятницу предоставим. Ожидают. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, сообщил что гидравлический расчёт в работе, договорились что в пятницу предоставим. Ожидают.
Звонок Чумаку А.Ю. Созвонился с Александром, направил расчетные данные по гидравлическому расчёту с разными вариантами работы основных и резервных линий. Файлы получил, будут изучать. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Созвонился с Александром, направил расчетные данные по гидравлическому расчёту с разными вариантами работы основных и резервных линий. Файлы получил, будут изучать.
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, были получены замечания по гидравлическим расчётам. Направил ему корректировки таблиц | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, были получены замечания по гидравлическим расчётам. Направил ему корректировки таблиц
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Определение структуры компании
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович |  | Составление презентационного псьма
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправка презентационного письма, выяснение номера входящего, на кого отприсано, контакты сотрудника
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович |  | Звонок ответственному сотруднику, знакомство, выявление потребности, способов закупки, проектных институтов с которыми работают
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составление плана работ
Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится какая-то документация по блочке, письмо видела, рассказал что производим. Не часто возникает потребность, но периодически появляется. Договорились, что буду переодически прозванивать | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится какая-то документация по блочке, письмо видела, рассказал что производим. Не часто возникает потребность, но периодически появляется. Договорились, что буду переодически прозванивать
Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится документация по ГРУшкам, на следующей неделе должна прислать запрос. Договорились созвониться на следующей неделе | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится документация по ГРУшкам, на следующей неделе должна прислать запрос. Договорились созвониться на следующей неделе
Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Связался с Ларисой Федоровной, говорит что готовит письмо с запросом на предоставление ТКП на поставку ГРУ. На следующей неделе, должны получить запрос. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Связался с Ларисой Федоровной, говорит что готовит письмо с запросом на предоставление ТКП (технико-коммерческое предложение) на поставку ГРУ. На следующей неделе, должны получить запрос.
Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной по полученному запросу, сориентировал по приблизительным срокам предоставления ТКП, так же отметил, что готовим предложение на базе наших УЗ приборов, ожидает нашего предложения. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной по полученному запросу, сориентировал по приблизительным срокам предоставления ТКП (технико-коммерческое предложение), так же отметил, что готовим предложение на базе наших УЗ приборов, ожидает нашего предложения.
Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, попросил дать еще время для просчёта нашего предложения. Сказала что ждут, но из-за загруженности конструкторов, просчёт стоит в очереди. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, попросил дать еще время для просчёта нашего предложения. Сказала что ждут, но из-за загруженности конструкторов, просчёт стоит в очереди.
Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной, сообщил что направили ТКП по ранее направленному запросу. Долго считали. Посмотрит, созвон позже. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной, сообщил что направили ТКП (технико-коммерческое предложение) по ранее направленному запросу. Долго считали. Посмотрит, созвон позже.
Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, по направленному ТКП. Попросила переслать на другую почту, т.к. на основную не доходят вложения. Перенаправил | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, по направленному ТКП (технико-коммерческое предложение). Попросила переслать на другую почту, т.к. на основную не доходят вложения. Перенаправил
Отправить презентационное письмо о нас (не профильная организация) | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас (не профильная организация)
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму Колодистый Валентин Александрович 83462401520 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму Колодистый Валентин Александрович 83462401520
Составить дальнейший план работ отписано в отдел комплектации 83462402065 Васильев Андрей Геннадьевич 83462401760 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ отписано в отдел комплектации 83462402065 Васильев Андрей Геннадьевич 83462401760
звонок исполнителю не рассылают запросы,отдел снабжения делает,они только замечания исправляют. Сказали написать письмо на Ефимова | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок исполнителю не рассылают запросы, отдел снабжения делает, они только замечания исправляют. Сказали написать письмо на Ефимова
Совершить звонок Груздьеву. Переговорил с Груздьевым по письму которое направляли в их адрес. Получил положительный ответ на проведение презентации, но пока не могут соориентировать по дате. Договорились созваниваться, попробудет уточнить у руководства | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Груздьеву. Переговорил с Груздьевым по письму которое направляли в их адрес. Получил положительный ответ на проведение презентации, но пока не могут соориентировать по дате. Договорились созваниваться, попробудет уточнить у руководства
Отправить презентационное письмо о нас( не профильная организация) | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас( не профильная организация)
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано УПРАЗДНЕНА!!! | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано УПРАЗДНЕНА!!!
Связаться с исполнителем по письму (Ликвидированы) | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму (Ликвидированы)
Составить дальнейший план работ (Ликвидированы) | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ (Ликвидированы)
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №04-70-43-973 гл инж Минько Александр Вячеславович 83463836324 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано №04-70-43-973 гл инж Минько Александр Вячеславович 83463836324
Связаться с исполнителем по письму Минько заинтересовы во всех поставщиках,импортозамещение,отписал письмо на тех специалистов,ждем технический запрос,если не пришлют на этой неделе позвонить ему | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму Минько заинтересовы во всех поставщиках, импортозамещение, отписал письмо на тех специалистов, ждем технический запрос, если не пришлют на этой неделе позвонить ему
Получили письмо на презентацию, готовим ВКС. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получили письмо на презентацию, готовим ВКС.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
не возможно дозвониться,запрос номера в Холдинги 1 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Не возможно дозвониться, запрос номера в Холдинги 1
Связаться с исполнителем по письму в эксплуатации блочки нет, запросили контакты в отделе холдинги 2 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму в эксплуатации блочки нет, запросили контакты в отделе холдинги 2
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас письмо перенаправлено в федоровскнефть | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас письмо перенаправлено в федоровскнефть
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Криуля обсуждение по блочке | 2 | Билас Александр Викторович |  | Криуля обсуждение по блочке
Связаться с Криулей Алексеем Сергеевичем. Переговорил с Криулей, говорит обсуждали по объектам с руководством, пока в планах ничего по блочке, только ближе к весне возможно что-то появится. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Криулей Алексеем Сергеевичем. Переговорил с Криулей, говорит обсуждали по объектам с руководством, пока в планах ничего по блочке, только ближе к весне возможно что-то появится.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Совершить звонок Попову Денису Ивановичу Рассказал, что у них закупка централизованная. Сейчас в планах блочки точно нет. Договорились созвониться на следующей неделе, переговорит с ответственным по блочке, даст контакт | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Попову Денису Ивановичу Рассказал, что у них закупка централизованная. Сейчас в планах блочки точно нет. Договорились созвониться на следующей неделе, переговорит с ответственным по блочке, даст контакт
Совершить звонок Попову Д. И. Переговорил с Денисом Александровичем, рассказал про негативный опыт работы с нами по расходомеру. Предложил помощь в решении проблемы, расположил к себе, договорились, что постарается дать контакт по блочке | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Попову Д. И. Переговорил с Денисом Александровичем, рассказал про негативный опыт работы с нами по расходомеру. Предложил помощь в решении проблемы, расположил к себе, договорились, что постарается дать контакт по блочке
Совершить звонок Попову Д.И. Переговорил с Денисом Ивановичем, говорит что они одно НГДУ всех. Будет лучше, если мы пришлем презентационное письмо на имя Начальника УМТОП Дымочку Алексея Николаевича, Попов обратит его внимание и перенаправит письмо ему. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Попову Д.И. Переговорил с Денисом Ивановичем, говорит что они одно НГДУ всех. Будет лучше, если мы пришлем презентационное письмо на имя Начальника УМТОП Дымочку Алексея Николаевича, Попов обратит его внимание и перенаправит письмо ему.
Проявлен интерес к нашему предложению на тему выездной презентации. Добавить в план командировок на 2026 год | 0 | Билас Александр Викторович |  | Проявлен интерес к нашему предложению на тему выездной презентации. Добавить в план командировок на 2026 год
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму отписано на гл инж. Александр Анатольевич 84012990841 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму отписано на гл инж. Александр Анатольевич 84012990841
Составить дальнейший план работ Лячканов Андрей Евгеньевич 84012990841 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ Лячканов Андрей Евгеньевич 84012990841
Совершить звонок Лячканову А.Е. Связался с Андреем Евгеньевичем рассказал о нас и наших БМИ, проявил интерес. Попросил направить письмо на почту его подразделения. На неделе ознакомится и договорились созвониться в первой половине след. недели | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Лячканову А.Е. Связался с Андреем Евгеньевичем рассказал о нас и наших БМИ, проявил интерес. Попросил направить письмо на почту его подразделения. На неделе ознакомится и договорились созвониться в первой половине след. недели
Совершить звонок Лячканову А.Е. Переговорил с Лячкановым, говорит что в блочке пока потребности нет, планировать будут к февралю на год, Договорились, что сброшу о нас информацию на ту же почту, с пометкой "Для ГИ" и созвонимся после новогодних праздников | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Лячканову А.Е. Переговорил с Лячкановым, говорит что в блочке пока потребности нет, планировать будут к февралю на год, Договорились, что сброшу о нас информацию на ту же почту, с пометкой "Для ГИ" и созвонимся после новогодних праздников
Отправить презентационное письмо о нас | 8 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Начальник службы тех обслуживания и ремонта Васильев Александр Михайлович | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Начальник службы тех обслуживания и ремонта Васильев Александр Михайлович
Связаться с исполнителем по письму. В ведении 2 газозаправочные станции и все,нет в ведомстве ни блочек,ни расходомеров | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. В ведении 2 газозаправочные станции и все, нет в ведомстве ни блочек, ни расходомеров
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано еще не отписано,находится у ген директора | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано еще не отписано, находится у ген директора
Связаться с исполнителем по письму письмо у директора отписок и резолюций еще нет | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму письмо у директора отписок и резолюций еще нет
Составить дальнейший план работ письмо приняли к сведения,на специалистов не переводят,ищем контакты через тендерные площадки | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ письмо приняли к сведения, на специалистов не переводят, ищем контакты через тендерные площадки
Отправить презентационное письмо о нас Филиппов Дмитрий Сергеевич в отпуске,созвон 1.07 | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас Филиппов Дмитрий Сергеевич в отпуске, созвон 1.07
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Связатьс с Филиповым Дмитрием Сергеевичем. Сейчас редко когда возникает потребность по БМИ, к примеру в этом году закупок не будут. Наше письмо передано в отдел по работе с поставщиками, для добавления к рассылке по нашему направлянию | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связатьс с Филиповым Дмитрием Сергеевичем. Сейчас редко когда возникает потребность по БМИ, к примеру в этом году закупок не будут. Наше письмо передано в отдел по работе с поставщиками, для добавления к рассылке по нашему направлянию
Совершить звонок Филипову Д.С. Связался с Филиповым, говорит что передавал информацию в отдел по работе с поставщиками, т.к. сам не блочкой не занимается. Т.к. письмо было отписано только ему, уточняю номер ГМ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Филипову Д.С. Связался с Филиповым, говорит что передавал информацию в отдел по работе с поставщиками, т.к. сам не блочкой не занимается. Т.к. письмо было отписано только ему, уточняю номер ГМ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано, письмо отписано на руководителя отдела строительства Мищука Юрия Антоновича | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано, письмо отписано на руководителя отдела строительства Мищука Юрия Антоновича
Связаться с исполнителем по письму, связался с Мищуком Ю.А., получена информация о том, что БМИ уже неактуальны, нефтебазы все закрыли, кроме оборудования для колонок ничего не приобретают | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму, связался с Мищуком Ю.А., получена информация о том, что БМИ уже неактуальны, нефтебазы все закрыли, кроме оборудования для колонок ничего не приобретают
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму №23558 попросили продублировать письмо | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму №23558 попросили продублировать письмо
Составить дальнейший план работ 3 письмо | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ 3 письмо
Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, потребности по блочки на данный квартал нет, формируют план каждый квартал, в начале октября звонить для уточнения по планам объектов. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, потребности по блочки на данный квартал нет, формируют план каждый квартал, в начале октября звонить для уточнения по планам объектов.
Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, сейчас еще подбивают квартальное планирование. Договорились созвониться | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, сейчас еще подбивают квартальное планирование. Договорились созвониться
Отправить презентационное письмо о нас гл инженер Васин Илья Алексеевич 83462427071 блочка интересна ,отправили информацию о нас и презентацию. | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас гл инженер Васин Илья Алексеевич 83462427071 блочка интересна , отправили информацию о нас и презентацию.
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Васин Илья Алексеевич свяжется с отделом по рассылке потребности. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Васин Илья Алексеевич свяжется с отделом по рассылке потребности.
Совершить звонок Васину И.А. Связался с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Васину И.А. Связался с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер
Совершить звонок Васину И.А. Переговорил с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер по перечню продукции (приложить). | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Васину И.А. Переговорил с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер по перечню продукции (приложить).
Письмо написано, направлено | 0 | Билас Александр Викторович |  | Письмо написано, направлено
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму 23112 отписано гл метрологу Гарцеву Андрею Николаевичу 88136897377 и тех диру Массалову Алексею Викторовичу88136891220 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму 23112 отписано гл метрологу Гарцеву Андрею Николаевичу 88136897377 и тех диру Массалову Алексею Викторовичу88136891220
Составить дальнейший план работ гл метролог | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ гл метролог
Совершить звонок Гарцеву А.Н. Связался с Андреем Николаевичем, рассказал о блочку, о нас знают, участвовали в тендере на узел учета бензола, тендер не выиграли. В планах узел учета аммиака на 26-27 год, Но пока в работе и ближайших планах ничего нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Гарцеву А.Н. Связался с Андреем Николаевичем, рассказал о блочку, о нас знают, участвовали в тендере на узел учета бензола, тендер не выиграли. В планах узел учета аммиака на 26-27 год, Но пока в работе и ближайших планах ничего нет.
Совершить звонок Святову В.А. Повторил тоже что о нас знают и помнят, подтвердил информацию о планируемом узле учета аммиака. Мы в списке поставщиков. Проектирует для них ООО "Ленгипронефтехим" | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Святову В.А. Повторил тоже что о нас знают и помнят, подтвердил информацию о планируемом узле учета аммиака. Мы в списке поставщиков. Проектирует для них ООО "Ленгипронефтехим"
Совершить звонок Святову В.А. Переговорил со Святовым, говорит что по аммиаку будет разыгрываться тендер до конца года или начале следующего. Сейчас в отпуске до 6.10. Договорились созвониться 7.10, он переговорит с проектировщиками | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Святову В.А. Переговорил со Святовым, говорит что по аммиаку будет разыгрываться тендер до конца года или начале следующего. Сейчас в отпуске до 6.10. Договорились созвониться 7.10, он переговорит с проектировщиками
Совершить звонок Святову В.А. Сейчас Легнипронефтехим выбириет проектную организацию, которая будет зананиматься проектированием блока учета аммиака. Когда тендер пока еще не известно, надо писать письмо о включении в рассылку на технического директора | 3.5 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Святову В.А. Сейчас Легнипронефтехим выбириет проектную организацию, которая будет зананиматься проектированием блока учета аммиака. Когда тендер пока еще не известно, надо писать письмо о включении в рассылку на технического директора
Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Ранее было направлено письмо на имя Масалова А.В. На данный момент письмо находится на регистрации. Ожидаем отписки. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Ранее было направлено письмо на имя Масалова А.В. На данный момент письмо находится на регистрации. Ожидаем отписки.
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Определение структуры компании
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович |  | Составление презентационного псьма
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправка презентационного письма, выяснение номера входящего, на кого отприсано, контакты сотрудника
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович |  | Звонок ответственному сотруднику, знакомство, выявление потребности, способов закупки, проектных институтов с которыми работают
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составление плана работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,гл инж проекта Жанна Николаевна Пчелка 89969469762 должна перенаправить письмо дальше,набрать ее через неделю | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, гл инж проекта Жанна Николаевна Пчелка 89969469762 должна перенаправить письмо дальше, набрать ее через неделю
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Совершить звонок ведущему инженеру отдела закупок промышленного энергетического электротехнического оборудования Ляшенко Евгении Владимировны | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок ведущему инженеру отдела закупок промышленного энергетического электротехнического оборудования Ляшенко Евгении Владимировны
Получить ОЛ по блочке на 2026 год от Ляшенко Евгении, получены опросные листы на составные части СИКН (БИК, БИЛ, БФ, ТПУ, шкаф КТСО, датчики температуры) | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить ОЛ по блочке на 2026 год от Ляшенко Евгении, получены опросные листы на составные части СИКН (БИК, БИЛ, БФ, ТПУ, шкаф КТСО, датчики температуры)
Совершить звонок Ляшенко Е. В. По вопросу типовых альбомов оборудования ПАО Лукойл. Совершен звонок, оправлен запрос на предоставление типовых альбомов оборудования, для корректного просчёта СИКН. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Ляшенко Е. В. По вопросу типовых альбомов оборудования ПАО Лукойл. Совершен звонок, оправлен запрос на предоставление типовых альбомов оборудования, для корректного просчёта СИКН.
Получить типовые альбомы оборудования. Типовые альбомы по задвижкам стальным получены. Связался с Евгенией Владимировной, бюджетная расценка пройдена, ожидаем закупку на СИКН | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить типовые альбомы оборудования. Типовые альбомы по задвижкам стальным получены. Связался с Евгенией Владимировной, бюджетная расценка пройдена, ожидаем закупку на СИКН
Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, когда будет разыгрываться тендер на данный момент понимания нет, пока идет бюджетная оценка. Набирать периодически, возможно нужно будет ехать к ним. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, когда будет разыгрываться тендер на данный момент понимания нет, пока идет бюджетная оценка. Набирать периодически, возможно нужно будет ехать к ним.
Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, пока новой информации по СИКН нет. Пока идет оценка объекта. Постоянно на созвоне | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, пока новой информации по СИКН нет. Пока идет оценка объекта. Постоянно на созвоне
Совершить звонок Ляшенко Е.В. Созвонились с Евгенией Владимировной, говорит пока со сроками проведения тендерых процедур по СИКН еще не определились, ждем. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Ляшенко Е.В. Созвонились с Евгенией Владимировной, говорит пока со сроками проведения тендерых процедур по СИКН еще не определились, ждем.
Совершить звонок Ляшенко Е.В. Контрольный звонок Евгении Владимировне, по вопросу сроков закупки на СИКН. Пока ответить ничего не может, сроков проведения тендера еще нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Ляшенко Е.В. Контрольный звонок Евгении Владимировне, по вопросу сроков закупки на СИКН. Пока ответить ничего не может, сроков проведения тендера еще нет.
Отправить презентационное письмо о нас | 8 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,Коршунов Алексей Андреевич нач упр по обесп проект деятельности 8512402986 сейчас в отпуске Лебеденко Денис Константинович мен по развитию активов северного каспия 8512402071 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, Коршунов Алексей Андреевич нач упр по обесп проект деятельности 8512402986 сейчас в отпуске Лебеденко Денис Константинович мен по развитию активов северного каспия 8512402071
Связаться с исполнителями по письму (Никита Павлович и Александр Владимирович) | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителями по письму (Никита Павлович и Александр Владимирович)
Совершить звонок Мансурову Дмитрию Николаевичу. Напрямую с поставщиками не общается, проектирует объекты свой проектный институт и сторонние проектные организации. Какие именно поделиться информацией отказался. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Мансурову Дмитрию Николаевичу. Напрямую с поставщиками не общается, проектирует объекты свой проектный институт и сторонние проектные организации. Какие именно поделиться информацией отказался.
Совершить звонок Багрову И.П. Связался с Иваном Павловичем, объяснил что блочной не ведает, набирать ведущего инжерера. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Багрову И.П. Связался с Иваном Павловичем, объяснил что блочной не ведает, набирать ведущего инжерера.
Совершить звонок ведущему инженеру. Связался с Никитой Павловичем, говорит пока потребности по БМИ нет, но при потребности рассылку осуществляют и мы есть в рассылке. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок ведущему инженеру. Связался с Никитой Павловичем, говорит пока потребности по БМИ нет, но при потребности рассылку осуществляют и мы есть в рассылке.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,на ТЭЦ2 тех служба Колесников Сергей Александрович 8442252848 блочек нет,решения не принимает,на этот год все закрыто будет формирование закупок в ноябре-декабре,тогда и набрать его. Лукойл энерго инжиниринг Сапрунов Алексей федорович | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, на ТЭЦ2 тех служба Колесников Сергей Александрович 8442252848 блочек нет, решения не принимает, на этот год все закрыто будет формирование закупок в ноябре-декабре, тогда и набрать его. Лукойл энерго инжиниринг Сапрунов Алексей федорович
Связаться с начальником участка средств измерения и автоматики Волковым Игорем Юрьевичем | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с начальником участка средств измерения и автоматики Волковым Игорем Юрьевичем
Связаться с Огневым Виталием Владимировичем (главный метролог Волгоградэнерго). Огнев рассказал что на их ТЭЦ узлы учета стоят Межрегионгаза Волгоград, их узлы резервные. Проектов на 26, 27 год нет, денег на новое строительство нет | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Огневым Виталием Владимировичем (главный метролог Волгоградэнерго). Огнев рассказал что на их ТЭЦ узлы учета стоят Межрегионгаза Волгоград, их узлы резервные. Проектов на 26, 27 год нет, денег на новое строительство нет
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок, | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок,
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Совершить звонок Антонюку Андрею Федоровичу, пару лет назат заменили узлы учета на импортные, пока на ближайшие пару лет, вопрос по блочке не стоит | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Антонюку Андрею Федоровичу, пару лет назат заменили узлы учета на импортные, пока на ближайшие пару лет, вопрос по блочке не стоит
Совершить звонок Антонюку Дмитрию Сергеевичу. Переговорил с Антонюком, получил информацию, что пару лет назад поменяли узлы учета, по планам на ближайшие 10 лет вопрос по блочке не стоит | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Антонюку Дмитрию Сергеевичу. Переговорил с Антонюком, получил информацию, что пару лет назад поменяли узлы учета, по планам на ближайшие 10 лет вопрос по блочке не стоит
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок 89324285409 Анна в отпуске,1 августа даст обратную связь | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок 89324285409 Анна в отпуске, 1 августа даст обратную связь
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Связаться с Донченко Александром Алексеевичем. Донченко в отпуске, звонить с начала сентября | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Донченко Александром Алексеевичем. Донченко в отпуске, звонить с начала сентября
Совершить звонок Донченко Александру Алексеевичу. Провел переговоры с Донченко, направил свои контакты, в ответ прислал контакты Логачева Дениса (начальник отдела закупок для строительства блочки), передал ему мою визитку, предупредил что буду звонить | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Донченко Александру Алексеевичу. Провел переговоры с Донченко, направил свои контакты, в ответ прислал контакты Логачева Дениса (начальник отдела закупок для строительства блочки), передал ему мою визитку, предупредил что буду звонить
Совершить звонок Логачеву. Провел переговоры с Логачевым, рассказал о нас, переговорили по планам, дал свою почту для рассылки запросов по блочке | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Логачеву. Провел переговоры с Логачевым, рассказал о нас, переговорили по планам, дал свою почту для рассылки запросов по блочке
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,в 3 отдела направлено письмо | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, в 3 отдела направлено письмо
Совершить звонок по презентационному письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок по презентационному письму
Получить контакт главного метролога. Дали контакты главного метролога - Учкин Николай Николаевич, ознакомится с информацией не успел, договорились созвониться на следующей неделе | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить контакт главного метролога. Дали контакты главного метролога - Учкин Николай Николаевич, ознакомится с информацией не успел, договорились созвониться на следующей неделе
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо было повторно направлено, отписано главному метрологу Учкину Николаю Николаевичу. Должен ознакомиться, звонок на следующей недели | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо было повторно направлено, отписано главному метрологу Учкину Николаю Николаевичу. Должен ознакомиться, звонок на следующей недели
Совершить звонок Учкину Н.Н. (ГМ). По его номеру ответили, сказали что сегодня Николай Николаевич не на месте, попросили номер, сказали перезвонит. Если звонка не будет, звонить снова. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Учкину Н.Н. (ГМ). По его номеру ответили, сказали что сегодня Николай Николаевич не на месте, попросили номер, сказали перезвонит. Если звонка не будет, звонить снова.
Совершить звонок Учкину Н.Н. Связался с Николаем Николаевичем, говорит что все практически так же как у Ростовэнерго, блочку не берут. Максимум расходомер и то редко. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Учкину Н.Н. Связался с Николаем Николаевичем, говорит что все практически так же как у Ростовэнерго, блочку не берут. Максимум расходомер и то редко.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,Желудов Александр Владимирович нач лаборатории | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, Желудов Александр Владимирович нач лаборатории
Связаться с Перепелицыным Д.В. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Перепелицыным Д.В.
Совершить звонок Перепелицыну по обратной связи. Сообщил, что небыло времени ознакомиться. Попросил перезвонить через несколько дней. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Перепелицыну по обратной связи. Сообщил, что небыло времени ознакомиться. Попросил перезвонить через несколько дней.
Звонок Перепелицыну по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Перепелицыну по письму
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,расписано на несколько отделов на рассмотрение,обратной связи нет | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, расписано на несколько отделов на рассмотрение, обратной связи нет
Связаться с Саблиным Романом Алексеевичем (Старший менеджер управления инновационного развития) | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Саблиным Романом Алексеевичем (Старший менеджер управления инновационного развития)
Совершить звонок Саблину Роману Алексеевичу. Дал информацию, что они занимаются проектированием нестандартного оборудования. Рассказал о регламенте подачи предложений на презентации. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Саблину Роману Алексеевичу. Дал информацию, что они занимаются проектированием нестандартного оборудования. Рассказал о регламенте подачи предложений на презентации.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,Недосеков алексей Владиславович 8216771525 Безбодов Денис Николаевич 8216771668 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, Недосеков алексей Владиславович 8216771525 Безбодов Денис Николаевич 8216771668
Связаться Безгодовым Денисом Николаевичем. Планов по блочке пока нет. По расходомерам с нами работают | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться Безгодовым Денисом Николаевичем. Планов по блочке пока нет. По расходомерам с нами работают
Связаться с Недосековым Алексеем Владиславовичем (ГМ). Подтвердил информацию, что находимся в списке на рассылку запросов по системам измерения. Потребность по блочке пока отсутствует. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Недосековым Алексеем Владиславовичем (ГМ). Подтвердил информацию, что находимся в списке на рассылку запросов по системам измерения. Потребность по блочке пока отсутствует.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо не зарегистрировано. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо не зарегистрировано.
Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт и совершен звоно - Колчин Демьян Викторовича (главный метролог). Отправить ему новое письмо. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт и совершен звоно - Колчин Демьян Викторовича (главный метролог). Отправить ему новое письмо.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. По номерам трубки не берут | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. По номерам трубки не берут
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо осталось без внимания. Не на кого не отписали. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо осталось без внимания. Не на кого не отписали.
Совершить звонок, узнать контакты. Получилось узнать номер главного метролога - Кершуков Григорий Игоревич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать контакты. Получилось узнать номер главного метролога - Кершуков Григорий Игоревич
Звонок Кершукову Г.И. Переговорил с Григорием Игоревичем, говорит что знает нас как производителя расходомеров, так и блочки. Но закупки все проходят централизованно. По блочке вообще помочь не сможет, т.к. на выбор поставщиков никак не могут влиять | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Кершукову Г.И. Переговорил с Григорием Игоревичем, говорит что знает нас как производителя расходомеров, так и блочки. Но закупки все проходят централизованно. По блочке вообще помочь не сможет, т.к. на выбор поставщиков никак не могут влиять
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Билас Александр Викторович |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,Буртазин Эльдар Рауфович главный метролог 3422202127 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, Буртазин Эльдар Рауфович главный метролог 3422202127
Связаться с Муртазиным Эльдаром Рауфовичем (ГМ). В планах есть приборы на будущее.Финансирование срезали. В ближайшее время ситуация уходшается, планов на 25 и 26 год нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Муртазиным Эльдаром Рауфовичем (ГМ). В планах есть приборы на будущее.Финансирование срезали. В ближайшее время ситуация уходшается, планов на 25 и 26 год нет.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,Сасс Иван Алесандрович ин по метрологии 89600083534 проетов нет из-за санкций. Есть 1 проект по наливной,но его заморозили,набрать в ноябре | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, Сасс Иван Алесандрович ин по метрологии 89600083534 проетов нет из-за санкций. Есть 1 проект по наливной, но его заморозили, набрать в ноябре
Связаться с Сассем И.А. Связался с Иваном Александровичем, рассказал что пока по блочке планов никаких нет, говорит что лучше набрать его к концу года, когда будут подбивать планы на следующий год | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Сассем И.А. Связался с Иваном Александровичем, рассказал что пока по блочке планов никаких нет, говорит что лучше набрать его к концу года, когда будут подбивать планы на следующий год
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,Хасанов Эскандер Фарухович упр эксплуот энергоснаб 4959832258 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, Хасанов Эскандер Фарухович упр эксплуот энергоснаб 4959832258
Связаться с Хасановым Искандером Фаруховичем. Планируют защиту проектов на следующий год, финансирование порезали. Договорились созвониться в начале сентября, будет понимание по финансированию и объектам. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Хасановым Искандером Фаруховичем. Планируют защиту проектов на следующий год, финансирование порезали. Договорились созвониться в начале сентября, будет понимание по финансированию и объектам.
Совершить звонок, узнать на кого отписано письмо. Повторное письмо отписано в работу начальнику эксплуатации и генерации Путилину Александру Александровичу. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать на кого отписано письмо. Повторное письмо отписано в работу начальнику эксплуатации и генерации Путилину Александру Александровичу.
Совершить Хасанову Э.Ф. Набрал Искандера Фаруховича, рассказал о нас, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту. Договорились созвониться позже, ознакомиться что бы понимать наш профиль | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить Хасанову Э.Ф. Набрал Искандера Фаруховича, рассказал о нас, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту. Договорились созвониться позже, ознакомиться что бы понимать наш профиль
Совершить звонок Хасанову Э.Ф. Набрал Хасанова, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Хасанову Э.Ф. Набрал Хасанова, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок. Контактов не дают, презентационные письма не регистрируют. Контакты запросили у ОП Холдинги | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок. Контактов не дают, презентационные письма не регистрируют. Контакты запросили у ОП Холдинги
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Потребностей в блочке нет | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Потребностей в блочке нет
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Определение структуры компании
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович |  | Составление презентационного псьма
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправка презентационного письма, выяснение номера входящего, на кого отприсано, контакты сотрудника
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович |  | Звонок ответственному сотруднику, знакомство, выявление потребности, способов закупки, проектных институтов с которыми работают
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составление плана работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №3495 гл энергетику Давыдов Алексей Нмколаевич 88553387911 и Хасашин Ринат сакиевич 88553387775 Нач производственно-технической службы Фахриев Альберт робертович 88553387907 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано №3495 гл энергетику Давыдов Алексей Нмколаевич 88553387911 и Хасашин Ринат сакиевич 88553387775 Нач производственно-технической службы Фахриев Альберт робертович 88553387907
Связаться с исполнителем по письму Давыдов не ведает блочкой,направил к Хасашину,готовится проект много газа планируют Газпрому нужно будет строить инфроструктуру для транспортировки газа. Условились созвониться в июле | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму Давыдов не ведает блочкой, направил к Хасашину, готовится проект много газа планируют Газпрому нужно будет строить инфроструктуру для транспортировки газа. Условились созвониться в июле
Звонок Хасаншину. Руководство в отпуске, далее поедут в командировку. Договорились созвониться в начале сентября. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Хасаншину. Руководство в отпуске, далее поедут в командировку. Договорились созвониться в начале сентября.
Звонок Хасаншину по совместному проекту с Газпромом. Проведены переговоры с Хасаншиным. Газпром на прошлой неделе взял пробы газа на анализ, будут принимать решение. Договорились созвониться в начале октября. Других потребностей пока нет | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Хасаншину по совместному проекту с Газпромом. Проведены переговоры с Хасаншиным. Газпром на прошлой неделе взял пробы газа на анализ, будут принимать решение. Договорились созвониться в начале октября. Других потребностей пока нет
Звонок Хасаншину Р.С. Связался с Ренатом Сакиеевичем, говорит что ждут результатов анализа газа от Газпром. Узнает как будет развиваться проект дальше. Договорились на днях созвониться | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Хасаншину Р.С. Связался с Ренатом Сакиеевичем, говорит что ждут результатов анализа газа от Газпром. Узнает как будет развиваться проект дальше. Договорились на днях созвониться
Звонок Хасаншину Р.С. Говорит что пока решения по проекту нет, пробы газа не устроили Газпром, но состав можно менять, поэтому еще решается. Немного не успел застать главного энергетика. Договорились созвониться к середине ноября. Про нас помнит | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Хасаншину Р.С. Говорит что пока решения по проекту нет, пробы газа не устроили Газпром, но состав можно менять, поэтому еще решается. Немного не успел застать главного энергетика. Договорились созвониться к середине ноября. Про нас помнит
Звонок Хасаншину Р.С. Набрал Рената Сакиевича, по проекту сдачи газа в Газпром, получил от него номер главного энергетика Давыдова А.Н. Сказал с ним пообщатся по узлу учета газа. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Хасаншину Р.С. Набрал Рената Сакиевича, по проекту сдачи газа в Газпром, получил от него номер главного энергетика Давыдова А.Н. Сказал с ним пообщатся по узлу учета газа.
Звонок Давыдову А.Н. Переговорил с Алексеев Николаевичем, говорит по проекту всё еще считается и пересчитывается. Сказал что лучше держать связь с Хасаншиным, он в курсе всех движений по проекту, не раньше чем через месяц, будет какая-то информация. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Давыдову А.Н. Переговорил с Алексеев Николаевичем, говорит по проекту всё еще считается и пересчитывается. Сказал что лучше держать связь с Хасаншиным, он в курсе всех движений по проекту, не раньше чем через месяц, будет какая-то информация.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не актуально,геолого разведка | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано не актуально, геолого разведка
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Совершить звонок Шеремету Д.В. Переговорил с Дмитрием Викторовичем, рассказал о нас, что мы делаем блочку, проявил интерес. В данный момент потребности нет, к началу следующего года будет актуально. Договорились, что направлю информацию о нас и созвонимся | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Шеремету Д.В. Переговорил с Дмитрием Викторовичем, рассказал о нас, что мы делаем блочку, проявил интерес. В данный момент потребности нет, к началу следующего года будет актуально. Договорились, что направлю информацию о нас и созвонимся
Совершить звонок Шеремету Д.В. Связался с Дмитрием Викторовичем, материалы получил, ознакомился, договорились созвониться с начала года, в этом году потребности нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Шеремету Д.В. Связался с Дмитрием Викторовичем, материалы получил, ознакомился, договорились созвониться с начала года, в этом году потребности нет.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №01-03-71 пока у директора,еще никому не отписали | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано №01-03-71 пока у директора, еще никому не отписали
Связаться с исполнителем по письму директор еще не рассмотрел | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму директор еще не рассмотрел
Составить дальнейший план работ геологоразведка,блочка не актуальна | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ геологоразведка, блочка не актуальна
Направить ТКП на СИКН Габидуллину Ринату Наиловичу | 2 | Билас Александр Викторович |  | Направить ТКП (технико-коммерческое предложение) на СИКН Габидуллину Ринату Наиловичу
Совершить звонок Айрату Исмагиловичу (зам.директора) по СИКН. Габидуллин Р.Н. выходит из отпуска 8.09, договорились связаться 9.09 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Айрату Исмагиловичу (зам.директора) по СИКН. Габидуллин Р.Н. выходит из отпуска 8.09, договорились связаться 9.09
Совершить звонок Габидуллину Р.Н. Связался с Ринатом Наиловичем, ТКП получено, запрос был для оценки проекта на СИКН. До конца сентября комитетом будет рассматриваться проект. Договорились созвониться к концу сентября, будет информация о судьбе проекта. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Габидуллину Р.Н. Связался с Ринатом Наиловичем, ТКП (технико-коммерческое предложение) получено, запрос был для оценки проекта на СИКН. До конца сентября комитетом будет рассматриваться проект. Договорились созвониться к концу сентября, будет информация о судьбе проекта.
Совершить звонок Габидулину Р.Н. Связался с Габидулиным, говорит сейчас руководитель запросил от его отдела расчётный график со смещением на год, для оценки ущерба в случаее отмены. Поэтому судьба СИКН еще решается, договорились созвониться через 2 недели | 8 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Габидулину Р.Н. Связался с Габидулиным, говорит сейчас руководитель запросил от его отдела расчётный график со смещением на год, для оценки ущерба в случаее отмены. Поэтому судьба СИКН еще решается, договорились созвониться через 2 недели
Совершить звонок Габидулину Р.Н. Набрал Рината Наиловика по СИКН, сказал что лучше набрать через неделю, руководство еще не приняло решение по данному проекту. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Габидулину Р.Н. Набрал Рината Наиловика по СИКН, сказал что лучше набрать через неделю, руководство еще не приняло решение по данному проекту.
Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидуоин в отпуске. Взял трубку Айрат Исмагилович (зам.), говорит по данному проекту СИКН еще решается вопрос. Будет решение к середине ноября, попросил набрать числа 17.11 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидуоин в отпуске. Взял трубку Айрат Исмагилович (зам.), говорит по данному проекту СИКН еще решается вопрос. Будет решение к середине ноября, попросил набрать числа 17.11
Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидулин ещё в отпуске. Переговорил с замом - Айратом Исмагиловичем, говорит что все проекты заморозили до марта-апреля и по нашему мобильному СИКН в том числе. Вся блочка тоже начнет торговаться весной. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидулин ещё в отпуске. Переговорил с замом - Айратом Исмагиловичем, говорит что все проекты заморозили до марта-апреля и по нашему мобильному СИКН в том числе. Вся блочка тоже начнет торговаться весной.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано проблемы со связью письмо не зарегистрировано,перенос звонка | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано проблемы со связью письмо не зарегистрировано, перенос звонка
Связаться с исполнителем по письму направлено новое письмо,на директора, директор в отъезде | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму направлено новое письмо, на директора, директор в отъезде
Совершить звонок по письму. Дублируем, письмо, руководитель был в отпуске, попросили продублировать, передадут на рассмотрение директору. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок по письму. Дублируем, письмо, руководитель был в отпуске, попросили продублировать, передадут на рассмотрение директору.
Совершить звонок по письму. Письмо передали директору, он отписал главному инженеру, ГИ в отпуске до 29.09. Звонить в конце месяца | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок по письму. Письмо передали директору, он отписал главному инженеру, ГИ в отпуске до 29.09. Звонить в конце месяца
Совершить звонок ГИ. Набрал Ярулина Эдуарда Гумаровича, пока потребности по блочке нет. Договорились что буду переодически прозванивать. | 3.5 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок ГИ. Набрал Ярулина Эдуарда Гумаровича, пока потребности по блочке нет. Договорились что буду переодически прозванивать.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано разведка,сейчас деятельность почти не ведут,все на стопе | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано разведка, сейчас деятельность почти не ведут, все на стопе
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Определение структуры компании
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович |  | Составление презентационного псьма
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отправка презентационного письма, выяснение номера входящего, на кого отприсано, контакты сотрудника
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович |  | Звонок ответственному сотруднику, знакомство, выявление потребности, способов закупки, проектных институтов с которыми работают
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составление плана работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 17752 на вед инж по эксплуотации тех обор Анпилова Андрея Валерьевича 88126600741 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано 17752 на вед инж по эксплуотации тех обор Анпилова Андрея Валерьевича 88126600741
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Совершить звонок Анпилову Андрею Валерьевичу. Связался с Анпиловым, говорит что пока никаких проектов по блочке в планах нет, но письмо наше читал, разослал по филиалам, в базе мы есть | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Анпилову Андрею Валерьевичу. Связался с Анпиловым, говорит что пока никаких проектов по блочке в планах нет, но письмо наше читал, разослал по филиалам, в базе мы есть
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 23390 гл метрологу Михееву Андрею Павловичу 88314432123 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано 23390 гл метрологу Михееву Андрею Павловичу 88314432123
Связаться с исполнителем по письму приборы интересно,блочка не интересна,производит собственный завод Великолукский завод Транснефтемаш | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму приборы интересно, блочка не интересна, производит собственный завод Великолукский завод Транснефтемаш
Составить дальнейший план работ Передать в отдел Холдинги | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ Передать в отдел Холдинги
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано (НЕ работает ни один номер,попытки 3 недели) | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано (НЕ работает ни один номер, попытки 3 недели)
Связаться с исполнителем по письму написана служебка на Холдинги по предоставлению контактов.невозможно дозвониться на номера из интернета | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму написана служебка на Холдинги по предоставлению контактов.невозможно дозвониться на номера из интернета
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Совершить звонок Владимиру Ивановичу. говорит, что сервисная организация, занимаются обслуживанием трубопроводов пересекающих водные преграды. Блочку, узлы учета не закупают. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Владимиру Ивановичу. говорит, что сервисная организация, занимаются обслуживанием трубопроводов пересекающих водные преграды. Блочку, узлы учета не закупают.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 45867 отписано на гл энергетика Степанова Алексея Анатольевича 84959508751 доб 1599 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано 45867 отписано на гл энергетика Степанова Алексея Анатольевича 84959508751 доб 1599
Связаться с исполнителем по письму Степанов Алексей Анатольевич главный энергетик | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму Степанов Алексей Анатольевич главный энергетик
Алексей Анатольевич прислал письмо о том,что если будет потребность,то скажут. Осуществили звонок,берут у своего завода и даже если цена будет ниже,все равно будут покупать у своих.Дал номер гл специалиста по метрологии Бухаров Ильшат Анварович доб 1069 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Алексей Анатольевич прислал письмо о том, что если будет потребность, то скажут. Осуществили звонок, берут у своего завода и даже если цена будет ниже, все равно будут покупать у своих.Дал номер гл специалиста по метрологии Бухаров Ильшат Анварович доб 1069
Совершить звонок Бухарову И.А. Связался с Ильшатом Анваровичем, долго общались, рассказал о нас, он рассказал, что занимаются проектированием, по блочке смысла предлагать нет, т.к. блочку делает свой завод Транснефтемаш. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Бухарову И.А. Связался с Ильшатом Анваровичем, долго общались, рассказал о нас, он рассказал, что занимаются проектированием, по блочке смысла предлагать нет, т.к. блочку делает свой завод Транснефтемаш.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано отписано в отдел гл метролога 84212401194 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано отписано в отдел гл метролога 84212401194
Связаться с исполнителем по письму Желнов Евгений Николаевич,основное направление нефть,приглашение на конференцию. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму Желнов Евгений Николаевич, основное направление нефть, приглашение на конференцию.
Совершить звонок Желнову Е.Н. Связался с Евгением Николаевичем, наше письмо читал, понял что наше основное направление газ, рассказал что узлы учета нефти тоже делаем. Говорит пока потребности нет, но к сведению приняли. Периодически прозванивать | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Желнову Е.Н. Связался с Евгением Николаевичем, наше письмо читал, понял что наше основное направление газ, рассказал что узлы учета нефти тоже делаем. Говорит пока потребности нет, но к сведению приняли. Периодически прозванивать
Совершить звонок Желнову Е.Н. Созвонился с Евгением Николаевичем для уточнения потребности по блочке, говорит потребноости на данный момент и скорее всего до конца года нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Желнову Е.Н. Созвонился с Евгением Николаевичем для уточнения потребности по блочке, говорит потребноости на данный момент и скорее всего до конца года нет.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано переделали письмо на главного метролога | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано переделали письмо на главного метролога
Связаться с начальником отдела контроля цен. Сами узнают о заявках за неделю до тендеров . Кельмяшкин Федор Владимирович ,договорились созваниваться раз 2 недели. Нестеров Александр Сергеевич вед инженер конструктор должен свести с ответственным по блочке | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с начальником отдела контроля цен. Сами узнают о заявках за неделю до тендеров . Кельмяшкин Федор Владимирович , договорились созваниваться раз 2 недели. Нестеров Александр Сергеевич вед инженер конструктор должен свести с ответственным по блочке
Составить дальнейший план работ звонок раз в 2 недели.Нестеров в отпуске пообещал перезвонить. Итог, вся блочка своего производства | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ звонок раз в 2 недели.Нестеров в отпуске пообещал перезвонить. Итог, вся блочка своего производства
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано старший науч сотрудник Казаков Михаил Юрьевич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано старший науч сотрудник Казаков Михаил Юрьевич
Связаться с исполнителем по письму ст науч сотрудник Козаков М.Ю. сбросили материалы на Сикн, готовим,ждем от Соломичевой | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму ст науч сотрудник Козаков М.Ю. сбросили материалы на Сикн, готовим, ждем от Соломичевой
Направлены сравнения и ответы на полученые в ходе командировки вопросы. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Направлены сравнения и ответы на полученые в ходе командировки вопросы.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не возможно дозвониться на 5 номеров | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано не возможно дозвониться на 5 номеров
Запрос по служебке контактов | 2 | Билас Александр Викторович |  | Запрос по служебке контактов
ждем на конференцию Кундича | 2 | Билас Александр Викторович |  | Ждем на конференцию Кундича
Провести переговоры с Кундичем К.В. Рассказал, что по блочке нам зайти не представляется возможным, всю потребность закрывает собственное производство. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Провести переговоры с Кундичем К.В. Рассказал, что по блочке нам зайти не представляется возможным, всю потребность закрывает собственное производство.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог 88432790068 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог 88432790068
Связаться с исполнителем по письму отдел метрологии, эксплуатации и гл технолога. Закупают через свой завод | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму отдел метрологии, эксплуатации и гл технолога. Закупают через свой завод
Составить дальнейший план работ ждут информацию по СИКН,предоставить не можем | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ ждут информацию по СИКН, предоставить не можем
Совершить звонок в отдел главного технолога. В отделе главного технолога, сказали что закупают узлы учета собственного завода. Но если мы хотим попасть в базу поставщиков, лучше обращаться в головной офис ПАО | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок в отдел главного технолога. В отделе главного технолога, сказали что закупают узлы учета собственного завода. Но если мы хотим попасть в базу поставщиков, лучше обращаться в головной офис ПАО
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в отдел метрологии( гл метролог Данилюк Григорий Михайлович в проекте ОРКК) | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано в отдел метрологии( гл метролог Данилюк Григорий Михайлович в проекте ОРКК)
Связаться с исполнителем по письму Серебренников Сергей Николаевич инж по метрологии дал номер гл метролога Нечаев Алексей Юрьевич 83452493155 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму Серебренников Сергей Николаевич инж по метрологии дал номер гл метролога Нечаев Алексей Юрьевич 83452493155
Совершить звонок Ничаеву А.Ю. Серебрянников сказал с то Александр Юрьевич в командировке | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Ничаеву А.Ю. Серебрянников сказал с то Александр Юрьевич в командировке
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ. Запрос контактов в Холдингах | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ. Запрос контактов в Холдингах
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Совершить звонок Анирханову Марату Камильевичу. Связался с Анирхановым, рассказал Рассказал, что блочка не актуальна, сырье привозят в цистернах, не по трубопроводу, т.к. предприятие не очень крупное. Но в любом случае, все предложения сохраняют | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Анирханову Марату Камильевичу. Связался с Анирхановым, рассказал Рассказал, что блочка не актуальна, сырье привозят в цистернах, не по трубопроводу, т.к. предприятие не очень крупное. Но в любом случае, все предложения сохраняют
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 6664 отписано на нач от компл Диев Павел Сергеевич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано 6664 отписано на нач от компл Диев Павел Сергеевич
Связаться с исполнителем по письму Диев Павел Сергеевич,регулярные звонки,дозвониться невозможно,телефон не отвечает | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму Диев Павел Сергеевич, регулярные звонки, дозвониться невозможно, телефон не отвечает
Составить дальнейший план работ. Направлен запрос контактов у холдингов | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ. Направлен запрос контактов у холдингов
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок Нечаев Алексей Юрьевич письмо отправили повторно блочка редко в основном только расходомеры,делает свой завод | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Нечаев Алексей Юрьевич письмо отправили повторно блочка редко в основном только расходомеры, делает свой завод
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано со снабжением не связывают,покупают на собственном заводе | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано со снабжением не связывают, покупают на собственном заводе
Совершить звонок Миловзорову Д.А. Связался с Миловзоровым, зашел с того что к нам обращались по CFM. уточнил по блочке, работают с местной конторой. Предложил посчитать при потребности, отреагировал положительно. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Миловзорову Д.А. Связался с Миловзоровым, зашел с того что к нам обращались по CFM. уточнил по блочке, работают с местной конторой. Предложил посчитать при потребности, отреагировал положительно.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписаноглавный энергетик Короткий Марк Александрович рассылка перед тендерами,внес в базу рассылки | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписаноглавный энергетик Короткий Марк Александрович рассылка перед тендерами, внес в базу рассылки
Связаться с исполнителем по письму гл энергетик доб 1215 Короткий Марк Алксандрович связаться с отделом закупок и попасть в базу рассылки | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму гл энергетик доб 1215 Короткий Марк Алксандрович связаться с отделом закупок и попасть в базу рассылки
Связаться с отделом закупок и попасть в список рассылки, проекты будут формироввать в октябре,набрать в сентябре | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с отделом закупок и попасть в список рассылки, проекты будут формироввать в октябре, набрать в сентябре
Совершить звонок Короткому М.А. Связался с Марком Александровичем, проекты будут формировать с октября, имеет смысл им набрать к концу года, узнать по будущим объектам на следующий год | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Короткому М.А. Связался с Марком Александровичем, проекты будут формировать с октября, имеет смысл им набрать к концу года, узнать по будущим объектам на следующий год
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано невозможно дозвониться,служебка на Холдинги | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано невозможно дозвониться, служебка на Холдинги
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Определение структуры компании
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович |  | Составление презентационного псьма
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправка презентационного письма, выяснение номера входящего, на кого отприсано, контакты сотрудника
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович |  | Звонок ответственному сотруднику, знакомство, выявление потребности, способов закупки, проектных институтов с которыми работают
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составление плана работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму не дают информацию про исполнителя. Направлен запрос контактов в холдинги | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму не дают информацию про исполнителя. Направлен запрос контактов в холдинги
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в сл снабжения . Усталков Иван Александрович гл метролог. Раньше работали по приборам. все выкладывают на площадку, практика рассылки до тендера есть. Не решенные вопросы по приборам. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано в сл снабжения . Усталков Иван Александрович гл метролог. Раньше работали по приборам. все выкладывают на площадку, практика рассылки до тендера есть. Не решенные вопросы по приборам.
Связаться с исполнителем по письму ( целевой комитет типа реестра. Письмо кидали по подразделениям,вопрос не решается,пообещал помочь с реестром если поможем с приборами) | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму ( целевой комитет типа реестра. Письмо кидали по подразделениям, вопрос не решается, пообещал помочь с реестром если поможем с приборами)
Решить вопрос с приборами | 2 | Билас Александр Викторович |  | Решить вопрос с приборами
Совершить звонок Усталкову И.А. Набрал Ивана Александровича, говорит что отправлял письмо в целевой комитет, созванивался с ними, сказали что о нас знают, но интереса к блочке нет. Ждет нас в гости по расходомерам когда с тревогами устаканится. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Усталкову И.А. Набрал Ивана Александровича, говорит что отправлял письмо в целевой комитет, созванивался с ними, сказали что о нас знают, но интереса к блочке нет. Ждет нас в гости по расходомерам когда с тревогами устаканится.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Перенаправить письмо на новую почту,перезвонить через неделю | 2 | Билас Александр Викторович |  | Перенаправить письмо на новую почту, перезвонить через неделю
дали новую почту,перенаправили письмо | 2 | Билас Александр Викторович |  | Дали новую почту, перенаправили письмо
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Связаться по перенаправленному письму. Сказали письмо отписано главному метрологу Борисову Андрею Вадимовичу, контактов не дают. Связь в одностороннем порядке | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться по перенаправленному письму. Сказали письмо отписано главному метрологу Борисову Андрею Вадимовичу, контактов не дают. Связь в одностороннем порядке
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,гл метролог Судаков Роман Валерьевич 89290470912 отправили на его почту письмо | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, гл метролог Судаков Роман Валерьевич 89290470912 отправили на его почту письмо
Связаться с Судаковым Р.В. Трубку не берет. Направлен запрос контактов в холдинги. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Судаковым Р.В. Трубку не берет. Направлен запрос контактов в холдинги.
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Связаться с исполнителем по письму ( Казанцев Евгений Александрович сейчас экономические трудности и все на стопе | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму ( Казанцев Евгений Александрович сейчас экономические трудности и все на стопе
Совершить звонок в тендерный отдел по номеру с тендерной площадки. Связался с тендерным специалистом, узнал номер контакт главного метролога - Буртасов Александр Иванович. О нас знаю, но потребности пока в планах нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок в тендерный отдел по номеру с тендерной площадки. Связался с тендерным специалистом, узнал номер контакт главного метролога - Буртасов Александр Иванович. О нас знаю, но потребности пока в планах нет.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Перенаправили письмо | 2 | Билас Александр Викторович |  | Перенаправили письмо
Связаться с исполнителем по письму. Нашел контакт Наседкиной Веры Николаевны-руководитель проектного офиса эффективности производства и Пармузин Александр Алексеевич-главный метролог. Отправили новое письмо пообещала перенаправить. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. Нашел контакт Наседкиной Веры Николаевны-руководитель проектного офиса эффективности производства и Пармузин Александр Алексеевич-главный метролог. Отправили новое письмо пообещала перенаправить.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано еще на рассмотрении у директора,ждем отписки,исполнитель не назначен | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано еще на рассмотрении у директора, ждем отписки, исполнитель не назначен
Связаться с исполнителем по письму Горловой Василий Михайлович главный метролог ,новый директор Сокол Игорь Аркадьвич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму Горловой Василий Михайлович главный метролог , новый директор Сокол Игорь Аркадьвич
Потребности пока нет, письмо разослано ответственным. | 0 | Билас Александр Викторович |  | Потребности пока нет, письмо разослано ответственным.
Отправить презентационное письмо о нас | 8 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Ликвидировано | 16 | Билас Александр Викторович |  | Ликвидировано
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Определение структуры компании
Составление презентационного псьма | 4 | Санкина Юлия Владимировна |  | Составление презентационного псьма
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправка презентационного письма, выяснение номера входящего, на кого отприсано, контакты сотрудника
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович |  | Звонок ответственному сотруднику, знакомство, выявление потребности, способов закупки, проектных институтов с которыми работают
Составление плана работ | 2 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Составление плана работ
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Нашел контакт Бокова Сергея Леонидовича (центр компетенций по импортозамещению по направлениям производственная автоматизация, метрология и контроль качества). | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Нашел контакт Бокова Сергея Леонидовича (центр компетенций по импортозамещению по направлениям производственная автоматизация, метрология и контроль качества).
Совершить звонок Бокову С.Л. рассказал что занимаются формированием реестров импортозамещения по технике. Сами закупок не ведут, но каждый квартал, делают рассылку по своим предприятиям данных реестров. Договорились, что направлю список нашей продукции | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Бокову С.Л. рассказал что занимаются формированием реестров импортозамещения по технике. Сами закупок не ведут, но каждый квартал, делают рассылку по своим предприятиям данных реестров. Договорились, что направлю список нашей продукции
Совершить звонок Бокову С.Л. Письмо получил, Так же условились списаться к концу ноября, когда у них будет квартальное совещание, даст ОС по внесению нас в реестр. Так же попросил направить ему наши сертивикаты на блочку по добровольной сертификации | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Бокову С.Л. Письмо получил, Так же условились списаться к концу ноября, когда у них будет квартальное совещание, даст ОС по внесению нас в реестр. Так же попросил направить ему наши сертивикаты на блочку по добровольной сертификации
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл инженера Катермин Алексей Викторович ,зам ген дира по персп строительству Кичиргин Михаил Анатольевич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано гл инженера Катермин Алексей Викторович , зам ген дира по персп строительству Кичиргин Михаил Анатольевич
Связаться с исполнителем по письму зам ген дир по кап строительству Шахмин Дмитрий Сергеевич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму зам ген дир по кап строительству Шахмин Дмитрий Сергеевич
Составить дальнейший план работ Катермин сказал,что направил на смежные службы гл метрологу и по перекачке нефти | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ Катермин сказал, что направил на смежные службы гл метрологу и по перекачке нефти
Совершить звонок в отдел главного метролога. В отделе ГМ дали номер главного метролога - Балахонцев Дмитрий Александрович. Переговорил с ГМ, говорит блочку покупали для перевооружений несколько лет назад, сейчас думают в сторону мобильных установок учета | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок в отдел главного метролога. В отделе ГМ дали номер главного метролога - Балахонцев Дмитрий Александрович. Переговорил с ГМ, говорит блочку покупали для перевооружений несколько лет назад, сейчас думают в сторону мобильных установок учета
Совершить звонок Балахонцеву Д.А. Совершен звонок Дмитрию Александровичу, направленные материалы получил. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Балахонцеву Д.А. Совершен звонок Дмитрию Александровичу, направленные материалы получил.
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано управление подготовки газа и конденсата Барановскому Николая Анатольевичу 83493644565 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано управление подготовки газа и конденсата Барановскому Николая Анатольевичу 83493644565
Связаться с исполнителем по письму зам ген дир гл инженер Корниенко Андрей Валерьевич отписал на нач управл газа и конденсата Бороновскому Николаю Анатольевичу планируется узел учета,проектирует ТомскНИПИнефть все проекты у них и они формируют документац | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму зам ген дир гл инженер Корниенко Андрей Валерьевич отписал на нач управл газа и конденсата Бороновскому Николаю Анатольевичу планируется узел учета, проектирует ТомскНИПИнефть все проекты у них и они формируют документац
Все проекты заморожены | 0 | Билас Александр Викторович |  | Все проекты заморожены
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано главный метролог Байдимиров Юрий Алексеевич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано главный метролог Байдимиров Юрий Алексеевич
Связаться с исполнителем по письму 83452389999 доб 1534 просит презентацию 89222610300 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму 83452389999 доб 1534 просит презентацию 89222610300
Составить дальнейший план работ отправить письмо приглашение на конференцию | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ отправить письмо приглашение на конференцию
Приглашение направлено | 0 | Билас Александр Викторович |  | Приглашение направлено
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
общались с нескольуими людьми,перекидывают из одного отдела в другой. Написали служебку на холдинги | 2 | Билас Александр Викторович |  | Общались с нескольуими людьми, перекидывают из одного отдела в другой. Написали служебку на холдинги
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ. Получено приглашение к закупке "Пункт тепловой, Пункт газорегуляторный блочный". | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ. Получено приглашение к закупке "Пункт тепловой, Пункт газорегуляторный блочный".
Отказ от участия Улановским | 0 | Билас Александр Викторович |  | Отказ от участия Улановским
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бикбулатов Тимур Ренатович 89320946666 83494243531 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бикбулатов Тимур Ренатович 89320946666 83494243531
Бигбулатов приглашение получил,еще думает,созвон 30.06 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Бигбулатов приглашение получил, еще думает, созвон 30.06
Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Переговорил с главным метрологом, блочка периодически актуальна, выставляют тендеры на текторге. Перенаправит наше письмо сотрудникам, пришлет контакты | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Переговорил с главным метрологом, блочка периодически актуальна, выставляют тендеры на текторге. Перенаправит наше письмо сотрудникам, пришлет контакты
Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Бикбулатов дал номер Саранина Виктора Викторовича, сказал к нему обращаться по вопросу блочки. Набрал по номеру Саранина, сказали что он в отпуске по 26.09. Перезвонить с 29-30 числа | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Бикбулатов дал номер Саранина Виктора Викторовича, сказал к нему обращаться по вопросу блочки. Набрал по номеру Саранина, сказали что он в отпуске по 26.09. Перезвонить с 29-30 числа
Совершить звонок Саранину В.В. Совершил звонок Саранину, ответил не Виктор Викторович, сказали что на месте отсутствует, пока никто сказать не может когда будет. Пробовать набрать через неделю | 8 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Саранину В.В. Совершил звонок Саранину, ответил не Виктор Викторович, сказали что на месте отсутствует, пока никто сказать не может когда будет. Пробовать набрать через неделю
Совершить звонок Саранину В.В. Связался с отделом Виктора Викторовича, сказали что отсутствовать будет до конца года. Набрать после праздников | 8 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Саранину В.В. Связался с отделом Виктора Викторовича, сказали что отсутствовать будет до конца года. Набрать после праздников
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано нач тех снабжения и иноваций Суслов Александр Сергеевич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано нач тех снабжения и иноваций Суслов Александр Сергеевич
Связаться с исполнителем по письму планируем ВКС | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму планируем ВКС
ВКС перенесли на неопределенный срок в связи с заморозкой проектов. | 2 | Билас Александр Викторович |  | ВКС перенесли на неопределенный срок в связи с заморозкой проектов.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Савело Иван инженер требуются УКПГ,есть в планах,готовы нас рассмотреть. Заинтересовался нашей метрологической службой. Метрологическая экспертиза узлов учета. Служебка на Хозуяна | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано Савело Иван инженер требуются УКПГ, есть в планах, готовы нас рассмотреть. Заинтересовался нашей метрологической службой. Метрологическая экспертиза узлов учета. Служебка на Хозуяна
Служебка на Хозуяна | 2 | Билас Александр Викторович |  | Служебка на Хозуяна
Связаться с Савело Иваном Сергеевичем, говорит проводится экспертиза КУУГа, скорее всего на 2027 год. Будут в дальнейшем делать ценовую оценку. В рассылку по запросам на ТКП нас добавит, т.к. Так же еще раньше сделают запрос на СИКГ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Савело Иваном Сергеевичем, говорит проводится экспертиза КУУГа, скорее всего на 2027 год. Будут в дальнейшем делать ценовую оценку. В рассылку по запросам на ТКП (технико-коммерческое предложение) нас добавит, т.к. Так же еще раньше сделают запрос на СИКГ.
Связаться с Савело И.С. Договорились на звонок к концу следующей неделе. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Савело И.С. Договорились на звонок к концу следующей неделе.
Совершить звонок Савело И.С. Иван Сергеевич говорит, что сейчас экономят в связи с распоряжением сверху, пока СИКГ на стопе. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Савело И.С. Иван Сергеевич говорит, что сейчас экономят в связи с распоряжением сверху, пока СИКГ на стопе.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационные письма не регистрируют. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационные письма не регистрируют.
Найти контакты. Найден контакт начальника отдела ценовой экспертизы. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Найти контакты. Найден контакт начальника отдела ценовой экспертизы.
Совершить звонок Марии Евгеньевне. На данный момент потребности по блочке нет. Направил материалы с информацией о комппании и продукции. Договорились на периодический прозвон по потребности. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Марии Евгеньевне. На данный момент потребности по блочке нет. Направил материалы с информацией о комппании и продукции. Договорились на периодический прозвон по потребности.
Совершить звонок Марии Евгеньевне. Связался с Марией Евгеньевной по уточнению потребности, говорит по пока блочки нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Марии Евгеньевне. Связался с Марией Евгеньевной по уточнению потребности, говорит по пока блочки нет.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо не зарегистрировано. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо не зарегистрировано.
Найти контакт для связи. Найден контакт начальника отдела материального обеспечения Стяпшин Влерий Николаевич. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Найти контакт для связи. Найден контакт начальника отдела материального обеспечения Стяпшин Влерий Николаевич.
Совершить звонок Стяпшину В.Н. Всю потребность по блочке закрывают исполнители больших строек, таких как УКПГ в их же составе. Сейчас дела не очень, закупки проводят централизованно, поставщиков не выбирают | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Стяпшину В.Н. Всю потребность по блочке закрывают исполнители больших строек, таких как УКПГ в их же составе. Сейчас дела не очень, закупки проводят централизованно, поставщиков не выбирают
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Совершить звонок узнать информацию по письму. Письмо, после длительных пересылок писем на почту, попало на рассмотрение директору. Далее пока отписок нет. Искать контакты. Запрос направлен в холдинги | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок узнать информацию по письму. Письмо, после длительных пересылок писем на почту, попало на рассмотрение директору. Далее пока отписок нет. Искать контакты. Запрос направлен в холдинги
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в службу развития контакты не дают | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано в службу развития контакты не дают
Связаться с исполнителем по письму. Перенаправили письмо, секретарь сказал отписано главному инженеру. Ждем отписки в работу сотруднику | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. Перенаправили письмо, секретарь сказал отписано главному инженеру. Ждем отписки в работу сотруднику
Составить дальнейший план работ. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Кобелев Сергей Викторович инженер метролог договорились созвониться в понедельник | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано Кобелев Сергей Викторович инженер метролог договорились созвониться в понедельник
Якубов Гарик Аликович попросил перезвонить во вторник,блочки касается,ему интересно | 2 | Билас Александр Викторович |  | Якубов Гарик Аликович попросил перезвонить во вторник, блочки касается, ему интересно
Связаться с Якубовы Гариком Аликовичем (ГМ). В отпуске, договорились связаться в начале сентября. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Якубовы Гариком Аликовичем (ГМ). В отпуске, договорились связаться в начале сентября.
Связаться с Якубовым Г.А. Все еще в отпуске. Замещает Бабин Николай Борисович, договорились что пришлю письмо ему. Посмотрит и позже связаться. Так же ждем Гарика Аликовича, должен выйти из отпуска в понедельник | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Якубовым Г.А. Все еще в отпуске. Замещает Бабин Николай Борисович, договорились что пришлю письмо ему. Посмотрит и позже связаться. Так же ждем Гарика Аликовича, должен выйти из отпуска в понедельник
Совершить звонок Якубову Г.А. Связался с Гариком Аликовичем, говорит все никак не может добраться до нашего письма. Пока потребности нет. Прозвонить к концу года | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Якубову Г.А. Связался с Гариком Аликовичем, говорит все никак не может добраться до нашего письма. Пока потребности нет. Прозвонить к концу года
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в отдел снабжения и кап строительства | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано в отдел снабжения и кап строительства
Совершить звонок в отдел снабжения. В отделе снабжения сказали, что презентационные письма не регистрируют, отправляют в отдел снабжения на ознакомление. Связь только от них. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок в отдел снабжения. В отделе снабжения сказали, что презентационные письма не регистрируют, отправляют в отдел снабжения на ознакомление. Связь только от них.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №2025-10828 гл спе отмела автомат и метрологии Рудометов Руслан Владимирович | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано №2025-10828 гл спе отмела автомат и метрологии Рудометов Руслан Владимирович
Связаться с исполнителем по письму ждет в Иркутск в июле | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму ждет в Иркутск в июле
Направили письмо приглашение на конференцию,в случае не приезда командировка в Ирутск в июле | 2 | Билас Александр Викторович |  | Направили письмо приглашение на конференцию, в случае не приезда командировка в Ирутск в июле
Проекты на стопе. Созвон к концу года, в план командировок на 2026 год | 2 | Билас Александр Викторович |  | Проекты на стопе. Созвон к концу года, в план командировок на 2026 год
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №0701-0197-25 нач отдела КИПА Алексей Андреевич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано №0701-0197-25 нач отдела КИПА Алексей Андреевич
Связаться с исполнителем по письму. Переговорил с Алексеем Андреевичем начальником отдела КИПиА, перенаправили письмо, т.к. письмо не видел. В рассылку добавят | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. Переговорил с Алексеем Андреевичем начальником отдела КИПиА, перенаправили письмо, т.к. письмо не видел. В рассылку добавят
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №2135 гл инж и зам дир по снаб | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано №2135 гл инж и зам дир по снаб
Связаться с исполнителем по письму. Перенаправлено и отписано в управление подготовки компремирования газа на Крынкину Ольгу Леонидовну, но она в отпуске. В управление информационными технологиями, отписано сотрудникам | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. Перенаправлено и отписано в управление подготовки компремирования газа на Крынкину Ольгу Леонидовну, но она в отпуске. В управление информационными технологиями, отписано сотрудникам
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано повторно направили письмо | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано повторно направили письмо
Связаться с исполнителем по письму рассмотрено ответ ,что не их профиль, по блочке потребности нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму рассмотрено ответ , что не их профиль, по блочке потребности нет.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано перевели в Ярославдь | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано перевели в Ярославдь
Связаться с исполнителем по письму получили письмо,сами не ведают своими закупками,обращаться в Роснефть и Газпром нефть | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму получили письмо, сами не ведают своими закупками, обращаться в Роснефть и Газпром нефть
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Гафаров Марат больше не работает | 2 | Билас Александр Викторович |  | Гафаров Марат больше не работает
Найти контакт для связи. Контакт с площадки Тэк-Торг Костюченко Анастасия Васильевна | 2 | Билас Александр Викторович |  | Найти контакт для связи. Контакт с площадки Тэк-Торг Костюченко Анастасия Васильевна
Совершить звонок Костюченко. Переговорил с Анастасией Васильевной, рассказал о нашей блочке, попросила направить презентационное письмо на ее почту - a.kostyuchenko@rkng.ru, ознакомиться, подумает кому передать. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Костюченко. Переговорил с Анастасией Васильевной, рассказал о нашей блочке, попросила направить презентационное письмо на ее почту - a.kostyuchenko@rkng.ru, ознакомиться, подумает кому передать.
Соверщить звонок Костюченко А.В. Постоянно не отвечает. Запрос контактов в холдингах | 0 | Билас Александр Викторович |  | Соверщить звонок Костюченко А.В. Постоянно не отвечает. Запрос контактов в холдингах
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
не отвечает телефон,служебка на отдел Холдинги №1 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Не отвечает телефон, служебка на отдел Холдинги №1
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Шутов Андрей Александрович | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано Шутов Андрей Александрович
Связаться с исполнителем по письму. Связался с Шутовым, по полученному письму, пока потребности нет, наше письмо изучили. Звонить, уточнять по потребности | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. Связался с Шутовым, по полученному письму, пока потребности нет, наше письмо изучили. Звонить, уточнять по потребности
Совершить звонок Уздемировой Е.А. Дозвонился до Екатерины Александровны (исп. по письму ответу на наше през.), говорит мы в списке на рассылку блочки которую указывали по письму. Дала номер начальницы отдела закупок Александрова Ирина Сергеевна | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Уздемировой Е.А. Дозвонился до Екатерины Александровны (исп. по письму ответу на наше през.), говорит мы в списке на рассылку блочки которую указывали по письму. Дала номер начальницы отдела закупок Александрова Ирина Сергеевна
Совершить звонок Александровой И.С. Связался с Ириной Сергеевной, подняла наше письмо и письмо ответ, подтвердила что мы в списках на рассылку, сейчас нет потребности по блочке. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Александровой И.С. Связался с Ириной Сергеевной, подняла наше письмо и письмо ответ, подтвердила что мы в списках на рассылку, сейчас нет потребности по блочке.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 10292 Служба развития 88463532272 и отдел метр Дронин Александр Сергеевич зам гл метролога 88463533901 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано № 10292 Служба развития 88463532272 и отдел метр Дронин Александр Сергеевич зам гл метролога 88463533901
Связаться с исполнителем по письму Доронин Александр Сергеевич,зам гл метролога вопросы по блочке не курируют,набрать на первой неделе июля и сведет с гл метрологом | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму Доронин Александр Сергеевич, зам гл метролога вопросы по блочке не курируют, набрать на первой неделе июля и сведет с гл метрологом
Звонок Доронину А.С. Связался с Александром Сергеевичем, узнал номер главного метролога - Чеботаев Александр Анатольевич. Потребности по блочки нет, звонить к концу года. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Доронину А.С. Связался с Александром Сергеевичем, узнал номер главного метролога - Чеботаев Александр Анатольевич. Потребности по блочки нет, звонить к концу года.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 6611 Карасев Денис Олегович отдел снабжения Бобылева Ксения Михайловна вед спец отдела снабжения | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано № 6611 Карасев Денис Олегович отдел снабжения Бобылева Ксения Михайловна вед спец отдела снабжения
Связаться с исполнителем по письму вед спец по снабжению Карасев Денис Олегович направили письмо на его поччту договорились через нелелю созвониться | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму вед спец по снабжению Карасев Денис Олегович направили письмо на его поччту договорились через нелелю созвониться
Совершить звонок Карасеву Д.О. Наше письмо до него не дошло. По вопросам блочки связываться с начальником отдела Алексеем Анатольевичем | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Карасеву Д.О. Наше письмо до него не дошло. По вопросам блочки связываться с начальником отдела Алексеем Анатольевичем
Совершить звонок Алексею Анатольевичу. Провел переговоры, рассказал о наших БМИ. Говорит пока потребности по блочке нет. Переодически прозванивать. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Алексею Анатольевичу. Провел переговоры, рассказал о наших БМИ. Говорит пока потребности по блочке нет. Переодически прозванивать.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Инженер по Кип Юдин Павел Александрович 88464908872 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано Инженер по Кип Юдин Павел Александрович 88464908872
Павел Александрович Юдин инженер дал почту зам главного метролога Гутерин Константин Павлович | 2 | Билас Александр Викторович |  | Павел Александрович Юдин инженер дал почту зам главного метролога Гутерин Константин Павлович
Презентационное письмо продублировано. | 0 | Билас Александр Викторович |  | Презентационное письмо продублировано.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл инженер Евгений Игоревич Шурыгин 88616777774 Попов Виктор Евгеньевич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано гл инженер Евгений Игоревич Шурыгин 88616777774 Попов Виктор Евгеньевич
С шурыгиным не связываю,связали с Поповым,перенаправили письмо,блочка бывает,но редко.Иванов Михаил Николаевич главный метролог | 2 | Билас Александр Викторович |  | С шурыгиным не связываю, связали с Поповым, перенаправили письмо, блочка бывает, но редко.Иванов Михаил Николаевич главный метролог
Связаться с Ивановым Михаилом Николаевичем (ГМ). Делают запросы на ТКП перед тендером. Нас внесут в список рассылки. Наше письмо будет направлено с службу снабжения. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Ивановым Михаилом Николаевичем (ГМ). Делают запросы на ТКП (технико-коммерческое предложение) перед тендером. Нас внесут в список рассылки. Наше письмо будет направлено с службу снабжения.
Звонок Иванову М.Н.Поговорили с Ивановым, в прошлый раз направлял служебку на снабжение, для рассмотрения нас в качестве потенциального поставщика. Напомнил по нашей блочке. Договорились, что еще раз направлю письмо. Созвон в феврале по планам на 2026год | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Иванову М.Н.Поговорили с Ивановым, в прошлый раз направлял служебку на снабжение, для рассмотрения нас в качестве потенциального поставщика. Напомнил по нашей блочке. Договорились, что еще раз направлю письмо. Созвон в феврале по планам на 2026год
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 3840 гл инженер перезвонить после праздников | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано № 3840 гл инженер перезвонить после праздников
Связаться с исполнителем по письму. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №5077 гд метролог Нитищенко Александр Викторович 88452473194 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано №5077 гд метролог Нитищенко Александр Викторович 88452473194
Никищенко александр Викторович гл метролог письмо получил,договорились перезвонить | 2 | Билас Александр Викторович |  | Никищенко александр Викторович гл метролог письмо получил, договорились перезвонить
Связаться с Никищенко Александром Викторовичем (ГМ). На сегодняшний день, СИКГ установлен, СИКНы тоже в запуске в эксплуатацию. Попросил технические презентационные материалы. Отправил. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Никищенко Александром Викторовичем (ГМ). На сегодняшний день, СИКГ установлен, СИКНы тоже в запуске в эксплуатацию. Попросил технические презентационные материалы. Отправил.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Еременко направили письмо,узнает кто занимается блочкой и даст контакты | 2 | Билас Александр Викторович |  | Еременко направили письмо, узнает кто занимается блочкой и даст контакты
Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт Еремин Вячеслав Алексеевич. Направил ему письмо, договорились что узнает кто ответственный по блочке | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт Еремин Вячеслав Алексеевич. Направил ему письмо, договорились что узнает кто ответственный по блочке
Звонок Еремину В.А. Пока потребности нет, договорились что продублирую информацию. Повторно направлено презентационное письмо. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Еремину В.А. Пока потребности нет, договорились что продублирую информацию. Повторно направлено презентационное письмо.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано перенапрвили письмо,сейчас на регистрации | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано перенапрвили письмо, сейчас на регистрации
Связаться с исполнителем по письму малый экспериментальный завод,в блочке нет потребности | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму малый экспериментальный завод, в блочке нет потребности
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Контактов не дают. Секретарь отправляет на тендерную площадку. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Контактов не дают. Секретарь отправляет на тендерную площадку.
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. По всем контактам не берут трубку. Отправлен запрос в холдинги | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. По всем контактам не берут трубку. Отправлен запрос в холдинги
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бронников Владимир Павлович 83472696126 и гл механик 83472494993 Бережной Олег Валерьевич | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бронников Владимир Павлович 83472696126 и гл механик 83472494993 Бережной Олег Валерьевич
Связаться с исполнителем по письму. Связался с Бережным, рассказал что блочной не занимается, лучше набрать Бронникова В.П., возможно подскажет к кому лучше обратиться | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму. Связался с Бережным, рассказал что блочной не занимается, лучше набрать Бронникова В.П., возможно подскажет к кому лучше обратиться
Составить дальнейший план работ. Главный метролог не отвечает. Запрос направлен в холдиги. | 0 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ. Главный метролог не отвечает. Запрос направлен в холдиги.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письмут отписано на главного инженера,ждем отписки на специалиста | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письмут отписано на главного инженера, ждем отписки на специалиста
Письмо зависло, дальше отписок нет. Направим снова | 0 | Билас Александр Викторович |  | Письмо зависло, дальше отписок нет. Направим снова
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего не отвечают телефону служебка на Холдинги 3 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего не отвечают телефону служебка на Холдинги 3
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Письмо отписано гл инженеру Ильясову Рустаму Рифовичу | 2 | Билас Александр Викторович |  | Письмо отписано гл инженеру Ильясову Рустаму Рифовичу
Связаться с Щербаковым Олегом Юрьевичем. Потребности нет, счетчики только на котельную, а в блочных узлах как таковых потребности нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с Щербаковым Олегом Юрьевичем. Потребности нет, счетчики только на котельную, а в блочных узлах как таковых потребности нет.
Совершить звонок Ильясову Р.Р. По вопросу блочки посоветовал обратиться к главному метрологу Пашину Сергею Анатольевичу | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Ильясову Р.Р. По вопросу блочки посоветовал обратиться к главному метрологу Пашину Сергею Анатольевичу
Совершить звонок Пашину С.А. Свзялся с Сергеем Анатольевичем, говорит что на данном этапе планов по блочке нет, может быть будет что-то к концу года, на следующий. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Пашину С.А. Свзялся с Сергеем Анатольевичем, говорит что на данном этапе планов по блочке нет, может быть будет что-то к концу года, на следующий.
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано на начальника отдела по оборудованию Борозна Вячеслав Юрьевич. Контактов не дают. Запрос в холдинги. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано на начальника отдела по оборудованию Борозна Вячеслав Юрьевич. Контактов не дают. Запрос в холдинги.
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Определение структуры компании
Составление презентационного псьма | 4 | Санкина Юлия Владимировна |  | Составление презентационного псьма
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправка презентационного письма, выяснение номера входящего, на кого отприсано, контакты сотрудника
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович |  | Звонок ответственному сотруднику, знакомство, выявление потребности, способов закупки, проектных институтов с которыми работают
Составление плана работ | 2 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Составление плана работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано
Связаться с исполнителем по письму технолог Ниловзоров Даниил Александрович 89279656710 покупают у местного производителя ,договорились созвониться 18.06. планируется блочка дадут нам на расчет | 2 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму технолог Ниловзоров Даниил Александрович 89279656710 покупают у местного производителя , договорились созвониться 18.06. планируется блочка дадут нам на расчет
Звонок пока нет документов по блочке,звнить 1 раз в 3 дня | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок пока нет документов по блочке, звнить 1 раз в 3 дня
Совершить звонок Гамзиной Л.П. Переговорил с Гамзиной Л.П., по вопросу потребности БМИ, предложила прислать письмо на ее почту о нас и наших БМИ. Она разошлет руководителям подразделений, для включения нас в рассылку запросов. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Гамзиной Л.П. Переговорил с Гамзиной Л.П., по вопросу потребности БМИ, предложила прислать письмо на ее почту о нас и наших БМИ. Она разошлет руководителям подразделений, для включения нас в рассылку запросов.
Совершить звонок Гамзиной Л.П. Связался с Гамзиной, письмо получили, ознакомились, проверили списки, по блочке на газ и нефть мы добавлены в рассылку. | 8 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Гамзиной Л.П. Связался с Гамзиной, письмо получили, ознакомились, проверили списки, по блочке на газ и нефть мы добавлены в рассылку.
Совершить звонок Гамзиной Л.П. Контрольно связался с Людмилой Павловной для уточнения планов по блочке. Пока потребности нет, при подребности рассылка нам будет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Гамзиной Л.П. Контрольно связался с Людмилой Павловной для уточнения планов по блочке. Пока потребности нет, при подребности рассылка нам будет.
Отправить презентационное письмо о нас( Ликвидированы с 21мая 2025 года) | 8 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас( Ликвидированы с 21мая 2025 года)
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Ликвидирован | 16 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано Ликвидирован
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович |  | Связаться с исполнителем по письму
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович |  | Составить дальнейший план работ
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить презентационное письмо о нас
Совершить звонок,Северная нефть новое название новый директор | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, Северная нефть новое название новый директор
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано Абдулжаликову Ибрагиму Шамиловичу (зам. Главного инженера) и Бирюкова Сергея Егоровича (Главный метролог). Нашел номер начальника отдела закупок МТР - Гнатюк Михаил Михайлович | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано Абдулжаликову Ибрагиму Шамиловичу (зам. Главного инженера) и Бирюкова Сергея Егоровича (Главный метролог). Нашел номер начальника отдела закупок МТР - Гнатюк Михаил Михайлович
Совершить звонок Гнатюку М.М. Провел переговоры с Михаилом Михайловичем, планируется закупка серверного оборудования, объяснил что не наш профиль. Рассказал о нас, договорились, что будут присылать приглашения к закупкам по нашему профилю | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Гнатюку М.М. Провел переговоры с Михаилом Михайловичем, планируется закупка серверного оборудования, объяснил что не наш профиль. Рассказал о нас, договорились, что будут присылать приглашения к закупкам по нашему профилю
Совершить звонок Гнатюку М.М. Переговорил с Гнатюком, говорит что по нашему направлению пока запросов нет, ближе к концу года будет какая-то информация, но сейчас идут оптимизационные мероприятия. Попросил продублировать наши материлы для рассылки по БМИ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Гнатюку М.М. Переговорил с Гнатюком, говорит что по нашему направлению пока запросов нет, ближе к концу года будет какая-то информация, но сейчас идут оптимизационные мероприятия. Попросил продублировать наши материлы для рассылки по БМИ
Совершить звонок Гнатюку М.М. Свзязался с Михаилом Михайловичем, полученную информацию посмотрит, добавят к рассылке | 2 | Билас Александр Викторович |  | Совершить звонок Гнатюку М.М. Свзязался с Михаилом Михайловичем, полученную информацию посмотрит, добавят к рассылке
Звонок Приваловой Оксане. Созвонились по вопросу согласования сертификационных документов, запросила Интергазсерт и референс-лист. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Приваловой Оксане. Созвонились по вопросу согласования сертификационных документов, запросила Интергазсерт и референс-лист.
Звонок Спичаку Е.В. Связался с Евгением Вадимовичем по вопросу сроков закупок по объектам на которые выставляли ранее ТКП. Получена Информация, что закупки планируются на начало 2026 года. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Спичаку Е.В. Связался с Евгением Вадимовичем по вопросу сроков закупок по объектам на которые выставляли ранее ТКП (технико-коммерческое предложение). Получена Информация, что закупки планируются на начало 2026 года.
Звонок Панову А.В. Связался с Антоном Викторовичем по срокам закупок к объектам на которые выставляли ранее ТКП. Получена информация, что закупки планируются в зависимости от готовности положительного заключения по ПД, приблизительно конец 25 - начало 26 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Панову А.В. Связался с Антоном Викторовичем по срокам закупок к объектам на которые выставляли ранее ТКП (технико-коммерческое предложение). Получена информация, что закупки планируются в зависимости от готовности положительного заключения по ПД, приблизительно конец 25 - начало 26
Звонок Павлу Бойко. Связался с Павлом для уточнения сроков проведения закупочной процедуры по ранее выставленному ТКП. Попросил направить запрос на почту. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Павлу Бойко. Связался с Павлом для уточнения сроков проведения закупочной процедуры по ранее выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение). Попросил направить запрос на почту.
Звонок Девликанову Ахмеду Касимовичу. Провел переговоры с Евликановым, получил ТКП конкурентов, договорились что направим ТКП-аналог. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову Ахмеду Касимовичу. Провел переговоры с Евликановым, получил ТКП (технико-коммерческое предложение) конкурентов, договорились что направим ТКП (технико-коммерческое предложение)-аналог.
Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по направленному ТКП, так же направил техсхему шкафа. Будут рассматривать | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по направленному ТКП (технико-коммерческое предложение), так же направил техсхему шкафа. Будут рассматривать
Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по обратной связи на выставленное ТКП. Вносят нас в проект. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по обратной связи на выставленное ТКП (технико-коммерческое предложение). Вносят нас в проект.
Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, ожидаем согласований. Ждем закупку. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, ожидаем согласований. Ждем закупку.
Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича, для уточнения статуса нашего предложения, говорит что объект сейчас в проектировании, ждем готовый проект | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича, для уточнения статуса нашего предложения, говорит что объект сейчас в проектировании, ждем готовый проект
Звонок Девликанову А.К. Совершил звонок Ахмеду Касимовичу, говорит что проект подготовили, направит по почте. Проект получен. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Совершил звонок Ахмеду Касимовичу, говорит что проект подготовили, направит по почте. Проект получен.
Звонок Девликанову А.К. Звонок Ахмеду касимовичу после рассмотрения проекта, попросил направить ему наш типовой договор для согласования. Направил на почту проект договора и спецификации. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Звонок Ахмеду касимовичу после рассмотрения проекта, попросил направить ему наш типовой договор для согласования. Направил на почту проект договора и спецификации.
Звонок Девликанову А.К. Созвон по договору. Возникли попросы по пуктам договора, обсудили данные разделы, будут рассматривать. Так же направил протокол разногласий на почту, если с данными разделами не согласятся по результатам рассмотрения. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Созвон по договору. Возникли попросы по пуктам договора, обсудили данные разделы, будут рассматривать. Так же направил протокол разногласий на почту, если с данными разделами не согласятся по результатам рассмотрения.
Звонок Девликанову А.К. Связался с Ахмедом Касимовичем, получен протокол разногласий, направлен на согласование в юр.отдел | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Связался с Ахмедом Касимовичем, получен протокол разногласий, направлен на согласование в юр.отдел
Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем, по результатам проверки протокола разногласий полученного от заказчика. Согласуем правки в договор. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем, по результатам проверки протокола разногласий полученного от заказчика. Согласуем правки в договор.
Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, запросил направить ему спецификацию на согласование. Спецификация направлена. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, запросил направить ему спецификацию на согласование. Спецификация направлена.
Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича для уточнения согласования договора и спецификации. Получена информация, что для оформления договора будет предоставлено другое юр.лицо. Договорились, что направит информацию по новой организации. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича для уточнения согласования договора и спецификации. Получена информация, что для оформления договора будет предоставлено другое юр.лицо. Договорились, что направит информацию по новой организации.
Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем по вопросу получения информации по организации, с которой будем заключать договор. Получены документы, запускаем согласование. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем по вопросу получения информации по организации, с которой будем заключать договор. Получены документы, запускаем согласование.
Звонок Тушутяну Алексею. Созвонился с Алексеем, по вопросу будущего тендера на 21 блок резервирования импульсного газа, говорит данные блоки нужно отгрузить до конца года. Договорились созвониться завтра, уточню возможность нашего участия. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тушутяну Алексею. Созвонился с Алексеем, по вопросу будущего тендера на 21 блок резервирования импульсного газа, говорит данные блоки нужно отгрузить до конца года. Договорились созвониться завтра, уточню возможность нашего участия.
Звонок Тушутяну Алексею. Связался с Алексеем, рассказал, что сертификацию по данный блокам только начали, т.к. отгрузка по выигранному тендеру начинается с февраля 2026 года. Задал вопрос, сможем ли мы поставить блоки до конца года,а сертификаты - февраль | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тушутяну Алексею. Связался с Алексеем, рассказал, что сертификацию по данный блокам только начали, т.к. отгрузка по выигранному тендеру начинается с февраля 2026 года. Задал вопрос, сможем ли мы поставить блоки до конца года, а сертификаты - февраль
Звонок Тушутяну Алексею. Набрал Алексея, по планируемым дополнительным блокам подготовки газа. Пока информации еще нет, попробует узнать до понедельника, т.к. сроки ограничены. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тушутяну Алексею. Набрал Алексея, по планируемым дополнительным блокам подготовки газа. Пока информации еще нет, попробует узнать до понедельника, т.к. сроки ограничены.
Звонок Тушутяну Алексею. Провел переговоры с Алексеем по попросу присвоения номера доровору для получения банковской гарантии, так же обсудили полученное замечание по второму тендеру на 21 блок резервирования импульсного газа. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тушутяну Алексею. Провел переговоры с Алексеем по попросу присвоения номера доровору для получения банковской гарантии, так же обсудили полученное замечание по второму тендеру на 21 блок резервирования импульсного газа.
Звонок Пронкевич Татьяне. Созвонились с Татьяной, обсудили вопрос сертификации, задала вопрос когда будут готовы и обсудили вариант нашего участия в закупке. Пришли к решению, что сможем выполнить данный заказ. Ждем закупки | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Пронкевич Татьяне. Созвонились с Татьяной, обсудили вопрос сертификации, задала вопрос когда будут готовы и обсудили вариант нашего участия в закупке. Пришли к решению, что сможем выполнить данный заказ. Ждем закупки
Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу сроков размещения грядущего тендера, говорит что на этой неделе будет размещена закупка, по колличеству заявкленным ранее. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу сроков размещения грядущего тендера, говорит что на этой неделе будет размещена закупка, по колличеству заявкленным ранее.
Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу предоставления договора по выигранному тендеру на 70 блоков резервирования газа. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу предоставления договора по выигранному тендеру на 70 блоков резервирования газа.
Переговорить с Усмановым М.Ш. на конференции по планам БМИ. Рассказал, что сейчас проектируется завод большой завод калийных удобрений, планируется несколько блочек. Договорились созвониться 18.07 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Переговорить с Усмановым М.Ш. на конференции по планам БМИ. Рассказал, что сейчас проектируется завод большой завод калийных удобрений, планируется несколько блочек. Договорились созвониться 18.07
Звонок Усманову М.Ш. Переговорил с Усмановым, говорит пока объеты на этапе планирования. ТЗ пока еще не составляли, по этому прислать пока нечего. Известно что объект будет на границе ответственности трансгаза, по типу ГИС. Проект ориентировочно в октябре | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Усманову М.Ш. Переговорил с Усмановым, говорит пока объеты на этапе планирования. ТЗ пока еще не составляли, по этому прислать пока нечего. Известно что объект будет на границе ответственности трансгаза, по типу ГИС. Проект ориентировочно в октябре
Звонок Усманову М.Ш. Набрал Усманова, говорит на этот год ничего. На след. год будут планировать, договорились созвониться на конец октября, переговорить по планам на 2026 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Усманову М.Ш. Набрал Усманова, говорит на этот год ничего. На след. год будут планировать, договорились созвониться на конец октября, переговорить по планам на 2026
Звонок Усманову М.Ш. Созвонились с Майрбеком, сказал что соберет информацию по планам на следующий год и объектам о которых говорили на конференции | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Усманову М.Ш. Созвонились с Майрбеком, сказал что соберет информацию по планам на следующий год и объектам о которых говорили на конференции
Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной Михайловной, говорит планируется блочка (УИРГ), есть старый проект 2023 года, в нем указан расходомер Ирвис. Попросила просчитать на нашем расходомере с указанием наших особенностей | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной Михайловной, говорит планируется блочка (УИРГ), есть старый проект 2023 года, в нем указан расходомер Ирвис. Попросила просчитать на нашем расходомере с указанием наших особенностей
Звонок Тихоновой М.М. По результатам анализа ОЛ полученного от заказчика. Направил скорректированный ОЛ Марианне Михайловне. Связавлся, озвучил наши преимущества по опросному листу. Получил запрос на просчёт | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тихоновой М.М. По результатам анализа ОЛ полученного от заказчика. Направил скорректированный ОЛ Марианне Михайловне. Связавлся, озвучил наши преимущества по опросному листу. Получил запрос на просчёт
Звонок Тихоновой М.М. Набрал Марианну, обусудили возможность внесения нашего прибора в раздел "Тип расходомера". Так же, внесли изменения в опросный лист, направил новую версию. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тихоновой М.М. Набрал Марианну, обусудили возможность внесения нашего прибора в раздел "Тип расходомера". Так же, внесли изменения в опросный лист, направил новую версию.
Звонок Тихоновой М.М. Созвонились с Марианной, сообщила что ОЛ получил еще одну корректировку, направлен на подписание и дальше направиться на кодировку в Газпром комплектацию. Получил скорректированный ОЛ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тихоновой М.М. Созвонились с Марианной, сообщила что ОЛ получил еще одну корректировку, направлен на подписание и дальше направиться на кодировку в Газпром комплектацию. Получил скорректированный ОЛ.
Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной по вопросу, входит ли кабельная продукция и ее прокладка по блока операторной в область поставки. Марианна попросила направить вопросы на почту. Ждем ответ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной по вопросу, входит ли кабельная продукция и ее прокладка по блока операторной в область поставки. Марианна попросила направить вопросы на почту. Ждем ответ.
Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной по запросу информации на кабельную продукцию. Получен вид и длина для включения в стоимость. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной по запросу информации на кабельную продукцию. Получен вид и длина для включения в стоимость.
Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной, получена информация о том, что потребность направлена в комплектацию. Ждут ТКП | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной, получена информация о том, что потребность направлена в комплектацию. Ждут ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной, по направленному ТКП. Получила, будут рассматривать. | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной, по направленному ТКП (технико-коммерческое предложение). Получила, будут рассматривать.
Звонок Тихоновой М.М. Созвонились по вопросам к ТКП, задала ряд вопросов по боксу и его оснащению. Сказала направит в понедельник вопросы по почте. | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тихоновой М.М. Созвонились по вопросам к ТКП (технико-коммерческое предложение), задала ряд вопросов по боксу и его оснащению. Сказала направит в понедельник вопросы по почте.
Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по вопросу требуемой корректировки ТКП в части описательной части БУУРГ, условий оплаты, адреса поставки и т.д. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по вопросу требуемой корректировки ТКП (технико-коммерческое предложение) в части описательной части БУУРГ, условий оплаты, адреса поставки и т.д.
Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по получению замечаний к нашему предложению, получил информацию для корректировки: описание оборудования и включение МР. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по получению замечаний к нашему предложению, получил информацию для корректировки: описание оборудования и включение МР.
Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу переноса дублирования с расходомеров на дублирование Тэкон-19 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу переноса дублирования с расходомеров на дублирование Тэкон-19
Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу корректировки тех.схем и габаритных чертежей в связи с исключением УФП. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу корректировки тех.схем и габаритных чертежей в связи с исключением УФП.
Звонок Паньшину Д.С. Созвонился с Паньшиным, переговорили по согласованию тех. документации и отправки на площадку | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Созвонился с Паньшиным, переговорили по согласованию тех. документации и отправки на площадку
Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 04.06.25 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 04.06.25
Звонок Паньшину Д.С. Совершен звонок, по вопросу согласования СМР, обсудили выбор ШМР из предствленных вариантов в ТЗ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Совершен звонок, по вопросу согласования СМР, обсудили выбор ШМР из предствленных вариантов в ТЗ.
Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 16.06.25 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 16.06.25
Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Паньшиным по новому тендеру на БУУРГ. Получено приглашение к участию в закупочной процедуре. ШРМ в документации заменен на СМР. Делаем пересчет, готовимся к подаче предложения | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Паньшиным по новому тендеру на БУУРГ. Получено приглашение к участию в закупочной процедуре. ШРМ в документации заменен на СМР. Делаем пересчет, готовимся к подаче предложения
Звонок Паньшину Д.С. Переговорил с Данилом Сергеевичем, по вопросам аттестации сотрудников по промышленной безопасност и запросу гарантийного письма на предоставление данной аттестации. Было направлено письмо о гарании получения необходимых аттестаций | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Переговорил с Данилом Сергеевичем, по вопросам аттестации сотрудников по промышленной безопасност и запросу гарантийного письма на предоставление данной аттестации. Было направлено письмо о гарании получения необходимых аттестаций
Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры с Паньшиным по подтверждению сроков поставки БУУРГ до 31.12.25 и выполнения работ до 30.01.26. По предварительному согласованию с Улановским, данные сроки были подтверждены | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры с Паньшиным по подтверждению сроков поставки БУУРГ до 31.12.25 и выполнения работ до 30.01.26. По предварительному согласованию с Улановским, данные сроки были подтверждены
Звонок Паньшину Д.С. Получен запрос на предоставление информации о сроках подачии, получения и органе прохождения аттестационных мероприятий по нашим сотрудникам по пром. безопасности. Переговорил с Паньшиным по срокам предоставления данного письма. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Получен запрос на предоставление информации о сроках подачии, получения и органе прохождения аттестационных мероприятий по нашим сотрудникам по пром. безопасности. Переговорил с Паньшиным по срокам предоставления данного письма.
Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры по теме полученного запроса на предоставление референс листа по выполненным объектам с монтажными работами выполненными нашими сотрудниками. На основании разговора, было направлен список согласованный Улановским К.В. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры по теме полученного запроса на предоставление референс листа по выполненным объектам с монтажными работами выполненными нашими сотрудниками. На основании разговора, было направлен список согласованный Улановским К.В.
Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне по будущем техническим торгам, о основных моментах которые будут обсуждаться на АКС с претендентами, а так же о составе участников с нашей стороны. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне по будущем техническим торгам, о основных моментах которые будут обсуждаться на АКС с претендентами, а так же о составе участников с нашей стороны.
Звонок Заскоке Н.А. Связался с Надеждой Алексеевной по вопросу направленных замечаний на электронной площадке. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заскоке Н.А. Связался с Надеждой Алексеевной по вопросу направленных замечаний на электронной площадке.
Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне на счёт уточнения состава участников технических торгов от нашей организации, времени проведения (15.09 в 11:00) | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне на счёт уточнения состава участников технических торгов от нашей организации, времени проведения (15.09 в 11:00)
Звонок Заскоке Н.А. Провел переговоры на тему предоставления скорректированного протокола технических торгов с утвержденными предложениями всех участников торгов. Надежда Алексеевна подтвердила его размещение его рассылку в течении 2 дней. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заскоке Н.А. Провел переговоры на тему предоставления скорректированного протокола технических торгов с утвержденными предложениями всех участников торгов. Надежда Алексеевна подтвердила его размещение его рассылку в течении 2 дней.
Звонок Заскоке Н.А. Связался с Заскокой на счёт полученного запроса на предоставление действующей аттестации сотрудников по промышленной безопасности гр. Б 7.5, Б 9.3 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заскоке Н.А. Связался с Заскокой на счёт полученного запроса на предоставление действующей аттестации сотрудников по промышленной безопасности гр. Б 7.5, Б 9.3
Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне, проведен разговор по вопросу корректировки нашего ТКП согласно измененой информации по результатам технических торгов и полученного протокола | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне, проведен разговор по вопросу корректировки нашего ТКП (технико-коммерческое предложение) согласно измененой информации по результатам технических торгов и полученного протокола
Звонок Богдановой Ю.В. Связался с Юлией Викторовной, по направленным в наш адрес договору и документам для согласования и подписания. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Богдановой Ю.В. Связался с Юлией Викторовной, по направленным в наш адрес договору и документам для согласования и подписания.
Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по вопросу согласования и подписи в ЭДО квалификационных документов к договору. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по вопросу согласования и подписи в ЭДО квалификационных документов к договору.
Звонок Богдановой Ю.В. Провел телефонный разговор по вопросам замечаний к подписанию форм 1.1, 1.2, 1.3 и формы спецификации. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Богдановой Ю.В. Провел телефонный разговор по вопросам замечаний к подписанию форм 1.1, 1.2, 1.3 и формы спецификации.
Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по полученному подписанному договору. Так же передал информацию об отправлении нашего руководителя проекта на площадку будущей установки БУУРГ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по полученному подписанному договору. Так же передал информацию об отправлении нашего руководителя проекта на площадку будущей установки БУУРГ.
Звонок Богдановой Ю.В. Набрал Юлию Викторовну по вопросу получения оригинала договора. От нас не получили, попросил тендерный отдел в срочном порядке направить договор в их адрес. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Богдановой Ю.В. Набрал Юлию Викторовну по вопросу получения оригинала договора. От нас не получили, попросил тендерный отдел в срочном порядке направить договор в их адрес.
Звонок Цикаревой Е.Ю. Связь с Еленой Юрьевной по направленному письму в ее адрес о запуске в производство БУУРГ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Цикаревой Е.Ю. Связь с Еленой Юрьевной по направленному письму в ее адрес о запуске в производство БУУРГ.
Звонок Носову О.Н. Связался с Олегом Николаевичем, рассказал что хотели поставить расходомер ЭМИС вместо старого немецкого расходомера, МРГ не согласовали его, получил проектную документацию. Выносим на РГ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Носову О.Н. Связался с Олегом Николаевичем, рассказал что хотели поставить расходомер ЭМИС вместо старого немецкого расходомера, МРГ не согласовали его, получил проектную документацию. Выносим на РГ
Звонок Носову О.Н. Провел переговоры с Носовым, после изучения существующего проекта, объяснил что нужно будет пересматривать существующий трубопровод, он это понимает. Договорились что направлю наш вариант. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Носову О.Н. Провел переговоры с Носовым, после изучения существующего проекта, объяснил что нужно будет пересматривать существующий трубопровод, он это понимает. Договорились что направлю наш вариант.
Звонок Носову О.Н. Переговорил с Олегом Николаевичем по расходу, т.к. было не понятно, работают ли все потребители одновременно. Т.к. оборудование зачастую работает одновременно, остановились на UFG-H-C-150 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Носову О.Н. Переговорил с Олегом Николаевичем по расходу, т.к. было не понятно, работают ли все потребители одновременно. Т.к. оборудование зачастую работает одновременно, остановились на UFG-H-C-150
Звонок Носову О.Н. Созвонился с Олегом Николаевичем, по отправленному ТКП. Наше предложение получил, будут рассматривать с руководством. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Носову О.Н. Созвонился с Олегом Николаевичем, по отправленному ТКП (технико-коммерческое предложение). Наше предложение получил, будут рассматривать с руководством.
Звонок Носову О.Н. Связался с Носовым, наше предложение еще рассматривают. Замечаний пока нет. Договорились созвонить к концу следующей недели, скорее всего будет результат. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Носову О.Н. Связался с Носовым, наше предложение еще рассматривают. Замечаний пока нет. Договорились созвонить к концу следующей недели, скорее всего будет результат.
Звонок Носову О.Н. Набрал Носова, говорит что делают проект. Пока ждем. Договорились периодически созваниваться, для уточнения готовности. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Носову О.Н. Набрал Носова, говорит что делают проект. Пока ждем. Договорились периодически созваниваться, для уточнения готовности.
Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Провел переговоры по потребности, получил информацию, что нужен ГРПШ, т.к. находятся в Ростовской области, готовы рассмотреть наше предлождение. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Провел переговоры по потребности, получил информацию, что нужен ГРПШ, т.к. находятся в Ростовской области, готовы рассмотреть наше предлождение.
Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Связался с Тишиным, переговорили по вопросу требований газсерт. Так же обсудили сроки. Ведет работу по ТКП. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Связался с Тишиным, переговорили по вопросу требований газсерт. Так же обсудили сроки. Ведет работу по ТКП (технико-коммерческое предложение).
Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, по направленному ТКП, получил. Запросил сертификат на ГРПШ. Так же получил от него структурную схему, т.к. возник вопрос связи с имеющимся БПЭК | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, по направленному ТКП (технико-коммерческое предложение), получил. Запросил сертификат на ГРПШ. Так же получил от него структурную схему, т.к. возник вопрос связи с имеющимся БПЭК
Звонок Тишину В.С. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, т.к. поступают много вопросов по технической увязке от проектировщика, обменялись контактами проектировщика и нашего конструктора. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тишину В.С. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, т.к. поступают много вопросов по технической увязке от проектировщика, обменялись контактами проектировщика и нашего конструктора.
Звонок Австриевских Роману. Провел переговоры с Романом, хотят приобрести шкафной ПУРГ. Получил от Романа план объекта и минимум данных. Договорились что направлю ОЛ на блочку для заполнения | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Австриевских Роману. Провел переговоры с Романом, хотят приобрести шкафной ПУРГ. Получил от Романа план объекта и минимум данных. Договорились что направлю ОЛ на блочку для заполнения
Звонок Австриевских Р. Получил заполненный ОЛ от Романа, обсудили данные по опросному листу. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Австриевских Р. Получил заполненный ОЛ от Романа, обсудили данные по опросному листу.
Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по вопросам наполнения шкафа ПУРГ, а именно наличия байпаса и линии малых расходов, а так же по вопросу добавления в область поставки БПЭК | 2 | Билас Александр Викторович |  | Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по вопросам наполнения шкафа ПУРГ, а именно наличия байпаса и линии малых расходов, а так же по вопросу добавления в область поставки БПЭК
Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по направленному ТКП, получили, на рассмотрении. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по направленному ТКП (технико-коммерческое предложение), получили, на рассмотрении.
Зонок Австриевских Р. Связался с Романом, переговорили по срокам, объяснил что поставка нужна как можно скорее, направят в наш адрес официальное письмо, с запросом встречи для уменьшения возможности уменьшения сроков изготовления. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Зонок Австриевских Р. Связался с Романом, переговорили по срокам, объяснил что поставка нужна как можно скорее, направят в наш адрес официальное письмо, с запросом встречи для уменьшения возможности уменьшения сроков изготовления.
Звонок Синякову Павлу. Набрал Синякова по вопросу заключения договора. Говорит, что сейчас идут согласования с трансгазом, скорее всего в сентябре договор подписать не успеем. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Синякову Павлу. Набрал Синякова по вопросу заключения договора. Говорит, что сейчас идут согласования с трансгазом, скорее всего в сентябре договор подписать не успеем.
Звонок Николаеву М.А. Переговорил с Михаилом Александровичем, говорит что не спешат, на данный момент 3 претендента: Мы, БАКС и Вымпел. Хотят определиться с поставщиком к концу года. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Николаеву М.А. Переговорил с Михаилом Александровичем, говорит что не спешат, на данный момент 3 претендента: Мы, БАКС и Вымпел. Хотят определиться с поставщиком к концу года.
Звонок Костанян Елене. Связался с Костанян по вопросу планируемой коммандировки. Сказала обратиться к Синякову Павлу, обсудить с ним возможность организации встречи на их территории. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Связался с Костанян по вопросу планируемой коммандировки. Сказала обратиться к Синякову Павлу, обсудить с ним возможность организации встречи на их территории.
Звонок Синякову Павлу. Переговорил с Синяковым П.В. По возможно сти организации встречи на территории их предприятия, для уточнения сроков проведения этапов закупки УИРГ. Сказал писать официальное письмо на основную почту, в копию Костанян и Дроздову | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Синякову Павлу. Переговорил с Синяковым П.В. По возможно сти организации встречи на территории их предприятия, для уточнения сроков проведения этапов закупки УИРГ. Сказал писать официальное письмо на основную почту, в копию Костанян и Дроздову
Звонок Дроздовой Ирине. Связался с Дроздовой, получил ответ по командировке. Наша встреча согласована главным инженером, письмо отписано Николаеву Михаилу Александровичу, уточнила, что нужно согласовать время с Синяковым. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Дроздовой Ирине. Связался с Дроздовой, получил ответ по командировке. Наша встреча согласована главным инженером, письмо отписано Николаеву Михаилу Александровичу, уточнила, что нужно согласовать время с Синяковым.
Звонок Синякову П.В. Созвонился с Павлом Васильевичем, обсудили дату и примерное время моего прибытия. Запросил данные для подготовки пропуска на предприятие. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Синякову П.В. Созвонился с Павлом Васильевичем, обсудили дату и примерное время моего прибытия. Запросил данные для подготовки пропуска на предприятие.
Звонок Костанян Елене. Получен запрос на исправление нашего ТП. Набрал Елену, говорит что в ТП неверно указаны габариты, нужно скорректировать согласно последней версии ОЛ. Новый ОЛ так же прислала на почту | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Получен запрос на исправление нашего ТП. Набрал Елену, говорит что в ТП неверно указаны габариты, нужно скорректировать согласно последней версии ОЛ. Новый ОЛ так же прислала на почту
Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу нашего предложения. Сообщила что у нас некоректно указаны габариты в ТП. Направил ей корректировку по УИРГ и БО. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу нашего предложения. Сообщила что у нас некоректно указаны габариты в ТП. Направил ей корректировку по УИРГ и БО.
Звонок Костянян Елене. Получен запрос на предоставление габаритных чертежей по блокам УИРГ. Елена говорит нужны с размерами согласно последней версии ОЛ. Направил ей на почту. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костянян Елене. Получен запрос на предоставление габаритных чертежей по блокам УИРГ. Елена говорит нужны с размерами согласно последней версии ОЛ. Направил ей на почту.
Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, уточнить всё ли требования по предоставлению техники исполнены. Сказала нужно объеденить все чертежи в один общий документ и направить ей. Все чертежи отправил на почту. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, уточнить всё ли требования по предоставлению техники исполнены. Сказала нужно объеденить все чертежи в один общий документ и направить ей. Все чертежи отправил на почту.
Звонок Синякову П.В. Связался с Павлом уточнить достаточно полное ТП направили, нужно ли направить какие-либо технические уточнения. Говорит что наше предложение исчерпывающее. Теперь ожидаем запроса по уточнению цены. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Синякову П.В. Связался с Павлом уточнить достаточно полное ТП направили, нужно ли направить какие-либо технические уточнения. Говорит что наше предложение исчерпывающее. Теперь ожидаем запроса по уточнению цены.
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, попросила направить окончательное ТКП в ближайшие сроки. Уточнил возможные максимальные сроки, сказала до завтра ожидают. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, попросила направить окончательное ТКП (технико-коммерческое предложение) в ближайшие сроки. Уточнил возможные максимальные сроки, сказала до завтра ожидают.
Звонок Михайлову В.Ю. Проведены переговоры с Вячеславом Юрьевичем по нашему предложению, обсудили процентное разделение оплат по ТПК | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Михайлову В.Ю. Проведены переговоры с Вячеславом Юрьевичем по нашему предложению, обсудили процентное разделение оплат по ТПК
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по направленому окончательному ТКП. Елена получила, ждем протокол. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по направленому окончательному ТКП (технико-коммерческое предложение). Елена получила, ждем протокол.
Звонок Костанян Елене. Переговорили по нашему заключению договора, запускаем процесс согласования. Попросила направить наш договор. Так же обсудили возможность корректировок. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Переговорили по нашему заключению договора, запускаем процесс согласования. Попросила направить наш договор. Так же обсудили возможность корректировок.
Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по направленному в наш адрес письму с просьбой разместить заказ и подтверждением подписания договора до 30.11.25 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по направленному в наш адрес письму с просьбой разместить заказ и подтверждением подписания договора до 30.11.25
Звонок Костанян Елене. Созвонились по вопросу предоставления перечня технической документации, которая будет идти в комплекте поставки УИРГ. Список направлен ей на почту. Так же обсудили вопрос банковской гарантии, условия так же пропишем в договоре | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Созвонились по вопросу предоставления перечня технической документации, которая будет идти в комплекте поставки УИРГ. Список направлен ей на почту. Так же обсудили вопрос банковской гарантии, условия так же пропишем в договоре
Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по новому запросу ТКП, на узлы учёта газа. Познакомились, договорились что направлю список уточнений ей на почту. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по новому запросу ТКП (технико-коммерческое предложение), на узлы учёта газа. Познакомились, договорились что направлю список уточнений ей на почту.
Звонок Синякову П.В. Набрал Павла для уточнения информации по последнему запросу. Рассказал, что данные узлы учета будут устанавливаться в ГРС, которую обсуждали во время моего визита к ним на предприятие. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Синякову П.В. Набрал Павла для уточнения информации по последнему запросу. Рассказал, что данные узлы учета будут устанавливаться в ГРС, которую обсуждали во время моего визита к ним на предприятие.
Звонок Семочкиной Вере. Обсудили вопросы направленные ранее и сроки подачи на площадке, сказала что ответы от проектировщика еще не получили, в связи с этим и будут продлевать тендер, но после того как получат разъяснения. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Семочкиной Вере. Обсудили вопросы направленные ранее и сроки подачи на площадке, сказала что ответы от проектировщика еще не получили, в связи с этим и будут продлевать тендер, но после того как получат разъяснения.
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой для обсуждения разделения стоимости работ и оборудования в ТКП, для согласования договора на поставку УИРГ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой для обсуждения разделения стоимости работ и оборудования в ТКП (технико-коммерческое предложение), для согласования договора на поставку УИРГ.
Звонок Костанян Елене, Переговоры с Еленой, на добавление сумм на разработку, изготовление, ПНР и доставку в ТКП. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене, Переговоры с Еленой, на добавление сумм на разработку, изготовление, ПНР и доставку в ТКП (технико-коммерческое предложение).
Звонок Семочкиной Вере. Набрал Веру, ответы от проектировщика еще не получили, ожидаем ответ и перенос сроков подачи на площадке. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Семочкиной Вере. Набрал Веру, ответы от проектировщика еще не получили, ожидаем ответ и перенос сроков подачи на площадке.
Звонок Костанян Елене. Переговорили с Еленой, пришли к мнению, что лучше все услуги кроме ПНР внести в стоимость оборудования, с удалением их из ТКП. В противном случае, придется согласовать и прописывать в договор и спецификации отдельный порядок оплат. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Переговорили с Еленой, пришли к мнению, что лучше все услуги кроме ПНР внести в стоимость оборудования, с удалением их из ТКП (технико-коммерческое предложение). В противном случае, придется согласовать и прописывать в договор и спецификации отдельный порядок оплат.
Звонок Костанян Елене. Переговороили с Еленой, получил запрос на предоставление всей технической документации, согласованной с момента начала торгов. Направил на её точнут ТП, схемы и чертежи с актуальными габаритами. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Переговороили с Еленой, получил запрос на предоставление всей технической документации, согласованной с момента начала торгов. Направил на её точнут ТП, схемы и чертежи с актуальными габаритами.
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по полученному запросу стоимости банковской гарантии (запрашивают их юристы). Дан ответ, что на данном этапе, стоимость БГ предоставить не можем, т.к. еще не получили от них правки. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по полученному запросу стоимости банковской гарантии (запрашивают их юристы). Дан ответ, что на данном этапе, стоимость БГ предоставить не можем, т.к. еще не получили от них правки.
Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по вопросу возобновления подачи предложений по тендеру на узлы учета на рамах. Говорит что пока не получили еще разъяснения от проектировщика, обещает что процесс запроса предложений на площадке будет доступен. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по вопросу возобновления подачи предложений по тендеру на узлы учета на рамах. Говорит что пока не получили еще разъяснения от проектировщика, обещает что процесс запроса предложений на площадке будет доступен.
Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по согласованию договора. Получен вариант с корректировками на рассмотрение. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по согласованию договора. Получен вариант с корректировками на рассмотрение.
Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, по очередной редакции договора, по которой решили оставить текущий НДС с оговоркой о пересчёте, в случае изменения ставки НДС со следующего года. Договор запущен на согласование. | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, по очередной редакции договора, по которой решили оставить текущий НДС с оговоркой о пересчёте, в случае изменения ставки НДС со следующего года. Договор запущен на согласование.
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, по вопросу направленного запроса по наличию в составе УИРГ Суперфлоу. Ответ направлен, Суперфлоу в составе поставки отсутствует. | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, по вопросу направленного запроса по наличию в составе УИРГ Суперфлоу. Ответ направлен, Суперфлоу в составе поставки отсутствует.
Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу согласования договора, а также протокола разногласий с нашей стороны. Так же переговорили по оплате, говорит деньги зарезервированы, ждут от своих юристов согласования договора. | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу согласования договора, а также протокола разногласий с нашей стороны. Так же переговорили по оплате, говорит деньги зарезервированы, ждут от своих юристов согласования договора.
Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Связавлся с Деревщиковым по ранее полученному запросу на предоставление ТКП по объекту НЭВЗ (закрытый тендер). Направили ТКП без ШМР, по аналогии с ТКП для ИК Теплосити. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Связавлся с Деревщиковым по ранее полученному запросу на предоставление ТКП (технико-коммерческое предложение) по объекту НЭВЗ (закрытый тендер). Направили ТКП (технико-коммерческое предложение) без ШМР, по аналогии с ТКП (технико-коммерческое предложение) для ИК Теплосити.
Звонок Деревщикову И.Н. Связавлся с Игнатом, обговорили возможность включение в ТКП монтажных работ по объекту. Обновленное ТКП направлено. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Деревщикову И.Н. Связавлся с Игнатом, обговорили возможность включение в ТКП (технико-коммерческое предложение) монтажных работ по объекту. Обновленное ТКП (технико-коммерческое предложение) направлено.
Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Набрал Игната Николаевича по запросу на выставление счета. Запросил реквизиты для составления проекта договора. Так же получил информацию, что их компания выиграла закрытый тендр НЭВЗ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Набрал Игната Николаевича по запросу на выставление счета. Запросил реквизиты для составления проекта договора. Так же получил информацию, что их компания выиграла закрытый тендр НЭВЗ.
Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Деревшиковым по выставленному ТКП, сказал счёт направлен конечнику, ожидаем заключения договора. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Деревшиковым по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение), сказал счёт направлен конечнику, ожидаем заключения договора.
Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича, говорит тендер на стадии подписания договора. Будут позже делать запрос на скидку, т.к. дорого, пока можем прикинуть, примерную скидку. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича, говорит тендер на стадии подписания договора. Будут позже делать запрос на скидку, т.к. дорого, пока можем прикинуть, примерную скидку.
Звонок Деревщикову И.Н. Совершен контрольный звонок Игнату Николаевичу, договор с НЭВЗ всё еще на стадии согласования. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Деревщикову И.Н. Совершен контрольный звонок Игнату Николаевичу, договор с НЭВЗ всё еще на стадии согласования.
Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Игнатом Николаевичем по вопросу закупки. До сих пор согласуют договор с конечным заказчиком. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Игнатом Николаевичем по вопросу закупки. До сих пор согласуют договор с конечным заказчиком.
Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по ТКП, договор с конечным заказчиком всё еще согласовывают, попросил счёт со скидкой, т.к. наше предложение дорогое. | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по ТКП (технико-коммерческое предложение), договор с конечным заказчиком всё еще согласовывают, попросил счёт со скидкой, т.к. наше предложение дорогое.
Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по вопросу запроса на предоставления скидки и возможности приезда к нам для переговоров. | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по вопросу запроса на предоставления скидки и возможности приезда к нам для переговоров.
Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилю Сергеевну, ТКП получено, отправлено заказчику на рассмотрение, договорились созвониться 16.09. Позже уходит в отпуск | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилю Сергеевну, ТКП (технико-коммерческое предложение) получено, отправлено заказчику на рассмотрение, договорились созвониться 16.09. Позже уходит в отпуск
Звонок Заревой Л.С. Созвон с Лилей Сергеевной, по судьбе ТКП. Сказала что пока еще на рассмотрении у заказчика, ждем, будут ли замечания. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заревой Л.С. Созвон с Лилей Сергеевной, по судьбе ТКП (технико-коммерческое предложение). Сказала что пока еще на рассмотрении у заказчика, ждем, будут ли замечания.
Звонок Заревой Л.С. Переговорили с Лилей Сергевной, ТКП всё еще у заказчика, замечаний по нему нет. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заревой Л.С. Переговорили с Лилей Сергевной, ТКП (технико-коммерческое предложение) всё еще у заказчика, замечаний по нему нет.
Звонок Заревой Л.С. Контрольный звонок по выставленному ТКП, сказала что ждем закупочную процедуру у заказчика. Менеджер отвечающий за данную закупку пока отсутствует, поэтому пока не знает будет закупка в этом году или следующем. Договороились на созвон. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заревой Л.С. Контрольный звонок по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение), сказала что ждем закупочную процедуру у заказчика. Менеджер отвечающий за данную закупку пока отсутствует, поэтому пока не знает будет закупка в этом году или следующем. Договороились на созвон.
Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилию Сергеевну, говорит что сроки закупки до сих пор не определены. Будем держать связь. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилию Сергеевну, говорит что сроки закупки до сих пор не определены. Будем держать связь.
Звонок Тугмитовой Д.Б. Ранее была получена заявка на ТКП по КУИРГ. Связался с Даримой по вопросу запорной арматуры, предложил приварную, как вариат подешевле. Созласились, готовим ТКП. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тугмитовой Д.Б. Ранее была получена заявка на ТКП (технико-коммерческое предложение) по КУИРГ. Связался с Даримой по вопросу запорной арматуры, предложил приварную, как вариат подешевле. Созласились, готовим ТКП (технико-коммерческое предложение).
Звонок Тугмитовой Д.Б. Созвонился с Даримой Булатовной, предупредил что ТКП готово, на подписании, завтра направим на почту. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тугмитовой Д.Б. Созвонился с Даримой Булатовной, предупредил что ТКП (технико-коммерческое предложение) готово, на подписании, завтра направим на почту.
Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по направленному ТКП, наше предложение получила. Договорились созвониться через пару недель. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по направленному ТКП (технико-коммерческое предложение), наше предложение получила. Договорились созвониться через пару недель.
Звонок Тугмитовой Д.Б. Набрал с Дариму Булатовну уточнить по выставленному ТКП, говорит пока на рассмотрении. Ждем обратной связи от конечного заказчика. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тугмитовой Д.Б. Набрал с Дариму Булатовну уточнить по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение), говорит пока на рассмотрении. Ждем обратной связи от конечного заказчика.
Звонок Тугмитовой Д.Б. Звонил Дариме Булатовне, ответил ее коллега, задал вопрос по нашему предложению, сказал что она будет отсутствовать пару дней, записал мои контакты, сказал набрать к концк недели. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тугмитовой Д.Б. Звонил Дариме Булатовне, ответил ее коллега, задал вопрос по нашему предложению, сказал что она будет отсутствовать пару дней, записал мои контакты, сказал набрать к концк недели.
Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по обратной связи на ТКП. Говорит предложение на КУИРГ еще на рассмотрении. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по обратной связи на ТКП (технико-коммерческое предложение). Говорит предложение на КУИРГ еще на рассмотрении.
Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по старым проектам, говорит что те что считали ранее заморожены. Есть запрос по блочке на просчёт, по внутреннему проекту. Договорились созвониться к концу недели. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по старым проектам, говорит что те что считали ранее заморожены. Есть запрос по блочке на просчёт, по внутреннему проекту. Договорились созвониться к концу недели.
Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, говорит что разрабатывают типовой проект завода по сжижению ПГ. В нем присутствует УИРГ, для которого идеально подходит наша схема, которую делали по проекту "Республика Коми". Направит информацию, нужно считать | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, говорит что разрабатывают типовой проект завода по сжижению ПГ. В нем присутствует УИРГ, для которого идеально подходит наша схема, которую делали по проекту "Республика Коми". Направит информацию, нужно считать
Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, обсудили изменения по характеристикам типового предложения и изменения схем на примере проекта Добрянка. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, обсудили изменения по характеристикам типового предложения и изменения схем на примере проекта Добрянка.
Звонок Гурову Михаилу. Переговорили с Михаилом по поводу нашего предложения, сдвинули сроки передоставления ТКП из-за загруженности конструкторов тендером. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гурову Михаилу. Переговорили с Михаилом по поводу нашего предложения, сдвинули сроки передоставления ТКП (технико-коммерческое предложение) из-за загруженности конструкторов тендером.
Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом по его письму уточнения сроков, рассказал что его запрос сейчас считается, на следующей неделе должно быть готово ТКП. Договорились, что направлю ему на почту и свяжусь. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом по его письму уточнения сроков, рассказал что его запрос сейчас считается, на следующей неделе должно быть готово ТКП (технико-коммерческое предложение). Договорились, что направлю ему на почту и свяжусь.
Звонок Гурову Михаилу. Созвонились с Михаилом, получен запрос по срокам предоставления предложения. Сообщил что находится на просчете, ориентировочно к концу недели предоставим. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гурову Михаилу. Созвонились с Михаилом, получен запрос по срокам предоставления предложения. Сообщил что находится на просчете, ориентировочно к концу недели предоставим.
Звонок Гурову Михаилу. Переговорил с Михаилом, сообщил что направили ТКП. Рассмотрят, договорились созвониться на следующей неделе | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гурову Михаилу. Переговорил с Михаилом, сообщил что направили ТКП (технико-коммерческое предложение). Рассмотрят, договорились созвониться на следующей неделе
Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по ТКП. Попросил убрать из ТКП ПНР и прописать более подробно оборудование входящее в состав. | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по ТКП (технико-коммерческое предложение). Попросил убрать из ТКП (технико-коммерческое предложение) ПНР и прописать более подробно оборудование входящее в состав.
Звонок Короткову А. П. Связались с Александром Петровичем, есть потребность в ГРПШ с узлом учета для проектируемого многоквартирного дома. Направил ему свои контакты. Договорились что пришлет проект. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Короткову А. П. Связались с Александром Петровичем, есть потребность в ГРПШ с узлом учета для проектируемого многоквартирного дома. Направил ему свои контакты. Договорились что пришлет проект.
Звонок Короткову А.П. Набрал Александра Петровича, обговорили планируемую область поставки по полученной проектной документации. Попросил прислать ТКП. До пятницы (включительно). | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Короткову А.П. Набрал Александра Петровича, обговорили планируемую область поставки по полученной проектной документации. Попросил прислать ТКП (технико-коммерческое предложение). До пятницы (включительно).
Звонок Короткову А.П. Созвонился с Александром Петровичем, получил уточнения по объему поставки. Так же получена развернутая версия технической документации. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Короткову А.П. Созвонился с Александром Петровичем, получил уточнения по объему поставки. Так же получена развернутая версия технической документации.
Звонок Короткову А.П. Направлено ТКП. Получил подтверждение получения ТКП заказчиком. На следующей неделе договорились созвониться. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Короткову А.П. Направлено ТКП (технико-коммерческое предложение). Получил подтверждение получения ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчиком. На следующей неделе договорились созвониться.
Звонок Короткову А.П. Связался с Александром Петровичем, говорит что цена нашего ТКП выше типовых решений, но в любом случае стройка еще на стадии котлована. Договорились созвониться через месяц, узнать по решению. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Короткову А.П. Связался с Александром Петровичем, говорит что цена нашего ТКП (технико-коммерческое предложение) выше типовых решений, но в любом случае стройка еще на стадии котлована. Договорились созвониться через месяц, узнать по решению.
Звонок Сапелкину Александру. Созвонились с Александром, обсудили корректировку текущих ЗПР, по изменениям тех.схемы, а так же по ПУ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Сапелкину Александру. Созвонились с Александром, обсудили корректировку текущих ЗПР, по изменениям тех.схемы, а так же по ПУ.
Звонок Сапелкину Александру. Направлено обновленное ТКП, обсудили стоимость и возможности удешевления. Нашли в ОЛ заложенный в стоимость прибора ШУРГ от сторонней организации, корректировку ТКП направил на рассмотрение. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Сапелкину Александру. Направлено обновленное ТКП (технико-коммерческое предложение), обсудили стоимость и возможности удешевления. Нашли в ОЛ заложенный в стоимость прибора ШУРГ от сторонней организации, корректировку ТКП (технико-коммерческое предложение) направил на рассмотрение.
Звонок Сапелкину Александру. Обсудили новую корректировку схемы заказчиком, убраны 2 манометра. Так же переговорили по срокам изготовления. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Сапелкину Александру. Обсудили новую корректировку схемы заказчиком, убраны 2 манометра. Так же переговорили по срокам изготовления.
Звонок Австривских Роману. Провел переговоры с заказчиком МГС, обозначены сроки потребности в ШУРГе в связи с возможной порчей тепличного комплекса, в связи с отсутствием подогрева. Желаемые сроки не реальны, можем рассмотреть отклонение сроков ТКП | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Австривских Роману. Провел переговоры с заказчиком МГС, обозначены сроки потребности в ШУРГе в связи с возможной порчей тепличного комплекса, в связи с отсутствием подогрева. Желаемые сроки не реальны, можем рассмотреть отклонение сроков ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок Сапелкину Александру. Получен запрос на корректировку ТКП, с развернутой техникой и минимальными сроками изготовления. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Сапелкину Александру. Получен запрос на корректировку ТКП (технико-коммерческое предложение), с развернутой техникой и минимальными сроками изготовления.
Звонок Сапелкину Александру. Совершен звонок по полученному письму от заказчика МетроГазСервис, на тему встречи и обсуждения сроков изготовления шкафа учета. Информацию передал Александру. Так же сообщил, что со стороны МГС, нужно откорректировать ОЛ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Сапелкину Александру. Совершен звонок по полученному письму от заказчика МетроГазСервис, на тему встречи и обсуждения сроков изготовления шкафа учета. Информацию передал Александру. Так же сообщил, что со стороны МГС, нужно откорректировать ОЛ.
Звонок Сапелкину Александру. Обсудили вопрос предоплаты по двум заказам, обозначены примерные сроки отгрузки. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Сапелкину Александру. Обсудили вопрос предоплаты по двум заказам, обозначены примерные сроки отгрузки.
Звонок Сапелкину Александру. Получены требования заказчика по приемке шкафов измерения и фильтрации на ЗИ. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Сапелкину Александру. Получены требования заказчика по приемке шкафов измерения и фильтрации на ЗИ.
Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу сроков просчета на предыдущий запрос БМК. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу сроков просчета на предыдущий запрос БМК.
Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу просчёта БМК по запросу от комплектации. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу просчёта БМК по запросу от комплектации.
Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по просчётам блочно-модульных котельных. Получен временный отказ по просчётам БМК от Газпром. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по просчётам блочно-модульных котельных. Получен временный отказ по просчётам БМК от Газпром.
Звонок в Ростовнефтехим проект для определения ЛПР. Совершен звонок, получен номер Огородникова Сергея Владимировича (начальник отдела АСУ ТП) | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок в Ростовнефтехим проект для определения ЛПР. Совершен звонок, получен номер Огородникова Сергея Владимировича (начальник отдела АСУ ТП)
Звонок Огородникову С.В. Совершен звонок Сергею Владимировичу, рассказал о нас, проявил интерес. Договариваемся, когда можно организовать встречу. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Огородникову С.В. Совершен звонок Сергею Владимировичу, рассказал о нас, проявил интерес. Договариваемся, когда можно организовать встречу.
Звонок Огородникову С.В. Пообщался с Сергеем Владимировичем, договорились о том что приедут их сотрудники к нам на конференцию. Направили письмо с приглашением. Ждем у себя. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Огородникову С.В. Пообщался с Сергеем Владимировичем, договорились о том что приедут их сотрудники к нам на конференцию. Направили письмо с приглашением. Ждем у себя.
Встреча с Зюковым А.А. и Алексеенко А.В. На конференции. Пообщался на конференции с Зюковым и Алексеенко, разрабатывают проекты в основном для Лукойла. Договорились, что как будет планироваться блочка дал знать. Блочка бывает не часто. Переодичести узнава | 2 | Билас Александр Викторович |  | Встреча с Зюковым А.А. и Алексеенко А.В. На конференции. Пообщался на конференции с Зюковым и Алексеенко, разрабатывают проекты в основном для Лукойла. Договорились, что как будет планироваться блочка дал знать. Блочка бывает не часто. Переодичести узнава
Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Набрал Зюкова, говорит по блочке планируется пункт учета, но это пока в планах, к проектированию еще не приступали, говорит что может затянутся до полугода. Сроков пока нет. Наберет сам, но переодически звонить. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Набрал Зюкова, говорит по блочке планируется пункт учета, но это пока в планах, к проектированию еще не приступали, говорит что может затянутся до полугода. Сроков пока нет. Наберет сам, но переодически звонить.
Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Связался с Зюковым, пока проектов по блочке нет. Тот что планировался пока отменили, заказчик оптимизирует средства на восстановление. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Связался с Зюковым, пока проектов по блочке нет. Тот что планировался пока отменили, заказчик оптимизирует средства на восстановление.
Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов по блочки пока нет в работе. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов по блочки пока нет в работе.
Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов блочки нет пока. Продолжаем быть на связи, про нас помнит. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов блочки нет пока. Продолжаем быть на связи, про нас помнит.
Звонок Гришину Виктору. Переговорил с Виктором по писму об исключении ООО «НПФ «Вымпел» из реестра МТР Газпром, а так же по вопросу просчёта УИРГ с блоком очистки для них. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гришину Виктору. Переговорил с Виктором по писму об исключении ООО «НПФ «Вымпел» из реестра МТР Газпром, а так же по вопросу просчёта УИРГ с блоком очистки для них.
Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, получил информацию о том что Вымпел выбыл из претендентов на основании исключения из реестра МТР Газпром. Обсудили предложения остальных и наше ТП. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, получил информацию о том что Вымпел выбыл из претендентов на основании исключения из реестра МТР Газпром. Обсудили предложения остальных и наше ТП.
Звонок Гришину Виктору. Связался с Виктором по вопросу будущих торгов по УИРГ, получил информацию, что на данный момент Вымпел (наш основной конкурент) не прошел по технике. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гришину Виктору. Связался с Виктором по вопросу будущих торгов по УИРГ, получил информацию, что на данный момент Вымпел (наш основной конкурент) не прошел по технике.
Звонок Гришину Виктору. Совершен звонок, для получения актуальной среза информации по претендентам закупки УИРГ ПАО Дорогобуж. Получена окончательное подтверждение по выходу Вымпела из участия. Так же получена информация по предложениям претендентов. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гришину Виктору. Совершен звонок, для получения актуальной среза информации по претендентам закупки УИРГ ПАО Дорогобуж. Получена окончательное подтверждение по выходу Вымпела из участия. Так же получена информация по предложениям претендентов.
Звонок Гришину Виктору. Переговоры по выигранному тендеру, просил уточнить условия по договору сотрудничества. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гришину Виктору. Переговоры по выигранному тендеру, просил уточнить условия по договору сотрудничества.
Звонок Гришину Виктору. Переговорили по новому тендеру на узлы учета газа, направил ему ряд вопросов по ОЛ. Сейчас на больничном, направит из в отдел для ответа. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гришину Виктору. Переговорили по новому тендеру на узлы учета газа, направил ему ряд вопросов по ОЛ. Сейчас на больничном, направит из в отдел для ответа.
Звонок Довголю С.В. Связался с Сергеем, так же озвучил наши вопросу ему, дал контакты специалиста КИП, говорит все запросы можно обсудить с ним. Предупредит о моем звонке. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Довголю С.В. Связался с Сергеем, так же озвучил наши вопросу ему, дал контакты специалиста КИП, говорит все запросы можно обсудить с ним. Предупредит о моем звонке.
Звонок Листову П.М. Созвонились с Павлом, в телефонном режиме обсудили все уточнения по опросным листам. Остался незакрытый вопрос по окраске приборов. Говорит, что скорее всего будет окраска по брендбуку Дорогобуж. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Листову П.М. Созвонились с Павлом, в телефонном режиме обсудили все уточнения по опросным листам. Остался незакрытый вопрос по окраске приборов. Говорит, что скорее всего будет окраска по брендбуку Дорогобуж.
Звонок Гришину Виктору. Переговоры по тендеру на узлы учета на рамах. Сейчас готовят ответ для ПАО Дорогобуж с разъяснениями по направленным вопросам. Говорит лучше набрать Листова, занимается он. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гришину Виктору. Переговоры по тендеру на узлы учета на рамах. Сейчас готовят ответ для ПАО Дорогобуж с разъяснениями по направленным вопросам. Говорит лучше набрать Листова, занимается он.
Звонок Листову П.М. Набрал Павла, говорит тоже самое, готовят ответ, на следующей неделе должны передать в ПАО Дорогобуж. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Листову П.М. Набрал Павла, говорит тоже самое, готовят ответ, на следующей неделе должны передать в ПАО Дорогобуж.
Звонок Гришину Виктору. Созвонился с Виктором для уточнения сроков ответа на запрос ПАО Дорогобуж. Говорит, что готовят ответ, на днях направят заказчику. Ждем | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гришину Виктору. Созвонился с Виктором для уточнения сроков ответа на запрос ПАО Дорогобуж. Говорит, что готовят ответ, на днях направят заказчику. Ждем
Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, договорились о встречи в рамках командировки в Питер. | 4 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, договорились о встречи в рамках командировки в Питер.
Звонок Карбану Михаилу. Связался с Михаилом по вопросу переторжки блока очистки ПАО Дорогобуж. Получена информация, по предложению одного из претендентов, на много меньше нашей цены, в МЦР не укладываемся. Ждем информацию по дальнейшим действиям. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Карбану Михаилу. Связался с Михаилом по вопросу переторжки блока очистки ПАО Дорогобуж. Получена информация, по предложению одного из претендентов, на много меньше нашей цены, в МЦР не укладываемся. Ждем информацию по дальнейшим действиям.
Звонок Юрию. Связался с Юрием по тендеру на арматурные блоки. Получена информация по подаче. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Юрию. Связался с Юрием по тендеру на арматурные блоки. Получена информация по подаче.
Звонок Юрию. Созвонились, задал ряд вопросов для уточнения условий по доставке, включения ПНР в стоимость и в каком виде арматурные блоки требуются (на раме или блок боксах). Так как исходя из ОЛ закупки не совсем понятны данные пункты. Получены ответы. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Юрию. Созвонились, задал ряд вопросов для уточнения условий по доставке, включения ПНР в стоимость и в каком виде арматурные блоки требуются (на раме или блок боксах). Так как исходя из ОЛ закупки не совсем понятны данные пункты. Получены ответы.
Звонок Юрию. Обсудили с Юрием тендер на арматурные блоки, что мы не проходим по цене, податься на данный тендер не сможем. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Юрию. Обсудили с Юрием тендер на арматурные блоки, что мы не проходим по цене, податься на данный тендер не сможем.
Звонок Карбану Михаилу. Переговорил с Михаилом по закупке, ведут переговоры с претендентами, ждем информации по дальнейшему участию. | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Карбану Михаилу. Переговорил с Михаилом по закупке, ведут переговоры с претендентами, ждем информации по дальнейшему участию.
Звонок Новикову Илье. Связался с Ильей по вопросу присланного списка блочки Ачимгаз. Обсудили, что могут нас рекомендовать конечнику, как производителя по Коммерческому узлу измерения расхода и объема газа | 2 | Билас Александр Викторович |  | Звонок Новикову Илье. Связался с Ильей по вопросу присланного списка блочки Ачимгаз. Обсудили, что могут нас рекомендовать конечнику, как производителя по Коммерческому узлу измерения расхода и объема газа
Договоры План 0 - Факт - 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Договоры План 0 - Факт - 0
Деньги План 32 000 000 - Факт 38 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Деньги План 32 000 000 - Факт 38 000 000
Отгрузки План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отгрузки План 63 000 000 - Факт 63 000 000
Договоры План 36 959 498 - Факт 36 959 498 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Договоры План 36 959 498 - Факт 36 959 498
Деньги План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Деньги План 0 - Факт 0
Отгрузки План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отгрузки План 0 - Факт 0
Деньги План 80 000 000 - Факт 74 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Деньги План 80 000 000 - Факт 74 000 000
Деньги План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Деньги План 63 000 000 - Факт 63 000 000
Договоры План 165 441 939 - Факт 165 441 939 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Договоры План 165 441 939 - Факт 165 441 939
Отгрузки План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отгрузки План 29 552 813 - Факт 29 552 813
Отгрузки План 9 364 289 - Факт 9 364 289 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отгрузки План 9 364 289 - Факт 9 364 289
Договоры План 10 000 000 - Факт 10 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Договоры План 10 000 000 - Факт 10 000 000
Деньги План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Деньги План 29 552 813 - Факт 29 552 813
Договоры план 110 026 415 - факт 110 026 415 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Договоры план 110 026 415 - факт 110 026 415
Деньги план 9 364 289 - факт 9 364 289 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Деньги план 9 364 289 - факт 9 364 289
Отгрузки план 177 000 000 - факт 177 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отгрузки план 177 000 000 - факт 177 000 000
Договоры план 20 969 567 - факт 149 994 051 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Договоры план 20 969 567 - факт 149 994 051
Договоры план 100 000 000 - факт 174 381 350 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Договоры план 100 000 000 - факт 174 381 350
Деньги план 90 790 000 - факт - 126 445 675 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Деньги план 90 790 000 - факт - 126 445 675
Договоры План 66 594 166 - Факт 950 430 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Договоры План 66 594 166 - Факт 950 430
Деньги План 352 959 808 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Деньги План 352 959 808 - Факт 0
Отгрузки План 208 508 100 - Факт 191 101 415 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна |  | Отгрузки План 208 508 100 - Факт 191 101 415
Подготовить отчет для защиты проекта | 8 |  |  | Подготовить отчет для защиты проекта
Провести защиту проекта | 8 |  |  | Провести защиту проекта
Подготовить план-фактный анализ | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить план-фактный анализ
Проект закрыт | 8 |  |  | Проект закрыт
Начало проекта | 0 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "НОВАТЭК" | Начало проекта
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовить распоряжение о проекте
Распоряжение подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Распоряжение подготовлено
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Провести установочное совещание по проекту
Совещание проведено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Совещание проведено
Составить план проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | Титов Даниил Андреевич |  | Провести совещание по защите предварительного плана проекта
Совещание проведено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение изменений
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Расчёт статей ДДС проекта
Расчёт получен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Расчёт получен
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет экономической эффекивности проекта
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Бюджет и экономическая эффективность получены
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | Титов Даниил Андреевич |  | Экспертный анализ проектным офисом
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Экспертный анализ проектным офисом проведен
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора
Презентация подготовлена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Презентация подготовлена
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита проекта на уровне куратора
Проект защищён | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Проект защищён
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Подписать приказ о запуске проекта
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Приказ подписан и зарегистрирован
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Совещание с куратором проекта 2
Формирование отчетов по З/П 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Формирование отчетов по З/П 1
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести
Совещание запланировано | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Совещание запланировано
Контроль отработки задач по протоколу | 56 | Титов Даниил Андреевич |  | Контроль отработки задач по протоколу
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 5 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Еженедельное совещание по вхождению в реестр 5
Определение структуры предприятия и ДО | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры предприятия и ДО
Подготовка письма для рассылки | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка письма для рассылки
Письмо подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Письмо подготовлено
Рассылка писем по дочерним компаниям ПАО "НОВАТЭК" | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Рассылка писем по дочерним компаниям ПАО "НОВАТЭК"
Письма разосланы | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Письма разосланы
Получение информации о регистрации писем | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение информации о регистрации писем
Письма зарегестрированны | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Письма зарегестрированны
Получение информации кому отписаны письма в работу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение информации кому отписаны письма в работу
Информация получена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация получена
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту. | 24 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту.
Информация получена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация получена
Составление письма на Доржеева Н.В. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составление письма на Доржеева Н.В.
Отправка письма | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка письма
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 24 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Подготовка презентации | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка презентации
Выезд в регион | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ
Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча в командировке, проведение переговоров
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект по итогам переговоров
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Возвращение с региона | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ожидается выход тендера по Ево-Яхинскому мр. Дальнейшая потребность будет предоставлена после испытания наших расходомеров на объекте | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ожидается выход тендера по Ево-Яхинскому мр. Дальнейшая потребность будет предоставлена после испытания наших расходомеров на объекте
Звонок по сбору потребности - Тендер на TFG еще не окончился, идет прием КП. Тендер по Ево-Яхинскому будет объявлен в ближайшее время | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - Тендер на TFG еще не окончился, идет прием КП. Тендер по Ево-Яхинскому будет объявлен в ближайшее время
Звонок по сбору потребности - тендер объявлен, получена информация, что ОЗНА, НГО, МА, ДОМЗ отказались от участия | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - тендер объявлен, получена информация, что ОЗНА, НГО, МА, ДОМЗ отказались от участия
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу - по коммерческим узлам новой потребности нет, текущий тендер актуален | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу - по коммерческим узлам новой потребности нет, текущий тендер актуален
Звонок по сбору потребности - звонок нач отдела АСУТП, 1 тендер текущий, второй будет объявлен в ближайший месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок нач отдела АСУТП, 1 тендер текущий, второй будет объявлен в ближайший месяц
Звонок гл метрологу по срокам подведения итогов - последня иттерация, в декабре торги. На след год видится только БЗРА (Запрос от ОЗНА) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу по срокам подведения итогов - последня иттерация, в декабре торги. На след год видится только БЗРА (Запрос от ОЗНА)
Получение запроса UFG ду250 (в составе блочки) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение запроса UFG ду250 (в составе блочки)
Получены требования по сварке и технические вопросы по UFG, отработка вопросов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены требования по сварке и технические вопросы по UFG, отработка вопросов
Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: идет формирование ТЗ для передачи на тендерную закупку, срок будет сообщен позже | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: идет формирование ТЗ для передачи на тендерную закупку, срок будет сообщен позже
В рамках командировки получен список инжинирингов, допущеных к участию в тендере: ГКС, СНГ, Инкомсистем, ОЗНА, Метрология и Автоматизация, ДОМЗ, Нефтеавтоматика, НГО | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | В рамках командировки получен список инжинирингов, допущеных к участию в тендере: ГКС, СНГ, Инкомсистем, ОЗНА, Метрология и Автоматизация, ДОМЗ, Нефтеавтоматика, НГО
Тендер будет объявлен в течении 3 месяцев, поставка к концу 2025г. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тендер будет объявлен в течении 3 месяцев, поставка к концу 2025г.
Прозвонить ИК по полученному списку для согласования выхода на тендер с нашим оборудованием | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Прозвонить ИК по полученному списку для согласования выхода на тендер с нашим оборудованием
Объявлен тендер на поставку блочки, подготовка ТКП на расходомеры | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Объявлен тендер на поставку блочки, подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение) на расходомеры
Обзвон ИК на предмет участия в этом тендере, получения обратной связи и запроса | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Обзвон ИК на предмет участия в этом тендере, получения обратной связи и запроса
Получены запросы от Инкомсистем, ГКС. СНГ готовят технику и направят в течение след. недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены запросы от Инкомсистем, ГКС. СНГ готовят технику и направят в течение след. недели
Контроль получения ТКП ИК, контроль подачи ИК на тендер | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Контроль получения ТКП (технико-коммерческое предложение) ИК, контроль подачи ИК на тендер
Звонок зам гл метролога Лагуткину - сообщил, что предложения лежат на рассмотрении | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок зам гл метролога Лагуткину - сообщил, что предложения лежат на рассмотрении
Звонок гл метрологу, сообщил, что замечания выданы ИК | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу, сообщил, что замечания выданы ИК
Обзвон ИК, ДОМЗ, Инкомсистем, СНГ подались на нашей технике. ГКС заявили что заказчик запросил КТМ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Обзвон ИК, ДОМЗ, Инкомсистем, СНГ подались на нашей технике. ГКС заявили что заказчик запросил КТМ
Информация от ГКС передана гл метрологу. Сообщил, что от Новатэк таких требований не поступало. Пообещал разобраться с ситуацией | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация от ГКС передана гл метрологу. Сообщил, что от Новатэк таких требований не поступало. Пообещал разобраться с ситуацией
Встреча с Гл метрологом и начальникорм управления закупками - гл метролог поддержит нас при выборе производителя ИК. Нач снабжения сообщил, что итоги будут подведены до конца ноября | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча с Гл метрологом и начальникорм управления закупками - гл метролог поддержит нас при выборе производителя ИК. Нач снабжения сообщил, что итоги будут подведены до конца ноября
Отработка корректировок по технике от ИК | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработка корректировок по технике от ИК
Получено приглашение на тендер (сз 9881) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получено приглашение на тендер (сз 9881)
Проведена тендерная комиссия, принят запрос в работу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена тендерная комиссия, принят запрос в работу
Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: подтвердил закупку, поставка в августе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: подтвердил закупку, поставка в августе
Предложение подготовлено | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Предложение подготовлено
Звонок в снабжение по сроку подведения итогов - идет рассмотрение заявок, до конца следующей недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок в снабжение по сроку подведения итогов - идет рассмотрение заявок, до конца следующей недели
Выставлены замечания, заменить на ультразвук | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выставлены замечания, заменить на ультразвук
Звонок заказчику, требуется накладной ультразвук, но готовы рассмотреть полнопроходной | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок заказчику, требуется накладной ультразвук, но готовы рассмотреть полнопроходной
Учаситие в переторге | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Учаситие в переторге
Повторный переторг | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Повторный переторг
окончательный переторг, подведение итого | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Окончательный переторг, подведение итого
Получена информации о победе через компанию Трубопроводные Узлы, подготовка спецификации на подписание | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получена информации о победе через компанию Трубопроводные Узлы, подготовка спецификации на подписание
Направлена спецификация на подпись | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Направлена спецификация на подпись
Определение структуры - ген подрядчик запсибгазпром | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры - ген подрядчик запсибгазпром
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Руководитель проекта Руденко Владислав | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Руководитель проекта Руденко Владислав
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - сообщил, что придерживаются ТУ. Фаворит СНГ. Договорились, чтобы ИК направили на ЗапСибГазпром письмо с просьбой заложить нас | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - сообщил, что придерживаются ТУ. Фаворит СНГ. Договорились, чтобы ИК направили на ЗапСибГазпром письмо с просьбой заложить нас
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект по итогам переговоров
Получены обновленные ТУ. Корректировка техники от ИК | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены обновленные ТУ. Корректировка техники от ИК
ТКП от 13.01.2025г | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) от 13.01.2025г
Сбор информации по проекту от метролога в ЦА Новатэк | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Сбор информации по проекту от метролога в ЦА Новатэк
Выявление ГИПа проекта в ИПИГАЗ. Звонок в центральный офис Мск. Сбор информации о наличии номенклатуры ТД в проекте. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ГИПа проекта в ИПИГАЗ. Звонок в центральный офис Мск. Сбор информации о наличии номенклатуры ТД в проекте.
Направить информационное письмо о сотрудничестве в ЗапСиб | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Направить информационное письмо о сотрудничестве в ЗапСиб
Получена информация от ОЗНА о том, что МРГ Дальний Восток выдали ТУ с Вымпел. Информация передана Ловцову (ПАО МРГ), который позвонил туда и сообщил, что прописан Вымпел по указанию Мин энергетики Камчатка | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получена информация от ОЗНА о том, что МРГ Дальний Восток выдали ТУ с Вымпел. Информация передана Ловцову (ПАО МРГ), который позвонил туда и сообщил, что прописан Вымпел по указанию Мин энергетики Камчатка
Организовать письмо о полном соответствии технических параметров и минимальных сроков поставки датчиков на ЗапСиб (подрядчик) от Бакс, озна | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Организовать письмо о полном соответствии технических параметров и минимальных сроков поставки датчиков на ЗапСиб (подрядчик) от Бакс, озна
Переговорить с СНГ на тему выхода с нашей техникой на ЗапСиб | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Переговорить с СНГ на тему выхода с нашей техникой на ЗапСиб
Получить письмо от запсиб на МРГ с просьбой замены в ТУ вымпела на нас. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получить письмо от запсиб на МРГ с просьбой замены в ТУ вымпела на нас.
Обновленное ТУ выпущено, заложены мы | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Обновленное ТУ выпущено, заложены мы
Получен обновленный ОЛ от БАКС. Выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен обновленный ОЛ от БАКС. Выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок Руденко в Запсиб по сроку закупки - по плану закупка до конца августа | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Руденко в Запсиб по сроку закупки - по плану закупка до конца августа
звонок Руденко Запсиб, победитель СНГ. Звонок СНГ, согласование договора до конца сентября, закупка октябрь-ноябрь | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Руденко Запсиб, победитель СНГ. Звонок СНГ, согласование договора до конца сентября, закупка октябрь-ноябрь
Звонок в СНГ по срокам закупки - закупка октябрь-ноябрь в связи с долгим согласованием проекта | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок в СНГ по срокам закупки - закупка октябрь-ноябрь в связи с долгим согласованием проекта
Звонок СНГ Директору по продажам Мусаелян А.по срокам заключения договора - договор заключен между СНГ и Запсибгазпром. Началось согласование проекта. Срок заключения договора с нами ноябрь-декабрь | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок СНГ Директору по продажам Мусаелян А.по срокам заключения договора - договор заключен между СНГ и Запсибгазпром. Началось согласование проекта. Срок заключения договора с нами ноябрь-декабрь
Отработка замечаний со снабжением СНГ, замечания отработаны, закупка ожидается в течение декабря | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработка замечаний со снабжением СНГ, замечания отработаны, закупка ожидается в течение декабря
Звонок в снабжение по сроку закупки - идет согласование проекта с заказчиком | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок в снабжение по сроку закупки - идет согласование проекта с заказчиком
получен проект договора, направлен на согласование. Отработка замечаний по технике | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен проект договора, направлен на согласование. Отработка замечаний по технике
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Сапунец Владимир Сергеевич) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Сапунец Владимир Сергеевич)
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству (Гл метролог в отпуске до 24 марта) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству (Гл метролог в отпуске до 24 марта)
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Возвращение с региона | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Звонок по сбору потребности начальнику отдела АСУ Давыдову Василтю Владимировичу, подтвердил потребность в расходомере в составе арматурного блока, срок запуска объекта - 2026г. Готовы рассмотреть нас | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности начальнику отдела АСУ Давыдову Василтю Владимировичу, подтвердил потребность в расходомере в составе арматурного блока, срок запуска объекта - 2026г. Готовы рассмотреть нас
Звонок Главному метрологу, познакомились, договорились о встрече в командировке. Подтвердил актуальность проекта по Харбейскому мр. | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Главному метрологу, познакомились, договорились о встрече в командировке. Подтвердил актуальность проекта по Харбейскому мр.
Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову. Закупок расходомеров отдельно на этот год нет. Только в составе блочки. Во второй половине года будет тендер на пректирование СИКГ, привлекут нас. ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову. Закупок расходомеров отдельно на этот год нет. Только в составе блочки. Во второй половине года будет тендер на пректирование СИКГ, привлекут нас. ждут в гости, на конференцию не приедут
Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову, планируется строить 2 объекста - АГРС и УИРГ, срок закупки неизвестен, вероятно перенос на 2026г | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову, планируется строить 2 объекста - АГРС и УИРГ, срок закупки неизвестен, вероятно перенос на 2026г
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок Давыдову с целью приглашения на ПМГФ. Сообщил, что приехать не сможет, не отпустило руководство | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Давыдову с целью приглашения на ПМГФ. Сообщил, что приехать не сможет, не отпустило руководство
Получена информация от Давыдова. Закупка в 2026г | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получена информация от Давыдова. Закупка в 2026г
Получен запрос на выставление ТКП на СИКГ, запрос передан в БМИ. Назначена встреча с проектировщиком в Тюмени | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос на выставление ТКП (технико-коммерческое предложение) на СИКГ, запрос передан в БМИ. Назначена встреча с проектировщиком в Тюмени
Звонок в проектный институт с целью назначения встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок в проектный институт с целью назначения встречи
Проведена встреча с проектировщиком в Тюмени, получена лояльность. Информация передана в отдел БМИ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена встреча с проектировщиком в Тюмени, получена лояльность. Информация передана в отдел БМИ
Проведено совещание о внесении уникальных параметров в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведено совещание о внесении уникальных параметров в проект
Назначен тех совет о возможности сокращения длины расходомера как преимущества | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Назначен тех совет о возможности сокращения длины расходомера как преимущества
Звонок ГИП в проектный институт, внес преимущества, направил заказчику, ожидают обратную связь | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ГИП в проектный институт, внес преимущества, направил заказчику, ожидают обратную связь
звонок Давыдову, проект от Института получил, внесли корректировки. Сказал на данном этапе звонить никому не нужно | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Давыдову, проект от Института получил, внесли корректировки. Сказал на данном этапе звонить никому не нужно
Звонок ГИП в проектный институт. Сообщил, что от заказчика получены замечания, но только в части блочки, ТТ к расходомерам без изменений | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ГИП в проектный институт. Сообщил, что от заказчика получены замечания, но только в части блочки, ТТ к расходомерам без изменений
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Хрол Сергей Иосифович | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Хрол Сергей Иосифович
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Звонок по сбору потребности - идет актуальный проект по Яро-Яхинскому месторождению, закупка в марте-апреле | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - идет актуальный проект по Яро-Яхинскому месторождению, закупка в марте-апреле
Звонок по сбору потребности - потребность только в накладных расходомерах. Коммерческих узлов в этом году больше не будет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребность только в накладных расходомерах. Коммерческих узлов в этом году больше не будет
Звонок по сбору потребности - Новой потребности нет, получен ОЛ с последний версией ТЗ на Яро-Яхинское, закупка в течение июня | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - Новой потребности нет, получен ОЛ с последний версией ТЗ на Яро-Яхинское, закупка в течение июня
Звонок по сбору потребности - необходимо отработать замечания к ОЛ, после чего будет подписан договор. Объявляется новый тендер на БПТГ, закупка до конца года, запрос поступит от ГКС | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - необходимо отработать замечания к ОЛ, после чего будет подписан договор. Объявляется новый тендер на БПТГ, закупка до конца года, запрос поступит от ГКС
Звонок по сбору потребности - текущая потребность 2 тендера. По обоим подались, идет техническая оценка | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - текущая потребность 2 тендера. По обоим подались, идет техническая оценка
Звонок по сбору потребности - текущий тендер на БПГ, 4 расходомера | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - текущий тендер на БПГ, 4 расходомера
Звонок Гл метрологу по текущему тендеру на Уренгойское мр. Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Гл метрологу по текущему тендеру на Уренгойское мр. Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные
Звонок гл метрологу по проектам следующего года - конкурс по Новоуренгойскому мр актуален. Интересны БСУ и вихревые | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу по проектам следующего года - конкурс по Новоуренгойскому мр актуален. Интересны БСУ и вихревые
Получены запросы от ИК на поставку расходомеров, идет тендер | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены запросы от ИК на поставку расходомеров, идет тендер
Звонок ИК: прошел третий переторг, Инкомсистем запросил ТКП с применением УФП, подведение итогов в течении марта | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ИК: прошел третий переторг, Инкомсистем запросил ТКП (технико-коммерческое предложение) с применением УФП, подведение итогов в течении марта
Проведены переговоры с ведущим метрологом метрологической лаборатории на Яро-Яхинском мр Куничевым олегом Анатольевичем. Внесены корректировки в технику, подтвердил готовность закупить наши расходомеры | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведены переговоры с ведущим метрологом метрологической лаборатории на Яро-Яхинском мр Куничевым олегом Анатольевичем. Внесены корректировки в технику, подтвердил готовность закупить наши расходомеры
Проведены переговоры с главным метрологом , внесены корректировки в схему ПУ, посчитана двойная поверка во ВНИИР и УРМЦ, направлено в расчет | 5 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведены переговоры с главным метрологом , внесены корректировки в схему ПУ, посчитана двойная поверка во ВНИИР и УРМЦ, направлено в расчет
Выставлено обновленное ТКП, предоставлена скидки для торгов, проведены торги, результат в понедельник | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выставлено обновленное ТКП (технико-коммерческое предложение), предоставлена скидки для торгов, проведены торги, результат в понедельник
В рамках командировки запрошен расчет СМР, запрос направлен компании Ямалгазсервис, ожидается ответ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | В рамках командировки запрошен расчет СМР, запрос направлен компании Ямалгазсервис, ожидается ответ
Получен расчет от Ямалгазсервис, направлен гл метрологу Арктикгаз на рассмотрение | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен расчет от Ямалгазсервис, направлен гл метрологу Арктикгаз на рассмотрение
Звонок Гл. метрологу - назначено обследование ПУ, срок 1-2 недели. По результатам будет определена комплектация | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Гл. метрологу - назначено обследование ПУ, срок 1-2 недели. По результатам будет определена комплектация
Звонок гл метрологу по вопросу результата обследования ПУ, завершение запланировано на следующую неделю, окончание 05.05 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу по вопросу результата обследования ПУ, завершение запланировано на следующую неделю, окончание 05.05
Звонок гл метрологу по сроку закупки. Принято решение о прямой закупке без ПУ. Закупка до конца мая | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу по сроку закупки. Принято решение о прямой закупке без ПУ. Закупка до конца мая
Получен договор на согласование | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен договор на согласование
Договор согласован и направлен заказчику | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Договор согласован и направлен заказчику
Звонок по сроку подписания - все документы находятся на согласовании. Повторный звонок на след неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сроку подписания - все документы находятся на согласовании. Повторный звонок на след неделе
Звонок по сроку подписания договора - согласовано будет на следующей неделе. Подтвердили готовность заключения в июне | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сроку подписания договора - согласовано будет на следующей неделе. Подтвердили готовность заключения в июне
Звонок Хролу, сообщил, что необходимо отработать замечания к ОЛ, направит в почту. После чего будет подписан договор | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Хролу, сообщил, что необходимо отработать замечания к ОЛ, направит в почту. После чего будет подписан договор
Отработка замечаний к ОЛ, отправка на согласование заказчику | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработка замечаний к ОЛ, отправка на согласование заказчику
Получена обратная связь о предоставлении доп скидки. Согласована цены 27млн, направлено заказчику | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получена обратная связь о предоставлении доп скидки. Согласована цены 27млн, направлено заказчику
Звонок по обратной связи. Сообщили, что решение будет принято до конца следующей недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по обратной связи. Сообщили, что решение будет принято до конца следующей недели
Получена информация от Хрола о том, что мы не проходим по цене, совершен звонок в снабжение, получена информация, что наша цена не проходит | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получена информация от Хрола о том, что мы не проходим по цене, совершен звонок в снабжение, получена информация, что наша цена не проходит
Звонок Начальнику снабжения. Получена информация, что наша стоимость должна быть 21.2млн с НДС, так как КТМ нас обходит | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Начальнику снабжения. Получена информация, что наша стоимость должна быть 21.2млн с НДС, так как КТМ нас обходит
Звонок Хролу (гл метролог) на предмет возможности отклонения КТМ по технике. Результат будет в понедельник след недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Хролу (гл метролог) на предмет возможности отклонения КТМ по технике. Результат будет в понедельник след недели
Звонок Хролу, отклонить КТМ не удалось. Подано новое предложение со скидкой - 21млн. Подведение итогов в четверг след недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Хролу, отклонить КТМ не удалось. Подано новое предложение со скидкой - 21млн. Подведение итогов в четверг след недели
Тендер выигран, получен протокол | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тендер выигран, получен протокол
Звонок по подписанию договора и получению аванса - подписание на след неделе, после этого сразу аванс 50% | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по подписанию договора и получению аванса - подписание на след неделе, после этого сразу аванс 50%
Договор подписан, предоставлена банковская гарантия, ожидается аванс | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Договор подписан, предоставлена банковская гарантия, ожидается аванс
Направлено обновленное РЭ для согласованяи обновленной маски прибора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Направлено обновленное РЭ для согласованяи обновленной маски прибора
Получено устное согласование от Гл метролога. Сообщил, что передано в работу снабжению, ожидать официальное согласование. Запрошен контакт ответственного | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получено устное согласование от Гл метролога. Сообщил, что передано в работу снабжению, ожидать официальное согласование. Запрошен контакт ответственного
Получен контакт ответственного - Бережнова Т.В. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен контакт ответственного - Бережнова Т.В.
Звонок ответственному по согласованию маски - согласовано, получена обновленная спецификация | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ответственному по согласованию маски - согласовано, получена обновленная спецификация
Направлено письмо о сроках поверки | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Направлено письмо о сроках поверки
Получены контакты ответственного для присутствия на поверке | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены контакты ответственного для присутствия на поверке
Проведены переговоры с заказчиком об отказе поверки во ВНИИР в пользу поверки в УРМЦ сразу, направлено письмо | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведены переговоры с заказчиком об отказе поверки во ВНИИР в пользу поверки в УРМЦ сразу, направлено письмо
отработа вопросов поверки с Арктикгаз. Получено письмо о согласовании поверки в УРМЦ без ВНИИР | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработа вопросов поверки с Арктикгаз. Получено письмо о согласовании поверки в УРМЦ без ВНИИР
Отработка вопросов поверки и по документации | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработка вопросов поверки и по документации
Получено письмо согласование о переносе сроков поставки в связи с поверкой на конец февраля | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получено письмо согласование о переносе сроков поставки в связи с поверкой на конец февраля
Получен запрос от Инкомсистем, ГКС, СНГ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос от Инкомсистем, ГКС, СНГ
Выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение)
Встреча с заказчиком, согласована возможность внесения изменений по температуре рабочей среды | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча с заказчиком, согласована возможность внесения изменений по температуре рабочей среды
Звонок с целью получения обратной связи по срокам подведения итогов - идет тех оценка | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью получения обратной связи по срокам подведения итогов - идет тех оценка
Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные
Получены откорректированные ОЛ от ГКС, направлено обновленное ТКП, идет тех оценка | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены откорректированные ОЛ от ГКС, направлено обновленное ТКП (технико-коммерческое предложение), идет тех оценка
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - зам главного инженера по автоматизации Малишевский Александр Борисович | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - зам главного инженера по автоматизации Малишевский Александр Борисович
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - В ОТПУСКЕ до середины марта. Переговорили, старый запрос неактуален, так как проект отменен, назначена встреча в командировке | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - В ОТПУСКЕ до середины марта. Переговорили, старый запрос неактуален, так как проект отменен, назначена встреча в командировке
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 6 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет
Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, на конференцию не приедут | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, на конференцию не приедут
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Замены узлов не планируется. Стройки заморожены | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Замены узлов не планируется. Стройки заморожены
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет
Звонок Малишевскому по полученному запросу на расходомеры для арматурных блоков, сообщил, что требуются ГиперФлоу (перепад). Предложили ультразвук на рассмотрение. Ответил, что посмтрит, возможно ли пересогласовать, созвониться через месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Малишевскому по полученному запросу на расходомеры для арматурных блоков, сообщил, что требуются ГиперФлоу (перепад). Предложили ультразвук на рассмотрение. Ответил, что посмтрит, возможно ли пересогласовать, созвониться через месяц
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Ивков Михаил Викторович | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Ивков Михаил Викторович
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - потребность будет после успешного испытания TFG на своем объекте | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребность будет после успешного испытания TFG на своем объекте
Звонок по сбору потребности - потребност на этот год больше нет, ожидают отгрузку TFG | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребност на этот год больше нет, ожидают отгрузку TFG
Звонок по сбору потребности - новой потребности на этот год нет, прибор доставлен в срок | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности на этот год нет, прибор доставлен в срок
Получен запрос на подбор расходомера | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос на подбор расходомера
Выставлено ТКП на ультразвук | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение) на ультразвук
Получены корректировки в связи с диапазоном расходов, предложен TFG, идет рассмотрение | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены корректировки в связи с диапазоном расходов, предложен TFG, идет рассмотрение
Проведена ВКС с Обским ГХК и Ямал СПГ, необходима разработка МИ на Азот и автономный прибор, запущено в работу | 7 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена ВКС с Обским ГХК и Ямал СПГ, необходима разработка МИ на Азот и автономный прибор, запущено в работу
Откорректированный ОЛ запущен в расчет, получено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Откорректированный ОЛ запущен в расчет, получено ТКП (технико-коммерческое предложение)
Внесены корректирвоки в комплектацию, запущен опросный лист на пересет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесены корректирвоки в комплектацию, запущен опросный лист на пересет
ТКП направлено на согласование в проектный институт, получены вопросы, запущены в отработку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) направлено на согласование в проектный институт, получены вопросы, запущены в отработку
Направлены корректировки и ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Направлены корректировки и ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получен запрос на скидку, направлено обоснование стоимости, доп скидка не предоставлена | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос на скидку, направлено обоснование стоимости, доп скидка не предоставлена
Получен проект договора, направлены правки на согласование, ожидается подписание | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен проект договора, направлены правки на согласование, ожидается подписание
Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получено гарантийное письмо для запуска в производство
Согласование частичной досрочной отгрузки, получено гарантийное письмо | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование частичной досрочной отгрузки, получено гарантийное письмо
Контроль получения оплаты - оплата получена. Прибор доставлен в срок | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Контроль получения оплаты - оплата получена. Прибор доставлен в срок
Получена претензия по поставке, направлено в тех поддержку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получена претензия по поставке, направлено в тех поддержку
Проведены переговоры по настройке TFG | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведены переговоры по настройке TFG
Согласован выезд специалиста для сброса архивов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласован выезд специалиста для сброса архивов
Решено доработать ПО для сброса расхода. Готовность на следующей неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Решено доработать ПО для сброса расхода. Готовность на следующей неделе
ПО для сброса расхода направлена заказчику | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ПО для сброса расхода направлена заказчику
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Александр Валерьевич. Начальник управления Ильин Алексей Георгиевич | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Александр Валерьевич. Начальник управления Ильин Алексей Георгиевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на этот год нет потребности в расходомерах, последняя закупка была трубок Аннубара | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на этот год нет потребности в расходомерах, последняя закупка была трубок Аннубара
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения
Проведение переговоров с Ильиным и Коноваловым по приезду на конференцию. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение переговоров с Ильиным и Коноваловым по приезду на конференцию.
Звонок по получению обратной связи по приезду на конференцию - не смогут приехать в виду высокой загруженности | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по получению обратной связи по приезду на конференцию - не смогут приехать в виду высокой загруженности
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет, попросил продублировать приглашение, планирует приехать | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет, попросил продублировать приглашение, планирует приехать
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу по вопросу приезда на конференцию. Письмо не получил, запланирован звонок начальнику управления | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу по вопросу приезда на конференцию. Письмо не получил, запланирован звонок начальнику управления
Звонок начальнику управления Авт. И метрол. Ильину Алексею Георгиевичу (вн 25025) - сказал что постарается приехать, попросил набрать на выходных . Скажет решение. метролога не отпустит, мало сотрудников, много работы | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок начальнику управления Авт. И метрол. Ильину Алексею Георгиевичу (вн 25025) - сказал что постарается приехать, попросил набрать на выходных . Скажет решение. метролога не отпустит, мало сотрудников, много работы
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет
Звонок звонок с целью встречи на ПМГФ, сообщили, что руководство не отпустило, не приедут | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок звонок с целью встречи на ПМГФ, сообщили, что руководство не отпустило, не приедут
Звонок по сбору потребности - идет оптимизация производства. Ближайших и перспективных проектов с узлами учета не запланировано | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - идет оптимизация производства. Ближайших и перспективных проектов с узлами учета не запланировано
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Киселев Алексей Александрович | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Киселев Алексей Александрович
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ
Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча в командировке, проведение переговоров
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект по итогам переговоров
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью назначения встречи в Москве
Встреча в командировке, получена обратная связь по арматурным блокам | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча в командировке, получена обратная связь по арматурным блокам
Звонок ЛПР с целью организации встречи - встреча будет у нас на заводе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи - встреча будет у нас на заводе
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка к встрече заказчика | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка к встрече заказчика
Проведение встречи у нас на заводе | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встречи у нас на заводе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытаний TFG на своем объекте | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытаний TFG на своем объекте
Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытания TFG на объекте | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытания TFG на объекте
Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет
Звонок по сбору потребности - новая потребность булет только после успешного испытания TFG | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новая потребность булет только после успешного испытания TFG
Звонок о встрече на ПМГФ, сообщил что приедет, встреча на стенде | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок о встрече на ПМГФ, сообщил что приедет, встреча на стенде
Тендер выигран, направлен договор для подписания | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тендер выигран, направлен договор для подписания
Получен подписанный договор, запуск в производство | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен подписанный договор, запуск в производство
Согласована дата приезда для приемки | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласована дата приезда для приемки
Проведено совещание для подготовки к приезду заказчиков, согласована поверка на воздухе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведено совещание для подготовки к приезду заказчиков, согласована поверка на воздухе
Встреча заказчиков на заводе. Проведение поверки и экскурсии по заводу | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча заказчиков на заводе. Проведение поверки и экскурсии по заводу
Доработка расходомеров в части ПО | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Доработка расходомеров в части ПО
Отгрузка | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отгрузка
Контроль получения оплаты - оплата получена | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Контроль получения оплаты - оплата получена
Получены замечания по поставке, отработка замечаний совеместно с КБ и ТП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены замечания по поставке, отработка замечаний совеместно с КБ и ТП
Получена претензия по поставке, возврат приборов на завод | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получена претензия по поставке, возврат приборов на завод
Согласован выезд специалиста на объект, ведутся переговоры по допуску | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласован выезд специалиста на объект, ведутся переговоры по допуску
Получена информации о том, что без указанных документов пропуск невозможен, согласовано ожидать получения документов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получена информации о том, что без указанных документов пропуск невозможен, согласовано ожидать получения документов
Решение вопроса о документах для выезда, проведено совещание по претензиям | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Решение вопроса о документах для выезда, проведено совещание по претензиям
Получен запрос от ОЗНА на 34 расходомера | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос от ОЗНА на 34 расходомера
Получен запрос от Инкомсистем на 34 расходомера | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос от Инкомсистем на 34 расходомера
Проведена встреча с гл метрологом. Сообщил, что против установки наших расходомеров из за плохого опыта с TFG и отсутствия технического решения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена встреча с гл метрологом. Сообщил, что против установки наших расходомеров из за плохого опыта с TFG и отсутствия технического решения
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -гл метролог Разносчиков Павел Вячеславович | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -гл метролог Разносчиков Павел Вячеславович
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Гл метролог. На этот год проектов с узлами учета нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Гл метролог. На этот год проектов с узлами учета нет
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Проведена встреча с Техническим директором в рамках ТНФ. Сообщил, что есть проект о замене узлов учета на добыче, сказал написать письмо о проведении ОПЭ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена встреча с Техническим директором в рамках ТНФ. Сообщил, что есть проект о замене узлов учета на добыче, сказал написать письмо о проведении ОПЭ
Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью назначения встречи в Москве
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Начнется проектирование осенью. Набрать для уточнения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Начнется проектирование осенью. Набрать для уточнения
Звонок гл метрологу об оснащении скважин ультразвуками, сказал написать письмо | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу об оснащении скважин ультразвуками, сказал написать письмо
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, попросил направить ОЛ и документы на UFL, есть потребность в Ду400, письмо направлено | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, попросил направить ОЛ и документы на UFL, есть потребность в Ду400, письмо направлено
Звонок главному метрологу о потребности - первоочередно ОПЭ, и на 2026г UFL Ду400, идет проектирование | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок главному метрологу о потребности - первоочередно ОПЭ, и на 2026г UFL Ду400, идет проектирование
Проведена встреча в рамках ТНФ с техническим директором Матвеевским Александром Анатольевичем. Предложил пройти ОПЭ для дальнейших поставок. Сказал написать письмо | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена встреча в рамках ТНФ с техническим директором Матвеевским Александром Анатольевичем. Предложил пройти ОПЭ для дальнейших поставок. Сказал написать письмо
Звонок гл метрологу для согласования письма, письмо согласовано и направлено | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу для согласования письма, письмо согласовано и направлено
Звонок гл метрологу о получении письма, письмо еще не расписано | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу о получении письма, письмо еще не расписано
Звонок гл метрологу о получении письма, письмо получено, принято в работу, сообщит позже о действиях | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу о получении письма, письмо получено, принято в работу, сообщит позже о действиях
Получен ОЛ, принято на рассмотрение, проблема с сокращением длины корпуса, назначено совещание на 10.11 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен ОЛ, принято на рассмотрение, проблема с сокращением длины корпуса, назначено совещание на 10.11
Проведен тех совет, поставлена задача разработать ГЧ для согласования с заказчиком | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведен тех совет, поставлена задача разработать ГЧ для согласования с заказчиком
Получен проект Методики испытаний, направлено в СР на разработку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен проект Методики испытаний, направлено в СР на разработку
Получены замечания по технике, принято в отработку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены замечания по технике, принято в отработку
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Зам начальника службы, начальник отдела КИП Ишимцев Павел Владимирович | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Зам начальника службы, начальник отдела КИП Ишимцев Павел Владимирович
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ждут в гости, на конференцию не приедут
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, текущие проекты заморожены | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, текущие проекты заморожены
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет
Актуализация проекта, направлено на согласование Новатэк, ожидается финансирование | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Актуализация проекта, направлено на согласование Новатэк, ожидается финансирование
Звонок по актуализации проекта - находится на рассмотрении в ПАО | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по актуализации проекта - находится на рассмотрении в ПАО
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Подготовка и отправка презентационного письма для выявления ЛПР | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка и отправка презентационного письма для выявления ЛПР
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Сергей Анатольевич | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Сергей Анатольевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Сысоев Евгений Заместитель главного инженера по метрологии и автоматизации. Сообщил, что на этот год проектов с узлами учета не запланировано кроме Мурманского по UFL | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Сысоев Евгений Заместитель главного инженера по метрологии и автоматизации. Сообщил, что на этот год проектов с узлами учета не запланировано кроме Мурманского по UFL
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Проведены переговоры в рамках ПМГФ с гл метрологов Коноваловым. Сообщил, что расходомеры газа не требуются. Применяют только жидкостные. Интересны ультразвуки жидкости погрешностью 0,1-0,15%. также, необходим реестр Транснефть | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведены переговоры в рамках ПМГФ с гл метрологов Коноваловым. Сообщил, что расходомеры газа не требуются. Применяют только жидкостные. Интересны ультразвуки жидкости погрешностью 0, 1-0, 15%. также, необходим реестр Транснефть
Звонок по сбору потребности - кроме СИКН Мурманск потребности в этом году больше не будет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - кроме СИКН Мурманск потребности в этом году больше не будет
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, живой проект - СИКН в Мурманской области | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, живой проект - СИКН в Мурманской области
Звонок по сбору потребности - звонок Сысоеву, на конференцию не приедет, будет в отпуске, направил на гл метролога, звонок на след неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок Сысоеву, на конференцию не приедет, будет в отпуске, направил на гл метролога, звонок на след неделе
Звонок по сбору потребности - звонок Коновалову. Сообщил, что на конференцию приехать не смогут, сам будет в отпуске, ждут в гости, есть потребность, сообщит лично | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок Коновалову. Сообщил, что на конференцию приехать не смогут, сам будет в отпуске, ждут в гости, есть потребность, сообщит лично
Звонок по сбору потребности - договорились встретиться в рамках ПМГФ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - договорились встретиться в рамках ПМГФ
Проведена встреча на ПМГФ с гл метрологом. Сообщил, что требуются ультразвуки жидкости на 0,1% и 0,3%. Но необходимо находиться в реестре Транснефти. будут направлять запросы | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена встреча на ПМГФ с гл метрологом. Сообщил, что требуются ультразвуки жидкости на 0, 1% и 0, 3%. Но необходимо находиться в реестре Транснефти. будут направлять запросы
Актуализация проекта, ОЗНА-Инжиниринг вышли с нашим предложением, идет техническое рассмотрение | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Актуализация проекта, ОЗНА-Инжиниринг вышли с нашим предложением, идет техническое рассмотрение
Проект поставлен на стоп | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проект поставлен на стоп
Получен запрос от ОЗНА-Инжиниринг на актуализацию гарантийного письма. Письмо направлено | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос от ОЗНА-Инжиниринг на актуализацию гарантийного письма. Письмо направлено
выезд в ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Встреча с ГИПом | 4 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Встреча с ГИПом
получены ОЛ от ЮЖНИИГИПРОГАЗ | 4 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены ОЛ от ЮЖНИИГИПРОГАЗ
Звонок в ОЗНА - получена информация, что выиграет СНГ с ценой 1,5млрд с НДС | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок в ОЗНА - получена информация, что выиграет СНГ с ценой 1, 5млрд с НДС
Информация перадана О.Н. и ПСД, проведено совещание на уровне ПСД | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация перадана О.Н. и ПСД, проведено совещание на уровне ПСД
Тендер проигран. Выиграл СНГ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тендер проигран. Выиграл СНГ
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Мухамадеев Тимур Ильгизович) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Мухамадеев Тимур Ильгизович)
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ
Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча в командировке, проведение переговоров
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект по итогам переговоров
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью назначения встречи в Москве
Встреча в командировке. Получена информация о сроках проектирования и стройки | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча в командировке. Получена информация о сроках проектирования и стройки
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет
Звонок по сбору потребности потребности на этот год нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности потребности на этот год нет
Звонок по сбору потребности - гл метролог в отпуске | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - гл метролог в отпуске
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Идет проектирование. До конца года закупок не будет. Повторно сказал набрать в октябре-ноябре, когда начнется проектирование узлов учета | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Идет проектирование. До конца года закупок не будет. Повторно сказал набрать в октябре-ноябре, когда начнется проектирование узлов учета
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, проектирование еще не началось, прозвонить в ноябре | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, проектирование еще не началось, прозвонить в ноябре
Звонок гл метрологу, в декабре начнется проектирование, согласована встреча | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу, в декабре начнется проектирование, согласована встреча
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Кутепов Алексей Валерьеви | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Кутепов Алексей Валерьеви
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Кутепов приедет на конференцию, просит помочь со стыковкой вычислителя СПГ с UFG, везет с собой. Информация передана в тех поддержку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Кутепов приедет на конференцию, просит помочь со стыковкой вычислителя СПГ с UFG, везет с собой. Информация передана в тех поддержку
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности - получен запрос Ду200 и Ду400. закупка в мае-июне | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - получен запрос Ду200 и Ду400. закупка в мае-июне
Звонок по сбору потребности - другой потребности на этот год не будет. Потребность на 2026г будет известная в августе-сентябре | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - другой потребности на этот год не будет. Потребность на 2026г будет известная в августе-сентябре
Звонок по сбору потребности - подьвердил участие в конференции, сообщил, что в тендер зашли компании ИЛМИ и Промышленная экология. Сделаны корректировки в ТЗ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - подьвердил участие в конференции, сообщил, что в тендер зашли компании ИЛМИ и Промышленная экология. Сделаны корректировки в ТЗ
Звонок по сбору потребности - звонок Кутепову, запросил реальный срок изготовления приборов, сообщил что подведение итогов запланировано на июнь-июль, на конференцию приедут | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - звонок Кутепову, запросил реальный срок изготовления приборов, сообщил что подведение итогов запланировано на июнь-июль, на конференцию приедут
Звонок по сбору потребности - протокол будет подведен до конца след недели. На конференции хотят протестировать сопряжение корректора СПГ-761 c UFG | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - протокол будет подведен до конца след недели. На конференции хотят протестировать сопряжение корректора СПГ-761 c UFG
Звонок по сбору потребности - встреча на конференции, сообщил, что бюджетирование будет в сентябре. Крупных плановых закупок не запланировано, только по необходимости | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - встреча на конференции, сообщил, что бюджетирование будет в сентябре. Крупных плановых закупок не запланировано, только по необходимости
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, будет вначале след года | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, будет вначале след года
Получен запрос от Новатэк Челябинск | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос от Новатэк Челябинск
Закупка через подрядчика в мае-июне | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Закупка через подрядчика в мае-июне
Выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получены вопросы, отработка | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены вопросы, отработка
Выдвинуты корректировки по технике, подались ТД ИЛМИ и Промышленная Экология | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выдвинуты корректировки по технике, подались ТД ИЛМИ и Промышленная Экология
запросил реальный срок изготовления, подведение итогов июнь-июль. Аванс в июле | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Запросил реальный срок изготовления, подведение итогов июнь-июль. Аванс в июле
Кутепов сообщил, что вероятно выиграет ИЛМИ, протокол до конца след недели. Закупка в июле | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Кутепов сообщил, что вероятно выиграет ИЛМИ, протокол до конца след недели. Закупка в июле
Контроль полученяи протокола и заключения договора с победителем - решение еще не принято коммисией, ожидается решение до конца след недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Контроль полученяи протокола и заключения договора с победителем - решение еще не принято коммисией, ожидается решение до конца след недели
Встреча с Кутеповым на конференции. Сообщил, что выиграла компания ИЛМИ, скажет им запуститься в производство по гарантийному письмо в июле | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча с Кутеповым на конференции. Сообщил, что выиграла компания ИЛМИ, скажет им запуститься в производство по гарантийному письмо в июле
Звонок от ИЛМИ на предмет заключения договора. Направлены ОЛ на согласовании. По итогам согласования будет получено гарантийное письмо о запуске в производство | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок от ИЛМИ на предмет заключения договора. Направлены ОЛ на согласовании. По итогам согласования будет получено гарантийное письмо о запуске в производство
Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получено гарантийное письмо для запуска в производство
Получен аванс 8млн | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен аванс 8млн
Подготовка к отгрузке, получен остаточный платеж | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка к отгрузке, получен остаточный платеж
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Пилипенко Юрий) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Пилипенко Юрий)
Звонок ЛПР с целью знакомства - гл метролог Пилипенко Юрий | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью знакомства - гл метролог Пилипенко Юрий
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект по итогам переговоров
Проведена встреча со снабжением на ПМГФ, попросили направить каталог и референс для работы в 2026 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена встреча со снабжением на ПМГФ, попросили направить каталог и референс для работы в 2026
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
звонок гл метрологу Пилипенко Юрию, договорились о встрече в Санкт-Петербурге | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу Пилипенко Юрию, договорились о встрече в Санкт-Петербурге
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 1
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз, запрос получен | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз, запрос получен
Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по сбору потребности получен запрос Проект 15003. реализация 2026-2027г. Выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности получен запрос Проект 15003. реализация 2026-2027г. Выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации
получены корректировки по Юрхаровнефтегаз на кориолисы | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получены корректировки по Юрхаровнефтегаз на кориолисы
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах
Звонок по сбору потребности 4 - получен запрос на расходомеры для Арктикгаз | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 4 - получен запрос на расходомеры для Арктикгаз
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - запрос получен | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - запрос получен
Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по сбору потребности - получен запрос на Юрхаровнефтегаз, предложен аналог, идет прием технических предложений | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - получен запрос на Юрхаровнефтегаз, предложен аналог, идет прием технических предложений
Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации
Звонок по сбору потребности 9 - новой потребности по Новатэк нет, текущий тендер по Арктикгаз заморожен | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 9 - новой потребности по Новатэк нет, текущий тендер по Арктикгаз заморожен
Звонок ГИП - по Арктикгаз получены новыее параметры, предоставлено обновленное ТКП, ожидаем согласования | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ГИП - по Арктикгаз получены новыее параметры, предоставлено обновленное ТКП (технико-коммерческое предложение), ожидаем согласования
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены
Звонок по сбору потребности 6 - ведется работа но Новатэк Камчатка в части пересогласования ТУ на нас | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 6 - ведется работа но Новатэк Камчатка в части пересогласования ТУ на нас
Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет
Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз
Звонок по сбору потребности - новых проектов по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новых проектов по Новатэк нет
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены
Звонок по сбору потребности 6 - проектов по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 6 - проектов по Новатэк нет
Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет
Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - отказались от участия | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - отказались от участия
Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Камчатку, выставлено ТКП. Получена информация, что МРГ выдал ТУ на Вымпел. Цена Гринсистем 7млн за шт без НДС | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Камчатку, выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение). Получена информация, что МРГ выдал ТУ на Вымпел. Цена Гринсистем 7млн за шт без НДС
Звонок по сбору потребности - получен запрос на Новатэк ЮНГ, требуются накладные расходомеры, отказ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - получен запрос на Новатэк ЮНГ, требуются накладные расходомеры, отказ
Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз, получен запрос | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз, получен запрос
Звонок по сбору потребности - в рамках ПМГФ получена потребность в UFL на 0,1%. Получен ОЛ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - в рамках ПМГФ получена потребность в UFL на 0, 1%. Получен ОЛ
Звонок - получены замечания по по Новатэк ЮАР, направит в почту | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок - получены замечания по по Новатэк ЮАР, направит в почту
Звонок по сбору потребности 3 - по Новатэк проектов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 3 - по Новатэк проектов нет
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет
Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет
Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет
Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе
Анализ тендерных закупок за неделю 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Анализ тендерных закупок за неделю 1
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 15 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Составить график командировок на месяц - график командировок составлен | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц - график командировок составлен
Защитить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защитить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц
Защитить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защитить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда
Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить письмо для рассылки приглашений
Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию
Рассылка приглашений по списку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Рассылка приглашений по списку
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение обратной связи по приезду заказчиков
Составление списка гостей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составление списка гостей
Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Обзвон, внесение данных в таблицу
Анализ достижения целей проекта 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Анализ достижения целей проекта 1
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка презентации о достижении целей проекта
Защита на уровне куратора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита на уровне куратора
Проект защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Проект защищен
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выпущен приказ о завершении проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО "Сибур Холдинг" | Начало проекта
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовить распоряжение о проекте
Распоряжение подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Распоряжение подготовлено
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести установочное совещание по проекту
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание проведено
Составить план проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести совещание по защите предварительного плана проекта
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение изменений
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчёт статей ДДС проекта
Расчёт получен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчёт получен
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет экономической эффекивности проекта
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Бюджет и экономическая эффективность получены
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | Елеева Анна Васильевна |  | Экспертный анализ проектным офисом
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Экспертный анализ проектным офисом проведен
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора
Презентация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Презентация подготовлена
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита проекта на уровне куратора
Проект защищён | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищён
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подписать приказ о запуске проекта
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Приказ подписан и зарегистрирован
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сопровождние исполнения задач
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Совещание с куратором проекта
Формирование отчетов по З\П | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Формирование отчетов по З\П
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка к дню подведения итогов (ДПИ)
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение информациии по требованиям к сертификации
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных
Совещания запланированы | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Совещания запланированы
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести
Совещание запланировано | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Совещание запланировано
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Еженедельные совещания по реестру
Подготовка письма для рассылки | 56 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка письма для рассылки
Письмо подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Письмо подготовлено
Рассылка писем по дочерним компаниям Сибур Холдинг | 240 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Рассылка писем по дочерним компаниям Сибур Холдинг
Письма разосланы | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Письма разосланы
Получение информации о регистрации писем | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение информации о регистрации писем
Письма зарегестрированны | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Письма зарегестрированны
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности
Информация получена | 0 |  |  | Информация получена
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 24 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026 год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026 год
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 |  |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отчет защищен
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе
Служебная записка направлена | 0 |  |  | Служебная записка направлена
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ тендерных закупок за неделю
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год
Список сформирован | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Список сформирован
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Решение принято
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Получение перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка презентации о достижении целей проекта
Защита на уровне куратора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита на уровне куратора
Проект защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищен
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Выпущен приказ о завершении проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 | Скорик Татьяна Игоревна | 1.Проект Инжиниринговые компании | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 48 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Планирование проекта
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору
Совещание проведено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Внесение изменений
Повторная защита | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 16 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 16 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Расчет экономической эффективности
Расчеты подготовлены | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Расчеты подготовлены
Защита окончательного плана проекта | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 24 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 8 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сопровождение исполнения задач
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ)
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор общей информации о компании
Отправка письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка письма о сотрудничестве
Звонок с целью получения ответа по раннее направленному письму | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок с целью получения ответа по раннее направленному письму
Обсуждение вопроса выезда в командировку | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Обсуждение вопроса выезда в командировку
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор общей информации о компании
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка письма о сотрудничестве
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Звонок с целью получения ответа орассмотрении письма о сотрудничестве. | 0.5 |  |  | Звонок с целью получения ответа орассмотрении письма о сотрудничестве.
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор общей информации о компании
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка письма о сотрудничестве
Звонок с целью получения ответа о рассмотернии письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок с целью получения ответа о рассмотернии письма о сотрудничестве
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор общей информации о компании
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка письма о сотрудничестве
Звонок с целью получения ответа о рассмотрении письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок с целью получения ответа о рассмотрении письма
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Сбор общей информации о компании
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка письма о сотрудничестве
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Звонок с целью получения ответа о получении ответа по письму о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок с целью получения ответа о получении ответа по письму о сотрудничестве
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 1 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 1
Получение запросов от CFM UFL ДД 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение запросов от CFM UFL ДД 1
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Звонок по получению обратной связи по согласованию техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи по согласованию техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Тендер выигран. Получен протокол
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Звонок по получению обратной связи по согласованию техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи по согласованию техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Тендер выигран. Получен протокол 2 038 548 | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Тендер выигран. Получен протокол 2 038 548
Подготовка ЗПР на основании полученного письма с замечаниями | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка ЗПР на основании полученного письма с замечаниями
Обсуждение вопроса на Тех. совете | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Обсуждение вопроса на Тех. совете
Планирование ВКС с Заказчиком | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Планирование ВКС с Заказчиком
ВКС запланировано | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | ВКС запланировано
ВКС проведена | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | ВКС проведена
Создать протокол ВСК | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Создать протокол ВСК
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Подготовка ЗПР | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка ЗПР
Контроль отработки ЗПР 442 | 120 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль отработки ЗПР 442
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Звонок по получению обратной связи по согласованию техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по получению обратной связи по согласованию техники
Повторный звонок | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Повторный звонок
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Тендер выигран. Получен протокол
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Тендер выигран. Получен протокол
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Результаты по тендеру | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Результаты по тендеру
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
результаты тендера | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Результаты тендера
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 8 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Результаты тендера | 104 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Результаты тендера
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 8 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Звонок с целью уточнения тех. Характеристик по тендеру | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок с целью уточнения тех. Характеристик по тендеру
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Тендер выигран. Получен протокол
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Ознакомление с вх. запросом
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование техники
Подача ТКП в тендерный отдел | 8 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подача ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Контроль тендерной закупки
Звонок с целью уточнения тех. Характеристик по тендеру | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок с целью уточнения тех. Характеристик по тендеру
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Тендер выигран. Получен протокол
Подготовка письма-приглашения | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка письма-приглашения
Письмо подготовлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Письмо подготовлено
Письмо направлено | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Письмо направлено
Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получить номер вх. регистрации письма
Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по получению информации на кого отписано
Звонок отвественному | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок отвественному
Получение данных на кого дополнительно направить приглашение | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получение данных на кого дополнительно направить приглашение
Повторная отправка письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Повторная отправка письма
Согласование приезда | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласование приезда
Дополнительный звонок по приезду на конференцию | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Дополнительный звонок по приезду на конференцию
Окончательный звонок по участию в конференции | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Окончательный звонок по участию в конференции
Участие подтверждено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Участие подтверждено
Получить данные о закупках - способы, перспективы | 2 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получить данные о закупках - способы, перспективы
Данные получены | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Данные получены
Переговоры проведены | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Переговоры проведены
Подготовить ЗПР по результатам переговоров в Сургутнефтегаз | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовить ЗПР по результатам переговоров в Сургутнефтегаз
ЗПР подготовлена | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | ЗПР подготовлена
Запланировать рабочую группу или вынести на тех. Совет вопрос по доработки расходомеров | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Запланировать рабочую группу или вынести на тех. Совет вопрос по доработки расходомеров
Тех. Совет проведен - вопрос не выносился | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Тех. Совет проведен - вопрос не выносился
Тех. Совет проведен | 0.5 |  |  | Тех. Совет проведен
Подготовить письмо по результатам тех. Совета в адрес Сургутнефтегаз | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовить письмо по результатам тех. Совета в адрес Сургутнефтегаз
Получить обратную связь от Заказчика | 24 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Получить обратную связь от Заказчика
Подготовить письмо по проведению презентации на базу Сургутнефтегаз | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовить письмо по проведению презентации на базу Сургутнефтегаз
Согласовать дату приезда | 80 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Согласовать дату приезда
Провести переговоры по текущей ситуации с рекламациями по приборам | 2 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Провести переговоры по текущей ситуации с рекламациями по приборам
Подготовка ЗПР по результатам полученной информации по рекламациям | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка ЗПР по результатам полученной информации по рекламациям
Передача данных по рекламации в тех. Поддержку | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Передача данных по рекламации в тех. Поддержку
Организация рабочей группы по рекламациям | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Организация рабочей группы по рекламациям
Подготовка ответа по результатам проведенной раб группы в адрес Сургутнефтегаз | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовка ответа по результатам проведенной раб группы в адрес Сургутнефтегаз
Подготовить пакет документов по продукции | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Подготовить пакет документов по продукции
Документы отправлены | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Документы отправлены
Звонок по рассмотрению ОТ и РЭ на UFL и CFM | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Звонок по рассмотрению ОТ и РЭ на UFL и CFM
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Устранить замечания | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Устранить замечания
Составить план-факт по бюджету | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить план-факт по бюджету
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 |  |  | Проект защищен и сдан заказчику/инвестору
Начало проекта | 0 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 60 | Самарская Светлана Владимировна |  | Планирование проекта
Предварительная защита проекта | 8 | Самарская Светлана Владимировна |  | Предварительная защита проекта
Внесение изменений | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Внесение изменений
Повторная защита | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 24 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет экономической эффективности
Расчет подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет подписан
Защита окончательного плана проекта | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП (технико-коммерческое предложение) 1
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение) и срокам закупки
Контроль подачи ЗПР на пересчет-актуализация стоимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подачи ЗПР на пересчет-актуализация стоимости
Взаимодействие со смежн.службами по срокам расчета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Взаимодействие со смежн.службами по срокам расчета
Контроль расчета ЗПР на пересчет-актуализацию стоимости | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль расчета ЗПР на пересчет-актуализацию стоимости
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
контроль пересчета ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль пересчета ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль получения ОТ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль получения ОТ
Контроль выезда на ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль выезда на ПНР
Контроль повторного выезда на ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль повторного выезда на ПНР
Контроль устранения замечаний и ошибок после выезда ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль устранения замечаний и ошибок после выезда ПНР
Рабочая группа по вопросам доработки установки | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Рабочая группа по вопросам доработки установки
Запрос информации от Заказчика для доработки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Запрос информации от Заказчика для доработки
Повторная рабочая группа по вопросам доработки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторная рабочая группа по вопросам доработки
Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль проведения подготовки к поверке
Контроль проведения поверки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль проведения поверки
Сдача установки | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Сдача установки
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка ЗПР на просчет
Контроль расчета зПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета зПР
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка ЗПР на просчет
Контроль расчета зПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета зПР
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по возобновлению потребностей и принятие решения | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по возобновлению потребностей и принятие решения
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Снятие потребности в рамках конференции | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Снятие потребности в рамках конференции
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по согласованию бюджета
Контроль получения ОТ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль получения ОТ
Звонок по срокам получения оплаты | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по срокам получения оплаты
Контроль повторного выезда ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль повторного выезда ПНР
Рабочая группа по вопросам претензии от Заказчика | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Рабочая группа по вопросам претензии от Заказчика
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
выставление ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласованная форма письма получена | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Согласованная форма письма получена
Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Согласованная форма анкеты участника получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Письмо отправлено
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обратной связи по приезду
Цели получены | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Цели получены
Работа согласно поставленным целям | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Работа согласно поставленным целям
Задачи отработаны | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Задачи отработаны
Проведение встреч с заказчиками | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Проведение встреч с заказчиками
Задачи отработаны | 1 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Задачи отработаны
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1
Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Формирование базы Заказчиков 1
Первичные звонки по базе 1 | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Первичные звонки по базе 1
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Получение тех.характеристик для ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение тех.характеристик для ЗПР
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок закачику по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок закачику по получению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Взаимодействие с тендерным по продлению сроков подачи на площадке | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Взаимодействие с тендерным по продлению сроков подачи на площадке
Подготовка и отправка ТКП от АЛМАЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) от АЛМАЗ
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по результатам получения ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по результатам получения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Уточнение проведения Тендера в январе | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Уточнение проведения Тендера в январе
Получение потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение потребности
Подготовка ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ЗПР
Звонок для получения уточняющей информации | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок для получения уточняющей информации
Подача ЗПР на перерасчет согласно протокола ПСД_001_0_181 от 05.08.2025 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подача ЗПР на перерасчет согласно протокола ПСД_001_0_181 от 05.08.2025
Звонок заказчику по уточняющим вопросам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по уточняющим вопросам
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль получения развернутой спецификации от смежной службы | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения развернутой спецификации от смежной службы
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение) и срокам закупки
Звонок конечному заказчику | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна, Через Метрол взяли номер телефона гл.метролога организации . Он рассказал,что усмтановка очень нужна, есть старая, но модернизировать её никто не берется. Д/с на новую не выделены. Начал "выкруживать" по модернизации установки(сравнивая с др.) |  | Звонок конечному заказчику
Получение потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение потребности
Подготовка ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ЗПР
Звонок для получения уточняющей информации | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок для получения уточняющей информации
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Пересчет ЗПР (снижение МЦР) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Пересчет ЗПР (снижение МЦР)
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению ТКП от конкурентов | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение) от конкурентов
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Получение ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение ТЗ
Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по согласованию бюджета
Звонок по снятию потребности | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Звонок по выявлению конкурентов | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по выявлению конкурентов
Звонок по снятию потребности | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Повторный звонок по потребности ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по потребности ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по выявлению потребностей. | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по выявлению потребностей.
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль пересчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подача на перерасчет ЗПР согласно Протокола ПСД_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подача на перерасчет ЗПР согласно Протокола ПСД_001_0_181 от 05.08
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации
Звонок клиенту | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок клиенту
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль подачи тендера | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль подачи тендера
Контроль подведения итогов | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль подведения итогов
Звонок по подтверждению потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по подтверждению потребности
Проведение тендернй комиссии | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Проведение тендернй комиссии
Контроль подачи тендера | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль подачи тендера
Контроль подведения итогов | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль подведения итогов
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по уточняющим вопросам
Организация рабочей группы по ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Организация рабочей группы по ТЗ
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
контроль пересчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль пересчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка и отправка актуализированного ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка и отправка актуализированного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по возобновлению потребности
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Контроль отправки ОЛ заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль отправки ОЛ заказчику
Звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения
Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль отработки ЗПР. | 0.5 |  |  | Контроль отработки ЗПР.
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль тендера | 0 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль тендера
Контроль | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль
контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль выставленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Получение ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение ТЗ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Проведение тех совета по вопросам ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Проведение тех совета по вопросам ТЗ
Звонок для обсуждения вопросов по ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок для обсуждения вопросов по ТЗ
Получение обновленного ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Получение обновленного ТЗ
Звонок для приглашения на ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок для приглашения на ВКС по вопросам ТЗ
Повторный звонок по согласованию даты проведеня ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Повторный звонок по согласованию даты проведеня ВКС по вопросам ТЗ
Проведение ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Проведение ВКС по вопросам ТЗ
Актуализация ЗПР по обновленному ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Актуализация ЗПР по обновленному ТЗ
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Рабочая группа по тех требованиям | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Рабочая группа по тех требованиям
Совещание по тех характеристикам | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Совещание по тех характеристикам
Корректировка ТКП | 1.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Работа по согласованию ТКП | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Работа по согласованию ТКП (технико-коммерческое предложение)
Проведение ВКС | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Проведение ВКС
Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль пересчета ЗПР
Контроль подготовки обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки обновленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП и предполанаемым срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение) и предполанаемым срокам закупки
Взаимодействие с КБ для возможности внесения правок | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Взаимодействие с КБ для возможности внесения правок
Взаимодействие со службой IT по возможности предоставления ПО | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Взаимодействие со службой IT ПО возможности предоставления ПО
Контроль подготовки и отправки ТКП с учетом внесенных правок | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение) с учетом внесенных правок
Звонок по рассмотрению обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению обновленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль отправки тендерным отделом документации для тендера | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль отправки тендерным отделом документации для тендера
Взаимодействие с заказчиком по внесению правок в документацию | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Взаимодействие с заказчиком по внесению правок в документацию
Повторный звонок по срокам подачи тендера | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по срокам подачи тендера
Взаимодействие с тендерным отделом по сбору недостающих документов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Взаимодействие с тендерным отделом по сбору недостающих документов
Взаимодействие со см.отделами по изм.погрешности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Взаимодействие со см.отделами по изм.погрешности
Конторль внесения правок в тех.задание | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Конторль внесения правок в тех.задание
Звонок по принятию ТЗ с корректировками | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по принятию ТЗ с корректировками
Контроль подачи документов для тендера | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подачи документов для тендера
Звонок по согласованию условий и характеристик | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию условий и характеристик
Январь 0/0 | 120 |  |  | Январь 0/0
Февраль 0/0 | 160 |  |  | Февраль 0/0
Март 0/0 | 168 |  |  | Март 0/0
Апрель 0/0 | 176 |  |  | Апрель 0/0
Май 0/0 | 144 |  |  | Май 0/0
Июнь 0/0 | 152 |  |  | Июнь 0/0
Июль 0/0 | 184 |  |  | Июль 0/0
Август 0/0 | 160 |  |  | Август 0/0
Сентябрь | 176 |  |  | Сентябрь
Октябрь | 184 |  |  | Октябрь
Ноябрь | 160 |  |  | Ноябрь
Декабрь | 136 |  |  | Декабрь
Сентябрь 5 750 000 | 168 |  |  | Сентябрь 5 750 000
Октябрь | 168 |  |  | Октябрь
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Ноябрь
Декабрь МП- 11 400 000 Факт-0 | 160 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Декабрь МП- 11 400 000 Факт-0
Март 11 500 000/11 500 000 | 168 |  |  | Март 11 500 000/11 500 000
Сентябрь 0/0 | 168 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Сентябрь 0/0
Октябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Октябрь
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Ноябрь
Декабрь план 11500000/факт0 | 160 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Декабрь план 11500000/факт0
Подготовка презентации | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка презентации
Провести совещание по защите проекта | 2 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 60 | Самарская Светлана Владимировна |  | Планирование проекта
Предварительная защита проекта | 8 | Самарская Светлана Владимировна |  | Предварительная защита проекта
Внесение изменений | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Внесение изменений
Повторная защита | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 24 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет экономической эффективности
Расчет подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет подписан
Защита окончательного плана проекта | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Формирование сменных заданий 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | Терещенко Инна Александровна |  | Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП (технико-коммерческое предложение) 1
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал
Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал
Закупку на 2025 не согласовали | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Закупку на 2025 не согласовали
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по срокам закупки
Звонок по потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по потребности
Звонок по выявлению потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по выявлению потребности
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по бюджетированию на сл год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по бюджетированию на сл год
потребности на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Потребности на 2026 год
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по бюджетированию на 2027г
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по бюджетированию на 2027г | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по бюджетированию на 2027г
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по снятию потребности
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Звонок по выяснению ситуации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по выяснению ситуации
Повторный звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок
Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью выявления потребности
Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по закупке на 2026г | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по закупке на 2026г
Звонок по ранее выставленному ТКП | 2096 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по ранее выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль информации | 1 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль информации
Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки | 1336.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки
Звонок по обратной связи о предложении поставить СПУ7 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по обратной связи о предложении поставить СПУ7
Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью выявления потребности
Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по уточняющим вопросам
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок | 0 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок
назначение встречи | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Назначение встречи
уточнение по изготовлению Запорожгаз | 1 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Уточнение по изготовлению Запорожгаз
подготовка к отгрузки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка к отгрузки
подготовка документации для отгрузки установки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка документации для отгрузки установки
подготовка ТКП на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2026 год
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль ТКП для Татинтек | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль ТКП (технико-коммерческое предложение) для Татинтек
Звонок по снятию потербности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потербности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ОЛ
Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по получению ОЛ
Подготовка ЗПР | 32 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка ЗПР
Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности
Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка обновленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение) и срокам закупки
Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение) и срокам закупки
Подготовка и подача на пересчет ЗПР согласно протокола ПСД_001_0_181 от 5.08.2025 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и подача на пересчет ЗПР согласно протокола ПСД_001_0_181 от 5.08.2025
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение) и срокам закупки
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение) и Звонок по получению
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08
Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483)
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение) и Звонок по получению
Звонок по актуализации потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по актуализации потребности
Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год
Звонок с ценлью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с ценлью выявления потребности
Звонок по закладке бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по закладке бюджета на 2026 год
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Получение ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по отправленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по отправленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка обновленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Планирвание выезда в комадировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Планирвание выезда в комадировку
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета
Запрос потребностей | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Запрос потребностей
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета
Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласованная форма письма получена | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Согласованная форма письма получена
Проведение встреч с клиентами | 32 |  |  | Проведение встреч с клиентами
Отправка приглашений (ЦСМ) | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка приглашений (ЦСМ)
встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год.
Согласованная форма письма получена | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Согласованная форма письма получена
Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Согласованная форма анкеты участника получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Получение заполненнй анкеты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненнй анкеты
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Контроль получения анкеты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения анкеты
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Участия принимать не будут | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Участия принимать не будут
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Приехать нет возможности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Приехать нет возможности
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Цели получены | 1 |  |  | Цели получены
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Работа согласно поставленным целям
Не приехали | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Не приехали
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Работа согласно поставленным целям
задачи отработаны | 2 | Терещенко Инна Александровна |  | Задачи отработаны
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1
Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | Терещенко Инна Александровна |  | Формирование базы Заказчиков 1
Первичные звонки по базе 1 | 2 | Терещенко Инна Александровна |  | Первичные звонки по базе 1
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
звонок по выявлению потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по выявлению потребности
звонок по уточнению потребностей | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по уточнению потребностей
звонок по выставленным ТКП | 8 |  |  | Звонок по выставленным ТКП (технико-коммерческое предложение)
котроль ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Котроль ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 |  |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Получение ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение ТЗ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по уточняющим вопросам Заказчику
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по отправленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль получения ТКП от конкурентов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения ТКП (технико-коммерческое предложение) от конкурентов
Подготовка ЗПР на пересчет цены | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР на пересчет цены
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по уточняющим вопросам Заказчику
Подготовка с/з на создание технического задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка с/з на создание технического задания
Контроль подготовки и отправки тех.задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки тех.задания
Звонок по получению технического задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению технического задания
Контроль формирования и отправки 2 ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль формирования и отправки 2 ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению 2 ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению 2 ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке
Повторный звонок по результатам рассмотрения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по результатам рассмотрения
Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания
Контроль подготовки и отправки проекта договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки проекта договора
Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора
Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки
Звонок заказчику по получению документов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по получению документов
Звонок заказчику по срокам размещения закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по срокам размещения закупки
Звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по срокам согласования договора
Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора
Повторный звонок по согласованию договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по согласованию договора
Контроль получения скан-копии подтвержденного договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения скан-копии подтвержденного договора
Подготовка и отправка счета на оплату | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка счета на оплату
Контроль получения оплаты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения оплаты
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению заказчиком ОЛ
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненого ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г. | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г.
Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год
Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год. | 1 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год.
контроль ведения работ по установке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль ведения работ по установке
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению заказчиком ОЛ
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненого ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 |  |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению заказчиком ОЛ
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненого ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по согласованию ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам согласования инвест-программы
Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы
Повторный звонок по сотрудничеству | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по сотрудничеству
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Планирование выезда в командировку
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию бюджета
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Звонок по получению ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ТЗ
Контроль получения ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения ТЗ
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка ЗПР на просчет
Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам
Звонок заказчику по получению ОЛ | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок заказчику по получению ОЛ
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка и отправка ТКП заказчику | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок на предмет получения ОС о ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль выставленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости
Выставление обновленного ТКП при необходимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Выставление обновленного ТКП (технико-коммерческое предложение) при необходимости
Звонок по согласовнию бюджета на 206 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласовнию бюджета на 206
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Планирование выезда в командировку
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению заполненного ОЛ
Повторный звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по получению заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получена заявка на участие в тендере | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получена заявка на участие в тендере
Звонок по уточняющим вопросам заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по уточняющим вопросам заказчику
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Переговоры с ЛПР по принянию решения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Переговоры с ЛПР по принянию решения
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Звонок по предложению ТКП с учетом перерасчета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по предложению ТКП (технико-коммерческое предложение) с учетом перерасчета
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Планирование выезда в командировку
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР (ЗПР 000000483)
Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Знакомство с клиентом | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Знакомство с клиентом
Повторное обсуждение потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторное обсуждение потребности
Получение обратной связи от клиента | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Получение обратной связи от клиента
Подготовка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОС от клиента о принятом решении | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Получение ОС от клиента о принятом решении
Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации,необходимой документации и пр. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации, необходимой документации и пр.
котроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Котроль выставленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Знакомство с клиентом. Запрос вх. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Знакомство с клиентом. Запрос вх.
Выставление ТКП | 0.2 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи от клиента | 0.2 |  |  | Получение обратной связи от клиента
Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок с получением ответа о принятом решении
звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок
Январь | 120 |  |  | Январь
Февраль | 160 |  |  | Февраль
Март | 168 |  |  | Март
Апрель | 176 |  |  | Апрель
Май | 176 |  |  | Май
Июнь | 168 |  |  | Июнь
Июль | 184 |  |  | Июль
Август | 0 |  |  | Август
Сентябрь | 176 |  |  | Сентябрь
Октябрь | 184 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Октябрь
Ноябрь | 160 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Ноябрь
Декабрь | 160 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Декабрь
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000 12 | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000 12
Январь | 120 |  |  | Январь
Февраль | 168 |  |  | Февраль
март | 168 |  |  | Март
Апрель | 168 |  |  | Апрель
Май | 144 |  |  | Май
Июнь | 152 |  |  | Июнь
Июль | 176 |  |  | Июль
Август | 176 |  |  | Август
Сентябрь | 168 |  |  | Сентябрь
Октябрь | 168 |  |  | Октябрь
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Ноябрь
Декабрь план 33 000 000/факт 16 500 000(при отгрузке Запорожгаз 24.12.2025г.) | 160 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Декабрь план 33 000 000/факт 16 500 000(при отгрузке Запорожгаз 24.12.2025г.)
Январь | 120 |  |  | Январь
Февраль | 168 |  |  | Февраль
Март | 168 |  |  | Март
Апрель | 168 |  |  | Апрель
Май | 144 |  |  | Май
Июнь | 152 |  |  | Июнь
Июль | 176 |  |  | Июль
Август | 176 |  |  | Август
Сентябрь | 168 |  |  | Сентябрь
Октябрь | 168 |  |  | Октябрь
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Ноябрь
Декабрь План -33 100 000,факт-16.500.000 | 160 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Декабрь План -33 100 000, факт-16.500.000
Подготовка презентации | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка презентации
Провести совещание по защите проекта | 2 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 60 | Самарская Светлана Владимировна |  | Планирование проекта
Предварительная защита проекта | 8 | Самарская Светлана Владимировна |  | Предварительная защита проекта
Внесение изменений | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Внесение изменений
Повторная защита | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 24 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет экономической эффективности
Расчет подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет подписан
Защита окончательного плана проекта | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Приказ подписан
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал
Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал
Закупку на 2025 не согласовали | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Закупку на 2025 не согласовали
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по срокам закупки
Звонок по выявлению потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по выявлению потребности
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по бюджетированию на сл год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по бюджетированию на сл год
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по бюджетированию на 2027г
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по бюджетированию на 2027г
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по снятию потребности
Звонок по наличию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по наличию потребности
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по снятию потребности
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Повторный звонок по снятию потребности | 2 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по снятию потребности
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по снятию потребности
Звонок по снятию потребности | 0 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по снятию потребности
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Звонок по выяснению ситуации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по выяснению ситуации
Повторный звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок
Звонок по обратной связи | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по обратной связи
Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью выявления потребности
Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по закупке на 2026г | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по закупке на 2026г
Звонок по ранее выставленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по ранее выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль информации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль информации
Звонок по ранее выставленному тКП | 16 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по ранее выставленному тКП
Звонок по обратной связи | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по обратной связи
Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки
Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью выявления потребности
Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по уточняющим вопросам
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок | 0 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок
назначение встречи | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Назначение встречи
обсуждение текущих запросов | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Обсуждение текущих запросов
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по снятию потербности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потербности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ОЛ
Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по получению ОЛ
Подготовка ЗПР | 32 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка ЗПР
Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности
Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка обновленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение) и срокам закупки
Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение) и срокам закупки
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по получению ТКП (технико-коммерческое предложение) и срокам закупки
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение) и Звонок по получению
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по возобновлению потребности
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение) и Звонок по получению
Звонок по актуализации потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по актуализации потребности
Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год | 0.5 |  |  | Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год
Звонок с ценлью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с ценлью выявления потребности
Звонок по закладке бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по закладке бюджета на 2026 год
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Получение ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по отправленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по отправленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка обновленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Планирвание выезда в комадировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Планирвание выезда в комадировку
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Планирование выезда в командировку
Согласованная форма письма получена | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Согласованная форма письма получена
Проведение встреч с клиентами | 32 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Проведение встреч с клиентами
Отправка приглашений (ЦСМ) | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка приглашений (ЦСМ)
Согласованная форма письма получена | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Согласованная форма письма получена
Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Согласованная форма анкеты участника получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Получение заполненнй анкеты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненнй анкеты
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Контроль получения анкеты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения анкеты
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Участия принимать не будут | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Участия принимать не будут
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Приехать нет возможности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Приехать нет возможности
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Обратная связь по приезду получена
Цели получены | 1 |  |  | Цели получены
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Работа согласно поставленным целям
Не приехали | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Не приехали
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Работа согласно поставленным целям
задачи отработаны | 2 | Терещенко Инна Александровна |  | Задачи отработаны
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
звонок по выявлению потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по выявлению потребности
звонок по выставленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
контроль принятия решения | 0 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль принятия решения
звонок по выявлению потребности | 0 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по выявлению потребности
звонок по ОЛ | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по ОЛ
звонок по результатам | 0 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по результатам
звонок по уточнению потребностей | 8 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по уточнению потребностей
звонок по выставленным ТКП | 8 |  |  | Звонок по выставленным ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка информационного письма
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам отправленного письма
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Получение ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение ТЗ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по уточняющим вопросам Заказчику
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по отправленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль получения ТКП от конкурентов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения ТКП (технико-коммерческое предложение) от конкурентов
Подготовка ЗПР на пересчет цены | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР на пересчет цены
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по уточняющим вопросам Заказчику
Подготовка с/з на создание технического задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка с/з на создание технического задания
Контроль подготовки и отправки тех.задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки тех.задания
Звонок по получению технического задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению технического задания
Контроль формирования и отправки 2 ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль формирования и отправки 2 ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению 2 ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению 2 ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке
Повторный звонок по результатам рассмотрения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по результатам рассмотрения
Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания
Контроль подготовки и отправки проекта договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль подготовки и отправки проекта договора
Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора
Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки
Звонок заказчику по получению документов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по получению документов
Звонок заказчику по срокам размещения закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по срокам размещения закупки
Звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по срокам согласования договора
Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора
Повторный звонок по согласованию договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по согласованию договора
Контроль получения скан-копии подтвержденного договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения скан-копии подтвержденного договора
Подготовка и отправка счета на оплату | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка счета на оплату
Контроль получения оплаты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения оплаты
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению заказчиком ОЛ
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненого ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г. | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г.
Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год
Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год. | 1 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год.
контроль ведения работ по установке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль ведения работ по установке
запрос условий поверки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Запрос условий поверки
контроль работ по выполнению СПУ. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль работ по выполнению СПУ.
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению заказчиком ОЛ
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненого ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению заказчиком ОЛ
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненого ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по согласованию ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по результатам согласования инвест-программы
Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы
Повторный звонок по сотрудничеству | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по сотрудничеству
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Планирование выезда в командировку
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию бюджета
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Повторный звонок по принятому решению | 0.5 |  |  | Повторный звонок по принятому решению
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Звонок по получению ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению ТЗ
Контроль получения ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль получения ТЗ
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности
Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка и отправка ЗПР на просчет
Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам
Звонок заказчику по получению ОЛ | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок заказчику по получению ОЛ
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка и отправка ТКП заказчику | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок на предмет получения ОС о ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Контроль выставленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 1 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости
Выставление обновленного ТКП при необходимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Выставление обновленного ТКП (технико-коммерческое предложение) при необходимости
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Планирование выезда в командировку
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Снятие потребности в ходе конференции
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по получению заполненного ОЛ
Повторный звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по получению заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получена заявка на участие в тендере | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получена заявка на участие в тендере
Звонок по уточняющим вопросам заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по уточняющим вопросам заказчику
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Переговоры с ЛПР по принянию решения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Переговоры с ЛПР по принянию решения
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Контроль расчета ЗПР
Звонок по предложению ТКП с учетом перерасчета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по предложению ТКП (технико-коммерческое предложение) с учетом перерасчета
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Планирование выезда в командировку
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по снятию потребности
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Отправка ОЛ
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Получение заполненного ОЛ
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ЗПР (при необходимости)
Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Знакомство с клиентом | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Знакомство с клиентом
Повторное обсуждение потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Повторное обсуждение потребности
Получение обратной связи от клиента | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Получение обратной связи от клиента
Подготовка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОС от клиента о принятом решении | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Получение ОС от клиента о принятом решении
Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации,необходимой документации и пр. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации, необходимой документации и пр.
котроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Котроль выставленного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Знакомство с клиентом. Запрос вх. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Знакомство с клиентом. Запрос вх.
Выставление ТКП | 0.2 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи от клиента | 0.2 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Получение обратной связи от клиента
Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Звонок с получением ответа о принятом решении
Звонок | 0.5 | Терещенко Инна Александровна |  | Звонок
Январь | 120 |  |  | Январь
Февраль | 160 |  |  | Февраль
Март | 168 |  |  | Март
Апрель | 176 |  |  | Апрель
Май | 176 |  |  | Май
Июнь | 168 |  |  | Июнь
Июль | 184 |  |  | Июль
Август | 0 |  |  | Август
Сентябрь | 176 |  |  | Сентябрь
Октябрь | 184 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Октябрь
Ноябрь | 160 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Ноябрь
Декабрь | 160 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Декабрь
Январь | 120 |  |  | Январь
Февраль | 168 |  |  | Февраль
март | 160 |  |  | Март
Апрель | 168 |  |  | Апрель
Май | 144 |  |  | Май
Июнь | 152 |  |  | Июнь
Июль | 176 |  |  | Июль
Август | 176 |  |  | Август
Сентябрь | 168 |  |  | Сентябрь
Октябрь | 168 |  |  | Октябрь
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Ноябрь
Декабрь | 160 |  |  | Декабрь
Январь | 120 |  |  | Январь
Февраль | 168 |  |  | Февраль
Март | 168 |  |  | Март
Апрель | 168 |  |  | Апрель
Май | 144 |  |  | Май
Июнь | 152 |  |  | Июнь
Июль | 176 |  |  | Июль
Август | 176 |  |  | Август
Сентябрь | 168 |  |  | Сентябрь
Октябрь | 168 |  |  | Октябрь
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна |  | Ноябрь
Декабрь | 160 |  |  | Декабрь
Подготовка презентации | 8 | Самарская Светлана Владимировна |  | Подготовка презентации
Провести совещание по защите проекта | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Проект завершен
Формирование заданий для исполнителей 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович | РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Формирование заданий для исполнителей 1
Формирование отчётов по заработной плате 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович |  | Формирование отчётов по заработной плате 1
Совещание с РГ 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович |  | Совещание с РГ 1
Совещания с куратором 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович |  | Совещания с куратором 1
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович |  | Подготовка отчётов к дню подведения итогов (ДПИ) (СД) 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Щитов Иван Александрович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Выпустить распоряжение | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Выпустить распоряжение
Составить план работ | 48 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить план работ
Составить предварительный бюджет проекта | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Составить предварительный бюджет проекта
Предварительная защита проекта | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Предварительная защита проекта
Устранить замечания | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Устранить замечания
Защита проекта | 3 | Щитов Иван Алексеевич |  | Защита проекта
Приказ на проект утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Определение перечня работ | 24 |  |  | Определение перечня работ
Собрать аналитику 2024 | 24 | Шелгунова М.Н. |  | Собрать аналитику 2024
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Свод-отчет | 8 | Шелгунова М.Н. |  | Свод-отчет
Работы определены | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Работы определены
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Свод-отчет | 5 | Щитова Д. |  | Свод-отчет
Работы определены | 8 |  |  | Работы определены
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Анализ
Свод-отчет | 8 | Стейскал И.А. |  | Свод-отчет
Работы определены | 8 |  |  | Работы определены
Ежемесячные работы запланированы | 8 |  |  | Ежемесячные работы запланированы
Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание
Бюджет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич |  | Бюджет утвержден
Январь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Январь
Февраль | 7.895 | Щитов Иван Алексеевич |  | Февраль
Март | 7.895 | Щитов Иван Алексеевич |  | Март
Апрель | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Апрель
Май | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Май
Июнь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Июнь
Июль | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Июль
Август | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Август
Сентябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Сентябрь
Октябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Октябрь
Ноябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Ноябрь
Декабрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич |  | Декабрь
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 41 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 | Щитов Иван Алексеевич |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
01.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н. |  | 01.02.2025 Проведено
08.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н. |  | 08.02.2025 Проведено
15.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н. |  | 15.02.2025 Проведено
28.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н. |  | 28.02.2025 Проведено
Мониторинг конкурентов | 1 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 1 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 165 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 112 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 2 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | Щитов Иван Алексеевич |  | Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 2 | Щитов Иван Алексеевич |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 16 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 16 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 | Щитов И.А. |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | Щитов И.А. |  | Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 8 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 128 |  |  | Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 3 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 5 | Щитова Д. |  | Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 12 |  |  | Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 1 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Совещание с маркетологом по проектной деятельности 1
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 2.6667 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Совещание по проектной деятельности с маркетологлм 1 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Совещание по проектной деятельности с маркетологлм 1
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 2.6667 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 |  |  | Утвердить ПМ по рекламе на месяц
Мониторинг конкурентов | 1 | Щитова Д. |  | Мониторинг конкурентов
Мониторинг мероприятий | 8 | Щитова Д. |  | Мониторинг мероприятий
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д. |  | Шахматка-Отчет для аналитики
Месяц закрыт | 0 |  |  | Месяц закрыт
Подписание АВР | 1 | Щитов И.А. |  | Подписание АВР
Презентация по завершению проекта | 1 | Щитов И.А. |  | Презентация по завершению проекта
Защита | 1 | Щитов И.А. |  | Защита
Проект завершен | 0 | Щитов И.А. |  | Проект завершен
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Начало проекта | 0 |  | Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Начало проекта
Написать распоряжение о планировании | 1 |  |  | Написать распоряжение о планировании
Распоряжение о планировании издано | 0 |  |  | Распоряжение о планировании издано
Выполнить планирование проекта | 14 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить планирование проекта
Согласовать ресурсы проекта и выявить риски | 4 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать ресурсы проекта и выявить риски
Выполнить предзащиту у ГК | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить предзащиту у ГК
Осуществить экспертную оценку плана проекта | 1 |  |  | Осуществить экспертную оценку плана проекта
Паспорт качества проекта получен | 0 |  |  | Паспорт качества проекта получен
Экспертная оценка плана проекта получена | 0 |  |  | Экспертная оценка плана проекта получена
Подготовить ДДС | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить ДДС
Подготовить бюджет проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить бюджет проекта
Бюджет получен | 0 |  |  | Бюджет получен
Составить ПЗ | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Составить ПЗ
Запросить ЭО | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить ЭО
Составить ЭО | 2 |  |  | Составить ЭО
ЭО составлено | 0 |  |  | ЭО составлено
Сформировать пакет документов для запуска проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Сформировать пакет документов для запуска проекта
Пакет документов сформирован | 0 |  |  | Пакет документов сформирован
Защитить план и бюджет проекта. Провести установочное совещание | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Защитить план и бюджет проекта. Провести установочное совещание
Приказ подписан № НПО- | 0 |  |  | Приказ подписан № НПО-
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Формирование сменных заданий 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Определить и заказать опытный образец TFG для испытаний | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Определить и заказать опытный образец TFG для испытаний
Подготовка опытного образа | 200 |  |  | Подготовка опытного образа
Контролировать сроки подготовки опытного образца | 10 | Романова Мария Константиновна |  | Контролировать сроки подготовки опытного образца
Опытный образец подготовлен | 0 |  |  | Опытный образец подготовлен
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
РИСКИ! Устранение замечаний | 40 |  |  | РИСКИ! Устранение замечаний
Подготовить опытный образец к транспортировке | 4 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить опытный образец к транспортировке
Отправить опытный образец в НИИ | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Отправить опытный образец в НИИ
Опытный образец отправлен | 0 |  |  | Опытный образец отправлен
Опытный образец получен НИИ | 0 |  |  | Опытный образец получен НИИ
Поиск орагнизации, аккредитованной на право проведения работ, для заключени договора | 2 |  |  | Поиск орагнизации, аккредитованной на право проведения работ, для заключени договора
Организации найдены: НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР, СТП | 0 |  |  | Организации найдены: НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР, СТП
Разработать краткое ТЗ на разработку и аттестацию МВИ | 2 |  |  | Разработать краткое ТЗ на разработку и аттестацию МВИ
Оформить и направить письма с запросом ТКП в НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР и СТП | 2 |  |  | Оформить и направить письма с запросом ТКП (технико-коммерческое предложение) в НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР и СТП
Письма оформлены и направлены | 0 |  |  | Письма оформлены и направлены
Выбрать НИИ для проведения работ по разработке и аттестации МВИ на основе выставленных ТКП и сроков проведения работ | 4 | Романова Мария Константиновна |  | Выбрать НИИ для проведения работ по разработке и аттестации МВИ на основе выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение) и сроков проведения работ
НИИ выбран | 0 |  |  | НИИ выбран
Составить, согласовать и направить заявку на составление МВИ в НИИ | 5 | Романова Мария Константиновна |  | Составить, согласовать и направить заявку на составление МВИ в НИИ
заявка принята в НИИ | 0 |  |  | Заявка принята в НИИ
рассмотрение заявки НИИ | 14.5 |  |  | Рассмотрение заявки НИИ
разбор ТЗ на составление | 8 |  |  | Разбор ТЗ на составление
составление договора НИИ | 8 |  |  | Составление договора НИИ
Сопровождать процедуры по разбору ТЗ и рассмотрению заявки: дополнение недостающей информации, ответы на запросы НИИ, переговоры в рабочем порядке | 160 | Романова Мария Константиновна |  | Сопровождать процедуры по разбору ТЗ и рассмотрению заявки: дополнение недостающей информации, ответы на запросы НИИ, переговоры в рабочем порядке
договор составлен | 0 |  |  | Договор составлен
договор и счет получен | 0 |  |  | Договор и счет получен
Проверить договор на соответствие требований НПО к сроку и результату выполнения работ | 2 |  |  | Проверить договор на соответствие требований НПО к сроку и результату выполнения работ
Согласовать договор: проверить договор на наличие ошибок и соблюдение требований НПО, запросить необходимые подтверждающие документы от НИИ, оформить СЗ | 12 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать договор: проверить договор на наличие ошибок и соблюдение требований НПО, запросить необходимые подтверждающие документы от НИИ, оформить СЗ
договор согласован | 0 |  |  | Договор согласован
Согласовать счет: оформить заявку на раходование ДС, проконтролировать оплату, запросить квитанцию об оплате, направить квтанцю в адрес НИИ | 12 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать счет: оформить заявку на раходование ДС, проконтролировать оплату, запросить квитанцию об оплате, направить квтанцю в адрес НИИ
Провести оплату счета. Сформировать платежное поручение | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Провести оплату счета. Сформировать платежное поручение
счет оплачен | 0 |  |  | Счет оплачен
оплата поступила в НИИ | 0 |  |  | Оплата поступила в НИИ
подготовить макет МВИ по первичным данным | 24 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить макет МВИ по первичным данным
разработать программу и методику испытаний (ПМИ) | 24 | Романова Мария Константиновна |  | Разработать программу и методику испытаний (ПМИ)
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
РИСКИ! Внести правки в макет МВИ и ПМИ по результатам совета по качеству | 8 | Романова Мария Константиновна |  | РИСКИ! Внести правки в макет МВИ и ПМИ по результатам совета по качеству
ПМИ разработана | 0 |  |  | ПМИ разработана
согласовать ПМИ в НПО | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать ПМИ в НПО
согласовать ПМИ с НИИ: направить предварительную МВИ , провести совещание в рабочем порядке с НИИ | 24 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать ПМИ с НИИ: направить предварительную МВИ , провести совещание в рабочем порядке с НИИ
РИСКИ! Получены рекомндаци и замечания к ПМИ от НИИ | 0 |  |  | РИСКИ! Получены рекомндаци и замечания к ПМИ от НИИ
РИСКИ! Внести правки в МВИ по рекомендации НИИ | 8 | Романова Мария Константиновна |  | РИСКИ! Внести правки в МВИ по рекомендации НИИ
РИСКИ! Направить МВИ на повторное согласование в НИИ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | РИСКИ! Направить МВИ на повторное согласование в НИИ
согласовать МВИ с заказчиком: направить МВИ провести совещание в рабочем порядке, ответить на запросы заказчика | 16 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать МВИ с заказчиком: направить МВИ провести совещание в рабочем порядке, ответить на запросы заказчика
Предварительная МВИ согласована | 0 |  |  | Предварительная МВИ согласована
Согласовать дату проведения опробования МВИ с НИИ | 24 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать дату проведения опробования МВИ с НИИ
Согласовать дату опробования МВИ с заказчиком | 24 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать дату опробования МВИ с заказчиком
Дата проведения опробования согласована | 0 |  |  | Дата проведения опробования согласована
проведение испытаний опытного обрразца | 40 |  |  | Проведение испытаний опытного обрразца
подготовка протоколов испытаний МВИ | 8 |  |  | Подготовка протоколов испытаний МВИ
Испытаний проведены | 0 |  |  | Испытаний проведены
Разработать итоговой версии МВИ в соотвествиии с ГОСТ 8.563 | 24 | Романова Мария Константиновна |  | Разработать итоговой версии МВИ в соотвествиии с ГОСТ 8.563
НИИ подготовил макет МВИ | 0 |  |  | НИИ подготовил макет МВИ
Запросить текст МВИ от НИИ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить текст МВИ от НИИ
Получен макет МВИ | 0 |  |  | Получен макет МВИ
Проверить и согласовать МВИ в НПО | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Проверить и согласовать МВИ в НПО
Проверить расчеты в МВИ | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Проверить расчеты в МВИ
Оформить расчеты из МВИ в Excel | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Оформить расчеты из МВИ в Excel
Добавить информацию о МВИ в макеты РЭ и ТУ для отправки в НИИ | 2 |  |  | Добавить информацию о МВИ в макеты РЭ и ТУ для отправки в НИИ
сделать расчет параметров газа при стандартных условиях по ГСССД по предоставленным составам газа | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сделать расчет параметров газа при стандартных условиях по ГСССД по предоставленным составам газа
Подготовить макеты сопроврждающих документов и согласованнуую версию МВИ для отправки в НИИ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить макеты сопроврждающих документов и согласованнуую версию МВИ для отправки в НИИ
Документы направлены в НИИ | 0 |  |  | Документы направлены в НИИ
Проверить и организовать вычитку финальной версии МВИ, откорректированной НИИ | 4 | Романова Мария Константиновна |  | Проверить и организовать вычитку финальной версии МВИ, откорректированной НИИ
Документы направлены в НИИ | 0 |  |  | Документы направлены в НИИ
повторно проверить и согласовать финальную версию МВИ | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Повторно проверить и согласовать финальную версию МВИ
внести информацию по новой МВИ в РЭ и ТУ в общем доступе | 1 |  |  | Внести информацию по новой МВИ в РЭ и ТУ в общем доступе
МВИ разработана | 0 |  |  | МВИ разработана
Пройдена регистрация в НИИ, присвоен номер | 0 |  |  | Пройдена регистрация в НИИ, присвоен номер
Аттестация проведена, Свидетельство об аттестации МВИ и подписанное МВИ в электронном виде получены | 0 |  |  | Аттестация проведена, Свидетельство об аттестации МВИ и подписанное МВИ в электронном виде получены
Зарегистрированная МВИ в РСТ со свид-вом аттестации получено в электронном виде | 0 |  |  | Зарегистрированная МВИ в РСТ (Росстандарт) со свид-вом аттестации получено в электронном виде
запросить оригинал договора | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить оригинал договора
запросить закрывающие документы(АВР и счет-фактура) | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить закрывающие документы(АВР и счет-фактура)
оригиналы договора получены | 0 |  |  | Оригиналы договора получены
подписать оригиналы договора у ИД | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать оригиналы договора у ИД
составить заявку на отправку почтой оригиналы договора | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Составить заявку на отправку почтой оригиналы договора
оригинал договора отправлен | 0 |  |  | Оригинал договора отправлен
оригиналы закрывающих документов получены | 0 |  |  | Оригиналы закрывающих документов получены
подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать оригиналы закрывающих у ИД
отправить закрывающие документы почтой | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Отправить закрывающие документы почтой
сдать оригинал договора и закрывающих документов в архив | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Сдать оригинал договора и закрывающих документов в архив
Внести данные о полученной МВИ в ТУ, РЭ, ПС | 3 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внести данные о полученной МВИ в ТУ, РЭ, ПС
Проверит внесенные данные в документации. | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Проверит внесенные данные в документации.
Выложить разработанную МВИ на сетевом диске. Сделать рассылку на всех сотрудников компании | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Выложить разработанную МВИ на сетевом диске. Сделать рассылку на всех сотрудников компании
подготовить акт ВР проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить акт ВР проекта
Продлить договор с НИИ. Запросить и подписать акт ВР с контрагентом | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Продлить договор с НИИ. Запросить и подписать акт ВР с контрагентом
Выгрузить ЗП по факту завершния проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Выгрузить ЗП по факту завершния проекта
запросить план-факт проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить план-факт проекта
составить план-факт проекта | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить план-факт проекта
запросить ЭО проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить ЭО проекта
составить ЭО | 3 |  |  | Составить ЭО
составить презентацию к закрытию проекта | 2 |  |  | Составить презентацию к закрытию проекта
подписать акт ВР проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подписать акт ВР проекта
Организовать и провести совещание по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать и провести совещание по закрытию проекта
сдать проект в архив | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Сдать проект в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 8 |  | РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Начало проекта
Подготовка распоряжения о планировании | 1 | Биденко Е.Г. |  | Подготовка распоряжения о планировании
Изучение законодательства по СИЗ (трудовое и тд) | 6 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Изучение законодательства по СИЗ (трудовое и тд)
Подготовка презентации для рабочей группы | 2 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка презентации для рабочей группы
Определение основных этапов проекта | 1 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Определение основных этапов проекта
Планирование работ проекта | 4 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Планирование работ проекта
Обсуждение с рабочей группой (согласование этапов проекта, длительности этапов) | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна |  | Обсуждение с рабочей группой (согласование этапов проекта, длительности этапов)
Планирование работ проекта по блокам подразделений | 40 | Арсуноев Михаил Магомедович, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна |  | Планирование работ проекта по блокам подразделений
Согласование координации работ между подразделениями | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна |  | Согласование координации работ между подразделениями
Проект согласован с рабочей группой | 0 |  |  | Проект согласован с рабочей группой
Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 4 | Биденко Е.Г. |  | Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета
Расчет бюджета проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджета проекта
Подготовка экономического обоснования проекта | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовка экономического обоснования проекта
Оформление проекта приказа на предзащиту | 1 | Биденко Е.Г. |  | Оформление проекта приказа на предзащиту
Подготовка презентации к защите | 3 | Биденко Е.Г. |  | Подготовка презентации к защите
Предварительная защита у куратора проекта | 1 | Биденко Е.Г. |  | Предварительная защита у куратора проекта
Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | Биденко Е.Г. |  | Внести изменения в проект, пересчитать бюджет
Повторная защита у куратора проекта | 1 | Биденко Е.Г. |  | Повторная защита у куратора проекта
Приказ на проект подписан | 0 | Биденко Е.Г. |  | Приказ на проект подписан
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Биденко Е.Г. |  | Сопровождение исполнения задач 2
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Биденко Е.Г. |  | Совещание с проектной группой 2
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Биденко Е.Г. |  | Совещание с куратором проекта 2
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Биденко Е.Г. |  | Формирование сменных заданий 2
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Биденко Е.Г. |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Формирование отчета к ДПИ 1 | 4 | Биденко Е.Г. |  | Формирование отчета к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета
План-факт готов | 0 |  |  | План-факт готов
Малярно-слесарный участок | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Малярно-слесарный участок
Механический цех | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Механический цех
Слесарный участок | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Слесарный участок
Производственный цех №1 | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Производственный цех №1
Производство №1 | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Производство №1
Сборочный участок №1 | 3 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Сборочный участок №1
Сварочный участок | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Сварочный участок
Планово-диспетческая служба | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Планово-диспетческая служба
Служба подготовки производства | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Служба подготовки производства
Служба ремонта и обслуживания оборудования | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Служба ремонта и обслуживания оборудования
Токарно-фрезерный участок | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Токарно-фрезерный участок
Участок монтажа электронных плат | 3 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Участок монтажа электронных плат
Участок ультразвуковых датчиков | 3 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Участок ультразвуковых датчиков
Участок ЧПУ и плазмы | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Участок ЧПУ и плазмы
Экспериментальный производственный цех | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Экспериментальный производственный цех
Проверка норм по ЦФО Производство 1 | 3 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Проверка норм по ЦФО Производство 1
Подготовка и подписание списков по Производству 1 | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка и подписание списков по Производству 1
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ
Списки по производству 1 готовы | 0 |  |  | Списки по производству 1 готовы
Метрологическая служба | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Метрологическая служба
Участок ремонта промышленного оборудования | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Участок ремонта промышленного оборудования
Проверка норм по ЦФО МСиРУ | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Проверка норм по ЦФО МСиРУ
Подготовка и подписание списков по МСиРУ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка и подписание списков по МСиРУ
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ
Списки по МСиРУ готовы | 0 |  |  | Списки по МСиРУ готовы
Складской комплекс | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Складской комплекс
Служба логистики | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Служба логистики
Транспортная служба | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Транспортная служба
Проверка норм по ЦФО Служба логистики | 1 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Проверка норм по ЦФО Служба логистики
Подготовка и подписание списков по СЛ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка и подписание списков по СЛ
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ
Списки по Службе логистике готовы | 0 |  |  | Списки по Службе логистике готовы
Лаборатория неразрушающего контроля | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Лаборатория неразрушающего контроля
Отдел технического контроля №1 | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Отдел технического контроля №1
Проверка норм по ЦФО Служба качества | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Проверка норм по ЦФО Служба качества
Подготовка и подписание списков по СК | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка и подписание списков по СК
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ
Списки по Службе качества готовы | 0 |  |  | Списки по Службе качества готовы
Сервисная служба | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Сервисная служба
Проверка норм по ЦФО Сервисная служба | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Проверка норм по ЦФО Сервисная служба
Подготовка и подписание списков по СС | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка и подписание списков по СС
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ
Списки по Сервисной службе готовы | 0 |  |  | Списки по Сервисной службе готовы
Административно-хозяйственный отдел | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Административно-хозяйственный отдел
Служба безопасности | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Служба безопасности
Служба экономической безопасности | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Служба экономической безопасности
Эксплуатационная служба | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Эксплуатационная служба
Проверка норм по ЦФО Служба безопасности | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Проверка норм по ЦФО Служба безопасности
Подготовка и подписание списков по СБ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка и подписание списков по СБ
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ
Списки по Службе безопасности готовы | 0 |  |  | Списки по Службе безопасности готовы
Отдел АСУТП | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Отдел АСУТП
Производство БМИ | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Производство БМИ
Служба технического директора | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Служба технического директора
Проверка норм по ЦФО БМИ | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Проверка норм по ЦФО БМИ
Подготовка и подписание списков по БМИ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка и подписание списков по БМИ
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ
Списки по БМИ готовы | 0 |  |  | Списки по БМИ готовы
Складской комплекс | 0 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Складской комплекс
Подготовка и подписание списков по ПЦ2 | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка и подписание списков по ПЦ2
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ
Списки по Производству 2 готовы | 0 |  |  | Списки по Производству 2 готовы
Нормы СИЗ по НПО и АЛМАЗ готовы | 0 |  |  | Нормы СИЗ по НПО и АЛМАЗ готовы
Изучить нормативные документы по порядку проведения входного контроля СИЗ | 24 | Верба Григорий Юрьевич, Лебедева Вера Ильинична |  | Изучить нормативные документы по порядку проведения входного контроля СИЗ
Подготовить извещение об изменении СТО-10-095 в части контроля СИЗ | 9 | Верба Григорий Юрьевич |  | Подготовить извещение об изменении СТО-10-095 в части контроля СИЗ
Проверить результаты анализа и извещение об изменении, дать корректировки | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проверить результаты анализа и извещение об изменении, дать корректировки
Внести изменения в СТО-10-095 в части требований к приемке СИЗ | 1 | Лебедева Вера Ильинична |  | Внести изменения в СТО-10-095 в части требований к приемке СИЗ
Подготовить список исправлений/дополнений в ПЛ-29-221 в части входного контроля СИЗ | 6 | Лебедева Вера Ильинична |  | Подготовить список исправлений/дополнений в ПЛ-29-221 в части входного контроля СИЗ
Разработать рабочую инструкцию инженера по качеству по проведению входного контроля СИЗ | 24 | Верба Григорий Юрьевич |  | Разработать рабочую инструкцию инженера по качеству по проведению входного контроля СИЗ
Провести обучение инженеров по качеству согласно РИ по входному контролю СИЗ | 4 | Верба Григорий Юрьевич |  | Провести обучение инженеров по качеству согласно РИ по входному контролю СИЗ
Организовать рабочее место по проведению входного контроля СИЗ | 4 | Верба Григорий Юрьевич |  | Организовать рабочее место по проведению входного контроля СИЗ
Подготовить приказ о назначении комиссии по приемке СИЗ | 0.5 | Лебедева Вера Ильинична |  | Подготовить приказ о назначении комиссии по приемке СИЗ
Регламент разработан и внедрен | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Регламент разработан и внедрен
Организовать входной контроль СИЗ в части работы ОМТО | 80 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Стародубова Инна Юрьевна |  | Организовать входной контроль СИЗ в части работы ОМТО
Обеспечить предоставление необходимых сертификатов поставщиками | 40 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Обеспечить предоставление необходимых сертификатов поставщиками
Разработать и внедрить систему учета и хранения сертификатов | 80 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович |  | Разработать и внедрить систему учета и хранения сертификатов
Скорректировать СТО Закупки | 40 | Коваленко Артемий Олегович |  | Скорректировать СТО Закупки
Разработать и внедрить систему учета и хранения маркировочных знаков | 120 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович |  | Разработать и внедрить систему учета и хранения маркировочных знаков
Разработать и внедрить систему складского учета индивидуальных СИЗ | 160 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович |  | Разработать и внедрить систему складского учета индивидуальных СИЗ
Разработать и внедрить систему складского учета дежурных СИЗ | 160 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович |  | Разработать и внедрить систему складского учета дежурных СИЗ
Скорректировать СТО Управление складскими запасами | 120 | Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович |  | Скорректировать СТО Управление складскими запасами
Регламент разработан и внедрен | 0 |  |  | Регламент разработан и внедрен
Получение информация о бух. Учете маркированной продукции | 2 | Ефименко Светлана Александровна |  | Получение информация о бух. Учете маркированной продукции
Регистрация на сайте "Честный знак" | 1 | Ефименко Светлана Александровна |  | Регистрация на сайте "Честный знак"
Общение с контрагентом для согласования взаимодействия по учету движения маркированной продукции | 72 | Ефименко Светлана Александровна |  | Общение с контрагентом для согласования взаимодействия по учету движения маркированной продукции
Настройка роли ответственного сотрудника в системе "Честный знак" и консультирование по работе в "Честный знак" | 2 | Ефименко Светлана Александровна |  | Настройка роли ответственного сотрудника в системе "Честный знак" и консультирование по работе в "Честный знак"
Тестирование работы в "Честный знак" | 4 | Ефименко Светлана Александровна |  | Тестирование работы в "Честный знак"
Тестирование интеграции выгрузки с "Честный знак" в "1С" , и обратно | 3.2 | Ефименко Светлана Александровна |  | Тестирование интеграции выгрузки с "Честный знак" в "1С" , и обратно
Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 1 | 2 | Ефименко Светлана Александровна |  | Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 1
ФУ и БУ настроены | 0 | Ефименко Светлана Александровна |  | ФУ и БУ настроены
Настройка работы "1С":ERP в системе "Честный знак" | 8 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Настройка работы "1С":ERP в системе "Честный знак"
Настройка связей между справочниками Номенклатура в "1С":ERP и 1C:ОТ | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Настройка связей между справочниками Номенклатура в "1С":ERP и 1C:ОТ
Выгрузка документов Поступление ТиУ "1С":ERP и их загрузка в Поступление товаров "1С":ОТ | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Выгрузка документов Поступление ТиУ "1С":ERP и их загрузка в Поступление товаров "1С":ОТ
Выгрузка документов Передача в эксплуатацию из "1С":ERP и их загрузка в Выдача спецодежды "1С":ОТ | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Выгрузка документов Передача в эксплуатацию из "1С":ERP и их загрузка в Выдача спецодежды "1С":ОТ
Выгрузка документов Списание из эксплуатации из "1С":ERP и их загрузка в Списание пецодежды "1С":ОТ | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Выгрузка документов Списание из эксплуатации из "1С":ERP и их загрузка в Списание пецодежды "1С":ОТ
Настройка шаблонов этикеток в "1С":ERP | 8 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Настройка шаблонов этикеток в "1С":ERP
Выгрузка автоматизирована в обе стороны | 8 |  |  | Выгрузка автоматизирована в обе стороны
Внесение изменений в Положение о СИЗ | 8 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Внесение изменений в Положение о СИЗ
Вычетка и проверка регламента | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Вычетка и проверка регламента
Согласование с рабочей группой | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Согласование с рабочей группой
Подпись, сканирование и рассылка в "1С" | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Подпись, сканирование и рассылка в "1С"
Изменения внесены | 0 |  |  | Изменения внесены
Оформление документов для закрытия прокта | 2 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Оформление документов для закрытия прокта
Подготовка презентации | 2 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка презентации
Защита проекта | 1 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Защита проекта
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна |  | Сдача документов в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 1 | Елагина Мария Геннадьевна | СТО Здания ГК v.2 | Оформление распоряжения о начале планирования проекта
Составление предварительного плана проекта в MS Project | 4 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна |  | Составление предварительного плана проекта в MS Project
Проведение установочного совещания | 0.33333 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Проведение установочного совещания
Получение паспорта качества проекта | 3 |  |  | Получение паспорта качества проекта
Подготовка презентации к защите проекта | 1 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Подготовка презентации к защите проекта
Защита проекта | 1 |  |  | Защита проекта
Проект защищен | 0 |  |  | Проект защищен
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович |  | Совещание с куратором проекта 1
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | Гриппа Георгий Александрович |  | Начало проекта
Формирование перечня пользователей в каждом здании | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Формирование перечня пользователей в каждом здании
Формирование перечня пользователей на прилегающей к зданиям территории | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Формирование перечня пользователей на прилегающей к зданиям территории
Формирование зон ответственности и определение ответственных | 60 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Формирование зон ответственности и определение ответственных
Разграничение зон их ответственности за них | 60 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Разграничение зон их ответственности за них
формирование требований внесения изменений в инфраструктуру зданий | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Формирование требований внесения изменений в инфраструктуру зданий
формирование правил внесения изменений в инфраструктуру зданий | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Формирование правил внесения изменений в инфраструктуру зданий
формирование видов инженерных системм и правил вмешательства в них | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Формирование видов инженерных системм и правил вмешательства в них
закрепление ответственных по подразделениями за помещениями | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Закрепление ответственных по подразделениями за помещениями
Определение перречня оборудования закрепляемого за эксплуатирущими подразделениями | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Определение перречня оборудования закрепляемого за эксплуатирущими подразделениями
Определение ответственности за несанкционированное вмешательство | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Определение ответственности за несанкционированное вмешательство
Схематическое отображение и описание сформированных процессов | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Схематическое отображение и описание сформированных процессов
| 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
<Новая задача> | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | <Новая задача>
Формировние структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Формировние структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями
Разработка СТО завершена | 0 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Разработка СТО завершена
Подготовка презентации СТО | 7 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Подготовка презентации СТО
Защита СТО у куратора | 16 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Защита СТО у куратора
Выпуск распоряжения и проведение ОПЭ | 8 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Выпуск распоряжения и проведение ОПЭ
Проведение ОПЭ октябрь | 40 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Проведение ОПЭ октябрь
Проведение ОПЭ ноябрь первая половина | 40 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Проведение ОПЭ ноябрь первая половина
Проведение ОПЭ ноябрь вторая половина | 40 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Проведение ОПЭ ноябрь вторая половина
Выпуск извещения на изменение | 8 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Выпуск извещения на изменение
Утверждение изменений | 8 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Утверждение изменений
Изменения внесены | 0 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Изменения внесены
Введение в эксплуатацию СТО | 16 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Введение в эксплуатацию СТО
Эксплуатация | 80 |  |  | Эксплуатация
Подготовка презентации к защите проекта | 24 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Подготовка презентации к защите проекта
защита проекта | 8 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич |  | Защита проекта
проект защищен | 0 |  |  | Проект защищен
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Выпущено распоряжение о начале планирования проекта | 1 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Выпущено распоряжение о начале планирования проекта
Составлен предварительный план проекта в MS Project | 1 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна |  | Составлен предварительный план проекта в MS Project
Проведено установочное совещание | 0.33333 | Свистун Сергей Николаевич |  | Проведено установочное совещание
Получен паспорт качества проекта | 3 | Свистун Сергей Николаевич |  | Получен паспорт качества проекта
Подготовлена презентацию к защите проекта | 2 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Подготовлена презентацию к защите проекта
Подготовка к проведению защиты проекта | 80 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Подготовка к проведению защиты проекта
Проведена защита проекта | 16 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Проведена защита проекта
Приказ о начале проекта издан | 0 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Приказ о начале проекта издан
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Начало проекта
Распределение зон ответственности на каждом этапе жизненного цикла управления договорами | 8 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Распределение зон ответственности на каждом этапе жизненного цикла управления договорами
Разработка Листа контрольных точек (чек-листа) согласования договора | 40 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Разработка Листа контрольных точек (чек-листа) согласования договора
Определение и утверждение критериев (контрольных точек) согласования договоров | 8 | Свистун Сергей Николаевич |  | Определение и утверждение критериев (контрольных точек) согласования договоров
Формирование и утверждение структура СТО | 80 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Формирование и утверждение структура СТО
наполнение СТО | 80 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Наполнение СТО
Создание и разработка листа качества (чек-листа) на этапе согласования договора на основе ИИ | 10 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Создание и разработка листа качества (чек-листа) на этапе согласования договора на основе ИИ
Разработка СТО завершена | 104 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна |  | Разработка СТО завершена
Подготовлена презентации СТО | 16 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Подготовлена презентации СТО
Проведена защита СТО у куратора | 8 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна |  | Проведена защита СТО у куратора
Утверждено СТО у ПСД. Этап завершен | 24 | Свистун Сергей Николаевич |  | Утверждено СТО у ПСД. Этап завершен
Выпущено распоряжение и проведение ОПЭ | 48 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна |  | Выпущено распоряжение и проведение ОПЭ
разработаны шаблоны договоров на поставку | 5 |  |  | Разработаны шаблоны договоров на поставку
разработаны шаблоны дмлерских договоров | 5 |  |  | Разработаны шаблоны дмлерских договоров
разработаны шаблоны на услуги (метрология) | 5 |  |  | Разработаны шаблоны на услуги (метрология)
разработаны шаблоны договоров на выполнение работ | 5 |  |  | Разработаны шаблоны договоров на выполнение работ
Этап завершен | 0 |  |  | Этап завершен
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна |  | Проведение ОПЭ
Введение в эксплуатацию СТО | 8 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна |  | Введение в эксплуатацию СТО
Эксплуатация. Этап завершен | 0 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна |  | Эксплуатация. Этап завершен
Подготовка презентации к защите проекта | 8 | Тен Людмила Лаврентьевна |  | Подготовка презентации к защите проекта
защита проекта | 8 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна |  | Защита проекта
проект защищен | 0 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна |  | Проект защищен
Окончание проекта | 0 | Свистун Сергей Николаевич |  | Окончание проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич | Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1
Планирование работ по проекту | 24 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Планирование работ по проекту
Подготовка экономического обоснования | 4 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подготовка экономического обоснования
Подготовка БДР и Бюджета | 4 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подготовка БДР и Бюджета
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 1600 сопловая | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 1600 сопловая
Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 5000 комбинированная | 10 | Карташев Константин Валерьевич |  | Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 5000 комбинированная
Корректировка ТЗ на сполнение установки | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Корректировка ТЗ на сполнение установки
Проведение совета по качеству | 2 |  |  | Проведение совета по качеству
Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 40 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подготовить спецификации по АСУ и силовой части
Подготовить спецификацию по КИП | 16 | Павлов Александр Сергеевич |  | Подготовить спецификацию по КИП
Подготовить спецификации по АСУ с учетом оссобенностей построения ПО и функционирования стендов | 32 | Резников Роман Павлович |  | Подготовить спецификации ПО АСУ с учетом оссобенностей построения ПО и функционирования стендов
Подготовить спецификацию по КИП согласно технолог. Схем. Учесть интерфеснуу часть СИ и скорость опроса. | 16 | Резников Роман Павлович |  | Подготовить спецификацию по КИП согласно технолог. Схем. Учесть интерфеснуу часть СИ и скорость опроса.
Внесение комплектующих в "1С". Контроль уже внесенных позиций на правильность внесения | 10 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение комплектующих в "1С". Контроль уже внесенных позиций на правильность внесения
Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки и входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки и входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп.
Формирование общих папок по СПУ-7 Комбинированная, СПУ-7 Сургут | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Формирование общих папок по СПУ-7 Комбинированная, СПУ-7 Сургут
Проведение совета по качеству | 2 |  |  | Проведение совета по качеству
Проверка спецификаций на наличие оборудования и комплектующих по типам установок | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Проверка спецификаций на наличие оборудования и комплектующих по типам установок
Общая спецификация на установку подготовлена | 0 |  |  | Общая спецификация на установку подготовлена
Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 16 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат
Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 80 | Дейко Евгений Юрьевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию
Оценка применяемости электрического оборудования | 3 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Оценка применяемости электрического оборудования
Подготовить расчет трудовых затрат | 16 | Клементьев Михаил Олегович |  | Подготовить расчет трудовых затрат
Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 16 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ
Подготовить итоговый экономический расчет | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить итоговый экономический расчет
Принять решение о соответствии ТЭТ | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна |  | Принять решение о соответствии ТЭТ
Исполнение СПУ-7 1600 сопла соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 0 |  |  | Исполнение СПУ-7 1600 сопла соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ
Корректировка ТЗ на исполнение установки | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Корректировка ТЗ на исполнение установки
Проведение совета по качеству | 2 |  |  | Проведение совета по качеству
Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 40 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подготовить спецификации по АСУ и силовой части
Подготовить спецификацию по КИП | 16 | Павлов Александр Сергеевич |  | Подготовить спецификацию по КИП
Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки
Подготовить спецификацию входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подготовить спецификацию входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп.
Проведение совета по качеству | 2 |  |  | Проведение совета по качеству
Анализ дополнительного оборудования и комплектующих по типам установок | 8 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Анализ дополнительного оборудования и комплектующих по типам установок
Составление спецификаций | 10 | Карташев Константин Валерьевич |  | Составление спецификаций
Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 16 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат
Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 72 | Дейко Евгений Юрьевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию
Подготовить расчет трудовых затрат | 32 | Клементьев Михаил Олегович |  | Подготовить расчет трудовых затрат
Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ
Подготовить итоговый экономический расчет | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить итоговый экономический расчет
Принять решение о соответствии ТЭТ | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна |  | Принять решение о соответствии ТЭТ
Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 0 |  |  | Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ
Проработать варианты изготовления сопел 0,18% | 80 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Проработать варианты изготовления сопел 0, 18%
Проработать варианты изготовления сопел от 0,0025м3/ч | 136 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович |  | Проработать варианты изготовления сопел от 0, 0025м3/ч
Проработать вопрос МПИ 3года | 24 | Хозуян Иван Владимирович |  | Проработать вопрос МПИ 3года
Корректировка спецификации на комбинированную установку СПУ-7 с учетом особенностей применения | 8 | Карташев Константин Валерьевич |  | Корректировка спецификации на комбинированную установку СПУ-7 с учетом особенностей применения
Ознакомиться с ТЗ СПУ-7 до 5000м3/ч. Разработка технологической схемы. Формирования спецификаций с указанием моделей, артикулов и предполагаемого поставщика (производетеля) | 18 | Карташев Константин Валерьевич |  | Ознакомиться с ТЗ СПУ-7 до 5000м3/ч. Разработка технологической схемы. Формирования спецификаций с указанием моделей, артикулов и предполагаемого поставщика (производетеля)
Подготовка Экономического заключения по проекту | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовка Экономического заключения по проекту
Подготовка документов по проекту | 4 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подготовка документов по проекту
Подготовить презентацию по итогам проекта | 4 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Подготовить презентацию по итогам проекта
Провести совещание по результатам проекта | 2 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Провести совещание по результатам проекта
Совещание по проекту проведено, обозначены новые направления и новые цели | 0 |  |  | Совещание по проекту проведено, обозначены новые направления и новые цели
Внесение работ в проект, загрузка ресурсов | 16 |  |  | Внесение работ в проект, загрузка ресурсов
Корректировка ТЭТ исходя из полученных данных по соплам, межповерочному интервалу | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Корректировка ТЭТ исходя из полученных данных по соплам, межповерочному интервалу
Уточнение тех. Требований к установке СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Уточнение тех. Требований к установке СПУ-7 6500 м3/ч сопловая
Согласование и переутверждение ТЭТ | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна |  | Согласование и переутверждение ТЭТ
ТЭТ переутвержден | 0 |  |  | ТЭТ переутвержден
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 16000 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 40 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Формирование подробной спецификации по СПУ-7 16000 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 48 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование спецификации по силовой части и АСУ
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 40 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 16000 м3/ч сопловая
Сведение общих затрат на СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сведение общих затрат на СПУ-7 16000 м3/ч сопловая
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 16000 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 16000 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ
МЦР подсчитана | 0 |  |  | МЦР подсчитана
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 40 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование спецификации по силовой части и АСУ
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 40 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч сопловая
Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч сопловая
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ
МЦР подсчитана | 0 |  |  | МЦР подсчитана
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) с указанием цен на комплектующие | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Формирование подробной спецификации по СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) с указанием цен на комплектующие
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование спецификации по силовой части и АСУ
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)
Промежуточные результаты получены | 0 |  |  | Промежуточные результаты получены
Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование спецификации по силовой части и АСУ
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)
Сведение общих затрат на СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сведение общих затрат на СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ
МЦР подсчитана | 0 |  |  | МЦР подсчитана
Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование спецификации по силовой части и АСУ
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 32 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная
Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная и оценка соответствия ТЭТ
МЦР подсчитана | 0 |  |  | МЦР подсчитана
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках с указанием цен на комплектующие | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Формирование подробной спецификации по СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках с указанием цен на комплектующие
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование спецификации по силовой части и АСУ
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 32 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках
Промежуточные результаты получены | 0 |  |  | Промежуточные результаты получены
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики с указанием цен на комплектующие | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики с указанием цен на комплектующие
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Формирование спецификации по силовой части и АСУ
Промежуточные результаты получены | 0 |  |  | Промежуточные результаты получены
Сведение общих затрат на СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сведение общих затрат на СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ
Провести совет по качеству | 1 |  |  | Провести совет по качеству
МЦР подсчитана | 0 |  |  | МЦР подсчитана
Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках и оценка соответствия ТЭТ
МЦР подсчитана | 0 |  |  | МЦР подсчитана
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 32 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики
Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики и оценка соответствия ТЭТ
МЦР подсчитана | 0 |  |  | МЦР подсчитана
Совет по качеству за Сентябрь 2025 г. | 1 |  |  | Совет по качеству за Сентябрь 2025 г.
Проверка на соответствие информации по спецификациям | 2 | Дейко Евгений Юрьевич |  | Проверка на соответствие информации по спецификациям
Подготовить информацию по проекту | 4 | Симоненко Анастасия Романовна |  | Подготовить информацию по проекту
Провести совещание по результатам проекта | 2 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич, Пелих Даниил Юрьевич, Проскурин Юрий Николаевич |  | Провести совещание по результатам проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Сверить калькуляцию по расходам с отделом ценообразования | 16 | Ефремов Алексей Петрович, Сысоева Ирина Леонидовна |  | Сверить калькуляцию по расходам с отделом ценообразования
Выпустить распоряжение | 1 | Гайфулин Денис Александрович | План развития Техническое сопровождение приборов | Выпустить распоряжение
Составить план проекта | 121 | Гайфулин Денис Александрович |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Гайфулин Денис Александрович |  | Провести совещание по защите плана проекта
Откорректировать план | 1 | Гайфулин Денис Александрович |  | Откорректировать план
Провести повторное совещание | 1 | Гайфулин Денис Александрович |  | Провести повторное совещание
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Сопровождение выполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Совещание с проектной группой 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Совещание с куратором проекта 1
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Бухгалтерское сопровождение проекта 1
Разработать предложение по формированию отчетности инженера в "1С" | 56 | Гайфулин Денис Александрович |  | Разработать предложение по формированию отчетности инженера в "1С"
Провести совещание с "1С" по взаимодействию | 2 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна |  | Провести совещание с "1С" по взаимодействию
Провести рабочую группу по порядку отчетности в "1С" | 2 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна, Левчикова Вера Владимировна |  | Провести рабочую группу по порядку отчетности в "1С"
Подготовить структуру данных и перечень отчетности | 24 | Гайфулин Денис Александрович, Левчикова Вера Владимировна |  | Подготовить структуру данных и перечень отчетности
Провести рабочую группу по обсуждению структуры и порядка отчетности | 10 | Гайфулин Денис Александрович |  | Провести рабочую группу по обсуждению структуры и порядка отчетности
Внести корректировки | 32 | Гайфулин Денис Александрович |  | Внести корректировки
Утвердить предложенный процесс и порядок отчетности инженера | 2 | Гайфулин Денис Александрович |  | Утвердить предложенный процесс и порядок отчетности инженера
Процесс и порядок отчетности инженера утвержден | 0 |  |  | Процесс и порядок отчетности инженера утвержден
Провести рабочую группу по выработке инструмента для возможности форимрования отчетности | 8 | Гайфулин Денис Александрович |  | Провести рабочую группу по выработке инструмента для возможности форимрования отчетности
Подгготовить ТЗ для ERP | 40 | Левчикова Вера Владимировна |  | Подгготовить ТЗ для ERP
Собрать рабочую группу по обсуждению ТЗ | 8 | Гайфулин Денис Александрович |  | Собрать рабочую группу по обсуждению ТЗ
Внести корректировки в ТЗ | 16 | Гайфулин Денис Александрович |  | Внести корректировки в ТЗ
Согласовать ТЗ на уровне ИД | 8 | Гайфулин Денис Александрович |  | Согласовать ТЗ на уровне ИД
Внести корректировки в ТЗ | 24 | Гайфулин Денис Александрович, Левчикова Вера Владимировна |  | Внести корректировки в ТЗ
ТЗ согласовано | 10 |  |  | ТЗ согласовано
Согласовать календарный план выполнения работ с отделом ERP | 8 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Согласовать календарный план выполнения работ с отделом ERP
План выполнения согласован, даты назначены | 0 |  |  | План выполнения согласован, даты назначены
Создать учетные записи "1С" для инженеров КИПиА | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Создать учетные записи "1С" для инженеров КИПиА
Актуализация инструмента «БД по сопровождению оборудования (ТД)» | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Актуализация инструмента «БД по сопровождению оборудования (ТД)»
Корректировка этапов, правка инструмента автоматизации | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка этапов, правка инструмента автоматизации
Добавление вкладок «Финансовый отчет» и «Технический отчет»: | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Добавление вкладок «Финансовый отчет» и «Технический отчет»:
Проверка формирования фин и тех отчетов | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Проверка формирования фин и тех отчетов
Создание шаблона согласования начальник СС, СБ, бухгалтерия | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Создание шаблона согласования начальник СС, СБ, бухгалтерия
Проверка работы и коректности формированяи отчетов на всех этапах | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Проверка работы и коректности формированяи отчетов на всех этапах
Подготовка презентации, согласование инструмента автоматизации | 16 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Подготовка презентации, согласование инструмента автоматизации
Контроль выполнения | 8 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Контроль выполнения
Запуск в "1С" Инструмента отчетности инженера | 10 |  |  | Запуск в "1С" Инструмента отчетности инженера
Выпустить распоряжение о начале ОПЭ | 2 | Гайфулин Денис Александрович |  | Выпустить распоряжение о начале ОПЭ
Провести опытную эксплуатацию реализованной системы | 112 | Гайфулин Денис Александрович |  | Провести опытную эксплуатацию реализованной системы
Провести совещание по результатам опытной экспл. | 2 | Гайфулин Денис Александрович |  | Провести совещание по результатам опытной экспл.
Вснести изменеия согласно замечаниям | 40 | Гайфулин Денис Александрович |  | Вснести изменеия согласно замечаниям
Обучение | 18 | Гайфулин Денис Александрович |  | Обучение
Подготовить акт об успешном завершении опытной эксплуатации | 8 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить акт об успешном завершении опытной эксплуатации
Собрать рабочую группу по выработке дальнейшего применения инструмента отчетности инженера | 8 | Гайфулин Денис Александрович |  | Собрать рабочую группу по выработке дальнейшего применения инструмента отчетности инженера
Инструмент отчетности инженера введен в эксплуатацию с учетом дальнейшего развития. | 0 | Гайфулин Денис Александрович |  | Инструмент отчетности инженера введен в эксплуатацию с учетом дальнейшего развития.
Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить презентацию по результатам проекта
Провести защиту результатов проекта | 2 | Гайфулин Денис Александрович |  | Провести защиту результатов проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Распоряжение издано | 0 |  | Разработка Прайса на UFL | Распоряжение издано
Проведение установочного совещания | 2 |  |  | Проведение установочного совещания
Планирование проекта | 16 |  |  | Планирование проекта
Защита проекта | 1 |  |  | Защита проекта
Перепланирование проекта | 2 |  |  | Перепланирование проекта
Защита проекта повторная | 1 |  |  | Защита проекта повторная
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 |  |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 |  |  | Совещание с рабочей группой 1
Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 |  |  | Еженедельное совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 |  |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 |  |  | Формирование отчетов по зарплате 1
Расчет бюджета проекта | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Расчет бюджета проекта
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1
Предоставление информации по модулям для формирования прайса | 0 | Донченко Руслан Владимирович |  | Предоставление информации по модулям для формирования прайса
Анализ ОЛ и формирование списка модулей | 19 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Анализ ОЛ и формирование списка модулей
Сформировать предложения с выделением модулей для прайса | 5 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Сформировать предложения с выделением модулей для прайса
Анализ конструкторской документации, создание номенклатуры | 59 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Анализ конструкторской документации, создание номенклатуры
Создание РС и МК для формирования прайса | 40 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Создание РС и МК для формирования прайса
Расчет МЦР на каждый модуль и дополнительные модули | 24 |  |  | Расчет МЦР на каждый модуль и дополнительные модули
Сравнение цен МЦР, прайс, конкуренты | 9 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Сравнение цен МЦР, прайс, конкуренты
Формирование сравнительной таблицы МЦР с конкурентами | 16 |  |  | Формирование сравнительной таблицы МЦР с конкурентами
Доработка таблиц с предложениями по прайсу | 6 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Доработка таблиц с предложениями по прайсу
Корректировка сравнительной таблицы | 4.3333 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Корректировка сравнительной таблицы
Корректировка цен для предложения | 6 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Корректировка цен для предложения
Проверка сравнительного анализа, подготовка данных для утверждения | 3 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Проверка сравнительного анализа, подготовка данных для утверждения
РГ по прайсу | 1 |  |  | РГ по прайсу
Корректировка прайса по результатам РГ | 35 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Корректировка прайса по результатам РГ
Согласование на уровне ИД (РГ с продажами) предложения по прайсу | 1 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Согласование на уровне ИД (РГ с продажами) предложения по прайсу
Защита на уровне ИД | 1.5 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Защита на уровне ИД
Согласование на уровне ПСД прайса | 1 | Гапонова Ксения Святославовна, Ткаченко Людмила Викторовна |  | Согласование на уровне ПСД прайса
Корректировка по замечаниям | 16 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Корректировка по замечаниям
Прайс подписан | 0 |  |  | Прайс подписан
Внесение цен через матрицу в "1С" | 2 |  |  | Внесение цен через матрицу в "1С"
Цены внесены в "1С" | 0 |  |  | Цены внесены в "1С"
Расчет МЦР на высокотмпературный UFL, сравнение с аналогичным прибором UFG | 10 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет МЦР на высокотмпературный UFL, сравнение с аналогичным прибором UFG
Реализация матрицы | 10 |  |  | Реализация матрицы
Тестирование матрицы | 12.5 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Тестирование матрицы
Доработка матрицы | 8 |  |  | Доработка матрицы
Матрица цен создана | 0 |  |  | Матрица цен создана
ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 25 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс)
РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД
Внесение изменений по результатам ОПЭ | 2 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Ткаченко Людмила Викторовна |  | Внесение изменений по результатам ОПЭ
РГ по ОПЭ | 1 |  |  | РГ по ОПЭ
Акт по ОПЭ подписан | 0 |  |  | Акт по ОПЭ подписан
Подготовка презентации (подготовка документов к закрытию, презентация) | 4.375 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Подготовка презентации (подготовка документов к закрытию, презентация)
Защита на уровне ПСД | 1 |  |  | Защита на уровне ПСД
Проект завершён | 0 |  |  | Проект завершён
Начало проекта | 0 |  | Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Начало проекта
Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить распоряжение о начале планирования
Составить план проекта | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составить план проекта
Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить расчет бюджета проекта
Провести установочное совещание | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Провести установочное совещание
Подготовить приказ проекта | 1 |  |  | Подготовить приказ проекта
Подготовить презентацию для защиты проекта | 1 |  |  | Подготовить презентацию для защиты проекта
Защитить проект | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Защитить проект
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 |  |  | Начало проекта
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Совещание с рабочей группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Сопровождение выполнения задач 1
Составление отчетов по ЗП 1 | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составление отчетов по ЗП 1
Составить техническое задание | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составить техническое задание
Согласовать техническое задание с заказчиком | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать техническое задание с заказчиком
ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 0 |  |  | ТЗ согласовано и подписано заказчиком.
Разработать промпт для сокращения ТЗ | 40 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Разработать промпт для сокращения ТЗ
Разработать промпт для создания спецификаций | 40 |  |  | Разработать промпт для создания спецификаций
Связать оба промпта | 32 |  |  | Связать оба промпта
Промпт разработан | 0 |  |  | Промпт разработан
Протестировать работу промпта, исправить недочёты | 4 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Протестировать работу промпта, исправить недочёты
Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0 |  |  | Промпт протестирован, недочёты исправлены
Составить инструкцию по экплуатации промпта | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составить инструкцию по экплуатации промпта
Провести заказчику обучение по работе с промптом | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Провести заказчику обучение по работе с промптом
Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 0 |  |  | Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено.
Передать промт заказчику для экспулатации | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Передать промт заказчику для экспулатации
Эксплуатация промта заказчиком | 24 |  |  | Эксплуатация промта заказчиком
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика.
Корректировки внесены | 0 |  |  | Корректировки внесены
Доработка промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Доработка промпта
Тестирование промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Тестирование промпта
Передать доработанный промпт заказчику | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Передать доработанный промпт заказчику
Эксплуатация промта заказчиком | 24 |  |  | Эксплуатация промта заказчиком
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика.
Корректировки внесены | 0 |  |  | Корректировки внесены
Доработка промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Доработка промпта
Тестирование промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Тестирование промпта
Передать доработанный промпт заказчику | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Передать доработанный промпт заказчику
Эксплуатация промта заказчиком | 24 |  |  | Эксплуатация промта заказчиком
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика.
Корректировки внесены | 0 |  |  | Корректировки внесены
Доработка промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Доработка промпта
Тестирование промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Тестирование промпта
Передать доработанный промпт заказчику | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Передать доработанный промпт заказчику
Эксплуатация промта заказчиком | 24 |  |  | Эксплуатация промта заказчиком
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика.
Корректировки внесены | 0 |  |  | Корректировки внесены
Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика
Акт подписан | 0 |  |  | Акт подписан
Совет по качеству | 2 |  |  | Совет по качеству
Составить техническое задание | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составить техническое задание
Согласовать техническое задание с заказчиком | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать техническое задание с заказчиком
Потребность получена, ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 0 |  |  | Потребность получена, ТЗ согласовано и подписано заказчиком.
Получить наполнение для базы данных (номенклатуры и прайс оборудования) | 80 | Климова Елена Николаевна |  | Получить наполнение для базы данных (номенклатуры и прайс оборудования)
Программа разработана | 0 |  |  | Программа разработана
Протестировать работу программы, исправить недочёты | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Протестировать работу программы, исправить недочёты
Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0 |  |  | Промпт протестирован, недочёты исправлены
Составить инструкцию по экплуатации программы | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составить инструкцию по экплуатации программы
Провести заказчику обучение по работе с программой | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Провести заказчику обучение по работе с программой
Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 0 |  |  | Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено.
Передать программу заказчику для экспулатации | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Передать программу заказчику для экспулатации
Эксплуатация программы заказчиком | 24 |  |  | Эксплуатация программы заказчиком
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика.
Корректировки внесены | 0 |  |  | Корректировки внесены
Передать программу заказчику для экспулатации | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Передать программу заказчику для экспулатации
Согласовать промпт, результат удовлетворяет заказчика | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Согласовать промпт, результат удовлетворяет заказчика
Программа согласована | 0 |  |  | Программа согласована
Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика
Акт подписан | 0 |  |  | Акт подписан
Совет по качеству | 1 |  |  | Совет по качеству
Составить план-фактный анализ проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить план-фактный анализ проекта
Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Подготовить отчет по закрытию проекта
Защита проекта | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич |  | Защита проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение о начале планирования | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич | Проект1 | Выпустить распоряжение о начале планирования
Составить план проекта | 71 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Составить план проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Рассчитать ДДС
Рассчитать бюджет проекта | 7 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Рассчитать бюджет проекта
Провести предзащиту запуска проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести предзащиту запуска проекта
Подгогтовить презентацию к запуску проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Подгогтовить презентацию к запуску проекта
Провести экспертную оценку плана | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести экспертную оценку плана
Провести защиту и подписать приказ о запуске проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести защиту и подписать приказ о запуске проекта
Приказ издан | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Приказ издан
Начало проекта | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Начало проекта
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Формирование сменных заданий 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Внесение затрат по проекту в "1С" 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Внесение затрат по проекту в "1С" 1
Оплата заявок по проекту 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Оплата заявок по проекту 1
Описать потери от перепроизводства продукции и от излишних запасов сырья и материалов | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать потери от перепроизводства продукции и от излишних запасов сырья и материалов
Описать потери от брака и дефектов продукции и от лишнего перемещения персонала | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать потери от брака и дефектов продукции и от лишнего перемещения персонала
Описать потери от ненужной транспортировки изделий и от ненужной обработки продукции | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать потери от ненужной транспортировки изделий и от ненужной обработки продукции
Описать потери от ожидания персонала и оборудования и о нереализованном человеческом потенциале | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать потери от ожидания персонала и оборудования и о нереализованном человеческом потенциале
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Совет по качеству
Описать картирование потока создания ценности | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать картирование потока создания ценности
Описать хронометраж процессов | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать хронометраж процессов
Описать диаграмму спагетти | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать диаграмму спагетти
Описать метод "5 почему" | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать метод "5 почему"
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Совет по качеству
Описать инструмент "Канбан" и инструмент "5S" | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать инструмент "Канбан" и инструмент "5S"
Описать инструмент SMED (быстрая переналадка) | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать инструмент SMED (быстрая переналадка)
Описать инструмент JIT (точно в срок) | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать инструмент JIT (точно в срок)
Описать инструмент предложения по улучшениям | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать инструмент предложения по улучшениям
Описать инструмент Poka-Yoka (защита от ошибок) | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать инструмент Poka-Yoka (защита от ошибок)
Совет по качеству | 3.4483 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Совет по качеству
Описать процесс выявления потерь и затрат связанные с иправлением внутреннего брака в производстве №1 | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать процесс выявления потерь и затрат связанные с иправлением внутреннего брака в производстве №1
Описать процесс учета и передачи информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Описать процесс учета и передачи информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1
Описать процесс в виде блок схемы | 8 | Лебедева Вера Ильинична |  | Описать процесс в виде блок схемы
Оформить стнадарт в соответствии с шаблоном | 4 | Лебедева Вера Ильинична |  | Оформить стнадарт в соответствии с шаблоном
Провести обучение по управлению потерями на предприятии членам рабочей группы проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести обучение по управлению потерями на предприятии членам рабочей группы проекта
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Совет по качеству
Актуализировать форму актов ОТК о несоответствии продукции в "1С" | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Актуализировать форму актов ОТК (отдел технического контроля) о несоответствии продукции в "1С"
Разработать ТЗ для отдела "1С" по доработке актов о несоответствии приборов и комплектующих и доработке ПБЗ | 15 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Разработать ТЗ для отдела "1С" по доработке актов о несоответствии приборов и комплектующих и доработке ПБЗ
Реализовать ТЗ в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Реализовать ТЗ в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии
Откорректировать проект стандарта, согласно утвержденного ТЗ "Доработка акта о несоответствии приборов и комплектующих и доработка производство без заказа в "1С" ERP | 14 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Откорректировать проект стандарта, согласно утвержденного ТЗ "Доработка акта о несоответствии приборов и комплектующих и доработка производство без заказа в "1С" ERP
Предъявить продукцию на ОТК-1 | 0 | Безрядин Роман Олегович |  | Предъявить продукцию на ОТК (отдел технического контроля)-1
Проверить предъявляемую продукцию | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Проверить предъявляемую продукцию
Передать бракованную продукцию вместе с копией акта о несоответствии продукции на производство для выявление причин и возможности устранения брака | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович |  | Передать бракованную продукцию вместе с копией акта о несоответствии продукции на производство для выявление причин и возможности устранения брака
Провести расследование бракованной продукциии и определить виновных сотрудников допустивших брак | 1 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Провести расследование бракованной продукциии и определить виновных сотрудников допустивших брак
Провести расследование бракованной продукции и выявить коренные причины брака с помощью методов описанных в стандарте | 1 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Провести расследование бракованной продукции и выявить коренные причины брака с помощью методов описанных в стандарте
Провести обучение по проекту стандарта для членов рабочей группы | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Провести обучение по проекту стандарта для членов рабочей группы
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Совет по качеству
Реализовать задачи в "1С" ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии" | 6 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Реализовать задачи в "1С" ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии"
Доработать документ список доп. работ (добавить в документ основание для проведения работ и номер документа) | 6 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Доработать документ список доп. работ (добавить в документ основание для проведения работ и номер документа)
Составить список доп. Работ: выполненные работы, затрченное время на выполнение работ, исполнитель, основаниедля проведения работ, номер документа | 4 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Составить список доп. Работ: выполненные работы, затрченное время на выполнение работ, исполнитель, основаниедля проведения работ, номер документа
Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии | 12 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Совет по качеству
Сформировать журнал замечаний и пожеланий | 8 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Сформировать журнал замечаний и пожеланий
Реализовать задачи в "1С" ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии" | 4 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Реализовать задачи в "1С" ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии"
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 18 | Сапелкина Мария Александровна |  | Корректировка стандарта управления потерями на предприятии
Сформировать отчет по исправлению внут. Брака и передать в бухгалтерию | 0 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Сформировать отчет по исправлению внут. Брака и передать в бухгалтерию
Произвести списание затрат, согласно отчета по исправлению внутреннего брака | 0 | Сапелкина Мария Александровна |  | Произвести списание затрат, согласно отчета по исправлению внутреннего брака
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 3 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Корректировка стандарта управления потерями на предприятии
Сформировать документ в "1С" ERP для внесения проблем "Лист проблем" | 6 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Сформировать документ в "1С" ERP для внесения проблем "Лист проблем"
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 6 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Корректировка стандарта управления потерями на предприятии
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Совет по качеству
Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии | 13 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии
Согласовать СТО на уровне директора | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Согласовать СТО на уровне директора
Подготовить презентацию по завершению проекта | 2 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Подготовить презентацию по завершению проекта
Произвести предзащиту проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Произвести предзащиту проекта
Доработать презентацию | 2 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Доработать презентацию
Произвести защиту проекта на уровне директора | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Произвести защиту проекта на уровне директора
Сдать проект в архив | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Сдать проект в архив
Проект завершен | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Проект завершен
Разработка плана проекта | 8 | Соломичев Роман Игоревич | Разработка УЗД для агрессивных сред | Разработка плана проекта
Корректировка плана проекта | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Корректировка плана проекта
Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС
Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка приказа и документов на запуск проекта
Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ
Провести установочное совещание | 1 |  |  | Провести установочное совещание
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сопровождение выполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | Соломичев РИ |  | Формирование отчетов по ЗП 2
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 1 | Соломичев РИ |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 2
Разработать ТЗ на основе анализа запросов и существующих аналогов | 16 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработать ТЗ на основе анализа запросов и существующих аналогов
Согласование ТЗ | 2 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич |  | Согласование ТЗ
Корректировка ТЗ | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Корректировка ТЗ
ТЗ утверждено | 0 |  |  | ТЗ утверждено
Закупка химостойких металлов: титан, AISI 316 Ti, | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Закупка химостойких металлов: титан, AISI 316 Ti,
Закупка химических составов - имитаторов коррозии | 4 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Закупка химических составов - имитаторов коррозии
Материалы закуплены | 0 |  |  | Материалы закуплены
Проверка на давлении имеющихся образцов УЗД из титана (до 30 МПа) + Температура | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Проверка на давлении имеющихся образцов УЗД из титана (до 30 МПа) + Температура
Проработка способов штамповки с минимизацией брака (отрыв мембраны) | 26 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Проработка способов штамповки с минимизацией брака (отрыв мембраны)
Подготовка разнотолщинных СС ф16мм для подбора чувствительности (1,6..2,4 мм) | 16 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич |  | Подготовка разнотолщинных СС ф16мм для подбора чувствительности (1, 6..2, 4 мм)
Заказ на изготовление опытных образцов (Чиликин): хвостовики до 10 Мпа, до 25 Мпа, стаканы УЗД (пробная партия с СС) | 2 | Маляренко Татьяна Игоревна |  | Заказ на изготовление опытных образцов (Чиликин): хвостовики до 10 Мпа, до 25 Мпа, стаканы УЗД (пробная партия с СС)
Проработка размеров УЗД для лазерной сварки | 4 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Проработка размеров УЗД для лазерной сварки
Повторный заказ деталей после определения нужных толщин СС УЗД. КД от Проскурина | 2 | Маляренко Татьяна Игоревна |  | Повторный заказ деталей после определения нужных толщин СС УЗД. КД (конструкторская документация) от Проскурина
Сборка УЗД пробная.Проверка акустических характеристик | 8 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка УЗД пробная.Проверка акустических характеристик
Совет по качеству проведен | 0 | Соломичев Роман Игоревич |  | Совет по качеству проведен
Подготовительные работы выполнены (УЗД проработаны, собраны) | 0 |  |  | Подготовительные работы выполнены (УЗД проработаны, собраны)
Изготовление деталей (Чиликин) | 24 |  |  | Изготовление деталей (Чиликин)
Организация изготовления деталей на мех.участке | 2 | Хухарев Максим Николаевич |  | Организация изготовления деталей на мех.участке
Изготовление деталей УЗД (стаканы) на мех.участке | 8 | Кисляков Александр Александрович |  | Изготовление деталей УЗД (стаканы) на мех.участке
Изготовление деталей УЗД (хвостовики) на мех.участке | 24 | Городецкий Александр Михайлович |  | Изготовление деталей УЗД (хвостовики) на мех.участке
Совет по качеству проведен | 0 | Соломичев Роман Игоревич |  | Совет по качеству проведен
Детали готовы | 0 |  |  | Детали готовы
Сборка пробной партии с установленными параметрами СС | 16 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Сборка пробной партии с установленными параметрами СС
Нарезать согласующие слои для Титановых УЗД | 8 | Кравченко Владимир Александрович |  | Нарезать согласующие слои для Титановых УЗД
Нарезать мембраны из полосы титановой. Сварить стаканы | 4 | Широков Игорь Викторович |  | Нарезать мембраны из полосы титановой. Сварить стаканы
Собрать УЗД (СС 2,50 мм коричневый) 12 шт | 8 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович |  | Собрать УЗД (СС 2, 50 мм коричневый) 12 шт
Проверить и спаровать УЗД из титана до 10 Мпа. Передать Пелиху К. на сборку (втулки не заливать) | 12 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверить и спаровать УЗД из титана до 10 Мпа. Передать Пелиху К. на сборку (втулки не заливать)
Собрать Ду-100 с УЗД, промерять расстояния. Передать на шиберовку и Кононенко для настройки | 11 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Собрать Ду-100 с УЗД, промерять расстояния. Передать на шиберовку и Кононенко для настройки
Сборка прибора UFG с УЗД в титановом корпусе. Настройка, проверка, проведение имитационной поверки | 8 | Кононенко Максим Александрович . |  | Сборка прибора UFG с УЗД в титановом корпусе. Настройка, проверка, проведение имитационной поверки
Совет по качеству проведен | 0 | Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Совет по качеству проведен
Прибор собран и протестирован | 0 |  |  | Прибор собран и протестирован
Вариант 1 разработан | 0 |  |  | Вариант 1 разработан
Разработка КД на УЗД-205 с титановым стаканом и утолщенным СС | 12 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка КД (конструкторская документация) на УЗД-205 с титановым стаканом и утолщенным СС
Проверка и подписание КД на УЗД-205, УЗД-205-16 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич |  | Проверка и подписание КД (конструкторская документация) на УЗД-205, УЗД-205-16
Отработка новых корректировок по конструктиву УЗД-205 и УЗД-205-16 для агрессивных сред | 16 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Отработка новых корректировок по конструктиву УЗД-205 и УЗД-205-16 для агрессивных сред
Разработка и корректировка 3Д моделей по оснастке для склейки пьезопакета УЗД | 4 | Мохначев Сергей Игоревич |  | Разработка и корректировка 3Д моделей по оснастке для склейки пьезопакета УЗД
Внести номенклатуры и разработать ресурсные спецификации | 6 | Зачесова Ирина Владимировна |  | Внести номенклатуры и разработать ресурсные спецификации
Контроль внесения КД УЗД-205 в "1С" | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль внесения КД (конструкторская документация) УЗД-205 в "1С"
Расчет стоимости УЗД-205/УЗД-205-16 | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет стоимости УЗД-205/УЗД-205-16
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Информация в "1С" внесена. КД выпущено | 0 |  |  | Информация в "1С" внесена. КД (конструкторская документация) выпущено
Совет по качеству | 0.5 |  |  | Совет по качеству
Конструкция УЗД разработана | 0 |  |  | Конструкция УЗД разработана
Отработка методики и проведение сравнительных испытаний стойкости полиуретанов и инженерных пластиков в агрессивных средах | 20 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Отработка методики и проведение сравнительных испытаний стойкости полиуретанов и инженерных пластиков в агрессивных средах
Организация проведения испытаний (Ду-100, №201006) | 2 | Арсуноев Михаил Магамедович |  | Организация проведения испытаний (Ду-100, №201006)
Проведение климатических испытаний ПСИ в диапазоне температур -40..+80 (Ду-100, №201006) | 6 | Коробка Илья Андреевич |  | Проведение климатических испытаний ПСИ в диапазоне температур -40..+80 (Ду-100, №201006)
Совет по качеству проведен | 0 | Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Совет по качеству проведен
Климатика и химостойкость проведены | 0 |  |  | Климатика и химостойкость проведены
Проведение испытаний на расходе на СПУ-6 (воздух) | 2 | Газизов Денис Андреевич |  | Проведение испытаний на расходе на СПУ-6 (воздух)
Контроль выполнения проливки расходомера с титановыми УЗД по расходу | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Контроль выполнения проливки расходомера с титановыми УЗД по расходу
Совет по качеству | 0.5 |  |  | Совет по качеству
Испытания проведены (октябрь) | 0 |  |  | Испытания проведены (октябрь)
Повторное проведение испытаний на расходе на СПУ-6/УПСГ-1600 (воздух) с корректированными настройками | 4 | Газизов Денис Андреевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Повторное проведение испытаний на расходе на СПУ-6/УПСГ-1600 (воздух) с корректированными настройками
Транспортировка УЗПР Ду-100 №201006 в МС | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич |  | Транспортировка УЗПР Ду-100 №201006 в МС
Испытания на расходе (воздух) проведены успешно | 0 |  |  | Испытания на расходе (воздух) проведены успешно
Проведение испытаний на расходе на СПУ-ПГ-2М (газ) | 8 | Щербаков Александр Александрович |  | Проведение испытаний на расходе на СПУ-ПГ-2М (газ)
Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовить протоколы и отчет по испытаниям
Совет по качеству | 0.5 |  |  | Совет по качеству
Испытания по расходу проведены | 0 |  |  | Испытания по расходу проведены
Совет по качеству | 0.5 |  |  | Совет по качеству
Испытания проведены | 0 |  |  | Испытания проведены
Подготовить ТЗ на внесение изменений в ОЛ UFG | 24 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовить ТЗ на внесение изменений в ОЛ UFG
Подписать ТЗ на ОЛ | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подписать ТЗ на ОЛ
ТЗ подготовлено, подписано | 0 |  |  | ТЗ подготовлено, подписано
Организация работ по изменению ОЛ UFG | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Организация работ по изменению ОЛ UFG
Контроль коррекции ОЛ по титановым УЗД | 2 | Соломичев Роман Игоревич |  | Контроль коррекции ОЛ по титановым УЗД
Внесение изменений в ОЛ UFG - тестовая версия | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Внесение изменений в ОЛ UFG - тестовая версия
Проверка работы ОЛ | 3 | Соломичева Светлана Викторовна |  | Проверка работы ОЛ
Открыть доступ к ОЛ | 2 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Открыть доступ к ОЛ
Совет по качеству проведен | 0 | Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Совет по качеству проведен
ОЛ подготовлен | 0 |  |  | ОЛ подготовлен
ОЛ актуализирован | 0 |  |  | ОЛ актуализирован
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 0.5 |  |  | Совет ПО качеству
ЭТАП ОКР ЗАВЕРШЕН | 0 |  |  | ЭТАП ОКР завершен
Расчет стоимости УЗД | 4 | Близнюкова Елена Олеговна |  | Расчет стоимости УЗД
Расчет УЗД проведен | 0 |  |  | Расчет УЗД проведен
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Ковалева Кристина Александровна |  | Расчет лимитов при закрытии проекта
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения
Составление ЭО проекта на закрытие | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Составление ЭО проекта на закрытие
Подготовка презентации по завершению проекта | 3 | Соломичев Роман Игоревич |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Формирование СЗ на организацию совещания по закрытию проекта | 1 | Маляренко Татьяна Игоревна |  | Формирование СЗ на организацию совещания по закрытию проекта
Провести совещание по закрытию проекта | 1 |  |  | Провести совещание по закрытию проекта
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | Маляренко Татьяна Игоревна |  | Подготовка документов при закрытии проекта
Совет по качеству | 0.5 |  |  | Совет по качеству
Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 |  |  | Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив
Проект завершен (17.11 -> 15.12) | 0 |  |  | Проект завершен (17.11 -> 15.12)
Выпустить распоряжение о планировании | 4 | Поздеева Ольга Олеговна | Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Выпустить распоряжение о планировании
Распоряжение о планировании выпущено | 0 |  |  | Распоряжение о планировании выпущено
Подготовить план проекта | 40 | Савченко Виктор Олегович |  | Подготовить план проекта
Распределить задачи и ресурсы под проект | 8 | Донченко Руслан Владимирович |  | Распределить задачи и ресурсы под проект
Ресурсы запланированы | 0 |  |  | Ресурсы запланированы
Провести установочное совещание | 1 | Донченко Руслан Владимирович |  | Провести установочное совещание
Устранение замечаний | 8 | Савченко Виктор Олегович |  | Устранение замечаний
Рассчитать ДДС | 2 | Савченко Виктор Олегович |  | Рассчитать ДДС
Составить бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Составить бюджет проекта
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | Савченко Виктор Олегович |  | Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта
Составить экономическое заключение | 24 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Составить экономическое заключение
Подготовить приказ о запуске проекта | 8 | Савченко Виктор Олегович |  | Подготовить приказ о запуске проекта
Защита проекта | 2 | Донченко Руслан Владимирович |  | Защита проекта
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 1 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 1
Планирование проекта ( добавление в план проекта ДУ 25, 50, 100, 150) | 40 | Асланян Артур Карапетович |  | Планирование проекта ( добавление в план проекта ДУ 25, 50, 100, 150)
Подготовка проета к выгрузке ЗП | 16 | Асланян Артур Карапетович |  | Подготовка проета к выгрузке ЗП
Сопровождение выполнение задач | 24 | Асланян Артур Карапетович |  | Сопровождение выполнение задач
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Планирование и сопровождение проекта выполнена | 0 |  |  | Планирование и сопровождение проекта выполнена
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | Асланян Артур Карапетович |  | Техническое сопровождение выполнения задач
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 0 |  |  | Техническое сопровождение ч.1 выполнена
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | Асланян Артур Карапетович |  | Техническое сопровождение выполнения задач
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 0 |  |  | Техническое сопровождение ч.1 выполнена
Заказ: лента полиамидная (НП00-000696) | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ: лента полиамидная (НП00-000696)
Заказ эмаль, лак, растворитель (НП00-000697) | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ эмаль, лак, растворитель (НП00-000697)
Заказ кабель (НП00-000708) | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ кабель (НП00-000708)
Заказ материал изоляционный (НП00-000713) | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ материал изоляционный (НП00-000713)
Заказ метизов и ТМЦ (НП00-000726), заявка в ГСПП на внесение в "1С", контроль, подбор номенклатур в "1С", расчет количества по таблице по системам, согласование аналогов с конструктором (всего 72 позиции) | 6 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ метизов и ТМЦ (НП00-000726), заявка в ГСПП на внесение в "1С", контроль, подбор номенклатур в "1С", расчет количества по таблице по системам, согласование аналогов с конструктором (всего 72 позиции)
Заказы плат НП00-000709, НП00-000710 | 4 | Саркисян Андрей Александрович |  | Заказы плат НП00-000709, НП00-000710
Заказы комплектующих для плат НП00-000714, НП00-000716, НП00-000719 | 6 | Саркисян Андрей Александрович |  | Заказы комплектующих для плат НП00-000714, НП00-000716, НП00-000719
Заказ комплектующих для плат НП00-000721 | 2 | Саркисян Андрей Александрович |  | Заказ комплектующих для плат НП00-000721
Заказы комплектующих для плат НП00-000730, НП00-000735 | 4 | Саркисян Андрей Александрович |  | Заказы комплектующих для плат НП00-000730, НП00-000735
Заказ деталей НП00-000736 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ деталей НП00-000736
Получение заказа: НП00-000681 | 1 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказа: НП00-000681
Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица)
Детали заказаны и получены(сентябрь) | 0 |  |  | Детали заказаны и получены(сентябрь)
Заказ датчик температуры НП00-000754, поиск, подбор, оформление | 3 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ датчик температуры НП00-000754, поиск, подбор, оформление
Заказы деталей НП00-000758, НП00-000761 | 1 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказы деталей НП00-000758, НП00-000761
Заказ плат НП00-000766 | 2 | Саркисян Андрей Александрович |  | Заказ плат НП00-000766
Заказ труб НП00-000773 | 1 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ труб НП00-000773
Заказ жидкость НП00-000777 | 1 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ жидкость НП00-000777
Получение заказов: НП00-000616, НП00-000669, НП00-000696, НП00-000713 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказов: НП00-000616, НП00-000669, НП00-000696, НП00-000713
Получение заказов: НП00-000709, НП00-000719, НП00-000730, НП00-000735 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказов: НП00-000709, НП00-000719, НП00-000730, НП00-000735
Получение заказов: НП00-000726, НП00-000754 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказов: НП00-000726, НП00-000754
Получение заказов: НП00-000716, НП00-000721, НП00-000735 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказов: НП00-000716, НП00-000721, НП00-000735
Получение заказов: НП00-000669, НП00-000709, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказов: НП00-000669, НП00-000709, НП00-000710, НП00-000714
Получение заказов: НП00-000697, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказов: НП00-000697, НП00-000710, НП00-000714
Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица)
Детали заказаны и получены(октябрь) | 0 |  |  | Детали заказаны и получены(октябрь)
Корректировка заказов НП00-000716, НП00-000719, НП00-000721 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Корректировка заказов НП00-000716, НП00-000719, НП00-000721
Корректировка заказов НП00-000730, НП00-000735,НП00-000714 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Корректировка заказов НП00-000730, НП00-000735, НП00-000714
Заказ краски и растворителя НП00-000820 | 1 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ краски и растворителя НП00-000820
Заказ материалов НП00-000830 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Заказ материалов НП00-000830
Получение заказов НП00-000708, НП00-000726, НП00-000777 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказов НП00-000708, НП00-000726, НП00-000777
Получение заказов НП00-000730, НП00-000735, НП00-000766,НП00-000768 передача монтажникам | 1 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказов НП00-000730, НП00-000735, НП00-000766, НП00-000768 передача монтажникам
Получение покрашенного специальной краской образца | 1 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение покрашенного специальной краской образца
Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица)
Детали заказаны и получены ( ноябрь) | 0 |  |  | Детали заказаны и получены ( ноябрь)
Передача ТМЦ производству: подготовка СЗ, составление списка ТМЦ оставшихся по проекту | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Передача ТМЦ производству: подготовка СЗ, составление списка ТМЦ оставшихся по проекту
Получение заказов НП00-000726, НП00-000768, НП00-000830, НП00-000857 | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказов НП00-000726, НП00-000768, НП00-000830, НП00-000857
Заказы ТМЦ декабрь выполнены | 0 |  |  | Заказы ТМЦ декабрь выполнены
Получение заказа: НП00-000875, передача монтажникам | 1 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение заказа: НП00-000875, передача монтажникам
Заказы ТМЦ январь выполнены | 0 |  |  | Заказы ТМЦ январь выполнены
Разработка деталей | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка деталей
Сделать 3D модель UFL ДУ25 для печати на 3D принтере макетного образца, состоящего из кусочка трубы и 2 датчиков. Подключение макета сделать от шланга. | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Сделать 3D модель UFL ДУ25 для печати на 3D принтере макетного образца, состоящего из кусочка трубы и 2 датчиков. Подключение макета сделать от шланга.
Подобрать переходники для подключения макета UFL-F 25 к пурсу | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Подобрать переходники для подключения макета UFL-F 25 к пурсу
Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 | 15 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25
Концепт высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 разработан | 0 |  |  | Концепт высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 разработан
Запустить печать детаей | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Запустить печать детаей
Печать деталей | 32 |  |  | Печать деталей
Деталь напечатана | 0 |  |  | Деталь напечатана
Проверить качество печати и принять решение о сборке | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Проверить качество печати и принять решение о сборке
Установка в УФП отражателей, проверка на герметичность | 2 | Кононенко Максим Александрович . |  | Установка в УФП отражателей, проверка на герметичность
Внесение изменения в отражатели для достичения герметичности УФП | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Внесение изменения в отражатели для достичения герметичности УФП
Печать отражателей | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич |  | Печать отражателей
Установка отражателей в УФП двух типов , проверка герметичности на воде | 2 | Кононенко Максим Александрович . |  | Установка отражателей в УФП двух типов , проверка герметичности на воде
Получение рабочик характеристик УЗД | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Получение рабочик характеристик УЗД
Подключение опытного образца к проливной установке | 4 | Кононенко Максим Александрович . |  | Подключение опытного образца к проливной установке
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Сборка опытных образцов (трех видов) выполнена | 0 |  |  | Сборка опытных образцов (трех видов) выполнена
Установка в стенд, выявление течей | 4 | Кононенко Максим Александрович . |  | Установка в стенд, выявление течей
Доработка основная Dn25, монтаж проводов, проклейка герметиком, установка в стенд | 4 | Кононенко Максим Александрович . |  | Доработка основная Dn25, монтаж проводов, проклейка герметиком, установка в стенд
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь выполнено | 0 |  |  | Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь выполнено
Разработать детали с отражением ДУ 25 на высокую температуру (4луча по ОЛ) | 30 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработать детали с отражением ДУ 25 на высокую температуру (4луча по ОЛ)
Разработать сборки | 20 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработать сборки
Разработка разверток | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка разверток
Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами
Разработка чертежей на детали | 27 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка чертежей на детали
Разработка чертежей на сборочные единицы | 16 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка чертежей на сборочные единицы
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя
КД готово | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) готово
Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) после этапов проверки нормоконтроля и технологов
Передача КД в архив | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Передача КД (конструкторская документация) в архив
Совет по качеству | 0.25 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
КД для Ду 25 (январь) разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) для Ду 25 (январь) разработано
Внесение номенклатур в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур в "1С"
Размещение заказа в "1С" НП00-000803 | 5 | Санжар Ольга Александровна |  | Размещение заказа в "1С" НП00-000803
Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 4 | Санжар Ольга Александровна |  | Контроль закупки и оплаты счета на изготовление
Ожидание комплектующих ч.1 | 24 |  |  | Ожидание комплектующих ч.1
Комплектующие ч,1 получены | 3 | Санжар Ольга Александровна |  | Комплектующие ч, 1 получены
Совет по качеству | 0.02 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1 выполнено | 0 |  |  | Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1 выполнено
Разработка деталей (3D-модели) | 14 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка деталей (3D-модели)
Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка сборочных единиц (3D-модели)
Разработка разверток (3D-модели) | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка разверток (3D-модели)
Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 1 |  |  | Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования
Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Свормировать список типовых комплектующих для заказа
Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по итогам решений рабочей группы
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Разработка чертежей на детали | 0 | Сотрудник ГСПП |  | Разработка чертежей на детали
Разработка чертежей на сборочные единицы | 0 | Сотрудник ГСПП |  | Разработка чертежей на сборочные единицы
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя
Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Согласование (подписание чертежей) КД (конструкторская документация) с нормоконтролером и технологом
Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 0 | Сотрудник ГСПП |  | Корректировка КД (конструкторская документация) (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом
Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 0 | Сотрудник ГСПП |  | Передача КД (конструкторская документация) в архив (передача подписанных чертежей)
Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 0 | Сотрудник ГСПП |  | Корректировка КД (конструкторская документация) через извещение по итогам сборки прибора
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Разработка деталей | 24 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка деталей
Разработка сборочных единиц | 24 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка сборочных единиц
Разработка разверток | 4 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка разверток
Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 4 | Коваленко Максим Александрович |  | Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами
Разработка чертежей на детали | 5 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка чертежей на детали
Разработка чертежей на сборочные единицы | 3 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка чертежей на сборочные единицы
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя
Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) после этапов проверки нормоконтроля и технологов
Передача КД в архив | 1 | Коваленко Максим Александрович |  | Передача КД (конструкторская документация) в архив
Внесение номенклатур в "1С" | 6 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Внесение номенклатур в "1С"
Размещение заказа в "1С" | 0.5 | Санжар Ольга Александровна |  | Размещение заказа в "1С"
Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 2 |  |  | Контроль закупки и оплаты счета на изготовление
Ожидание комплектующих | 80 |  |  | Ожидание комплектующих
Разработка деталей | 40 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка деталей
Разработка сборочных единиц | 32 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка сборочных единиц
Разработка разверток | 8 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка разверток
Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 32 | Коваленко Максим Александрович |  | Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами
Разработка чертежей на детали | 20 | Зосимова Анастасия Николаевна |  | Разработка чертежей на детали
Разработка чертежей на сборочные единицы | 7 | Зосимова Анастасия Николаевна |  | Разработка чертежей на сборочные единицы
Проверка КД | 14 | Коваленко Максим Александрович |  | Проверка КД (конструкторская документация)
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя
Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) после этапов проверки нормоконтроля и технологов
Передача КД в архив | 1 | Коваленко Максим Александрович |  | Передача КД (конструкторская документация) в архив
Совет по качеству | 0.02 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Разработка деталей (3D-модели) | 30 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка деталей (3D-модели)
Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 20 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка сборочных единиц (3D-модели)
Разработка разверток (3D-модели) | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка разверток (3D-модели)
Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 1 | Коваленко Максим Александрович |  | Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования
Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Свормировать список типовых комплектующих для заказа
Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 8 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) по итогам решений рабочей группы
Разработка чертежей на детали | 20 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка чертежей на детали
Разработка чертежей на сборочные единицы | 8 | Коваленко Максим Александрович |  | Разработка чертежей на сборочные единицы
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя
Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 4 | Коваленко Максим Александрович |  | Согласование (подписание чертежей) КД (конструкторская документация) с нормоконтролером и технологом
Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 4 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом
Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 1 | Коваленко Максим Александрович |  | Передача КД (конструкторская документация) в архив (передача подписанных чертежей)
Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 4 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) через извещение по итогам сборки прибора
Совет по качеству | 0.02 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Внесение номенклатур в "1С" | 1 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатур в "1С"
Размещение заказа в "1С" (кабель НП00-000708) | 0.5 | Санжар Ольга Александровна |  | Размещение заказа в "1С" (кабель НП00-000708)
Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 2 | Санжар Ольга Александровна |  | Контроль закупки и оплаты счета на изготовление
Совет по качеству | 0 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Отрезные работы (трубы) | 2.5 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Отрезные работы (трубы)
Токарные работы патрубков | 10 | Синджихов Владимир Христофорович |  | Токарные работы патрубков
Проточка, торцовка трубы для корпуса | 12 | Ронжин Сергей Игоревич |  | Проточка, торцовка трубы для корпуса
Проверка на качество выполнения работ | 0.5 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Проверка на качество выполнения работ
Фрезеровка трубы | 7.5 | Скибин Сергей Александрович |  | Фрезеровка трубы
Совет по качеству | 0.02 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1) выполнено | 0 |  |  | Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1) выполнено
Расточка корпуса | 16 | Ронжин Сергей Игоревич |  | Расточка корпуса
Сварка шейки, ножек, патрубка Р. | 10 | Андони Андрей Васильевич |  | Сварка шейки, ножек, патрубка Р.
Сверловка Рым. Болта, удаление сварочных брызг, прогонка резьб | 15 | Соловьев Павел Николаевич |  | Сверловка Рым. Болта, удаление сварочных брызг, прогонка резьб
Зачистка корпуса по внут. Диаметру | 8 | Романенко Евгений Александрович |  | Зачистка корпуса по внут. Диаметру
Токарная заглушек для герметичности | 6 | Пелих Юрий Викторович |  | Токарная заглушек для герметичности
Подготовка для дробеструйки, защита резьбовых соединений. | 8 | Жижко Евгений Владимирович |  | Подготовка для дробеструйки, защита резьбовых соединений.
Дробеструйная корпуса | 8 | Жижко Сергей Владимирович |  | Дробеструйная корпуса
Подготовка к покраски, обезжиривание | 4 | Кравченко Александр Борисович |  | Подготовка к покраски, обезжиривание
Покраска прибора | 8 | Кравченко Александр Борисович |  | Покраска прибора
Проверка на герметичность | 8 | Громаков Артём Сергеевич |  | Проверка на герметичность
Получение комплектующих для сборки со склада (НПОО-000669) | 1 | Санжар Ольга Александровна |  | Получение комплектующих для сборки со склада (НПОО-000669)
Совет по качеству | 0.02 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Изготовление корпуса ДУ 250 (ч.2) выполнено | 0 |  |  | Изготовление корпуса ДУ 250 (ч.2) выполнено
Слесарные работы | 10 | Никитин Руслан Юрьевич |  | Слесарные работы
Проверка на герметичность | 8 | Громаков Артём Сергеевич |  | Проверка на герметичность
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Доработка корпуса ДУ 250 выполнено | 0 |  |  | Доработка корпуса ДУ 250 выполнено
Отрезная УЗД, патрубков, втулок, ножек. заглушек | 12 | Асюнькин Евгений Александрович |  | Отрезная УЗД, патрубков, втулок, ножек. заглушек
Токарная Узд (стакан, хвостовик) по 12 шт. | 20 | Городецкий Александр Михайлович |  | Токарная Узд (стакан, хвостовик) по 12 шт.
Токарная УЗД ( муфта, Вставка центрирующая, вставка) по 12 шт. | 20 | Русаков Роман Алексеевич |  | Токарная УЗД ( муфта, Вставка центрирующая, вставка) по 12 шт.
Фрезерная деталей УЗД | 18 | Кисляков Александр Александрович |  | Фрезерная деталей УЗД
Слесарная деталей Узд | 8 | Есипенко Олег Владимирович |  | Слесарная деталей Узд
Токарная труб, гаек узд, трубы для патрубков. | 12 | Синджихов Владимир Христофорович |  | Токарная труб, гаек узд, трубы для патрубков.
Получение комплектующих из мех.участка, проверка качество и передача на сборочный участок УЗД для сварочных работ | 2 | Асланян Артур Карапетович |  | Получение комплектующих из мех.участка, проверка качество и передача на сборочный участок УЗД для сварочных работ
Сварочные операции комплектующих УЗД | 2 | Широков Игорь Викторович |  | Сварочные операции комплектующих УЗД
Получение свареных деталей | 1 | Асланян Артур Карапетович |  | Получение свареных деталей
Совет по качеству | 0.02 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Корпуса УЗД изготовлен | 0 |  |  | Корпуса УЗД изготовлен
Сборка УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 4 | Соломичев Роман Игоревич |  | Сборка УЗД 146 в кол-ве 14 шт.
Паровка и проверка рабочих характеристик УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 6 | Соломичев Роман Игоревич |  | Паровка и проверка рабочих характеристик УЗД 146 в кол-ве 14 шт.
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт. | 0 |  |  | Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.
Подготовить СОП по сборке УЗД-146 | 4 | Маляренко Татьяна Игоревна |  | Подготовить СОП по сборке УЗД-146
СОП по сборке УЗД-146 составлены | 0 |  |  | СОП по сборке УЗД-146 составлены
Проверить температуру кипения глицерина (глицерин - у нас на складе), определить температуру кипения. Использовать для этого, например, ванночку для плавления припоя на производстве или на складе | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Проверить температуру кипения глицерина (глицерин - у нас на складе), определить температуру кипения. Использовать для этого, например, ванночку для плавления припоя на производстве или на складе
Провести нагрев ПМС-1000 объемом 200 мл, определить возможность нагрева до 300 С. (заказать кипятильник для стакана) | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Провести нагрев ПМС-1000 объемом 200 мл, определить возможность нагрева до 300 С. (заказать кипятильник для стакана)
Подобрать ТЭН для интеграции в шибер для UFL320. Проверить совместимость по геометрическим размерам с проходящими лучами от УЗД. Проработать конструкцию с установленным ТЭНом с конструктором. Создать позицию номенклатуры в "1С". Заказать ТЭН. Проработать с | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Подобрать ТЭН для интеграции в шибер для UFL320. Проверить совместимость по геометрическим размерам с проходящими лучами от УЗД. Проработать конструкцию с установленным ТЭНом с конструктором. Создать позицию номенклатуры в "1С". Заказать ТЭН. Проработать с
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Средства измерения собран | 0 |  |  | Средства измерения собран
Поиск и подбор высокотемпературной краски для покраски корпуса Дн250 | 16 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Поиск и подбор высокотемпературной краски для покраски корпуса Дн250
Покраска образцов с термозакалкой | 8 | Воробьев Глеб Николаевич |  | Покраска образцов с термозакалкой
Обеспечить (через Князева Д.) покраску образцов, проверить на температуре +320С | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Обеспечить (через Князева Д.) покраску образцов, проверить на температуре +320С
Отремонтировать насос Grundfos в лаборатории КБ | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Отремонтировать насос Grundfos в лаборатории КБ
Заказать торцевое уплотнение насоса | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Заказать торцевое уплотнение насоса
Подобрать ТЭН для нагрева UFL 320C. Создать номенклатуру в "1С", сделать заказ | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Подобрать ТЭН для нагрева UFL 320C. Создать номенклатуру в "1С", сделать заказ
Разработать два шибера (нерж) для ДУ250 толщиной 4-5 мм с возможностью на 1 установке нагревателя и патрубка для отвода пара (патрубок должен состыковываться с шлангом высокого давления). К разработке конструкции привлечь Гасанова А. | 4 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработать два шибера (нерж) для ДУ250 толщиной 4-5 мм с возможностью на 1 установке нагревателя и патрубка для отвода пара (патрубок должен состыковываться с шлангом высокого давления). К разработке конструкции привлечь Гасанова А.
Определить жидкость для очистки металла от ПМС-1000 и закупить в количестве необходимом для ДУ 250 | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Определить жидкость для очистки металла от ПМС-1000 и закупить в количестве необходимом для ДУ 250
Разработка инструкции по сборке УЗД 146 | 10 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка инструкции по сборке УЗД 146
Совет по качеству | 0.25 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря) выполнены | 0 |  |  | Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря) выполнены
Собрать стенд для проливки образцов UFL, собрать образец UFL, пролить, проанализировать результат | 6 | Гасанов Александр Иванович |  | Собрать стенд для проливки образцов UFL, собрать образец UFL, пролить, проанализировать результат
Работы для проливки образцов выполнены | 0 |  |  | Работы для проливки образцов выполнены
Настройка плат | 2 |  |  | Настройка плат
Сборка ЭБ | 8 |  |  | Сборка ЭБ
ЭБ собран | 0.1 |  |  | ЭБ собран
монтаж БИ на УПР | 4 |  |  | Монтаж БИ на УПР
БИ установлен | 0 |  |  | БИ установлен
Сборка основной конструкции завершена | 0 |  |  | Сборка основной конструкции завершена
Совет по качеству | 0.02 |  |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Основная конструкция собрана | 0 |  |  | Основная конструкция собрана
Перемещение ТЭНа со склада 8/8 в лабораторию КБ | 1 | Гасанов Александр Иванович |  | Перемещение ТЭНа со склада 8/8 в лабораторию КБ
Разработка чертежа фланца-заглушки для UFL100 высокотемпературного с возсожностью крепления на нем ТЭНа и технологического отверстия для удаления продуктов нагрева и кипения рабочей жидкости | 9 | Гасанов Александр Иванович |  | Разработка чертежа фланца-заглушки для UFL100 высокотемпературного с возсожностью крепления на нем ТЭНа и технологического отверстия для удаления продуктов нагрева и кипения рабочей жидкости
Настройка образца UFL, проливка на установке и анализ полученных данных | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Настройка образца UFL, проливка на установке и анализ полученных данных
Организация раскройки аэрогеля на 2 образца UFL100 | 8 | Гасанов Александр Иванович |  | Организация раскройки аэрогеля на 2 образца UFL100
Сборка на стенде UFL025 и организация проверочной проливки на максимально возможном расходе | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Сборка на стенде UFL025 и организация проверочной проливки на максимально возможном расходе
Договориться с Раскатовым о сборке UFL250 с штбером с одной стороны на старых медных шайбах | 1 | Гасанов Александр Иванович |  | Договориться с Раскатовым о сборке UFL250 с штбером с одной стороны на старых медных шайбах
Доработка шибера, установка ТЭНа и газоотвод | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Доработка шибера, установка ТЭНа и газоотвод
Проработка вопроса подключения ЛАТРа в цепь питания ТЭНа | 1 | Гасанов Александр Иванович |  | Проработка вопроса подключения ЛАТРа в цепь питания ТЭНа
Организация установки в вертикальное положение расходомера UFL400 в лаборатории КБ | 3 | Гасанов Александр Иванович |  | Организация установки в вертикальное положение расходомера UFL400 в лаборатории КБ
Общие работы по доработкам электроники и проливке расходомеров UFL025, UFL100 | 6 | Гасанов Александр Иванович |  | Общие работы по доработкам электроники и проливке расходомеров UFL025, UFL100
Расходомеры собраны и доработаны | 0 |  |  | Расходомеры собраны и доработаны
Очистить UFL 100C от остатков жидкости ПМС-1000 | 1 | Гасанов Александр Иванович |  | Очистить UFL 100C от остатков жидкости ПМС-1000
Организовать доработку ПУРС в МС | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Организовать доработку ПУРС в МС
Переместить прибор ДУ25 из лаборатории КБ в МС. Проверить возможность подключения фланцев к ПУРС. | 3 | Гасанов Александр Иванович |  | Переместить прибор ДУ25 из лаборатории КБ в МС. Проверить возможность подключения фланцев к ПУРС.
Разработать и запустить в производство фланцы для подключения ДУ25 к ПУРС | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Разработать и запустить в производство фланцы для подключения ДУ25 к ПУРС
Установить прибор ДУ25 на ПУРС в МС на новые фланцы ДУ100 | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Установить прибор ДУ25 на ПУРС в МС на новые фланцы ДУ100
Произвести проливку ДУ25 на ПУРС в МС. Определить скорости потока жидкости, на которых амплитуды осцилограмм приемлемы для расчетов | 4 | Гасанов Александр Иванович |  | Произвести проливку ДУ25 на ПУРС в МС. Определить скорости потока жидкости, на которых амплитуды осцилограмм приемлемы для расчетов
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Испытания ДУ25, работы по ДУ100 выполнены | 0 |  |  | Испытания ДУ25, работы по ДУ100 выполнены
Подготовка к проливке. Подбор материалов | 2 | Гасанов Александр Иванович |  | Подготовка к проливке. Подбор материалов
Работы по проливке январь 2026 выполнены | 0 |  |  | Работы по проливке январь 2026 выполнены
Испытания. Шиберовка корпуса, заполнение жидкостью (ДУ100) | 4 | Кононенко Максим Александрович . |  | Испытания. Шиберовка корпуса, заполнение жидкостью (ДУ100)
Нагрев с последующим снятий показаний | 4 | Кононенко Максим Александрович . |  | Нагрев с последующим снятий показаний
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Испытания выполнены | 0 |  |  | Испытания выполнены
Корректировка КД на детали ДУ50 | 24 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на детали ДУ50
Корректировка КД на сборочные единицы ДУ250 | 32 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на сборочные единицы ДУ250
Решение технических вопросов по сопровождению сборки ДУ 250 | 24 | Коваленко Максим Александрович |  | Решение технических вопросов по сопровождению сборки ДУ 250
Корректировка КД на ДУ 150 | 16 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) на ДУ 150
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Корректировка и унификация КД выполнена | 0 |  |  | Корректировка и унификация КД (конструкторская документация) выполнена
Унификация ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 2 | Коваленко Максим Александрович |  | Унификация ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250
Корректировка КД ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 1 | Коваленко Максим Александрович |  | Корректировка КД (конструкторская документация) ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Корректировка и унификация КД выполнена | 0 |  |  | Корректировка и унификация КД (конструкторская документация) выполнена
На основании замечаний, полученных от монтажного участка, проверить спецификации и схемы расположения | 2 | Саркисян Андрей Александрович |  | На основании замечаний, полученных от монтажного участка, проверить спецификации и схемы расположения
Подготовить ЭКД для плат 4 луча на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 3 | Саркисян Андрей Александрович |  | Подготовить ЭКД для плат 4 луча на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок
Подготовить ЭКД для плат 6 и 8 лучей на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 5 | Саркисян Андрей Александрович |  | Подготовить ЭКД для плат 6 и 8 лучей на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок
Описать бригадиру участка задачи по организации монтажа плат для вариантов UFG и UFL на линии автоматического монтажа | 2 | Саркисян Андрей Александрович |  | Описать бригадиру участка задачи по организации монтажа плат для вариантов UFG и UFL на линии автоматического монтажа
Обеспечить монтажный участок недостающими компонентами | 3.5 | Саркисян Андрей Александрович |  | Обеспечить монтажный участок недостающими компонентами
Получить информацию от Клименко о недостающих компонентах. Определить, какое необходимо количество с запасом и передать информацию Санжар для заказа | 2 | Саркисян Андрей Александрович |  | Получить информацию от Клименко о недостающих компонентах. Определить, какое необходимо количество с запасом и передать информацию Санжар для заказа
Совет по качеству | 0.25 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Подготовка данных для автоматического монтажа выполнено | 0 |  |  | Подготовка данных для автоматического монтажа выполнено
Провести анализ готовности плат UFG, UFL с монтажного участка. Составить таблицу | 2 | Саркисян Андрей Александрович |  | Провести анализ готовности плат UFG, UFL с монтажного участка. Составить таблицу
Заказать 39пФ (300шт) | 1 | Саркисян Андрей Александрович |  | Заказать 39пФ (300шт)
Работы по проверке плат, заказ компонентов январь выполнены | 0 |  |  | Работы по проверке плат, заказ компонентов январь выполнены
Написание файла на автопай преобразователя | 8 | Твердохлебов Виталий Иванович |  | Написание файла на автопай преобразователя
Сборка и автопай плат преобразователя | 4 | Твердохлебов Виталий Иванович |  | Сборка и автопай плат преобразователя
Ручной монтаж плат преобразователя | 8 | Пуличев Евгений Викторович |  | Ручной монтаж плат преобразователя
Мойка плат | 2 | Параскевопуло Елена Валентиновна |  | Мойка плат
Написание файла на автопай управления 6 лучей | 2 | Твердохлебов Виталий Иванович |  | Написание файла на автопай управления 6 лучей
Сборка и и автопай плат 6 шт управления 6 лучей | 5 | Твердохлебов Виталий Иванович |  | Сборка и и автопай плат 6 шт управления 6 лучей
Ручной монтаж плат 6 шт управления 6 лучей | 7 | Пуличев Евгений Викторович |  | Ручной монтаж плат 6 шт управления 6 лучей
Мойка плат 6 шт | 2 | Параскевопуло Елена Валентиновна |  | Мойка плат 6 шт
Написание файла на автопай преобразователя | 8 | Твердохлебов Виталий Иванович |  | Написание файла на автопай преобразователя
Сборка и автопай плат 10 шт преобразователя | 8 | Твердохлебов Виталий Иванович |  | Сборка и автопай плат 10 шт преобразователя
Мойка плат 10 шт | 2 | Параскевопуло Елена Валентиновна |  | Мойка плат 10 шт
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович |  | Совет по качеству
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Монтаж плат выполнен | 0 |  |  | Монтаж плат выполнен
Ручной монтаж плат 8 шт управления 4л UFL UPP-FUNDAN-4L_v1.0 | 37 | Кондрашов Кирилл Игоревич |  | Ручной монтаж плат 8 шт управления 4л UFL UPP-FUNDAN-4L_v1.0
Мойка плат 8 шт | 2 | Параскевопуло Елена Валентиновна |  | Мойка плат 8 шт
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Монтаж плат январь выполнено | 0 |  |  | Монтаж плат январь выполнено
Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 16 | Письменный Александр Анатольевич |  | Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL
Разработка ПО ч1 выполнено | 0 |  |  | Разработка ПО ч1 выполнено
Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 30 | Письменный Александр Анатольевич |  | Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL
Тестирование ПО, корректировка | 26 | Письменный Александр Анатольевич |  | Тестирование ПО, корректировка
Доработка ПО | 16 | Резников Роман Павлович |  | Доработка ПО
Заимствовать фунцкию динамического фильтра из проекта ШИК, внедрить в UFL 320 | 10 | Письменный Александр Анатольевич |  | Заимствовать фунцкию динамического фильтра из проекта ШИК, внедрить в UFL 320
Разработка (доработка) ПО ч.2 выполнена | 0 |  |  | Разработка (доработка) ПО ч.2 выполнена
Тестирование приборов для ОПЭ.Решение проблемы с отсутствием частотного выхода | 10 | Письменный Александр Анатольевич |  | Тестирование приборов для ОПЭ.Решение проблемы с отсутствием частотного выхода
Тестирование высокотемпературных датчиков | 10 | Письменный Александр Анатольевич |  | Тестирование высокотемпературных датчиков
Устранение проблемы точности частотного выхода | 8 | Письменный Александр Анатольевич |  | Устранение проблемы точности частотного выхода
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Разработка (доработка) ПО ч3 выполнена | 0 |  |  | Разработка (доработка) ПО ч3 выполнена
Добавить вкладки в настройки дельта периода | 4 | Письменный Александр Анатольевич |  | Добавить вкладки в настройки дельта периода
Добавить вкладки в настройки компенсации по температуре | 4 | Письменный Александр Анатольевич |  | Добавить вкладки в настройки компенсации по температуре
Внести доработки в ПО Viewer для реализации калибровки UFL имитационным методом (такой пункт отсутствует в главном меню) | 16 | Пахомов Александр Борисович |  | Внести доработки в ПО Viewer для реализации калибровки UFL имитационным методом (такой пункт отсутствует в главном меню)
Доработка ПО выполнена | 0 |  |  | Доработка ПО выполнена
Провести тестирование ПО с функцией частотного выхода | 48 | Самойлов Александр Иванович |  | Провести тестирование ПО с функцией частотного выхода
Доработка ПО ч4 (январь), испытания, выполнено | 0 |  |  | Доработка ПО ч4 (январь), испытания, выполнено
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Экономист 1 |  | Расчет лимитов при закрытии проекта
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | Донченко Руслан Владимирович |  | Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 4 | Санжар Ольга Александровна |  | Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения
Подготовка заключения по закрытию проекта | 24 | Экономист 2 |  | Подготовка заключения по закрытию проекта
Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | Санжар Ольга Александровна |  | Подготовка презентации по завершению проекта
Провести совещание по закрытию проекта | 2 | Донченко Руслан Владимирович |  | Провести совещание по закрытию проекта
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | Санжар Ольга Александровна |  | Подготовка документов при закрытии проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение | 8 | Махлин К.Р. | Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Выпустить распоряжение
Составить план проекта | 32 | Махлин К.Р. |  | Составить план проекта
Предварительная защита плана проекта | 7 | Махлин К.Р. |  | Предварительная защита плана проекта
Составить бюджет проекта | 40 | Махлин К.Р. |  | Составить бюджет проекта
Получить заключение финансовой службы | 24 | Махлин К.Р. |  | Получить заключение финансовой службы
Окончательная защита проекта | 8 | Махлин К.Р. |  | Окончательная защита проекта
Приказ утвержден | 8 | Махлин К.Р. |  | Приказ утвержден
Начало проекта | 8 | Махлин К.Р. |  | Начало проекта
Определить номенклатуры товаров с наилучшей реализацией на мкп | 103 | Махлин К.Р. |  | Определить номенклатуры товаров с наилучшей реализацией на мкп
Товары для реализации на мкп определены | 0 | Махлин К.Р. |  | Товары для реализации на мкп определены
Подобрать поставщика товаров | 200 | Махлин К.Р. |  | Подобрать поставщика товаров
Согласовать договор поставки | 24 | Махлин К.Р. |  | Согласовать договор поставки
Договор поставки заключен | 8 | Махлин К.Р. |  | Договор поставки заключен
Приобрести товары | 360 | Махлин К.Р. |  | Приобрести товары
Товары приобретены | 0 | Махлин К.Р. |  | Товары приобретены
Разработать карточку товаров и описание | 80 | Махлин К.Р. |  | Разработать карточку товаров и описание
Товары готовы для размещения на мкп | 0 | Махлин К.Р. |  | Товары готовы для размещения на мкп
Разместить товары на мкп | 16 |  |  | Разместить товары на мкп
Тестовый период продаж | 80 | Махлин К.Р. |  | Тестовый период продаж
Корректриующие мероприятия для увеличения продаж на маркетплейсах | 16 | Махлин К.Р. |  | Корректриующие мероприятия для увеличения продаж на маркетплейсах
Отслеживание продаж по количеству | 40 | Махлин К.Р. |  | Отслеживание продаж по количеству
Корректирующие мероприятия для увеличения продаж | 24 | Махлин К.Р. |  | Корректирующие мероприятия для увеличения продаж
Контроль эффективности корректирующих мероприятий | 40 |  |  | Контроль эффективности корректирующих мероприятий
Продажи организованы | 0 | Махлин К.Р. |  | Продажи организованы
Сбор статистики продаж | 472 | Махлин К.Р. |  | Сбор статистики продаж
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | Махлин К.Р. |  | Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Махлин К.Р. |  | Сделать план-факт по итогам проекта
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 |  |  | Запросить заключение ЭО по итогам проекта
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 |  |  | Сделать заключение ЭО по итогам проекта
Формирование отчета, с анализом рисков | 16 |  |  | Формирование отчета, с анализом рисков
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 |  |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 |  |  | Провести предзащиту у куратора и проектного офиса
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 |  |  | Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 |  |  | Организовать совещание по закрытию проекта
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 16 |  |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Совещание проведено | 0 |  |  | Совещание проведено
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 |  |  | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Информация о подписании Договора МПГ000 передана | 0 |  | Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Информация о подписании Договора МПГ000 передана
Выпуск распоряжения | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Выпуск распоряжения
Планирование проекта | 40 | Богуш Елена Владимировна |  | Планирование проекта
Подготовка приказа к запуску проекта | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка приказа к запуску проекта
Провести предварительную защиту | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович |  | Провести предварительную защиту
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна |  | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта
Подготовить ДДС проекта | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить ДДС проекта
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить бюджет проекта
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить приказ на запуск проекта
Провести защиту проекта | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович |  | Провести защиту проекта
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 1 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович |  | Сопровождение исполнение задач 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович |  | Совещание с куратором 1
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович |  | Совещание с рабочей группой 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование ЗП1
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Контроль лимита, ведение учета в УПП, корректировка бюджета
Согласование запорной арматуры | 1 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Согласование запорной арматуры
Согласование исходных данных | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Согласование исходных данных
Разработка КД блок-бокса анализаторов ( ББА) | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) блок-бокса анализаторов ( ББА)
Выгрузка спецификации ББА | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка спецификации ББА
Выгрузка рабочей документации ББА | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка рабочей документации ББА
КД разработано и передано в производство ББА | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано и передано в производство ББА
Разработка 3Д модели объекта ББА | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка 3Д модели объекта ББА
Выгрузка схемы объекта ББА | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка схемы объекта ББА
Кд ББА разработано | 0 |  |  | Кд ББА разработано
Согласование исходных данных блок-бокса управления ( ББУ) | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Согласование исходных данных блок-бокса управления ( ББУ)
Разработка КД ББУ | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация) ББУ
Выгрузка спецификации ББУ | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка спецификации ББУ
Выгрузка рабочей документации ББУ | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка рабочей документации ББУ
КД разработано и передано в производство ББУ | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано и передано в производство ББУ
Разработка 3Д модели объекта ББУ | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка 3Д модели объекта ББУ
Выгрузка схемы объекта ББУ | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка схемы объекта ББУ
КД ББУ разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) ББУ разработано
Разработка БОИ | 40 |  |  | Разработка БОИ
Разработка САУ | 40 |  |  | Разработка САУ
КД передано в отдел закупки | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) передано в отдел закупки
Запрос ТКП запорная арматура | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) запорная арматура
Отработка ТКП ЗА | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) ЗА
Запрос счета ЗА | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета ЗА
Заключение договора ЗА | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Заключение договора ЗА
Оплата счета ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета ЗА
Поступление товара ЗА | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Поступление товара ЗА
Входной контроль товара ЗА | 3 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль товара ЗА
Оприходование товара ЗА | 1 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование товара ЗА
ЗА на складе | 0 |  |  | ЗА на складе
Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на металлоконструкции
Отработка ТКП на металлоконструкции | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) на металлоконструкции
Запрос счета на металлоконструкции | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на металлоконструкции
Заключение договора на металлоконструкции | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Заключение договора на металлоконструкции
Оплата счета на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на металлоконструкции
Поступление металлоконструкций | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Поступление металлоконструкций
Входной контроль металлоконструкций | 3 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль металлоконструкций
Оприходование на металлоконструкции | 1 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование на металлоконструкции
Металлоконструкции на складе | 0 |  |  | Металлоконструкции на складе
Запрос счета на сварочные материалы | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на сварочные материалы
Заключение договора на сварочные материалы | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Заключение договора на сварочные материалы
Оплата счета на сварочные материалы | 4 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на сварочные материалы
Поступление на сварочные материалы | 16 | Литвинов Антон Викторович |  | Поступление на сварочные материалы
Входной контроль на сварочные материалы | 16 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль на сварочные материалы
Оприходование на сварочные материалы | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование на сварочные материалы
Сварочные материалы на складе | 3 |  |  | Сварочные материалы на складе
Материалы получены | 1 |  |  | Материалы получены
Запрос счета на анализаторы | 4 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на анализаторы
Заключение договора на сварочные материалы | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Заключение договора на сварочные материалы
Оплата счета на сварочные материалы | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на сварочные материалы
Поступление на сварочные материалы | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Поступление на сварочные материалы
Входной контроль на сварочные материалы | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль на сварочные материалы
Оприходование на сварочные материалы | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование на сварочные материалы
Сварочные материалы на складе | 0 |  |  | Сварочные материалы на складе
Материалы получены | 0 |  |  | Материалы получены
Спецификация получена на металоконструкции | 0 |  |  | Спецификация получена на металоконструкции
Запрос ТКП на металоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на металоконструкции
обработка ТКП на металоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Обработка ТКП (технико-коммерческое предложение) на металоконструкции
Заключние договора на поставку металоконструкции | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Заключние договора на поставку металоконструкции
Оплата счета на металоконструкции | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на металоконструкции
Сопровождение счета(договора) на металоконструкции | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Сопровождение счета(договора) на металоконструкции
Организация поставки металоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Организация поставки металоконструкции
Приемка металоконструкции на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Приемка металоконструкции на склад
Входной контроль металоконструкции | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль металоконструкции
Внесение документации в программу "1С" | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Внесение документации в программу "1С"
Металоконструкции для блокбокса на складе | 0 |  |  | Металоконструкции для блокбокса на складе
Спецификация получена на окна | 0 |  |  | Спецификация получена на окна
Запрос ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение)
обработка ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Обработка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заключние договора | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Заключние договора
Оплата счета | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета
Сопровождение счета(договора) | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Сопровождение счета(договора)
техзадание передано | 0 |  |  | Техзадание передано
ТКП запущен | 0 |  |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) запущен
Организация поставки товара | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Организация поставки товара
Приемка товара на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Приемка товара на склад
Входной контроль товара | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль товара
Внесение документации в программу "1С" | 4 | Литвинов Антон Викторович |  | Внесение документации в программу "1С"
Окна для блокбокса на складе | 0 |  |  | Окна для блокбокса на складе
Спецификация получена на двери | 0 |  |  | Спецификация получена на двери
Запрос ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение)
обработка ТКП | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Обработка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заключние договора | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Заключние договора
Оплата счета | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета
Сопровождение счета(договора) | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Сопровождение счета(договора)
Организация поставки товара | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Организация поставки товара
Приемка товара на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Приемка товара на склад
Входной контроль товара | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль товара
Внесение документации в программу "1С" | 4 | Литвинов Антон Викторович |  | Внесение документации в программу "1С"
Двери для блокбокса на складе | 0 |  |  | Двери для блокбокса на складе
Спецификация получена на утеплитель | 0 |  |  | Спецификация получена на утеплитель
Запрос ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение)
обработка ТКП | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Обработка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заключние договора | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Заключние договора
Оплата счета | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета
Сопровождение счета(договора) | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Сопровождение счета(договора)
Организация поставки товара | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Организация поставки товара
Приемка товара на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Приемка товара на склад
Входной контроль товара | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль товара
Внесение документации в программу "1С" | 4 | Литвинов Антон Викторович |  | Внесение документации в программу "1С"
Утеплитель для блокбокса на складе | 0 |  |  | Утеплитель для блокбокса на складе
Спецификация на сэндвичпанели получена | 0 |  |  | Спецификация на сэндвичпанели получена
Запрос ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение)
обработка ТКП | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Обработка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заключние договора | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Заключние договора
Оплата счета | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета
Сопровождение счета(договора) | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Сопровождение счета(договора)
Организация поставки товара | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Организация поставки товара
Приемка товара на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Приемка товара на склад
Входной контроль товара | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль товара
Внесение документации в программу "1С" | 4 | Литвинов Антон Викторович |  | Внесение документации в программу "1С"
Сэндвичпанели для блокбокса на складе | 0 |  |  | Сэндвичпанели для блокбокса на складе
Поиск поставщика САУ | 0 | Климова Елена Николаевна |  | Поиск поставщика САУ
Согласование поставщика с ПАО Газпром нефть Заполярье | 24 | Марченко Марина Васильевна |  | Согласование поставщика с ПАО Газпром нефть Заполярье
Запрос ТКП САУ | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) САУ
Заключение договора САУ | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора САУ
Договор на САУ заключен | 0 |  |  | Договор на САУ заключен
Оплата счета САУ | 16 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета САУ
Поставка САУ | 24 | Климова Елена Николаевна |  | Поставка САУ
САУ поставлен | 0 |  |  | САУ поставлен
Резка металопрофиля для основания160х160 | 40 | Тарасов Алексей Олегович |  | Резка металопрофиля для основания160х160
Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 40 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Зачистка металлопрофиля | 40 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Зачистка металлопрофиля
Дробеструй изделий | 40 |  |  | Дробеструй изделий
Сварка основания | 40 |  |  | Сварка основания
Контроль геометрии | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль геометрии
ВИК | 20 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Резка металопрофиля для перемычек 100х100 | 20 | Тарасов Алексей Олегович |  | Резка металопрофиля для перемычек 100х100
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Зачистка металлопрофиля | 20 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Зачистка металлопрофиля
Дробеструй изделий | 20 |  |  | Дробеструй изделий
Сварка перемычек | 20 |  |  | Сварка перемычек
ВИК | 10 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Окрашивание основания | 20 |  |  | Окрашивание основания
Приемка окрашивания | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка окрашивания
Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80) | 24 | Тарасов Алексей Олегович |  | Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80)
Нарезка листов пола | 24 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Нарезка листов пола
Дробеструй листов пола | 24 |  |  | Дробеструй листов пола
Сварка листов пола (чечевица) | 16 |  |  | Сварка листов пола (чечевица)
ВИК | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Раскладка утеплителя | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | Раскладка утеплителя
Обшивка днища | 16 |  |  | Обшивка днища
Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8 |  |  | Сварка каркаса блокбокса (столбы)
ВИК | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 8 |  |  | Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса
ВИК | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Приварка косынок | 4 |  |  | Приварка косынок
Приварка проушин | 4 |  |  | Приварка проушин
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Окрашивание | 8 |  |  | Окрашивание
Приемка окрашивания | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка окрашивания
Обшивка стен | 16 |  |  | Обшивка стен
Контроль ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Монтаж окон | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | Монтаж окон
Монтаж дверей | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Монтаж дверей
Монтаж фасонных частей | 4 |  |  | Монтаж фасонных частей
Контроль ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Блокбокс анализаторов собран | 0 |  |  | Блокбокс анализаторов собран
Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 16 | Брюхнов Мирон Геннадиевич |  | Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена
Контроль ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Зачистка металлопрофиля | 8 | Тарасов Алексей Олегович |  | Зачистка металлопрофиля
Дробеструй изделий | 8 | Кейвомяги |  | Дробеструй изделий
Сварка основания | 8 |  |  | Сварка основания
Контроль геометрии | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль геометрии
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Контроль ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Зачистка металлопрофиля | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Зачистка металлопрофиля
Дробеструй изделий | 8 | Кейвомяги |  | Дробеструй изделий
Сварка перемычек | 8 |  |  | Сварка перемычек
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Окрашивание основания | 8 | Кузин |  | Окрашивание основания
Приемка окрашивания | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка окрашивания
Нарезка листов пола | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Нарезка листов пола
Дробеструй листов пола | 16 | Кейвомяги |  | Дробеструй листов пола
Сварка листов пола (чечевица) | 16 |  |  | Сварка листов пола (чечевица)
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Раскладка утеплителя | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Раскладка утеплителя
Обшивка днища | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Обшивка днища
Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8 |  |  | Сварка каркаса блокбокса (столбы)
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 4 |  |  | Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Приварка косынок | 4 |  |  | Приварка косынок
Приварка проушин | 4 |  |  | Приварка проушин
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | ВИК
Окрашивание | 8 | Кузин |  | Окрашивание
Приемка окрашивания | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Приемка окрашивания
Обшивка стен | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Обшивка стен
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Монтаж окон | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Монтаж окон
Монтаж дверей | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Монтаж дверей
Монтаж фасонных частей | 8 |  |  | Монтаж фасонных частей
Контроль ОТК | 6 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Блокбокс управления собран | 0 |  |  | Блокбокс управления собран
Сбор паспортов | 24 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Сбор паспортов
формирование папки | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Формирование папки
заполнение журналов | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Заполнение журналов
Оформление паспорта объекта | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Оформление паспорта объекта
оформление журнала скрытых работ | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Оформление журнала скрытых работ
ИТД готова | 0 |  |  | ИТД (исполнительно-техническая документация) готова
Упаковка блокбоксов | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Упаковка блокбоксов
заказ машины | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Заказ машины
заказ крана | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Заказ крана
погрузка блокбоксов | 2.6667 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Мещерюк Вадим Владимирович, Тарасов Алексей Олегович |  | Погрузка блокбоксов
доставка | 0 |  |  | Доставка
Блок-боксы прибыли на место | 0 |  |  | Блок-боксы прибыли на место
Шмр, ПНР | 0 |  |  | Шмр, ПНР
Блокбоксы приняты заказчиком | 0 |  |  | Блокбоксы приняты заказчиком
Акт выполненых работ подписан | 0 |  |  | Акт выполненых работ подписан
Выгрузка план-факта проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Выгрузка план-факта проекта
Подготовка документации по закрытию проекта | 16 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовка документации по закрытию проекта
Документация подготовлена | 0 |  |  | Документация подготовлена
планирование совещания | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Планирование совещания
Защита результатов проекта | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович |  | Защита результатов проекта
Защита проведена | 0 |  |  | Защита проведена
Подписание АВР по проекту | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Подписание АВР по проекту
АВР подписан | 0 |  |  | АВР подписан
Сдача документов в архив | 4 | Марченко Марина Васильевна |  | Сдача документов в архив
Проект закрыт | 0 |  |  | Проект закрыт
Спланировать проект | 8 | Власов Илья Вадимович | msproj11 | Спланировать проект
Организовать установочное совещание | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Организовать установочное совещание
Скорректировать план проекта | 1 | Власов Илья Вадимович |  | Скорректировать план проекта
Рассчитать ДДС, БДР | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Рассчитать ДДС, БДР
Провести предварительную защиту у куратора | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Провести предварительную защиту у куратора
Провести защиту проекта у заказчика | 2 |  |  | Провести защиту проекта у заказчика
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Бухгалтерское сопровождение проекта 1
В штат КБ введены секторы | 0 |  |  | В штат КБ введены секторы
Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 8 |  |  | Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству
Классифицировать проекты КБ | 16 |  |  | Классифицировать проекты КБ
Назначить экспертные группы на проекты КБ | 16 |  |  | Назначить экспертные группы на проекты КБ
Экспертной группой разработать шаблоны проектов | 80 |  |  | Экспертной группой разработать шаблоны проектов
Аттестовать РП КБ | 8 |  |  | Аттестовать РП КБ
Составить реестр аттестованных РП КБ | 8 |  |  | Составить реестр аттестованных РП КБ
Принят на работу сотрудник СК для КБ | 0 |  |  | Принят на работу сотрудник СК для КБ
Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 40 |  |  | Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника)
Ознакомиться с процессами в КБ | 40 |  |  | Ознакомиться с процессами в КБ
Составить график советов по качеству | 8 |  |  | Составить график советов по качеству
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 8 | 1 |  |  | Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 8
Организовать СК по проектам КБ 1 | 1 |  |  | Организовать СК по проектам КБ 1
Контроль качества проектов 1 | 1 |  |  | Контроль качества проектов 1
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка дорожной карты разработки продукта
Рук. секторов сформировали предложения для ТС по ПД на 2 полугодие | 0 |  |  | Рук. секторов сформировали предложения для ТС по ПД на 2 полугодие
Разработать альбом процессов для сотрудников КБ | 160 | Власов Илья Вадимович |  | Разработать альбом процессов для сотрудников КБ
Наполнить базу знаний для сотрудников КБ | 160 | Близнюкова Светлана Сергеевна |  | Наполнить базу знаний для сотрудников КБ
Нарисовать рассадку сотрудников КБ по помещениям | 16 | Близнюкова Елена Олеговна |  | Нарисовать рассадку сотрудников КБ по помещениям
Проанализировать процессы и рассадку, принять меры по их улучшению | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проанализировать процессы и рассадку, принять меры по их улучшению
Разработать штатную структуру КБ согласно приказа ГК-01 | 20 | Власов Илья Вадимович |  | Разработать штатную структуру КБ согласно приказа ГК-01
Разработать положения для секторов по разработке новых продуктов | 40 |  |  | Разработать положения для секторов по разработке новых продуктов
Согласовать на уровне ПСД | 3 | Власов Илья Вадимович |  | Согласовать на уровне ПСД
Сформировать заявки на подбор сотрудников | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Сформировать заявки на подбор сотрудников
Подготовить адаптационные мероприятия для новых сотрудников | 6 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовить адаптационные мероприятия для новых сотрудников
Подготовить предложения по изменению положения о мотивации сотрудников КБ в разрезе руководителей секторов разработок (бывш ГКИ) | 8 |  |  | Подготовить предложения по изменению положения о мотивации сотрудников КБ в разрезе руководителей секторов разработок (бывш ГКИ)
Согласовать с руководителями | 8 |  |  | Согласовать с руководителями
Защитить на уровне ПСД | 8 |  |  | Защитить на уровне ПСД
Подобрать курсы продуктовой аналитики | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Подобрать курсы продуктовой аналитики
Согласовать программы обучения | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Согласовать программы обучения
Заключение договора\оплата курсов | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Заключение договора\оплата курсов
Прохождение курсов Главными конструкторами по изделию и ГК | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич |  | Прохождение курсов Главными конструкторами по изделию и ГК
Сформировать и утвердить дорожные карты секторов по разработке новых продуктов | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич |  | Сформировать и утвердить дорожные карты секторов по разработке новых продуктов
Подобрать интенсив | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Подобрать интенсив
Согласовать программу | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Согласовать программу
Заключение договора\оплата курсов | 16 | Власов Илья Вадимович |  | Заключение договора\оплата курсов
Проведение мероприятия для ГКИ | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич |  | Проведение мероприятия для ГКИ
Составить список потенциальных площадок эксплуатации продукции | 40 |  |  | Составить список потенциальных площадок эксплуатации продукции
Подготовить программу мероприятия | 8 |  |  | Подготовить программу мероприятия
Согласовать с руководителями принимающей стороны | 40 |  |  | Согласовать с руководителями принимающей стороны
Организовать выезд | 80 |  |  | Организовать выезд
Подготовить предложения по дорожной карте развития продуктов | 16 |  |  | Подготовить предложения по дорожной карте развития продуктов
Подготовить ТЗ | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовить ТЗ
Совет по качеству | 8 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович |  | Совет по качеству
Реализовать диспетчерскую доску | 80 | Резников Роман Павлович |  | Реализовать диспетчерскую доску
Разместить Диспетчерскую доску на сервере | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Разместить Диспетчерскую доску на сервере
Развернуть БАЗУ ЗНАНИЙ на серевере | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Развернуть БАЗУ ЗНАНИЙ на серевере
Внедрение алгоритма постановки задач | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Внедрение алгоритма постановки задач
Сбор статистики | 480 |  |  | Сбор статистики
Корректирующие мероприятия | 320 |  |  | Корректирующие мероприятия
Подготовить презентацию к закрытию | 8 |  |  | Подготовить презентацию к закрытию
Провести защиту результатов проекта | 8 |  |  | Провести защиту результатов проекта
Завершение проекта | 0 |  |  | Завершение проекта
Спланировать проект | 8 | Власов Илья Вадимович | Реорганизация КБ | Спланировать проект
Организовать установочное совещание | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Организовать установочное совещание
Скорректировать план проекта | 1 | Власов Илья Вадимович |  | Скорректировать план проекта
Рассчитать ДДС, БДР | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Рассчитать ДДС, БДР
Провести предварительную защиту у куратора | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Провести предварительную защиту у куратора
Провести защиту проекта у заказчика | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Провести защиту проекта у заказчика
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Бухгалтерское сопровождение проекта 1
В штат КБ введены секторы | 0 |  |  | В штат КБ введены секторы
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Соломичев Роман Игоревич |  | Разработка дорожной карты разработки продукта
Укомплектовать штат КБ | 0 |  |  | Укомплектовать штат КБ
Адаптация новых сотрудников | 0 |  |  | Адаптация новых сотрудников
Провести анализ загрузки ресурсов КБ до и после комплектования штата | 32 | Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович |  | Провести анализ загрузки ресурсов КБ до и после комплектования штата
Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 8 |  |  | Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству
Принят на работу сотрудник СК для КБ | 0 |  |  | Принят на работу сотрудник СК для КБ
Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 80 |  |  | Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника)
Ознакомиться с процессами в КБ | 80 |  |  | Ознакомиться с процессами в КБ
Запустить проект "Внедрение СМК в КБ" | 8 |  |  | Запустить проект "Внедрение СМК в КБ"
Составить график советов по качеству | 8 |  |  | Составить график советов по качеству
Планирование на месяц СК по проектам КБ 1 | 2 |  |  | Планирование на месяц СК по проектам КБ 1
Планирование на месяц проведение супервизий 2 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Планирование на месяц проведение супервизий 2
Провести контроль качества планов проектов 1 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Провести контроль качества планов проектов 1
Составить отчет по основным замечаниям к качеству планирования | 8 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Составить отчет по основным замечаниям к качеству планирования
Планирование на месяц проведение СР 1 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Планирование на месяц проведение СР 1
Провести служебные расследования по проектам 1 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Провести служебные расследования по проектам 1
Составить отчет по основным причинам срыва сроков проектов | 8 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Составить отчет по основным причинам срыва сроков проектов
Составить структуру размещения планов проектов | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Составить структуру размещения планов проектов
Классифицировать проекты КБ и ГК | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Классифицировать проекты КБ и ГК
Подготовить предложения по оптимизации количества планов | 16 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовить предложения по оптимизации количества планов
Назначить экспертные группы на проекты КБ | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Назначить экспертные группы на проекты КБ
Разработать шаблоны планов по проектам сертификации | 80 |  |  | Разработать шаблоны планов по проектам сертификации
Разработать инструкции по разработке планов и ведению проектов | 40 | Власов Илья Вадимович |  | Разработать инструкции по разработке планов и ведению проектов
Проверка проектов, выложенных в папку с проектами | 80 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Проверка проектов, выложенных в папку с проектами
Планы с документами по проекту актуализированы и размещены на ресурсе | 0 |  |  | Планы с документами по проекту актуализированы и размещены на ресурсе
Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 1 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 1
Анализ планов проектов по ОМиС, составление тайминга по планам ОМиС | 80 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Анализ планов проектов по ОМиС, составление тайминга по планам ОМиС
Анализ планов КБ, составление тайминга планов | 80 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Анализ планов КБ, составление тайминга планов
Составить отчет по загрузке ресурсов по проектам КБ | 112 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Составить отчет по загрузке ресурсов по проектам КБ
Подготовить предложения по оптимизации | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Подготовить предложения по оптимизации
Проанализировать предложения, принять меры по их улучшению | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проанализировать предложения, принять меры по их улучшению
Разработать ТЗ на "1С":РМ в части выгрузки ДДС | 16 | Власов Илья Вадимович |  | Разработать ТЗ на "1С":РМ в части выгрузки ДДС
Определить 2-3 пилотных проекта, с планированием в "1С":РМ | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Определить 2-3 пилотных проекта, с планированием в "1С":РМ
Провести тестовое обучение по планированию в "1С":РМ | 4 | Власов Илья Вадимович |  | Провести тестовое обучение по планированию в "1С":РМ
Создать планы проектов в "1С":РМ | 24 | Потапова Алина Дмитриевна, Шевченко Ирина Викторовна |  | Создать планы проектов в "1С":РМ
Проверить возможности в формировании различных отчетов по пилотным проектам | 16 | Власов Илья Вадимович |  | Проверить возможности в формировании различных отчетов по пилотным проектам
Успешно защитить запуск проекта "1С":РМ | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Успешно защитить запуск проекта "1С":РМ
Подобрать курсы по ведению проектов из пула курсов СУП | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Подобрать курсы по ведению проектов из пула курсов СУП
Подготовить материалы для обучения | 20 | Власов Илья Вадимович, Тимофеев Максим Юрьевич |  | Подготовить материалы для обучения
Прохождение курсов руководителями | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич |  | Прохождение курсов руководителями
Сформировать предложения по улучшения проектной деятельности | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич |  | Сформировать предложения по улучшения проектной деятельности
Подготовить ТЗ | 8 | Власов Илья Вадимович |  | Подготовить ТЗ
Совет по качеству | 8 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович |  | Совет по качеству
Написать программу для диспетчерской доски | 80 | Резников Роман Павлович |  | Написать программу для диспетчерской доски
Разместить Диспетчерскую доску на сервере / телевизоре | 32 | Давыдов Артем Васильевич |  | Разместить Диспетчерскую доску на сервере / телевизоре
Внедрение алгоритма постановки задач | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Внедрение алгоритма постановки задач
Сбор статистики и анализ информации по всем блокам | 40 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Сбор статистики и анализ информации по всем блокам
Совет по качеству | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Совет по качеству
Корректирующие мероприятия | 40 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Корректирующие мероприятия
Подготовить презентацию к закрытию | 8 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Подготовить презентацию к закрытию
Провести защиту результатов проекта | 8 | Тимофеев Максим Юрьевич |  | Провести защиту результатов проекта
Завершение проекта | 0 |  |  | Завершение проекта
сопровождение задач 1 | 1 | Руководство | РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Сопровождение задач 1
совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | Руководство |  | Совещание с рабочей группой проекта 1
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Руководство |  | Совещание с куратором проекта 1
формирование сменных заданий 1 | 1 | Руководство |  | Формирование сменных заданий 1
формирование отчетов по заработной плате 1 | 8 | Руководство |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Руководство |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Руководство |  | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1
Сопровождение проекта 1 | 1 |  |  | Сопровождение проекта 1
Выполнить планирование, подготовить план,подготовить документы для запуска | 72 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска
Разработать ДДС | 24 | Романова Мария Константиновна |  | Разработать ДДС
ДДС разработан | 0 |  |  | ДДС разработан
Расчитать бюджет проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчитать бюджет проекта
Бюджет проекта расчитан | 0 |  |  | Бюджет проекта расчитан
Заключение ЭО получено | 0 |  |  | Заключение ЭО получено
Совет по качеству | 0 |  |  | Совет по качеству
Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 16 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить запуск проекта, подписать приказ
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Подготовка остатков по бюджету | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовка остатков по бюджету
Выполнить предварительную заявку на сайте ИНТЕРГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных ВНИИГАЗ-Сертификат | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить предварительную заявку на сайте ИНТЕРГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных ВНИИГАЗ-Сертификат
Перечень заявочных получен | 0 |  |  | Перечень заявочных получен
Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 24 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить заявочные, направить экспертам сканы
Совет по качеству | 0 |  |  | Совет по качеству
РИСКИ!Доработать заявочные | 16 | Романова Мария Константиновна |  | РИСКИ!Доработать заявочные
Заявочные приняты (сканы) | 0 |  |  | Заявочные приняты (сканы)
Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП
Запросить договор без ДС на испытания | 5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить договор без ДС на испытания
Договор получен | 0 |  |  | Договор получен
Направить договор на согласование в "1С" | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Направить договор на согласование в "1С"
Договор согласован | 0 |  |  | Договор согласован
Запросить счет на АСП | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить счет на АСП
Счет на АСП получен | 0 |  |  | Счет на АСП получен
Подготовить ДС | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить ДС
ДС подготовлено | 0 |  |  | ДС подготовлено
Выполнить срочные оплаты, платежи в "1С" | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Выполнить срочные оплаты, платежи в "1С"
Счет на АСП оплачен | 0 |  |  | Счет на АСП оплачен
Счет по командировочным получен | 0 |  |  | Счет по командировочным получен
Запросить доп.соглашение на испытания | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить доп.соглашение на испытания
Доп.соглашение на испытание получено | 0 |  |  | Доп.соглашение на испытание получено
Направить доп.соглашение на согласование в "1С" | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Направить доп.соглашение на согласование в "1С"
Доп.соглашение согласовано, направлено экспертам (скан) | 0 |  |  | Доп.соглашение согласовано, направлено экспертам (скан)
Запросить счет на испытания | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить счет на испытания
Счет на испытания получен | 0 |  |  | Счет на испытания получен
Подготовить ДС | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить ДС
Выполнить срочные оплаты, платежи в "1С" | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить срочные оплаты, платежи в "1С"
Счет на испытания оплачен | 0 |  |  | Счет на испытания оплачен
Получить счет на подготовку сертификата | 8 |  |  | Получить счет на подготовку сертификата
Подготовить ДС | 3 |  |  | Подготовить ДС
Выполнить срочные оплаты, платежи в "1С" | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Выполнить срочные оплаты, платежи в "1С"
Счет на сертификат оплачен | 0 |  |  | Счет на сертификат оплачен
Согласовать дату проведения АСП | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать дату проведения АСП
Назначена дата проведения АСП | 0 |  |  | Назначена дата проведения АСП
Собрать рабочую группу | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Собрать рабочую группу
Назначить ответственных за аудит | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Назначить ответственных за аудит
Собрать документацию | 32 | Романова Мария Константиновна |  | Собрать документацию
Совет по качеству | 0 |  |  | Совет по качеству
Готовность к аудиту | 0 |  |  | Готовность к аудиту
Выполнить сопровождение экспертов на АСП | 32 | Арсуноев Михаил Магамедович, Ворошина Елена Владимировна, Гамаюнов Александр Сергеевич, Романова Мария Константиновна |  | Выполнить сопровождение экспертов на АСП
Получено заключение АСП, акты подписаны | 0 |  |  | Получено заключение АСП, акты подписаны
Совет по качеству | 0 |  |  | Совет по качеству
Получены замечания по результатам АСП | 0 |  |  | Получены замечания по результатам АСП
Подготовить план устранения замечания | 16 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить план устранения замечания
Устранение замечаний по аудиту | 480 | Ворошина Елена Владимировна, Романова Мария Константиновна |  | Устранение замечаний по аудиту
Написание тех.процесса на UFG | 16 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Написание тех.процесса на UFG
Проверка тех.процесса, устранение несоответствий, назначение отв.лиц, повторная проверка устранения замечаний, направление ссылки ауудитору | 32 | Романова Мария Константиновна |  | Проверка тех.процесса, устранение несоответствий, назначение отв.лиц, повторная проверка устранения замечаний, направление ссылки ауудитору
Связь с инспекторами, устранение замечаний, проверка тех процесса, созвание СК, направление ТЗ | 120 | Романова Мария Константиновна |  | Связь с инспекторами, устранение замечаний, проверка тех процесса, созвание СК, направление ТЗ
Закрытие замечаний, актирование работ, предоставление документов для закрытия и подачи в ЦОС | 64 | Романова Мария Константиновна |  | Закрытие замечаний, актирование работ, предоставление документов для закрытия и подачи в ЦОС
Устранение замечаний принято экспертами | 0 |  |  | Устранение замечаний принято экспертами
Выполнен отбор образцов | 0 |  |  | Выполнен отбор образцов
Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в "1С") | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в "1С")
Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство H | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство H
Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство Z | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство Z
Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство F | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство F
Производство UFG-H. Сопровождение | 80 | Романова Мария Константиновна |  | Производство UFG-H. Сопровождение
Производство UFG-Z. Сопровождение | 280 | Романова Мария Константиновна |  | Производство UFG-Z. Сопровождение
Производство UFG-F . Сопровождение | 280 | Романова Мария Константиновна |  | Производство UFG-F . Сопровождение
ПСИ ОТК | 160 | Арсуноев Михаил Магамедович |  | ПСИ ОТК (отдел технического контроля)
ПСИ МС, проверка | 120 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | ПСИ МС, проверка
Подготовка к отправке ОТК | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовка к отправке ОТК (отдел технического контроля)
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 3 |  |  | Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке
Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 1 |  |  | Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК (отдел технического контроля), МС, свид о поверке, ПС
Совет по качеству | 0 |  |  | Совет по качеству
Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 16 | Романова Мария Константиновна |  | Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан)
Заказ КД | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Заказ КД (конструкторская документация)
КД готово | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) готово
Выполнить заказ на производство | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить заказ на производство
Заказ готов | 0 |  |  | Заказ готов
Выполнить заказ КМЧ | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить заказ КМЧ
КМЧ получено | 0 |  |  | КМЧ получено
Выполнить монтаж UFG на ПУ | 16 |  |  | Выполнить монтаж UFG на ПУ
Сопровождение работ (монтаж, передача) | 48 | Романова Мария Константиновна |  | Сопровождение работ (монтаж, передача)
ПУ с UFG переданы в МС | 0 |  |  | ПУ с UFG переданы в МС
Провести калибровку и поверку образцов | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Провести калибровку и поверку образцов
Калиброка и поверка выполнена | 0 |  |  | Калиброка и поверка выполнена
Получено направление на испытания | 0 |  |  | Получено направление на испытания
Выполнить заказ транспорта в "1С" (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить заказ транспорта в "1С" (адреса, контакты, габариты) Деловые линии
Контроль испытаний, отслеживание процесса калибровки, назначение ответственных лиц | 20 | Романова Мария Константиновна |  | Контроль испытаний, отслеживание процесса калибровки, назначение ответственных лиц
Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (СТП) | 136 | Романова Мария Константиновна |  | Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (СТП)
Выполнить заказ транспорта в "1С" (перевозка между лабораториями) | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить заказ транспорта в "1С" (перевозка между лабораториями)
Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (ВНИИГАЗ-Сертификат) | 136 | Романова Мария Константиновна |  | Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (ВНИИГАЗ-Сертификат)
РИСКИ! Сопровождение испытаний в лаборатории 3 | 247 | Романова Мария Константиновна |  | РИСКИ! Сопровождение испытаний в лаборатории 3
Выполнить забор образцов в ТД ч/з "1С" Деловые линии | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить забор образцов в ТД ч/з "1С" Деловые линии
Совет по качеству | 0 |  |  | Совет по качеству
Получены протоколы Испытаний, акты подписаны | 0 |  |  | Получены протоколы Испытаний, акты подписаны
Формирование проекта документов ОС, сопровождение | 24 | Романова Мария Константиновна |  | Формирование проекта документов ОС, сопровождение
РИСКИ! Доработать документы, направить экспертам | 40 | Романова Мария Константиновна |  | РИСКИ! Доработать документы, направить экспертам
Организация и проведение встреч с экспертами ОС. Посещение ОС. Проведение переговоров с целью обеспечения получения сертификата до 20.11.2025. Отработка новых замечаний по месту | 16 | Романова Мария Константиновна |  | Организация и проведение встреч с экспертами ОС. Посещение ОС. Проведение переговоров с целью обеспечения получения сертификата до 20.11.2025. Отработка новых замечаний по месту
Совет по качесвту | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Совет по качесвту
Документы приняты ЦОС | 0 |  |  | Документы приняты ЦОС
Доработать документы в соответствии с замечаниями | 36 | Романова Мария Константиновна |  | Доработать документы в соответствии с замечаниями
Получено решение ЦОС (положительное) | 0 |  |  | Получено решение ЦОС (положительное)
Совет по качесвту | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Совет по качесвту
Получен макет сертификата | 0 |  |  | Получен макет сертификата
Согласовать макет сертификата | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать макет сертификата
Сертификат выпущен, получен скан | 0 |  |  | Сертификат выпущен, получен скан
Совет по качесвту | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Совет по качесвту
Совет по качесвту проведен | 0 |  |  | Совет по качесвту проведен
Акты подписаны | 0 |  |  | Акты подписаны
Опубликовать полученный сертификат. Сдеать рассылку в "1С" на всех сотрудников, обновить чек лист сертификатов ТД | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Опубликовать полученный сертификат. Сдеать рассылку в "1С" на всех сотрудников, обновить чек лист сертификатов ТД
Выполнить работы по завершению проекта (в т.ч. С органом по сертификации) | 32 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить работы по завершению проекта (в т.ч. С органом по сертификации)
Подготовить план-факт по закрытию проекта | 0 |  |  | Подготовить план-факт по закрытию проекта
Провести закрытие проекта | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Провести закрытие проекта
Акт ВР подписан, протокол | 0 |  |  | Акт ВР подписан, протокол
Совет по качесвту | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Совет по качесвту
Совет по качесвту проведен | 0 |  |  | Совет по качесвту проведен
Завершение работ проекта | 0 |  |  | Завершение работ проекта
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195
сопровождение задач 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение задач 1
Провести совещание по запуску проекта | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести совещание по запуску проекта
совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Совещание с рабочей группой проекта 1
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Совещание с куратором проекта 1
формирование сменных заданий 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Формирование сменных заданий 1
формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Бареева Виктория Олеговна |  | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1
Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | Бареева Виктория Олеговна |  | Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска
ДДС разработана | 0 |  |  | ДДС разработана
Подготовить бюджет проекта. Внести затраты по проекту | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить бюджет проекта. Внести затраты по проекту
Заключение ЭО получено | 0 |  |  | Заключение ЭО получено
Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | Бареева Виктория Олеговна |  | Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию
Приказ выпущен | 0 |  |  | Приказ выпущен
Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | Багринцева Алёна Александровна |  | Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества)
Перечень заявочных получен | 0 |  |  | Перечень заявочных получен
Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | Багринцева Алёна Александровна |  | Подготовить заявочные, направить экспертам сканы
РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | Багринцева Алёна Александровна |  | РИСКИ! Доработать заявочные
Заявочные приняты (сканы) | 0 |  |  | Заявочные приняты (сканы)
Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | Багринцева Алёна Александровна |  | Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП
Договор получен без ДС по испытаниям | 0 |  |  | Договор получен без ДС по испытаниям
Провести работы по заключению Договора в "1С", скан экспертам | 16 | Багринцева Алёна Александровна |  | Провести работы по заключению Договора в "1С", скан экспертам
Счет получен на АСП | 0 |  |  | Счет получен на АСП
Подготовить ДС | 1 | Багринцева Алёна Александровна |  | Подготовить ДС
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Выполнить срочные оплаты, платежки
Счет на АСП оплачен | 0 |  |  | Счет на АСП оплачен
Счет получен по командировочным | 0 |  |  | Счет получен по командировочным
Подготовить ДС | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить ДС
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Выполнить срочные оплаты, платежки
Счет по командировочным оплачен | 0 |  |  | Счет по командировочным оплачен
Допсоглашение на Испытания получено | 0 |  |  | Допсоглашение на Испытания получено
Провести работы по заключению допсоглашения в "1С", скан экспертам | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести работы по заключению допсоглашения в "1С", скан экспертам
Счет получен на Испытания | 0 |  |  | Счет получен на Испытания
Подготовить ДС | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить ДС
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Выполнить срочные оплаты, платежки
Счет на Испытания оплачен | 0 |  |  | Счет на Испытания оплачен
Счет получен на подготовку сертификата | 0 |  |  | Счет получен на подготовку сертификата
Подготовить ДС | 1 |  |  | Подготовить ДС
Выполнить срочные оплаты, платежки | 1 |  |  | Выполнить срочные оплаты, платежки
Счет на сертификат оплачен | 0 |  |  | Счет на сертификат оплачен
Назначена дата АСП | 0 |  |  | Назначена дата АСП
Подготовить план внутреннего аудита | 8 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить план внутреннего аудита
Собрать совещание | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Собрать совещание
Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести совещание по проведению внутреннего аудита
Собрать экспертную группу | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Собрать экспертную группу
Провести внутренний аудит | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести внутренний аудит
Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения)
Провести проверку по устранению замечаний | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести проверку по устранению замечаний
Замечания устранены | 0 |  |  | Замечания устранены
Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 64 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам
Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 32 | Биденко Елена Геннадьевна, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Донцова Анна Егоровна, Егоров Александр Сергеевич, Лебедев Михаил Сергеевич, Львов Сергей Александрович, Макеев Андрей Сергеевич, Мегрелишвили Михаил Эмзарович, Павлов Александр Сергеевич, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Соломичев Роман Игоревич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович, Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит)
Получено заключение АСП | 0 |  |  | Получено заключение АСП
Получены замечания по результатам АСП | 0 |  |  | Получены замечания по результатам АСП
Подготовить план устранения замечаний к СК | 80 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить план устранения замечаний к СК
Провести Совет по качеству с ИД | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести Совет по качеству с ИД
Подготовить протокол с назначеним ответственных и сроком устранения | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить протокол с назначеним ответственных и сроком устранения
Привлечение аттестованных специалистов по электробезопасности с допуском не ниже 4 категории от сторонней организации (по договору найма, ГПХ,…) (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 10 | Гриппа Георгий Александрович |  | Привлечение аттестованных специалистов по электробезопасности с допуском не ниже 4 категории от сторонней организации (по договору найма, ГПХ, …) (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г )
Отправить инструкцию поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования эксперту | 40 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Отправить инструкцию поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования эксперту
Отправить график ППР1 эксперту | 40 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Отправить график ППР1 эксперту
Подготовить приказ о назначении ответственных за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования. Предоставить заверенную копию в отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 40 | Безрядин Роман Олегович |  | Подготовить приказ о назначении ответственных за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования. Предоставить заверенную копию в отдел сертификации РП Шевченко И.В.
Предоставить результаты последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) на расходомеры Turbo Flow UFG F, Turbo Flow UFG Н, Turbo Flow UFG Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 40 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Предоставить результаты последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) на расходомеры Turbo Flow UFG F, Turbo Flow UFG Н, Turbo Flow UFG Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г )
Сделать запрос на получение ТР ТС 032 в ОС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сделать запрос на получение ТР ТС 032 в ОС
Договор, счёт на ТР ТС 032 получен от ОС | 0 |  |  | Договор, счёт на ТР ТС 032 получен от ОС
Провести работы по согласованию договора и счёта в "1С" | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести работы по согласованию договора и счёта в "1С"
Договор согласован, счет оплачен. | 0 |  |  | Договор согласован, счет оплачен.
Получен макет решения для согласования | 0 |  |  | Получен макет решения для согласования
Согласовать макет решения (проверка на соответствие информации) | 32 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать макет решения (проверка на соответствие информации)
Макет согласован и отправлен в ОС | 0 |  |  | Макет согласован и отправлен в ОС
Получено отказное решение по ТР ТС 032 | 0 |  |  | Получено отказное решение по ТР ТС 032
Организовать предоставление свидетельства НАКС аттестации технологии сварки на угловые швы приварки патрубков диаметром менее 150 мм (для установки втулок под датчики UFG тип Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 24 | Улановский Константин Владимирович |  | Организовать предоставление свидетельства НАКС аттестации технологии сварки на угловые швы приварки патрубков диаметром менее 150 мм (для установки втулок под датчики UFG тип Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г )
Подготовить план корректирущих мероприятий и отчет об их устранении эксперту | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить план корректирущих мероприятий и отчет об их устранении эксперту
План и отчет отправлены и получены экспертом ГАЗСЕРТ | 0 |  |  | План и отчет отправлены и получены экспертом ГАЗСЕРТ
Устранение замечаний принято экспертами | 0 |  |  | Устранение замечаний принято экспертами
позвонить, написать эксперту НТК, согласование образцов | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить, написать эксперту НТК, согласование образцов
позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Позвонить в СТП (Казань), согласовать образцы. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Позвонить в СТП (Казань), согласовать образцы.
Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить ТУ у Ворошиной Е.В.
Изучить ОТ, ТУ, характеристики приборов UFG для понимания согласования образцов | 40 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Изучить ОТ, ТУ, характеристики приборов UFG для понимания согласования образцов
Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов, контроль резулятата проверки (ежедневные звонки) | 80 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов, контроль резулятата проверки (ежедневные звонки)
Контроль испытателя и эксперта. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту ГАЗСЕРТ | 80 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Контроль испытателя и эксперта. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту ГАЗСЕРТ
Согласованы образцы экспертом (3 шт) | 0 |  |  | Согласованы образцы экспертом (3 шт)
Согласовать заказ образцов на производство (с директором производства, с ГКИ, с "1С", с МС). Оформить заказ | 80 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать заказ образцов на производство (с директором производства, с ГКИ, с "1С", с МС). Оформить заказ
Оформить заказ на транспортировку образцов из Казани | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить заказ на транспортировку образцов из Казани
Провести совещание по отбору образцов UFG | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести совещание по отбору образцов UFG
Подготовить протокол по итогам совещания по отбору образцов | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить протокол по итогам совещания по отбору образцов
Образцы доставлены из Казани, решения приняты по итогам совещания | 0 |  |  | Образцы доставлены из Казани, решения приняты по итогам совещания
Провести отбор лучшего образца UFG-H из новой партии (20шт) по МХ. Передать в ОТК Арсуноеву М.М. | 80 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Провести отбор лучшего образца UFG-H из новой партии (20шт) по МХ. Передать в ОТК (отдел технического контроля) Арсуноеву М.М.
Получить образец UFG-H от Гамаюнова А.С. и провести испытания согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец UFG-H в МС. | 40 | Быстров Иван Сергеевич |  | Получить образец UFG-H от Гамаюнова А.С. и провести испытания согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец UFG-H в МС.
Организовать перемещение образца UFG-H в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать перемещение образца UFG-H в ОТК (отдел технического контроля) Арсуноеву М.М.
Получить от ОТК Арсуноева М.М. образец UFG-H. Провести поверку образца с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ. Шевченко И.В. | 16 | Хозуян Иван Владимирович |  | Получить от ОТК (отдел технического контроля) Арсуноева М.М. образец UFG-H. Провести поверку образца с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ. Шевченко И.В.
Организовать перемещение образца UFG-H в МС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать перемещение образца UFG-H в МС
Организовать забор готового образца UFG-H для отправки на испытания в СТП Казань | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать забор готового образца UFG-H для отправки на испытания в СТП Казань
Переместить UFG-F № 194112 в ОТК и передать Арсуноеву М.М. для проведения испытаний | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Переместить UFG-F № 194112 в ОТК (отдел технического контроля) и передать Арсуноеву М.М. для проведения испытаний
Получить образец UFG-F № 194112 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания образца согласно ТУ в полном объеме с выдачей протокола. Передать образец UFG-F № 194112 в МС Хозуяну И.В. для проведения поверки. | 48 | Егоров Александр Сергеевич |  | Получить образец UFG-F № 194112 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания образца согласно ТУ в полном объеме с выдачей протокола. Передать образец UFG-F № 194112 в МС Хозуяну И.В. для проведения поверки.
Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из ОТК в МС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из ОТК (отдел технического контроля) в МС
Получить образец UFG-F № 194112 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку образца с выдачейц протокола. Передать образец UFG-F в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | Бойко Владимир Васильевич |  | Получить образец UFG-F № 194112 от ОТК (отдел технического контроля) Арсуноева М.М. Провести поверку образца с выдачейц протокола. Передать образец UFG-F в ОСиМ Шевченко И.В.
Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из МС в ОСиМ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из МС в ОСиМ
Провести сборку образца UFG-Z № 193538 на ПУ 150 . Передать собранный образец в ОТК Арсуноеву М.М. | 32 | Соломичев Роман Игоревич |  | Провести сборку образца UFG-Z № 193538 на ПУ 150 . Передать собранный образец в ОТК (отдел технического контроля) Арсуноеву М.М.
Организовать перемещение собранного образца UFG-Z № 193538 в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать перемещение собранного образца UFG-Z № 193538 в ОТК (отдел технического контроля) Арсуноеву М.М.
Получить образец UFG-Z № 193538 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания в полном объеме согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец в МС Хозуяну И.В. | 40 | Арсуноев |  | Получить образец UFG-Z № 193538 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания в полном объеме согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец в МС Хозуяну И.В.
Организовать перемещение UFG-Z № 193538 из ОТК в МС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать перемещение UFG-Z № 193538 из ОТК (отдел технического контроля) в МС
Получить образец UFG-Z № 193538 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | Бойко Владимир Васильевич |  | Получить образец UFG-Z № 193538 от ОТК (отдел технического контроля) Арсуноева М.М. Провести поверку с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ Шевченко И.В.
Организовать перемещение образца UFG-Z № 193538 из МС в ОСиМ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать перемещение образца UFG-Z № 193538 из МС в ОСиМ
ПСИ ОТК | 56 | Егоров Александр Сергеевич |  | ПСИ ОТК (отдел технического контроля)
ПСИ МС, поверка | 56 | Павлов Александр Сергеевич |  | ПСИ МС, поверка
Подготовка к отправке ОТК | 16 | Егоров Александр Сергеевич |  | Подготовка к отправке ОТК (отдел технического контроля)
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 |  |  | Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке
Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 |  |  | Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК (отдел технического контроля), МС, свид о поверке, ПС
Доработать НТД | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработать НТД
Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан)
Назначена дата отбора образцов экспертом ГАЗСЕРТ | 0 |  |  | Назначена дата отбора образцов экспертом ГАЗСЕРТ
Провести работы в "1С" (подотчетные, гостиница, транспорт) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести работы в "1С" (подотчетные, гостиница, транспорт)
Сопровождение эксперта | 40 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение эксперта
Образцы опломбированы и готовы к отправке | 0 |  |  | Образцы опломбированы и готовы к отправке
Заказ КД | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Заказ КД (конструкторская документация)
КД готово | 0 | Шевченко Ирина Викторовна |  | КД (конструкторская документация) готово
Выполнить заказ на производство ПУ | 2 |  |  | Выполнить заказ на производство ПУ
ПУ готов | 0 | Шевченко Ирина Викторовна |  | ПУ готов
Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ
Получены КМЧ | 0 |  |  | Получены КМЧ
Выполнить монтаж UFG на ПУ | 8 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Выполнить монтаж UFG на ПУ
Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Сопровождение работ (монтаж, передача)
ПУ с UFG переданы в МС | 0 |  |  | ПУ с UFG переданы в МС
Провести калибровку и поверку образцов | 40 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Провести калибровку и поверку образцов
Получено направление на испытания | 0 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Получено направление на испытания
Выполнить заказ транспорта в "1С" (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить заказ транспорта в "1С" (адреса, контакты, габариты) Деловые линии
Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (ВНИИГАЗ) | 64 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (ВНИИГАЗ)
Выполнить заказ транспорта в "1С" (перевозка между лабораториями) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить заказ транспорта в "1С" (перевозка между лабораториями)
Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (СТП Казань) (контроль начала испытаний, переговоры | 160 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (СТП Казань) (контроль начала испытаний, переговоры
Подготовить документы для начала испытаний,т.к. СТП не может охватить полностью программу согласно ТУ (договорились перекрыть другими протоколами для предоставления в ЦОС, и сделать запрос КП в других лабораториях для сравнения ЦОС) | 32 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить документы для начала испытаний, т.к. СТП не может охватить полностью программу согласно ТУ (договорились перекрыть другими протоколами для предоставления в ЦОС, и сделать запрос КП в других лабораториях для сравнения ЦОС)
Договорить о подготовке протоколов IP 65 (найти организацию) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Договорить о подготовке протоколов IP 65 (найти организацию)
Запросить договор, подготовка заявки, отправить, созвониться, проконтролировать получение | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить договор, подготовка заявки, отправить, созвониться, проконтролировать получение
Согласовать договор с ПМТ и НПО, контроль, созвон, отправка | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать договор с ПМТ и НПО, контроль, созвон, отправка
Сформировать счёт на оплату в "1С", контроль согласования, отправка ПП в ПМТ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сформировать счёт на оплату в "1С", контроль согласования, отправка ПП в ПМТ
Проверить готовые протоколы IP, согласовать, доработать и отправить | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Проверить готовые протоколы IP, согласовать, доработать и отправить
Протоколы IP 65 получены, отправлены эксперту | 0 |  |  | Протоколы IP 65 получены, отправлены эксперту
Оформить метрологические протоколы квалификационных испытаний | 40 | Хозуян Иван Владимирович |  | Оформить метрологические протоколы квалификационных испытаний
Проверить, согласовать протоколы МС и отправить эксперту | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Проверить, согласовать протоколы МС и отправить эксперту
Оформить протоколы квалификационных испытаний ОТК, отправить эксперту | 32 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить протоколы квалификационных испытаний ОТК (отдел технического контроля), отправить эксперту
Согласовать подготовку протоколов ЛНК со Сливковым | 40 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать подготовку протоколов ЛНК со Сливковым
Оформить протоколы ЛНК на UFG-Z | 40 | Сливков |  | Оформить протоколы ЛНК на UFG-Z
Отправить протоколы ЛНК эксперту | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Отправить протоколы ЛНК эксперту
Заполнить таблицу по программе испытаний эксперта, методы, способы контроля с указанием оборудования и СИ, отправить эксперту | 32 | Быстров Иван Сергеевич, Шевченко Ирина Викторовна |  | Заполнить таблицу по программе испытаний эксперта, методы, способы контроля с указанием оборудования и СИ, отправить эксперту
Укомплектовать и отправить все полученные протоколы квалификационных испытаний UFG-H и UFG-Z | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Укомплектовать и отправить все полученные протоколы квалификационных испытаний UFG-H и UFG-Z
Позвонить эксперту НТК Ревякину, утвердить протоколы | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить эксперту НТК Ревякину, утвердить протоколы
Позвонить эксперту НТК Тропакову, согласовать сроки получения счета на испытания | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить эксперту НТК Тропакову, согласовать сроки получения счета на испытания
Протоколы согласованы с экспертами | 0 |  |  | Протоколы согласованы с экспертами
UFG-Z не идет по МХ, связаться с Соломичевы и Хозуяном, определить порядок действий | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | UFG-Z не идет по МХ, связаться с Соломичевы и Хозуяном, определить порядок действий
Организовать Совет по качеству в "1С" | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать Совет по качеству в "1С"
Провести Совет по качеству | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести Совет по качеству
Оформить протокол по окончанию совета по качеству (устранение замечаний) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить протокол по окончанию совета по качеству (устранение замечаний)
Получитьь фотографии и подробную информацию от СТП по проведению испытаний по МХ | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Получитьь фотографии и подробную информацию от СТП по проведению испытаний по МХ
Подключить Саркесяна, т.к. Соломичев в отпуске, связать его с испытателем, дать контакты, контроль переговоров | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подключить Саркесяна, т.к. Соломичев в отпуске, связать его с испытателем, дать контакты, контроль переговоров
Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-H | 16 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-H
Договоритьс с СТП об удаленной диагностики прибора и калибровке | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Договоритьс с СТП об удаленной диагностики прибора и калибровке
Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-Z | 24 | Залесский Александр Леонидович, Саркисян Андрей Александрович |  | Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-Z
Контроль проведения диагностики и калибровки (звонить, узнавать…) | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Контроль проведения диагностики и калибровки (звонить, узнавать…)
Калибровка прошла успешно | 0 |  |  | Калибровка прошла успешно
Сопровождение испытаний по оставшейся ПМИ | 160 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение испытаний по оставшейся ПМИ
Выполнить забор образцов в ТД ч/з "1С" Деловые линии | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить забор образцов в ТД ч/з "1С" Деловые линии
Испытани завершены успешно | 0 |  |  | Испытани завершены успешно
Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 232 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль)
Подготовиться к СК (оформить в "1С", сбор информации и документов) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовиться к СК (оформить в "1С", сбор информации и документов)
Провести совет по качеству | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести совет по качеству
Подготовить протокол по итогам совета по качеству с назначением ответственных и сроков устранения | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить протокол по итогам совета по качеству с назначением ответственных и сроков устранения
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 0 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Перепланировка проекта
Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить информацию для служебного расследования, сбор
Подготовить презентацию переноса срока проекта | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить презентацию переноса срока проекта
Организовать совещание по переносу сроков проекта | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать совещание по переносу сроков проекта
Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол
Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 80 | Романова Мария Константиновна, Шевченко Ирина Викторовна |  | Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль)
Протоколы готовы от СТП | 16 |  |  | Протоколы готовы от СТП
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Перепланировка проекта
Подготовить презентацию переноса срока проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить презентацию переноса срока проекта
Организовать совещание по переносу сроков проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать совещание по переносу сроков проекта
Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол
Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 3 |  |  | Подготовить информацию для служебного расследования, сбор
Направить уточняющую информацию по опытным образцам: Чертежи, техническая документация, сертификаты ТР ТС | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Направить уточняющую информацию по опытным образцам: Чертежи, техническая документация, сертификаты ТР ТС
Формирование комплекта документов в ЦОС (сбор, подготовка недостающих, доработка) | 16 | Романова Мария Константиновна |  | Формирование комплекта документов в ЦОС (сбор, подготовка недостающих, доработка)
Документы приняты в НТК | 0 |  |  | Документы приняты в НТК
Отработка замечаний и несоответствий в протоколах. Ежедневные переговоры с СТП, НТК, ускорение процесса внесение правок и доиспытаний образца | 56 | Романова Мария Константиновна |  | Отработка замечаний и несоответствий в протоколах. Ежедневные переговоры с СТП, НТК, ускорение процесса внесение правок и доиспытаний образца
Получено решение НТК (положительное) | 0 |  |  | Получено решение НТК (положительное)
Документы направлены в ЦОС | 0 |  |  | Документы направлены в ЦОС
Исправление замечаний, выявленных в ходе АСП и проверки НТК. Сбор документов. Отправка эксперту | 40 | Романова Мария Константиновна |  | Исправление замечаний, выявленных в ходе АСП и проверки НТК. Сбор документов. Отправка эксперту
Документы приняты. Замечания признаны устраненными | 0 |  |  | Документы приняты. Замечания признаны устраненными
Провести испытания расходомеров UFG-F. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести испытания расходомеров UFG-F. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний
Провести испытания расходомеров UFG-Z. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 9 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести испытания расходомеров UFG-Z. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний
Провести испытания расходомеров UFG-H. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Провести испытания расходомеров UFG-H. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний
Получено решение ЦОС (положительное) | 0 |  |  | Получено решение ЦОС (положительное)
Проведение переговоров и ВКС с экспертами ОС, внесение правок в комплект заявочных документов с целью получения сертификата в скорейшее время | 48 | Романова Мария Константиновна |  | Проведение переговоров и ВКС с экспертами ОС, внесение правок в комплект заявочных документов с целью получения сертификата в скорейшее время
Получен макет сертификата | 0 |  |  | Получен макет сертификата
Согласовать макет сертификата | 2 |  |  | Согласовать макет сертификата
Выполнить обмен оригиналами документов | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить обмен оригиналами документов
Провести деловую встречу с экспертами ОС. Ускорить процесс публикации сертификата | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Провести деловую встречу с экспертами ОС. Ускорить процесс публикации сертификата
Провести совет по качеству (подготовка, оформление протокола) | 1 |  |  | Провести совет по качеству (подготовка, оформление протокола)
Сертификат выпущен, получен скан | 0 |  |  | Сертификат выпущен, получен скан
Акты подписаны | 0 |  |  | Акты подписаны
Запросить план-факт. Выгрузить ЗП | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить план-факт. Выгрузить ЗП
Подготовить план-фактный анализ проекта | 0 |  |  | Подготовить план-фактный анализ проекта
Запросить ЭО | 0.25 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить ЭО
Подготовить ЭО | 4 |  |  | Подготовить ЭО
Подготовить презентацию по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта
Подготовить папку с документами по проекту для сдачи в архив. Сделать СЗ на сдачу в архив | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить папку с документами по проекту для сдачи в архив. Сделать СЗ на сдачу в архив
Защитить окончательное закрытие проекта на уровне ПСД | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Защитить окончательное закрытие проекта на уровне ПСД
Акт ВР подписан, протокол получен ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 |  |  | Акт ВР подписан, протокол получен ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195
сопровождение задач 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение задач 1
Провести совещание по запуску проекта | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести совещание по запуску проекта
совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Совещание с рабочей группой проекта 1
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Совещание с куратором проекта 1
формирование сменных заданий 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Формирование сменных заданий 1
формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Формирование отчетов по заработной плате 1
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1
Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | Бареева Виктория Олеговна |  | Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска
ДДС разработана | 0 |  |  | ДДС разработана
Рассчитать бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Рассчитать бюджет проекта
Заключение ЭО получено | 0 |  |  | Заключение ЭО получено
Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | Бареева Виктория Олеговна |  | Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию
Приказ выпущен | 0 |  |  | Приказ выпущен
Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | Багринцева Алёна Александровна |  | Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества)
Перечень заявочных получен | 0 |  |  | Перечень заявочных получен
Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | Багринцева Алёна Александровна |  | Подготовить заявочные, направить экспертам сканы
РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | Багринцева Алёна Александровна |  | РИСКИ! Доработать заявочные
Заявочные приняты (сканы) | 0 |  |  | Заявочные приняты (сканы)
Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | Багринцева Алёна Александровна |  | Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП
Договор получен без ДС по испытаниям | 0 |  |  | Договор получен без ДС по испытаниям
Провести работы по заключению Договора в "1С", скан экспертам | 16 | Багринцева Алёна Александровна |  | Провести работы по заключению Договора в "1С", скан экспертам
Счет получен на АСП | 0 |  |  | Счет получен на АСП
Подготовить ДС | 1 | Багринцева Алёна Александровна |  | Подготовить ДС
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Выполнить срочные оплаты, платежки
Счет на АСП оплачен | 0 |  |  | Счет на АСП оплачен
Счет получен по командировочным | 0 |  |  | Счет получен по командировочным
Провести работы по подготовке и оплате счёта в "1С" | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести работы по подготовке и оплате счёта в "1С"
Счет по командировочным оплачен | 0 |  |  | Счет по командировочным оплачен
Запросить ДС на испытания, позвонить, написать запрос при необходимости, подписать и отправить | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить ДС на испытания, позвонить, написать запрос при необходимости, подписать и отправить
Допсоглашение на Испытания получено | 0 |  |  | Допсоглашение на Испытания получено
Проверить и согласовать ДС в НПО, контроль процесса | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Проверить и согласовать ДС в НПО, контроль процесса
Исправить замечания, отправить на согласование экспертам, проконтролировать получение ДС обратно | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Исправить замечания, отправить на согласование экспертам, проконтролировать получение ДС обратно
Оформить ДС на оплату счета в "1С", проконтролировать согласование в НПО | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить ДС на оплату счета в "1С", проконтролировать согласование в НПО
Подписать ДС, отправить эксперту скан, запросить оригинал почтой | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подписать ДС, отправить эксперту скан, запросить оригинал почтой
Запросить счет на испытания, позвонить, договориться, написать письмо при необходимости | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить счет на испытания, позвонить, договориться, написать письмо при необходимости
Счет получен на Испытания | 0 |  |  | Счет получен на Испытания
Оформить , Согласовать счёт в "1С", проконтролировать процесс | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить , Согласовать счёт в "1С", проконтролировать процесс
Оформить ПП, отправить экспертам, запросить оригинал счёта | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить ПП, отправить экспертам, запросить оригинал счёта
Выполнить срочные оплаты, платежки по оплате испытаний | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Выполнить срочные оплаты, платежки по оплате испытаний
Счет на Испытания оплачен | 0 |  |  | Счет на Испытания оплачен
Счет получен на подготовку сертификата | 0 |  |  | Счет получен на подготовку сертификата
Подготовить ДС | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить ДС
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Выполнить срочные оплаты, платежки
Счет на сертификат оплачен | 0 |  |  | Счет на сертификат оплачен
Назначена дата АСП | 0 |  |  | Назначена дата АСП
Подготовить план внутреннего аудита | 7 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить план внутреннего аудита
Собрать совещание | 7 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Собрать совещание
Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 7 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести совещание по проведению внутреннего аудита
Провести внутренний аудит | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести внутренний аудит
Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения)
Провести проверку по устранению замечаний | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести проверку по устранению замечаний
Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 10 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам
Согласовать с экспертом план проведения аудита и узнать необходимую подготовку | 4 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать с экспертом план проведения аудита и узнать необходимую подготовку
Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 40 | Азриян Артур Ашотович, Арсуноев Михаил Магамедович, Багринцева Алёна Александровна, Биденко Елена Геннадьевна, Быстров Иван Сергеевич, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донцова Анна Егоровна, Львов Сергей Александрович, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович |  | Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит)
Документы рассмотрены экспертом (Получен Акт анализа АСП с выявлением несоответствий) | 0 |  |  | Документы рассмотрены экспертом (Получен Акт анализа АСП с выявлением несоответствий)
Получены замечания по результатам АСП | 0 |  |  | Получены замечания по результатам АСП
Подготовить план устранения замечаний к Совету по качеству | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить план устранения замечаний к Совету по качеству
Провести Совет по качеству | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести Совет по качеству
Подготовить протокол с назначением ответственных и сроком исполнения | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить протокол с назначением ответственных и сроком исполнения
Организовать представление документов, подтверждающие аттестацию по электробезопасности сотрудников ООО НПО «Турбулентность-Дон» в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены | 64 | Гриппа |  | Организовать представление документов, подтверждающие аттестацию по электробезопасности сотрудников ООО НПО «Турбулентность-Дон» в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены
Организовать предоставление технологической документации, описывающей процесс сборки газовых счетчиков и контрольных операций в Отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 64 | Азриян Артур Ашотович |  | Организовать предоставление технологической документации, описывающей процесс сборки газовых счетчиков и контрольных операций в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.
Организовать предоставление документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования производства ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | Азриян Артур Ашотович |  | Организовать предоставление документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования производства ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.)
Организовать предоставление документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования на производстве ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | Азриян Артур Ашотович |  | Организовать предоставление документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования на производстве ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.)
Организовать предоставление план (график) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования и стендов для сборки и испытаний счетчиков Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | Азриян Артур Ашотович |  | Организовать предоставление план (график) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования и стендов для сборки и испытаний счетчиков Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.)
Организовать предоставление договора с организацией на проведение испытаний по определению степени защиты корпуса от попадания пыли и влаги счетчиков газа ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 88 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать предоставление договора с организацией на проведение испытаний по определению степени защиты корпуса от попадания пыли и влаги счетчиков газа ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.)
Организовать предоставление результатов последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) счетчиков газа Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | Арсуноев Михаил Магамедович |  | Организовать предоставление результатов последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) счетчиков газа Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.)
Документы рассмотрены экспертом (есть замечания) | 0 |  |  | Документы рассмотрены экспертом (есть замечания)
Устранить несоответствия по ТУ | 80 | Ворошина Елена Владимировна |  | Устранить несоответствия по ТУ
Замечания устранены | 0 |  |  | Замечания устранены
Подготовить и отправить эксперту план корректирующих мероприятий и отчет по их устранению | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить и отправить эксперту план корректирующих мероприятий и отчет по их устранению
Отчет принят экспертом | 0 |  |  | Отчет принят экспертом
Собрать совещание для принятия решения сертификации ГРАНД | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Собрать совещание для принятия решения сертификации ГРАНД
Провести совещание с оформлением протокола | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести совещание с оформлением протокола
Принято решение о выносе на Тех. Совет | 0 |  |  | Принято решение о выносе на Тех. Совет
Подготовить презентацию к Тех совету | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить презентацию к Тех совету
Провести Тех. Совет | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести Тех. Совет
Принято решение о сертификации всех образцов с оговорками в прилодении Сертификата. | 0 |  |  | Принято решение о сертификации всех образцов с оговорками в прилодении Сертификата.
Подготовить письмо, разработать и согласовать таблицу приборов Гранд, отправить эксперту для согласования образцов | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить письмо, разработать и согласовать таблицу приборов Гранд, отправить эксперту для согласования образцов
Образцы согласованы | 0 |  |  | Образцы согласованы
Сделать заявку на изготовление необходимых образцов | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сделать заявку на изготовление необходимых образцов
Изготовление образцов на производстве | 8 | Азриян Артур Ашотович |  | Изготовление образцов на производстве
Проведение ОТК образцов | 4 | Быстров Иван Сергеевич |  | Проведение ОТК (отдел технического контроля) образцов
Проведение поверки образцов | 4 | Быстров Иван Сергеевич |  | Проведение поверки образцов
Подготовка паспорта, протоколов | 4 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовка паспорта, протоколов
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 |  |  | Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке
Документы рассмотрены экспертом положительно. | 0 |  |  | Документы рассмотрены экспертом положительно.
Замечания устранены | 0 |  |  | Замечания устранены
Подготовить и Отправить эксперту на рассмотрение отчет корректирующих мероприятий | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить и Отправить эксперту на рассмотрение отчет корректирующих мероприятий
Отчет принят экспертами | 0 |  |  | Отчет принят экспертами
Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь (согласовать необходимые характеристики образцов) | 7 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь (согласовать необходимые характеристики образцов)
1 Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Согласовать с СТП Казань) образцы для испытваний | 7 | Шевченко Ирина Викторовна |  | 1 Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Согласовать с СТП Казань) образцы для испытваний
Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 7 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить ТУ у Ворошиной Е.В.
Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов | 7 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов
Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 7 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов
Позвонить испытателю и эксперту. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту Интергазсерт | 7 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить испытателю и эксперту. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту Интергазсерт
Проверить наличие КД | 40 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Проверить наличие КД (конструкторская документация)
Согласовать с испытателями КМЧ | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать с испытателями КМЧ
Заказ КМЧ в ОМТО | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Заказ КМЧ в ОМТО
Производство | 80 | Азриян Артур Ашотович |  | Производство
ПСИ ОТК | 40 | Быстров Иван Сергеевич |  | ПСИ ОТК (отдел технического контроля)
ПСИ МС, поверка | 40 | Быстров Иван Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович |  | ПСИ МС, поверка
Подготовка к отправке ОТК | 24 | Быстров Иван Сергеевич |  | Подготовка к отправке ОТК (отдел технического контроля)
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 |  |  | Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке
Запросить сканы документов Турбулентность-Дон: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить сканы документов Турбулентность-Дон: протоколы ПСИ ОТК (отдел технического контроля), МС, свид о поверке, ПС
Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 |  |  | Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК (отдел технического контроля), МС, свид о поверке, ПС
Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан)
Подготовить и направить письмо о готовности оброзвов к опламбировке | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить и направить письмо о готовности оброзвов к опламбировке
Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 1 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом
Дата приезда назначена | 0 |  |  | Дата приезда назначена
Оформить проживание, проезд, подотчетные | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить проживание, проезд, подотчетные
Сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение эксперта для пломбировки образцов
Образцы опломбированы и готовы к отправке на испытания | 0 |  |  | Образцы опломбированы и готовы к отправке на испытания
Необходимо отправить дополнительно прибор с телеметрией | 0 |  |  | Необходимо отправить дополнительно прибор с телеметрией
Подготовка к совету по качеству (сбор группы, сбор документов, презентация) | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовка к совету по качеству (сбор группы, сбор документов, презентация)
Провести совет по качеству | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести совет по качеству
Оформить протокол с поставленными задачами и сроками их устранения с назначением ответственных лиц | 8 |  |  | Оформить протокол с поставленными задачами и сроками их устранения с назначением ответственных лиц
Сделать запрос на изготовление образца с телеметрией | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сделать запрос на изготовление образца с телеметрией
Изготовить образец с телеметрией | 32 | Азриян Артур Ашотович |  | Изготовить образец с телеметрией
Провести ОТК | 8 | Быстров Иван Сергеевич |  | Провести ОТК (отдел технического контроля)
Провести поверку | 8 | Меркулов Александр Сергеевич |  | Провести поверку
Укомплектовать образец, подготовка к отправке | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Укомплектовать образец, подготовка к отправке
Образец готов к отправке | 0 |  |  | Образец готов к отправке
Подготовить и отпарвить заявку на пломбировку образцов | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить и отпарвить заявку на пломбировку образцов
Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом
Провести встречу, сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести встречу, сопровождение эксперта для пломбировки образцов
Образцы готовы к отправке на испытания | 0 |  |  | Образцы готовы к отправке на испытания
Заказ КД | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Заказ КД (конструкторская документация)
КД готово | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) готово
Выполнить заказ на производство ПУ | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить заказ на производство ПУ
ПУ готов | 0 |  |  | ПУ готов
Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ
Получены КМЧ | 0 |  |  | Получены КМЧ
Выполнить монтаж UDM на ПУ | 8 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Выполнить монтаж UDM на ПУ
Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | Макеев Андрей Сергеевич |  | Сопровождение работ (монтаж, передача)
ПУ с UDM переданы в МС | 0 |  |  | ПУ с UDM переданы в МС
Провести калибровку и поверку образцов | 40 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич |  | Провести калибровку и поверку образцов
Получено направление на испытания. | 0 |  |  | Получено направление на испытания.
Выполнить заказ транспорта в "1С" (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить заказ транспорта в "1С" (адреса, контакты, габариты) Деловые линии
Сопровождение испытаний в лаборатории ВНИИГАЗ | 160 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сопровождение испытаний в лаборатории ВНИИГАЗ
Запросить КП в организациях о проведении IP, переговорить с Хозуяном И.В., Быстровым по возможности испытаний на IP | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить КП в организациях о проведении IP, переговорить с Хозуяном И.В., Быстровым по возможности испытаний на IP
Подготовить заявку на получение ДС с ПМТ на протоколы испытаний IP и отправить | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить заявку на получение ДС с ПМТ на протоколы испытаний IP и отправить
Позвонить в ПМТ, узнать сроки получения ДС, проконтролировать получение, написать повторно письмо при необходимости | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить в ПМТ, узнать сроки получения ДС, проконтролировать получение, написать повторно письмо при необходимости
ДС на IP получено | 0 |  |  | ДС на IP получено
Оформить ДС в "1С", проконтролировать ход согласование, прослежиивание | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить ДС в "1С", проконтролировать ход согласование, прослежиивание
Подписать, отправить ДС эксперту, проконтролировать получение (написать, позвонить), запросить оригинал почтой | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подписать, отправить ДС эксперту, проконтролировать получение (написать, позвонить), запросить оригинал почтой
Запросить счет на оплату протоколов IP | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Запросить счет на оплату протоколов IP
Оформить счёт в "1С", проконтролировать согласование счёта | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить счёт в "1С", проконтролировать согласование счёта
Провести оплаты по счёту на получение протоколов IP, контроль | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести оплаты по счёту на получение протоколов IP, контроль
Оформить ПП по оплате, отправить в ПМТ, проконтролировать получение (позвонить, написать…) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Оформить ПП по оплате, отправить в ПМТ, проконтролировать получение (позвонить, написать…)
Позвонить в ПМТ, контроль получения протоколов IP | 40 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить в ПМТ, контроль получения протоколов IP
Cсогласовать правильность содержания протоколов, проверка дат, характеристик, данных прибора и организации | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Cсогласовать правильность содержания протоколов, проверка дат, характеристик, данных прибора и организации
Отправить протоколы, проконтролировать получение оригинала, запросить направить почтой | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Отправить протоколы, проконтролировать получение оригинала, запросить направить почтой
Протоколы IP получены | 0 |  |  | Протоколы IP получены
Ежедневные звонки эксперту НТК Тропакову, договориться о получении счета на испытания, контроль подготовки КП от СТП, ТЗ, Договора… | 64 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Ежедневные звонки эксперту НТК Тропакову, договориться о получении счета на испытания, контроль подготовки КП от СТП, ТЗ, Договора…
Ежедневный контроль проведения испытаний (позвонить, узнать на каком этапе, сколько осталось, какие результаты…) | 40 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Ежедневный контроль проведения испытаний (позвонить, узнать на каком этапе, сколько осталось, какие результаты…)
Организовать совет по качеству (предоставить всю необходимую информацию Давыдову) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Организовать совет по качеству (предоставить всю необходимую информацию Давыдову)
Провести Совет по качеству | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести Совет по качеству
Выйти на связь с инженером метрологом лаборатории | 32 | Дейко Евгений Юрьевич, Шевченко Ирина Викторовна |  | Выйти на связь с инженером метрологом лаборатории
предоставить контакты инженера испытателя Дейко Е.Ю. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Предоставить контакты инженера испытателя Дейко Е.Ю.
заказать на производстве счетчики газа Гранд (такие же как в СТП отправляли) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Заказать на производстве счетчики газа Гранд (такие же как в СТП отправляли)
Позвонить в СТП Борисову, договорить о замене счетчиков (конфиденциально) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Позвонить в СТП Борисову, договорить о замене счетчиков (конфиденциально)
изготовить 3 счетчика Гранд 1.6, изготовить 3 счетчика Гранд 25 и переать /Меркулову А. С. | 40 | Наказов Иван Андреевич |  | Изготовить 3 счетчика Гранд 1.6, изготовить 3 счетчика Гранд 25 и переать /Меркулову А. С.
продуть 6 счетчика Гранд 1.6, 25 проверить по ТУ | 40 | Дейко Евгений Юрьевич, Меркулов Александр Сергеевич |  | Продуть 6 счетчика Гранд 1.6, 25 проверить по ТУ
Сделать заказ экседитору в "1С" для транспортировки образцов Гранд в СТП | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Сделать заказ экседитору в "1С" для транспортировки образцов Гранд в СТП
Образцы готовы к отправки | 0 |  |  | Образцы готовы к отправки
Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 16 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Замечания устранены. Контроль проведения испытаний
Испытания прошли успешно. | 0 |  |  | Испытания прошли успешно.
Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК их (по необходимости сбор недостающих документов для подачи в ЦОС) | 32 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК их (по необходимости сбор недостающих документов для подачи в ЦОС)
Выполнить забор образцов в Турбулентность_Дон (провести работы в "1С") | 2 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Выполнить забор образцов в Турбулентность_Дон (провести работы в "1С")
Образцы доставлены в НПО | 0 |  |  | Образцы доставлены в НПО
Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК | 160 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК
Контроль передачи протоколов в НТК (переговоры с директором СТП Яценко) | 104 | Романова Мария Константиновна |  | Контроль передачи протоколов в НТК (переговоры с директором СТП Яценко)
Протоколы получены в НТК | 0 |  |  | Протоколы получены в НТК
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Перепланировка проекта
Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации
Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ
Провести Совещание по пнреносу проекта, оформить протокол | 8 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Провести Совещание по пнреносу проекта, оформить протокол
ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 0 |  |  | Проект перенесен
Документы приняты ЦОС на повторную проверку | 0 |  |  | Документы приняты ЦОС на повторную проверку
Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 24 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС
Провести работы по формированию протоколов сертификационных испытаний в СТП. Обеспечение передачи протоколов В ЦОС | 112 |  |  | Провести работы по формированию протоколов сертификационных испытаний в СТП. Обеспечение передачи протоколов В ЦОС
ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ ПРОЕКТ | 4 | Романова Мария Константиновна |  | Перепланировать проект
Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ
Провести Совещание по переносу проекта, оформить протокол | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Провести Совещание по переносу проекта, оформить протокол
ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 0 |  |  | Проект перенесен
Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации. Провести служебное расследование | 0 | Шевченко Ирина Викторовна |  | Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации. Провести служебное расследование
Документы приняты ЦОС на проверку | 0 |  |  | Документы приняты ЦОС на проверку
Сформировать и направить в ЦОС недостающую информацию: КД, пояснения ГКИ | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Сформировать и направить в ЦОС недостающую информацию: КД (конструкторская документация), пояснения ГКИ
Получено решение ЦОС (положительное) | 0 |  |  | Получено решение ЦОС (положительное)
ПОЛУЧЕНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ предварительное | 0 |  |  | ПОЛУЧЕНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ предварительное
Проработка вопроса по дальнейшим действиям по факту получени отрицательного решения: разбор протоколов, организация совещания, работа с экспертами ГАЗСЕРТ посредством переписки и телефонного разговора | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Проработка вопроса по дальнейшим действиям по факту получени отрицательного решения: разбор протоколов, организация совещания, работа с экспертами ГАЗСЕРТ посредством переписки и телефонного разговора
Отправить документы на оспаривани | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Отправить документы на оспаривани
Работы с СТП по замене протоколов. Предоставление техничских данных | 80 | Романова Мария Константиновна |  | Работы с СТП по замене протоколов. Предоставление техничских данных
Протоколы сформированы и направлены в НТК | 0 |  |  | Протоколы сформированы и направлены в НТК
Рассмотрение документов | 56 |  |  | Рассмотрение документов
Получено положительное решение | 0 |  |  | Получено положительное решение
Документы переданы в ЦОС | 0 |  |  | Документы переданы в ЦОС
Получено решение ЦОС | 0 |  |  | Получено решение ЦОС
Сопровождение работ по рассмотрению докумментов: созвоны с ОС, переговоры с экспертами, дополнение комплекта документов необходимыми | 80 | Романова Мария Константиновна |  | Сопровождение работ по рассмотрению докумментов: созвоны с ОС, переговоры с экспертами, дополнение комплекта документов необходимыми
Получено отрицательное решение | 0 |  |  | Получено отрицательное решение
Получен макет сертификата | 0 |  |  | Получен макет сертификата
Согласовать макет сертификата | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Согласовать макет сертификата
Акты подписаны | 0 |  |  | Акты подписаны
Выполнить обмен оригиналами документов | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Выполнить обмен оригиналами документов
Подготовиться к СК (организация в "1С", подготовка, сбор документов) | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовиться к СК (организация в "1С", подготовка, сбор документов)
Организовать и провести совещание с заказчиками сертификата. Расставить задачи тндерному отделу и отделу жиллерских продаж | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать и провести совещание с заказчиками сертификата. Расставить задачи тндерному отделу и отделу жиллерских продаж
Отработка замечаний и подготовка материалов по итогам совещания | 80 | Романова Мария Константиновна |  | Отработка замечаний и подготовка материалов по итогам совещания
Вынести проработанный вопрос вопрос на тех. Совет | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Вынести проработанный вопрос вопрос на тех. Совет
Провести тех. Совет по вопросу сертификации Гранд | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Провести тех. Совет по вопросу сертификации Гранд
РЕШЕНИЕ ТЕХ. СОВЕТА. Закрыть проект | 0 |  |  | РЕШЕНИЕ ТЕХ. СОВЕТА. Закрыть проект
Провести Совет по качеству | 0.05 |  |  | Провести Совет по качеству
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
Сертификат выпущен, получен скан | 0 |  |  | Сертификат выпущен, получен скан
Запросить план-факт | 0.25 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить план-факт
Подготовить план-фактный анализ проекта | 0.5 |  |  | Подготовить план-фактный анализ проекта
Запросить ЭЗ | 0.25 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить ЭЗ
Подготовить ЭЗ | 4 |  |  | Подготовить ЭЗ
Подготовить АВР | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить АВР
Подготовить презентацию по закрытию проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить презентацию по закрытию проекта
Подготовить папку с документами по проекту для архива | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить папку с документами по проекту для архива
Защитить окончательное закрытие проекта на уровне куратора и заказчика | 0.5 | Романова Мария Константиновна |  | Защитить окончательное закрытие проекта на уровне куратора и заказчика
Провести Совет по качеству | 0.5 |  |  | Провести Совет по качеству
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
Акт ВР подписан, протокол оформлен | 0 |  |  | Акт ВР подписан, протокол оформлен
ПОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 |  |  | Поект завершен
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП — копия (2) | Определить цели проекта
Цели определены | 8 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение издано | 8 |  |  | Распоряжение издано
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта составлен
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать план проекта
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование завершено
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать бюджета проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать ДДС
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 0 |  |  | С/з написана
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 7 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Формирование сменных заданий 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Совещание с куратором 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Совещание с куратором 1
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Совещание с проектной группой 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Формирование отчетов по заработной плате
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 23 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес.
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 40 | Шамирян Альберт Варужанович |  | Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С"
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 |  |  | Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования ежемесячного плана производства
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования перспективного плана производства
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 40 | Полякова Кристина Валентиновна |  | Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович |  | Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С".
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 9 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С"
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | Кургин Федор Владимирович |  | Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич |  | По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Безрядин Роман Олегович |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С"
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Полякова Кристина Валентиновна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0 |  |  | Точки заказа определены, внесены в "1С"
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих
Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С" | 10 | Шамирян Альберт Варужанович |  | Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С"
Написать инструкции по формированию технологического задела | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Написать инструкции по формированию технологического задела
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас
Определить места хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич |  | Определить места хранения на складе ГП
Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе ГП
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе ГП изменена
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Попов Евгений Алексеевич |  | Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе комплектующих
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе комплектующих изменена
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить место хранения прицеховых кладовых
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 |  |  | Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Разработать единую форму ежедневного сменного задания
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С"
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С"
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Проверка правильности формы сменного задания в "1С"
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка замечаний
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0 |  |  | Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена
Изменить блок схему процесса производства промышл.об(+произв №2) | 8 |  |  | Изменить блок схему процесса производства промышл.об(+произв №2)
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 |  |  | Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 8 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 8 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления
ufg-h | 8 |  |  | Ufg-h
Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства "1С" | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства "1С"
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" согласно внесенным шаблонам | 143 |  |  | Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" согласно внесенным шаблонам
Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 0 |  |  | Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 39 |  |  | Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Создать ежедневный отчет о работе производственных участков
Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092
Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции. | 8 |  |  | Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Работы бухгалтера
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать план-факт бюджета
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать экономическое заключение
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение предзащиты
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Корректировка презентации с учётом замечаний
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить приказ
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение защиты проекта
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП | Определить цели проекта
Цели определены | 8 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение издано | 8 |  |  | Распоряжение издано
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта составлен
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать план проекта
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование завершено
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Сапелкина Мария Александровна |  | Рассчитать бюджета проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Рассчитать ДДС
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 0 |  |  | С/з написана
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 8 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Формирование сменных заданий 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Совещание с куратором 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Совещание с куратором 1
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Совещание с проектной группой 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Формирование отчетов по заработной плате
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа
Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции
Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 40 | Донцова Анна Егоровна |  | Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С"
Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 |  |  | Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования ежемесячного плана производства
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования перспективного плана производства
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 56 | Полякова Кристина Валентиновна |  | Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С".
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С"
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены
По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич |  | По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Безрядин Роман Олегович |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С"
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Полякова Кристина Валентиновна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0 |  |  | Точки заказа определены, внесены в "1С"
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих
Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С"
Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С"
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас
Определить места хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Определить места хранения на складе ГП
Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Изменить схему хранения на складе ГП
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе ГП изменена
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Изменить схему хранения на складе комплектующих
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе комплектующих изменена
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить место хранения прицеховых кладовых
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | Безрядин Роман Олегович |  | Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 |  |  | Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Разработать единую форму ежедневного сменного задания
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С"
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С"
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Проверка правильности формы сменного задания в "1С"
Корректировка замечаний | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка замечаний
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0 |  |  | Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 |  |  | Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены
Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации
Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Проверить наличие и актуализировать технологические карты
Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С" | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна |  | Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С"
Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы | 0 |  |  | Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Создать ежедневный отчет о работе производственных участков
Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Работы бухгалтера
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать план-факт бюджета
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать экономическое заключение
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение предзащиты
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Корректировка презентации с учётом замечаний
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить приказ
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение защиты проекта
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить цели проекта
Цели определены | 8 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение издано | 8 |  |  | Распоряжение издано
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта составлен
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать план проекта
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование завершено
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать бюджета проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать ДДС
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 0 |  |  | С/з написана
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 7 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Формирование отчетов по заработной плате
Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа
Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 |  |  | Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 71 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 16 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес.
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 40 | Донцова Анна Егоровна |  | Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С"
Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 |  |  | Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования ежемесячного плана производства
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования перспективного плана производства
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С".
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С"
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены
По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич |  | По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Безрядин Роман Олегович |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С"
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Полякова Кристина Валентиновна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0 |  |  | Точки заказа определены, внесены в "1С"
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих
Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С"
Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С"
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас
Определить места хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Определить места хранения на складе ГП
Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Изменить схему хранения на складе ГП
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе ГП изменена
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Изменить схему хранения на складе комплектующих
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе комплектующих изменена
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить место хранения прицеховых кладовых
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | Безрядин Роман Олегович |  | Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 |  |  | Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Разработать единую форму ежедневного сменного задания
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С"
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С"
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Проверка правильности формы сменного задания в "1С"
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка замечаний
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0 |  |  | Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 |  |  | Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены
Создать шаблон составления ресурсной спецификации по базе спецификации 00-025806, 00-027330 | 8 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации по базе спецификации 00-025806, 00-027330
Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства "1С" | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства "1С"
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" по счетчикам Гранд согласно внесенным шаблонам | 143 |  |  | Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" по счетчикам Гранд согласно внесенным шаблонам
Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 0 |  |  | Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны
Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации
Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Проверить наличие и актуализировать технологические карты
Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С" | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна |  | Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С"
Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы | 0 |  |  | Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Создать ежедневный отчет о работе производственных участков
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Работы бухгалтера
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать план-факт бюджета
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать экономическое заключение
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение предзащиты
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Корректировка презентации с учётом замечаний
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить приказ
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение защиты проекта
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 |  | Система управления, учета и анализ — копия | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 |  |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 |  |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 |  |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 |  |  | Формирование отчетов по заработной плате 2
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0 |  |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 2
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить цели проекта
Цели определены | 8 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение издано | 8 |  |  | Распоряжение издано
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта составлен
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать план проекта
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование завершено
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать бюджета проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать ДДС
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 0 |  |  | С/з написана
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 7 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 47 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес.
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 47 | Шамирян Альберт Варужанович |  | Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С"
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 |  |  | Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования ежемесячного плана производства
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования перспективного плана производства
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 3.5967 | Азриян Артур Ашотович, Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович |  | Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С".
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 9 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С"
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | Кургин Федор Владимирович |  | Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна , Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович |  | По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0 |  |  | Точки заказа определены, внесены в "1С"
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас
Определить места хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич |  | Определить места хранения на складе ГП
Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе ГП
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе ГП изменена
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Попов Евгений Алексеевич |  | Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе комплектующих
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе комплектующих изменена
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить место хранения прицеховых кладовых
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 |  |  | Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Разработать единую форму ежедневного сменного задания
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С"
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С"
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Проверка правильности формы сменного задания в "1С"
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка замечаний
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0 |  |  | Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена
Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 |  |  | Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 |  |  | Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления
Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H
Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" | 50 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович |  | Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С"
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт
Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0 |  |  | Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена
Разработать положение об отделе СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать положение об отделе СПП
Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать ДИ сотрудников СПП
Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 |  |  | Положение и ДИ составлены, согласованы
Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать план-факт бюджета
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать экономическое заключение
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение предзащиты
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Корректировка презентации с учётом замечаний
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить приказ
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение защиты проекта
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 |  |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 |  |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 |  |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 |  |  | Формирование отчетов по заработной плате 2
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0 |  |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 2
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить цели проекта
Цели определены | 8 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение издано | 8 |  |  | Распоряжение издано
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта составлен
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать план проекта
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование завершено
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать бюджета проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать ДДС
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 0 |  |  | С/з написана
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 7 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 47 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес.
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 47 | Шамирян Альберт Варужанович |  | Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С"
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 |  |  | Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования ежемесячного плана производства
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования перспективного плана производства
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2
Провести еженедельный анализ материалов, необходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести еженедельный анализ материалов, необходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С".
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С"
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | Кургин Федор Владимирович |  | Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 5 | Целищев Павел Сергеевич |  | По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0 |  |  | Точки заказа определены, внесены в "1С"
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас
Определить места хранения на складе ГП | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Определить места хранения на складе ГП
Изменить схему хранения на складе ГП | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе ГП
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе ГП изменена
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе комплектующих
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе комплектующих изменена
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить место хранения прицеховых кладовых
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 |  |  | Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Разработать единую форму ежедневного сменного задания
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С"
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С"
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Проверка правильности формы сменного задания в "1С"
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка замечаний
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0 |  |  | Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена
Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 |  |  | Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 |  |  | Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления
Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H
Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" | 50 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович |  | Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С"
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт
Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0 |  |  | Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена
Разработать положение об отделе СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать положение об отделе СПП
Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать ДИ сотрудников СПП
Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 |  |  | Положение и ДИ составлены, согласованы
Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать план-факт бюджета
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать экономическое заключение
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение предзащиты
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Корректировка презентации с учётом замечаний
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить приказ
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение защиты проекта
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 |  |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 |  |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 |  |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 |  |  | Формирование отчетов по заработной плате 2
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0 |  |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 2
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить цели проекта
Цели определены | 8 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение издано | 8 |  |  | Распоряжение издано
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта составлен
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать план проекта
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование завершено
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать бюджета проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать ДДС
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 0 |  |  | С/з написана
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 7 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 47 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес.
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 47 | Шамирян Альберт Варужанович |  | Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С"
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 |  |  | Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования ежемесячного плана производства
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования перспективного плана производства
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 3.5967 | Азриян Артур Ашотович, Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович |  | Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С".
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 9 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С"
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | Кургин Федор Владимирович |  | Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна , Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович |  | По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0 |  |  | Точки заказа определены, внесены в "1С"
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас
Определить места хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич |  | Определить места хранения на складе ГП
Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе ГП
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе ГП изменена
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Попов Евгений Алексеевич |  | Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе комплектующих
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе комплектующих изменена
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить место хранения прицеховых кладовых
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 |  |  | Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Разработать единую форму ежедневного сменного задания
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич |  | Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С"
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С"
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Проверка правильности формы сменного задания в "1С"
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка замечаний
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0 |  |  | Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена
Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 |  |  | Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 |  |  | Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления
Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H
Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" | 50 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович |  | Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С"
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт
Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0 |  |  | Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена
Разработать положение об отделе СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать положение об отделе СПП
Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать ДИ сотрудников СПП
Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 |  |  | Положение и ДИ составлены, согласованы
Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать план-факт бюджета
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать экономическое заключение
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение предзащиты
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Корректировка презентации с учётом замечаний
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить приказ
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение защиты проекта
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП | Определить цели проекта
Цели определены | 8 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение издано | 8 |  |  | Распоряжение издано
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта составлен
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать план проекта
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование завершено
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Сапелкина Мария Александровна |  | Рассчитать бюджета проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Рассчитать ДДС
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 0 |  |  | С/з написана
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 8 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Формирование отчетов по заработной плате
Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа
Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции
Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 40 | Донцова Анна Егоровна |  | Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С"
Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 |  |  | Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования ежемесячного плана производства
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования перспективного плана производства
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С".
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С"
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены
По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич |  | По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Безрядин Роман Олегович |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С"
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Полякова Кристина Валентиновна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0 |  |  | Точки заказа определены, внесены в "1С"
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих
Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С"
Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С"
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас
Определить места хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Определить места хранения на складе ГП
Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Изменить схему хранения на складе ГП
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе ГП изменена
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Донцова Анна Егоровна |  | Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Изменить схему хранения на складе комплектующих
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе комплектующих изменена
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить место хранения прицеховых кладовых
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | Безрядин Роман Олегович |  | Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 |  |  | Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Разработать единую форму ежедневного сменного задания
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С"
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С"
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Проверка правильности формы сменного задания в "1С"
Корректировка замечаний | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка замечаний
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0 |  |  | Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 |  |  | Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены
Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации
Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Проверить наличие и актуализировать технологические карты
Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С" | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна |  | Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С"
Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы | 0 |  |  | Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Создать ежедневный отчет о работе производственных участков
Разработать положение об отделе | 560 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать положение об отделе
Начало работы отдела в тестовом режиме | 168 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Начало работы отдела в тестовом режиме
Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести анализ замечаний в работе, корректировка
Окончательное утверждение положения об отделе | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное утверждение положения об отделе
Положение написано, согласовано утрверждено | 8 |  |  | Положение написано, согласовано утрверждено
Разработать должностные инструкции сотрудников на основе анализа пунктов 2.1.1-2.1.6 и 2.1.7.1 | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать должностные инструкции сотрудников на основе анализа пунктов 2.1.1-2.1.6 и 2.1.7.1
Разработать сопутствующую документацию | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать сопутствующую документацию
Должностные инструкции разработаны и утверждены | 0 |  |  | Должностные инструкции разработаны и утверждены
Написать СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции
Разработать схемы взаимодействия со смежными подразделениями (блок-схема) | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать схемы взаимодействия со смежными подразделениями (блок-схема)
Актуализировать СТО смежных подразделений, внесение корректировок в бизнес-процессы (склад, закупки, продажи) | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Актуализировать СТО смежных подразделений, внесение корректировок в бизнес-процессы (склад, закупки, продажи)
Согласовать пункт 2.1.7.5 и 2.1.7.5 | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать пункт 2.1.7.5 и 2.1.7.5
Согласовать СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции
СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции согласовано | 0 |  |  | СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции согласовано
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Работы бухгалтера
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать план-факт бюджета
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать экономическое заключение
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение предзащиты
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Корректировка презентации с учётом замечаний
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить приказ
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение защиты проекта
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить цели проекта
Цели определены | 8 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение издано | 8 |  |  | Распоряжение издано
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта составлен
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать план проекта
План проекта согласован | 6 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 6 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование завершено
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать бюджета проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Пелих Даниил Юрьевич |  | Рассчитать ДДС
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 0 |  |  | С/з написана
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 8 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Формирование отчетов по заработной плате
Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 120 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа
Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции
Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 80 | Донцова Анна Егоровна |  | Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С"
Определение сроков актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж, сроков предоставления информации о предоставления плана продаж на месяц, 6 месяцев | 80 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определение сроков актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж, сроков предоставления информации о предоставления плана продаж на месяц, 6 месяцев
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 200 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 200 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования ежемесячного плана производства
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 200 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования перспективного плана производства
Еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С".
Анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 200 | Донцова Анна Егоровна |  | Анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С"
Разработка инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 80 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработка инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства
Разработка инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 80 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработка инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства
Разработка инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 80 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработка инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов
Оформление инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Оформление инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана
Написание инструкции по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна |  | Написание инструкции по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены
По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич |  | По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С"
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 8 |  |  | Точки заказа определены, внесены в "1С"
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 240 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства
Проверка правильности формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проверка правильности формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих
Анализ процесса движения полуфабрикатов в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна |  | Анализ процесса движения полуфабрикатов в системе "1С"
Написание инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Написание инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С"
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена
Анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | Донцова Анна Егоровна |  | Анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас
Определение места хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Определение места хранения на складе ГП
Изменение схемы хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Изменение схемы хранения на складе ГП
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе ГП изменена
Анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Донцова Анна Егоровна |  | Анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа
Определение места хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Определение места хранения на складе полуфабрикатов
Изменение схемы хранения на складе комплектующих | 80 | Головинов Константин Эдуардович |  | Изменение схемы хранения на складе комплектующих
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе комплектующих изменена
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить место хранения прицеховых кладовых
Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 80 | Безрядин Роман Олегович |  | Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 112 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 |  |  | Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована
Разработка единой формы ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Разработка единой формы ежедневного сменного задания
Оформление служебной записки для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Оформление служебной записки для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С"
Изменение формы ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Изменение формы ежедневного сменного задания в "1С"
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Проверка правильности формы сменного задания в "1С"
Корректировка замечаний | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка замечаний
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0 |  |  | Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена
Формирование служебной записки на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Формирование служебной записки на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Формирование служебной записки на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Формирование служебной записки на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Согласование изменений в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Согласование изменений в СТО-06-009 и СТО-07-098
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 |  |  | Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены
Проверка и актуализация длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Проверка и актуализация длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации
Проверка наличия и актуализация технологических карт | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич |  | Проверка наличия и актуализация технологических карт
Внесение длительности выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С" | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна |  | Внесение длительности выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С"
Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы | 0 |  |  | Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы
Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Создание ежедневного отчета о работе производственных участков
Создание ежемесячного отчета о работе производственных участков | 328 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Создание ежемесячного отчета о работе производственных участков
Разработка положения об отделе | 560 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработка положения об отделе
Начало работы отдела в тестовом режиме | 168 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Начало работы отдела в тестовом режиме
Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Анализ замечаний в работе, корректировка
Окончательное утверждение положения об отделе | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное утверждение положения об отделе
Положение написано, согласовано утрверждено | 8 |  |  | Положение написано, согласовано утрверждено
Разработка должностных инструкций сотрудников на основе анализа пунктов 2.1.1-2.1.6 и 2.1.7.1 | 480 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработка должностных инструкций сотрудников на основе анализа пунктов 2.1.1-2.1.6 и 2.1.7.1
Разработка сопутствующей документации | 480 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработка сопутствующей документации
Написание СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написание СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции
Разработка схемы взаимодействия со смежными подразделениями (блок-схема) | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработка схемы взаимодействия со смежными подразделениями (блок-схема)
Актуализация СТО смежных подразделений, внесение корректировок в бизнес-процессы (склад, закупки, продажи) | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Актуализация СТО смежных подразделений, внесение корректировок в бизнес-процессы (склад, закупки, продажи)
Согласование пункта 2.1.7.5 и 2.1.7.5 | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласование пункта 2.1.7.5 и 2.1.7.5
Согласование СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласование СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции
СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции согласовано | 0 |  |  | СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции согласовано
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Работы бухгалтера
Подготовка презентации результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовка презентации результатов проекта
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать план-факт бюджета
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Рассчитать экономическое заключение
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение предзащиты
Корректировка презентации с учётом замечание | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Корректировка презентации с учётом замечание
Подготовка приказа | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовка приказа
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение защиты проекта
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Формирование отчетов по заработной плате 2
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 16.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 2
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить цели проекта
Цели определены | 8 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение издано | 8 |  |  | Распоряжение издано
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта составлен
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Согласовать план проекта
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Планирование завершено
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать бюджета проекта
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать ДДС
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 0 |  |  | С/з написана
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовить данные для расчета экономического эффекта
Данные подготовлены | 0 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 0 |  |  | Презентация подготовлена
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 7 |  |  | План проекта утвержден
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Начало работ | 0 |  |  | Начало работ
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 1 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес.
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции | 20 | Шамирян Альберт Варужанович |  | Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 |  |  | Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования ежемесячного плана производства
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования перспективного плана производства
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" | 3 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С"
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 0.325 | Кербенёва Ольга Владимировна
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 7.1433 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С".
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С"
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | Раскатов Леонид Владимирович |  | По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 2 | Целищев Павел Сергеевич |  | Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С"
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0 |  |  | Точки заказа определены, внесены в "1С"
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 |  |  | Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0 |  |  | Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 2 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас
Определить места хранения на складе ГП | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Определить места хранения на складе ГП
Изменить схему хранения на складе ГП | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе ГП
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе ГП изменена
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 1 | Попов Евгений Алексеевич |  | Изменить схему хранения на складе комплектующих
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 |  |  | Схема хранения на складе комплектующих изменена
Определить место хранения прицеховых кладовых | 4 | Зайцев Гордей Николаевич |  | Определить место хранения прицеховых кладовых
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства №1 | 6 | Зайцев Гордей Николаевич |  | Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства №1
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых производства №1 | 3 | Зайцев Гордей Николаевич |  | Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых производства №1
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 |  |  | Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Разработать единую форму ежедневного сменного задания
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С"
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С"
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Проверка правильности формы сменного задания в "1С"
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Корректировка замечаний
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0 |  |  | Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена
Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | Меньшикова Анастасия Юрьевна |  | Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 |  |  | Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 2 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 2 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 2 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 2 | Раскатов Леонид Владимирович |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления
Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 3 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H
Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" | 15 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С"
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 15 | Нохаева Вероника Андреевна |  | Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт
Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0 |  |  | Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена
Разработать положение об отделе СПП | 10 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать положение об отделе СПП
Разработать ДИ сотрудников СПП | 10 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Разработать ДИ сотрудников СПП
Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 |  |  | Положение и ДИ составлены, согласованы
Подготовить презентацию результатов проекта | 2.5 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить презентацию результатов проекта
Рассчитать план-факт бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Рассчитать план-факт бюджета
Рассчитать экономическое заключение | 8 |  |  | Рассчитать экономическое заключение
Проведение предзащиты | 1.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение предзащиты
Корректировка презентации с учётом замечаний | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Корректировка презентации с учётом замечаний
Подготовить приказ | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Подготовить приказ
Проведение защиты проекта | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна |  | Проведение защиты проекта
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Распоряжение издано | 0 |  | Снижение прочих требований в ОЛ | Распоряжение издано
Проведение установочного совещания | 8 |  |  | Проведение установочного совещания
Планирование проекта | 86 |  |  | Планирование проекта
Защита проекта | 1 |  |  | Защита проекта
Перепланирование проекта | 2 |  |  | Перепланирование проекта
Защита проекта повторная | 1 |  |  | Защита проекта повторная
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 |  |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с рабочей группой 1 | 1 |  |  | Совещание с рабочей группой 1
Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 |  |  | Еженедельное совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 2 |  |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 |  |  | Формирование отчетов по зарплате 1
Расчет бюджета проекта | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Расчет бюджета проекта
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 2 |  |  | Выгрузка ПТ из ОЛ UFG
Доработка печатной формы ОЛ UFG CFM | 12 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Доработка печатной формы ОЛ UFG CFM
Внесение изменений на WEB | 12 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Внесение изменений на WEB
Анализ ПТ в ОЛ UFG | 21 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Анализ ПТ в ОЛ UFG
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 21 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | Целищев Павел Сергеевич |  | Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ
Реализация ТЗ в "1С" | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Реализация ТЗ в "1С"
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 0.5 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Выгрузка ПТ из ОЛ UFG
Анализ ПТ в ОЛ UFG | 5 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Анализ ПТ в ОЛ UFG
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 3 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 3 | Целищев Павел Сергеевич |  | Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ
Реализация ТЗ в "1С" | 6 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Реализация ТЗ в "1С"
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 0.5 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Выгрузка ПТ из ОЛ UFG
Анализ ПТ в ОЛ UFG | 22 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Анализ ПТ в ОЛ UFG
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 10 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG
Анализ дополнительного оборудования в ОЛ | 20 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Анализ дополнительного оборудования в ОЛ
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | Целищев Павел Сергеевич |  | Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ
Реализация ТЗ в "1С" | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Реализация ТЗ в "1С"
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG
Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | Целищев Павел Сергеевич |  | Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ
Реализация ТЗ в "1С" | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Реализация ТЗ в "1С"
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 |  |  | Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG
Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 |  |  | Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 |  |  | Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 |  |  | Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ
Реализация ТЗ в "1С" | 16 |  |  | Реализация ТЗ в "1С"
Проанализировать ТЗ TFG на соотвтствие КД | 80 |  |  | Проанализировать ТЗ TFG на соотвтствие КД (конструкторская документация)
Выгрузка ПТ из ОЛ CFM, TFG | 2 |  |  | Выгрузка ПТ из ОЛ CFM, TFG
Анализ ПТ в ОЛ CFM, TFG | 21 |  |  | Анализ ПТ в ОЛ CFM, TFG
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ CFM, TFG | 21 |  |  | Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ CFM, TFG
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 |  |  | Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ
Реализация ТЗ в "1С" | 16 |  |  | Реализация ТЗ в "1С"
Доработать таблицу для реализации прочих требований по системам телеметрии на ОЛ UFG | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Доработать таблицу для реализации прочих требований по системам телеметрии на ОЛ UFG
Актуализация СТО ГСПП | 80 |  |  | Актуализация СТО ГСПП
Актуализация СТО СР | 80 |  |  | Актуализация СТО СР
Актуализация СТО КС | 80 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Актуализация СТО КС
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 216 |  |  | Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования
Сверить информацию на соответствие ОПИСАНИЮ ТИПА | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Сверить информацию на соответствие ОПИСАНИЮ ТИПА
Проверить актуальность версий ПО по Описанию типа и в РЭ | 1 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Проверить актуальность версий ПО ПО Описанию типа и в РЭ
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 120 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования
Проверить соответствие маски прибора действующему ОЛ | 4 |  |  | Проверить соответствие маски прибора действующему ОЛ
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 120 |  |  | Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования
Получить от конкурентов формат ОЛ | 80 |  |  | Получить от конкурентов формат ОЛ
Сформировать на основе ИИ сравнение форм ОЛ конкурентов | 40 |  |  | Сформировать на основе ИИ сравнение форм ОЛ конкурентов
Дать предложения по оптимизации ОЛ | 10 |  |  | Дать предложения по оптимизации ОЛ
Проработать ОЛ НПО, написать ТЗ по оптимизации | 80 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Проработать ОЛ НПО, написать ТЗ по оптимизации
Реализовать ТЗ в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Реализовать ТЗ в "1С"
Анализ действующих методических пособий для КС, выявление несоответствий | 26.6667 |  |  | Анализ действующих методических пособий для КС, выявление несоответствий
Актуализация методических пособий для КС | 32 |  |  | Актуализация методических пособий для КС
По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на UFG | 160 |  |  | По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на UFG
По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на TFG | 8 |  |  | По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на TFG
По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на CFM | 8 |  |  | По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на CFM
Разработка обучающих курсов | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка обучающих курсов
Тестирование | 3 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Тестирование
Организация обучения сотрудников на платформе | 2 |  |  | Организация обучения сотрудников на платформе
Разработка обучающих курсов | 60 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка обучающих курсов
Тестирование | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Тестирование
Организация обучения сотрудников на платформе | 2 |  |  | Организация обучения сотрудников на платформе
Разработка обучающих курсов | 41 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка обучающих курсов
Тестирование | 6 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Тестирование
Организация обучения сотрудников на платформе | 2 |  |  | Организация обучения сотрудников на платформе
Разработка обучающих курсов | 30 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Разработка обучающих курсов
Тестирование | 2 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Тестирование
Организация обучения сотрудников на платформе | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Организация обучения сотрудников на платформе
Анализ ОЛ на наличие ПТ | 24 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Анализ ОЛ на наличие ПТ
РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1 |  |  | РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД
Разбор причин по результатам ОПЭ | 12 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Разбор причин по результатам ОПЭ
РГ по ОПЭ | 1 |  |  | РГ по ОПЭ
Акт по ОПЭ подписан | 0 |  |  | Акт по ОПЭ подписан
Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 2 | Кузнецов Сергей Сергеевич |  | Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений
Подготовка презентации | 20 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Подготовка презентации
Подготовка документов по закрытию | 16 | Ткаченко Людмила Викторовна |  | Подготовка документов по закрытию
Подготовка данных для презентации | 5 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Подготовка данных для презентации
Защита на уровне ПСД | 1 |  |  | Защита на уровне ПСД
Проект завершён | 0 |  |  | Проект завершён
Начало работ проект. Распоряжение НП00-000095 от 04.03.2025 | 0 |  | Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН" | Начало работ проект. Распоряжение НП00-000095 от 04.03.2025
Распоряжение о планировании издано | 0 |  |  | Распоряжение о планировании издано
Выполнить планирование проекта | 80 |  |  | Выполнить планирование проекта
провести совет по качеству по планированию этапов проекта | 8 |  |  | Провести совет по качеству по планированию этапов проекта
совет по качеству планирования проведен | 0 |  |  | Совет по качеству планирования проведен
Разработать и создать project | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Разработать и создать project
Запросить проверку projct у зам ГК по проектной деятельности | 2 | Власов Илья Вадимович |  | Запросить проверку projct у зам ГК по проектной деятельности
Проект проверен | 0 |  |  | Проект проверен
Провести предзащиту с рабочей группой у Главного конструктора | 8 |  |  | Провести предзащиту с рабочей группой у Главного конструктора
Предзащита проведена | 0 |  |  | Предзащита проведена
подготовить ДДС | 1.04 |  |  | Подготовить ДДС
Подготовить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Подготовить бюджет проекта
Бюджет получен | 0 |  |  | Бюджет получен
Запросить ЭО | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Запросить ЭО
ЭО получено | 0 |  |  | ЭО получено
Подготовить документы для запуска | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Подготовить документы для запуска
Провести совещание по запуску проекта | 8 |  |  | Провести совещание по запуску проекта
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Приказ получен | 0 |  |  | Приказ получен
Сделать запрос сотрудникам КБ через "1С" "Составить список используемых и находящихся на рабочих местах СИ " | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Сделать запрос сотрудникам КБ через "1С" "Составить список используемых и находящихся на рабочих местах СИ "
организовать проверку СИ на рабочих местах КБ | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Организовать проверку СИ на рабочих местах КБ
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Дейко Е.Ю. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Дейко Е.Ю.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Ростовцева В.А. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Ростовцева В.А.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Донченко Р.В. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Донченко Р.В.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Целищев П.С. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Целищев П.С.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Ворошина Е.В. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Ворошина Е.В.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Кузнецов С.С. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Кузнецов С.С.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Чугонов Д.В. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Чугонов Д.В.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Бутенко И.М. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Бутенко И.М.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Львов С.А. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Львов С.А.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Давыдов А.В. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Давыдов А.В.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Соломичев Р. | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Соломичев Р.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Асланян А. | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Асланян А.
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Письменный А | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Письменный А
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ
проверить списики СИ на рабочих местах КБ | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить списики СИ на рабочих местах КБ
Получить и обработать списки СИ на рабочих местах | 8 |  |  | Получить и обработать списки СИ на рабочих местах
Сделать общий список СИ на рабочих местах | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Сделать общий список СИ на рабочих местах
Список составлен | 0 |  |  | Список составлен
Сделать опись приборов в кабинете ОМИС | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Сделать опись приборов в кабинете ОМИС
Сделать опись приборов в кабинете 3КБ3 | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Сделать опись приборов в кабинете 3КБ3
Сделать опись приборов в кабинете конструкторов (Дейко Е.Ю.) | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Сделать опись приборов в кабинете конструкторов (Дейко Е.Ю.)
Сделать опись проборов в кабинете зам ГК по ПД | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Сделать опись проборов в кабинете зам ГК по ПД
Сделать опись приборов в лаборатории КБ | 16 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сделать опись приборов в лаборатории КБ
Сделать опись приборов на складе 4/8 (старый мех) | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Сделать опись приборов на складе 4/8 (старый мех)
Сделать общий список СИ на основе переписей | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Сделать общий список СИ на основе переписей
Общий список доступных СИ в КБ составлен | 0 |  |  | Общий список доступных СИ в КБ составлен
Подготовить предложения из списка СИ в парк-Лабораторий | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Подготовить предложения из списка СИ в парк-Лабораторий
Организовать совет по качеству | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Организовать совет по качеству
Провести совет по качеству по выбору приборов в Парк -Лабораторий | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Провести совет по качеству по выбору приборов в Парк -Лабораторий
Составить окончательный список СИ в парк-Лабораторий | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Составить окончательный список СИ в парк-Лабораторий
согласовать список СИ в парк-Лабораторий с главным конструктором КБ | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Согласовать список СИ в парк-Лабораторий с главным конструктором КБ
Список и количество приборов для ПЛ определен | 0 |  |  | Список и количество приборов для ПЛ определен
Определить оборудование, оснастку, которым не место в лаборатории | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Определить оборудование, оснастку, которым не место в лаборатории
Определить новое место для расположения оборудования и оснаски | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Определить новое место для расположения оборудования и оснаски
Составить зонирование помещения | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Составить зонирование помещения
создание макета таблички СИ | 2 | Борох Даниил Сергеевич |  | Создание макета таблички СИ
Замеры помещения парка-лаборатории | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Замеры помещения парка-лаборатории
Составление схемы помещения парка-лаборатории | 1 | Борох Даниил Сергеевич |  | Составление схемы помещения парка-лаборатории
Актуализация списка СИ для парка-лаборатории | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич |  | Актуализация списка СИ для парка-лаборатории
Навести порядок в зоне расположения балонов с газами | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Навести порядок в зоне расположения балонов с газами
Навести порядок в зоне персонального комьютера | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Навести порядок в зоне персонального комьютера
Навести порядок в зоне расположения с прямыми участками | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Навести порядок в зоне расположения с прямыми участками
Навести порядок в зоне расположения стола и железной стойки с образцами | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Навести порядок в зоне расположения стола и железной стойки с образцами
Порядок в лаборатории наведен | 0 |  |  | Порядок в лаборатории наведен
Выбросить все лишнее из подготовленного помещения под парк-лабораторий (Измерить выделенную площадь, подготовить эскиз ) | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Выбросить все лишнее из подготовленного помещения под парк-лабораторий (Измерить выделенную площадь, подготовить эскиз )
Переделать макет парк-лаборатории, расставить СИ,подобрать стеллаж | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Переделать макет парк-лаборатории, расставить СИ, подобрать стеллаж
Подготовить 3Д визуализацию макета (под выбранное место под ПЛ,новое площадь) | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовить 3Д визуализацию макета (под выбранное место под ПЛ, новое площадь)
Подготовка помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ) проведена | 0 |  |  | Подготовка помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ) проведена
Разработать 2Д и 3Д модель парка лабораторий | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Разработать 2Д и 3Д модель парка лабораторий
Согласовать 2Д и 3Д модель парка лабораторий с ГК | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Согласовать 2Д и 3Д модель парка лабораторий с ГК
организовать совет по качеству | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Организовать совет по качеству
Провести совет по качеству :"Согласование плана помещений" (Укомплектовать список продукции для ПЛ) | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Провести совет по качеству :"Согласование плана помещений" (Укомплектовать список продукции для ПЛ)
Совет по качеству проведен | 0 |  |  | Совет по качеству проведен
Доработать план помещения по результатам СК (Пересчитать наличие продукции из списка для ПЛ) | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Доработать план помещения по результатам СК (Пересчитать наличие продукции из списка для ПЛ)
Согласовать список продукции для ПЛ с ГК | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Согласовать список продукции для ПЛ с ГК
Подобрать необходимые стелажи и мебель относительно утвержденного плана помещения | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подобрать необходимые стелажи и мебель относительно утвержденного плана помещения
Подготовить заявку на приобретение подобранного мебельного инвентаря | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Подготовить заявку на приобретение подобранного мебельного инвентаря
Подготовка и подбор оборудование. Зонирование помещений. Подбор и выбр стеллажей запрос КП Разработать макеты информационных табличек для экспонатов ПЛ ) | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Подготовка и подбор оборудование. Зонирование помещений. Подбор и выбр стеллажей запрос КП Разработать макеты информационных табличек для экспонатов ПЛ )
Уборка помещения Парка-Лабораторий | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Уборка помещения Парка-Лабораторий
Подобрать на помещение стеллажей для ПК | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Подобрать на помещение стеллажей для ПК
Запросить наличие стеллажей на складе по размпрам для Парка-лаборатории | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Запросить наличие стеллажей на складе по размпрам для Парка-лаборатории
согласовать план расстановки мебели и стеллажей | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Согласовать план расстановки мебели и стеллажей
Помещение ПЛ согласована оснащением мебелью и стелажами | 0 |  |  | Помещение ПЛ согласована оснащением мебелью и стелажами
Подготовка образцов для парка лабораторий | 120 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка образцов для парка лабораторий
Определить необходимые доработки отобранных образцах для парка лаборатории | 32 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Определить необходимые доработки отобранных образцах для парка лаборатории
Сделать запрос на выделение ресурсов по доработке отобранных образцов для ПЛ | 0 | Кудинова Ксения Александровна |  | Сделать запрос на выделение ресурсов по доработке отобранных образцов для ПЛ
Выделить ресурс на доработке образцов в ПЛ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Выделить ресурс на доработке образцов в ПЛ
Доработать образцы в парк лабораторий | 80 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Доработать образцы в парк лабораторий
Получить доработанные образцы | 8 |  |  | Получить доработанные образцы
Определить потребность в доп инвентаре и мебели для парка лабораторий | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Определить потребность в доп инвентаре и мебели для парка лабораторий
Провести анализ срока и цены по покупке необходимого инвентаря и меебели | 1.5 | Романова Мария Константиновна |  | Провести анализ срока и цены по покупке необходимого инвентаря и меебели
Оформить заказ на покупку мебели и инвентаря. Провести оплату, заключить договор. Создать заявку на создание номенклатуры | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Оформить заказ на покупку мебели и инвентаря. Провести оплату, заключить договор. Создать заявку на создание номенклатуры
Мебель заказана | 0 |  |  | Мебель заказана
Мебель и инвентарь получены | 0 |  |  | Мебель и инвентарь получены
Доработанные образцы получены | 0 |  |  | Доработанные образцы получены
Разработать схему подсветки стеллажей в парке лабораторий. Реализовать подсветку на базе arduino | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разработать схему подсветки стеллажей в парке лабораторий. Реализовать подсветку на базе arduino
Разместить образцы на стеллаже согласно согласованной схеме | 2 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Разместить образцы на стеллаже согласно согласованной схеме
Образцы размещены | 0 |  |  | Образцы размещены
Провести документированную опись приборов ПЛ | 0 |  |  | Провести документированную опись приборов ПЛ
Провести документированную опись мебели в ПЛ | 0 |  |  | Провести документированную опись мебели в ПЛ
проверить и согласовать списки оснащения парка | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Проверить и согласовать списки оснащения парка
Сделать запрос в отдел "1С" о создании склада ПЛ | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Сделать запрос в отдел "1С" о создании склада ПЛ
Предоставить данные отделу "1С" описей ПЛ | 1 |  |  | Предоставить данные отделу "1С" описей ПЛ
Создание склада в "1С" с учетом списков описей | 0 |  |  | Создание склада в "1С" с учетом списков описей
Склад в "1С" готов | 0 |  |  | Склад в "1С" готов
Подать список приборов ПЛ в производство с запросом об изготовлении табличек | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич |  | Подать список приборов ПЛ в производство с запросом об изготовлении табличек
Поставить задачу на изготовления табличек производству | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Поставить задачу на изготовления табличек производству
Запросить визуальный итог перед выпуском табличек | 16 |  |  | Запросить визуальный итог перед выпуском табличек
Согласовать макет табличек | 16 |  |  | Согласовать макет табличек
Производство и выпуск табличек | 10 | Романова Мария Константиновна |  | Производство и выпуск табличек
таблички выпущены | 0 |  |  | Таблички выпущены
Создать макет табличек на помещения ПЛ | 16 |  |  | Создать макет табличек на помещения ПЛ
Передать макет табличек на производство | 8 |  |  | Передать макет табличек на производство
Согласовать макет перед печатью | 8 |  |  | Согласовать макет перед печатью
Таблички получены | 0 |  |  | Таблички получены
Организовать размещение табличек на дверях в помещениях ПЛ | 3.3333 | Романова Мария Константиновна |  | Организовать размещение табличек на дверях в помещениях ПЛ
Таблички размещены | 0 |  |  | Таблички размещены
Подготовка образцов для размещения на стеллажах в парке-лаборатории согласно утвержденной схеме | 8 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка образцов для размещения на стеллажах в парке-лаборатории согласно утвержденной схеме
Подготовка помещения | 8 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовка помещения
Подготовка образцов на палетах в парке лаборатории | 8 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовка образцов на палетах в парке лаборатории
Согласование размещени образцов с куратором проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Согласование размещени образцов с куратором проекта
СК | 0 |  |  | СК
Расчитстить площадку для демонтажа СКУ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Расчитстить площадку для демонтажа СКУ
Продлить проект до 12.12.2025 в связи с решением ПСД на СК | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Продлить проект до 12.12.2025 в связи с решением ПСД на СК
Проект продлен | 0 |  |  | Проект продлен
Перепланировать проект до 12.12.2025 | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Перепланировать проект до 12.12.2025
СК | 0.25 |  |  | СК
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
Провести перестановку образцов по рекомендациям и замечаниям куратора | 16 | Борох Даниил Сергеевич, Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Провести перестановку образцов по рекомендациям и замечаниям куратора
Распечатать и расставить таблички | 8 | Борох Даниил Сергеевич |  | Распечатать и расставить таблички
Подготовиться к презентации парка | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич |  | Подготовиться к презентации парка
Парк доработан | 0 |  |  | Парк доработан
СК | 0.25 |  |  | СК
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
Презентация ПЛ помещений | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Презентация ПЛ помещений
Запросить план-факт | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить план-факт
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 1 |  |  | Занесение фактических затрат(ТМЦ, ЗП, услуги) по проекту в УПП.
Запросить ЭО | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Запросить ЭО
Сделать ЭО | 2 |  |  | Сделать ЭО
Подготовить презентацию к закрытию проекта | 2 | Романова Мария Константиновна |  | Подготовить презентацию к закрытию проекта
Провести совещание о закрытии проекта | 1 | Романова Мария Константиновна |  | Провести совещание о закрытии проекта
сдать документы в архив | 3 | Романова Мария Константиновна |  | Сдать документы в архив
СК | 0.25 |  |  | СК
СК проведен | 0 |  |  | СК проведен
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 |  | Создание учебного центра | Начало проекта
Разработка плана обучения для руководителей отделов продаж | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Разработка плана обучения для руководителей отделов продаж
Разработка плана обучения для кадрового резерва | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Разработка плана обучения для кадрового резерва
Разработка плана обучения по переговорам | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Разработка плана обучения по переговорам
Корректировка программ обучения | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Корректировка программ обучения
Согласование программ обучения | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Согласование программ обучения
Подготовка распоряжения о планировании | 2 | Биденко Е.Г. |  | Подготовка распоряжения о планировании
Планирование работ проекта | 24 | Биденко Е.Г. |  | Планирование работ проекта
Планирование расходов проекта | 8 | Биденко Е.Г. |  | Планирование расходов проекта
Планирование календаря мероприятий | 8 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Планирование календаря мероприятий
Согласование плана проекта | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г. |  | Согласование плана проекта
Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 4 | Биденко Е.Г. |  | Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета
Расчет бюджета проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Расчет бюджета проекта
Подготовка экономического обоснования проекта | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Подготовка экономического обоснования проекта
Оформление проекта приказа на предзащиту | 0.5 | Биденко Е.Г. |  | Оформление проекта приказа на предзащиту
Подготовка презентации к защите | 3 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка презентации к защите
Предварительная защита у куратора проекта | 1 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Предварительная защита у куратора проекта
Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | Биденко Елена Геннадьевна, Мирзоян Кристина Владимировна |  | Внести изменения в проект, пересчитать бюджет
Повторная защита у куратора проекта | 1 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Повторная защита у куратора проекта
Приказ на проект подписан | 0 |  |  | Приказ на проект подписан
Начало проекта | 8 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Биденко Е.Г. |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектнй группой 1 | 2 | Биденко Е.Г. |  | Совещание с проектнй группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Биденко Е.Г. |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Биденко Е.Г. |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Биденко Е.Г. |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Биденко Е.Г. |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 |  |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 |  |  | Ведение учета в УПП
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 |  |  | Контроль лимита по проекту по ЗДС
Ведение учета в УПП | 1.04 |  |  | Ведение учета в УПП
Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 8 |  |  | Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета
План-факт готов | 0 |  |  | План-факт готов
Составление календаря мероприятий | 4 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Составление календаря мероприятий
Составление предварительной сетки с прогревом и сопровождением | 6 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Составление предварительной сетки с прогревом и сопровождением
Подготовка презентационного материала "Руководитель 1.0" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка презентационного материала "Руководитель 1.0"
Подготовка презентационного материала "Управление продажами" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка презентационного материала "Управление продажами"
Подготовка презентационного материала "Практика переговоров" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка презентационного материала "Практика переговоров"
Составление графика ИПР | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Составление графика ИПР
Организация сбора учебной группы | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Организация сбора учебной группы
Оформление закупки на канцтовары | 3 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление закупки на канцтовары
Разработка и внесение на платформу опросников для руководителей | 16 | Александрова Влада Владимировна |  | Разработка и внесение на платформу опросников для руководителей
Разработка и внесение на платформу опросников для КР | 16 | Александрова Влада Владимировна |  | Разработка и внесение на платформу опросников для КР
Пробное тестирование | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Пробное тестирование
Анализ результатов | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Анализ результатов
Внесение корректировок в анкеты | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Внесение корректировок в анкеты
Формирование матрицы оценки | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Формирование матрицы оценки
Платформа к проведению опроса готова | 0 |  |  | Платформа к проведению опроса готова
Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 14 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя"
Обучение запущено | 0 |  |  | Обучение запущено
Предварительный план проекта готов, распоряжение подписано | 0 |  |  | Предварительный план проекта готов, распоряжение подписано
Рассылка назначений для проведения опроса | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Рассылка назначений для проведения опроса
Контроль заполнения | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль заполнения
Подготовка графического отчета | 24 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка графического отчета
Подготовка обратной связи по результатам оценки | 24 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка обратной связи по результатам оценки
Назначение "Как проводить встречи один на один" | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как проводить встречи один на один"
Контроль прохождения | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как давать обратную связь" | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как давать обратную связь"
Контроль прохождения | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Подготовка отчета | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка отчета
Анализ результатов | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Анализ результатов
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ворончихина | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ворончихина
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Александрова | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Александрова
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соловьева | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соловьева
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Кисличкина | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Кисличкина
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Князев | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Князев
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Абрамов | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Абрамов
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Бережной | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Бережной
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Мануков | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Мануков
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ростовцева | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ростовцева
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соломичева | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соломичева
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Арсуноев | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Арсуноев
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Елеева | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Елеева
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Скорик | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Скорик
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Асланян | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Асланян
ИПР проведены | 0 |  |  | ИПР проведены
Внесение ИПР на платформу 1 | 40 | Александрова Влада Владимировна |  | Внесение ИПР на платформу 1
ИПР на платформу внесены | 0 |  |  | ИПР на платформу внесены
Составить график встреч по ИПР | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Составить график встреч по ИПР
Подготовка сводного отчета | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка сводного отчета
Анализ данных | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Анализ данных
ИПР на старте проведены | 0 |  |  | ИПР на старте проведены
Оценка на входе проведена | 0 |  |  | Оценка на входе проведена
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Конструктор продлен | 0 | Александрова Влада Владимировна |  | Конструктор продлен
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Конструктор продлен | 0 | Александрова Влада Владимировна |  | Конструктор продлен
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Лицензия оплачена | 0 |  |  | Лицензия оплачена
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Конструктор продлен | 0 | Александрова Влада Владимировна |  | Конструктор продлен
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 1 | 0 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Съемка и редактирование подкастов по "1С" 1
Редактирование подкастов по "1С" 31 | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Редактирование подкастов по "1С" 31
Подкасты сняты | 0 |  |  | Подкасты сняты
Размещение подкастов на платформе 1 | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Размещение подкастов на платформе 1
Подкасты размещены | 0 |  |  | Подкасты размещены
Разработка ТЗ для автоматизации формы заявки | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Разработка ТЗ для автоматизации формы заявки
Согласование формы ТЗ | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Согласование формы ТЗ
Внесение корректировок по замечаниям | 12 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Внесение корректировок по замечаниям
Согласование ТЗ с "1С" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Согласование ТЗ с "1С"
Внесение правок и комментариев по замечаниям "1С" | 56 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Внесение правок и комментариев по замечаниям "1С"
Разработка форм | 4 | Танцура Алина Сергеевна |  | Разработка форм
Форма разработана | 0 |  |  | Форма разработана
Тестирование формы | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Тестирование формы
Корректировка по замечаниям | 8 | Танцура Алина Сергеевна |  | Корректировка по замечаниям
Форма заявки готова | 0 |  |  | Форма заявки готова
Организация встреч ИПР в процессе обучения 1 | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Организация встреч ИПР в процессе обучения 1
Подготовка отчета | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка отчета
ИПР в процесе обучения проведены | 0 |  |  | ИПР в процесе обучения проведены
Составление контент-плана по каналам 1 | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Составление контент-плана по каналам 1
Ежемесячный контент-план готов | 0 |  |  | Ежемесячный контент-план готов
Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 4 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка карточек на прогрев/сопровождение
Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Прогрев/сопровождение в ТГ-канале
Назначение курса | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение курса
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Анализ результатов
Подготовка отчета об обучении | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка отчета об обучении
ЭК курс пройден | 0 |  |  | ЭК курс пройден
Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 16 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка карточек на прогрев/сопровождение
Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Прогрев/сопровождение в ТГ-канале
Назначение курса | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение курса
Контроль прохождения | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Анализ результатов
Подготовка отчета об обучении | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка отчета об обучении
ЭК курс пройден | 0 |  |  | ЭК курс пройден
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1
Публикация в ТГ-канале 1 | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Публикация в ТГ-канале 1
Презентация программы обучения сотрудникам | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Презентация программы обучения сотрудникам
Заключение договора | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Тренинг "Переговоры в продажах" | 40 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Тренинг "Переговоры в продажах"
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Подготовка к практике 1 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к практике 1
Практика "Переговорные поединки" 1 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Практика "Переговорные поединки" 1
Подготовка к практикуму | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к практикуму
Заключение договора с Рено | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора с Рено
Оформление заявки на ДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на ДС
Практика "Ораторские поединки" 1 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Практика "Ораторские поединки" 1
Совещание с экспертами | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Совещание с экспертами
Подготовка к встрече с экспертами 1 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к встрече с экспертами 1
Подготовка к встречам | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к встречам
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 1 | 16 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 1
Встреча проведена | 0 |  |  | Встреча проведена
Подготовка к встречам | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к встречам
Подготовка к встречам | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к встречам
Встреча проведена | 0 |  |  | Встреча проведена
Подготовка к встречам | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к встречам
Подготовка к встрече | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к встрече
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 4 Целищев | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 4 Целищев
Встреча проведена | 0 |  |  | Встреча проведена
Закупка призов и подарков | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Закупка призов и подарков
Организация выпускного | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Организация выпускного
Проведение выпускного | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Проведение выпускного
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Анализ результатов
Подготовка отчета об обучении | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка отчета об обучении
Обучение по программе "Практика переговоров" завершено | 0 |  |  | Обучение по программе "Практика переговоров" завершено
Организация поездки на ГРП | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Организация поездки на ГРП
Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 9.5 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя"
Подготовка материала | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка материала
Согласование материала | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Согласование материала
Подготовка материала | 48 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Подготовка материала
Согласование материала | 4 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Согласование материала
Разработка курса | 24 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка курса
Верстка курса | 48 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Верстка курса
Тестирование курса | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Тестирование курса
Корректировка | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Корректировка
Повторный прогон | 4 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Повторный прогон
Курс готов | 0 |  |  | Курс готов
Скрин курса от Умополиса | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Скрин курса от Умополиса
Подготовка материала | 24 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Подготовка материала
Согласование материала | 4 | Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Согласование материала
Верстка курса | 176 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Верстка курса
Тестирование курса | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Тестирование курса
Корректировка | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Корректировка
Повторный прогон | 4 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Повторный прогон
Курс готов | 0 |  |  | Курс готов
Подготовка материала | 48 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка материала
Согласование материала | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Согласование материала
Верстка курса | 128 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Верстка курса
Тестирование курса | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Тестирование курса
Корректировка | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Корректировка
Повторный прогон | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Повторный прогон
Курс готов | 0 |  |  | Курс готов
Подготовка материала | 24 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка материала
Согласование материала | 8 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Согласование материала
Разработка курса | 32 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка курса
Тестирование курса | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Тестирование курса
Разработка курса | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка курса
Повторный прогон | 0 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Повторный прогон
Курс готов | 0 |  |  | Курс готов
Подготовка материала | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка материала
Согласование материала | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Согласование материала
Разработка курса | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Разработка курса
Тестирование курса | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Тестирование курса
Корректировка | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Корректировка
Повторный прогон | 4 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Повторный прогон
Курс готов | 0 |  |  | Курс готов
Подготовка материала | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка материала
Согласование материала | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Согласование материала
Разработка курса | 96 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка курса
Тестирование курса | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Тестирование курса
Корректировка | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Корректировка
Повторный прогон | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Повторный прогон
Курс готов | 0 |  |  | Курс готов
Назначение "Как составить индивидуальный план развития, который будет работать" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как составить индивидуальный план развития, который будет работать"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Разработка курса "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 144 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Разработка курса "Как привести дела в порядок: метод GTD"
Назначение "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как привести дела в порядок: метод GTD"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Критическое мышление" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Критическое мышление"
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как преодолевать трудности в бизнесе" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как преодолевать трудности в бизнесе"
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как повысить стрессоустойчивость" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как повысить стрессоустойчивость"
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение Как предупредить выгорание" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение Как предупредить выгорание"
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Эмоциональный интеллект" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Эмоциональный интеллект"
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как управлять конфликтами, когда ты часть команды" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как управлять конфликтами, когда ты часть команды"
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Подготовка отчета | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка отчета
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Анализ результатов
Подготовка тренинга | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка раздатки
Проведение семинара | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проведение семинара
Обработка анкет ОС | 0 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер |  | Проверка ДЗ
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Подготовка тренинга | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка раздатки
Проведение семинара | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проведение семинара
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Подготовка тренинга | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка раздатки
Проведение деловой игры | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна |  | Проведение деловой игры
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Заключение договора | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Заявка на РСД | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заявка на РСД
Организация мероприятия | 16 | Александрова Влада Владимировна |  | Организация мероприятия
Выездной тренинг | 10 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Выездной тренинг
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Назначение "Как привести команду к результатам (4 функции менеджмента)" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как привести команду к результатам (4 функции менеджмента)"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как управлять задачами сотрудников" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как управлять задачами сотрудников"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как делегировать задачи и быть спокойным за результат" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как делегировать задачи и быть спокойным за результат"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как проводить встречи один на один" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как проводить встречи один на один"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как давать обратную связь" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как давать обратную связь"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как подготовить и провести совещание" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как подготовить и провести совещание"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Переговоры для руководителей" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Переговоры для руководителей"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Подбор персонала" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Подбор персонала"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Типология DISC" | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Типология DISC"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Подготовка отчета | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка отчета
Анализ результатов | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Анализ результатов
Подготовка тренинга | 80 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна |  | Подготовка раздатки
Проведение тренинга | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна |  | Проведение тренинга
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Подготовка тренинга | 80 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка раздатки
Проведение тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проведение тренинга
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Заключение договора | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Заявка на РСД | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заявка на РСД
Подготовка тренинга | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка раздатки
Проведение тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проведение тренинга
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Подготовка тренинга | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка тренинга
Материал подготовлен | 0 |  |  | Материал подготовлен
Подготовка тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка раздатки
Проведение тренинга | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проведение тренинга
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Подготовка тренинга | 40 | Бизнес-тренер |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 4 | Бизнес-тренер |  | Подготовка раздатки
Проведение тренинга | 8 | Бизнес-тренер |  | Проведение тренинга
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Назначение "Развитие команды" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Развитие команды"
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль прохождения
Назначение "Мотивация и удержание сотрудников - 5 пороков команды" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Назначение "Мотивация и удержание сотрудников - 5 пороков команды"
Контроль прохождения | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Контроль прохождения
Назначение "Как раскрыть потенциал команды" | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Назначение "Как раскрыть потенциал команды"
Контроль прохождения | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Контроль прохождения
Назначение "Управление изменениями" | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Назначение "Управление изменениями"
Контроль прохождения | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Контроль прохождения
Подготовка отчета | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка отчета
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Анализ результатов
Подготовка тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка раздатки
Проведение тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проведение тренинга
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Заключение договора | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Заявка на РСД | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заявка на РСД
Проведение тренинга | 8 | Бизнес-тренер |  | Проведение тренинга
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Сдача документов в архив | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сдача документов в архив
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Подготовка тренинга | 28 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка тренинга
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка раздатки
Проведение тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проведение тренинга
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Программа обучения завершена | 0 |  |  | Программа обучения завершена
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Договор заключен | 0 |  |  | Договор заключен
Подготовка к сессии | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка к сессии
Проведение сессии | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Проведение сессии
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Подготовка к сессии | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к сессии
Проведение сессии | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Проведение сессии
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Подготовка к сессии | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к сессии
Проведение сессии | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Проведение сессии
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер |  | Проверка ДЗ
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обработка анкет ОС
Тренинг проведен | 0 |  |  | Тренинг проведен
Программа обучения пройдена | 0 |  |  | Программа обучения пройдена
Рассылка назначений для проведения опроса | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Рассылка назначений для проведения опроса
Контроль заполнения | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Контроль заполнения
Подготовка графического отчета | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка графического отчета
Подготовка обратной связи по результатам оценки | 24 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка обратной связи по результатам оценки
Оценка на выходе проведена | 0 |  |  | Оценка на выходе проведена
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 1 | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 1
Подготовка итогового отчета | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка итогового отчета
Анализ изменений | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Анализ изменений
ИПР проведены | 0 |  |  | ИПР проведены
Подготовка итоговых данных по учебным проектам (списки, итоги) | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка итоговых данных по учебным проектам (списки, итоги)
Сбор учебной группы, постановка задачи | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сбор учебной группы, постановка задачи
Сопровождение выполнения проектов | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сопровождение выполнения проектов
Защита проектов | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Защита проектов
Подготовка ТЗ для дизайнера по дипломам | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка ТЗ для дизайнера по дипломам
Защиты работ проведены | 0 |  |  | Защиты работ проведены
Подготовка обратной связи по защитам | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка обратной связи по защитам
Заключение договора | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Оформление заявки на РДС
Получение дипломов | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Получение дипломов
Получение закрывающих документов | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сдача документов в архив
Подготовка сметы на выпускной | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка сметы на выпускной
Подготовка к мероприятию: презентация и тд | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка к мероприятию: презентация и тд
Закупка для фуршета | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Закупка для фуршета
Вручение дипломов | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Вручение дипломов
Дипломы вручены | 0 |  |  | Дипломы вручены
Инвентаризация книг, составление списка, описания, расстановка хежтегов по компетенциям | 40 | Александрова Влада Владимировна |  | Инвентаризация книг, составление списка, описания, расстановка хежтегов по компетенциям
Составление электронного каталога | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Составление электронного каталога
Размещение на платформе с поиском по хежтегам | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Размещение на платформе с поиском по хежтегам
Каталог книг составлен | 0 |  |  | Каталог книг составлен
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Оформление договора на обучение | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление договора на обучение
Обучение | 16 | Александрова Влада Владимировна, Ворончихина Елена Николаевна |  | Обучение
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Обучение пройдено | 0 |  |  | Обучение пройдено
Участие в конференции принято | 0 |  |  | Участие в конференции принято
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Оформление договора на обучение | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление договора на обучение
Вводная лекция по обучению | 3 | Александрова Влада Владимировна |  | Вводная лекция по обучению
Прохождение обучения 1 | 3 | Александрова Влада Владимировна |  | Прохождение обучения 1
Защита выпускной работы | 4 | Александрова Влада Владимировна |  | Защита выпускной работы
Получение закрывающих документов | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Обучение пройдено | 0 |  |  | Обучение пройдено
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Оформление договора на обучение | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление договора на обучение
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Обучение пройдено | 0 |  |  | Обучение пройдено
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Оформление договора на обучение | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление договора на обучение
Приобретение билетов | 1.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Приобретение билетов
Бронирование гостиницы | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Бронирование гостиницы
Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на ДС на командировку
Время в пути | 16 | Александрова Влада Владимировна |  | Время в пути
Обучение | 8 | Александрова Влада Владимировна |  | Обучение
Время в пути | 16 | Александрова Влада Владимировна |  | Время в пути
Подготовка отчета о командировке | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Подготовка отчета о командировке
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Сдача документов в архив
Обучение пройдено | 0 |  |  | Обучение пройдено
Заключение договора | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Оформление заявки на РДС
Оформление договора на обучение | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Оформление договора на обучение
Приобретение билетов | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Приобретение билетов
Бронирование гостиницы | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Бронирование гостиницы
Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Оформление заявки на ДС на командировку
Время в пути | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Время в пути
Обучение | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Обучение
Время в пути | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Время в пути
Подготовка отчета о командировке | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка отчета о командировке
Получение закрывающих документов | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Получение закрывающих документов
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сдача документов в архив
Обучение пройдено | 0 |  |  | Обучение пройдено
Заключение договора | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 1.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Приобретение билетов | 1.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Приобретение билетов
Бронирование гостиницы | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Бронирование гостиницы
Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на ДС на командировку
Время в пути | 16 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г. |  | Время в пути
Участие в конференции iSpring Days 2024 | 16 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г. |  | Участие в конференции iSpring Days 2024
Время в пути | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г. |  | Время в пути
Подготовка отчета о командировке | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка отчета о командировке
Рабочая группа по материалам конференции | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Рабочая группа по материалам конференции
Заключение договора | 2 | Александрова Влада Владимировна |  | Заключение договора
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на РДС
Приобретение билетов | 3 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна |  | Приобретение билетов
Бронирование гостиницы | 0.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Бронирование гостиницы
Оформление заявки на ДС на командировку | 1.5 | Александрова Влада Владимировна |  | Оформление заявки на ДС на командировку
Время в пути | 16 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Время в пути
Участие в конференции | 16 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Участие в конференции
Время в пути | 8 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Время в пути
Подготовка отчета о командировке | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Подготовка отчета о командировке
Рабочая группа по материалам конференции | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна |  | Рабочая группа по материалам конференции
Подготовка отчетности по проекту, свод данных | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Подготовка отчетности по проекту, свод данных
Устранение замечаний по платформе и материалам по результатам проекта | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Устранение замечаний по платформе и материалам по результатам проекта
Оформление документов для закрытия прокта | 8 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Оформление документов для закрытия прокта
Подготовка презентации | 16 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Подготовка презентации
Защита проекта | 2 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Защита проекта
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Биденко Елена Геннадьевна |  | Сдача документов в бухгалтерию
Сдача документов в архив | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна |  | Сдача документов в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Определить цели проекта | 2 | Донцова Анна Егоровна | _Сокращение потерь в закупках 2025 | Определить цели проекта
Цели определены | 0 |  |  | Цели определены
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 2 | Коваленко Артемий Олегович |  | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы
Распоряжение подготовлено | 0 |  |  | Распоряжение подготовлено
Планирование проекта | 4 | Коваленко Артемий Олегович |  | Планирование проекта
Провести установочное совещание с рабочей группой | 1.6 | Коваленко Артемий Олегович |  | Провести установочное совещание с рабочей группой
Планирование проекта | 11.2 | Донцова Анна Егоровна |  | Планирование проекта
План проекта составлен | 8 |  |  | План проекта составлен
Согласовать плана проекта | 4 | Коваленко Артемий Олегович |  | Согласовать плана проекта
План проекта согласован | 8 |  |  | План проекта согласован
Окончательное планирование проекта | 8 | Коваленко Артемий Олегович |  | Окончательное планирование проекта
Планирование завершено | 8 |  |  | Планирование завершено
Расчитать бюджета проекта | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Расчитать бюджета проекта
Бюджет расчитан | 8 |  |  | Бюджет расчитан
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 2.4 | Коваленко Артемий Олегович |  | Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ
С/з написана | 8 |  |  | С/з написана
Данные подготовлены | 8 |  |  | Данные подготовлены
Подготовить презентацию | 40 | Коваленко Артемий Олегович |  | Подготовить презентацию
Презентация подготовлена | 8 |  |  | Презентация подготовлена
Оформить приказ на запуск проекта | 10 | Коваленко Артемий Олегович |  | Оформить приказ на запуск проекта
Приказ оформлен | 8 |  |  | Приказ оформлен
Защитить плана проекта | 5.6 | Коваленко Артемий Олегович |  | Защитить плана проекта
План проекта утвержден | 8 |  |  | План проекта утвержден
Совещание проведено | 8 |  |  | Совещание проведено
Начало проекта | 8 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Коваленко Артемий Олегович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Коваленко Артемий Олегович |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Коваленко Артемий Олегович |  | Совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Коваленко Артемий Олегович |  | Формирование сменных заданий 1
Рассчитать план-факт проекта в УПП 1 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Рассчитать план-факт проекта в УПП 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Сформировать перечень возможных и используемых способов расчета с поставщиками (аванс, отсрочка, 50/50 и т.д.) | 16 | Коваленко Артемий Олегович |  | Сформировать перечень возможных и используемых способов расчета с поставщиками (аванс, отсрочка, 50/50 и т.д.)
Внести в "1С" в соответствующее поле карточки договора "Расчеты и оформление" - "Условия оплаты" список возможных к внесению всех выявленных вариантов способов расчета с поставщиками | 32 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Внести в "1С" в соответствующее поле карточки договора "Расчеты и оформление" - "Условия оплаты" список возможных к внесению всех выявленных вариантов способов расчета с поставщиками
По всем действующим договорам - внести в "1С" данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 32 | Пожидаева Марина Васильевна |  | По всем действующим договорам - внести в "1С" данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками
Внести в "1С" в карточку договора в разделе "Расчеты и оформление" поле «срок оплаты по отсрочке после поступления ТМЦ (рабочих дней)» | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Внести в "1С" в карточку договора в разделе "Расчеты и оформление" поле «срок оплаты по отсрочке после поступления ТМЦ (рабочих дней)»
Внести в "1С" в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 40 | Пожидаева Марина Васильевна |  | Внести в "1С" в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ
Сформировать ТЗ для разработчиков "1С" по созданию "автоматической обработки" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 52 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович |  | Сформировать ТЗ для разработчиков "1С" по созданию "автоматической обработки" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга)
Оценить возможность создания указанной в строке 309 "автоматической обработки" собственными силами, либо необходимость привлечения сторонних специалистов по аутсорсингу | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Оценить возможность создания указанной в строке 309 "автоматической обработки" собственными силами, либо необходимость привлечения сторонних специалистов по аутсорсингу
Создать в "1С" "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Создать в "1С" "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга)
Ввести в тестирование в "1С" "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Ввести в тестирование в "1С" "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга)
Тестирование "автоматической обработки " реестра платежей | 50 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна, Степаненко Ксения Николаевна |  | Тестирование "автоматической обработки " реестра платежей
Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения "1С" | 8 | Коваленко Артемий Олегович |  | Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения "1С"
Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Автоматизации управления платежным календарем | 56 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Автоматизации управления платежным календарем
Обучение пользователей | 16 | Крапковская Наталья Валерьевна |  | Обучение пользователей
Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 32 | Дмитрук Оксана Александровна, Коваленко Артемий Олегович, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна |  | Опытно-промышленная эксплуатация разработки
Блок "Автоматизация управления платежным календарем" готов | 0 |  |  | Блок "Автоматизация управления платежным календарем" готов
Организовать взаимодействие с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок», получить от них ТКП (с учетом необходимости переноса существующей базы эл.документов в "1С") | 24 | Коваленко Артемий Олегович |  | Организовать взаимодействие с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок», получить от них ТКП (технико-коммерческое предложение) (с учетом необходимости переноса существующей базы эл.документов в "1С")
Подготовить "1С" к интеграции новых модулей, проверить техническую обеспеченность и мощности | 40 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Подготовить "1С" к интеграции новых модулей, проверить техническую обеспеченность и мощности
Готовность "1С", техническая обеспеченность и наличие мощности подтверждено | 0 |  |  | Готовность "1С", техническая обеспеченность и наличие мощности подтверждено
Заключить договор с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Заключить договор с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок»
Произвести платежи по договорам с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 16 | Дмитрук Оксана Александровна |  | Произвести платежи по договорам с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок»
Получить от поставщиков модули «1с СБИС» и «1с Диадок» | 16 | Коваленко Артемий Олегович |  | Получить от поставщиков модули «1с СБИС» и «1с Диадок»
Произвести интеграцию в "1С" модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Произвести интеграцию в "1С" модулей «1с СБИС» и «1с Диадок»
Тестирование в "1С" модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 40 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна |  | Тестирование в "1С" модулей «1с СБИС» и «1с Диадок»
Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения "1С" | 8 | Коваленко Артемий Олегович |  | Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения "1С"
Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Организации электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО | 40 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Организации электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО
Обучение пользователей | 16 | Ростовцева Анастасия Вадимовна |  | Обучение пользователей
Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 80 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Степаненко Ксения Николаевна |  | Опытно-промышленная эксплуатация разработки
Блок "Организация электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО" готов | 0 |  |  | Блок "Организация электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО" готов
Разработать принципиальную схему оценки коммерческих условий поставщиков | 72 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович |  | Разработать принципиальную схему оценки коммерческих условий поставщиков
Разработать шаблон Отчета по оценке коммерческих условий поставщиков | 24 | Коваленко Артемий Олегович |  | Разработать шаблон Отчета по оценке коммерческих условий поставщиков
Разработка регламента и методики работы сотрудников ОМТО по улучшению условий работы с поставщиками | 160 | Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Шамирян Альберт Варужанович |  | Разработка регламента и методики работы сотрудников ОМТО по улучшению условий работы с поставщиками
Тестирование работы регламента по улучшению условий работы с поставщиками | 40 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Тестирование работы регламента по улучшению условий работы с поставщиками
Исправление замечаний к работе регламента | 16 | Коваленко Артемий Олегович |  | Исправление замечаний к работе регламента
Составление ТЗ для формирования отчета "Условия работы с поставщиками" | 28 | Коваленко Артемий Олегович |  | Составление ТЗ для формирования отчета "Условия работы с поставщиками"
Реализация ТЗ по формированию отчета "Условия работы с поставщиками" | 252 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Реализация ТЗ по формированию отчета "Условия работы с поставщиками"
Тестирование отчета в "1С" "Условия работы с поставщиками" | 40 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Коваленко Артемий Олегович, Коржов Дмитрий Владимирович, Короткова Валентина Викторовна, Мозговая Вероника Викторовна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Тестирование отчета в "1С" "Условия работы с поставщиками"
Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения "1С" | 8 | Коваленко Артемий Олегович |  | Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения "1С"
Исправление замечаний к работе отчета "Условия работы с поставщиками" | 20 | Ткачева Надежда Юрьевна |  | Исправление замечаний к работе отчета "Условия работы с поставщиками"
Подготовка извещения на внесение изменений в СТО | 8 | Коваленко Артемий Олегович |  | Подготовка извещения на внесение изменений в СТО
Согласование извещения на внесение изменений в СТО | 8 | Донцова Анна Егоровна |  | Согласование извещения на внесение изменений в СТО
Утверждено извещение на внесение изменений в СТО | 8 |  |  | Утверждено извещение на внесение изменений в СТО
Обучение пользователей | 16 | Коваленко Артемий Олегович |  | Обучение пользователей
Блок "Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками" готов | 0 |  |  | Блок "Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками" готов
Выявить потребности по направлениям закупки, в новых поставщиках, являющихся прямыми производителями | 112 | Коваленко Артемий Олегович, Кулешова Наталья Станиславовна |  | Выявить потребности по направлениям закупки, в новых поставщиках, являющихся прямыми производителями
Оформление таблицы-запроса с номенклатурой и ориентировочным объемом для закупки у заводов-производителей, по сопоставимым данным за 2024 год | 40 | Кулешова Наталья Станиславовна |  | Оформление таблицы-запроса с номенклатурой и ориентировочным объемом для закупки у заводов-производителей, по сопоставимым данным за 2024 год
Провести мониторинг наличия на рынке заводов-производителей (либо при отстутствии "прямых продаж от завода" - их торговых домов/официальных представителей/дилеров). Получить контакты. Получить цены и комм.условия по номенклатуре согласно таблице-запроса | 197.6 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна |  | Провести мониторинг наличия на рынке заводов-производителей (либо при отстутствии "прямых продаж от завода" - их торговых домов/официальных представителей/дилеров). Получить контакты. Получить цены и комм.условия по номенклатуре согласно таблице-запроса
Провести сравнительный анализ цен и коммерческих условий по полученным прайс-листам, в сравнении с текущими поставщиками. Сделать заключение о том, у кого целесообразнее закупать ТМЦ | 400 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Провести сравнительный анализ цен и коммерческих условий по полученным прайс-листам, в сравнении с текущими поставщиками. Сделать заключение о том, у кого целесообразнее закупать ТМЦ
Сформировать сводную таблицу с результатми мониторинга. Сформировать предложения по результатам анализа полученной информации | 40 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Сформировать сводную таблицу с результатми мониторинга. Сформировать предложения по результатам анализа полученной информации
Согласовать предложения, отобрать поставщиков, с которыми целесообразно заключение договоров поставки и начало закупок ТМЦ | 16 | Коваленко Артемий Олегович |  | Согласовать предложения, отобрать поставщиков, с которыми целесообразно заключение договоров поставки и начало закупок ТМЦ
Организовать заключение договоров с выбранными заводами, организовать закупки первых партий ТМЦ | 56 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Организовать заключение договоров с выбранными заводами, организовать закупки первых партий ТМЦ
Провести совещание с рабочей группой | 1.6 | Коваленко Артемий Олегович |  | Провести совещание с рабочей группой
Подготовка презентации результатов проекта | 16 | Коваленко Артемий Олегович |  | Подготовка презентации результатов проекта
План-факт бюджета | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | План-факт бюджета
Экономическое заключение | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Экономическое заключение
Проведение пред защиты | 8 | Коваленко Артемий Олегович |  | Проведение пред защиты
Корректировка презентации по замечаниям | 8 | Коваленко Артемий Олегович |  | Корректировка презентации по замечаниям
Подготовка приказа | 8 | Коваленко Артемий Олегович |  | Подготовка приказа
Проведение защиты результатов проекта | 8 | Коваленко Артемий Олегович |  | Проведение защиты результатов проекта
Защита успешна | 8 |  |  | Защита успешна
Проект окончен | 0 |  |  | Проект окончен
Окончание проекта | 0 |  |  | Окончание проекта
Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна | Сопровождениее продаж БМИ в 2025г. | Выпустить распоряжение о начале планирования проекта
Составить план проекта | 10 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Составить план проекта
Провести установочное совещание на уровне ИД | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Провести установочное совещание на уровне ИД
Начало проекта | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Начало проекта
Сформировать ДДС | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Сформировать ДДС
Составить бюджет проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить бюджет проекта
Провести защиту на уровне ИД | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Провести защиту на уровне ИД
Приказ издан | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Приказ издан
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование ЗП 1 | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Формирование ЗП 1
Совещание с куратором 1 | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Совещание с куратором 1
Совещание рабочей группы 1 | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Совещание рабочей группы 1
Сопроводждение исполнения задач 1 | 0.5 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Сопроводждение исполнения задач 1
Составить писмо на согласование договора ответственного хранения | 1 | Билас Александр Викторович |  | Составить писмо на согласование договора ответственного хранения
Направить письмо о согласовании договора хранения | 2 | Билас Александр Викторович |  | Направить письмо о согласовании договора хранения
Отгрузить физически (на хранении) | 8 | Билас Александр Викторович |  | Отгрузить физически (на хранении)
Подготовить ТТН и ТН для проведения отгрузки | 5 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТТН и ТН для проведения отгрузки
Получить подписанные ТТН и ТН | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить подписанные ТТН и ТН
Подготовить акт возврата и направить в ЭДО для подписания | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить акт возврата и направить в ЭДО для подписания
Провести реализацию по договору хранения . Направить с-ф на подписание (за 3мес) | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Провести реализацию по договору хранения . Направить с-ф на подписание (за 3мес)
Подготоваить и направить письмо запрос сроков выполнения работ по подключению к магистр. Газопроводу | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготоваить и направить письмо запрос сроков выполнения работ по подключению к магистр. Газопроводу
Получить заявление от заказчика на возврат ДС за неиспользованный период хранения | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить заявление от заказчика на возврат ДС за неиспользованный период хранения
Осуществить возврат ДС по договору хранения за неиспользованный срок (заявка на возврат) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Осуществить возврат ДС по договору хранения за неиспользованный срок (заявка на возврат)
Подготовить запрос о стройготовности площадки для монтажаи получить ответ на запрос | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить запрос о стройготовности площадки для монтажаи получить ответ на запрос
Отслеживать получение ответа по исковому заявлению | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отслеживать получение ответа по исковому заявлению
Обратная связь от юр. Отдела | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Обратная связь от юр. Отдела
Получить запрос-замечания на недокомплект поставки оборудования | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить запрос-замечания на недокомплект поставки оборудования
Отгружено 30.10.2024 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отгружено 30.10.2024
Направить письмо с запросом сроков оплаты | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить письмо с запросом сроков оплаты
Получть ответ на запрос об оплате | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получть ответ на запрос об оплате
Составить и направить письмо с запросом сроков оплаты | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Составить и направить письмо с запросом сроков оплаты
Отгружен блок-бокс технологический 25.12.2024 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отгружен блок-бокс технологический 25.12.2024
Получить сканы подписанных ТТН и ТН по первому этапу отгрузки | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить сканы подписанных ТТН и ТН по первому этапу отгрузки
Получить подписанную УПД на 147 млн. руб. | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить подписанную УПД на 147 млн. руб.
Отгрузить Блок-бокс ФХП | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отгрузить Блок-бокс ФХП
Отгрузить Блок-бокс АСУ ТП | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отгрузить Блок-бокс АСУ ТП
Получить ДС согласно условиям спецификации | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить ДС согласно условиям спецификации
Получить подтверждение проведения работ на объекте | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить подтверждение проведения работ на объекте
Получить письмо с запросом продления сроков проведения работ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить письмо с запросом продления сроков проведения работ
Получить подтверждение проведения ПНР и замечания по факту установки оборудования | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить подтверждение проведения ПНР и замечания по факту установки оборудования
Подготовить гарантрийное письмо по постаке недостающих комплектующих | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить гарантрийное письмо по постаке недостающих комплектующих
Контроль изготовления оборудования 1 | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Контроль изготовления оборудования 1
Контроль изготовления оборудования 6 (согласование допоставки оборудования КОНГприма) | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Контроль изготовления оборудования 6 (согласование допоставки оборудования КОНГприма)
Получить оплату согласно устовиям спецификации | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить оплату согласно устовиям спецификации
В работе с прошлого года (получена оплата в размере 53 100 000р.) | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | В работе с прошлого года (получена оплата в размере 53 100 000р.)
Подготовка и отправка уведомления на отгрузку | 1 | Билас Александр Викторович |  | Подготовка и отправка уведомления на отгрузку
Получить спецификацию и направить на согласование | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить спецификацию и направить на согласование
Получить отгрузочные реквизиты | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить отгрузочные реквизиты
составить запрос на продление сроков по форме 6А | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Составить запрос на продление сроков по форме 6А
Подготовить и отправить УГО | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и отправить УГО
Согласовать перемещение с базы смт на склад спс | 0.5 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать перемещение с базы смт на склад спс
Подготовка письма о сроках устранения замечаний по итогу проведения ПСИ АСУ для согласования новых сроков отгрузки | 0.5 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка письма о сроках устранения замечаний по итогу проведения ПСИ АСУ для согласования новых сроков отгрузки
Направить уведомление с весогабаритными характеристиками в СПС | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить уведомление с весогабаритными характеристиками в СПС
Сформироать ТТН для перемещения на склад спс | 1.3333 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Сформироать ТТН для перемещения на склад спс
Подготовить письмо об устранении замечаний и разрешении на отгрузку АСУ ТП | 0.66667 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить письмо об устранении замечаний и разрешении на отгрузку АСУ ТП
Напрвить запрос в Газпром комплектация о сроках предоставления официального письма-разрешения на отгрузку | 0.66667 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Напрвить запрос в Газпром комплектация о сроках предоставления официального письма-разрешения на отгрузку
Отгрузить блок-бокс ФХП | 1.3333 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Отгрузить блок-бокс ФХП
Отгрузить блок-бокс АСУ | 1.3333 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Отгрузить блок-бокс АСУ
Отгрузка, проведение документов, электронное подписание УПД/ТТН | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Отгрузка, проведение документов, электронное подписание УПД/ТТН
Подготовка пакета документов для возмещения транспортных расходов (запрос актов счетов в транспортном отделе, взаимодействие с ТК и грузополучателем по составлению и подписанию отчетов, подготовка с-ф) | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка пакета документов для возмещения транспортных расходов (запрос актов счетов в транспортном отделе, взаимодействие с ТК и грузополучателем по составлению и подписанию отчетов, подготовка с-ф)
Формирование отчетов и расчетов по доставке. Отправка документов на проверку. Загрузка проверенного пакета в ЭДО | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Формирование отчетов и расчетов по доставке. Отправка документов на проверку. Загрузка проверенного пакета в ЭДО
Работа с корректировкаит и замечаниями, запрос разрешения для провоза негабаритных грузов. Загрузка откорректированных докуементов в эдо | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Работа с корректировкаит и замечаниями, запрос разрешения для провоза негабаритных грузов. Загрузка откорректированных докуементов в эдо
Получить подтверждение принятия документов к оплате | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить подтверждение принятия документов к оплате
Согласовать изменение к спецификации с продлением сроков | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать изменение к спецификации с продлением сроков
Подписать изменения № 5 кспецификации | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подписать изменения № 5 кспецификации
Получить расчет по основному договору поставки | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить расчет по основному договору поставки
Получить ответ на запрос о сроках возмещения ТР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ответ на запрос о сроках возмещения ТР
Получить возмещение за ТР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить возмещение за ТР
Подготовить и напрравить разъяснения по оформлению ПУД | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и напрравить разъяснения по оформлению ПУД
Получить замечания по форме м7 от СПС | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить замечания по форме м7 от СПС
Подготовить ответ по замечаниям к поставленному оборудованию | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ответ по замечаниям к поставленному оборудованию
Подготовить запрошенные документы сертификаты, паспорта на поставленные комплектующие | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить запрошенные документы сертификаты, паспорта на поставленные комплектующие
Заключить договор на ШМР и ПНР с Газпром инвест | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Заключить договор на ШМР и ПНР с Газпром инвест
Выслать анализ цен в адрес ГК | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выслать анализ цен в адрес ГК
В связи с изменением покупателя, ждем визит Газпромнефть-Заполярье | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | В связи с изменением покупателя, ждем визит Газпромнефть-Заполярье
Итоги приезда представителей Газпромнефть-Заполярье (заполнили чек-лист,внесли открытые вопросы) | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Итоги приезда представителей Газпромнефть-Заполярье (заполнили чек-лист, внесли открытые вопросы)
Получить результаты приезда ГНЗ (договор остается с ГК, но конечный заказчик будет ГНЗ. Был проведен селектор и обсуждение все открытых вопросов, еженедельно по пятницам будет проходить селектор, вопрос по срокам поставки пока остается открытым) | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить результаты приезда ГНЗ (договор остается с ГК, но конечный заказчик будет ГНЗ. Был проведен селектор и обсуждение все открытых вопросов, еженедельно по пятницам будет проходить селектор, вопрос по срокам поставки пока остается открытым)
Подготовка архива писем и запросов для Газпромнефть-Заполярье о согласовании новой стоимости и устранению замечаний | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка архива писем и запросов для Газпромнефть-Заполярье о согласовании новой стоимости и устранению замечаний
согласовать и подписать доп соглашение | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать и подписать доп соглашение
Согласовать и подписать спецификацию | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать и подписать спецификацию
Согласовать и подписать изменение к спецификации | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать и подписать изменение к спецификации
Направить проект с изменениями и сопроводительное письмо на Газпром комплектацию | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить проект с изменениями и сопроводительное письмо на Газпром комплектацию
Направить письмо с запросом на продление сроков поставки (до 30.06.2025) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить письмо с запросом на продление сроков поставки (до 30.06.2025)
Направить СЗ на Директора по производству БМИ о назначении руководителя проекта | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Направить СЗ на Директора по производству БМИ о назначении руководителя проекта
Направить заявку на создание номенклатуры в ГСПП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Направить заявку на создание номенклатуры в ГСПП
Создать ЗК | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Создать ЗК
Запустить расходомеры в производство | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Запустить расходомеры в производство
Контроль сроков изготовления оборудования 1 | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Контроль сроков изготовления оборудования 1
Получить информацию по отгрузке | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить информацию по отгрузке
Перенос огрузки на июнь. Получить спецификацию и направить на согласование | 8 | Билас Александр Викторович |  | Перенос огрузки на июнь. Получить спецификацию и направить на согласование
Отгрузка, подготовка докуменетации | 2 | Билас Александр Викторович |  | Отгрузка, подготовка докуменетации
Получить расчет | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить расчет
Получить запрос -замечания по недопоставленным комплектующим | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить запрос -замечания по недопоставленным комплектующим
контроль согласования заказа на недостающие комплектующие | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Контроль согласования заказа на недостающие комплектующие
Акт подписан 26.12.2024 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Акт подписан 26.12.2024
Получить оригиналы документов от РГП | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить оригиналы документов от РГП
Выслать в адрес РГП их экземпляры документов | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выслать в адрес РГП их экземпляры документов
Получить сводный список замечаний от ГИ | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить сводный список замечаний от ГИ
Направить в работу новые комментарии ГК | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Направить в работу новые комментарии ГК
Получить расчет за первый этап | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить расчет за первый этап
Отправить ответы на замечания | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить ответы на замечания
Подготовить и направить запрос подтверждения оплаты в согласованные сроки до 12.2025 | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить запрос подтверждения оплаты в согласованные сроки до 12.2025
Получить письмо о готовности произвести оплату в 2025году | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить письмо о готовности произвести оплату в 2025году
Контроль отработки замечаний по сводной таблице 1 | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Контроль отработки замечаний по сводной таблице 1
Получить оригиналы документов от РГП | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить оригиналы документов от РГП
Выслать в адрес РГП их экземпляры документов | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выслать в адрес РГП их экземпляры документов
Получить сводный список замечаний от ГИ | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить сводный список замечаний от ГИ
Направить в работу новые комментарии ГК | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Направить в работу новые комментарии ГК
Подготовить пакет документов в юр.отдел, для досудебной претензии по оплате | 3.75 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить пакет документов в юр.отдел, для досудебной претензии по оплате
Получить претензионное письмо и отправить | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить претензионное письмо и отправить
Составить сопроводительное письмо и направить вместе с ответами на замечания в РГП и Газпром Инвест. Получить обратную связь | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Составить сопроводительное письмо и направить вместе с ответами на замечания в РГП и Газпром Инвест. Получить обратную связь
Подготовить и направить ответы на замечания по последним отправленным ответам | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ответы на замечания по последним отправленным ответам
Направить письмо -запрос по подтверждению сроков оплаты | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить письмо -запрос по подтверждению сроков оплаты
Подались на тендер в к. 2024 года. Конкурс играется с шестью позициями расходомеров. Падали за счет расходомеров, решение тендерной комиссии | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подались на тендер в к. 2024 года. Конкурс играется с шестью позициями расходомеров. Падали за счет расходомеров, решение тендерной комиссии
Ждем итоги тендера, выиграли. Ждем договор | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Ждем итоги тендера, выиграли. Ждем договор
Нправить СЗ на производство о запуске проекта | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Нправить СЗ на производство о запуске проекта
Создать номенклатуру | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Создать номенклатуру
Создать заказ клиента | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Создать заказ клиента
Запустить расходомеры в производство | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Запустить расходомеры в производство
Отгрузка, подготовка докуменетации | 8 | Билас Александр Викторович |  | Отгрузка, подготовка докуменетации
Получить расчёт | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить расчёт
Подались на тендер расписать этапы, № ЗК, сроки отгрузки и получения ДС | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подались на тендер расписать этапы, № ЗК, сроки отгрузки и получения ДС
Ждем итоги тендера, выиграли. Ждем договор | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Ждем итоги тендера, выиграли. Ждем договор
Договор подписан | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Договор подписан
Запустить расходомеры в производство | 2 | Билас Александр Викторович |  | Запустить расходомеры в производство
Составить писмо на согласование договора ответственного хранения | 2 | Билас Александр Викторович |  | Составить писмо на согласование договора ответственного хранения
Получить замечания по тех.документации | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить замечания по тех.документации
Отправить ответ на замечания | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить ответ на замечания
Составить письмо-запрос на сроки предоставления письма о принятии предложенных мер по устранению замечаний | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Составить письмо-запрос на сроки предоставления письма о принятии предложенных мер по устранению замечаний
Подговтоить и отправить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подговтоить и отправить уведомление о готовности к отгрузке
Получить документы по метрологической экспертизе проекта | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить документы по метрологической экспертизе проекта
Получить замечания по тех.документации | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить замечания по тех.документации
Согласовать заявку в производство | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать заявку в производство
Запустить в производство | 3 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Запустить в производство
Подготовка документов, отгрузка | 8 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка документов, отгрузка
Получить оплату по договору | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить оплату по договору
Получить подписанный договор | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить подписанный договор
Получить спецификацию, запустить согласование, подписать | 8 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить спецификацию, запустить согласование, подписать
Составить график производства | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Составить график производства
Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 | 3 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6
Подготовить ответ на замечания по документации и направить в адрес Комплектации и "Газпром инвест Ноябрьск" | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ответ на замечания по документации и направить в адрес Комплектации и "Газпром инвест Ноябрьск"
Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 до 30.12 | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 до 30.12
Запросить реквизитты грузополучателя | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Запросить реквизитты грузополучателя
Подготовить и направить уведомление о возможности принятия поставки без представителя поставщика | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить уведомление о возможности принятия поставки без представителя поставщика
Подготовиьт и направить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовиьт и направить уведомление о готовности к отгрузке
Заказать и согласовать транспорт для отгрузки оборудования | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Заказать и согласовать транспорт для отгрузки оборудования
Подготовка к отгрузке | 10 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка к отгрузке
Направить данные по транспорту и водителям и согласовать дату разгрузки | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить данные по транспорту и водителям и согласовать дату разгрузки
Получить подписанный договор | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить подписанный договор
Проверить спецификацию, запустить согласование, направить заказчику для подписания | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Проверить спецификацию, запустить согласование, направить заказчику для подписания
Получить договор с регистрационным номером | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить договор с регистрационным номером
Порлучение письма от Газпром комплектации по предоставлению ТУ | 3 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Порлучение письма от Газпром комплектации по предоставлению ТУ
Подготовка ответа на запрос с разъяснениями о ходе выполнения работ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка ответа на запрос с разъяснениями о ходе выполнения работ
Подготовить и направить ответ на запрос документов по бриг. Вынести вопрос включения в минпромторг на совещание по выпуску продукции | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ответ на запрос документов по бриг. Вынести вопрос включения в минпромторг на совещание по выпуску продукции
Подготовить письмо для ПАО Газпром по готовнсти прохождения испытаний по ВТТ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить письмо для ПАО Газпром по готовнсти прохождения испытаний по ВТТ
Подготовить и направить ответ Галицкому в газпром комплектацию о невозможности изменить объем поставки | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ответ Галицкому в газпром комплектацию о невозможности изменить объем поставки
Получить подписанный договор | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить подписанный договор
Получить подписанную спецификацию | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить подписанную спецификацию
Проверить ОЛ для запуска в производство | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Проверить ОЛ для запуска в производство
Внести корректировки в ОЛ довнести доп. Оборудование, пройти согласование ол | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Внести корректировки в ОЛ довнести доп. Оборудование, пройти согласование ОЛ
Направить ответ на запрос о сроках предоставления документов (аттестация сотрудников) | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить ответ на запрос о сроках предоставления документов (аттестация сотрудников)
подготовка ЗК | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка ЗК
Согласовать ЗК с фин.дир. (по постоплате) | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать ЗК с фин.дир. (по постоплате)
Направить в производство расходомеры | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить в производство расходомеры
Согласовать проведение поверки на заводе-изготовителе. Внести коорректировку в ОЛ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать проведение поверки на заводе-изготовителе. Внести коорректировку в ОЛ
Запросить подтверждение сроков готовности оборудования/ подготовить график, направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Запросить подтверждение сроков готовности оборудования/ подготовить график, направить заказчику
направить заказчику ответ на запрос о планируемых сроках готовности оборудования | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить заказчику ответ на запрос о планируемых сроках готовности оборудования
Подготовить и направить письмо заказчику о проведении испытаний и ниаменовании продукции в документации | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить письмо заказчику о проведении испытаний и ниаменовании продукции в документации
Подготовить и направить уведомление о готовности оборудования к отгрузке | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить уведомление о готовности оборудования к отгрузке
Согласвать транспорт для проведения отгрузки | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласвать транспорт для проведения отгрузки
подготовка к отгрузке | 10 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка к отгрузке
получить и согласовать проект договора | 3 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить и согласовать проект договора
Направить запрос ткп на поставку оборудования (Альтернатива Бакс) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить запрос ткп на поставку оборудования (Альтернатива Бакс)
Получить ТКП на ФХП | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ТКП (технико-коммерческое предложение) на ФХП
Получить зарегистрированный договор | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить зарегистрированный договор
Согласовать и подписать спецификацию | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать и подписать спецификацию
Направить запрос на открытие банковской гарантии | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить запрос на открытие банковской гарантии
Подготовить ЗК , выставить счет на оплату аванса | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ЗК , выставить счет на оплату аванса
Подготовить спецификацию и направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить спецификацию и направить заказчику
Согласовать договор и спец.с заказчиком. Подписать. | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать договор и спец.с заказчиком. Подписать.
Получить аванс, получить ЦЗИ, направить в производство | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить аванс, получить ЦЗИ, направить в производство
Подготовка к отгрузке | 10 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка к отгрузке
Подготовить ЗК , выставить счет на оплату аванса | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ЗК , выставить счет на оплату аванса
Подготовить спецификацию и направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить спецификацию и направить заказчику
Согласовать договор и спец.с заказчиком. Подписать. | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать договор и спец.с заказчиком. Подписать.
Получить аванс, получить ЦЗИ, направить в производство | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить аванс, получить ЦЗИ, направить в производство
Согласовать проведение испытаний на заводе изготовителе с подписанием акта испытаний | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать проведение испытаний на заводе изготовителе с подписанием акта испытаний
Подготовка к отгрузке | 10 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка к отгрузке
Получить проект договора и спецификации | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить проект договора и спецификации
Направить заказчику предложения по изменению пунктов договора | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить заказчику предложения по изменению пунктов договора
Получить исправленную версию договора и направить на согласование | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить исправленную версию договора и направить на согласование
Подготовить и согласовать протокол разногласий | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и согласовать протокол разногласий
Направить идентификатор и принять приглашение к ЭДО | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить идентификатор и принять приглашение к ЭДО
Подготовить и направить формы документов для ИП Анисимов | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить формы документов для ИП Анисимов
Получить проект договора и спецификации | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить проект договора и спецификации
Проверить ОЛ и внести корректировки | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Проверить ОЛ и внести корректировки
Согласовать Догрвор и спецификацию, получить подписанный экземпляр | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать Догрвор и спецификацию, получить подписанный экземпляр
Ждем результаты тендера | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Ждем результаты тендера
Ждем тендер по сз 180 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Ждем тендер по сз 180
Вышел тендер, проверить ТЧДЗ с нашим ТП | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Вышел тендер, проверить ТЧДЗ с нашим ТП
Предоставить в ТО наше ТП и МЦР | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Предоставить в ТО наше ТП и МЦР
Подача на тендер | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подача на тендер
Переторг 106,5 Мы лучшие по цене | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Переторг 106, 5 Мы лучшие по цене
Результаты тендера | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Результаты тендера
Ждем новое ТЗ ( без азотной рампы и емкости сбора конденсата) | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Ждем новое ТЗ ( без азотной рампы и емкости сбора конденсата)
Подготовить актуальную Тех. Схему | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подготовить актуальную Тех. Схему
Отправить схему на согласование | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить схему на согласование
Произвести расчет ПЗ по актуальной схеме | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Произвести расчет ПЗ по актуальной схеме
ПЗ направить в ЭО на расчет МЦР | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | ПЗ направить в ЭО на расчет МЦР
Выставить ТКП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Предоставить комплект электротехнической документации | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Предоставить комплект электротехнической документации
Предоставить документацию по системам безопасности | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Предоставить документацию по системам безопасности
Контроль отработки замечаний | 2 | Билас Александр Викторович |  | Контроль отработки замечаний
Ждем закупку | 0 | Билас Александр Викторович |  | Ждем закупку
Получили запрос ТКП. Проверить технику по тех. Заданию | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получили запрос ТКП (технико-коммерческое предложение). Проверить технику по тех. Заданию
Подготовить и отправить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить и отправить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправить ТКП в тендерный отдел | 1 | Билас Александр Викторович |  | Отправить ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Сделать корректировку ТКП (указать состав УИРГ) | 1 | Билас Александр Викторович |  | Сделать корректировку ТКП (технико-коммерческое предложение) (указать состав УИРГ)
Отправить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Отправить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить информацию по срокам согласования тех.документации | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить информацию по срокам согласования тех.документации
Отправить устаные документы для согласования договора | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить устаные документы для согласования договора
Отправить типовой договор для согласования | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить типовой договор для согласования
Совершить звонок для уточнения по согласованию техники | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Совершить звонок для уточнения по согласованию техники
Получить ПЗ направить в СР на расчет МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ направить в СР на расчет МЦР
Подготовка ТКП без учета блока очистки газа | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение) без учета блока очистки газа
Подготовка спецификации с перечнем оборудования по форме заказчика | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка спецификации с перечнем оборудования по форме заказчика
Подготовить ТП с изменениями указанными заказчиком | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТП с изменениями указанными заказчиком
Направить откорректированный вариант ТКП (по итогу внесения изменений в схему) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить откорректированный вариант ТКП (технико-коммерческое предложение) (по итогу внесения изменений в схему)
Направить ГЧ на каждый из составных блоков УИРГа | 3 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить ГЧ на каждый из составных блоков УИРГа
Отработать замечания к ТП , отпарвить откорректированный вариант ТП | 3 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Отработать замечания к ТП , отпарвить откорректированный вариант ТП
Получить письмо-протокол о признании победителем в тендере | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить письмо-протокол о признании победителем в тендере
Направить форму договора для согласования подписания | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить форму договора для согласования подписания
Заполнить форму соглашения по банковксой гарантии для согласования договора | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Заполнить форму соглашения по банковксой гарантии для согласования договора
Подготовить ТКП с разделением на услуги и осонвоное оборудование | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) с разделением на услуги и осонвоное оборудование
Получить протокол по тендерной процедуре | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить протокол по тендерной процедуре
Получить обратную связь у Балабаева Романа по данному объекту | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить обратную связь у Балабаева Романа по данному объекту
Понимания по срокам и по закупке отсутствуют. Далекая перспектива | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Понимания по срокам и по закупке отсутствуют. Далекая перспектива
Получили запрос по маске приборов в составе БМИ, ответ предоставлен | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получили запрос по маске приборов в составе БМИ, ответ предоставлен
Ждем результаты тендера СИКК (тендер от 15.05.24) | 48 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Ждем результаты тендера СИКК (тендер от 15.05.24)
Договор подписан | 1 | Билас Александр Викторович |  | Договор подписан
Скорректировать ОЛ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Скорректировать ОЛ
Получить обратную связь у Балабаева Романа по данному объекту | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить обратную связь у Балабаева Романа по данному объекту
Получила обратную связь, объект готовят к тендерной закупке. Добавлен в список конкурсов для отслеживания по СЗ 180. Также получила новый ОЛ актуальный, в работе у Ошмарина. Поставка 30.06.25 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получила обратную связь, объект готовят к тендерной закупке. Добавлен в список конкурсов для отслеживания по СЗ 180. Также получила новый ОЛ актуальный, в работе у Ошмарина. Поставка 30.06.25
Получить заключение Ошмарина по изменениям в ОЛ, в случае чего начать перерасчет МЦР и подготовкой ТП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить заключение Ошмарина по изменениям в ОЛ, в случае чего начать перерасчет МЦР и подготовкой ТП
Скорректировать ОЛ | 0.5 | Билас Александр Викторович |  | Скорректировать ОЛ
Проверить актуальность ПЗ на РГ по ТКП | 0.5 | Билас Александр Викторович |  | Проверить актуальность ПЗ на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить корректировку ТП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить корректировку ТП
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче
Получить обратную связь по нашему предложению (выбрали предложение в два раза дешевле нашего Трейд Групп) | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить обратную связь по нашему предложению (выбрали предложение в два раза дешевле нашего Трейд Групп)
Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) ПРОИГРАЛИ протокол в СЗ, выиграли АО Газовые системы | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) ПРОИГРАЛИ протокол в СЗ, выиграли АО Газовые системы
Тех. Схема отправлена на согласование | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Тех. Схема отправлена на согласование
Получить обратную связь по схеме | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить обратную связь по схеме
Отработка технических решений по двум объектам, получены комментарии по внесению изменений | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отработка технических решений по двум объектам, получены комментарии по внесению изменений
Согласование тех. Схем | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Согласование тех. Схем
подготовка ПЗ | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подготовка ПЗ
Заполнить ОЛ | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Заполнить ОЛ
Получить корректировку запроса | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить корректировку запроса
Получить ПЗ с учётом корректировок | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ с учётом корректировок
Передать ПЗ в ЭО | 2 | Билас Александр Викторович |  | Передать ПЗ в ЭО
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Определить стоимость ТКП | 2 | Билас Александр Викторович |  | Определить стоимость ТКП (технико-коммерческое предложение)
Выставить ТКП | 2 | Билас Александр Викторович |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) протокол отсутствует, конкурс в статусе архив | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) протокол отсутствует, конкурс в статусе архив
ТКП выставлено в к. 2024 года | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено в к. 2024 года
Поставить задачу по подготовке ТП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Поставить задачу по подготовке ТП
Получить ПЗ от производства БМИ | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить ПЗ от производства БМИ
Отправить ПЗ в просчет в ЭО (внести №ОЛ) | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить ПЗ в просчет в ЭО (внести №ОЛ)
Получить МЦР | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить МЦР
Определить стоимость ТКП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Определить стоимость ТКП (технико-коммерческое предложение)
Поставить задачу в подготовке ТП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Поставить задачу в подготовке ТП
Получить ПЗ от производства БМИ | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить ПЗ от производства БМИ
Отправить ПЗ в просчет в ЭО (внести №ОЛ) | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить ПЗ в просчет в ЭО (внести №ОЛ)
Получить МЦР | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить МЦР
Определить стоимость ТКП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Определить стоимость ТКП (технико-коммерческое предложение)
Выставить ТКП в адрес ГК+калькуляция | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) в адрес ГК+калькуляция
Поставить задачу в подготовке ТП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Поставить задачу в подготовке ТП
Актуализация ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Актуализация ПЗ
Вынести на РГ по полученнному обновленному ТЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ по полученнному обновленному ТЗ
Получить тех. Схему и ПЗ | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить тех. Схему и ПЗ
ПЗ направить в ЭО | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | ПЗ направить в ЭО
Получить МЦР | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связь | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить обратную связь
Получить тех. Схему и ПЗ | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить тех. Схему и ПЗ
ПЗ направить в ЭО | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | ПЗ направить в ЭО
Получить МЦР | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связь | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить обратную связь
Отправить ПЗ в ЭО | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить ПЗ в ЭО
Получить МЦР | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить калькуляцию | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить калькуляцию
отправить калькуляцию в ГК | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить калькуляцию в ГК
Поставить задачу на подготовку ТП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Поставить задачу на подготовку ТП
вынести на РГ по ТКП | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
проработать ТЗ и полученную информацию от заказчика, поставить задачи в протокол | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Проработать ТЗ и полученную информацию от заказчика, поставить задачи в протокол
Поставить задачу на подготовку ТП | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Поставить задачу на подготовку ТП
Получить подбор расходомеров от КБ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить подбор расходомеров от КБ
Заполнить ОЛ | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Заполнить ОЛ
Получить ПЗ от производства БМИ | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить ПЗ от производства БМИ
Отправить ПЗ в ЭО | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить ПЗ в ЭО
Получить МЦР | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП на прямой и косвенный метод измерения | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) на прямой и косвенный метод измерения
Отправить уставные документы по списку | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить уставные документы по списку
Отправить исправленные ТП по двум методам измерения (косвенный и прямой) | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить исправленные ТП по двум методам измерения (косвенный и прямой)
результаты | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Результаты
Вынести на РГ вопрос о пересчете | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ вопрос о пересчете
Отправить письмо и получить вх. номер | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Отправить письмо и получить вх. номер
вынести на РГ по ТКП | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
поставить задачи для выработки тех. Решения и подготовки ПЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Поставить задачи для выработки тех. Решения и подготовки ПЗ
Тех. Схемы и пз готовы, направить на согласование заказчику | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Тех. Схемы и пз готовы, направить на согласование заказчику
Отправить ПЗ в ЭО | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить ПЗ в ЭО
Получить МЦР | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправить в МРГ Север | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить в МРГ Север
результаты | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Результаты
вынести на РГ по ТКП | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
поставить задачи для подготовки ПЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Поставить задачи для подготовки ПЗ
Отправить ПЗ в ЭО | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить ПЗ в ЭО
Получить МЦР | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить калькуляцию | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить калькуляцию
Отправить калькуляцию в ГК | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить калькуляцию в ГК
Поставить задачу на подготовку ТП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Поставить задачу на подготовку ТП
Ждем тендер | 1 | Билас Александр Викторович |  | Ждем тендер
Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 363) | 1 | Билас Александр Викторович |  | Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 363)
Подготовить таблицу обоснования цен | 2 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить таблицу обоснования цен
Перенос сроков подачи по тендеру, пересмотр техники | 1 | Билас Александр Викторович |  | Перенос сроков подачи по тендеру, пересмотр техники
Получить ТП и пересчет МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ТП и пересчет МЦР
Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче
Подготовить ответ на запрос уточнений | 2 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить ответ на запрос уточнений
Ждем результатов. Выиграли тендер | 0 | Билас Александр Викторович |  | Ждем результатов. Выиграли тендер
вынести на РГ по ТКП | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
поставить задачи для подготовки ПЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Поставить задачи для подготовки ПЗ
Отправить ПЗ в ЭО | 3 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Отправить ПЗ в ЭО
Получить МЦР | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр | 40 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр
Подготовить ответ на запрос уточнений | 2 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить ответ на запрос уточнений
Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр | 40 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр
Выставить ТКП | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Ждем закупку | 1 | Билас Александр Викторович |  | Ждем закупку
Подготовить таблицу обоснования цен | 2 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить таблицу обоснования цен
Перенос сроков подачи по тендеру, пересмотр техники | 1 | Билас Александр Викторович |  | Перенос сроков подачи по тендеру, пересмотр техники
Получить ТП и пересчет МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ТП и пересчет МЦР
Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче
Подготовить ответ на запрос уточнений | 2 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить ответ на запрос уточнений
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить пояснения от заказчика | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить пояснения от заказчика
Получить тех.схемы и ПЗ | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить тех.схемы и ПЗ
Заполнить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Заполнить ОЛ
Отправить ПЗ на просчёт в ЭО | 3 | Билас Александр Викторович |  | Отправить ПЗ на просчёт в ЭО
Получить МЦР | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 3 | Билас Александр Викторович |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связь. Конечному заказчику предложили дешевле | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить обратную связь. Конечному заказчику предложили дешевле
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить тех.схемы и ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить тех.схемы и ПЗ
Заполнить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Заполнить ОЛ
Получить дополнение к ТЗ по АСУ ТП от заказчика | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить дополнение к ТЗ по АСУ ТП от заказчика
Получить структурную схему | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить структурную схему
Отправить ПЗ на просчёт в ЭО | 3 | Билас Александр Викторович |  | Отправить ПЗ на просчёт в ЭО
Получить МЦР | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 3 | Билас Александр Викторович |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связь. Заказчик отказался от участия в тендере | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить обратную связь. Заказчик отказался от участия в тендере
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить информацию по субподрядчику | 8 | Билас Александр Викторович |  | Получить информацию по субподрядчику
Получить тех.схемы и ПЗ | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить тех.схемы и ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Подача на тендер | 2 | Билас Александр Викторович |  | Подача на тендер
Запуск в производство | 2 | Билас Александр Викторович |  | Запуск в производство
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить тех.схемы и ПЗ | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить тех.схемы и ПЗ
Заполнить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Заполнить ОЛ
Поставить задачу на подготовку ТП | 2 | Билас Александр Викторович |  | Поставить задачу на подготовку ТП
Отправить ПЗ на просчёт в ЭО | 1 | Билас Александр Викторович |  | Отправить ПЗ на просчёт в ЭО
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр | 6 | Билас Александр Викторович |  | Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить у заказчика уточнения по ТЗ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить у заказчика уточнения по ТЗ
Получить спецификацию оборудования | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить спецификацию оборудования
Получить ПЗ по заказу | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ по заказу
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 2 | Билас Александр Викторович |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связь | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить обратную связь
Внести изменения в ТКП и отправить заказчику | 1 | Билас Александр Викторович |  | Внести изменения в ТКП (технико-коммерческое предложение) и отправить заказчику
Провести тех. Совет для обсуждения вопроса подготовки ТКП по планируемому объекту | 2 | Билас Александр Викторович |  | Провести тех. Совет для обсуждения вопроса подготовки ТКП (технико-коммерческое предложение) по планируемому объекту
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить тех.схемы и спецификацию | 3 | Билас Александр Викторович |  | Получить тех.схемы и спецификацию
Подготовка тех предложения и просчет мцр | 3 | Билас Александр Викторович |  | Подготовка тех предложения и просчет мцр
Направить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Направить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ОС от заказчика | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ОС от заказчика
Контроль ОС от заказчика | 1 | Билас Александр Викторович |  | Контроль ОС от заказчика
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ
Заполнить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Заполнить ОЛ
Получить уточнение по второму предложению у клиента | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить уточнение по второму предложению у клиента
Получить ПЗ на второе предложение | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ на второе предложение
Получить оба МЦР | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить оба МЦР
Выставить два варианта ТКП | 2 | Билас Александр Викторович |  | Выставить два варианта ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ОС | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ОС
Контроль ОС от заказчика | 1 | Билас Александр Викторович |  | Контроль ОС от заказчика
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить тех.схему | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить тех.схему
Получить ПЗ, тех.схему и габаритный чертеж | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ, тех.схему и габаритный чертеж
Подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить ОЛ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ОС от заказчика | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ОС от заказчика
Добавить в ПЗ ШМР и ПНР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Добавить в ПЗ ШМР и ПНР
Получить корректировку МЦР | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить корректировку МЦР
Скорректировать ТКП и направить заказчику | 1 | Билас Александр Викторович |  | Скорректировать ТКП (технико-коммерческое предложение) и направить заказчику
Получить ОС | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ОС
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить и ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить и ПЗ
Поставить задачу подготовить ТП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Поставить задачу подготовить ТП
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив | 1 | Билас Александр Викторович |  | Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить тех.схемы и ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить тех.схемы и ПЗ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Получить ТП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ТП
Заполнить форму тех.предложения к тендеру | 1 | Билас Александр Викторович |  | Заполнить форму тех.предложения к тендеру
Ждем результатов тендера | 1 | Билас Александр Викторович |  | Ждем результатов тендера
Проиграли тендер. Конкурент дал цену ниже МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Проиграли тендер. Конкурент дал цену ниже МЦР
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ
Подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить ОЛ
Получить МЦР и ТП, подготовка к тендеру | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР и ТП, подготовка к тендеру
Подача на тендер. | 1 | Билас Александр Викторович |  | Подача на тендер.
Подготовка разъяснений | 1 | Билас Александр Викторович |  | Подготовка разъяснений
Ждем результатов. Тендер проиграли по цене | 0 | Билас Александр Викторович |  | Ждем результатов. Тендер проиграли по цене
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ
Получить МЦР и ТП, подготовка к тендеру | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР и ТП, подготовка к тендеру
Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив | 1 | Билас Александр Викторович |  | Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ
Подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить ОЛ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ
Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив | 1 | Билас Александр Викторович |  | Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка и отправка ответа на возможность изготовления | 2 | Билас Александр Викторович |  | Подготовка и отправка ответа на возможность изготовления
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Направить ТКП в тендерный отдел | 1 | Билас Александр Викторович |  | Направить ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Получить ТП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ТП
Получить тех.схему и габаритный чертеж | 8 | Билас Александр Викторович |  | Получить тех.схему и габаритный чертеж
Вложить в СЗ МЦР, ТС и ГЧ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вложить в СЗ МЦР, ТС и ГЧ
Контроль отработки замечаний по тендеру 1 | 2 | Билас Александр Викторович |  | Контроль отработки замечаний по тендеру 1
Скорректировать цену ТКП согласно результатам переторжки | 1 | Билас Александр Викторович |  | Скорректировать цену ТКП (технико-коммерческое предложение) согласно результатам переторжки
Скорректировать цену ТКП (запрос скидки). Вложить в СЗ 10039 | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Скорректировать цену ТКП (технико-коммерческое предложение) (запрос скидки). Вложить в СЗ 10039
Скорректировать цену ТКП (финальная переторжка). Вложить в СЗ 10039 | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Скорректировать цену ТКП (технико-коммерческое предложение) (финальная переторжка). Вложить в СЗ 10039
Получить ПЗ после изменений в ТЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ после изменений в ТЗ
Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР
Подготовить ткп по форме заказчика для рамещения на тендерной площадки | 3 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ткп по форме заказчика для рамещения на тендерной площадки
Заполнить форму заказчика к ТКП об опыте и деятельности компании | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Заполнить форму заказчика к ТКП (технико-коммерческое предложение) об опыте и деятельности компании
Предоставить ответы на замечания | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Предоставить ответы на замечания
Принять участие в тех тендере | 3 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Принять участие в тех тендере
Подготовить, подписать и предоставить документы согласно протоколу по итогу проведенного тех. Тендера | 3 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить, подписать и предоставить документы согласно протоколу по итогу проведенного тех. Тендера
Подготовить и подписать справки по тех.безопасности, электро безопасности | 4 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и подписать справки по тех.безопасности, электро безопасности
Подготовить ответы на замечания, внести корректировки в коммерческое предложение. Пересчитать стоимость монтажных услуг. Предоставить ткп в тендерный отдел | 4 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ответы на замечания, внести корректировки в коммерческое предложение. Пересчитать стоимость монтажных услуг. Предоставить ткп в тендерный отдел
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить уточнения у заказчика касательно расходомеров | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить уточнения у заказчика касательно расходомеров
Получить информацию по стоимости работ. Добавить в файл ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить информацию по стоимости работ. Добавить в файл ПЗ
Выставить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить ПЗ
Получить МЦР и ТП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР и ТП
Вложить МЦР и ТП в СЗ. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вложить МЦР и ТП в СЗ. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче
Отмена тендера в связи с заменой документации | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Отмена тендера в связи с заменой документации
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить файл ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить файл ПЗ
Передать подписанный файл ПЗ в СР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Передать подписанный файл ПЗ в СР
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить файл ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить файл ПЗ
Передать подписанный файл ПЗ в СР | 8 | Билас Александр Викторович |  | Передать подписанный файл ПЗ в СР
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить файлы ПЗ и тех.схемы | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить файлы ПЗ и тех.схемы
Уточнить объем поставки у контактного лица | 1 | Билас Александр Викторович |  | Уточнить объем поставки у контактного лица
Получить изменения по тендерной документации | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить изменения по тендерной документации
Получить откорректированные файлы ПЗ и тех.схемы | 1 | Билас Александр Викторович |  | Получить откорректированные файлы ПЗ и тех.схемы
Передать подписанные файлы ПЗ в СР | 2 | Билас Александр Викторович |  | Передать подписанные файлы ПЗ в СР
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Передать ТКП в тендерный отдел | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Передать ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Подготовка таблиц тендерной документации | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовка таблиц тендерной документации
Получить тех схему и ответы по направленным замечаниям | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить тех схему и ответы по направленным замечаниям
Получить обратную связь по ранее направленным ответам на замечания | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить обратную связь по ранее направленным ответам на замечания
Получить расчет ПНР ШМР для КП | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить расчет ПНР ШМР для КП
Получить РКД по КУУГ,вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить РКД по КУУГ, вынести на РГ
Получить скорректированную тех схему | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить скорректированную тех схему
Получить ответы на замечания | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ответы на замечания
Заверить тз направить в тендерный отдел | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Заверить тз направить в тендерный отдел
Подготовить запрос на ТКП в ВираРеалТайм для получения инфо по стоимости ПО | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить запрос на ТКП (технико-коммерческое предложение) в ВираРеалТайм для получения инфо ПО стоимости ПО
Получить ответ и КП ВираРеалТайм | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ответ и КП ВираРеалТайм
Подготовить ответы на замечания от -заверить ТЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ответы на замечания от -заверить ТЗ
Вынести на РГ новую версию замечаний | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ новую версию замечаний
Заверить тз направить в тендерный отдел | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Заверить тз направить в тендерный отдел
Получить комментарии к замечаниям от проектировщиков, подготовить и направить заказчику ответ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить комментарии к замечаниям от проектировщиков, подготовить и направить заказчику ответ
Подготовить ТП с тех.схемой и габарит.черт-м направить заказчику | 3 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТП с тех.схемой и габарит.черт-м направить заказчику
Получить замечания по тех.части -4версия | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить замечания по тех.части -4версия
Подготовить ответ на замечания и направить заказчику | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ответ на замечания и направить заказчику
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить файл ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить файл ПЗ
Передать подписанный файл ПЗ в СР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Передать подписанный файл ПЗ в СР
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовить заказ покупателя.Выставить счет на ООО Акванапор | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить заказ покупателя.Выставить счет на ООО Акванапор
Пересчитать мцр и подготовить счет без шмр и пнр | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Пересчитать мцр и подготовить счет без шмр и пнр
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить файл ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить файл ПЗ
Передать подписанный файл ПЗ в СР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Передать подписанный файл ПЗ в СР
Получить корректировку информации о расходах (ТЗ) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить корректировку информации о расходах (ТЗ)
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ТП и направить заказчику | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ТП и направить заказчику
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовить и отправить письмо с ответом по срокам просчета | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и отправить письмо с ответом по срокам просчета
Уточнить информацию по переносу срока подготовки ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Уточнить информацию по переносу срока подготовки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить ПЗ по ЗПР | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ по ЗПР
Уточнить информацию о возможности замены ротационного расходомера на ультразвуковой | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Уточнить информацию о возможности замены ротационного расходомера на ультразвуковой
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Уточнить информацию по сертификации (Газсерт) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Уточнить информацию по сертификации (Газсерт)
Получить файл ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить файл ПЗ
Передать подписанный файл ПЗ в СР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Передать подписанный файл ПЗ в СР
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Выставить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить файл ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить файл ПЗ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить и отправить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и отправить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Поучить ПЗ | 0.5 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Поучить ПЗ
Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР | 0.5 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР
Подготовить и отправить ТКП | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и отправить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовить и отправить ТП | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и отправить ТП
Пересчитать ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Пересчитать ПЗ
Пересчитать мцр - подготовить ткп с изменениями | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Пересчитать мцр - подготовить ткп с изменениями
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить тех.схему и спецификацию | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить тех.схему и спецификацию
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР | 0.5 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР
Подготовить и отправить ТКП | 0.5 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и отправить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Вынести на РГ по ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить тех.схемы | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить тех.схемы
Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР
Подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Подготовить и отправить ТКП | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и отправить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовить калькуляцию и отправить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить калькуляцию и отправить заказчику
Подготовить ТП для подачи на тендер. Предоставить документы в тендеоный отдел | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТП для подачи на тендер. Предоставить документы в тендеоный отдел
Отработат замечания, внести изменения в ТП и направить в ТО | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Отработат замечания, внести изменения в ТП и направить в ТО
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Получить ТП | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ТП
Подготовить и направить ТП и ТКП в тендерный отдел для размещения на площадке | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ТП и ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел для размещения на площадке
Виграли тендер, ждем протокол, форму договора | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Виграли тендер, ждем протокол, форму договора
Получить и проверить форму договора, отправить подтверждение о готовности согласования договора | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить и проверить форму договора, отправить подтверждение о готовности согласования договора
Проанализировать и направить подтверждение возможности изготовления доп. Объема блоков в 2025году | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Проанализировать и направить подтверждение возможности изготовления доп. Объема блоков в 2025году
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить и направить ТКП заказчику | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить и направить ТКП заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Подготовить ОЛ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить и направить ТКП заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Подготовить и направить ТКП на ИП | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ТКП (технико-коммерческое предложение) на ИП
Получить замечания по форме договора сформировать протокол разноглассий | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить замечания по форме договора сформировать протокол разноглассий
Запросить документацию (Уставн. Документы) для согласования догорвора. Направить на согласование | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Запросить документацию (Уставн. Документы) для согласования догорвора. Направить на согласование
Проверить ОЛ и внести изменение | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Проверить ОЛ и внести изменение
Направить и подготовить откорректированный договор и спецификацию на согласование заказчику | 4 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить и подготовить откорректированный договор и спецификацию на согласование заказчику
Получить карточку на ИП Анисимов, запросить документы для согласования (ИНН ОГРНиП) | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить карточку на ИП Анисимов, запросить документы для согласования (ИНН ОГРНиП)
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
получить расчет ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить расчет ПЗ
подготовить и направить ТКП | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ТКП (технико-коммерческое предложение)
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Получить ТП предоставить вместе с ткп в тендерный отдел | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ТП предоставить вместе с ткп в тендерный отдел
Пересмотреть и пересчитать МЦР для снижения стоимости | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Пересмотреть и пересчитать МЦР для снижения стоимости
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Связаться с Метрологом, получить разъяснения по схемам, и одновременной/неодновременной работе котлов. получить схемы действующего оборудования. | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Связаться с Метрологом, получить разъяснения по схемам, и одновременной/неодновременной работе котлов. получить схемы действующего оборудования.
Получить схему установки прибора | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить схему установки прибора
Составить ОЛ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Составить ОЛ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
подготовить и отправить ТКП | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и отправить ТКП (технико-коммерческое предложение)
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить альбом оборудования и реестр рекомендованных поставщиков | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить альбом оборудования и реестр рекомендованных поставщиков
Получить подтверждение о необходимости сериртификации прибора/комплекса. И подтверждение о форме проведения тендера (делимость лота) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить подтверждение о необходимости сериртификации прибора/комплекса. И подтверждение о форме проведения тендера (делимость лота)
вынести зпр на тех совет | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести зпр на тех совет
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ/тех.схемы | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ/тех.схемы
Подготовить ОЛ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Предоставить ТКП в тендерный отдел для подачи заявки | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Предоставить ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел для подачи заявки
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ/тех.схемы | 0.66667 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ/тех.схемы
Подготовить ОЛ | 0.66667 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить и направить ТКП | 0.66667 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Внести изменения в ОЛ по просьбе заказчика | 0.66667 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Внести изменения в ОЛ по просьбе заказчика
Получить переработанную тех схему с подключением к БПЭК согласно запросу заказчика | 3 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить переработанную тех схему с подключением к БПЭК согласно запросу заказчика
Пересмотреть стоимость// подготовить ТКП с согласованной сниженной стоимостью | 3 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Пересмотреть стоимость// подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) с согласованной сниженной стоимостью
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить тех.схемы | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить тех.схемы
Подготовить ОЛ | 3 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Получить структурную схему | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить структурную схему
Подготовить ТКП направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) направить заказчику
Внести изменения в опросный лист (добавление струевыпрям. Для уменьшения габаритов) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Внести изменения в опросный лист (добавление струевыпрям. Для уменьшения габаритов)
Получить ГЧ и ТС | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ГЧ и ТС
Получить переработанную схему в соответствии с запросом ГИП | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить переработанную схему в соответствии с запросом ГИП
Запросить и подготовить гидравлический расчет труб и направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Запросить и подготовить гидравлический расчет труб и направить заказчику
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить ТП | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТП
Подготовить ТКП передать в тендерный отдел | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) передать в тендерный отдел
Подготовить перерасчет МЦР для ТО со сниженной стоимостью | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить перерасчет МЦР для ТО со сниженной стоимостью
Подготовить ТКП передать в тендерный отдел | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) передать в тендерный отдел
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить мцр | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить мцр
Получить ТП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ТП
Подготовить ТКП и направить вместе с ТП в тендерный отдел для подачи документов | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) и направить вместе с ТП в тендерный отдел для подачи документов
Запросить переносов сроков подачи по причине смены ЭЦП | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Запросить переносов сроков подачи по причине смены ЭЦП
Ответить на замечания заказчика | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Ответить на замечания заказчика
Пересчитать МЦР предоставить в ТО для участия в переторжке | 3 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Пересчитать МЦР предоставить в ТО для участия в переторжке
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Подготовить ОЛ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить ТКП и отправить закзачику | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) и отправить закзачику
Подготовить пересчет МЦР с условием снижения ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить пересчет МЦР с условием снижения ПЗ
Подготовить тех схему и ГЧ с учетом запроса заказчика | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить тех схему и ГЧ с учетом запроса заказчика
Подготовить ткп с учетом изменений | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ткп с учетом изменений
Согласовать возможность поставки без обогрвевателя для сокращения сроков реализации | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать возможность поставки без обогрвевателя для сокращения сроков реализации
Согласовать срок изготовления прибора (до 40 рд) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Согласовать срок изготовления прибора (до 40 рд)
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить и направить ТКП заказчику | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ и МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ и МЦР
Подготовить ТКП и предоставить в ТО | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) и предоставить в ТО
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Направить КП по котлам, применимым на котельной | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить КП по котлам, применимым на котельной
Направить запрос на просчет котельной в РЗКО | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить запрос на просчет котельной в РЗКО
Получить уточнения от заказчика о перечне документов для предоставления в Газпром (по запросу исполнителя) | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить уточнения от заказчика о перечне документов для предоставления в Газпром (по запросу исполнителя)
Получить расчет ПЗ/РЗКО не предоставит расчет. Отказ в рассмотрении | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить расчет ПЗ/РЗКО не предоставит расчет. Отказ в рассмотрении
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить схему и ГЧ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить схему и ГЧ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Подготовить ОЛ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Запросить у заказчика уточнение к ТЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Запросить у заказчика уточнение к ТЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить пересчет МЦР снижение стоимости за счет резерва и АВ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить пересчет МЦР снижение стоимости за счет резерва и АВ
Подготовить ТКП, подписать направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение), подписать направить заказчику
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить ТКП и передать в ТО | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) и передать в ТО
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить сравнительную стоимость по Ирвис и оборудованию Турбулентности | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить сравнительную стоимость по Ирвис и оборудованию Турбулентности
Подготовить ОЛ для размещения на тендерной площадке | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ для размещения на тендерной площадке
Подготовить ОЛ на прибор | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ на прибор
Запросить схему эл.питания и прокладки кабеля на объекте.подготовить пересчет пз с учетом новых данных | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Запросить схему эл.питания и прокладки кабеля на объекте.подготовить пересчет пз с учетом новых данных
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Внести изменения в ОЛ, скорректироватьт ПУ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Внести изменения в ОЛ, скорректироватьт ПУ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить и направить ТКП заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Получить уточнения к опросному листу, внести корректировки в ОЛ согласовать с гип | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить уточнения к опросному листу, внести корректировки в ОЛ согласовать с гип
Получить уточненный мцр | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить уточненный мцр
Подготовить ТКП и направить заказчику | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) и направить заказчику
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Подготовит ОЛ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовит ОЛ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить ТКП и направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) и направить заказчику
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить ГЧ, тех схему | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ГЧ, тех схему
Подготовить ТКП | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Внести изменения в ГЧ и схему, пересчитать ПЗ по итогу внесенных изме | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Внести изменения в ГЧ и схему, пересчитать ПЗ по итогу внесенных изме
Пересчитать МЦР и подготовить ТКП с новой стоимостью , направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Пересчитать МЦР и подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) с новой стоимостью , направить заказчику
получить пз с учетом изменений и направить на пересчет мцр | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить пз с учетом изменений и направить на пересчет мцр
подготовить и направить ткп заказчику | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить и направить ткп заказчику
Внести изменения в ТКП предоставить расшифровки основного оборудования | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Внести изменения в ТКП (технико-коммерческое предложение) предоставить расшифровки основного оборудования
Вынести на РГ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР/направить ткп//не проходим по цене | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР/направить ткп//не проходим по цене
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить ТКП | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Направить расширенную версию ТКП | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить расширенную версию ТКП (технико-коммерческое предложение)
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Подготовить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Подготовить ТКП и направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение) и направить заказчику
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Направить на расчет в ООО РЗКО | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Направить на расчет в ООО РЗКО
Вынести на РГ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Составить ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Составить ОЛ
Подготовить ТКП, подписать , направить заказчику | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ТКП (технико-коммерческое предложение), подписать , направить заказчику
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Подготовить ОЛ (3ОЛ) | 3 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Подготовить ОЛ (3ОЛ)
Получить разъяснения по запросу по ОЛ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить разъяснения по запросу по ОЛ
Получить ПЗ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ПЗ
Вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
запросить ТЗ и уточнения по расходу | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Запросить ТЗ и уточнения по расходу
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Вынести не РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести не РГ
Получить расчет ПЗ | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить расчет ПЗ
Получить ТП | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить ТП
Получить МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Получить МЦР
Предоставить для подачи в ТО документы/заполненное ТКП и ТП и МЦР | 2 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Предоставить для подачи в ТО документы/заполненное ТКП (технико-коммерческое предложение) и ТП и МЦР
вынести на РГ | 1 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | Вынести на РГ
Совет по качеству Перспективы в работе 1 | 0.5 | Билас Александр Викторович |  | Совет по качеству Перспективы в работе 1
Совет по качеству Перспективы в работе 1 проведен | 0 | Билас Александр Викторович |  | Совет по качеству Перспективы в работе 1 проведен
Совет по качеству Перспективы в работе 2 проведен | 0 | Билас Александр Викторович |  | Совет по качеству Перспективы в работе 2 проведен
Совет по качеству Перспективы в работе 3 проведен | 0 | Билас Александр Викторович |  | Совет по качеству Перспективы в работе 3 проведен
Совет по качеству Перспективы в работе 4 проведен | 0 | Билас Александр Викторович |  | Совет по качеству Перспективы в работе 4 проведен
1 неделя план 0/ факт 0 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 1 Неделя план 0/ факт 0
2 неделя план 0/ факт 0 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 2 Неделя план 0/ факт 0
3 неделя план 0/ факт 0 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 3 Неделя план 0/ факт 0
4 неделя план 63 000 000/ факт 63 000 000 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 4 Неделя план 63 000 000/ факт 63 000 000
4 неделя план 32 000 000/ факт 38 000 000 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 4 Неделя план 32 000 000/ факт 38 000 000
4 неделя план 0/ факт 0 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 4 Неделя план 0/ факт 0
4 неделя план 0 / факт 0 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 4 Неделя план 0 / факт 0
1 неделя план 0/ факт 19 552 813 (26%) | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 1 Неделя план 0/ факт 19 552 813 (26%)
2 неделя план 0/ факт 17 406 684,90 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 2 Неделя план 0/ факт 17 406 684, 90
4 неделя план 36 959 497 / факт 0 | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна |  | 4 Неделя план 36 959 497 / факт 0
1 неделя план 0 / факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 1 Неделя план 0 / факт 0
2 неделя план 0 / факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 2 Неделя план 0 / факт 0
3 неделя план 0 / факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 3 Неделя план 0 / факт 0
5 неделя план 0 / факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 5 Неделя план 0 / факт 0
1 неделя план 0 / факт 32 000 000 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 1 Неделя план 0 / факт 32 000 000
4 неделя план 0 / факт 42 000 000 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 4 Неделя план 0 / факт 42 000 000
5 неделя план 80 000 000 / факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 5 Неделя план 80 000 000 / факт 0
4 неделя план 63 000 000 / факт 63 000 000 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 4 Неделя план 63 000 000 / факт 63 000 000
1 неделя план 0 / факт 19 552 813 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 1 Неделя план 0 / факт 19 552 813
3 неделя план 0 / факт 10 000 000 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 3 Неделя план 0 / факт 10 000 000
5 неделя план 29 552 813 / факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 5 Неделя план 29 552 813 / факт 0
3 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 3 Неделя план 0 / факт 9 364 289
4 неделя план 0 / факт 156 077 650 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 4 Неделя план 0 / факт 156 077 650
5 неделя план 165 441 929 / факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович |  | 5 Неделя план 165 441 929 / факт 0
1 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 1 Неделя план 0 / факт 9 364 289
5 неделя план 9 364 289 / факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 5 Неделя план 9 364 289 / факт 0
5 неделя план 29 552 813 / факт 29 552 813 | 0 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | 5 Неделя план 29 552 813 / факт 29 552 813
5 неделя план 10 000 000 / факт 10 000 000 | 0 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | 5 Неделя план 10 000 000 / факт 10 000 000
4 неделя план 0 / факт 177 000 000 | 0 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | 4 Неделя план 0 / факт 177 000 000
5 неделя план 177 000 000/ факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 5 Неделя план 177 000 000/ факт 0
5 неделя план 9 364 289/ факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 5 Неделя план 9 364 289/ факт 0
2 неделя план 0 / факт 75 002 650 | 0 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | 2 Неделя план 0 / факт 75 002 650
3 неделя план 0 / факт 35 023 765 | 0 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Санкина Юлия Владимировна |  | 3 Неделя план 0 / факт 35 023 765
5 неделя план 110 026 415 / факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 5 Неделя план 110 026 415 / факт 0
5 неделя план 0/ факт 0 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 5 Неделя план 0/ факт 0
5 неделя план 20 969 568/ факт 149 994 051 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 5 Неделя план 20 969 568/ факт 149 994 051
3 неделя план 0 / факт 123 900 000 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 3 Неделя план 0 / факт 123 900 000
4 неделя план 0 / факт 2 545 675 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 4 Неделя план 0 / факт 2 545 675
2 неделя план 0 / факт 170 000 000 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 2 Неделя план 0 / факт 170 000 000
4 неделя план 0 / факт 4 381 350 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 4 Неделя план 0 / факт 4 381 350
2 неделя план 0 / факт 950 430 | 0 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна |  | 2 Неделя план 0 / факт 950 430
Подготовить отчет для защиты проекта | 10 | Билас Александр Викторович |  | Подготовить отчет для защиты проекта
Подготовить план-фактный анализ проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить план-фактный анализ проекта
Провести защиту проекта | 1 | Билас Александр Викторович |  | Провести защиту проекта
Проект закрыт | 0 | Билас Александр Викторович |  | Проект закрыт
Начало проекта | 0 | Скорик Татьяна Игоревна | 1.Проект Инжиниринговые компании | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 0 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 48 | Скорик Татьяна Игоревна |  | Планирование проекта
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору
Совещание проведено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение изменений
Повторная защита | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 16 | Бережной Артем Андреевич |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 16 | Бережной Артем Андреевич |  | Расчет экономической эффективности
Расчеты подготовлены | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Расчеты подготовлены
Защита окончательного плана проекта | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 24 | Бережной Артем Андреевич |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Сопровождение исполнения задач
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ)
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
ТКП выставили для участия в тендере. Было получено письмо на получение скидки, откорректировала ТКП и отправила на согласование руководителю | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставили для участия в тендере. Было получено письмо на получение скидки, откорректировала ТКП (технико-коммерческое предложение) и отправила на согласование руководителю
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Получена обратная связь- письмо на рассмотрении у Лесив Виталий Викторович (директор департамента по добычи и геологии) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получена обратная связь- письмо на рассмотрении у Лесив Виталий Викторович (директор департамента по добычи и геологии)
Звонок Панчев Сергей Дмитриевич (Саратовский филиал) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок Панчев Сергей Дмитриевич (Саратовский филиал)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение перечня номеклатуры планируемой к закупке | 0.48 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение перечня номеклатуры планируемой к закупке
Звонок | 0.48 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Регистрация на ЭТП заказчика | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Регистрация на ЭТП заказчика
Направить с/з на Тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Направить с/з на Тендерный отдел по регистрации на площадке
С/з направлена №7777 | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | С/з направлена №7777
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение ОЛ, Заказа, ТЗ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение запроса | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение запроса
Уточнение ТЗ | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Уточнение ТЗ
Формирование карты заказа работ и услуг на расчет ПИР по объектам | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование карты заказа работ и услуг на расчет ПИР по объектам
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование скидки | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование скидки
Получение запроса | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение запроса
Формирование карты заказа работ и услуг на расчет ПИР по объектам | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование карты заказа работ и услуг на расчет ПИР по объектам
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Формирование базы ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование базы ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение) 1
Актуализация ранее выставленных ТКП 1 | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Актуализация ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение) 1
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение обратной связи по направленным письмам | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по направленным письмам
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Повторный звонок Уралкалий | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Повторный звонок Уралкалий
Отправка общей информации | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка общей информации
Пройти аккредитацию на ЭТП Тэк-Торг для участия в конкурсах | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Пройти аккредитацию на ЭТП Тэк-Торг для участия в конкурсах
Направить с/з на тендерный отдел | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Направить с/з на тендерный отдел
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение ОЛ, Заказа, ТЗ
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий Договора | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование условий Договора
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора
Договор подписан | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Договор подписан
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение ОЛ, Заказа, ТЗ
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Запущен ЗПР | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Запущен ЗПР
Звонок по условиям сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по условиям сотрудничества
Подготовка письма для согласования выезда в командировку | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма для согласования выезда в командировку
Отправка письма | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Планирование проведение ВКС со специалистами ПАО "Уралкалий" | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Планирование проведение ВКС со специалистами ПАО "Уралкалий"
Тестовый созвон | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Тестовый созвон
Согласование с/з на организацию ВКС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с/з на организацию ВКС
Проведение ВКС со специалистами ПАО "Уралкалий" | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Проведение ВКС со специалистами ПАО "Уралкалий"
Звонок | 312.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
«УРАЛХИМ» (Пермский филиал) - проведены переговоры с главным прибористом- метрологом Балдуев А. Е. | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | «УРАЛХИМ» (Пермский филиал) - проведены переговоры с главным прибористом- метрологом Балдуев А. Е.
«УРАЛХИМ» (филиал «Азот» г. Березники) - проведены переговоры с главным прибористом – Седавных Денис, начальником цеха КИПиА – Сычев А. С. | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | «УРАЛХИМ» (филиал «Азот» г. Березники) - проведены переговоры с главным прибористом – Седавных Денис, начальником цеха КИПиА – Сычев А. С.
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму - отписано Герасимов Лука Андреевич (н.о. закупок) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи по письму - отписано Герасимов Лука Андреевич (н.о. закупок)
Повторный звонок в отделок закупок | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Повторный звонок в отделок закупок
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение ОЛ, Заказа, ТЗ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий Договора | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование условий Договора
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора
Договор подписан | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Договор подписан
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи по письму
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Регистрация на ЭТП заказчика | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Регистрация на ЭТП заказчика
Направить с/з на Тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Направить с/з на Тендерный отдел по регистрации на площадке
С/з направлена №8504 (Мониторинг закупок) | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | С/з направлена №8504 (Мониторинг закупок)
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму - расписано Местахов Ренат Хасимович | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму - расписано Местахов Ренат Хасимович
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму - расписано Шипарев Андрей Викторович | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму - расписано Шипарев Андрей Викторович
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму - отписано Сергеева Юлия (89383324856) отдел закупок | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи по письму - отписано Сергеева Юлия (89383324856) отдел закупок
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Регистрация на ЭТП заказчика | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Регистрация на ЭТП заказчика
Направить с/з на Тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Направить с/з на Тендерный отдел по регистрации на площадке
С/з направлена №8504 (Мониторинг закупок) | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | С/з направлена №8504 (Мониторинг закупок)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Отправка письма и общей информации о продукции | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма и общей информации о продукции
Получение обратной связи | 0.48 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение запроса | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение запроса
Направлен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Направлен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации
Получение ТЗ от заказчика, рассмотрение конструктором возможности изготовления оборудования | 24 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение ТЗ от заказчика, рассмотрение конструктором возможности изготовления оборудования
Получение обратной связи от заказчика | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи от заказчика
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму - отписано Подлесников Денис (категорийный менеджер по закупкам) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной свзяи по письму - отписано Подлесников Денис (категорийный менеджер по закупкам)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Регистрация на ЭТП заказчика | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Регистрация на ЭТП заказчика
Направить сз на Тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Направить сз на Тендерный отдел по регистрации на площадке
Получить от заказчика чек-листы | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получить от заказчика чек-листы
Получены чек-листы на ДД и электромагнитные расходомеры, направлена с/з на рассмотрение Соломичевой | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получены чек-листы на ДД и электромагнитные расходомеры, направлена с/з на рассмотрение Соломичевой
Получить перечень текущих закупок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получить перечень текущих закупок
Ознакомится с текущими закупками | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Ознакомится с текущими закупками
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение ОЛ для прохождения ОПЭ | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение ОЛ для прохождения ОПЭ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий Договора | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование условий Договора
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора
Договор подписан | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Договор подписан
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Звонок в отдел закупок | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в отдел закупок
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение ОЛ, Заказа, ТЗ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Получен ОЛ от компании "Энергаз", созвонилась для уточнения информации | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ от компании "Энергаз", созвонилась для уточнения информации
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Задача на рассмотрение КБ требований ТЗ на возможность изготовления оборудования | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Задача на рассмотрение КБ требований ТЗ на возможность изготовления оборудования
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Предоставление информации заказчику по возможности проведения проливной поверки на природном газе | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Предоставление информации заказчику по возможности проведения проливной поверки на природном газе
Предоставление информации заказчику по погрешности измерительного комплекса | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Предоставление информации заказчику по погрешности измерительного комплекса
Согласование скидки | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование скидки
Отправка ТКП со скидкой и внесенной доп. Информации, указанной в ТЗ заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой и внесенной доп. Информации, указанной в ТЗ заказчика
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Направлен ЗПР для предоставления стоимости поверки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Направлен ЗПР для предоставления стоимости поверки
Отработка тех. Требований и внесение изменений в ОЛ | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и внесение изменений в ОЛ
С/з на предоставление ГЧ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | С/з на предоставление ГЧ
Отправка ОЛ на согласование заказчику | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ОЛ на согласование заказчику
Согласование скидки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование скидки
Внесение изменений и отработка ОЛ (заказчик добавил телеметрию) | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение изменений и отработка ОЛ (заказчик добавил телеметрию)
Направлен пакет договорных документов на согласование Спецификации | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Направлен пакет договорных документов на согласование Спецификации
Спецификация согласована со стороны заказчика, пакет договорных документов направлен для подписания в ЭДО | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Спецификация согласована со стороны заказчика, пакет договорных документов направлен для подписания в ЭДО
Договор заключен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Договор заключен
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Отправка приглашения на конференцию Глекову С.В. - зам. начальника цеха по ремонту | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка приглашения на конференцию Глекову С.В. - зам. начальника цеха по ремонту
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Звонок по предстоящему проекту | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по предстоящему проекту
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по письму
Звонок | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение ОЛ, Заказа, ТЗ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок Подниколенко Михаил | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Повторный звонок Подниколенко Михаил
Направлены общая информация о компании и рекламные каталоги продукции | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Направлены общая информация о компании и рекламные каталоги продукции
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение ОЛ, Заказа, ТЗ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи, согласование скидки | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи, согласование скидки
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Формирование базы ранее выставленных ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование базы ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение)
Актуализация ранее выставленных ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Актуализация ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение ОЛ, Заказа, ТЗ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий Договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование условий Договора
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора
Договор подписан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Договор подписан
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Командировка завершена
Звонок - знакомство | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок - знакомство
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение ОЛ, Заказа, ТЗ | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение ОЛ, Заказа, ТЗ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий Договора | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование условий Договора
Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Задание менеджеру по сопровождению на подготовку Договора
Договор подписан | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Договор подписан
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Запущен ЗПР | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Запущен ЗПР
Согласование тех. Требований с заказчиком | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование тех. Требований с заказчиком
Отработка возможности проливной поверки DN600 | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка возможности проливной поверки DN600
Отправка ответа заказчику | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ответа заказчику
Получение ответа по поверке в рамках Тех. совета | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение ответа по поверке в рамках Тех. совета
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Запрос на предоставление тех. характеристик | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Запрос на предоставление тех. характеристик
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по получению обратной связи
Ознакомление с вх. Запросом | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Ознакомление с вх. Запросом
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Запрос на предоставление ууточнение тех. характеристик | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Запрос на предоставление ууточнение тех. характеристик
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Повторный звонок по результатам рассмотрения | 120 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Повторный звонок по результатам рассмотрения
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи (КРОНОС) | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи (КРОНОС)
Звонок по предстоящему проекту узла газа | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по предстоящему проекту узла газа
Звонок главному метрологу КАО "Азот" | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок главному метрологу КАО "Азот"
Отправка материалов на выпускаемую продукцию | 2 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка материалов на выпускаемую продукцию
Получение ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование скидки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование скидки
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Актуализация ранее направленного ТКП для участия в тендере КАО "АЗОТ" | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Актуализация ранее направленного ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере КАО "АЗОТ"
Направила заказчику информацию об исполнении прибора (материал) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Направила заказчику информацию об исполнении прибора (материал)
С/з на согласование скидки для участия в тендерной закупке | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | С/з на согласование скидки для участия в тендерной закупке
Отправка ТКП с согласованной скидкой | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) с согласованной скидкой
С/з на предоставление ГЧ для заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | С/з на предоставление ГЧ для заказчика
Отработка дополнительных тех. Требований для участия в тендере (подключение, ДД, поверка, фланцы ГОСТ, материал расходомера) | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка дополнительных тех. Требований для участия в тендере (подключение, ДД, поверка, фланцы ГОСТ, материал расходомера)
Отправка окончательного ТКП с учетом правок заказчика | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка окончательного ТКП (технико-коммерческое предложение) с учетом правок заказчика
Звонок заказчику по тендеру | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок заказчику по тендеру
Повторный звонок по результатам тендера | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Повторный звонок по результатам тендера
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Подготовка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в CRM
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации, так как ОЛ не информативен для подбора нашего расходомера
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок метрологу по выявлению потребности на 2026 год | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок метрологу по выявлению потребности на 2026 год
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
С/з 5517 | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | С/з 5517
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Направлено ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Направлено ТКП (технико-коммерческое предложение) в тендерный отдел
Отработка замечаний по выставленному ТКП | 16 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка замечаний по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок метрологу по вопросу получения откорректированного ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок метрологу по вопросу получения откорректированного ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок метрологу по результатам тендера | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок метрологу по результатам тендера
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Согласование письма | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
№ входящей регистрации у заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | № Входящей регистрации у заказчика
Получение обратной связи по приглашению | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по приглашению
Отработка тех. параметров | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. параметров
Подбор маски ДД | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подбор маски ДД
Формирование ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Внесение информации в базу | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение информации в базу
Отработка тех. параметров | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. параметров
Подбор маски ДД | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подбор маски ДД
Формирование ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Внесение информации в базу | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение информации в базу
Отработка тех. параметров | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка тех. параметров
Подбор маски ДД | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подбор маски ДД
Формирование ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Внесение информации в базу | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение информации в базу
Отработка тех. параметров | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. параметров
Подбор маски ДД и необходимого доп. оборудования | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подбор маски ДД и необходимого доп. оборудования
Формирование ТКП | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отработка тех. параметров | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. параметров
Подбор маски ДД | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подбор маски ДД
Формирование ТКП | 2 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Отработка замечаний от заказчика, направлен скорректированный ТКП | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка замечаний от заказчика, направлен скорректированный ТКП (технико-коммерческое предложение)
Внесение информации в базу | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение информации в базу
Отработка тех. параметров | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. параметров
Подбор маски ДД | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подбор маски ДД
Формирование ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Внесение информации в базу | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение информации в базу
Отработка тех. параметров | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. параметров
Подбор маски ДД | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подбор маски ДД
Формирование ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Внесение информации в базу | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение информации в базу
Отработка тех. параметров | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. параметров
Подбор маски ДД | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подбор маски ДД
Формирование ТКП | 2 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Внесение информации в базу | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение информации в базу
Формирование базы ранее выставленных ТКП через ИК 1 | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование базы ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение) через ИК 1
Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 1 | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование и рассылка общего письма о сотрудничестве 1
Звонки по разосланным общим письмам 1 | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонки по разосланным общим письмам 1
Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок совершен
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение данных в таблицу перспектив
Данные внесены | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Данные внесены
Получение новой потребности или перевыставление ТКП по раней потребности | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение новой потребности или перевыставление ТКП (технико-коммерческое предложение) по раней потребности
Потребность получена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Потребность получена
Подготовка задания менеджеру по сопровождению на ОЛ | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задания менеджеру по сопровождению на ОЛ
Задание направлено | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Задание направлено
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП (при необходимости) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) (при необходимости)
Обсуждение тех. условий | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Обсуждение тех. условий
Обсуждение условий по цене | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Обсуждение условий по цене
Согласование выезда в командировку с Заказчиком | 32 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование выезда в командировку с Заказчиком
Подготовка сз на выезд в командировку | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка сз на выезд в командировку
Подготовка заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка заявки на расходование ДС
Приобретение билетов и бронирование гостиницы | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Приобретение билетов и бронирование гостиницы
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Задача на рассмотрение КБ требований ТЗ на возможность изготовления оборудования | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Задача на рассмотрение КБ требований ТЗ на возможность изготовления оборудования
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Предоставление информации заказчику по возможности проведения проливной поверки на природном газе | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Предоставление информации заказчику по возможности проведения проливной поверки на природном газе
Предоставление информации заказчику по погрешности измерительного комплекса | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Предоставление информации заказчику по погрешности измерительного комплекса
Согласование скидки | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование скидки
Отправка ТКП со скидкой и внесенной доп. Информации, указанной в ТЗ заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой и внесенной доп. Информации, указанной в ТЗ заказчика
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Направлен ЗПР для предоставления стоимости поверки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Направлен ЗПР для предоставления стоимости поверки
Отработка тех. Требований и внесение изменений в ОЛ | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и внесение изменений в ОЛ
С/з на предоставление ГЧ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | С/з на предоставление ГЧ
Отправка ОЛ на согласование заказчику | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ОЛ на согласование заказчику
Согласование скидки | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование скидки
Внесение изменений и отработка ОЛ (заказчик добавил телеметрию) | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение изменений и отработка ОЛ (заказчик добавил телеметрию)
Направлен пакет договорных документов на согласование Спецификации | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Направлен пакет договорных документов на согласование Спецификации
Спецификация согласована со стороны заказчика, пакет договорных документов направлен для подписания в ЭДО | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Спецификация согласована со стороны заказчика, пакет договорных документов направлен для подписания в ЭДО
Звонок зам. генерального директора по проектной деятельности | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок зам. генерального директора по проектной деятельности
Договор заключен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Договор заключен
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование с/з на предоставление скидки по ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с/з на предоставление скидки по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП со скидкой | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок совершен
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение данных в таблицу перспектив
Данные внесены | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Данные внесены
Получение новой потребности или перевыставление ТКП по раней потребности | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение новой потребности или перевыставление ТКП (технико-коммерческое предложение) по раней потребности
Потребность получена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Потребность получена
Подготовка задания менеджеру по сопровождению на ОЛ | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задания менеджеру по сопровождению на ОЛ
Задание направлено | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Задание направлено
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка прайс-листа | 32 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка прайс-листа
Согласование с руководителем | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма и каталога выпускаемой продукции
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма и каталога выпускаемой продукции
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Связаться с заказчиком для уточнения ТЗ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Связаться с заказчиком для уточнения ТЗ
Звонок | 0.48 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Отправка письма о проведении встречи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма о проведении встречи
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ, созвонилась с клиентом для уточнения информации
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Рассмотрение возможности поверки оборудования в УРМЦ | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Рассмотрение возможности поверки оборудования в УРМЦ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Внесение изменений в ОЛ - исключить ПУ | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение изменений в ОЛ - исключить ПУ
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование скидки | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование скидки
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Звонок | 0.48 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Актуализировать ранее ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Актуализировать ранее ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Запрос на предоставление скидки по ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Запрос на предоставление скидки по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование с/з | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с/з
Отправка ТКП со скидкой | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование с/з на предоставление скидки по проекту Каширская ГРЭС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с/з на предоставление скидки по проекту Каширская ГРЭС
Отправка ТКП со скидкой | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Звонок по перспективным проектам | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по перспективным проектам
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение информации по проекту Аммоний-2 | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение информации по проекту Аммоний-2
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.48 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Отправка письма | 0.48 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 32 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма и каталога выпускаемой продукции
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение данных в CRM
Отправка приглашения на конференцию | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка приглашения на конференцию
Получен вх. №РНГ - 1080/МС от 13.05.2025 | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен вх. №РНГ - 1080/МС от 13.05.2025
Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок совершен
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение данных в таблицу перспектив
Данные внесены | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Данные внесены
Получение новой потребности или перевыставление ТКП по раней потребности | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение новой потребности или перевыставление ТКП (технико-коммерческое предложение) по раней потребности
Потребность получена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Потребность получена
Подготовка задания менеджеру по сопровождению на ОЛ | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задания менеджеру по сопровождению на ОЛ
Задание направлено | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Задание направлено
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по ранее направленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП (при необходимости) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) (при необходимости)
Обсуждение тех. условий | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Обсуждение тех. условий
Обсуждение условий по цене | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Обсуждение условий по цене
Согласование выезда в командировку с Заказчиком | 32 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование выезда в командировку с Заказчиком
Подготовка сз на выезд в командировку | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка сз на выезд в командировку
Подготовка заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка заявки на расходование ДС
Приобретение билетов и бронирование гостиницы | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Приобретение билетов и бронирование гостиницы
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Согласование условий договора юристами | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование условий договора юристами
Внесение изменений в ОЛ | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение изменений в ОЛ
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование ОЛ с заказчиком | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование ОЛ с заказчиком
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Договор заключен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Договор заключен
Ознакомление с запросом по тендеру | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Ознакомление с запросом по тендеру
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Предоставление ТКП для участия в тендере | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Предоставление ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере
Контроль подведения итогов | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Контроль подведения итогов
Контроль подведения итогов по тендеру | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Контроль подведения итогов по тендеру
Ознакомление с запросом по тендеру | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Ознакомление с запросом по тендеру
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Предоставление ТКП для участия в тендере | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Предоставление ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере
Контроль подведения итогов | 80 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Контроль подведения итогов
Ознакомление с запросом | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Ознакомление с запросом
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Предоставление ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Предоставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 56 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Повторный звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма и каталога выпускаемой продукции
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований
Получен ТЗ на поставку блочно-модульной компрессорной станции для компримирования водорода, передан в отдел БМИ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ТЗ на поставку блочно-модульной компрессорной станции для компримирования водорода, передан в отдел БМИ
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Проработка ОЛ со службой развития | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Проработка ОЛ со службой развития
Участие не принимаем | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Участие не принимаем
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Проработка ОЛ со службой развития | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Проработка ОЛ со службой развития
Запущен ЗПР | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Запущен ЗПР
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма и каталога выпускаемой продукции | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма и каталога выпускаемой продукции
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Согласование условий договора юристами | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование условий договора юристами
Внесение изменений в ОЛ | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Внесение изменений в ОЛ
Согласование ОЛ с заказчиком | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование ОЛ с заказчиком
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Договор заключен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Договор заключен
Звонок | 0.48 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получен ТЗ, созвонилась с клиентом для уточнения информации | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ТЗ, созвонилась с клиентом для уточнения информации
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по срокам реализации проекта | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по срокам реализации проекта
Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по актуализации ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок метрологу по выставленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок метрологу по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
С/з напредоставление ГЧ по запросу заказчика | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | С/з напредоставление ГЧ по запросу заказчика
ГЧ отправлен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | ГЧ отправлен
Запрос от метролога на возможность изготовления расходомера компактного исполнения | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Запрос от метролога на возможность изготовления расходомера компактного исполнения
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на внесение изменений в ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на внесение изменений в ОЛ
Обратная связь метрологу по запросу | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Обратная связь метрологу по запросу
Отправка ТКП | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок метрологу по выставленному ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок метрологу по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение схемы размещения узла | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение схемы размещения узла
С/з на предоставление ГЧ, рассмотрение ГСПП возможности установки расходомеров | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | С/з на предоставление ГЧ, рассмотрение ГСПП возможности установки расходомеров
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Рассмотрение возможности расширения диманического диапазона | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Рассмотрение возможности расширения диманического диапазона
Отправка ТКП | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи
Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ, созвонилась с заказчиком для уточнения тех. требований
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Отправка письма о проведении встречи | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма о проведении встречи
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Рассмотрение возможности производства КБ | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Рассмотрение возможности производства КБ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение обратной связи по ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
С/з на предоставление калькуляции заказчику на выставленное ТКП | 24 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | С/з на предоставление калькуляции заказчику на выставленное ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка калькуляции | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка калькуляции
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Ознакомление с запросом по тендеру | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Ознакомление с запросом по тендеру
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Создание с/з на расчет МЦР | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Создание с/з на расчет МЦР
Предоставление ТКП для участия в тендере | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Предоставление ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере
Контроль подведения итогов | 80 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Контроль подведения итогов
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Получен ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Получен ОЛ
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка задачи менеджеру по сопровождению на ОЛ
Отправка ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Повторный звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Повторный звонок
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Подготовка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка письма
Отправка письма | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Отправка письма
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
АО НИЦ «Инкомсистем» - проведены переговоры с менеджером проектов – Поликарпов Кирилл Максимович. | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | АО НИЦ «Инкомсистем» - проведены переговоры с менеджером проектов – Поликарпов Кирилл Максимович.
ПАО "СИБУР" - проведены переговоры с отделом закупок | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | ПАО "СИБУР" - проведены переговоры с отделом закупок
АО «СИБУР-Химпром» - проведены переговоры с главный метролог – Бушуев С. Н. | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | АО «СИБУР-Химпром» - проведены переговоры с главный метролог – Бушуев С. Н.
«СИБУРИНТЕХ» - проведены переговоры с главным экспертом Инновационного образовательного центра ПАО «СИБУР» - Гребешков Виталий Анатольевич. | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | «СИБУРИНТЕХ» - проведены переговоры с главным экспертом Инновационного образовательного центра ПАО «СИБУР» - Гребешков Виталий Анатольевич.
«СибурТюменьГаз» - проведены переговоры с главным метрологом – Флосман Денис Владимирович, главным экспертом – Асфандияров Ришат Рашитович. | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | «СибурТюменьГаз» - проведены переговоры с главным метрологом – Флосман Денис Владимирович, главным экспертом – Асфандияров Ришат Рашитович.
ООО «РусВинил» - проведены переговоры с главным метрологом – Усталков Иван Александрович | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | ООО «РусВинил» - проведены переговоры с главным метрологом – Усталков Иван Александрович
АО «ГалоПолимер» - проведены переговоры с главным прибористом – Афанасьев Олег Игоревич | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | АО «ГалоПолимер» - проведены переговоры с главным прибористом – Афанасьев Олег Игоревич
АО «НЗМУ» - проведены переговоры с главным метрологом и специалистом по информационной безопасности | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | АО «НЗМУ» - проведены переговоры с главным метрологом и специалистом по информационной безопасности
Выезд в командировку | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич
Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть» | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть»
СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович
ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович
ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам
Звонок | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Звонок
Согласование план-графика выезда в командировки | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование план-графика выезда в командировки
Формирование служебного задания | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 0.5 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 32 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Командировка завершена
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 21 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | 4 Неделя
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Устранить замечания | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Устранить замечания
Составить план-факт по бюджету | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить план-факт по бюджету
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна |  | Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 |  |  | Проект защищен и сдан заказчику/инвестору
Начало проекта | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 48 | Елеева Анна Васильевна |  | Планирование проекта
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение изменений
Повторная защита | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчет экономической эффективности
Расчеты подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчеты подготовлены
Защита окончательного плана проекта | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сопровождение исполнения задач
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Совещание с куратором проекта
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ)
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Обзвон с целью выявления потребности 1 | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Обзвон с целью выявления потребности 1
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Для данного клиента были выставлены ТКП для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г. | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Для данного клиента были выставлены ТКП (технико-коммерческое предложение) для участия в тендере. Внесла в таблицу перспектив 2025 г.
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
3 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 3 Неделя
1 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 1 | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Еженедельные ХОЛОДНЫЕ звонки 1
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Устранить замечания | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Устранить замечания
Составить план-факт по бюджету | 2 | Игнатова Дарья Игоревна, Соловьева Екатерина Николаевна |  | Составить план-факт по бюджету
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищен и сдан заказчику/инвестору
Начало проекта | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 48 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 48 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Планирование проекта
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору
Совещание проведено | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Внесение изменений
Повторная защита | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 16 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 16 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Расчет экономической эффективности
Расчеты подготовлены | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Расчеты подготовлены
Защита окончательного плана проекта | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 24 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Приказ подписан
Звонок с целью получения потребности | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения потребности
Получение ТЗ от заказчика | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение ТЗ от заказчика
Выставление ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
ОС у технического специалиста по ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ОС у технического специалиста по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Уточнение информации по ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Уточнение информации по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью получения потребности | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения потребности
Получение ТЗ от заказчика | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение ТЗ от заказчика
Выставление ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
ОС у технического специалиста по ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ОС у технического специалиста по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Работа с возражениями | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Работа с возражениями
Выявление ЛПР - Рахимов А.А. Письмо с целью сотрудничества | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выявление ЛПР - Рахимов А.А. Письмо с целью сотрудничества
Прохождение аккредитации на площадке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Прохождение аккредитации на площадке
Презентация отправлена, референс лист | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Презентация отправлена, референс лист
Отправлено приглашение на презентацию | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправлено приглашение на презентацию
Звонок Газовые системы по Якутская ГРЭС-2, оборудование уже закуплено | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок Газовые системы по Якутская ГРЭС-2, оборудование уже закуплено
Звонок Артемовская ТЭЦ, получинение информации по Ген подрядчикам | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок Артемовская ТЭЦ, получинение информации по Ген подрядчикам
Звонок в Инжиниринговую компанию "ЧиркейГЭСстрой" проектировщику, порекомендовал обратиться официаально , написала письмо - НДЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок в Инжиниринговую компанию "ЧиркейГЭСстрой" проектировщику, порекомендовал обратиться официаально , написала письмо - НДЗ
Звонок в инжиниринговую Компанию "ТЭК Мосэнерго" генподрядчик по Артемовской ТЭЦ, проектированием занимается Тэплоэлектропроект | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок в инжиниринговую Компанию "ТЭК Мосэнерго" генподрядчик по Артемовской ТЭЦ, проектированием занимается Тэплоэлектропроект
Звонок в "Ленгидропроект" ведут 3 проекта - 2 угольные и 1 ГЭС , звонок в Кабанову по ГЭС | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок в "Ленгидропроект" ведут 3 проекта - 2 угольные и 1 ГЭС , звонок в Кабанову по ГЭС
Звонок в "Ленгидропроект" ГИП Кабанову по ГЭС Русгидро | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок в "Ленгидропроект" ГИП Кабанову по ГЭС Русгидро
Звонок в проектную компанию Тэплоэлектропроект - ГИП работает с артемовской ТЭЦ, необходимо согласование оборуд.с Рахимовым | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок в проектную компанию Тэплоэлектропроект - ГИП работает с артемовской ТЭЦ, необходимо согласование оборуд.с Рахимовым
Звонок проектировщику Теплоэлектропроект - Кочегаров Владимир Андреевич ГИП по Артемовской ТЭЦ , на данный момент идет согласование ГИДРО УГК | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок проектировщику Теплоэлектропроект - Кочегаров Владимир Андреевич ГИП по Артемовской ТЭЦ , на данный момент идет согласование ГИДРО УГК
Звонок - Владимиров Григорий Валерирьевич начальник управления Ауступ -презентация, работают по строительству и модернизации, необходимо согласование очной презентации | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок - Владимиров Григорий Валерирьевич начальник управления Ауступ -презентация, работают по строительству и модернизации, необходимо согласование очной презентации
Звонок "Институт Гидпроект" Борщ Павел Сергеевич с целью получения информации- запроса ТКП, Нерюнгринская ТЭЦ - ОЛ пока нет в работе, повторный звонок | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок "Институт Гидпроект" Борщ Павел Сергеевич с целью получения информации- запроса ТКП (технико-коммерческое предложение), Нерюнгринская ТЭЦ - ОЛ пока нет в работе, повторный звонок
Звонок Черных Александру с целью согласования встречи в Москве. Сообщил, что если не будет в командировке - согласен встретиться | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Черных Александру с целью согласования встречи в Москве. Сообщил, что если не будет в командировке - согласен встретиться
Формирование базы ранее выставленных ТКП, сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 1 | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Формирование базы ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение), сбор актуаных потребностей, внесение данных в таблицу перспектив 1
Актуализация ТКП | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Актуализация ТКП (технико-коммерческое предложение)
Поведены переговоры в рамках ПМГФ с компанией Авитон, выиграли тендер на поставку блочки для Хабаровской ТЭЦ-4 | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Поведены переговоры в рамках ПМГФ с компанией Авитон, выиграли тендер на поставку блочки для Хабаровской ТЭЦ-4
Актуализаци раннее выставленных ТКП | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Актуализаци раннее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Получен контакт гл снабженца - Рахимов Андрей Александрович | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получен контакт гл снабженца - Рахимов Андрей Александрович
Направлено письмо презентация | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Направлено письмо презентация
Получен ответ с перечнем компаний и почт, работающих с РусГидро | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получен ответ с перечнем компаний и почт, работающих с РусГидро
Внесение данных в проект | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Внесение данных в проект
Формирование реестра внутренних компаний РуссГидро - 50 контактов | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Формирование реестра внутренних компаний РуссГидро - 50 контактов
Формирование реестра инжиниринг. Компаний с которыми сотрудничают РуссГидро | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Формирование реестра инжиниринг. Компаний с которыми сотрудничают РуссГидро
Рассылка писем-предложений по сотрудничеству список внутренних компаний Рус Гидро | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Рассылка писем-предложений по сотрудничеству список внутренних компаний Рус Гидро
Приглашение на конференцию | 40 |  |  | Приглашение на конференцию
Получен запрос от ИК - Комплексные энергетические решения | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получен запрос от ИК - Комплексные энергетические решения
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Отправка ТКП | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получен запрос от ИК - Инкомсистем | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получен запрос от ИК - Инкомсистем
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Отправка ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП - ориентировочный срок закупки июль | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение) - ориентировочный срок закупки июль
Написано и отправлено письмо конечному заказчику для выявления ЛПР | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Написано и отправлено письмо конечному заказчику для выявления ЛПР
Звонок по письму для выявления ЛПР - ответили, что решает Москва и проектировщики | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по письму для выявления ЛПР - ответили, что решает Москва и проектировщики
Генподрядчику написано письмо о сотрудничестве ТЭК Мосэнерго | 48 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Генподрядчику написано письмо о сотрудничестве ТЭК Мосэнерго
Звонок Мосэнерго по сотрудничеству | 48 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок Мосэнерго по сотрудничеству
Звонок в "ИнститутТеплоэлектропреокт" с целью выявления ГИП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок в "ИнститутТеплоэлектропреокт" с целью выявления ГИП
Получен запрос от Авитон на расходомеры для Хабаровской ТЭЦ-4, выставлено ТКП. Закупка ноябрь-декабрь | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос от Авитон на расходомеры для Хабаровской ТЭЦ-4, выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение). Закупка ноябрь-декабрь
Выезд в командировку в Москву | 56 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выезд в командировку в Москву
Переговоры с "УГ Гидро ОГК" | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Переговоры с "УГ Гидро ОГК"
Получение информации по проектам | 2 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение информации по проектам
Рассылка информации о компании | 5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Рассылка информации о компании
Получение контактов по инжиниринговым компаниям | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение контактов по инжиниринговым компаниям
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Командировка завершена
Обзвон с целью получения перспективных заказов 1 | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон с целью получения перспективных заказов 1
Звонок Рахимову - в этом году возможна закупка по Хабаровской ТЭЦ-4, проектировщик ТЭК СтройПроект | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна, тито |  | Звонок Рахимову - в этом году возможна закупка по Хабаровской ТЭЦ-4, проектировщик ТЭК СтройПроект
Прохождение акредитации на 3 ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СЛАВНЕФТЬ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Прохождение акредитации на 3 ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СЛАВНЕФТЬ
Аккредитация - «Славнефть-Мегионнефтегаза» | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Аккредитация - «Славнефть-Мегионнефтегаза»
Аккредитация ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Аккредитация ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция»
Аккредиатция ПАО "Славнефть - ЯНОС" | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Аккредиатция ПАО "Славнефть - ЯНОС"
Актуализация ранее выставленных ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Актуализация ранее выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в таблицу | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Внесение данных в таблицу
Обзвон с целью получения перспективных заказов | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон с целью получения перспективных заказов
Обзвон с целью получения перспективных заказов - Ожидается финансирование проекта Средневилюйское газоконденсатное месторождение | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон с целью получения перспективных заказов - Ожидается финансирование проекта Средневилюйское газоконденсатное месторождение
Подготовка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение обратной связи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в таблицу | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Внесение данных в таблицу
Получение запроса | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение запроса
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Отправка ТКП | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обзвон с целью получения перспективных заказов | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон с целью получения перспективных заказов
Мониторин заказов на тендерной площадке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Мониторин заказов на тендерной площадке
Подготовка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Внесение данных в CRM
Получение запроса | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение запроса
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Отправка ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Работа с возражениями по ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Работа с возражениями по ТКП (технико-коммерческое предложение)
СЗ на участие в тендере | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | СЗ на участие в тендере
ТКП сформировано аналоги не рассматривают | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано аналоги не рассматривают
Звонок Инженеру по потребности в оборудовании | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок Инженеру по потребности в оборудовании
звонок в отдел снабжения по преоктам на год | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок в отдел снабжения по преоктам на год
Звонок в ЯТЕК кап.отдела Свердневелюйский проект нет финансирование | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок в ЯТЕК кап.отдела Свердневелюйский проект нет финансирование
Звонок в ЯТЭК с целью получения ОЛ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок в ЯТЭК с целью получения ОЛ
Звонок с целью приглашения на конференцию, приезд согласовали Кардапольцев А.В. - Главный специалист по АСУТП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью приглашения на конференцию, приезд согласовали Кардапольцев А.В. - Главный специалист по АСУТП
звонок Кардапольцеву Главный специалист по АСУТП - ГПКЗ сформирован, работают по 223 ФЗ, необходимо мониторить площадку, аналоги рассматривают если устраивает цена | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок Кардапольцеву Главный специалист по АСУТП - ГПКЗ сформирован, работают по 223 ФЗ, необходимо мониторить площадку, аналоги рассматривают если устраивает цена
Рассылка писем приглашения на конференцию | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Рассылка писем приглашения на конференцию
Звонки с целью сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонки с целью сотрудничества
Осуществление обзвона | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Осуществление обзвона
Рассылка приглашение на конференцию | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Рассылка приглашение на конференцию
звонок по обратной связи | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по обратной связи
Обзвон с целью получения перспективных заказов, отправила письмо с целью сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон с целью получения перспективных заказов, отправила письмо с целью сотрудничества
Рассылка приглашения на конференцию | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Рассылка приглашения на конференцию
Обзвон с целью получения перспективных заказов | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон с целью получения перспективных заказов
Звонок с целью получения потребности | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения потребности
Подготовка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму, получен запрос на кориолис | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение обратной свзяи по письму, получен запрос на кориолис
Внесение данных в CRM | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Внесение данных в CRM
Получен запрос от ИК на кориолис | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получен запрос от ИК на кориолис
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Отправка ТКП | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП - не сможем произвести запрошенную модификацию, направят новую потребность на следующей неделе | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение) - не сможем произвести запрошенную модификацию, направят новую потребность на следующей неделе
Получен запрос от ИК на UFG F, кориолис | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получен запрос от ИК на UFG F, кориолис
Получени запроса ОЛ | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получени запроса ОЛ
Выставлено ТКП | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП - не сможем произвести запрошенную модификацию, направят новую потребность на следующей неделе | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение) - не сможем произвести запрошенную модификацию, направят новую потребность на следующей неделе
Обзвон с целью получения перспективных заказов, потребности на текущий момент нет | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон с целью получения перспективных заказов, потребности на текущий момент нет
Обзвон с целью получения перспективных заказов - на данный момент потребности нет | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон с целью получения перспективных заказов - на данный момент потребности нет
Выявлен закупщик с Ковтун И.Ю. - вевущий специалист управления материально производственными ресурсами | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выявлен закупщик с Ковтун И.Ю. - вевущий специалист управления материально производственными ресурсами
Отправлена Анкета - поставщика по Форме Ятек | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправлена Анкета - поставщика по Форме Ятек
Связалас с отделом закупок - Включение нас в рассылку в отдел закупоке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Связалас с отделом закупок - Включение нас в рассылку в отдел закупоке
Подготовка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка письма
Получение обратной связи по письму | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение обратной связи по письму
Внесение данных в таблицу | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Внесение данных в таблицу
Получены ОЛ на кориолисовый расходомер | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получены ОЛ на кориолисовый расходомер
Получен запрос от ИК - Инкомсистем и БАКС | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получен запрос от ИК - Инкомсистем и БАКС
Отработка тех. Требований и условий сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отработка тех. Требований и условий сотрудничества
Отправка ТКП | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Работа по запросу ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Работа по запросу ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок Ковтун И.Ю. с целью получения сроков реализации проекта | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок Ковтун И.Ю. с целью получения сроков реализации проекта
Мониторинг экспертизы ТКП , мониторинг этапов строительства Средневилюйского газоконденсатного месторождения | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Мониторинг экспертизы ТКП (технико-коммерческое предложение) , мониторинг этапов строительства Средневилюйского газоконденсатного месторождения
Звонок с целью получения информаци по проекту | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения информаци по проекту
Звонок с Власовым БАКС, это был ценовой запрос от БАКС , есть информация что сейчас на объекте проходит этап формирования проектной документации | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с Власовым БАКС, это был ценовой запрос от БАКС , есть информация что сейчас на объекте проходит этап формирования проектной документации
Звонок конечнику Ятэк, по ТКП Средневелюйскому, информация не получена, повторный звонок | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок конечнику Ятэк, по ТКП (технико-коммерческое предложение) Средневелюйскому, информация не получена, повторный звонок
Аял Васильев главный метролог - Проект заморожен, информация по ифнансированию и срокам закупки - декабрь | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Аял Васильев главный метролог - Проект заморожен, информация по ифнансированию и срокам закупки - декабрь
Получен запрос от Ятэк | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получен запрос от Ятэк
Выставлепние ТКП, уточнение информации по срокам и этапам закупки, метролог выйдет на связь - 27.06 | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выставлепние ТКП (технико-коммерческое предложение), уточнение информации по срокам и этапам закупки, метролог выйдет на связь - 27.06
Отработка возражений по ТКП, отклонение в учасчтие по тендеру отсут.сертификат | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отработка возражений по ТКП (технико-коммерческое предложение), отклонение в учасчтие по тендеру отсут.сертификат
Звонок по обратной связи по выставленному ТКП | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по обратной связи по выставленному ТКП (технико-коммерческое предложение)
Работа по запросу ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Работа по запросу ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок Ковтун И.Ю. с целью получения сроков реализации проекта | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок Ковтун И.Ю. с целью получения сроков реализации проекта
Звонок с целью получения информаци по тендеру, не участвовали треб сертификат Инти | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения информаци по тендеру, не участвовали треб сертификат Инти
Подготовка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка письма
Согласование с руководителем | 4 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Согласование с руководителем
Отправка письма | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправка письма
Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано) | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение обратной свзяи по письму (на кого отписано)
Внесение данных в CRM | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Внесение данных в CRM
Звонок по сбору потребности - учавствуем в тендерной закупке , с инжинирингом Вега Газ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по сбору потребности - учавствуем в тендерной закупке , с инжинирингом Вега Газ
звонок в г.Кемерово нач. отдела закупок по выявлению потребностей - нас не знают, сказал проанализировать на сайте ГКПЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок в г.Кемерово нач. отдела закупок по выявлению потребностей - нас не знают, сказал проанализировать на сайте ГКПЗ
Звонок по потребности Ольга Николаевна, инженер, нет ТЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по потребности Ольга Николаевна, инженер, нет ТЗ
Звонок с целью получения потребности | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения потребности
Звонок с целью получения потребности Грищенко М.В. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения потребности Грищенко М.В.
Письмо о сотрудничестве на ГИП Калинский Сергей Александрович | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Письмо о сотрудничестве на ГИП Калинский Сергей Александрович
Звонок ГИП Борщ П.С. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок ГИП Борщ П.С.
ОС у технического специалиста по ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ОС у технического специалиста по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью выявления процесса закупки | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью выявления процесса закупки
Звонок с целью получения ОЛ по новому Потоку НК | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения ОЛ по новому Потоку НК
Провела переговоры с техническим специалистом, проводят модернизацию Владивостоксая и Партизанская ТЭЦ - ожидают ТЗ от Ген. Подрядчика | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Провела переговоры с техническим специалистом, проводят модернизацию Владивостоксая и Партизанская ТЭЦ - ожидают ТЗ от Ген. Подрядчика
Звонок с целью получения ТЗ, итог - ТЗ в разработки, нет ОЛ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения ТЗ, итог - ТЗ в разработки, нет ОЛ
Звонок с целью получени ОЛ, ожидают инофрмацию от Ген подрядчика | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получени ОЛ, ожидают инофрмацию от Ген подрядчика
Звонок с целью получения ТЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения ТЗ
Выезд в командировку встреча с Начальником отдела теплоэнергетики | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выезд в командировку встреча с Начальником отдела теплоэнергетики
Знакомство с ГИП по об.реконструкция 6 энергоблока "Южно-Сахалинская ТЭЦ 1 " газотурбинных агрегатов | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Знакомство с ГИП по об.реконструкция 6 энергоблока "Южно-Сахалинская ТЭЦ 1 " газотурбинных агрегатов
Подготовка ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправлено ТКП по южносахалинская ТЭЦ 1 | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Отправлено ТКП (технико-коммерческое предложение) по южносахалинская ТЭЦ 1
Звонок ГИП согласование оборудования ТЗ - ведутся переговоры по внесению в проект, окончание ПД октябрь | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок ГИП согласование оборудования ТЗ - ведутся переговоры по внесению в проект, окончание ПД октябрь
Выставление 2-х альтернативных ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выставление 2-х альтернативных ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок ГИП, ОС по ТКП, прошли ли мы по ТЗ | 89 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок ГИП, ОС по ТКП (технико-коммерческое предложение), прошли ли мы по ТЗ
Звонок с целью получения информации по проектам ПАО "РусГидро" - написала письмо на ГИП Петров | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения информации по проектам ПАО "РусГидро" - написала письмо на ГИП Петров
Звонок с целью получения информации по проектам - Тепло Технический Отдел - Магомадов Х.А. - написала письмо, сотрудничают с компанией Энерго Технология | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения информации по проектам - Тепло Технический Отдел - Магомадов Х.А. - написала письмо, сотрудничают с компанией Энерго Технология
Звонок с целью сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью сотрудничества
Полуечние ОЛ на UFL 3 шт Выставление ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Полуечние ОЛ на UFL 3 шт Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
ОС у технического специалиста по ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ОС у технического специалиста по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Работа с возражениями | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Работа с возражениями
Звонок с целью получения потребности | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения потребности
Звонок по получению ТЗ Кип Евгению Прислал ТЗ Партизанской не наше оборудование | 16 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по получению ТЗ Кип Евгению Прислал ТЗ Партизанской не наше оборудование
Провела переговоры с техническим спец. Получила информацию о закупки по артемовской ТЭЦ, ТЗ 2023 года | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Провела переговоры с техническим спец. Получила информацию о закупки по артемовской ТЭЦ, ТЗ 2023 года
Звонок по ТЗ Артемовская ТЭЦ, ожидание ТЗ по проекту | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по ТЗ Артемовская ТЭЦ, ожидание ТЗ по проекту
Звонок по Артемовской ТЭЦ, тендера пока нет, нет акутального ТЗ /ОЛ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по Артемовской ТЭЦ, тендера пока нет, нет акутального ТЗ /ОЛ
Звонок Коммерческому директору по срокам закупки и по получению ТЗ, ТЗ не готово | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок Коммерческому директору по срокам закупки и по получению ТЗ, ТЗ не готово
Звонок по потребности | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по потребности
Звонок по выявлению потребности | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по выявлению потребности
Звонок по выявлению потребностей | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок по выявлению потребностей
Звонок с целью получения потребности | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения потребности
Получение ТЗ от заказчика | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение ТЗ от заказчика
Звонок с целью получения потребности | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения потребности
Работа с высатвленным ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Работа с высатвленным ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОЛ, и ТЗ Выставление ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение ОЛ, и ТЗ Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОС выставление ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение ОС выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Работа с возражениями | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Работа с возражениями
Звонок с целью уточнения информации по ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью уточнения информации по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок с целью сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью сотрудничества
Звонок с целью получения ОЛ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью получения ОЛ
Звонок с целью сотрудничества | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью сотрудничества
Получение ОЛ, выставлено ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение ОЛ, выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение)
ОС с техническим специалистам по ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ОС с техническим специалистам по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Работа с возражениями | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Работа с возражениями
Звонок с целью уточнения информации по ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок с целью уточнения информации по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обзвон с целью получения перспективных заказов | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон с целью получения перспективных заказов
Обзвон и рассылка писем с целью получения перспективных заказов | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Обзвон и рассылка писем с целью получения перспективных заказов
Работы закрыты, акты подписаны, работа по получению срока оплаты | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Работы закрыты, акты подписаны, работа по получению срока оплаты
Закрытие работ по СГК, ожидается подписание | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Закрытие работ по СГК, ожидается подписание
Звонки приглашения на конференцию | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонки приглашения на конференцию
Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Составить письмо для рассылки приглашений
Составить список заказчиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Составить список заказчиков для рассылки приглашений на конференцию
Рассылка приглашений по списку | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Рассылка приглашений по списку
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение обратной связи по приезду заказчиков
Составление списка гостей | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Составление списка гостей
Получение ОС по приглашениям на Конференцию | 5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Получение ОС по приглашениям на Конференцию
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | План командировок защищен
Согласование командировки 02.07-04.07.25 | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Согласование командировки 02.07-04.07.25
Формирование служебного задания | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Формирование служебного задания
Оформление Заявки на расходование ДС | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Оформление Заявки на расходование ДС
Согласование встреч и целей по командировке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Согласование встреч и целей по командировке
Выезд в командировку | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Выезд в командировку
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка и сдача фин отчета по командировке
Подготовка технического отчета по командировке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Подготовка технического отчета по командировке
Защита отчета по командировке | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Защита отчета по командировке
Командировка завершена | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Командировка завершена
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
1 неделя | 48 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
1 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | 4 Неделя
Актуализация ТКП , переговоры с КИП "Инжиниринг", внесение информации в таблицу, задачи по отслеживанию процессов ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Актуализация ТКП (технико-коммерческое предложение) , переговоры с КИП "Инжиниринг", внесение информации в таблицу, задачи по отслеживанию процессов ТКП (технико-коммерческое предложение)
Актуализация ТКП с 30.06-04.07.2025, звонки и письма по актуализации ТКП внесение данных в таблицу | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Актуализация ТКП (технико-коммерческое предложение) с 30.06-04.07.2025, звонки и письма по актуализации ТКП (технико-коммерческое предложение) внесение данных в таблицу
Актуализация ТКП с 07.07-11.07.2025 , звонки и письма по актуализации ТКП внесение данных в таблицу | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Актуализация ТКП (технико-коммерческое предложение) с 07.07-11.07.2025 , звонки и письма по актуализации ТКП (технико-коммерческое предложение) внесение данных в таблицу
Актуализация ТКП с 14.07-18.07.2025 , Актуализация ТКП внесение данных в таблицу | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Актуализация ТКП (технико-коммерческое предложение) с 14.07-18.07.2025 , Актуализация ТКП (технико-коммерческое предложение) внесение данных в таблицу
Актуализация ТКП с 21.07-25.07.2025 звонки и письма по актуализации ТКП внесение данных в таблицу | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Актуализация ТКП (технико-коммерческое предложение) с 21.07-25.07.2025 звонки и письма по актуализации ТКП (технико-коммерческое предложение) внесение данных в таблицу
Актуализация ТКП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Актуализация ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок - Начальник цеха Карбач Сергей Владимирович Новокузнецкая ГТЭС - прислали ТЗ, выставили ТКП, замена планируется в 2026 г. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок - Начальник цеха Карбач Сергей Владимирович Новокузнецкая ГТЭС - прислали ТЗ, выставили ТКП (технико-коммерческое предложение), замена планируется в 2026 г.
АО "Кузбассэнерго" Начальник службы КИПиА Некрасов Сергей Юрьевич - на этот год закупки нет курирует все ГРЭС которые входят в Кузбассэнерго | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | АО "Кузбассэнерго" Начальник службы КИПиА Некрасов Сергей Юрьевич - на этот год закупки нет курирует все ГРЭС которые входят в Кузбассэнерго
Алтайский филиал АО «СибИнженерноАЦ» Артем Сергеевич отдел метрологии - занимаются только сервисом, передал контакты - Барнаульская ТЭЦ–2 | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Алтайский филиал АО «СибИнженерноАЦ» Артем Сергеевич отдел метрологии - занимаются только сервисом, передал контакты - Барнаульская ТЭЦ–2
Барнаульская ТЭЦ–2 - Ольга Николавена Инженер - в ноябре обещают ТЗ на данный мемент нет ТЗ , телеффон КИП не дают | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Барнаульская ТЭЦ–2 - Ольга Николавена Инженер - в ноябре обещают ТЗ на данный мемент нет ТЗ , телеффон КИП не дают
Барнаульская ТЭЦ–3 - Леонтьев Денис отдел КИП - стоят приборы Лимако, на этот год закупки нет | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Барнаульская ТЭЦ–3 - Леонтьев Денис отдел КИП - стоят приборы Лимако, на этот год закупки нет
Красноярская ТЭЦ-1 - звонок секретарю, получила контакты метролога НДЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Красноярская ТЭЦ-1 - звонок секретарю, получила контакты метролога НДЗ
АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» - звонок секретарю, написала письмо Аксенов Илья Эдуардович директор по проектированию 4737, не заинтересовало | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» - звонок секретарю, написала письмо Аксенов Илья Эдуардович директор по проектированию 4737, не заинтересовало
Жигулевская ГЭС- зам.гл. инженера - не переключают | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Жигулевская ГЭС- зам.гл. инженера - не переключают
Загорская ГАЭС - Зам. Гл.инженера по эксплуатации - Литвиченко Дмитрий Анатольевич НДЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Загорская ГАЭС - Зам. Гл.инженера по эксплуатации - Литвиченко Дмитрий Анатольевич НДЗ
Волжская ГЭС - начальнику производства технической службы | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Волжская ГЭС - начальнику производства технической службы
Дагестанский филиал - не соединяют с начальником цеха | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Дагестанский филиал - не соединяют с начальником цеха
Воткинская ГЭС - звонок секретарю , нет ОС по письму, не соединяют | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Воткинская ГЭС - звонок секретарю , нет ОС по письму, не соединяют
Красноярский филиал АО «СибИАЦ» - Начальник отдела метрологии Чалапко Степан Сергеевич - провела переговоры, потребность через них не проходит , сказал о том, что вся модернизация и потребность идет на местах в ТЭЦ. Кон.ТЭЦ филиалов прислал | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Красноярский филиал АО «СибИАЦ» - Начальник отдела метрологии Чалапко Степан Сергеевич - провела переговоры, потребность через них не проходит , сказал о том, что вся модернизация и потребность идет на местах в ТЭЦ. Кон.ТЭЦ филиалов прислал
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" звонок отдел планирования и бюджетирования - передал контакты КИПиА | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" звонок отдел планирования и бюджетирования - передал контакты КИПиА
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - главный метролог Беляев Сергей Александрович | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - главный метролог Беляев Сергей Александрович
ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - Сабитов Рамиль Мусаевич отдел КИП - прислал кол-во прибор которое установлено, на след. Год планируется закупка , контакты передал | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - Сабитов Рамиль Мусаевич отдел КИП - прислал кол-во прибор которое установлено, на след. Год планируется закупка , контакты передал
Стекольщиков Сергей Львович - нач.уч. Ремо. Аналит.оборуд. - ставят 80 % - массовые и вихривые - ультразвуковые - накладные. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Стекольщиков Сергей Львович - нач.уч. Ремо. Аналит.оборуд. - ставят 80 % - массовые и вихривые - ультразвуковые - накладные.
Славнефть ЯНОС - Костерин Сергей Валерьевич - зам начальника цеха \КИП - потребюность направил вс вой внутренний отдел | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Славнефть ЯНОС - Костерин Сергей Валерьевич - зам начальника цеха \КИП - потребюность направил вс вой внутренний отдел
Лапочкин Алексей Владимирович - руководитель группы (группа поставок вспомогательного оборудования) отд. Закупок - планируется ОС в октябре | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Лапочкин Алексей Владимирович - руководитель группы (группа поставок вспомогательного оборудования) отд. Закупок - планируется ОС в октябре
Славнефть - ЯНОС - Балашов Михаил Валерьевич - нач.отдела главного Метролога - Негативное мнение о нас. Говорит приборы пока работаю и хорошо. На этот год закупкок нет. Негативное ОС.Замена неизвестно когда будет. Стоят наши приборы планируется замена. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Славнефть - ЯНОС - Балашов Михаил Валерьевич - нач.отдела главного Метролога - Негативное мнение о нас. Говорит приборы пока работаю и хорошо. На этот год закупкок нет. Негативное ОС.Замена неизвестно когда будет. Стоят наши приборы планируется замена.
ООО "Сибирская генерирующая компания" - Михалочкин Олег Александрович - начальник отдела закупок в Кемерово СГК - курирует Алтайск, Красн, Новосиб - 3 филиала НДЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО "Сибирская генерирующая компания" - Михалочкин Олег Александрович - начальник отдела закупок в Кемерово СГК - курирует Алтайск, Красн, Новосиб - 3 филиала НДЗ
Славнефть - Директор по снабжению - НДЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Славнефть - Директор по снабжению - НДЗ
АО "Глобалтехэкспорт" - получила ранее ТЗ на Т-Плю, пока нет проектов | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | АО "Глобалтехэкспорт" - получила ранее ТЗ на Т-Плю, пока нет проектов
ООО «Энерго технология» - заместитель генерального директора по проектированию Марк Яковлевич Плискин НДЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО «Энерго технология» - заместитель генерального директора по проектированию Марк Яковлевич Плискин НДЗ
АО «ЭННОВА» - ВАСИЛЕНКО Н.Ю. инженер - инновых проктов нет, разослали информацию по КИП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | АО «ЭННОВА» - ВАСИЛЕНКО Н.Ю. инженер - инновых проктов нет, разослали информацию по КИП
ООО «Форсайт" проектировщики, заинтересовались в сотрудничестве, идут переговоры. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО «Форсайт" проектировщики, заинтересовались в сотрудничестве, идут переговоры.
Синтек НН - сотрудничают с транснефтью, метрологию в проекты закладывает департамент по метрологии. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Синтек НН - сотрудничают с транснефтью, метрологию в проекты закладывает департамент по метрологии.
"Инкомсистем" звонок по проекту Артемовская ТЭЦ , с Алмазом - отвечает за проекты, закупка 2026-2027 гг. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | "Инкомсистем" звонок по проекту Артемовская ТЭЦ , с Алмазом - отвечает за проекты, закупка 2026-2027 гг.
"ЭННОВА" Илья В.Е. - созвонилась на данный момент проектов нет, сказал разошлет техническим специалистам | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | "ЭННОВА" Илья В.Е. - созвонилась на данный момент проектов нет, сказал разошлет техническим специалистам
Иванов А.Г. - начальник отдела вспомогательных технологических систетем, текущих запросов нет | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Иванов А.Г. - начальник отдела вспомогательных технологических систетем, текущих запросов нет
«ЭТС-Проект» - технический директора Федякин А.В. Получил письмо по сотр. Ознакомиться и даст ОС - 03.10 | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | «ЭТС-Проект» - технический директора Федякин А.В. Получил письмо по сотр. Ознакомиться и даст ОС - 03.10
ООО -«Альянсэнергостройпроект» ГИ Шемонаев С.А. Ознакомился с нашенм уоборудованием отправила презентацию - сказал нет нашего оборудования в проектах. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО -«Альянсэнергостройпроект» ГИ Шемонаев С.А. Ознакомился с нашенм уоборудованием отправила презентацию - сказал нет нашего оборудования в проектах.
Газовый Системы - Вяткин С.В. Готовится ТЗ на низкое давление, пришлет ОС 10.10. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Газовый Системы - Вяткин С.В. Готовится ТЗ на низкое давление, пришлет ОС 10.10.
ООО «Байкальская энергетическая компания» - Васильевский А.А. - Начальник Службы АСУП проявлен интерес на UFL отправила информацию | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО «Байкальская энергетическая компания» - Васильевский А.А. - Начальник Службы АСУП проявлен интерес на UFL отправила информацию
ООО "Электро" относится к «Электросевкавмонтаж» Козлов С. Курирует модернизаци и получение ТЗ - передал контакты отдел КИП | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО "Электро" относится к «Электросевкавмонтаж» Козлов С. Курирует модернизаци и получение ТЗ - передал контакты отдел КИП
ООО "Электро" отдел КИП Евгений Прислал ТЗ на партизанскую Тэц - уголь | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО "Электро" отдел КИП Евгений Прислал ТЗ на партизанскую Тэц - уголь
ООО «Спецторг Плюс» Начальник котельни Удальцов Д.М. - звонок совершен, сказал нет на этот год потребности. Стоит Взлет. Небольшая потребность.Ставят электромагнитные | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО «Спецторг Плюс» Начальник котельни Удальцов Д.М. - звонок совершен, сказал нет на этот год потребности. Стоит Взлет. Небольшая потребность.Ставят электромагнитные
Няганская ГРЭС, КИП - Черепанов П.В. Начальник ПТО был негативный опыт по нашему оборудованию | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Няганская ГРЭС, КИП - Черепанов П.В. Начальник ПТО был негативный опыт по нашему оборудованию
Тюменской ТЭЦ-1 Ведущий инженер цеха АСУТП и КИП Тушкову А. В. - стоит ультразвук пока оптребности нет , разослал смежным отделам \ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Тюменской ТЭЦ-1 Ведущий инженер цеха АСУТП и КИП Тушкову А. В. - стоит ультразвук пока оптребности нет , разослал смежным отделам \
ПАО «Форвард Энерго» ГС Энергосистема «Урал» Кардапольцеву А.В.пригласил нас на Форум поставщиков | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ПАО «Форвард Энерго» ГС Энергосистема «Урал» Кардапольцеву А.В.пригласил нас на Форум поставщиков
Институт гидропроект Блинов Михаил Юрьевич - звонок, говорит пока нет ТЗ- позвонить в ноябре | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Институт гидропроект Блинов Михаил Юрьевич - звонок, говорит пока нет ТЗ- позвонить в ноябре
АО "Независимая нефтегазовая компания" ННК - Пономарев С.С. Звонок по потребности, наши приборы не подходят закупают эмис , и заменяют | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | АО "Независимая нефтегазовая компания" ННК - Пономарев С.С. Звонок по потребности, наши приборы не подходят закупают эмис , и заменяют
Звонок - Начальник цеха Карбач Сергей Владимирович Новокузнецкая ГТЭС - прислали ТЗ, выставили ТКП, замена планируется в 2026 г. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Звонок - Начальник цеха Карбач Сергей Владимирович Новокузнецкая ГТЭС - прислали ТЗ, выставили ТКП (технико-коммерческое предложение), замена планируется в 2026 г.
АО "Кузбассэнерго" Начальник службы КИПиА Некрасов Сергей Юрьевич - на этот год закупки нет курирует все ГРЭС которые входят в Кузбассэнерго | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | АО "Кузбассэнерго" Начальник службы КИПиА Некрасов Сергей Юрьевич - на этот год закупки нет курирует все ГРЭС которые входят в Кузбассэнерго
Барнаульская ТЭЦ–2 - Ольга Николавена Инженер - в ноябре обещают ТЗ на данный мемент нет ТЗ , телеффон КИП не дают | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Барнаульская ТЭЦ–2 - Ольга Николавена Инженер - в ноябре обещают ТЗ на данный мемент нет ТЗ , телеффон КИП не дают
Барнаульская ТЭЦ–3 - Леонтьев Денис отдел КИП - стоят приборы Лимако, на этот год закупки нет | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Барнаульская ТЭЦ–3 - Леонтьев Денис отдел КИП - стоят приборы Лимако, на этот год закупки нет
Красноярская ТЭЦ-1 - звонок секретарю, получила контакты метролога НДЗ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Красноярская ТЭЦ-1 - звонок секретарю, получила контакты метролога НДЗ
АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» - звонок секретарю, написала письмо Аксенов Илья Эдуардович директор по проектированию 4737, не заинтересовало | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» - звонок секретарю, написала письмо Аксенов Илья Эдуардович директор по проектированию 4737, не заинтересовало
Жигулевская ГЭС- зам.гл. инженера - провела презентацию , не переключают напрямую | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Жигулевская ГЭС- зам.гл. инженера - провела презентацию , не переключают напрямую
ПАО «Форвард Энерго» «Урал Бажаев Виктор Владимирович- сказал все в годовом плане по закупкам, нет практики направление ТЗ и ОЛ. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ПАО «Форвард Энерго» «Урал Бажаев Виктор Владимирович- сказал все в годовом плане по закупкам, нет практики направление ТЗ и ОЛ.
Загорская ГАЭС ГИ по эксплуатации - Литвиченко Д,А. провела презентацию отправила информацию о нас | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Загорская ГАЭС ГИ по эксплуатации - Литвиченко Д, А. провела презентацию отправила информацию о нас
Красноярская ТЭЦ-1 - инженер-метролог Юлия Еремина - наши приборы не стоят угольная ТЭЦ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Красноярская ТЭЦ-1 - инженер-метролог Юлия Еремина - наши приборы не стоят угольная ТЭЦ
"Форвард Энерго" - зам. Бажаев В.В. Афонин зам - сказал процеду закупки открытая на сайте пригласил на форум поставщиков | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | "Форвард Энерго" - зам. Бажаев В.В. Афонин зам - сказал процеду закупки открытая на сайте пригласил на форум поставщиков
ГлобалТехЭкспорт- Владимиров Г. В. Начальник управления АСУ - по Хабаровской тЭЦ | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ГлобалТехЭкспорт- Владимиров Г. В. Начальник управления АСУ - по Хабаровской тЭЦ
Ленгидропроект - Тепло Технический Отдел - звонок по Партизанской | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Ленгидропроект - Тепло Технический Отдел - звонок по Партизанской
Красноярская ТЭЦ 2 - звонок метрологу Вагнер Е.А. по сотрудничеству | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | Красноярская ТЭЦ 2 - звонок метрологу Вагнер Е.А. по сотрудничеству
ООО Нефтяная Компания «Новый Поток» Начальник отдела МТО - Владимир В.С. | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО Нефтяная Компания «Новый Поток» Начальник отдела МТО - Владимир В.С.
ООО «Рост интек» Руководитель проектов Мухочев Александр Владимирович | 1 | Соломония Маргарита Ованесовна |  | ООО «Рост интек» Руководитель проектов Мухочев Александр Владимирович
АО "Мангазея Газ" звонок в приемную, получение ФИО адресата письма | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО "Мангазея Газ" звонок в приемную, получение ФИО адресата письма
АО "Мангазея Газ" звонок в приемную, получена информация, что письмо отписано на главного инженера | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО "Мангазея Газ" звонок в приемную, получена информация, что письмо отписано на главного инженера
АО "Мангазея Газ" звонок в приемную с целью созвона с гл.инженером - находится в отпуске, звонить в октябре | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО "Мангазея Газ" звонок в приемную с целью созвона с гл.инженером - находится в отпуске, звонить в октябре
"Газсерф" Звонок ГИПу - Илья Черкасов. Получена потребность на Мангазея Газ, назначена встреча в Москве | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | "Газсерф" Звонок ГИПу - Илья Черкасов. Получена потребность на Мангазея Газ, назначена встреча в Москве
Тюменнефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тюменнефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов
Холодные звонки октябрь Титов | 0 |  |  | Холодные звонки октябрь Титов
Тюменнефтегаз Звонок начальнику ПТО добычи нефти и газа - Гильфанов Артем Альбертович - назначена встреча в рамках ТНФ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тюменнефтегаз Звонок начальнику ПТО добычи нефти и газа - Гильфанов Артем Альбертович - назначена встреча в рамках ТНФ
Кынско-Часельское Нефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Кынско-Часельское Нефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов
Кынско-Часельское Нефтегаз Звонок главному метрологу - Трегуб Александр Борисович, назначена встреча | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Кынско-Часельское Нефтегаз Звонок главному метрологу - Трегуб Александр Борисович, назначена встреча
Кынско-Часельское Нефтегаз Звонок ЗГД по снабжению - Парадня А.В., с целью назначения встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Кынско-Часельское Нефтегаз Звонок ЗГД по снабжению - Парадня А.В., с целью назначения встречи
Владморрыбпорт звонок в приемную, получение ФИО адресата письма | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Владморрыбпорт звонок в приемную, получение ФИО адресата письма
Владморрыбпорт звонок в приемную, письмо получено, еще не отписано | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Владморрыбпорт звонок в приемную, письмо получено, еще не отписано
Синарастройкомплект Звонок в снабжение - Макаренков Евгений Александрович. Проведена презентация и договорились о направлении новой потребности на почту | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Синарастройкомплект Звонок в снабжение - Макаренков Евгений Александрович. Проведена презентация и договорились о направлении новой потребности на почту
Тюменнефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тюменнефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов
Тюменнефтегаз Звонок Иванов Юрий Юрьевич - Начальник управления УМАИТ, сообщил, что закупки остановлены, текущей потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тюменнефтегаз Звонок Иванов Юрий Юрьевич - Начальник управления УМАИТ, сообщил, что закупки остановлены, текущей потребности нет
Тюменнефтегаз Звонок Качуровская Анастасия Евгеньевна - Начальник отдела по снабжению МТР - о нас слышали, но до конца года закупки не ожидаются | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тюменнефтегаз Звонок Качуровская Анастасия Евгеньевна - Начальник отдела по снабжению МТР - о нас слышали, но до конца года закупки не ожидаются
Тюменнефтегаз Иващенко Ксения Андреевна - ЗГД по снабжению - закупки остановлены, ждать до следующего года | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тюменнефтегаз Иващенко Ксения Андреевна - ЗГД по снабжению - закупки остановлены, ждать до следующего года
ГК "ТЕСС" Звонок Тех. Руководителю отдела разработки - Гилев О.В. - планируется строительство узла учета во втором кв 2026. набрать в конце 2025. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ГК "ТЕСС" Звонок Тех. Руководителю отдела разработки - Гилев О.В. - планируется строительство узла учета во втором кв 2026. набрать в конце 2025.
ПКТБА Звонок зам гл конструктора - Ермишин вячеслав Валентинович - проведена презентация, требуются кориолисы на малые расходы | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ПКТБА Звонок зам гл конструктора - Ермишин вячеслав Валентинович - проведена презентация, требуются кориолисы на малые расходы
ПКБ АСУ-нефть Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ПКБ АСУ-нефть Звонок в приемную с целью получения контактов
ПКБ АСУ-нефть Звонок Севостьянов Алексей Иванович - тех директор. Проектируют для Газпром, Севернефтегазпром. О нас слышали. О новых проекьах сообщит | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ПКБ АСУ-нефть Звонок Севостьянов Алексей Иванович - тех директор. Проектируют для Газпром, Севернефтегазпром. О нас слышали. О новых проекьах сообщит
Уватнефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Уватнефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов
Уватнефтегаз Звонок Золотарев Михаил Николаевич - Начальник отдела закупок МТР - проведена презентация. Сообщил, что закупок до конца года не будет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Уватнефтегаз Звонок Золотарев Михаил Николаевич - Начальник отдела закупок МТР - проведена презентация. Сообщил, что закупок до конца года не будет
Самаранефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Самаранефтегаз Звонок в приемную с целью получения контактов
Самаранефтегаз звонок Михайлов Дмитрий Валерьевич - Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами - проведена презентация. Слышал о нас, подтвердил, что все закупки остановлены | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Самаранефтегаз звонок Михайлов Дмитрий Валерьевич - Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами - проведена презентация. Слышал о нас, подтвердил, что все закупки остановлены
Владморрыбпорт Звонок в приемную по письму - висит на главном инженере | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Владморрыбпорт Звонок в приемную по письму - висит на главном инженере
АО «Востсибнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Востсибнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Востсибнефтегаз» Звонок Бекиш Павел Владимирович - Главный метролог. Проведена презентация компании, до конца года закупок не будет. Будет уведомлять о новых запросах | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Востсибнефтегаз» Звонок Бекиш Павел Владимирович - Главный метролог. Проведена презентация компании, до конца года закупок не будет. Будет уведомлять о новых запросах
АО «Оренбургнефть» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Оренбургнефть» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Оренбургнефть» Звонок Хоруженко Сергей Витальевич - Начальник отдела автоматизации. Проведена презентация компании, сказал писать письмо начальнику УМАИТ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Оренбургнефть» Звонок Хоруженко Сергей Витальевич - Начальник отдела автоматизации. Проведена презентация компании, сказал писать письмо начальнику УМАИТ
АО «Оренбургнефть» Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Оренбургнефть» Звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Оренбургнефть»Звонок Шепляков Владислав Дмитриевич - Начальник УМАИТ. Проведена презентация компании, сообщил что закупки остановлены, срок возобновления неизвестен, договорились встретиться в Тюмени в феврале | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Оренбургнефть»Звонок Шепляков Владислав Дмитриевич - Начальник УМАИТ. Проведена презентация компании, сообщил что закупки остановлены, срок возобновления неизвестен, договорились встретиться в Тюмени в феврале
АО «РН-Няганьнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «РН-Няганьнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов
АО «РН-Няганьнефтегаз»Звонок Кондычеков Андрей Геннадьевич - Главный метролог. Проведена презентация компании, готовы рассматривать нас при возобновлении закупок | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «РН-Няганьнефтегаз»Звонок Кондычеков Андрей Геннадьевич - Главный метролог. Проведена презентация компании, готовы рассматривать нас при возобновлении закупок
АО «РН-Няганьнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «РН-Няганьнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов
АО «РН-Няганьнефтегаз»Звонок Буянкин Михаил Александрович - Начальник УМАИТ. Проведена презентация продукции, закупки остановлены. Отслеживать площадку ТЭК ТОРГ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «РН-Няганьнефтегаз»Звонок Буянкин Михаил Александрович - Начальник УМАИТ. Проведена презентация продукции, закупки остановлены. Отслеживать площадку ТЭК ТОРГ
АО «Самотлорнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Самотлорнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Самотлорнефтегаз»Звонок Клебан Светлана Аркадьевна - Начальник сектора снабжения КИП. Проведена презентация компании, поставят нашу компанию в перечень рассылки запросов. Сказала обратиться к гл метрологу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Самотлорнефтегаз»Звонок Клебан Светлана Аркадьевна - Начальник сектора снабжения КИП. Проведена презентация компании, поставят нашу компанию в перечень рассылки запросов. Сказала обратиться к гл метрологу
АО «Самотлорнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Самотлорнефтегаз»звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Самотлорнефтегаз» Звонок Извеков Павел Павлович - Главный метролог. Проведена презентация компании, сказал что закупки остановлены, потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Самотлорнефтегаз» Звонок Извеков Павел Павлович - Главный метролог. Проведена презентация компании, сказал что закупки остановлены, потребности нет
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок Назаренко Петр Иванович - Начальник ОМТО. Проведена презентация компании, будут направлять запросы и приглашать в тендера | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок Назаренко Петр Иванович - Начальник ОМТО. Проведена презентация компании, будут направлять запросы и приглашать в тендера
Интерпромгаз звонок Холстин Анатолий Анатольевич - зам ген директора по технической части. Сказал набрать Салавата для получения запроса | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Интерпромгаз звонок Холстин Анатолий Анатольевич - зам ген директора по технической части. Сказал набрать Салавата для получения запроса
Интерпромгаз Звонок Хакимуллин Салават. Получен запрос на поставку UFG | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Интерпромгаз Звонок Хакимуллин Салават. Получен запрос на поставку UFG
ГТ Энерго Звонок Салину Евгению. Сказал направить письмо на генерального, потребность появится вначале след года | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ГТ Энерго Звонок Салину Евгению. Сказал направить письмо на генерального, потребность появится вначале след года
ККЗ звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ККЗ звонок в приемную с целью получения контактов
ИНГК Звонок Хмелев Сергей Викторович. Сказал, что в отпуске, набратьв в ноябре | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ИНГК Звонок Хмелев Сергей Викторович. Сказал, что в отпуске, набратьв в ноябре
ИНГК Звонок Кудрявцев Сергей Владимирович. Сказал направить информацию на почту, потребность направит при появлении | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ИНГК Звонок Кудрявцев Сергей Владимирович. Сказал направить информацию на почту, потребность направит при появлении
ИНГК Звонок сунцов Александр. Сказал общаться с Кудрявцевым | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ИНГК Звонок сунцов Александр. Сказал общаться с Кудрявцевым
Транснефть Верхняя Волга Звонок Фролов Андрей Викторович - начальник отдела иннвационных разработок. Сообщил, что нереестровой потребности нет. Направить письмо после вхождения в реестр | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Транснефть Верхняя Волга Звонок Фролов Андрей Викторович - начальник отдела иннвационных разработок. Сообщил, что нереестровой потребности нет. Направить письмо после вхождения в реестр
РНГ Инжиниринг Звонок Желателев Леонид Алексеевич - ГИП. Сказал, что на данный момент вся потребность закрыта, до конца года должен появиться ОЛ на новый объект, направит на просчет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | РНГ Инжиниринг Звонок Желателев Леонид Алексеевич - ГИП. Сказал, что на данный момент вся потребность закрыта, до конца года должен появиться ОЛ на новый объект, направит на просчет
КазаньКомпрессормаш Звонок Котельников Игорь Александрович. Напрравил к Малецкову Александру | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | КазаньКомпрессормаш Звонок Котельников Игорь Александрович. Напрравил к Малецкову Александру
КазаньКомпрессормаш Звонок Малецков Александр Васильевич - зам директора по закупкам. Сообщил, что в закупке нашей номенклатуры нет. Если появится, направят приглашение | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | КазаньКомпрессормаш Звонок Малецков Александр Васильевич - зам директора по закупкам. Сообщил, что в закупке нашей номенклатуры нет. Если появится, направят приглашение
Криогаз Высоцк звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Криогаз Высоцк звонок в приемную с целью получения контактов
Криогаз Высоцк звонок Власова Юлия - ОМТО. Проведена презентация компании. Включат в лист рассылки запросов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Криогаз Высоцк звонок Власова Юлия - ОМТО. Проведена презентация компании. Включат в лист рассылки запросов
Уватнефтегаз звонок Жуков Игорь - отдел АСУТП. Сообщил, что проектирование начнется в следующем году. Сейчас вся потребность закрыта | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Уватнефтегаз звонок Жуков Игорь - отдел АСУТП. Сообщил, что проектирование начнется в следующем году. Сейчас вся потребность закрыта
Славнефть ЯНОС Звонок Чернышева Елена Николаевна - метролог. Сообщила, что все закупки размещаются на тендерной площадке, потребность не сообщила | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Славнефть ЯНОС Звонок Чернышева Елена Николаевна - метролог. Сообщила, что все закупки размещаются на тендерной площадке, потребность не сообщила
Славнефть ЯНОС Звонок Кокарев Александр Павлович - зам начальника цеха. Сообщил, что на сегодняшний день закупки остановлены до особого распоряжения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Славнефть ЯНОС Звонок Кокарев Александр Павлович - зам начальника цеха. Сообщил, что на сегодняшний день закупки остановлены до особого распоряжения
Башнефть - Добыча звонок Илькин Марат Фанилович - руководитель сектора автоматизации. Сообщил, что на данный момент потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Башнефть - Добыча звонок Илькин Марат Фанилович - руководитель сектора автоматизации. Сообщил, что на данный момент потребности нет
Башнефть - Добыча звонок Мошков Александр Владимирович - руководитель сектора автоматизации. Сообщил, что на данный момент потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Башнефть - Добыча звонок Мошков Александр Владимирович - руководитель сектора автоматизации. Сообщил, что на данный момент потребности нет
АНХК звонок Голенко Александр Юрьевич - зам гл метролога. Сообщил, что на сегодняшний день вся потребность закрыта. Текущий тендер заморожен, закуплены только необходимые позиции, мы не прошли по цене/технике | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АНХК звонок Голенко Александр Юрьевич - зам гл метролога. Сообщил, что на сегодняшний день вся потребность закрыта. Текущий тендер заморожен, закуплены только необходимые позиции, мы не прошли по цене/технике
ОТЭКО Звонок Должников Николай Сергеевич - гл метролог. Проведена презентация продукции. На данный момент потребности нет. Обычно применяют кориолисы ЭМИС из за цены. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ОТЭКО Звонок Должников Николай Сергеевич - гл метролог. Проведена презентация продукции. На данный момент потребности нет. Обычно применяют кориолисы ЭМИС из за цены.
ООО «Пурнефтепереработка» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Пурнефтепереработка» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «Пурнефтепереработка» Звонок Зарипов Алмаз Римович - Начальник отдела МТС. Проведена презентация Компании. Будут направлять приглашения к закупкам | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Пурнефтепереработка» Звонок Зарипов Алмаз Римович - Начальник отдела МТС. Проведена презентация Компании. Будут направлять приглашения к закупкам
ООО «Пурнефтепереработка» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Пурнефтепереработка» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «Пурнефтепереработка» звонок Усманов Вадим Ринатович - Главный метролог. Проведена презентация компании, закупки остановлены, будут рассматривать в дальнейшем | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Пурнефтепереработка» звонок Усманов Вадим Ринатович - Главный метролог. Проведена презентация компании, закупки остановлены, будут рассматривать в дальнейшем
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок Иванов Михаил Николаевич - Главный метролог через неделю будет объявлен тендер, ждать приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок Иванов Михаил Николаевич - Главный метролог через неделю будет объявлен тендер, ждать приглашения
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок Огородникова Олеся Александровна - Начальник управления по закупке работ и услуг. Направила к Даниленко Максиму Сергеевичу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок Огородникова Олеся Александровна - Начальник управления по закупке работ и услуг. Направила к Даниленко Максиму Сергеевичу
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Звонок Даниленко Максим Сергеевич - Начальник управления ОМТО. Проведена презентация компании, пригласят на тендер | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Звонок Даниленко Максим Сергеевич - Начальник управления ОМТО. Проведена презентация компании, пригласят на тендер
АО «АНХК» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «АНХК» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «АНХК» Звонок Бекиш Павел Владимирович - Главный метролог. Проведена презентация компании, до конца года закупок не будет. Будет уведомлять о новых запросах | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «АНХК» Звонок Бекиш Павел Владимирович - Главный метролог. Проведена презентация компании, до конца года закупок не будет. Будет уведомлять о новых запросах
АО «АНХК» звонок Костенков Сергей Петрович Главный метролог. Сообщил, что мы дорогие по цене, особенно по сравнению с Эмис по кориолисам, и с ГК Ультра по ультразвукам жидкости | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «АНХК» звонок Костенков Сергей Петрович Главный метролог. Сообщил, что мы дорогие по цене, особенно по сравнению с Эмис по кориолисам, и с ГК Ультра по ультразвукам жидкости
АО «АНПЗ ВНК» Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «АНПЗ ВНК» Звонок в приемную с целью получения контактов
АО «АНПЗ ВНК» звонок Харлова Елена Александровна гл меролог. Закупки РН остановлены, срочных ремонтов нет, отслеживать ТЭК ТОРГ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «АНПЗ ВНК» звонок Харлова Елена Александровна гл меролог. Закупки РН остановлены, срочных ремонтов нет, отслеживать ТЭК ТОРГ
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Комсомольский НПЗ» Звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» Звонок Мандровский Александр Сергеевич Главный метролог. Проведена презентация компании, сообщил что закупки остановлены, срок возобновления неизвестен. Сказал подаваться на ТЭК ТОРГ, когда выйдет закупка | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Комсомольский НПЗ» Звонок Мандровский Александр Сергеевич Главный метролог. Проведена презентация компании, сообщил что закупки остановлены, срок возобновления неизвестен. Сказал подаваться на ТЭК ТОРГ, когда выйдет закупка
АО «Куйбышевский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Куйбышевский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Куйбышевский НПЗ» Звонок Абросиков Эдуард Николаевич зам гл метролога. Сообщил, что срочных закупок по расходомерам нет, встречал нас в опросах рынка, слишком высокая цена. Отслеживать ТЭК ТОРГ, закупки на стопе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Куйбышевский НПЗ» Звонок Абросиков Эдуард Николаевич зам гл метролога. Сообщил, что срочных закупок по расходомерам нет, встречал нас в опросах рынка, слишком высокая цена. Отслеживать ТЭК ТОРГ, закупки на стопе
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» ННК звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» ННК звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» ННК звонок Буртасов Александр Иванович Главный метролог. Были экстренные закупки в этом году, но мы не прошли по цене и по технике (нужна была точная замена), сказал подаваться в следующих тендерах, сейчас за | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» ННК звонок Буртасов Александр Иванович Главный метролог. Были экстренные закупки в этом году, но мы не прошли по цене и по технике (нужна была точная замена), сказал подаваться в следующих тендерах, сейчас за
АО «Новокуйбышевский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Новокуйбышевский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Новокуйбышевский НПЗ» Звонок Чеботаев Александр Анатольевич главный метролог. Сообщил, что на данный момент закупок не планируется, закупки остановлены, в закупке этого года мы не прошли по технике, выбрали ЭМИС, по цене были тоже выше всех | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Новокуйбышевский НПЗ» Звонок Чеботаев Александр Анатольевич главный метролог. Сообщил, что на данный момент закупок не планируется, закупки остановлены, в закупке этого года мы не прошли по технике, выбрали ЭМИС, по цене были тоже выше всех
ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» Звонок Мотяков Павел Николаевич главный метролог. Проведена презентация компании и продукции, сообщил, что потребности в расходомерах нет. Если будет, пришлют приглашение на тендер | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» Звонок Мотяков Павел Николаевич главный метролог. Проведена презентация компании и продукции, сообщил, что потребности в расходомерах нет. Если будет, пришлют приглашение на тендер
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» звонок Савинов Виктор Алексеевич ЗГД по снабжению. Проведена презентация. Сообщил, что потребности в расходомерах нет, готовы рассматривать нас, если будет потребность | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» звонок Савинов Виктор Алексеевич ЗГД по снабжению. Проведена презентация. Сообщил, что потребности в расходомерах нет, готовы рассматривать нас, если будет потребность
АО «РНПК» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «РНПК» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «РНПК» Звонок Мастаков Алексей Витальевич гл метролог. Сообщил, что сейчас срочных закупок нет и плановые закупки остановлены, срок неизвестен | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «РНПК» Звонок Мастаков Алексей Витальевич гл метролог. Сообщил, что сейчас срочных закупок нет и плановые закупки остановлены, срок неизвестен
ПАО «Саратовский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ПАО «Саратовский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов
ПАО «Саратовский НПЗ» Звонок Сомкин Сергей Александрович Зам глав метролога. Сообщил, что срочных закупок не планируется. Возможны плановые закупки в следующем году, если согласуют. Сказал связаться с начальником цеха КИП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ПАО «Саратовский НПЗ» Звонок Сомкин Сергей Александрович Зам глав метролога. Сообщил, что срочных закупок не планируется. Возможны плановые закупки в следующем году, если согласуют. Сказал связаться с начальником цеха КИП
ПАО «Саратовский НПЗ» Звонок Лебедев Алексей Константинович Начальник цех КИП. Сказал направить информацию на почту. Была закупка в этом году, мы не прошли, причину не указал, победителя не указал | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ПАО «Саратовский НПЗ» Звонок Лебедев Алексей Константинович Начальник цех КИП. Сказал направить информацию на почту. Была закупка в этом году, мы не прошли, причину не указал, победителя не указал
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» Звонок Гундерин Константин Павлович зам гл метролога. Проведена презентация продукции, попросил наравить инфо на почту, дал контакт гл метролога | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» Звонок Гундерин Константин Павлович зам гл метролога. Проведена презентация продукции, попросил наравить инфо на почту, дал контакт гл метролога
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» Звонок Симонов Павел Евгеньевич Главный метролог. Сказал, что на данный момент вся потребность закрыта, срочных закупок нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» Звонок Симонов Павел Евгеньевич Главный метролог. Сказал, что на данный момент вся потребность закрыта, срочных закупок нет
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» звонок Савинов Виктор Алексеевич ЗГД по снабжению. Проведена презентация. Сообщил, что потребности в расходомерах нет, готовы рассматривать нас, если будет потребность | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» звонок Савинов Виктор Алексеевич ЗГД по снабжению. Проведена презентация. Сообщил, что потребности в расходомерах нет, готовы рассматривать нас, если будет потребность
АО «Новокуйбышевский НПЗ» Звонок Чеботаев Александр Анатольевич главный метролог. Сообщил, что на данный момент закупок не планируется, закупки остановлены, в закупке этого года мы не прошли по технике, выбрали ЭМИС, по цене были тоже выше всех | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Новокуйбышевский НПЗ» Звонок Чеботаев Александр Анатольевич главный метролог. Сообщил, что на данный момент закупок не планируется, закупки остановлены, в закупке этого года мы не прошли по технике, выбрали ЭМИС, по цене были тоже выше всех
Криогаз Высоцк звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Криогаз Высоцк звонок в приемную с целью получения контактов
Криогаз Высоцк звонок Пилипенко Юрий гл метролог. Готов встретиться, готовы рассматривать наше оборудование | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Криогаз Высоцк звонок Пилипенко Юрий гл метролог. Готов встретиться, готовы рассматривать наше оборудование
АО «Рязанская Нефтеперерабатывающая компания» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Рязанская Нефтеперерабатывающая компания» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Рязанская Нефтеперерабатывающая компания» Звонок Мастаков Алексей Витальевич гл метролог. Сообщил, что сейчас срочных закупок нет и плановые закупки остановлены, срок неизвестен | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Рязанская Нефтеперерабатывающая компания» Звонок Мастаков Алексей Витальевич гл метролог. Сообщил, что сейчас срочных закупок нет и плановые закупки остановлены, срок неизвестен
АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» Звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» Звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» звонок Харлова Елена Александровна гл меролог. Закупки РН остановлены, срочных ремонтов нет, отслеживать ТЭК ТОРГ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» звонок Харлова Елена Александровна гл меролог. Закупки РН остановлены, срочных ремонтов нет, отслеживать ТЭК ТОРГ
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Звонок Иванов Михаил Николаевич Главный метролог. Идет тендер на кориолисы. Мы сильно дороже и у нас нет референс листа. Готовы отдать более простой объект в будущем | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Звонок Иванов Михаил Николаевич Главный метролог. Идет тендер на кориолисы. Мы сильно дороже и у нас нет референс листа. Готовы отдать более простой объект в будущем
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок Даниленко Максим Сергеевич Начальник МТР. Сказал участвовать в тендерах. Эмис в разы дешевле | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» звонок Даниленко Максим Сергеевич Начальник МТР. Сказал участвовать в тендерах. Эмис в разы дешевле
«Башнефть-УНПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | «Башнефть-УНПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов
«Башнефть-УНПЗ» Звонок Коновалов Павел Борисовичгл метролог. Знают нас, сейчас закупки заморожены, в основном жидкость. По кориолисам мы дорогие, будут рассматривать | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | «Башнефть-УНПЗ» Звонок Коновалов Павел Борисовичгл метролог. Знают нас, сейчас закупки заморожены, в основном жидкость. По кориолисам мы дорогие, будут рассматривать
«Башнефть-Новойл» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | «Башнефть-Новойл» звонок в приемную с целью получения контактов
«Башнефть-Новойл» звонок Спирин Олег Александрович гл метролог. Недовольны работой TFG, но будут закупать еще. Пока что закупки на стопе. По жидкости не готовы рассматривать из за отсутствия опыта. Ультразвуков мало, менять не планируют | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | «Башнефть-Новойл» звонок Спирин Олег Александрович гл метролог. Недовольны работой TFG, но будут закупать еще. Пока что закупки на стопе. По жидкости не готовы рассматривать из за отсутствия опыта. Ультразвуков мало, менять не планируют
«Башнефть-Уфанефтехим» звонок Иванов Михаил Николаевич - Главный метролог через неделю будет объявлен тендер, ждать приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | «Башнефть-Уфанефтехим» звонок Иванов Михаил Николаевич - Главный метролог через неделю будет объявлен тендер, ждать приглашения
«Башнефть-Уфанефтехим» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | «Башнефть-Уфанефтехим» звонок в приемную с целью получения контактов
«Башнефть-Уфанефтехим» звонок Нигматуллин Олег Радикович Главный метролог. Закупки остановлены, сказал отслеживать тендерные процедуры | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | «Башнефть-Уфанефтехим» звонок Нигматуллин Олег Радикович Главный метролог. Закупки остановлены, сказал отслеживать тендерные процедуры
РН Ставрополь НТЦ звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | РН Ставрополь НТЦ звонок в приемную с целью получения контактов
РН Ставрополь НТЦ звонок Анищенко Алексей Николаевич инженер проектировщик. Договорились о встрече | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | РН Ставрополь НТЦ звонок Анищенко Алексей Николаевич инженер проектировщик. Договорились о встрече
РН Северо-Запад звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | РН Северо-Запад звонок в приемную с целью получения контактов
РН Северо-Запад Звонок Загурская Ольга Александровна гл метролог. Проведена презентация. Сообщила, что потребности нет пока, готова на встречу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | РН Северо-Запад Звонок Загурская Ольга Александровна гл метролог. Проведена презентация. Сообщила, что потребности нет пока, готова на встречу
РН Москва звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | РН Москва звонок в приемную с целью получения контактов
РН Москва Звонок Белошапко Алексей - гл метролог. Проведена презентация, готовы рассматривать, но потребности пока что нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | РН Москва Звонок Белошапко Алексей - гл метролог. Проведена презентация, готовы рассматривать, но потребности пока что нет
АО «Ангарская нефтехимическая компания» Звонок Бекиш Павел Владимирович - Главный метролог. Проведена презентация компании, до конца года закупок не будет. Будет уведомлять о новых запросах | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарская нефтехимическая компания» Звонок Бекиш Павел Владимирович - Главный метролог. Проведена презентация компании, до конца года закупок не будет. Будет уведомлять о новых запросах
АО «Ангарская нефтехимическая компания» звонок Костенков Сергей Петрович Главный метролог. Сообщил, что мы дорогие по цене, особенно по сравнению с Эмис по кориолисам, и с ГК Ультра по ультразвукам жидкости | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарская нефтехимическая компания» звонок Костенков Сергей Петрович Главный метролог. Сообщил, что мы дорогие по цене, особенно по сравнению с Эмис по кориолисам, и с ГК Ультра по ультразвукам жидкости
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» звонок Морозов Федор Валентинович ЗГД по снабжению. Знают нашу компанию, дорого, поэтому не берут нас. Горячих замен нет, отслеживать площадку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Комсомольский НПЗ» звонок Морозов Федор Валентинович ЗГД по снабжению. Знают нашу компанию, дорого, поэтому не берут нас. Горячих замен нет, отслеживать площадку
АО «Востсибнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Востсибнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Востсибнефтегаз» Звонок Аникьева Юлия Ивановна AnikevaНачальник сектора ОМТО. Подтвердила, что закупки остановлены, срочных закупок по КИП нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Востсибнефтегаз» Звонок Аникьева Юлия Ивановна AnikevaНачальник сектора ОМТО. Подтвердила, что закупки остановлены, срочных закупок по КИП нет
АО «РН-Няганьнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «РН-Няганьнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «РН-Няганьнефтегаз» Звонок Тукачев Станислав Андреевич снабженец. Сказал, что все на стопе сейчас, не согласовывают закупки. Заявок на закупку не поступало, только опрос рынка | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «РН-Няганьнефтегаз» Звонок Тукачев Станислав Андреевич снабженец. Сказал, что все на стопе сейчас, не согласовывают закупки. Заявок на закупку не поступало, только опрос рынка
АО «Самаранефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Самаранефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Самаранефтегаз» звонок Михайлов Дмитрий Валерьевич Начальник отдела комплектации. Подтвердил, что закупки остановлены, срочных закупок нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Самаранефтегаз» звонок Михайлов Дмитрий Валерьевич Начальник отдела комплектации. Подтвердил, что закупки остановлены, срочных закупок нет
АО «Самаранефтегаз» звонок Мехтиев Эльчин Мехтиевич Начальник управления ИТ. Сообщил, что по КИП сейчас потребности нет, стройки заморожены, срок неизвестен | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Самаранефтегаз» звонок Мехтиев Эльчин Мехтиевич Начальник управления ИТ. Сообщил, что по КИП сейчас потребности нет, стройки заморожены, срок неизвестен
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок Назаренко Петр Иванович Начальник отдела МТР. Сообщил, что закупок сейчас не ведется, обратиться в тех блок | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок Назаренко Петр Иванович Начальник отдела МТР. Сообщил, что закупок сейчас не ведется, обратиться в тех блок
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок Коцко Денис Иванович Заместитель начальника отдела ИТиМ. Сообщил, что закупки остановлены, ожидать выхода конкурсов на ТЭК ТОРГ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» звонок Коцко Денис Иванович Заместитель начальника отдела ИТиМ. Сообщил, что закупки остановлены, ожидать выхода конкурсов на ТЭК ТОРГ
ООО «РН-Пурнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Пурнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Пурнефтегаз» звонок Нигматуллин Айдар Рузалинович начальник управления МТО. Сообщил, что закупок нет, срочнйо потребности нет, дейсвтует распоряжение | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Пурнефтегаз» звонок Нигматуллин Айдар Рузалинович начальник управления МТО. Сообщил, что закупок нет, срочнйо потребности нет, дейсвтует распоряжение
ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Юганскнефтегаз» Звонок Балахонцев Дмитрий Александрович гл метролог. Подтвердил, что закупки остановлены, стройка завершена на складских запасах. При появлении потребности будут нас рассматривать | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Юганскнефтегаз» Звонок Балахонцев Дмитрий Александрович гл метролог. Подтвердил, что закупки остановлены, стройка завершена на складских запасах. При появлении потребности будут нас рассматривать
ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок Лоскутов Николай Сергеевич Начальник отдела потребности КИПиИТ. Проведена презентация, будут рассматривать нас на тендерах. На данный момент закупки остановлены | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок Лоскутов Николай Сергеевич Начальник отдела потребности КИПиИТ. Проведена презентация, будут рассматривать нас на тендерах. На данный момент закупки остановлены
ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Юганскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «РН-Юганскнефтегаз» Звонок Джашакуев Алан Джашарович Начальник управления по снабжению. Проведена презентация, будут рассматривать нас на тендерах. На данный момент закупки остановлены | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «РН-Юганскнефтегаз» Звонок Джашакуев Алан Джашарович Начальник управления по снабжению. Проведена презентация, будут рассматривать нас на тендерах. На данный момент закупки остановлены
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Звонок Уразовский Андрей Николаевич Зам начальника УМАИТиТ. Закупок сейчас не ведется по части КИП. Стройки заморожены на неопределенный срок | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Звонок Уразовский Андрей Николаевич Зам начальника УМАИТиТ. Закупок сейчас не ведется по части КИП. Стройки заморожены на неопределенный срок
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» звонок Султанов Нур Радисович гл метролог. На данный момент закупки только экстренные, приглашают на нас на закупки. Но обычно нужны конкретные производители по проекту, чтобы не пересогласовывать | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» звонок Султанов Нур Радисович гл метролог. На данный момент закупки только экстренные, приглашают на нас на закупки. Но обычно нужны конкретные производители по проекту, чтобы не пересогласовывать
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» звонок в приемную с целью получения контактов
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Звонок Симова Анна Михайлова Начальник отдела сопровождения поставок. Подтвердила, что закупки редкие и на конкретные позиции по замене | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Звонок Симова Анна Михайлова Начальник отдела сопровождения поставок. Подтвердила, что закупки редкие и на конкретные позиции по замене
АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» звонок Рыков Владимир Эдуардович Начальник ОМТО. По части КИП закупок не было давно, закупки остановлены | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» звонок Рыков Владимир Эдуардович Начальник ОМТО. По части КИП закупок не было давно, закупки остановлены
АО «Ангарский завод полимеров» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарский завод полимеров» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Ангарский завод полимеров» Медведева Татьяна Николаевна MedvedevaTN@azp.rosneft.ru Начальник управления по снабжению МТР | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарский завод полимеров» Медведева Татьяна Николаевна MedvedevaTN@azp.rosneft.ru Начальник управления по снабжению МТР
АО «Ангарский завод полимеров» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарский завод полимеров» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Ангарский завод полимеров» звонок Медведева Татьяна Николаевна Начальник управления по снабжению МТР. Нет сейчас закупок по КИП, закупки многие заморожены, направила в технический блок | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарский завод полимеров» звонок Медведева Татьяна Николаевна Начальник управления по снабжению МТР. Нет сейчас закупок по КИП, закупки многие заморожены, направила в технический блок
АО «Ангарский завод полимеров» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарский завод полимеров» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Ангарский завод полимеров» звонок Фигура Владимир Валентинович Главный метролог. Сообщил, что применяют турбинки и маленькие кориолисы, ультразвук неинтересен | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Ангарский завод полимеров» звонок Фигура Владимир Валентинович Главный метролог. Сообщил, что применяют турбинки и маленькие кориолисы, ультразвук неинтересен
АО «Нефтегорский ГПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Нефтегорский ГПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Нефтегорский ГПЗ» Звонок Ларионов Роман Владимирович Начальник управления МТО. Сообющил, что закупки на стопе, при возобновлении выложат процедуру на ТЭК ТОРГ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Нефтегорский ГПЗ» Звонок Ларионов Роман Владимирович Начальник управления МТО. Сообющил, что закупки на стопе, при возобновлении выложат процедуру на ТЭК ТОРГ
АО «Нефтегорский ГПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Нефтегорский ГПЗ» звонок в приемную с целью получения контактов
АО «Нефтегорский ГПЗ» Звонок Лискин Владимир Алексеевич начальник Управления по метрологии. Сообщил, что потребность вся закрыта. Интересны вихревые расходомер на технологический учет. Выбирают из за цены и доступности | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | АО «Нефтегорский ГПЗ» Звонок Лискин Владимир Алексеевич начальник Управления по метрологии. Сообщил, что потребность вся закрыта. Интересны вихревые расходомер на технологический учет. Выбирают из за цены и доступности
Начало проекта | 0 |  | Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовить распоряжение о проекте
Распоряжение подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Распоряжение подготовлено
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести установочное совещание по проекту
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание проведено
Составить план проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести совещание по защите предварительного плана проекта
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение изменений
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчёт статей ДДС проекта
Расчёт получен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчёт получен
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет экономической эффекивности проекта
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Бюджет и экономическая эффективность получены
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | Елеева Анна Васильевна |  | Экспертный анализ проектным офисом
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Экспертный анализ проектным офисом проведен
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора
Презентация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Презентация подготовлена
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита проекта на уровне куратора
Проект защищён | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищён
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подписать приказ о запуске проекта
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Приказ подписан и зарегистрирован
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Сопровождние исполнения задач
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание с куратором проекта
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование отчетов по З\П
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка к дню подведения итогов (ДПИ)
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 1 | 1.6 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 1
Контроль сроков закупки. Звонок по согласованию пременения оборудования ГК ТД вместо УВИр. Отпрака информации по приемуществам.Получение обратной связи. 11 | 1.6 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль сроков закупки. Звонок по согласованию пременения оборудования ГК ТД вместо УВИр. Отпрака информации по приемуществам.Получение обратной связи. 11
Направить служебную записку/ протокол на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Направить служебную записку/ протокол на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе
Служебная записка/протокол направлен | 0 |  |  | Служебная записка/протокол направлен
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ тендерных закупок за неделю
Формирование списка ключевых компаний работающих по ГД Тамбей 2023-2024год | 160 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование списка ключевых компаний работающих по ГД Тамбей 2023-2024год
Список сформирован | 0 |  |  | Список сформирован
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к закупке | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к закупке
Анализ полученных перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам)
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Повторный звонок по получению информации по реализации проекта Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению информации по реализации проекта Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Получить информацию по размещению УВИР | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Получить информацию по размещению УВИР
Информация получена | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Формирование списка ключевых проектных компаний работающих сГД Тамбей 2023-2024год | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование списка ключевых проектных компаний работающих сГД Тамбей 2023-2024год
Список сформирован | 0 |  |  | Список сформирован
Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование предложений по сотрудничеству
Предложения сформированы | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Предложения сформированы
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен , информация получена
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
5 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 5 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
5 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 5 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка презентации о достижении целей проекта
Защита на уровне куратора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита на уровне куратора
Проект защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищен
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Выпущен приказ о завершении проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение о планировании | 1 | Шамрай Дарья Николаевна | Инжиниринг | Выпустить распоряжение о планировании
Составить план проекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор) | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор)
Расчет ДДС проекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Расчет ДДС проекта
Расчет бюджета проекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет подписан | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Расчет подписан
Экспертный анализ в проектном офисе | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Экспертный анализ в проектном офисе
Защита окончательного плана проекта | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Защита окончательного плана проекта
Приказ подписан | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором проекта 1 | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Совещание с куратором проекта 1
Подготовка к ДПИ за месяц 1 | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка к дню подведения итогов (ДПИ) за месяц 1
Подготовка ЗП 1 | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ЗП 1
Подготовить анализ инжиниринговых компаний | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовить анализ инжиниринговых компаний
Анализ подготовлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Анализ подготовлен
Составить согласно анализа список перспективных компаний (Уромгаз,ГЭК,Газпром автоматизация,НГО,Газпроммаш,Авиагазсоюз+) | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Составить согласно анализа список перспективных компаний (Уромгаз, ГЭК, Газпром автоматизация, НГО, Газпроммаш, Авиагазсоюз+)
Список подготовлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Список подготовлен
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Направить запросы на получение перспектив согласно списка выбранных компаний (Уромгаз,Газпроммаш,Авиагазсоюз+,НГО,ГЭК,Газпром автоматизация) | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Направить запросы на получение перспектив согласно списка выбранных компаний (Уромгаз, Газпроммаш, Авиагазсоюз+, НГО, ГЭК, Газпром автоматизация)
Запросы направлены | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запросы направлены
Получение обратной связи по запросам перспектив | 56 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение обратной связи по запросам перспектив
Формирование МП на 2026 по инжиниринговым компаниям | 2 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Формирование МП на 2026 по инжиниринговым компаниям
План сформирован и утвержден | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | План сформирован и утвержден
Выполнение МП за январь | 144 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение МП за январь
Выполнение плана за февраль | 168 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение плана за февраль
Выполнение плана за март | 176 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение плана за март
Выполнение плана за апрель | 176 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение плана за апрель
Выполнение плана за май | 160 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение плана за май
Выполнени плана за июнь | 160 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнени плана за июнь
Выполнение плана за июль | 184 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение плана за июль
Выполнение мп за август | 176 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение мп за август
Выполнение мп за сентября | 176 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение мп за сентября
Выполнение плана за октябрь | 184 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение плана за октябрь
Выполнение плана за ноябрь | 144 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение плана за ноябрь
Выполнение плана за декабрь | 184 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение плана за декабрь
Подготовить презентацию | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовить презентацию
Провести совещание по защите проекта | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение о планировании | 1 |  | msproj11 | Выпустить распоряжение о планировании
Составить план проекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор) | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор)
Расчет ДДС проекта | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет ДДС проекта
Расчет бюджета проекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет подписан | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Расчет подписан
Экспертный анализ в проектном офисе | 0 | Власов Илья Вадимович |  | Экспертный анализ в проектном офисе
Защита окончательного плана проекта | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Защита окончательного плана проекта
Приказ подписан | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Приказ подписан
Подготовка к ДПИ за месяц 1 | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка к дню подведения итогов (ДПИ) за месяц 1
Подготовка ЗП 1 | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ЗП 1
Встреча проведена | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Встреча проведена
Программа получена | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Программа получена
Формирования плана объектов в отработку на 2025г | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Формирования плана объектов в отработку на 2025г
План объектов получен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | План объектов получен
Проведение ППО по полученным объектам | 56 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Проведение ППО по полученным объектам
ППО проведено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ППО проведено
Подготовка стандартного договора на поставку | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка стандартного договора на поставку
Договор составлен и утвержден | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Договор составлен и утвержден
Договор подписан с двух сторон | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Договор подписан с двух сторон
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 24 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 24 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 24 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 24 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 24 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 24 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 24 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 24 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 24 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Получение плана на 2026г. | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение плана на 2026г.
План получен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | План получен
Выполнение плана | 144 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выполнение плана
Проведение командировки в г.Симферополь в ООО "ЧМНГ" | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Проведение командировки в г.Симферополь в ООО "ЧМНГ"
Командировка проведена | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Командировка проведена
Получение итогового ол | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Получение итогового ол
ОЛ получен | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ОЛ получен
Подготовка ТКП | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП получено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Ткп отправлено | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Ткп отправлено
Проведение аукциона сл.зап.000016394 | 141 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Проведение аукциона сл.зап.000016394
Подписание спецификации на поставку данного объекта | 160 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подписание спецификации на поставку данного объекта
Запуск заказа клиента | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Запуск заказа клиента
Заказ запущен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Заказ запущен
Изготовление оборудования | 152 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Изготовление оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование изготовлено
Отгрузка оборудования | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Оборудование отгружено
Выезд на ПНР и ШМР | 16 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд на ПНР и ШМР
Выезд осуществлен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Выезд осуществлен
Подготовить презентацию | 8 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Подготовить презентацию
Провести совещание по защите проекта | 1 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0 | Шамрай Дарья Николаевна |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "Газпром нефть" | Начало проекта
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовить распоряжение о проекте
Распоряжение подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Распоряжение подготовлено
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести установочное совещание по проекту
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание проведено
Составить план проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | Елеева Анна Васильевна |  | Провести совещание по защите предварительного плана проекта
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение изменений
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчёт статей ДДС проекта
Расчёт получен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Расчёт получен
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет экономической эффекивности проекта
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Бюджет и экономическая эффективность получены
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | Елеева Анна Васильевна |  | Экспертный анализ проектным офисом
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Экспертный анализ проектным офисом проведен
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора
Презентация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Презентация подготовлена
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита проекта на уровне куратора
Проект защищён | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищён
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | Елеева Анна Васильевна |  | Подписать приказ о запуске проекта
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Приказ подписан и зарегистрирован
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Сопровождние исполнения задач
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по З\П 1 | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование отчетов по З\П 1
Подготовка к ДПИ 1 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информациии по требованиям к сертификации
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных
Совещания запланированы | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещания запланированы
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести
Совещание запланировано | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Совещание запланировано
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Еженедельные совещания по реестру
Подготовка письма для рассылки | 56 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка письма для рассылки
Письмо подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Письмо подготовлено
Рассылка писем по дочерним компаниям ООО "Газпром-нефть" | 160 | Елеева Анна Васильевна |  | Рассылка писем по дочерним компаниям ООО "Газпром-нефть"
Письма разосланы | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Письма разосланы
Получение информации о регистрации писем | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации о регистрации писем
Письма зарегестрированны | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Письма зарегестрированны
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту.( Женарь, Петаков,Ливадо) | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту.( Женарь, Петаков, Ливадо)
Информация получена | 0 |  |  | Информация получена
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 120 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о проектах в работе | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о проектах в работе
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звоноки по сбору потребности | 0.33333 | Елеева Анна Васильевна |  | Звоноки по сбору потребности
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 176 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 160 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации для согласования сроков закупки | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации для согласования сроков закупки
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 160 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год
Анализ полученных перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год
Анализ полученных перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год
Анализ полученных перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год
Анализ полученных перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год
Анализ полученных перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год
Анализ полученных перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год
Анализ полученных перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Анализ полученных перспектив | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | Елеева Анна Васильевна |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ завершен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация получена
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год
Анализ полученных перспектив | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе
Служебная записка направлена | 0 |  |  | Служебная записка направлена
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ тендерных закупок за неделю
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год
Список сформирован | 0 |  |  | Список сформирован
Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование предложений по сотрудничеству
Предложения сформированы | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Предложения сформированы
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 32 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Отчет защищен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 80 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по сбору потребности
Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 176 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год
Список сформирован | 0 |  |  | Список сформирован
Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Формирование предложений по сотрудничеству
Предложения сформированы | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Предложения сформированы
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год
Анализ полученных перспектив | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год
Анализ полученных перспектив | 24 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Принятие решения о необходимости выезда
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Решение принято
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 40 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
Анализ обзвона и достижения целей проекта. Подготовка ТКП в работе. | 0.5 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта. Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение) в работе.
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | Елеева Анна Васильевна, Филатова Екатерина Юрьевна |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП (технико-коммерческое предложение).
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защитить план командировок на месяц
План командировок защищен | 0 |  |  | План командировок защищен
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
5 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 5 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
5 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 5 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 1 Неделя
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 2 Неделя
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 3 Неделя
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | 4 Неделя
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | Елеева Анна Васильевна |  | Подготовка презентации о достижении целей проекта
Защита на уровне куратора | 8 | Елеева Анна Васильевна |  | Защита на уровне куратора
Проект защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна |  | Проект защищен
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Елеева Анна Васильевна |  | Выпущен приказ о завершении проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 | Бережной Артем Андреевич | 1.Проект Инжиниринговые компании | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 48 | Бережной Артем Андреевич |  | Планирование проекта
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору
Совещание проведено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение изменений
Повторная защита | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 16 | Бережной Артем Андреевич |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 16 | Бережной Артем Андреевич |  | Расчет экономической эффективности
Расчеты подготовлены | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Расчеты подготовлены
Защита окончательного плана проекта | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 24 | Бережной Артем Андреевич |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Сопровождение исполнения задач
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование отчетов к дню подведения итогов (ДПИ)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
ЗПР №225 | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ЗПР №225
Отправка ответа | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ответа
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 |  |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отработка технических замечаний | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка технических замечаний
Обновленное ТКП напрвлено | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Обновленное ТКП (технико-коммерческое предложение) напрвлено
Ответы на замечания направлены | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Ответы на замечания направлены
Обратная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письмо с целью проведения презентиции
Письмо направлено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Письмо направлено
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование условий заключения Договора
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письмо с целью проведения презентиции
Письмо направлено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Письмо направлено
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование условий заключения Договора
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Отправка ответа | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ответа
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП направлено | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) направлено
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письмо с целью проведения презентиции
Письмо направлено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Письмо направлено
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письмо с целью проведения презентиции
Письмо направлено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Письмо направлено
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Звонок главному метрологу НОРСИ - Терентьев В.В. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному метрологу НОРСИ - Терентьев В.В.
Звонок ведущему специалисту отдела метрологии - Арефьев Д. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ведущему специалисту отдела метрологии - Арефьев Д.
Звонок главному специалисту ННГП - Балашов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному специалисту ННГП - Балашов
Звонок начальнику инженерного управления СТК инжиниринг - Билинский С.Г. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок начальнику инженерного управления СТК инжиниринг - Билинский С.Г.
Звонок главному метрологу Лукойл Центр нефтепродукт - Перлов А.Н. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному метрологу Лукойл Центр нефтепродукт - Перлов А.Н.
Звонок в ПАО "Т+" начальнику управления АСУ ТП и КИП - Марьин А.А. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ПАО "Т+" начальнику управления АСУ ТП и КИП - Марьин А.А.
Звонок в ЛИНК - Ягафаров О. Ф. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ЛИНК - Ягафаров О. Ф.
Звонок в Лукойл Инжиниринг - Бочурин П. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Лукойл Инжиниринг - Бочурин П.
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Встреча с главным метрологом НОРСИ-Терентьев В.В. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным метрологом НОРСИ-Терентьев В.В.
Встреча с главным экспертом отдела метрологии - Арефьев Д. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным экспертом отдела метрологии - Арефьев Д.
Встреча с ведущим инженером отдела ПКО - Слешинский В.В. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с ведущим инженером отдела ПКО - Слешинский В.В.
Встреча с начальником проектного офиса ННГП - Большаков А. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с начальником проектного офиса ННГП - Большаков А.
Встреча с начальником отдела АСУ ТП и КИП - Марьин А.А. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с начальником отдела АСУ ТП и КИП - Марьин А.А.
Встреча с главным метрологом Сибур Кстово - Кутузов И. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным метрологом Сибур Кстово - Кутузов И.
Встреча с начальником отдела ЛИНК- Ягофаров О. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с начальником отдела ЛИНК- Ягофаров О.
Встреча сглавным метрологом Лукойл Центпр нефтеродукт | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча сглавным метрологом Лукойл Центпр нефтеродукт
Встреча сглавным экспертом СТК инжиниринг | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча сглавным экспертом СТК инжиниринг
Встреча со специалистом Лукойл инжиниринг | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча со специалистом Лукойл инжиниринг
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок главному метрологу НОРСИ - Терентьев В.В. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному метрологу НОРСИ - Терентьев В.В.
Звонок ведущему специалисту отдела метрологии - Арефьев Д. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ведущему специалисту отдела метрологии - Арефьев Д.
Звонок главному специалисту ННГП - Балашов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному специалисту ННГП - Балашов
Звонок в ЛИНК - Ягафаров О. Ф. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ЛИНК - Ягафаров О. Ф.
Звонок в Лукойл Инжиниринг - Бочурин П. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Лукойл Инжиниринг - Бочурин П.
Звонок главному метрологу Лукойл Центр нефтепродукт - Перлов А.Н. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному метрологу Лукойл Центр нефтепродукт - Перлов А.Н.
Звонок в ПАО "Т+" начальнику управления АСУ ТП и КИП - Марьин А.А. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ПАО "Т+" начальнику управления АСУ ТП и КИП - Марьин А.А.
Звонок начальнику инженерного управления СТК инжиниринг - Билинский С.Г. | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок начальнику инженерного управления СТК инжиниринг - Билинский С.Г.
Звонок Гл Метрологу Сибур-Кстово- Кутузов Игорь Васильевич | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок Гл Метрологу Сибур-Кстово- Кутузов Игорь Васильевич
Звонок в НКО -НОРСИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в НКО -НОРСИ
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Замечания получены | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Замечания получены
Обновленное ТКП направлено | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Обновленное ТКП (технико-коммерческое предложение) направлено
Ответы на замечания направлены | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Ответы на замечания направлены
Обтная связь | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь
Запрос получен | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Запрос получен
Документация отправлена | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Документация отправлена
Ответы на замечания направлены | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Ответы на замечания направлены
Обтная связь | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письмо с целью проведения презентиции
Письмо направлено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Письмо направлено
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Встреча с начальником отдела автоматизации и метрологии ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь - Чернышковым Сергеем Александровичем | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с начальником отдела автоматизации и метрологии ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь - Чернышковым Сергеем Александровичем
Проведена встреча со специалистом отдела закупок промышленного энергетического, электротехнического оборудования, КИП и трубной продукции УМТО ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", с Головня Юлия Дамировна | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Проведена встреча со специалистом отдела закупок промышленного энергетического, электротехнического оборудования, КИП и трубной продукции УМТО ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", с Головня Юлия Дамировна
Проведена встреча с инженером первой категории отдела закупок технического оборудования и запорной арматуры ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь - Петелиным Николаем Олеговичем | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Проведена встреча с инженером первой категории отдела закупок технического оборудования и запорной арматуры ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь - Петелиным Николаем Олеговичем
Проведена встреча с инженером проектировщиком ООО "ПЁРНЕР ГРУП РАША" - Орловым Андреем | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Проведена встреча с инженером проектировщиком ООО "ПЁРНЕР ГРУП РАША" - Орловым Андреем
Проведена встреча с экспертом "Лукойл -Технологии" - Антоновым Артёмом | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Проведена встреча с экспертом "Лукойл -Технологии" - Антоновым Артёмом
Проведена встреча с начальником отдела комплектации "МЦЭ-Инжиниринг" - Сусловым Александром Алексеевичем | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Проведена встреча с начальником отдела комплектации "МЦЭ-Инжиниринг" - Сусловым Александром Алексеевичем
Проведена встреча с начальником технико-коммерческого отдела "МЦЭ-Инжиниринг" - Тырновой Надеждой Владимировной | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Проведена встреча с начальником технико-коммерческого отдела "МЦЭ-Инжиниринг" - Тырновой Надеждой Владимировной
Проведена встреча с со специалистом Управления материально-технического обеспечения ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» - Беккер Владимиром Викторовичем | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Проведена встреча с со специалистом Управления материально-технического обеспечения ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» - Беккер Владимиром Викторовичем
Проведена встреча с экспертом отдела закупок "Лукойл - Технологии" - Филипповой Екатериной Алексндровной | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Проведена встреча с экспертом отдела закупок "Лукойл - Технологии" - Филипповой Екатериной Алексндровной
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Задачи по результатам встречи с начальником отдела автоматизации и метрологии "Лукойл Западная Сибирь"" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задачи по результатам встречи с начальником отдела автоматизации и метрологии "Лукойл Западная Сибирь""
Задачи по результатам встречи с экспертом и главным специалистом отдела закупок "Лукойл Технологии"" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задачи по результатам встречи с экспертом и главным специалистом отдела закупок "Лукойл Технологии""
Задачи по результату встречи со специалистом проктного офиса ООО «Пёрнер Груп Раша» | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задачи по результату встречи со специалистом проктного офиса ООО «Пёрнер Груп Раша»
Задачи по результатам встечи со специалистами "МЦЭ-Инжиниринг" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задачи по результатам встечи со специалистами "МЦЭ-Инжиниринг"
Задачи по результатам встречи со специалистом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ добыча Харьяга» | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задачи по результатам встречи со специалистом ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ добыча Харьяга»
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Корректировка ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Замечания получены | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Замечания получены
Обновленное ТКП направлено | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Обновленное ТКП (технико-коммерческое предложение) направлено
Ответы на замечания направлены | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Ответы на замечания направлены
Обтная связь | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письмо с целью проведения презентиции
Письмо направлено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Письмо направлено
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письмо с целью проведения презентиции
Письмо направлено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Письмо направлено
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование условий заключения Договора
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Отправка ответа заказчику | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ответа заказчику
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Звонок с целью получения контакта Главного метролога | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения контакта Главного метролога
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письмо с целью проведения презентиции
Письмо направлено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Письмо направлено
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение контактов проектного офиса | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение контактов проектного офиса
Контакты получены | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контакты получены
Выявление контактов проектного офиса | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Выявление контактов проектного офиса
Тех задание получено | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Тех задание получено
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заполнение ОЛ на ВЭБ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Заполнение ОЛ на ВЭБ
Согласование тех характеристик, ответы на замечния | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование тех характеристик, ответы на замечния
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обтная связь по ТКП | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обтная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение контактов главного метролога | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение контактов главного метролога
Контакт получен | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Контакт получен
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Получение контактов главного метролога | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение контактов главного метролога
Контакт получен | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Контакт получен
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование условий заключения Договора
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Получение контакта главного метролога | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение контакта главного метролога
Звонок с целью предварительного согласованию командировки | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью предварительного согласованию командировки
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование условий заключения Договора
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Подготовка письмо с целью проведения презентиции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка письмо с целью проведения презентиции
Письмо направлено | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Письмо направлено
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи
Согласование сл. Задания по выезду в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование сл. Задания по выезду в командировку
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получания заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка письма
Получение обратной связи | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение обратной связи
Получить опросные листы на вихревые расходомеры | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получить опросные листы на вихревые расходомеры
ОЛ получены | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | ОЛ получены
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Получить опросные листы на вихревые расходомеры | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получить опросные листы на вихревые расходомеры
ОЛ получены | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ОЛ получены
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Получить опросные листы на расчёт ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получить опросные листы на расчёт ТКП (технико-коммерческое предложение)
ОЛ получены | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ОЛ получены
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Звонок 1 | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок 1
Формирование базы по рассылке | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование базы по рассылке
Формирования шаблона письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирования шаблона письма
Согласование письма для рассылки в Лукойл | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма для рассылки в Лукойл
Рассылка писем | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Рассылка писем
Обратная связь по рассылке | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Обратная связь по рассылке
Обзвон дочерних обществ 1 | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обзвон дочерних обществ 1
Звонок в проектный институт АРКТИКПРОМ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в проектный институт АРКТИКПРОМ
Звонок в проектный офис ТПП "Когалымнефтегаз" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в проектный офис ТПП "Когалымнефтегаз"
Звонок в отдел закупок ТПП "Когалымнефтегаз"" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в отдел закупок ТПП "Когалымнефтегаз""
Звонок в отдел метрологии ТПП "Когалымнефтегаз" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в отдел метрологии ТПП "Когалымнефтегаз"
Звонок в "ГЭС-монтаж" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в "ГЭС-монтаж"
Звонок в проектный институт ООО "Пёрнер Груп Раша" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в проектный институт ООО "Пёрнер Груп Раша"
Звонок в центральный офис "Лукойл Западная Сибирь" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в центральный офис "Лукойл Западная Сибирь"
Звонок в отдел закупок ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в отдел закупок ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»
Звонок в отдел закупок "МЦЭ-Инжиниринг" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в отдел закупок "МЦЭ-Инжиниринг"
Звонок в "Луколй-Технологии" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в "Луколй-Технологии"
Звонок в отдел метрологии "Тюменский НПЗ" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в отдел метрологии "Тюменский НПЗ"
Звонок в ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка (ВНПЗ) – г. Волгоград | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка (ВНПЗ) – г. Волгоград
Звонок в ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ) – г. Кстово (Нижегородская обл.) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ) – г. Кстово (Нижегородская обл.)
Звонок в ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (ПНОС) – г. Пермь | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (ПНОС) – г. Пермь
Звонок в ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка – г. Ухта (Республика Коми) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка – г. Ухта (Республика Коми)
Звонок в Лукойл Центр нефтепродукт | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Лукойл Центр нефтепродукт
Звонок в НОРСИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в НОРСИ
Звонок в ННГП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ННГП
Звонок в Проектный офис ГХК Ставролен | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Проектный офис ГХК Ставролен
Звонок в СТК инжиниринг | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в СТК инжиниринг
Звонок в Лукойл инженерные навыки и компетенции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Лукойл инженерные навыки и компетенции
Звонок в Луколй инжиниринг | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Луколй инжиниринг
Звонок в ОЗНА | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ОЗНА
Звонок в ПАО "Т+" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ПАО "Т+"
Звонок в ООО "ИКТ СЕРВИС" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ООО "ИКТ СЕРВИС"
Лукойл Центр нефтепродукт | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл Центр нефтепродукт
Проектный офис ГХК Ставролен | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Проектный офис ГХК Ставролен
Лукойл Волгограднефтепереработка | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл Волгограднефтепереработка
РНХП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | РНХП
Лукойл Технологии | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл Технологии
Звонок в Глобалтехэкспорт | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Глобалтехэкспорт
Звонок в Луколй инжиниринг | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Луколй инжиниринг
Звонок в ОЗНА | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ОЗНА
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ
Звонок в Лукойл инженерные навыки и компетенции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Лукойл инженерные навыки и компетенции
Звонок в Луколй инжиниринг | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Луколй инжиниринг
Звонок в ННГП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ННГП
Звонок в НОРСИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в НОРСИ
Звонок в Саратоворгсинтез | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Саратоворгсинтез
ГАЗПРОММАШ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Газпроммаш
Лукойл Зпадная Сибирь | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл Зпадная Сибирь
Оргэнергострой | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Оргэнергострой
ГЭС-Монтаж | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ГЭС-Монтаж
Звонок в ООО "ИКТ СЕРВИС" | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ООО "ИКТ СЕРВИС"
Лукойл Пермь | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл Пермь
Звонок в ННГП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ННГП
Звонок в ОЗНА | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в ОЗНА
Звонок в НОРСИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в НОРСИ
Звонок в Лукойл Технологии | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок в Лукойл Технологии
Варандейский терминал | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Варандейский терминал
Калининградский терминал | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Калининградский терминал
ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ
НОРСИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Норси
ННГП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ННГП
СТК инжиниринг | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | СТК инжиниринг
Лукойл Центр нефтепродукт | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл Центр нефтепродукт
НОРСИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Норси
ННГП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ННГП
Лукойл инженерные навыки и компетенции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл инженерные навыки и компетенции
Луколй инжиниринг | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Луколй инжиниринг
Лукойл Пермь | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл Пермь
НОРСИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Норси
Лукойл Центр нефтепродукт | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл Центр нефтепродукт
ОЗНА | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ОЗНА
Луколй Технологии | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Луколй Технологии
НОРСИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Норси
ННГП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ННГП
Лукойл инженерные навыки и компетенции | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл инженерные навыки и компетенции
Луколй инжиниринг | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Луколй инжиниринг
Луколй Технологии | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Луколй Технологии
Проектный офис ГХК Ставролен | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Проектный офис ГХК Ставролен
ООО ИКТ СЕРВИС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ООО ИКТ сервис
АО Ионообменные технологии | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | АО Ионообменные технологии
НОРСИ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Норси
ННГП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | ННГП
Лукойл Пермь | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Лукойл Пермь
Звонки по базе ИК | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонки по базе ИК
Получение информации по ИК от ПАО Лукойл | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение информации по ИК от ПАО Лукойл
Отработка вх. кор. по техническим характеристикам | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка вх. кор. по техническим характеристикам
Задача менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задача менеджеру по сопровождению на ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка ЗПР
Формирование ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению обратной связи о полученном ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по получению обратной связи о полученном ТКП (технико-коммерческое предложение)
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в таблицу перспектив
Звонок с целью получения сроков закупки | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения сроков закупки
Задача менеджеру по сопровождению на подготовку договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задача менеджеру по сопровождению на подготовку договора
Отработка вх. кор. по техническим характеристикам | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка вх. кор. по техническим характеристикам
Задача менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задача менеджеру по сопровождению на ОЛ
Подготовка ЗПР | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка ЗПР
Формирование ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению обратной связи о полученном ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по получению обратной связи о полученном ТКП (технико-коммерческое предложение)
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в таблицу перспектив
Звонок с целью получения сроков закупки | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения сроков закупки
Контроль размещения тендера | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль размещения тендера
Подготовка ТКП и документов для подачи тендера | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение) и документов для подачи тендера
Контроль подведения итогов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль подведения итогов
Протокл получен | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Протокл получен
Отработка вх. кор. по техническим характеристикам | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка вх. кор. по техническим характеристикам
Задача менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Задача менеджеру по сопровождению на ОЛ
Формирование ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь по ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению обратной связи о полученном ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по получению обратной связи о полученном ТКП (технико-коммерческое предложение)
Внесение данных в таблицу перспектив | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Внесение данных в таблицу перспектив
Звонок с целью получения сроков закупки | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок с целью получения сроков закупки
Подготовка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка общего письма о сотрудничестве
Звонок по факту отправки письма (кто ответс., на кого письмо направлено) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по факту отправки письма (кто ответс., на кого письмо направлено)
Звонок ЛПР | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР
Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласовать дату проведения презентации
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получения заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование условий заключения Договора
Подписание договора | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Подписание договора
Подготовка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка общего письма о сотрудничестве
Звонок по факту отправки письма (кто ответс., на кого письмо направлено) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по факту отправки письма (кто ответс., на кого письмо направлено)
Звонок ЛПР | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР
Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласовать дату проведения презентации
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Составление заявки на расходование ДС
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью получения заказов
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Контроль отправки ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок по результатам рассмотрения ТКП (технико-коммерческое предложение)
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование условий заключения Договора
Подписание договора | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Подписание договора
Получение приглашения для регистрации на внутренней тендерной площадке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение приглашения для регистрации на внутренней тендерной площадке
Регистрация прошла успешно | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Регистрация прошла успешно
Получение запроса на предоставление технического предложения согласно запроса | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получение запроса на предоставление технического предложения согласно запроса
Техническое предложение направлено | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Техническое предложение направлено
Корректировка технического предложения согласно обновленного запроса | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Корректировка технического предложения согласно обновленного запроса
Отработка замечаний по предоставлению данных по закупке | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Отработка замечаний по предоставлению данных по закупке
Получить обратную связь по отправленному предложению | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Получить обратную связь по отправленному предложению
Корректировка технического предложения согласно обновленного запроса | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Корректировка технического предложения согласно обновленного запроса
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Встреча со специалистом отдела метролотгии- Фотин И.В. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча со специалистом отдела метролотгии- Фотин И.В.
Встреча с экспертом лаборатории инноваций и мпортозамещения - Фурсенко М.В. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с экспертом лаборатории инноваций и мпортозамещения - Фурсенко М.В.
Встреча с начальником отдела ИТО - Ксенофонтов В.В. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с начальником отдела ИТО - Ксенофонтов В.В.
Встреча с начальном лаборатории инноваций и импотозамещения - Желудов А.В. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с начальном лаборатории инноваций и импотозамещения - Желудов А.В.
Встреча с главным специалистов отдела метрологии - Межевов А.С. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным специалистов отдела метрологии - Межевов А.С.
Встреча с экспертом лабоатории инновации и импортазамещения - Антонов А. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с экспертом лабоатории инновации и импортазамещения - Антонов А.
Встреча со специалистом АСУ ТП ПАО "Лукойл" - Гросу И.К. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча со специалистом АСУ ТП ПАО "Лукойл" - Гросу И.К.
Выезд в командировку | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Выезд в командировку
Подготовка фин отчета по командировке | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка фин отчета по командировке
Отчет сдан | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Отчет сдан
Подготовка отчета по целям выезда в командировку | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Подготовка отчета по целям выезда в командировку
Встреча с главным метрологом АО "СИБУР-Химпром" - Бушуев С.Н. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным метрологом АО "СИБУР-Химпром" - Бушуев С.Н.
Звонок главному метрологу АО "СИБУР-Химпром" - Бушуеву С.Н. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному метрологу АО "СИБУР-Химпром" - Бушуеву С.Н.
Звонок эксперту КИП проектного отдела АО "СИБУР-Химпром" - Ведерникову А. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок эксперту КИП проектного отдела АО "СИБУР-Химпром" - Ведерникову А.
Встреча с главным экспертом "СИБУРИНТЕХ" - Гребешков В.А. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным экспертом "СИБУРИНТЕХ" - Гребешков В.А.
Зваонок главному эксперту "СИБУРИНТЕХ" - Гребешкову В.А. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Зваонок главному эксперту "СИБУРИНТЕХ" - Гребешкову В.А.
Встреча с главным метрологом "Сибур ТюменьГаз" - Флосман Д.В. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным метрологом "Сибур ТюменьГаз" - Флосман Д.В.
Звонок главному метрологу "Сибур ТюменьГаз" - Флосману Д.В. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному метрологу "Сибур ТюменьГаз" - Флосману Д.В.
Встреча с главным метрологом "Уралхим" - Сычев А.С. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным метрологом "Уралхим" - Сычев А.С.
Звонок главному метрологу "Уралхим" - Сычеву А.С. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному метрологу "Уралхим" - Сычеву А.С.
Встреча с главным прибористом "Уралхим" Пермский филиал - Балдуев А.Е. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным прибористом "Уралхим" Пермский филиал - Балдуев А.Е.
Звонок главному прибористу "Уралхим" Пермский филиал - Балдуеву А.Е. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному прибористу "Уралхим" Пермский филиал - Балдуеву А.Е.
Встреча с главным прибористом "Уралхим" филиал "Азот" - Седавных Д. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным прибористом "Уралхим" филиал "Азот" - Седавных Д.
Звонок главному прибористу "Уралхим" филиал "Азот" - Седавных Д. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному прибористу "Уралхим" филиал "Азот" - Седавных Д.
Встреча с начальником отдела "Лукойл Пермь" - Платонов И.Н. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с начальником отдела "Лукойл Пермь" - Платонов И.Н.
Встреча с главным метрологом "Лукойл Пермь" - Колчин Д.В. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным метрологом "Лукойл Пермь" - Колчин Д.В.
Встреча с главным метрологом ТПП "Полазнанефтегаз" - Сальников О.Ю. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным метрологом ТПП "Полазнанефтегаз" - Сальников О.Ю.
Звонок главному метрологу ТПП "Полазнанефтегаз" - Сальникову О.Ю. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок главному метрологу ТПП "Полазнанефтегаз" - Сальникову О.Ю.
Встреча с главным метрологом "Пермнефтеоргсинтез" - Муртазин Э.Р. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с главным метрологом "Пермнефтеоргсинтез" - Муртазин Э.Р.
Встреча со специалистом отдела закупок "Пермнефтеоргсинтез" -Синицын А. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча со специалистом отдела закупок "Пермнефтеоргсинтез" -Синицын А.
Звонок специалисту отдела закупок "Пермнефтеоргсинтез" -Синицыну А. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок специалисту отдела закупок "Пермнефтеоргсинтез" -Синицыну А.
Встреча со специалистом АО "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" - Клюев И.В. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча со специалистом АО "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" - Клюев И.В.
Звонок специалисту АО "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" - Клюеву И.В. | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Звонок специалисту АО "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" - Клюеву И.В.
Формирование базы по рассылке | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирование базы по рассылке
Формирования шаблона письма | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Формирования шаблона письма
Согласование письма для рассылки в Лукойл | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Согласование письма для рассылки в Лукойл
Рассылка писем | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Рассылка писем
Обратная связь по рассылке | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Обратная связь по рассылке
Первый день конференции | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Первый день конференции
Второй день конференции | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Второй день конференции
Обратная связь от участников конференции | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Обратная связь от участников конференции
Обратная связь по приглашениям на конференцию 1 | 8 | Бережной Артем Андреевич |  | Обратная связь по приглашениям на конференцию 1
Встреча с Филипповой Екатериной (Лукойл Технологии) | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с Филипповой Екатериной (Лукойл Технологии)
Встреча с Вертеба Алексеем (ПАО Лукойл) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с Вертеба Алексеем (ПАО Лукойл)
Встреча с Антоновым Артемом (Лукойл Технологии) | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с Антоновым Артемом (Лукойл Технологии)
Встреча с Зимнуховым Эдуардом (ЭНЕРГАЗ) | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с Зимнуховым Эдуардом (ЭНЕРГАЗ)
Встреча с Лесевым Виталием (РуссНефть) | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с Лесевым Виталием (РуссНефть)
Встреча с Клюевым Игорем (Оргэнергострой) | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Встреча с Клюевым Игорем (Оргэнергострой)
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Бережной Артем Андреевич |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
1 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 1 Неделя
2 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Бережной Артем Андреевич |  | 4 Неделя
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Устранить замечания | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Устранить замечания
Составить план-факт по бюджету | 2 | Бережной Артем Андреевич |  | Составить план-факт по бюджету
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Бережной Артем Андреевич |  | Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | Бережной Артем Андреевич |  | Проект защищен и сдан заказчику/инвестору
Начало проекта | 0 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Начало проекта
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовить распоряжение о проекте
Распоряжение подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Распоряжение подготовлено
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Провести установочное совещание по проекту
Совещание проведено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Совещание проведено
Составить план проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | Титов Даниил Андреевич |  | Провести совещание по защите предварительного плана проекта
Совещание проведено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Совещание проведено
Внесение изменений | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение изменений
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Расчёт статей ДДС проекта
Расчёт получен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Расчёт получен
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна |  | Расчет экономической эффекивности проекта
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Бюджет и экономическая эффективность получены
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | Титов Даниил Андреевич |  | Экспертный анализ проектным офисом
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Экспертный анализ проектным офисом проведен
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора
Презентация подготовлена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Презентация подготовлена
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита проекта на уровне куратора
Проект защищён | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Проект защищён
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | Титов Даниил Андреевич |  | Подписать приказ о запуске проекта
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Приказ подписан и зарегистрирован
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Сопровождние исполнения задач
Формирование отчетов по З\П | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Формирование отчетов по З\П
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка к дню подведения итогов (ДПИ)
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение информациии по требованиям к сертификации
Информация получена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация получена
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных
Совещания запланированы | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Совещания запланированы
Выявление ЛПР - Малафеев Сергей Александрович начальник управления метрологии | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР - Малафеев Сергей Александрович начальник управления метрологии
Информация получена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация получена
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Получено письмо об остановке закупок в Роснефти | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получено письмо об остановке закупок в Роснефти
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 24 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонок Начальнику управления метрологии ПАО Роснефть Малафееву Сергею Александровичу, получил письмо приглашение на конференцию сказал набрать на след неделе, сообщит решение | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Начальнику управления метрологии ПАО Роснефть Малафееву Сергею Александровичу, получил письмо приглашение на конференцию сказал набрать на след неделе, сообщит решение
Звонок Малафееву по отправке Сибинтек на конференцию, сообщил, что направил распоряжение, ожидать ответ от них | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Малафееву по отправке Сибинтек на конференцию, сообщил, что направил распоряжение, ожидать ответ от них
Звонок Фандееву, сообщил, что подготовил командировку к защите перед руководством. Ожидает решения, так как не заложено в бюджет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Фандееву, сообщил, что подготовил командировку к защите перед руководством. Ожидает решения, так как не заложено в бюджет
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам - Звонок Малафееву, сообщил, что уже сообщил по обществам о нашем UFL 0,1-0,15%, ищат объект для установки на ОПЭ. Ответил на вопросы СР по электромагнитным. По Синаре контаков нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам - Звонок Малафееву, сообщил, что уже сообщил по обществам о нашем UFL 0, 1-0, 15%, ищат объект для установки на ОПЭ. Ответил на вопросы СР по электромагнитным. По Синаре контаков нет
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Черепанова Маргарита Игоревна | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Черепанова Маргарита Игоревна
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, назначена встреча в командировке | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, назначена встреча в командировке
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок Черепановой, приехать не смогут, не отпускает руководство | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Черепановой, приехать не смогут, не отпускает руководство
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - Гл метролог ушла в дикрет. Назначено новое лицо - Одуева Кристина Алексеевна. Пока что новой потребности не планируется | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - Гл метролог ушла в дикрет. Назначено новое лицо - Одуева Кристина Алексеевна. Пока что новой потребности не планируется
Звонок по сбору потребности - новых закупок нет. Текущая в подвешенном состоянии, так как может отмениться | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новых закупок нет. Текущая в подвешенном состоянии, так как может отмениться
Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг
Звонок по сбору потребности - закупка отменена, идет вхождение в Роспан, вся потребность отменена будет пересматриваться | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - закупка отменена, идет вхождение в Роспан, вся потребность отменена будет пересматриваться
Объявлен тендер, направлен в работу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Объявлен тендер, направлен в работу
ТКП подано на тендер | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) подано на тендер
Проведеныи переговоры с гл метрологом по вопросу выбора нас в качестве победителя | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведеныи переговоры с гл метрологом по вопросу выбора нас в качестве победителя
Необходим короткий расходомероа на замену Сеньор Соник (762мм), иначе не рассматривается | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Необходим короткий расходомероа на замену Сеньор Соник (762мм), иначе не рассматривается
Проведен тех совет, принято решение о возможности изготовления прибора 762мм | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведен тех совет, принято решение о возможности изготовления прибора 762мм
Предложение подано повторно | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Предложение подано повторно
Звонок гл метрологу по вопросу срока подведения итогов - звонок совершен, наша техника согласована, направлено на согласование в Москву, срок рассмотрения до конца мая | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу по вопросу срока подведения итогов - звонок совершен, наша техника согласована, направлено на согласование в Москву, срок рассмотрения до конца мая
Звонок гл метрологу - ушла в дикрет, сообщила что Москвой согласовано наше предложение. Проводится закупочная комиссия. Результат на следующей неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу - ушла в дикрет, сообщила что Москвой согласовано наше предложение. Проводится закупочная комиссия. Результат на следующей неделе
Объявлен переторг. Написана СЗ на предоставление скидки для участия в переторге | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Объявлен переторг. Написана СЗ на предоставление скидки для участия в переторге
Подача обновленного предложения на тендер - предложение направлено, конкурс отправлен в ПАО Роснефть на рассмотрение, ожидают принятие решения до конца недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подача обновленного предложения на тендер - предложение направлено, конкурс отправлен в ПАО Роснефть на рассмотрение, ожидают принятие решения до конца недели
Звонок по актуализации закупки - идет поиск аналогичных позиций на складах других обществ, принятие решения переносится на 2 недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по актуализации закупки - идет поиск аналогичных позиций на складах других обществ, принятие решения переносится на 2 недели
Звонок нач снабжения Кулебякину Алексею Александровичу - на складах отсутствует требуемый расходомер. Решается вопрос об отмене закупки. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок нач снабжения Кулебякину Алексею Александровичу - на складах отсутствует требуемый расходомер. Решается вопрос об отмене закупки.
Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг
Закупка отменена. Идет слияние с Роспан. Срок возобновления неизвестен | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Закупка отменена. Идет слияние с Роспан. Срок возобновления неизвестен
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 24 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Бикбулатов Тимур Ринатович | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Бикбулатов Тимур Ринатович
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Есть претензия по работе UFG, получен список приборов | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Есть претензия по работе UFG, получен список приборов
Внесение данных в проект | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок Гл метрологу, не сможет приехать, нетотпускает руководство | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Гл метрологу, не сможет приехать, нетотпускает руководство
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Подготовка целей на командировку | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Проведение встреч в регионе | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Звонок по сбору потребности - потребность будет сформирована во второй половине года. Попросил продублировать приглашение на конференцию, планирует приехать | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребность будет сформирована во второй половине года. Попросил продублировать приглашение на конференцию, планирует приехать
Звонок по сбору потребности - находится в отпуске до конца июня, по выходу будет согласовывать выезд на конференцию | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - находится в отпуске до конца июня, по выходу будет согласовывать выезд на конференцию
Звонок по сбору потребности - закупки приостановлены, возможно запустится тендер на блочку в конце года | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - закупки приостановлены, возможно запустится тендер на блочку в конце года
Звонок по сбору потребности - на данный момент закупок нет, в декабре планируется конкурс, отслеживать площадку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - на данный момент закупок нет, в декабре планируется конкурс, отслеживать площадку
Звонок Бикбулатову - тендер по ултьтразвуку газа Сибнефтегаз перенесен на 26-27г. На ближайший год не запланировано закупок КИП и блочки из за остановки закупок | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Бикбулатову - тендер по ултьтразвуку газа Сибнефтегаз перенесен на 26-27г. На ближайший год не запланировано закупок КИП и блочки из за остановки закупок
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Стяпшин Валерий Николаевич | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Стяпшин Валерий Николаевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок гл метрологу - не сможет приехать на конференцию, не отпускает руководство | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу - не сможет приехать на конференцию, не отпускает руководство
Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет
Звонки по сбору потребности 3 получен запрос от Бантер Групп, выставлено ТКП. По информации от гл метролога ХНГ закупка не состоится, все закупки до конца года остановлены | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 3 получен запрос от Бантер Групп, выставлено ТКП (технико-коммерческое предложение). По информации от гл метролога ХНГ закупка не состоится, все закупки до конца года остановлены
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ЗГД по снабжению Породня Артем Валерьевич | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ЗГД по снабжению Породня Артем Валерьевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет
Звонки по сбору потребности 3 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 3
Звонки по сбору потребности 4 - активных и ближайших закупок нет, ожидать 2026г | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 4 - активных и ближайших закупок нет, ожидать 2026г
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 |  |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 |  |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 |  |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Отправка приглашения на конференцию | 1 |  |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонки по сбору потребности 1 Получено приглашение на участеи в запросе цен. Подано предложение. Идет согласование возможности закупки. Плановый срок выхода тендера - сентябрь-октябрь | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 1 Получено приглашение на участеи в запросе цен. Подано предложение. Идет согласование возможности закупки. Плановый срок выхода тендера - сентябрь-октябрь
Звонки по сбору потребности 4 - тендер проигран. Выиграли ГК Ультра (Крона) с ценой в 3 раза ниже нашей | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 4 - тендер проигран. Выиграли ГК Ультра (Крона) с ценой в 3 раза ниже нашей
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 24 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены - гл метролог Хоренко Сергей Владимирович | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ЛПР определены - гл метролог Хоренко Сергей Владимирович
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок гл метрологу - на конференцию не приедет - не отпускает руководство | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу - на конференцию не приедет - не отпускает руководство
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на конференцию приехать не сможет, будет в отпуске. По потребности пока все заморожено, вначале года подались на ультразвук жидкости, закупка заморожена | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на конференцию приехать не сможет, будет в отпуске. По потребности пока все заморожено, вначале года подались на ультразвук жидкости, закупка заморожена
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Информация внесена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год - все закупки и стройки заморожены до особого распоряжения | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год - все закупки и стройки заморожены до особого распоряжения
Звонок по сбору потребности - потребность заморожена. Ультразвук жидкости разыгрывался на тендере, мы подались, закупка заморожена | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребность заморожена. Ультразвук жидкости разыгрывался на тендере, мы подались, закупка заморожена
Звонок по сбору потребности - закупки заморожены | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - закупки заморожены
Звонок по сбору потребности - все закупки остановлены. В декабре могут выложить опрос рынка на расходомеры | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - все закупки остановлены. В декабре могут выложить опрос рынка на расходомеры
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет
Звонки по сбору потребности 3 - получен запрос на UFG Ду700, замена Эмерсона. Идет проработка с закупкой в 2026. Предоставлены ответы на вопросы, ожидается решение по корректировке ТЗ | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 3 - получен запрос на UFG Ду700, замена Эмерсона. Идет проработка с закупкой в 2026. Предоставлены ответы на вопросы, ожидается решение по корректировке ТЗ
Звонки по сбору потребности 4 - закупок до конца года не будет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 4 - закупок до конца года не будет
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Потемкин Валерий Валерьевич | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Потемкин Валерий Валерьевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Встреча в рамках ТНФ с начальником ПТО отдела добычи Гильфанов Артем Альбертович. Есть инвест-программы, но закупки остановлены. Ожидают следующего года | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча в рамках ТНФ с начальником ПТО отдела добычи Гильфанов Артем Альбертович. Есть инвест-программы, но закупки остановлены. Ожидают следующего года
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет
Звонки по сбору потребности 4 - звонок по проекту Русского мр, запрос получен от Инкомсистем. Сказал, что тендер начался, но закупки в этом году точно не будет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 4 - звонок по проекту Русского мр, запрос получен от Инкомсистем. Сказал, что тендер начался, но закупки в этом году точно не будет
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Получено письмо об остановке закупок в Роснефти | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получено письмо об остановке закупок в Роснефти
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет
Звонки по сбору потребности 4 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не планируется | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 4 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не планируется
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Получен запрос от ООО "ЦКТ" на плотномеры газа для нужд Башнефти, принято в работу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен запрос от ООО "ЦКТ" на плотномеры газа для нужд Башнефти, принято в работу
Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет
Звонки по сбору потребности 3 - закупок до конца года не будет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 3 - закупок до конца года не будет
Звонки по сбору потребности 5 - текущих закупок нет, следить за площадкой в ноябре, декабре, будет выложена потребность | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 5 - текущих закупок нет, следить за площадкой в ноябре, декабре, будет выложена потребность
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - начальник управления автоматизации и метрологии Фандеев Сергей Сергеевич | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - начальник управления автоматизации и метрологии Фандеев Сергей Сергеевич
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен,готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Письмо направлено, расписано на начальника управления автоматизации и метрологии Фандеева Сергея Сергеевича | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Письмо направлено, расписано на начальника управления автоматизации и метрологии Фандеева Сергея Сергеевича
Звонок Фандееву С.С. Сообщил, что нет бюджета на выезд. Основание для выезда - распоряжение ПАО "Роснефть". Сообщил, что необходимо написать письмо на Комкову Татьяну Игоревну - директора департамента метрологического надзора и контроля качества | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Фандееву С.С. Сообщил, что нет бюджета на выезд. Основание для выезда - распоряжение ПАО "Роснефть". Сообщил, что необходимо написать письмо на Комкову Татьяну Игоревну - директора департамента метрологического надзора и контроля качества
Письмо направлено | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Письмо направлено
Контроль получения письма Комковой Т.И. | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Контроль получения письма Комковой Т.И.
Звонок ответственному лицу по письму приглашению | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ответственному лицу по письму приглашению
Выезд согласован Роснефтью, но ГД Сибинтек не согласовал выезд в виду отсутствия бюджета | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд согласован Роснефтью, но ГД Сибинтек не согласовал выезд в виду отсутствия бюджета
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Получена информация, что ген подрядчик по проекту Восток Ойл - ООО «Синарастройкомплект» | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получена информация, что ген подрядчик по проекту Восток Ойл - ООО «Синарастройкомплект»
Составить письмо о сотрудничестве | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить письмо о сотрудничестве
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация отправлена
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Информация получена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация получена
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Запуск ОЛ на просчет
ОЛ запущены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Титов Даниил Андреевич |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка коммерческого предложения
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по отправленому ТКП (технико-коммерческое предложение) получение информации по закуке
Звонок совершен , информация получена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен , информация получена
Отработка замечаний | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработка замечаний
Звонок по сроку закупки - наше оборудование согласовано в проекте. Проведена встреча с ИК по стоимости и условиям оплаты. Догворились на подписание и начало закупки на июнь-июль | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сроку закупки - наше оборудование согласовано в проекте. Проведена встреча с ИК по стоимости и условиям оплаты. Догворились на подписание и начало закупки на июнь-июль
Направлен ответ с условиями оплаты, взяли время подумать | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Направлен ответ с условиями оплаты, взяли время подумать
Звонок на предмет получения обратной связи по условиям и сроков закупки - получен ответ в письме, что мы согласованы как поставщик и просят зафиксировать условия до сентября, так как закупка запланирована на конец сентября | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок на предмет получения обратной связи по условиям и сроков закупки - получен ответ в письме, что мы согласованы как поставщик и просят зафиксировать условия до сентября, так как закупка запланирована на конец сентября
Отработка замечаний и вопросов по технике | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработка замечаний и вопросов по технике
Звонок по срокам подписания договора - до конца следующей недели направят договор на согласование | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по срокам подписания договора - до конца следующей недели направят договор на согласование
Проведена рабочая группа, поставлены задачи для уточнения техники | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведена рабочая группа, поставлены задачи для уточнения техники
Звонок Промтехинжиниринг по срокам закупки - спецификация на согласовании у внутренних служб. Подписана будет в течение 2 недель | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Промтехинжиниринг по срокам закупки - спецификация на согласовании у внутренних служб. Подписана будет в течение 2 недель
Отработка замечаний по ЛКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработка замечаний по ЛКП
Проведено совещание по УФП, ОЛ направлен на персчет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведено совещание по УФП, ОЛ направлен на персчет
Отработаны вопросы заказчика по ЛКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработаны вопросы заказчика по ЛКП
Согласован обновленный чертеж с УФП с ГКИ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласован обновленный чертеж с УФП с ГКИ
Отработка замечаний Промтех | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отработка замечаний Промтех
Проведены переговоры о сроках закупки со снабжением - подпишут догвоор после согласования стоимости | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведены переговоры о сроках закупки со снабжением - подпишут догвоор после согласования стоимости
Получен повторный запрос на выполнение покраски, направлено на проработку в СР | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получен повторный запрос на выполнение покраски, направлено на проработку в СР
Выставлена обновленная стоимость | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выставлена обновленная стоимость
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | ЛПР определены
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Встреча с начальником отдела – зам. главного метролога Кущенко Андрей Александрович | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча с начальником отдела – зам. главного метролога Кущенко Андрей Александрович
Результат в техническом отчёте | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Результат в техническом отчёте
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены
Звонки по сбору потребности 11 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не запланировано | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 11 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не запланировано
Звонки гл метрологу Чеботаеву - срочной потребности нет, закупки остановлены. Новые закупки через ТЭК ТОРГ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки гл метрологу Чеботаеву - срочной потребности нет, закупки остановлены. Новые закупки через ТЭК ТОРГ
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | ЛПР определены
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Встреча с главным метрологом Никищенко Александр Викторович | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча с главным метрологом Никищенко Александр Викторович
Результат в техническом отчёте | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Результат в техническом отчёте
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонки по снятию потребности 1 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по снятию потребности 1
Звонки по снятию потребности 9 - закупки остановлены до конца года | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по снятию потребности 9 - закупки остановлены до конца года
Звонок гл метрологу Сомкину - сообщил, что экстренных замен нет, попросил направить информацию начальницу цеха КИП Лебедеву | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу Сомкину - сообщил, что экстренных замен нет, попросил направить информацию начальницу цеха КИП Лебедеву
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Мастаков Олег Валерьевич | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Мастаков Олег Валерьевич
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, на конференцию не приедет, попросил направить информацию на почту, готовы принять у себя | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, на конференцию не приедет, попросил направить информацию на почту, готовы принять у себя
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, попросил направить письмо на почту с каталогом, направлено | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, попросил направить письмо на почту с каталогом, направлено
Звонок по сбору потребности - закупки остановлены, потребности нет | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - закупки остановлены, потребности нет
Звонок по сбору потребности - закупок до конца года не будет | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - закупок до конца года не будет
Звонок гл метрологу Мастакову - в отпуске на 2 недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу Мастакову - в отпуске на 2 недели
Звонок гл метрологу Мастакову - сообщил, что экстренных и ближайших закупок нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу Мастакову - сообщил, что экстренных и ближайших закупок нет
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -ГЛ метролог, Усманов Вадим Ринатович | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -ГЛ метролог, Усманов Вадим Ринатович
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Гл метролог приглашен на конференцию, был негативный опыт работы в 2023г, не против возобновить работу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Гл метролог приглашен на конференцию, был негативный опыт работы в 2023г, не против возобновить работу
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, будут направлять на проработку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, будут направлять на проработку
Звонок по сбору потребности - закупок на этот год нет | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - закупок на этот год нет
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены - начальник отдела метрологии Маркечко Игорь Викторович | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | ЛПР определены - начальник отдела метрологии Маркечко Игорь Викторович
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Встреча с начальником отдела метрологии Маркечко Игорем Викторовичем | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча с начальником отдела метрологии Маркечко Игорем Викторовичем
Результат в техническом отчёте | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Результат в техническом отчёте
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - закупки на этот год остановлены | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - закупки на этот год остановлены
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер. Требуется вихревой без аналога | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер. Требуется вихревой без аналога
Звонок по сбору потребности - отслеживать площадку. Будет закупка в ноябре-декабре | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - отслеживать площадку. Будет закупка в ноябре-декабре
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | ЛПР определены
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Встреча с главным метрологом Фигура Владимир Валентинович | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча с главным метрологом Фигура Владимир Валентинович
Результат в техническом отчёте | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Результат в техническом отчёте
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет
Звонок по сбору потребности - потребности на ближайший год нет | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - потребности на ближайший год нет
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
ЛПР определены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | ЛПР определены
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Встреча с главным метрологом Мандровским Александром Сергеевичем | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча с главным метрологом Мандровским Александром Сергеевичем
Результат в техническом отчёте | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Результат в техническом отчёте
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Махминов Андрей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Махминов Андрей
ЛПР определены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | ЛПР определены
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготвка информации по запросам и ТКП (технико-коммерческое предложение) на 2025год
Информация подготовлена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация подготовлена
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Анализ перспектив в разрезе подразделений
Анализ завершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Анализ завершен
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок по сбору потребности - Тендер будет переигран на новой площадке, распоряжение руководства, уедомление пришлют, потребность живая | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - Тендер будет переигран на новой площадке, распоряжение руководства, уедомление пришлют, потребность живая
Звонок по сбору потребности - по тендеру на TFG без изменений, вопрос завис на уровне Москвы в ПАО, ожидает разморозки. Хотят провести ОПЭ МФР, связать с Соломичевой | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - по тендеру на TFG без изменений, вопрос завис на уровне Москвы в ПАО, ожидает разморозки. Хотят провести ОПЭ МФР, связать с Соломичевой
Звонок по сбору потребности - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП (технико-коммерческое предложение) на тендер и уникальные параметры
Звонок по сбору потребности - мы признаны победителем. Но необходимо перевыставить лот на новой тендерной площадке в течение недели-двух. Закупка назначена на сентябрь | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - мы признаны победителем. Но необходимо перевыставить лот на новой тендерной площадке в течение недели-двух. Закупка назначена на сентябрь
Звонок по сбору потребности - сообщил, что мы одержали победу в тендере, закупка в октябре | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - сообщил, что мы одержали победу в тендере, закупка в октябре
Звонок по сбору потребности - закупку остановила СБ, требует обоснование, гл метролог подготавливает, закупка переносится на ноябрь | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - закупку остановила СБ, требует обоснование, гл метролог подготавливает, закупка переносится на ноябрь
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности
Тендер, получено приглашение | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Тендер, получено приглашение
Проведены переговоры с гл метрологом, готовы рассмотреть нас | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведены переговоры с гл метрологом, готовы рассмотреть нас
ОЛ запущены | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | ОЛ запущены
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Титов Даниил Андреевич |  | Контроль Расчета ОЛ
Подготовка ТКП | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка коммерческого предложения
Ожидается протокол о выигрыше | 6.67 | Титов Даниил Андреевич |  | Ожидается протокол о выигрыше
Звонок главному метрологу, сообщил, что приступят к закупке в течении следующей недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок главному метрологу, сообщил, что приступят к закупке в течении следующей недели
Получение договора на согласование и подписание | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение договора на согласование и подписание
Звонок по получению подписанного договора. Пока нет согласования, потворный звонок на след неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по получению подписанного договора. Пока нет согласования, потворный звонок на след неделе
Звонок гл метрологу, без изменений, проект завис на ПАО, потребность актуальна | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу, без изменений, проект завис на ПАО, потребность актуальна
Звонок Гл метрологу, сообщил, что готовят обоснование закупки, в течение двух недель будет ответ | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Гл метрологу, сообщил, что готовят обоснование закупки, в течение двух недель будет ответ
Гл метролог сообщил, что поехал в Москву для обоснования закупки. Тендер планируют объявить снова в пятницу след недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Гл метролог сообщил, что поехал в Москву для обоснования закупки. Тендер планируют объявить снова в пятницу след недели
Звонок Махминову - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Махминову - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП (технико-коммерческое предложение) на тендер и уникальные параметры
Предоставлены альтернативные ТКП и уникальные параметры для тендера. Закупка будет объявлена вначале след недели | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Предоставлены альтернативные ТКП (технико-коммерческое предложение) и уникальные параметры для тендера. Закупка будет объявлена вначале след недели
Объявлен тендер, предложение подано. Звонок гл метрологу - подведение итогов на след неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Объявлен тендер, предложение подано. Звонок гл метрологу - подведение итогов на след неделе
Подведены итоги, со слов гл метролога мы выиграли. На след неделе начнется процесс подписания договора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подведены итоги, со слов гл метролога мы выиграли. На след неделе начнется процесс подписания договора
Звонок гл метрологу. Будет согласована закупка напрямую. На след недел предотавит даннеы для предоставления информации для защиты прямой закупки | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу. Будет согласована закупка напрямую. На след недел предотавит даннеы для предоставления информации для защиты прямой закупки
Звонок гл метрологу, вопрос все еще на СБ, сказал ожидать неделю-две | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок гл метрологу, вопрос все еще на СБ, сказал ожидать неделю-две
Звонок Гл метрологу, запланировано совещание на 06.11 по принятию решения о закупке | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Гл метрологу, запланировано совещание на 06.11 по принятию решения о закупке
По итогам совещания принято решение согласовать закупку. Проведены переговоры с отделом закупок, закупка состоится в ноябре | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | По итогам совещания принято решение согласовать закупку. Проведены переговоры с отделом закупок, закупка состоится в ноябре
Звонок нач снабжения, сообщили, что до 28 ноября будет подведен итог | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок нач снабжения, сообщили, что до 28 ноября будет подведен итог
звонок в снабжение и гл метрологу, на службе безопасности, ожидается согласование закупки до конца ноября | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок в снабжение и гл метрологу, на службе безопасности, ожидается согласование закупки до конца ноября
Направлен запрос в отдел закупки. Сообщили, что переносится на декабрь, идет согласование | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Направлен запрос в отдел закупки. Сообщили, что переносится на декабрь, идет согласование
Запрошен сертификат Минпромторг, направлен ответ и документы, идет рассмотрение документов взамена Минпромторг | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Запрошен сертификат Минпромторг, направлен ответ и документы, идет рассмотрение документов взамена Минпромторг
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Структура определена
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Владимир Валерьевич Андронов. Направил информацию, нас знают, все закупки на площадке. На конференцию не приедет. готовы принять у себя | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Владимир Валерьевич Андронов. Направил информацию, нас знают, все закупки на площадке. На конференцию не приедет. готовы принять у себя
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен,готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Выявление ЛПР - гл метролог Андронов Владимир Валерьевич | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР - гл метролог Андронов Владимир Валерьевич
Звонок ЛПР - Сообщил, что закупки на площадке, на конференцию не приедет, готовы принять у себя, попросил направить информарцию на почту | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР - Сообщил, что закупки на площадке, на конференцию не приедет, готовы принять у себя, попросил направить информарцию на почту
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.67 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена - закупки остановлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Обратная связь получена - закупки остановлены
Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены, потребности нет | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены, потребности нет
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Определение структуры ( направление деятельности, филиалы)
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выявление ЛПР для дальнейшей проработки
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР, согласование встречи
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка приглашения на конференцию
Звонок Мельникову - получена информация что закупка в этом году не состоится, переносится на неопределенный срок | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок Мельникову - получена информация что закупка в этом году не состоится, переносится на неопределенный срок
Получено приглашение на тендер СЗ 12054 | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получено приглашение на тендер СЗ 12054
Предложение в просчете | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Предложение в просчете
подать предложение на тендер (сз 12054) - предложение подано, звонок на след неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подать предложение на тендер (сз 12054) - предложение подано, звонок на след неделе
звонок с целью получения обратной связи - закупка остановлена, аналоги вихрям не рассмаривают | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью получения обратной связи - закупка остановлена, аналоги вихрям не рассмаривают
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе
Служебная записка направлена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебная записка направлена
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Анализ тендерных закупок за неделю
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2024-2025год | 56 | Титов Даниил Андреевич |  | Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2024-2025год
Список сформирован | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Список сформирован
Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | Титов Даниил Андреевич |  | Формирование предложений по сотрудничеству
Предложения сформированы | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Предложения сформированы
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 23 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | Титов Даниил Андреевич |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Принятие решения о необходимости выезда
На текущий момент выезд не обязателен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | На текущий момент выезд не обязателен, запланировать встречу на Нефтегазе
Готовятся к началу закупки, не против приехать на конференцию, рассматривают вопрос | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Готовятся к началу закупки, не против приехать на конференцию, рассматривают вопрос
Направлено обновленное ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Направлено обновленное ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению обратной связи - получено письмо согласования нашего оборудования с просьбой фиксации стоимости до сентября | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по получению обратной связи - получено письмо согласования нашего оборудования с просьбой фиксации стоимости до сентября
Звонок с целью актуализации - закупка актуальна, финансирование на сентябрь | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок с целью актуализации - закупка актуальна, финансирование на сентябрь
Внесены корректировкив ОЛ, направлено на согласование | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесены корректировкив ОЛ, направлено на согласование
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласование даты встречи
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встреча согласована
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Цели защищены
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Служебное задание подготовлено
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич |  | Проведение встреч в регионе
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Встречи проведены
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | План работ внесен
Звонок по сбору потребности (проект Восток Ойл Роснефть) | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности (проект Восток Ойл Роснефть)
Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов) | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов)
Звонок по сбору потребности - получена потребность на БХК | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - получена потребность на БХК
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. По Восток Ойл без изменений - закупка в сентябре | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. По Восток Ойл без изменений - закупка в сентябре
Звонок по сбору потребности - до конца следующей недели направят спецификацию на согласование | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - до конца следующей недели направят спецификацию на согласование
Звонок по сбору потребности - готовят договор к подписанию. Закупка в октябре | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - готовят договор к подписанию. Закупка в октябре
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок совершен
Отправка информации о продукции компании | 6 | Титов Даниил Андреевич |  | Отправка информации о продукции компании
Информация отправлена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация отправлена
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве
Обратная связь получена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Обратная связь получена
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в проект для проработки
Информация внесена | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Информация внесена
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | Титов Даниил Андреевич |  | Анализ полученных перспектив
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Принятие решения о необходимости выезда
Выезд пока не нужен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд пока не нужен, запланировать встречу на Нефтегазе
Звонок по сбору потребности (для Новокубышевской нефтяной компании) | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности (для Новокубышевской нефтяной компании)
Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов) | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов)
Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер Ангарской Нефтехим Компании | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер Ангарской Нефтехим Компании
Звонок по сбору потребности - вся потребность получена, ТКП отправлены, подано на тендеры | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - вся потребность получена, ТКП (технико-коммерческое предложение) отправлены, подано на тендеры
Звонок по сбору потребности - получены корректировки и запрос на скидку по тендеру АНХК, ответ направлен, скидка 30% | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - получены корректировки и запрос на скидку по тендеру АНХК, ответ направлен, скидка 30%
Звонок по сбору потребности - получен запрос, направлен в расчет | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - получен запрос, направлен в расчет
Звонок по сбору потребности - прошли по тендеру АНХК вперед, запросили скидку. Скидка предоставлена, результат ожидается через неделю | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - прошли по тендеру АНХК вперед, запросили скидку. Скидка предоставлена, результат ожидается через неделю
Звонок по сбору потребности - по тендеру на UFL для АНХК 3млн, подведение итогов назначено на 18 сентября. По остальным позициям на 20млн информации нет | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - по тендеру на UFL для АНХК 3млн, подведение итогов назначено на 18 сентября. По остальным позициям на 20млн информации нет
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, вся направлена | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, вся направлена
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 40 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 15 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 32 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц
Защитить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защитить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц
Защитить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защитить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить график командировок на месяц
Защитить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защитить график командировок на месяц
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка целей на командировку
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Выезд в регион
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение плана работ в проект
Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда
Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить письмо для рассылки приглашений
Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию
Рассылка приглашений по списку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Рассылка приглашений по списку
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Получение обратной связи по приезду заказчиков
Составление списка гостей | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составление списка гостей
Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Обзвон, внесение данных в таблицу
Составить список для рассылки | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить список для рассылки
Составить письмо приглашение | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Составить письмо приглашение
согласовать список для рассылки | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Согласовать список для рассылки
Начать рассылку | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Начать рассылку
Рассылка приглашений | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Рассылка приглашений
Обзвон по разосланным письмам | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Обзвон по разосланным письмам
Внесение данных в таблицу и проект | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Внесение данных в таблицу и проект
Обзвон по разосланным письмам | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Обзвон по разосланным письмам
Обзвон по разосланным письмам, внесение данных в таблицу | 1 | Титов Даниил Андреевич |  | Обзвон по разосланным письмам, внесение данных в таблицу
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Титов Даниил Андреевич |  | Анализ обзвона и достижения целей проекта
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | Титов Даниил Андреевич |  | Подготовка презентации о достижении целей проекта
Защита на уровне куратора | 8 | Титов Даниил Андреевич |  | Защита на уровне куратора
Проект защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич |  | Проект защищен
Выпущен приказ о завершении проекта | 0.48 | Титов Даниил Андреевич |  | Выпущен приказ о завершении проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по ком-быт Р.Казахстан | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна | !Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по ком-быт Р.Казахстан
Составить план проекта | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Составить план проекта
Провести установочное совещание | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Провести установочное совещание
Сформировать окончательный план проекта | 3 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сформировать окончательный план проекта
Расчет бюджета проекта | 3 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет бюджета проекта получен | 3 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет бюджета проекта получен
Расчет экономической эффективности проекта | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет экономической эффективности проекта
Расчет ЭЭ подготовлен | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет ЭЭ подготовлен
Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита окончательного плана проекта на уровне куратора
План проекта защищён | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | План проекта защищён
Выпустить приказ о начале проекта | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выпустить приказ о начале проекта
Приказ на проект утвержден | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Приказ на проект утвержден
Начало проекта | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором 21 | 1.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Совещание с куратором 21
Формирование смежных заданий 21 | 1.1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование смежных заданий 21
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 1.1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 5
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6
Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подписание доп соглашения по выполнению МП плана
Подготовить договор | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовить договор
Направить договор на согласование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить договор на согласование
Договор согласован | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Договор согласован
Подписать дилерский договор | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подписать дилерский договор
Дилерский договор подписан | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Дилерский договор подписан
Снятие потребности 22 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Снятие потребности 22
Получение запроса на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение запроса на оборудование
Запрос получен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запрос получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для отгрузки оборудования
Оформление и выпуск СНТ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск СНТ
Отгрузка оборудования | 14 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Запрос на рекламную продукцию | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запрос на рекламную продукцию
запуск заявки на отдел маркетинга | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск заявки на отдел маркетинга
отгрузка рекламной продукции | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка рекламной продукции
Получение запроса на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение запроса на оборудование
Запрос получен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запрос получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для отгрузки оборудования
Оформление и выпуск СНТ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск СНТ
Отгрузка оборудования | 14 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение запроса на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение запроса на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 0.08 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск СНТ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск СНТ
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 0.08 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение заказа листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение заказа листа на оборудование
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 3 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Изготовление оборудования и оплата | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Изготовление оборудования и оплата
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 0.08 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Кокшетау | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Кокшетау
Талды Курган | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Талды Курган
Актобе | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Актобе
Костанай | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Костанай
Атырау | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Атырау
Тарас | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Тарас
Уральск | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Уральск
Получение запроса на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение запроса на оборудование
Запрос получен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запрос получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для отгрузки оборудования
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 14 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение запроса на оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение запроса на оборудование
Запрос получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запрос получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для отгрузки оборудования
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение запроса на оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение запроса на оборудование
Запрос получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запрос получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для отгрузки оборудования
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подписание доп соглашения по выполнению МП плана
Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л
Подписать дилерский договор/доп.согл. | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подписать дилерский договор/доп.согл.
Звонок по снятию потребности | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок по снятию потребности
Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП
Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование списка контрагентов для приглашения
Список сформирован | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Список сформирован
Подготовка писем пригашений по ЦА | 24 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка писем пригашений по ЦА
Письма подготовлены | 0 |  |  | Письма подготовлены
Рассылка писем | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Рассылка писем
Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение № входящих, подтверждение регистрации писем
Информация о регистрации получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Информация о регистрации получена
Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон
Регистрация участников формирование списка | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Регистрация участников формирование списка
Подготовка отчета по регистрации | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка отчета по регистрации
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок по получению обратной связи по участию в конференции
Информация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Информация получена
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Принятие решения в случае отказа по участию
Решение принято | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Решение принято
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции
Звонок совершен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Решение получено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Решение получено
Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие
План работ сформирован | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | План работ сформирован
Защита плана работ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита плана работ
План работ защищен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | План работ защищен
Выяснить структуру: филиалы | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выяснить структуру: филиалы
Получить контакты метрологов др филиалов | 24 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить контакты метрологов др филиалов
Получить Перспективные проекты внедрения счетчиков газа с передачей данных (LoRaWAN, NB-IoT, GPRS) | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить Перспективные проекты внедрения счетчиков газа с передачей данных (LoRaWAN, NB-IoT, GPRS)
Выяснить как проходит закупка (тендер или на прямую) | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выяснить как проходит закупка (тендер или на прямую)
Выяснить есть ли бюджет на 2025 год, какой? | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выяснить есть ли бюджет на 2025 год, какой?
Выяснить как проходит поверка этих счетчиков, предложить СПУ 3 и СПУ -5 | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выяснить как проходит поверка этих счетчиков, предложить СПУ 3 и СПУ -5
Направить презентацию и каталоги на SPI, UFG-H и СПУ-3, СПУ-5 | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить презентацию и каталоги на SPI, UFG-H и СПУ-3, СПУ-5
Направить ОЛ на SPI UFG-H и СПУ-3 и СПУ-5 | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить ОЛ на SPI UFG-H и СПУ-3 и СПУ-5
Направить презентацию и каталоги на БМИ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить презентацию и каталоги на БМИ
Получить письмо запрос | 6 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить письмо запрос
Письмо получено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Письмо получено
Провести сравнение с конкурентами | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Провести сравнение с конкурентами
Сравнение с конкурентами проведено СР | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сравнение с конкурентами проведено СР
Направить ОЛ для заполнени UFG H | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить ОЛ для заполнени UFG H
ОЛ для заполнени UFG H направлен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ОЛ для заполнени UFG H направлен
Получить заполненные ОЛ UFG H | 7 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить заполненные ОЛ UFG H
заполненные ОЛ UFG H получены | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Заполненные ОЛ UFG H получены
Запустить в работу ОЛ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запустить в работу ОЛ
ОЛ запущены в работу | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ОЛ запущены в работу
Создать договор на проведение ОПЭ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Создать договор на проведение ОПЭ
Запустить и согласовать договор ОПЭ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запустить и согласовать договор ОПЭ
Договор согласован | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Договор согласован
Направить договор заказчику | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить договор заказчику
Договор направлен заказчику на согласование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Договор направлен заказчику на согласование
Подписать договор с двух сторон | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подписать договор с двух сторон
Договор подписан | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Договор подписан
Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовить отчет по результатам выполненных работ
Отчет подготовлен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита отчета
Отчет защищен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отчет защищен
Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ
"GazAvtonomService" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | "GazAvtonomService"
ТОО "ГАЗСЕРВИСКОМФОРТ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "газсервискомфорт"
"ComFort Stroy KZ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | "ComFort Stroy KZ"
"GAZCENTER" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | "GAZCENTER"
"АлатауСтройСтандарт" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | "АлатауСтройСтандарт"
"ЖанаГазИнжиниринг" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | "ЖанаГазИнжиниринг"
ТОО "ОблГазМонтаж" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ОблГазМонтаж"
ТОО "МГ Техно-Сервис" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "МГ Техно-Сервис"
ТОО "ММ-Арай kz" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ММ-Арай kz"
ТОО "Мега Энерго Сервис" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Мега Энерго Сервис"
ТОО "НурЖол 2021" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "НурЖол 2021"
ТОО "Астаналық ГАЗ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Астаналық ГАЗ"
ТОО "Нур Темир Газ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Нур Темир Газ"
ТОО "Астана Газ Монтаж" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Астана Газ Монтаж"
ТОО "ТАС GROUP LTD" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ТАС GROUP LTD"
ТОО "Gas Service KRG" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Gas Service KRG"
ТОО "ИнТел 2014" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ИнТел 2014"
ТОО "АрхСпецСтройПроект" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "АрхСпецСтройПроект"
ТОО "Строительная компания Али-Нур" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Строительная компания Али-Нур"
ТОО "KAZKORINTER GROUP" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "KAZKORINTER GROUP"
ТОО "Жарқын -БЖК" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Жарқын -БЖК"
ТОО "Управление Производственных Предприятий" ("УПП") | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Управление Производственных Предприятий" ("УПП")
ТОО "BATYS GAZ GROUP" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "BATYS GAZ GROUP"
ТОО "ЭлитГруппСтрой" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ЭлитГруппСтрой"
ТОО "Atlantic Construction Group" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Atlantic Construction Group"
ТОО "ГрандБизнесСтрой KZ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ГрандБизнесСтрой KZ"
ТОО "Алаш Строй Групп" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Алаш Строй Групп"
ТОО "ИнТел 2014" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ИнТел 2014"
ТОО "ИнженерСтройСервис" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ИнженерСтройСервис"
ТОО "AQZERAI" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "AQZERAI"
ТОО "ПЛАМЯ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "пламя"
ТОО "StroyProjectQaz" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "StroyProjectQaz"
ТОО "T&G Services Company" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "T&G Services Company"
ТОО "Әдемі Жоба Құрылыс" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Әдемі Жоба Құрылыс"
ТОО "Ali Stroicompany" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Ali Stroicompany"
ТОО "Gas Piping Systems" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Gas Piping Systems"
ТОО "SC Qaz Engineering" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "SC Qaz Engineering"
ТОО "UNIT CONSTRUCTION" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "UNIT CONSTRUCTION"
ТОО "CLEAN NATURAL GAS" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "CLEAN NATURAL GAS"
ТОО "Ансар групп" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Ансар групп"
ТОО "IN best" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "IN best"
ТОО "ALTA SERVICE" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ALTA SERVICE"
ТОО "Smart Stroy Group" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Smart Stroy Group"
ТОО "ГазЖылуМонтаж" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ГазЖылуМонтаж"
ТОО "SHAKHNUR QURYLYS" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "SHAKHNUR QURYLYS"
ТОО "Столяр" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Столяр"
ТОО "Думан-Газ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Думан-Газ"
ТОО "БАРС-НЭК Инжиниринг" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "БАРС-НЭК Инжиниринг"
ТОО "КомфортКапитал" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "КомфортКапитал"
ТОО "Коммунальные услуги Казыгурт" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Коммунальные услуги Казыгурт"
ТОО "GazCoin" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "GazCoin"
ТОО "СК ГорСтройПроект" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "СК ГорСтройПроект"
ТОО "Газмонтаж Нур" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Газмонтаж Нур"
ТОО "КазМонтажКом" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "КазМонтажКом"
ТОО "Адал Газ Сервис" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Адал Газ Сервис"
ТОО "Табыс бастауы" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Табыс бастауы"
ТОО "АрланСтройИнвест-75" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "АрланСтройИнвест-75"
ТОО "Дарын Констракшн" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Дарын Констракшн"
ТОО "BARSIL Group" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "BARSIL Group"
ТОО "Компания Строй Капитал" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Компания Строй Капитал"
ТОО "BEKKAY CONSTRUCTION" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "BEKKAY CONSTRUCTION"
ТОО "Stroy Montazh Group" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Stroy Montazh Group"
Звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Краузер" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Краузер"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "DANNUR Construction" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "DANNUR Construction"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "AdalGroup" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "AdalGroup"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Строй-Пласт Монтаж" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Строй-Пласт Монтаж"
звонок совешен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
ТОО "Все для газа и воды" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Все для газа и воды"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ПартнерГазМонтаж 21" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ПартнерГазМонтаж 21"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Газаппарат" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Газаппарат"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
"Проект Сервис KZ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | "Проект Сервис KZ"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО"SK Nomad" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО"SK Nomad"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ЛидерГарантСтрой" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ЛидерГарантСтрой"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ЖАСА Инжиниринг Групп" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ЖАСА Инжиниринг Групп"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "SAUYR Construct" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "SAUYR Construct"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ЭлитМонтажКом" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ЭлитМонтажКом"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Кун фа якун" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Кун фа якун"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "СМУ ШЫҒЫС" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "СМУ ШЫғЫС"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ГазСтройХолдинг" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ГазСтройХолдинг"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ZHAIKQURYLYS GROUP" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ZHAIKQURYLYS GROUP"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "IT Project Group" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "IT Project Group"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Ізбан" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Ізбан"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Alash-D.A.D." | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Alash-D.A.D."
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Stroy Master21" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Stroy Master21"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Тараз Агро Пром Сервис" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Energy Construction Service" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Energy Construction Service"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ДОСТАР-09" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ДОСТАР-09"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ГазПро" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ГазПро"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Строй Сервис Холдинг" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Строй Сервис Холдинг"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "БарсСтройCompany" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "БарсСтройCompany"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ГазТеплоСтрой" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ГазТеплоСтрой"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "СК Миллениум" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "СК Миллениум"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Жетісу Газ-монтаж" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Жетісу Газ-монтаж"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Южная Коммунальная Служба" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Южная Коммунальная Служба"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Ценнер-Суан" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Ценнер-Суан"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "АИС - Алматинская инженерная служба" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "АИС - Алматинская инженерная служба"
звонок завершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок завершен
ТОО "ТұрБек АСК" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ТұрБек АСК"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "КазТриоком" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "КазТриоком"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "ХАН-ҚАЖЫ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ХАН-қАЖЫ"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Sapa Qurylys XXI" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Sapa Qurylys XXI"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Жайык курылыс факт" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Жайык курылыс факт"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Абдурасул строй" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Абдурасул строй"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "БатысРемСтройПроект" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "БатысРемСтройПроект"
звоно совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звоно совершен
ТОО "ДамуСтройИнвест" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "ДамуСтройИнвест"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Батыс Саулет Сервис" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Батыс Саулет Сервис"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Universal AA" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Universal AA"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "STROY SERVICE Group" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "STROY SERVICE Group"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Miras Holding" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Miras Holding"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "GoldGas" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "GoldGas"
заказ совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Заказ совершен
ТОО "GSC GAS SERVICE COMPANY" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "GSC GAS SERVICE COMPANY"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "АлАр LTD" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "АлАр LTD"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Болашак Инвест Групп" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Болашак Инвест Групп"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "KBS Engineering" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "KBS Engineering"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "KBS Строй Газ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "KBS Строй Газ"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Integral AG Ltd | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Integral AG Ltd
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО TAZ Qurylys | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО TAZ Qurylys
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО OralGroup | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО OralGroup
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО DAT Continental | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО DAT Continental
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО TEMEL GROUP STROY | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО TEMEL GROUP STROY
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО АБК-стройпроект | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО АБК-стройпроект
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Енбек Строй Сервис | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Енбек Строй Сервис
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО АВАК-С | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО АВАК-С
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Грант Строй 2021 | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Грант Строй 2021
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Capital Construction 2020 | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Capital Construction 2020
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО БатысГазСтройИнжиниринг | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО БатысГазСтройИнжиниринг
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО ОТАНстройпроект | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО ОТАНстройпроект
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Облгаз" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Облгаз"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Кокшетау Транс Газ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Кокшетау Транс Газ
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Инвест Строй Лтд | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Инвест Строй Лтд
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Кокшетау-Газ-Строй | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Кокшетау-Газ-Строй
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ИП Джуркин М.В. | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ИП Джуркин М.В.
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО КокшетауГазМонтаж | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО КокшетауГазМонтаж
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Нур-XXI | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Нур-XXI
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО ЭРСУ ГазСтройСервис | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО ЭРСУ ГазСтройСервис
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Газификация | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Газификация
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО ГазГлавСнаб КЗ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО ГазГлавСнаб КЗ
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО GazAutoPro | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО GazAutoPro
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Gas system | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Gas system
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Инвест Строй Лтд | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Инвест Строй Лтд
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
облгаз Улица Узкая колея, 3/1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз Улица Узкая колея, 3/1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз Улица Николая Вавилова, 1 к1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз Улица Николая Вавилова, 1 к1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз Лесная улица, 2/1, с. Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз Лесная улица, 2/1, с. Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Облгаз Улица Жакана Сыздыкова, 43а, Степняк, Акмолинская область | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Облгаз Улица Жакана Сыздыкова, 43а, Степняк, Акмолинская область
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Кокшетауские Инновационные Технологии | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Кокшетауские Инновационные Технологии
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Вираж | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Вираж
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Строй Арсенал | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Строй Арсенал
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО ГазГлавСнаб КЗ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО ГазГлавСнаб КЗ
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО GazAutoPro | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО GazAutoPro
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО "Дарын Констракшн" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО "Дарын Констракшн"
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО «Азиатский Газопровод» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО «Азиатский Газопровод»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО «Казахойл Актобе» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО «Казахойл Актобе»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО «Казахтуркмунай» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО «Казахтуркмунай»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО «КазМунайТениз» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО «КазМунайТениз»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО «Амангельды Газ» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО «Амангельды Газ»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
<Новая задача> | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | <Новая задача>
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО «КазГПЗ» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО «КазГПЗ»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО «Тенгизшевройл» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО «Тенгизшевройл»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.»
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Gas Area | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Gas Area
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Art Plast | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Art Plast
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Каz Газ Аймақ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Каz Газ Аймақ
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО КазГазАймак-Юг | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО КазГазАймак-Юг
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Газовое Хозяйство ШымкентГаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Газовое Хозяйство ШымкентГаз
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Шаңырақ газ монтаж сервис | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Шаңырақ газ монтаж сервис
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ТОО Казах Газ групп | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТОО Казах Газ групп
звонок совершен | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ИЮНЬ неделя 1
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ИЮЛЬ неделя 1
АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт 28 767 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт 28 767
АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0
АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0
АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0
СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0
СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0
СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ОКТЯБРЬ неделя 1
НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт
НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0
НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0
НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт
ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 911 000 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 911 000
ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0
ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0
ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0
НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт
НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт
ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 0
АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт
НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт
НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт
Подготовка презентации о достигнутых результатах | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка презентации о достигнутых результатах
Защита презентации на уровне куратора | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита презентации на уровне куратора
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект завершен | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Проект завершен
Составить план проекта | 1 | Титова Яна Владимировна | Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Составить план проекта
Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану
Начало проекта | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Начало проекта
Провести установочное совещание | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Провести установочное совещание
Сформировать окончательный план проекта | 8 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать окончательный план проекта
Расчет бюджета проекта | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет бюджета проекта получен | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Расчет бюджета проекта получен
Расчет экономической эффективности проекта | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Расчет экономической эффективности проекта
Расчет ЭЭ подготовлен | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Расчет ЭЭ подготовлен
Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Защита окончательного плана проекта на уровне куратора
План проекта защищён | 0 | Титова Яна Владимировна |  | План проекта защищён
Выпустить приказ о начале проекта | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выпустить приказ о начале проекта
Приказ на проект утвержден | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Приказ на проект утвержден
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1
Звонок по снятию потребности дилера 1 | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по снятию потребности дилера 1
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на кориолис | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на кориолис
Запущен ОЛ 25177 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запущен ОЛ 25177
Выставить ТКП 1276 - 2 млн | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) 1276 - 2 млн
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - отказ, нет сертификата | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - отказ, нет сертификата
Согласование даты закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование даты закупки
Дата согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Дата согласована
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Обзвон по актуальности запроса 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обзвон по актуальности запроса 1
Получение опросного листа на кориолис | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на кориолис
Выставить ТКП НП00-001373 - 1,7 млн. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-001373 - 1, 7 млн.
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Получение опросного листа на UFG | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на UFG
Запущен ОЛ 25400 и ОЛ 25402 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запущен ОЛ 25400 и ОЛ 25402
Выставить ТКП НП00-001649 - 8,2 млн. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-001649 - 8, 2 млн.
Получение опросного листа на UFG | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на UFG
Выставить ТКП НП00-001600 - 9476486,00р | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-001600 - 9476486, 00р
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ
Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика
Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь
Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н.
Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО
Корректировки согласованы | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировки согласованы
Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации
Направить СЗ на расчет МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить СЗ на расчет МЦР
Запустить откорректированный ОЛ в "1С" | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить откорректированный ОЛ в "1С"
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
получить ГЧ на УФП от Нефтегазоборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить ГЧ на УФП от Нефтегазоборудования
ГЧ получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ГЧ получен
написать СЗ на ГСПП о совместимости УФП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ на ГСПП о совместимости УФП
СЗ написана | 1 | Титова Яна Владимировна |  | СЗ написана
Направить письмо заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить письмо заказчику
письмо направлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо направлено
Заключить договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заключить договор
Получить оплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить оплату
Контроль сроков производства | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков производства
Отгрузка | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка
Получение опросного листа на UFG | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на UFG
Выставить ТКП НП00-001600 - 9 476 486,00р | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-001600 - 9 476 486, 00р
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ
Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика
Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь
Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н.
Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО
Корректировки согласованы | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировки согласованы
Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации
Направить СЗ на расчет МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить СЗ на расчет МЦР
Запустить откорректированный ОЛ в "1С" | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить откорректированный ОЛ в "1С"
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
получить ГЧ на УФП от Нефтегазоборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить ГЧ на УФП от Нефтегазоборудования
ГЧ получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ГЧ получен
написать СЗ на ГСПП о совместимости УФП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ на ГСПП о совместимости УФП
СЗ написана | 1 | Титова Яна Владимировна |  | СЗ написана
Направить письмо заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить письмо заказчику
письмо направлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо направлено
Заключить договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заключить договор
Получить оплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить оплату
Контроль сроков производства | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков производства
Отгрузка | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка
Получение техзадания, анализ данных | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение техзадания, анализ данных
Заспуск ЗПР - зпр 629 UFL | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заспуск ЗПР - ЗПР 629 UFL
Выставить ТКП - 1,9 млн. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) - 1, 9 млн.
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - маркет. исследование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - маркет. исследование
Согласование даты закупки - ожидаем тендер в августе | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование даты закупки - ожидаем тендер в августе
Звонок по актуализации запроса - ТЗ готово, не проходим - отсутствие сертификата, письмо-гарантия не рассматривается | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по актуализации запроса - ТЗ готово, не проходим - отсутствие сертификата, письмо-гарантия не рассматривается
Дата согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Дата согласована
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Получение техзадания, анализ данных | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение техзадания, анализ данных
Заспуск ЗПР - зпр 625 UFL - не проходим по технике | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заспуск ЗПР - ЗПР 625 UFL - не проходим по технике
Выставить ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - маркет. исследование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - маркет. исследование
Согласование даты закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование даты закупки
Дата согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Дата согласована
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Получение техзадания, анализ данных | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение техзадания, анализ данных
Заспуск ЗПР - зпр 671 ПУРС 500 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заспуск ЗПР - ЗПР 671 ПУРС 500
Выставить ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовить техническое описание для предоставления в тендерный отдел | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить техническое описание для предоставления в тендерный отдел
Тендер подан, ожидаем результат | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Тендер подан, ожидаем результат
Звоноко по плучению результатов тендера - отклонили, не проходим по технике: действующее ОТ до 150м3 (требуется до 500 м3, количество поверяемых счетчиков -8, у нас 6, заказчик не принял наш опыт реализованных проектов | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звоноко по плучению результатов тендера - отклонили, не проходим по технике: действующее ОТ до 150м3 (требуется до 500 м3, количество поверяемых счетчиков -8, у нас 6, заказчик не принял наш опыт реализованных проектов
Звонок совершен - маркет. исследование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - маркет. исследование
Согласование даты закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование даты закупки
Дата согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Дата согласована
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Звонок по снятию потребности | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить ТЗ/ заполненный ОЛ
Запустить ОЛ в работу | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ОЛ в работу
Выставить ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение): согласовать стоимость и выяснить дату закупки
Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку)
Выставить ТКП со скидкой | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой
Звонок обратная связь по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заключить договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заключить договор
Получить оплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить оплату
Контроль сроков производства | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков производства
Отгрузка | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка
Звонок по снятию потребности | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Получить ТЗ/ заполненный ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить ТЗ/ заполненный ОЛ 26153 и ОЛ 26166
Запустить ОЛ в работу ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ОЛ в работу ОЛ 26153 и ОЛ 26166
Выставить ТКП НП00-002480 и НП00-002478 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-002480 и НП00-002478
Звонок обратная связь по ТКП НП00-002480 и НП00-002478: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-002480 и НП00-002478: согласовать стоимость и выяснить дату закупки
Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ МЦР 10654 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ МЦР 10654
Выставить ТКП со скидкой | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой
Звонок обратная связь по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Заключить договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заключить договор
Получить оплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить оплату
Контроль сроков производства | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков производства
Отгрузка | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка
Получение опросного листа на UFG | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на UFG
Выставить ТКП НП00-001600 - 9 476 486,00р | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-001600 - 9 476 486, 00р
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ
Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика
Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь
Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н.
Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО
Корректировки согласованы | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировки согласованы
Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации
Направить СЗ на расчет МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить СЗ на расчет МЦР
Запустить откорректированный ОЛ в "1С" | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить откорректированный ОЛ в "1С"
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Заключить договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заключить договор
Получить оплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить оплату
Контроль сроков производства | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков производства
Отгрузка | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка
Получение опросного листа на UFG | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на UFG
Запущен ОЛ 27210,27222 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запущен ОЛ 27210, 27222
Запущен ОЛ 27194, 27216 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запущен ОЛ 27194, 27216
Выставить ТКП НП00 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ
Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика
Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь
Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н.
Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО
Корректировки согласованы | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировки согласованы
Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации
Направить СЗ на расчет МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить СЗ на расчет МЦР
Запустить откорректированный ОЛ в "1С" | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить откорректированный ОЛ в "1С"
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение опросного листа на UFG | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на UFG
Запущен ОЛ 19619,19630 (перезапуск) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запущен ОЛ 19619, 19630 (перезапуск)
Выставить ТКП НП00-006038 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-006038
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ
Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика
Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь
Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н.
Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем
Корректировки согласованы | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировки согласованы
Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации
Направить СЗ на расчет МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить СЗ на расчет МЦР
Запустить откорректированный ОЛ в "1С" | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить откорректированный ОЛ в "1С"
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение опросного листа на паровую фазу СУГ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на паровую фазу СУГ
Написать ЗПР - ЗПР 17 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать ЗПР - ЗПР 17
Контроль расчета ЗПР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Результат: не производим, учесть в МИС | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Результат: не производим, учесть в МИС
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Согласование даты закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование даты закупки
Дата согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Дата согласована
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Получение опросного листа на паровую фазу СУГ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на паровую фазу СУГ
Написать ЗПР - СЗ 3778 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать ЗПР - СЗ 3778
Контроль расчета ЗПР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Результат: не производим, учесть в МИС | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Результат: не производим, учесть в МИС
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Согласование даты закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование даты закупки
Дата согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Дата согласована
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Получение опросного листа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа
Контроль расчета ЗПР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль расчета ЗПР
Результат: не проходим по t измерения, учесть в МИС | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Результат: не проходим по t измерения, учесть в МИС
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Согласование даты закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование даты закупки
Дата согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Дата согласована
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Получение опросного листа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа
Запустить ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ОЛ
Выставить ТКП: ТКП 1074, 1073 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение): ТКП (технико-коммерческое предложение) 1074, 1073
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Контроль подачи тендера дилером | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль подачи тендера дилером
Созвон с дилером - дилер принял участие | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с дилером - дилер принял участие
Созвон по получению промежуточных итогов тендера | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон по получению промежуточных итогов тендера
Письмо получено - запрос на понижение цены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо получено - запрос на понижение цены
Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР 4075 (7,9 млн) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР 4075 (7, 9 млн)
Написать СЗ на скидку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ на скидку
| 1 | Титова Яна Владимировна
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Звонок по получению информации о сроках подачи тендера - до 13.03.25 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках подачи тендера - до 13.03.25
Контроль участия дилера в тендере - принял участие | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль участия дилера в тендере - принял участие
Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера
Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера. Тендер проигран, отклонили по технике | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера. Тендер проигран, отклонили по технике
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Получение опросного листа на кориолис | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на кориолис
Запущен ОЛ 21266 -ду 50 2 шт. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запущен ОЛ 21266 -ду 50 2 шт.
Выставить ТКП НП00-001374 - 6,6 млн. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-001374 - 6, 6 млн.
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Звонок по получению информации о сроках закупки - ожидаем объявления тендера (июль) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - ожидаем объявления тендера (июль)
Получение опросного листа на ДД | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на ДД
Подбор маски по ТЗ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подбор маски по ТЗ
Выставить ТКП НП00-00897 - 26,3 млн. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-00897 - 26, 3 млн.
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен - не проходим по цене, бюджет 13 млн, МЦР 26,3 млн. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - не проходим по цене, бюджет 13 млн, МЦР 26, 3 млн.
Согласование даты закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласование даты закупки
Дата согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Дата согласована
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Получение опросного листа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа
Запустить ОЛ 25572, 25570 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ОЛ 25572, 25570
Выставить ТКП: ТКП 1972 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение): ТКП (технико-коммерческое предложение) 1972
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Контроль подачи тендера дилером | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль подачи тендера дилером
Созвон с дилером - дилер принял участие | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с дилером - дилер принял участие
Созвон по получению промежуточных итогов тендера | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон по получению промежуточных итогов тендера
Письмо получено - запрос на понижение цены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо получено - запрос на понижение цены
Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР
Написать СЗ на скидку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ на скидку
Направить ТКП со скидкой дилеру | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой дилеру
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Контроль участия дилера в тендере - принял участие | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль участия дилера в тендере - принял участие
Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера
Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера. Тендер проигран, отклонили по технике | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера. Тендер проигран, отклонили по технике
Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению
Получение ТЗ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение ТЗ
Запустить ОЛ 27780 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ОЛ 27780
Выставить ТКП: НП00-004714 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение): НП00-004714
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по получению обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок совершен | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Получена обратная связь по ТКП- необходима скидка | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получена обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)- необходима скидка
Написать СЗ на МЦР - | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ на МЦР -
МЦР посчитана | 0 | Титова Яна Владимировна |  | МЦР посчитана
Написать СЗ на скидку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Написать СЗ на скидку
СЗ на скидку согласована | 0 | Титова Яна Владимировна |  | СЗ на скидку согласована
Направить ТКП со скидкой дилеру | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой дилеру
Звонок по получению обратной связи по ТКП со скидкой | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой
Обратная связь получена | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Постановка задачи на отправку запроса в Госстандарт о получении результатов экспертного заключения Белгим (Отдел сертификации) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задачи на отправку запроса в Госстандарт о получении результатов экспертного заключения Белгим (Отдел сертификации)
Письмо написано и отправлено | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо написано и отправлено
Получить экспертное заключение от Белгим | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить экспертное заключение от Белгим
Экспертное заключение от Белгим получено - отрицательное | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Экспертное заключение от Белгим получено - отрицательное
Вынести на техсовет вопрос о принятии мер | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Вынести на техсовет вопрос о принятии мер
Совещание назначено на 15.09.2025 (СЗ 19838) | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Совещание назначено на 15.09.2025 (СЗ 19838)
Провести совещанию по принятию мер в связи с отрицательным заключением | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Провести совещанию по принятию мер в связи с отрицательным заключением
Совещание проведено | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Совещание проведено
Предоставить отчет ПСД о запланированных мероприятих по получению сертификата, согласовать с ним план работ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Предоставить отчет ПСД о запланированных мероприятих по получению сертификата, согласовать с ним план работ
Отчет предоставлен, принят, внесение корректировок в план работ не требуется | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отчет предоставлен, принят, внесение корректировок в план работ не требуется
Контроль за исполнением плана работ по получением сертификата на UFG в РБ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль за исполнением плана работ по получением сертификата на UFG в РБ
Сертификат получен | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Сертификат получен
Альфа КЛП ООО | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Альфа КЛП ООО
АСУП «ДАУМОНТ» | 1 | Титова Яна Владимировна |  | АСУП «даумонт»
БЕЛГИМ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Белгим
Белгипроагропищепром Институт ОАО | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Белгипроагропищепром Институт ОАО
Белгипротопгаз | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Белгипротопгаз
Белпромпроект УП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Белпромпроект УП
БЕЛТОПГАЗ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Белтопгаз
Минский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Минский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз»
Газпром трансгаз Беларусь | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Газпром трансгаз Беларусь
Газстройпроект УП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Газстройпроект УП
Гелиос-Проект УУП г.Молодечно | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Гелиос-Проект УУП г.Молодечно
ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ЗАО «нефтехимпроект»
ИЗОГАЗ-проект ООО г.Минск | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ИЗОГАЗ-проект ООО г.Минск
Институт Белгипроагропищепром | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Институт Белгипроагропищепром
Институт Белгоспроект РУП | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Институт Белгоспроект РУП
Альфа КЛП ООО | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Альфа КЛП ООО
АСУП «ДАУМОНТ» | 1 | Титова Яна Владимировна |  | АСУП «даумонт»
Белгипроагропищепром Институт ОАО | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Белгипроагропищепром Институт ОАО
Белгипротопгаз | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Белгипротопгаз
Белпромпроект УП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Белпромпроект УП
Минский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Минский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз»
Газстройпроект УП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Газстройпроект УП
Гелиос-Проект УУП г.Молодечно | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Гелиос-Проект УУП г.Молодечно
ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ЗАО «нефтехимпроект»
ИЗОГАЗ-проект ООО г.Минск | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ИЗОГАЗ-проект ООО г.Минск
Институт Белгипроагропищепром | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Институт Белгипроагропищепром
Институт Белгоспроект РУП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Институт Белгоспроект РУП
КУП «Минскпроект» | 1 | Титова Яна Владимировна |  | КУП «Минскпроект»
Институт Минскгражданпроект | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Институт Минскгражданпроект
Институт Белгоспроект | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Институт Белгоспроект
ЗАО «БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ЗАО «белпроектстальконструкция»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ «БЕЛЖИЛПРОЕКТ» | 1 | Титова Яна Владимировна |  | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ республиканское унитарное предприятие «институт «белжилпроект»
УП "Институт "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ". | 1 | Титова Яна Владимировна |  | УП "Институт "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ".
ПроектПример | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ПроектПример
Оргтехстройпроект | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оргтехстройпроект
«Витебская архитектура» + | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | «Витебская архитектура» +
Брестский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Брестский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз»
ВИТЕБСК | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Витебск
Витебский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Витебский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз»
Витебсксельстройпроект Институт ГП | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Витебсксельстройпроект Институт ГП
ВОКУП «Витебскжилпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ВОКУП «Витебскжилпроект»
ДУП «Бресткоммунпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ДУП «Бресткоммунпроект»
УП «Витебскоблгаз» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | УП «Витебскоблгаз»
БРЕСТ | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | БРЕСТ
ВОКУП «Витебскжилпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ВОКУП «Витебскжилпроект»
ЧПУП «Саламин» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЧПУП «Саламин»
РУП «Витебский ДСК» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | РУП «Витебский ДСК»
ООО «ЛоГоспроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «ЛоГоспроект»
УП "Витебскгражданпроект" | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | УП "Витебскгражданпроект"
ДКПИУП «Государственное предприятие Институт Витебсксельстройпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ДКПИУП «Государственное предприятие Институт Витебсксельстройпроект»
ОАО «Проектный институт БелГПИ» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Проектный институт БелГПИ»
УП «Витебскоблгаз» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | УП «Витебскоблгаз»
ОДО «Теплоэнергетик-ПИР» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОДО «Теплоэнергетик-ПИР»
ООО «ВИТГАЗПРОЕКТ» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «витгазпроект»
ОДО «Геоцентр Лучеса» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОДО «Геоцентр Лучеса»
ГП «ВПКиТС» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ГП «ВПКиТС»
ООО «ПСК» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «ПСК»
КУП «Витебскоблдорстрой» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | КУП «Витебскоблдорстрой»
ООО «Стройторгсервис» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «Стройторгсервис»
ЧУТП «АЙРИТСЕРВИС» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЧУТП «айритсервис»
ООО «ПроектКонцепт» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «ПроектКонцепт»
ООО «Новополоцкое ООО фирма Белсервис» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «Новополоцкое ООО фирма Белсервис»
ДКУП «государственное предприятие Управление капитального строительства города полоцка» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ДКУП «государственное предприятие Управление капитального строительства города полоцка»
КУПП МАРС | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | КУПП МАРС
ОАО «Брестжилпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Брестжилпроект»
ОАО «Строительный трест №8» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Строительный трест №8»
КУП «Брестжилстрой» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | КУП «Брестжилстрой»
Частное предприятие «Частное предприятие Теплогидропроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Частное предприятие «Частное предприятие Теплогидропроект»
ОАО «ГСКБ» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «ГСКБ»
ЧПУП «БрестПроектСтрой» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЧПУП «БрестПроектСтрой»
ДУП «Бресткоммунпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ДУП «Бресткоммунпроект»
УП «Институт Брестстройпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | УП «Институт Брестстройпроект»
ООО «БУГ-ПРОЕКТ» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «БУГ-ПРОЕКТ»
КУП «Березастройпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | КУП «Березастройпроект»
ОАО «ОАО Пинское РСУ» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «ОАО Пинское РСУ»
ЗАО «ПРОМСНАБСЕРВИС» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЗАО «промснабсервис»
ЗАО «Агрострой» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЗАО «Агрострой»
ГУПП « Березовское ЖКХ» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ГУПП « Березовское ЖКХ»
УП «УКС Дрогичинского района» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | УП «УКС Дрогичинского района»
ЧСУП «ЧСУП Канфорд-Газ» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЧСУП «ЧСУП Канфорд-Газ»
ЗАО «Оптималсервис» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЗАО «Оптималсервис»
ЧПУП «ЧПУП ПроектМастер» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЧПУП «ЧПУП ПроектМастер»
ЧПУП «Архвия» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЧПУП «Архвия»
КУП «Пинская ПКМ МАРС» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | КУП «Пинская ПКМ МАРС»
ОАО «Ивацевичистройпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Ивацевичистройпроект»
Гомельский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Гомельский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз»
Гродненский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Гродненский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз»
ГРОДНОоблгаз | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ГРОДНОоблгаз
ГОМЕЛЬоблгаз | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ГОМЕЛЬоблгаз
ГРОДНО | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Гродно
ОАО «Институт Гомельагропромпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Институт Гомельагропромпроект»
ОАО «Гомельский ДСК» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Гомельский ДСК»
ОАО «Гомельжилпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Гомельжилпроект»
ЧПУП «Белсантехпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЧПУП «Белсантехпроект»
ОАО «Институт Гомельгражданпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Институт Гомельгражданпроект»
ООО «Пилон-проект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «Пилон-проект»
ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Институт Гомельоблстройпроект»
ОАО «Гипроживмаш» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Гипроживмаш»
ОАО «Гомельагроэнергосервис» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Гомельагроэнергосервис»
УП «Полесьэнергосбережение» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | УП «Полесьэнергосбережение»
ООО « Газоводоснабжение» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО « Газоводоснабжение»
ООО «Гарт-Плюс» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «Гарт-Плюс»
ООО «Ремкотлопроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «Ремкотлопроект»
ОДО «Стройкомплекстехника» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОДО «Стройкомплекстехника»
КПУП «Гомельоблтеплосеть» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | КПУП «Гомельоблтеплосеть»
ООО «СК Гомель Проект-Инвест» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «СК Гомель Проект-Инвест»
ОАО «Гомельпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Гомельпроект»
КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | КЖУП «Мозырский райжилкомхоз»
ОАО «ОАО БМЗ-управляющая компания холдинга БМК» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «ОАО БМЗ-управляющая компания холдинга БМК»
РУП «Полесьепроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | РУП «Полесьепроект»
ОАО «Светлогорский ДСК» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Светлогорский ДСК»
ПК «Мозырьсельстройпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ПК «Мозырьсельстройпроект»
ЗАО «Днепрстройпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЗАО «Днепрстройпроект»
унитарное «Вороновское районное унитарное проектное предприятие» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Унитарное «Вороновское районное унитарное проектное предприятие»
ОАО «Гродножилстрой» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Гродножилстрой»
ООО «ГродноПроектСтрой» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «ГродноПроектСтрой»
УП «Институт Гродногражданпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | УП «Институт Гродногражданпроект»
ОАО «Институт Гродногипрострой» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ОАО «Институт Гродногипрострой»
Государственное предприят «Гродносельстройпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Государственное предприят «Гродносельстройпроект»
ООО «Проектиндустрия» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «Проектиндустрия»
ООО «Орбитал Проект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «Орбитал Проект»
ЧТУП «Газ-Калор» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ЧТУП «Газ-Калор»
ООО «ЗовСпецПроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «ЗовСпецПроект»
УП «Гродножилпроект» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | УП «Гродножилпроект»
ООО «ТопазЗападИнжиниринг» | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «ТопазЗападИнжиниринг»
Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка презентации о достигнутых результатах
Защита презентации на уровне куратора | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Защита презентации на уровне куратора
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект завершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Проект завершен
ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ФЕВРАЛЬ неделя 1
МАРТ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МАРТ неделя 1
АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | АПРЕЛЬ неделя 1
МАЙ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МАЙ неделя 1
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ИЮНЬ неделя 1
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ИЮЛЬ неделя 1
АВГУСТ неделя 1 | 8 | Титова Яна Владимировна |  | АВГУСТ неделя 1
СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 1
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОКТЯБРЬ неделя 1
НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | НОЯБРЬ неделя 1
ДЕКАБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ДЕКАБРЬ неделя 1
Составить план проекта | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич | Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Составить план проекта
Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану
Начало проекта | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Начало проекта
Провести установочное совещание | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Провести установочное совещание
Сформировать окончательный план проекта | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Сформировать окончательный план проекта
Расчет бюджета проекта | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Расчет бюджета проекта
Расчет бюджета проекта получен | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Расчет бюджета проекта получен
Расчет экономической эффективности проекта | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Расчет экономической эффективности проекта
Расчет ЭЭ подготовлен | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Расчет ЭЭ подготовлен
Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Защита окончательного плана проекта на уровне куратора
План проекта защищён | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | План проекта защищён
Выпустить приказ о начале проекта | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Выпустить приказ о начале проекта
Приказ на проект утвержден | 2 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Приказ на проект утвержден
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1.5 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по сбору потребности 1
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Спецификация получена
Предоплата получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Платеж получен
Отгрузка оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП ИРВИС | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП (технико-коммерческое предложение) ИРВИС
Звонок совершен - заключаем договор | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок совершен - заключаем договор
Подготовить спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен 24995 | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Опросный лист получен 24995
Формирование и отправка ТКП 1047 | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) 1047
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика - отказ, ИЦА не согласовал УЗ, поставят перепадники | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика - отказ, ИЦА не согласовал УЗ, поставят перепадники
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - заключаем договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - заключаем договор
Подготовить спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП Вымпела | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП (технико-коммерческое предложение) Вымпела
Звонок совершен - заключаем договор в ноябре | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок совершен - заключаем договор в ноябре
Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора 1 | 8 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора 1
Подготовить спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Составление ЗПР 356 | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Составление ЗПР 356
Получение резалюции | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение резалюции
Резалюция получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Резалюция получена
Формирование и отправка ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - заключаем договор | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок совершен - заключаем договор
Подготовить спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили Эмерсон | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили Эмерсон
Звонок совершен - заключаем договор | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок совершен - заключаем договор
Подготовить спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Опросный лист получен
Получение резалюции | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение резалюции
Резалюция получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Резалюция получена
Подготовка габаритных чертежей | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка габаритных чертежей
Габаритные чертежи и 3D модель направлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Габаритные чертежи и 3D модель направлены
Формирование и отправка ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - отказ в предоставлении гос гранта | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - отказ в предоставлении гос гранта
Звонок совершен - заключаем договор | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок совершен - заключаем договор
Подготовить спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Опросный лист получен
Получение резалюции | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение резалюции
Резалюция получена | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Резалюция получена
Подготовка габаритных чертежей | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка габаритных чертежей
Габаритные чертежи и 3D модель направлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Габаритные чертежи и 3D модель направлены
Формирование и отправка ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Подготовить спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - закурили сужающее устройство | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - закурили сужающее устройство
Звонок совершен - заключаем договор | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок совершен - заключаем договор
Подготовить спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получение опросного листа на оборудование
Отправка опросных листов в расчет | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отправка опросных листов в расчет
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили микромоушн | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили микромоушн
Звонок совершен - заключаем договор | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок совершен - заключаем договор
Подготовить спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Отправка опросных листов в расчет: 26240, 26259, 26263 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отправка опросных листов в расчет: 26240, 26259, 26263
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - тендер сентябрь | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - тендер сентябрь
Подготовить спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Отправка опросных листов в расчет: 26629 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отправка опросных листов в расчет: 26629
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - тендер сентябрь | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - тендер сентябрь
Повторный звонок - проиграли по технике, выиграл КРОНЕ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Повторный звонок - проиграли по технике, выиграл КРОНЕ
Подготовить спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков изготовления
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Отправка опросных листов в расчет:26669,26671 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отправка опросных листов в расчет:26669, 26671
Формирование и отправка ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - 2027 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - 2027
Повторный звонок | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Повторный звонок
Подготовить спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков изготовления
Получение ТЗ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение ТЗ
ТЗ получено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТЗ получено
Запустить ЗПР 1304 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗПР 1304
ЗПР запущена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ЗПР запущена
Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задач на РГ в БМИ
Задачи поставлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Задачи поставлены
Получить МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить МЦР
МЦР получено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МЦР получено
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Созвон осуществлен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон осуществлен
Запустить ТЗ с корректировками заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ТЗ с корректировками заказчика
ТЗ корр запущено в ЗПР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТЗ корр запущено в ЗПР
Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задач на РГ в БМИ
Задачи поставлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Задачи поставлены
Получить МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить МЦР
МЦР получено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МЦР получено
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки 1
Получение ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ получен
Запустить ОЛ 27781 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ОЛ 27781
ОЛ запущен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Выявить конечника | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выявить конечника
Конечник выявлен - Эмбамунайгаз | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Конечник выявлен - Эмбамунайгаз
Провести переговоры с конечником по поставке СИРГ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Провести переговоры с конечником по поставке СИРГ
Переговоры проведены - готовы обсуждать после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Переговоры проведены - готовы обсуждать после сдачи СИРГ Западная Прорва
Повторный созвон после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Повторный созвон после сдачи СИРГ Западная Прорва
Получить ТЗ на СИРГ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить ТЗ на СИРГ
Запустить ЗПР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗПР
ЗПР запущена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ЗПР запущена
Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задач на РГ в БМИ
Задачи поставлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Задачи поставлены
Получить МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить МЦР
МЦР получено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МЦР получено
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ получен
Запустить ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ОЛ
ОЛ запущен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Выявить конечника | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выявить конечника
Повторный созвон | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Повторный созвон
Получить ТЗ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить ТЗ
Запустить ЗПР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗПР
ЗПР запущена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ЗПР запущена
Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задач на РГ в БМИ
Задачи поставлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Задачи поставлены
Получить МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить МЦР
МЦР получено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МЦР получено
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ получен
ОЛ запущен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ запущен
Выставить ТКП НП00-005433 - 2.9 млн | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-005433 - 2.9 млн
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ получен
ОЛ запущен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП НП00-005511 выставлено (9,7 млн.) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-005511 выставлено (9, 7 млн.)
Созвон, получение обратной связи по ТКП решают, закупать только расходомеры или весь СИРГ | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение) решают, закупать только расходомеры или весь СИРГ
Получение ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ получен
Запустить ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ОЛ
ОЛ 28445 запущен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ 28445 запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Повторный созвон | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Повторный созвон
Получение ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ получен
Запустить ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Запустить ОЛ
ОЛ 28524 запущен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ 28524 запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП НП00-005813 выставлено 13.5 млн | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-005813 выставлено 13.5 млн
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ получен
Запустить ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Запустить ОЛ
ОЛ 28912 запущен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ 28912 запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП НП00-005813 выставлено 1.2 млн | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-005813 выставлено 1.2 млн
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ получен
Запустить ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Запустить ОЛ
ОЛ 29015,29013 запущен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ 29015, 29013 запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП НП00-005813 выставлено | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-005813 выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ получен
Запустить ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Запустить ОЛ
ОЛ 29015,29013 запущен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ 29015, 29013 запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП НП00-006555 выставлено 518 000 | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-006555 выставлено 518 000
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ получен
Запустить ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Запустить ОЛ
ОЛ 29173 запущен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ 29173 запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП НП00-006561 выставлено | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-006561 выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Получение ОЛ
ОЛ получен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ получен
Запустить ОЛ | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Запустить ОЛ
ОЛ 29134,29135,29139,29142 запущен | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ОЛ 29134, 29135, 29139, 29142 запущен
Выставить ТКП заказчику | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП НП00-006566 выставлено | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-006566 выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Отправка опросных листов в расчет: 24985, 25225, 25226 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отправка опросных листов в расчет: 24985, 25225, 25226
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП ИРВИС | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП (технико-коммерческое предложение) ИРВИС
Звонок совершен - заключаем договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - заключаем договор
Подготовить спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить спецификацию
Подписать спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков изготовления
Оборудование готово | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование готово
Отгрузка оборудования | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка оборудования
Оборудование отгружено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Оборудование отгружено
Получение постоплаты | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение постоплаты
Постоплата получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постоплата получена
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП - | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) -
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ
Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать и выставить откорректированное ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ
Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать и выставить откорректированное ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Заключить договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заключить договор
Получить предоплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить предоплату
Контроль сроков изготовления | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков изготовления
Отгрузка | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузка
Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки 1
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Отправка опросных листов в расчет: 25664,25665,25666 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отправка опросных листов в расчет: 25664, 25665, 25666
Отправка опросных листов в расчет: 25667,25668,25669 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отправка опросных листов в расчет: 25667, 25668, 25669
Отправка опросных листов в расчет: 25670,26949 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отправка опросных листов в расчет: 25670, 26949
Формирование и отправка ТКП - Метрологии и Автоматизации и Инкомсистем | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) - Метрологии и Автоматизации и Инкомсистем
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки - внести в список встречь в командировке | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки - внести в список встречь в командировке
Звонок совершен - тендер выиграла компания ПЕТОН. Финансирование КНР. Три компании участника по расходомерам: Инкомсистем, СНГ и Метрология и Автоматизация | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - тендер выиграла компания ПЕТОН. Финансирование КНР. Три компании участника по расходомерам: Инкомсистем, СНГ и Метрология и Автоматизация
Звонок по актуализации заказа | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по актуализации заказа
Подписать спецификацию | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подписать спецификацию
Получить предоплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить предоплату
Запустить ЗК | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ЗК
Контроль сроков изготовления | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Контроль сроков изготовления
Получение ТЗ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение ТЗ
ТЗ получено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТЗ получено
ЗПР запущена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ЗПР запущена
Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задач на РГ в БМИ
Задачи поставлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Задачи поставлены
Получить МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить МЦР
МЦР получено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МЦР получено
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Созвон осуществлен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон осуществлен
Запустить ТЗ с корректировками заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ТЗ с корректировками заказчика
ТЗ корр запущено в ЗПР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТЗ корр запущено в ЗПР
Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Постановка задач на РГ в БМИ
Задачи поставлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Задачи поставлены
Получить МЦР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить МЦР
МЦР получено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МЦР получено
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП выставлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) выставлено
Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП НП00-004871 - 4871 - 6,4 млн | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-004871 - 4871 - 6, 4 млн
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ
Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать и выставить откорректированное ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ
Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать и выставить откорректированное ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Получение опросного листа на оборудование | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП НП00-004970 - 800 000р. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение) НП00-004970 - 800 000р.
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по рассмотрению ТКП (технико-коммерческое предложение)
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ
Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать и выставить откорректированное ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Корректировка ТКП (технико-коммерческое предложение) в связи запросом заказчика
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ
Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать и выставить откорректированное ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по получению информации о сроках закупки
Подготовка целей на командировку | 1.875 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 1.875 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1.875 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1.875 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 1.875 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Служебное задание подготовлено
Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 1.875 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи
Звонок совершен | 1.875 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Звонок совершен
Встреча согласована | 1.875 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Встреча согласована
Выезд в регион | 8.875 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Выезд в регион
Встреча с гл.инженером ТОО ПОЛИСМУНАЙКУРЫЛЫС | 1.8133 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Встреча с гл.инженером ТОО ПОЛИСМУНАЙКУРЫЛЫС
Встреча с гл.инженером ТОО Эмбамунайгаз | 1.5 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Встреча с гл.инженером ТОО Эмбамунайгаз
Встреча с нач. отдела метрологии ТОО ANACO | 1.5 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Встреча с нач. отдела метрологии ТОО ANACO
Возвращение с региона | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 1 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич |  | План работ внесен
Подготовка целей на командировку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Служебное задание подготовлено
Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Встреча согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Встреча согласована
Выезд в регион | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Выезд в регион
Встреча с ЛПР | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Встреча с ЛПР
Возвращение с региона | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | План работ внесен
Подготовка целей на командировку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Служебное задание подготовлено
Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи
Звонок совершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок совершен
Встреча согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Встреча согласована
Выезд в регион | 8.875 | Титова Яна Владимировна |  | Выезд в регион
Встреча с ЛПР | 1.5 | Титова Яна Владимировна |  | Встреча с ЛПР
Возвращение с региона | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | План работ внесен
Направить письмо о согласовании даты ВКС на Казгермунай | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить письмо о согласовании даты ВКС на Казгермунай
Письмо направлено, дата согласована исх НП00-007747 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо направлено, дата согласована исх НП00-007747
Получить состав участников | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить состав участников
Состав участников получен - 15 человек , 5 компаний | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Состав участников получен - 15 человек , 5 компаний
Согласовать повестку ВКС с ИЦА и Казгермунаем | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласовать повестку ВКС с ИЦА и Казгермунаем
Повестка ВКС согласована | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Повестка ВКС согласована
Провести РГ по подготовке к ВКС | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Провести РГ по подготовке к ВКС
РГ проведена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | РГ проведена
Провести ВКС | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Провести ВКС
ВКС проведено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ВКС проведено
Согласованная форма письма получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласованная форма письма получена
Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласованная форма анкеты участника получена
Письмо подготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обратная связь по приезду получена
ТОО «Damu Energy» | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО «Damu Energy»
ТОО "СПЕЦ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "СПЕЦ-ЭНЕРГОМОНТАЖ"
ИП "Аstech" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ИП "Аstech"
TEKKNOW | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | TEKKNOW
Компания Верол | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Компания Верол
ТОО «Акватория-Актобе» | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО «Акватория-Актобе»
IEK | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | IEK
GWT алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | GWT алматы
ТОО Asian Power Union Алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО Asian Power Union Алматы
ТОО «Сотеск» или Новые технологии | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО «Сотеск» или Новые технологии
РЕСУРС ТЕХНО | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Ресурс техно
aquagas Уральск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Aquagas Уральск
ТОО "B&A Invest Corporation | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "B&A Invest Corporation
Комплект Энерго | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Комплект Энерго
ТОО АКЭП Усть-Каменогорск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО АКЭП Усть-Каменогорск
НПА ТРЕЙДИНГ степногорск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | НПА ТРЕЙДИНГ степногорск
ТОО "Прибор-KZ" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "Прибор-KZ"
MIS Kazakhstan LLP | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | MIS Kazakhstan LLP
ИП Куспанова | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ИП Куспанова
ИП АКВАТОРИЯ Уральск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ИП АКВАТОРИЯ Уральск
ТОО ГАЗАППАРАТ Костанай | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО ГАЗАППАРАТ Костанай
ИП Мерхан | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ИП Мерхан
МИТРА СК КЗ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Митра СК КЗ
SARY ARKA TRADE | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | SARY ARKA TRADE
СТАНДАРТ СОЛЮШНС | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Стандарт солюшнс
Asia techno complect Алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Asia techno complect Алматы
ТОО "VERTEX Invader" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "VERTEX Invader"
Kaz Oil Standart ТОО | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Kaz Oil Standart ТОО
АКВАГАЗ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Аквагаз
ТОО БАТЫСТРЕЙДИНГ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО батыстрейдинг
ТОО "Спецгаз" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "Спецгаз"
ТОО "Газаппарат" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "Газаппарат"
ТОО «Все для газа и воды» Уразаев | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО «Все для газа и воды» Уразаев
ТОО AILINEX | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО AILINEX
PETROTAS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | PETROTAS
ТОО "Комфорт Азия" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "Комфорт Азия"
PETROTAS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | PETROTAS
ПТ-СЕРВИС | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ПТ-СЕРВИС
TTK TEHNOLOGIES | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | TTK TEHNOLOGIES
ТОО "Прибор-KZ" торговля | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "Прибор-KZ" торговля
ООО «Дилер-ПРО» | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ООО «Дилер-ПРО»
ТОО "Octo Group" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "Octo Group"
ТОО "КазНафта" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "КазНафта"
KIP INNOVATIONS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | KIP INNOVATIONS
ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО Тянь-Шань Алматы
ПЕТРОЛ ТЕХСНАБ Уральск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ПЕТРОЛ ТЕХСНАБ Уральск
PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау
КУПЕР | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Купер
ТОО «BNG LTD» (БиЭнДжи Лтд) | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО «BNG LTD» (БиЭнДжи Лтд)
ТОО "Bapy Mining" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО "Bapy Mining"
командировка с 15 по 25 сентября | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Командировка с 15 по 25 сентября
KIP INNOVATIONS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | KIP INNOVATIONS
PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау
LPGROUP | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | LPGROUP
ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Интер ойлком
ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск
ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО Тянь-Шань Алматы
GPC INVESTMENT | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | GPC INVESTMENT
EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | EST ENERGY SOLUTIONS
CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | CASPIAN OIL TRANS
МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | МК АВТОМАТИКА Костанай
TNG HOLDING алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | TNG HOLDING алматы
КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау»
AKEE | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | AKEE
ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ГМС НЕФТЕМАШ Москва
АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Астана ТРАНС ОЙЛ
AKEE | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | AKEE
CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | CASPIAN OIL TRANS
EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | EST ENERGY SOLUTIONS
GPC INVESTMENT | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | GPC INVESTMENT
KIP INNOVATIONS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | KIP INNOVATIONS
LPGROUP | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | LPGROUP
NORSEC DElTA PROJECT | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | NORSEC DElTA PROJECT
PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау
SAIMAN ZHERSU | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | SAIMAN ZHERSU
STELLA КАЗАХСТАН | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | STELLA казахстан
TNG HOLDING алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | TNG HOLDING алматы
АЗИЯСТРОЙСНАБ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Азиястройснаб
АКТОБЕ МУНАЙМАШКОМПЛЕКТ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Актобе мунаймашкомплект
АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Астана ТРАНС ОЙЛ
ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ГМС НЕФТЕМАШ Москва
ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Интер ойлком
КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау»
КВАНТ ТОО Кызыллорда | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | КВАНТ ТОО Кызыллорда
ККНТ АЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ККНТ АЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Алматы
МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | МК АВТОМАТИКА Костанай
СПЕЦГАЗ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Спецгаз
ТОО «Oil Construction Company» | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО «Oil Construction Company»
ТОО БатысМунайГазЖабдыктары | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО БатысМунайГазЖабдыктары
ТОО Гэйтуэй Венчерс | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО Гэйтуэй Венчерс
ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО Тянь-Шань Алматы
ТРАНСПРОЕКТСЕРВИС 2011 | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Транспроектсервис 2011
ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск
SMART-TECHNO | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | SMART-TECHNO
АО "АКТОБЕСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | АО "актобестройиндустрия"
СМК10 Единый Центр Газификации | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | СМК10 Единый Центр Газификации
ТОО АзияСтройСнаб Алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО АзияСтройСнаб Алматы
aquagas Уральск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Aquagas Уральск
Asia techno complect Алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Asia techno complect Алматы
BERTYS MAСHINERY | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | BERTYS MAСHINERY
GWT алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | GWT алматы
IEK | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | IEK
Kaz Oil Standart ТОО | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Kaz Oil Standart ТОО
MIS Kazakhstan LLP | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | MIS Kazakhstan LLP
PETROTAS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | PETROTAS
POWER ENGINEERING | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | POWER ENGINEERING
SARY ARKA TRADE | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | SARY ARKA TRADE
SMART-TECHNO | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | SMART-TECHNO
TEKKNOW | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | TEKKNOW
TTK TEHNOLOGIES | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | TTK TEHNOLOGIES
АКВАГАЗ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Аквагаз
Актобе газ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Актобе газ
ИП "Аstech" | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ИП "Аstech"
ИП АКВАТОРИЯ Уральск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ИП АКВАТОРИЯ Уральск
ИП Куспанова | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ИП Куспанова
командировка | 72 |  |  | Командировка
KIP INNOVATIONS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | KIP INNOVATIONS
PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау
LPGROUP | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | LPGROUP
ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Интер ойлком
ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск
ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ТОО Тянь-Шань Алматы
GPC INVESTMENT | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | GPC INVESTMENT
EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | EST ENERGY SOLUTIONS
CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | CASPIAN OIL TRANS
МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | МК АВТОМАТИКА Костанай
TNG HOLDING алматы | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | TNG HOLDING алматы
КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау»
AKEE | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | AKEE
ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | ГМС НЕФТЕМАШ Москва
АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Астана ТРАНС ОЙЛ
AKEE | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | AKEE
CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | CASPIAN OIL TRANS
EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | EST ENERGY SOLUTIONS
GPC INVESTMENT | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | GPC INVESTMENT
KIP INNOVATIONS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | KIP INNOVATIONS
LPGROUP | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | LPGROUP
NORSEC DElTA PROJECT | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | NORSEC DElTA PROJECT
PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау
SAIMAN ZHERSU | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | SAIMAN ZHERSU
STELLA КАЗАХСТАН | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | STELLA казахстан
TNG HOLDING алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | TNG HOLDING алматы
АЗИЯСТРОЙСНАБ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Азиястройснаб
АКТОБЕ МУНАЙМАШКОМПЛЕКТ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Актобе мунаймашкомплект
АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Астана ТРАНС ОЙЛ
ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ГМС НЕФТЕМАШ Москва
ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Интер ойлком
КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау»
КВАНТ ТОО Кызыллорда | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | КВАНТ ТОО Кызыллорда
ККНТ АЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ККНТ АЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Алматы
МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | МК АВТОМАТИКА Костанай
СПЕЦГАЗ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Спецгаз
ТОО «Oil Construction Company» | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО «Oil Construction Company»
ЭКС-Форма | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ЭКС-Форма
ТОО Гэйтуэй Венчерс | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Гэйтуэй Венчерс
ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Тянь-Шань Алматы
ТОО КПФ Техснабэлектрикс | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО КПФ Техснабэлектрикс
ТОО Бёмер Арматурен Казахстан | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Бёмер Арматурен Казахстан
ТОО Топан | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Топан
Газ Вода Технологии | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Газ Вода Технологии
ТОО UEM-GROUP | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО UEM-GROUP
ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск
SMART-TECHNO | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | SMART-TECHNO
АО "АКТОБЕСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | АО "актобестройиндустрия"
СМК10 Единый Центр Газификации | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | СМК10 Единый Центр Газификации
ТОО АзияСтройСнаб Алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО АзияСтройСнаб Алматы
aquagas Уральск | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Aquagas Уральск
Asia techno complect Алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Asia techno complect Алматы
BERTYS MAСHINERY | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | BERTYS MAСHINERY
GWT алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | GWT алматы
IEK | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | IEK
Kaz Oil Standart ТОО | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Kaz Oil Standart ТОО
MIS Kazakhstan LLP | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | MIS Kazakhstan LLP
PETROTAS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | PETROTAS
POWER ENGINEERING | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | POWER ENGINEERING
SARY ARKA TRADE | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | SARY ARKA TRADE
SMART-TECHNO | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | SMART-TECHNO
TEKKNOW | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | TEKKNOW
TTK TEHNOLOGIES | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | TTK TEHNOLOGIES
АКВАГАЗ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Аквагаз
Актобе газ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Актобе газ
ИП "Аstech" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ИП "Аstech"
ИП АКВАТОРИЯ Уральск | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ИП АКВАТОРИЯ Уральск
Бакар и К | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Бакар и К
ИП Куспанова | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ИП Куспанова
ТОО АзияСтройСнаб | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО АзияСтройСнаб
СпецТехУчет | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | СпецТехУчет
DV Engineering | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | DV Engineering
SINOPEC | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | SINOPEC
АО ТРУБОДЕТАЛЬ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | АО трубодеталь
ООО Газпроммаш | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ООО Газпроммаш
Инкомсистем | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Инкомсистем
ООО Промгаз | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ООО Промгаз
ООО Томская Электронная Компания | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ООО Томская Электронная Компания
KAZ PETROLEUM TECHNOLOGIES | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | KAZ PETROLEUM TECHNOLOGIES
TNG HOLDING алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | TNG HOLDING алматы
КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау»
AKEE | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | AKEE
ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ГМС НЕФТЕМАШ Москва
АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Астана ТРАНС ОЙЛ
БелЭнергоКип | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | БелЭнергоКип
Промгаз | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Промгаз
KazService | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | KazService
Энкан | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Энкан
Кен Сары | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Кен Сары
Smart-Techno | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Smart-Techno
СМК 10 | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | СМК 10
ТОО Транспроектсервис | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Транспроектсервис
Asia Trans Gas | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Asia Trans Gas
ТОО Емир-Ойл | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Емир-Ойл
KIP INNOVATIONS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | KIP INNOVATIONS
PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау
LPGROUP | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | LPGROUP
ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Интер ойлком
ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск
ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Тянь-Шань Алматы
GPC INVESTMENT | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | GPC INVESTMENT
EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | EST ENERGY SOLUTIONS
CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | CASPIAN OIL TRANS
МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | МК АВТОМАТИКА Костанай
TNG HOLDING алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | TNG HOLDING алматы
КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау»
AKEE | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | AKEE
ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ГМС НЕФТЕМАШ Москва
АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Астана ТРАНС ОЙЛ
KBS Engineering | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | KBS Engineering
ТОО Емир-Ойл | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Емир-Ойл
ТОО Аггреко | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Аггреко
АКЕР | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | АКЕР
Транспроектсервис | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Транспроектсервис
Aqua-Gas | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Aqua-Gas
Kitng | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Kitng
Ada Oil | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Ada Oil
KazOil | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | KazOil
Panam Engineers | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Panam Engineers
ТОО Техновация | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Техновация
Stroyengineering Astana | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Stroyengineering Astana
Elemgroup | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Elemgroup
Планета оборудования | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Планета оборудования
ТОО СПК СтальКом | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО СПК СтальКом
НПА ТРЕЙДИНГ степногорск | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | НПА ТРЕЙДИНГ степногорск
ТОО "Прибор-KZ" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "Прибор-KZ"
MIS Kazakhstan LLP | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | MIS Kazakhstan LLP
ИП Куспанова | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ИП Куспанова
ИП АКВАТОРИЯ Уральск | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ИП АКВАТОРИЯ Уральск
ТОО ГАЗАППАРАТ Костанай | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО ГАЗАППАРАТ Костанай
ИП Мерхан | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ИП Мерхан
МИТРА СК КЗ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Митра СК КЗ
SARY ARKA TRADE | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | SARY ARKA TRADE
СТАНДАРТ СОЛЮШНС | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Стандарт солюшнс
Asia techno complect Алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Asia techno complect Алматы
ТОО "VERTEX Invader" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "VERTEX Invader"
Kaz Oil Standart ТОО | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Kaz Oil Standart ТОО
АКВАГАЗ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Аквагаз
ТОО БАТЫСТРЕЙДИНГ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО батыстрейдинг
ТОО "Спецгаз" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "Спецгаз"
ТОО "Газаппарат" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "Газаппарат"
ТОО «Все для газа и воды» Уразаев | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО «Все для газа и воды» Уразаев
ТОО AILINEX | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО AILINEX
PETROTAS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | PETROTAS
ТОО "Комфорт Азия" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "Комфорт Азия"
PETROTAS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | PETROTAS
ПТ-СЕРВИС | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ПТ-СЕРВИС
TTK TEHNOLOGIES | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | TTK TEHNOLOGIES
ТОО "Прибор-KZ" торговля | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "Прибор-KZ" торговля
ООО «Дилер-ПРО» | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ООО «Дилер-ПРО»
ТОО "Octo Group" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "Octo Group"
ТОО "КазНафта" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "КазНафта"
KIP INNOVATIONS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | KIP INNOVATIONS
ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Тянь-Шань Алматы
ПЕТРОЛ ТЕХСНАБ Уральск | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ПЕТРОЛ ТЕХСНАБ Уральск
PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау
КУПЕР | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Купер
ТОО «BNG LTD» (БиЭнДжи Лтд) | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО «BNG LTD» (БиЭнДжи Лтд)
ТОО "Bapy Mining" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "Bapy Mining"
командировка с 15 по 20 декабря | 40 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Командировка с 15 по 20 декабря
KIP INNOVATIONS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | KIP INNOVATIONS
PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау
LPGROUP | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | LPGROUP
ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Интер ойлком
ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск
ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО Тянь-Шань Алматы
GPC INVESTMENT | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | GPC INVESTMENT
EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | EST ENERGY SOLUTIONS
CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | CASPIAN OIL TRANS
МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | МК АВТОМАТИКА Костанай
TNG HOLDING алматы | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | TNG HOLDING алматы
КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау»
AKEE | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | AKEE
ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ГМС НЕФТЕМАШ Москва
АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Астана ТРАНС ОЙЛ
SINOPEC | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | SINOPEC
ТОО "Инфрадин" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "Инфрадин"
НиПи Транс-Нефть | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | НиПи Транс-Нефть
Royal Petrol | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Royal Petrol
АО "Каспий Нефть" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | АО "Каспий Нефть"
ProjectExpert | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ProjectExpert
ТОО ГИСС | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО ГИСС
Munai Ontustik | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | Munai Ontustik
ТОО "Жаикмунай" | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | ТОО "Жаикмунай"
KazStroyService | 0.2 | Беспалов Кирилл Алексеевич |  | KazStroyService
Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка презентации о достигнутых результатах
Защита презентации на уровне куратора | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Защита презентации на уровне куратора
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект завершен | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Проект завершен
ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ФЕВРАЛЬ неделя 1
МАРТ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МАРТ неделя 1
АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | АПРЕЛЬ неделя 1
МАЙ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МАЙ неделя 1
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ИЮНЬ неделя 1
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ИЮЛЬ неделя 1
АВГУСТ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | АВГУСТ неделя 1
СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 1
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОКТЯБРЬ неделя 1
НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | НОЯБРЬ неделя 1
Составить план проекта | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна | восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Составить план проекта
Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Узбекистан | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Узбекистан
Начало проекта | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Начало проекта
Провести установочное совещание | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Провести установочное совещание
Сформировать окончательный план проекта | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сформировать окончательный план проекта
Расчет бюджета проекта | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет бюджета проекта получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет бюджета проекта получен
Расчет экономической эффективности проекта | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет экономической эффективности проекта
Расчет ЭЭ подготовлен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет ЭЭ подготовлен
Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита окончательного плана проекта на уровне куратора
План проекта защищён | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | План проекта защищён
Выпустить приказ о начале проекта | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выпустить приказ о начале проекта
Приказ на проект утвержден | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Приказ на проект утвержден
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором 1 | 1.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Совещание с куратором 1
Формирование смежных заданий 1 | 1.1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование смежных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1.1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1
Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подписание доп соглашения по выполнению МП плана
Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л
Подписать дилерский договор | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подписать дилерский договор
Дилерский договор подписан | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Дилерский договор подписан
Снятие потребности 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Снятие потребности 1
Звонок по снятию потребности | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок по снятию потребности
Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП
Получение опросного листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 14 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Запрос на кориолисы | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запрос на кориолисы
запуск зпр 234 по полученным ОЛ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск зпр 234 по полученным ОЛ
запуск зпр 233 по полученным ОЛ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск зпр 233 по полученным ОЛ
ЗПР №200 | 24 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ЗПР №200
Расчет МЦР | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет МЦР
Выставление ТКП | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связ по ТКП | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить обратную связ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП №НП00-001368 сумма 1 854 000 | 24 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) №НП00-001368 сумма 1 854 000
Расчет МЦР сз - 6628 | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Расчет МЦР сз - 6628
Выставление ТКП | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связ по ТКП | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить обратную связ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП №НП00-001370 сумма 1 163 000 | 24 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) №НП00-001370 сумма 1 163 000
Выставление ТКП | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связ по ТКП | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить обратную связ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Выставление ТКП | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связ по ТКП | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить обратную связ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
запрос на получение скидки | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запрос на получение скидки
Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП конкурентов | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП (технико-коммерческое предложение) конкурентов
Письмо получено | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Письмо получено
Запустить СЗ на скидку по UFG 150 | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запустить СЗ на скидку по UFG 150
Выставление ТКП | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связ по ТКП | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить обратную связ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
запрос на получение скидки | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запрос на получение скидки
Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП конкурентов | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП (технико-коммерческое предложение) конкурентов
Письмо получено | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Письмо получено
Получение опросного листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
ТКП №НП00-001866 сумма 6 238 000 | 24 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) №НП00-001866 сумма 6 238 000
Выставление ТКП | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставление ТКП (технико-коммерческое предложение)
Получить обратную связ по ТКП | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить обратную связ по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Подготовка целей на командировку | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Служебное задание подготовлено
Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи
Звонок совершен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Встреча согласована | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Встреча согласована
Выезд в регион | 9 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выезд в регион
Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS
Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025» | 23 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»
Возвращение с региона | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | План работ внесен
Получение опросного листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение опросного листа на оборудование | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение оплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение оплаты за оборудование
Оплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования селектор | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования селектор
Оборудование изготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027846, 000027862 | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027846, 000027862
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027927, 000027928,000027931 | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027927, 000027928, 000027931
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование списка контрагентов для приглашения
Список сформирован | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Список сформирован
Подготовка писем пригашений по ЦА | 24 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка писем пригашений по ЦА
Письма подготовлены | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Письма подготовлены
Рассылка писем | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Рассылка писем
Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение № входящих, подтверждение регистрации писем
Информация о регистрации получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Информация о регистрации получена
Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон
Регистрация участников формирование списка | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Регистрация участников формирование списка
Подготовка отчета по регистрации | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка отчета по регистрации
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок по получению обратной связи по участию в конференции
Информация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Информация получена
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Принятие решения в случае отказа по участию
Решение принято | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Решение принято
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции
Звонок совершен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен
Решение получено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Решение получено
Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие
План работ сформирован | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | План работ сформирован
Защита плана работ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита плана работ
План работ защищен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | План работ защищен
Получить перспективы продаж до конца года UFG | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить перспективы продаж до конца года UFG
Получить таблицу контактов по всем филиалам (Худутгаз, Узстандарт) | 40 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить таблицу контактов по всем филиалам (Худутгаз, Узстандарт)
Получить список партнеры-дилеры по всем областям ФИО, контакт | 40 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить список партнеры-дилеры по всем областям ФИО, контакт
Проектировщики по регионам, проектные организации | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Проектировщики по регионам, проектные организации
Получить подтверждение выполнения МП до конца года | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить подтверждение выполнения МП до конца года
Получить перспективы продаж по новым продуктам UFG-H | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить перспективы продаж по новым продуктам UFG-H
Возможность сертификации UFG-H на территории Р Узбекистан | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Возможность сертификации UFG-H на территории Р Узбекистан
Направить презентацию и каталоги на UFG-H, UFL | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить презентацию и каталоги на UFG-H, UFL
Получить ОЛ на UFG-H для запуска на ОПЭ | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить ОЛ на UFG-H для запуска на ОПЭ
ОЛ на UFG-H получен 000027892, 000027890 | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ОЛ на UFG-H получен 000027892, 000027890
Формирование ТКП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование ТКП (технико-коммерческое предложение)
Направить ТКП на согласование дилеру | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить ТКП (технико-коммерческое предложение) на согласование дилеру
ТКП получено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) получено
Получить письмо по объкту для ОПЭ на UFG H | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить письмо по объкту для ОПЭ на UFG H
Письмо получено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Письмо получено
Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовить отчет по результатам выполненных работ
Отчет подготовлен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита отчета
Отчет защищен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отчет защищен
Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 24 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ
СОЗВОН по перспективе | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СОЗВОН по перспективе
СОЗВОН по перспективе тендера | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СОЗВОН по перспективе тендера
Тендер размещен на площадке | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Тендер размещен на площадке
Звонок по снятию потребности | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок по снятию потребности
Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП
Подготовить шаблон договора | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовить шаблон договора
Направить согласованный договор | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить согласованный договор
Договор направлен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Договор направлен
Договор подписан | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Договор подписан
Получение опросного листа на оборудование 000026445, 000026442,000026447 | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение опросного листа на оборудование 000026445, 000026442, 000026447
Опросный лист получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Опросный лист получен
Формирование и отправка ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование и отправка ТКП (технико-коммерческое предложение)
ТКП сформировано и отправлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) сформировано и отправлено
Получение обратной связи по ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Обратная связь получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Обратная связь получена
Подготовка и отправка спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка и отправка спецификации
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация подготовлена и отправлена
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение подписанной дилером спецификации
Спецификация получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Спецификация получена
Получение предоплаты за оборудование | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение предоплаты за оборудование
Предоплата получена | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Предоплата получена
Запуск оборудования в производство | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запуск оборудования в производство
Оборудование запущено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование запущено
Контроль Изготовления оборудования | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Контроль Изготовления оборудования
Оборудование изготовлено | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оборудование изготовлено
Получение окончательного платежа | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получение окончательного платежа
Платеж получен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Платеж получен
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для таможенного оформления
Оформление и выпуск ГТД | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Оформление и выпуск ГТД
Отгрузка оборудования | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузка оборудования
Подготовка документов для оформления СТ-1 | 16 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка документов для оформления СТ-1
Выезд в ТПП для сдачи и проверки докуцментов | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выезд в ТПП для сдачи и проверки докуцментов
Выезд в ТПП для получения СТ-1 | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выезд в ТПП для получения СТ-1
ABDULAZIZ MATOGAGUL BOSISH | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ABDULAZIZ MATOGAGUL BOSISH
ANDIJON GAZ MONTAJ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ANDIJON GAZ MONTAJ"
BULOQ METAL | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | BULOQ METAL
«Андижон-текстиль» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | «Андижон-текстиль»
Андижанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Андижанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
АНДИЖАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Андижанский механический завод
Бухарский нефтеперерабатывающий завод АО УЗБЕКНЕФТЕГАЗ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Бухарский нефтеперерабатывающий завод АО УЗБЕКНЕФТЕГАЗ
Газлийское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Газлийское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз
узгазтехника | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Узгазтехника
ARNASOY QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASI" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ARNASOY QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASI"
PROF IMPEX | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | PROF IMPEX
Джизакский ЦИС | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Джизакский ЦИС
Джиззакский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Джиззакский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
Жиззах Проектировщики | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Жиззах Проектировщики
Узтрансгаз Галляаральское УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Узтрансгаз Галляаральское УМГ АО «Узтрансгаз»
KOKDUMALOQ-GAZ СП ООО | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | KOKDUMALOQ-GAZ СП ООО
STANDART OIL NEFT MAGNAT | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | STANDART OIL NEFT MAGNAT
Дехканабадский завод калийных удобрений, УП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Дехканабадский завод калийных удобрений, УП
Кашкадарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Кашкадарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
Мубарекское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Мубарекское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз
СП «Гиссарнефтегаз» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СП «Гиссарнефтегаз»
Стандарт прибор НП ООО | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Стандарт прибор НП ООО
Шуртанское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Шуртанское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз
AGRO SENTER | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | AGRO SENTER
FRESH FOODS NAVOIY | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | FRESH FOODS NAVOIY
GUMBAZ IMPEX CONSTRUCTION | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | GUMBAZ IMPEX CONSTRUCTION
HAYAT POWER CABLE SYSTEMS | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | HAYAT POWER CABLE SYSTEMS
KARMANA AGROTRADING | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | KARMANA AGROTRADING
MCHJ "GREEN EARTH NAVOIY" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | MCHJ "GREEN EARTH NAVOIY"
XUJAYEV OTABEK TURSUNBOY O'G'LI ФЛ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | XUJAYEV OTABEK TURSUNBOY o'g'LI ФЛ
АГНКС | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АГНКС
Навоиазот | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Навоиазот
Навоийский горно-металлургический комбинат НКМК | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Навоийский горно-металлургический комбинат НКМК
Навоинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Навоинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
CHORTOQ MASHINASOZLIK TEX SERVIS | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | CHORTOQ MASHINASOZLIK TEX SERVIS
CHUSTKOMPRESSORGAZ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | CHUSTKOMPRESSORGAZ
KHANTEX-GROUP" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | KHANTEX-GROUP"
MChJ "VODIY INDUSTRIYA GAZ LOYIXA SERVIS" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | MChJ "VODIY INDUSTRIYA GAZ LOYIXA SERVIS"
NURLI PORLOQ KELAJAK | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | NURLI PORLOQ KELAJAK
Shaxrixon Baraka | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Shaxrixon Baraka
TOSHBULOQ-TEKS | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | TOSHBULOQ-TEKS
TURON MEGA STROY" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | TURON MEGA STROY"
Водийгазтаъминот, УП, Управление по коор деят-ти гор. и рай. ф-лов в Наманган. области | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Водийгазтаъминот, УП, Управление по коор деят-ти гор. и рай. ф-лов в Наманган. области
Наманганский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Наманганский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
ЭHЕРГИЯ хусусий фирмаси | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ЭHЕРГИЯ хусусий фирмаси
QARAOZEK-PROPAN" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | QARAOZEK-PROPAN"
TURON-XOJELI | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | TURON-XOJELI
USTYURTGAZPROMSTROY | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | USTYURTGAZPROMSTROY
UZ-KOR GAZ CHEMICAL СП ООО | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | UZ-KOR GAZ CHEMICAL СП ООО
Инжиниринг компании | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Инжиниринг компании
Карапакалстанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Карапакалстанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
Комфорт Газ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Комфорт Газ
Нукус-Газ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Нукус-Газ
СП ООО "ORIENT TECHNOLOGY" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СП ООО "ORIENT TECHNOLOGY"
ASIA FIBER" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ASIA FIBER"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
GRANIKSGAZSERVIS" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | GRANIKSGAZSERVIS"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
ISHTIXON TARAQQIYOT QURILISH | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ISHTIXON TARAQQIYOT QURILISH
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
KAMALAK TEKSTIL | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | KAMALAK TEKSTIL
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
KONTAKT SANTEX SERVIS | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | KONTAKT SANTEX SERVIS
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
NARTAY BREK | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | NARTAY BREK
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
NAVOBOD NASLLI PARRANDA | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | NAVOBOD NASLLI PARRANDA
звонок совешен | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
PASTARG'OM TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | PASTARG'OM TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI
звонок совешен | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
SAMARKAND INDUSTRIAL TRADE" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | SAMARKAND INDUSTRIAL TRADE"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Samarqand seoul trade | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Samarqand seoul trade
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
SERVIS KARTON | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | SERVIS KARTON
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Клиника Berdikul | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Клиника Berdikul
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Муштарий Ахмаджонова | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Муштарий Ахмаджонова
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Самаркандский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Самаркандский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Самаркандский РЭП АО «Узтрансгаз» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Самаркандский РЭП АО «Узтрансгаз»
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
СП ООО "PACKING INDUSTRIES" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СП ООО "PACKING INDUSTRIES"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Узтрансгаз Зирабулакский УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Узтрансгаз Зирабулакский УМГ АО «Узтрансгаз»
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Фаррух Теплица | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Фаррух Теплица
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
JASUR ABROR AXROR | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | JASUR ABROR AXROR
звонок совешен | 0 |  |  | Звонок совешен
MEGA AGROMIR EKSPORT | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | MEGA AGROMIR EKSPORT
звонок совешен | 0 |  |  | Звонок совешен
MULTILEVEL | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | MULTILEVEL
звонок совешен | 0 |  |  | Звонок совешен
NORTEKS STILLE | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | NORTEKS STILLE
звонок совешен | 0 |  |  | Звонок совешен
POLVONTOSH" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | POLVONTOSH"
звонок совешен | 0 |  |  | Звонок совешен
QUMQO'RG'ON METANGAZ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | QUMQO'RG'ON METANGAZ
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
TERMIZ IMKON GOLD | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | TERMIZ IMKON GOLD
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
TOG'LI KO'KLAM ARCHA | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | TOG'LI KO'KLAM ARCHA
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Бойсунский ГПЗ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Бойсунский ГПЗ
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
КАХРАМОН ИНВЕСТ ТРАНС | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Кахрамон инвест ТРАНС
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
ООО AFSONA INVEST | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ООО AFSONA INVEST
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Сурхандарьинский ЦИС | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сурхандарьинский ЦИС
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Гулистон АГНКС | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Гулистон АГНКС
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
ABM TECHNIK | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ABM TECHNIK
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
ARGIZA TEKSTIL SANOAT | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ARGIZA TEKSTIL SANOAT
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Avtogaztexno Proekt | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Avtogaztexno Proekt
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
BOOMIX Techno Trade | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | BOOMIX Techno Trade
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Davr Gaz Invest Servis | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Davr Gaz Invest Servis
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
EAST WEEST ENGINEERING OOO | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | EAST WEEST ENGINEERING OOO
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Energy Progress Metall | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Energy Progress Metall
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Enter Engineering | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Enter Engineering
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Enter Steel | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Enter Steel
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Eriell | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Eriell
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
EUROSTEEL INVEST | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | EUROSTEEL INVEST
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
FARHOD MADAD SHIFO | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | FARHOD MADAD SHIFO
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
FRATELLI INTERNATIONAL | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | FRATELLI INTERNATIONAL
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
MAGNUM OOO | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | MAGNUM OOO
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
MANOKIP ZAVODI | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | MANOKIP ZAVODI
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Mega Oil Biznes | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Mega Oil Biznes
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Neftgaz Sanoat Loyiha | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Neftgaz Sanoat Loyiha
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Nur Gaz Montaj | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Nur Gaz Montaj
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
PARKENT BROILER" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | PARKENT BROILER"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
PISKENT SHARQ AGRO" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | PISKENT SHARQ AGRO"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Qibray Gaz Kommunal Qurilish | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Qibray Gaz Kommunal Qurilish
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Qibray Loyiha Servis" MChJ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Qibray Loyiha Servis" MChJ
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
REMEDY GROUP" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | REMEDY GROUP"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
SKB монтажная организация | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | SKB монтажная организация
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
TOSHKENTBOSHPLANLITI ГУП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | TOSHKENTBOSHPLANLITI ГУП
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
TRANS GAZ LOYIXA OOO | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | TRANS GAZ LOYIXA OOO
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
UNIQUE ARH PROJECT ООО | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | UNIQUE ARH PROJECT ООО
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
UZ GAZ LOYIXA | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | UZ GAZ LOYIXA
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Алмалыкский горно-металлургический комбинат ОАО | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Алмалыкский горно-металлургический комбинат ОАО
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Аммофос-Максам | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Аммофос-Максам
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
АО "БЕКАБАДЦЕМЕНТ" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АО "бекабадцемент"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
АО «MAXAM-CHIRCHIQ» | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АО «MAXAM-CHIRCHIQ»
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Водоподъемник НПП | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Водоподъемник НПП
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
QUMQO'RG'ON METANGAZ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | QUMQO'RG'ON METANGAZ
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
TERMIZ IMKON GOLD | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | TERMIZ IMKON GOLD
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
TOG'LI KO'KLAM ARCHA | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | TOG'LI KO'KLAM ARCHA
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Бойсунский ГПЗ | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Бойсунский ГПЗ
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
КАХРАМОН ИНВЕСТ ТРАНС | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Кахрамон инвест ТРАНС
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
ООО AFSONA INVEST | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ООО AFSONA INVEST
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Сурхандарьинский ЦИС | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сурхандарьинский ЦИС
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Гулистон АГНКС | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Гулистон АГНКС
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот"
звонок совешен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совешен
Подготовка целей на командировку | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка целей на командировку
Цели подготовлены | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Цели подготовлены
Защита целей | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита целей
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка служебного задания на командировку
Служебное задание подготовлено | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Служебное задание подготовлено
Рассылка инфописем | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Рассылка инфописем
Инфаписьма направлены | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Инфаписьма направлены
Звонок с целью организации встречи | 4 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок с целью организации встречи
Звонок совершен / Встреча согласована | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок совершен / Встреча согласована
Выезд в регион | 9 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выезд в регион
Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS
Встреча Худутгаз | 3 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Встреча Худутгаз
Возвращение с региона | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Возвращение с региона
Подготовка отчета по результатам встречи | 2 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка отчета по результатам встречи
Отчет подготовлен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отчет подготовлен
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита отчета на уровне исполнительного директора
Отчет защищен | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отчет защищен
Внесение плана работ в проект | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Внесение плана работ в проект
План работ внесен | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | План работ внесен
ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.
ФЕВРАЛЬ неделя 2 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ФЕВРАЛЬ неделя 2
МАРТ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 1
МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 1 694 240 руб | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 1 694 240 руб
МАРТ неделя 3: | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 3:
МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 1 758 900 руб | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 1 758 900 руб
АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АПРЕЛЬ неделя 1
АПРЕЛЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт руб | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АПРЕЛЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт руб
АПРЕЛЬ неделя 4 план 1 000 000 / факт руб | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АПРЕЛЬ неделя 4 план 1 000 000 / факт руб
МАЙ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАЙ неделя 1
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ИЮНЬ неделя 1
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ИЮЛЬ неделя 1
АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1456 140 - 145% | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1456 140 - 145%
АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт 0
АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 1 260 040,00 -120% | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 1 260 040, 00 -120%
АВГУСТ неделя 4 план 0/ факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 4 план 0/ факт 0
СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 1 451 040 руб. | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 1 451 040 руб.
СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт 2 282 040 руб. | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт 2 282 040 руб.
СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ОКТЯБРЬ неделя 1
НОЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145% | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%
НОЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0
НОЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0
НОЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0
ДЕКАБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ДЕКАБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0
ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0
ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0
ДЕКАБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ДЕКАБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0
ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.
МАРТ неделя 1: | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 1:
МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 847 120 руб | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 847 120 руб
МАРТ неделя 3: | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 3:
МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 0 руб | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 0 руб
АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1 143 040 - 117% | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1 143 040 - 117%
АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 812 100,00 - 81% | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 812 100, 00 - 81%
СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 руб. | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 руб.
СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт0 руб. | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт0 руб.
СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 879 000 / факт 879 000 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 879 000 / факт 879 000
НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | НОЯБРЬ неделя 1
ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.
МАРТ неделя 2: | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 2:
МАРТ неделя 3: | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 3:
МАРТ неделя 4: план 1 500 000 / факт 0 руб | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | МАРТ неделя 4: план 1 500 000 / факт 0 руб
АВГУСТ неделя 1 план 0/ факт 0 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 1 план 0/ факт 0
АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт
АВГУСТ неделя 3 план 1 451 040/ факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 3 план 1 451 040/ факт
АВГУСТ неделя 4 план 1 955 040/ факт | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | АВГУСТ неделя 4 план 1 955 040/ факт
СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 1
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 1 451 040/ факт 1 451 040 | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 1 451 040/ факт 1 451 040
Подготовка презентации о достигнутых результатах | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Подготовка презентации о достигнутых результатах
Защита презентации на уровне куратора | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Защита презентации на уровне куратора
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору
Проект завершен | 8 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Проект завершен
Составить план проекта | 1 | Титова Яна Владимировна | Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Составить план проекта
Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта
Начало проекта | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Начало проекта
Провести установочное совещание | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Провести установочное совещание
Сформировать окончательный план проекта | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать окончательный план проекта
Расчет бюджета проекта | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет бюджета проекта получен | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Расчет бюджета проекта получен
Расчет экономической эффективности проекта | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Расчет экономической эффективности проекта
Расчет ЭЭ подготовлен | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Расчет ЭЭ подготовлен
Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Защита окончательного плана проекта на уровне куратора
План проекта защищён | 0 | Титова Яна Владимировна |  | План проекта защищён
Выпустить приказ о начале проекта | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выпустить приказ о начале проекта
Приказ на проект утвержден | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Приказ на проект утвержден
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с куратором 1 | 1.5 | Титова Яна Владимировна |  | Совещание с куратором 1
Формирование сменных заданий 1 | 1.1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1.1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1 |  |  | Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1
Сформировать 5 критериев оценки выбора стран для развития и провести АВС анализ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать 5 критериев оценки выбора стран для развития и провести АВС анализ
Критерии выбраны и утверждены | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Критерии выбраны и утверждены
Провести АВС анализ перспективных стран взамен Азербайджана и Туркменистана (список ИИ) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Провести АВС анализ перспективных стран взамен Азербайджана и Туркменистана (список ИИ)
АВС анализ проведен | 0 | Титова Яна Владимировна |  | АВС анализ проведен
Сформировать цель, бюджет, ресурс и срок выхода на новые территории | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Сформировать цель, бюджет, ресурс и срок выхода на новые территории
Цели, бюджеты, сроки и ресурс сформированы | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Цели, бюджеты, сроки и ресурс сформированы
Внести в график проектов на 2026 год проекты по организации продаж на новых территориях | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Внести в график проектов на 2026 год проекты по организации продаж на новых территориях
Внесены | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Внесены
Азербайджано-российский кризис (2025) и перспективы сотрудничества в 2025 (27.06.2025) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Азербайджано-российский кризис (2025) и перспективы сотрудничества в 2025 (27.06.2025)
Арест и задержание в Азербайджане главы редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») 30.06.2025 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Арест и задержание в Азербайджане главы редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») 30.06.2025
Дополнительные задержания в Баку: в Баку была задержана группа из 8 россиян по обвинению в наркоторговле с Ираном 01.07.25 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Дополнительные задержания в Баку: в Баку была задержана группа из 8 россиян по обвинению в наркоторговле с Ираном 01.07.25
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе "e-tender". | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе "e-tender".
Удар БПЛА по ГИС Исакча/Орловка на границе Украины и Румынии, подрыв КомпресСтанции Орловка 06.08.25 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Удар БПЛА по ГИС Исакча/Орловка на границе Украины и Румынии, подрыв КомпресСтанции Орловка 06.08.25
согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта
изменение в цель проекта согласована | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Изменение в цель проекта согласована
Внести решение в протокол и переподписать приказ | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Внести решение в протокол и переподписать приказ
3-5.06.25 Caspian Oil & Gas 2025 - международная выставка «Нефть и газ Каспия»- принять решение об участии на уровне куратора | 1 | Титова Яна Владимировна |  | 3-5.06.25 Caspian Oil & Gas 2025 - международная выставка «Нефть и газ Каспия»- принять решение об участии на уровне куратора
решение принято | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Решение принято
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 1 | 0.2 | Титова Яна Владимировна |  | Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 1
Подготовить презентацию о структуре компании | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить презентацию о структуре компании
Презентация подготовлена | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Презентация подготовлена
Защитить стратегию по вхождению в регион: защитить целевую аудиторию на уровне ИД | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Защитить стратегию по вхождению в регион: защитить целевую аудиторию на уровне ИД
Стратегия защищена: принять к проработке Азнефть, Азеригаз, НИПИ Нефтегаз | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Стратегия защищена: принять к проработке Азнефть, Азеригаз, НИПИ Нефтегаз
Изучить структуру предприятия | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Изучить структуру предприятия
Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании
Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Зарегистрировать и отправить инфописьмо
Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Прозвон по получению письма ( ответственое лицо)
Созвон с начальником отдела нефтепроводов Парвиз Рамиз оглу Ибадуллаев (городской) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с начальником отдела нефтепроводов Парвиз Рамиз оглу Ибадуллаев (городской)
Повторный созвон - не берет трубку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Повторный созвон - не берет трубку
Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР
Направить ОЛ | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Направить ОЛ
Получить заполненный ОЛ | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить заполненный ОЛ
Выставить ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Созвон по получению обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение) (выяснить срок закупки, бюджет)
Заключить договор на поставку | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Заключить договор на поставку
Получить оплату | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить оплату
Запустить в производство | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запустить в производство
Отгрузить заказ | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузить заказ
Изучить структуру предприятия | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Изучить структуру предприятия
Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании
Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Зарегистрировать и отправить инфописьмо
Прозвон по получению письма (ответственое лицо) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Прозвон по получению письма (ответственое лицо)
Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность
Созвон произведен, с начальником абонентской службы Керимовым Кавусом +994-50-323-28-47 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон произведен, с начальником абонентской службы Керимовым Кавусом +994-50-323-28-47
Получен список компаний: коммунально-бытовых потребителей газа - 84 компании | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Получен список компаний: коммунально-бытовых потребителей газа - 84 компании
Запланировать обзвон базы - 3 зв в день | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запланировать обзвон базы - 3 зв в день
Направить ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить ОЛ
Получить заполненный ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить заполненный ОЛ
Выставить ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон по получению обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение) (выяснить срок закупки, бюджет)
Заключить договор на поставку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заключить договор на поставку
Получить оплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить оплату
Запустить в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить в производство
Отгрузить заказ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузить заказ
Изучить структуру предприятия | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Изучить структуру предприятия
Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании
Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Зарегистрировать и отправить инфописьмо
Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) - сбрасывают | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) - сбрасывают
Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность
Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР
Направить ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Направить ОЛ
Получить заполненный ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить заполненный ОЛ
Выставить ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон по получению обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение) (выяснить срок закупки, бюджет)
Заключить договор на поставку | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заключить договор на поставку
Получить оплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить оплату
Запустить в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить в производство
Отгрузить заказ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузить заказ
Получить ТЗ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить ТЗ
ТЗ получено | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТЗ получено
Заполнить ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Заполнить ОЛ
ОЛ заполнен 24395, 24396 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОЛ заполнен 24395, 24396
Выставить ТКП заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) заказчику
ТКП 220, 218 направлено заказчику | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ТКП (технико-коммерческое предложение) 220, 218 направлено заказчику
Прозвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Прозвон, получение обратной связи по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Созвон выполнен, отказ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон выполнен, отказ
Обзвон, выявление потребности 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Обзвон, выявление потребности 1
25.10.2024: Туркменгаз и Газпром не стали продлевать контракт по поставкам туркменского природного газа ( 2019-30.06.2024 - 5лет) , потому что стороны не договорились в ценовых вопросах. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | 25.10.2024: Туркменгаз и Газпром не стали продлевать контракт по поставкам туркменского природного газа ( 2019-30.06.2024 - 5лет) , потому что стороны не договорились в ценовых вопросах.
Выявить иные условия взаиморасчетов с Туркменистаном | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выявить иные условия взаиморасчетов с Туркменистаном
Условия выявлены | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Условия выявлены
согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта
изменение в цель проекта согласована | 0 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Изменение в цель проекта согласована
Внести решение в протокол и переподписать приказ | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Внести решение в протокол и переподписать приказ
17-19.09.25 Инвестфорум Туркменистана (TIF 2025) в Ашхабаде - принять решение на уровне ИД | 1 | Титова Яна Владимировна |  | 17-19.09.25 Инвестфорум Туркменистана (TIF 2025) в Ашхабаде - принять решение на уровне ИД
решение принято | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Решение принято
22-24.10.25 Нефть и газ Туркменистана - «OGT EXPO-2025» (вх НП00-004443) - принять решение об участии в выставке на уровне исполнительного директора (куратора) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | 22-24.10.25 Нефть и газ Туркменистана - «OGT EXPO-2025» (вх НП00-004443) - принять решение об участии в выставке на уровне исполнительного директора (куратора)
решение принято | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Решение принято
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 1 | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 1
Выявлен тендер на постаку СМАРТ счетчиков и системы СКАДА. Заказчик Туркменгаз | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Выявлен тендер на постаку СМАРТ счетчиков и системы СКАДА. Заказчик Туркменгаз
Осуществить созвон с контактным лицом на тендерной площадке с целью получения ТЗ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Осуществить созвон с контактным лицом на тендерной площадке с целью получения ТЗ
Созвон осуществлен. Для получения ТЗ и принятия участия в тендере необходимо внести безвозмездную оплату в размере 500 $. | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон осуществлен. Для получения ТЗ и принятия участия в тендере необходимо внести безвозмездную оплату в размере 500 $.
Принять решение об участии в тендере Туркменгаза на уровне ИД (куратора) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Принять решение об участии в тендере Туркменгаза на уровне ИД (куратора)
Решение принято | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Решение принято
Обзвон, снятие потребности 1 | 0.5 | Титова Яна Владимировна |  | Обзвон, снятие потребности 1
международная нефтегазовая Тегеранская выставка | 0 | Титова Яна Владимировна |  | Международная нефтегазовая Тегеранская выставка
Звонок по снятию потребности | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить ТЗ/ заполненный ОЛ
Запустить ОЛ в работу (ОЛ25815) | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить ОЛ в работу (ОЛ25815)
Выставить ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение): согласовать стоимость и выяснить дату закупки
Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ 10433 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ 10433
Выставить ТКП со скидкой | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой
Звонок обратная связь по ТКП - согласовать условия договора | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение) - согласовать условия договора
Созвон по актуализации запроса | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон по актуализации запроса
Получены требования к документации расходомеров UFG. Перевести с англ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получены требования к документации расходомеров UFG. Перевести с англ
Запустить СЗ на ГСПП и ОТК на проверку перечня документов | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить СЗ на ГСПП и ОТК (отдел технического контроля) на проверку перечня документов
Подготовка ответа на вопросы заказчику - соответствуем все требованиям указанным в чек-листе Ирангаза | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Подготовка ответа на вопросы заказчику - соответствуем все требованиям указанным в чек-листе Ирангаза
Созвон с заказчиком - подтвердить соответствие требованиям | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон с заказчиком - подтвердить соответствие требованиям
Созвон актуализация сроков закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Созвон актуализация сроков закупки
Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор
Запустить заказ в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить заказ в производство
Получить оплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить оплату
Отгрузить заказ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузить заказ
Звонок по снятию потребности | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок по снятию потребности
Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить ТЗ/ заполненный ОЛ
Выставить ТКП | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение)
Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение): согласовать стоимость и выяснить дату закупки
Выставить ТКП со скидкой | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой
Звонок обратная связь по ТКП - согласовать условия договора | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение) - согласовать условия договора
Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор
Запустить заказ в производство | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Запустить заказ в производство
Получить оплату | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Получить оплату
Отгрузить заказ | 1 | Титова Яна Владимировна |  | Отгрузить заказ
Звонок по снятию потребности | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок по снятию потребности
Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить ТЗ/ заполненный ОЛ
Запустить ОЛ в работу (ОЛ 27618, 27649, 27650) | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запустить ОЛ в работу (ОЛ 27618, 27649, 27650)
Выставить ТКП - ТД00-000021 (140 тыс евро) | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) - ТД00-000021 (140 тыс евро)
Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение): согласовать стоимость и выяснить дату закупки
Выставить ТКП со скидкой | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Выставить ТКП (технико-коммерческое предложение) со скидкой
Звонок обратная связь по ТКП | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Звонок обратная связь по ТКП (технико-коммерческое предложение)
Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор
Запустить заказ в производство | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Запустить заказ в производство
Получить оплату | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Получить оплату
Отгрузить заказ | 1 | Кисличкина Наталья Викторовна |  | Отгрузить заказ
ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ФЕВРАЛЬ неделя 1
МАРТ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МАРТ неделя 1
АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | АПРЕЛЬ неделя 1
МАЙ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | МАЙ неделя 1
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ИЮНЬ неделя 1
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ИЮЛЬ неделя 1
АВГУСТ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | АВГУСТ неделя 1
СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | СЕНТЯБРЬ неделя 1
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | ОКТЯБРЬ неделя 1
НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | Титова Яна Владимировна |  | НОЯБРЬ неделя 1
Выпустить распоряжение | 0.5 | Шеин Александр Денисович | Проект1 | Выпустить распоряжение
Провести установочное совещание | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести установочное совещание
Составить план проекта | 16 | Шеин Александр Денисович |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД
Расчет ДДС проекта | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Расчет ДДС проекта
Расчет бюджета проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет подписан | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Расчет подписан
Экспертный анализ в проектном офисе | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Экспертный анализ в проектном офисе
Защита окончательного плана проекта | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита окончательного плана проекта
Приказ подписан | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Приказ подписан
Сопровождение проектом 1 | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Сопровождение проектом 1
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Совещание с куратором 1
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 1 | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к отчету ДПИ (день подведения итогов) за месяц 1
Подготовка ЗП 1 | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка ЗП 1
Заявка в службу развития написана | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Заявка в службу развития написана
Чек-лист получен | 0 | Шеин Александр Денисович |  | Чек-лист получен
Необходимость сертификата | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Необходимость сертификата
Сертификат получен | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Сертификат получен
Необходимость сертификата подтверждена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Необходимость сертификата подтверждена
Сертификат получен | 8 |  |  | Сертификат получен
Необходимость сертификата | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Необходимость сертификата
Сертификат получен | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Сертификат получен
Необходимость сертификата | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Необходимость сертификата
Сертификат получен | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Сертификат получен
Выявление ЛПР | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена, дата командировки определена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена, дата командировки определена
Выявление ЛПР | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 48 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 |  |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 |  |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 |  |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 |  |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 |  |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 |  |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 |  |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 |  |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 |  |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 5 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 15 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 74 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 4 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 24 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 0.7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 48 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 3 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 3 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС.
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания)
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 3 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Выявление ЛПР | 7 | Шеин Александр Денисович |  | Выявление ЛПР
ЛПР Выявлен | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | ЛПР Выявлен
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи
Потребность получена | 0.1 | Шеин Александр Денисович |  | Потребность получена
Подготовка служебного задания | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка служебного задания
Выезд в командировку | 47 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.16667 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Подготовка служебного задания | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка служебного задания
Выезд в командировку | 47.04 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.16667 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Подготовка служебного задания | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка служебного задания
Выезд в командировку | 47.04 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.16667 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Подготовка служебного задания | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка служебного задания
Выезд в командировку | 47.04 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.16667 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Подготовка служебного задания | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка служебного задания
Выезд в командировку | 47.04 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка технического отчёта о проведённой командировке
Защита технического отчёта у ИД | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Защита технического отчёта у ИД
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка и сдача финансового отчёта
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Защита финансового отчёта у директора по безопасности
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Сдача финансового отчёта в бухгалтерию
Командировка закрыта | 0.16667 | Шеин Александр Денисович |  | Командировка закрыта
Согласованная форма письма получена | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Согласованная форма письма получена
Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Согласованная форма анкеты участника получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Письмо подготовлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо подготовлено
Письмо отправлено | 0.5 | Шеин Александр Денисович |  | Письмо отправлено
Обратная связь по приезду получена | 8 | Шеин Александр Денисович |  | Обратная связь по приезду получена
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Информация направлена заказчику на почту | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Информация направлена заказчику на почту
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Информация направлена заказчику на почту | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Информация направлена заказчику на почту
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Информация направлена заказчику на почту | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Информация направлена заказчику на почту
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Выезд в командировку в г. Ставрополь(с 03.09 по 04.09) | 16 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку в г. Ставрополь(с 03.09 по 04.09)
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Информация направлена заказчику на почту | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Информация направлена заказчику на почту
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Информация направлена заказчику на почту | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Информация направлена заказчику на почту
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Выезд в командировкув г. Уфа(звонки не осуществлялись) | 40 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировкув г. Уфа(звонки не осуществлялись)
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Отправка информации по почте | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Отправка информации по почте
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Выезд в командировку в г. Новый Уренгой/Надым(Звонки не осуществлялись) | 41 | Шеин Александр Денисович |  | Выезд в командировку в г. Новый Уренгой/Надым(Звонки не осуществлялись)
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
30.10-31.10.2025 - отпуск(звонки не осуществлялись) | 17 | Шеин Александр Денисович |  | 30.10-31.10.2025 - Отпуск(звонки не осуществлялись)
Отпуск с 05.11 по 06.11 | 15 | Шеин Александр Денисович |  | Отпуск с 05.11 по 06.11
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
Командировка в г. Москва, г. Санкт Петербург | 40 |  |  | Командировка в г. Москва, г. Санкт Петербург
Звонок осуществлен | 1 | Шеин Александр Денисович |  | Звонок осуществлен
1 недяля | 15 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
1 недяля | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
1 недяля | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
1 недяля | 31 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
5 неделя | 23 | Шеин Александр Денисович |  | 5 Неделя
1 недяля | 23 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
1 недяля | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 23 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 55 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
1 недяля | 31 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
5 неделя | 31 | Шеин Александр Денисович |  | 5 Неделя
1 недяля | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 39 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
1 недяля | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
5 неделя | 16 | Шеин Александр Денисович |  | 5 Неделя
1 недяля | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
1 недяля | 48 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 24 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
1 недяля | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 1 Недяля
2 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 2 Неделя
3 неделя | 40 | Шеин Александр Денисович |  | 3 Неделя
4 неделя | 16 | Шеин Александр Денисович |  | 4 Неделя
Подготовка презентации | 2 | Шеин Александр Денисович |  | Подготовка презентации
Провести совещание по защите проекта | 1 |  |  | Провести совещание по защите проекта
Проект завершен | 0.1 |  |  | Проект завершен
Заказ на производство запущен | 0 |  | Салават-4 | Заказ на производство запущен
Информация о подписании Договора МПГ11039 передана | 0 |  |  | Информация о подписании Договора МПГ11039 передана
Выпустить распоряжение | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Проект запущен | 0 |  |  | Проект запущен
Составить план проекта | 16 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич |  | Составить план проекта
Подготовить презентацию к защите | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Подготовить презентацию к защите
Провести предварительную защиту | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести предварительную защиту
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 12 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич |  | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта
Подготовить ДДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить ДДС проекта
Подготовить бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Подготовить бюджет проекта
Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Подготовить приказ на запуск проекта
Провести защиту проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Провести защиту проекта
Приказ подписан | 0 |  |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Сопровождение исполнение задач 1
Совещание с руководителем 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание с руководителем 1
Совещание рабочей группы 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Совещание рабочей группы 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование сменных заданий 1
Формирование ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна |  | Формирование ЗП
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных
Анализ оплат, провера актуальности договор | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Анализ оплат, провера актуальности договор
Разработка схемы объекта | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка схемы объекта
Выгрузка схемы объекта | 4 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка схемы объекта
Разработка 3Д модели объекта | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка 3Д модели объекта
Разработка КД | 40 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка КД (конструкторская документация)
Разработка чертежей деталей | 24 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка чертежей деталей
Выгрузка спецификации | 8 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка спецификации
Выгрузка спецификации трубопровода | 8 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка спецификации трубопровода
Выгрузка рабочей документации | 24 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Выгрузка рабочей документации
КД разработано и передано в производство | 0 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | КД (конструкторская документация) разработано и передано в производство
Разработка схемы погрузки | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка схемы погрузки
КД разработано | 0 |  |  | КД (конструкторская документация) разработано
Закупка расходомеров | 8 |  |  | Закупка расходомеров
Контроль производства расходомеров | 80 |  |  | Контроль производства расходомеров
Расходомеры на складе | 0 | Литвинов Антон Викторович |  | Расходомеры на складе
Закупка термошкафа | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Закупка термошкафа
Термошкаф получен на склад | 0 |  |  | Термошкаф получен на склад
Отправка термошкафа | 2 | Гутин Константин Игоревич |  | Отправка термошкафа
Термошкаф отправлен | 0 | Климова Елена Николаевна |  | Термошкаф отправлен
Термошкаф получен клиентом | 0 |  |  | Термошкаф получен клиентом
Получена спецификация | 0 |  |  | Получена спецификация
Запрос ТКП запорная арматура | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) запорная арматура
Отработка ТКП ЗА | 4 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) ЗА
Запрос счета ЗА | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета ЗА
Заключение договора ЗА | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора ЗА
Оплата счета ЗА | 3 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета ЗА
Поступление товара ЗА | 4 | Литвинов Антон Викторович |  | Поступление товара ЗА
Входной контроль товара ЗА | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль товара ЗА
Оприходование товара ЗА | 2 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование товара ЗА
ЗА на складе | 0 |  |  | ЗА на складе
Запрос ТКП трубы | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) трубы
Отработка ТКП трубы | 4 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) трубы
Запрос счета трубы | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета трубы
Заключение договора на трубы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на трубы
Оплата счета на трубы | 3 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на трубы
Поступление труб | 4 | Литвинов Антон Викторович |  | Поступление труб
Входной контроль на трубы | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль на трубы
Оприходование труб | 2 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование труб
Трубы на складе | 0 |  |  | Трубы на складе
Запрос ТКП фланцы | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) фланцы
Отработка ТКП фланцы | 4 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) фланцы
Запрос счета на фланцы | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на фланцы
Заключение договора на фланцы | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на фланцы
Оплата счета на фланцы | 3 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на фланцы
Поступление фланцев | 4 | Литвинов Антон Викторович |  | Поступление фланцев
Входной контроль фланцев | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль фланцев
Оприходование фланцев | 2 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование фланцев
Фланцы на складе | 0 |  |  | Фланцы на складе
Запрос ТКП на КМЧ | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на КМЧ
Отработка ТКП на КМЧ | 4 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) на КМЧ
Запрос счета на КМЧ | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на КМЧ
Заключение договора на КМЧ | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на КМЧ
Оплата счета на КМЧ | 3 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на КМЧ
Поступление КМЧ | 4 | Литвинов Антон Викторович |  | Поступление КМЧ
Входной контроль КМЧ | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль КМЧ
Оприходование КМЧ | 2 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование КМЧ
КМЧ на складе | 0 |  |  | КМЧ на складе
Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос ТКП (технико-коммерческое предложение) на металлоконструкции
Отработка ТКП на металлоконструкции | 4 | Климова Елена Николаевна |  | Отработка ТКП (технико-коммерческое предложение) на металлоконструкции
Запрос счета на металлоконструкции | 2 | Климова Елена Николаевна |  | Запрос счета на металлоконструкции
Заключение договора на металлоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна |  | Заключение договора на металлоконструкции
Оплата счета на металлоконструкции | 3 | Климова Елена Николаевна |  | Оплата счета на металлоконструкции
Поступление на металлоконструкции | 4 | Литвинов Антон Викторович |  | Поступление на металлоконструкции
Входной контроль на металлоконструкции | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Входной контроль на металлоконструкции
Оприходование на металлоконструкции | 2 | Литвинов Антон Викторович |  | Оприходование на металлоконструкции
Металлоконструкции на складе | 0 |  |  | Металлоконструкции на складе
ТМЦ закуплено | 0 |  |  | ТМЦ закуплено
Закупка тары и крепежных лент | 7 | Климова Елена Николаевна |  | Закупка тары и крепежных лент
Учет материалов на складе | 16 | Литвинов Антон Викторович |  | Учет материалов на складе
Перемещение комплектующих со склада | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Перемещение комплектующих со склада
Оформление журнала передачи инструмпента | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Оформление журнала передачи инструмпента
Перемещение материалов со склада | 2 | Литвинов Антон Викторович |  | Перемещение материалов со склада
Нарезка материалов | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Нарезка материалов
Подготовка к сварке | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Подготовка к сварке
Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 40 | Кармаза Андрей Вячеславович |  | Сопровождение исполнения изготовления ТТ
Сопровождение сварочных работ | 40 | Данилишин Роман Иванович |  | Сопровождение сварочных работ
Сврочные работы | 12 |  |  | Сврочные работы
Зачистка | 12 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович |  | Зачистка
контроль ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Контроль ЛНК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович |  | Контроль ЛНК
Ремонт | 0 |  |  | Ремонт
Дробеструй | 0 |  |  | Дробеструй
Контроль ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Покраска | 0 | Кузин |  | Покраска
Контроль ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович |  | Контроль ОТК (отдел технического контроля)
Контроль зачистки | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович |  | Контроль зачистки
Покраска | 2 |  |  | Покраска
ТТ изготовлен | 0 |  |  | ТТ изготовлен
Формирование папки ИТД | 40 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович |  | Формирование папки ИТД (исполнительно-техническая документация)
Формирование схем сварочных стыков | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Формирование схем сварочных стыков
Оформление и заполнение сварочного журнала | 40 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Оформление и заполнение сварочного журнала
Оформление Актов скрытых работ | 40 | Иликаев Алексей Валерьевич |  | Оформление Актов скрытых работ
Папка сформирована | 0 |  |  | Папка сформирована
Подготовка паспорта | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Подготовка паспорта
Подготовка РЭ | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Подготовка РЭ
Подготовка схемы отгрузки | 2 | Кармаза Андрей Вячеславович, Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Подготовка схемы отгрузки
Оформление отгрузочной ведомости | 2 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Оформление отгрузочной ведомости
Подготовка и выгрузка схемы страповки | 5 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Подготовка и выгрузка схемы страповки
Оформление отгрузочных документов | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Оформление отгрузочных документов
Заказ машины | 2 | Пономарева Марина Николаевна |  | Заказ машины
Комплектовка КМЧ и Прибора | 16 | Литвинов Антон Викторович |  | Комплектовка КМЧ и Прибора
Упаковка | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович |  | Упаковка
Оформление отгрузочных документов | 8 | Литвинов Антон Викторович |  | Оформление отгрузочных документов
Отгрзочные работы | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович |  | Отгрзочные работы
Отгружено | 0 |  |  | Отгружено
Отгрузка расходомера | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович |  | Отгрузка расходомера
Расходомер отгружен | 0 |  |  | Расходомер отгружен
УПД подписаны | 8 |  |  | УПД подписаны
Подготовка документации по закрытию проекта | 1 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич |  | Подготовка документации по закрытию проекта
Документация подготовлена | 0 |  |  | Документация подготовлена
Защита результатов проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Защита результатов проекта
Защита проведена | 0 |  |  | Защита проведена
План факт анализ бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | План факт анализ бюджета
Подписание АВР по проекту | 1 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич |  | Подписание АВР по проекту
АВР подписан | 0 |  |  | АВР подписан
Сдача документов в архив | 3 | Марченко Марина Васильевна |  | Сдача документов в архив
Проект закрыт | 0 |  |  | Проект закрыт
Провести установочное совещание | 1 | Гайфулин Денис Александрович | ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Провести установочное совещание
Подготовить распоряжение о начале планирования | 3 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить распоряжение о начале планирования
Подготовить и согласовать план проекта | 6 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить и согласовать план проекта
План проекта согласован | 1 | Гайфулин Денис Александрович |  | План проекта согласован
Подготовить бюджет проекта | 6 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить бюджет проекта
Провести совещание с куратором по бюджету и срокам проекта | 1 | Гайфулин Денис Александрович |  | Провести совещание с куратором по бюджету и срокам проекта
Бюджет проекта согласован | 1 | Гайфулин Денис Александрович |  | Бюджет проекта согласован
Подготовить и согласовать приказ по проекту | 1 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить и согласовать приказ по проекту
Приказ проекта согласован | 0 |  |  | Приказ проекта согласован
Начало проекта | 0 |  |  | Начало проекта
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Сопровождение исполнения задач 1
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Совещание с проектной группой 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | Левчикова Вера Владимировна |  | Формирование отчетов по заработной плате 2
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 2 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовка отчетов к дню подведения итогов (ДПИ) 1
Бухгалтерское сопровождение 1 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Бухгалтерское сопровождение 1
Подготовка договора на выполнение услуг сварка УУГ, счета и акта сдачи-приемки работ | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Подготовка договора на выполнение услуг сварка УУГ, счета и акта сдачи-приемки работ
Подготовка план-фактного анализа, корректировка бюджета, анализ затрат | 6 | Сосенкина Алла Евгеньевна |  | Подготовка план-фактного анализа, корректировка бюджета, анализ затрат
Собрать исходные данные, разработать тех.решение | 2 | Левчикова Вера Владимировна |  | Собрать исходные данные, разработать тех.решение
Направить тех.решения заказчику и поставщику | 6 | Левчикова Вера Владимировна |  | Направить тех.решения заказчику и поставщику
Тех решение согласовано с поставщиком газа | 0 | Левчикова Вера Владимировна |  | Тех решение согласовано с поставщиком газа
Тех решение согласовано с заказчиком | 0 |  |  | Тех решение согласовано с заказчиком
Организовать сопровождение договоров ГПХ ( СМ) | 4 | Левчикова Вера Владимировна |  | Организовать сопровождение договоров ГПХ ( СМ)
РД (АГСН) разработан | 0 |  |  | РД (АГСН) разработан
РД (ГСН) разработан | 0 |  |  | РД (ГСН) разработан
РД (СМ) разработан | 0 |  |  | РД (СМ) разработан
Сформировать электронную версию, подготовить сшивы | 2 | Левчикова Вера Владимировна |  | Сформировать электронную версию, подготовить сшивы
Направить РД на соласование заказчику | 1 | Левчикова Вера Владимировна |  | Направить РД на соласование заказчику
Сопровождение согласования и исправление РД с заказчиком | 1 | Левчикова Вера Владимировна |  | Сопровождение согласования и исправление РД с заказчиком
РД согласована с заказчиком | 0 |  |  | РД согласована с заказчиком
Навправить РД на согласование поставщику газа | 2 | Левчикова Вера Владимировна |  | Навправить РД на согласование поставщику газа
РД согласована поставщиком газа | 0 |  |  | РД согласована поставщиком газа
Организовать сопровождение проведения ЭПБ | 2 | Левчикова Вера Владимировна |  | Организовать сопровождение проведения ЭПБ
Получено заключение ЭПБ | 0 |  |  | Получено заключение ЭПБ
Организовать сдачу работ | 2 | Левчикова Вера Владимировна |  | Организовать сдачу работ
Работы ПИР закрыты | 0 |  |  | Работы ПИР закрыты
Заказ клиента запущен | 0 |  |  | Заказ клиента запущен
Оборудование отгружено на склад | 0 |  |  | Оборудование отгружено на склад
Написать заказ на материалы для площадки и по автоматизации | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Написать заказ на материалы для площадки и по автоматизации
Материалы на складе | 0 |  |  | Материалы на складе
Отправить материалы , расходомер в адрес заказчика | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна |  | Отправить материалы , расходомер в адрес заказчика
Оборудовние в пути | 0 |  |  | Оборудовние в пути
Оборудование доставлено | 0 |  |  | Оборудование доставлено
Мониторинг оказания услуг по неразрущающему контролю | 32 | Левчикова Вера Владимировна |  | Мониторинг оказания услуг по неразрущающему контролю
Направить запрос о предоставление стоимости услуги по просветке | 0.5 | Левчикова Вера Владимировна |  | Направить запрос о предоставление стоимости услуги по просветке
Заключить договор субподряда на просветку | 3 | Левчикова Вера Владимировна |  | Заключить договор субподряда на просветку
Назначить даты просветки | 4 | Левчикова Вера Владимировна |  | Назначить даты просветки
Даты просветки назначены | 0 |  |  | Даты просветки назначены
Направить запрос о возможности провдения аттестации в региональный ЦСМ | 3 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Направить запрос о возможности провдения аттестации в региональный ЦСМ
Согласовать стоимость и даты проведния аттестации | 3 | Елагина Мария Геннадьевна |  | Согласовать стоимость и даты проведния аттестации
Даты проведения аттестации назначены | 0 |  |  | Даты проведения аттестации назначены
Подготовить удостоверения для сварщика | 2 | Левчикова Вера Владимировна |  | Подготовить удостоверения для сварщика
Подготовка технического обеспечения выезда, подготовка к командировке. | 8 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Подготовка технического обеспечения выезда, подготовка к командировке.
Перелет до г.Мирный | 15 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Перелет до г.Мирный
Дорога в г.Арылах | 6 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Дорога в г.Арылах
Работы по изготовлению площадки и опор | 16 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Работы по изготовлению площадки и опор
Выполнить монтаж кабельных линий и оборудования, проверка работы прибора. | 8 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Выполнить монтаж кабельных линий и оборудования, проверка работы прибора.
Выполнить врезку УУГ на объекте | 16 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Выполнить врезку УУГ на объекте
Провести совместную работу с лабораторией, сдать УУГ после испытаний. | 8 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Провести совместную работу с лабораторией, сдать УУГ после испытаний.
Дорога в Алмазный | 8 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Дорога в Алмазный
Выполнить монтаж кабельных линий и оборудования, проверка работы прибора. | 16 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Выполнить монтаж кабельных линий и оборудования, проверка работы прибора.
Работы по изготовлению опор | 16 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Работы по изготовлению опор
Выполнить врезку УУГ на объекте | 24 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Выполнить врезку УУГ на объекте
Провести совместную работу с лабораторией, сдать УУГ после испытаний. | 8 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Провести совместную работу с лабораторией, сдать УУГ после испытаний.
Подготовить и согласовать служебную записку на выдачу денежных средств | 2 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить и согласовать служебную записку на выдачу денежных средств
Осуществить контроль и сопровождение отгрузки прибора и комплектующих для оперативной отгрузки | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Осуществить контроль и сопровождение отгрузки прибора и комплектующих для оперативной отгрузки
Собрать и подготовить ИТД для заказчика | 8 | Левчикова Вера Владимировна |  | Собрать и подготовить ИТД (исполнительно-техническая документация) для заказчика
Напрвить письмо о вызове ЦСМ на назначенные даты | 1 | Левчикова Вера Владимировна |  | Напрвить письмо о вызове ЦСМ на назначенные даты
Направить письмо о вызове представителя АЛРОСА | 1 | Левчикова Вера Владимировна |  | Направить письмо о вызове представителя АЛРОСА
Дата приемки согласована | 0 |  |  | Дата приемки согласована
Провести ПНР , и подготовку к сдаче | 8 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Провести ПНР , и подготовку к сдаче
Сдать представителю ЦСМ, подготовить к сдаче МРГ | 8 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Сдать представителю ЦСМ, подготовить к сдаче МРГ
Сдать представителю АЛРОСА , передать ИТД заказчику, подписать акты. | 8 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Сдать представителю АЛРОСА , передать ИТД (исполнительно-техническая документация) заказчику, подписать акты.
Дорога в г. Ростов-на-Дону | 16 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Дорога в г. Ростов-на-Дону
Подготовить отчеты по командировке | 8 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке) |  | Подготовить отчеты по командировке
Подготовить комплект документов для отправки заказчику | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить комплект документов для отправки заказчику
Отправить документы заказчику на подпись | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Отправить документы заказчику на подпись
АРЫЛАХ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 0 |  |  | АРЫЛАХ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме.
АЛМАЗНЫЙ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 0 |  |  | АЛМАЗНЫЙ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме.
АВР к договору подписаны. | 0 |  |  | АВР к договору подписаны.
Подготовить документацию для сдачи в архив | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить документацию для сдачи в архив
Подготовить презентацию | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Подготовить презентацию
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Провести совещание по сдаче проекта заказчику
Сдать проект в архив | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович |  | Сдать проект в архив
Проект сдан в архив | 0 |  |  | Проект сдан в архив
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Выпустить распоряжение | 1 | Мануков Роман Григорьевич | msproj11 | Выпустить распоряжение
Составить план проекта | 72 | Мануков Роман Григорьевич |  | Составить план проекта
Провести совещание по защите плана | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Провести совещание по защите плана
Откорректировать план | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Откорректировать план
Провести повторное совещание | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Провести повторное совещание
Приказ утвержден | 0 |  |  | Приказ утвержден
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 |  |  | Начало проекта
Поиск потенциального СЦ | 40 | Мануков Роман Григорьевич |  | Поиск потенциального СЦ
Переговоры по сотрудничеству | 24 | Мануков Роман Григорьевич |  | Переговоры по сотрудничеству
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников)
Подготовка договора СЦ | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора СЦ
Подписание договора | 0 |  |  | Подписание договора
Отправка договора | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Отправка договора
Сдача договора в архив | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Сдача договора в архив
Размещение на сайте | 0.5 | Мануков Роман Григорьевич |  | Размещение на сайте
Поиск потенциального СЦ | 40 | Мануков Роман Григорьевич |  | Поиск потенциального СЦ
Переговоры по сотрудничеству | 24 | Мануков Роман Григорьевич |  | Переговоры по сотрудничеству
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников)
Подготовка договора СЦ | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора СЦ
Подготовка договора хранения | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора хранения
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Организация обучения и организация временных пропусков
Подготовка оборудования для обучения | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка оборудования для обучения
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Обучение работе с ПО XG Viewer
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | Кононенко Максим Александрович . |  | Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Проверка уровня знаний | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Проверка уровня знаний
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов
Заказ клейма СЦ | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Заказ клейма СЦ
Отправка клейма СЦ, внесение в реестр | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Отправка клейма СЦ, внесение в реестр
Подписание договора | 0 |  |  | Подписание договора
Отправка договора | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Отправка договора
Сдача договора в архив | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Сдача договора в архив
Размещение на сайте | 0.5 | Мануков Роман Григорьевич |  | Размещение на сайте
Поиск потенциального СЦ | 40 | Мануков Роман Григорьевич |  | Поиск потенциального СЦ
Переговоры по сотрудничеству | 24 | Мануков Роман Григорьевич |  | Переговоры по сотрудничеству
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников)
Подготовка договора СЦ | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора СЦ
Подготовка договора хранения | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора хранения
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Организация обучения и организация временных пропусков
Подготовка оборудования для обучения | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка оборудования для обучения
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Обучение работе с ПО XG Viewer
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 3 | Дорошкевич Виктор Александрович |  | Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Проверка уровня знаний | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Проверка уровня знаний
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов
Заказ клейма СЦ | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Заказ клейма СЦ
Отправка клейма СЦ, внесение в реестр | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Отправка клейма СЦ, внесение в реестр
Подписание договора | 0 |  |  | Подписание договора
Отправка договора | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Отправка договора
Сдача договора в архив | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Сдача договора в архив
Размещение на сайте | 0.5 | Мануков Роман Григорьевич |  | Размещение на сайте
Поиск потенциального СЦ | 40 | Мануков Роман Григорьевич |  | Поиск потенциального СЦ
Переговоры по сотрудничеству | 24 | Мануков Роман Григорьевич |  | Переговоры по сотрудничеству
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников)
Подготовка договора СЦ | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора СЦ
Подготовка договора хранения | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора хранения
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Организация обучения и организация временных пропусков
Подготовка оборудования для обучения | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка оборудования для обучения
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Обучение работе с ПО XG Viewer
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | Кононенко Максим Александрович ., Павлов Александр Сергеевич |  | Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Проверка уровня знаний | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Проверка уровня знаний
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов
Поиск потенциального СЦ | 40 | Мануков Роман Григорьевич |  | Поиск потенциального СЦ
Переговоры по сотрудничеству | 24 | Мануков Роман Григорьевич |  | Переговоры по сотрудничеству
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников)
Подготовка договора СЦ | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора СЦ
Подготовка договора хранения | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора хранения
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Организация обучения и организация временных пропусков
Подготовка оборудования для обучения | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка оборудования для обучения
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Обучение работе с ПО XG Viewer
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | Кононенко Максим Александрович ., Павлов Александр Сергеевич |  | Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Проверка уровня знаний | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Проверка уровня знаний
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов
Заказ клейма СЦ | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Заказ клейма СЦ
Отправка клейма СЦ, внесение в реестр | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Отправка клейма СЦ, внесение в реестр
Поиск потенциального СЦ | 40 | Мануков Роман Григорьевич |  | Поиск потенциального СЦ
Переговоры по сотрудничеству | 24 | Мануков Роман Григорьевич |  | Переговоры по сотрудничеству
Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников) | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Запрос документов (область аккредитации, поверочная установка, материальная база, штат сотрудников)
Подготовка договора СЦ | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора СЦ
Подготовка договора хранения | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка договора хранения
Организация обучения и организация временных пропусков | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Организация обучения и организация временных пропусков
Подготовка оборудования для обучения | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка оборудования для обучения
Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Ознакомление с вариантами исполнения расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG, СПУ-3М, Гранд и их техническими характеристиками
Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Изучение особенностей эксплуатации и настройек расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Обучение работе с ПО XG Viewer | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Обучение работе с ПО XG Viewer
Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG | 2 | Кононенко Максим Александрович ., Павлов Александр Сергеевич |  | Демонстрация проведения поверки расходомеров газа Turbo Flow UFG, TFG, GFG
Проверка уровня знаний | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Проверка уровня знаний
Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов | 1 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовка протоколов проведенного обучения и выдача сертификатов
Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | Мануков Роман Григорьевич |  | Подготовить презентацию по результатам проекта
Провести защиту результатов проекта | 2 | Мануков Роман Григорьевич |  | Провести защиту результатов проекта
Проект завершен | 0 |  |  | Проект завершен
Начало проекта | 0 | Самарская Светлана Владимировна | Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Начало проекта
Выпустить распоряжение | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Выпустить распоряжение
Планирование проекта | 60 | Самарская Светлана Владимировна |  | Планирование проекта
Предварительная защита проекта | 8 | Самарская Светлана Владимировна |  | Предварительная защита проекта
Внесение изменений | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Внесение изменений
Повторная защита | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Повторная защита
Расчет бюджета проекта | 2 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет бюджета проекта
Расчет экономической эффективности | 8 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет экономической эффективности
Расчет подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Расчет подписан
Защита окончательного плана проекта | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Защита окончательного плана проекта
Оформление приказа | 1 | Самарская Светлана Владимировна |  | Оформление приказа
Приказ подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна |  | Приказ подписан
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.2 | Полянская Ольга Андреевна |  | Сопровождение исполнения задач 1
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Полянская Ольга Андреевна |  | Формирование сменных заданий 1
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Полянская Ольга Андреевна |  | Совещание с куратором проекта 1
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Полянская Ольга Андреевна |  | Формирование отчетов по ЗП 1
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | Полянская Ольга Андреевна |  | Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 1
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь