## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта¦Начало проекта | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна | !Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование смежных заданий 21 | 3 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 3 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 3 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подготовить договор | 1 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Направить договор на согласование | 0 | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Договор согласован | 1 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор | 1 | 2025-06-12 10:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Дилерский договор подписан | 0 | 2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Снятие потребности¦Снятие потребности 22 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение запроса на оборудование | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запрос получен | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Формирование и отправка ТКП | 1.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ ТКП сформировано и отправлено | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение обратной связи по ТКП | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Обратная связь получена | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация получена | 1 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение предоплаты за оборудование | 0 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Предоплата получена | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование запущено | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Контроль Изготовления оборудования | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение окончательного платежа | 4 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Платеж получен | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка документов для отгрузки оборудования | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оформление и выпуск СНТ | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Запрос на рекламную продукцию | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦запуск заявки на отдел маркетинга | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-04 17:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦отгрузка рекламной продукции | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Опросный лист получен | 8 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Получение опросного листа на оборудование | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Оформление и выпуск ГТД | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец (счет-оферта SPI): ЗК на 1 шт АЛ00-001151 на сумму 28 767 руб.¦ Получение заказа листа на оборудование | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 5: ЗК на шт АЛ00-000 на сумму 550 500 руб.¦Изготовление оборудования и оплата | 0 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Кокшетау | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Талды Курган | 8 | 2025-06-08 08:00 | 2025-06-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Актобе | 14 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Костанай | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Атырау | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Тарас | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Уральск | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор/доп.согл. | 8 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Звонок по снятию потребности | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 8 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Регистрация участников формирование списка | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Подготовка отчета по регистрации | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Информация получена | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Принятие решения в случае отказа по участию | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение принято | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 24 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок совершен | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение получено | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 16 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 16 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить структуру: филиалы | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить контакты метрологов др филиалов | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить Перспективные проекты внедрения счетчиков газа с передачей данных (LoRaWAN, NB-IoT, GPRS) | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит закупка (тендер или на прямую) | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить есть ли бюджет на 2025 год, какой? | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит поверка этих счетчиков, предложить СПУ 3 и СПУ -5 | 1 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на SPI, UFG-H и СПУ-3, СПУ-5 | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить ОЛ на SPI UFG-H и СПУ-3 и СПУ-5 | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на БМИ | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить письмо запрос | 0 | 2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Письмо получено | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Провести сравнение с конкурентами | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Сравнение с конкурентами проведено СР | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить ОЛ для заполнени UFG H | 24 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ ОЛ для заполнени UFG H направлен | 16 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить заполненные ОЛ UFG H | 8 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦заполненные ОЛ UFG H получены | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить в работу ОЛ | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ОЛ запущены в работу | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Создать договор на проведение ОПЭ | 16 | 2025-07-11 18:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить и согласовать договор ОПЭ | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить договор заказчику | 6 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор направлен заказчику на согласование | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Подписать договор с двух сторон | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор подписан | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 7 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет защищен | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GazAvtonomService" | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ГАЗСЕРВИСКОМФОРТ" | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ComFort Stroy KZ" | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GAZCENTER" | 4 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"АлатауСтройСтандарт" | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ЖанаГазИнжиниринг" | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ОблГазМонтаж" | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "МГ Техно-Сервис" | 16 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ММ-Арай kz" | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Мега Энерго Сервис" | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "НурЖол 2021" | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астаналық ГАЗ" | 1 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Нур Темир Газ" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астана Газ Монтаж" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ТАС GROUP LTD" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Gas Service KRG" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ИнТел 2014" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "АрхСпецСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Строительная компания Али-Нур" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "KAZKORINTER GROUP" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Жарқын -БЖК" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Управление Производственных Предприятий" ("УПП") | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "BATYS GAZ GROUP" | 0.5 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ЭлитГруппСтрой" | 0.5 | 2025-09-03 11:30 | 2025-09-03 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Atlantic Construction Group" | 0.5 | 2025-09-03 12:00 | 2025-09-03 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ГрандБизнесСтрой KZ" | 0.5 | 2025-09-03 12:30 | 2025-09-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Алаш Строй Групп" | 0.5 | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-03 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ИнженерСтройСервис" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AQZERAI" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПЛАМЯ" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "StroyProjectQaz" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "T&G Services Company" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Әдемі Жоба Құрылыс" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ali Stroicompany" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Gas Piping Systems" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SC Qaz Engineering" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "UNIT CONSTRUCTION" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "CLEAN NATURAL GAS" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ансар групп" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IN best" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ALTA SERVICE" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Smart Stroy Group" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазЖылуМонтаж" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SHAKHNUR QURYLYS" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Столяр" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Думан-Газ" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БАРС-НЭК Инжиниринг" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КомфортКапитал" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Коммунальные услуги Казыгурт" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GazCoin" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК ГорСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газмонтаж Нур" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазМонтажКом" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Адал Газ Сервис" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Табыс бастауы" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АрланСтройИнвест-75" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Дарын Констракшн" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BARSIL Group" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Компания Строй Капитал" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BEKKAY CONSTRUCTION" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Montazh Group" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Краузер" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "DANNUR Construction" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AdalGroup" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй-Пласт Монтаж" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок совешен | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Все для газа и воды" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПартнерГазМонтаж 21" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газаппарат" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦"Проект Сервис KZ" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО"SK Nomad" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЛидерГарантСтрой" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЖАСА Инжиниринг Групп" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SAUYR Construct" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЭлитМонтажКом" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Кун фа якун" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СМУ ШЫҒЫС" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазСтройХолдинг" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ZHAIKQURYLYS GROUP" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IT Project Group" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ізбан" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Alash-D.A.D." | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Master21" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Тараз Агро Пром Сервис" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Energy Construction Service" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДОСТАР-09" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазПро" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй Сервис Холдинг" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БарсСтройCompany" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазТеплоСтрой" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК Миллениум" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жетісу Газ-монтаж" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Южная Коммунальная Служба" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ценнер-Суан" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АИС - Алматинская инженерная служба" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок завершен | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ТұрБек АСК" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазТриоком" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ХАН-ҚАЖЫ" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Sapa Qurylys XXI" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жайык курылыс факт" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Абдурасул строй" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БатысРемСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звоно совершен | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДамуСтройИнвест" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Батыс Саулет Сервис" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Universal AA" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "STROY SERVICE Group" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Miras Holding" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GoldGas" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦заказ совершен | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GSC GAS SERVICE COMPANY" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АлАр LTD" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Болашак Инвест Групп" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Engineering" | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Строй Газ" | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Integral AG Ltd | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TAZ Qurylys | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО OralGroup | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО DAT Continental | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TEMEL GROUP STROY | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АБК-стройпроект | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Енбек Строй Сервис | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АВАК-С | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Грант Строй 2021 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Capital Construction 2020 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО БатысГазСтройИнжиниринг | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ОТАНстройпроект | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Облгаз" | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау Транс Газ | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Инвест Строй Лтд | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау-Газ-Строй | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ИП Джуркин М.В. | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КокшетауГазМонтаж | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Нур-XXI | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ЭРСУ ГазСтройСервис | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газификация | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ГазГлавСнаб КЗ | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО GazAutoPro | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas system | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦облгаз Улица Узкая колея, 3/1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Николая Вавилова, 1 к1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Лесная улица, 2/1, с. Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Жакана Сыздыкова, 43а, Степняк, Акмолинская область | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетауские Инновационные Технологии | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Вираж | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Строй Арсенал | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz» | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Азиатский Газопровод» | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахойл Актобе» | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахтуркмунай» | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазМунайТениз» | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Амангельды Газ» | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦<Новая задача> | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазГПЗ» | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Тенгизшевройл» | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas Area | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Art Plast | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Каz Газ Аймақ | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КазГазАймак-Юг | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газовое Хозяйство ШымкентГаз | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Шаңырақ газ монтаж сервис | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Казах Газ групп | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт 28 767 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 911 000 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна