## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Определение параметров заполнения в форме | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00 |  | Автоматизация отработки ЗПР
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Подготовка ТЗ для 1с | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Обсуждение ТЗ с 1с | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Внесение корректировок в ТЗ | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦ТЗ для продукта №1 готово | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №2¦ ТЗ для продукта №2 готово | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Реализация ТЗ 1с¦Онлайн-форма для продукта №1 | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Разработка ТЗ для 1с Автоматическая проверка на серийность | 16 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Реализация ТЗ в 1с Автоматическая проверка на серийность | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Разработка ТЗ для 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-10 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Реализация ТЗ в 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Реализация завершена | 0 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Повторное тестирование службой развития | 16 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внесение корректирововк по результатам тестирования | 16 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение обучения КС заполнению форм | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ведомость обучения подписана | 16 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпустить распоряжение об ОПЭ | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпушен приказ о продлении сроков проекта | 16 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Разработка инструкции по формам ЗПР СЗ 23131 | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ознакомление отделов продаж с инструкцией | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внедрение. Накопление статистики. Подготовка отчета | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение ОПЭ | 16 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Накопление статистики. Подготовка отчета | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Накопление замечаний от КС | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Формирование ТЗ с перечнем корректировок | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Внесение корректирововк в ТЗ | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Первый этап ОПЭ проведен | 0 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в формы | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в отчеты | 1 | 2025-09-27 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Эксплуатация форм КС | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Акт о завершении ОПЭ подписан | 2 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проект завершен¦Защита проекта | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проект завершен¦Проект завершен | 40 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-15 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Распоряжение издано | 8 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-16 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проведение установочного совещания | 8 | 2025-09-16 11:00 | 2025-09-17 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Планирование проекта | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00
Защита проекта | 8 | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Перепланирование проекта | 8 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-19 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Защита проекта повторная | 40 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Мулявка Виктория Викторовна
Приказ подписан | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
Начало проекта | 7 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 7 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00