## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 |  | Автоматизация правил внесения расценок
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-25 10:00
Формирование бизнес-процесса¦Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Формирование бизнес-процесса¦Формирование методики расчета и утверждения расценок | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00
Формирование бизнес-процесса¦Внесение тарифных ставок в 1С | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
Формирование бизнес-процесса¦Подготовка проекта бизнес-процесса к утверждению | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00
Формирование бизнес-процесса¦Актуализация расценок на операции в 1С | 776 | 2025-07-01 08:00 | 2025-11-14 17:00
Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Настройка процесса в 1С | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Тестирование | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Доработка настройки | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Подготовка процесса для включения в СТО | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00
Формирование СТО | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00
Подготовка презентации | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Защита на уровне ПСД | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Проект завершён | 125 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-22 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Распоряжение издано | 120 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проведение установочного совещания | 16 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 17:00
Планирование проекта | 6 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Защита проекта | 16 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-07 15:00
Перепланирование проекта | 20 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-17 14:00
Защита проекта повторная | 10 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 16:00
Приказ подписан | 15 | 2025-09-18 16:00 | 2025-09-22 15:00
Начало проекта | 120 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 30 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-10 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 4.375 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 13:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 1 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-14 17:00
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00