## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 |  | Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Подготовка и согласование бизнес-процесса по утверждению проектных цен | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Написание ТЗ на формирование отчетов в 1С | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Настройка процесса в 1С | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Тестирование | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00
Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Доработка настройки | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка форм отчетов для анализа изменения проектных цен | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка формы для анализа изменения состава и оценки РС | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Подготовка презентации (формирование документов на закрытие, презентация) | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Защита на уровне ПСД | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проект завершён | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Планирование¦ Выпустить распоряжение | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Планирование¦Начало проекта | 125 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-22 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование¦Установочное совещание | 17 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование¦ Составить план проекта | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Планирование¦ Защитить план проекта | 19 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00
Планирование¦ Приказ утвержден | 10 | 2025-11-07 13:00 | 2025-11-10 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Создание тех. Задания для ООО Оптимум | 17 | 2025-11-10 15:00 | 2025-11-12 16:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Оплата счета за выполненые работы | 150 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-29 17:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование периодичности заказов в ручном режиме | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Корректировка средней периодичности при необходимости в карточках клиента | 8.375 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-13 08:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Поиск компаний предоставляющих услугу по подключению робота по рассылке | 1 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-14 17:00
Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Заключение договора на обслуживание | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00