## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование проекта¦Начало проекта | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна | Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ
1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦Создать ТЗ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦Утвердить ТЗ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦ТЗ утверждено | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Разработать утилиту для формирования протоколов по качеству | 4 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Сформировать предварительную форму протокола по качеству | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Провести РГ с КБ | 7.6917 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 16:41 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Тестирование утилиты | 7.6917 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 16:41 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Подготовка замечаний и передача разработчику | 12 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Отработка замечаний от КБ | 4 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-06 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Тестирование | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Типовой совет по качеству в КБ, тестирование | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Риски устранение замечаний | 0 | 2025-11-14 16:41 | 2025-11-14 16:41
1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Утилита по созданию протокола совета по качеству и форма протокола создана | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Сформировать предварительную форму отчета по ЗП для РП согласно ТЗ | 1 | 2025-10-24 16:00 | 2025-10-24 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Корректировка числовых показателей для выгрузки в отчет РП | 0 | 2025-10-24 17:00 | 2025-10-24 17:00
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Тестирование (на примере поданной ЗП за октябрь). Формирование замечаний. (Протестировать сразу загрузив несколько проектов) | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Отработка замечаний | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Провести РГ | 0.2 | 2025-11-07 16:48 | 2025-11-07 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Адаптировать созданную утилиту для работы с протоколами советов по качеству | 0.25 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:15 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Тестирование и подготовка замечаний | 1 | 2025-11-10 08:15 | 2025-11-10 09:15 | Мирзоян Кристина Владимировна
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Устранение замечаний | 6 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Провести совет по качеству | 14 | 2025-11-12 09:37 | 2025-11-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Утилита разработана (Отчет по формированию ведомости ЗП для РП ) | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦Получить образец файла премирования в табличной форме | 6 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦Шифрование файла | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦проверка шифра | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦программа шифрования файла премирования создана, тестирование проведено | 2 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Совет по качеству проведен | 4 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
3 Программа для шифрования файла СКУД (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла СКУД ¦программа шифрования файла СКУД создана, тестирование проведено | 6 | 2025-11-11 09:02 | 2025-11-11 16:02 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Актуализировать утилиту согласно новым требования в ТЗ (файл премирования, СКУД, отчет РП, QR-код, Проверить формулы в утилите для бухгалтерии, протоколы СК) | 0.053333 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:03 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Тестирование, подготовка замечаний | 4 | 2025-11-18 08:19 | 2025-11-18 13:19 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Сформировать предварительную форму отчета согласно ТЗ | 2 | 2025-11-18 13:19 | 2025-11-18 15:19 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Отчет по формированию ведомости ЗП для ГК создан | 36 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-28 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Доработать отчет для ГК (столбцы для бухгалтерии) | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Гапонова Ксения Святославовна
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦ПодготовитьТЗ для разработки утилиты по формированию итоговой ведомости по ЗП СГК бухгалтерией | 0 | 2025-11-30 17:00 | 2025-11-30 17:00
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Разработать на основании ТЗ утилиту для бухгалтера | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Провести тестирование утилиты | 4 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Устранить замечания | 3 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 11:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Утилита для бухгалтерии создана | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Тестирование и отладка утилиты | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать ТЗ и Утвердить | 0 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:00
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Определить типы проектов | 80 | 2025-11-21 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Актуализировать промпт | 4 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать шаблоны проектов в MS Project по типам проектов с этапами и видами документов согласно СТО с указанием сроков задач | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать утилиту по ТЗ | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать программу преобразования word в Md | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦В утилите создать возможность выбора типа проекта | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Тестирование и подготовка замечаний. Устранение замечаний и отладка | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Изменения колонок в созданной программе, согласно СТО | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Добавление вкладки экспорт | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Исправление работы вкладки "обработка" | 0 | 2025-12-19 17:00 | 2025-12-19 17:00
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Подготовить инструкцию по работе с утилитой | 16 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Программа для планирования проектов (мастер настроек) создана | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Разработать ЧЕК-ЛИСТЫ по каждому типу проектов | 0.5 | 2025-12-05 16:30 | 2025-12-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Создать ТЗ на ЧЕК-Листы по каждому типу проекта | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Создать утилиты по чек листам на начало проекта для каждого типа проектов | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Харыбин А.В.
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов Утилиты созданы | 56 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Тестирование и отладка | 8 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Внести изменения в процессы начисления ЗП в СТО-36-131 | 14 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-20 15:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Провести обучение | 48 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-26 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Обучение проведено | 16 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Провести внедрение | 16 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Внедрение проведено | 11 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-14 11:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Начислить ЗП с помощью утилитов за ноябрь по ПД КБ (Тестовая) | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦ЗП начислена | 0 | 2026-01-27 17:00 | 2026-01-27 17:00
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Харыбин А.В.
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Ошибки устранены | 16 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Харыбин А.В.
Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Произвести начисление ЗП помощью утилитов за декабрь по ГК 2025 г. Протокол ПСД_001_О_313 от 15.12.2025 | 16 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Создать папку для размещения утилиты | 0 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 09:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Создать утилиту проверки документов Чек-листов | 32 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦WEB Утилита создана | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Анализ существующего веб-приложения turbo-checker (1.5 часа) | 2 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-08 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создана Документация по архитектуре приложения | 0 | 2025-12-08 17:00 | 2025-12-08 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создан План интеграции нового модуля | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создан Определение общих компонентов для переиспользования | 0 | 2025-12-09 17:00 | 2025-12-09 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Разработка модуля парсинга MS Project файлов (3 часа) | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Гапонова Ксения Святославовна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Модуль | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Функции для извлечения всех необходимых данных | 51.75 | 2025-12-05 13:15 | 2025-12-15 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Обработка ошибок и валидация входных файлов | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создание движка валидации по критериям СТО-36-131 (3.5 часа) | 2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Гапонова Ксения Святославовна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Детальные отчеты по каждому критерию | 0.5 | 2025-10-31 16:30 | 2025-10-31 17:00 | Тищенко Марина Николаевна
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Структурированные данные для передачи в ИИ | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Интеграция с ИИ для анализа и рекомендаций (2.5 часа) | 0 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Модуль интеграции с ИИ | 1.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Структурированные рекомендации по улучшению проекта | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Автоматические выводы по результатам проверки | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Создание генератора Word документов (2.5 часа) | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Генератор Word документов | 3 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 13:30 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Шаблон паспорта качества | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Автоматическое заполнение всех полей | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Интеграция в веб-приложение turbo-checker (3 часа) | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Полностью интегрированный модуль в веб-приложение | 3.5 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Единый стиль с существующими программами | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Рабочий функционал от загрузки до скачивания результата | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты¦Выявление несоотвествий и замечаний | 2.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:30 | Давлетов Руслан Игоревич
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты¦Корректировка утилиты | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Закончить разработку утилиты в соответствии с ТЗ Приказ ГК 48 от 16.10.2025 | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦WEB Утилита проверки документов Чек листов создана | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты окончено | 2.5 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Доработки и устранение замечаний в случае возникновении рисков¦Доработка утилит при возникновении рисков | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Доработки и устранение замечаний в случае возникновении рисков¦Несоотвествия устранены | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Завершение проекта¦Провести предзащиту проектного офиса | 2.5 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 16:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Завершение проекта¦Совещание проведено | 2 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна
Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 8 | 2025-11-14 15:00 | 2025-11-17 15:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 32 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Подготовительные работы¦Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 0 | 2025-12-01 17:00 | 2025-12-01 17:00
Подготовительные работы¦Составление предварительного плана проекта в MS Project | 80 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Подготовительные работы¦Проведение установочного совещания | 0 | 2025-12-23 17:00 | 2025-12-23 17:00
Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Составление реестра документации по инженерным системам зданий | 16 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Реестр документации составлен | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Определение перечня документации, подлежащей восстановлению | 4 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 12:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Перечень документации сформирован | 1 | 2026-02-05 13:00 | 2026-02-05 14:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Предпроектное обследование¦Начало проекта | 3 | 2026-02-05 14:00 | 2026-02-05 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2026-02-05 17:00 | 2026-02-05 17:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-06 10:00
Реализация восстановления документации¦Запрос по отделам, предоставление на ознакомление имеющейся документации | 0 | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-06 10:00