## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Реализация восстановления документации¦Юридическая оценка документации на актуальность состояния | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна | Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование документов по газификации зданий | 9 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование паспортов счетчиков на здания | 0.125 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:07 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федорович
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование паспортов на котлы по зданиям | 48 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование планов зданий | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование документов по техническому перевооружению по зданиям | 48 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Цифровизация имеющейся и актуальной документации для упорядоченного хранения | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Получение, ознакомление и проверка разработанной документации, подлежащей восстановлению | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Цифровизация восстановленной документации для упорядоченного хранения | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Документы восстановлены и отсканированы | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Окончание проекта¦Подготовка презентации к защите проекта | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Окончание проекта¦Защита проекта | 56 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Окончание проекта¦Проект завершен | 111 | 2025-02-12 09:00 | 2025-03-03 18:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Планирование проекта¦РГ с прошлой командой внедрения | 24 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Тезисный план составлен | 16 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 8 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Расчет бюджета | 488 | 2025-02-11 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора | 320 | 2025-05-22 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Планирование проекта¦Коррекция | 240 | 2025-07-21 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Планирование проекта¦Подготовка материалов к запуску | 248 | 2025-09-01 09:00 | 2025-10-14 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Планирование проекта¦Защита проекта | 240 | 2025-10-14 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
НАЧАЛО РАБОТ | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 1 | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 1.04 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:02 | Гриппа Георгий Александрович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1.04 | 2025-11-27 11:02 | 2025-11-27 13:04