## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 1 | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | Внедрение CRM1
Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 1 | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать РГ с руководителями отделов КС, составить перечень СТО и положений | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Увеличить бюджет проекта | 24 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-14 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Запустить договор предобследования на оплату | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Договор оплачен | 32 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-21 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать интервью начальников отделов | 16 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить альбом "как есть" | 0 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-23 17:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Выявленить точки расхождения с CRM | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать Воронки продаж по отделам | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ТЗ | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ролевую модель | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить предварительную ПМИ | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать ПМИ с руководителями отделов КС | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦ПМИ согласовано | 3 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 12:00 | Власов Илья Вадимович
Оценить трудоёмкость разработки собственными силами | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Подбор исполнителей¦Разослать ТЗ потенциальным исполнителям, провести переговоры | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 18:00 | Власов Илья Вадимович
Подбор исполнителей¦КП получено | 0 | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 18:00 | Власов Илья Вадимович
Оформление договора¦Защитить необходимость заключения договора | 80 | 2025-05-29 09:00 | 2025-06-11 18:00 | Власов Илья Вадимович
Оформление договора¦Согласовать договор с внутренними службами | 80 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-25 18:00 | Власов Илья Вадимович
Оформление договора¦Договор подписан | 16 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Оформление договора¦Сопроводить оплату счета на предоплату | 15.385 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 17:23 | Власов Илья Вадимович
Предоплата внесена | 432 | 2025-08-18 08:00 | 2025-10-30 17:00
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение суммы договоров по отделу | 26 | 2025-10-31 08:00 | 2026-02-02 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение поступлений денег по договорам | 312 | 2025-08-07 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать механизм формирования данных для расчета ЗП | 1 | 2025-10-30 16:00 | 2025-10-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Власов Илья Вадимович
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 2, сформировать реестр замечаний | 72 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Крапковская Наталья Валерьевна
Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 3, сформировать реестр замечаний | 32 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
ПО доработано, замечания устранены, составлен протокол испытаний | 48 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-10 17:00
Разработать руководства пользователей по ролям | 8 | 2025-07-14 12:00 | 2025-07-15 12:00 | Власов Илья Вадимович
Рассмотреть результаты работ по договору | 40 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-22 12:00 | Власов Илья Вадимович
Организовать оплату услуг, закрыть договор | 0 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 12:00
Разработать электронный курс по работе с CRM | 16 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-24 12:00 | Власов Илья Вадимович
Обучение сотрудников КС | 8 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00
Заполнение справочников | 20 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Доработка регламентирующих документов¦Описать новые процессы в руководствах пользователей | 20 | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-07 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в СТО КС | 20 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые версии СТО КС | 8 | 2025-10-03 12:00 | 2025-10-06 12:00 | Власов Илья Вадимович
Доработка регламентирующих документов¦Согласовать показатели эффективности | 8 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-08 17:00 | Власов Илья Вадимович
Доработка регламентирующих документов¦Решить вопрос с регистрацией звонков | 8 | 2025-10-10 17:00 | 2025-10-13 17:00 | Власов Илья Вадимович
Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в положения о мотивации сотрудников КС | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00
Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые положения о мотивации | 40 | 2025-09-02 13:00 | 2025-10-27 12:00
Запуск в ОПЭ¦Подготовить механизм обратной связи | 16 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-29 12:00
Запуск в ОПЭ¦Подготовить приказ | 8 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-30 12:00 | Власов Илья Вадимович
Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 1 | 40 | 2025-10-30 13:00 | 2025-11-10 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Сформировать отчёт о прохождении ОПЭ | 80 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-24 12:00
Работы по проекту ОКОНЧЕНЫ | 211 | 2025-08-14 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Власов Илья Вадимович
Подготовить заключения (П\Ф и ЭЗ) | 40 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Власов Илья Вадимович
Подготовить презентацию | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 18:00 | Власов Илья Вадимович
СЗ на организацию совещания | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 18:00 | Власов Илья Вадимович
Защита результатов проекта | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Власов Илья Вадимович
Проект успешно завершён | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Власов Илья Вадимович
Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Власов Илья Вадимович
Планирование¦ Распоряжение выпущено | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 18:00 | Власов Илья Вадимович
Планирование¦ Составить план проекта | 16 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Планирование¦ Провести предварительную защиту проекта | 8 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 18:00 | Власов Илья Вадимович
Планирование¦ Откорректировать план проекта | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30
Планирование¦ Приказ подписан | 8 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 18:00 | Власов Илья Вадимович
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0 | 2025-11-20 18:00 | 2025-11-20 18:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Составить план Положения | 8 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-24 17:00 | Власов Илья Вадимович
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Назначение | 0.5 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:30 | Власов Илья Вадимович
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Область применения | 8 | 2025-11-24 17:30 | 2025-11-25 17:30 | Власов Илья Вадимович
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Нормативные ссылки | 0 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-25 17:30
Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Термины и определения | 16 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-27 17:30 | Власов Илья Вадимович