## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Этап планирования¦провект запущен | 0 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:00 |  | Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H
Этап планирования¦Приках подписан № | 24 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-15 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Руководство проектом¦сопровождение исполнения задач¦сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 15:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой¦совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2024-08-15 15:00 | 2024-08-15 16:00
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-08-15 16:00 | 2024-08-16 09:00
Руководство проектом¦подготовка отчетов по ЗП¦подготовка отчетов по ЗП 1 | 2 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦подготовка к ДПИ¦подготовка к ДПИ 1 | 0 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 11:00
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 11:00
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 12:00
Подготовка первичных документов¦подготовить макет ОТ CПУ-5 с изменениями | 0 | 2024-08-22 12:00 | 2024-08-22 12:00
Подготовка первичных документов¦вычитать ТУ СПУ-5, выписать правки для изменения | 1 | 2024-08-22 13:00 | 2024-08-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦сделать расчет сопел на универсальную гребенку 25/40/70м3/ч | 1 | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦передать замечания по ТУ для изменений | 0 | 2024-08-22 15:00 | 2024-08-22 15:00
Подготовка первичных документов¦внести изменения в ТУ | 0 | 2024-08-22 15:00 | 2024-08-22 15:00
Подготовка первичных документов¦передать исправленную версию ТУ на проверку | 0.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦проверить правленную ТУ | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦ТУ согласовано | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦вычитка РЭ, выписать изменения и замечания | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦передать замечания по РЭ | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦внести правки в РЭ | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Руководство
Подготовка первичных документов¦передать правленную РЭ на проверку | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Руководство
Подготовка первичных документов¦проверка правленной РЭ | 40 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-26 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦РЭ согласовано | 40 | 2024-09-26 15:00 | 2024-10-03 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦разработка паспорта по требованиям изменений | 4 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка первичных документов¦проверка паспорта | 1 | 2024-10-10 15:00 | 2024-10-10 16:00
Подготовка первичных документов¦первичные документы подготовлены | 4 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-11 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заключение договора с ВНИИР¦подготовить заявку на внесение испытаний в ВНИИР | 1 | 2024-10-11 11:00 | 2024-10-11 12:00
Заключение договора с ВНИИР¦отправить заявку на испытания ВНИИР | 8 | 2024-10-11 13:00 | 2024-10-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦заявка отправлена | 0 | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-14 12:00
Заключение договора с ВНИИР¦получить информацию о исполнителе в ВНИИРе | 8 | 2024-10-14 13:00 | 2024-10-15 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦собрать паспорта и сретификаты СИ входящих в комлпект установки | 1 | 2024-10-15 13:00 | 2024-10-15 14:00
Заключение договора с ВНИИР¦сделать электронненые копи документов на СИ | 4 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заключение договора с ВНИИР¦получить оставшиеся паспорта на СИ СПУ-5 | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00
Заключение договора с ВНИИР¦отправить сканы сертификатов и паспортов СИ установки в ВНИИР | 8 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦получен договор | 0 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 15:00
Заключение договора с ВНИИР¦согласование договора в НПО | 8 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-17 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заключение договора с ВНИИР¦проверить договор от ВНИИРа | 5 | 2024-10-17 15:00 | 2024-10-18 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦договор согласован | 0 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 11:00
Заключение договора с ВНИИР¦согласование счета в НПО | 2 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦счет согласован | 1 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР¦счет оплачен | 0 | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 11:00
Заключение договора с ВНИИР¦ДС поступили на счет ВНИИР | 1 | 2024-11-18 11:00 | 2024-11-18 12:00
контроль готовности установки¦контроль готовности установки 1 | 8 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-21 12:00
Установка собрана | 2 | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 15:00
проведение первичных внутренних испытаний¦принять установку на соответствие с ОТ | 8 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 17:00
проведение первичных внутренних испытаний¦провести внутренние испытания для проверки работоспособности и герметичности | 1 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 16:00
проведение первичных внутренних испытаний¦Составить акт внутренних испытаний | 0 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦Внутренние испытания проведены | 16 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦установка перебрана по соплам | 3 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
проведение первичных внутренних испытаний¦проверка расчета герметичности по контурам | 0 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦проверить установку на гермичность после вмешательства | 16 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦сделать формулы в Ексель по определению эталонного расхода газа | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦получить связь с элемером по поводу замены ДТ | 0 | 2024-12-03 11:00 | 2024-12-03 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦сделать расчет погрешности требуемый для ДТ | 0 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 11:00
проведение первичных внутренних испытаний¦организовать демонтаж ДТ | 2 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦проверить подключение ДТ кПК, для снятия показаний температуры | 0 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-17 10:00
проведение первичных внутренних испытаний¦передать ДТ в МС | 8 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦сделать проверку МХ на 8ДТ | 18 | 2024-12-18 10:00 | 2024-12-20 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦подготовить протоколы проверки МХ ДТ | 8 | 2024-12-20 13:00 | 2024-12-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦передапть информацию по проверке МХ ЖТ в элемер | 0 | 2024-12-23 12:00 | 2024-12-23 12:00
проведение первичных внутренних испытаний¦получить информацию по замене паспортов на ДТ по протоколам | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
проведение первичных внутренних испытаний¦получить новые паспорта на ДТ | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦получить новые наклейки на ДТ | 4 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦передать ДТ для монтажа в установку | 4 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение первичных внутренних испытаний¦ДТ установлены, паспорта обновлены | 40 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
проведение первичных внутренних испытаний¦принять установку на соответствие с ОТ, после доработки утсановки | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦сопросвождение разработки ПИ ВНИИРом | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 2 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-03 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 1 | 2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦получили ПИ от ВНИИРа | 12 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-09 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение испытаний ВНИИР¦согласование ПИ от ВНИИР в НПО | 8 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение испытаний ВНИИР¦согласование приезда ВНИИР в НПО на исптыниая | 1 | 2025-04-10 14:00 | 2025-04-10 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦утверждены даты проведения испытания ВНИИР | 1 | 2025-04-11 15:00 | 2025-04-11 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить РЭ и ТУ в соответствии с оговоренными зименениями | 1 | 2025-04-14 16:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить протоколы испытаний согласно программе испытаний | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦Организовать выдачу ДС для встречи специалистов | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦Внести исправления в ТУ по предоставленным замечаниям | 0 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 10:00
Проведение испытаний ВНИИР¦проведения испытаний с ВНИИР | 8 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-17 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦провести совещание по результатам испытаний | 160 | 2024-12-05 11:00 | 2025-01-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦Испытания ВНИИР проведены | 1 | 2024-12-12 11:00 | 2024-12-12 12:00
Проведение испытаний ВНИИР¦испытания в целях изменения ОТ проведены | 8 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-13 12:00
Проведение испытаний ВНИИР¦огранизовнао совещание по итогам испытаний | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:00
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить план-факт бюджета проекта | 40 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-19 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦внести изменения в РЭ, ТУ, ПС, ОТ в соответствии с замечаниями ВНИИР | 40 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-26 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦оформить изменения и првка в РЭ, ТУ и ПС по переданным замечаниям | 0 | 2025-03-26 16:00 | 2025-03-26 16:00
Проведение испытаний ВНИИР¦доработать РЭ в части ПО | 8 | 2025-04-18 16:00 | 2025-04-21 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦добиться пригодных значений герметичности | 8 | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-22 16:00
Проведение испытаний ВНИИР¦документы доработаны | 1 | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦Отправить документы в ВНИИР | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проведение испытаний ВНИИР¦документы отправлены в ВНИИР | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить список комплекта СИ на новые установки СПУ-5 UFG-H, прорабоать новую длину ДТ | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Проведение испытаний ВНИИР¦определить исполнителя работ в РСТ по продлению сертификата УТ на СПУ-5 | 0 | 2025-04-25 17:00 | 2025-04-25 17:00
Проведение испытаний ВНИИР¦проверить Аршин на предмент несоответсвия информации о характере производства | 0 | 2025-04-25 17:00 | 2025-04-25 17:00
Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить и отправить письмо в РСТ о актуализации информации в Аршин о СИ на серийное производство | 0 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 10:00
Проведение испытаний ВНИИР¦РСТ опубликовал информацию о продлении сертификата УТ | 2 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проведение испытаний ВНИИР¦Получен положительный ответ от номроконтроль ВНИИР | 24 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ВНИИР(август)¦подготовить пакет документов по СПУ-5 UFG-H для передачи в ВНИИР | 4 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Сопровождение документов ВНИИР(август)¦отправить оригиналы документов в ВНИИР | 0 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение документов ВНИИР(август)¦сопровождение получения доступа к сайту ЕИЦ(подгоотвка заявки, согласование ДС, получение доступа) | 40 | 2025-05-27 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение документов ВНИИР(август)¦документы в ВНИИР получены | 0 | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получены замечания СМК | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦ознакомиться с замечаниями СМК | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦переработать пааспорт по замечаниям СМК | 3 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦переработать МП по замечаниям СМК | 1 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-09 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦перерабоать РЭ по замечаниям СМК | 2 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦передать исправвленнеы документы в ВНИИР | 2 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получить обратную связь о проверке исправленных документов | 0 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получить информацию о сроке проверки СМК | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦СМК проверили, замечаний нет | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦документы поступили в ЕЦПИ | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦получены замечания | 8 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦замечания исправлены ВНИИРом | 0 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ЭкспертизаЕЦПИ пройдена успешно | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ПРИЕЗД В ЕЦПИ | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ЕЦПИ | 2 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 4 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ВНЕСТИ ПРАВКИ В ДОКУМЕНТВ | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦запрос на ТАМИ ТРЕС | 1 | 2025-10-28 13:00 | 2025-10-28 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦согласование счета Тами Трес | 1 | 2025-10-29 14:00 | 2025-10-29 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦оплатить счет Тами Трес | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦счет тами трес оплачен | 0 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 16:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦получен доступ к Тами трес | 0 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(сентябрь)¦отслеживание прохождения документов по тами трес | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(сентябрь)¦этап прохождения документов в ЕЦПИ август пройден без замечаний | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(ноябрь)¦совет по качеству | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(ноябрь)¦Докменты на рассмотрении ЕЦИ | 16 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-28 10:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦документы переданы в РСТ | 16 | 2025-08-28 10:00 | 2025-09-01 10:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦СК проведен | 16 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-03 10:00
Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦прошли проверку ЕЦИ | 16 | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-05 10:00
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦Документы получены в РСТ | 1 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦Пройдена регистрация в РСТ | 16 | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦подготовлен приказ в РСТ | 16 | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦сопровождение выпуска приказа РСТ | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦приказ РСТ опубликован | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Завершение проекта (декабрь)¦Выпуск уведомления о появлении новых документов | 40 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта (декабрь)¦подготовить АКТ ВР проекта | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00
Завершение проекта (декабрь)¦организовать совещание по закрытию проекта | 0.25 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:15
Завершение проекта (декабрь)¦проект завершен | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-12-10 08:15 | 2025-12-10 08:15
Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 1 | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
Планирование проекта¦Сформить ДДС проекта | 0 | 2025-12-11 17:00 | 2025-12-11 17:00
Планирование проекта¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 0 | 2025-12-12 17:00 | 2025-12-12 17:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0 | 2025-12-17 17:00 | 2025-12-17 17:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00
Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Планирование проекта¦Приказ утвержден | 2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на CFM | 1 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на Гранд | 1 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 12:00