## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 08:00 |  | Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 24 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-16 17:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Вычитка ТУ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 0 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:00
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 1 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 11:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Корректировка ТУ | 1 | 2024-05-17 11:00 | 2024-05-17 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в ТУ по ГОСТ Р 70927-23 | 1 | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 14:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100 | 1 | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 15:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280 | 0 | 2024-05-21 15:00 | 2024-05-21 15:00
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 1.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 1 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 0.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 08:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦внести правки В ТУ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 1 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Передать правленную версию ТУ на проверку | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦сделать вычитку правленного ТУ UFG , составить списко замечаний и требуемых доработок | 0.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 08:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦передеать список замечаний и доработок | 24 | 2024-05-21 15:00 | 2024-05-24 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦доработать ТУ по правкам и замечаниям | 4 | 2024-05-24 15:00 | 2024-05-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦проверить финальную версию ТУ UFG | 26 | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-31 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Технические условия готовы | 8 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Вычитка РЭ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 8 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Корректировка РЭ | 8 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Внесение изменений в РЭ по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦внести правки в РЭ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать правленную версию РЭ UFG на проверку | 8 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦сделать вычитку правленного РЭ UFG, составить список замечаний и требуемых доработок | 1 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать список замечаний и доработок | 7 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦доработать РЭ по правкам и замечаниям | 1 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦проверить финальную версию РЭ UFG | 8 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Руководство по эксплуатации готово | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Вычитка ПС на соответствие РЭ UFG | 0 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:00
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 6 | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Корректировка ПС | 4 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Внесение изменений в ПС по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦Паспорт готов | 15 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Корректировка ОТ Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-11 16:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 1 | 2024-07-11 16:00 | 2024-07-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по целям проекта и замечаниям совета | 7 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦разослать версию ОТ на рассмотрение | 1 | 2024-07-12 16:00 | 2024-07-12 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦получить замечания по ОТ при рассмотрении | 6 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по замечаниям рассмотрения | 1 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-15 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦собрать совет по качеству-рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 0 | 2024-07-15 16:00 | 2024-07-15 16:00
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 8 | 2024-05-28 13:00 | 2024-05-29 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внесение финальных правок в макет ОТ(утвержденные модификации и их характеристики) | 8 | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦МАКЕТ Описания типа готово | 8 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦подготовить макт МП | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦внести правки в макет МП по реузльтатам согласования вносимых характеристик и модификаций | 0 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:00
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Корректировка МП Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-31 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Совет по качеству (вычитка МП) | 3 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Методика поверки готова | 8 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
погрешность при СУ¦изучить возможность расчета погрешности без учета плотности | 1 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
погрешность при СУ¦расчитать погрешности основных модификаций | 6 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
погрешность при СУ¦рассмотреть полученную таблицу погрешности при СУ | 8 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
погрешность при СУ¦внести в ОТ параметры погрешности | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208 | 2 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Добавить в тест PTZ ГСССД МР 147-2008 | 8 | 2024-07-05 11:00 | 2024-07-08 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Выполнить проверку ГСССД МР 147-2008 | 0 | 2024-07-08 11:00 | 2024-07-08 11:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Оформить протокол проверки ГСССД МР 147-2008 | 8 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 17:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦получить договор от ВНИИМС для приобретения ГССССД МР 147-2008 | 7 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать договор | 16 | 2024-05-31 13:00 | 2024-06-04 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать оплату договора | 3 | 2024-07-22 16:00 | 2024-07-23 10:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦договор согласован, счет оплачен | 0 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦деньги получены ВНИИМСом | 5.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ВНИИМС отправил ГСССД | 3 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ГСССД получен | 4 | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 16:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 4 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-26 11:00
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка Реализации ПО внешенго уровня ГСССД 147 | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-30 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦доработкаПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 56 | 2024-07-30 10:00 | 2024-08-08 10:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦реализиция расчета ГСССД МР 113-03 | 8 | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-09 10:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG метод расчета по ГОСТ 70927-23 | 8 | 2024-08-09 10:00 | 2024-08-12 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка методов рассчета РТz вычислителя UFG | 2 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦составить протокол проверки методов рассчета в ВР | 2 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦методы ГСССД реализованы | 2 | 2024-06-19 13:00 | 2024-06-19 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ большее кол-во динамических диапазонов (убрать их совсем) | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновить фото UFG-H | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ диаметры расходомеров в исполнении А до Ду 1000 | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Подготовить фото лубрикаторного исполнения UFG-Z | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить лубрикаторное исполнение для UFG-Z | 160 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-22 17:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновленное ОТ готово | 4 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка соответствия эталонного оборудования (термостат) для проведения процедур поверки тпреобразователя температуры | 16 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-13 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Опробование МП в части поверки преобразователя температуры | 40 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-27 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка отчета опробования МП в части поверки преобразователя температуры | 40 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подбор эталонного оборудования (термостат, ДТ) для поверки преобразователя температуры | 16 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 4 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Определение оптимального количества измерений с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера. | 0 | 2024-10-10 12:00 | 2024-10-10 12:00
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка протокола относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 5 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части использования средних значений при обработке результатов измерений | 1 | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-10 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части ограниченного поддиапазона объемного расхода с письменного заявления владельца (см. МП UFL в части определения точек поверки) | 1 | 2024-07-10 11:00 | 2024-07-10 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части записи результатов измерений преобразователя температуры (ср. значение) | 6 | 2024-07-10 13:00 | 2024-07-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части проверки смещения нуля УЗПР | 2 | 2024-07-11 10:00 | 2024-07-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Обновленная МП готова | 0 | 2024-07-11 12:00 | 2024-07-11 12:00
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Поиск метода расчета физических своиств для реализации измерений при температурном диапазоне -196 +280 | 8 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 8 | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 1 | 2024-07-25 10:00 | 2024-07-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 8 | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-26 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 8 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Адаптация ГОСТ Р 70927-2023 в реализованный ГОСТ 30319.2 | 8 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-30 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 1 | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 8 | 2024-07-30 13:00 | 2024-07-31 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка работы комплекса Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | 2024-07-31 13:00 | 2024-07-31 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 4 | 2024-08-01 13:00 | 2024-08-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Получить договор | 0 | 2024-08-01 17:00 | 2024-08-01 17:00
Получение взрывозащиты¦договор согласован | 40 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-08 17:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Получение взрывозащиты¦согласовать счет | 40 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Получение взрывозащиты¦счет согласован | 40 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-22 17:00 | Львов Сергей Александрович
Получение взрывозащиты¦счет оплачен | 32 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-28 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Получение взрывозащиты¦ДС поуступили | 4 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Получение взрывозащиты¦Заполнить заявку взрывозащиты UFG | 24 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Львов Сергей Александрович
Получение взрывозащиты¦Передать ТУ в Серконс | 40 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Получение взрывозащиты¦сбор документов для заявки на ТР ТС | 40 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-17 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Получение взрывозащиты¦Провести отбор образцов | 24 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Подготовка акта анализа производства | 4 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Организовать отправку образцов на испытания в промаштест | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦проведение испытаниц Промаштест | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00
Получение взрывозащиты¦организовать отправку образца в НПО | 0 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 10:00
Получение взрывозащиты¦получить образце в НПО | 16 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Доработать НТД, КД | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
Получение взрывозащиты¦протоколы испытаний полученны | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
Получение взрывозащиты¦согласование макета сертификата | 0 | 2024-08-26 10:00 | 2024-08-26 10:00
Получение взрывозащиты¦регистрация сертификатка | 8 | 2024-08-26 10:00 | 2024-08-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получение взрывозащиты¦Сертификат взрывозащиты получен | 1 | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦ Подготовка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 10 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-05 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦Отправка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 8 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦ Заключение договора на испытания Turbo Flow UFG с ВНИИМС | 16 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦Договор заключен | 8 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора с ВНИИМС¦Оплата счета ВНИИМС | 80 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Разработка проекта программы испытаний в целях утверждения типа c ВНИИМС | 8 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовка испытательного образца Turbo Flow UFG | 2 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦внести правки в макет ОТ по замечаниям ВНИИМС и МС | 8 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Внутренние испытания испытательного образца Turbo Flow UFG по ГОСТ 70927-2023 | 0 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 10:00
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Согласовать дату приезда ВНИИМС на испытания | 2 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовить и отправить заявку во ВНИИМС на проведение испытаний | 2 | 2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Проведение испытаний с представителем ВНИИМС с опробованием МП | 0 | 2024-10-29 15:00 | 2024-10-29 15:00
Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Испытания завершены | 2 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
получение ТР ТС¦ согласование макета ТР ТС | 1 | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦ отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 24 | 2024-08-19 14:00 | 2024-08-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦ расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0 | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-26 14:00
получение ТР ТС¦ проведение испытаний ТР ТС и IP | 16 | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-28 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦ сопровождение испытаний | 200 | 2024-08-28 14:00 | 2024-10-02 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦ испытания проведены | 8 | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-30 14:00 | Евсюков Алексей Андреевич
получение ТР ТС¦ составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 7 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦правка ТУ и РЭ согласнов замечаниям | 16 | 2024-09-30 14:00 | 2024-10-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
получение ТР ТС¦редактирование МП согласно замечаниям и предложениям | 1 | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
получение ТР ТС¦редактирование От согласно замечаниям и предложениям | 1 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-02 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
получение ТР ТС¦сбор ответов по вопросам взрывозащиты от эксперта ПРОМАШТЕСТ | 40 | 2024-10-02 16:00 | 2024-10-09 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
получение ТР ТС¦Определить возможность проведения испытаний в незакрывшемся после проверкок органе | 0 | 2024-10-09 16:00 | 2024-10-09 16:00
получение ТР ТС¦собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦Организовать поездку в Серконс по вопросу переовда в Тибр | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦Закрытие органа сертификации Серконс | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦Передача документов в ТИБР | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 8 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z | 8 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z, печать шильдиков | 8 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦получить решение о начале испытаний! | 8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦отправить расходомеры в серконс | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦Испытния Киргизией | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦согласовать и оплатить договор | 8 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦проведение испытаний в серконс | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
получение ТР ТС¦ протокол взрывозащиты получен | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
получение ТР ТС¦ расходомеры отправлены в НПО | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
получение ТР ТС¦ принять расходомеры в НПО | 32 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 17:00
получение ТР ТС¦ расходомеры приняты в НПО | 0 | 2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 17:00
получение ТР ТС¦доработать документы по требования Киргизского органа по сертификации | 10 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получение ТР ТС¦отработать ответ по подключению плотномера к расходомеру, указать параметры искробезопасности | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Бараковский Константин Сергеевич
получение ТР ТС¦согласовать акт отбора образцов, акт анализа производства и макет ТР ТС | 10 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Бородин Никита Дмитриевич
получение ТР ТС¦получить ТР ТС Киргизии на UFG | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦Реализация метода расчета парамтеров газа по ГОСТ 70279 | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦Подготовка Viewer под работу с новыми методами расчета параметров газа | 8 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ОТ согласно целям | 80 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-25 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ТУ согласно целям | 0 | 2025-02-25 17:00 | 2025-02-25 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в РЭ согласвно целям | 40 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦доработка макета ОТ под новые цели UFG-H | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00
прохождение нормоконтроля документов¦оранизация подготовки образцов к испытаниям, доработка документов | 6 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение нормоконтроля документов¦Организовать командировку в ВНИИМС | 4 | 2025-03-21 15:00 | 2025-03-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение нормоконтроля документов¦посещеине ВМИИМС(командировка) | 3 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-24 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение нормоконтроля документов¦подготовка финальных документов ВНИИМС | 2 | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
прохождение нормоконтроля документов¦ отправить документы в ВНИИМС | 40 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
прохождение нормоконтроля документов¦ документы в ВНИИМС получены | 7 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 16:00 | Резников Роман Павлович
прохождение нормоконтроля документов¦ номрокнтроль пройден | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00
получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 8 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 17:00
Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в макет ОТ | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00
Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в РЭ | 8 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 17:00
Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в ТУ | 8 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00
Подготовка документов к проверке¦внестии актуальную информацию в ПС | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦внести актуальную инофрмацию в МП | 11 | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦проверить внесенные формулы расчета погрешности UFG-H в ОТ | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00
Подготовка документов к проверке¦внести полученные исправления в документы РЭ, ТУ и ПС | 8 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 17:00
Подготовка документов к проверке¦передать пакет актуальную документацию в Ростест | 40 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-11 17:00
Подготовка документов к проверке¦Подготовка анализа ГОСТ 8.611 -2024 для внесения изменений в ОТ в 2025 | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00
Подготовка документов к проверке¦Организация переговоров с разработчиками ГОСТ 8.611 -2024 СТП,ВНИИГАЗ, так же запрос информации в РСТ и ВНИИМ | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Подготовка документов к проверке¦Внесение изменений в макет ОТ и МП требовваний ГОСТ 8.611 | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Подготовка документов к проверке¦Переговоры с Серконс и организация ускорения процесса по проведению испытаний В РФ | 0 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:00
Подготовка документов к проверке¦отправить документы в бумажном виде в Ростест | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Провести онлайн консультацию с БелГИМ по вопросу разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Провести анализ нормативной базы РБ для разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Разработать разделы и внести правки в макет МП РФ для РБ согласно нормативной и законодательной базы РБ. Направить на согласование в БелГИМ и Гамаюнову А.С. | 2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦рассмотреть макет ОТ с переделанной погрешностью | 4 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦Привести докуент "описание взрывозащиты UFG" в соответствии с требованиями параметров согласно ГОСТ 31610.11-2014 и полученного скертификата ТР ТС 012 (киргизия) | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка документов к проверке¦Ростест рассматривает документацию | 16 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Пт 18.04.25
Подготовка документов к проверке¦получены предложениия и правки к документам | 1 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦отработать правки и предложения по документам | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка документов к проверке¦проработать макет ОТ с учетом погрешностей UFG-H | 0 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка документов к проверке¦оформить выписку правок для РЭ, ТУ и ПС под редактирование | 16 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦внести правки в РЭ ТУ и ПС | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦проверить финальные документы | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов к проверке¦передать документы в Ростест | 4 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ июнь | 12 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать правки в части поверки в Беларуси | 14 | 2025-04-29 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составление презентации и доклада по поверке имитационным методом и самодиагностике расходомера UFG-H для конференции | 16 | 2025-05-15 11:00 | 2025-05-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составить презентацию и доклад по поверке имиатционным методом и самодиагностику расходомеров UFG и UFL для конференции | 6 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-20 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦передать МП в Ростест для рассмотрения | 40 | 2024-05-27 10:00 | 2024-06-03 10:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦разобрать необходимые правки с Росстет(при необходимости) | 0 | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 10:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦пакет документы передан на нормоконтроль | 10 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-20 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получить информацию о прохождении нормокнтроля | 16 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-05 14:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦при возникновении замечаний, отработать документацию | 8 | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-17 14:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получен запрос пересмотра формул от Ростест! | 8 | 2025-06-17 14:00 | 2025-06-18 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить и согласовать финальный вид формул для UFG-H | 4 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-19 09:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать с Ростест МП UFG | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦внести изменения в ТУ, РЭ и ПС | 8 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦МП и ОТ согласованы | 7.5 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить расчет погрешности по формула описания типа Ирвис | 7.5 | 2025-06-20 09:30 | 2025-06-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отредактировать формаляр паспорта по замечаниям | 2 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить пасорта на образцы испытаний | 2 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-27 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦добавить пункт ТУ о согласовании сигналов UFG и Суперфлоу23 | 0 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-04 15:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦по предоставленным правкам разнести в документы ТУ и РЭ, подготовить листы изменений редакции | 2 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-07 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС МВИ UFG-H | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦произвести расчет PTz для проверки работы ВР на чисты газы и ГОСТ 709 | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС РЭ UFG-H | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить шаблон опробования МП для Ростест, передать документ | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы прошли нормоконтроль | 12 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить изменение макета описания типа в части добавления исполнения корпуса UFG-FCH | 8 | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-28 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦соглаосвать возможность изменения ОТ в части UFG-FCH с Ростест | 0 | 2025-08-11 12:00 | 2025-08-11 12:00
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получены замечания | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить полученные замечания | 4 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG(исправление таблиц и паспортов образов испытаний) | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Доработка Руководтва по эксплуатации и Технических условий с внесением изменений в описание типа UFG. И UFG-WR | 4 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить документы после исправления и передать в Ростест | 12 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы переданы на проверку ЕЦПИ | 8 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦Встреча с руководителем ЕЦПИ и в спровождении РОСТЕСТа ускорение процесса проверки документации в ЕЦПИ | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦пройдена проверка ЕЦПИ | 4 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦совет по качеству | 0 | 2025-09-01 12:00 | 2025-09-01 12:00
Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦СК проведен | 6 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-12 10:00 | Романова Мария Константиновна
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы переданы в РСТ | 2 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 12:00 | Романова Мария Константиновна
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы получены и зарегистрированы в РСТ | 0 | 2025-09-22 12:00 | 2025-09-22 12:00
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 2 | 2025-09-16 13:00 | 2025-09-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 6 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 24 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-26 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Провести переговоры и затребовать выпуск приказа и внесение изм в ОТ в срок не позже 17.11 | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ подготовлен | 0 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:00
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Повторные переговоры о выпуске приказа в срок до 17.11 | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ выпущен | 1.5 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 13:30 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта(ноябрь)¦Запросить план-факт и экономическое заключение. Выгрузить ЗП | 0 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:00
Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить п-ф завершения проекта | 0.25 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:15
Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить ЭО по заврешению проекта | 0 | 2025-10-30 08:15 | 2025-10-30 08:15
Завершение проекта(ноябрь)¦отправить закрывающие документы в ростест и бухгалтерию | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Завершение проекта(ноябрь)¦Подготовить документы к сдаче в архив | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Завершение проекта(ноябрь)¦Проект Завершен | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Распоряжение о планировании проекта | 1 | 2025-11-06 10:00 | 2025-11-06 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Выполнить планирование проекта | 1 | 2025-11-06 11:00 | 2025-11-06 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Провести предзащиту у ГК | 2 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-11 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Провести предзащиту у руководителя портфеля проектов | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Этап планирования¦Подготовить ДДС | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦подготовить бюджет | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00
Этап планирования¦подгтовить бюджет проекта | 0.5 | 2025-11-17 08:15 | 2025-11-17 08:45 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Бюджет получен | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00
Этап планирования¦Запросить ЭО | 2 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 12:00
Этап планирования¦ЭО получен | 1 | 2025-11-17 13:00 | 2025-11-17 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦Подготовить документы для запуска | 2 | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-17 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования¦провести совещание по запуску проекта | 0 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-17 16:00