## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Оформить протоколы испытаний | 80 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-23 18:00 |  | Внесение изм. в ОТ (потоковый)
Испытания в целях утверждения типа завершены | 80 | 2026-01-26 09:00 | 2026-02-06 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовить оригиналы документов | 120 | 2026-02-09 09:00 | 2026-02-27 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Доработать документы и передать в ЕИЦ | 16 | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-03 18:00
Получены замечания от ЕИЦ | 160 | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 160 | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Документация ЕИЦ одобрена | 0 | 2026-03-06 18:00 | 2026-03-06 18:00
Проведение экспертизы в Росстандарт | 0 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 08:00
Приказ об утверждении типа опубликован | 16 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Заключительный этап | 0 | 2026-02-18 18:00 | 2026-02-18 18:00
Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 16 | 2026-02-19 09:00 | 2026-02-20 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
ТЗ согласовано | 80 | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Конструкторская документация¦Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 40 | 2026-03-09 09:00 | 2026-03-13 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Конструкторская документация¦Согласование КД с ТД | 0 | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 18:00
Конструкторская документация¦Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 24 | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-18 18:00
Конструкторская документация¦КД утверждено | 40 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Программное обеспечение¦Разработка электронного блока управления и ПО | 0 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-17 18:00
Программное обеспечение¦Отладка электронного блока управления и ПО | 40 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Программное обеспечение¦Заказ комплектующих для электронного блока | 0 | 2026-05-15 18:00 | 2026-05-15 18:00
Программное обеспечение¦Комплектующие поступили на склад | 320 | 2026-05-18 09:00 | 2026-07-10 18:00
Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 0 | 2026-07-10 18:00 | 2026-07-10 18:00
Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 80 | 2026-07-13 09:00 | 2026-07-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич