## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование¦Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00 |  | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д
Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 08:00
Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Планирование¦Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Планирование¦Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Планирование¦Сопровождение исполнения задач | 44 | 2023-07-20 09:00 | 2023-07-27 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Планирование¦Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-10 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-10 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Разработка КД¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Разработка КД¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Разработка КД¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Блинова О.А.
Разработка КД¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Разработка КД¦ Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Разработка КД¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | 2023-09-25 18:00 | 2023-09-25 18:00
Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-09 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 0 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-10-30 16:00 | 2023-10-31 16:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Проведение испытаний ОТК | 16 | 2023-10-31 16:00 | 2023-11-02 16:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 8 | 2023-11-02 16:00 | 2023-11-03 16:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 16:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 80 | 2023-09-25 09:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-10-10 14:00 | 2023-10-11 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 13:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 16 | 2023-11-08 14:00 | 2023-11-10 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | 2023-11-10 13:00 | 2023-11-10 13:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 40 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-13 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-11-13 18:00 | 2023-11-13 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 0 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 08:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 32 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-14 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 24 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-17 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 247 | 2023-10-13 08:00 | 2023-11-24 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-29 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 8 | 2023-11-30 12:00 | 2023-12-01 12:00 | Писарев Михаил Анатольевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 8 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-04 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 20 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-12-13 12:00 | 2023-12-14 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-20 18:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 13:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | 2023-09-25 14:00 | 2023-10-02 14:23 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 09:23 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | 2023-10-02 14:23 | 2023-10-03 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | 2023-10-03 14:23 | 2023-10-05 09:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-06 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 319 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-10 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | 2023-10-05 11:23 | 2023-10-06 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | 2023-10-06 11:23 | 2023-10-09 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-13 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | 2023-10-13 17:17 | 2023-10-18 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 39.715 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-14 17:42 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | 2023-11-13 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-11-20 18:00 | 2023-11-20 18:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 32 | 2023-11-29 17:00 | 2023-12-05 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 12 | 2023-12-05 17:00 | 2023-12-07 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2023-12-07 12:00 | 2023-12-07 12:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | 2023-11-07 18:00 | 2023-11-07 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | 2023-12-05 17:00 | 2023-12-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-11 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф отгружен | 0 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-11 17:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 80 | 2023-11-30 17:11 | 2023-12-14 17:11
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | 2023-12-14 17:11 | 2023-12-14 17:11
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 40 | 2023-12-14 17:11 | 2023-12-21 17:11
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | 2024-01-08 17:00 | 2024-01-08 17:00
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 56 | 2024-01-08 17:00 | 2024-01-17 17:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | 2024-01-17 17:00 | 2024-01-17 17:00
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 32 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-15 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-22 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-25 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 10:00
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 10:00
Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-24 08:00
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | 2023-12-01 10:00 | 2023-12-01 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | 2023-12-01 12:09 | 2023-12-01 12:09
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | 2023-12-04 12:09 | 2023-12-04 17:09
Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | 2023-12-04 17:09 | 2023-12-04 17:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 11:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 0.5 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-10-27 10:30 | 2023-10-27 10:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-10-27 12:39 | 2023-10-27 12:39
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 0.5 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-27 10:30 | 2023-10-27 10:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-27 12:39 | 2023-10-27 12:39
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 0.5 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-10-27 10:30 | 2023-10-27 10:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-10-27 12:39 | 2023-10-27 12:39
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 0.5 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-10-27 09:30 | 2023-10-27 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-10-27 13:00 | 2023-10-27 13:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 1 | 2023-10-27 14:00 | 2023-10-27 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 0.5 | 2023-10-27 15:00 | 2023-10-27 15:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-10-27 15:30 | 2023-10-27 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-30 10:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-30 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 20 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-03 18:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 15 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-16 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Получение прямых участков и габ вставок с производства №1 | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 10 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-31 12:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 10 | 2023-10-31 12:00 | 2023-11-01 15:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 10 | 2023-11-01 15:00 | 2023-11-02 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 10 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-06 10:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-06 10:00 | 2023-11-06 15:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 0 | 2023-10-05 11:00 | 2023-10-05 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 4 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-31 10:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-31 10:00 | 2023-10-31 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-31 11:00 | 2023-10-31 12:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-10-31 12:00 | 2023-10-31 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-31 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 64 | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-13 10:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-13 10:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | 2023-11-13 15:00 | 2023-11-13 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 8 | 2023-11-13 16:00 | 2023-11-14 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 8 | 2023-11-14 16:00 | 2023-11-15 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 8 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-16 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 16 | 2023-11-16 16:00 | 2023-11-20 16:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | 2023-11-20 16:00 | 2023-11-22 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 16 | 2023-11-22 16:00 | 2023-11-24 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-11-24 16:00 | 2023-11-24 16:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2023-11-24 16:00 | 2023-11-28 16:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | 2023-11-28 16:00 | 2023-11-29 11:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | 2023-11-29 11:00 | 2023-11-29 16:00
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 16:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-30 10:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 16 | 2023-11-30 10:00 | 2023-12-04 10:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 16 | 2023-12-04 10:00 | 2023-12-06 10:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2023-12-06 10:00 | 2023-12-06 10:00
Изготовление ¦Проверка качества¦ Подготовить схему сварных стыков | 12 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-11 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии здания | 2 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 11:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия здания проверена | 0 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-20 11:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-10-31 17:00 | 2023-11-01 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия технологического трубопровода проверена | 0 | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-01 10:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль качества сварных соединений | 4 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-13 15:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Проверка качества¦Сварные стыки проверенны | 0 | 2023-11-13 15:00 | 2023-11-13 15:00
Изготовление ¦Проверка качества¦ Контроль ОТК прямых участков | 8 | 2023-11-13 10:00 | 2023-11-14 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Прямые участки проверены | 0 | 2023-11-14 10:00 | 2023-11-14 10:00
Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль ОТК после опрессовки | 2 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 18:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль проведен | 0 | 2023-11-15 18:00 | 2023-11-15 18:00
Изготовление ¦Проверка качества¦ Выполнить ВИК электро-оборудования и АСУТП | 2 | 2023-12-06 10:00 | 2023-12-06 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка комплектности перед отгрузкой | 2 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-06 15:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление ¦Проверка качества¦ Проверка качества завершена | 0 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-06 12:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2023-12-01 10:09 | 2023-12-04 10:09 | Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 40 | 2023-12-04 10:09 | 2023-12-11 10:09 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | 2023-12-11 10:09 | 2023-12-12 10:09
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2023-12-12 10:09 | 2023-12-12 10:09
Отгрузка¦Маркировка | 1 | 2023-11-29 16:00 | 2023-11-29 17:00
Отгрузка¦Заключить договор на погрузку | 1 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-29 18:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Отгрузка¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 09:30
Отгрузка¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-11-30 09:30 | 2023-11-30 09:30
Отгрузка¦Погрузка | 4 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-06 17:00
Отгрузка¦Отгрузка | 0 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-06 17:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2023-12-07 10:00 | 2023-12-07 10:00
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 4 | 2023-12-07 10:00 | 2023-12-07 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 8 | 2023-12-07 15:00 | 2023-12-08 15:00
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | 2023-12-07 15:00 | 2023-12-07 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Заключение договора на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) на разработку, изготовление и поставку продукта (комплексного изделия) | 8 | Руководитель (сотрудник) коммерческого отдела, юрист, директор
Формирование и предоставление счета на оплату, оплата авансового платежа по договору на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) | 2 | Заказчик, бухгалтер
Подготовка, подписание и регистрация распоряжения на планирование проекта | 8 | Воробьев Александр Владимирович
Проведение установочного совещания рабочей группы по НИОКР/ОКР (проекту) | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Составление плана и план-графика выполнения НИОКР/ОКР (проекта) | 64 | Богуш Елена Владимировна
Определение (формирование) и утверждение бюджета НИОКР/ОКР (проекта или портфеля проектов) | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет плановых прямых затрат на реализацию НИОКР/ОКР (проекта) | 3 | Воробьев Александр Владимирович
Подготовка, согласование, утверждение калькуляции себестоимости продукции в рамках НИОКР/ОКР (проекта) | 3 | Сотрудник ОЦОиЭП, Финансовый директор
Подготовка, оформление, согласование и утверждение распорядительного документа (приказа) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) | 1 | Руководитель проекта, куратор проекта
Представление целей, задач, план-графика, бюджета НИОКР/ОКР для принятия решения о начале выполнения работ в проекте | 0.5 | Воробьев Александр Владимирович
Внесение необходимых изменений в распорядительные документы (приказы, распоряжения) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) | 4 | Богуш Елена Владимировна
Внесение изменений в бюджет проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Обновление планируемого бюджета проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Обновление результатов расчета прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Гутин Константин Игоревич
Деловая переписка с Заказчиком по проекту | 70 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение изготовления комплексного изделия | 3 | Богуш Елена Владимировна
Подбор подрядчиков (субподрядчиков по проекту) | 40 | Гутин Константин Игоревич
Заключение договоров с подрядчиками (субподрядчиков) | 40 | Гутин Константин Игоревич
Разработка схемы технологического трубопровода (с отображением основного оборудования) | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовка предварительной спецификации основного оборудования и материалов (трубопровода) | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправка спецификации и схем на согласование с заказчиком | 0.25 | Руководитель проекта
Разработка комплекта КД (чертежей) технологического трубопровода из состава комплексного продукта | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка чертежей рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка разделов "Архитектурные решения" (АР) и "Конструкции металлические" (КМ) проектной строительной документации (ПСД) на продукт | 40 | Блинова О.А.
Внесение спецификации покупных комплектующих изделий (ПКИ), материалов, деталей и сборочных единиц (ДСЕ) в "1С:ERP" | 1 | Сотрудник производства БМИ или ГСПП
Разработка технологической карты (ТК), маршрутного листа (МЛ), программы приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 40 | Инженер-разработчик производства БМИ
Получение технико-коммерческих предложений (ТКП) на запорную и запорно-регулирующую арматуру (ЗРА) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение ТКП на фильтры | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение ТКП на металл каракаса | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение ТКП на сендвич-панели | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
ПолучениеТКП на оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение ТКП на материал трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оформление заказа на производство (расходомеров) | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Контроль качества изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич
Получение на склад ПКИ (расходомеров, КПУ, струевыпрямителей, катушек-имитаторов, электронных компонентов) | 0.5 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заключить договор на покупку и поставку ЗРА | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата авансового счета на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка ЗРА на склад и её оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих (ЗРА) сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Поступление на склад производства ЗРА | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Заключение договора на покупку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата авансового счета на покупку и поставку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка предохранительной ЗРА (клапана) на склад и его оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих (предохранительной ЗРА - клапана) сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку предохранительной ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Отгрузка клапана со склада в производство | 4 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Получение ТКП и заключение договора на материалы и ПКИ для технологического трубопровода | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на ПКИ (в т.ч. фланцы) для технологического трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Приемка ПКИ (фланцев) для технологического трубопровода | 7 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Сопровождение договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приемка материалов для каркаса здания из состава комплексного изделия | 5.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) материалов (в том числе металлических сортаментов) для каркаса здания сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Получение ТКП и заключение договора на поставку (сендвич-панелей,дверей и окон) | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счетов по договорам | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка сендвич-панелей, дверей и окон для будущего каркасного здания из состава комплексного изделия на склад организации, их оприходование | 4 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих сендвич-панелей, дверей и окон сотрудниками ОТК | 2
Заключение договора на поставку АСУ ТП | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на оборудование АСУ ТП | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка оборудования АСУ ТП на склад, их оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих АСУ ТП сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Заключение договора на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на электрооборудование | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка электрооборудования на склад организации | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Заключение договора на поставку охранно-пожарной сигнализации (ОПС) для будущего комплексного изделия | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) для ОПС | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка ТМЦ (покупных комплектующих и ДСЕ) для ОПС | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих ОПС сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Поступление комплектующих ОПС на склад организации | 0.5 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заключение договора на поставку сигнализатора загазованности | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на сигнализатор загазованности | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности на склад организации и их оприходование | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих сигнализатора загазованности сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Поступление комплектующих сигнализатора загазованности на склад производства | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заключение договора на поставку обордования подсистемы вентиляции будущего комплексного изделия | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на поставку ПКИ для подсистемы вентиляции | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих для подсистемы вентиляции | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) комплектующих подсистемы вентиляции сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Поступление на склад производства комплектующих для подсистемы вентиляции | 0.2 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Заключение договора и оплата счета | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов для сварки сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Получение на склад организации (производства БМИ) расходных материалов для сварки | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заключение договора и оплата счета на расходные материалы и инструмент для обработки металла | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов и инструмента для обработки металла | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов и инструмента для обработки металла сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Принятие на склад расходных материалов для обработки металла | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Определение перечня необходимого инструмента для сборки | 4 | Гутин Константин Игоревич
Закупка и оплата необходимого производственного и мерительного инструмента | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка необходимого инструмента (для сборки и измерений) | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль (верификация) поступившего инструмента сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Приемка производственного и мерительного инструмента на склад инструмента | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Заказ и оплата материалов для окраски (грунта, краски) | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение материалов для окраски (грунта, краски) | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Выполнение входного контроля (верификации) материалов для окраски (грунта, краски) | 1 | Лебедев Евгений Сергеевич
Получение и оприходование материалов для окраски (грунта, краски) на складе | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Выдача материалов для окраски (грунта, краски) в производство для переработки | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проработка технической составляющей и АСУ ТП для узла учёта газа | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Оформление заказа в производство на комплексное изделие | 2 | Руководитель проекта
Уточнение заказа на производстве путем замены одних позиций на другие (для спец. исполнения) при необходимости | 2 | Львов Сергей Александрович
Формирование КД на 2-канальный выносной терминал (ВТ) с гальваноразвязкой | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Внесение плат с ПКИ для них в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Получение изделия типа выносного терминала (ВТ) из производства (в сборе) | 0
Проведение предварительных испытаний ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала ВТ для ультразвукового расходомера газового (UFG), составление отчета | 8 | Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний ВТ версии 1.20 (57600) силами ОТК и сектора качества | 23 | Лебедев Михаил Сергеевич, Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний. Подписание актов | 6 | Лебедев Михаил Сергеевич, Давыдов Артем Васильевич
Внесение номенклатуры в "1С" и оформление заказа на производство | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Монтаж (пайка) ПКИ и сборок плат модуля (ввода/вывода/коммутации) | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настройка модуля электронного (сборки платы) ввода/вывода/коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка изделия типа контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) | 2
Подготовка изделия типа КПК к приемочным испытаниям | 3
Разработка и отладка (реализация) ПО, выполняющего функции "загрузчика" конфигурации и настроек для КПК | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка (доработка путем модификации) встраиваемого ПО для изделия типа КПК | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Отладка и испытание КПК, составление акта предварительных испытаний | 12 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Проведение предварительных испытаний контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) "Дон-Турбо" (далее - КДТ) в сборе | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала (КДТ), включая составление отчета | 4 | Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Создание нового режима работы "Light" для ПО "Viewer" в качестве TCP-сервера с реализацией поддержки протоколов обмена данными Modbus RTU/TCP | 23 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса ПО верхнего уровня "Viewer" для обеспчения возможности реализации режима "Light" и смены режимов | 8 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности удаления строкового значения регистра в ПО верхнего уровня | 0.72 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы в ПО верхнего уровня | 0.28 | Черных Максим Анатольевич
Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах в ПО верхнего уровня | 16 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО верхнего уровня | 0
Оформление РЭ и Паспорта | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка КД на КПК | 0
Прорисовка базового варианта мнемосхемы | 66 | Никитаев Алексей Вячеславович
Согласование и утверждение варианта мнемосхем с заказчиком | 8 | Львов Сергей Александрович
Выбор компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера, и версии операционной системы (ОС) для него, на основе ОС "Linux" | 4 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Заказ компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера | 2 | Львов Сергей Александрович
Получение компьютерного оборудования на склад предприятия | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Установка и настройка операционной системы (ОС) и программных компонентов, необходимых для нормальной работы разрабатываемого ПО | 0 | Никитаев Алексей Вячеславович
Обеспечение считывания данных охранной и пожарной сигнализации в ПО объекта автоматизации | 16 | Никитаев Алексей Вячеславович
Отладка работы ПО для расходомерного шкафа (РШ) с промышленным компьютером (ПК) в составе шкафа управления автоматики (ШУА) | 24 | Никитаев Алексей Вячеславович
Выбор модулей ввода/вывода/коммуникаций для сопрояжения ПЛК РШ с ПК, выяснение сроков их поставки, заказ модулей | 48 | Львов Сергей Александрович
Контроль заказа и изготовления (сборки, монтажа) РШ с ПК (в том числе всех деталей на механическом участке) | 3 | Львов Сергей Александрович
Получение заказанных комплектующих на склады предприятия | 7 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства
Изготовление (сборка, монтаж, программирование и настройка) РШ с ПК силами КБ | 24 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Составление (разработка и оформление) программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 0 | Львов Сергей Александрович
Проведение предварительного испытания РШ в сборе по программе и методике ПСИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета по тестированию) | 8 | Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 4 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изменение РЭ и Паспорта на модифицированный и доработанный РШ | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка сборочного чертежа на РШ с ПК и схемы соединения модулей в РШ с ПК | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование спецификации на РШ с ПК "Черномор" по 3D-модели | 20 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение спецификаций на РШ в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка предварительной схемы электрической принципиальной на коммутацию шкафа, составление спецификации на закупку ПКИ | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Оценка габаритов ШУА для каждого объекта, формирование запроса поставщикам с целью выбора шкафа для ШУА, выяснение сроков поставки ПКИ, выбор и заказ шкафа | 16.5 | Бутенко Игорь Михайлович
Проработка предварительных укрупненных вариантов размещения оборудования в 3D-модели шкафа | 40.3883 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Проведение совещания, согласование окончательного варианта комплектации ШУА | 0 | Львов Сергей Александрович
Проработка технического решения для реализации полки под монитор | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор дополнительного оборудования к монитору для питания от сети с напряжением постоянного тока 12 В, проведение его испытаний | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ комплектующих для шкафов и уведомление ОМТО для их оплаты | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение заказа ОМТО и обеспечение получения и доставки ПКИ | 12 | сотрудники ОМТО
Разработка и оформление КД на выполнение вырезов для размещения панельных компьютеров (ПК) в дверях шкафов (на четыре шкафа) | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление КД для надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД на выполнение отверстия под вентилятор в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Компоновка и передача спецификации дополнительного оборудования на шкафы | 9.1117 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформление схем монтажа оборудования и проводов/кабелей в утвержденном варианте для Заказчика | 24.285 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы электрической подключения шкафа на объекте заказчика | 24 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформление КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 47 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение спецификаций на шкафы в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка паспорта на ШУА | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка табличек паспортных на ШУА | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Оформить схемы электрические принципиальные, соединений и размещения на 2 разных исполнения ШАУ | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка паспорта на расходомерный шкаф (РШ) с промышленным панельным компьютером (ПК) | 12 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на контроллер программируемый конфигурируемый (КПК) "Дон-Турбо" (КДТ) и РШ | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка РЭ на РШ с ПК в части описания работы с ПО APМ "UFG View" в его составе | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка эксплуатационной документации согласно Договору: изменение сроков гарантии в соответствии с заказом от газо-распределительной станции (ГРС) "Чистенькое" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка упаковочного листа на ШАУ для ГРС "Чистенькое" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Сборка шкафов типа РШ и ШАУ | 32 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Проверка работоспособности и подготовка шкафов РШ и ШАУ к испытаниям | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) ШУА | 8 | Львов Сергей Александрович
Настройка ШУА | 16 | Львов Сергей Александрович
Проведение испытаний ШУА силами ОТК, оформление акта испытаний | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Подготовка шкафов ШУА к отгрузке | 2 | Производство
Заключение дополнительного соглашения на выполнение пуско-наладочных работ (ПНР) на объекте заказчика | 4 | Гутин Константин Игоревич
Оформление командировки сотрудников на объектзаказчика для выполнения ПНР | 8 | Гутин Константин Игоревич
Выполнение ПНР изделий на объекте Заказчика | 80 | Инженеры по ПНР
Сопровождение ПНР изделий (решение орагнизационных и технических вопросов) | 24 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Подписание акта по итогам испытаний изделий на объекте заказчика | 1 | Руководитель проекта и представитель заказчика
Подготовка комплекта КД для ШУА, его технологический контроль | 32 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение нормоконтроля комплекта КД для ШУА | 2 | Целищев Павел Сергеевич
Добавление КД на ШУА в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Проверка внесенного в "1С" КД производством | 1 | Технолог или мастер участка производства
Подбор оборудования (датчиков, извещателей, проводов, кабелей и соединителей) для охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Составление заявок на закупку оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 8 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработка функциональной схемы и спецификации для подсистемы вентиляции | 16 | Песоцкий Андрей Владимирович
Сопровождение изготовления подсистемы вентиляции | 16 | Воробьев Александр Владимирович
Разгрузка материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик
Входной контроль материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам сотрудниками ОТК | 1 | Сотрудник ОТК
Приёмка материалов для изготовления рам и каркасов на склад производства, их оприходование и учет | 0.5 | кладовщик производства БМИ
Нарезка материала (металлического сортамента) для изготовления рам | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки)
Нарезка материала (металлического сортамента) для каркасов | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки)
Очистка от коррозии заготовок для каркаса из металлического сортамента | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки)
Обработка металлических заготовок для рам от коррозии | 20 | Козлов Сергей Иванович
Перемещение металлических заготовок для рам к месту сварки | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик
Перемещение металлических заготовок для каркасов к месту сварки | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик
Сборка сваркой деталей основания (в том числе днища) для каркаса здания | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Установка для окрашивания днища основания каркаса здания | 2 | Участок окраски производства БМИ
Окраска днища каркаса здания | 10 | Участок окраски производства БМИ
Сборка сваркой несущих стоек каркаса и кровли здания | 15 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Сборка (предварительная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 20 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Сборка (окончательная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Окрашивание собранных рам | 8 | Участок окраски производства БМИ
Окрашивание каркаса здания | 8 | Участок окраски производства БМИ
Повторное окрашивание каркасов и рам (с целью устранение брака, допущенного при первичном окрашивании) | 4 | Участок окраски производства БМИ
Размещение в здании рам для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Разгрузка приобретенных труб и фасонных частей | 1
Входной контроль (верификация) ПКИ сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Приемка материалов и ПКИ на склад выполнена | 0
Заготовительная операция для деталей трубопровода | 3
Перемещение заготовок труб к месту сварки | 2
Организация расточки фланцев | 2 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Перемещение фасонных изделий и фланцев на сборочный участок (к месту сварки) | 1
Выдача сварочного материала и инструмента для работы | 1
Сборка (предварительная) при помощи сварки | 4 | Бригада 2
Сборка сваркой технологического трубопровода, в том числе катушек-имитаторов кранов и клапанов | 60 | Бригада 1, Бригада 2
Монтаж технологических трубопроводов (предварительный) | 8
Разгрузка трубопроводов | 1
Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Опрессовка технологического трубопровода | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Разборка трубопровода и рам | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Очистка от коррозии объектов трубопровода | 16 | Козлов Сергей Иванович
Выполнение окрашивания трубопровода | 16 | Участок окраски производства БМИ
Сборка трубопровода с монтажом свечей и установкой всех КИПиА | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка, монтажники ЭЦ
Выполнение монтажа сендвич панелей на каркас здания | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Выполнение монтажа окон и дверей блок-бокса | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Выполнение монтажа фурнитуры | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка
Получение оборудования электроснабжения и АСУ ТП со склада | 1 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление информационной таблички | 2
Выполнение монтажных работ для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16
Выполнение ПНР для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16
Подготовка схемы сварных стыков | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Проверка геометрических размеров собранного здания | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Проверка геометрических параметров технологического трубопровода | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Контроль качества сварных соединений (стыков) | 4 | Сливков Петр Павлович
Контроль качества прямых участков сотрудниками ОТК | 8 | Лебедев Евгений Сергеевич
Контроль качества сборки технологического трубопровода сотрудниками ОТК путем его опрессовки | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Выполнить визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сборки электро-оборудования и АСУТП | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич
Проверка комплектности комплексного изделия перед его отгрузкой | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич
Получение оригиналов сопроводительной и эксплуатационной документации на все комплектующие | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Разработка паспорта на комплексное изделие | 40 | Ворошина Елена Владимировна
Закрытие проекта¦АВР подписан
Планирование проекта¦ Начало проекта
Планирование проекта¦ Подготовить распоряжение о начале планирования
Планирование проекта¦ Составить план проекта
Планирование проекта¦ Подготовить расчет бюджета проекта
Планирование проекта¦ Провести установочное совещание
Планирование проекта¦ Защитить план проекта перед куратором
Планирование проекта¦ Приказ издан
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Систематизация и анализ повторяемости запросов за год
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Формирование перечня наиболее повторяющихся запросов с рназбивкой по продуктам
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦АВС анализ наиболее повторяющихся запросов
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Утверждение перечня продуктов для разработки онлайн-форм
НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Перечнь продуктов для разработки онлайн-форм готов | 0 | 2023-12-07 17:00 | 2023-12-07 17:00