## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Приказ подписан | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00 |  | Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский
Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00
Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Руководство проектом | 0.5 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП | 0.5 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Согласование отчетов ЗП | 0.5 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:30 | Гутин Константин Игоревич
Согласование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-11-27 15:30 | 2025-11-27 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка схемы объекта | 0.5 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка схемы объекта | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка 3Д модели объекта | 0 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 08:30
Разработка КД | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка чертежей деталей | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 1.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка рабочей документации | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
КД разработано и передано в производство | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка схемы погрузки | 8 | 2026-01-30 08:30 | 2026-02-02 08:30 | Гайбарян Юлия Игоревна
КД разработано | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
ПУГС на базе расходомера UFG-F-125-V, заказчик АО "Агростройподряд" (Ольгинское). Разработка КД | 0.5 | 2025-12-01 16:30 | 2025-12-01 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка расходомеров | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Контроль производства расходомеров | 2 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 15:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Расходомеры на складе | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Получена спецификация | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 2 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Отработка ТКП ЗА | 2 | 2025-11-26 13:00 | 2025-11-26 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запрос счета ЗА | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Заключение договора ЗА | 2 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Оплата счета ЗА | 2 | 2025-11-28 12:00 | 2025-11-28 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Поступление товара ЗА | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Входной контроль товара ЗА | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00
Оприходование товара ЗА | 52 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-09 12:00 | Малахов Антон Юрьевич
ЗА на складе | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00
Запрос ТКП трубы | 144 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-26 17:00
Отработка ТКП трубы | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00 | Литвинов Антон Викторович, Труш
Запрос счета трубы | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:00
Заключение договора на трубы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на трубы | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование труб | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Трубы на складе | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП фланцы | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП фланцы | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на фланцы | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Заключение договора на фланцы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль фланцев | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование фланцев | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Фланцы на складе | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП на КМЧ | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на КМЧ | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на КМЧ | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Заключение договора на КМЧ | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль КМЧ | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование КМЧ | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
КМЧ на складе | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос ТКП на металлоконструкции | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на металлоконструкции | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00
Заключение договора на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на металлоконструкции | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
ТМЦ закуплено | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Перемещение материалов со склада | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Нарезка металлопроката | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Подготовка к сварке | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Сопровождение изготовления ТТ | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Сврочные работы | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Зачистка | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
контроль ОТК | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Контроль ЛНК | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Ремонт | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Дробеструй | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Покраска | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
ТТ изготовлен | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Изготовление каркаса ¦Сопровождение изготовления металоконструкции | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление каркаса ¦Раскрой листового металла | 8 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление каркаса ¦Метал раскроен | 8 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-17 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление каркаса ¦Сврочные работы по изготовлению каркаса | 40 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление каркаса ¦Дробеструйная обработка | 12 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-18 12:00
Изготовление каркаса ¦Обезжиривание | 12 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-18 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление каркаса ¦Покраска каркаса | 2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление каркаса ¦Изготовление шкафа завершено | 4 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Обшивки листовым металлом¦Раскрой метала на лазерном станке | 2 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 10:00
Обшивки листовым металлом¦обработка кромок после раскроя | 0 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 10:00
Обшивки листовым металлом¦обезжиривание листового металла | 6 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-19 12:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Обшивки листовым металлом¦покраска листового металла | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
Обшивки листовым металлом¦монтаж листового металла на каркасе | 8 | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-17 14:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Обшивки листовым металлом¦Обшивка шкафа завершина | 8 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 14:00 | Белан Дмитрий Александрович
Формирование папки ИТД | 0 | 2025-12-18 14:00 | 2025-12-18 14:00
Папка сформирована | 16 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-19 14:00 | Самозанятые
Подготовка схемы отгрузки | 4 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-22 10:00 | Самозанятые
Оформление отгрузочных документов | 4 | 2025-12-22 11:00 | 2025-12-22 16:00 | Самозанятые
Заказ машины | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Самозанятые
Упаковка | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Отгрзочные работы | 12 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Отгружено | 8 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-17 16:00
Отгрузка расходомера | 8 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 11:00
Расходомер отгружен | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00
Подготовка к устранению замечаний | 8 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 17:00
Выезд для устранения замечаний | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Замечания устранены | 40 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Акт выполненых работ подписан | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00
Подготовка документации по закрытию проекта | 0.33333 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:20 | Кармаза Андрей Вячеславович, Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич, Тарасов Алексей Олегович, Труш
Документация подготовлена | 4 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович
Защита результатов проекта | 2 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Защита проведена | 4 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
План факт анализ бюджета | 8 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Сидоренко Владимир Александрович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Подписание АВР по проекту | 0 | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:00
АВР подписан | 8 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Сдача документов в архив | 0 | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:00
Проект закрыт | 24 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-26 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Выпустить распоряжение | 15 | 2026-01-26 17:00 | 2026-01-28 16:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Проект запущен | 0 | 2026-01-28 16:00 | 2026-01-28 16:00
Составить план проекта | 0 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 08:00
Подготовить презентацию к защите | 1 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 0 | 2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 09:00
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | 2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить ДДС проекта | 0 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 10:00
Подготовить бюджет проекта | 1 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести защиту проекта | 0 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:00
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 1 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:00 | Марченко Марина Васильевна
Приказ подписан | 0 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 09:00