## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Приказ подписан | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 |  | Выполнение 1802
Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00
Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Руководство проектом | 0.5 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП | 0.5 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Согласование отчетов по ЗП ¦Согласование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:30 | Гутин Константин Игоревич
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-11-27 15:30 | 2025-11-27 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка схемы объекта | 0.5 | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Выгрузка схемы объекта | 0.5 | 2025-11-28 10:30 | 2025-11-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка 3Д модели объекта | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00
Разработка чертежей деталей | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка рабочей документации | 1.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
КД разработано и передано в производство | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Разработка схемы погрузки | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
КД разработано | 3 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 11:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
ПУГС на базе расходомера UFG-F-100-C, заказчик АО "ГТ Энерго". Разработка КД | 0.5 | 2025-12-01 16:30 | 2025-12-01 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка расходомеров | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Контроль производства расходомеров | 1 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 09:30 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Расходомеры на складе | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Получена спецификация | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура и фильтр | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Отработка ТКП | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запрос счета | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Заключение договора | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Оплата счета | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Малахов Антон Юрьевич
Поступление товара | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Входной контроль товара | 0 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:00
Оприходование товара | 104 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
ЗА и фильтр на складе | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00
Запрос ТКП трубы и металлоконструкции | 152 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-23 17:00
Поступление | 0 | 2025-12-23 17:00 | 2025-12-23 17:00 | Литвинов Антон Викторович, Труш
Входной контроль | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:00
Оприходование | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
ТМЦ на складе | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос ТКП на КМЧ и фланцы | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
ТМЦ закуплено | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Перемещение материалов со склада | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Нарезка материалов | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Подготовка к сварке | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Сврочные работы | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Зачистка | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
контроль ОТК | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Контроль ЛНК | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Ремонт | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Дробеструй | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Покраска | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
ТТ изготовлен | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Перемещение металлопроката | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Литвинов Антон Викторович
Порезка металлопроката | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Тарасов Алексей Олегович
Рамы и шкафы изготовлены | 2 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-15 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа завершина | 12 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-17 12:00
Формирование папки ИТД | 2 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Тарасов Алексей Олегович
Папка сформирована | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка схемы отгрузки | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Оформление отгрузочных документов | 4.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 14:02
Заказ машины | 4.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-17 09:04
Упаковка | 8 | 2025-12-17 10:04 | 2025-12-18 10:04 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Отгрзочные работы | 4.08 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 13:04
Отгружено | 2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Труш Максим Петрович
Отгрузка ДД расходомеров | 8 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Белан Дмитрий Александрович, Тарасов Алексей Олегович
ДД расходомеров отгружены | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00
Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 10:00 | Тарасов Алексей Олегович
Документация подготовлена | 0 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 10:00
Защита результатов проекта | 2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Защита проведена | 0 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 10:00
План факт анализ бюджета | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-12-24 08:30 | 2025-12-24 13:30 | Литвинов Антон Викторович
АВР подписан | 1 | 2025-12-24 10:30 | 2025-12-24 11:30 | Пономарева Марина Николаевна
Сдача документов в архив | 8 | 2025-12-24 11:30 | 2025-12-25 11:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Сидоренко Владимир Александрович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Проект закрыт | 2 | 2025-12-25 11:30 | 2025-12-25 14:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Заказ на производство запущен | 0 | 2025-12-24 16:30 | 2025-12-24 16:30
Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | 16 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-12-30 17:00 | 2025-12-30 17:00
Проект запущен | 0.5 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 08:30 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Составить план проекта | 0 | 2026-01-29 08:30 | 2026-01-29 08:30
Подготовить презентацию к защите | 1 | 2026-01-29 08:30 | 2026-01-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 0 | 2026-01-29 09:30 | 2026-01-29 09:30
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | 2026-01-29 09:30 | 2026-01-29 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить ДДС проекта | 0.5 | 2026-01-29 10:30 | 2026-01-29 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить бюджет проекта | 0 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 11:00
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:00 | Марченко Марина Васильевна
Провести защиту проекта | 0 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 09:00