## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦ПО передана на испытания | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Санжар Ольга Александровна | Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Изготовление макета для тестирования Китайских УЗД, тестирование | 4 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Сборка макета УЗД и провести поверку в диапазоне 0,04-6м3/ч | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Определить тип GSM модуля, установленный в китайском счетчике и возможность его использования в России. | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать краткое задание на подбор в Китае жидкокристаллического индикатора для счётчика СТМ-100. | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Проработка возможности установки УЗД в существующих корпусах | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Разработка 3D моделей для изготовления втулок переходных для установки УЗД в существующий корпус | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Совет по качеству | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Совет по качеству проведен | 2 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 11:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Существующий корпус доработан | 26 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-20 11:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на воздухе в кол-ве 4 шт. | 30 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-29 16:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Метрологические характеристика макета - получены | 2 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 09:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Испытания ч.1 выполнены | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Изучение документации на специализированную м/с измерения времени AS6040 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пуско-наладка специализированной м/с измерения времени AS6040 | 6 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Тестирование режима работы "SPLIT BURST" специализированной м/с измерения времени AS6040 | 4 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пусконаладка микросхемы AS6040, проверить на разных УЗД датчиках. | 4 | 2025-10-31 11:00 | 2025-10-31 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Электроный блок ч.1 разработан | 8 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-28 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Провести подключение 5-ой версии китайского УЗ модуля к комплекту плат BP20 | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Провести пусконаладочные работы 5-ой версии китайского УЗ модуля с комплектом плат BP20 | 0.05 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:03
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Разобрать китайский модуль УЗ залитый компаундом в кол-ве 1шт., для определение характеристик УЗД датчиков | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Разработать переходник для установки измерительного УЗ модуя версии 5 (маленькая) в китайский корпус | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пусконаладочные работы измерительных УЗ выполнены | 7 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобрать китайские "дудки" и извлечь 4 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобрать китайские "дудки" и извлечь 2 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Доработка "Краб" UFG-H для установки китайских датчиков | 8 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-10 09:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с подключением платы UFG-H | 16 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с платой UFL test v 2.0 | 6 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 16:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с платой AS6040 test board | 4 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка счетчика на основе UFG-H используя китайские УЗД | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Настройка и проверка UFG-H с китайским крабом | 2 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобраться с возможностью подключения к китайскому счетчику не нарушая герметичность измерительной части | 8 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-26 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Подключить плату BP-20 к основанию Китайского счетчика, не вскрывая корпус основания | 4 | 2025-11-26 11:00 | 2025-11-26 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Калибровка счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1 выполнена | 0 | 2025-11-14 09:06 | 2025-11-14 09:06
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Поверка краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 8 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-11 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Получения МХ краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 на газу | 3 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 4 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-13 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Проверка повторяемости показателей счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Проверка повторяемости показателей краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Этап 3.2 - Доработка существующего ""краба"" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на газе в кол-ве 4 шт. | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Проверить метрологиеские характеристики на газу | 2 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 11:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Снятие МХ СТМ-100 2 шт. на газу со снятием каждой точки три раза | 3 | 2025-11-26 11:00 | 2025-11-26 15:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Пролить китайское основаие с китайской дудкой использвю электронику ВР20 на воздух/газ | 2 | 2025-11-26 15:00 | 2025-11-26 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFG-H | 4 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Сборка в китайский корпус измерительного УЗ версия 1 | 0 | 2025-11-27 08:03 | 2025-11-27 08:03
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFL/UFG test v 2.0 | 4 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-08 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате AS6040 test board | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Разработка переходника в китайский корпус , для установки измерительного УЗ версии 1, формировать файл для печати, запустить печать | 0 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 10:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Сборка в китайский корпус измерительного УЗ v.1 (маленькая) | 4 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на воздухе | 4 | 2025-12-05 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на газу | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Откалибровать собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 16 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Поверить собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 16 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.1 на воздухе | 8 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Свормировать отчет | 6 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Разобрать второй Китайский корпус и заменить измерительный УЗ на v.5 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 3 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Добавить в таблицу калибровки расхода в UFG-MINI | 4 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №1 в китайское основание | 12 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-20 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получение МХ китайских измерительных УЗ модулей v5 установленых в китайкое основание на газу и воздухе №1 | 4 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №2 в китайское основание | 2 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №3 в китайское основание | 4 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Испытания ч.2 выполнены | 4 | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-04 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор материалов для временной фиксации керамических заготовок. Выбран лак шеллачный очищенный | 4 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор режимов фиксации и снятия заготовок. Фиксаци заготовок производиться при температуре подложки 60 С Цельсия, а снятие - при 120. | 4 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-09 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Отработка методики очистки подложки и керамики. Отработана методика очистки с помощью SF 7063/ | 3 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор пьезокерамикидля эксперементов по резке проволокой | 1 | 2025-12-09 16:00 | 2025-12-09 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Анализ китайских УЗД проведен | 2 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Совещание | 4 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Поиск подходящей керамики (пластины 8*8*4мм) | 4 | 2025-12-05 11:00 | 2025-12-05 16:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Снятие характеристик с УЗД Китайских дудок | 2 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Подготовка к резке керамики (клей, оснастка, обсуждение результатов реки) | 6 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Разборка УЗД с дудки, иследование конструкции | 2 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Сборка УЗД с пропилом, исследование характеристик | 2 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Иследование УЗД по отраженному сигналу | 0 | 2025-12-16 15:03 | 2025-12-16 15:03
Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Технические решение проведен | 16 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Завершение проекта¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 16 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Завершение проекта¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 8 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Завершение проекта¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00
Завершение проекта¦Формирование отчета, с анализом рисков | 3 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 1 | 2025-11-24 15:00 | 2025-11-24 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 1 | 2025-11-24 16:00 | 2025-11-24 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 2 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Совещание проведено | 1 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | 2025-11-27 13:03 | 2025-11-27 13:03
Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Проект завершен | 2 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 12:00 | Бухгалтер
Планирование проекта¦Формирование плана проекта | 1 | 2025-12-17 13:00 | 2025-12-17 14:00 | Руководитель проекта
Планирование проекта¦Организация установочного совещания (определение сроков производства ДД) | 4 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 09:00 | Экономист
Планирование проекта¦Согласование сроков ОПЭ | 8 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Согласование с заказчиком сроков поставки ДД и соответствие допоборудования эталоны 3шт, коллекторы 3шт. | 8 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Опросный лист согласован | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Совещание по защите проекта | 4 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Приказ утвержден | 1 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-23 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-12-23 15:00 | 2025-12-24 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 1 | 0 | 2025-12-24 15:00 | 2025-12-24 15:00
Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-12-24 15:00 | 2025-12-24 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 1 | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00
Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 1 | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00