## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 96 | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-02 17:00 |  | Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3
ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00
ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-06-02 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00
ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 1 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 11:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 0 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 11:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Информация получена | 1 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 12:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Принятие решения в случае отказа по участию | 0 | 2025-05-30 12:00 | 2025-05-30 12:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Решение принято | 12 | 2025-05-30 12:00 | 2025-06-02 17:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Звонок совершен | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Решение получено | 0 | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Получение подтверждения об участии в конференции | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Подтверждение получено | 0 | 2025-05-16 18:00 | 2025-05-16 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦Формировани итогового списка участников | 24 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-21 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-28 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 0 | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 18:00
ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
ОДППО¦ОДППО¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ : компаний ¦Компания¦Задача 1 | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Отчет подготовлен | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Извенения внесены | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
ОДППО¦Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 8 | 2025-06-30 11:00 | 2025-07-01 11:00
ОДППО¦Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 18:00
ОДППО¦Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 0 | 2025-05-30 18:00 | 2025-05-30 18:00
| 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00
| 0 | 2025-06-02 18:00 | 2025-06-02 18:00
| 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
| 16 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-03 10:00
| 0 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 10:00
| 1 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 11:00
| 0 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 11:00
| 24 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-08 11:00
| 0 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-08 11:00
| 16 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-07 11:00
| 8 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-08 11:00
| 8 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-09 11:00