## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 64 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК Сделано-на-Дону UFG
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить Договор на ИК | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Договор получен | 2 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 13:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить Договор на согласование, контроль процесса и подписи | 8 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-04 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить счет на ИК | 0 | 2025-08-04 13:00 | 2025-08-04 13:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счет получен | 8 | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-06 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить счет на оплату, контроль согласования и оплаты | 0 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-06 13:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Провести оплату счета | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦счёт оплачен | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ПП , направить ПП и подписанный Договор | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ПП и Договор напрвлен конрагенту | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План проведения АСП получен | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать план АСП в НПО | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать дату проведения АСП | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План и дата АСП согласованы | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Запросить перечень документов для проверки | 8 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Перечень документов получен | 0 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦ГРАНД | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦UFG | 8 | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-13 13:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Сопровождение эксперта АСП в НПО | 0 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Органицовать совещание по завершению АСП | 8 | 2025-08-13 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Акт НПО о проведении АСП подписан | 0 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦АСП проведен успешно. Получено решение о действии Сертификата | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Составить план корректирующих действий | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Подготовиться и организовать совет по качеству | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Провести СК, сотавить протокол | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП | 0 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 13:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Юр. Отдел) | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Бухгалтерия) | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (ОМТО) | 32 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Склад) | 32 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (СУП) | 16 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-18 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (БМИ) | 16 | 2025-08-18 14:00 | 2025-08-20 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (безопасность) | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Замечания устранены | 0 | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 18:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовить отчет по устранению замечаний и направить эксперту | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Отчет по устранению замечаний принят экспертом, получен Акт АСП | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Согласовать и иподписать Акт прохождения АСП, направить скан эксперту | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовиться к СК (сбор информации, кокументов, организация в с) | 80 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-15 11:00
ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Провести СК | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить план-факт | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Сапелкина Мария Александровна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить план-факт | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Коваленко Артемий Олегович
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить Заключение ФС по закрытию проекта | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Кургин Федор Владимирович
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Заключение ФС получено | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Биденко Елена Геннадьевна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить АВР | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Улановский Константин Владимирович
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить презентацию | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Свистун Сергей Николаевич
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить папку с документами. Сдать в архив | 0 | 2025-09-15 18:00 | 2025-09-15 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | 2025-09-16 18:00 | 2025-09-16 18:00
Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 18:00
Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 0 | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 18:00
Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦ЭО получен | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 0 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00