## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 1 | 48 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК ТР ТС 012 CFM
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ДС на ИК | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ДС получено | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить ДС на согласование, контроль процесса и подписи | 0 | 2025-08-01 18:00 | 2025-08-01 18:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить счет на ИК | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счет получен | 0 | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 18:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить счет на оплату, контроль оплаты | 0 | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 18:00
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Провести оплату | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счёт оплачен | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ПП, направить ПП и подписанный Договор | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ПП и Договор направлен контрагенту | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Заявка принята, получен перечень документов | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Подготовить документы согласно перечню, запросить по подразделениям НПО, укомплектовать по папкам | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Документы отправлены на рассмотрение | 0 | 2025-08-05 18:00 | 2025-08-05 18:00
ЭТАП АСП¦!!! РИСКИ есть замечания по документам | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Устранение замечаний | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Подготовиться к СК (сбор информации, документов) | 0 | 2025-08-08 18:00 | 2025-08-08 18:00
ЭТАП АСП¦Провести СК, оформить протокол | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП АСП¦Получен АКТ АСП | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Проверить содержание на наличие ошибок, Подписать АКТ и направить эксперту скан | 0 | 2025-08-12 18:00 | 2025-08-12 18:00
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Акт АСП подписан и направлен эксперту | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Получено решение о действие Сертификата | 0 | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Запросить план-факт | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить план-факт | 0 | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Запросить Заключение ФС по закрытию проетка | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Заключение ФС получено | 0 | 2025-08-15 18:00 | 2025-08-15 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить АВР | 0 | 2025-08-15 18:00 | 2025-08-15 18:00
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить презентацию | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить папку с документами | 8 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | 2025-08-19 18:00 | 2025-08-19 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Начало проекта | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦Распоряжение выпущено | 0 | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 0 | 2025-08-29 18:00 | 2025-08-29 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Романова Мария Константиновна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Оформить заключение экономического отдела | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00 | Романова Мария Константиновна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести защиту проекта | 0 | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 18:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Выпустить приказ | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Приказ издан | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разработка концепции календаря¦ Концепция утверждена | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00