## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00 |  | ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ
Начало проекта | 16 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-08 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00
Этап заключения договора август¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 0.5 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора август¦Коммерческое предложение получено от ОС | 8 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-15 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора август¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 0 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 14:30
Этап заключения договора август¦Договор и счет от ОС получены. | 1 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
Этап заключения договора сентябрь¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
Этап заключения договора сентябрь¦ Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦ Счет оплачен | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Этап заключения договора сентябрь¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап заключения договора сентябрь¦Договор заключен. Счет оплачен | 4 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 0 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 14:00
Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 4 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-20 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 0 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 10:00
Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 8 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-08 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:00
Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 0.5 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 1 | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 11:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 0 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 11:30
Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 0.5 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 0 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 11:30
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 8 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-10 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | 2025-09-10 11:30 | 2025-09-10 13:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 8 | 2025-09-10 13:30 | 2025-09-11 13:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 2 | 2025-09-11 13:30 | 2025-09-11 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 8 | 2025-09-11 15:30 | 2025-09-12 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-12 15:30
Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0 | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-12 15:30
Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 8 | 2025-09-12 15:30 | 2025-09-15 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 0 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-15 15:30
Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 1 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-15 16:30 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 1 | 2025-09-15 16:30 | 2025-09-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 8 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-16 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0 | 2025-09-16 15:30 | 2025-09-16 15:30
Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 0.5 | 2025-09-16 15:30 | 2025-09-16 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-16 16:00
Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-16 16:00
Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-17 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00
Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 3.8467 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-18 10:50 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 0.5 | 2025-09-18 10:50 | 2025-09-18 11:20 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 1 | 2025-09-18 10:50 | 2025-09-18 11:50 | Романова Мария Константиновна
Проект завершен | 0.5 | 2025-09-18 11:50 | 2025-09-18 13:20 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 2 | 2025-09-18 13:20 | 2025-09-18 15:20 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 0 | 2025-09-19 13:20 | 2025-09-19 13:20
Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 0.5 | 2025-09-19 13:20 | 2025-09-19 13:50 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 0 | 2025-09-19 13:50 | 2025-09-19 13:50
Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 1 | 2025-09-19 13:50 | 2025-09-19 14:50 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 4 | 2025-09-19 14:50 | 2025-09-22 09:50 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 0.5 | 2025-09-22 09:50 | 2025-09-22 10:20 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 0.5 | 2025-09-23 10:20 | 2025-09-23 10:50 | Романова Мария Константиновна
Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 1 | 2025-09-23 10:50 | 2025-09-23 11:50 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 1 | 2025-09-23 11:50 | 2025-09-23 13:50 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап планирования проекта¦ЭО получен | 0 | 2025-09-23 13:50 | 2025-09-23 13:50
Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 0 | 2025-09-23 13:50 | 2025-09-23 13:50