## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование проекта¦ Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 |  | Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)
Планирование проекта¦ ЭО получено | 120 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-25 17:00
Планирование проекта¦ Запланировать совещание по защите плана проекта | 112 | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-13 17:00
Планирование проекта¦ Защита плана проекта | 8 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 17:00 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Оформление приказа на проект | 7.6917 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:41 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Согласование приказа на проект | 0 | 2024-08-01 16:41 | 2024-08-01 16:41 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Приказ согласован | 61.5383 | 2024-08-01 16:41 | 2024-08-13 14:13 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Провести установочное совещание | 30.77 | 2024-08-13 14:13 | 2024-08-19 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
Планирование проекта¦ Приказ издан | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 3.8467 | 2024-08-21 11:23 | 2024-08-21 16:13 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-21 16:13 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 1 | 7.6917 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 15:55 | Дука Вячеслав Викторович
Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Проезд в Мариуполь | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Согласование и подписание ТЗ | 15.385 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-23 15:37 | Дука Вячеслав Викторович
Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Возвращение к месту основной работы | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Проработать спецификацию | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Спецификация получена | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦Получение новой спецификации | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (1 этап) | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (2 этап) | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (3 этап) | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (5 этап) | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (6 этап) | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (9 этап) | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку (этап2) | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (10 этап) | 3.8467 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 24 | 2024-10-25 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (12 этап) | 0 | 2024-10-30 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок | 0 | 2024-10-30 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок декабрь | 120 | 2024-10-25 10:50 | 2024-11-14 11:50 | Дроздова Екатерина Игоревна
Комплектующие поступили¦ Проверка комплектующих при получении | 4 | 2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 15:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Комплектующие поступили¦Перемещение, оформеление документов (склад) | 8 | 2024-10-29 15:48 | 2024-10-30 15:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Комплектующие поступили¦Весы | 8 | 2024-10-30 15:48 | 2024-10-31 15:48 | Дмитрук Оксана Александровна
Комплектующие поступили¦ Металл каркаса/труба | 10 | 2024-11-01 15:48 | 2024-11-04 09:48 | Любченко Оксана Николаевна
Комплектующие поступили¦ Электроника | 15 | 2024-11-04 09:48 | 2024-11-06 08:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Комплектующие поступили¦ ДД | 24 | 2024-11-06 16:48 | 2024-11-11 16:48 | Пожидаева Марина Васильевна
Комплектующие поступили¦ Насосы | 11 | 2024-11-11 16:48 | 2024-11-13 10:48 | Мозговая Вероника Викторовна
Комплектующие поступили¦ Токарные изделия | 16 | 2024-12-04 10:48 | 2024-12-06 10:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Комплектующие поступили¦ Краны | 3.03 | 2024-12-11 15:48 | 2024-12-12 09:49 | Мозговая Вероника Викторовна
Комплектующие поступили¦ ДТ | 6 | 2025-01-15 08:48 | 2025-01-15 15:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Комплектующие поступили¦ Счетчики | 47 | 2025-01-15 15:48 | 2025-01-23 14:48 | Дроздова Екатерина Игоревна
Комплектующие поступили¦ Прочее | 30 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-04 15:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Комплектующие поступили¦ Сверка поступления | 70.445 | 2024-12-06 10:48 | 2024-12-19 09:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей | 8 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-05 16:48 | Головинов Константин Эдуардович
Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей (2 этап) | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка материала | 0 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-04 16:48
Изготовление каркаса и магестрали¦КД на каркас получено | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Поступление комплектующих на каркас | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, вылача материала, подбор инструмента) | 0 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-15 16:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка метала на каркас и детали | 0 | 2025-01-16 17:00 | 2025-01-16 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление манжет | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка стола | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка рамы насосной группы | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка прямых участков | 0 | 2025-01-16 17:00 | 2025-01-16 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы (стола, прямых участков, рамы насосной группы) | 240 | 2024-12-20 16:00 | 2025-02-12 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка Раструбов | 24 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы Раструбов | 25 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка тройников | 320 | 2025-01-27 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы тройников | 0 | 2024-11-28 17:00 | 2024-11-28 17:00
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка ванны для стола | 16 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-06 16:48
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы ( ванна для стола) | 8 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-09 16:48 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 3 куба | 20 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-11 11:48 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 3 куба | 8 | 2024-12-11 11:48 | 2024-12-12 11:48 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 4 куба | 45 | 2024-12-09 16:48 | 2024-12-17 13:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 4 куба | 8 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-09 16:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка буферного бака | 20 | 2024-12-17 13:48 | 2024-12-20 08:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы буферного бака | 73.5 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-20 09:18 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление компенсатора длины | 8 | 2024-12-19 11:48 | 2024-12-20 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка труб и профилей | 8 | 2024-12-20 11:48 | 2024-12-23 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦Сборка электрического ящика | 8 | 2024-12-23 11:48 | 2024-12-24 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, выдача материала, подбор инструмента) | 8 | 2024-12-24 11:48 | 2024-12-25 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 8 | 2024-12-25 11:48 | 2024-12-26 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка стоек перед покраской | 8 | 2024-12-25 11:48 | 2024-12-26 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | 2025-01-09 11:48 | 2025-01-10 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 2 этап | 8 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-13 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраскаа каркаса 3 этап | 8 | 2025-01-13 11:48 | 2025-01-14 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление каркаса и магестрали¦Предъявление ОТК | 8 | 2025-01-14 11:48 | 2025-01-15 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки и трубопровод готовы | 20 | 2025-01-15 11:48 | 2025-01-17 16:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сопровождение при подключении электронных блоков | 20 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-22 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 8 | 2025-01-22 11:48 | 2025-01-23 11:48 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Разметка монтажной панели под крепление блоков | 10 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-13 14:48 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Нарезка дин рейки по размерам | 104 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-29 11:48 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Крепление дин рейки на монтажную понель | 96 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-28 11:48 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Установка электрических блоков | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 8 | 2025-01-28 11:48 | 2025-01-29 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ работы по контролю качества ОТК | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 8 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сборка установки ¦Установка стоек | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сборка установки ¦Установка трубопровода | 8 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-14 10:00
Сборка установки ¦Установка ёмкостей под воду | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Сборка установки ¦Установка водяных насосов | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Установка весов | 4 | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-13 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Монтаж пневмосистемы | 16 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Монтаж измерительных приборов | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Подключение эл. Блоков | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Пракладка кабельканала | 8 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-20 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Прокладка кабелей | 10 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Подключение шкафов автоматики | 8 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Установка рабочего места поверителя | 8 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Установка програмного обеспечения | 16 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка установки ¦Установка ПО и настройка для ПУРС | 10.715 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 13:42 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Подобрать КД на тару ПУРС | 5 | 2025-01-24 13:42 | 2025-01-27 09:42 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Тара разработана | 6 | 2025-01-27 09:42 | 2025-01-27 16:42 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Внести номенклатуру | 8 | 2025-01-27 16:42 | 2025-01-28 16:42 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Номенклатура внесена | 14.285 | 2025-01-28 16:42 | 2025-01-30 15:00 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Заказать тару | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Тара заказана | 4 | 2025-01-31 15:00 | 2025-02-03 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ транспортировочной тары¦ Тара на складе | 7 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-04 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Разработать аппликации для установки | 14.285 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-05 16:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации разработаны | 16 | 2025-02-05 16:17 | 2025-02-07 16:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Подготовить файл для заказа | 4 | 2025-02-07 16:17 | 2025-02-10 11:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ файл подготовлен | 2 | 2025-02-10 11:17 | 2025-02-10 14:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Заказать аппликации | 25 | 2025-02-10 14:17 | 2025-02-13 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ аппликаций ПУРС¦ Закупить аппликации | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации на складе | 0 | 2025-01-09 17:00 | 2025-01-09 17:00
Наладка оборудования ¦ Запуск установки | 7.895 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 16:53 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 0 | 2025-01-10 16:53 | 2025-01-10 16:53
Наладка оборудования ¦ Запуск прошол успешно | 7.895 | 2025-01-10 16:53 | 2025-01-13 16:47 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0 | 2025-01-27 16:47 | 2025-01-27 16:47
Наладка оборудования ¦ Настройка связи с ДД | 0 | 2025-01-27 16:47 | 2025-01-27 16:47
Наладка оборудования ¦ Настройка связи со средствами измерения | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Настройка шаровых кранов и задвижек (демонтаж монтаж, установка положения) | 0 | 2024-12-24 17:00 | 2024-12-24 17:00
Наладка оборудования ¦ Настройка электомагнитных клапанов | 8 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 0 | 2024-12-25 17:00 | 2024-12-25 17:00
Наладка оборудования ¦ Несоответствия устранены | 8 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Наладка оборудования ¦ Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 8 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 17:00
Наладка оборудования ¦ Поиск и устранение негерметичности установки поверочной ПУРС | 0 | 2024-12-27 17:00 | 2024-12-27 17:00
Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 16 | 2025-01-23 15:17 | 2025-01-27 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 8 | 2025-01-27 15:17 | 2025-01-28 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Наладка оборудования ¦ Установка герметична | 0 | 2025-01-28 15:17 | 2025-01-28 15:17
Наладка оборудования ¦ Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 8 | 2025-01-28 15:17 | 2025-01-29 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Наладка оборудования ¦ Установка готова к испытаниям | 8 | 2025-01-29 15:17 | 2025-01-30 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Изготовление паспорта и РЭ для ПУРС | 4 | 2025-01-30 15:17 | 2025-01-31 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Внести изменения в РЭ | 8 | 2025-01-30 15:17 | 2025-01-31 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 4 | 2025-01-31 15:17 | 2025-02-03 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Документы подготовлены | 8 | 2025-02-03 10:17 | 2025-02-04 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦Проведение ПСИ | 8 | 2025-02-04 10:17 | 2025-02-05 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 24 | 2025-02-05 10:17 | 2025-02-10 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 16 | 2025-02-10 10:17 | 2025-02-12 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Стенд прошол ПУИ успешно | 8 | 2025-02-12 10:17 | 2025-02-13 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка МХ¦ Проверка соответствия СИ | 8 | 2025-02-13 10:17 | 2025-02-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка МХ¦ Проверка МХ | 0 | 2025-02-14 10:17 | 2025-02-14 10:17
Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 24 | 2025-02-14 10:17 | 2025-02-19 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка МХ¦ Повторная проверка МХ Стенд № | 0 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-19 10:17
Проверка МХ¦ Стенд прошел проверку МХ успешно | 8 | 2025-02-05 10:17 | 2025-02-06 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проверка МХ¦ Составить акт по проверки МХ | 8 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-20 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проверка МХ¦Сдача установки представителю НИИР | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проверка МХ¦Устранение замечаний | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17
Проверка МХ¦Замечание устраненны | 8 | 2025-02-17 10:17 | 2025-02-18 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Проверка МХ¦Повторная сдача представителю НИИР | 8 | 2025-02-18 10:17 | 2025-02-19 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Проверка МХ¦Установка сдана | 8 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-20 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 0 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-20 10:17
Упаковка и отгрузка ¦ Подготовка места для упаковки установки | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Установить установку на основание тары | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Крепление установки к основанию тары | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка перефирийных устройств | 0 | 2025-02-24 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка переходов | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка установки конечная | 16 | 2025-02-24 10:17 | 2025-02-26 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Установка упакована и готогва к погрузке | 8 | 2025-02-26 10:17 | 2025-02-27 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 0 | 2025-02-27 10:17 | 2025-02-27 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 16 | 2025-02-27 10:17 | 2025-03-03 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Погрузка установки | 0 | 2025-03-03 10:17 | 2025-03-03 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Упаковка и отгрузка ¦ Транспортивовка установки заказчику | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Раскатов Леонид Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦ Приезд в Мариуполь | 8 | 2025-03-03 10:17 | 2025-03-04 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ ПНР Установки установки и обучение специалистов работе на ней | 40 | 2025-03-04 10:17 | 2025-03-11 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ работы проведены | 16 | 2025-03-11 10:17 | 2025-03-13 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ Подготовит акт обучения персонала | 4 | 2025-03-13 10:17 | 2025-03-13 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ корочки подготовлены | 4 | 2025-03-13 15:17 | 2025-03-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ Выдать корочки по обучению | 4 | 2025-03-13 15:17 | 2025-03-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Подготовить акт приемки передачи оборудования | 4 | 2025-03-14 10:17 | 2025-03-14 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Заказ пассиватора | 0 | 2025-03-14 15:17 | 2025-03-14 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Пассиватор прибыл | 4 | 2025-03-14 15:17 | 2025-03-17 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить шину заземления | 4 | 2025-03-17 10:17 | 2025-03-17 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить РВД | 4 | 2025-03-17 10:17 | 2025-03-17 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить провод | 40 | 2025-03-17 15:17 | 2025-03-24 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить наконечники | 0 | 2025-04-03 15:17 | 2025-04-03 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить кран | 40 | 2025-04-03 15:17 | 2025-04-10 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить заземление | 0 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-10 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подготовка в командировку | 8 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-11 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выезд в Мариуполь | 0 | 2025-04-11 15:17 | 2025-04-11 15:17
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить заземление | 16 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-14 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Развернуть пневмозадвижки | 15.385 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-14 14:40 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить шкаф управления | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить кран | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранить ржавчину | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подключить компрессор | 0.5 | 2025-08-07 09:30 | 2025-08-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Наладить работу прижимного устройства | 0.5 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Вовращение в Ростов | 0.5 | 2025-08-07 10:30 | 2025-08-07 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить переходы для резьбовых счетчиков | 0.5 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 11:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить подставку на насосную группу | 8 | 2025-08-07 11:30 | 2025-08-08 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить рабочий стол с защитным экраном | 2 | 2025-08-08 11:30 | 2025-08-08 14:30 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сделать экран из поликарбаната | 0 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 14:30
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выез в командировку | 2 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 16:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Демонтаж прижимного | 2 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 16:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Ремонт прижимного | 1 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить рабочий стол с экраном | 0.5 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить подставку на насосную группу | 4 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-12 09:30 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 1 этап | 1 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 15:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 2 этап | 2 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 16:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить кабель-канал с розетками | 0 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 14:30
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка и отладка метролога | 20 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-14 09:30 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка Блока синхронизации | 50 | 2025-08-12 09:30 | 2025-08-20 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка РЭ | 60 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-25 16:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка установки после исправлений | 20 | 2025-08-25 16:30 | 2025-08-28 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка и отладка установки | 10 | 2025-08-28 11:30 | 2025-08-29 14:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разбор обнаруженнных несоответствий | 20 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-20 09:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск НТД методик поверки | 25 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-25 10:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ответов на вопросы заказчика | 20 | 2025-08-22 14:30 | 2025-08-27 09:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Вызов поверителя | 29 | 2025-08-22 09:30 | 2025-08-27 15:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку | 10 | 2025-09-03 15:30 | 2025-09-05 08:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж раструба | 10 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-08 10:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж эталонных счетчиков | 20 | 2025-09-22 10:30 | 2025-09-24 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж прямых участков | 40 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж малого бака | 5 | 2025-09-12 08:30 | 2025-09-12 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж весового устройства | 18 | 2025-09-12 10:30 | 2025-09-16 13:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж рабочего стола | 20 | 2025-09-16 13:30 | 2025-09-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn15-Dn50 | 40 | 2025-10-02 08:30 | 2025-10-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn80-Dn150 | 8 | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подключение разеток и НПКи | 4 | 2025-10-10 08:30 | 2025-10-10 13:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Закупка ТМЦ | 3 | 2025-10-10 13:30 | 2025-10-10 16:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы доработка раструба | 0 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:00
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы доработка раструба | 10 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участок (доработка) | 11 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы прямых участков | 15 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы прямые участки (доработка в командировке) | 18 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы по изготовлению прямых учасков | 12 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов ( сварочные работ) | 13 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участки от 25 до 65 мм | 8 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов (слесарные работ) | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку установка сгона | 12 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка прямых участков | 20 | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-17 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка малых весов | 10 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-16 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка раструба | 30 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-23 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка НПКИ и блока питания 3В | 25 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-28 16:00 | Братан Никита Федорович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка эталонного расходомера Взлет | 20 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-25 11:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога к проведению поверки | 1 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-25 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога в командировке | 15 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-24 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проработка информации РЭ с учетом изменений ПО | 40 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-25 11:00 | Братан Никита Федорович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарная работа , расточка фланцев и труб | 10 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-26 14:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы, нарезка резьб | 23 | 2025-11-25 14:00 | 2025-11-28 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦ТМЦ Проверка | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-03 14:00 | Братан Никита Федорович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск материала | 15 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Отрезка металла | 20 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-11 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварочные работы ( изготовление прямых участков) | 10 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы ( зачистка прямых участков) | 1 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы по изготовлению ПУ для фильтра | 15 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы, расточка фланцев под ласточкин хвост | 2 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-07 09:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы ( расточка трубы Ф 160мм) | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Фрезерование деталей | 40 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Изготовление на ЧПУ держателей | 16 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ПМИ | 24 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-28 11:00 | Пелих Юрий Викторович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО веса импульса | 10 | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-28 14:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Монтаж фильтра на установку | 20 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-14 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО | 5 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка клемной колодки | 16 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-09 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разработка КД ( фильтр,прокладки) | 40 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-12 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка шкива для компрессора | 40 | 2025-12-12 16:00 | 2025-12-19 16:00 | Братан Никита Федорович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сдача установки | 18 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-10 09:00 | Ерейский Сергей Леонидович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подписание акта | 40 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Пелих Юрий Викторович
Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 16 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Скибин Сергей Александрович
Акт подписан¦Проект закончен | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Кичевой Алексей Владимирович
Начало проекта | 40 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
КД разработано | 7 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 1 | 30.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-15 16:30 | Резников Роман Павлович
Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 1 | 16 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Подготовительные работы ¦Оформить и выпустить распоряжение | 8 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-11 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Совещание проведено | 6 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-22 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Планирование проекта¦Планрование проекта | 3 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Формирование окончательного плана проекта | 2 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Составление ДДС | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительные работы ¦Расценка стоимости работ | 0 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич