## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Защитить план проекта | 0 | 2025-05-04 08:00 | 2025-05-04 08:00 | Пелих Даниил Юрьевич | Изготовление СПУ - 7 1400
План проекта утвержден | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Приказ подписан и выпущен | 2 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Заполнить чек-лист | 0 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-05 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 0 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач¦Исполнение сопровождение задач 1 | 3 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар¦Формирование отчетов по зар 1 | 4 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Составление заказов на перемещение | 2 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 1 | 4 | 2025-05-07 13:00 | 2025-05-07 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Контроль сроков поставки | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Получение ТМЦ со склада | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦Начало изготовления | 0 | 2025-05-12 12:00 | 2025-05-12 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 4 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 0 | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004¦ Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦4 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Лист СПУ-7-14000.01.22.000¦ Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Фланец СПУ-7-14000.01.22.002¦ Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 25 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.001¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Пластина СПУ-7-14000.01.23.003¦ Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 10 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 16:00
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000-01¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01 | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Братан Никита Федорович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003¦ Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-12 15:00 | 2025-05-13 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-14 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Братан Никита Федорович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002¦ Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 8 | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100¦ Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 10 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-19 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 12 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-22 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005¦ Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-26 12:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006¦ Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 6 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-27 10:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007¦ Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002¦ Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Уголок СПУ-7-14000.01.10.003¦ Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦ Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление пярмых Dn 50 | 6 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 12:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Слесарные работы прямых участков Dn 50 | 6 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-30 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 6 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087 | 6 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 15:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087 | 6 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087 | 6 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-04 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Авторский контроль сборки установки | 25 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Доработка 3Д модолей, Разработка КД СПУ 7 -14000.01.00.002 | 6 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-10 09:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Лентопильные работы прямых участков | 6 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200 | 20 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-17 11:00
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки, тележки | 10 | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-18 14:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы седла 4 шт | 6 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-19 11:00 | Братан Никита Федорович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы шпильки 16 шт | 9 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы переходники | 9 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 46 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-30 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2025-07-16 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 4 | 2025-07-16 13:20 | 2025-07-17 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 4 | 2025-07-17 08:20 | 2025-07-17 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 4 | 2025-07-17 13:20 | 2025-07-18 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 6 | 2025-07-18 08:20 | 2025-07-18 15:20 | Чугунов Артём Дмитриевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 133.3333 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-24 15:20 | Асюнькин Евгений Александрович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 100 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-18 14:00 | Жижко Евгений Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 24 | 2025-07-18 14:00 | 2025-07-23 14:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 47 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-09 17:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Дробиструй ные работы прямые участки | 42 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-17 10:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки | 34 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-23 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки 500, 400 | 20 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-08 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сборка прямых участков | 38 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление подставки для прямых участков | 25 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-14 11:30 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Установить подставку | 30 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-13 16:30 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы фланцев | 30 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-15 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Отрезка ПУ 250, 300 | 30 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-14 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Отрезка на плазме | 25 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Заказ комплектующих | 23 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-15 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Зачистка трубы | 40 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-21 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Подобрать колеса для тележек на которых стоят ПУ для установки | 23 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-14 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сдача установки | 24 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Жижко Евгений Владимирович
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Подписание Акта | 16 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-14 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Подготовка АКТа выполненых работ | 16 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-18 11:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Организация совещания по предзащите проекта | 20 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-18 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Защита проекта | 10 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-27 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Проект закрыт | 5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦4 | 30 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-13 10:00 | Ронжин Сергей Игоревич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 16 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-15 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Разработать ДДС | 8 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Белан Дмитрий Александрович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Рассчитать бюджет проекта | 10 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Запросить ЭО, подписать, отправить скан в ФС | 35 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-29 14:00 | Братан Никита Федорович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦ДДС, бюджет, ЭО получены | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 1 | 2025-08-27 15:00 | 2025-08-27 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Приказ подписан | 1 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 1 | 6 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Братан Никита Федорович