## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Подготовительные работы ¦Расчет бюджета проекта | 0 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 09:00 |  | Изготовление СПУ-7 Брянск
Подготовительные работы ¦Расчет премий по проекту | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00
Подготовительные работы ¦Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 1 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовительные работы ¦ЭО получено | 1 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовительные работы ¦Запланировать совещание по защите плана проекта | 4 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 14:00 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовительные работы ¦Защита плана проекта | 1 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовительные работы ¦Оформление приказа на проект | 2 | 2024-03-20 10:00 | 2024-03-20 12:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Подготовительные работы ¦Согласование приказа на проект | 0 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 12:00
Подготовительные работы ¦Приказ согласован | 4 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 09:00 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание | 2 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-21 11:00 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Проработать спецификацию | 2 | 2024-04-02 15:00 | 2024-04-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Спецификация получена | 2 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку | 2 | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (1 этап) | 1 | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (2 этап) | 0 | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-03 15:00
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (3 этап) | 0.5 | 2024-03-25 17:30 | 2024-03-26 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (4 этап) | 1 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 10:00
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (5 этап) | 0.5 | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (6 этап) | 2 | 2024-03-26 10:30 | 2024-03-26 13:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (7 этап) | 0 | 2024-03-26 12:30 | 2024-03-26 12:30
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (8 этап) | 0.5 | 2024-03-26 12:30 | 2024-03-26 13:30 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (9 этап) | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку (этап2) | 9 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (10 этап) | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 125 | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-26 16:00 | Гонджиян Яна Игоревна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (12 этап) | 12.8 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-18 14:48 | Стародубова Инна Юрьевна
СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Введение таблицы закупок | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 09:00 | Любченко Оксана Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сопла | 8 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Металл каркаса/труба | 32 | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-26 17:00 | Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Пластик | 8 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-25 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Электроника | 5 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 14:00 | Донцова Анна Егоровна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДД | 12 | 2024-05-06 14:00 | 2024-05-08 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Пожидаева Марина Васильевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Компрессор 24ВФ | 5 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Токарные изделия | 24 | 2024-05-08 15:00 | 2024-05-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Слесарные детали | 40 | 2024-05-15 16:00 | 2024-05-22 16:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Краны | 8 | 2024-05-15 16:00 | 2024-05-16 16:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДТ | 152.38 | 2024-05-31 16:00 | 2024-06-28 08:22 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Счетчики | 20 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-15 12:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Прочее | 434.74 | 2024-04-02 10:00 | 2024-07-19 16:44 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сверка поступления | 4 | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Проверка комплектующих при получении | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-25 12:00
СПУ5-С6-М6¦Изготовление детале по чертежу¦Этап 1 | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей | 184 | 2024-06-11 10:00 | 2024-07-12 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей (2 этап) | 4 | 2024-07-23 11:00 | 2024-08-27 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка материала | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Расчистка участака для нового оборудования | 160 | 2024-06-18 11:00 | 2024-07-16 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦уборка и покраска полов | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Сборка шкафов и растановка нового оборудования | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Поступление комплектующих на каркас | 4 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Нарезка метала на каркас и детали | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка стоик под СПУ-7 | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка трубопровода | 124.445 | 2024-05-28 09:00 | 2024-07-04 16:49 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Слесарные работы | 160 | 2024-04-24 08:00 | 2024-05-28 09:00 | Гонджиян Яна Игоревна
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ работы по контролю качества ОТК | 40 | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-11 10:00 | Маковецкий Эдуард Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покарска трубопровода 1 | 24 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-26 17:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска трубопровода 3 этап | 24 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Ермаков Илья Николаевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 320 | 2024-05-17 10:00 | 2024-07-12 11:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка каркаса СПУ-7 перед покраской | 8 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска каркаса 2 этап | 24 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-22 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраскаа каркаса 3 этап | 0 | 2024-04-26 17:00 | 2024-04-26 17:00
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Калибровка резьб после покраски | 16 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-15 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Фрезировкаа фланцев | 28.5717 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-20 14:34 | Царёв Даниил Валериевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка фланцев после фрезировки | 120 | 2024-05-30 14:34 | 2024-06-20 15:34 | Царёв Даниил Валериевич
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Контроль сварочных работ | 112 | 2024-06-03 14:34 | 2024-07-03 13:08 | Братан Никита Федорович
СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки готовы | 80 | 2024-06-14 13:08 | 2024-06-28 13:08 | Иликаев Алексей Валерьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Комплектующие получены | 8 | 2024-07-03 13:08 | 2024-07-04 13:08 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Пайка кранов | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка и заготовка деталей на магистраль | 8 | 2024-06-28 13:08 | 2024-07-01 13:08
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали раструб | 8 | 2024-06-27 13:08 | 2024-06-28 13:08 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали тройник | 8 | 2024-07-11 16:00 | 2024-07-12 16:00 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел входной | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел выходной | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Шина счетчиков | 2 | 2024-07-12 16:00 | 2024-07-15 09:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Уголок 50 | 24 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-18 09:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Подгонка магистрали | 16 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-22 09:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка шаровых кранов | 96 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-31 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка магистрали конечная | 0 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка и сборка магистрали на второй ярус | 3 | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-12 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка сопел | 16 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-14 10:00 | Пуличев Евгений Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Магистраль готова | 8 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Сопровождение при подключении электронных блоков | 9.8467 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-14 11:50 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 8 | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-17 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Разметка монтажной панели под крепление блоков | 8 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-18 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сверление монтажной панелей | 8 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-19 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Нарезка дин рейки по размерам | 8 | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-20 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Крепление дин рейки на монтажную понель | 4 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-21 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Установка электрических блоков | 8 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-24 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 4 | 2024-06-24 14:00 | 2024-06-25 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 8 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Подготовка чертежей под раскрой | 16 | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-28 15:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Проверка габаритных размеров панелей (Образмерка) | 6 | 2024-06-27 15:30 | 2024-06-28 13:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Поиск изготовителя панелей | 0 | 2024-08-12 13:30 | 2024-08-12 13:30
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Образмерка изготовителя | 8 | 2024-07-12 11:00 | 2024-07-15 11:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Согласовать счет | 3.5 | 2024-07-15 11:00 | 2024-08-09 08:15
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Изготовление панелей | 4 | 2024-07-15 10:00 | 2024-07-15 15:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей верх | 4 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-16 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей низ | 8 | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-29 15:00 | Книшенко Александр Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Установить панели МДФ | 8 | 2024-07-29 15:00 | 2024-07-31 12:00 | Книшенко Александр Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Очистка МДФ палелей (спиртом ) | 58 | 2024-07-22 13:00 | 2024-07-31 15:00 | Книшенко Александр Юрьевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Наклейка апликаций и табличек паспортных | 66 | 2024-07-11 15:00 | 2024-07-23 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Установка обшита панелями | 4 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Произвести сборку переходников | 3 | 2024-07-25 13:00 | 2024-07-25 16:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Сборка окончена | 2 | 2024-07-25 16:00 | 2024-07-26 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Дробиструйка переходников | 2 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Покраска переходников | 3 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-26 15:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Подобрать КД на тару СПУ-5 | 2 | 2024-07-26 15:00 | 2024-07-26 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара разработана | 16 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-30 17:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Внести номенклатуру | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Номенклатура внесена | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Заказать тару | 2 | 2024-08-14 10:00 | 2024-08-14 12:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара заказана | 1 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-14 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара на складе | 1 | 2024-08-14 14:00 | 2024-08-14 15:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Разработать аппликации для установки | 0 | 2024-08-14 15:00 | 2024-08-14 15:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации разработаны | 24 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-16 11:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Подготовить файл для заказа | 0 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-16 11:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦файл подготовлен | 16 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-20 11:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Заказать аппликации | 8 | 2024-08-20 11:00 | 2024-08-21 11:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Закупить аппликации | 2 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации на складе | 0 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 14:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск установки | 1 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 15:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 0 | 2024-08-13 15:00 | 2024-08-13 15:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск прошол успешно | 2 | 2024-09-13 15:00 | 2024-09-13 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 17:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи с ДД | 0 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 17:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи со средствами измерения | 8 | 2024-07-15 11:00 | 2024-07-16 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов сопел (демонтаж монтаж, установка положения) | 0 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 11:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов струйных СГ (демонтаж монтаж, установка положения) | 1 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка электомагнитных клапанов | 0 | 2024-07-16 12:00 | 2024-07-16 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 2 | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 15:00 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Несоответствия устранены | 1 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 0 | 2024-08-23 16:00 | 2024-08-23 16:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Поиск и устранение негерметичности установки поверочной СПУ-7 | 0 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:00
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 9 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение негерметичности магистрали | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка герметична | 1 | 2024-08-30 09:30 | 2024-08-30 10:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 2 | 2024-08-30 10:30 | 2024-08-30 13:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка готова к испытаниям | 2 | 2024-08-23 13:30 | 2024-08-23 15:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦Установка програмного обеспечения на ПК и адоптация под Windows 10 | 1.5 | 2024-08-23 15:30 | 2024-08-23 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦ Отладка ПО на оборудовании стенда | 2.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 10:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Изготовление паспорта и РЭ для СПУ-5 | 4 | 2024-08-26 10:30 | 2024-08-26 15:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Внести изменения в РЭ | 0 | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 15:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 1 | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 16:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Документы подготовлены | 2 | 2024-08-26 16:30 | 2024-08-27 09:30 | Верещак Сергей Николаевич
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ | 2 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 11:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 4 | 2024-08-05 11:00 | 2024-08-05 16:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 5 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-06 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Стенд прошол ПУИ успешно | 0 | 2024-08-27 09:30 | 2024-08-27 09:30
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Составить акт о пригодности оборудования | 2 | 2024-08-27 09:30 | 2024-08-27 11:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Акт о пригодности выписан (отписаться заказчику о приемке) | 0 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 11:30
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Проверка соответствия СИ | 0.5 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 12:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Проверка МХ | 19.5 | 2024-08-27 13:00 | 2024-08-30 11:30 | Бакушев Игорь Вячеславович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 7.9333 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-28 11:56 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Повторная проверка МХ Стенд № | 4 | 2024-08-28 11:56 | 2024-08-28 16:56 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Стенд прошел проверку МХ успешно | 16 | 2024-08-28 16:56 | 2024-08-30 16:56 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Составить акт по проверки МХ | 1 | 2024-08-30 16:56 | 2024-09-02 08:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Акт подписан | 12 | 2024-09-02 08:56 | 2024-09-03 13:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 2 | 2024-09-03 13:56 | 2024-09-03 15:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 4 | 2024-09-06 15:56 | 2024-09-09 10:56 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Подготовка места для упаковки установки | 0 | 2024-09-09 10:56 | 2024-09-09 10:56 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установить установку на основание тары | 1.5 | 2024-09-09 10:56 | 2024-09-09 13:26 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Крепление установки к основанию тары | 0 | 2024-09-09 13:26 | 2024-09-09 13:26 | Дука Вячеслав Викторович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка перефирийных устройств | 32 | 2024-09-03 13:56 | 2024-09-09 13:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка переходов | 8 | 2024-09-09 13:56 | 2024-09-10 13:56 | Хозуян Иван Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка установки конечная | 4 | 2024-09-10 13:56 | 2024-09-11 08:56 | Хозуян Иван Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка упакована и готогва к погрузке | 4 | 2024-09-11 08:56 | 2024-09-11 13:56 | Хозуян Иван Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 0 | 2024-09-11 13:56 | 2024-09-11 13:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Погрузка установки | 1 | 2024-09-11 13:56 | 2024-09-11 14:56 | Хозуян Иван Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Транспортивовка установки заказчику | 0 | 2024-09-11 14:56 | 2024-09-11 14:56
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка загружена и отправлена заказчику | 16 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-09 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 3 | 2024-09-11 14:56 | 2024-09-12 08:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович, Раскатов Леонид Владимирович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Подготовка и сборка инструментов для монтажа | 1 | 2024-09-12 08:56 | 2024-09-12 09:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка инструментов | 8 | 2024-09-12 09:56 | 2024-09-13 09:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ШМ | 4 | 2024-09-12 10:56 | 2024-09-13 13:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Проживания работников на время сборки СПУ 7 | 2 | 2024-09-12 11:56 | 2024-09-12 14:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт работников к месту постоянной работы | 1 | 2024-09-12 14:56 | 2024-09-12 15:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ПНР | 1 | 2024-09-12 15:56 | 2024-09-12 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦проживание работников на время ПНР | 0 | 2024-09-12 16:56 | 2024-09-12 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт к основному месту работы | 1 | 2024-09-12 16:56 | 2024-09-13 08:56 | Мацнев Павел Юсупджонович
СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Установка заказчику поступила | 2 | 2024-10-15 08:56 | 2024-10-15 10:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск ШМ | 120 | 2024-10-15 10:56 | 2024-11-04 11:56
ПНР и Обучение работе на установки¦ШМ установки | 0 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-15 10:56
ПНР и Обучение работе на установки¦работы проведены | 2 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-15 13:56 | Дука Вячеслав Викторович
ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск для проведение ПНР | 2 | 2024-11-26 11:56 | 2024-11-26 14:56 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (проверка на герметичность) | 1 | 2024-11-26 14:56 | 2024-11-26 15:56 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (монтаж лотков) | 16 | 2024-11-29 11:56 | 2024-12-03 11:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Работа с программистом (удаленно) | 60 | 2024-12-03 11:56 | 2024-12-12 16:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Работы окончены | 24 | 2024-12-12 16:56 | 2024-12-17 16:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Оправка инструментов на произвоство | 12 | 2024-12-17 16:56 | 2024-12-19 11:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Возвращение в Ростов-на-Дону | 55 | 2024-12-19 08:56 | 2024-12-27 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 1 | 8 | 2024-12-27 16:56 | 2025-01-09 16:56
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Нарезка труб | 80 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-29 10:56
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Токарные работы | 0 | 2024-11-29 11:56 | 2024-11-29 11:56
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сварочные работы | 149.6333 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-26 14:38 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Дробиструйные работы | 0 | 2024-12-26 14:38 | 2024-12-26 14:38
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Малярные работы | 0 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-19 11:56
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Работы по проекту ( устранения замечаний) | 26.6667 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-24 15:36 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составление списка устранений (комплектующие) | 26.6667 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-24 15:36 | Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составлени списка устранений (комплектующие) | 24 | 2024-12-24 15:36 | 2024-12-27 15:36 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка ОТК | 0 | 2024-12-27 15:36 | 2024-12-27 15:36 | Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Отправка в Брянск | 0.5 | 2024-12-27 15:36 | 2024-12-27 16:06 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Начало работ | 1 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-27 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подготовить переходники | 5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сварить втулку | 10 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 14:00 | Асюнькин Евгений Александрович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командировку | 15 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-24 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Доработка ПО | 20 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-27 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командтровку | 10 | 2025-01-29 14:00 | 2025-01-30 16:00 | Козлов Сергей Иванович
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Замена клапана | 10 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-03 09:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Проверка установки на работоспособность | 40 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-23 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сдача установки | 6 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подписание акта | 6 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Акт подписан¦Акты подписаны | 0 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:00
Акт подписан¦Проект закончен | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирование | 2 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Провести установочное совещание | 8 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-26 12:00
Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 14:00 | Резников Роман Павлович
Расчёт экономической эффективности проекта | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00
Защита проекта | 3 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 12:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Приказ подписан | 20 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-11 17:00 | Резников Роман Павлович
ТЗ на стенд | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Резников Роман Павлович
ТЗ разработано | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Резников Роман Павлович
Совет по качеству (ТЗ на стенд) | 5 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-17 13:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (ТЗ на стенд) | 2 | 2025-12-25 13:30 | 2025-12-25 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проработка конструкции ложементов для установки счётчиков в климат-камеру, выбор технического решения | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на ложементы | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич