## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проведение НК | 0 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:00 |  | Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Корректировка КД после НК | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой из KOMATEX для ложементов | 4 | 2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя для ложементов | 0 | 2024-10-28 15:00 | 2024-10-28 15:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поставки раскроя ложементов | 1 | 2024-10-29 15:00 | 2024-10-29 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой на лоэжементы поступил на склад | 0 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-29 16:00
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложементов | 32 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-11 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложементы собраны | 0 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:00
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на полки КК | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ материала и раскроя на полки | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание материала на полки | 32 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-15 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Материал для полок поступил на склад | 32 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Контроль сборки полок. | 2 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Порезка труб на полки | 3 | 2024-11-21 11:00 | 2024-11-21 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка/сварка полок | 1.5 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка варианта с выдвижными полками (Проработка вариантов) | 0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-21 16:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Полки изготовлены | 160 | 2024-11-21 16:36 | 2024-12-19 16:36
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок под телескопические направляющие (уменьшение ширины) | 0 | 2024-12-19 16:36 | 2024-12-19 16:36
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка полок после доработок | 0 | 2024-12-19 16:36 | 2024-12-19 16:36 | Макеев Андрей Сергеевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработать ложемент для установки УЗ датчиков (100шт.) | 0 | 2024-12-23 16:36 | 2024-12-23 16:36
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой на ложемент для датчиков | 16 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-25 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя на ложементы УЗД | 2.5 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-26 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка комплектующих | 160 | 2024-11-26 08:30 | 2024-12-24 08:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поступления раскроя для ложемента УЗД | 0 | 2024-12-24 08:30 | 2024-12-24 08:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой ложемента УЗД поступил на склад | 2 | 2024-12-24 08:30 | 2024-12-24 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложемента УЗД | 10 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 11:00 | Козлов Сергей Иванович
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложемент собран | 5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 15:00 | Андони Андрей Васильевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на штуцеры подключения к счётчикам | 24 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-30 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ штуцеров подключения в производство (Первая партия 5 шт.) | 0 | 2025-01-13 15:00 | 2025-01-13 15:00
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Изготовление деталей (токарная обработка) (5шт.) | 30 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-13 16:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Фрезеровка деталей (5шт.) | 25 | 2025-03-13 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Андони Андрей Васильевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка тройников (5шт.) | 32 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Штуцеры подключения изготовлены | 2.5 | 2024-11-29 15:00 | 2024-12-02 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор БРС для подключения счётчика к пневмолинии | 5 | 2024-12-02 08:30 | 2024-12-02 14:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор телескопических направляющих | 2 | 2024-12-02 14:30 | 2024-12-02 16:30 | Пожидаева Марина Васильевна
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка кронштейнов крепления направляющих | 160 | 2024-12-02 16:30 | 2024-12-28 17:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок КК (КД) | 0 | 2024-12-28 17:30 | 2024-12-28 17:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Установка кронштейнов в КК | 0 | 2024-12-28 17:30 | 2024-12-28 17:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Монтаж полок на телескопические направляющие | 0 | 2025-01-09 16:30 | 2025-01-09 16:30
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦КК собрана | 32 | 2024-11-29 15:00 | 2024-12-05 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Компоненты климат-камеры изготовлены | 1 | 2024-12-05 15:00 | 2024-12-05 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Разработка 3D модели на стенд | 10 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 11:00 | Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Выбор комплектующих для стенда (краны, трубки, фитинги, фильтры… CAMOZZI) | 10 | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-13 14:00 | Кисляков Александр Александрович
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Внесение недостающих комплектующих в 1С | 5 | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-14 10:00 | Андони Андрей Васильевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦оформление заказа на комплектующие стенда (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (сгоны, винты, гайки, шайбы) | 1.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (CAMOZZI, приводы NEPTUN) | 6.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание закупки комплектующих (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 16 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Проверка комплектующих | 12 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Комплектующие (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) поступили на склад | 24 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-17 09:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Разработка КД на стенд монтажный | 8 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-18 09:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦КД на стенд разработана | 0 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Заказать материал и раскрой на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материала и раскроя на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 16 | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-09 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материалов | 23.5 | 2024-12-09 16:00 | 2024-12-12 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Перерасчёт ДДС для увеличения бюджета проекта | 4 | 2024-12-12 15:30 | 2024-12-13 10:30 | Ворошина Елена Владимировна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦контроль лимита по проекту по зДС | 4 | 2024-12-13 10:30 | 2024-12-13 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Расчёт бюджета с учётом нового ТЗ, согласование, выпуск приказа | 6 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-16 13:30 | Мозговая Вероника Викторовна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание поступления материалов и раскроя каркаса стенда | 3 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-16 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Материалы и раскрой поступил на склад | 392 | 2024-12-16 13:30 | 2025-03-18 12:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Выдача КД в производство | 2 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Порезка труб на каркас стенда | 0 | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-18 12:00
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка-сварка каркаса стенда | 20 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-18 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Покраска стенда | 0 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 10:30
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка стенда (каркас, листы), транспортировка стенда на склад | 4 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Каркас стенда изготовлен | 2 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-19 08:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Заказать в производстве 21 датчик давления BP10 | 2 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-19 08:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦ДД изготовлены | 2 | 2024-12-19 08:30 | 2024-12-19 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка кранов со сгонами | 2 | 2024-12-19 10:30 | 2024-12-19 13:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сопровождение производства | 5 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-20 09:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Стенд монтажный собран | 120 | 2024-12-19 08:30 | 2025-01-21 08:30
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компановка рабочего места. Разработка 3D модели на рабочее место (расположение стола с блоками автоматики и задатчиками давления). Оформление КД | 0 | 2025-01-21 08:30 | 2025-01-21 08:30
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Разработка КД завершена | 4 | 2025-01-21 08:30 | 2025-01-21 13:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Оформление заявки на компоненты рабочего места (Рабочий стол) | 10 | 2025-01-21 09:30 | 2025-01-22 11:30 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупка рабочего стола | 10 | 2025-01-22 11:30 | 2025-01-23 14:30 | Андони Андрей Васильевич, Карасев Юрий Егорович
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание закупки компонентов рабочего места | 15 | 2025-01-23 14:30 | 2025-01-27 13:30 | Кравченко Сергей Сергеевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компоненты поступили на склад | 30 | 2025-01-27 13:30 | 2025-01-31 10:30 | Ткаченко Владимир Витальевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦подобрать и согласовать ПК для стенда с Горбатенко | 0 | 2025-01-31 10:30 | 2025-01-31 10:30
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупить ПК и необходимую технику для работы стенда | 1 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание поставки ПК | 0 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-13 16:30
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компьютер поступил на склад | 17 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Сборка рабочего места завершена | 16 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-20 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00
Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда завершена | 4 | 2024-12-18 11:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Метрологическая часть стенда¦Определить состав метрологического оборудования | 0 | 2024-12-18 16:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Метрологическая часть стенда¦Заказать все средства поверки ДД, ДТ (Задатчик давления ЭЛМЕТРО и эталонный датчик температуры LTA) | 1 | 2024-12-19 11:30 | 2024-12-19 13:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Метрологическая часть стенда¦Ожидание поставки средств поверки ДД, ДТ | 3 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-19 16:30 | Кулешова Наталья Станиславовна
Метрологическая часть стенда¦Комплектующие средства поверки ДД, ДТ поступили на склад | 80 | 2024-12-19 16:30 | 2025-01-13 16:30
Метрологическая часть стенда¦Метрологическое оборудование готово к работе | 0 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-13 16:30
Метрологическая часть стенда¦Актуализация КД (Внесение изменений в общую сборку) | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Горбатенко Сергей Александрович
Электронной часть стенда¦Разработать технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 7 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-12 09:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Электронной часть стенда¦Разработка спецификации | 80 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-26 09:00
Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 0 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:00
Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификации | 0 | 2025-01-24 16:30 | 2025-01-24 16:30
Электронной часть стенда¦Схема разработана | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00 | Андронов Николай Леонидович, Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Электронной часть стенда¦Выбор приводов кранов для стенда | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00
Электронной часть стенда¦Проработка и составление предварительной спецификации комплектующих | 4 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Электронной часть стенда¦Преварительная проработка компановки шкафа | 8 | 2024-11-14 14:00 | 2024-11-15 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Электронной часть стенда¦Разработать электрическую принципиальную схему (Автоматика для калибровки ДД, автоматика для поверки ДТ, автоматика для ПСИ | 912 | 2024-10-21 09:00 | 2025-04-08 10:00
Электронной часть стенда¦Подобрать необходимое оборудование, сформировать спецификацию для закупки | 0 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 10:00
Электронной часть стенда¦Разработать габаритный чертеж шкафа АСУ | 0 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 10:00
Электронной часть стенда¦Разработать схему электрических соединений | 29 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-08 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Электронной часть стенда¦Заказать оборудование АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 6 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Сборка модулей МПКИ (Монтаж материнских плат МПКИ, монтаж модульных плат МПКИ) | 4 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-12 11:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 6 | 2024-11-12 11:00 | 2024-11-13 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 4 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Ожидание поступления комплектующих АСУ для стенда | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00
Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ для стенда поступили на склад | 3 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Формирование спецификации шкафа силового, шкафа автоматики | 10 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Корректировка электрической принципиальной шкафа автоматики | 8 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-15 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 25 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Получение комплектующих и предоставление на сборку | 5 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Сопровождение сборки стенда | 18 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-11 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Подбор и заказ доп. комплектующих | 12 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-12 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (12 компл.) | 4 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Подбор комплектующих | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (12 шт.) | 3 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (36 шт.) | 4 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Электронной часть стенда¦Сборка МПКИ (12 шт.) | 120 | 2025-02-26 14:00 | 2025-03-19 14:00
Электронной часть стенда¦Калибровка МПКИ (12 шт.) | 0 | 2025-03-19 14:00 | 2025-03-19 14:00
Электронной часть стенда¦Монтаж материнских плат МПКИ | 16 | 2025-03-19 14:00 | 2025-03-21 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Монтаж модульных плат МПКИ | 6 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Ремонт платы коммутатора (протокол 051_О_010) | 12 | 2025-03-24 11:00 | 2025-03-25 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Настройка модулей для стенда | 6 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-26 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур | 8 | 2025-03-26 14:00 | 2025-03-27 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих МПКИ | 8 | 2025-03-27 14:00 | 2025-03-28 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Электронной часть стенда¦Закупка кронштейнов камеры | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Закупка направляющих. Оформление замены бракованной направляющей | 4 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Закупка крепежа | 24 | 2025-03-04 14:00 | 2025-03-07 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Контроль поставки эталонного оборудования | 36 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-14 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Закупка клеммников и кабелей | 12 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих АСУ | 12 | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-19 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Электронной часть стенда¦Сборка шкафа АСУ | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦Пайка приводов и линий ДД | 8 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦подключение приводов и ДД в шкаф | 4 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦ монтаж коммутационных плат, пайка кабелей | 4 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Электронной часть стенда¦Подключение КК к сети, устранение неисправностей | 5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Электронной часть стенда¦Сборка пневматических линий подключения воздуха и вакуума | 6 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 16:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Электронной часть стенда¦Установка направляющих в КК | 4 | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-11 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ готовы к сборке | 16 | 2025-03-11 11:00 | 2025-03-13 11:00 | Короткова Валентина Викторовна
Электронной часть стенда¦Продумать концепцию взаимодействия ПО с настраиваемыми и поверяемыми датчиками в UFG-H | 8 | 2025-03-13 11:00 | 2025-03-14 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Электронной часть стенда¦Подобрать, согласовать и закупить платы PCIe-RS4585 | 3 | 2025-03-14 11:00 | 2025-03-14 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Электронной часть стенда¦Проверка и согласованик компановки платы распределительной на стенде | 3 | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-17 09:00 | Любченко Оксана Николаевна
Электронной часть стенда¦Изготовление кабеля и подключения камеры тепла/холода к ПК | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Электронной часть стенда¦Заказать 6 плат коммутации и компоненты к ним | 32 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Закупка печатных плат и компонентов | 40 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Ожидание плат коммутации и компонентов для плат | 16 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-18 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Анализ применимости платы коммутации из проектов предыдущих стендов калибровки в рамках данного проекта. | 16 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Заказ плат коммутации, компонентов к ней через 1С. Проверка правильности списка комплектующих. | 16 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Начало проработки схемы кабеля подключения коробки распределительной к плате коммутации | 16 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Проведение подготовительных мероприятий, технические советы | 8 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Платы поступили на склад | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00
Электронной часть стенда¦Расчёт бюджета проекта по новому ДДС с учётом закупок по ФЦК | 3 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Проработка новой концепции взаимодействия частей стенда с увеличенной загрузкой КК | 2 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Разработка обновлённой технологической схемы стенда | 1 | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы на 40 устройств (15/5х5) | 2 | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификацию | 1 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-14 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Внесение изменений в технологическую схему стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H согласно ТЗ. | 0 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-14 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Электронной часть стенда¦Доработка спецификации | 240 | 2024-11-18 11:00 | 2024-12-28 12:00
Электронной часть стенда¦Платы коммутации собраны | 3 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Расчёт и выбор кабелей для коммутации сигналов к поверяемым устройствам | 5 | 2024-12-17 13:00 | 2024-12-18 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Анализ схемы стенда для выработки концепции взаимодействия устройств | 2 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Общие собрания для обсуждения разработки стенда | 2 | 2024-12-18 11:00 | 2024-12-18 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Заказать кабели и разъёмы | 0 | 2024-12-28 12:00 | 2024-12-28 12:00
Электронной часть стенда¦Закупка кабелей и разъёмов | 4 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Электронной часть стенда¦Ожидание поставки кабелей и разъёмов | 7 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Кабели и разъёмы поступили на склад | 12 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур, оформление заявок, контроль поступления заказов | 10 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Закупка элементов пневмосистемы | 4 | 2025-01-24 14:00 | 2025-01-27 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Закупка клеммной коробки, клеммников и электромонтажных комплектующих | 6 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Сборка кабелей | 6 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-04 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Электронной часть стенда¦Прокладка кабелей на другую сторону камеры | 0 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 11:00
Электронной часть стенда¦Монтаж кабель-каналов | 4 | 2024-12-18 14:00 | 2024-12-19 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Нарезка трубопроводов для подключения счётчиков, прокладка пневмолиний в камеру | 4 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Лакировка плат МПКИ | 4 | 2024-12-28 14:00 | 2024-12-28 18:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Согласование решений по подключению стенда к сети | 6 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронной часть стенда¦Сборка модулей отладки МПКИ | 1 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 15:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Электронной часть стенда¦Монтаж плат Bluetooth для стенда | 160 | 2025-02-21 09:00 | 2025-03-21 09:00
Электронной часть стенда¦Оформление и передача КД электрической части | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00
Электронной часть стенда¦Дозакупка комплектующих в ЗИП | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Электронной часть стенда¦Проработка коммутационного шкафа, заказ комплектующих | 3 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 12:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
Электронной часть стенда¦ПНР плат коммутатора и установка в стенд | 4 | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-02 17:00 | Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
Электронной часть стенда¦Сборка электронной части стенда завершена | 32 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) Формирование ОС | 56 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Совет по качеству (изготовление электронной части стенда) | 16 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-22 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Электронной часть стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (изготовление электронной части стенда) | 56 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
ПО стенда¦Разработка консольного приложения для проверки совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000 | 4 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
ПО стенда¦Подготовка ПК (ноутбук) для работы с камерой: установка необходимого программного обеспечения, драйверов и прочего. Настройка камеры. | 4 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
ПО стенда¦Попытка установки связи с камерой по RS485 | 16 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ПО стенда¦Проверка коммуникационного кабеля на участке между конвертером RS485 и камерой с помощью тестера. | 8 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
ПО стенда¦Проверка работоспособности конвертера RS485, входящего в комплект поставки камеры. | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ПО стенда¦Попытки установки связи с помощью ПО, входящего в комплект поставки камеры | 2 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 11:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна
ПО стенда¦Разработка драйвера для работы с электронным термометром LTA-Э. Разработка программного модуля для возможности работы (чтения показаний) с электронным термометром LTA-Э. Отладка. | 15 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-24 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ПО стенда¦Перепрошивка контроллера управления по указаниям службы поддержки камеры КТХ-1000. Проведение тестов, доработка необходимого ПО для этого для определения совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000. | 7 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 17:00 | Гасанов Александр Иванович
ПО стенда¦Создание нового проекта для разработки ПО управления стендом, настройка необходимых пакетов, сервисов и прочего. | 0 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 14:00
ПО стенда¦Реализация нового проекта на основе проекта стенда калибровки и поверки ДД и Гранд-SPI | 4 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ПО стенда¦Реализация модуля системы определения разгерметизации | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
ПО стенда¦Реализация модуля системы быстрой накачки давления | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
ПО стенда¦Разработка нового интерфейса ПО применительно к новому стенду | 4 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-14 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Доработка модуля конфигурации стенда | 2 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 11:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение редактора сценариев | 1 | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев | 1 | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново) | 2 | 2024-11-14 14:00 | 2024-11-14 16:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля сохранения результатов в БД (общая БД) | 2 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-15 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов | 8 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев. | 6.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 16:30 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново). | 4 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов. | 80 | 2024-12-17 14:00 | 2025-01-10 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Доработка и отладка алгоритма выполнения сценария | 0 | 2025-01-10 14:00 | 2025-01-10 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация процедуры калибровки, термокомпенсации и поверки ДД в составе UFGH. Отладка. | 0 | 2025-01-17 14:00 | 2025-01-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Доработка интерфейса для визуализации данных | 0 | 2025-01-31 14:00 | 2025-01-31 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация сохранения результатов калибровки ДД и запись их в БД | 36 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Реализация модуля поверки ДТ | 60 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-19 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Разработка ПО по реализации проведения ПСИ | 40 | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-26 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Тестирование модулей ПО | 40 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПО стенда¦Разработка ПО завершена | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦запуск и отладка процедуры калибровки ДД в составе UFGH | 96 | 2025-03-14 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Наладка сценариев и тестировние ПО | 13 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Разработка ПО стенда калибровки ДД и ПСИ UFG-H завершена | 24 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 22:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Стенд собран | 48 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 18:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Совет по качеству (утверждение ПО) | 24 | 2025-04-07 18:00 | 2025-04-09 16:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (утверждение ПО) | 12 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 15:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Подготовка документов на продление проекта (презентация, служебное расследование) | 24 | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-12 12:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Разработка СОПов для стенда | 48 | 2025-04-12 13:00 | 2025-04-15 22:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Разработка инструкции на стенд | 18 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Актуализация КД | 14 | 2025-04-17 14:00 | 2025-04-18 15:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Печать КД для внесения в 1С | 0 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-18 15:00 | Давыдов Артем Васильевич
ПНР стенда¦Провести план-фактный анализ | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
ПНР стенда¦Анализ оплат по проектам | 72 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-20 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ПНР стенда¦Подписание акта приёмки спроектированного обор-ия | 32 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Первый этап испытания | 0 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:00
Испытание стенда в рабочих условиях | 0 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:00
Испытания завершены | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совет по качеству (Испытания стенда) | 1 | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (Испытания Стенда) | 16 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Организовать рабочую группу по приёмке стенда | 9 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
установить в камеру 18 счётчиков для проведения испытаний | 14 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-15 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Закупка комплектующих стенда | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 18шт. | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изъять откалиброванные счётчики из камеры и переместить в здание 3/7 для поверки | 5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проверка метрологических характеристик приборов после стенда КДД (18шт.) | 3 | 2025-05-20 14:00 | 2025-05-20 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Проверка отчётов ПСИ | 10.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Установить в камеру вентиляторы принудительной конвекции | 32 | 2025-05-20 11:00 | 2025-05-26 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Провести испытания со стенду для проверки эффективности установленных вентиляторов. Проверить камеру на разных температурных режимах | 5 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Добавление возможности вносить и изменять список СИ. Реализация модуля. Реализация интерфейса редактора СИ. Доработка БД. Доработка отчетов. Сохранение информации в БД списка СИ по каждому испытанию. Тестирование. | 0 | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 17:00
Добавление операции открытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Добавление операции закрытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 40 шт. | 2 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 12:00
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00
Проверка первой партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 16 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-25 14:00
Устранить замечания полученные в ходе поверки приборов | 4 | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-26 09:00
Установить в камеру вторую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 24 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-01 09:00
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00
Проверка второй партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Установить в камеру третью партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 30 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-07 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Проверка третьей партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 4 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-08 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Зашиберовать счётчики | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Установить счётчики в камеру | 1 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 12:00
Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 11:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Ожидание выхода на режим | 24 | 2025-07-10 15:00 | 2025-07-15 15:00
Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 0.5 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
После проведения испытаний, установить температуру камеры +20 | 3 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 09:00
Ожидание выхода на режим +20 | 2.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:30
Достать счётчики из камеры | 3 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 12:00
расшиберовать счётчики | 24 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-23 12:00
Сервисные специалисты прибыли на предприятие | 3 | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 16:00
Проведение диагностики и необходимый ремон камеры КТХ-1000 | 3 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-28 10:00
Сопровождение работ по диагностике и восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 | 16 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-30 10:00
Согласование договора по выполнению работ по дозаправки камеры КТХ-1000 | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00
Котроль оплаты счета ИП Прохоренко , покупки хладогента и ремонта стенда КДД. Доклад 18.09.2025 | 1 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 12:00
Работы по восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 завершены | 0.5 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-01 13:30
Калибровка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | 2025-08-01 13:30 | 2025-08-01 14:30
Калибровка канала давления UFG-H 600 кПа | 6 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-04 11:30
Поверка канала давления UFG-H 160 кПа | 0.5 | 2025-08-04 11:30 | 2025-08-04 12:00
Поверка канала давления UFG-H 400 кПа | 1 | 2025-08-04 13:00 | 2025-08-04 14:00
Поверка канала давления UFG-H 600 кПа | 1 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 15:00
Проведение ПСИ UFG-H 400 кПа | 2 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-04 17:00
Проведение ПСИ UFG-H 600 кПа | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Дополнительные сценарии необходимые для выпуска приборов согласно заказа | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00
База сценариев создана | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Установить в камеру первую партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 4 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 4 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:00
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 1 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 1 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 12:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 0.5 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-10 13:30 | Меркулов Александр Сергеевич
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 0.5 | 2025-09-10 13:30 | 2025-09-10 14:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Проведение ОПЭ в реальных условиях | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
Совет по качеству_Октябрь | 1 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Быстров Иван Сергеевич
ОПЭ за октябрь успешно завершена | 40 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-08 09:00
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 5 шт. | 0 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 3 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 12:00
Установить в камеру третью партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 16 | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-17 12:00
Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 3 | 2025-10-17 13:00 | 2025-10-17 16:00
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 4 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-20 11:00
Совет по качеству_Ноябрь | 3 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 15:00
ОПЭ за ноябрь успешно завершена | 16 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-22 15:00
Установить в камеру первую партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-23 09:00
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 0 | 2025-10-27 09:30 | 2025-10-27 09:30
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-12 12:00
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 4 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-13 11:00
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 12:00
Установить в камеру третью партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 16 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-21 12:00
Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 16:00
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 0.5 | 2025-11-24 16:00 | 2025-11-24 16:30
Сопровождение проведения ОПЭ, исправление замечаний производства | 0 | 2025-11-24 16:30 | 2025-11-24 16:30
Совет по качеству_Декабрь | 3 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 12:00
ОПЭ за декабрь успешно завершена | 16 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-03 12:00
Подобрать защиту от перегибов трубок воздушных линий | 3 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-03 16:00
Внести в номенклатуру недостающие комплектующие | 4 | 2025-12-03 16:00 | 2025-12-04 11:00
Заказать защиту от перегибов трубок | 3 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 15:00
Закупить защиту от перегибов трубок | 16 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-08 15:00
Ожидание поступления защиты от перегибов | 3 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-09 09:00
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 3 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 12:00
Защита от перегибов трубок поступила на склад | 4 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-09 17:00
Установить защиту от перегибов трубок | 3 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 11:00
Защита от перегибов установлена | 16 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-12 11:00
Исполнить задачу №5 ("Протокол ГК__007_О_531 от 16.10.2025 9:00:00 (Протокол)") Проработать вопрос установки управляемого регулятора давления на стенд КДД и ПСИ для ускорения времени выхода на точку и сброса давления | 4 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-15 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
"Исполнить задачу №4 (""Протокол ГК__007_О_505 от 03.10.2025 9:02:44 (Протокол)"") Выяснить и устранить причину негерметичности линии 6 стенда КДД и ПСИ" | 0.5 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:30
Заказать пропорциональный регулятор давления и комплектующие к нему | 0 | 2025-12-15 10:30 | 2025-12-15 10:30
Исполнить задачу №3 ("Протокол ____051_О_041 от 29.09.2025 11:39:38 (Протокол)") заказать комплектующие для изготовления заглушек БРС | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Ожидание поступления регулятора давления | 4 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Совет по качеству | 2 | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-16 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Работы по доработке стенда за октябрь завершены | 2 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-17 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
регулятор давления поступил на склад | 80 | 2025-09-17 09:00 | 2025-10-01 09:00
Внести изменения в сборочный чертеж шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Предварительная сборка с подключением задатчика давления CAMOZZI к модулям DOUT и DIN | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Внести изменения в принципиальную схему шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00
Внести изменения в схему расположения элементов шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 0 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:00
Установить токовые модули управления 4-20мА в шкаф стенда. Подключить пропорциональный регулятор давления | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Установка пропорционального регулятора давления на стенд | 8 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-13 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Заказ комплектующих для токовых модулей A-IN; A-OUT | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Настройка, калибровка и установка модулей КПК AIN и AOUT на стенд калибровки. | 4 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать и собрать схему управления пропорционального регулятора давления для предварительной отладки ПО | 112 | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-31 14:00
Доработка стенда_Ноябрь завершена | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30
Внести изменения в конструкторскую документацию по установке крана с электроприводом для сброса давления в магистрали | 0 | 2025-10-13 08:30 | 2025-10-13 08:30
Внести все изменения в конструкторскую документацию, проверить наличие всех документов. | 0 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:00
Формирование КД, распечатка, подписание | 2 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Найти причину неработоспособности интерфейсных кабелей на линиях 15 и 20. Устранить неполадки | 2 | 2025-11-05 11:00 | 2025-11-05 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь завершена | 4 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Убрать функцию ускоренной накачки давления в командах "установка давления". (Задача согласована с ГК) | 3 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Реализовать возможноть выбора команды "ускоренная накачка давления" в настройках установки давления | 5 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Реализовать функцию ускоренного сброса давления через клапан вентиляции задатчика | 4 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Устранение замечаний выявленных производством в процессе ОПЭ | 2 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по доработке ПО за октябрь завершены | 6 | 2025-11-07 16:00 | 2025-11-10 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Индикация приборов на мониторе успешно прошедших испытания и неуспешно. | 4 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-11 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Реализация возможности выбора нескольких приборов сразу с клавишей "Shift". | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
Реализация и отладка модуля управления пропорциональным регулятором давления | 6 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка интерфейса и алгоритма работы стенда с учетом установки пропорционального регулятора давления. | 12 | 2025-12-04 16:00 | 2025-12-08 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Найти причину нуспешно завершенного сценария А400 №561 | 4 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка и отладка алгоритмов ускоренной накачки давления | 4 | 2025-12-08 16:00 | 2025-12-09 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка и отладка алгоритмов ускоренного сброса давления через атмосферный клапан задатчика до необходимого уровня | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Реализация управления новым краном для сброса давления в системе | 16 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-21 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и отладка алгоритмов сброса давления в системе | 8 | 2025-10-21 16:00 | 2025-10-22 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Адаптировать сценарий А400 и ПСИ-2 под новые алгоритмы работы ПО | 8 | 2025-10-22 16:00 | 2025-10-23 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и отладка алгоритма проверки герметичности приборов с учетом полного отсутствия подключения прибора к пневмосистеме | 9 | 2025-10-23 16:00 | 2025-10-24 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и отладка алгоритма проверки наличия ДД в UFG-H и информирования об этом | 0 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 08:30
Работы по доработке ПО по замечаниям производства за ноябрь завершены | 4 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Отладка сценариев под новое ПО | 8 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Работы по доработке ПО за декабрь завершены | 8 | 2025-11-06 14:00 | 2025-11-07 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить презентацию по окончании проекта | 16 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-11 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-12 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Провести совещание по итогам проекта | 16 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-13 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Проект завершен | 12 | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-19 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 16 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование проекта¦Проект запущен | 8 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 26.6667 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-28 11:40 | Черных Максим Анатольевич
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 0 | 2025-11-28 13:10 | 2025-11-28 13:10
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 16 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-10 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 0 | 2025-12-10 09:30 | 2025-12-10 09:30
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 4 | 2025-12-17 09:30 | 2025-12-17 14:30
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 4 | 2025-12-17 14:30 | 2025-12-18 09:30
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 2 | 2025-12-18 14:30 | 2025-12-18 16:30
Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 4 | 2025-12-18 16:30 | 2025-12-19 11:30
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-12-19 11:30 | 2025-12-19 11:30