## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Приказ подписан | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | Ильский
Перепланирование проекта | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00
Подписание приказа по продлению проекта | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | 2025-02-18 10:00 | 2025-02-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП | 2 | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-26 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 1 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-26 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Кд разработано | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Согласование запорной арматуры | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00
Выгрузка спецификации | 16 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Выгрузка рабочей документации | 16 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Гутин Константин Игоревич
КД разработано и передано в производство | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка 3Д модели объекта | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка схемы объекта | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Выгрузка спецификации трубопровода | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка чертежей деталей | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Получена спецификация | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Закупка расходомеров | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расходомеры на складе | 32 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 0 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 10:00
Отработка ТКП ЗА | 24 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос счета ЗА | 16 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-09 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Заключение договора ЗА | 16 | 2025-04-09 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оплата счета ЗА | 0 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-11 10:00
Поступление товара ЗА | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Входной контроль товара ЗА | 16 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-21 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оприходование товара ЗА | 16 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-23 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЗА на складе | 32 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-29 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП трубы | 0 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:00
Отработка ТКП трубы | 16 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Запрос счета трубы | 0 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:00
Заключение договора на трубы | 8 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-08 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 24 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на трубы | 24 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование труб | 16 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Трубы на складе | 24 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос ТКП фланцы | 8 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-25 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП фланцы | 2 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на фланцы | 0 | 2025-04-25 12:00 | 2025-04-25 12:00
Заключение договора на фланцы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль фланцев | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование фланцев | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Фланцы на складе | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Запрос ТКП прокладки | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП прокладки | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на прокладки | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Заключение договора на прокладки | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на прокладки | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление прокладки | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль прокладки | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование прокладки | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Прокладки на складе | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Запрос ТКП на КМЧ | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на КМЧ | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на КМЧ | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Заключение договора на КМЧ | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 16 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль КМЧ | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование КМЧ | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
КМЧ на складе | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00
Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отработка ТКП на металлоконструкции | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-14 17:00
Заключение договора на металлоконструкции | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление металлоконструкций | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль металлоконструкций | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на металлоконструкции | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Запрос счета на сварочные материалы | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Заключение договора на сварочные материалы | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Оплата счета на сварочные материалы | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Поступление на сварочные материалы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на сварочные материалы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на сварочные материалы | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Сварочные материалы на складе | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Материалы получены | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
формирование списков списания | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
перемещение по складам | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Нарезка материалов | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Дробеструй | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Подготовка к сварке | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Сврка | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Климова Елена Николаевна
Зачистка | 24 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
ВИК | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Покраска | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Контроль ОТК | 0 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 10:00
Рама изготовлена | 0 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:00
Разаботка схемы | 40 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Схема разработана | 40 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление шкафа | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Запечнов Евгений Сергеевич
Шкаф изготовлен | 4 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Приемка ОТК | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Расточка фланцев | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сопровождение сварочных работ | 12 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-27 17:00
Выгрузка чертежей | 16 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-28 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Нарезка Трубы 377х12 для переходов | 16 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-28 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Зачистка кромки | 4 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 17:00
Сврочные работы | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Токарные работы | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Контроль ЛНК | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00
ТТ изготовлен | 0 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 17:00
Установка рамы | 40 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Тищенко В.
Сборка тт на раме | 0 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 17:00
Трубопровод смонтирован | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Формирование папки ИТД | 30 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-12 17:00 | Коробов Александр Олегович, Чистопрудов Юрий Евгеньевич
Папка сформирована | 80 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-21 15:00 | Данилишин Роман Иванович
сопровождение отгрузочных работ. Оформление документации | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовка схемы отгрузки | 24 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Белан Дмитрий Александрович
Упаковка | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00
Заказ машины | 16 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-26 17:00
Оформление отгрузочных документов | 30 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-30 15:00 | Коробов Александр Олегович
Отгрзочные работы | 4 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-27 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгружено | 0 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:00
Акт выполненых работ подписан | 4 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Документация подготовлена | 0 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:00
Защита результатов проекта | 56 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич, Литвинов Антон Викторович
Защита проведена | 0 | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 17:00
План факт анализ бюджета | 56 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
АВР подписан | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Сдача документов в архив | 2 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Планирование проекта¦ Выпуск распоряжения | 4 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦ Составить предварительный план | 16 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович
Планирование проекта¦ Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 0 | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 17:00
Планирование проекта¦ Сформировать бюджет проекта | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦ Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 4 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦ Согласовать приказ о запуске проекта | 0 | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-28 15:00
Планирование проекта¦ Совещание проведено, приказ подписан | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 10:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Анализ протокола согласно СЗ 21044 от 26,09,2025 | 2 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) белой goldcard | 2 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) FC722C | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Подготовка ПО для образцов на проливку | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич