## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 1 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна | Инжиниринг
Работа с заказчиками¦Подготовить анализ инжиниринговых компаний | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Работа с заказчиками¦Анализ подготовлен | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Работа с заказчиками¦Составить согласно анализа список перспективных компаний (Уромгаз,ГЭК,Газпром автоматизация,НГО,Газпроммаш,Авиагазсоюз+) | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Работа с заказчиками¦Список подготовлен | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 0 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Защита технического отчёта у ИД | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Командировка закрыта | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Направить запросы на получение перспектив согласно списка выбранных компаний (Уромгаз,Газпроммаш,Авиагазсоюз+,НГО,ГЭК,Газпром автоматизация) | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Запросы направлены | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Получение обратной связи по запросам перспектив | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Формирование МП на 2026 по инжиниринговым компаниям | 0 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦План сформирован и утвержден | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Январь¦Выполнение МП за январь | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Февраль¦Выполнение плана за февраль | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Март¦Выполнение плана за март | 0.5 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 10:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Апрель¦Выполнение плана за апрель | 2 | 2025-02-10 10:30 | 2025-02-10 13:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Май¦Выполнение плана за май | 0.5 | 2025-02-10 13:30 | 2025-02-10 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Июнь¦Выполнени плана за июнь | 0.1 | 2025-02-10 14:00 | 2025-02-10 14:06 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Июль¦Выполнение плана за июль | 0.1 | 2025-02-10 14:06 | 2025-02-10 14:12 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Август¦Выполнение мп за август | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Сентябрь¦Выполнение мп за сентября | 0 | 2025-10-30 17:00 | 2025-10-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Октябрь¦Выполнение плана за октябрь | 56 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Ноябрь¦Выполнение плана за ноябрь | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Декабрь¦Выполнение плана за декабрь | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Завершение проекта¦ Подготовить презентацию | 144 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Завершение проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 168 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 176 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Начало проекта | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовить распоряжение о проекте | 160 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Распоряжение подготовлено | 160 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Провести установочное совещание по проекту | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание проведено | 176 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Составить план проекта | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Внесение изменений | 144 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчёт статей ДДС проекта | 184 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчёт получен | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна