## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Заказ комплектующих¦Внесение в номенклатуру | 0 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович | Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)
Заказ комплектующих¦Формирование заказов на закупку/получение комплектующих | 16 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Заказ комплектующих¦Заказ комплектующих | 2 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Разработка КД на комплект переходников под пнемоприжим | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Формирование КД | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие заказаны | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Ожидание комплектующих | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Изготовление деталей на мех. участке | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Детали с мех. Участка получены | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦3D моделирование панелей | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД на Прижим СПУ-5-15-10-1.03.000, моделирование прижима СПУ-5-10-0-1.03.000, разработка кожухов, КД на листовые детали. | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Составление сводных спецификаций, заказов на материалы. | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие получены | 10 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Внесение номенклатур | 6 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Проверка внешнего клапана SPI | 4 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 14:00 | Короткова Валентина Викторовна
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 24 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-25 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Печать этикеток SPI | 40 | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-02 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Публикация ПО на сервере производства | 3 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 12:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД , возможность калибровки 16-25 | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-10 09:00
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (8 шт.) | 47 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-27 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (24 шт.) | 2 | 2025-01-20 14:00 | 2025-01-20 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Сборка МПКИ (8 шт.) | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка схемы электрической-принципиальной | 28 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-14 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка сборочного чертежа СГ | 8 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Калибровка МПКИ в кол-ве 8 шт. | 12 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 24 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Защита КД | 24 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Сдача КД в архив | 40 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка технологической схемы СПУ-5-15-10-1.00 Установка поверочная согласно ТЗ. | 32 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка спецификации | 16 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка габаритно-монтажного чертежа шкафа автоматики | 16 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики | 24 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦ПНР шкафа | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Корректировка КД по итогу сборки | 23 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка каркаса | 23 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка гребенки под сопла | 15 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подготовка комплектующих для стенда герметичности | 15 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Слесарные работы | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-29 09:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Токарные работы | 8 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-30 09:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сварочные работы | 8 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-31 09:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Покраска деталей | 8 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки с соплами и подключение | 4 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж коллекторов сопел | 16 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Доработка коллекторов сопел | 16 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка стола и монтаж нижнего коллектора | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж распределительного коллектора | 8 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж пневмотических прижимов | 58 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Пуско-наладочные работы | 56 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами | 2 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подвод вакумной магистрали | 10 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 11:00 | Кисляков Александр Александрович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подключение принтеров в кол-ве 2шт. С установкой драйверов и настройкой печати | 15 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 17:00 | Пелих Юрий Викторович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумметра | 30 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-26 16:00 | Карасев Юрий Егорович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами СГ | 15 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦⁠Коммутация кабелей подключения к СГ | 40 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Собрать список недостающей комплектации для сборки стендов СПУ-5 (2) и стенда герметичности | 24 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Прокладка кабелей, мнтаж датчиков, монтаж шкафа автоматики | 16 | 2025-03-27 10:00 | 2025-03-31 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж распределительных коллекторов | 64 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка внешней обшивки | 23 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сопровождение в сборке | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат на автопае | 16 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Асланян Артур Карапетович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" на автопае | 15 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Мойка плат | 16 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 18 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус | 16 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" на автопае | 4 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-21 17:00 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 64 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус , настройка и проверка | 688 | 2024-12-27 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики (18-19) | 28 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-04 14:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Настройка модлей (прописание адресов) | 8 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-02 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 12 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-03 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сопровождение в сборке (18-19) | 6 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 16:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж МПКИ | 8 | 2024-10-04 14:00 | 2024-10-07 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (8 компл.) | 18 | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-09 16:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Ведение локальной БД | 8 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-09 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление оборудованием стенда | 8 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-10 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление сценариями юстировки / поверки | 16 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-14 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление типами приборов учета | 8 | 2024-10-14 14:00 | 2024-10-15 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Печать этикеток и наклеек | 4 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Проверка стенда на герметичность | 32 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Юстировка приборов учета | 15 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-19 17:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка приборов учета | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка настроек стенда | 80 | 2024-10-22 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление и поиск во внешней БД производства - приборов учета | 16 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-20 09:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты юстировки / поверки | 48 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-22 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты проверки герметичности | 12 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-22 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление мнемосхемой стенда | 47 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-09 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО в метрологической части | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО | 40 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчет поверки / юстировки приборов учета | 32 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлен тип Гранд SPI | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность юстировки Гранд SPI | 24 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность поверки Гранд SPI | 48 | 2025-06-26 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение изготовления тенда СПУ-5 (№1) | 32 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отладка ПО | 16 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление в файлы csv результатов непрошедших юстировку / поверку приборов учета | 16 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Доработка управления кранами для защиты датчика перепада | 24 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Запись в БД ОТК для формирования отчетов | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Реализация возможности подключения токового ДТ | 32 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Система контроля параметров оборудования (прерывание работы при неработающих СИ" | 21 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 14:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка по расходу с использованием МПК БИБЧ | 20 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка документации - справка ПО. | 24 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Формирование договоров ГПХ | 16 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-08 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Заварить детали стенда | 24 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Отпескатруить детали стенда | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка коллектора сопел | 4 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумной магистрали | 16 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка кранов Comozzi | 15 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж выходных патрубков | 15 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-10 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подключение пневматических линий | 15 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 15 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Устранение не герметичности стенда герметичности | 13 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-25 15:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение электроприводов кранов | 16 | 2025-11-25 15:00 | 2025-11-27 15:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка обшивок | 10 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-28 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка и подключение монитора, прокладка проводки | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Сосенкина Алина Денисовна
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж защитных щитов на гребенки СГ | 24 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подготовка крепежа | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подводка вакуума | 8 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-03 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка панелей | 20 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-09 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка вакуумметр | 18 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-10 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка ИВЫ | 17 | 2025-06-10 11:00 | 2025-06-16 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Поключение питания | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Настройка и проверка оборудование | 20 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-26 17:00
Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка модулей для шкафа автоматики¦Подключение шкафа автоматики к стенду | 16 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Сборка гребенки | 20 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-26 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Механическая обработка деталей | 6 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки | 4 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-05 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж схемы управления прижимами | 5 | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж приводов ШК | 7 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ДД | 4 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ПК и монитора | 4 | 2025-07-07 14:00 | 2025-07-08 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Проверка герметичности линий | 2 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Разработка ПО | 3 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-08 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Тестирование ПО | 5 | 2025-07-08 15:00 | 2025-07-09 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Подписания акта выполненных работ | 6 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-10 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Разработка СОП | 24 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление переходников на СПУ-5 №1 | 16 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Ведение учета расходов ТМЦ | 38 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-27 16:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Услуги и зарплата | 9 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-18 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование КД, подписание | 12 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Создание сценария на текущие типы счетчиков | 12 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-05 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Настройка и отладка сценариев на текущие типы счетчиков | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 16-25 | 6 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая поверка счетчиков 16-25 | 22 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-01 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 88 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Отправка сопел в Казань на переповерку | 24 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-10 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка сопел на 0,04К., 0,04П., 0,06П на гребеки | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Проверка стенда эталоныи счетчиками | 12 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестирование стенда | 40 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка лицевой панели обшивки | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 1,6-6БК (Формирование отчетов) | 2 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 10БК (Формирование отчетов) | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 16-25 (Формирование отчетов) | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 24 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование итоговых сценариев | 56 | 2025-07-25 09:00 | 2025-08-05 09:00
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 1,6-6БК (учет времени) | 6 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 10БК (учет времени) | 6 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 16-25 (учет времени) | 12 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-08 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирования АКТа по итогам испытаний | 4 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-08 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Монтаж обшивки | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение негерметичности | 16 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка сопел на соотвествие паспортным значениям | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Замена сопел при выявлении несоответсвий | 12 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 14:00 | Городецкий Александр Михайлович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 14:00 | Сунгатуллин Виталий Харисович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Чистка сопел 0,004К.,0,04К.,0,004П.,0,04П (Снять/Установить) | 8 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 14:00 | Кисляков Александр Александрович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка герметичности | 15 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-13 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка эталоными счетчиками | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками SPI | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Мероприятия по переносу проекта "Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)" | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ и сдача на склад остатков | 8 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение не герметичности и восстановление метрологических хар-ик СПУ-5 №2 | 8 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Сборка подвижной части прижимов СГ | 6 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Подключение световой колоны | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Установка и проверка на стенде 10 оснований с настройками сценария | 8 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка к закрытию проекта¦Формирование и печать всех счетов ТМЦ оплаченных по проекту | 5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка к закрытию проекта¦Сборка стенда по комплектующим в ERP | 5 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка к закрытию проекта¦Подготовка к закрытию проведена | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 2 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Сделать план-факт по итогам проекта | 8 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-13 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 3 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Формирование отчета, с анализом рисков | 3 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 4 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 3 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Организовать совещание по закрытию проекта | 4 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Закрытие проекта ¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Закрытие проекта ¦Совещание проведено | 4 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Закрытие проекта ¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | 2025-12-16 13:01 | 2025-12-16 13:01
Закрытие проекта ¦Проект сдан в архив | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Закрытие проекта ¦Проект завершен | 2 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-09 12:00 | Бухгалтер
Планирование проекта¦Распоряжение о планировании выпущено | 1 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-09 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 16 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Экономист
Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 16 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Разработка плана проекта УЗД UFL и корректировка плана | 8 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-10 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Поиск комплектующих для заказа (полимерные прутки, клеющие составы) | 8 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-12 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 4 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 8 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Планирование проекта¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00
Планирование проекта¦Проведение установочного совещания с рабочей группой | 2 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-12-16 12:00 | 2025-12-16 12:00
Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 1 | 0 | 2025-12-16 13:01 | 2025-12-16 13:01