## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 1 | 0 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 09:00 |  | НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 112 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 16 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 16 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 4 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 13:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2023-11-10 11:00 | 2023-11-10 13:00 | Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом Ч.3¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 2 | 6 | 2023-11-10 14:00 | 2023-11-13 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 1 | 0 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 11:00
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Модификации, маска приборов | 1 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Письменный Александр Анатольевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Технические параметры | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Требования к УЗД | 0.5 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Согласование ТЗ | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Доработка ТЗ | 0.5 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Совещание по утверждению ТЗ | 2 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦ТЗ утверждено | 0.5 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика-подбор | 0.5 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка керамики | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Разработка аппликации UFL | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Внесение номенклатур | 2 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика пришла | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка измерителя АЧХ АКИП-4601 | 3 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подбор прутков для согласующих слоев с различной плотностью | 2 | 2023-12-01 16:00 | 2023-12-01 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка прутков с плотностью 1..1,2 г/см2 | 6 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-07 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Прутки пришли | 2 | 2023-12-07 16:00 | 2023-12-07 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Трубы Hy-Lok для корпуса УЗД - Подбор | 3 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: резины, прутки | 1 | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 14:00 | Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подпор керамики (латунь др.материалы)-подбор | 41 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-15 14:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-подбор | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-закупка | 4 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-06 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Коржов Дмитрий Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода пришли | 2 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 15:00 | Григорова Наталья Александровна, Платонова Ольга Валерьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - подбор | 5 | 2023-12-06 16:00 | 2023-12-07 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - закупка | 0 | 2024-03-06 16:00 | 2024-03-06 16:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы пришли | 4 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: клея, шприцы, носики дозаторов, керамика | 24 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-13 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: кольца, пленки, фольга, трубы, пружины, керамика | 16 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-15 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: акуст.гели, листы нерж, текатрон, РА-6, титан, керосин | 0 | 2024-01-22 17:00 | 2024-01-22 17:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов и проведение заказов | 6 | 2023-12-26 11:00 | 2023-12-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Предварительные испытания материалов и подготовка к сборке¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Поиск поставщиков, получение ТКП, минимум 2 фирмы | 8 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-18 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Закупка УЗД сторонних фирм | 16 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦УЗД пришли | 0 | 2023-12-05 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Диденко А.В.
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Распиловка УЗД (в наличии 215-МК) | 0 | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Изучение конструкции: параметры керамики, параметры СС | 8 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-22 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Поиск литературных источников и матмоделей для расчетов | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Составление матмоделей вариантов УЗД | 0 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Подготовка задания для конструктора на разработку КД деталей вариантов УЗД | 5 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проработка вариантов конструкции оснастки для различных типов УЗД - кювета для жидкости с универсальными вставками | 4 | 2024-02-05 17:00 | 2024-02-06 12:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей | 5 | 2024-03-05 12:00 | 2024-03-05 18:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление | 8 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 17:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление деталей | 36 | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-30 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Детали получены | 8 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-04 11:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Сборка оснастки | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проверка герметичности и работоспособности | 0 | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний ВАР.1 готова | 8 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-11 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Восстановление Электроники UFL для испытаний УЗД на жидкости | 8 | 2023-12-11 12:00 | 2023-12-12 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ВР-20 и изготовление | 5 | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ПП (в случае если электроника окажется неработоспособной) | 24 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Электронный блок готов для проведения испытаний | 4 | 2024-01-18 12:00 | 2024-01-18 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка оснастки для проведения испытаний на давлении и температуре УЗД UFL (ПУ Ду-80, 3-4 луча, P-до 32 МПа) | 8 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей УЗД | 8 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление мембран | 2 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Токарка: стаканы 14мм, 12 мм, хвостовики УЗД | 24 | 2023-12-22 16:00 | 2023-12-27 16:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Контроль за выполнением задач | 0 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработать оснастку для проверки габаритов собранных УЗД-202, 141 | 16 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-17 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний готова | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: ЮФУ/ДГТУ - выезд на совещание | 0 | 2024-01-18 18:00 | 2024-01-18 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: Краснодар - командировка | 8 | 2023-12-08 11:00 | 2023-12-11 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Пуличев Евгений Викторович, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Подведение итогов и выработка общего решения | 8 | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-12 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Восстановление КД втулок для УЗД МК-215: материал, развязка | 24 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-15 11:00 | Клименко Елена Викторовна, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 0 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Собрать образцы УЗД в корпусе 141 (240 кГц) проверить на воде, электроника 1.1. Согласующий 1 мм, плотность 1..1,2 т/м3 | 16 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-30 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД | 28 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-12 13:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Коррекция параметров согласующего слоя и повторная сборка. Проверка УЗД | 2 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Оценка параметров произведена на имеющейся керамике | 52 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-14 13:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проработка вариантов с конструктором | 4 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 13:00 | Клементьев Михаил Олегович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовление деталей / На стороне | 4 | 2024-04-01 13:00 | 2024-04-02 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Контроль за исполнением заказа на изготовление | 0 | 2024-05-07 17:00 | 2024-05-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 16 | 2024-01-23 11:00 | 2024-01-25 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить кольца для сборки УЗД | 14 | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-29 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сборка образцов | 4 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 22 | 2023-12-06 11:00 | 2023-12-08 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Привести совет по качеству | 16 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Вариант УЗД 0.0 получен | 4 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 13:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск высокотемпературных комплектующих: каптоновая/полиимидная пленка, никилевая фольга, электро-акустопроводящий высокотемпературный гель | 16 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск хвостовых разъемов для УЗД: коаксиальных, быстрозажимных | 0 | 2023-12-28 18:00 | 2023-12-28 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Снять характеристики и изучить УЗД расходомера KROHNE | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить образцы УЗД UFL без согласующего слоя по типу KROHNE, проверить на макете, сравнить характеристики | 24 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 18:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Подготовить эскиз для конструктора для реализации макетных образцов УЗД с нашими втулками по типу KROHNE | 2 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 11:00 | Клементьев Михаил Олегович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Провести испытания по акустическим свойствам пакетной сборки УЗД без согласующего слоя | 8 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 18:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Характеристики УЗД по типу KROHNE исследованы | 20 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 13:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработка КД деталей:вставки-оси для пружин, мембраны 0,7 и 1,5 мм из листа | 8 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Подготовить КД на УЗД и втулку для UFL на отгрузку | 8 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на УЗД по типу Krohne (D=20мм, 14мм) с цельной мембраной из титана | 1 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 10:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.0 получен | 0 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 10:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверить характеристики УЗД для отгрузки Ду-500, 350: установить во втулки, собрать прибор, проверить сигнал | 12 | 2024-02-05 14:00 | 2024-02-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Передать на сторону материал для изготовления оснастки (Азов). Создать заказ | 4 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Заказать титан круг 25мм (3-4м) | 8 | 2024-02-09 14:00 | 2024-02-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Выполнить проверку на давлении и температуре УЗД-201.25 (газ) до 32 МПа. Заказать переходник | 8 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Доработка КД деталей | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.1 получен | 12 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на хвостовик УЗД в корпусе 202. Материал Титан ВТ-1 | 0 | 2024-02-22 18:00 | 2024-02-22 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,18 мм: с эбонитом 1,0 и 1,5 мм | 16 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-05 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварка и слесарная обработка оснастки для испытаний | 16 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка стенда УЗД | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверка акустики и АЧХ. | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,5, 07 и 1,5 мм: с эбонитом (1,0 или 1,5 мм) | 0 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Принять решение о закупке Полиимида круг 16-20 мм | 16 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Изготовление деталей Ti | 4 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 13:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка образцов: 4 с мембр 0,8 + 4 с мембр 1,5 (склейка+без клея) | 2 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 16:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 | 4 | 2024-04-17 16:00 | 2024-04-18 11:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.2 получен | 4 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-02 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.3 получен | 0 | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-26 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Развести и заказать контактную плату УЗД для ф20 и 14 мм | 8 | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с эбонитовым СС на мембране 0,5 мм. | 7 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Провести испытания с УЗД на эбонит. СС на давлении, температуре | 12 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-23 12:00 | Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с ПВХ пленками 0,6 и 1,0 мм на разных мембранах 0,2 / 0,7 / 1,5 мм | 16 | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-27 12:00 | Кононенко Максим Александрович ., Платонова Ольга Валерьевна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.0 получен | 2 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Доработка КД деталей: стакан УЗД 141 из титана с вн.резьбой + хвостовик | 6 | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сборка образцов УЗД из Титана (0,8 и 1,6 мм мембрана) Без клея | 1 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Разработка КД на цельноточеные стаканы и хвостовики УЗД из титана в корпусе 141. Толщина мембран 1,5 | 16 | 2024-05-08 13:00 | 2024-05-14 14:00 | Клементьев Михаил Олегович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур, запуск заказа на изготовление у Чиликина | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-05 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 24 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Подготовка проводов для стенда УЗД | 0 | 2024-06-10 17:00 | 2024-06-10 17:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.1 получен | 0 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Тест склейки с клеем ВКТ-2 и др. | 10 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-29 11:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внести корректировки в КД и подготовить полное к выпуску, УЗД с титановыми стаканами 20 и 14 мм | 8 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.2 получен | 8 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.3 получен | 8 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-23 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать полный комплект КД на исполнения УЗД, прошедшие испытания | 0 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Защита КД | 8 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-06 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сдать КД а врхив | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦КД готово, сдано в архив | 8 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур в 1С по деталям | 2 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Создание ресурсных спецификаций по КД | 23 | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-07 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Ресурсные спецификации заведены в 1С | 6 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 15:00 | Пошибайло Артем Александрович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Разработка программы испытаний УЗД. Согласование | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Сборка образца UFL для испытаний УЗД | 24 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-20 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Шиберовка Ду-80/100 | 8 | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-04 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Наполнение водой/глицерином и регулировка, калибровка имитационным методом | 0 | 2024-07-03 17:00 | 2024-07-03 17:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Получение характеристики на давлении при нулевом расходе | 0 | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 10:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Испытания на давлении проведены | 16 | 2024-08-05 10:00 | 2024-08-07 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Получение характеристики на температуре при нулевом расходе | 1 | 2024-07-17 10:00 | 2024-07-17 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Внесение изменений в алгоритм калибровки по температуре UFL | 2 | 2024-07-17 11:00 | 2024-07-17 14:00 | Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Расшиберовка | 0 | 2024-07-17 14:00 | 2024-07-17 14:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Испытания на температуре проведены | 8 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-05 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦ Восстановить стенд проливной в лаборатории КБ, организовать раб.место | 6 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-06 11:00 | Зачесова Ирина Владимировна
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Заказать недостающие детали на стенд проливки UFL | 0 | 2024-08-06 11:00 | 2024-08-06 11:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Проверка работоспособности стенда и ЭМ расходомера Взлет | 8 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Собрать УЗД несколько модификаций, установить в расходомер Ду-80 на старых /на новых платах | 8 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Установка на стенд расходомера | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Проливка макета Ду-80 | 6 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Демонтаж со стенда расходомера | 16 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Испытания на расходе на стенде проведены | 0 | 2024-03-19 18:00 | 2024-03-19 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре | 24 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-11 09:00 | Письменный Александр Анатольевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 2 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подготовить комплектующие к сборке партии УЗД для УЗПР ДУ-150, доработка трубы | 0 | 2024-04-03 18:00 | 2024-04-03 18:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Приварка мембран и хвостовиков | 16 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-16 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Сборка УЗД: приварка проводов к лепестку | 4 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-22 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор материала для заделки хвостовика | 28 | 2024-04-22 14:00 | 2024-04-25 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Финальная сборка | 16 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-29 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор утеплителя для испытаний на температуре | 2 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Проверка характеристик, паровка УЗД | 24 | 2024-05-02 10:00 | 2024-05-07 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦УЗД готовы для испытаний | 4 | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 15:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Установка УЗД в корпус Ду-150, пусконаладка плат | 0 | 2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 15:00
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении УЗД ф14мм | 16 | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-04 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре -40..+150 | 16 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-06 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе УЗД ф20мм в Ду-80 | 16 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-10 09:00 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Провести климатические испытания УЗД в приборе | 16 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-06 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутр.испытания проведены | 8 | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-07 14:00 | Широков Игорь Викторович
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 8 | 2024-08-07 14:00 | 2024-08-08 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 2 | 2024-08-08 14:00 | 2024-08-08 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | 2024-08-08 16:00 | 2024-08-09 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | 2024-08-09 16:00 | 2024-08-12 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 8 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-13 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Составить план этапа 2 проекта | 0 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 11:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка ДДС | 32 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-19 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Рассчет бюджета проекта и внесение в УПП | 4 | 2024-08-12 10:00 | 2024-08-12 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Оформление приказа на продление и подписание | 16 | 2024-08-12 15:00 | 2024-08-14 15:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проект продлен | 16 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-20 15:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Пояснить конструктору назначение и предварительный вид оснастки | 8 | 2024-08-20 15:00 | 2024-08-21 15:00 | Гасанов Александр Иванович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка модели оснастки | 0 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-21 16:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка КД на детали оснастки | 4 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-22 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сысоева Ирина Леонидовна, Ткаченко Людмила Викторовна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработать инструмент для установки УЗД | 8 | 2024-08-22 11:00 | 2024-08-23 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Проверка КД | 8 | 2024-08-23 11:00 | 2024-08-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Доработка КД | 8 | 2024-08-26 11:00 | 2024-08-27 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦КД разработано | 8 | 2024-08-27 11:00 | 2024-08-28 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить трубу, круг для оснастки | 4 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать гильзу ДТ | 2 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать недостающие фитинги Hy-lok на высокую темп. | 2 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказ на лазерный раскрой для кожуха | 1 | 2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить круг 30 титан | 0 | 2024-10-01 12:00 | 2024-10-01 12:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупка др. необходоимых деталей по КД | 4 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Медные прокладки и фиксатор резьбовой на +300 | 16 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить жидкий азот по заявке в ОМТО в сосуд Дьюара (в лаборатории) | 16 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная обработка заглушек и трубы | 8 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная гаек для УЗД | 8 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Фрезерная заглушек и трубы, инструмента | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Доработка оснастки для проверки УЗД | 0 | 2024-10-15 17:00 | 2024-10-15 17:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная деталей УЗД | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Румянцева Наталья Александровна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Забрать лазерный раскрой со склада кожуха и передать на 4/11 или 8/8 для сварки | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Мозговая Вероника Викторовна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сварка деталей и патрубков | 4 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка оснастки и фитингов. Сама оснастка у нас на 3м этаже. На кожуха прикрутить мин.вату и собрать | 2 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Изготовление деталей и доработка оснастки | 2 | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-18 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проверка герметичности оснастки | 5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 15:00 | Любченко Оксана Николаевна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка кожуха для оснастки | 3 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Румянцева Наталья Александровна
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проведение испытаний оснастки "в холостую" | 2 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна, Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Оснастка готова к испытаниям УЗД | 40 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД- 14 мм - кристаллы | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-07 09:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка КД на детали | 16 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-14 09:00 | Пелих Юрий Викторович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Пропитка керамики | 16 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка СС из Белоформа, пропитка. Сборка УЗД | 30 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-21 16:00 | Крученюк Николай Сергеевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 2 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-22 09:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №1 готовы к испытаниям | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД - 20 мм - диск 16х4 | 16 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-26 11:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка Согласующих слоев и деталей к сборке | 8 | 2024-12-24 11:00 | 2024-12-25 11:00 | Андони Андрей Васильевич, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №2 готовы к испытаниям | 8 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-27 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Доработка УЗД и пересборка, подготовка оснастки к испытаниям | 8 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-28 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 1 (ЦТС-26 - до +280) | 8 | 2024-11-28 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 0 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 11:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Сварка и изготовление УЗД 1/2 | 8 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-03 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Запись трендов, подготовка статистических данных | 8 | 2024-10-03 13:00 | 2024-10-04 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка смеси для испытаний (глицерин) | 2 | 2024-10-07 10:00 | 2024-10-07 12:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Разработка программы испытаний УЗД на высокой температуре | 24 | 2024-10-07 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 2 (NiLi - до +320 и выше) | 4 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 1 (ЦТС-26) | 0 | 2024-11-22 16:00 | 2024-11-22 16:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 2 (NiLi) | 8 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=20. Для УЗД1 и 2 | 14 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-05 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=макс. Для УЗД1 и 2 | 0 | 2024-12-19 10:00 | 2024-12-19 10:00
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проверка ПИ и устранение замечаний | 32 | 2024-12-20 10:00 | 2024-12-26 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Испытания проведены | 40 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-17 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Доработка и выпуск КД | 8 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-27 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Внесение номенклатур, создание рес. Спецификаций | 16 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Расчет калькуляций | 8 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Завершение этапа 2¦Подготовка документов при закрытии проекта. Проект завершен 23.12.24 -> 21.02.25 | 2 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Составить план проекта Этап 3. Корректировка плана. Предложить и обсудить варианты реализации конструкции оснастки -196 | 16 | 2025-02-05 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Подготовка ДДС, ЭО к проекту | 16 | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-05 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Расчет бюджета и внесение в УПП | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Офорпление приказа на продление и подписание | 8 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-19 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Провести установочное совещание | 4 | 2025-03-19 13:00 | 2025-03-19 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка вариантов термостатирования и удержания азота в жидком состоянии | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка конструкции оснастки | 2 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проверка КД на детали | 0 | 2025-03-21 12:00 | 2025-03-21 12:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Провести совет по качеству | 24 | 2025-02-06 13:00 | 2025-02-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Внесение номенклатур на закупку | 8 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-12 12:00 | Зачесова Ирина Владимировна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.1. Закупка материалов¦Выполнить заказы¦Выполнить заказы | 4 | 2025-03-12 13:00 | 2025-03-12 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (круги ф120, ф200): приход на склад, оприходование, информирование производства | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (трубы для оснастки): приход на склад, оприходование, информирование производства | 8 | 2025-05-23 13:00 | 2025-05-26 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Изготовление деталей (токарная обработка) из кругов (отрезка, проточка) | 2 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 15:00 | Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сварка деталей деталей оснастки | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Предварительная сборка и сварка оснастки | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка УЗД-146 | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка крио оснастки | 40 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Оснастка готова | 20 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-11 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму генератора FIRE | 8 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму сухой калибровки на разные жидкости | 0.5 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Протестировать работоспособность | 5 | 2025-06-27 11:30 | 2025-06-30 08:30 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработка ПО по FIRE и имитационной поверке на -196 | 3 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-03 11:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦ПО доработано | 8 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-04 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Закупить жидкий азот | 96 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Пересборка из имеющихся деталей УЗД-146 на пьезокерамике | 110 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-26 15:00 | Ерейский Сергей Леонидович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Установка УЗД-146 (керамика) в оснастку | 20 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-21 12:00 | Братан Никита Федорович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Подготовка завершена | 25 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-29 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Сборка имеющихся комплектующих на УЗД-146, заказ недостающих комплектующих до полных комплектов | 16 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-28 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка криокамеры к заливке | 8 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Изучение из открытых источников состава современных инженерных фотополимерных смол | 0 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-04 15:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Пробная заливка азота в оснастку | 12 | 2025-07-03 14:30 | 2025-07-07 09:30 | Резников Роман Павлович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Заливка азота в крио-стенд | 12 | 2025-07-15 13:30 | 2025-07-17 08:30 | Резников Роман Павлович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Проверка работоспособности и тестирование УЗД на среде | 6 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Извлечение УЗД из оснастки крио, проверка работоспособности на среде (вода) | 19 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-12 10:00 | Резников Роман Павлович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка отчетов по испытаниям | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Доработка крио-оснастки по результатам испытаний | 2 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 17:00 | Короткова Валентина Викторовна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Испытания на средах без давления проведены | 3 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-03 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Подготовить переходники для подключения ДД | 5 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-05 11:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Заливка жидким азотом оснастки (через УЗД). Первичная проверка работы сбросной системы, уход уровня азота. Тест сигналов УЗД | 0 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 11:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Провести испытания на стабильность частотных характеристик и измерений УЗД, нуля электроники. Привлечь ОТК | 4 | 2025-10-02 11:30 | 2025-10-02 16:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Совет по качеству | 5 | 2025-10-03 16:30 | 2025-10-06 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Испытания на жид.азоте под давления проведены частично успешно | 28 | 2025-10-02 16:30 | 2025-10-08 11:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦Испытания на средах проведены | 6 | 2025-10-13 13:30 | 2025-10-14 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 2 | 2025-10-14 10:30 | 2025-10-14 13:30 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Закупка материалов (модельная плита, аэрограф) | 28 | 2025-10-15 16:30 | 2025-10-21 11:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка 3Д модели и КД на УЗД-146-К. Внесение корректировок | 6 | 2025-10-27 11:30 | 2025-10-28 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка ресурсных спецификаций | 1 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Написать сл.зап. На просчет стоимости УЗД | 5 | 2025-10-29 10:30 | 2025-10-29 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Просчет стоимости УЗД (УЗД-146-К) | 0 | 2025-10-29 16:30 | 2025-10-29 16:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦КД на УЗД-146-К разработано, стоимость посчитана | 1 | 2025-11-14 16:30 | 2025-11-17 08:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Совет по качеству проведен | 1 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Поиск поставщиков модельных плит низкой плотности | 8 | 2025-11-26 09:30 | 2025-11-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Изучение синтаксического пенопласта. Поиск поставщиков и методов переработки | 0.5 | 2025-11-27 09:30 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Расчет и пробное изготовление модельных плит из стекломикросфер и эпокс.смолы | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Нарезка на столбики и диски полученного бруска | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Подбор клея для соединения СС с керамикой и мембраной | 16 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-11 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Определение характеристик модельной плиты 560, связь с поставщиком | 2 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 09:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Стародубова Инна Юрьевна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Отработка режимов электроконтактной сварки на стаканах УЗД-146. Подбор проводов и подслоев | 8 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Проведение обучения сборки УЗД участка УЗД согласно инструкции | 2 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 10:30 | Зачесова Ирина Владимировна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Технология изготовления СС низкой плотности проработана | 0.5 | 2025-11-18 13:30 | 2025-11-18 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка платы коммутатора и платы индикации для измерения АЧХ УЗД | 4 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-19 09:00 | Близнюкова Елена Олеговна
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка схемы платы процесорной для измерения АЧХ УЗД | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Подготовка макетной платы для отладки прошивки: напайка компонент коммутации | 0 | 2025-11-25 10:30 | 2025-11-25 10:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Закупка материалов | 5.5 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка ПО для платы измерения АЧХ УЗД | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Внесение изменений в паспорт ПСИ УЗД | 24 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка амплитудного детектора для снятия АЧХ | 24 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка ПО измерителя АЧХ. | 18.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-16 10:30 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка драйвера присоединение сканера чтения QR-кода. Сравнение АЧХ УЗД с измерителя АКИП 4602 и разработанного | 3 | 2025-12-16 10:30 | 2025-12-16 14:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Плата коммутатора для измерения АЧХ УЗД разработана | 12 | 2025-12-16 14:30 | 2025-12-18 09:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Подготовка экономического заключения по завершению проекта | 14 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-19 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Проинформировать КС о возможности производить УЗД в диапазоне температур -196..320 | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Провести совещание по закрытию проекта | 20 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-08 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Документы для закрытия проекта подготовлены | 16 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-10 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Проект завершен 10.11.25 -> 10.12.25 | 8 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-11 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-11 17:00 | Менеджер ОМТО
1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 8 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-12 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 2 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 17:00 | Черных Максим Анатольевич
1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 4 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-15 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 16 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-17 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 20 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-19 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Подготовительный этап¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 4 | 2025-12-11 10:30 | 2025-12-11 15:30 | Экономист 2
2.Организационные работы¦Выбрать подрядчика | 0.5 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
2.Организационные работы¦Согласовать дизайн | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
2.Организационные работы¦Составить ТЗ ( с учетом ИИ) | 0 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 15:00
2.Организационные работы¦Корректировать ТЗ | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30