## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна | НИОКР UFG накладные
Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Рассчитать ДДС | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Согласование продления проекта проведено | 0.5 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Составление требований НТД к продукту | 0.5 | 2023-10-31 09:00 | 2023-10-31 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Выгрузить и проанализировать МИС. Составить перечень ЦА | 2 | 2023-10-31 09:30 | 2023-10-31 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Запросить ТКП у конкурентов | 2 | 2023-10-31 11:30 | 2023-10-31 14:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка ТЭТ¦Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 2 | 2023-10-31 14:30 | 2023-10-31 16:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦ТКП на аналоги получены | 0 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 08:00
Разработка ТЭТ¦Прозвонить целевые аудитории. Узнать особенности применения,техпроцессы | 0 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 08:00
Разработка ТЭТ¦Найти НТД | 24 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Запрос ТКП | 480 | 2024-01-25 09:00 | 2024-04-17 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Обновление ТКП | 8 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Добавить информацию по производителю "Руна". | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Составление прогнозного объёма продаж и СЗ на ЭО (расчет фин.части) | 2 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Выгрузить поверки с ФГИС Росстандарта по производителям накладных расходомеров за 2021 - 2024 г. | 0 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 08:00
Разработка ТЭТ¦Подготовка экономич.заключения | 40 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Расчет экон.эффекта готов | 40 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-09 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Вставить раздел ЭО в ТЭТ. Собрать ТЭТ. Контрольно вычитать | 80 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-23 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Перезапрос ТКП (не от Турбулентность-ДОН), переписка с производителями. Составление СЗ о предоставлении ТКП (на Милютенко). Прозвон конечных заказчиков | 40 | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-30 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦ТЭТ готов | 0 | 2023-11-30 18:00 | 2023-11-30 18:00
Разработка ТЭТ¦Предзащита на уровне ДР | 40 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-07 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Корректировка замечаний согласно комментариям ДР | 24 | 2023-12-06 08:00 | 2023-12-08 18:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Обновить и запросить ТКП на расходомеры Katflow и Ultraflux от имени другого юр. Лица. | 320 | 2024-01-15 08:00 | 2024-03-08 17:00 | Ясыров Богдан
Разработка ТЭТ¦Обзвонить конечных заказчиков из МИС. Узнать какие расходомеры они эксплуатируют, преимущества и недостатки расходомеров. | 240 | 2024-07-01 08:00 | 2024-08-09 17:00
Разработка ТЭТ¦Повторная защита на уровне ДР | 3 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Доработка ТЭТ, согласно замечаниям рабочей группы. | 3 | 2024-08-09 17:00 | 2024-08-12 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦ПРовести защиту на уроне ПСД. Защита. Устранение возможных замечаний | 40 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Доработка ТЭТ, согласно замечаниям на предзащите. | 0 | 2024-08-16 17:00 | 2024-08-16 17:00
Разработка ТЭТ¦ТЭТ утвержден | 0 | 2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 17:00
Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 13:00 | Ясыров Богдан
Заключительный этап¦Защита результатов проекта на уровне ПСД | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заключительный этап¦Проект завершен | 0 | 2024-08-26 17:00 | 2024-08-26 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Начало проекта | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить распоряжение о проекте | 40 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-12 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Распоряжение подготовлено | 16 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести установочное совещание по проекту | 8 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание проведено | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00
Составить план проекта | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 1 | 2024-12-16 10:00 | 2024-12-16 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение изменений | 18 | 2024-12-22 08:00 | 2024-12-25 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчёт статей ДДС проекта | 0 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-16 11:00
Расчёт получен | 8 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-17 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Расчет бюджета проекта | 0 | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 11:00
Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | 2024-12-17 11:00 | 2024-12-17 11:00