## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект утвержден - Романтик 1 | 29 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении)
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Запрос документов | 29 | 2024-08-06 15:00 | 2024-08-12 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Анализ документов | 31.04 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-16 10:02 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Юридическая проверка | 18 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Составление протокола разногласий | 27 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-30 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Устранение разногласий | 12 | 2024-08-30 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Документы согласованы | 3 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦ДКП подписан | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Обьект оплачен | 2 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Переход права собственности завершен | 3 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Документы из Росреестра получены | 2 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Этап завершен -переход в Эксплуатационный этап | 9 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 7 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 6.8383 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 16:50 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Совещание проведено | 6.8383 | 2024-09-02 09:05 | 2024-09-02 16:56 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2.5633 | 2024-09-02 16:56 | 2024-09-03 10:29 | Щитов Иван Алексеевич
Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 6.8367 | 2024-09-03 10:29 | 2024-09-04 09:20 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-04 11:02 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦PLUS Residence Сбор информации | 5 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-05 09:02 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект одобрен | 8 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-13 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Поездка осмотр | 3 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Сбор документов | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 0.1 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:06 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Протокол разногласий | 0.2 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-16 16:12 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Замечания не устранены | 1.6 | 2024-09-17 16:00 | 2024-09-17 17:36 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект отклонен | 1 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-19 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 1.9833 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:53 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 2 | 2024-09-20 09:53 | 2024-09-20 13:53 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 0 | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-06 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 2 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 1 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 8 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦ Приказ на проект утвержден | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Начало проекта 2025 | 16 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Свод-отчет | 2 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Анализ обьекта | 0 | 2024-12-20 11:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Выбор согласован | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 1.71 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 1 | 0.855 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Устранение замечаний | 0.855 | 2025-01-17 14:16 | 2025-01-17 15:07 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 1 | 2025-01-17 15:07 | 2025-01-17 16:07 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Юридическая верификация | 2.5633 | 2025-01-17 16:07 | 2025-01-20 09:41 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 1 | 2025-01-20 09:41 | 2025-01-20 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Замечания устранены | 0 | 2025-01-20 10:41 | 2025-01-20 10:41
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы готовы к подписанию | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 128 | 2025-01-20 10:41 | 2025-02-11 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Оплата сделки | 38.46 | 2025-02-11 10:41 | 2025-02-27 14:55 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Переход права собственности | 123.0767 | 2025-02-27 14:55 | 2025-03-20 17:59 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 7.6917 | 2025-03-21 08:59 | 2025-03-21 17:41 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы подписаны | 38.4617 | 2025-03-24 08:59 | 2025-03-28 16:27 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Сделка закрыта | 7.6917 | 2025-04-08 15:50 | 2025-04-17 16:23 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Поиск обьекта Николай 1 | 23.0767 | 2025-04-22 11:46 | 2025-04-25 10:50 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Командировка на обьект | 0 | 2025-06-04 11:46 | 2025-06-04 11:46
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Юридеская верификация - подготовка юридического заключения | 24 | 2025-06-04 16:46 | 2025-06-09 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Заключение готово | 32 | 2025-06-09 16:46 | 2025-06-13 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Протокол разногласий обновить | 80 | 2025-06-18 16:46 | 2025-07-02 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Формирование заданий для исполнителей¦Формирование заданий для исполнителей 1 | 4 | 2025-07-02 16:46 | 2025-07-03 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Формирование отчётов по заработной плате¦Формирование отчётов по заработной плате 1 | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Совещание с РГ¦Совещание с РГ 1 | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 16 | 2025-07-04 09:46 | 2025-07-08 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД)¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 10 | 2025-07-08 09:46 | 2025-07-09 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 72 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-11 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 10 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 10 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00
1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 6 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-03 14:00 | Щитов Иван Алексеевич