## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Щитов И.А. | Новый ресепшн
3. Ремонтные работы¦Закупить ТМЦ | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Организовать завоз материалов | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Демонтаж, монтаж | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Устранение замечаний | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Завершение работ | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00
3. Ремонтные работы¦Работы по обновлению завершены | 48 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-16 18:00
4. Завершение проекта¦Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 15:00
4. Завершение проекта¦Подписание АВР | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
4. Завершение проекта¦Защита | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 11:00
Проект завершен | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00
2.Организационные работы¦Выбрать подрядчика | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
2.Организационные работы¦Согласовать дизайн | 0 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦Составить ТЗ | 160 | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-15 18:00
2.Организационные работы¦Отрисовать дизайн-макет | 80 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-29 18:00
2.Организационные работы¦Организовать утверждение ТЗ и диз.макета | 88 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-15 18:00
2.Организационные работы¦Дизайн не утвержден | 80 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-29 18:00
2.Организационные работы¦ТЗ не Утверждено | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
2.Организационные работы¦Дополнительный расчет от дизайнера | 0 | 2025-09-30 18:00 | 2025-09-30 18:00
2.Организационные работы¦Согласование дизайна | 16 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 18:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦Принятие решения о ремонте! | 2 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 11:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦Дополнительные расчеты и целесообразность | 2 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-03 13:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦Проект остановлен | 0 | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-03 13:00 | Щитов И.А.
3. Ремонтные работы¦Закупить материалы | 80 | 2025-01-28 09:00 | 2025-02-10 18:00
3. Ремонтные работы¦Демонтировать старый ресепшн | 80 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-24 18:00
3. Ремонтные работы¦Организовать черновые работы | 80 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-10 18:00
3. Ремонтные работы¦Организовать уборку | 40 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-17 18:00
3. Ремонтные работы¦Организовать монтаж | 112 | 2025-03-18 09:00 | 2025-04-04 18:00
3. Ремонтные работы¦Организовать чистовые работы | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
3. Ремонтные работы¦Новый ресепшн готов | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
Руководство проектом¦Формирование отчётов¦Формирование отчётов 1 | 96 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-06 18:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 40 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-13 18:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-23 17:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Сочи | 40 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Архыз | 80 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-07 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Красная поляна | 112 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-25 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сводный отчет по обьектам | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Анализ (5 обьектов) | 80 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-29 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Подготовка презентации | 40 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 18:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Презентация объектов | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00